REPÚBLICA DE ANGOLA

Visto e Aprovado

____________________

Plano de Trabalho e Orçamento Anual (2016)

Projecto Nacional da Biodiversidade: Conservação do Parque Nacional de Iona (Atlas ID: 00081396)

| Modalidade de Implementação: NIM IP: Ministério do Ambiente (IP: 001354) Doadores: PNUD TRAC; GEF; UE Área de Resultados Principais do CPAP: Implementação eficaz da estratégia e plano de acção sobre a Biodiversidade |
| --- |
| COMPONENTE 1: Reabilitação do Parque Nacional do Iona |
| Resultado 1.1: Nomear, formar, equipar e instalar os Técnicos do Parque Nacional do Iona |
| Resultado da Actividade 1.1:Pessoal essencial do Parque de Iona (fiscais) contratados, equipados e formados; a administração efectiva do Parque Acções: |
| Resultados Esperados e Metas | Actividades Previstas | Prazos | Responsáveis | Orçamento |
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Fonte. Financ | Descrição Orçamental | Montante USD |
| Situação à partida: O Administrador do Parque, o Gestor Internacional do Parque e 20 Agentes Comunitários a funcionarem. O estabelecimento de cooperação com Namíbia encontra-se em negociação para a realização de acções a nível técnico. Indicador de Desempenho Os 20 ACs funcionam no Parque, e realizam as tarefas de fiscais; o acordo de cooperação e troca com MET, Namíbia encontra-se em fase de negociação para implementação Indicadores de Conclusões Relatórios do Parque, incluindo a recolha de dados, Registo de turistas, registo de infracções; encontros e trocas de experiencias correntes com Ministério do Ambiente e Turismo (MET), Namíbia. Fontes: GEF; UE | Meta (s): Criar condições para o funcionamento efectivo do Parque Nacional de Iona através da instalação, formação e equipamento do pessoal essencial 2016: - Funcionamento corrente dos ACs - Implementação corrente de cooperação, coordenação, encontros e trocas de experiencias com Ministério do Ambiente e Turismo, Namíbia (MET) | 1.1.1 Despesas com o Gestor Internacional do Parque Nacional do Iona (Linha10) | X | X | X | X | MINAMB | UE | 71400 | 112.200 |
|  |  | 1.1.2 Despesas com 20 Fiscais (Agentes Comunitários) pagamento de salários durante 12 meses (Linha35) | X | X | X | X | MINAMB | UE | 71400 | 144.000 |
|  |  | 1.1.3 Despesas do Administrador Nacional do PN do IONA, pagamento de salários (Linha10) | X | X | X | X | MINAMB | EU | 71400 | 50.050 |
|  |  | 1.1.4 Manutenção e revisão de veículos do projecto no P.N. IONA: 50% do combustível e outras despesas correntes no P.N. IONA (Linha15) | X | X | X | X | MINAMB, PNUD | EU | 72500 | 30,000 |
|  |  | 1.1.5 Despesa com os serviços prestados pelo Despachante (material dos Fiscais Agentes Comunitários) em 2014 (Linhas 5,13,38) | X |  |  |  | MINAMB PNUD | EU GEF | 72200 | 5.000 7.000 |
|  |  | 1.1.6 Apoiar e facilitar o processo bilateral transfronteiriço e a finalização e implementação do acordo de cooperação e programa de assistência de pares com o Ministério do Ambiente e Turismo (MET) Namíbia: visitas de intercâmbio (Linha 11) |  | X | X |  | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | 50.000 |

| Resultado 1.2 Estabelecer as infra-estruturas, equipamento e serviços essenciais no PN de Iona |
| --- |
| Resultado da Actividade 1.2: Equipamento essencial adquirido para permitir o funcionamento do Parque de Iona; e iniciada a construção das infra-estruturas essenciais |
| Resultados Esperados e Metas | Actividades Previstas | Prazos | Responsáveis | Orçamento |
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Fonte. Financ | Descrição Orçamental | Montante USD |
| Situação à partida: Está em curso a instalação de infra-estruturas básicas de apoio ao Parque. Indicador de Desempenho Implementada a construção das infra-estruturas de apoio, de acordo com ao seu planeamento; Depósitos de combustível, sistema de gestão e sistema de comunicações por rádio e satélite instalados e a funcionar no P.N. do Iona Indicadores de Conclusões O equipamento adquirido está operacional e auxilia no funcionamento do Parque; Implementada a construção das infra-estruturas essenciais. Fontes: UE; GEF | Meta (s): Criar condições para o funcionamento eficaz do Parque Nacional do Iona através da aquisição de equipamentos, serviços e construção de infra-estruturas essenciais 2016: Realizar a construção de infra-estruturas essenciais; instalação de serviços para o funcionamento do Parque | 1.2.1 Supervisão da implementação do plano detalhado das construções e renovação das infra-estruturas no PN do Iona, viagens (CAPINHA) | X | X | X | X | MINAMB | UE | 73200 | 15.000 |
|  |  | 1.2.2 Recrutamento e contratação de empresa para construção de Armazém, Posto Sanitário, Centro de Formação, tratamento de Esgoto, Furo de água, e Energia Solar no Parque (Linha16) | X | X | X | X | MINAMB | UE | 73200 | 700,000 |
|  |  | 1.2.3 Aquisição e instalação de 3 depósitos de combustível e um sistema de gestão em Salondjamba, Espinheira e Pediva. (reprogramação) | X |  |  |  | MINAMB | UE | 73200 | 15.000 |
|  |  | 1.2.4 Finalizar a instalação e manutenção do sistema de comunicações por rádio e satélite no P.N. do Iona (CAPINHA, Linha 6) reprogramação. Falta a instalação de um repetidor e os rádios fixos. | X | X |  |  | MINAMB | GEF | 72100 | 30.000 |
|  |  | 1.2.5 Aquisição Adicional de equipamento TI para o Parque |  |  |  |  | MINAMB, PNUD | GEF | 72800 | 0 |
|  |  | 1.2.6 Estudar a situação existente, elaborar TdRs e contratar a companhia para iniciar o abastecimento de água e serviços de saneamento básico (WASH) às comunidades do Parque (Linha 40) |  |  | X | X | MINAMB | UE | 73200 | 372.000 |

| Resultado 1.3 Desenvolver um plano integrado de gestão do PN de Iona |
| --- |
| Resultado da Actividade 1.3: Realização de um estudo sobre o PN de Iona, integrando uma compilação da informação existente e recolha de dados no terreno; e início da elaboração do plano integrado de gestão do parque, com o envolvimento das partes interessadas |
| Resultados Esperados e Metas | Actividades Previstas | Prazos | Responsáveis | Orçamento |
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Fonte. Financ | Descrição Orçamental | Montante USD |
| Situação à partida: Partes interessadas estão informadas, mas há a necessidade de reforçar a sua informação e consulta; O Plano de Gestão do Parque Finalizado. Indicador de Desempenho Estabelecidos os canais de comunicação permanente com as partes interessadas a todos os níveis; A informação existente está compilada, mapeada e consolidada; Realizados estudos para complementar e actualizar as lacunas de conhecimento detectadas; Realizada a elaboração do Plano de Gestão Integrado do P.N. de Iona. Indicadores de Conclusões As partes interessadas a todos os níveis foram informadas, prestam informadas e estiveram envolvidas na preparação do Plano de Gestão do P.N. do Iona; Elaborado o relatório sobre o Ponto da Situação, incluindo um mapeamento actualizado de todos os factores necessários à elaboração do Plano de Gestão do Parque; Elaborado o plano de gestão integrado do Parque. Fontes: UE, GEF | Meta (s): Preparado um Plano de Gestão Integrado para o P.N do Iona, com base na informação actual e com o engajamento das partes interessadas 2016: Criar canais de comunicação permanente com as partes interessadas a todos os níveis, para recolher e prestar informações e para integrar as partes interessadas nos processos de tomada de decisão; Consolidar toda a informação existente sobre o P.N. do Iona e identificação das principais lacunas; - Complementar a recolha de dados acerca do P.N. do Iona, conforme necessário para a elaboração do Plano de Gestão; Mapeamento dos ecossistemas, do sistema hídrico e usos da terra dentro e ao redor do Parque, enquanto instrumento de planeamento; | 1.3.1 Deslocações para apoio técnico, supervisão e formação do pessoal relacionado com os estudos no P.N. do Iona | X | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | GEF | 71600 | 3.000 |
|  |  | 1.3.2 Preparação do Plano Integrado de Gestão do P.N. do Iona (Plano Estratégico para 5 anos); (implementação em conjunto com 1.3.1.) | X |  |  |  | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 72100 | 33.600 |
|  |  | 1.3.3 Visitas ao terreno ligadas com a elaboração e implementação do Plano de gestão integrada do Parque, incluindo consulta com as partes interessadas; |  |  |  |  | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71600 |  |
|  |  | 1.3.4 Inicio do estudo de visitantes no parque - levantamento e perfil dos visitantes do PN Iona e do seu impacto, através de um consultor nacional/local (linha 3) |  |  |  |  | MINAMB, Pessoal do Projecto | GEF | 71300 | 0 |
|  |  | 1.3.5 Levantamento aéreo, para actualizar a pesquisa aérea de 2003 sobre a fauna bravia e o gado no P.N. do Iona (Linha 4) |  |  | X | X | MINAMB | GEF | 72100 | 100.000 |
|  |  | 1.3.6 Efectuar o estudo hidrológico do Parque Nacional do Iona, através de serviços contratuais de consultoria, incluindo estudo de impacto ambiental – Adjudicação do contrato e inicio dos trabalhos (Linha 3) | X | X |  |  | MINAMB, Pessoal do Projecto | GEF | 71300 | 85.000 |

| Resultado 1.4 Fazer com que a comunidade e o governo local apoiem e participem nas actividades de Conservação do Parque Nacional do Iona |
| --- |
| Resultado da Actividade 1.4 Criados mecanismos que permitam a participação permanente das comunidades nos processos de decisão e implementação da gestão do parque, e facilitar a resolução de conflitos relativos ao uso dos recursos de forma vantajosa para todas as partes. |
| Resultados Esperados e Metas | Actividades Previstas | Prazos | Responsáveis | Orçamento |
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Fonte. Financ | Descrição Orçamental | Montante USD |
| Situação à partida: O apoio do Governo Provincial à conservação do parque existe, mas precisa de ser reforçado O engajamento das comunidades na conservação do Parque carece de um reforço substancial. Indicador de Desempenho Elaborado o relatório sobre o perfil das comunidades; Identificados os problemas de conflitos entre a presença humana e a vida selvagem; Estabelecidos mecanismos de comunicação; Identificadas as intervenções preliminares de criação de confiança e implementadas com sucesso; Implementadas com sucesso a comunicação e colaboração transfronteiriça a nível local. Indicadores de Conclusões As comunidades locais participam nos processos de decisão e implementação da gestão do Parque. | Meta (s): Envolvimento total a nível provincial e local na Gestão e Conservação do Parque para mitigação dos conflitos 2016: Estudo do perfil das comunidades, estruturas de governação e questões relacionadas com o uso dos recursos e a gestão do parque; Identificação preliminar dos problemas e conflitos; Estabelecer mecanismos permanentes de comunicação, consulta e colaboração com as comunidades; Aumento da confiança através de intervenções preliminares para permitir formas de vida e benefícios sustentáveis; Estabelecer coordenação, colaboração e apoio por pares transfronteiriços a nível local. | 1.4.1 Efectuar um levantamento das cabeças de gado no P.N. do Iona, avaliar os conflitos entre a presença humana e a vida selvagem, o impacto da pecuária na biodiversidade e propor medidas de mitigação e implementação de Projectos-piloto (linha3); | X | X | X |  | MINAMB | GEF | 72100 | 45.000 |
|  |  | 1.4.2 Assegurar a comunicação permanente e a representação local nos processos de tomada de decisão do Parque; acordar medidas que minimizem o impacto dos utentes locais na Biodiversidade e permitir a resolução de conflitos; efectuar acções de formação de abordagem participada; organizar reuniões de cooperação comunitária; viagem de membros das comunidades para o efeito; (Linha 45) | X | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | 5.000 |
|  |  | 1.4.3 Identificar, através de consultas, formas de vida alternativas sustentáveis, incluindo oportunidades de emprego para os membros das comunidades locais (3); |  | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71300 | 55.000 |
|  |  | 1.4.4 Facilitar a formação, aconselhamento e intercâmbio para apoiar o desenvolvimento de competências relevantes por parte dos membros das comunidades, incluindo custos de viagens; (Linha 11) |  | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | 10.000 |
|  |  | 1.4.5 Identificar, planear e implementar junto das comunidades, intervenções de geração de confiança; Iniciar o desenvolvimento e implementação de actividades geradoras de rendimentos para as comunidades, incluindo desenvolvimento de competências e contratação de membros das comunidades (Linha 48,37) |  | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71300 72100 | 60.000 160.000 |
|  |  | 1.4.6 Equipamentos e materiais para as actividades geradoras de rendimentos das comunidades (Linha 38) | X | X |  |  | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | 25.000 |
|  |  | 1.4.7 Desenvolver e iniciar a implementação (MET) de um plano de coordenação transfronteiriça, ao nível local (comunidades, autoridades locais, pessoal do parque), incluindo encontros de cooperação e intercâmbios e reforço da capacidade baseado em assistência comunitária de pares | X | X |  |  | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | 25.000 |
|  |  | 1.4.8 Materiais para actividades de geração de renda. |  | X | X | X | MiNAMB | UE | 72300 | 55.000 |

| COMPONENTE 2: Reforçar a capacidade institucional para gerir a rede Nacional de Áreas de Conservação |
| --- |
| Resultado 2.1 Preparar um Plano Estratégico para um sistema de Áreas de Conservação |
| Resultado da Actividade 2.1 Plano de acção para a implementação do PLERNACA (Plano de Expansão da Rede Nacional de Áreas de Conservação) e estabelecimento de uma efectiva rede nacional de Áreas de Conservação; estratégias e políticas de envolvimento das partes interessadas nas Áreas de Conservação |
| Resultados Esperados e Metas | Actividades Previstas | Prazos | Responsáveis | Orçamento |
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Fonte. Financ | Descrição Orçamental | Montante USD |
| Situação à partida: O PLERNACA foi aprovado pelo Conselho de Ministros, mas carece de um plano detalhado e de condições legislativas, financeiras, institucionais e outras que permitam a sua implementação. Indicador de Desempenho Elaborado e adoptado um plano de acção detalhado para a implementação da PLERNACA; Elaborada e adoptada a estratégia de envolvimento das partes interessadas nas Áreas de Conservação. Indicadores de Conclusões Iniciada a implementação ao nível Nacional e de cada AC do PLERNACA para o estabelecimento de uma efectiva Rede Nacional de Áreas de Conservação. Fontes: GEF | Meta (s): Criar condições adequadas à implementação efectiva do PLERNACA no estabelecimento da Rede Nacional de Áreas de Conservação. 2016: Preparar um plano de acção detalhado para a implementação do PLERNACA; Iniciar a criação de condições adequadas (legislativas, financeiras, institucionais, etc) à implementação do PLERNACA; Iniciar a elaboração e implementação de programas e subprogramas detalhados. | 2.1.1 Consultoria para Elaboração do Plano Estratégico para o sistema de Áreas de Conservação de Angola, (Linha 21). Selecção da empresa, adjudicação do contrato e execução da consultoria. | X | X |  |  | MINAMB, Pessoal do Projecto | GEF | 72100 | 110.000 |

| Resultado 2.2 Desenvolver a estrutura organizacional e complemento de pessoal para o sistema de Áreas de Conservação |
| --- |
| Resultado da Actividade 2.2 Analise funcional do que existe, recomendação de uma proposta mais funcional e detalhada, atribuição dos pontos chaves e plano de formação. |
| Resultados Esperados e Metas | Actividades Previstas | Prazos | Responsáveis | Orçamento |
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Fonte. Financ | Descrição Orçamental | Montante USD |
| Situação à partida: - Necessidade de melhores capacidades organizacionais, institucionais e técnicas para uma gestão eficaz das ACs Indicador de Desempenho Desenvolvidas recomendações organizacionais, institucionais e sobre recursos humanos; Elaborado programa de desenvolvimento de competências, formação e aconselhamento para quadros das ACs e iniciada a sua implementação; Estabelecida a colaboração com agências regionais homólogas; Indicadores de Conclusões Melhoradas as capacidades organizacionais, institucionais e de recursos humanos para a gestão das ACs a nível Nacional e de cada uma; Melhoradas as capacidades técnicas dos quadros das ACs; Apoio técnico regional à gestão das ACs em Angola Fontes: PNUD TRAC, UE | Meta (s): Preparação dos relatórios sobre o estado dos Parques relativamente as 6 ACs seleccionadas; facilitar a mobilização de mais apoios 2016: Iniciar estudos mais aprofundados de 6 ACs; Iniciar a elaboração de relatórios sobre o ponto da situação das 6 ACs seleccionadas; Mobilizar mais apoio para as 9 ACs | 2.2.1Desenvolvimento de uma estrutura organizacional e o quadro de funcionários para o sistema de Áreas de conservação de Angola. Selecção da empresa, adjudicação do contrato e execução da consultoria. | X | X |  |  | MINAMB, Pessoal do Projecto | GEF | 72100 | 90.000 |

| Resultado 2.3 Avaliar a situação actual dos parques nacionais e das reservas naturais |
| --- |
| Resultado da Actividade Resultado da Actividade 2.3: Finalizada a avaliação rápida de todos os 8 PNs e 1 RNE, 6 ACs seleccionadas para estudo mais aprofundado, iniciada a elaboração de relatórios sobre o ponto da situação em 6 ACs Acções: (PNUD - TdR) |
| Resultados Esperados e Metas | Actividades Previstas | Prazos | Responsáveis | Orçamento |
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Fonte. Financ | Descrição Orçamental | Montante USD |
| Situação à partida: Informação limitada sobre as ACs existentes; Realização de estudos profundos e a elaboração de Plano de Gestão para 6 Áreas de conservação. Indicador de Desempenho Início do estudo das 6 ACs seleccionadas; Elaboração de relatórios de estudos das 6 ACs; Mobilizado mais apoio para todas as ACs Indicadores de Conclusões Estudo do ponto de situação elaborado para as 6 ACs seleccionadas; Apoio para as ACs mobilizado através deste projecto e outras intervenções Fontes: GEF | Meta (s): Preparação dos relatórios sobre o estado dos Parques relativamente as 6 ACs seleccionadas; facilitar a mobilização de mais apoios 2016: Iniciar estudos mais aprofundados de 6 ACs; Iniciar a elaboração de relatórios sobre o ponto da situação das 6 ACs seleccionadas; Mobilizar mais apoio para as 9 ACs | 2.3.1 Realização de Estudos técnicos de Avaliação do Estado actual das Áreas de Conservação em Angola e elaboração de planos de Reabilitação (Linha 21) | X | X | X |  | MINAMB, Pessoal do Projecto | GEF | 72100 | 650.000 |
|  |  | 2.3.2 Viagens ligadas com a preparação dos 6 relatórios (Linha 47) |  | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | GEF | 71600 | 6.000 |
|  |  | 2.3.3 Publicação de anúncios de TdRs (Linha 22) | X | X | X | X | MINAMB, PNUD, Pessoal do Projecto | GEF | 74100 | 5,000 |

| Resultado 2.4 Preparar planos de implementação detalhados para a reabilitação das Áreas de Conservação |
| --- |
| Resultado da Actividade 2.4 Criar condições adequadas e iniciar à elaboração de planos de implementação detalhados para 6 ACs seleccionadas Acções: |
| Resultados Esperados e Metas | Actividades Previstas | Prazos | Responsáveis | Orçamento |
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Fonte. Financ | Descrição Orçamental | Montante USD |
| Situação à partida: Não existem planos de gestão ou de implementação em nenhuma AC Indicador de Desempenho Iniciada a elaboração de Planos de Gestão e implementação de 6 ACs seleccionadas Indicadores de Conclusões Iniciada a elaboração de planos de implementação de 6 ACs Fontes GEF | Meta (s): Elaboração de planos de gestão e implementação detalhados para 6 ACs seleccionadas e criar condições adequadas para mobilizar mais apoios. 2016: Iniciar a elaboração dos Planos de Gestão e implementação de 6 ACs. | 2.4.1 Acompanhar a preparação dos 6 planos de implementação (Linha 47) | X | X | X | X | MINAMB Pessoal do Projecto | GEF | 71600 | 6.000 |
|  |  | 2.4.2 Serviços Profissionais, tradução (Linha 22) | X | X | X | X |  | EU | 74100 | 11.000 |
|  |  | 2.4.3 Viagens (Linha 49) | X | X | X | X |  | TRAC | 71600 | 11.169 |
|  |  | 2.4.4 Desenvolver um Projecto proposta e desenho da construção da ponte na entrada do Parque em Salondjamba, através de serviços contratuais de consultoria, incluindo estudo de impacto ambiental (Linha 42) |  | X | X | X | MINAMB | UE | 72100 | 283.000 |

| Resultado 3. Gestão do Projecto |
| --- |
| RESULTADO 3.1: Quadros do Projecto seleccionados, nomeados, devidamente equipados e instalados |
| Resultado da Actividade 3.1: Os quadros do projecto asseguram o seu funcionamento Acções: |
| Resultados Esperados e Metas | Actividades Previstas | Prazos | Responsáveis | Orçamento |
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Fonte. Financ | Descrição Orçamental | Montante USD |
| Situação à partida: O pessoal do Projecto recrutado. Indicador de Desempenho Funcionamento corrente do pessoal do Projecto. Indicadores de Conclusões Os quadros do Projecto asseguram o funcionamento eficaz do Projecto. Fontes GEF, PNUD TRAC, UE | Meta (s): O Funcionamento corrente e eficaz do pessoal do Projecto 2016: Funcionamento corrente | 3.1.1 PAA (Assistente Administrativo do Projecto) (Linhas29,44) | X | X | X | X | PNUD | GEF UE | 71400 71400 | 24.000 24.000 |
|  |  | 3.1.2 Coordenador Nacional do Projecto (Linha29) | X | X | X | X | PNUD | GEF | 71400 | 54,000 |
|  |  | 3.1.3 Motorista para o escritório do Projecto em Luanda (Linha50) | X | X | X | X | MINAMB, PNUD | UE | 71400 | 11.500 |
|  |  | 3.1.4 Abastecimentos de material para o escritório: 1. Manutenção das viaturas do Projecto em Luanda; 2. custos de telemóvel e internet do Coordenador e do PAA; 3. Abastecimentos Gerais; (32,33) | X | X | X | X | PNUD | UE | 72400 72500 | 3.162 7.000 |
|  |  | 3.1.5 Viagens dos quadros do projecto; (Linha30) | X | X | X | X | PNUD, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | 10.000 |
|  |  | 3.1.6 Miscellanous | X | X | X | X | MINAMB, PNUD, Pessoal do Projecto | UNDP-TRAC | 74500 |  |

| Resultado 3.2. Escritório do Projecto em Luanda |
| --- |
| Resultado da Actividade 3.2 Escritório em Luanda estabelecido, equipado, com pessoal e em funcionamento Acções: |
| Resultados Esperados e Metas | Actividades Previstas | Prazos | Responsáveis | Orçamento |
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Fonte. Financ | Descrição Orçamental | Montante USD |
| Situação à partida: Espaço para o escritório foi disponibilizado pelo MINAMB-INBAC; condições para o funcionamento do Projecto estabelecido; Indicador de Desempenho Funcionamento corrente do Projecto no MINAMB-INBAC; Avaliação de meio prazo realizada, Indicadores de Conclusões Assegurado o funcionamento do Projecto. Fontes GEF, PNUD TRAC, UE | Meta (s): Escritório do Projecto estabelecido em Luanda para permitir o funcionamento eficaz do Projecto 2016: Funcionamento corrente do Projecto instalado no MINAMB-INBAC em Luanda Avaliação de meio prazo realizada | 3.2.1 Serviço contratual |  | X |  |  | MINAMB/ PNUD | TRAC/ PNUD | 72100 | 5.000 |

| Resultado 3. 3. Comunicação, coordenação, visibilidade e mobilização de apoios |
| --- |
| Resultado da Actividade 3.3: O Plano de comunicação, visibilidade, gestão de dados e informação implementado Acções: |
| Resultados Esperados e Metas | Actividades Previstas | Prazos | Responsáveis | Orçamento |
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Fonte. Financ | Descrição Orçamental | Montante USD |
| Situação à partida: Conhecimento e visibilidade das ACs angolanas a todos os níveis em processo, mas necessita fortalecimento; Plano de Comunicação e Visibilidade do Projecto em processo de implementação Indicador de Desempenho Implementado o plano de comunicação, incluindo o Portal das ACs de Angola, com pagina web do Projecto Indicadores de Conclusões Sensibilizadas e informadas as partes interessadas a todos os níveis e os parceiros potenciais Fontes PNUD TRAC, UE | Meta (s): Criar visibilidade para o projecto e para as ACs de Angola; Desenvolver e manter um sistema de informações e dados geográficos baseado na Internet para a rede de ACs de Angola; Informar e sensibilizar as partes interessadas a todos os níveis; Estabelecer comunicação e coordenação multissectorial; Mobilizar os parceiros potenciais; Actividades educativas para Meta-grupos; Promover a nível mundial o potencial turístico das ACs de Angola; 2016: Idem | 3.3.1 Implementação do Plano de comunicação, visibilidade, gestão de dados e informação (Linha 43) | X | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto, PNUD, parceiros | UE | 74100 | 30,000 |
|  |  | 3.3.2 Espaço para escritório/ seminários de coordenação (Linha20) | X | X | X | X | MINAMB, PNUD | PNUD/ TRAC | 72100 | 3,831 |

| ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2016 |
| --- |
| DOADOR | EU | GEF | UNDEP | TOTAL |
| ORÇAMENTO | 2.386.512,00 | 1.215.000,00 | 20.000,00 |  |
| GMS | 167.055,84 |  |  |  |
| TOTAL | 2.553.567,84 | 1.215.000,00 | 20.000,00 | 3.788.567,84 |

| Aprovado Pelo Projecto Nome: Cargo: Data: | Aprovado Pelo Parceiro de Implementação Nome: Cargo: Data: |
| --- | --- |
| Aprovado Pelo Doador Nome: Cargo: Data: | Aprovado PNUD Angola Nome: Cargo: Data: |