| DEX QUARTERLY REPORTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporting Period: July 2011-September 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Country Office: |  | Burundi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Annual Umbrella Authority: |  | No |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Project Specific Authority |  | Yes |  |  |  |  |  |  |  |
| Substantive Reporting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accomplishments |  | Outcome1 : Planification Stratégique et Coordination de l’Aide Le PNUD a un appui technique au SP/REFES dans la mise en cohérence et le chiffrage des actions prioritaires du CSLPII avec le concours de trois consultants et experts du PNUD en vue du renforcement des outils de planification stratégiques. Ceci contribuera à la finalisation du Plan d’Actions Prioritaires qui servira de base pour la mobilisation des ressources du CSLP II et pour l’élaboration du cadre des dépenses à moyen terme (CDMT). Le PNUD a également soutenu la participation d’une délégation burundaise à un atelier régional d’échanges sur l’application du cadre d’accélération des OMD qui s’est tenu à Dakar. Cette expérience permettra au Burundi à appliquer cet outil dans la mise en œuvre du CSLP II. Pour ce qui a trait au renforcement du Système Statistique National, le PNUD a donné un appui dans l’élaboration du Protocole de l’Enquête Permanente auprès des Ménages (EPAM) qui servira d’outil de mobilisation des fonds nécessaires pour le financement de cette enquête. Le rapport final qui sera produit par le consultant recruté à cet effet devrait être adopté dans la première quinzaine d’Octobre. En matière de coordination de l'aide, le PNUD a permis la participation du Burundi aux réunions préparatoires pour l’adoption de la position commune de l’Afrique (Kigali, Addis-Abeba) qui sera présentée lors du 4ème Forum de Haut Niveau de Busan. La rencontre de Kigali a permis également aux burundais de faire l’échange d’expérience en ce qui concerne la rationalisation du cadre institutionnel de planification stratégique, coordination de l’aide et budgétisation pour pouvoir s’en inspirer dans l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’Action de la Politique de l’Aide. En outre, l’organisation et la tenue des réunions du groupe de coordination des partenaires (GCP) a permis la discussion et l’enrichissement de la Politique de l’Aide au Burundi en cours de finalisation. Par ailleurs, le PNUD accompagne techniquement le processus de préparation du Sommet des Chefs d’Etat de la Communauté Est Africaine et de la Conférence Régionale sur le Développement du Bassin du Lac Tanganyika. Le but de cette conférence est d’adopter des orientations stratégiques et d’une feuille de route pour faire de ce bassin un pôle de développement des pays riverains. Dans le domaine du Renforcement des Capacités (RC), l’appui du PNUD a contribue d’une part a l’intégration du RC dans la version provisoire du CSLPII qui en fait un thème transversal. Le RC est mis en exergue au niveau de son premier axe prioritaire relatif au renforcement de la gouvernance et de l’Etat de droit. Le CSLPII contiendra aussi une matrice d’actions prioritaires de renforcement de capacités (MAPRC) dont l’élaboration est en cours. D’autre part, a la formulation d’une Lettre de Politique de RC (LPRC) et d’une Stratégie Nationale de RC (SNRC) qui est en cours; un consensus sur la Définition opérationnelle du Renforcement des Capacités dans le contexte burundais a été obtenu de même que l’établissement du diagnostic des capacités est élaboré. Enfin le PNUD a engagé les Agences du SNU dans ce processus à travers une présentation à l’UNMT. En ce qui concerne le HACT, le Manuel des procédures NIM au Burundi est élaborée et le processus d’analyse et de validation par la partie gouvernementale est en cours ; le pool de dix consultants nationaux (burundais) en micro évaluation sont formés et maitrisent les techniques d’analyse institutionnelle pour pouvoir réaliser la micro évaluation des partenaires d’exécution des agences ExCom, dans l’avenir; l’organisation SWAA Burundi est évalué et son risque et sa modalité de transfert de fonds connus. Outcome2 : Relèvement Communautaire Durant la période sous revue, la mise en œuvre des activités de l’’Outcome 2 a été orientée vers le renforcement des capacités des communautés et des institutions locales et nationales en bâtissant sur les divers acquis du Programme. Dans le cadre de la réintégration socio-économique des personnes habitant dans les VRI, les travaux de coordination et de suivi au niveau national, provincial et local, entre le gouvernement et les partenaires ont permis d’analyser les questions concernant l’accès aux terres cultivables, aux semences et aux intrants agricoles, à l’eau potable, accès aux revenus, la situation du rapatriement et à chaque fois des recommandations ont été formulées et leur mise en œuvre est en cours à ce jours. Des sessions de formations ont été conduites en faveur des agents provinciaux en gestion et coordination sur la thématique VRI et sur la prise en compte des VRI dans l’administration locale ; en termes de promotion de la cohésion sociale, des activités sportives et culturelles sont régulièrement menées et constituent des opportunités pour sensibiliser les populations des VRI sur la réconciliation, la gestion et résolution pacifique des conflits, les droits et devoirs du citoyen (Droits de l’homme), la lutte contre les violences domestiques et les violences liées au genre, l’acceptation mutuelle (tolérance) comme thème transversale. 14 projets de création d’emplois temporaires ont été exécutés, il s’agit de 11 projets de réhabilitations de piste et 3 projets de construction des marchés. Ces projets ont donc permis la création de 1290 emplois temporaires et d’injecter dans la communauté une masse monétaire qui s’élève à 290.240.100 FBU. Dans le cadre des projets de service de reconstruction communautaire, les membres des CCDC et les autorités administratives communales couvertes par nos interventions ont, sur base des plans communaux de développement communautaire, proposé des projets de reconstruction communautaire tels que la réhabilitation des pistes rurales, les projets d’aménagement/réhabilitation de marchés locaux, les projets d’assainissement, les projets d’aménagement des terrains de jeux ainsi que des projets de reboisement. Des ateliers de renforcement des capacités en gestion financière des projets SRC ont été réalisés au bénéfice des responsables des services administratifs provinciaux et communaux, les membres des CCDC, les équipes de gestion recrutées par les agences d’exécution et qui seront régulièrement impliqués, soit directement, soit indirectement, dans la mise en œuvre des projets SRC Dans le cadre de la stabilisation des jeunes de Gatumba, les travaux de construction du centre socio-sportif ont considérablement avancé et la réception provisoire a eu lieu lors de la visite du Président du CIO en compagnie du 2è vice-président de la République. Nous remarquons une implication active des jeunes bénéficiaires de ce Centre et des prévisions vont être mises en place pour permettre l’autorise en charge du centre en termes de fonctionnement et de maintenance. Dans le domaine du Tourisme, la Stratégie Nationale a été lancée par Son Excellence le Deuxième Vice Président de la République et sa mise en œuvre a commencé immédiatement; quatre ateliers régionaux de vulgarisation nationale de la Stratégie de Développement du Tourisme ont rassemblé plus de 400 personnes représentants l’administration provinciale et communale ainsi que les différents intervenants secteurs publics et privés du tourisme, ces ateliers ont permis aux participants d’être informés sur le contenu de la Stratégie Nationale du Tourisme, faire une prise de conscience, définir les rôles que chacun pourra jouer pour développer ce secteur et identifier les partenaires clés avec qui ils vont collaborer pour jouer pleinement ces rôles ; les travaux de démarrage et suivi des travaux d’aménagement du site de signature du Traité de Kiganda ont été lancés également. Dans le domaine de la gestion des catastrophes, un atelier national sur la problématique de la gestion des catastrophes au Burundi, rehaussé par la présence du 1er Vice-président de la République, a eu lieu et a été sanctionné par une note conceptuelle et une feuille de route ; cette feuille de route, validée par tous les partenaires présents à l’atelier, nous permettra de formuler un plan d’action des priorités nationales qui va être mis en œuvre à partir de janvier 2012. Outcome3 : Justice, Réconciliation et Etat de Droits Des inspections du Parquet Général de la République dans les prisons et maisons d’arrêt ont été effectuées dans la prison centrale de Mpimba et dans les prisons de MUREMBWE et BURURI, dans le but de désengorger les prisons, de faire asseoir le respect de la loi et de maîtriser la population carcérale. Suite à ces inspections du Parquet Général de la République, la première phase de libération des détenus a eu lieu. Ainsi 328 détenus sur 903 proposés pour libération ont été relaxés dans la prison centrale de MPIMBA et 20 autres détenus ont été libérés dans la prison de BURURI. Une distribution complémentaire de 3820 matelas et 5035 uniformes des détenus a été effectuée dans les différentes prisons au mois de juillet et août dans le but d’améliorer les conditions de vie des détenus. Une mission conjointe d’évaluation des appuis du PNUD et BNUB dans le cadre du projet pilote d’appui à l’administration des parquets, tribunaux de grande instance et cour du ressort de la cour d’appel de Ngozi a été effectuée par des représentants du ministère de la Justice, du PNUD et du BNUB dans le but d’évaluer et d’analyser l’impact des activités déjà réalisées dans le cadre du projet pilote afin de pouvoir déterminer les futures actions à mener. La mission a permis de contraster des améliorations significatives notamment en ce qui concerne les conditions de travail de magistrats et des agents de l’ordre judiciaire, l’exécution des missions des parquets et juridictions le respect des procédures, la gestion plus transparente des institutions, un meilleur accueil des justiciables et une meilleure tenue des registres, une mise en place de certaines bonnes pratiques dans la gestion des parquets et des juridictions. La mission d’évaluation a cependant relevé des insuffisances et a formulé des recommandations. Le Comité Technique chargé de la mise en place de la Commission Nationale Vérité Réconciliation a organisé du 22 septembre au 3 octobre une retraite pour finaliser l’élaboration de son rapport. Cette retraite avait pour objectif de permettre à tous les membres du Comité technique, ainsi qu’à la consultante qui les a assisté, de pouvoir se réunir, discuter et adopter en plénière les différents éléments qui composeront le rapport final qui sera transmis au Président de la République au plus tard le 12 octobre, la veille du fin du mandant du Comité. Après adoption par le Conseil des Ministres du 17.04.2011, le Plan d’Action national pour le contrôle, la gestion des ALPC et le désarmement de la population civile élaboré avec l'appui du PNUD a été lancé officiellement le 23 septembre 20100 sous le Haut patronage de Son Excellence le Premier Vice Président de la République. Outcome4 : Gouvernance Démocratique Le 3ème trimestre a été marqué par la finalisation des termes de référence des consultants et autres dossiers pour la formulation du plan de la réforme administrative (PNRA), de façon à pouvoir lancer le processus dans la 1ère quinzaine d’octobre. La formulation du PNRA donnera des orientations claires qui permettront aux décideurs d’opérer des réformes stratégiques afin d’améliorer la performance, l’efficience et la recevabilité de l’administration publique. Toujours dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles, un appui a été donné au Ministère de la Fonction Publique pour l’organisation de la réunion du groupe sectoriel gouvernance, ainsi que celle du groupe thématique sur la réforme de l’administration publique. Ces réunions ont permis d’un côté de renforcer la contribution du groupe sectoriel dans la formulation du CSLP II et d’un autre côté au groupe thématique de valider les TDRs pour la formulation du PNRA. Par ailleurs, le groupe a pu échanger sur la mise en place d’un basket fund pour la mise en œuvre de la réforme et un accord de principe a été exprimé par les partenaires présents à la réunion. En attendant la réforme proprement dite, des actions de renforcement des capacités et des acquis ont été menées, pour favoriser l’efficacité au sein de l’administration publique. Ainsi, le processus d’achat pour l’interconnexion entre le Ministère de la Fonction, le Ministère des Finances sont assez avancés. Cette interconnexion permettra une gestion intégrée efficace et rationnelle des ressources humaines de la fonction publique et ainsi une amélioration du rendement. Dans le cadre de l’appui au Parlement, une descente thématique a été organisée par le Sénat dans la province de Bujumbura. Les thèmes développés étaient axés sur le rôle des élus locaux dans la promotion du développement, de la paix et de la gouvernance. Cette activité s’inscrit dans le cadre global de renforcement des capacités du Parlement à remplir leurs trois fonctions. Par ailleurs, la préparation de la formation des Parlementaires et des fonctionnaires du Parlement en analyse du budget et en élaboration des lois est très avancée pour se tenir en début d’octobre. Dans le cadre de la promotion du dialogue et de la concertation entre les divers acteurs de la gouvernance, le PNUD a appuyé la tenue des états généraux de la société civile. Cette activité a permis au Gouvernement et aux organisations de la société civile de se mettre ensemble et d’avoir une vision commune pour la bonne marche du pays et le bien-être de la population. Des engagements mutuels ont été dégagés pour une mise en œuvre ultérieure. Au niveau du renforcement des capacités des organes de régulation et d’autorégulation, les termes de référence pour l’organisation des formations dans ce domaine ont été finalisés. Il est prévu de former la nouvelle équipe du Conseil National de la Communication et ainsi que l’équipe de monitoring des médias sur les techniques y relatives et le reporting. En matière d’assistance électorale, l’évaluation de besoins en termes de renforcement de capacités de la Commission Electorale (CENI) a été finalisée fin juillet. Les activités post électorales élaborées sur cette base et conformément aux orientations de la CENI ont été présentées et approuvées par le Comité de Pilotage du PACE. L’évaluation externe du PACE 2009-2010 a été réalisée en août et le rapport d’audit du même projet, soit près de $28 millions, est en cours de finalisation. Le rapport final 2010 du projet a été transmis aux bailleurs. Les activités postélectorales exécutées se concentrent principalement sur la professionnalisation de la CENI. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacity development |  | Planification Stratégique et Coordination de l’Aide L’appui en matière de renforcement des capacités et au développement des outils de planification stratégique constitue des actions de développement des capacités nationales pour le pilotage du développement socio-économique du pays. Relèvement Communautaire Le leadership des acteurs locaux est appuyé à travers le processus de passation de marché, du recrutement des ingénieurs conseils ainsi que l’analyse des offres et l’attribution des marchés. Les membres des GTTPV participent activement dans la coordination des activités de relèvement communautaire en général et de viabilisation des VRI en particulier et apportent une contribution substantielle dans la résolution des conflits fonciers entre les habitants des VRI et les membres des communautés d’accueil. Les Agences Communautaires d’Exécution impliquées dans la mise en œuvre des projets ont bénéficié des formations sur la conception et la gestion des projets du Service de Reconstruction Communautaire et ont reçu les outils de gestion nécessaire. Aussi, elles ont bénéficié des moyens matériels et financiers. Les membres des CCDC ont bénéficié des formations sur la sélection des bénéficiaires, le suivi et évaluation des projets. Justice, Réconciliation et Etat de Droits Le développement des capacités s’est fait à travers l’assistance technique aux Ministère de la Justice, de la Sécurité, des droits de l’Homme et du genre, l’assistance technique au Parquet général de la République et à la DGAP. L’appui apporté au Comité Technique chargé de la mise en place de la CVR en étroite collaboration avec le BNUB et l’OHCHR lui a permis de finaliser son rapport et de le transmettre dans les délais. Gouvernance Démocratique Le renforcement des capacités figure au cœur de toutes les interventions dans l’axe gouvernance. Ainsi, les activités initiées au niveau de l’appui à l’administration visent un renforcement des capacités des institutions publiques clés pour pouvoir mener à bon port le processus de réforme et aussi mettre en œuvre la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lute contre la corruption en cours de validation au niveau du Conseil des Ministres. De même, l’appui au Parlement vise le renforcement des capacités de cette institution dans ses trois fonctions régaliennes qui sont le contrôle de l’action gouvernementale, la législation et la représentation du peuple. Parallèlement, l’appui à la CENI est axé sur la pérennisation des acquis et la professionnalisation dans les domaines de la gestion administrative, financière, de l’informatique électorale, de la logistique, des opérations et de la communication, ceci à travers des formations professionnelles, l’élaboration de plan stratégique et la tenues de réunions régulières de planification et de supervision conjointes des activités requérant un degré d’implication toujours croissant du personnel de la CENI. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exit Strategy |  | Planification Stratégique et Coordination de l’Aide Le renforcement des capacités et de l’appropriation nationale constituent les principaux axes de cette stratégie. Ce, notamment a travers le développement des institutions et des ressources humaines de qualité qui devraient conduire à l’utilisation progressive du « National Implementation ». Au niveau de la mise en œuvre du HACT, nous observons une avancée graduelle vers l’utilisation des systèmes nationaux dans la mise en œuvre des programmes et projets des Agences ExCom de l’UNDG. Relèvement Communautaire Les stratégies de sortie du DIM sont entre autres l’optimisation des expériences antérieures du Gouvernement en matière de réintégration; la consolidation et l’appui au processus de décentralisation en cours; l’application de l’approche «early recovery» en liaison avec d’autres initiatives et l’identification des complémentarités à développer , le renforcement des capacités des structures nationales chargées de la réintégration (planification, coordination et suivi des interventions) ainsi que le cadre de stratégies de développement économique et de création d’emploi . Les GTTPV sont présidés par les Gouverneurs de Province, le secrétariat est assuré par l’antenne provinciale de la planification du Développement et un des Conseillers du Gouverneurs est désigné comme point focal chargé de la coordination des activités du Groupe. Les agendas des réunions des GTTPV sont déterminés par les Gouverneurs de Province, les présentations sont préparées par les cadres nationaux responsables sectoriels en collaboration avec l’agence des Nations Unies concernée. Le calendrier et le thème central pour les visites de terrain des membres des GTTPV sont proposés par les membres eux-mêmes. Les bénéficiaires des projets du Service de Reconstruction Communautaire bénéficient des formations en organisation et gestion des associations et dans la conception des AGR afin de bien gérer les appuis destinés à la réintégration durable. L’implication des responsables des services administratifs provinciaux et communaux, les responsables provinciaux et communaux des services techniques en rapport avec la réintégration et le développement communautaire, le rôle très actif joué par les organisations communautaires ou de la société civile, la participation active des bénéficiaires aux travaux de reconstruction des structures économiques et sociale permettent de jeter les bases d’un processus de responsabilisation communautaire et d’appropriation nationale. Cette approche inclusive des structures des partenaires locaux et nationaux constitue en elle-même une stratégie de sortie. Justice, Réconciliation et Etat de Droits Dans la perspective de suivi des inspections du Parquet Général de la République dans les prisons et maisons d’arrêt, il est prévu un atelier de restitution pour faire le point sur les résultats de toutes les inspections mais aussi les types d’irrégularités constatées et les leçons tirées à partir de ces irrégularités constatées dans les dossiers des détenus. Les recommandations du rapport des inspections inspireront le PGR sur les mesures à prendre. En ce qui concerne la mise en place des mécanismes de justice de transition, le rapport du Comité Technique chargé de la mise en place de la CVR inspirera le gouvernement dans sa mise en place. Gouvernance Démocratique Dans le cadre de la mise en œuvre du HACT, les institutions partenaires clés dans le secteur de la gouvernance ont été identifiées et une évaluation des capacités de ces dernières va être conduite. Cela permettra déjà de pouvoir procéder à une responsabilisation plus accrue de certaines, en termes de gestion des fonds. Dépendamment des résultats de l’évaluation, un plan de renforcement des capacités sera mis en place, afin d’amener les plus faibles à atteindre le niveau souhaité. Les axes primordiaux de cette stratégie de sortie sont constitués de l’appui fourni en vue de pérenniser et renforcer les processus démocratiques du pays, y compris l’organisation du cycle électoral, d’une part et l’appropriation nationale d’autre part. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Award # in Atlas | Programme Name* | Project/Budget Number | Total Budget | 2011 Expenditures | Donor | Project Duration | Status (active / completed) | Approval Date and Authorization Period |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00050318 | Support to the Secrétariat Permanent - Comité National de la Coordination de l’Aide | 00062979 | 55 339 | 54 881 | Netherland | 09/10/2008 - 30 June 2011 | completed | Pending on RBA response |
| 00050318 | Addendum au projet CNCA | 00076954 | 1 324 729.83 | 640 362 | UNDP, DFID Suisse Belgique | 2010-2014 | Active | To be requested |
| 00059157 | Appui à la planification stratégique | 00073893 | 525 751 | 196 044 | UNDP | February 2010-February 2012 (2 years) | Active Active | Pending on RBA response |
| 00059849 | Appui à la promotion du renforcement des capacités | 00077543 | 430 500 | 89 350 | UNDP | Jan à déc. 2011 | Active | To be requested |
| 00059849 | HACT | 00075368 | 113 711 | 62 537 | UNICEF PNUD PAM FNUAP | July 2010- 31 December 2011 | Active | To be requested |
| 00039512 | Appui à la réintégration socioéconomique des populations affectées par les crises et au relèvement communautaire dans les provinces de Bubanza, Bujumbura rural et Cibitoke | 00069271 | 773 147 1 608 200 1 857 178 334 759 | 619 319 479 469 1 031 451 89 427 | BCPR PNUD Japon CPR TTF | Oct 2009-juin 2013 | Active | 22/6/2007, extension to be requested |
| 00039512 | Relèvement Communautaire | 00080002 | 65000 | 0 | Japon | Nov 11-Juin 13 |  | Pending on RBA response |
| 00039512 | Projet d’appui à la réintégration Durable des Ex-combattants | 00070400 | 1 707 681 31 960 | 957 519 26 635 | Japon Suisse | February 2010 – September 2011 | Active | Pending on RBA response |
| 00049336 | Appui au secteur Touristique | 000 72612 | 278 034 | 192 688 | PNUD | 1 year | Active | 22/12/2009, 1 year |
| 00046601 | Local development in Rutana | 000 55587 | 69 365 | 55 935 | TRAC |  | Active |  |
| 00046630 | Gestion et Prévention des Catastrophes | 00060790 | 405 000 | 25 430 | PNUD | 1 year | Active | 5/5/2008, Période non précisée |
| 00049336 | Micro Entreprises | 00060092 | 200 000 | 0 | TRAC |  | Active | 22/12/2009, 1year |
| 00049336 | BCPR Support for National Reforms | 00069989 | 389 115 | 116 829 | BCPR |  | Active |  |
| 00061280 | Centre pour les Jeunes Gatumba | 00077592 | 219 982 | 215 867 | CIO PNUD Gouvernement | Mars-aout 2011 | Active | To be requested |
| 00060962 | Programme LRRD-Viabilisation des VRI | 00076994 | 195 119 1 113 696 | 147 357 757 117 | TRAC UE | 36 mois | Active | Pending on RBA response |
| 00046514 | Programme conjoint Justice | 00055466 | 564 066 | 227 515 | UNDP Norvège | 2 years | Active | 26/10/ 2009, Pending on RBA Response for the Extension |
| 00046514 | Reduction of Sexual Violence | 00060513 | 76 772 | 2483 | LUX UNICEF | 1 year | Active | Pending on RBA response |
| 00058730 | Appui au Cycle Electoral 2010 | 00073209 | 392 627 | 115 557 | Norway | 2 years | Active | 11 December 2009, 1 year |
| 00058730 | Appui au Cycle Electoral 2010 | 00073866 | 1 264 831 | 532 447 | Belgium | 2 years | Active | 11 December 2009, 1 year |
| 00073526 | Initiative BDI Women Elections | 00073526 | 105 000 | 102 811 | TRAC | 2 years | Active |  |
| 00059107 | Programme Intégré Paix et Gouvernance | 00073812 | 370 000 | 147 746 | UNDP/TRAC | 2 years | Active | 26/10/ 2009, Pending on RBA Response for the Extension |
| 00046523 | Casernement de la Force de Défense Nationale (FDN) pour atténuer l’impact de leur présence au sein des populations | 00062564 | 45072 40 000 | 43 082 38 785 | Netherland TRAC | 31 months | Active | 22 June 2007 |
| 00046523 | Appui pour une Police nationale du Burundi de proximité opérationnelle | 00057805 | 152 394 500 739 | 147 029 463 710 | TRAC PBF | 36 months | Active | 22 June 2007 |
| 00043773 | Programme d’urgence | 00051189 | 1 738 744 2 585 541 | 1 450 388 2 386 396 | TRAC Belgique | 4 years | Active | September 2009, Extension to be requested |
| 00059849 | Strengthening SWAA Burundi | 00073597 | 298 444 | 183 322 | IBSA | 24 months | Active | Demande en cours |
|  | TOTAL |  | 20 831 013 | 12 108 928 |  |  |  |  |

- The full title of the project/programme as it appears in the project document and DEX