# Plan de travail annuel 2014

Pays : Burundi

Effet(s) de l’UNDAF :

L’environnement des affaires (les politiques fiscales, commerciales et d’investissement) et la stratégie de promotion de l’emploi sensible au genre sont incitatifs et sous-tendus par une politique énergétique adéquate et des TICs diversifiés, accessibles et respectueux de l’environnement

Résultat(s) attendu(s) du CPD :

Une stratégie de promotion des marchés inclusifs, y compris les femmes et les jeunes (création des chaines de valeur) est mise en œuvre

Produit(s) attendu(s) du CPD :

Les  personnes affectées par le conflit (RDExC) sont mieux réintégrées dans les  communautés et participent au développement

Partenaire de réalisation : PNUD (Exécution Directe)

Autres partenaires :

- Ministère de la Solidarité Nationale des droits de la Personne Humaine et du Genre (MSNDPHG),

- Ministère des Télécommunications, de l’Information, de la Communication et des Relations avec le Parlement (MTIC),

- Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (MEEATU),

-Ministère de l’Enseignement de Base et Secondaire, de l’Enseignement des Métiers, de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation (MEBSEMFPA)

- Ministère du Développement Communal (MDC),

- Institut de Statistiques et d’Études Économiques du Burundi (ISTEEBU),

- Centre National de Transformation Agro Alimentaire (CNTA)

- Agences du Système des Nations Unies,

- ONG nationales et internationales.

| Budget estimatif sur une base de 12 mois | 2012848 $ |
| --- | --- |
| Ressources allouées : Budget ordinaire : Autres sources : PBF Partie du budget non financée | 0 2012848$ 0 |

Approuvé (partenaire de réalisation) :

Approuvé (institution membre du PNUD

| PRODUITS ATTENDUS | ACTIVITÉS PLANIFIÉES | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Source des fonds | Description dans le budget | Montant |
| Produit 1.1: La structure de coordination (Groupe Sectoriel Réintégration et Relèvement Communautaire) est renforcée. Baseline: Existence d’un secrétariat du GSRRR équipé, fonctionnel et dynamique Contractualisation avec un consultant national pour évaluaer la situation des RDExC ; Existence d’une structure de la base de données ; Une entreprise de communication a été recrutée Indicateurs: Existence d’une base de données fonctionelle sur les RDExC ;% du personnel du MSNDPH et des points focaux en réintégration formés en planification participative ; Cibles : - Fournitures de bureau remises au Secrétariat de coordination ; - Un rapport d’évaluation des RDExC validé est disponible ; - Existence d’une BDD dynamique et actualisée ; - Les utilisateurs de BDD sont formés ; - 5 ordinateurs clients acquis ; - Production et diffusion de 10 émissions radio : 2 émissions diffusées en synergie des radios ; 6 théâtres interactifs ; 6 Publireportages audio, TV et presse écrite ; 2 documentaires diffusés ; 12 spots produits et diffusés | 1.1.1. Appui au fonctionnement du Secrétariat à la coordination du GSRRR et au suivi des activités par le Ministère de Tutelle et les autres partenaires | X |  |  |  | PNUD MSNDPHG SECR COORD PNUD | PBF | 72200 Equipment and fourniture 73400 Rental & Maint of Other 71600 Travel | 10 000 |
|  | 1.1.2. Evaluation de la situation socio-économique des RDExC déjà réintégrés au cours des quatre dernières années | X |  |  |  | PNUD MSNDPHG | PBF | 71300 Local Consultants | 32 574 |
|  | 1.1.3. Mise en place d’une base de données sur les RDExC (Consultant, Câblage, Formation, collecte des données, actualisation, cartographie et diffusion des données) | X | X | X |  | PNUD MSNDPHG | PBF | 72100 Contract Sces-Companies 71300 Local consultant | 76 478 |
| TOTAL EFFET 1 | 119 052 |
|  | 2.1.1. Effectuer l’évaluation des travaux d’adduction d’eau potable à Bujumbura rural et faire le paiement de la dernière tranche du financement |  |  |  |  | PNUD MSNDPHG MEEATU COMMUNES/RCE PROVINCES OAP UNOPS | PBF | 72100 Contrat de service | 7572 |
|  | 2.2.1. Assurer la construction de 85 maisons à Mutimbuzi/ Bujumbura Rural | x |  |  |  | PNUD/UNOPS MSNDPHG PARESI | PBF | 72100 Contrat de service | 344580 |
|  | 2.2.2. Réhabilitation de deux pistes, construction d'un château d'eau et plantation d'arbres fruitiers dans Buja rural. | X | X |  |  | UNOPS/BPRD | PBF | 72600 GRANT | 12726 |
|  | 2.2.3. Construction de 2 marchés locaux en Commune Isale de la province de Bujumbura Rural | X | X |  |  | UNOPS/BPRD | PBF | 72600 GRANT | 96220 |
|  | 2.2.4. Renforcer le suivi et le contrôle de qualité des infrastructures par UNOPS | X | X | X |  | PNUD/UNOPS | PBF | MOU | 800 026 |
|  | 2.2.5. Assurer l’électrification, le raccordement à l’eau potable et au réseau internet des Centres pour jeunes de Bubanza,Bujumbura Rural & Cibitoke. | X |  |  |  | PNUD PROVINCE REGIDESO | PBF | 72100 Contract Sces-Companies | 15 000 |
| Total Effet 2 | 1276124 |
| Produit 3.1: Les communautés ont les capacités techniques et financières pour monter des entreprises locales (agricoles et non agricoles) novatrices génératrices d’emploi et de revenus ayant une valeur ajoutée pour la consolidation de la paix Baseline : 138 OP se sont constituées ; 2 études sur les filières porteuses –fruits ont été réalisées et 2 unités de production de jus acquises Indicateurs: Nombre d’OP financées ; Nombre de micro-entreprises créées dans les domaines identifiés comme porteurs; Nombres d’unités de production du Jus d’ananas fonctionnelles Cible : 138 OP financées et encadrées ; 2 unités de production du Jus d’ananas sont fonctionnelles en faveur des coopératives | 3.1.1. Appuyer le financement des initiatives d’AGR pour 138 groupements issus des activités de Service de Reconstruction Communautaire (SRC) – «Matching Grant fund» | X | X |  |  | PNUD MDC PROVINCES COMMUNES ONGs | PBF | 72600 Grants | 124578 |
|  | 3.1.2. Appui à la transformation d’appui au renforcement des capacités de transformation des ananas en jus. | X |  |  |  | PNUD PROVINCES CNTA | PBF | Grant | 26 327 |
| TOTAL EFFET 3 | 150 905 |
| Administration et Gestion | Ressources Humaines | X | X | X | X | PNUD | PBF | 61300 61300 | 156 528 31 000 |
|  | Secrétariat technique | X | X | X | X | PNUD | PBF | 71400 Contractual Services | 137 557 |
|  | Carburant et Entretien véhicules | X | X | X | X | PNUD | PBF | 73400 Rental & Maint of Other | 10 000 |
| Sous Total Administration et gestion |  | 335085 |
| Sous total Fonds PBF |  | 1 881 166 |
| GMS 7% (PBF) |  | 131 682 |
| Total Général |  | 2 012 848 |

# Text boxes

Texte explicatif

Le Burundi se trouve dans une phase critique du processus de stabilisation et de relèvement économique. La démilitarisation et le retour à l’accalmie dans des  zones affectées pendant des années par le conflit  ont eu des conséquences très positives sur la libre circulation des personnes et des biens, les échanges socioéconomiques intercommunautaires et le rétablissement de la confiance. Cependant, une série d’événements risque de mettre en péril cette phase de stabilisation. En effet, l’afflux massif des rapatriés, expulsés et retournés crée une augmentation critique de la demande sur les services sociaux de base déjà fortement limités et une pression très forte sur la terre et sur l’environnement.

Les interventions en cours dans le cadre du relèvement communautaire répondent à l’UNDAF et sont focalisées sur le renforcement des structures nationales chargées de la réintégration durable, ainsi que la promotion de la réintégration socio-économique par le biais du renforcement de l’entreprenariat  local et la création d’emploi, le développement du tourisme, l’autonomisation économique de la femme, une gestion rationnelle de l’environnement, la prévention des catastrophes, en passant par le renforcement des capacités des acteurs nationaux en termes de gestion et de gouvernance locale.

Perspectives :

Dans le domaine de la réintégration socio-économique, le PNUD veut bâtir sur des capacités nationales en vue d’assurer l’appropriation nationale de tous les programmes de développement. Ainsi, dans notre passage vers la modalité d’exécution nationale, le PNUD est en train de prendre les dispositions  nécessaires pour transférer progressivement l’exécution des programmes par les entités gouvernementales dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau manuel de procédures de gestion des projets que le gouvernement vient de développer. Pour ce faire, le PNUD s’est engagé à appliquer son approche de renforcement des capacités dans les domaines de la réintégration par la mise en place de la Stratégie Nationale.

Pour contribuer à la stabilisation du pays, le PNUD veut intervenir dans les programmes de création d’emploi en vue de réduire le nombre de jeunes chômeurs qui constituent une bombe à retardement face à la  situation socio-économique du pays. Le Burundi étant un pays pilote pour la mise en œuvre de la Politique des Nations Unies pour la création d’emplois, de revenus et la réintégration dans les situations Post – Conflit, une approche s’inspirant de cette politique sera mise sur pied.

Période couverte par le Projet : 09/2011 – 03/2014

Composante du Programme : Redynamisation de l’économie locale, promotion des chaînes de valeurs et la construction d’un développement communautaire inclusif

Titre de l’intervention : Programme de Consolidation de la paix à travers l’appui à la réintégration socio-économique durable en faveur des personnes affectées par le conflit dans les provinces de Bubanza, Bujumbura Rural et Cibitoke

Code budgétaire : 00080002

Durée :	3 ans