FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: BURUNDI 2016

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: Appui à la promotion du Dialoguer National Numéro du Programme (le cas échéant) Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): PBF/BDI/A-13 Numéro 00094613 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: ¨PNUD et UNESCO |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique Initiatiatives pour le Changement au Burundi(ICB) Burundi Leadership Training Program( BLTP) Netherlands Institute for Multiparty Democracy(NIMD) African Centre for the Constructive Resolution of Disputes( ACCORD). |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 1.240.000 |  |  | Durée totale (en mois) 24 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 19/05/2015 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) - |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 30/09/2016 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) - |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) Avril 2017 |  |
| TOTAL: | 1.240.000 |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: 0:0/0 |  | Nom: Natalie BOUCLY Titre: Directrice Pays Organisation participante (principale): PNUD Courriel: natalie.boucly@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Le dialogue national est renforcé pour une meilleure cohésion sociale

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Les acteurs politiques et de la société civile, incluant les jeunes et les femmes rapportent l’existence de mécanismes et de procédures inclusifs permettant un partenariat et un dialogue politique au niveau national

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Les communautés, les acteurs politiques et de la société civile, dont les femmes et les jeunes  ont leurs capacités renforcées et leurs aspirations prises en compte par le  processus de dialogue inter burundais.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

P.1.415 leaders locaux et 187 représentants provinciaux des partis politiques dont 91 femmes ont été formés dans les 18 provinces du Pays sur les techniques de communication, de négociation.

P.2. Ces leaders locaux formés ont proposé des questions prioritaires à traiter au cours du dialogue politique inter burundais à Arusha avec une liste des propositions  et des recommandations à l'endroit des différentes parties prenantes au dialogue essentiellement orientées vers la nécessité de reconciliation nationale et de cohésion sociale.

P.3. 260 jeunes des partis politiques ont été formés en techniques de communication non violente, de prévention de la violence et de gestion pacifique des conflits et 2 cadres d'échanges entre jeunes disposent des statuts constitutifs pour 9 sur 18 provinces.

P.4.A travers le théâtre interacticf-23 représentations à Bujumbura-1 pièce de théâtre populaire,  3 conférences/débats,  la population a été sensibilisée sur la nécessité du dialogue inclusif(UNESCO).

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  Malgré le contexte politique global du pays peu favorable, le projet a permis l'emergence d'une masse critique d’acteurs  des partis politiques, des communautés, de la société civile (en particulier les femmes et les jeunes) consituée de 415 leaders locaux, 187 représentants prévinciaux des partis politiques, 260 jeunes  leaders d'opinion formés et capables de contribuer efficacement au processus de dialogue inclusif. Ces acteurs ont d'abord cultivé l'esprit de dialogue entre eux notamment dans les ateliers ayant permis les contacts entre différents responsables des partis politiques sur des questions d'intérêt commun et facilité la fusion de  certains partis dont le parti UPD-Zigamibanga qui s'était déjà scindé en deux ailes et l'entente au sein de la coalition AMIZERO Y'ABARUNDI. Fort du climat de dialogue stable maintenu au niveau local et provincial, ces leaders des partis politiques et société civile ont ainsi formulé globalement des recommendations au niveau du dialogue conduit avec la madiation africaine et au niveau national. Il s'est agit plus particulièrement du caractère inclusif du dialogue, comme cela est le cas au niveau local dans les échanges appuyés par le projet, la non politisation du corps de défense et de sécurité etc. A travers les activités de sensibilisation de masse sur la consolidation de la paix notamment les conférences/débat relayés largement par les medias, par des reportages, articles et publireportages, le projet a atteint un public constitué par des jeunes avec une grande capacité de mobilisation pour la paix d'autant qu'ils disposent de plusieurs canaux pour faire passer les différents messages.Ce qui offre des chances d'enraciement et d'intériorisation des messages au niveau local ( recours aux comités locaux disséminés dans les paroisses, notamment), les messages étaient également diffusés en Kirundi et pour atteindre une large partie de la population et au niveau communautaire( recours aux comités locaux disséminés dans les paroisses,-Radio Maria).

La théorie de changement telle que reformulée dans la révision du document de projet reste valable dans la mesure où elle vise à amener les acteurs au niveau local et communautaire à contribuer significativement au dialogue et à faire entendre leurs aspirations audelà du positionnement politique.

Ainsi, les leaders locaux formés sont impliqués dans le  processus de règlement du conflit au niveau national et y canalisent les aspirations des communautés locales, les jeunes affiliés aux partis politiques fort d'une formation adéquate y sont également impliqués et participent à la sauvegarde des valeurs de paix et de cohésion sociale au sein des communautés locales.Le projet a également facilité une large diffusion de message de paix grace aux mécanismes d’information permanente des populations, et de sensibilisation /  éducation  aux droits humains, aux principes et valeurs universelles de dialogue,  de  paix, de cohabitation pacifique, d’équité, de justice.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

A côté du contexte politiqué lié aux élections de 2015, la reorientation du projet initiée avec l'exercice de ("Conflict Developpement Analysis) conduit par le PNUD en janvier 2016,  l'apparution des nouveaux acteurs du dialogue notamment le Bureau du Conseil Spécial du Secrétaire Général ainsi que les médiations pilotant les dynamiques de dialogue ont eu un impact sur la  revision du prodoc qui a pris beaucoup de temps. L'adapation du projet face à ces nouvelles dynamiques et la mise en évidence de sa spécificité liée au renforcement des capacités locales en vue de la participation au dialogue ont été essentielles. Cette situation a retardé la mise en oeuvre des activités sur le terrain. Du côté des jeux affiliés aux partis politiques, la constitution des cadres d'échanges n'as pas été finalisée à cause de l'indiponibilité des certains jeunes affiliés à la mouvance présidentielle. S'agissant de la composante média, la destruction/fermeture des radios privées partenaires dans le projet et la nécessité d'identifier d'autres partenaires capables de bien remplir la tâche a également consitué une des raisons des faibles résultats et la nécessité des mésures de réajustement.

Description du résultat 2:  -

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

-

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? -

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

-

Description du résultat 3:  -

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

-

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? -

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

-

Description du résultat 4:  -

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

-

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? -

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

-

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Considérant la prépartionles leaders locaux grace aux formationsà participer à au processus dialogue inter-burundais, le projet a facilité la formulation des points inscrits à l'agenda de la médiation pour le dialogue ainsi qu'une liste des recommendations/questions prioritaires pour porter les aspirations des populations locales au processus du dialogue. Ainsi, 415 leaders locaux, 187 représentants prévinciaux des partis politiques, 260 jeunes, leaders d'opinion formés et capables de contribuer efficacement au processus de dialogue inclusif.Les activités de sensibilisation de masse sur la consolidation de la paix notamment les conférences/débat relayés largement par les media par des reportages, articles et publireportages ont permis d'atteindre un public consitué par les jeunes, des femmes et avec une grande capacité de mobilisation pour la paix d'autant qu'ils disposent de plusieurs canaux pour faire passer les différents messages. Ce rapport a até validé avec tous tous les acteurs |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Intitalement mis en oeuvre pour maintenir un climat politique et social serein avant, pendant et après les élections de 2015, le projet a vu réorienté son centre d'intérêt vers le dialogue politique et le cohésion sociale. Cette orientation a permis de comblé les gaps financiers dans le domaine de dialogue et cohésion sociale au lendemain des eléctions sous hautes tensions. La nécéssité du dialogue reste la voie essentielle pour une sortie de crise. En plus, avec l'apparution des nouveaux acteurs dans la résolution du conflit, le projet, avec la révision initiée, a adapté sa stratégie afin de compléter les efforts de dialogue initiés par ces acteurs surtout en focalisant son attention au niveau local. Le projet est également complémentaire au projet « Promotion du rôle de la femme dans la consolidation de la paix » de l’ONUFEMMES ; du projet conjoint « Appui de la sécurité communautaire et la cohésion sociale auprès des jeunes touchés par le conflit » impliquant UNFPA , PNUD, UNV ; du projet « Consolidation des acquis de la paix par les théâtres axés sur les valeurs Ubuntu » mis en œuvre par l’UNICEF.Aussi, le projet complete les effors de dialogue engagés à tous les niveaux y compris le niveau national en formant et préparant les acteurs qui y ont pris part. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Oui, à la suite de la crise politique issue des élections, le projet a poursuivi des activités de dialogue et de cohésion sociale afin d'apaiser les tensions au niveau acteurs et partis politiques. Ce projet a permis également l'engagement d'autres initiatives de dialogue comme énoncé ci-dessus. Au niveau du Gouvernement burundais, le souci de dialogue s'est manifesté par son implication dans toutes les dynamiques créees autour du dialogue mais également par des initiatives au niveau national et constitute aussi une expression d'engagement vers la réconciliation nationale et la cohésion sociale |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | L'organisation d'ateliers de dialogue et le renforcement des capacités sur des sujets pouvant intéresser le dialogue inter burundais à l'intérieur et à l'extérieur du pays était une activité risquée et innovatrice. En effet, certains acteurs politiques voulaient que cette question soit l'apange des seuls acteurs politiques reconnus ou des grands partis politique. Ces activités non seulement ont elargi la base des questions pouvant etre traitées lors du dialogue interburundais mais également ont impliqué les populations locales. Ces rencontes ont permis l'élaboration d'un document de plaidoyer a été produit et remis au Bureau de la médiation et aux parties prenantes.Le risque s'est aussi manifesté dans la relance des contacts entre jeunes affiliés à la mouvance et ceux de l'opposition caractérisés par des fortes tension à la base.Ces jeunes ont unaniment accepté de constuter des cadres permanents de dialogue sur des question touchant à la paix et à la cohabitaion pacifique. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Oui, la note d'évaluation sur la partie reste valable.La dimension Genre a été prise en compte, au niveau des médias et conférences 2773 garçons contre 2805 filles; 122 hommes contre 80 femmes. 177 interventions dont 91 par les filles (théâtre interactif). La plupart des acteurs du théâtre populaire NI NDE sont des femmes. Sur les 187 représentants des partis politiques , 39 sont des femmes et sur les 415 leaders locaux, 91 sont des femmes. Cette disproportion s'explique par le fait que la population cible était principalement constituée de leaders politiques, de leaders de la société civile, de représentants de confessions religieuses au moment où la quasi totalité de ces structures est dirigée par des hommes. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les communautés, les acteurs politiques et de la société civile, dont les femmes et les jeunes, ont leur capacités renforcées et leurs aspirations prises en compte par le processus de dialogue inter burundais | Indicateur 1.1 Niveau d’implication des représentants des communautés, des partis politiques et de la société civile dans le processus de dialogue | Faible implication des représentants locaux et leaders des partis politiques dans le processus de dialogue | le niveau de l’implication des différents acteurs est amélioré. | 9 ateliers organisés à l'intention de 415 différents acteurs( 91 femmes) et 187 réprésentants de 11 partis politiques ont sensiblement contribué à l'amélioration de leur participation au processus de dialogue | Le climat de méfiance entre acteurs et partis politiques après les élections a guidé la nécessité d'appuyer des dynamiques liées au dialogue politique. |  |
|  | Indicateur 1.2 Nombre de recommandations pertinentes issues de la base prises en compte dans le processus de préparation du dialogue | 0 | Au moins 10 recommandations pertinentes issues des représentants locaux et leaders communautaires sont pris en compte dans le processus de Dialogue National. | Les recommandations contenues ont été formulés sur les huits points inscrits à l'agenda d'Arusha par la médiation et une liste des questions prioritaires touchant la vie nationale a été confectionnée. | Les recommandations émises par les différents acteurs lors des ateliers organisés à l'intérieur du pays ont été relayées dans les séances organisées par la CNDI et certaines d'entre elles ont été prises en compte. |  |
| Produit 1.1 Les leaders locaux et représentants des partis politiques au niveau provincial disposent des capacités (négociations) et constituent un cadre de référence et de canalisation des aspirations communautaires au processus de dialogue national. | Indicateur 1.1.1 Existence des cadres de renforcement de capacités mis en place et opérationnels | Absence de cadres permanents de renforcement des capacités sur les questions citoyennes au niveau local | Au moins 2 cadres de renforcement de capacités des leaders locaux sont dans chaque province | 2 cadres provinciaux et 1 cadre national de renforcement des capacités des présidents provinciaux des partis politiques a été mis en place avec l'appui de BLTP. Aussi, avec l'appui de ICB, 9 cadres d'échanges provinciaux( un par province) ont été mis en place et fonctionnement chaque mois. | Au regard du nombre des présidents nationaux des partis politiques en exil non seulement un cadre régroupant les représnetants provincaux s'est avéré utile mais échanges les échanges en provinces avec les acteurs autres que politiques( société civile) a été indispensable pour un dialogue inclusif. |  |
|  | Indicateur 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 Les recommandations et idées issues des échanges réguliers entre leaders locaux et représentant des partis politiques à la base contribuent effectivement au processus de dialogue national | Indicateur 1.2.1 Existence d’un recueil des aspirations communautaires au processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale | Zéro | Au moins 1 recueil existe et les aspirations sont intégrées dans le processus de dialogue national | Les rapports des ateliers contenant les recommandations de la population sur le processus de dialogue dans toutes les neuf provinces sont disponibles. Certaines de ces recommandations ont été intégrées dans le processus de dialogue national. | A l'issue de chaque atelier, une synthèse des recommandations est retenue et partagée aux participants et autres institutions ou organisations concernées. certains des participants aux ateliers ont relayé ces recommandations dans les séances organisées par la CNDI. |  |
|  | Indicateur 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 Les jeunes des partis politiques, de la société civile, des groupes communautaires clés, cibles par le projet, y compris les leaders religieux, contribuent de manière paisible et positive à la sauvegarde de la paix, et s’engagent restreignent de tout acte de violence | Indicateur 1.3.1 Existence d’un cadre d’échange et de dialogue entre les jeunes à tous les niveaux | 0 | Un cadre d’échange existe et fonctionnel | A travers 12 sessions de renforcement des capacités au profit de 260 jeunes, les statuts pour constituer 2 sur les 4 cadres de dialogue à créer dans chaque région du pays ont été élaborés. Il est prévu un cadre national qui regroupera les quatre autres. | Les réunions des commissions consituantes desdits cadres ont été retardées suite à l'indiponibilité des membres souvent pris dans les activités de leurs partis politiques respectives( notamment ceux du parti au pouvoir). |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 | Indicateur 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 4. La population est mobilisée autour des valeurs de dialogue, de paix et de cohésion sociale, et a l’opportunité de donner sa contribution à la promotion de ces valeurs | Indicateur 2.1.1 Niveau d’expression de la population sur les valeurs de dialogue, de paix et de cohésion sociale. | La population a un faible niveau d’expression sur les valeurs de dialogue, de paix et de cohésion sociale | Des représentants de la population (hommes, femmes, garçons) de toutes les couches sociales et de toutes les communautés prennent la parole pour exprimer leurs points de vue. | Sur les 23 représentations du théatre participatif, 5780 spectateurs avec fortes interactions et inclusiveté ont été présents. 218 quittent le statut de spectateurs passifs vers celui de acteurs |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre et type d’outils de communication/information sont produits et diffusés | Peu d’outils de communication/information qui intègrent les valeurs culturelles aux fins de la consolidation de la paix | - Au moins 1 pièce de théâtre interactive et 30 représentations - Au moins 1 pièce de théâtre populaire Ninde et une 1 diffusion à RTNB - Au moins 60 écoles, 25 centres jeunes et 18 CLAC bénéficient du kit - 1 panneau publicitaire avec un message de paix est installé au chef-lieu des18 provinces du | 2 pièces interactives et 45 représentations réalisées; 2 pièces populaire Ninde et diffusées à la RTNB;18 panneaux publicitaires avec des messages sur le dialogue, la paix et le developpement |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Renforcer le dialogue à la base pour les communautés locales est essentiel pour influencer le dialogue au sommet. La préparation et la formation des acteurs locaux de toute tendance pour canaliser les aspirations locales au processus de dialogue national constitue la base de l'inclusiveté du dialogue. En effet, un dialogue qui ne prend en compte que les recommendations des leaders politiques au sommet reste très fagile. Les espaces de dialogue créés à la base ont permis de constater en effet que les acteurs politiques, société civile à la base sont disponibles pour remonter leurs divergences et promouvoir leurs intérêts communs au profit de la nation. Cette valuer doit inspirer non seulement les leaders nationaux au sommet peu disposés à surmonter les intérêts partisans mais également la médiation au niveau régional sur l'ouverture qui existe au niveau local et qui est un atout pour ramner tous les acteurs à la table des négociations. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La culture de dialogue et de cohésion sociale passe par des simples gestes de solidarité. Dans un atélier organisé à Bubanza du 11 – 13 Mai 2016, les participants dans leur diversité politique et de plusieurs tendances ont posé spontanément une action démontrant le debut de cohésion en achetant un cadeau a l’épouse et au nouveau né d’un leader des Imbonerakure (Jeunesse du Parti au pouvoir ; le CNDD – FDD) qui venait de mettre au monde. Ceci fut un signe de cohesion du groupe qui se retrouvait juste pour la deuxieme fois et ce geste de solidarité a renforcé la cohésion du groupe, base de de prevention de la violence. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | L'apport du théâtre interactif dans la mobilisation des jeunes dans les écoles secondaires de la Mairie en matière de dialogue et de rapprochement, dans la diversité, est important. Ce type de théâtre, appelé aussi théâtre de l'opprimé, dénonce des situations à problèmes vers un mieux-être social. Il a fait l'unanimité dans les écoles visitées, de façon que des responsables scolaires ont formulé le souhait d'initier ce genre de théâtre dans leurs écoles |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

L'exemple de la solidarité manifestée entre jeunes affiliés aux différents partis politiques peut être mis en évidence à ce niveau.

Dans un atélier organisé à Bubanza du 11 – 13 Mai 2016 sur la prévention ndes conflits et techniques non violentes, les participants dans leur diversité politique et de plusieurs tendances ont posé spontanément une action démontrant le debut de cohésion en achetant un cadeau a l’épouse et au nouveau né d’un leader des Imbonerakure (Jeunesse du Parti au pouvoir ; le CNDD – FDD) qui venait de mettre au monde. Ceci fut un signe de cohesion du groupe qui se retrouvait juste pour la deuxieme fois et ce geste de solidarité a renforcé la cohésion du groupe, base de de prevention de la violence.

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Les dépenses liées au projet sont en phase.

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Les communautés, les acteurs politiques et les organisations de la société civile, dont les femmes et les jeunes ont leur capacités renforcées et leurs aspirations prises en compte par le processus de dialogue inter burundais. |
| Produit 1.1 | Les leaders locaux et représentants des partis politiques au niveau provincial disposent des capacités (négociations) et constituent un cadre de référence et de canalisation des aspirations communautaires au processus de dialogue national. | PNUD | 334384 | 100492 |  |
| Produit 1.2 | Les recommandations et idées issues des échanges réguliers entre leaders locaux et représentant des partis politiques à la base contribuent effectivement au processus de dialogue national | PNUD | 334384 | 100492 |  |
| Produit 1.3 | Les jeunes des partis politiques, de la société civile, des groupes communautaires clés, cibles par le projet, y compris les leaders religieux, contribuent de manière paisible et positive à la sauvegarde de la paix, et s’engagent restreignent de tout acte de violence | PNUD | 478464 | 147950 |  |
| Résultat 2: |
| Produit 2.1 | La population est mobilisée autour des valeurs de dialogue, de paix et de cohésion sociale, et a l’opportunité de donner sa contribution à la promotion de ces valeurs | UNESCO | 140000 | 81081 |  |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Les processus de gestion du projet est resté le même malgré la révision formulée. Ainsi, le PNUD et l'UNESCO sont restés les agences récipiendaires des fonds PBF.Le projet est mis en oeuvre conjointement par le PNUD et l'UNESCO.Les mêmes  partenaires d'exécution ICB, NIMB/BLTP et ACCORD ont été chargés de la mise en oeuvre du projet aux côtés de l'UNESCO en ccharge de la composante média. Des réunions de coordination ont eu regulièrement lieu impliquant les partenaires d'exécution permettent de discuter ensembles des défis rencontrés et de se convenir sur des thématiques qui peuvent faire l'objet de l’appui des médias et devant servir, par ailleurs, de référence à la production des outils de communication/ information (spots, sketches, chanson, etc.), composantes appuyées par l’UNESCO.

Les activités ont été orientées plus vers le renforcement/formation des leaders locaux  sur la nécéssité du dialogue mais surtout la cohésion sociale en  concentrant les activités aussi bien des leaders communautaires, de partis politiques et de la société civile, sur la prévention et la résolution pacifique des conflits politiques post électoraux.  Ainsi, après l'exercice de CDA conduit par le PNUD, le projet a été revisé et orienté vers activités de dialogue.  .

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.