PROJET CHANGEMENT CLIMATIQUE : REVUE T3

- Introduction : (Contexte, Changements dans le pays en 2016/2017)

Le projet a été formulé dans une perspective d’adaptation aux changements climatiques et de développement de la résilience communautaire aux catastrophes naturelles. Le problème reste toujours d’actualité, et il n’y a pas eu de changements majeurs dans le secteur. En appui à la stratégie nationale de gestion des risques de catastrophes et du Plan d’action national d’adaptation (PANA) du Burundi, le projet “ Gestion Communautaire des risques de catastrophes dues au changement climatique” financé par les fonds des pays les moins avancés, compte renforcer les capacités des services provinciaux, communaux et des communautés locales sur la gestion des risques de catastrophes de l’alerte à la réponse pour assurer une phase pertinente d’urgence et de reconstruction durable dans les basses terres de la région du Bugesera, de Mumirwa et de l’Imbo.

Les défis à relever sont les suivants : (i) absence des systèmes opérationnels de la gestion des risques de catastrophe pour réduire la vulnérabilité des communautés aux impacts du changements climatiques; (ii) faible capacité à fournir en temps réel une information hydrométéorologique et faible capacité de prévision météorologique (absence de l’information fiable pour mettre en place un bon système d’alerte et une réponse efficace aux impacts du changement climatique); (iii) une capacité technique et financière limitée pour protéger les communautés locales et les infrastructures publiques contre les risques et catastrophes liés au changement climatique.

Les résultats attendus de ce projet sont :

- Les instruments de suivi comprenant le Système Communautaire d’Alerte Précoce (CB EWS) sont mis en place et est opérationnels.

- L’adaptation au changement climatique est intégrée dans les plans communaux de développement.

- Les informations météorologiques/prévisions climatiques sont produites et diffusées en temps réel.

- La capacité des communautés à faire face aux changements climatiques est renforcée.

- Les interventions dans la gestion des terres des bassins versants sont mises en œuvre.

2. Aperçu du Projet (Objectifs ; Bénéficiaires ; Budget global ; Objectifs …)

Aperçu du projet/programme :

| Titre court | « Gestion Communautaire des Risques de Catastrophes liées aux Changements Climatiques » |  |
| --- | --- | --- |
| Durée du programme | 2015 – 2019 |  |
| Budget total du programme (Initial) | TOT. : 9 215 000 $ GEF : 8 715 000 $ PNUD : 500 000 $ |  |
| Budget PTA 2017 | 1 213 500 $ |  |
| Bailleurs de fonds | GEF/PNUD |  |
| Partenaire de mise en œuvre | IGEBU |  |
| Zones d’intervention | Provinces Kirundi, Makamba, Bujumbura rural, Mairie de Bujumbura |  |
| Equipe de gestion | Partie Nationale |  |

Partenariat et bénéficiaires :

| Parties prenantes | MEEATU, Administration des provinces d’intervention, DPAE, Croix Rouge, OBPE, Plateforme Nationale de Réduction de Risques de Catastrophes |
| --- | --- |
| Bénéficiaires | Les populations des trois provinces |
| Groupes cibles | Les Communautés |
| Bénéficiaires directs | Les populations (femmes, hommes et jeunes) des provinces d’intervention |
| Bénéficiaires indirects | Toute la population Burundaise |

3.Résultats T2-T3 2017 (Chaine des résultats -progrès vers : Priorité nationale – UNDAF – CPD - Plan stratégique du

PNUD - Cibles du projet ….)

Résultats au 30/09/2017 –  progrès vers les produits du CPD

| Effet du CDP: L’environnement des affaires (les politiques fiscales, commerciales et d’investissement) et la stratégie de promotion de l’emploi sensible au genre sont incitatifs et sous-tendus par une politique énergétique adéquate et des TICs diversifiés, accessibles et respectueux de l’environnement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit du CPD : Nombre de mécanismes et outils de régulation, de coordination, de gestion et d’expertise du secteur de l’environnement et ressources naturelles, changement climatique et des risques de catastrophes redynamisés et/ ou mis en place, et opérationnels. |  |  |  |  |  |
| Indicateur | Situation de base | Cible 2017 | Résultat 31/03/2017 | GAP (+/-) | Source de vérification |

Progrès vers les produits du programme (PTA) au 30/09/2017

| Indicateur | Situation de base | Cible 2017 | Résultat 09/2017 |  | % de réalisation | Source de vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1 : Un Système d'Alerte Précoce à Base Communautaire opérationnel est mis sur pied, capable de s’engager et d'atteindre les communautés cibles pour prévenir les risques de catastrophes liés aux changements climatiques et de guider la mise en œuvre des activités d'adaptation. |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1 : Un Système d'Alerte Précoce à Base Communautaire opérationnel est mis sur pied, capable de s’engager et d'atteindre les communautés cibles pour prévenir les risques de catastrophes liés aux changements climatiques et de guider la mise en œuvre des activités d'adaptation. | Stations hydro météo automatique Qui diffusent des informations en temps réels ne sont pas disponible dans les zones d’intervention du projet Faible capacité humaine pour le SAP Les points focaux collines ne sont identifiés Faible capacité des intervenants dans le SAP et aménagement des bassins versants | Acquisition et installation de 10 stations météorologiques automatique, 10 stations hydrologiques, 1 station synoptique et 20 stations pluvio-one Identifications des points focaux collinaires Renforcement des capacités des bénéficiaires Achat des outils des points focaux |  | - Toutes les stations acquises - 10 stations météorologiques installées - 1 station synoptique installée - 2 Pluvio-one installée - Les sites d’installation des stations hydrologiques identifiées - 2 sites/stations sont encours d’installation 37Points focaux collinaires mise en place dont 2 femmes 279 personnes, y compris les élus locaux formés sur le SAP et aménagement des bassins versants 7 cadres et techniciens formes dans Kenya Meteorological Department (KMD) 4 membres de l’unité de gestion du projet formés sur le SAP à Nairobi Spécifications techniques définies | 70 | Rapports |
| Indicateur | Situation de base | Cible 2017 |  | Résultat 09/2017 | % de réalisation | Source de vérification |
| Produit 2: Une intervention efficace face au risque climatique dans un programme de résilience communautaire |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2: Une intervention efficace face au risque climatique dans un programme de résilience communautaire | Les terres des communautés des communes de Busoni, Bugabira, Kirundo et Bwambarangwe sont soumettent de risques d’érosion pluviales de sècheresse | Produire et planter 345675 plants dont 228.800 plants forestiers et 115.875 plants agroforestiers Creuser 200 km de fossés antiérosifs Création de micro reboisement des 130 ha |  | 345675 plants dont 228.800 plants forestiers et 115.875 plants agroforestiers produits en pépinières 207 km de Courbes de niveau piquetés ont été piquetés 207 km de fossés antiérosifs en cours de creusement 130 ha de micro reboisement créés | 80 | Rapport des visites de terrain |
| Indicateur | Situation de base | Cible 2017 |  | Résultat 09/2017 | % de réalisation | Source de vérification |
| Produit 3: Travaux de protection des bassins versants dans le Mumirwa pour le contrôle de l’érosion et stabilisation des berges des Rivières Ntahangwa afin de réduire le risque de glissements de terrain dues aux inondations dans la ville de Bujumbura |  |  |  |  |  |  |
| Produit3 :Travaux de protection des bassins versants dans le Mumirwa pour le contrôle de l’érosion et stabilisation des berges des Rivières Ntahangwa afin de réduire le risque de glissements de terrain dues aux inondations dans la ville de Bujumbura | Le bassin versant de la rivière Ntahagwa est hautement affecté par des effets d’érosion (en amon) L’aval de Ntahangwa est sugette des effets de glissement des terres et des éboulement des berges de la rivière en autres le site de Kigobe Sud et Mugoboka | Produire et planter 750.928 plants dont 125.152 plants forestiers et 625.776 plants agro forestiers Stabiliser les berges de la rivière Ntahangwa, Site Kigobe Sud et Mugoboka Aménagement du bassin sur 320 km |  | 750.928 plants produits en pépinières dont 125.152 plants forestiers et 625.776 plants agro forestiers Les travaux de stabilisation des berges sont encours de réalisation à Kigobe Sud 320 km piquetés et le creusement des fossés est en cours | 68 Les travaux su ntahangwa n’ont pas bien évolués suite au faible engagement du gouvernement sur le dossier de disponibilisation des engins | Rapport des activités sur terrain |
| Indicateur | Situation de base | Cible 2017 |  | Résultat 09/2017 | % de réalisation | Source de vérification |
| Produit 4 : . Travaux d’aménagement partiel du bassin versant de Rwaba et délimitation d’une zone tampon du Lac Tanganyika |  |  |  |  |  |  |
| . Travaux d’aménagement partiel du bassin versant de Rwaba et délimitation d’une zone tampon du Lac Tanganyika | Le bassin versant de Rwaba est dégradé et les terres des communautés sont affectées des effets d’érosion pluviale | Aménagement bassin versant rwaba sur 50 km | 185.900 plants produits en pépinières dont 70.400 plants forestiers et 115.500 plants agro forestiers et plantés sur collines Piquetage de 50 km de courbe de niveaux Creusement est en cours |  | 80 |  |

4.Changements (Renforcement des capacités ; Egalité des sexes et l’autonomisation des femmes; Gestion efficace axée

sur les résultats…….)

4.1 Aborder de manière sommaire les Progrès – Changements vers les produits du programme

Nous sommes en train d’avancer dans la mise œuvre du PTA 2017. Dans quelques jours nous allons terminer le creusement des fossés antiérosifs et nous allons démarrer la plantation des herbes fixatrices sur les fossés. Nous espérons que si rien ne change, nous allons atteindre à plus 80 % des résultats attendus

4.2 Situation financière par produit/Total

| Produits | Fonds du Projet |  | Résultats financiers |  | % (D/B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Solde 01-01-2017 | Reçu 2017 | Budget 2017 | Dépenses -30-09-2017 (estimations) |  |
| P1 | 271.500 à vérifier dans l’atlas | 271.500 | 271.500 | 120.469 | 44.37% |
| P2 | à vérifier dans l’atlas | 290.592 | 290.592 | 107.787 | 37.09% |
| P3 | à vérifier dans l’atlas | 500.000 | 500.000 | 287.572 | 57.514% |
| P4 | à vérifier dans l’atlas | 113.159 | 113.159 | 105.231 | 92.99% |
| P5 | NA | NA | NA |  |  |
| Gestion |  |  |  |  |  |
| Total planifié à Décaisser au T3 | 621.585 |  |  |  |  |
| Total décaissé au T3 | 309.105 |  |  |  |  |
| Solde | 312.479 |  |  |  | 49.729% |
| Total Projet |  | 1.175.251 | 1.175.251 | 621.059 | 52.845% |

4.3 Aperçu des défis et leçons apprises de la planification, la mise en œuvre et au niveau du reportage :

- Intégration du genre ? (Gender Marker)

Comme l’analyse du genre n’est pas encore fait, dans toutes les activités réalisées au niveau des communautés nous encourageons de manière forte la prise en compte du genre. Au cours de réunions de concertations, les femmes ont massivement participé même dans les présentations des offres. Elles en grande parties gagné des marchés

Mesure prise

Dans toutes les réunions en rapport avec le démarrage des activités sur terrain, nous avons encourager les femmes de participer

Cela a eu des résultats positifs si bien que dans les travaux de piquetage et de creusement, plus de moitié de main d’œuvre est assurée par des femmes.

- Communication – visibilité ?

Bien que le projet n’a pas d’un agent de communication pour publier les actions du projet, nous avons produit un documentaire sur la situation de référence de tous les sites du projet et un documentaire sur les travaux de stabilisation des berges de ntahangwa sur les sites Mugoboka et Kigobe sud

Mesure prise

Une visité des sites d’intervention des autorités nationales accompagnées par les journalistes de 2 radio télévisions  est organisée du 4 au 7 où toutes les activités du projet seront médiatisées en vue de rendre officielles les produits du projet au public national et international

- Mise en œuvre du DPC ?

5. Gestion des Risques (la mise à jour dans Atlas est requise)

| Risque | Type de risque | Réponse managériale | Responsable | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Gestion des connaissances :

- Publications

Le site Web et mail du projet, les dépliants, des t-shirts sont des outils que nous allons développer dans les publications pour le projet

- Leçons apprises

Dans la mise en œuvre du PTA, il y a eu un certain nombre de contrainte dont la lenteur du Payement direct, et approches de recrutement

Si bien qu’il était difficile de connaitre des avancées dans le décaissement. Aujourd’hui, il y a un léger mieux car les avances à justifier accordés à l’unité de gestion ont amélioré cet aspect

En plus l’approche HIMO proposée par l’Unité de gestion a conne de très bons résultats et dans le décaissement et dans l’atteintes aux résultats dans peu de temps tout en mettant en exergue l’appropriation nationale

7. Recommandations et conclusions :

En conclusion, la mise en œuvre du projet GCRCCCBu avance à bon train bien qu’il a connu un retard dans son démarrage. Les nouvelles approches vont surement améliorer d’avantage l’atteinte de résultats et de l’appropriation nationale

En guise de recommandation, il faut que le staff du projet soit augmenté, on a besoin des experts dans les domaines du changement climatique, aménagement des bassins versants, Système d’alerte précoce

Vue que le projet est très vaste, et qu’il commencée avec retard en plus de cela la 1ere année, 2016 a été dédiée aux réunions de concertation, il faut songer à la prolongation de 2 ans pour qu’on atteigne les résultats attendus dans le document de projet