

**Laboratoire d’Accélération des Résultats de développement**

\*\*\*\*\*\*\*

***Plan de Travail de l’année 2022***

**PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUITS ESCOMPTES** | **ACTIVITES PLANIFIEES** | **AGENDA** | **PARTIE RESPONSABLE** | **BUDGET PREVU** |
| T1 | T 2 | T 3 | T 4 | Source de Financement  | Code Budgétaire et Description | Montant $ US |
| **Identify and elevate new solutions** | 1. **Activity 1**: Communications and local engagement – Local recruitment, launch AL in SL, Popularization of the initiative through – blogs, radio talk shows, twitter, etc.
 | X | X | X | X | Responsable **: AccLab** | **Qatar** |  | **20 000** |
| **Action 1.1** : Participer aux rencontres des Laboratoires d’Accélération  | X | X | X | X | **AccLab**, | Qatar | *72400\_Travel* | 4000 |
| *73100\_* *Rental & Maintenance-Premises* | 6600 |
| *74500\_Miscellaneous Expenses* | 1400 |
| **Action 1.2** : Vulgariser le concept de Laboratoire d’Accélération | X | X |  |  | **AccLab**, | Qatar | *74200\_* *Audio Visual & Print Prod Costs* | 8 000 |
| *74500\_Miscellaneous Expenses* | PM |
| **Sous total Activité 1**  |  |  |  |  |  |  |  | ***20 000*** |
| 1. **Activity2:** Experiments and Solutions Mapping – Host
 | X | X | X | X | Responsable ***:* AccLab** | **Qatar** |  | **81 389** |
| **Action 2.1 :** Réaliser les travaux pour relever le défi du monitoring des malades dans les centres de santé avec l’intelligence artificielle | X | X | X | X | **AccLab,** Fondation Vallet, Bénin Excellence, MESRS, MS, LPR/FaST, ADSC, EPITECH  | Qatar | *71200\_International Consultants* |  PM |
| *71300\_Local Consultants*  | 10000 |
| *71600\_Travel* | 1000 |
| *74500\_Miscellaneous Expenses* | PM |
| *75700\_Training, Workshops and Confer* | 2000 |
| **Action 2.2 :** Poursuivre les travaux sur le défi relatif à la mise à niveau des compétences des artisans béninois pour profiter des opportunités d’emplois offertes les projets des Programmes d’Actions du Gouvernement (PAG)  | X | X | X | X | **AccLab, ANPS,** DDCI,BAI, Autres | Qatar | *71300\_Local Consultants* | PM |
| *71600\_Travel* | PM |
| *75700\_Training, Workshops and Confer* | PM |
| **Action 2.3 :** Actualiser et disséminer la plateforme nationale des innovations du Bénin | X | X | X | X | **AccLab,** Sèmè City, Etrilab, Autres  | Qatar | *71300\_Local Consultants* | 20 000 |
| *71600\_Travel* | PM |
| *75700\_Training, Workshops and Confer* | PM |
| **Action 2.4 :** Appliquer le cycle d’apprentissage pour un défi de développement du Bénin : Utilisation de la nouvelle technologie de la Blockchain | X | X | X | X | **AccLab,** ASSI/MDN, BAI, CSPEF/MEF, DGPD/MPD, DPP et DSI des ministères, PASCiB, Patronat, EPITECH, ENEAM, **etc.** | Qatar | *71300\_Local Consultants* | 10000 |
| *71600\_Travel* |  |
| *74500\_Miscellaneous Expenses* | 1000 |
| *75700\_Training, Workshops and Confer* | 5000 |
| **Action 2.5 :** Poursuivre les travaux relatifs au défi de la gestion de la Jacinthe d’eau dans les trois (3) communes que sont : Sô-Ava, Aguégués et Grand-Popo.) | X | X | X |  | **AccLab,** ATDA7, Programme cultures maraîchères, DDCI, Allemagne, Italie, Qatar, BAI, autres partenaires nationaux | Qatar | *71300\_Local Consultants* | 1000 |
| *71600\_Travel* | 8 000 |
| *72200\_Equipment & furniture* | 2000 |
| *74500\_Miscellaneous Expenses* | 500 |
| **Action 2.6 :** Poursuivre les travaux relatifs au défi d’innovation sur le commerce frontalier avec les Labs du Togo et du Ghana sur le corridor Hillacondji-Lomé-Aflao | X | X | X | X | **AccLab** Bénin, AccLab Togo, AccLab Ghana, ABC, Mairie Grand-Popo, MIC, MEPME | ABC QatarRessources Core | *71300\_Local Consultants* | PM |
| *71600\_Travel* | PM |
| *75700\_Training, Workshops and Confer* | PM |
| **Action 2.7 :**  Appliquer le cycle d’apprentissage aux questions prioritaires identifiées par le Bureau du PNUD-Bénin dans différents domaines (numérique, Santé, décentralisation, énergies renouvelables, emploi, etc.) | X | X | X | X | **AccLab,** DPS, BAI, MND, Allemagne, Italie, Qatar, Gouvernance, autres partenaires | Qatar | *71300\_Local Consultants* | 10 000 |
| *71600\_Travel* | 1 389 |
| *72200\_Equipment & furniture* | 500 |
| *75100\_Facilities & Administration* | 8000 |
| *75700\_Training, Workshops and Confer* | 1000 |
| **Sous total Activité 2** |  |  |  |  |  |  |  | ***81 389*** |
| 1. **Activity3 :** Country Accelerator Lab Teams -rent, utilities, operational costs
 | X | X | X | X | Responsable ***: PNUD*** | **Germany****&****Qatar** |  | **248 917** |
| **Action 3.1 :** Payer les frais de personnel  | X | X | X | X | **PNUD** | Germany | *61100\_Salary Costs - NP Staff* | 148 974 |
| Germany | *62100\_Recur Payroll Costs - NP Staff* | 44 691 |
| Germany | *63100\_Non recurring cost* | 1 878 |
| Germany | *63500\_Insurance and Security Costs* | 28 814 |
| Qatar | *73100\_* *Contractual Services - Individ* | 6611 |
| **Action 3.2 :** Recruter des consultants  | X | X | X | X | **PNUD** | Qatar | *71300\_ Local Consultant* | PM |
| Qatar | *71400\_Contractual Services - Individ* | PM |
| Qatar | *71600\_Travel* | PM |
| Qatar | *72200\_Equipment and Furniture* | PM |
| **Action 3.3 :** Payer les frais de gestion | X | X | X | X | **PNUD** | Germany | *75100\_Facilities & Administration* | 17949 |
| **Sous total Activité 3** |  |  |  |  |  |  |  | **248 917** |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **350 306** |