Commission Nationale Électorale Indépendante (CENI) Burkina Faso

-=-=-=-=-=-=-

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Burkina Faso

Programme de Renforcement des Capacités des Institutions  Républicaines des Elections et du Genre (PRCIREG)

Composante 2 «  Systèmes et processus électoraux »

PLAN DE TRAVAIL 2009

Partenaires de mise en œuvre :

Commission Nationale Électorale Indépendante (CENI)

Brève description

L’appui du PNUD à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) par la mise en œuvre de cette composante 2 «Systèmes et processus électoraux» du PRCIREG (2006 - 2010) vise à renforcer les capacités nationales en administration électorale à travers :

- La promotion du dialogue démocratique entre les acteurs du processus électoral,

- L’amélioration de l’environnement juridique et institutionnel de l’administration électoral

- Le renforcement des capacités techniques et professionnelles des acteurs du processus électoral.

Les activités à mener en 2009 s’inscrivent dans la poursuite de ces résultats.

PAGE DE COUVERTURE

Pays : Burkina Faso

UNDAF Outcome(s)/Indicator(s):

(Link to UNDAF outcome., If no UNDAF, leave blank)

D’ici 2010, les quatre (4) composantes de la Bonne Gouvernance (politique, administrative, économique et locale) sont renforcées dans le respect des droits humains/Nombre d’institutions dont capacités renforcées

Effets attendus/Indicateur (s):

Les capacités institutionnelles, techniques et organisationnelles au niveau des pouvoirs législatifs et exécutifs

sont renforcées.// Capacités techniques et institutionnelles de la CENI renforcées

Résultats attendus /cibles annuelles:

Les capacités nationales en administration électorale renforcées : (i) un cadre de dialogue entre les acteurs du processus électoral est créé et fonctionnel ; (ii) la population burkinabè est informée et a plus conscience de l’importance des élections, et sont engagées à prendre part aux prochaines échéances électorales; (iii) chacune des 45 provinces du pays est dotée d’une pépinière d’agents électoraux et une base de données d’agents électoraux mise en place ; (iv) les acteurs du processus électoral (membres de la CENI, partis politique, société civile, médias, forces de sécurité) sont mieux outillés pour une administration efficace des élections .

Partenaire Responsable : Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

Narrative En vue de promouvoir le renforcement des capacités de l’administration électorale, le projet système et processus électoraux « 00051888 » poursuivra cette année 2009 sur fonds TRAC (300 000 $USD) la mise en œuvre des initiatives engagées par la CENI depuis 2007.

Budget total : 400 000 USD

Ressources allouées: 300 000 $USD

- CENI:

- TRAC: 		300 000$ USD

- Autre:

  - Donor :

- Contributions en nature  _________

- Budget non alloué :	    _________

Période du Programme : 2006-2010

Composante du Programme: Renforcement de la gouvernance

Titre du projet : «  Systèmes et processus électoraux »

Project ID: 00051888

Durée du Project : un (1) an (2009)

Modalité d’exécution : NEX

Approuvé par : Monsieur Moussa Michel TAPSOBA, Président de la CENI

Approuvé par : Babacar Cissé, Représentant Résident du PNUD

- I - CONTEXTE

Depuis l’adoption de la constitution de juin 1991, le Burkina Faso a renoué avec la démocratie pluraliste après une décennie de régimes d’exceptions. Il résulte de l’engagement en faveur d’un tel système politique, l’organisation d’élections libres et transparentes, qui permettent le choix effectué par les citoyens entre différents candidats par la voie du suffrage en vue de la conduite des affaires publiques.

Au Burkina Faso, un certain nombre d’acquis démocratiques ont été perceptibles depuis 1998 en ce qui concerne le système électoral et les réformes subséquentes qui ont été faites.  Il s’agissait entre autres de : la mise sur pied de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) avec pour rôle principal la maîtrise de tout le processus électoral ; l’adoption du bulletin unique pour l’ensemble des différentes consultations électorales ; la composition tripartite et équilibrée de la CENI ; principe d’élection du Président de la CENI parmi les représentants de la société civile ; instauration de mandats pour les membres de la CENI, etc.

Depuis sa mise en place en septembre 2001, c’est la CENI qui est responsable de l’ensemble du processus électoral, depuis l’établissement des listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats des élections. Si les résultats des élections législatives de mai 2002 n’ont guère été contestés, les élections présidentielles de novembre 2005 et municipales d’avril 2006 ont enregistré quelques contestations de la part de certains acteurs du scrutin.

C’est donc dire que malgré la tenue régulière des consultations électorales depuis le retour en 1991 à une vie constitutionnelle normale, des insuffisances liées aux capacités des acteurs de l’administration électorale  ont été mis en exergue au fil de l’évolution de l’environnement socio politique, institutionnel et juridique au Burkina Faso et illustrées lors d’un sondage en 2006 .

Au moment donc où la CENI entame un second mandat de cinq (5) ans depuis mai 2006, elle a estimé opportun de s’investir d’ici les prochaines échéances électorales (Présidentielles en 2010, municipales en 2011 et législatives en 2012), dans des actions à même de contribuer à renforcer la crédibilité et la légitimité du système et processus électoraux au Burkina Faso.

C’est dans cette perspective que le PNUD s’est engagé depuis 2006, dans un partenariat actif avec la CENI qui a conduit à la formulation du projet (00051888), dénommée «  Systèmes et processus électoraux ». Ce projet est articulé autour des axes ci-après :

- Renforcement du dialogue politique entre les acteurs du système et processus électoraux,

- Amélioration de l’environnement juridique et institutionnel de l’administration électorale,

- Renforcement des capacités techniques et professionnelles des acteurs,

- Renforcement du partenariat et la mobilisation de ressources

La mise en œuvre du projet a permis entre autres :

- d’élaborer un document d’assistance électorale ;

- de contribuer au renforcement des capacités de la CENI à travers des voyages d’études et d’échange d’expérience ;

- d’organiser un séminaire international sur le thème « Elections et TIC » ;

- d’organiser des séminaires de formation des acteurs électoraux (membres de la CENI, des partis politiques, de la société civile, de la presse) sur des thèmes comme « le contentieux électoral » et la corruption électorale » ;

- la formation de 35 responsables de partis politiques en administration électorale suivant la méthode BRIDGE.

Au-delà de ces réalisations, les défis à relever restent nombreux, au regard de la perspectives des prochaines échéances électorales à compter de 2010.

C’est donc en vue de consolider les acquis des processus et systèmes électoraux et de relever les défis à venir que s’inscrit le présent plan de travail.

- II – OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

Au regard du contexte ci-dessus, les objectifs poursuivis au titre de l’année 2009 sont de :

- Renforcer les capacités de la CENI dans la gestion du processus électoral;

- Sensibiliser et éduquer les populations sur l’importance des élections dans le processus démocratique et la nécessité d’y prendre part en évitant la fraude et de la corruption électorale;

- Doter le système électoral d’une pépinière d’agents électoraux en vue de rendre l’administration électorale plus professionnelle;

- Renforcer les capacités des acteurs du processus électoral en matière d’administration électorale et le dialogue entre eux.

La poursuite de ces objectifs servira d’input au PNUD pour contribuer à la réalisation de l’Effet UNDAF n° 4: « d’ici 2010, les capacités des institutions garantes des quatre (4) composantes de la bonne  gouvernance sont renforcées  dans le respect des droits humains». A cet égard, les agences du Système des Nations Unies au Burkina Faso et en particulier le PNUD et le Gouvernement du Burkina Faso se sont engagés dans le CPAP (2006-2010) à « renforcer les systèmes et processus électoraux à tous les niveaux ».

Partant, les principaux résultats attendus du plan de travail 2009 sont :

- un cadre de dialogue entre les acteurs du processus électoral est créé et fonctionnel ;

- la population burkinabè est informée et a plus conscience de l’importance des élections, et sont engagées à prendre part aux prochaines échéances électorales;

- chacune des 45 provinces du pays est dotée d’une pépinière d’agents électoraux;

- les acteurs du processus électoral sont mieux outillés pour une administration efficace des élections.

III – STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE  ET ACTIVITES

De façon globale, la mise en œuvre du plan de travail se fera, d’une part, à travers la concertation entre les différents acteurs du système et du processus électoral et d’autre part, à travers l’information, la sensibilisation de la population et des formations au profit des acteurs du système électoral avec l’appui de consultants nationaux et internationaux.

Résultat 1  : un cadre de dialogue entre les acteurs du processus électoral est créé et fonctionnel.

La spécificité et la sensibilité de la gestion des élections nécessitent qu’un cadre de dialogue entre les acteurs du processus électoral soit créé. Il s’agira donc de créer un cadre formel d’échange et de dialogue entre les acteurs du processus électoral sur toute question relative à l’administration des élections. Seront représenté à ce cadre, des représentants des partis politiques, de la société civile. Les fondements de ce cadre de dialogue seront posés avec la collaboration d’une organisation de la société civile reconnue pour ses compétences et son impartialité. Cette organisation, préparera la rencontre initiale du cadre, identifiera les participants, élaborera les documents de base pour la tenue de la session initiale. Ce cadre travaillera à l’élaboration d’un code de conduite des acteurs électoraux, notamment les partis politiques.

De façon plus large, la mise en place du cadre de dialogue contribuera à créer un consensus sur le dispositif à mettre en place en vue des initiatives d’identification et d’enregistrement des citoyens qui va soutenir les perspectives de fiabilisation du fichier électoral.

Par ailleurs, la CENI travaillera à mettre en place un cadre de dialogue entre les acteurs électoraux et les partenaires techniques et financiers.

Résultat 2 : la population burkinabè est informée, sensibilisée et a plus conscience de l’importance des élections, et est engagées à prendre part aux prochaines échéances électorales.

Il est admis que le système électoral et les acteurs électoraux constituent un élément clé de la gouvernance démocratique, et la bonne gestion des élections apparaît comme un aspect essentiel de tout processus démocratique. Et pour y parvenir, l’implication et la participation citoyenne des populations aux processus électoraux sont cruciales. Pour déclencher un tel engagement les populations ont besoin d’être rassurées, informées et sensibilisées sur l’importance de leur participation.

Or l’évaluation des dernières élections (les législatives de mai 2007) a montré que sur un potentiel d’électeurs de plus de 7 millions, seulement 5 étaient inscrits sur les listes électorales. En outre, il n’y avait que 56,73% des inscrits qui ont votés, ce qui révèle l’ampleur de la tâche à accomplir pour obtenir une participation effective de la population aux processus électoraux.

Pour parvenir au résultat 2, il s’agira donc de développer et diffuser des messages d’information et de sensibilisation à travers des émissions et débats à la radio et à la télévision(publique et privée). Des organisations de la société civiles, préalablement formées, seront également mises à contribution pour atteindre une large frange de la population, notamment les jeunes et les femmes. Ces dernière seront d’autant ciblées que la nouvelle loi sur les quotas leur offre l’opportunité d’une meilleure représentativité aux législatives et municipales.

Ces campagnes d’information et de sensibilisation des populations porteront sur la législation électorale (le nouveau code électoral). Elles cibleront les partis politiques et les OSC sur la nécessité de voter sans corruption et contribueront à renforcer la participation civique et intègre des électeurs, femmes et hommes, dans le processus électoral au double plan quantitatif et qualitatif.

Résultat 3 : chacune des 45 provinces du pays est dotée d’une pépinière d’agents électoraux

Les expériences récentes dans l’organisation des élections ont révélé un problème d’insuffisance des capacités des administrateurs et agents électoraux de la CENI et par conséquent la nécessité de disposer d’un noyau d’agents électoraux professionnels dans chaque localité. Il s’agira donc de concevoir un module de formation à dispenser à environ 45 agents électoraux par province dans une répartition tripartite (majorité, opposition, organisation de la société civile). Cette formation sera dispensée dans les chefs lieu de province et en cas de besoin, des regroupements seront effectués pour réduire le nombre de sessions de formation.

Cette pépinière d’agents électoraux servira à mettre en place une base de données d’agents électoraux au niveau de la CENI.

Résultat 4 : les acteurs du processus électoral sont mieux outillés pour une administration efficace des élections.

Les principaux acteurs du processus électoral sont : la CENI et ses démembrements, les partis politiques, les organisations de la société civile, les médias, les forces de sécurité. Les représentants des partis politiques ont déjà bénéficié d’une formation en administration électorale selon la méthode BRIDGE. En vue de renforcer les capacités de ces acteurs, l’accent sera mis en 2009 sur la formation des membres et de l’administration de la CENI, les organisations de la société civile, et les médias. Il s’agira donc d’organiser  successivement deux (2) sessions de formation ciblées par groupe en administration électorale.

En outre, des appuis seront apportés à la CENI pour lui permettre d’effectuer des missions de partage et d’échange d’expérience, notamment dans le cadre de l’observation des élections (Côte d’Ivoire, Guinée, Niger). Les besoins de renforcement des capacités des démembrements de la CENI seront pris en compte dans le cadre de la constitution de la pépinière d’agents électoraux.

Par ailleurs, un appui sera apporté aux partis politiques qui ont pris part à la première session de formation en administration électorale selon la méthode BRIDGE pour l’organisation de sessions de restitution. L’objectif de ces restitutions est d’assurer un plus grand impact à la formation. A cet effet, des protocoles d’accord pourront être signés entre la CENI et lesdits partis en vue de l’allocation d’un soutien financier.

Partie III.  Arrangements de gestion

Le plan de travail sera exécuté selon la modalité de l’exécution nationale sous la coordination du directeur de cabinet de la CENI nommé comme point focal technique et sous la responsabilité ultime du Président de la CENI.

Apports

Les apports pour la mise en œuvre du plan de travail 2009 du projet sont constitués : (i) des ressources ordinaires du bureau du PNUD au Burkina Faso (fonds TRAC) soit  300 000 $USD et la contribution en nature et en ressources humaines de la CENI à travers la responsabilisation des membres de l’équipe de projet.

Le Président de la CENI signera avec les différents partenaires de mise en œuvre, des accords de partenariat définissant les montants alloués et les résultats à produire. Après la signature de ces accords de collaboration, le PNUD, sur demande du Président procédera au paiement à chaque partenaire de mise en œuvre, conformément à la modalité NEX des montants convenus pour des dépenses prévues dans le plan de travail annuel et à un programme d’activités contenant des rubriques de dépenses détaillées. La justification de ces dépenses devra se faire avant la fin de l’année 2009 pour respecter les exigences de gestion financière du PNUD.

Responsabilités des parties prenantes au projet:

La CENI est garante de :

- la supervision globale du présent projet, considéré dans le cadre du programme de renforcement de la gouvernance du CPAP (2006-2010)  du PNUD, comme la composante 2 du PRCIREG;

- la bonne exécution des activités du projet par tous les partenaires de mise en œuvre ;

- du suivi et de l’évaluation des résultats du plan de travail, en liaison avec le PNUD ;

- l’information des acteurs du processus électoral sur la marche du projet dans un souci de recherche de cohérence avec leurs propres interventions;

- du respect des engagements pris dans le cadre de la mise en œuvre du projet.

La Représentation du PNUD au Burkina Faso est chargée :

- de la constitution des apports qui relèvent de sa contribution (ressources ordinaires - TRAC) ;

- de faciliter l’exécution du projet pour toutes les actions de son ressort ;

- d’apporter sa contribution technique au déroulement du projet ;

- du suivi et de l’évaluation des résultats du projet en collaboration avec la CENI et le gouvernement.

La CENI et le PNUD s’accorderont pour la recherche des financements complémentaires nécessaires à la mise en œuvre du présent plan de travail.

Partie IV. Suivi et évaluation

Équipe technique de gestion comprend

- Directeur de cabinet  de la CENI assure la coordination quotidienne du plan de travail du projet;

- Directeur Administratif et Financier de la CENI assure la gestion financière et administrative et notamment, des rapports financiers en conformité avec les procédures appropriées;

- Un Volontaire des Nations Unies, ayant un profil de juriste avec une expérience dans l’organisation des élections et des questions y ayant trait. Il sera recruté pour une durée de six (06) mois et sera chargé d’appuyer techniquement l’exécution du projet et de garantir l’atteinte des résultats dans les délais convenus.

Comité de pilotage

Tenant compte des règles du PNUD, de la réglementation nationale en matière de gestion des projets et des objectifs de promotion du dialogue et de la nécessité de participation de tous les acteurs du processus électoral à travers les initiatives engagées dans le cadre de ce projet, il sera mis en place un Comité de pilotage du projet, mécanisme participatif de gestion et de coordination du projet.

Ainsi il est prévu la mise en place d’un comité de pilotage dont la présidence est assurée par le Président de la CENI et le Représentant Résident du PNUD, Coordonnateur Résident du SNU ou son représentant, comme co-Président.

Ce Comité comprendra outre les représentants des trois composantes de la CENI, les responsables des structures partenaires de mise en œuvre du projet, le PNUD et toute compétence que la CENI jugera utile de s’adjoindre en cas de besoin.

Dans le fonctionnement du comité de pilotage, l’accent sera mis sur sa mission essentielle, qui consiste à exercer son autorité sur les structures et organisations avec lesquelles le projet a signé des accords de partenariat pour s’assurer de la bonne exécution des engagements communs. Par conséquent, le Comité de Pilotage sera alerté par le Directeur de cabinet de la CENI point focal, des difficultés éventuelles qui surgiront dans l’avancement des opérations avec les partenaires de mise en œuvre.

Afin d’assurer la transparence dans la prise des décisions, la première réunion du Comité de Pilotage sera tenue avant le démarrage des activités du projet pour permettre une appropriation de la programmation des activités et les modalités d’exécution et de mise en œuvre du projet. Elle permettra également d’examiner le rapport de mise en œuvre du plan de travail 2008. Les réunions suivantes du comité de pilotage devront permettre de faire le point de l’état d’avancement de l’exécution du plan de travail. A cet effet, le Coordonnateur devra préparer un rapport d’étape comprenant deux parties : analytique et financière.

Le projet fera également l’objet d’un audit annuel conformément aux procédures du PNUD.

Partie V. Contexte juridique

Ce document de projet constitue l’instrument visé à l’article 1er du paragraphe 2 de l’accord type d’assistance de base conclu entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Programme des Nations Unies pour le Développement.

Aux fins de l’accord de base, l’agent d’exécution dans le pays hôte est la CENI

Les équipements et fournitures nécessaires au fonctionnement du projet bénéficieront de l’exonération des droits, taxes et impôts en vigueur au Burkina. Le projet bénéficiera également de l’enlèvement immédiat sous douane de tous les équipements et fournitures importés au titre du projet. La régularisation douanière devra être effectuée dans un délai de trois (3) mois.

Les modifications suivantes ne peuvent être apportées au document qu’avec la signature du Représentant Résident du PNUD à condition que celui-ci ait l’assurance que les autres signataires du document n’ont pas d’objection à l’égard des changements proposés :

- Les révisions ou compléments apportés aux annexes du descriptif de projet

- Les révisions n’ayant pas d’incidence notable sur les objectifs, les produits et les activités du projet mais qui sont dus à un réaménagement des apports déjà convenus ou à des augmentations de coûts dues à l’inflation.

- Les révisions annuelles obligatoires ayant pour objet le rééchelonnement de la fourniture d’apports déjà prévus, l’accroissement dû à l’inflation des coûts des services d’experts ou d’autres charges et la prise en considération du traitement préférentiel accordé à l’agence d’exécution pour le remboursement de ses dépenses.

Section II. Cadre des résultats et des ressources

Effet escompté tel qu’il est énoncé dans le Cadre de résultats du pays : UNDAF Outcome(s)/Indicator(s): (Link to UNDAF outcome., If no UNDAF, leave blank) D’ici 2010, les quatre (4) composantes de la Bonne Gouvernance (politique, administrative, économique et locale) sont renforcées dans le respect des droits humains/Nombre d’institutions dont capacités ont été renforcées Effets attendus/Indicateur (s): Les capacités institutionnelles, techniques et organisationnelles au niveau des pouvoirs législatifs et exécutifs sont renforcées.// Capacités techniques et institutionnelles de la CENI renforcées Résultats attendus /cibles annuelles: Les systèmes et processus électoraux sont renforcés à tous les niveaux : (i) un cadre de dialogue entre les acteurs du processus électoral est créé et fonctionnel;(ii) la population burkinabè est informée et a plus conscience de l’importance des élections, et sont engagées à prendre part aux prochaines échéances électorales; (iii) chacune des 45 provinces du pays est dotée d’une pépinière d’agents électoraux et une base de données d’agents électoraux mise en place ; (iv) les acteurs du processus électoral (membres de la CENI, partis politique, société civile, médias) sont mieux outillés pour une administration efficace des élections.

Indicateur d’effet tel qu’il est énoncé dans le Cadre des résultats et des ressources du programme, y inclus les activités de base et la cible. - Nombre de structures concernées par les processus électoraux renforcées - Niveau d’amélioration des compétences de la CENI, des OSC et des structures gouvernementales impliquées - Types d’opérations électorales appuyés ; - Quotas des femmes candidates aux élections - Taux de participation des femmes aux élections

Ligne de service du CFP :

Stratégie de partenariat: Le projet bénéficie cette année uniquement des ressources TRAC du PNUD pour financer des initiatives jugées innovantes sur les questions du Système d’enregistrement et du fichier électoral. La mise en œuvre de ce projet donne l’opportunité à la CENI de développer un partenariat avec les acteurs clés du processus électoral (partis politiques, organisations de la société civile, les partenaires et structures techniques oeuvrant dans le domaine des élections. Le PNUD en tant que chef de file des partenaires de la gouvernance, veillera à la coordination des initiatives du présent projet avec celles des autres partenaires de la CENI dans l’esprit de la déclaration de Paris. Le projet à travers l’étude comparative sur les bonnes pratiques d’enregistrement des électeurs vise à promouvoir la coopération Sud – Sud.

Titre et numéro du projet: 00051888 « Système et processus électoraux »

| Produits prévus | Cible des produits pour (2009) | Activités prévues | ## Apports |
| --- | --- | --- | --- |
| Renforcement du dialogue politique entre les acteurs du processus électoral | Un cadre de dialogue entre les acteurs du processus électoral est créé et fonctionnel. | Elaborer des textes créant et définissant le cadre de dialogue entre les acteurs | 1 Consultant national pour un mois (honoraires) : 4.000$ |
|  |  | Organiser une rencontre de validation des textes du cadre de dialogue | Frais d’organisation de la rencontre : 10.000$ |
|  | Un code de conduite des acteurs électoraux, notamment les partis politiques disponible | Elaborer un code de bonne conduite des acteurs électoraux, notamment les partis politiques | 1 Consultant national pour un mois (honoraires) : 4.000$ |
|  |  | Organiser un atelier de validation du code de bonne conduite | Frais d’organisation de l’atelier : 10.000$ |
| Renforcement des capacités techniques et professionnelles des acteurs du processus électoral (CENI ; partis politiques, organisations de la société civile, médias, forces de sécurité, populations.) | Les 15 membres de la CENI et 10 cadres de l’administration de la CENI formés en administration électorale | Organiser une session de formation en administration électorale selon la méthode BRIDGE au profit des 15 membres et de 10 cadres de l’administration de la CENI | 1 Consultant international pour 15 jrs (voyage, DSA et honoraires) : 20.000$ 2 Consultants nationaux pour 15 jrs (honoraires) : 4.000$ Frais d’organisation de l’atelier : 25.000$ |
|  | 10 représentants des médias nationaux (publics et privés) et 20 des OSC formés en administration électorale | Organiser une session de formation en administration électorale selon la méthode BRIDGE au profit des 30 représentants des médias nationaux (publics et privés) | 1 Consultant international pour 10 jrs (DSA et honoraires) : 15.000$ 2 Consultants nationaux pour 10 jrs (honoraires) : 5.000$ Frais d’organisation de l’atelier : 20.000$ |
|  | Un module de formation des agents électoraux disponible | Élaborer le manuel de formation de la pépinière d’agents électoraux avec l’appui d’un consultant national | 1 Consultant national pour un mois (honoraires) : 4.000$ |
|  | Chacune des 45 provinces du pays est dotée d’une pépinière de 45 d’agents électoraux, soit 2025 agents électoraux formés sur l’étendue du territoire. Une base de données d’agents électoraux mise en place | Organiser 45 sessions provinciales de formation de 3 jours d’agents électoraux sur les fondamentaux de l’administration électorale | 2 Formateurs nationaux pour 03 jrs/session (perdiems) : 30.000$ Frais d’organisation des 10 ateliers : 90.000$ |
|  | Chacun des 27 partis politiques ayant bénéficié a organisé une session de restitution au profit de ses membres | Apporter un appui financier à l’organisation de 27 session de restitution de l’atelier de formation sur l’administration électorale selon la méthode BRIDGE | Contribution aux frais d’organisation des sessions de restitution : 27.000$ |
|  | Trois émissions télévisées et trois émissions radiodiffusées d’éducation et de sensibilisation des populations axées sur le nouveau Code électoral réalisées et diffusées | Concevoir, réaliser et diffuser trois émission télévisées d’éducation et de sensibilisation sur le contenu de la nouvelle législation électorale Concevoir, réaliser et diffuser trois émission radio d’éducation et de sensibilisation sur le contenu de la nouvelle législation électorale | Frais de conception et de diffusion : 30.000$ Frais de conception et de diffusion : 20.000$ |
|  | Au moins un rapport de missions d’échange et de partage d’expérience disponibles au profit des acteurs du processus électoral | Effectuer au moins une mission d’échange et de partage d’expérience | Billets d’avions et frais de mission : 15.000$ |
| Mécanisme de suivi évaluation | Appui institutionnel à la mise en œuvre du projet effectif | Fournitures de bureau Reproduction de documents Communication et de déplacement intérieur du Burkina | Frais divers de gestion et de suivi évaluation, fournitures de bureau 10 000 $ |
|  | Deux sessions du Comité de pilotage tenues | Mettre en place le Comité de pilotage Tenir les sessions du Comité de pilotage | Dossiers des membres du Comité de pilotage et Pause café : 1.000$ |
|  | Appui technique d’un volontaire des NU | Recruter et prendre en charge un volontaire des NU | Prise en charge du volontaire national : 10.000$ |
|  | Frais PNUD: appuis conseils_ Audit_ Gestion ; Activités de suivi évaluation | Audit cabinet privé gestion 2008 Gestion (ISS) Activités suivi évaluation | Frais Audit 2008 : 5.000$ Frais ISS : 10.000$ Activités S&E : 5.000$ |

Plan de travail annuel 2009

|  | Programme des Nations Unies pour le développement Burkina Faso Année : 2009 N° de projet : 00051888 Titre : « Système et processus électoraux » |
| --- | --- |

| PRODUITS DU CP ATTENDUS ### et indicateurs, y compris les objectifs annuels Axes | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE |  |  |  | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1er T | 2è T | 3è T | 4è T |  | Source des fonds | Description dans le budget | Montant $USD |
| Renforcement du dialogue politique entre les acteurs du système et processus électoraux concernant en particulier le fichier électoral | Elaborer des textes créant et définissant le cadre de dialogue entre les acteurs |  | x (Juin) |  |  | CENI | TRAC | 71300 | 4.000 |
|  | Organiser une rencontre de validation des textes du cadre de dialogue |  |  | x (Juillet) |  | CENI | TRAC | 71600 75700 | 3.000 7.000 |
|  | Elaborer un code de bonne conduite des partis politiques |  |  | x (Août) |  | CENI | TRAC | 71300 | 4.000 |
|  | Organiser un atelier de validation du code de bonne conduite |  |  | x (Sept) |  | CENI | TRAC | 71600 75700 | 3.000 7.000 |
| Renforcement des capacités techniques et professionnelles des acteurs | Organiser une session de formation en administration électorale selon la méthode BRIDGE au profit des 15 membres et de 10 cadres de l’administration de la CENI |  | x (juillet) |  |  | CENI | TRAC | 71600 71200 71300 75700 | 6.000 14.000 4.000 25.000 |
|  | Organiser une session de formation en administration électorale selon la méthode BRIDGE au profit des 10 représentants des médias nationaux (publics et privés) et de 20 des OSC |  | x (Juillet) |  |  | CENI | TRAC | 71600 71300 71200 75700 | 3.000 5.000 12.000 20.000 |
|  | Élaborer le manuel de formation de la pépinière d’agents électoraux |  | x (juillet) |  |  | CENI |  | 71300 | 4.000 |
|  | Organiser 45 sessions provinciales de 3 jours de formation d’agents électoraux en administration électorale |  |  | x (Sept) | x (Oct) | CENI | TRAC | 71600 75700 | 30.000 31.000 (59.000) |
|  | Organiser de 27 sessions de restitution de la formation BRIDGE au sein des partis politiques |  |  |  | x (Oct) | CENI | TRAC | 75700 | 27.000 |
| Renforcement des capacités techniques et professionnelles des acteurs (suite) | Concevoir, réaliser et diffuser trois émissions télévisées d’éducation et de sensibilisation sur le contenu de la nouvelle législation électorale |  |  | x | x | CENI | TRAC | 74200 | 30.000 |
|  | Concevoir, réaliser et diffuser trois émissions radio d’éducation et de sensibilisation sur le contenu de la nouvelle législation électorale |  |  | x | x | CENI | TRAC | 74200 | (20.000) |
|  | Effectuer au moins une mission d’échange et de partage d’expérience |  |  | x | x | CENI | TRAC | 71600 | 15.000 |
| Mécanisme de suivi évaluation | Fournitures de bureau Reproduction de documents Communication et de déplacement intérieur du Burkina |  | x | x | x | CENI | TRAC | 72500 74100 | 5.000 5.000 |
|  | Tenir les session du Comité de pilotage |  | x |  | x | CENI | TRAC | 74500 | 1.000 |
|  | Recruter et prendre en charge un volontaire national |  |  | x | x | PNUD | TRAC | 71500 | 10.000 |
|  | Audit cabinet privé gestion 2008 Gestion (ISS) Activités suivi évaluation |  |  | x | x | PNUD | TRAC | 71300 73500 71600 | 5.000 10.000 5.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 374.000 |
| TRAC |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000 |
| A rechercher |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.000 |