Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) Burkina Faso

-=-=-=-=-=-=-

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Burkina Faso

Programme de Renforcement des Capacités des Institutions  Républicaines des Elections et du Genre (PRCIREG)

Composante 2 «  Système et processus électoraux »

PLAN DE TRAVAIL 2010

Partenaires de mise en œuvre :

Commission Nationale Électorale Indépendante (CENI)

PAGE DE COUVERTURE

Pays : Burkina Faso

UNDAF Outcome(s)/Indicator(s):

(Link to UNDAF outcome., If no UNDAF, leave blank)

D’ici 2010, les quatre (4) composantes de la Bonne Gouvernance (politique, administrative, économique et locale) sont renforcées dans le respect des droits humains/Nombre d’institutions dont capacités renforcées

Effets attendus/Indicateur (s):

Les capacités institutionnelles, techniques et organisationnelles au niveau des pouvoirs législatifs et exécutifs

sont renforcées.// Capacités techniques et institutionnelles de la CENI renforcées

Résultats attendus /cibles annuelles:

(i) un expert informaticien spécialiste des questions électorales est mis à la disposition de la CENI dans le cadre de la mise à jour du fichier électoral ; (ii) quatre véhicules tout terrains sont mis à la disposition de la CENI pour accroitre ses capacités opérationnelle ; (iii) un rapport d’analyse de l’organisation des élections présidentielles de novembre 2010 est disponible et (iv) le projet est évalué et les perspectives pour 2011-2015 esquissées.

.

Partenaire Responsable : Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

Narrative En vue de promouvoir le renforcement des capacités de l’administration électorale, le projet système et processus électoraux « 00051888 », avec une allocation budgétaire sur fonds TRAC de 200 000 $USD, contribuera au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la CENI dans la perspective des échéances électorales à venir.

Approuvé par : Monsieur Moussa Michel TAPSOBA, Président de la CENI

Approuvé par : Madame Ruby Sandhu-Rojon, Représentant Résident a. i. du PNUD

Section II. Cadre des résultats et des ressources

Effet escompté tel qu’il est énoncé dans le Cadre de résultats du pays : UNDAF Outcome(s)/Indicator(s): (Link to UNDAF outcome., If no UNDAF, leave blank) D’ici 2010, les quatre (4) composantes de la Bonne Gouvernance (politique, administrative, économique et locale) sont renforcées dans le respect des droits humains/Nombre d’institutions dont capacités ont été renforcées Effets attendus/Indicateur (s): Les capacités institutionnelles, techniques et organisationnelles au niveau des pouvoirs législatifs et exécutifs sont renforcées.// Capacités techniques et institutionnelles de la CENI renforcées Résultats attendus /cibles annuelles: (i) un expert informaticien spécialiste des questions électorales est mis à la disposition de la CENI dans le cadre de la mise à jour du fichier électoral ; (ii) quatre véhicules tout terrains sont mis à la disposition de la CENI pour accroitre ses capacités opérationnelle ; (iii) un rapport d’analyse de l’organisation des élections présidentielles de novembre 2010 est disponible et (iv) le projet est évalué et les perspectives pour 2011-2015 esquissées.

Indicateur d’effet tel qu’il est énoncé dans le Cadre des résultats et des ressources du programme, y inclus les activités de base et la cible. Nombre de structures concernées par les processus électoraux renforcées Niveau d’amélioration des compétences de la CENI, des OSC et des structures gouvernementales impliquées Types d’opérations électorales appuyés ; Quotas des femmes candidates aux élections Taux de participation des femmes aux élections

Ligne de service du CFP :

Stratégie de partenariat: Le projet bénéficie cette année uniquement des ressources TRAC du PNUD pour financer des initiatives jugées innovantes sur les questions du Système d’enregistrement et du fichier électoral. La mise en œuvre de ce projet donne l’opportunité à la CENI de la coopération sud-sud en développant un partenariat avec la Commission Électorale du Ghana. Le PNUD en tant que chef de file des partenaires de la gouvernance, veillera à la coordination des initiatives du présent projet avec celles des autres partenaires de la CENI dans l’esprit de la déclaration de Paris. A travers l’évaluation du projet et l’analyse de l’élection présidentielle de novembre 2010, il s’agira d’apprécier les acquis du projet et dégager les perspectives pour le cycle 2011-2015.

Titre et numéro du projet: 00051888 « Système et processus électoraux »

| Produits prévus | Cible des produits pour (2009) | Activités prévues | Apports |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacités techniques et opérationnelles de la CENI renforcée | Un appui technique est apporté pour la mise à jour du fichier électoral | Contracter avec un expert informaticien de la Commission électorale du Ghana pour la mise en œuvre de la technologie de lecture optique dans le cadre de la mise à jour du fichier électoral | Billet d’avion Accra-Ouaga-Accra : 1.000$ Honoraire pour un mois : 6.000$ Frais de séjour (DSA) : 7.000$ |
|  | 4 véhicules tout terrains disponibles | Acquérir 4 véhicules tout terrain | 1 Station wagon : 45.000$ 3 Pick up : 105.000$ |
| Mécanisme de suivi évaluation renforcé | Un rapport analytique de l’élection présidentielle est élaboré et validé | Élaborer les TdR Recruter Réaliser l’étude Suivi de l’étude | Honoraires des consultants : 10 000 $ Validation du rapport : 1.000 $ |
|  | Appuis conseils_ Audit_ Gestion ; Activités de suivi évaluation | Recouvrer les frais de gestion (ISS) Évaluer le projet Activités suivi évaluation | Frais ISS : 10.000$ Honoraires des consultants : 10 000 $ Activités S&E : 5.000$ |

Plan de travail annuel 2010

|  | Programme des Nations Unies pour le développement Burkina Faso Année : 2010 N° de projet : 00051888 Titre : « Système et processus électoraux » |
| --- | --- |
| PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels Axes | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
|  |  | 1er T | 2è T | 3è T | 4è T |  | Source des fonds | Description dans le budget | Montant $USD |
| Renforcement des capacités techniques et professionnelles des acteurs | Contracter avec un expert informaticien de la Commission électorale du Ghana pour la mise en œuvre de la technologie de lecture optique dans le cadre de la mise à jour du fichier électoral |  | x (avril-mai) |  |  | CENI | TRAC | 71600 71200 | 8.000 6.000 |
|  | Acquérir 4 véhicules tout terrain |  | x (Avril) |  |  | PNUD/CENI | TRAC | 72100 | 150.000 |
| Mécanisme de suivi évaluation | Elaborer un rapport analytique de l’élection présidentielle de 2010 |  | x | x | x | PNUD | TRAC | 71300 74500 | 10.000 1.000 |
|  | Évaluer le projet |  |  |  | x | PNUD/CENI | TRAC | 74500 | 10.000 |
|  | Frais de gestion (ISS) |  |  | x | x | PNUD | TRAC | 71500 | 10.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000 |

# Text boxes

Brève description du projet

L’appui du PNUD à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) par la mise en œuvre de cette composante 2 «Système et processus électoraux» du PRCIREG (2006 - 2010) vise à renforcer les capacités nationales en administration électorale à travers :

- La promotion du dialogue démocratique entre les acteurs du processus électoral,

- L’amélioration de l’environnement juridique et institutionnel de l’administration électoral

- Le renforcement des capacités techniques, professionnelles et opérationnelles des acteurs du processus électoral.

Les activités à mener en 2010 visent essentiellement le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la CENI.

Budget total                         : 1 100 000 USD

Ressources totales allouées  : 1 100 000 USD

- TRAC                          :    800 000$ USD

- Autre (DGTTF 2008)   :    300 000 USD

- Contributions en nature  _________

Budget 2010                         :    200 000 USD

Période du Programme : 2006-2010

Composante du Programme: Renforcement de la gouvernance

Titre du projet : «  Systèmes et processus électoraux »

Project ID: 00051888

Durée du Project : 2008-2010

Modalité d’exécution : NEX