Commission Nationale Électorale Indépendante (CENI) Burkina Faso

-=-=-=-=-=-=-

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Burkina Faso

Partenaires de mise en œuvre :

Commission Nationale Électorale Indépendante (CENI)

Programme de Renforcement des Capacités des Institutions  Républicaines des Elections et du Genre

PRCIREG

Composante 2 «  Systèmes et processus électoraux »

PAGE DE COUVERTURE

Pays : Burkina Faso

UNDAF Outcome(s)/Indicator(s):

(Link to UNDAF outcome., If no UNDAF, leave blank)

D’ici 2010, les quatre (4) composantes de la Bonne Gouvernance (politique, administrative, économique et locale) sont renforcées dans le respect des droits humains/Nombre d’institutions dont capacités renforcées

Effets attendus/Indicateur (s):

Les capacités institutionnelles, techniques et organisationnelles au niveau des pouvoirs législatifs et exécutifs

sont renforcées.// Capacités techniques et institutionnelles de la CENI renforcées

Résultats attendus /cibles annuelles:

Electoral process and actors capacities in political dialog, technical and professional skills, partnership /resources mobilization reinforced.

Partenaire Responsable : Commission nationale électorale indépendante (CENI)

Narrative En vue de promouvoir le renforcement des capacités de l’administration électorale, le projet système et processus électoraux « 00051888 » poursuivra cette année 2008 sur fonds TRAC ( 250 000 $USD) la mise en œuvre des initiatives engagées par la CENI en 2007 ainsi que la réalisation des initiatives financés par les fonds DGTTF 2008 (300 000$USD ).

Approuvé par : Monsieur Moussa Michel TAPSOBA, Président de la CENI

Approuvé par : Babacar Cissé, Représentant Résident du PNUD

Section I.  Description narrative

Partie I. Analyse de la situation

L’élection, c’est le choix effectué par les citoyens entre différents candidats par la voie du suffrage en vue de la conduite des affaires publiques. C’est le fondement de la démocratie représentative, postulant que le pouvoir politique n’est légitime que s’il est exercé par le peuple par l’intermédiaire de ses représentants dûment désignés. La bonne gestion des élections apparaît ainsi comme un aspect essentiel de tout processus démocratique.

Le choix d’un système électoral est en particulier important en ce sens que c’est ce système qui fixe par le biais du code électoral les règles du jeu électoral, transpose les suffrages exprimés à l’occasion d’une élection générale en sièges attribués aux partis et aux candidats. Le système électoral a des implications à long terme sur l’inclusive, la représentativité et la responsabilité des autorités et constitue donc un élément nodal de la gouvernance démocratique.

Le système électoral comprend les variables principales  suivantes : le code électoral qui fixe les règles du jeu ; l’organisation et l’administration électorale ; le pouvoir des circonscriptions électorales ; le corps électoral ; les candidats, individus ou partis politiques.

L’acte constitutif de tout système électoral est le code électoral, établi conformément aux principes constitutionnels et aux stipulations de la Constitution, fondement de l’Etat de droit. Celui-ci n’est cependant pas figé. Il peut être modulable en fonction des circonstances politiques ou des spécificités politiques du pays en question. A ce titre, aucun modèle n’est meilleur qu’un autre. Chaque code électoral reflète et participe à un processus démocratique unique, spécifique à la culture politique du pays en question. Cependant, il doit être en conformité avec certains principes constitutionnels, et suivre les principes directeurs constitutifs de l’Etat de droit.

Il peut arriver que les règles électorales soient soumises aux aléas de la conjoncture politique, édictées ou modifiées unilatéralement par la majorité au pouvoir selon les intérêts du moment. Des controverses naissent ainsi dont les plus récurrentes portent sur le statut de la structure électorale chargée d’organiser les élections, le découpage électoral et la magnitude des circonscriptions, le mode de scrutin et l’établissement des listes électorales, en raison de l’impact énorme qu’ils peuvent avoir sur les résultats des élections.

Au Burkina Faso, un certain nombre d’acquis démocratiques ont été perceptibles depuis 1998 en ce qui concerne le système électoral et les réformes subséquentes ont été relativement faites.  Il s’agissait entre autres de : la mise sur pied de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) avec pour rôle principal la maîtrise de tout le processus électoral ; l’augmentation de la taille des circonscriptions électorales par le regroupement des provinces en régions ; l’adoption du scrutin de la représentation proportionnelle au plus fort reste au lieu de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne dans l’optique de favoriser l’émergence des petits partis.

En 2001, des innovations importantes sont intervenues dans le code électoral burkinabé à l’issue d’un dialogue établi entre le Gouvernement, les formations politiques « modérées » et les membres de la Société civile à travers une commission de réformes politiques et institutionnelles créée par le Gouvernement, contrairement à la révision faite en l’an 2000.

Un consensus s’est alors instauré sur les réformes à entreprendre avant leur approbation le 13 juin 2001 par le conseil des Ministres. C’est donc sur cette base que suite à un lobbying appuyé des organisations de la société civile, le nouveau Code électoral a été adopté par l’Assemblée Nationale le 3 juillet 2001 avec les principales innovations suivantes: adoption du Bulletin Unique pour l’ensemble des différentes consultations électorales ; réintroduction de la Société Civile au sein de CENI ; composition tripartite et équilibrée de la CENI ; principe d’élection du Président parmi les représentants de la société civile ; instauration de mandats pour les membres de la CENI, etc.

Depuis l’adoption de ce code électoral, c’est la CENI mise en place en septembre 2001, qui est responsable de l’ensemble du processus électoral, depuis l’établissement des listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats des élections. Elle a organisé avec succès les élections législatives de mai 2002 dont les résultats n’ont guère été contestés. Par contre des plaintes ont enregistrées suite aux élections présidentielles de novembre 2005 et municipales d’avril 2006. C’est dire qu’en dépit de progrès significatifs, les systèmes et processus électoraux au Burkina Faso qui est engagé dans une phase d'ancrage de la démocratie ont eu des heurts à la pleine réalisation de l’objectif essentiel à savoir: l'acceptation des résultats électoraux par tous les acteurs du scrutin.

Malgré la tenue régulière des consultations électorales depuis le retour en 1991 à une vie constitutionnelle normale, des insuffisances liées aux capacités des acteurs de l’administration électorale, en particulier la CENI, ont été mis en exergue au fil de l’évolution de l’environnement socio politique, institutionnel et juridique au Burkina Faso et illustrées lors d’un sondage en 2006 .

Au moment donc où la CENI entame un second mandat de cinq (5) ans depuis Mai 2006, elle a estimé opportun de s’investir d’ici les prochaines échéances électorales (2010), dans des actions pour réfléchir sur le bilan et les perspectives en explorant de ses propres expériences et d’autres opportunités de partage d’expériences, des pistes pour un renforcement des capacités de l’administration électorale. Cela, pour contribuer à asseoir une crédibilité et une légitimité du système et processus électoraux au Burkina Faso.

Partie II. Stratégie

Le programme des nations unies pour le développement (PNUD) au Burkina Faso, conformément aux activités prévues dans le document de Programme de Pays (CPAP 2006-2010) et les priorités retenues dans le Plan cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF) en matière de renforcement de la bonne gouvernance, appuie le renforcement des capacités des système et processus électoraux et ce en cohérence avec les priorités définies dans la Politique Nationale de Bonne Gouvernance.

A cet égard, les agences du Système des Nations Unies au Burkina Faso et en particulier le PNUD dans son CPAP (2006-2010) visent à contribuer à la réalisation de l’Effet UNDAF n° 4: « d’ici 2010, les capacités des institutions garantes des quatre (4) composantes de la bonne  gouvernance sont renforcées  dans le respect des droits humains».

Dans la même optique, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a engagé des initiatives qui ambitionnent d’être inclusives pour tous les  acteurs du système et processus électoraux..

Au cours de l’année 2007, le Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD) a été commis pour réaliser une enquête de perceptions sur l’administration électorale au Burkina Faso.  Un atelier international d’échanges et de capitalisation d’expériences sur le système électoral a été organisé avec la participation des responsables des CEN de la RDC, du Togo, du Mali et du  Ghana. Cette initiative avait pour objectif de recueillir des propositions pour l’élaboration d’un document d’orientation en vue d’asseoir la crédibilité et la légitimité du système électoral au Burkina Faso.

Pour documenter davantage le contenu du document d’orientation, des initiatives ont été engagées à travers le projet 00051888 « système et processus électoraux » autour des axes ci-après convenus dans le plan de travail 2007:

- Renforcement du dialogue politique entre les acteurs du système et processus électoraux,

- Amélioration de l’environnement juridique et institutionnel de l’administration électorale,

- Renforcement des capacités techniques et professionnelles des acteurs,

- Renforcement du partenariat et la mobilisation de ressources

Mais du fait de l’agenda très chargée de la CENI en 2007 par les consultations électorales qui ont occupé plus de la moitié de l’année 2007, les initiatives ci-dessus entamées n’ont pu être achevées et devraient pour la plupart se poursuivre en 2008.

Suite à l’appel à proposition de projet pour la mobilisation de fonds DGTTF, le bureau a soumis une expression d’intérêt (EoI) pour le financement des initiatives ci-après : (i) Campagne d’éducation et de sensibilisation axée sur la nécessité de s’inscrire sur les listes électorales ; (ii) campagne d’éducation et de sensibilisation axée sur la nécessité de voter et de s’affranchir de la corruption électorale ; (iii) Formation en cascade des responsables des partis politiques à l’administration des élections; Mise en place d’un mécanisme de concertation des parties prenantes (Administrations locales (préfectures, communes…), Instances de la justice (tribunaux et cour), ONI, Ministère de la sécurité, Ministère de la défense….), CENI, Partis politiques dans les initiatives d’identification des citoyens en perspective de l’amélioration du fichier électoral; Etude comparative des bonnes pratiques en Afrique en matière d’enregistrement et de vote des électeurs.

Le plan de travail 2008 du projet 00051888 « système et processus électoraux » intègre l’essentiel de ces initiatives.  En effet, les échanges avec la CENI, structure partenaire de mise en œuvre ont conduit à programmer les campagnes de sensibilisation sur la nécessité de voter et de s’affranchir de la corruption électorale plutôt en 2009 pour leur permettre de produire plus d’effets. Le plan de travail 2008 est ainsi élaboré autour des trois axes ci-dessus en vue de contribuer à renforcer les points de  faiblesses majeures constatées dans le processus électoral :

- Renforcement du dialogue politique entre les acteurs du système et processus électoraux sur des questions essentielles telles le fichier électoral et les systèmes d’identification.

- Amélioration de l’environnement juridique et institutionnel de l’administration électorale,

- Renforcement des capacités techniques et professionnelles des acteurs du processus électoral.

Les résultats à atteindre sont indiqués dans le cadre des résultats et de ressources (Section II) et dont les principaux sont les suivants dans l’ordre des axes ci-dessus cités :

Résultat 1. Conditions favorables pour des élections libres et transparentes :

Les initiatives ci-après contribueront à ce résultat : Amélioration de l’environnement juridique et institutionnel ; Mise en place d’un mécanisme de concertation des parties prenantes dans les initiatives d’identification et d’enregistrement des citoyens qui va soutenir les perspectives de fiabilisation du fichier électoral ; Exploration des possibilités de répliquer au Burkina Faso, les bonnes pratiques en Afrique en matière de mise en place d’un système d’enregistrement et de vote fiable des électeurs contribueront à l’organisation et la tenue des élections libres et transparentes ; les propositions d’amélioration de l’environnement juridique et institutionnel des experts juristes et constitutionnalistes et l’amélioration  du code électoral.

Résultat 2.  Un engagement citoyen est promu au niveau des populations à la base

Contribueront à ce résultat, les campagnes d’information et de sensibilisation des populations sur le nouveau code électoral, des partis politiques et des OSC sur la nécessité de voter sans corruption contribueront à renforcer la participation civique et intègre des électeurs, femmes et hommes, dans le processus électoral au double plan quantitatif et qualitatif.

Résultat 3 : Les capacités des acteurs du système électoral sont renforcées

Contribueront à ce résultat : Le renforcement des capacités de la CENI et les partis politiques pour une meilleure appropriation des procédures électorales.

Partie III.  Arrangements de gestion

Le projet sera exécuté selon la modalité de l’exécution nationale sous la coordination du directeur de cabinet de la CENI nommé comme point focal technique et sous la responsabilité ultime du Président de la CENI.

Apports

Les apports pour la mise en œuvre du projet sont constitués de ressources :

- ordinaires du bureau du PNUD au Burkina Faso (fonds TRAC) soit  250 000 $USD

- et d’affection spéciale allouée par le Bureau des politiques de développement  (BDP) du PNUD à New York (fonds DGTTF) d’un montant de 300 000 $USD qui serviront à financer les activités identifiées dans l’expression d’intérêt et qui seront reflétées dans le plan de travail annuel 2008.

- La CENI contribuent en ressources humaines à travers la responsabilisation des membres de l’équipe de projet

Le Président de la CENI signera avec les différents partenaires de mise en œuvre, des accords de partenariat définissant les montants alloués et les résultats à produire. Après la signature de ces accords de collaboration, le PNUD, sur demande du Président procédera au paiement à chaque partenaire de mise en œuvre, conformément à la modalité NEX des montants convenus pour des dépenses prévues dans le plan de travail annuel et à un programme d’activités contenant des rubriques de dépenses détaillées. La justification de ces dépenses devra se faire avant la fin de l’année 2008 pour respecter les exigences de gestion financière liées notamment à celles des fonds DGTTF.  Les ressources allouées au projet par le DGTTF devront être dépensées avant la fin de l’année 2008 sous peine de les perdre.

Responsabilités des parties prenantes au projet:

La CENI est garante de :

- la supervision globale du présent projet, considéré dans le cadre du programme de renforcement de la gouvernance du CPAP (2006-2010)  du PNUD, comme la composante 2 du PRCIREG;

- la bonne exécution des activités du projet par les tous les partenaires de mise en œuvre ;

- du suivi et de l’évaluation des résultats du projet, en liaison avec le PNUD ;

- l’information des acteurs du processus électoral sur la marche du projet dans un souci de recherche de cohérence avec leurs propres interventions;

- du respect des engagements pris dans le cadre de la mise en œuvre du projet.

La Représentation du PNUD au Burkina Faso est chargée :

- de la constitution des apports qui relèvent de sa contribution (ressources ordinaires et fonds TTF) ;

- de faciliter l’exécution du projet pour toutes les actions de son ressort ;

- d’apporter sa contribution technique au déroulement du projet ;

- du suivi et de l’évaluation des résultats du projet en collaboration avec la CENI et le gouvernement ;

- de rendre compte de l’utilisation des ressources allouées par le fonds TTF à son Bureau d’appui régional (SURF) et au siège (BDP et DGG).

Partie IV. Suivi et évaluation

Équipe technique de gestion comprend

- Directeur de cabinet  de la CENI assure la coordination quotidienne

- Directeur Administratif et Financier de la CENI assure la gestion financière et administrative et notamment, des rapports financiers en conformité avec les procédures appropriées

- Un expert national spécialiste des  élections qui sera recruté pour une durée de trois (3) mois sur la base de TDR et les procédures compétitives d’appel à candidature.  Il est chargé d’appuyer techniquement l’exécution du projet et de garantir l’atteinte des résultats dans les délais convenus.

- Un Expert international spécialiste des élections qui sera recruté pour une durée totale d’un (1) mois répartis dans l’année et sur la base de TDR et des procédures compétitives d’appel à candidature.  Il est chargé de donner des appuis conseils pour la mobilisation des ressources et le partenariat ainsi que le suivi de la capitalisation des expériences et bonnes pratiques en matière d’administration électorale

Comité de pilotage

Tenant compte des objectifs de promotion du dialogue et de la nécessité de participation de tous les acteurs du processus électoral à travers les initiatives engagées dans le cadre de ce projet, il est important de mettre en place un mécanisme participatif de gestion et de coordination du projet.

Ainsi il est prévu la mise en place d’un comité de pilotage dont la présidence est assurée par le Président de la CENI et le Représentant Résident du PNUD, Coordonnateur Résident du SNU ou son représentant, comme co-Président.

Ce Comité comprendra outre les représentants des trois composantes de la CENI, les responsables des structures partenaires de mise en œuvre du projet, le PNUD et toute compétence que la CENI jugera utile de s’adjoindre en cas de besoin.

Dans le fonctionnement du comité de pilotage, l’accent sera mis sur sa mission essentielle, qui consiste à exercer son autorité sur les structures et organisations avec lesquelles le projet a signé des accords de partenariat pour s’assurer de la bonne exécution des engagements communs. Par conséquent, le Comité de Pilotage sera alerté par le Directeur de cabinet de la CENI point focal, des difficultés éventuelles qui surgiront dans l’avancement des opérations avec les partenaires de mise en oeuvre.

Afin d’assurer la transparence dans la prise des décisions, la première réunion du Comité de Pilotage sera tenue avant le démarrage des activités du projet pour permettre une appropriation de la programmation des activités et les modalités d’exécution et de mise en œuvre du projet. Les réunions suivantes du comité de pilotage devront permettre de faire le point de l’état d’avancement de l’exécution du plan de travail y compris le rapport de l’exécution des activités financées sur fonds DGTTF. A cet effet, le Coordonnateur devra préparer un rapport d’étape comprenant deux parties : analytique et financière.

Le projet fera également l’objet d’un audit annuel conformément aux procédures du PNUD.

Partie V. Contexte juridique

Ce document de projet constitue l’instrument visé à l’article 1er du paragraphe 2 de l’accord type d’assistance de base conclu entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Programme des Nations Unies pour le Développement.

Aux fins de l’accord de base, l’agent d’exécution dans le pays hôte est la CENI

Les équipements et fournitures nécessaires au fonctionnement du projet bénéficieront de l’exonération des droits, taxes et impôts en vigueur au Burkina. Le projet bénéficiera également de l’enlèvement immédiat sous douane de tous les équipements et fournitures importés au titre du projet. La régularisation douanière devra être effectuée dans un délai de trois (3) mois.

Les modifications suivantes ne peuvent être apportées au document qu’avec la signature du Représentant Résident du PNUD à condition que celui-ci ait l’assurance que les autres signataires du document n’ont pas d’objection à l’égard des changements proposés :

- Les révisions ou compléments apportés aux annexes du descriptif de projet

- Les révisions n’ayant pas d’incidence notable sur les objectifs, les produits et les activités du projet mais qui sont dus à un réaménagement des apports déjà convenus ou à des augmentations de coûts dues à l’inflation.

- Les révisions annuelles obligatoires ayant pour objet le rééchelonnement de la fourniture d’apports déjà prévus, l’accroissement dû à l’inflation des coûts des services d’experts ou d’autres charges et la prise en considération du traitement préférentiel accordé à l’agence d’exécution pour le remboursement de ses dépenses.

Risques :

Le risque majeur est le manque de temps pour réaliser l’ensemble des activités programmées.

Section II. Cadre des résultats et des ressources

Effet escompté tel qu’il est énoncé dans le Cadre de résultats du pays : UNDAF Outcome(s)/Indicator(s): (Link to UNDAF outcome., If no UNDAF, leave blank) D’ici 2010, les quatre (4) composantes de la Bonne Gouvernance (politique, administrative, économique et locale) sont renforcées dans le respect des droits humains/Nombre d’institutions dont capacités renforcées Effets attendus/Indicateur (s): Les capacités institutionnelles, techniques et organisationnelles au niveau des pouvoirs législatifs et exécutifs sont renforcées.// Capacités techniques et institutionnelles de la CENI renforcées Résultats attendus /cibles annuelles: Electoral process and actors capacities in political dialog, technical and professional skills, partnership /resources mobilization reinforced.

Indicateur d’effet tel qu’il est énoncé dans le Cadre des résultats et des ressources du programme, y inclus les activités de base et la cible.

Ligne de service du CFP :

Stratégie de partenariat: Le projet bénéficie cette année de ressources du DGTTF du PNUD pour financer des initiatives jugées innovantes sur les questions du Système d’enregistrement et du fichier électoral. La mise en œuvre de ce projet donne l’opportunité à la CENI de développer un partenariat avec les acteurs clés du processus électoral (partis politiques, organisations de la société civile, les partenaires et structures techniques oeuvrant dans le domaine des élections. Le PNUD en tant que chef de file des partenaires de la gouvernance, veillera à la coordination des initiatives du présent projet avec celles des autres partenaires de la CENI dans l’esprit de la déclaration de Paris. Le projet à travers l’étude comparative sur les bonnes pratiques d’enregistrement des électeurs vise à promouvoir la coopération Sud – Sud.

Titre et numéro du projet: 00051888 « Système et processus électoraux »

| Produits prévus | Cible des produits pour (2008) | Activités prévues | Apports |
| --- | --- | --- | --- |
| Renforcement du dialogue politique entre les acteurs des système et processus électoraux concernant en particulier le système d’enregistrement et le fichier électoral | Un séminaire international organisé en vue d’un échange d’expérience sur les bonnes pratiques dans la sous région africaine en matière de mise en place d’un système fiable d’enregistrement et de vote des électeurs | Appuyer l’organiser d’un séminaire international en vue d’un échange d’expérience sur les bonnes pratiques concernant les systèmes d’enregistrement, notamment biométrique et le vote des électeurs Réaliser une évaluation technique et financière de la mise en œuvre d’un système d’enregistrement biométrique au Burkina Faso | 120 000 $USD DGTTF Contribution à l’organisation du séminaire Honoraires de l’évaluateur |
|  | Un appui est apporté à l’établissement d’environ 4.000 Cartes Nationales d’Identité au profit d’électeurs potentiels | Coopérer avec l’Office National d’Identification (ONI) pour une opération d’établissement de 4.000 CNI au profit de potentiels électeurs | 22 500 $USD DGTTF Frais d’établissement des CNI |
| Amélioration de l’environnement juridique et institutionnel de l’administration électorale | Un Atelier de validation des propositions d’amélioration environnement juridique et institutionnel avec huit (8) experts juristes et constitutionnalistes est tenue | Identifier et mobiliser les huit experts Tenir l’atelier | 19 500 $USD TRAC Honoraires experts |
|  | Atelier national d’examen des propositions d’amélioration environnement juridique et institutionnel | Organisation atelier regroupant tous les acteurs du processus électoral ainsi que les partenaires | 37 000 $USD TRAC Frais organisation atelier |
| Renforcement des capacités techniques et professionnelles des acteurs du processus électoral (CENI ; partis politiques, organisations de la société civile.) | Diagnostic des besoins et formulation d’un programme de renforcement des capacités de tous les acteurs de l’administration électorale de formation | Réaliser une étude diagnostique Formuler un programme de renforcement des capacités des acteurs du processus électoral sur la base du diagnostic | 36 000 $USD TRAC Honoraires consultants |
|  | Activités de renforcement des capacités de la CENI réalisée | Organiser des voyages d’échange d’expérience avec des pays de la région (Rwanda, Côte d’Ivoire; Guinée, Guinée Bissau; Ghana) Formation des cadres et membres de la CENI | 75 500 $USD TRAC Billets d’avion Frais de mission Honoraires formateurs |
|  | Campagne d’éducation et de sensibilisation des populations axées sur le nouveau Code électoral réalisée | Élaborer modules de formations sur le contenu du nouveau Code électoral Établir et exécuter un planning de formation sur le contenu du nouveau Code électoral | 47 500$USD DGTTF Honoraires conception modules et document guide de formation convivial Frais d’atelier de formation |
|  | Campagne d’éducation et de sensibilisation en direction des partis politiques et des OSC axé sur la nécessité de s’affranchir de la corruption électorale est réalisée | Élaborer modules de formation ciblés sur la problématique de la nécessité de voter sans corruption Établir et exécuter un planning de formation sur la base des modules Concevoir un document guide | 47 500 $USD DGTTF Honoraires conception modules et document guide de formation convivial Frais d’atelier de formation |
|  | Activités de renforcement des capacités des partis politiques et OSC sur les procédures électorales réalisées | Élaborer modules de formation Établir et exécuter un planning de formation sur la base des modules Concevoir un document guide | 47 500 $USD DGTTF Honoraires conception modules et document guide de formation convivial Frais d’atelier de formation |
| Renforcement du partenariat et la mobilisation de ressources | Appui consultant international formulation document programme assistance électorale | Publication des avis et recrutement consultant international Appuis – conseils | 12 500 $USD TRAC Frais de recrutement Honoraires (1 mois) DSA+Transport |
|  | Appui consultant national formulation de document de programme assistance électorale | Publication des avis et recrutement consultant national Appuis – conseils | 2 500 $USD TRAC |
| Mécanisme de suivi évaluation | Coordination appui logistique assurés | Fournitures de bureau Reproduction de documents Communication et de déplacement intérieur du Burkina Réunion de coordination (comité de pilotage) | 20 000 $USD TRAC Frais divers de gestion et de suivi évaluation, d’appui logistique, fournitures de bureau |
|  | Frais gestion DGTTF | Gestion | 15 000 $USD DGTTF Frais ISS Activités DGTTF |
|  | Appui expert national et international | Appui apporté à la mise en œuvre des activités du projet | 24 000 USD Honoraires Voyages |
|  | Frais PNUD: appuis conseils_ Audit_ Gestion ; Activités de suivi évaluation | Audit cabinet privé gestion 2007 Gestion (ISS) Activités suivi évaluation | 21 500 $USD TRAC Frais Audit 2007 Frais ISS Activités TRAC |
| Appui conseil et évaluation | Audit du projet réalisé | Réaliser l’audit du projet | 5 000 USD Frais audit |

Plan de travail annuel 2008

|  | Programme des Nations Unies pour le développement Burkina Faso Année : 2008 N° de projet : 00051888 Titre : « Système et processus électoraux » |
| --- | --- |

| PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1er T | 2è T | 3è T | 4è T |  | Source des fonds | Description dans le budget | Montant $USD |
| Axes Renforcement du dialogue politique entre les acteurs du système et processus électoraux concernant en particulier le fichier électoral | Appuyer l’organisation d’un séminaire international en vue d’un échange d’expérience sur les bonnes pratiques concernant les systèmes d’enregistrement, notamment biométrique et le vote des électeurs |  |  |  | x | CENI | DGTTF | 71600 72100 74500 | 66 000 41 000 10 000 |
|  | Réaliser une évaluation technique et financière de la mise en œuvre d’un système d’enregistrement biométrique au Burkina Faso |  |  |  | x | CENI | DGTTF | 74100 | 3 000 |
|  | Coopérer avec l’Office National d’Identification (ONI) pour une opération d’établissement de 4.000 CNI au profit de potentiels électeurs |  |  |  | x | CENI | DGTTF | 72100 | 22 500 |
| Amélioration de l’environnement juridique et institutionnel de l’administration électorale | Un Atelier de validation des propositions d’amélioration environnement juridique et institutionnel avec huit (8) experts juristes et constitutionnalistes est tenue | x | x | x | x | CENI | TRAC | 71200 | 19 500 |
|  | Atelier d’examen des propositions d’amélioration environnement juridique et institutionnel organisé | x | x | x | x | CENI | TRAC | 71300 | 37 000 |
| Renforcement des capacités techniques et professionnelles des acteurs | Diagnostic des besoins et formulation d’un programme de renforcement des capacités de tous les acteurs de l’administration électorale | x | x | x | x | CENI | TRAC | 71300 | 36 000 |
|  | Activités de renforcement des capacités de la CENI réalisée | x | x | x | x | CENI | TRAC | 72100 71600 74500 | 20 000 45 500 20 000 |
|  | Campagne d’éducation et de sensibilisation des populations axées sur la nécessité de s’inscrire sur les listes électorales est élaboré |  |  |  | x | CENI | DGTTF | 72100 | 47 500 |
|  | Campagne d’éducation et de sensibilisation des populations axé sur la nécessité de voter et de s’affranchir de la corruption électorale est élaboré |  |  |  | x | CENI | DGTTF | 72100 | 47 500 |
|  | Activités de renforcement des capacités des partis politiques sur les procédures électorales réalisées |  |  |  | x | CENI | DGTTF | 72100 | 47 500 |
| Renforcement du partenariat et la mobilisation de ressources | Appui consultant international formulation document programme assistance électorale | x | x |  |  | PNUD | TRAC | 71600 71200 | 2 500 10 000 |
|  | Appui consultant national formulation de document de programme assistance électorale | x | x |  |  | PNUD | TRAC | 71300 | 2 500 |
| Mécanisme de suivi évaluation | Coordination appui logistique assurés | x | x | x | x | CENI | TRAC | 72500 74100 | 10 000 10 000 |
|  | Appui Expert national Election |  |  |  | x | PNUD | TRAC | 71300 | 9 000 |
|  | Appui expert international |  |  |  | x | PNUD | TRAC | 71600 71200 | 5 000 10 000 |
|  | Frais gestion DGTTF |  |  |  | x | PNUD | DGTTF | 73 500 | 15 000 |
|  | Frais PNUD: appuis conseils_ Audit_ Gestion ; Activités de suivi évaluation | x | x | x | x | PNUD | TRAC | 74100 71600 73500 | 15 000 5 000 15 000 |
| Appui conseil et évaluation | Un appui conseil est apporté à la mise en œuvre du projet | x | x | x | x | PNUD | TRAC | 74100 | 5 000 |
| TOTAL TRAC |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |
| TOTAL TTF |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000 |

# Text boxes

Brève description

L’appui à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour la mise en œuvre de cette composante2 «Systèmes et processus électoraux» du PRCIREG (2006 - 2010) vise à renforcer les capacités de l’administration électorale à travers :

- La promotion du dialogue démocratique entre les acteurs du processus électoral,

- L’amélioration de l’environnement juridique et institutionnel de l’administration électoral

- Le renforcement des capacités des acteurs du processus électoral.

Les activités à mener s’inscrivent dans la poursuite en 2008 des initiatives engagées depuis 2007 par la CENI  mais non achevées  ainsi que des initiatives proposées au financement du fond thématique fiduciaire de la gouvernance démocratique (DGTTF 2008).

Budget total : 600 000 USD

Ressources allouées: 600 000 $USD

- CENI:

- TRAC: 		300 000$ USD

- Autre:                        300 000$ USD

  - Donor :	DGTTF

- Contributions en nature  _________

- Budget non alloué :	    _________

Période du Programme : 2006-2010

Composante du Programme: Renforcement de la gouvernance

Titre du projet : «  Systèmes et processus électoraux »

Project ID: 00051888

Durée du Project : un (1) an (janvier - décembre 2008)

Modalité d’exécution: NEX