## AWP
Pays : BURKINA FASO
PR : SP/CNLS-IST
Composante/maladie R7 :PALUDISME
N° Act | Objectifs/Domaines de prestation de services (DPS) Activités | Type/Catégorie | Indicateurs / source de vérification | Description de l'apport | Unité de mesure | Quantité /unités | Fréquence | Coût unitaire EURO | Coût total EURO | Budget année 1 par trimestre | [10 empty] | Budget année 2 par trimestre | [9 empty] | TOTAL ANNEES 1&2 |  | RESPONSABLE | PARTENAIRES
[10 empty] | Trimestre 1 |  | Trimestre 2 |  | Trimestre 3 |  | Trimestre 4 |  | Total Année 1 |  |  | Trimestre 1 |  | Trimestre 2 |  | Trimestre 3 |  | Trimestre 4 |  | Total Année 2
[10 empty] | Nbre | montant | Nbre | montant | Nbre | montant | Nbre | montant | Nbre | montant |  | Nbre | montant | Nbre | montant | Nbre | montant | Nbre | montant | Nbre | montant | Nbre | montant
OBJECTIF 2 : | Amener au moins 90% des personnes exposées au paludisme, en particulier les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, à bénéficier de MII
DPS 2.1: | Prévention de paludisme par la distribution des MIIs
2.1.7 | Distribuer les moustiquaires et Sensibiliser la population à l'utilisation de la moustiquaire (Communautaire, PAMAC) | SCOM |  |  |  | 206000 | 1 | 0.12 | 24720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 6000 | 56000 | 6720 | 106000 | 12720 | 8343773.04 | 25000 | 3000 | 25000 | 3000 | 25000 | 3000 | 25000 | 3000 | 100000 | 12000 | 206000 | 24720 | PAMAC
2.1.9 | Assurer le suivi de l'utilisation des MII dans les menages, Superviser la distribution des moustiquaires | Suivi - évaluation |  |  |  | 1191134 | 1 | 0.12963 | 154407 | 0 | 0 | 99684 | 12922.062 | 99684 | 12922.062 | 0 | 0 | 199368 | 25844.124 | 16952634.0353 | 247941.5 | 32140.719 | 247941.5 | 32140.719 | 247941.5 | 32140.719 | 247941.5 | 32140.719 | 991766 | 128562.876 | 1191134 | 154407 | PAMAC | ONG
2.1.10 | Acheter 55 motos pour les superviseurs des points focaux pour le suivi des acteurs | Infrastructure Equipement |  |  |  | 55 | 1 | 1524.4902 | 83846.9595 | 0 | 0 | 55 | 83846.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 83846.9595 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 83846.9595 | SP-CNLS
| Total DPS 2.1 | [7 empty] | 262973.9595 | 0 | 0 | 99739 | 96769.0215 | 149684 | 18922.062 | 56000 | 6720 | 305423 | 122411.0835 | 25296407.0753 | 272941.5 | 35140.719 | 272941.5 | 35140.719 | 272941.5 | 35140.719 | 272941.5 | 35140.719 | 1091766 | 140562.876 | 1397189 | 262973.9595
DPS 2.2: | CCC Mass média
| Total DPS 2.2 | [7 empty] | 262973.9595 | 0 | 0 | 99739 | 96769.0215 | 149684 | 18922.062 | 56000 | 6720 | 305478 | 206258.0429 |  | 272941.5 | 35140.719 | 272941.5 | 35140.719 | 272941.5 | 35140.719 | 272941.5 | 35140.719 | 1091766 | 140562.876 | 1397244 | 346820.919
DPS 2.3 : | Mener des activités communautaires de proximité en faveur de la CCC
2.3.1 | Recruter deux consultants nationaux pendant 15jrs pour élaborer un module et un guide de formation au profit des associations engagés dans la lutte contre le paludisme | Assistance Technique |  |  |  | 2 | 1 | 1500 | 3000 | 2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000 | SP-CNLS
2.3.2 | Organiser un atelier de 2 jours pour 35 personnes afin de valider le module de formation des acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme | Formation |  |  |  | 35 | 1 | 82.9323 | 2902.6293 | 0 | 0 | 35 | 2902.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2902.6293 | 1904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2902.6293 | PAMAC
2.3.3 | Reproduire les modules de formation des acteurs communautaires (50 copies) | Formation |  |  |  | 50 | 1 | 8.04 | 402 | 0 | 0 | 50 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 402 | 263694.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 402 | PAMAC
2.3.4 | Reproduire les guides de formation des acteurs communautaires (1760 copies) | Formation |  |  |  | 1760 | 1 | 4.5735 | 8049.3081 | 0 | 0 | 1760 | 8049.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 8049.3081 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 8049.3081 | PAMAC
2.3.5 | Organiser un atelier de formation de formateurs régionaux (5jrs) pour 39 membres de réseaux d'associations (An 1) | Formation |  |  |  | 39 | 1 | 205.4935 | 8014.2448 | 39 | 8014.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8014.2448 | 5257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8014.2448 | PAMAC
2.3.6 | Former 525 animateurs communautaires la 1ere année et 525 la deuxième année, soit au total 1050 pers en prévention CCC paludisme, 1j, An1-An2
2.3.6 | Former 915 animateurs communautaires en prévention CCC paludisme, (2jrs, 03 personnes par association) | Formation |  |  |  | 915 | 1 | 75.5331 | 69112.762 | 0 | 0 | 545 | 41165.5249 | 0 | 0 | 370 | 27947.2371 | 915 | 69112.762 | 45335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 69112.762 | PAMAC
2.3.7 | Former 1750 points focaux des associations a niveau des villages (875 l'an 1 et 875 l'an 2), 1j
2.3.7 | Former 1750 points focaux des associations au niveau des villages, 2jrs | Formation |  |  |  | 1750 | 1 | 72.8097 | 127416.8886 | 0 | 0 | 875 | 63708.4443 | 0 | 0 | 875 | 63708.4443 | 1750 | 127416.8886 | 83580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 127416.8886 | PAMAC
2.3.8 | Réaliser 7000 causeries débats chaque année (5 causeries par trimestre, pour 350 OBC) An2-An5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.9 | Réalisation de 2800 projections de film (2 projections de films par trimestre, 350 OBC) chaque année, |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.10 | Réaliser 2800 théatres forum (2 théatres forum par trimestre, 350 OBC) chaque année |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.8 | Financer les micro plans de 305 associations pour mener des activités d'IEC/CCC palu (théatres forum, causeries débats, projection de films, ….) | Formation |  |  |  | 1600 | 1 | 372.1403 | 595424.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 48378.2325 | 250 | 93035.0625 | 380 | 141413.295 | 92761040.76 | 305 | 113502.7763 | 305 | 113502.7763 | 305 | 113502.7763 | 305 | 113502.7763 | 1220 | 454011.1051 | 1600 | 595424.4001 | PAMAC
2.3.9 | Acheter 55 matériel audio visuel (Téléviseur+ magnétoscope+ lecteur DVD+ groupe électrogène+régulateur de tension+mégaphone) au profit de 1 association par district pour assurer les activités de projection de film | Infrastruture Equippement |  |  |  | 55 | 1 | 1638.824 | 90135.32 | 0 | 0 | 55 | 90135.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 90135.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 90135.32 | SP-CNLS
2.3.10 | Organiser un atelier de concertation au niveau district réunissant :associations, Districts sanitaire et structures relais (1 fois/ par an pour 15 pers pour 1jour), | Formation |  |  |  | 110 | 1 | 389.3135 | 42824.4902 | 0 | 0 | 55 | 21412.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21412.2451 | 14045512.0635 | 0 | 0 | 55 | 21412.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21412.2451 | 110 | 42824.4902 | PAMAC
2.3.11 | Appuyer le fonctionnement de 13 structures relais au niveau régional pour assurer le suivi de proximité des activités communautaires au niveau district, | Suivi - évaluation |  |  |  | 104 | 1 | 1000 | 104000 | 13 | 13000 | 13 | 13000 | 13 | 13000 | 13 | 13000 | 52 | 52000 | 34109764 | 13 | 13000 | 13 | 13000 | 13 | 13000 | 13 | 13000 | 52 | 52000 | 104 | 104000 | PAMAC
2.3.12 | Organiser un Forum national tous les 2 ans des acteurs communautaires de lutte contre le paludisme 1per par assoc (305)+1pers par district (55)+1pers par DRS (13) +15pers au niveau central) | Suivi - évaluation |  |  |  | 1 | 1 | 12465.1556 | 12465.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12465.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12465.1556 | 1 | 12465.1556 | PAMAC
2.3.14 | Réaliser une étude CAP sur les connaissances, attitudes et pratiques des populations par rapport au paludisme, | Suivi - évaluation |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNLP | Université
| Total DPS 2.3 | [7 empty] | 1063747.1987 | 54 | 24014.2448 | 3388 | 240775.4717 | 143 | 61378.2325 | 1508 | 197690.7439 | 5093 | 523858.6929 | 282536011.5375 | 319 | 138967.9319 | 373 | 147915.0214 | 318 | 126502.7763 | 318 | 126502.7763 | 1328 | 539888.5058 | 6421 | 1063747.1987
| TOTAL OBJECTIF 2 | [7 empty] | 1326721.1582 | 54 | 24014.2448 | 202866 | 434313.5146 | 299511 | 99222.3565 | 113508 | 211130.7439 | 615994 | 852527.8193 |  | 546202 | 209249.3699 | 546256 | 218196.4594 | 546201 | 196784.2143 | 546201 | 196784.2143 | 2184860 | 821014.2578 | 2800854 | 1673542.0772
OBJECTIF 3 : | Renforcer les capacités du PNLP
DPS 3.1 | Contexte favorable : développement du partenariat et de la coordination (national, communautaire, public-privé)
3.1.3 | Organiser une reunion d'échanges au niveau national entre PAMAC/PNLP/Structures relais/résaux (1fois/semestre pour 30 personnes sur 2jrs) | Suivi - évaluation |  |  |  | 2 | 2 | 1001.59 | 4006.3602 | 0 | 0 | 1 | 1001.59 | 0 | 0 | 1 | 1001.59 | 2 | 2003.1801 | 1314000 | 0 | 0 | 1 | 1001.59 | 0 | 0 | 1 | 1001.59 | 2 | 2003.1801 | 4 | 4006.3602 | PAMAC
3.1.5 | Doter 13 structures relais du PAMAC d'ordinateurs et d'imprimantes pour la gestion des données | Infrastruture Equippement |  |  |  | 13 | 1 | 1981.8372 | 25763.8839 | 13 | 25763.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25763.8839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25763.8839 | SP-CNLS | PAMAC
3.1.6 | Harmoniser les outils de collecte des données au niveau de toutes les structures impliquées dans le volet communautaire du programme (PNLP, DCCRO, Plan Burkina, Pamac etc) | Suivi - évaluation |  |  |  | 1 | 1 | 1421.5871 | 1421.5871 | 1 | 1421.5871 | 0 | 0 | [5 empty] | 1421.5871 | 932500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.5871 | PAMAC
3.1.7 | Faire un Audit de la qualité des données | Suivi - évaluation |  |  |  | 1 | 1 | 25887 | 25887 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | 25887 | 1 | 25887 | 1 | 25887 | SP-CNLS
| Total DPS 3.1 | [7 empty] | 57078.8312 | 14 | 27185.471 | 1 | 1001.59 | 0 | 0 | 1 | 1001.59 | 15 | 29188.6511 | 2246500 | 0 | 0 | 1 | 1001.59 | 0 | 0 | 2 | 26888.59 | 3 | 27890.1801 | 18 | 57078.8312
DPS 3.2 | Renforcement du PNLP
1 | Recruter un Chargé de programme paludisme au PAMAC, | Ressources Humaines |  |  |  | 3 | 8 | 1500 | 36000 | 3 | 4500 | 3 | 4500 | 3 | 4500 | 3 | 4500 | 12 | 18000 | 11807226 | 3 | 4500 | 3 | 4500 | 3 | 4500 | 3 | 4500 | 12 | 18000 | 24 | 36000 | SP-CNLS
3.2.32 | Appui à la gestion du sous Récipiendaires PAMAC | Planification Administation |  |  |  | 8 | 1 | 6950 | 55600 | 1 | 6950 | 1 | 6950 | 1 | 6950 | 1 | 6950 | 4 | 27800 | 18235604.6 | 1 | 6950 | 1 | 6950 | 1 | 6950 | 1 | 6950 | 4 | 27800 | 8 | 55600 | PNLP
| Total DPS 3.2 | [7 empty] | 91600 |  | 11450 | 4 | 11450 | 4 | 11450 | 4 | 11450 | 16 | 45800 | 30042830.6 | 4 | 11450 | 4 | 11450 | 4 | 11450 | 4 | 11450 | 16 | 45800 | 32 | 91600
| TOTAL OBJECTIF 3 | [7 empty] | 148678.8312 |  | 38635.471 |  | 12451.59 |  | 11450 |  | 12451.59 |  | 74988.6511 |  |  | 11450 |  | 12451.59 |  | 11450 |  | 38338.59 |  | 73690.1801 |  | 148678.8312
| TOTAL GENERAL | [7 empty] | 1475399.9894 | 54 | 62649.7158 | 202866 | 446765.1047 | 299511 | 110672.3565 | 113508 | 223582.3339 | 615994 | 927516.4704 | 340121749.2128 | 546202 | 220699.3699 | 546256 | 230648.0494 | 546201 | 208234.2143 | 546201 | 235122.8043 | 2184860 | 894704.4379 | 2800854 | 1822220.9083

## AWP Atlas
BUDGET PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET FONDS MONDIAL PALUDISME (2008)
N° | Activités | détails activités Atlas | Codes atlas | Proport° | Coût Total
1. Prévention de paludisme par la distribution des MIIs |  |  |  |  | 25296407
| Distribuer les moustiquaires et Sensibiliser la population à l'utilisation de la moustiquaire (Communautaire, PAMAC) | local consultant | 71305 | 100% | 8343773
| Assurer le suivi de l'utilisation des MII dans les menages, Superviser la distribution des moustiquaires | local consultant | 71305 | 100% | 16952634
2. Mener des activités communautaires de proximité en faveur de la CCC |  |  |  |  | 282536012
| Organiser un atelier de 2 jours pour 35 personnes afin de valider le module de formation des acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme | DSA national |  | 50% | 952000
|  | Contractual Services-Companies |  | 40% | 761600
|  | Service contract |  | 10% | 190400
| Reproduire les modules de formation des acteurs communautaires (50 copies) | Service contract |  | 100% | 263695
| Reproduire les guides de formation des acteurs communautaires (1760 copies) | Service contract |  | 100% | 5280000
| Organiser un atelier de formation de formateurs régionaux (5jrs) pour 39 membres de réseaux d'associations (An 1) | DSA national |  | 50% | 2628500
|  | Contractual Services-Companies |  | 40% | 2102800
|  | Service contract |  | 10% | 525700
| Former 915 animateurs communautaires en prévention CCC paludisme, (2jrs, 03 personnes par association) | DSA national |  | 50% | 22667500
|  | Contractual Services-Companies |  | 40% | 18134000
|  | Service contract |  | 10% | 4533500
| Former 1750 points focaux des associations a niveau des villages (875 l'an 1 et 875 l'an 2), 1j | DSA national |  | 50% | 41790000
|  | Contractual Services-Companies |  | 40% | 33432000
|  | Service contract |  | 10% | 8358000
| Financer les micro plans de 305 associations pour mener des activités d'IEC/CCC palu (théatres forum, causeries débats, projection de films, ….) | Service contract |  | 100% | 92761041
| Organiser un atelier de concertation au niveau district réunissant :associations, Districts sanitaire et structures relais (1 fois/ par an pour 15 pers pour 1jour), | DSA national |  | 50% | 7022756
|  | Contractual Services-Companies |  | 40% | 5618204.8
|  | Service contract |  | 10% | 1404551.2
| Appuyer le fonctionnement de 13 structures relais au niveau régional pour assurer le suivi de proximité des activités communautaires au niveau district, | Service contract |  | 100% | 34109764
3. Contexte favorable : développement du partenariat et de la coordination (national, communautaire, public-privé) |  |  |  |  | 2246500
| Organiser une reunion d'échanges au niveau national entre PAMAC/PNLP/Structures relais/résaux (1fois/semestre pour 30 personnes sur 2jrs) | DSA national |  | 50% | 657000
|  | Contractual Services-Companies |  | 40% | 525600
|  | Service contract |  | 10% | 131400
| Harmoniser les outils de collecte des données au niveau de toutes les structures impliquées dans le volet communautaire du programme (PNLP, DCCRO, Plan Burkina, Pamac etc) | DSA national |  | 50% | 466250
|  | Contractual Services-Companies |  | 40% | 373000
|  | Service contract |  | 10% | 93250
4. Renforcer les capacités du PNLP |  |  |  |  | 30042831
| Recruter un Chargé de programme paludisme au PAMAC, | Service contract |  | 100% | 11807226
| Appui à la gestion du sous Récipiendaires PAMAC | Service contract |  | 100% | 18235605
TOTAL |  |  |  |  | 340121750