PLAN D’ACTION DU PAMAC SOUMIS AU FINANCEMENT DU PANIER COMMUN

__________________________________________________________________________

Février 2009

I- Introduction

Le contexte actuel de la lutte contre le VIH/SIDA est marqué par la mise en œuvre du second Cadre Stratégique de Lutte Contre le SIDA 2006-2010 dont une évaluation à mi parcourt a été organisée durant l’année 2008. Chaque année, un Plan National Multisectoriel (PNM) est élaboré en vue d’évaluer le coût des activités par secteur et d’assurer une coordination plus efficace de leur mise en œuvre. Depuis 2005, le PAMAC en instaurant une démarche de planification participative des activités avec ses partenaires associatifs s’inscrit dans cette démarche nationale. Ainsi, la communication et le consensus avec les associations autour du plan d’action du PAMAC,  a pour but de faciliter une entière appropriation du programme par les bénéficiaires et de garantir une mise en œuvre plus efficace des activités sur le terrain. Le présent document décrit les besoins de financement que le PAMAC souhaite soumettre au Fonds Commun SIDA. Il ne prend pas en compte des besoins spécifiques exprimés par des associations ou des réseaux d’associations à l’endroit du panier commun.mis en place par le SP/CNLS-IST.

II- Rappel du processus d’élaboration du Plan d’action 2009 du PAMAC

Depuis 2005, le PAMAC a opté pour un processus de planification participative marqué par quatre étapes essentielles :

Etape 1

L’analyse des besoins de financement des associations partenaires du PAMAC sur la base des plans d’action annuels envoyés au PAMAC.

Etape 2

L’élaboration par le PAMAC de lignes directrices de planification.

Etape 3

L’amendement et la consolidation du plan de travail par les associations lors d’ateliers de planification participative regroupant l’ensemble des structures partenaires.

Etape 4

La validation par le Comité de Pilotage du PAMAC du Plan de Travail Annuel (PTA) définitif.

Après quatre années d’expérience, les associations ont émis quelques préoccupations visant à améliorer leur participation à ce processus :

- Au niveau de la forme, l’absence d’un canevas spécifique ne permettait pas aux associations de bien cadrer leurs demandes au PAMAC.

- Au niveau du fond, les associations ont estimé que le processus de planification du PAMAC était trop général et ne permettait pas à chacun de connaître les financements qui lui ont été octroyés

Ces suggestions ont été prises en compte pour l’année 2009 et le processus de planification a été réaménagé selon les modalités décrites ci après.

## L’étape d’analyse et de compilation des besoins de financement des associations partenaires du PAMAC

Au mois de septembre 2009, le PAMAC, en complément du canevas de planification du SP/CNLS-IST, a élaboré et diffusé un « canevas d’expression des besoins de financement » permettant à chaque association, en plus des activités habituellement financées par le PAMAC, d’estimer des besoins complémentaires de financement ainsi que des besoins spécifiques tels que les besoins d’appui technique.

L’étape d’analyse et de compilation des besoins de financement des associations est elle –même subdivisée en deux phases :

- 1ère phase : Réception, tri et sélection des canevas d’expression des besoins transmis par les associations

Pour être retenue, une association devait figurer sur la liste actualisée des associations directement soutenues par le PAMAC. En accord avec le SP/CNLS-IST, le PAMAC a opté de se concentrer sur les associations qu’il finance déjà dans le cadre des activités thématiques dont le mandat est confié au PAMAC. Au total, 141 associations répondant aux critères d’inclusion ont été prises en compte dans l’analyse des besoins de financement exprimés au PAMAC.

- 2ème phase : Méthodologie d’analyse des besoins exprimés

Les documents retenus par le PAMAC ont été analysés par un comité technique composé des structures suivantes :

- Structures Relais (12 personnes),

- Réseaux d’associations (5 personnes),

- Structures pivots (4),

- PAMAC (8 personnes).

Le comité a examiné la pertinence des activités proposées, leur conformité avec les orientations du CSLS 2006/2010 et des Cadres Stratégiques du PNT et du PNLP. Il a évalué par ailleurs la capacité de mise en œuvre de l’association et a tenu compte du respect de la grille des coûts standard des activités et des services.

Cette analyse a été facilitée par la mise en place d’un outil informatique qui permet une analyse croisée des demandes de financement des associations par domaine d’activité, par zone de couverture et par catégorie d’association. Pour les années suivantes, cet outil permettra une analyse comparée des plans d’actions par année.

## L’élaboration du plan de travail annuel du PAMAC

A la suite de l’analyse des besoins de financement des associations, le PAMAC a mis en place un processus interne de concertation devant aboutir à l’élaboration d’un premier draft du plan de travail annuel. Ce processus interne s’est basé sur les éléments suivants :

- Une présentation à toute l’équipe du PAMAC des principaux résultats de l’analyse des besoins de financement des associations. Ces résultats ont permis une mesure des besoins exprimés, des volumes de financement demandés à chaque sous programme et des demandes exprimées sur de nouvelles activités ;

- Une présentation des annonces de contribution des Partenaires Techniques et financiers (PTF) par sous programme ainsi que des résultats attendus et des contraintes liées à chaque projet ;

- Le point sur les performances de chaque association permettant d’avoir une idée de la qualité de la collaboration et du niveau de satisfaction de la mise en œuvre des activités au cours de l’année écoulée ;

- Un arbitrage de la coordination du PAMAC permettant d’équilibrer les financements des différents sous programmes en essayant de suivre la tendance des besoins exprimés tout en respectant les contraintes de chaque PTF.

Ces différentes concertations ont aboutit à l’élaboration d’un plan de travail par sous programme qui a ensuite été compilé et présenté aux associations pour amendement.

## L’atelier d’amendement du plan de travail du PAMAC

Cette année, en lieu et place des ateliers de planification participative élargies, un atelier de travail restreint aux associations de niveau 3, réseaux, structures relais, structures pivots et certaines structures invitées (SP/CNLS-IST, CMLS/Santé, CMLS/Action Sociale) a été organisé. Cet atelier avait pour but d’amender les programmes d’activités des associations consolidés.

Celui-ci s’est tenu les 8 et 9 janvier 2009 à Ouagadougou. Il a été précédé d’une rencontre le 6 janvier entre le PAMAC et les principaux leaders communautaires pour recueillir leurs avis et suggestions sur les nouvelles orientations pour 2009. Cette réflexion a permis d’enrichir l’ordre du jour de l’atelier d’amendement qui avait pour principaux objectifs de :

- Permettre aux associations partenaires du PAMAC d’amender et de valider un plan d’action commun élaboré sur la base des besoins exprimés des associations ;

- Présenter aux associations les stratégies de mise en œuvre des différents sous programmes du PAMAC en vue de leur validation ;

- Déterminer ensemble les objectifs de planification de 2009 qui tiennent compte des disponibilités financières;

- Établir un consensus sur les critères de financement des associations et les mécanismes de contrôle de l’utilisation et de la gestion des ressources allouées à chaque association.

Cet atelier a permis aux associations de passer en revue le plan d’action 2009 proposé par le PAMAC, de le consolider de façon globale avec les amendements majeurs suivants :

- Prendre en compte le milieu carcéral dans les actions en faveur des groupes vulnérables ;

- Programmer une campagne spéciale en milieu scolaire et universitaire ;

- Trouver une stratégie pour prendre en compte les besoins en substitut de lait maternel pour les enfants nés de mères infectées ;

- Prendre en compte l’acquisition de logiciel de gestion pour les structures relais et les associations de niveau 3 et prévoir des fonds pour l’audit des associations ;

- Prendre en compte les besoins de financement des réseaux ;

- Prévoir une évaluation sur la qualité de vie des PV VIH ;

- Prendre en compte la motivation financière des relais communautaires dans le sous programme lutte contre le paludisme.

Pour l’année 2009, une étape supplémentaire a été initiée et va démarrer à l’issue de la validation des documents de planification du PAMAC par le Comité de Pilotage. Il s’agit de discussions individuelles entre le PAMAC et les associations de niveau 3 qui permettront de déterminer plus précisément les appuis en fonction des capacités de chaque structure.

III- Besoins de financements exprimés par les associations

Le processus de compilation et d’analyse des expressions des besoins de financement a abouti aux résultats suivants :

- 141 associations et ONGs ont été prises en compte dans l’analyse de leurs expressions de besoins ;

- Le montant cumulé des expressions de besoin a été estimé à 9 399 702 965 FCFA ;

- Le montant de la partie de ce budget demandé au PAMAC est de 7 682 421 620 FCFA, soit 82% des besoins de financement exprimés par les associations.

Le regroupement de ces demandes de financement par sous programme est indiqué dans le tableau ci dessous.

Tableau 1 : Répartition par domaine d’intervention des financements demandés au      	         PAMAC

| Domaines d’intervention | Montant en FCFA | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Activités de prévention | 1 419 155 450 | 18,5% |
| Activités de conseil dépistage volontaire | 1 467 492 030 | 19,1% |
| Activités de prise en charge communautaire | 2 260 805 360 | 29,4% |
| Activités de lutte contre la tuberculose | 483 411 640 | 6,3% |
| Activités de lutte contre le paludisme | 441 731 800 | 5,7% |
| Activités de renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles | 1 249 045 750 | 16,3% |
| Activités de suivi évaluation et recherche action | 356 459 590 | 4,6% |
| Autres activités | 4 320 000 | 0,1% |
| Total des ressources demandées au PAMAC | 7 682 421 620 |  |

Le domaine de la prise en charge constitue le domaine où on enregistre le plus de demande de financement.

# Besoins de financement réévalués par le PAMAC

Le cumul des financements demandés au PAMAC par les associations est deux fois plus élevé que les ressources mobilisées par le PAMAC pour l’année 2009. Face à cette situation, le PAMAC a procédé à une réévaluation de ces besoins de financement en tenant compte à la fois des capacités de l’association, des objectifs quantifiés par chaque association et des standards de coûts appliqués au PAMAC. Sur ce principe, si une association déclare toucher un nombre précis de personnes dans une activité donnée, le PAMAC est en mesure de calculer le montant exact qui permet à cette association de toucher le nombre de personnes indiqué. Le nombre de personnes à toucher déclaré par l’association est également apprécié par le PAMAC qui, après 7 années d’appui, connaît les capacités réelles de chaque association et peut revoir à la hausse ou à la baisse certaines propositions pour aboutir au budget.

Cet exercice a donné un budget de 4 478 034 745 F CFA. Le tableau 2 donne la répartition de ce budget selon les domaines d’intervention au PAMAC.

Tableau 2 : Répartition des besoins de financement des associations réévalués par le 	         PAMAC

| Domaines d’intervention | Montant en FCFA | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Activités de prévention | 693 914 649 | 15,5% |
| Activités de conseil dépistage volontaire | 719 436 488 | 16,1% |
| Activités de prise en charge communautaire | 958 740 000 | 21,4% |
| Activités de lutte contre la tuberculose | 542 478 188 | 12,1% |
| Activités de lutte contre le paludisme | 427 559 050 | 9,5% |
| Activités de renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles | 799 040 000 | 17,8% |
| Activités de suivi évaluation | 271 866 370 | 6,1% |
| Recherche action | 65 000 000 | 1,5% |
| Total des ressources ré évaluées par le PAMAC | 4 478 034 745 | 100,0% |

Cette réévaluation garde toujours les mêmes tendances, à savoir que les besoins les plus importants de financement émanent de la prise en charge communautaire. On observe une augmentation des estimations au niveau de la tuberculose et du paludisme pour tenir compte des ressources déjà mobilisées dans ces deux domaines.

# Répartition des financements issus du Fonds Commun SIDA

Les financements attendus du fonds commun SIDA par le PAMAC sont estimés à 500 millions de Francs CFA, ce qui représente 11,4% des fonds acquis par le PAMAC pour mettre en œuvre le plan de travail 2009.  Ces financements seront répartis de la manière ci-après:

Axe stratégique 1

Tableau 1 : Demande de financement au panier commun pour les activités de prévention

| Domaines d’activité | Financements acquis auprès d’autres partenaires | Demande de financement au panier commun |
| --- | --- | --- |
| Prévention ciblée auprès des personnes handicapées | 38 000 000 | 0 |
| Prévention ciblée Femmes | 95 144 290 | 42 000 000 |
| Prévention ciblée auprès des jeunes | 82 062 000 | 0 |
| Prévention ciblée auprès des PVVIH | 7 303 624 | 24 290 000 |
| Prévention ciblée auprès des routiers | 6 000 000 | 0 |
| Prévention auprès des minorités sexuelles | 6 900 000 | 0 |
| Prévention auprès des cotonculteurs | 27 091 100 | 0 |
| Techniques spécifiques de prévention (téléphone vert, cinéma mobile…) | 26 000 000 | 0 |
| Prévention de proximité pour la promotion du dépistage | 80 234 606 | 0 |
| Formations | 43 044 226 | 0 |
| Dotation en Kit IEC/CCC et préservatifs | 73 589 803 | 0 |
| TOTAL | 485 079 649 | 66 290 000 |

Tableau 2 : Demande de financement au panier commun pour les activités de conseil 	         dépistage volontaire

| Domaines d’activités | Financements acquis auprès d’autres partenaires | Demande de financement au panier commun |
| --- | --- | --- |
| Ouverture de trois nouveaux centres | 49 155 000 | 0 |
| Fonctionnement des centres de dépistage | 229 161 779 | 0 |
| Organisation des campagnes | 0 | 230 000 000 |
| Soutien aux unités mobiles et stratégies avancées | 155 504 378 | 0 |
| Approvisionnement en kits de dépistage | 65 000 000 | 0 |
| Autres (formations, contrôle qualité,,,) | 43 615 371 | 0 |
| Total | 542 436 528 | 230 000 000 |

Les financements demandés au Fonds Commun SIDA vont servir à financer préférentiellement les campagnes nationales  de dépistage. Le PAMAC a déjà obtenu le financement pour assurer la mise en œuvre des autres activités dans le cadre du conseil dépistage volontaire.

Axe Stratégique N°2 : Au niveau de la prise en charge communautaire

Tableau 3 : Demande de financement au panier commun pour les activités de prise en 	         charge communautaire

| Domaines d’activités | Financements acquis auprès d’autres partenaires | Demande de financement au panier commun |
| --- | --- | --- |
| Soutien psychosocial aux personnes infectées et affectées | 239 800 000 | 10 000 000 |
| Soutien aux orphelins et enfants vulnérables (OEV) | 32 875 000 | 0 |
| Activités Génératrices de Revenus (AGR) | 42 234 470 | 0 |
| Appui alimentaire et nutritionnel | 192 300 000 | 0 |
| Aide à l'observance | 79 500 000 | 0 |
| Formations | 41 050 000 | 15 000 000 |
| soins communautaires | 131 874 418 | 20 000 000 |
| contrôle qualité | 25 006 088 |  |
| Total | 715 639 976 | 45 000 000 |

Les ressources demandées auprès du Fonds Commun serviront à compléter les besoins de financement au niveau du soutien psychosocial, des soins communautaires et du contrôle qualité des interventions.

Axe stratégique N° 5

Au niveau de l’appui institutionnel

L’appui institutionnel est un besoin important des associations pour leur permettre de mettre en œuvre les activités sur le terrain. Le plan d’action du PAMAC a consacré un budget important sur l’appui institutionnel. La demande au panier commun doit permettre de compléter les ressources mobilisées sur cet aspect pour garantir une mise en œuvre efficace.

Le tableau ci-dessous fait le point du financement acquis sur ce sous programme ainsi que le montant de la demande effectuée auprès du panier commun.

Tableau 4 : Demande de financement au panier commun dans le domaine de l’appui 	          institutionnel

| Domaines d’activités | Financements acquis auprès d’autres partenaires | Demande de financement au panier commun |
| --- | --- | --- |
| Renforcement des capacités opérationnelles des associations | 24 350 000 | 0 |
| Appui aux charges de fonctionnement et équipement | 221 000 000 | 30 000 000 |
| Décentralisation des compétences communautaires | 148 792 803 | 40 000 000 |
| Valorisation de l'expertise communautaire et leadership | 5 000 000 | 20 000 000 |
| Appui juridique | 4 000 000 | 0 |
| Cadres de concertation régionales | 17 500 000 | 0 |
| Total | 407 892 803 | 90 000 000 |

La demande complémentaire des fonds du panier commun serviront à financer des équipements, appuyer la décentralisation des compétences communautaires ainsi qu’assurer la valorisation de l’expertise communautaire à travers l’appui à la participation des associations à des manifestations internationales.

2-5 Récapitulatif des demandes de financement du PAMAC au fonds commun SIDA

En faisant un récapitulatif général des besoins de financement exprimés par le PAMAC auprès du panier commun, l’on obtient les résultats du tableau ci-dessous.

Tableau 5 : Récapitulatif global du budget soumis au financement du panier commun

| Activité par axe stratégique | Budget annuel | Demande d’avance pour le premier virement |
| --- | --- | --- |
| Axe Stratégique 1 |  |  |
| PREVENTION |  |  |
| Appui à la mise en œuvre des plans d'action de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA auprès des femmes en milieu rural | 42 000 000 | 28 000 000 |
| Appui à la mise en œuvre de plans d'action de sensibilisation auprès des PVVIH | 24 290 000 | 12 000 000 |
| Sous total Prévention | 66 290 000 | 40 00 000 |
| CDV |  |  |
| Organiser une campagne nationale de dépistage dans les sites aurifères du Burkina |  |  |
| Préparation de la campagne | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Prestations de services | 40 000 000 | 40 000 000 |

| Activité par axe stratégique | Budget annuel | Demande d’avance pour le premier virement |
| --- | --- | --- |
| Achat réactifs et consommables | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Contrôle qualité | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Promotion du dépistage | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Supervisions | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Sous total campagne 1 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Organisation de la campagne de dépistage au cours de la JMS |  |  |
| Préparation de la campagne | 5 000 000 | - |
| Prestations de services | 60 000 000 | - |
| Contrôle qualité | 15 000 000 | - |
| Achat réactifs et consommables | 20 000 000 |  |
| Promotion du dépistage | 20 000 000 | - |
| Supervisions | 10 000 000 | - |
| Sous total campagne 2 | 130 000 000 | - |
| Sous total CDV | 230 000 000 | - |
| Total Axe 1 | 296 290 000 | 140 000 000 |
| Axe Stratégique 2 |  |  |
| Renforcement de l'accès des femmes et enfants vulnérables aux soins et examens biologiques | 10 000 000 | 5 000 000 |
| Renforcement de l'accès des PVVIH au continuum de soins | 20 000 000 | 10 000 000 |
| Assurer la formation des acteurs communautaires en prise en charge communautaire | 15 000 000 | 10 000 000 |
| Total Axe 2 | 45 000 000 | 26 000 000 |
| Axe Stratégique 5 |  |  |
| Accroitre les capacités de coordination et de gestion des réseaux nationaux et des associations disposant d'antennes locales | 40 000 000 |  |

| Activité par axe stratégique | Budget annuel | Demande d’avance pour le premier virement |
| --- | --- | --- |
| Acquérir 40 ordinateurs complets pour faciliter le traitement des données informatiques | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Appui à la valorisation de l'expertise communautaire à travers leur participation à des conférences | 20 000 000 | 15 000 000 |
| Total Axe 5 | 90 000 000 | 65 000 000 |
| Appui à la mise en œuvre |  |  |
| Frais de gestion du PNUD | 15 000 000 | 7 500 000 |
| Contribution aux frais de fonctionnement du PAMAC | 7 000 000 | 3 500 000 |
| Appui technique et missions de terrain | 24 500 000 | 12 500 000 |
| achat d’un véhicule au profit du PAMAC | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Frais d'Agios | 2 210 000 | 1 000 000 |
| Total appui à la mise en œuvre | 68 710 000 | 44 500 000 |
| Total général | 500 000 000 | 275 500 000 |

Liste des associations bénéficiaires de lutte conte le VIH/SIDA

| N° ORDRE | REGION | PROVINCE | VILLE | SIGLE DE L'ASSOCIATION | DENOMINATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOUCLE DU MOUHOUN | BALE | BOROMO | ACAVP | ASSOCIATION CONSEIL, ACTION POUR UNE VIE POSITIVE |
| 2 |  |  |  | JAFAA | JUWENIL ASSOCIATION FOR FIGHT AGAINST AIDS |
| 3 |  | BANWA | SOLENZO | CPLS SOLENZO | COMITE PAROISSIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA DE SOLENZO |
| 4 |  |  |  | REVS + SOLENZO | RESPONSABILITE ESPOIR VIE ET SOLIDARITE DE SOLENZO |
| 5 |  | KOSSI | NOUNA | AB/NOUNA | ASSOCIATION BENKADI |
| 6 |  |  |  | AK/NOUNA | ASSOCIATION KANU |
| 7 |  | MOUHOUN | DEDOUGOU | CVD | COORDINATION DES VOLONTAIRES DE DEDOUGOU |
| 8 |  |  |  | HEERE DJIGUI | ASSOCIATION HEERE DJIGUI |
| 9 |  |  |  | HEERE KADI | ASSOCIATION HEERE KADI |
| 10 |  |  |  | SR CVD | Structure Relais Coordination des Volontaires de Dédougou |
| 11 |  | NAYALA | TOMA | ASEMERTOM | ASSOCIATION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES MERES EN DIFFICULTES DE TOMA |
| 12 |  |  |  | ODE Toma | ODE Toma |
| 13 |  | SOUROU | TOUGAN | KENEYA | ASSOCIATION KENEYA |

| N° ORDRE | REGION | PROVINCE | VILLE | SIGLE DE L'ASSOCIATION | DENOMINATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | CASCADES | COMOE | BANFORA | AVO SIDA BANFORA | AIDE ET ASSISTANCE AUX VICTIMES ET ORPHELINS DU SIDA |
| 15 |  |  |  | CENTRE RAKIETA | ASSOCIATION CENTRE RAKIETA |
| 16 |  |  |  | LA VOIX | ASSOCIATION LA VOIE |
| 17 |  |  |  | UMSP | UNITE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS |
| 18 |  |  |  | SR Consortium CASCADES | SIGITI MOGOSSON |
| 19 |  |  | NIANGOLOGO | SIGITI MOGOSSON | Structure Relais Consortium CASCADES |
| 20 |  | LERABA | SINDOU | AA/SINDOU | ASSOCIATION ALAMAKONON |
| 21 | CENTRE | KADIOGO | OUAGADOUGOU | AAS/OUAGA | ASSOCIATION AFRICAN SOLIDARITE OUAGA |
| 22 |  |  |  | ABASEF | ASSOCIATION BURKINABE " ACTION SOLIDARITE FEMMES ENFANTS" |
| 23 |  |  |  | ABI | AMICAL BURKINABE DES INFIRMIERES |
| 24 |  |  |  | ABSF/CPSF | ASSOCIATION BURKINABE DES SAGES FEMMES / CLINIQUE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE FAMILIALE |
| 25 |  |  |  | ADAPMI | ASSOCIATION D'ASSISTANCE POUR LES MALADIES INFECTIEUSES |
| 26 |  |  |  | AEM | AIDE MOI A ETRE MERE |
| 27 |  |  |  | AFAFSI | ASSOCIATION DES FEMMES FACE AU SIDA |
| 28 |  |  |  | AFDBE | ASSOCIATION DES FEMMES POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE BIEN ETRE |
| 29 |  |  |  | AFUDI | ASSOCIATION DES FEMMES UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE |
| 30 |  |  |  | AMES | Association Militaire d'Entraide et de Solidarité |
| 31 |  |  |  | AGB | ASSOCIATION GUESWEND BALA |
| 32 |  |  |  | AJPO | ASSOCIATIONS DES JEUNES POUR LA PROMOTION DES ORPHELINS / Ouaga |
| 33 |  |  |  | ALAVI /OUAGA | ASSOCIATION LAAFI LA VIIM |
| 34 |  |  |  | APIAS | ASSOCIATION DES PERSONNES INFECTEES ET AFFECTEES PAR LE SIDA |
| 35 |  |  |  | APOD | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ORPHELINS ET LE DEVELOPPEMENT |
| 36 |  |  |  | ATUJB | ASSOCIATION TRAIT D'UNION DES JEUNES BURKINABE |
| 37 |  |  |  | AVOB | ASSOCIATIONS DES VEUVES ET ORPHELINS DU BURKINA |
| 38 |  |  |  | AZET | ASSOCIATION ZEMSTAABA |
| 39 |  |  |  | B A OUAGA | BURKIN’ ACTION |
| 40 |  |  |  | CHL | ASSOCIATION CONTACT HORS LIMITE |
| 41 |  |  |  | CMPJO | CMPJO |
| 42 |  |  |  | ADS / DIALOGUE SIDACTION | ASSOCIATION DOUNIGNAN SOLIDARITE |
| 43 |  |  |  | FAM | FONDATION AGNES MARIE |
| 44 |  |  |  | AARCOSIS | Association des Artistes et Artisants Contre le VIH/Sida et les Stupéfiants |
| 45 |  |  |  | IES FEMME | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET L’INTEGRATION DES FEMMES DANS LE DEVELOPPEMENT |
| 46 |  |  |  | JSCA | ASSOCIATION JEUNESSE SOILDAIRE CHAINE DE L'AMITIE |
| 47 |  |  |  | SENEVE | SENEVE LA GRACE |
| 48 |  |  |  | SOS/ J D | SOS / JEUNESSE ET DEFIS |
| 49 |  |  |  | SOS/SIDA | ASSOCIATION SOS-SIDA / JEUNESSE MOBILISEE |
| 50 |  |  |  | URBLS /OUAGA | UNION DES ROUTIERS BURKINABE DE LUTTE CONTRE LE SIDA |
| 51 |  |  |  | VIE Positive | ASSOCIATION VIE POSITIVE |
| 52 |  |  |  | VIGILANCE | ASSOCIATION VIGILANCE |
| 53 |  |  |  | VIVRES/APED | ASSOCIATTION VIVRES/APED |
| 54 |  |  |  | YAMWEKRE | ASSOCIATION YAMWEKRE |
| 55 |  |  |  | ASEMIA | Association Solidarité Espoir des Mères infectées ou affectées par le VIH |
| 56 |  |  |  | AVE | ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE |
| 57 |  |  |  | AJC /VIH/SIDA | ASSOCIATION DES JEUNES COMMERÇANTS DE OUAGADOUGOU |
| 58 |  |  |  | APIASE | ASSOCIATION DES PERSONNES INFECTEES ET AFFECTEES PAR LE VIH DU SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT |
| 59 |  |  |  | AVEPA | ASSOCIATION VEENEM PAALGA |
| 60 |  |  |  | SAAKE | ASSOCIATION SAAKE |
| 61 |  |  |  | CICDoc/Excellence | Centre Excellence CICDoc |
| 62 |  |  |  | CICDoc/Ressource | Centre ressources CICDoc |
| 63 |  |  |  | ABBEH | ASSOCIATION POUR LE BIEN ETRE DES PERSONNES HANDICAPEES |
| 64 |  |  |  | ABPAM | ASSOCIATION BURKINABE POUR LA PROMOTION DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS |
| 65 |  |  |  | APEE | ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS ENCEPHALOPATHES INCLUSION BURKINA |
| 66 |  |  |  | CEFISE | CENTRE D'EDUCATION ET DE FORMATION INTEGREE DES SOURDS ET ENTENDANTS |
| 67 |  |  |  | ADPOED | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT DEMUNI |
| 68 |  |  |  | AIDSETI | AIDS Empowerment Treatment International |
| 69 |  |  |  | BURCASO | Conseil Burkinabè des Organisations de lutte contre le VIH/Sida |
| 70 |  |  |  | CICDoc | Centre d'Information, de Conseil et de Documentation |
| 71 |  |  |  | RAJS | Réseau Africain des Jeunes contre le Sida |
| 72 |  |  |  | RAME | Réseau d'Accès aux Médicaments Essentiels |
| 73 |  |  |  | REGIPIV | Réseau pour une Grande Implication des Personnes Vivant avec le VIH/Sida |
| 74 |  |  |  | TAAB YINGA UNE VIE UN ESPOIR | TAAB YINGA UNE VIE UN ESPOIR |
| 75 |  |  |  | SR AAS-SOS/Sida | Structure Relais Consortium Association African Solidarité (A.A.S) et Association SOS SIDA Jeunesse Mobilisée (SOS SIDA JM) |
| 76 |  |  |  | RAJ | Réseau Africain Jeunesse |
| 77 |  |  | Tanghin Dassouri | ALAVI | ALAVI de Tanghin Dassouri |
| 78 | CENTRE EST | BOULGOU | TENKODOGO | AATE | ASSOCIATION AGIR TOUS ENSEMBLE |
| 79 |  |  |  | ASAFF | ASSOCIATION SOLIDARITE ACTION FAIRE FACE |
| 80 |  |  |  | ASC | ASSOCIATION DES SERVANTES DU CHRIST |
| 81 |  |  | BITTOU | AJDRB | Association des Jeunes pour le Développement de Bittou |
| 82 |  |  | GARANGO | ASAFF | ASSOCIATION SOLIDARITE ACTION FAIRE FACE / Garango |
| 83 |  |  | TENKODOGO | SR AATE-ASAFF | Structure Relais Consortium AATE/ASAFF |
| 84 |  |  | ZABRE | AYD | ASSOCIATION YEKOUMA DAKOUPA |
| 85 |  | KOULPELOGO | OUARGAYE | APW | ASSOCIATION PEG-WISENGA |
| 86 |  | KOURITENGA | KOUPELA | ALZ | ASSOCIATION LAGEM ZOODO |
| 87 |  |  |  | AWYP | ASSOCIATION WEND YAM DE POUYTENGA |
| 88 | CENTRE NORD | BAM | KOUNGOUSSI | C.COEUR | ASSOCIATION COUP DE COEUR |
| 89 |  |  |  | WEND BE NE DO | WEND BE NE DO / KONGOUSSI |
| 90 |  |  |  | NWK | ASSOCIATION NABONS WENDE |
| 91 |  | NAMENTENGA | BOULSA | AVEN | ASSOCIATIION AVEN DE BOULSA |
| 92 |  | SANMATENGA | BARSSALOGO | AFRS | ASSOCIATION DES FEMMES POUR LA REGENERATION DU SAHEL |
| 93 |  |  | KAYA | ASEV | ASSOCIATION SOLIDARITE ESPOIR VIE |
| 94 |  |  | KORSIMORO | ADASSK | Association pour le Développement et Appui aux Structures de Santé de Korsimoro |
| 95 |  |  | KAYA | ASOVOS | ASSOCIATION DES VEUVES ET ORPHELINS DU SIDA |
| 96 |  |  |  | SR APIJCN et ACC | Structure Relais Consortium APIJC/N-ACC |
| 97 |  |  | KAYA PISSILA | CPAM | COMITE PAROISSIAL D'AIDE AUX MALADES |

| N° ORDRE | REGION | PROVINCE | VILLE | SIGLE DE L'ASSOCIATION | DENOMINATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | CENTRE OUEST | BOULKIEMDE | KOUDOUGOU | ACTI + | ACTION POUR LES INITIATIVES POSITIVES |
| 99 |  |  |  | ADIP/S | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES INITIATIVES EN SANTE/SOLIDARITE |
| 100 |  |  |  | WEND BE NE DO | Association Wend Be Ne Do / Koudougou |
| 101 |  |  |  | UCMP | ASSOCIATION UCMP |
| 102 |  |  |  | SR ADIP/S | Structure Relais Association pour le Développement des Initiatives de Prévention en Santé/ Solidarité |
| 103 |  |  | NANORO | SOS/SIDA/N | SOS/SIDA NANORO |
| 104 |  | SANGUIE | REO | ADIP /S | ADIP /S |
| 105 |  |  |  | IIJA | ASSOCIATION IIJA DE REO |
| 106 |  | SISSILI | LEO | ODE | OFFICE DE DEVELOPPEMENT DES EGLISES EVANGELIQUES |
| 107 |  | ZIRO | SAPOUY | APMR | ASSOCIATION PROMO-MONDE RURAL |
| 108 | CENTRE SUD | BAZEGA | KOMBISSIRI | BUUD SUGRI | ASSOCIATION BUUD-SUGRI |
| 109 |  |  | SAPONE | AVP | ASSOCIATION VIVE LE PAYSAN |
| 110 |  | NAHOURI | PO | AJPO/PO | ASSOCIATIONS DES JEUNES POUR LA PROMOTION DES ORPHELINS / PO |
| 111 |  |  |  | ASEP | ASSOCIATION SOUTIEN ET ESPOIR DE PO |
| 112 |  |  |  | SR AJPO | Structure Relais Association des Jeunes pour la Promotion des Orphelins |
| 113 |  | ZOUNDWEOGO | MANGA | AWS | ASSOCIATION WEND SONGDA |
| 114 | EST | GNAGNA | BOGANDE | AF/BOGANDE | ASSOCIATION FIIMBA |
| 115 |  |  | FADA | LAAFIA MANI | ASSOCIATION LAAFIA MANI |
| 116 |  |  |  | BOANI YAABA | BOANI YAABA |
| 117 |  | KOMANDJARI | GAYERI | AT/GAYERI | ASSOCIATION TODIMA |
| 118 |  | KOMPIENGA | PAMA | CPLS PAMA | COMITE PAROISSIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA |
| 119 |  | TAPOA | DIAPAGA | CPLS DIAPAGA | COMITE PAROISSIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA |
| 120 |  |  | KANTCHARI | CPLS KANTCHARI | COMITE PAROISSIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA |
| 121 | HAUTS BASSINS | HOUET | BOBO DIOULASSO | ABS BOBO | ASSOCIATION BURKINABE DE SOLIDARITE |
| 122 |  |  |  | ACCEDES | ALLIANCE CHRETIENNE POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT SOCIAL |
| 123 |  |  |  | AED | ASSOCIATION ESPOIR POUR DEMAIN |
| 124 |  |  |  | AGB BOBO | ASSOCIATION GUERIR AU BURKINA |
| 125 |  |  |  | CADI | CADI / APRODEC |
| 126 |  |  |  | CENTRE SAS | CENTRE SOLIDARITE ACTION SOCIALE |
| 127 |  |  |  | CINOMADE | ASSOCIATION CINEMA MOBILE |
| 128 |  |  |  | CLEDUCA | ASSOCIATION CLEDUCA |
| 129 |  |  |  | DISPENSAIRE TROTTOIR | DISPENSAIRE TROTTOIR |
| 130 |  |  |  | ESPOIR ET VIE | ESPOIR ET VIE |
| 131 |  |  |  | REVS+ BOBO | RESPONSABILITE ESPOIR VIE ET SOLIDARITE |
| 132 |  |  |  | URBLS /BOBO | UNION DES ROUTIERS BURKINABE DE LUTTE CONTRE LE SIDA |
| 133 |  |  |  | YERELON | ASSOCIATION SE CONNAÎTRE SOI-MËME |
| 134 |  |  |  | ASS BAMA | ASSOCIATION SINIA-SIGUI DE BAMA |
| 135 |  |  |  | SR MAS | Structure Relais La Maison des Associations de Lutte Contre le Sida |
| 136 |  |  | LENNA | ALAVI LENNA | LAAFI LA VÏÏM |
| 137 |  | KENEDOUGOU | ORODARA | APJAD | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA JEUNESSE AFRICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT |
| 138 |  |  |  | ASSOCIATION CA ME CONCERNE | Association ça me concerne |
| 139 |  | TUY | HOUNDE | REVS+ HOUNDE | REVS+ HOUNDE |
| 140 | NORD | LOROUM | TITAO | ACC TITAO | ASSOCIATION CRIS DE CŒUR |
| 141 |  |  |  | VIE SAINE | VIE SAINE |
| 142 |  | PASSORE | YAKO | SEMUS | ASSOCIATION SOLIDARITE ET ENTRAIDE MUTUELLE AU SAHEL |
| 143 |  |  |  | SOL VIE | ASSOCIATION SOLIDARITE ET VIE |
| 144 |  |  |  | SR SEMUS | Structure Relais Association Solidarité et Entraide Mutuelle au Sahel |
| 145 |  | YATENGA | OUAHIGOUYA | AMMIE | ASSOCIATION APPUI MORAL, MATERIEL ET INTELLECTUEL A L'ENFANT |
| 146 |  |  |  | ASN | ASSOCIATION SOUGRI NOMA |
| 147 |  |  |  | BM | ASSOCIATION BONNES MAINS |
| 148 |  |  | SEGUENEGA | CUV+ | CŒURS UNIS POUR LA VIE POSITIVE DE SEGUENEGA |
| 149 |  | ZONDOMA | GOURCY | AES GOURCY | ASSOCIATION ESPOIR SANTE |
| 150 | PLATEAU CENTRAL | GANZOURGOU | ZORGHO | AAS ZORGHO | ASSOCIATION AFRICAN SOLIDARITE/ZORGHO |
| 151 |  |  |  | ASG | ASSOCIATION SIDBEWENDE DU GANZOURGOU |
| 152 |  |  |  | SR AAS ZORGHO | Structure Relais Association African Solidarité / ZORGHO |
| 153 |  | KOURWEOGO | BOUSSE | APDP/K | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT PAYSANS/ KOG-LIYAN |
| 154 |  | OUBRITENGA | ZINIARE | AVS ZINIARE | Association VEENEM SULI |
| 155 |  |  |  | RALIS | RALIS |

| N° ORDRE | REGION | PROVINCE | VILLE | SIGLE DE L'ASSOCIATION | DENOMINATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | SAHEL | OUDALAN | GOROM-GOROM | TASSAGTH | ASSOCIATION TASSAGTH DE GOROM |
| 157 |  | SENO | DORI | 3 S DORI | SAUVER LE SAHEL DU SIDA |
| 158 |  |  |  | ACD NANGUE | ACTION POUR LA CULTURE DU DEVELOPPEMENT |
| 159 |  |  |  | ASSOCIATION VICTOIRE | ASSOCIATION VICTOIRE |
| 160 |  |  |  | ACD NANGUE | CURAL YAGHA |
| 161 |  | YAGA | SEBBA | CURAL YAGHA | Structure Relais ACD Nangué |
| 162 |  | SOUM | DJIBO | SOS SIDA/DJIBO | ASSOCIATION SOS SIDA/DJIBO |
| 163 | SUD OUEST | BOUGOURIBA | DIEBOUGOU | REVS+ DIEBOUGOU | REVS+ DIEBOUGOU |
| 164 |  | IOBA | DANO | REVS+ DANO | Responsabilité Espoir et Vie Solidaire de Dano |
| 165 |  | NOUBIEL | BATIE | VS/BATIE | VIE SECOURS |
| 166 |  | PONI | GAOUA | AVS GAOUA | ASSOCIATION VIE SOLIDAIRE |
| 167 |  |  |  | SR AVS | Structure Relais AVS |
| 168 |  |  | KAMPTI | SPK | SAVOIR ET POUVOIR KAMPTI |