**País: BOLIVIA**

**2020 Annual Work Plan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Project name** | **Amount** |
| **FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE TUBERCULOSIS EN BOLIVIA** | **1,938.919.00 USD** |

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**

**Bolivia**

**Annual Work Plan 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Título del Proyecto:** | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE TUBERCULOSIS EN BOLIVIA |
| **Efecto UNDAF:** | Efecto (UNDAF) 3. Las instituciones estatales han diseñado e implementado políticas eficientes y efectivas que promueven la coexistencia no violenta con acceso equitativo a justicia de calidad, seguridad ciudadana y servicios públicos sectoriales, con un diálogo permanente y la participación efectiva de una sociedad civil más capacitada |
| **Resultado Esperado CDP:** | Indicador 1.6. Tasa de incidencia de tuberculosis (por 100.000 habitantes) |
| **Producto Esperado CDP:** | Producto 1.5. Aumento de la capacidad de los programas nacionales (salud) y de sus grupos de interés para adoptar medidas eficaces de prevención, diagnóstico y tratamiento de la malaria y la tuberculosis |
| **Socio Implementador:** | MINISTERIO DE SALUD, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS |
| **Parte Responsable:** | UNDP DIM PROJECT |

**Brief Description**

Pequeña descripción del Proyecto: (Incluya acá)

El PNCT realizó y aprobó el Plan Nacional de Control de la Tuberculosis en Bolivia para el periodo 2016-2020. Para la presente solicitud de financiamiento, el mismo se extendió hasta 2022. Es importante mencionar que el Plan tiene como objetivo principal disminuir la alta carga de tuberculosis y sus determinantes sociales, mediante esfuerzos articulados entre niveles de gestión multisectorial y sociedad civil, respetando los derechos humanos, para mejorar la calidad de vida de los afectados y la población en general.

Las intervenciones del Proyecto serán priorizadas en los municipios de muy alta carga y alta carga, sin descuidar aquellos de moderada y baja carga en el marco de la respuesta a la Tuberculosis en Bolivia. A través del cumplimiento de estos objetivos de:

* Ofertar servicios de atención, detección de casos, diagnóstico y tratamiento de la Tuberculosis, para reducir la carga de Tuberculosis en todas sus formas.
* Fortalecer la oferta de servicios de atención TB MDR, con el diagnóstico temprano, detección de casos, garantizando tratamiento y seguimiento; para reducir la carga de TB MDR.

La meta del proyecto es: Reducir la incidencia de la tuberculosis en todas sus formas en 1,5% al 2022.

Presupuesto 2020: USD1,938,919.00

Total Recursos requeridos: USD 5,648,949.00

Total Recursos Asignados: USD5,648,949.00

Donante Fondo Mundial USD 5,648,949.00

Presupuesto sin fondos:

Ciclo Programático:

Area de Resultados Clave (Strategic Plan):

Atlas Award ID: 00122726

Fecha Inicio: 01/01/2020

Fecha de Finalización : 31/12/2022

Fecha de la Reunión PAC:

| **Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional]:[[1]](#footnote-2)**  Efecto (UNDAF) 1 Incrementado el acceso de calidad, sostenible e igualitario a los servicios de educación, salud, protección social integral, agua, saneamiento y promoción de higiene. | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base:**  Tasa de incidencia de tuberculosis (por 100.000 habitantes). Línea de Base año 2018: 67.2 x 100.000 habitantes. Meta 2020: 70.33 x 100.00. habitantes | | | | | | | | | | | |
| **Producto (s) aplicable (s) del Plan Estratégico (SP) del PNUD:** Indicador 1.1.2. Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de monitoreo del Plan de Desarrollo Económico y Social  Indicador 1.2.1. Número de planes de desarrollo subnacionales que abordan la reducción de la pobreza, la seguridad ciudadana y el desarrollo productivo desde un enfoque multidimensional | | | | | | | | | | | |
| **Título del Proyecto y Número de Proyecto en Atlas:**  **FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE TUBERCULOSIS EN BOLIVIA / Project ID: 00118214** | | | | | | | | | | | |
| **PRODUCTOS ESPERADOS** | **INDICADORES DE PRODUCTO[[2]](#footnote-3)** | **FUENTE DE DATOS** | **LINEA BASE** | | METAS (según frecuencia de recopilación de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DATOS |
| **Valor** | **Año** | **Año 2020** | **Año 2021** | **Año 2022** | **Año** | **Año …** | FINAL |
| **Output 1**  *TB care and prevention* | TCP 1: Number of notified cases of all forms of TB (i.e. bacteriologically confirmed + clinically diagnosed) includes new and relapse cases | R&R TB system, quarterly reports | 7597 | 2018 | 8182 |  |  |  |  |  | *Reporte del sistema de vigilancia del Programa Nacional de TB* |
| TCP 2: Treatment-success rate-all forms: Percentage of all forms of TB cases (i.e. bacteriologically confirmed plus clinically diagnosed) successfully treated (cured plus treatment completed) among all forms of TB cases registered for treatment during a specified period, includes new and relapse cases | R&R TB system, quarterly reports | 82.4% | 2018 | 88% |  |  |  |  |  | *Reporte del sistema de vigilancia del Programa Nacional de TB* |

| **Output 2:**  MDR-TB | MDR TB-6: Percentage of TB patients with DST result for at least Rifampicin among the total number of notified (new and retreatment) cases in the same year | R&R TB system, quarterly reports | 63% | 2018 | 80% |  |  |  |  |  | *Reporte del sistema de vigilancia del Programa Nacional de TB* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDR TB-2: Number of TB cases with RR-TB and/or MDR-TB notified | R&R TB system, quarterly reports | 110 | 2018 | 153 |  |  |  |  |  | *Reporte del sistema de vigilancia del Programa Nacional de TB* |
| MDR TB-3: Number of cases with RR-TB and/or MDR-TB that began second-line treatment | R&R TB system, quarterly reports | 80% (88/110) | 2018 | 89% (138/153) |  |  |  |  |  | *Reporte del sistema de vigilancia del Programa Nacional de TB* |

# NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE TUBERCULOSIS EN BOLIVIA

# Annual Work Plan

**Año: 2020**









1. La información para esta tabla se extrae del PRODOC del Proyecto. [↑](#footnote-ref-2)
2. It is recommended that projects use output indicators from the Strategic Plan IRRF, as relevant, in addition to project-specific results indicators. Indicators should be disaggregated by sex or for other targeted groups where relevant. [↑](#footnote-ref-3)