##### Ministério do Meio Ambiente - MMA

##### Agência Brasileira de Cooperação – ABC

##### Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

##### Documento de Projeto BRA/99/025

##### PROGRAMA DE APOIO AO AGROEXTRATIVISMO DA AMAZÔNIA

##### Versão 1.2

##### Brasília, novembro de 1999

# SUMÁRIO

SUMÁRIO	i

A. CONTEXTO	1

A.1 Fatores da crise do extrativismo na Amazônia	2

A.2. A importância social e ecológica da economia extrativista na Amazônia	3

A.3 Justificativa	4

A.4. Objetivo de Desenvolvimento	5

A.5 Viabilidade Econômica do Projeto	5

A.6 Estratégia para implementação do Projeto	7

A.6.1 Articulação institucional	7

A.6.2 Estratégia para apoio a projetos extrativistas e políticas públicas	9

A.6.3. Estratégia de Encerramento	9

A.7 Beneficiários	10

B. RAZÕES PARA A COOPERAÇÃO DO PNUD	10

C. OBJETIVOS IMEDIATOS, RESULTADOS E ATIVIDADES	11

Objetivo Imediato 1	11

Objetivo Imediato 2	11

C.1 Situação esperada ao final do Projeto	12

D. INSUMOS	13

D.1 Insumos da Agência Executora	13

D.2 Insumos do PNUD	13

D.3 Detalhamento dos Insumos	14

E. RISCOS E OBRIGAÇÕES PRÉVIAS	14

E.1 Riscos e como minimizá-los	14

E.2 Pré-requisitos e Obrigações	17

F. GESTÃO	25

F.1 Estrutura funcional	25

F.1.1. Gerência	25

F.1.2. Comitê Gestor	25

F.1.3 Assessoria de Gestão da Informação	26

G. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	27

H. CONTEXTO LEGAL	29

I - QUADRO DO PLANO DE TRABALHO	30

J. ORÇAMENTO	31

K. ANEXOS	37

ANEXO I - MATRIZ LÓGICA	37

ANEXO II - CRONOGRAMA  DE  EXECUÇÃO	39

ANEXO III – DISPOSIÇÕES SUPLEMENTARES DO DOCUMENTO DE PROJETO:

CONTEXTO LEGAL	40

ANEXO IV – REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE

PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD	54

# A. CONTEXTO

A extração de produtos nativos da biodiversidade é uma atividade constante na história da Amazônia. Atravessou ciclos econômicos distintos, encontrando épocas em que se constituía como principal atividade regional, como no período em que prevaleceu a  extração das denominadas “drogas do sertão”, cacau, borracha, madeira, castanha e metais preciosos. Mesmo na atualidade, enfrentando crises de preço, ocasionado pela concorrência com outros produtos importados, o extrativismo se constitui numa importante atividade econômica empregando contingentes populacionais expressivos.

No entanto, embora a quantidade de pessoas que retiram sua subsistência da extração de produtos da floresta, é uma atividade que pouco apoio recebe por parte dos órgãos públicos e estímulos econômicos e fiscais. A falta de apoio impulsiona o êxodo rural, elevando o crescimento a expansão dos centros urbanos da região, a exemplo do que ocorre com Manaus e Rio Branco. Por sua vez, os centros urbanos estão dando mostras de sua incapacidade para absorver a contento as populações em busca de emprego, moradia, educação e saúde.

Diante dessa realidade, assistiu-se no fim dos anos 80 e durante a década de 90 ao aumento dos esforços institucionais, governamentais e não governamentais, em prol do fortalecimento da economia extrativista. A criação das Reservas Extrativistas está fundamentada nesta perspectiva. O mesmo se aplica para a recente instalação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo (Prodex), cujos fundos estão alocados no FNO (Fundo Constitucional do Norte) voltados diretamente para apoiar e financiar atividades econômicas das populações extrativistas da Amazônia Legal.

Em agosto de 1997, é assinada a Lei 9.479, que dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à produtores de borracha natural. Em seu 7º  artigo determina que Poder Executivo promova a ascensão econômica e social dos seringueiros da Amazônia, mediante mecanismos de incentivo ao uso múltiplo da floresta. A partir dessa determinação, foi criado o Programa Amazônia Solidária, vinculado ao Comunidade Solidária. As diretrizes do Programa devem estar diretamente ligadas aos seguintes aspectos:

- Apoio à comercialização da safra de borracha nativa e de produtos extrativistas;

- Assistência técnica e capacitação de mão-de-obra para garantir financiamentos diretamente aos extrativistas com recursos do FNO, dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo (Prodex);

- Apoio à infra-estrutura física nas áreas de produção extrativistas;

- Apoio à implantação e modernização de unidades de beneficiamento;

- Apoio à diversificação da produção e incentivo tecnológico.

A Lei 9.479/97 é o reconhecimento legal da importância de que o poder público por meio de sua agência empreenda ações voltadas para o fortalecimento da economia extrativista, por meio da alocação de recursos para iniciativas de infra-estrutura, saúde e educação, promoção social, acesso a mercados e inovação tecnológica.

Embora importantes no contexto do extrativismo da Amazônia, as iniciativas recentes são insuficientes para atender a complexidade da demanda das comunidades extrativistas, marcada pela falta de saúde, educação, infra-estrutura, transporte, comunicação e acesso a mercados.  A fim de evitar a dispersão e pulverização dos recursos, é necessário buscar a integração e a coordenação de iniciativas locais e nacionais, preenchendo as lacunas existentes e tornando mais eficiente e eficaz a alocação dos recursos.

O Programa de Apoio ao Agroextrativismo pretende ser um instrumento ágil de coordenação e integração de iniciativas de políticas públicas no campo do agroextrativismo e promover o suporte necessária para as comunidades extrativistas e sua economia.

Nesse sentido, atuará em constante sintonia com o Projeto Reservas Extrativistas (RESEX) e o Projeto Desenvolvimento Sustentável através do Extrativismo, ambos realizados em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Agência Brasileira de Cooperação (ABC).

Embora tais projetos refiram-se ao mesmo tema, diferem-se entre si e entre a presente proposta. No caso do RESEX, o foco de atuação restringe-se às áreas das Reservas Extrativistas, que são Unidades de Conservação com finalidades objetivamente delimitadas. O RESEX se destina a consolidar as Reservas e garantir apoio à sua população. Já o Projeto Desenvolvimento Sustentável através do Extrativismo, com atuação geográfica maior, está voltado para o fornecimento de terras (criação de novas reservas), e crédito, proveniente no PRODEX, que é um fundo alocado no FNO e administrado pelo Banco da Amazônia (BASA). Este projeto vem sendo realizado pelo CNPT/IBAMA em articulação com BASA.

Por seu turno, o Programa de Apoio ao Agroextrativismo, ora apresentado, pretende ter uma atuação diferenciada, pois deverá permitir a coordenação, a articulação e a implementação de políticas públicas voltadas para a ascensão social e econômica das comunidades extrativistas, e buscará ainda oferecer suporte ao desenvolvimento de produtos do agroextrativismo, em conjunto com as comunidades beneficiárias. Por esse motivo, deverá manter uma estreita relação com os projetos acima mencionados, criando uma significativa sinergia.

Em alguns casos, embora existam recursos creditícios disponíveis, os extrativistas, moradores ou não de reservas, não conseguem acessá-los por falta de assistência técnica capacitada e adaptada, condições infra-estruturais e capacidade gerencial. Por isso, o Programa buscará ser um instrumento eficiente para superar as deficiências desse gênero e contribuir para a sustentabilidade das comunidades extrativistas.

## A.1 Fatores da crise do extrativismo na Amazônia

A crise do extrativismo se relaciona com a perda de competitividade frente a produtos similares cultivados ou sintetizados e com a falta de fomento e apoio voltados ao seu fortalecimento.

A expansão econômica na Amazônia, em função da crise do extrativismo da borracha, e da demanda política pela industrialização não necessariamente deveria ser encaminhada sob o prejuízo da economia extrativista. No passado, no que se refere à borracha, dada sua representatividade política regional, o Estado interveio e assegurou a sua sustentabilidade econômica através de instrumentos regulatórios (alíquotas de importação e contingenciamento), fiscais (estoque regulador) e creditícios (Plano da Borracha, ETA 54, Prohevea, Probor I, II e III). No entanto, os demais produtos extrativistas não lograram subsídios fiscais.

Parte da ausência do apoio governamentais deve-se à baixa representatividade política nas esferas de poder e baixa estabilidade e coesão institucional interna que possam garantir a sustentabilidade de ações de longo prazo. Por outro lado, no âmbito do Estado, reside a visão economicista que não atribui importância econômica ao extrativismo.

O descaso político com a economia extrativista se fundamenta, em primeiro lugar, no raciocínio de que ela não pode gerar volumosos e expressivos agregados macroeconômicos, em função das suas limitações naturais e ecológicas. Em segundo lugar, por acreditar que não é compensatório o investimento por se tratar de uma atividade cíclica de breve duração.

## A.2. A importância social e ecológica da economia extrativista na Amazônia

Contrariando o raciocínio de que o extrativismo não agrega valor à economia nacional, de acordo com dados oficiais, é uma atividade que abriga cerca de 16% da mão-de-obra rural, embora com capacidade ociosa, o que poderia ser invertido, caso conte com estímulos fiscais, tecnológicos, de assistência técnica e apoio social.

No caso dos produtos não madeireiros, estima-se que estejam sendo alocados em 40% da sua colheita máxima sustentável. Com uma pesquena expansão, poderia abrigar cerca de 25 a 30% da PEA rural da Amazônia, conforme estimativas do estudo da ITTO e Funatura.

FIGURA 1

###### Fonte: ITTO/Funatura/IBAMA/Lateq-UnB

A economia brasileira, em grande medida, estipula que eficiência econômica na Amazônia se alcança pela utilização da terra apenas para fins agropecuários. O mesmo se aplica para a concessão de financiamento creditício pelas agências oficiais ou privadas. Em muito pouco, consideram as variáveis da gestão ambiental dos empreendimentos. Por isso, as comunidades extrativistas não são os clientes privilegiados das agências de fomento.

Essa distorção, no âmbito do marco regulatório, desconsidera a preocupação com a efetivação de direitos de propriedade em zonas de potencial extrativo e, também, com o manejo adequado dos recursos alocados. Esses fenômenos, todos ligados a direitos de propriedades ecologicamente ineficientes e ineficazes, podem ser observados na alocação do palmito de açaí (Euterpe oleracea) nas Ilhas de Gurupá, do jaborandi, no sul do Pará e leste do Maranhão, e do pau-rosa (Rosaeodora Duke)  no Amazonas. Esses recursos têm sido exauridos por falta de direitos de propriedade, restrições ao uso do solo e controle governamental ou comunal. Desse modo, torna-se evidente a falta de políticas e ações estatais em prol do extrativismo.

## A.3 Justificativa

Os produtos extrativistas estão no conjunto daqueles bens e serviços que podem ser alocados em uso múltiplo. As transformações econômicas e ecológicas no âmbito global aumentaram, em tese, o seu valor contingente e ecossistêmico. Porém, falta ainda alterar o seu valor de mercado, de maneira que este valor possa beneficiar as comunidades que os alocam na floresta e que, também, possa reduzir o seu risco de extinção e redução.

Esse novo cenário é mais uma oportunidade econômica para a alocação e gestão eficiente de produtos extrativistas. Primeiro, porque a matriz energético-produtiva se volta para os recursos orgânicos e renováveis da natureza e sua diversidade genética. Segundo, porque é crescente uma nova consciência na sociedade de que é necessário conservar os recursos naturais renováveis, o que por sua vez tem influenciado os seus padrões de consumo e comportamento. Entretanto, isso abre mais um segmento de mercado para os produtos extrativistas– os chamados “mercados verdes”.

Nesse contexto, fomentar, promover e apoiar o crescimento e desenvolvimento de sociedades extrativistas terá duas funções interligadas. Uma, garantirá a elas que trabalhem, se desenvolvam e assegurem o seu bem-estar através da alocação e gestão econômica de recursos já incorporados e enriquecidos pela sua cultura material e simbólica. À medida que crescer a eficiência e eficácia alocativa dessas comunidades na gestão de produtos extrativistas, as comunidades estarão contribuindo a eficiência da gestão dos recursos naturais renováveis, aumentando a sinergia entre as formas de uso possíveis numa mesma unidade ecossistêmica.

Pela perspectiva da economia regional, o crescimento produtivo do extrativismo poderá agregar segmentos da população que abandonaram a atividade anteriormente, em função dos altos custos de oportunidade comparados com atividades como o carvoejamento, extração madeireira, agricultura e a economia urbana. Também, o efeito multiplicador da renda local, microrregional e mesmo regional pode aumentar o nível de emprego direto e indireto nas cidades onde se processam e comercializam produtos não madeireiros, tais como Belém, Gurupá, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Cruzeiro do Sul etc.

## A.4. Objetivo de Desenvolvimento

Contribuir para o fortalecimento econômico e social das comunidades extrativistas da Amazônia, promovendo o uso sustentável e a conservação da biodiversidade

## A.5 Viabilidade Econômica do Projeto

É necessário demonstrar viabilidade econômica dos produtos extrativistas a partir da análise dos nichos de mercado dispostos a consumir esses produtos. Esses nichos estão integrados no que se pode chamar de “mercados orgânicos” e “mercados verdes”. Os “mercados orgânicos” são criados por consumidores que buscam produtos naturais, com variedade genética e mesmo com especificidade material orgânica e não inorgânica. Os “mercados verdes” são criados por consumidores que cultuam a consciência ecológica como qualidade de vida pessoal ou como forma de contribuir para a conservação da natureza adquirindo produtos que tenham esse caráter mercadológico e social.

Um caso de mercado orgânico clássico é o da borracha da Amazônia. Em decorrência de especificidades físico-químicas existentes nas borrachas oriundas de seringueiras nativas da Amazônia, com moléculas maiores, que influenciam na resistibilidade e flexibilidade do produto final, as indústrias misturam um pouco dessa borracha com a de seringal de cultivo, constituindo um segmento à parte no mercado de borrachas. Mesmo com a abertura de mercado continua a existir esse nicho de mercado de 4 a 5 mil ton./ano de borracha de seringal nativo. Como a oferta é cinco vezes maior do que essa quantidade, o preço de venda dessa borracha se iguala ao de seringal de cultivo. Entretanto, esse é um nicho de mercado que pode ser melhor aproveitado tanto para o caso da borracha como para outros produtos. O palmito de açaí (Euterpe Oleracea) também começará a ter problemas de mercado com o crescimento do cultivo da pupunha (Bactris gasipaes). A exploração do mercado orgânico, em função de gostos, espessura e qualidade natural pode ser um artifício para criar um segmento da demanda específico para aquele tipo de produto do bioma Amazônia, deslocando-o das faixas de consumo onde este tem que competir com os produtos cultivados ou sintetizados.

Os mercados verdes são um outro recurso a ser explorado para a gestão e inserção em mercados dos produtos não madeireiros. Existe hoje na sociedade uma consciência direcionada para o consumo de produtos em condições naturais, sem manipulação genética e sem o uso de químicos, e também de produtos que contribuem para a conservação ecológica de recursos naturais e respeitam as bases do manejo em uso múltiplo.

Produtos como o óleo e leite de babaçu (Orbignya phalerata), os óleos de andiroba e de copaíba (Copaifera spp.), o palmito nativo (Euterpe oleracea), a castanha-do-pará (Bertholetia excelsa), a borracha (Hevea brasiliensis) de seringais nativos podem ser inseridos em mercados fazendo-se uso de marketing verde.

Entretanto, existem algumas condições para que esse nicho mercado seja bem aproveitado pelos produtos extrativistas da Amazônia.

Primeiro, há que verificar as oportunidades de empreender à elaboração e implantação de um selo de qualidade e procedência, que certifique que aquele produto realmente é de origem nativa e não de cultivo e produzido em condições sociais adequadas.

Em segundo, o fato de existir um mercado próprio para alocar produtos nativos não significa que o consumidor esteja disposto a comprar qualquer produto por qualquer preço. Existe no consumidor de mercados verdes uma propensão a pagar em função da sua elasticidade-renda da demanda, ou seja, quanto o consumidor está disposto a usar do seu orçamento para consumir aquele produto verde. Nesse caso, existe uma microeconomia do mercado verde que deve ser acompanhada, de maneira a se precisar as faixas de preço ótimas para o consumo de cada produto.

Terceiro, as experiências existentes em mercados verdes mostram que eles são bastante exigentes em termos de qualidade. Assim, deve existir uma preocupação com custo de produção e gestão de qualidade dos produtos e serviços.

O uso desses nichos de mercado é o caminho adequado e estratégico para o uso social e comercialização de produtos não madeireiros. Entretanto, isto exigirá muito trabalho em termos de geração, inovação e desenho de tecnologias, estudos de mercado, identificação e correção de gargalos espaciais, econômicos, político-institucionais e sociais.

## A.6 Estratégia para implementação do Projeto

A estratégia de implementação do Projeto segue as orientações emanadas pela Lei 9.479/97, e pela Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, que prevê apoio ao extrativismo. Essa estratégia está em harmonia com a necessidade de desenvolver a economia regional e fortalecer segmentos sociais menos favorecidos pelas políticas públicas.

O projeto estará imbuído de uma nova mentalidade de gestão econômica de produtos extrativistas na Amazônia, direcionada para a inovação tecnológica, inserção em mercado e gestão eficiente do processo produtivo. Pretende ainda convergir os interesses das associações representativas das comunidades extrativistas com os parâmetros de implementação dos objetivos e metas do Projeto.

O estratégia do projeto está baseada na capacidade e eficiência gerencial voltada para a articulação de interesses sociais e econômicos do público alvo e geração de resultados. No que se refere a eficiência gerencial voltada para resultados, o projeto  visa aglutinar e articular interesses de maneira a tornar mais ágil e menos conflituosa o cumprimento dos objetivos, resultados e metas a alcançar.

Em relação à necessidade de integração de ações, o projeto buscará empreender esforços da Agência Executora do Projeto a fim de fazer fluir as demandas dos extrativistas pelo conjunto das instituições envolvidas e interessadas. Nesse sentido, será importante o apoio de instituições como o Sebrae, o Banco da Amazônia, o Ministério da Política Fundiária, a Embrapa, a Emater e universidades.

O grande desafio do Projeto será a sustentabilidade das comunidades extrativistas, a partir da adoção de atitudes econômicas que emancipem o empreendimento extrativista, ao mesmo tempo em que garanta a sustentabilidade ecológica. Nesse sentido, será importante apreender as lições de experiências já consolidadas, como as Reservas Extrativistas e o Prodex.

### A.6.1 Articulação institucional

A articulação institucional será um mecanismo de estratégia funcional do Projeto, à medida que buscará apoio, parcerias e iniciativas que maximizem as possibilidades de acerto dos objetivos desse Projeto de desenvolvimento humano, econômico e social. Existem no âmbito da sociedade civil organizada e de agências de governo iniciativas que se encontram desconectadas e com operacionalização complexa. O projeto adotará como estratégia fazer com que essas iniciativas convirjam e se interajam.

Também, em ambientes políticos democráticos, como é o caso da sociedade brasileira, geralmente se busca como estratégia de implementação a cooperação técnica e humana, o contínuo intercâmbio de experiências em termos de conhecimentos e domínios tecnológicos, como também de parceira e co-gestão dos processos, objetivos e resultados.

Assim, como meio de aumentar e democratizar o acesso à informação e ao conhecimento, como também ao crédito financeiro público e aos espaços político-decisórios, esse projeto estará fortemente embasado em mecanismos de articulação e cooperação institucional. Ela se fará presente com agências de governo, não-governamentais ou independentes ligadas à geração e inovação tecnológica, gestão de crédito rural, apoio técnico e mercadológico a pequenas e médias empresas e análise de mercado e comercialização, infra-estrutura física, política e gestão fundiária e comunicação institucional.

O Projeto procurará criar convênios e influenciar a agenda de pesquisa em Ciência e Tecnologia das agências voltadas para pesquisa tecnológica para o desenvolvimento. A intenção é a de mostrar a importância social e econômica dos produtos extrativistas para o sucesso de uma política de conservação de recursos naturais no Brasil e desenvolvimento econômico sustentável.

Quanto à gestão de crédito rural para comunidades e populações extrativistas, o Projeto procurará  trabalhar em estreito relacionamento e sintonia com as agências de crédito rural, em especial o Banco da Amazônia e a Sudam. Buscará uma integração com o Prodex. Há que analisar os motivos da inadimplência dos fundos do FNO, que gira em torno de 30% do total financiado, e evitar esse problema para os recursos destinados ao extrativismo. Entretanto, o Projeto poderá desempenhar e ocupar um espaço estratégico na articulação das tecnologias disponíveis e geração de tecnologias de maneira que o seu uso econômico possa ser enquadrado e financiado pelo Prodex e BASA.

O Sebrae tem capacidade institucional disponível às pequenas e médias empresas, gestão em P&D e fomento à gestão empresarial e inovação tecnológica. Também, nos estados da região amazônica, o Sebrae vem desenvolvendo estudos e análises de mercado voltadas para o incremento da comercialização de produtos não madeireiros. Parcerias e convênios com esse órgão será largamente estratégico, à medida que se poderá dispor de toda essa gama de informação, conhecimento e técnicas para cumprir metas deste Projeto.

O Projeto manterá estreita relação com os órgãos estaduais e federais voltados para a geração de infra-estrutura física em zonas rurais e urbanas que sejam importantes para reduzir custos e aumentar a eficácia alocativa dos produtores. De modo especial, órgãos federais e estaduais responsáveis por obras de transportes, energia e saneamento básico também serão acionadas para o trabalho conjunto.

Almeja-se que Projeto mantenha estreita cooperação com o Ministério de Política Fundiária, o INCRA e seus Projetos dirigidos para a regularização fundiária, reforma agrária e desenvolvimento rural sustentável, de modo especial, o Pronaf (Programa Nacional da Agricultura Familiar). Juntamente com o MPF e INCRA será possível discutir e avançar na criação de novos Assentamentos Extrativistas e Reservas Extrativistas, como também em formas eficientes de uso de solo e direito de propriedade direcionados para a gestão de recursos naturais renováveis. Ainda em articulação com o Pronaf, o Projeto contribuirá na alocação de recursos para o fomento da economia rural extrativista na região Amazônia, para autoconsumo e gestão, a fim de contribuir para a independência econômica das comunidades criando alternativas de consumo na própria unidade de produção.

No âmbito da comunicação institucional do governo federal, principalmente a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Projeto pode viabilizar o seu principal intuito de tornar eficiente e barata a informação sobre mercado de produtos extrativistas e a gestão de recursos florestais e ecológicos no interior da floresta amazônica para as populações extrativistas e demais agentes econômicos envolvidos na cadeia produtiva. Por meio do setor de comunicação, o Projeto pode buscar discutir um maior espaço junto à programação da Rádio Nacional da Amazônia para as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável e conservação ambiental naquela região.

### A.6.2 Estratégia para apoio a projetos extrativistas e políticas públicas

A escassez de recursos impõe ao Projeto, como estratégia, encontrar opções que necessitem de menor aporte de recursos financeiros mas consigam viabilizar a comunidades extrativistas. Assim, estão sendo propostos dois componentes de ação:

- Políticas Públicas. Nesse componente serão realizadas as atividades que busquem influenciar as políticas públicas que influenciam ou podem influenciar a realização do extrativismo, de modo que as comunidades sejam consideradas pelos serviços ambientais prestados. Nesse conjunto estão os resultados e as atividades previstas no Objetivo Imediato 1, que busca implementar uma ação integrada junto aos setores governamental e não governamental a fim de atender a demanda agregada dos extrativistas.

- Apoio ao desenvolvimento de produtos extrativistas. Por meio desse componente, previsto no Objetivo Imediato 2, pretende empreender apoio a iniciativas de desenvolvimento de produtos extrativistas. Espera-se que os projetos contemplem a geração de renda e a conservação do meio ambiente, e apresentem exemplos de gestão do processo de produção, beneficiamento e comercialização. Os projetos que apresentarem produtos com maior possibilidade de inserção mercado, maior número de pessoas envolvidas e maior viabilidade técnica de replicação serão priorizados. Ao mesmo tempo, terão prioridade os produtos que maior valor agregado podem aferir.

O apoio ao desenvolvimento de produtos extrativistas será um mecanismo eficiente para atender as demandas individuais das comunidades extrativistas e permite a aplicação de recursos financeiros em iniciativas de comunidades extrativistas, organizações não governamentais, associações e cooperativas de pequenos produtores e agroextrativistas. Para a seleção dos projetos, prevê-se a constituição de um Comitê Gestor, que será responsável pela aprovação dos projetos. O processo seletivo é o mais indicado para o apoio uma vez que torna o processo mais democrático, concorrencial e permite avaliar os riscos e evitar a pulverização dos recursos. A seleção permitirá que os autores dos projetos procedem à realização de parcerias estratégicas a fim de ampliar o escopo do projeto e superar dificuldades institucionais existentes. Assim, espera-se que ao final do apoio, as comunidades estejam habilitadas a caminhar em direção à auto-sustentação econômica e financeira.

### A.6.3. Estratégia de Encerramento

Para que o projeto cumpra seu objetivo, deverá empreender esforços no sentido de modificar a maneira como o extrativismo é concebido pelas instituições, no âmbito da gestão econômica. Será necessário alterar a mentalidade e a cultura existentes, orientando-as para novas perspectivas e padrões de uso dos recursos naturais.

Para que tenha sustentabilidade, o projeto deverá contar com o entusiasmo de sua Agência Executora, do Ministério do Meio Ambiente, a capacitação da equipe básica envolvida e sobretudo com a legitimidade social proveniente das instituições envolvidas e segmentos sociais. O projeto ambiciona lidar com um público bastante volumoso e por isso precisa estar conectado às suas aspirações e necessidades, a partir do envolvidos com suas entidades representativas. Por outro lado, não poderá negligenciar a interação com as instituições de governo e de financiamento, sob prejuízo do esforço para apoiar o extrativismo seja descontínuo e pontual.

Espera-se que projeto contribua para a expansão do extrativismo e de suas comunidades, redirecionando o desenvolvimento na Amazônia e preservando sua biodiversidade.

## A.7 Beneficiários

Os beneficiários do projeto serão as famílias que praticam o extrativismo como forma de geração de renda, residente geralmente em floresta tropical, que devido às suas características formam as camadas menos favorecidas na sociedade.

O Projeto adotará prioridade aos extrativistas que estiverem organizados ou se dispuserem a se organizar (associações, cooperativas, caixas agrícolas e outras), pois acredita-se que por meio da associação alcança-se uma eficácia maior na alocação dos recursos, evitando a dispersão e pulverização do projeto.

As instituições públicas ou não governamentais também serão beneficiadas à medida que serão fortalecidas pelo Projeto tornando-se mais capacitadas a atender as demandas dos extrativistas e suas necessidades.

Em decorrência do apoio à manutenção das famílias extrativistas em sua terra, acredita-se que como substrato ecológico, a floresta tropical será beneficiada, pois serão evitados o desmatamento e as queimadas ou sua conversão em área de agricultura de grande porte.

# B. RAZÕES PARA A COOPERAÇÃO DO PNUD

A cooperação técnica internacional tem sido um instrumento fundamental na transferência de tecnologias, conhecimentos e experiências. No tratamento da questão ecológica e do desenvolvimento sustentável, os convênios criados com as agências de fomento do Sistema Nações Unidas vem permitindo aos programas, projetos e agências de governo melhor e maior capacidade instrumental, institucional, teórico-conceitual e financeira para lidar com os problemas do subdesenvolvimento e do meio ambiente.

A experiência do PNUD na implementação de projetos similares e  o seu trânsito com organismos financiadores internacionais são características conhecidas e reconhecidas que credenciam o PNUD como parceiro para a implementação deste Projeto. As diretrizes advindas de sua Junta Executiva apontam para o desenvolvimento de uma cooperação técnica que promova uma maior auto-suficiência nos países em desenvolvimento. Esta agência, atuando como um ator externo permanente, possui a autoridade institucional para contribuir para a continuidade do presente Projeto.

# C. OBJETIVOS IMEDIATOS, RESULTADOS E ATIVIDADES

## Objetivo Imediato 1

Coordenar, integrar e implementar iniciativas de políticas públicas, junto aos setores governamental e não governamental, visando ao fortalecimento e ao atendimento das demandas agregadas do agroextrativismo e de seus produtos.

Resultado 1.1 	Demandas sociais, de capacitação, de assistência técnica, de infra-estrutura, de financiamento, de estudos e de legislação, provenientes dos agroextrativistas, atendidas pelas políticas públicas.

Atividade 1.1.1 	Levantar as principais demandas agregadas provenientes das comunidades extrativistas, quanto a capacitação, assistência técnica, financiamento, mercados, estudos e legislação

Atividade 1.1.2 	Levantar e analisar os problemas que impedem o atendimento das demandas agregadas das comunidades extrativistas junto ao poder público

Atividade 1.1.3 	Interagir com os órgãos públicos e apoiar a criação de meios e possibilidades para o atendimento às demandas das comunidades extrativistas.

Resultado 1.2	Iniciativas públicas e não governamentais no campo do agroextrativismo coordenadas e integradas

Atividade  1.2.1 	Levantar as iniciativas governamentais e não governamentais, suas lacunas e sobreposições, existentes no âmbito do agroextrativismo

Atividade 1.2.2 	Elaborar e discutir propostas para a integração e ação conjunta das iniciativas governamentais e não governamentais no campo do agroextrativismo

Atividade 1.2.3 	Implementar ações exemplares de integração e articulação de iniciativas governamentais e não governamentais no campo do agroextrativismo

Resultado 1.3 Sistema de Informação sobre agroextrativismo implantado, em funcionamento e à disposição das comunidades extrativistas

Atividade 1.3.1 	Levantar informações sobre produtores, produtos, mercados, preços, compradores, assistência técnica, consultores, legislação e alternativas de manejo

Atividade 1.3.2 	Elaborar propostas de integração dos bancos de dados existentes sobre agroextrativismo

Atividade 1.3.3 	Implantar o sistema de informação e divulgá-lo junto às comunidades.

## Objetivo Imediato 2

Apoiar as comunidades extrativistas e suas entidades na implementação de iniciativas sustentáveis de geração de renda e no aprimoramento do processo de produção, beneficiamento e comercialização

Resultado 2.1 	Aumento da renda das comunidades agroextrativistas viabilizado.

Atividade 2.1.1 Apoiar demandas de melhoria das condições de infra-estrutura, armazenamento, comercialização, de financiamento e de aquisição ou construção de equipamento para as comunidades beneficiadas.

Atividade 2.1.2 	Tornar disponíveis às comunidades informações sobre alternativas sustentáveis de geração de renda.

Atividade 2.1.3 	Promover análises de mercado e identificação de novos mercados para os produtos agroextrativistas.

Resultado 2.2	Exemplos de gestão eficiente do processo de produção, beneficiamento e comercialização demonstrados e divulgados.

Atividade 2.2.1 	Apoiar iniciativas inovadoras ou exemplares de gerenciamento do processo de produção, beneficiamento e comercialização de produtos agroextrativistas

Atividade 2.2.2 	Incentivar e promover a comercialização de produtos entre agroextrativistas, órgãos públicos e setores não governamentais e privado

Atividade 2.2.3 	Disseminar processos, técnicas e tecnologias de gestão eficiente do processo de produção, beneficiamento e comercialização.

## C.1 Situação esperada ao final do Projeto

Ao término do presente projeto, espera-se que tenham sido atendidas as demandas das comunidades extrativistas, suas associações e entidades, conforme consta determina a Lei 9.479/97. O resultado mais palpável do projeto será a melhoria na qualidade de vida  das famílias beneficiadas, nos aspectos econômicos e sociais. Isso será possível a partir do apoio a subprojetos a ser encaminhados pelas comunidades. Os subprojetos que receberão apoio do Programa de Apoio ao Agroextrativismo deverão abordar temas como capacitação, infra-estrutura, melhoria tecnológica, produção e comercialização dos produtos extrativos.

Espera-se ainda que, por meio do Projeto, sejam criadas as condições necessárias para a mudança na forma como o extrativismo vem sendo encarado pelas instituições de governo e de financiamento, demonstrando sua importância econômica e social. Assim, será importante o desenvolvimento de iniciativas conjuntas visando a coordenação e a integração das ações de governo e aquelas do setor não governamental. Espera-se que o Projeto seja um instrumento indutor de novas políticas para a economia extrativista, com resultados diretos para as comunidades, o meio ambiente e a economia nacional.

Para alcançar essa meta, deverão ter sido atendidas as seguintes diretrizes:

- Priorizar áreas potenciais de relevante interesse social, econômico e ambiental. Os trabalhos deverão ser realizados a partir da consulta e demanda das comunidades extrativistas e suas entidades;

- Trabalhar em conjunto com as instituições na área de meio ambiente, financiamento, assistência técnica rural, universidades, agências de desenvolvimento e promoção de pequenas empresas, organizações não governamentais, sindicatos, e órgãos públicos do setor agrário e de pesquisa.

- Trabalhar em conjunto com as comunidades extrativistas e suas entidades, de forma a fortalecer a participação ativa dos beneficiários;

- Realizar ações conjuntas visando diminuir a fragmentação das ação de governo e aumentar a eficácia na aplicação dos recursos;

O projeto deverá contribuir para a redução dos problemas ambientais da região amazônica, à medida que a manutenção das comunidades extrativistas em suas localidades diminuem a prática de ações que levam a exaustão de recursos naturais renováveis, tais como a exploração ilegal de madeira, a conversão de florestas em pastagens e para a agricultura itinerante.

# D. INSUMOS

## D.1 Insumos da Agência Executora

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) colocará à disposição do projeto pessoal técnico e administrativo a ser contratados pelo projeto, bem como funcionários sem ônus para o projeto, exceção feita a eventuais gastos de viagens a serviço do mesmo. Para tanto, serão considerados de oportunidade, capacitação específica para o desempenho das atividades e adequação às necessidades identificadas em termos de quantidade de pessoal requerido.

O MMA disponibilizará também suas instalações físicas, equipamentos, veículos e mobiliário adequados para a execução das atividades do projeto, inclusive aquelas a serem desempenhadas por consultores, técnicos e pessoal de apoio.

## D.2 Insumos do PNUD

O PNUD desenvolverá, em conjunto com a Agência Executora do Projeto, atividades de apoio à programação bem como assessoria ao planejamento, implementação, monitoramento e avalição no decorrer da sua execução, utilizando, para estes fins, os recursos alocados no orçamentos do projeto.

O PNUD colaborará na identificação e seleção de profissionais e empresas de consultorias para os trabalhos requeridos pelo Projeto que, uma vez aprovados pela Coordenação do Projeto, serão contratados pelo PNUD, na modalidade de contratação determinada de acordo com as normas vigentes do PNUD.

Por solicitação da Agência Executora, o PNUD colocará à disposição seus mecanismos par aquisição de bens e serviços em benefício do Projeto de acordo com o orçamento aprovado, nas sublinhas orçamentárias apropriadas.

A provisão dos referidos insumos físico-humanos será providenciada segundo a sistemática de Execução Nacional de Projetos de Cooperação Técnica, acordada entre o Governo Brasileiro e o PNUD, e poderá incluir, dentre outros a serem definidos entre as partes, os seguintes:

- Recrutamento e contratação de consultores e peritos nacionais e internacionais, incluindo administração dos respectivos contratos;

- Contratação de empresas para o desenvolvimento de etapas do projeto;

- Aquisição de equipamentos e material permanente;

- Apoio na condução de procedimentos para licitações;

- Acompanhamento financeiro do Projeto;

- Avaliação das ações e resultados do Projeto.

A contratação dos profissionais não poderá exceder a duração do Projeto e não caracterizará, em qualquer circunstância, vínculo empregatício com a Agência Executora, ou com o PNUD.

As regras e os procedimentos para a contratação de serviços, aquisição de material permanente e contratação de consultores, bem como as normas pertinentes para a execução do Projeto de Assistência Preparatória, são compatíveis com as normas de Execução Nacional de Projetos de Cooperação PNUD.

A supracitada assistência, tanto para o apoio técnico como para o apoio à Agência Executora, poderá ser solicitada pelo Diretor Nacional do Projeto, bem como proposta pelo Representante Residente do PNUD, à medida que sua necessidade se justifique no âmbito do Documento de Projeto. Os recursos financeiros para tal assistência deverão ser fornecidos pelo Projeto, sendo que sua implementação deverá seguir os Regulamentos e Normas Financeiras do PNUD.

## D.3 Detalhamento dos Insumos

- Proventos para a Equipe Básica

- Coordenador do Projeto

- Técnicos Assessores

- Técnico administrativo

- Pagamento de Consultores

- Pagamento de Peritos

- Aquisição de Equipamentos e Utilitários

- Recursos para Apoio a Projetos

- Despesas com Comunicação

- Manutenção do Escritório

- Despesas com Disseminação

- Despesas com Implantação e Manutenção do Banco de Dados

# E. RISCOS E OBRIGAÇÕES PRÉVIAS

## E.1 Riscos e como minimizá-los

Alguns aspectos do Projeto se configuram como possíveis fatores de riscos ou de sustentabilidade para a efetividade das ações planejadas pelo MMA, sendo identificados os elementos que contribuirão a minimizar estes riscos, tornando os resultados do Projeto mais sustentáveis, como também as ações necessárias para tornar viável ao MMA assumir gradualmente as funções desempenhadas pelo PNUD.

Fatores de Risco relacionados com a dificuldade de integração entre as instituições participantes:

- Diferentes velocidades de respostas dos atores às demandas;

- Falta de comprometimento e interesse das instituições envolvidas;

- Resistência e incompreensão de outros setores de governo, da iniciativa privada e das comunidades, quanto ao papel do meio ambiente no desenvolvimento, inclusive pelo risco de perdas financeiras e reestruturação do poder.

Fatores de Ordem Institucional e de Gestão

- Dificuldades na coordenação entre as organizações participantes e das equipes de implementação do Projeto;

- Diferenças entre os objetivos dos programas e projetos que dificultem o seu direcionamento aos objetivos da SCA e deste Projeto;

- Óbices na execução das ações planejadas frente aos impedimentos legais e normativos vigentes, consequentemente ao  não atendimento;

- Descontinuidade administrativa, indefinições ou mudança de orientação do MMA e do Programa Amazônia Solidária;

- Programas e projetos inseridos inadequadamente na realidade das suas áreas de atuação, em parte devido à participação inadequada dos atores;

- Inadequação dos instrumentos da administração pública para o grau de participação requerida pelo setor do meio ambiente.

Fatores de Risco relacionados com problemas de recursos financeiros

- Inexistência ou deficiência de recursos financeiros para a sustentação do Projeto;

- Atraso no repasse de recursos; e

- Uso indevido dos recursos.

Fatores de Risco relacionados com recursos humanos

- Qualificação deficiente do pessoal para desempenho das funções previstas;

- Incapacidade do MMA em preencher cargos de forma mais definitiva para os requisitos do Projeto;

- Falta de visão de médio e longo prazo no desenvolvimento de recursos humanos.

Estratégias para Minimizar Riscos

No Quadro E  procura correlacionar os riscos, o grau com que eles são percebidos e as estratégias para minimizá-los.

Estratégias de Diminuição dos de Riscos

| Tipo de Risco | Grau | Estratégias de enfrentamento |
| --- | --- | --- |
| 1. Fatores relacionados a dificuldades de integração entre as instituições participantes | Alto/Médio | estratégias diferenciadas segundo a capacidade e disposição de cada ator; priorização dos trabalhos junto a cada instituição segundo as perspectivas de êxito; construção de consensos gradualmente ampliados em termos do número de atores e da profundidade dos temas; ganhar confiança e compreensão, evitando-se a percepção de ameaças em potencial; |
| 2. Fatores de ordem institucional e de gestão. | Médio | Realização de seminários e trabalhos de sensibilização buscando a integração das instituições e equipes participantes, como também a disposição de trabalhar por objetivos comuns; Avaliação estratégica das diferenças entre os objetivos dos programas e projetos e a realização de ações que as compatibilizem na medida do necessário; Análise antecipada das possíveis conseqüências de impedimentos legais e normativos, propondo soluções; Ampliação da participação dos atores nas definições sobre programas e projetos, especialmente àqueles identificados como tendo restrições quanto à sua inserção na realidade da sua problemática; |
| 3. Dificuldades relacionadas a problemas de recursos financeiros. | Médio/baixo | Utilização de instrumentos que assegurem a transferência de recursos, com um mínimo de burocracia; Sistema de acompanhamento, monitoramento e auditoria que assegurem a adequada utilização dos recursos. |
| 4. Fatores relacionados a recursos humanos. | Médio/baixo | Efetivo planejamento e monitoramento do desenvolvimento de recursos humanos referente ao Projeto; Implementação de carreiras e quadros permanentes no MMA; Diagnóstico das necessidades de capacitação; Desenvolvimento de programas de capacitação para suprir as deficiências de desempenho. |

Sustentabilidade do Projeto

Os seguintes elementos, considerados na concepção, implantação e implementação do Projeto, certamente contribuirão para assegurar sua sustentabilidade:

- entusiasmo e dedicação da equipe aos objetivos do Projeto;

- apoio dos dirigentes do MMA ao projeto;

- apoio à capacitação do pessoal do MMA;

- existência de um quadro de pessoal capacitado, em nível técnico e gerencial;

- avanços já alcançados na execução de políticas, programas, projetos, com alto grau de participação e comprometimento;

- experiências positivas de coordenação e a vontade de atores em garantir um trabalho integrado e de parceria;

- o engajamento e comprometimento das áreas envolvidas.

## E.2 Pré-requisitos e Obrigações

T Í T U LO I

Do Objeto

Artigo 1º.		O presente Documento de Projeto BRA/99/025, feito sob a égide do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas e suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III, parágrafo primeiro, e o Artigo IV, parágrafo quarto, tem por objeto a coordenar e integrar as iniciativas de políticas públicas no campo do agroextrativismo e promover o suporte necessário para as comunidades extrativistas e sua economia. Para a efetivação desse objeto, o Ministério do Meio Ambiente, neste ato representada por seu Secretário Executivo, Senhor José Carlos de Carvalho, a Agência Brasileira de Cooperação, em nome do Governo brasileiro, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, Embaixador Elim. S. Dutra, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, neste ato representado por seu Representante Residente, Senhor Walter Franco, têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto que contempla atividades financiadas com recursos do Tesouro Nacional.

Artigo 2º.		O Projeto Programa de Apoio ao Agroextrativismo da Amazônia apresenta como objetivos específicos:

- Coordenar, integrar e implementar iniciativas de políticas públicas, junto aos setores governamental e não governamental, visando ao fortalecimento e ao atendimento das demandas agregadas do agroextrativismo e de seus produtos;

- Apoiar as comunidades extrativistas e suas entidades na implementação de iniciativas sustentáveis de geração de renda e no aprimoramento do processo de produção, beneficiamento e comercialização ;

Artigo 3º.		Principais resultados esperados da implementação do Projeto  BRA/99/025, Programa de Apoio ao Agroextrativismo da Amazônia.

- Demandas sociais, de capacitação, de assistência técnica, de infra-estrutura, de financiamento, de estudos e de legislação, provenientes dos agroextrativistas, atendidas pelas políticas públicas

- Iniciativas públicas e não governamentais no campo do agroextrativismo coordenadas e integradas

- Sistema de informação sobre agroextrativismo implantado, em funcionamento e à disposição das comundiades extrativistas

- Aumento da renda das comunidades agroextrativistas viabilizado

- Exemplos de gestão eficiente do processo de produção, beneficiamento e comercialização demonstrados e divulgados.

T Í T U L O II

Das Instituições Participantes

Artigo 4º.		O Governo da República Federativa do Brasil designa:

I	a Agência Brasileira de Cooperação, doravante denominada “ABC”, como instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

II	o Ministério do Meio Ambiente, doravante denominada/o “MMA”, como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento de projeto.

Artigo 5º. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado “PNUD”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pelo desenvolvimento das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

T Í T U L O III

Das Obrigações das Partes

Artigo 6º.		Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

I - por meio da ABC:

- acompanhar e avaliar as ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

- monitorar o cumprimento, pelas instituições executoras, de todas as obrigações constantes de sua competência no âmbito deste Documento de Projeto;

- disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira dos projetos.

II - por meio do MMA:

- executar as atividades previstas no Documento de Projeto, em colaboração com o PNUD;

- garantir as contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no Documento de Projeto e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

- definir, em conjunto com o PNUD, os Termos de Referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores, aquisição de bens móveis e contrato de prestação de serviços;

- propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Projeto;

- preparar Relatórios de Progresso a serem submetidos à análise dos participantes da Reunião Tripartite Anual entre a Agência Executora, o PNUD e a ABC, com periodicidade definida no Anexo <nº     > - Cronograma de Monitoramento e Avaliação;

- preparar relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigidos pelas instituições financeiras associadas ao projeto.

Artigo 7º.		Em conformidade com suas políticas, normas, regulamentos e procedimentos, caberá ao PNUD desenvolver, em conjunto com MMA, as atividades previstas no Documento de Projeto.

- processar, por solicitação do MMA, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Projeto, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

- organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com MMA;

- preparar, juntamente com o MMA, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto;

- gerenciar os recursos financeiros do projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros.

T Í T U L O IV

Da Operacionalização

Artigo 8º.		O presente Documento de Projeto define, de maneira pormenorizada:

I	o contexto, a justificativa, a estratégia, os objetivos, os resultados esperados, as atividades, o prazo e o cronograma de execução do projeto;

II	os recursos financeiros e as respectivas fontes;

III	os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e implementação do projeto;

IV	o cronograma de desembolsos e de elaboração de relatórios e avaliações;

V	os termos de referência para a aquisição de bens móveis e serviços;

Artigo 9º.		Na implementação do Projeto BRA/99/025, Programa de Apoio ao Agroextrativismo na Amazônia, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos.

Parágrafo Único.		Em caso de o Projeto ser financiado com recursos de Instituição Financeira Internacional, as solicitações para a aquisição de bens móveis e contratação de serviços, consideradas despesas elegíveis pelo[s] Acordo[s] de Empréstimo ou Doação, se for o caso, estarão condicionadas aos termos do[s] Acordo[s] de Empréstimo e aos dispositivos complementares de implementação.

T Í T U L O V

Da Direção e Coordenação

Artigo 10.		O MMA indicará ao PNUD e à ABC os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação dos Projetos.

Parágrafo Único. O MMA designará os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto a partir do seus quadros de pessoal, ressalvados os casos em que, não existindo vínculo funcional, essa determinação seja cumprida por meio de uma nomeação específica e a título individual.

T Í T U L O VI

Do Orçamento do Projeto

Artigo 11.		O valor dos recursos orçamentários deste Projeto é de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), correspondente a US$ 12,000,000.00 (doze milhões de dólares americanos), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de novembro de 1999, equivalente a U$S 1.00 = R$ 2,00. Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

I	Os recursos financeiros citados no caput deste Artigo serão apropriados como segue: Classificação Funcional Programática 03.009.0059.4444.0008 - Implantação da Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, Unidade de Despesa 44101-MMA, 347239 - Transferência a Organismos Internacionais, no valor de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolsos;

a) No exercício de 1999: R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) oriundos da Contrapartida Nacional.

b) Nos exercícios de 2000 (ano) a 2002 (ano): R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) oriundos da Contrapartida Nacional

c) O saldo ao final da Assistência Preparatória permanecerá no projeto resultante desde que seja mantido o mesmo número e título da AP.

d) O saldo ao final do Documento de Projeto poderá ser transferido para projeto(s) com número(s) e título(s) diferente(s) da Assistência Preparatória mediante solicitação da Agência Executora e aprovação da ABC.

II	Dentro da vigência deste Projeto, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no Orçamento do Projeto e nas suas revisões;

III	Os valores de contribuição da/o MMA poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira do MMA, respeitada a legislação pertinente.

T Í T U L O VII

Da Administração e Execução Financeira

Artigo 12.		A administração dos recursos financeiros de contrapartida nacional, expressos no Artigo 11, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

- Os recursos para a execução dos projetos serão depositados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e procedimentos financeiros do PNUD;

- O MMA transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na sua conta no Chase Manhattan Bank, UNDP/New York, Contribution Account no. 015-002284;

- Excepcionalmente, os recursos poderão ser depositados em moeda nacional, mediante a aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte desse Programa. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência 2863-0, c/c 60743-6;

- Eventuais variações cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ao ou deduzidas do valor correspondente em US$ (dólares americanos), a cada depósito, conforme disposto na regra 104.12 do Manual Financeiro do PNUD;

IV		O PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades do Projeto até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento de Projeto;

V		O PNUD procederá à restituição ao MMA de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da revisão final do Projeto;

VI		Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, o MMA reembolsará ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pela/o MMA.

T Í T U L O VIII

Dos Custos de Operação

Artigo 13.		A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de apoio à implementação do presente instrumento serão debitados 3% ao orçamento do Projeto. Este valor será apropriado após certificação dos gastos reais efetuados pelo projeto e será debitado automaticamente conforme sejam efetuados os gastos. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Projeto, sobre o qual incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitação específica do MMA.

Parágrafo Primeiro. O percentual identificado no caput deste Artigo poderá ser alterado em decorrência de modificações na natureza e volume dos serviços solicitados pelas instituições executoras para o desenvolvimento dos projetos.

Parágrafo Segundo. Em caso de a/o Assistência Preparatória ou Projeto ser financiado com recursos do Banco Mundial, os custos de operação mencionados no caput deste Artigo serão exclusivamente pagos com recursos da contrapartida nacional.

T Í T U L O IX

Do Pessoal a Contratar

Artigo 14.		A contratação de pessoal pelo PNUD, para executar as atividades previstas no âmbito deste Documento de Projeto observará os dispositivos normativos do referido Organismo Internacional.

T Í T U L O X

Dos Bens Móveis

Artigo 15.		Os bens móveis adquiridos com recursos do Projeto serão transferidos ao MMA a qualquer momento durante sua vigência ou após o término de suas atividades, dependendo do que venha a ser acordado entre as instituições participantes.

Parágrafo Primeiro. A transferência dos bens imediatamente após seu recebimento e/ou instalação no Projeto estará condicionada ao compromisso formal do MMA de colocá-los a serviço do Projeto até o final de suas atividades.

Parágrafo Segundo. O Diretor do Projeto será responsável pela localização e uso dos bens adquiridos no âmbito do Projeto.

T Í T U L O XI

Da Auditoria

Artigo 16.		O Projeto será objeto de auditoria anual, realizada por órgão competente indicado pelo Governo brasileiro.

Artigo 17.		Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste Documento de Projeto estarão à disposição dos auditores na ABC. O acesso à referida documentação será franqueado às instâncias administrativas do MMA, aos signatários de Acordos de Empréstimo com Governo Brasileiro e também a todos os órgãos e agentes externos autorizados a realizar auditoria no Projeto, sempre em consulta com a ABC.

Artigo 18.		Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD, a título de privilégios e imunidades, cópias ficarão igualmente arquivadas no projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

T Í T U L O XII

Da Prestação de Contas e do Relatório Final

Artigo 19.		O PNUD prestará contas ao MMA dos recursos aplicados em razão deste Documento de Projeto, mediante a apresentação periódica de relatórios de desembolsos à Agência Executora.

Artigo 20.		O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após o término de vigência do/a presente Projeto.

T Í T U L O XIII

Da Publicação, da Divulgação das Atividades e dos Produtos Gerados

Artigo 21.		O MMA ficará encarregado de providenciar a publicação do extrato deste Documento de Projeto e de eventuais Revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 6º, no Diário Oficial da União.

Artigo 22.		Todos os documentos e informes produzidos durante a execução dos projetos poderão ser divulgados desde que recebida a autorização das instituições participantes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade caso solicitado por uma das Partes.

Artigo 23.		Em toda a divulgação a ser feita das atividades desenvolvidas em decorrência da execução do Projeto, o MMA obrigar-se-á a dar os créditos correspondentes à participação do PNUD. A divulgação, por meio de veículos de comunicação de massa, contendo o nome e/ou a logomarca do PNUD deverá ser objeto de consulta prévia entre as Partes.

Artigo 24.		Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento de Projeto, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Artigo 25.		Os produtos gerados em decorrência da execução da/o Projeto serão de propriedade do MMA, observado o devido crédito à participação do PNUD.

T Í T U L O  XIV

Da Vigência

Artigo 26.		O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e terá duração de três anos, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

T Í T U L O XV

Das Modificações

Artigo 27.		Mediante o consentimento mútuo entre as Partes, o presente Documento de Projeto poderá ser alterado por meio de revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias.

Artigo 28.		Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

I 	Revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento; e

II.	Revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva.

T Í T U L O XVI

Da Denúncia

Artigo 29.		O presente Documento de Projeto poderá ser denunciado por qualquer uma das Partes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Artigo 30.		As Partes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento de Projeto. Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até à data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

T Í T U L O  XVII

Dos Privilégios e Imunidades

Artigo 31.		Nenhuma das provisões deste Documento de Projeto deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidades dispensados ao PNUD por força dos atos internacionais celebrados com o Governo brasileiro.

T Í T U L O  XVIII

Da Solução de Controvérsias

Artigo 32.		As controvérsias surgidas na execução do presente Documento de Projeto serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das Partes.

Artigo 33.		Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem devem ser conduzidos de acordo com as Regras de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas de Direito Internacional Comercial – UNCITRAL.

Artigo 34.		Para as questões não previstas no presente Documento de Projeto aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a AIEA”, assinado em 29 de dezembro de 1964.

# F. GESTÃO

## F.1 Estrutura funcional

### F.1.1. Gerência

A Gerência do Projeto estará diretamente subordinada ao Gabinete da Secretaria de Coordenação da Amazônia, e terá como função implementar todos os objetivos e atividades elencadas no desenho do Projeto. Também, a Gerência trabalhará em estreita sintonia com o Comitê Gestor, naquilo que for atribuição do portfólio deste, apresentando-lhe plano de trabalho, ações e iniciativas e avaliações das ações incrementais e empreendedoras desenvolvidas pelo Projeto.

### F.1.2. Comitê Gestor

O Comitê Gestor terá como função gerir o portfólio do projeto segundo as diretrizes que orientam o Programa Amazônia Solidária, citadas acima.

No plano operacional, dentro das diretrizes expressas já expressas, ao Comitê Gestor caberá:

- Avaliar e sugerir estratégias relativas ao desenvolvimento do Projeto;

- Sugerir prioridades, discutir e sugerir ou apresentar projetos;

- Aprovar projetos;

O portfólio gerido pelo Comitê será composto pelas diretrizes e funções elencadas acima e terá como fundo financeiro R$ 9.000,00, dentre todo orçamento alocado ao Projeto.

### F.1.3 Assessoria de Gestão da Informação

A Assessoria de Gestão da Informação apoiará o projeto especialmente no que se refere ao Resultado 1.3 mas realizará atividades necessárias para que o Projeto estabeleça comunicação com os beneficiários e com as instituições governamentais e não governamentais com atuação no campo do agroextrativismo, pequena produção, reforma agrária e meio ambiente. Será responsável também por eventos de divulgação dos resultados e realização de feiras e exposições sobre o portfólios de produtos apoiados pelo Projeto.

Figura .1 - Estrutura Organizacional do Projeto

O Comitê Gestor do Apoio ao Desenvolvimento dos Produtos Extrativistas será compostos por entidades e instituições como o Conselho Nacional dos Seringueiros, o Grupo de Trabalho Amazônico, o PNUD, a SCA/MMA, Comunidade Solidária e CNPT/IBAMA.

# G. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento e a avaliação de projetos possibilitam, em tempo hábil, informações necessárias para orientar intervenções seguras para o sucesso dos objetivos e metas propostos.

Prevê-se a implantação de um Sistema de Monitoramento e de um processo de avaliação permanente para assegurar que as ações sejam desenvolvidas de acordo com o planejado, com perdas mínimas de energia e potencialização da aprendizagem ao longo da rede de instituições e áreas participantes do Projeto. O monitoramento é entendido como um instrumento que irá estimular o aprendizado, das pessoas e das organizações, para o desempenho do Projeto. É ele, portanto, que viabilizará a implementação e a consolidação do próprio sistema nos moldes pretendidos, consolidando os processos de concepção, planejamento e execução de sistemas de informação e gestão. Uma capacidade será estruturada no Projeto com o objetivo de monitorar as ações do Projeto, identificando os avanços e as dificuldades de implementação.

O processo de monitoramento permanente compreenderá tanto o de processo como o de resultado. O monitoramento de processo fornecerá os elementos para facilitar a contínua compatibilização dos meios – processos de trabalho – aos resultados que se quer alcançar; o do produto proporciona indicadores da eficiência do desempenho do Projeto.

O monitoramento de resultados será procedida mediante a verificação do grau de alcance dos objetivos e metas estabelecidos no Projeto. Para cada resultado foram identificados, na matriz lógica, os indicadores de eficácia do Projeto e os meios de verificação.

Será, ainda, aproveitada a informação gerada pelos vários projetos e programas, inclusive do Projeto da Apoio a Monitoramento e Análise – AMA do PPG7, para monitorar o impacto do Projeto, como um elemento essencial ao alcance dos seus objetivos, junto com os outros programas e recursos mobilizados.

O monitoramento será baseado na utilização tanto de dados quantitativos como de informações qualitativas, buscando construir indicadores com sensibilidade e precisão para captar alterações ou mudanças nas necessidades e expectativas tanto dos que participam como dos beneficiários de suas ações.

Para assegurar este processo permanente, será estabelecida uma unidade de monitoramento do projeto na SCA, a qual proporá um plano de trabalho participativo para o período completo de quatro anos, o qual incluirá a programação de reuniões de acompanhamento e planejamento estratégico com a participação da SCA, de outras áreas do MMA, do IBAMA e de organizações externas ao MMA tais como representantes de outras áreas do Governo Federal, governos estaduais, ONGs e do setor privado.

# Especial ênfase será dada ao monitoramento dos seguintes aspectos:

- grau de integração, comprometimento e responsabilidade com o desenvolvimento do projeto por parte das instâncias e dos níveis governamentais e da sociedade civil;

- grau de incorporação dos objetivos do Projeto nos planos das áreas e dos níveis envolvidos;

- utilidade, confiabilidade, acessibilidade e oportunidade das informações produzidas nos sistemas;

- grau de institucionalização do objetivos do Projeto;

- adequação entre os recursos humanos treinados e as funções que desempenham.

Da análise desses aspectos, será possível analisar a sustentabilidade dos resultados do Projeto e de sua continuidade após a sua conclusão.

Devido à complexidade do Projeto, serão realizadas reuniões tripartites ABC-PNUD-MMA para viabilizar o processo de monitoramento. Devido à relação estreita dos objetivos deste Projeto com outros sob a responsabilidade da SCA, do IBAMA e de outras áreas do MMA e o interesse comum em integrar as ações entre eles, estas instituições poderão optar por realizar reuniões tripartite deste Projeto conjuntamente com as de outros projetos considerados relevantes.

Contar-se-á, ainda, com o aporte de consultores independentes especializados, para os seguintes momentos do cronograma de monitoramento e avaliação:

- a realização do marco zero (baseline), o qual deverá ser concluído nos seis primeiros meses do Projeto;

- revisões do PRODOC, após um período de dois anos, com base em avaliação de meio-termo realizada com a participação de consultor(es), e em outros momentos, se necessário, para assegurar a concatenação dos resultados e atividades com base nas realizações até aquele momento;

- relatório final de avaliação três meses antes da conclusão do Projeto.

No orçamento para eventos de treinamento estão alocados recursos para as reuniões de revisão substantiva dos atores.

# H. CONTEXTO LEGAL

Este documento de projeto será o instrumento a que se referem as Disposições Suplementares do Documento de Projeto, anexo N.º III deste documento. Para os fins das Disposições Suplementares, a agência implementadora do país será a agência cooperadora do governo descrita na mesma.

# I - QUADRO DO PLANO DE TRABALHO

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO - Contribuir para o fortalecimento econômico e social das comunidades extrativistas da Amazônia, promovendo o uso sustentável e a conservação da biodiversidade.

| OBJETIVO IMEDIATO 1 | OBJETIVO IMEDIATO 2 |
| --- | --- |
| Coordenar, integrar e implementar iniciativas de políticas públicas, junto aos setores governamental e não governamental, visando ao fortalecimento e ao atendimento das demandas do agroextrativismo e de seus produtos. | Apoiar as comunidades extrativistas e suas entidades na implementação de iniciativas sustentáveis de geração de renda e no aprimoramento do processo de produção, beneficiamento e comercialização |
| Resultado 1.1 Demandas sociais, de capacitação, de assistência técnica, de infra-estrutura, de financiamento, de estudos e de legislação, provenientes dos agroextrativistas, atendidas pelas políticas públicas. | Resultado 1.2 Iniciativas públicas e não governamentais no campo do agroextrativismo coordenadas e integradas | Resultado 1.3 Sistema de Informação sobre agroextrativismo implantado, em funcionamento e à disposição das comunidades extrativistas | Resultado 2.1 Aumento da renda das comunidades agroextrativistas viabilizado. | Resultado 2.2 Exemplos de gestão eficiente do processo de produção, beneficiamento e comercialização demonstrados e divulgados. |
| Atividade 1.1.1 Levantar as principais demandas provenientes das comunidades extrativistas, quanto a capacitação, assistência técnica, financiamento, mercados, estudos e legislação | Atividade 1.2.1 Levantar as iniciativas governamentais e não governamentais, suas lacunas e sobreposições, existentes no âmbito do agroextrativismo | Atividade 1.3.1 Levantar informações sobre produtores, produtos, mercados, preços, compradores, assistência técnica, consultores, legislação e alternativas de manejo | Atividade 2.1.1 Apoiar demandas de melhoria das condições de infra-estrutura, armazenamento, comercialização, de financiamento e de aquisição ou construção de equipamento para as comunidades beneficiadas | Atividade 2.2.1 Apoiar iniciativas inovadoras ou exemplares de gerenciamento do processo de produção, beneficiamento e comercialização de produtos agroextrativistas |
| Atividade 1.1.2 Levantar e analisar os problemas que impedem o atendimento das demandas das comunidades extrativistas junto ao poder público | Atividade 1.2.2 Elaborar e discutir propostas para a integração e ação conjunta das iniciativas governamentais e não governamentais no campo do agroextrativismo | Atividade 1.3.2 Elaborar propostas de integração dos bancos de dados existentes sobre agroextrativismo | Atividade 2.1.2 Tornar disponíveis às comunidades informações sobre alternativas sustentáveis de geração de renda | Atividade 2.2.2 Incentivar e promover a comercialização de produtos entre agroextrativistas, órgãos públicos e setores não governamentais e privado |
| Atividade 1.1.3 Interagir com os órgãos públicos e apoiar a criação de meios e possibilidades para o atendimento às demandas das comunidades extrativistas. | Atividade 1.2.3 Implementar ações exemplares de integração e articulação de iniciativas governamentais e não governamentais no campo do agroextrativismo | Atividade 1.3.3 Implantar o sistema de informação e divulgá-lo junto às comunidades. | Atividade 2.1.3 Promover análises de mercado e identificação de novos mercados para os produtos agroextrativistas | Atividade 2.2.3 Disseminar processos, técnicas e tecnologias de gestão eficiente do processo de produção, beneficiamento e comercialização. |

# J. ORÇAMENTO

# K. ANEXOS

## ANEXO I - MATRIZ LÓGICA

| Objetivos e Resutados | Indicadores de Verificação | Meios de Verificação | Riscos e Condicionantes |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de Desenvolvimento: Contribuir para o fortalecimento econômico e social das comunidades extrativistas da Amazônia, promovendo o uso sustentável e a conservação da biodiversidade | Número de famílias extrativistas atendidas pelo Programa; Redução da migração populacional; Diminuição da Taxa de desmatamento. | Documentação Legal; Relatórios dos projetos; Levantamentos anuais | Falta de projetos bem executados; Pulverização dos recursos Falta de monitoria e avaliação constantes |
| Objetivo Imediato 1 Coordenar, integrar e implementar iniciativas de políticas públicas, junto aos setores governamental e não governamental, visando ao fortalecimento e ao atendimento das demandas do agroextrativismo e de seus produtos. | Número de aprimoramento da legislação; Número de Políticas e Iniciativas Integradas Coordenação das Iniciativas Conjuntas Aumento do número de agroextrativistas contemplados pelas políticas públicas | Atas de reuniões Relatórios de Atividades Documentos legais | Falta de compromisso das instituições para ações conjuntas e mudanças Insuficiência de apoio político para mudanças legais |
| Resultado 1.1 Demandas sociais, de capacitação, de assistência técnica, de infra-estrutura, de financiamento, de estudos e de legislação, provenientes dos agroextrativistas, atendidas pelas políticas públicas. | Número de demandas dos extrativistas atendidas; Comparação entre a situação anterior do projeto e após a execução do projeto | Monitoria e Avaliação do Programa Atas das Reuniões | Desinteresses das instituições Entraves burocráticos insuperáveis Pressão social insuficiente |
| Resultado 1.2 Iniciativas públicas e não governamentais no campo do agroextrativismo propostas, coordenadas e integradas | Número de iniciativas conjuntas estabelecidas e negociadas; Aumento do número absoluto e percentual de beneficiários atendidos | Documentos Oficiais Relatórios Técnicos Levantamentos junto aos beneficiários | Proposta de integração e coordenação insuficiente Estabelecimento de iniciativas burocráticas Falta de pressão social |
| Resultado 1.3 Sistema de Informação sobre agroextrativismo implantado, em funcionamento e à disposição das comunidades extrativistas | Implantação da Base de Dados Número de informações incluídas na Base de Dados Número de usuários diretos Análise da situação anterior à base de dados implantada | Documentação da base de Dados Atas das reuniões sobre esse assunto Avaliação junto aos parceiros instituídos | Falta de apoio das instituições em disponibilizar suas informações Complexificação desnecessária do BD, tornando-o inoperante |

| Objetivos e Resutados | Indicadores de Verificação | Meios de Verificação | Riscos e Condicionantes |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Imediato 2 Apoiar as comunidades extrativistas e suas entidades na implementação de iniciativas sustentáveis de geração de renda e no aprimoramento do processo de produção, beneficiamento e comercialização | Número e valores dos projetos apoiados Impacto na composição da renda dos extrativistas Tipos e volumes de produtos comercializados Melhoria das condições locais de infra-estrutura, armazenamento, transporte e venda dos produtos | Relatórios Técnicos Trabalho de campo Estudos de Avaliação e Monitoramento | Falta de projetos bem executados Desvio de recursos para outras finalidades Capacitação e Assistência Técnica insuficientes |
| Resultado 2.1 Aumento da renda das comunidades agroextrativistas viabilizado. | Impacto na composição da renda dos extrativistas Tipos de produtos agroextrativistas disponíveis no mercado Grau de beneficiamento dos produtos | Relatórios Técnicos Trabalho de campo Análise e Monitoramento Estudo socioeconômicos sobre a renda familiar | Atrasos na seleção, aprovação e no repasse dos recursos aos projetos dos agroextrativistas |
| Resultado 2.2 Exemplos de gestão eficiente do processo de produção, beneficiamento e comercialização demonstrados e divulgados. | Número de experiências apoiadas Número de áreas de atuação e de produtos desenvolvidos | Relatórios Técnicos e Atas de Reuniões Trabalho de campo Estudo socioeconômicos das experiências apoiadas | Pouca disseminação dos exemplos de gestão eficiente dos processos produtivos; |

## ANEXO II - CRONOGRAMA  DE  EXECUÇÃO

| Objetivos, Resultados e Atividades | PROGRAMAÇÃO SEMESTRAL |
| --- | --- |
|  | 1/2000 | 2/2000 | 1/2001 | 2/2001 | 1/2002 | 2/2002 |
| Objetivo Imediato 1 |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Imediato 2 |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |

## ANEXO III – DISPOSIÇÕES SUPLEMENTARES DO DOCUMENTO DE PROJETO: CONTEXTO LEGAL

RESPONSABILIDADES GERAIS DO GOVERNO, DO PNUD E DA AGÊNCIA EXECUTORA

- Todas as fases e aspectos da assistência do PNUD a este projeto serão regidos e desenvolvidos de acordo com as resoluções e decisões relevantes e aplicáveis dos órgãos componentes das Nações Unidas, e em conformidade com as políticas e procedimentos do PNUD para tais projetos, e estarão sujeitos aos requisitos do Sistema de Relatórios, Monitoramento e Avaliação do PNUD.

- O Governo será responsável pelo presente projeto de desenvolvimento apoiado pelo PNUD e pela consecução de seus objetivos, como descrito neste Documento de Projeto.

- Sendo a assistência sob o presente projeto prestada em benefício do Governo e do povo brasileiros, o Governo deverá assumir todos os riscos de operações relativas a este projeto.

- O Governo deverá prover ao projeto o pessoal nacional de contraparte, instalações de treinamento, terrenos, edificações, equipamentos e outros serviços ou instalações que venham a ser requeridos.   O Governo designará a Agência Cooperadora de Governo mencionada na folha de rosto deste documento (daqui por diante denominada “Agência Cooperadora”) que será diretamente responsável pela implementação da contribuição do Governo ao projeto.

- O PNUD se compromete a complementar e suplementar a participação do Governo e proverá, através da Agência Executora, serviços de peritos, treinamento e equipamentos necessários, além de outros serviços de acordo com os recursos disponíveis ao projeto.

- A partir do início do projeto, a Agência Executora assumirá responsabilidade primordial pela execução do projeto e, para este fim, atuará na condição de contratante independente.  No entanto, tal responsabilidade primordial será exercida em consulta com o PNUD e de acordo com a Agência Cooperadora.  Provisões com este propósito serão estipuladas no Documento de Projeto, bem como provisões para a transferência dessa responsabilidade ao Governo ou a uma entidade designada pelo Governo durante a execução do projeto.

- Parte da participação do Governo pode dar-se na forma de uma contribuição em dinheiro ao PNUD.  Nesses casos, a Agência Executora proverá os serviços e instalações relacionados e prestará contas anualmente ao PNUD e ao Governo sobre as despesas incorridas.

#### Participação do Governo

- O Governo fornecerá ao projeto os serviços, equipamentos e instalações nas quantidades e no período de tempo especificados no Documento de Projeto.  A dotação orçamentária da participação do Governo – em dinheiro ou em espécie – conforme especificada deverá ser estabelecida nos orçamentos dos Projetos.

- Quando oportuno, e em consulta com a Agência Executora, a Agência Cooperadora designará um diretor para o projeto com dedicação integral.  Ele desempenhará no projeto as responsabilidades que lhe forem atribuídas pela Agência Cooperadora.

- O custo estimado dos itens incluídos na contribuição do Governo, conforme detalhado no orçamento do Projeto, será baseado nas informações mais acuradas disponíveis durante a elaboração da proposta de projeto.  Fica acordado que flutuações de preços ocorridas durante o período de execução do projeto podem requerer um ajuste em termos monetários da contribuição mencionada, o qual será sempre determinado pelo valor dos serviços, equipamentos e instalações necessários à execução adequada do projeto.

- Dentro do número estabelecido de meses/trabalho de serviços de pessoal descritos no Documento de Projeto, pequenos ajustes nas nomeações individuais de pessoal de projeto cedido pelo Govenro poderão ser feitos pelo Governo em consulta com a Agência Executora, caso isto seja considerado do interesse do projeto.  Em todos os casos, o PNUD será informado quando tais pequenos ajustes tenham implicações financeiras.

- O Governo continuará a pagar os salários locais e as ajudas de custo apropriadas ao pessoal nacional de contraparte durante os períodos em que estes se ausentarem do projeto com bolsas de estudos do PNUD.

- O Governo custeará quaisquer taxas aduaneiras ou outros custos relativos à liberação alfandegária de equipamentos do projeto, seu transporte, manuseio, armazenagem e outras despesas relacionadas dentro do país.  O Governo será responsável pela instalação e manutenção de tais equipamentos, bem como por seu seguro e substituição, se necessário, após a entrega no local do projeto.

- O Governo colocará à disposição do projeto – sujeito a provisões de segurança existentes – quaisquer relatórios, mapas, registros e outros dados, publicados ou não, que sejam considerados necessários à implementação do projeto.

- Direitos de patentes, direitos autorais e outros direitos similares relativos a quaisquer descobertas ou trabalhos resultantes da assistência do PNUD a este projeto serão propriedade do PNUD.  No entanto, e a menos que seja acordado de outra forma pelas partes em cada caso, o Governo terá o direito de utilizar tais descobertas ou trabalhos no país sem royalties ou qualquer taxa de natureza similar.

- O governo deverá auxiliar todo o pessoal de projeto a encontrar acomodações residenciais adequadas, com aluguéis razoáveis.

- Os serviços e instalações especificados no Documento do Projeto, e que deverão ser fornecidos ao projeto pelo Governo através de uma contribuição em dinheiro, serão estabelecidos no orçamento do Projeto.  O pagamento dessa quantia será feito ao PNUD de acordo com o Calendário de Pagamentos pelo Governo.

- O pagamento ao PNUD da contribuição mencionada acima antes ou nas datas especificadas no Calendário de Pagamentos pelo Governo constitui-se em pré-requisito para o início ou a continuação das operações do projeto.

#### Participação do PNUD e da Agência Executora

- O PNUD fornecerá ao projeto, através da Agência Executora, os serviços, equipamentos e instalações descritos no Documento do Projeto.  A dotação orçamentária da contribuição do PNUD, conforme especificada, será estabelecida no orçamento do Projeto.

- A Agência Executora consultará o Governo e o PNUD sobre a escolha do Gerente do Projeto que, sob a direção da Agência Executora, será responsável no país pela participação da Agência Executora no projeto.  O Gerente do Projeto supervisionará os peritos e outro pessoal da agência lotado no projeto, e o treinamento em serviço do pessoal nacional de contraparte.  Ele será responsável pelo gerenciamento e a utilização eficiente de todos os insumos financiados pelo PNUD, incluindo o equipamento fornecido ao projeto.

- A Agência Executora, em consulta com o Governo e o PNUD, deverá designar pessoal internacional e outros profissionais para o projeto, como especificado no Documento do Projeto, selecionar candidatos a bolsas de estudos, e determinar padrões para o treinamento do pessoal nacional de contraparte.

- As bolsas de estudos serão administradas de acordo com os regulamentos de bolsas da Agência Executora.

- De acordo com o Governo e com o PNUD, a Agência executora poderá executar parte do projeto ou seu todo através de subcontrato.  A seleção de sub-contratados será feita de acordo com os procedimentos da Agência Executora, após consulta ao PNUD e ao Governo.

- Todo o material, equipamentos e suprimentos adquiridos com recursos do PNUD serão usados exclusivamente para a execução do projeto, e permanecerão como propriedade do PNUD, em cujo nome serão mantidos pela Agência Executora.  O equipamento fornecido pelo PNUD será identificado com a marca do PNUD e da Agência Executora.

- Caso necessário, poderão ser tomadas providências para a tranferência temporária da custódia do equipamento para auditoridades locais pelo período de duração do projeto, sem prejuízo para a transferência final.

- Antes do encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e a Agência Executora deverão por-se de acordo quanto à disposição de todos os equipamentos do projeto fornecidos pelo PNUD.  Geralmente, o direito de propriedade de tal equipamento será transferido para o Governo, ou para uma entidade designada pelo Governo, quando necessário para a operação contínua do projeto ou para atividades imediatamente subsequentes.  No entanto, o PNUD poderá, a seu critério, reter o direito de propriedade de parte ou de todos os equipamentos.

- Em um período acordado após o encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e, se necessário, a Agência Cooperadora, deverão revisar as atividades resultantes ou subsequentes ao projeto, a fim de avaliar seus resultados.

- O PNUD poderá liberar informações relativas a qualquer projeto de investimento para potenciais investidores, a não ser que ou até que o Governo tenha solicitado ao PNUD por escrito que restrinja a divulgação de informações relativas a tais projetos.

#### Direitos, facilidades, privilégios e imunidades

- Em conformidade com o Acordo referente à assistência do PNUD firmado entre as Nações Unidas (PNUD) e o Governo, serão concedidos ao pessoal do PNUD e de outras agências das Nações Unidas associadas ao projeto os direitos, facilidades, privilégios e imunidades especificados no Acordo mencionado.

- O Governo concederá aos Voluntários das Nações Unidas, caso seus serviços sejam necessários, os mesmos direitos, facilidades, privilégios e imunidades concedidos ao pessoal do PNUD.

- Os contratados da Agência Executora e seu quadro de pessoal (com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente) deverão:

- ser imunes a processos legais com respeito a todos os atos por eles perpetrados no exercício oficial da execução do projeto;

- ser imunes a obrigações de serviço nacional;

- ser imunes, juntamente com seus cônjuges e dependentes, a restrições de imigração;

- ter direito ao privilégio de trazer para o país quantias razoáveis em moeda estrangeira para fins do projeto ou para uso pessoal do quadro de funcionários, e de retirar quaisquer quantias trazidas para o país ou, de acordo com os regulamentos de câmbio relevantes, as quantias assim percebidas pelo pessoal na execução do projeto;

- juntamente com seus esposos e dependentes, ter direito às mesmas facilidades de repatriamento existentes nos casos de crises internacionais ou garantidos a enviados diplomáticos.

- Todo o pessoal contratado pela Agência Executora gozará da inviolabilidade de todos os papéis e documentos relativos ao projeto.

- O Governo isentará ou ainda assumirá os custos de quaisquer impostos, taxas, tributos ou taxações que possa impor sobre qualquer firma ou organização mantida pela Agência Executora, bem como sobre o quadro de pessoal de tais firmas ou organizações, com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente, com respeito a:

- salários ou  remuneração recebidos por tal pessoal na execução do projeto;

- quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos introduzidos no país para fins do projeto ou que, após terem sido trazidos para o país, possam subsequentemente ser dali retirados;

- quaisquer quantidades substanciais de equipamentos, materiais e suprimentos adquiridos localmente para a execução do projeto, como, por exemplo, combustível e peças de reposição para a operação e manutenção dos equipamentos mencionados no item (b) acima, com a condição de que os tipos e quantidades aproximadas a serem isentados, e os procedimentos relevantes a serem seguidos sejam acordados com o Governo e, quando apropriado, registrados no Documento de Projeto; e

- como no caso dos privilégios atualmente concedidos ao pessoal do PNUD e da Agência Executora , qualquer propriedade trazida pela firma ou organização para seu pessoal para uso ou consumo pessoal, incluindo um automóvel privado para cada empregado, ou qualquer propriedade que, tendo sido trazida ao país, possa ser subsequentemente dali retirada quando da partida de tal pessoal.

- O Governo deverá garantir: (a) a liberação imediata de peritos e outras pessoas que  desempenhem serviços relativos a este projeto e (b) a liberação alfandegária imediata de (i) equipamentos, materiais e suprimentos necessários em vinculação com este projeto e (ii) propriedades pertencentes e destinadas ao uso ou consumo pessoal do pessoal do PNUD, suas Agências Executoras, ou outras pessoas que desempenhem serviços em seu nome com respeito a este projeto, com exceção do pessoal contratado localmente.

- Os privilégios e imunidades mencionados nos parágrafos acima, a que tenham direito tal firma ou organização e seu pessoal, podem ser dispensados pela Agência Executora quando, em sua opinião ou na opinião do PNUD, a imunidade impeça o curso da justiça e possa ser dispensada sem prejuízo da execução exitosa do projeto no interesse do PNUD ou da Agência Executora.

- A Agência Executora fornecerá ao Governo, através do Representante Residente, a lista do pessoal a quem os privilégios e imunidades enumerados acima serão aplicados.

- Nada neste Documento de Projeto ou Anexo deverá ser interpretado como limitação dos direitos, facilidades, privilégios ou imunidades concedidos em qualquer outro instrumento sobre qualquer pessoa, física ou jurídica, aqui mencionada.

SUSPENSÃO OU ENCERRAMENTO DA ASSISTÊNCIA

- (a) O PNUD pode, mediante notificação escrita ao Governo e à Agência Executora em questão, suspender sua assistência a qualquer projeto caso, no entender do PNUD, surjam quaisquer circunstâncias que interfiram ou ameacem interferir na execução exitosa do projeto ou na consecução de seus objetivos.  Na mesma notificação escrita, ou em outra subsequente, o PNUD pode indicar as condições sob as quais ele se dispõe a recomeçar a assistência ao projeto.  Qualquer suspensão desse tipo continuará até que tais condições tenham sido aceitas pelo Governo e que o PNUD notifique o Governo e a Agência Executora de que está pronto a recomeçar sua assistência.

(b) Caso qualquer situação mencionada no subparágrafo (a) acima persista por um perído de quatorze dias depois que a notificação de suspensão das atividades tenha sido dada pelo PNUD ao Governo e à Agência Executora, o PNUD poderá, a qualquer tempo a partir dali, e através de notificação escrita ao Governo e à Agência Executora, encerrar o projeto.

(c) As provisões deste parágrafo não trarão prejuízo a quaisquer outros direitos ou recursos que o PNUD possa Ter nessas circunstâncias, seja sob princípios gerais da lei ou sob outros aspectos.

DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

#### A. Geral

1. A Agência Implementadora (daqui por diante denominada “o Governo”) é responsável, perante o Administrador do PNUD, pela custódia e pelo uso adequado dos recursos a ela adiantados pelo PNUD.

2. O Governo manterá contas separadas (incluindo uma conta bancária separada) para os recursos do PNUD, e usará os recursos a ele fornecidos somente para insumos financiados pelo PNUD, de acordo com o orçamento do projeto que contempla a contribuição do PNUD (Parte IV do Documento do Projeto).

3. Adiantamentos de fundos e pagamentos feitos pelo PNUD em nome dos Governos são regidos pelas normas, regulamentos e diretivas aplicáveis do PNUD relativas à utilização de moeda corrente.

4. O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros de fundos do PNUD recebidos e dispendidos, preparados em inglês e de acordo com o ano fiscal do PNUD (de 1o de janeiro a 31 de dezembro).  A periodicidade e o conteúdo de tais extratos estão especificados abaixo.  Os extratos financeiros anuais serão examinados pelos auditores legalmente credenciados para contas do próprio Governo.  Na medida do possível, os princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas serão aplicados pelos auditores, que fornecerão relatórios de auditoria anualmente, juntamente com os relatórios especificados abaixo.

5. Para fins de relatórios para o PNUD, a equivalência ao dólar americano será calculada pelas taxas operacionais de câmbio das Nações Unidas.  O Representante Residente do PNUD informará ao Governo sobre as taxas de câmbio das Nações Unidas e sobre suas variações, quando ocorrerem.

- Adiantamento de Fundos

- A pedido do Governo, adiantamentos serão feitos pelo Representante Residente de acordo com o Documento de Projeto e na moeda solicitada, sujeitos às condições especificadas abaixo.

- O Governo indicará suas necessidades de caixa de fundos do PNUD para cada período do cronograma de adiantamentos incluído na Parte IV do Documento do Projeto, no mínimo duas semanas antes da data em que o pagamento é devido (Solicitação de Adiantamento de Fundos, apêndice 1 deste Anexo).  Os adiantamentos serão feitos pelo PNUD na data indicada no cronograma de adiantamentos, nas quantias e na moeda solicitadas pelo Governo (ver também o parágrafo 9 abaixo para solicitações de adiantamentos em moedas não disponíveis no escritório de campo do PNUD).

- Caso o cronograma de adiantamentos incluído no documento do projeto deixe de refletir as necessidades reais de fundos, um novo cronograma será preparado pelo Governo em consulta com o Representante Residente, de acordo com o formato indicado no Apêndice 5 deste Anexo: Cronograma de Adiantamentos.  Geralmente, os adiantamentos serão suficientes para cobrir as necessidades de caixa previstas para um período máximo de três meses.

- Adiantamentos em Moeda Local. Normalmente, os adiantamentos ao Governo em moeda local serão feitos pelo Representante Residente.

- Adiantamentos em Outras Moedas. Adiantamentos ao Governo em dólares americanos serão feitos pelo Representante Residente do PNUD caso esta moeda esteja disponível a ele/ela.  O Representante Residente providenciará para que adiantamentos em moedas não disponíveis a ele/ela sejam feitos pela Sede do PNUD ou por outros escritórios de campo, conforme apropriado.

- Pagamento Direto pelo PNUD

11. A pedido do Governo, o PNUD, após verificar a documentação de suporte, fará pagamentos diretos a indivíduos ou firmas fornecedores de serviços ou mercadorias financiados pelo PNUD.  Os pedidos serão dirigidos ao Representante Residente do PNUD, que providenciará para que o pagamento seja feito pelo seu escritório ou pela sede do PNUD. Os pedidos indicarão o beneficiário, as quantias e moedas requeridas, uma justificativa para a solicitação e instruções de pagamento contendo o banco, o endereço e o número da conta bancária do beneficiário.

- O Representante Residente fornecerá ao Governo extratos dos pagamentos diretos feitos pelo PNUD dentro de 15 dias a contar de 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro, para que sejam incorporados ao Project Delivery Report de acordo com o parágrafo D.13(b) abaixo.

- Extratos Financeiros Periódicos

- O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros certificados dentro de 30 dias a contar de 30 de abril e 30 de agosto, e dentro de 60 dias a contar de 31 de dezembro.  Os extratos incluirão o seguinte:

- Situação dos Fundos Adiantados pelo PNUD (Apêndice 2 deste Anexo)

O extrato será submetido para cada período indicado acima e será preparado na moeda do adiantamento. Quando moedas diferentes tiverem sido adiantadas, serão preparados extratos separados.  Cada extrato refletirá, em base cumulativa anual, a quantia de fundos disponíveis no início do ano, fundos adiantados pelo PNUD, fundos dispendidos pelo Governo durante o período coberto pelo relatório e o saldo resultante ao final daquele período.  O extrato também detalhará as despesas incorridas por mês em moeda local e o equivalente em dólares americanos calculado com base na taxa operacional de câmbio das Nações Unidas aplicável.

Project Delivery Report (Apêndice 3 deste Anexo)

O relatório será submetido para cada período indicado acima e refletirá as despesas cumulativas do ano corrente, classificadas de acordo com os itens listados no orçamento aprovado do projeto, incorporando as despesas incorridas pelo Governo e, quando apropriado, o extrato de despesas da Agência Cooperadora, caso haja, e o extrato de pagamentos diretos feitos pelo PNUD.

- Relatório Anual de Equipamento Permanente Financiado pelo PNUD (Apêndice 4 deste Anexo)

O Governo fornecerá ao Representante Residente, para o ano encerrado em 31 de dezembro, e dentro de 60 dias a contar dessa data, um relatório de equipamento permanente, juntamente com outros extratos financeiros devidos na mesma data.  O relatório incluirá todos os equipamentos permanentes financiados pelo PNUD e fornecidos ao projeto durante aquele ano.

Serão também incluídos, caso existam, equipamentos permanentes adquiridos pela Agência Cooperadora e  fornecidos ao projeto.  O relatório descreverá cada item em detalhes, listando o número de identificação dado pelo Governo e o número de série ou de registro atribuído pelo fabricante, além de refletir o custo equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

- Extrato de Gastos para Projetos de Financiamento Conjunto

Em caso de financiamento conjunto de atividades do projeto pelo Governo e pelo PNUD e, conforme o caso, por outras fontes de assistência, os extratos financeiros certificados mencionados acima serão acompanhados por um extrato separado refletindo os gastos de todo o projeto, cobrindo o mesmo período contemplado pelos extratos financeiros certificados.  A esse extrato de gastos será adicionada uma indicação do rateio feito pelo Governo da despesa relatada, com respeito à contribuição do PNUD e de outros fundos disponíveis.

- Caso o Governo não possa submeter os extratos financeiros nas datas devidas, ele informará ao Representante Residente as razões para tal e indicará a data planejada para submissão.

- Extratos Financeiros da Auditoria Anual do Governo

- Como descrito no parágrafo D.13(a) acima, um extrato financeiro da situação dos fundos adiantados pelo PNUD, devidamente certificado e auditado, será colocado à disposição do Representante Residente pelo Governo dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano calendário.

- O sistema financeiro será auditado e certificado pela entidade especificada no parágrafo 4 acima.

- Extratos Financeiros Finais do Governo

- Quando do encerramento da assistência financeira do PNUD ao projeto, o Governo fornecerá extratos financeiros finais contemplando o período de 1o de janeiro até a data da conclusão financeira ou do reembolso do saldo não gasto de fundos do PNUD (a que se refere o parágrafo 18 abaixo), caso exista.  Os extratos financeiros serão auditados para fins de conformidade com os requisitos especificados no parágrafo E acima.  Será usado o formato fornecido nos Apêndices 2 e 3 deste anexo.  Os extratos serão submetidos ao Diretor da Divisão Financeira do PNUD, com cópias ao Representante Residente do PNUD, dentro de 120 dias a partir da data do encerramento da assistência financeira.

- Caso o Governo possua saldo não gasto de fundos do PNUD, tal saldo será reembolsado pelo Governo na moeda do adiantamento, não mais de 30 dias após a data da conclusão financeira.

- Auditoria pelo PNUD

- Todas as contas mantidas pelo Governo para recursos do PNUD podem ser examinadas pelos auditores internos do PNUD e/ou pela Junta de Auditoria das Nações Unidas, ou pelos auditores públicos designados pela Junta de Auditoria das Nações Unidas.

Apêndice 1

GOVERNO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTOS DE FUNDOS DO PNUD

PROJETO       N( BRA/     /

Para o Período de 19      a       19

|  | Dinheiro em Caixa no Início | Gastos Estimados até o Fim do | Adiantamento Líquido | Detalhes para Pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moeda | do Período | Período | Solicitado | Nome e Endereço do Banco | Título da Conta | Número |

Certificado:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 2

GOVERNO DO BRASIL

SITUAÇÃO DOS FUNDOS ADIANTADOS PELO PNUD

Para o período de 1o de janeiro a       19

(em  moeda)

| A. Sumário dos Fundos Recebidos e Dispendidos | Quantia (na Moeda do Adiantamento) |
| --- | --- |
| Saldo em 1o de janeiro de 19 |  |
| Adicionar: Adiantamentos recebidos do PNUD |  |
| Total de Fundos Disponíveis para Fins do Projeto |  |
| Deduzir: Despesas Totais no Ano até esta Data | 1 |
| Saldo em 19 |  |
| Representado por: |  |
| Dinheiro no Banco |  |
| Dinheiro em Caixa |  |
| Saldo em 19 |  |

B. Sumário de Despesas por Mês

|  | Despesas (na Moeda do Adiantamento) | Taxa Operacional de Câmbio das Nações Unidas | Despesas (em dólar-equivalente) |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro |  |  |  |
| Fevereiro |  |  |  |
| Março |  |  |  |
| Abril |  |  |  |
| Maio |  |  |  |
| Junho |  |  |  |
| Julho |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |
| Setembro |  |  |  |
| Outubro |  |  |  |
| Novembro |  |  |  |
| Dezembro |  |  |  |
| Total |  |  |  |
| Certificado por: | Aprovado por: |
| Nome | Nome |
| Contador Chefe | Cargo |
| Órgão Governamental (Departamento) | Órgão Governamental (Departamento) |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 3

GOVERNO DO BRASIL

TÍTULO DO PROJETO:                                                                                      PROJETO N(:

PROJECT DELIVERY REPORT

FUNDOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)

PARA O PERÍODO DE 1( DE JANEIRO A       DE 19

(Preparado em Dólares Americanos)

|  |  |  | GASTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Linha Orçamen-tária | Descrição | Orçamento anual | Governo | Pagamentos Diretos do PNUD | Agência Cooperadora | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 99.00 | TOTAL |  |  |  |  |  |

| Certificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- |
| Nome | Nome |
| Contador Chefe | Cargo |
| Órgão Governmantal (Departamento) | Órgão Governmantal (Departamento) |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 4

GOVERNO DO BRASIL

RELATÓRIO ANUAL DE MATERIAL PERMANENTE FINANCIADO  PELO PNUD

PROJETO                                                                                       N(

Para o Ano Encerrado em 31 de dezembro de 19

| Descrição | Número de Identificação do Governo | Número de Série ou de Registro do Fabricante | Custo em Dólares Americanos |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |

Certificado por:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 5

NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO

CRONOGRAMA DE ADIANTAMENTOS

US$

A. FUNDOS ADIANTADOS ATÉ ESTA DATA

B. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS NOS PRÓXIMOS 12 MESES

i. Ao Governo

| DATA | QUANTIA |
| --- | --- |

TOTAL

ii. À Agência Cooperadora

C. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES

ALOCAÇÃO TOTAL DE ACORDO COM O

DOCUMENTO DO PROJETO (LINHA 99)

## ANEXO IV – REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

PROGRAMA  DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

ESCRITÓRIO DO BRASIL

MANUAL DE PROGRAMAS E PROJETOS

REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

MPP, Seção  30503, subseção 8.0

Novembro de 1997

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

ESCRITÓRIO DO BRASIL

Requisitos de Auditoria para Execução Governamental de

Projetos Financiados pelo PNUD

ÍNDICE

1.0 GERAL

1.1	Responsabilidade dos Governos

1.2	Requisitos Gerais de Auditoria

1.3	Poder de Auditoria

2.0 FINALIDADE DAS DIRETRIZES

- PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS

  - Controles Contábeis

  - Financiamento de Projetos

  - Relatórios Financeiros dos Governos

  - Relatórios, Monitoramento e Avaliação de Projetos (MAR)

  - Equipamentos dos Projetos

4.0  OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

5.0	A AUDITORIA

5.1	Relatório de Auditoria

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

5.3	Parecer da Auditoria

6.0	RESPONSABILIDADES

6.1	Responsabilidades da Sede do PNUD

6.2	Responsabilidades dos Governos

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

6.4	A Abordagem da Auditoria

7.0 FONTE DE RECURSOS PARA AUDITORIA

ANEXO: Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

ESCRITÓRIO DO BRASIL

REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

1.0	Geral

1.1 	Responsabilidade dos Governos

Os Governos que executam projetos do PNUD são responsáveis pelo gerenciamento de todos os recursos do PNUD alocados para o projeto.  Nesta condição, um governo é responsável, perante o Administrador, pela totalidade dos recursos do PNUD sob seu controle.

A administração por um determinado governo de recursos obtidos do PNUD ou através dele deve ser conduzida sob suas respectivas normas, regras, práticas e procedimentos financeiros, na medida em que propiciem um controle adequado dos recursos.  Caso as normas financeiras de um determinado governo não contenham as diretrizes requeridas, serão aplicadas as normas do PNUD.

Cada governo deverá manter as contas e os registros necessários à elaboração dos relatórios sobre a situação financeira dos fundos obtidos do PNUD ou através dele.

A fim de garantir a existência de dados requeridos pelo PNUD para fins de gerenciamento, o Administrador está autorizado a especificar as bases, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios sobre fundos obtidos do PNUD ou através dele, os quais deverão ser submetidos pelos governos.

1.2. 	Requisito Geral de Auditoria

O Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que se refere à auditoria externa, foi anexado a estes Requisitos a título de informação e deverá, mutatis mutandis, aplicar-se à auditoria de projetos executados pelo governo.

Ao Administrador caberá garantir que os governos que executam projetos do PNUD requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e submetam relatórios anuais de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e com aqueles mencionados no item 3.3 abaixo.

1.3     Poder de Auditoria

A auditoria de projetos executados pelo governo deverá ser conduzida pelo auditor legalmente reconhecido pelo governo ou por um auditor comercial credenciado pelo governo.

2.0  	Finalidade dos Requisitos

A finalidade dos presentes Requisitos de auditoria é fornecer aos auditores (daqui por diante denominados “o Auditor”) de projetos executados pelo governo o quadro financeiro, de relatórios e de auditoria do PNUD para projetos executados pelo governo, que será discutida nas seções que se seguem.

3.0 	Procedimentos para Prestação de Contas, Relatórios e Monitoramento

3.1 	Controles Contábeis

Sistemas adequados de controle deverão ser estabelecidos dentro da estrutura de gerenciamento de um projeto.  Deverá ser conduzida uma revisão do ambiente geral de controle, bem como dos controles contábeis internos específicos que estejam sendo usados para apoiar e validar transações, a fim de determinar a existência de medidas satisfatórias e garantir que estas sejam obedecidas, para evitar perdas ou detectar riscos potenciais.

a) Revisão dos Controles Gerais

O ambiente geral de controle inclui vários fatores críticos de gerenciamento de projeto que indicam se um projeto está ou não sendo executado num ambiente conducente.  Tais fatores incluem:

- Abordagem gerencial

- Estrutura organizacional

- Manutenção de registros

- Pessoal

- Delegação de tarefas

- Comunicações

- Autoridade e responsabilidade

- Políticas e procedimentos

- Revisão de Controles Contábeis Internos

Os controles internos sobre responsabilidade, autoridade, certificação, registro, documentação e divisão de tarefas são mantidos a fim de reduzir ou eliminar riscos associados às operações financeiras de um projeto.  Para o PNUD, o processo de certificação destaca-se para o PNUD como o mais significativo.

c) Certificação

Como parte do cumprimento de sua responsabilidade fiduciária  pelo gerenciamento de recursos do PNUD, os governos concordam em seguir um processo que requer do oficial designado e autorizado pelo governo (daqui por diante denominado gerência do projeto) o fornecimento de certificação escrita, que é requerida pelo PNUD à gerência do projeto para:

- Solicitações de adiantamento de fundos do projeto;

- Solicitações ao PNUD de desembolso direto de fundos do projeto; e

- Relatórios financeiros do projeto.

A função certificadora é delegada pelo órgão executor do governo ao pessoal encarregado da administração do projeto.  Tal autoridade deve ser dada por escrito.

3.2   	Financiamento de Projetos

a) Solicitações de Adiantamento de Fundos do PNUD

O financiamento de projetos é feito através de adiantamentos diretos ao governo, por meio dos quais este recebe e desembolsa fundos de projeto diretamente.  Para receber um adiantamento, a gerência de um projeto preenche e certifica um formulário de Solicitação de Adiantamento de Fundos do PNUD.  A Solicitação é submetida ao Representante Residente.

Deve haver um sistema adequado de controles internos sobre solicitações de adiantamento.  No mínimo, os controles deverão garantir que:

- O formulário seja preparado acuradamente;

- A certificação seja dada pelo oficial designado pelo governo;

- Adiantamentos prévios estejam computados; e

- Os adiantamentos solicitados estejam razoavelmente de acordo com as provisões do documento de projeto e do plano de trabalho.

b)  Solicitações de Pagamento Direto pelo PNUD

Um segundo método de financiamento de projetos executados pelo governo é através do “Pagamento Direto”.  Por esse método, a gerência do projeto pode solicitar aos representante residentes do PNUD o desembolso direto de fundos do projeto em seu nome.  Os representantes residentes podem fazê-lo diretamente de suas próprias contas bancárias ou referir a solicitação à Sede do PNUD para que a ação seja tomada.

Ao efetuar pagamentos diretos, o PNUD confia na certificação e nos controles internos e registros mantidos pela gerência de um projeto.

Ao solicitar pagamentos diretos ao PNUD, o governo preencherá um formulário de Solicitação de Pagamento Direto.  Este formulário contém a seguinte certificação:

“Pelo presente, o oficial autorizado pelo governo abaixo assinado certifica que o pagamento solicitado não foi efetuado anteriormente e que será:

- Feito de acordo com o documento do projeto;

- Efetuado para bens ou serviços que foram entregues ao governo a contento ou serão entregues de acordo com os termos e condições do contrato; e

- Feito com base em documentação original pertinente que está, ou estará, nos arquivos do governo ou do PNUD;

Documentação Original de Suporte

A documentação original de suporte poderá ser anexada à Solicitação de Pagamento Direto pela gerência do projeto ou, de outra forma, a documentação original pertinente poderá ser gerada pelo representante residente como consequência de uma Solicitação de Pagamento Direto para aquisições que produzam faturas.  Assim, as transações de pagamento direto podem ser ações de pagamento simples ou complexas.  Em cada caso, sistemas de compra adequados devem estar estabelecidos, tais como requisições e ordens de compra, ou licitações, no caso de contratos.

Os Representantes Residentes fornecerão à gerência dos projetos cópias dos Comprovantes de Desembolso e de qualquer outra documentação pertinente para todas as transações de pagamento direto realizadas.

c)   Gastos de Agências Cooperadoras

A pedido dos governos, agências executoras das Nações Unidas podem ser chamadas a executar a totalidade ou partes de um projeto.  Quando isto ocorre, as agências são denominadas agências cooperadoras.

As agências cooperadoras recebem fundos de projeto diretamente do PNUD, devido a procedimentos específicos existentes entre as agências das Nações Unidas e o PNUD.  Isto não desmerece o fato de que, no acerto entre os governos e as agências cooperadoras, fica acordado, inter alia, que elas são responsáveis, perante o governo, por todos os insumos e atividades que implementam.

3.3 	Relatórios Financeiros dos Governos

Um governo deverá gerenciar e ser responsável por todos os recursos do PNUD alocados a um projeto executado pelo governo.  Tal gerenciamento e responsabilidades se aplicam a desembolsos feitos pelos governos através dos adiantamentos recebidos, a pagamentos diretos pelo PNUD e a gastos de agências cooperadoras.  Neste sentido, os governos devem manter registros adequados para registrar transações financeiras efetuadas por outros em seu nome.

Com relação a adiantamentos, a cada trimestre do ano calendário os governos deverão preparar, certificar e submeter aos representantes residentes do PNUD o Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos.  O relatório financeiro de final de ano, denominado Combined Delivery Report - CDR  (Relatório de Prestação Combinada) é preparado pela sede do PNUD.  O CDR é a consolidação de despesas incorridas pelos governos, pagamentos diretos efetuados pelos escritórios do PNUD ou pela Sede, e gastos de agências cooperadoras.  O CDR é encaminhado às gerências de projetos executados pelo governo através dos representantes residentes do PNUD.  O CDR, quando verificado e certificado pela gerência do projeto, deverá ser submetido aos auditores para auditoria financeira.

O Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos, preparados por projeto e tipo de moeda, deverão ser submetidos ao PNUD através do representante residente até o 15o dia após o término do trimestre  A certificação de relatórios financeiros deverá ser feita pelo oficial autorizado pelo governo.

A certificação de relatórios financeiros atesta a adequação dos gastos e os saldos de projeto mantidos pelo governo.  A certificação serve também como uma reafirmação de responsabilidade caso desembolsos feitos pelo governo sejam recusados em consequência de uma auditoria.

Além da verificação de livros e registros, serão avaliados os controles internos do processo de contabilidade e submissão de relatórios, que podem incluir os seguintes itens:

- Autorização de transações;

- Registro de transações;

- Procedimentos para classificação orçamentária de transações;

- Procedimentos de encerramento; e

- Preparação de relatórios e revisão de procedimentos.

a) Verificação do Relatório de Gastos do Governo

Este relatório objetiva fornecer ao PNUD informação específica sobre a utilização de fundos do PNUD adiantados ao governo.  O relatório também mostra a quantidade de fundos do PNUD disponível a um determinado governo, por componente e linha orçamentária.  A verificação destes relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O “Orçamento Anual” indicado no relatório corresponde ao orçamento aprovado no documento de orçamento/revisão de projeto mais recente;

- O item “Despesas Acumuladas no Ano” equivale às “Despesas no Trimestre” mais as “Despesas Acumuladas no Ano” apresentadas no relatório do trimestre anterior;

- Os "Desembolsos" para cada mês mostrados na página dois do relatório estão de acordo com os livros contábeis do projeto;

- O relatório está matematicamente correto; e

- A “Certificação” do relatório está assinada pelo oficial autorizado pelo governo.

b) Verificação do relatório Situação dos Fundos/Reconciliação de Adiantamentos Pendentes

A finalidade deste relatório é mostrar a quantidade de fundos do PNUD adiantados mas ainda não desembolsados pelo governo.  A verificação deste relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O item “Adiantamento Pendente do PNUD (início do ano)” está de acordo com o saldo de fechamento do relatório do ano anterior.

- A importância em "Adiantamentos do PNUD Recebidos Neste Trimestre” está de acordo com os registros do escritório de campo.

- A importância mostrada na linha “Adiantamentos do PNUD Recebidos em Trimestre Anteriores (acumulado no ano)” é a mesma quantia que aparece na linha “Total de Fundos Recebidos do PNUD (acumulado no ano)” do relatório correspondente ao trimestre anterior.

- A importância em “Desembolsos Totais (acumulado no ano)” equivale à quantia retirada do relatório do trimestre anterior mais os desembolsos do trimestre corrente (como mostrado no Relatório de Gastos do Governo).

- A importância mostrada na linha “Adiantamento Pendente do PNUD” no Passo 1 equivale à quantia mostrada na mesma linha do Passo 2.

- O relatório está matematicamente correto.

- O relatório está certificado pelo oficial autorizado pelo governo.

3.4	 Monitoramento, Avaliação e Relatórios de Projetos

Deve-se fazer referência aos Requisitos de monitoramento, avaliação e relatórios de projetos (MAR) que estão contidos na Seção 30600 deste MPP.  Os Requisitos se aplicam igualmente aos governos que executam projetos.  É responsabilidade dos governos planejar e cumprir corretamente todos os Requisitos de MAR para os projetos sob sua execução.  Assim, uma revisão de MAR deve ser incorporada à escopo da auditoria.  O alcance da auditoria de MAR deve-se limitar à averiguação do planejamento e execução de atividades de MAR.  O documento de referência para esse exercício é o Country Program Management Plan – CPMP (Plano de Gerenciamento de Programa Nacional).  Uma cópia desse documento deve ser obtida do representante residente do PNUD antes da auditoria.

3.5 	Equipamentos de Projeto

a) Propriedade

O tipo de equipamento, além do objetivo e da duração do projeto determinam o título de propriedade.  O PNUD se reserva a propriedade quando o equipamento é altamente especializado;  quando o projeto não alcança seus objetivos; ou quando o equipamento pode ser utilizado numa fase subsequente do projeto.  Do contrário, após a entrega, o equipamento se torna propriedade do governo assim que as formalidades de transferência tenham sido concluídas ao final de cada ano.

b) Livro de Registro de Bens Duráveis

Os governos devem manter um registro de bens duráveis com o fim de registrar a aquisição e alienação de propriedades e equipamentos financiados pelo PNUD.  Tal registro deve conter informações sobre toda propriedade ou equipamento, quer adquiridos diretamente pelos governos com fundos de adiantamentos, ou pelo PNUD ou, ainda, por uma Agência Cooperadora em nome do governo.

c)  Relatório Anual de Inventário

Os governos devem executar o inventário físico anual de equipamentos duráveis, devendo submeter ao representante residente do PNUD relatórios anuais reconciliados de bens duráveis adquiridos durante o ano, dentro de 60 dias após o dia 31 de dezembro de cada ano.

d) Transferência de Equipamento

Após a submissão e verificação do relatório anual de bens duráveis, a transferência formal do equipamento ao governo será acordada entre o representante residente e o governo.  A transferência é feita através de uma troca de cartas ou de um documento de transferência.

4.0	 Objetivos e Escopo da Auditoria

O objetivo principal da auditoria de um projeto executado pelo governo é o de obter garantias razoáveis de que os recursos do PNUD estão sendo gerenciados pelo governo de acordo com:  procedimentos, normas, regulamentos e práticas financeiras governamentais; o documento de projeto; os procedimentos de implementação, monitoramento, avaliação e submissão de relatórios de projeto; e com os procedimentos de elaboração de relatórios financeiros e contábeis previstos para a execução governamental contidos nas Seções 30500 e 30600 deste Manual.

Ao gerenciar recursos do PNUD, um governo tem responsabilidade fiduciária e de observância, incluindo a adoção de procedimentos do PNUD para a elaboração e submissão de relatórios.  Assim, a auditoria de um projeto executado pelo governo deve obedecer a um conjunto de objetivos de auditoria destinados a fornecer ao PNUD garantias razoáveis de que:

- Os desembolsos do Projeto são feitos de acordo com o documento de projeto;

- Os desembolsos do Projeto são válidos e consubstanciados com documentação adequada;

- Os relatórios financeiros do Projeto são apresentados de forma justa e acurada;

- A administração do projeto mantém uma estrutura gerencial, controles internos e sistemas de registro adequados e confiáveis;

- O monitoramento e a avaliação de projeto são efetuados e os relatórios são preparados conforme as exigências; e

- A aquisição, uso, controle e alienação dos equipamentos permanentes do projeto são feitos de acordo com os Requisitos.

Como resultado, o PNUD considera como parte do escopo da auditoria de execução governamental os seguintes itens: operações e controles financeiros; adequação da estrutura gerencial; MAR; e uso e controle de equipamentos.

A auditoria deverá ser conduzida em conformidade com padrões geralmente aceitos de auditoria comum e de acordo com o julgamento profissional do Auditor.

5.0 	A Auditoria

O PNUD espera que a auditoria de projetos executados pelo governo atenda aos padrões e termos de referência estabelecidos para a Junta de Auditores Externos das Nações Unidas, descritos no Anexo I aos presentes Requisitos, “Artigo XVII dos Regulamentos Financeiras do PNUD”.

5.1 Relatório de Auditoria

Deverá ser emitido um relatório separado para cada projeto auditado.  O CDR, que é a base para a revisão financeira, deve ser assinado e carimbado pelo Auditor e anexado ao relatório de auditoria.

Inter alia, o relatório deve cobrir, particularmente, os casos em que:

- Os desembolsos não tenham sido feitos de acordo com o documento do projeto;

- Os relatórios financeiros não sejam apresentados de forma justa ou acurada;

- Os desembolsos não sejam válidos ou não estejam substanciados por documentação adequada;

- Haja falhas materiais na administração, na estrutura e nos controles;  e

- Haja certificações impróprias por parte do governo.

Os relatórios de auditoria devem ser submetidos aos governos para revisão e liberação para os representantes residentes.

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

As observações e constatações significativas devem ser mencionadas numa seção do relatório.  Tais observações e constatações devem ser discutidas com a gerência do projeto, cujos comentários serão incluídos no relatório de auditoria.

Serão feitas recomendações específicas com relação às constatações da auditoria.

5.3	Parecer da Auditoria

Um parecer da auditoria deve ser emitido para cada item do escopo da auditoria mencionado no parágrafo 4.0 acima.

Quando a revisão de um dos itens de abrangência não apresentar constatações de natureza material, deverá ser emitido um parecer sem reservas.

Quando a revisão de um dos itens de abrangência resultar em constatações de natureza material adversa, de maneira que não possam ser fornecidas garantias razoáveis sobre o gerenciamento de recursos do PNUD por parte de um determinado governo, deverá ser emitido um parecer com ressalvas.

Responsabilidades

O processo de auditoria de projetos de execução governamental tem o objetivo de garantir que a auditoria de projetos executados pelo governo seja conduzida em conformidade com as Normas e Regulamentos financeiros do PNUD.  O processo global de auditoria requer:

- Ação das unidades operacionais e de monitoramento da sede do PNUD;

- Ação dos governos e dos representantes residentes do PNUD nos escritórios de campo;

- Observância da abordagem de auditoria.

6.1 Responsabilidade da Sede do PNUD

a) Os Escritórios Regionais

Os Escritórios Regionais devem fazer um acompanhamento junto aos representantes residentes de modo a garantir que os processos de relatórios, prestação de contas e auditorias, além da identidade do órgão auditor proposto e da fonte de recursos para auditoria sejam determinados no estágio de formulação do projeto e incluídos em cada documento de projeto de execução governamental.  Caso tais provisões não tenham sido ainda incluídas em documentos de projeto existentes, tais documentos serão revisados para fins de conformidade.

b)  A Divisão de Finanças (DOF)

A DOF manterá, inter alia, uma base de dados completa de todos os projetos executados pelo governo, além de dados e relatórios financeiros atualizados sobre execução governamental.

A DOF garantirá que as Normas para Relatórios Financeiros e Contábeis de execução governamental estejam disponíveis a todos os governos que executam projetos. À DOF caberá monitorar o recebimento oportuno dos relatórios financeiros trimestrais dos governos e, igualmente, fornecer aos governos os “Combined Delivery Reports (CDR)” em tempo hábil.

A DOF revisará a capacidade dos governos de gerenciar as atividades financeiras de execução governamental e, quando cabível, a DOF proverá treinamento ao pessoal de projeto do governo.

c)	 Divisão de Auditoria e Revisão de Gerenciamento (DAMR)

Há uma Seção de Auditoria de Execução Governamental dentro da DAMR.  As principais funções dessa Seção são garantir a condução efetiva das auditorias de projetos executados pelo governo; conduzir revisões da modalidade enquanto gerenciada pelos governos, pela Sede e pelos representantes residentes; monitorar, avaliar e executar auditorias de projetos executados pelo governo; e fazer recomendações dirigidas à implementação da modalidade, de acordo com seus Requisitos.

6.2	Responsabilidades dos Governos

Os governos que estejam executando projetos devem observar as provisões de auditoria contidas nos documentos de projetos.  São responsabilidades primordiais dos governos: identificar e nomear o órgão auditor, financiar os custos de auditoria com recursos do governo, e garantir que a auditoria seja realizada de acordo com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e finalizada dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano.

Os governos são os receptores dos relatórios de auditoria.  Após revisá-los e comentá-los, os governos deverão encaminhar três cópias dos relatórios de auditoria aos representantes residentes.

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

Os representantes residentes do PNUD são primordialmente responsáveis por:

- Garantir que os documentos de projeto incluam a responsabilidade do governo pela contabilidade, auditoria, e identificação do órgão auditor proposto;

- Em consulta com os governos, os representantes residentes têm um papel relevante no processo de seleção dos projetos a serem auditados.

- Garantir que os governos cumpram com os Requisitos de auditoria quando projetos de execução governamental forem selecionados para auditoria;

- Garantir que três cópias dos relatórios de auditoria sejam recebidas e encaminhadas à Sede; e

- Manter um acompanhamento adequado até que constatações adversas e recomendações contidas num relatório de auditoria tenham sido corrigidas;

Três cópias do relatório de auditoria de cada projeto devem ser submetidas à Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, Sede do PNUD, no máximo 120 dias após o encerramento do ano.

6.4	A Abordagem da Auditoria

Os principais aspectos da abordagem da auditoria são:

- Seleção de projetos para auditoria;

- Monitoramento da realização da auditoria; e

- Acompanhamento das constatações e recomendações da auditoria.

a)	Critérios de Seleção

As Normas e Regulamentos Financeiros do PNUD incluem provisão para a auditoria de cada projeto executado pelo governo.  Isto também está previsto em cada documento de projeto.  Enquanto se aguarda uma revisão de tal provisão, aceita-se que a auditoria de todos os projetos de execução governamental constantes do programa de um país pode não ser viável.  Assim, através de um acordo com a Junta de Auditores das Nações Unidas, ficou estabelecido que cada governo deverá garantir que no  mínimo 80 por cento de seus gastos anuais de execução governamental sejam auditados.  A seleção de projetos a serem auditados, cujos gastos totalizariam os 80 por cento, será decidida pelos governos em consulta com os representantes residentes e, se necessário, com a DAMR.

b)	Ligação com o Auditor

A Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, fará a ligação com os auditores, assegurando, neste processo, que os auditores disponham de todas as Diretrizes, Procedimentos, Normas e Regulamentos financeiros relevantes do PNUD, e tenham acesso aos registros administrativos e financeiros da gerência do projeto.  Em essência, essa Seção garantirá que o trabalho dos auditores seja facilitado.

c)	Acompanhamento das Constatações da Auditoria

As gerências dos projetos devem garantir a tomada de ações para corrigir constatações adversas da auditoria, e a Seção de Auditoria de Execução Governamental fará o acompanhamento do assunto junto aos representantes residentes.

7.0	Fonte dos Fundos de Auditoria

Os governos são primordialmente responsáveis pelo financiamento dos custos de auditoria.  Sob circunstâncias excepcionais o PNUD poderá aprovar o uso de fundos adicionais, caso disponíveis, para cobrir custos de auditoria.

A necessidade de fundos adicionais para auditoria deve ser determinada no estágio de formulação de novos projetos e antes da realização de revisões orçamentárias de projetos em curso.  Solicitações de fundos adicionais devem ser submetidas antecipadamente ao Diretor da Divisão de Finanças, na Sede do PNUD.

PNUD/Normas e Regulamentos Financeiros/1

I.      AUDITORIA EXTERNA

Artigo XVII. Auditoria Externa

Norma 17.1: As provisões de Auditoria Externa do Artigo IXX das Normas Financeiras das Nações Unidas foram anexadas a estes Regulamentos a título de informação e deverão, mutatis mutandis, aplicar-se ao PNUD, com as seguintes exceções:

a) Os relatórios da Junta de Auditoria, juntamente com as extratos financeiros auditados e os comentários posteriores do Comitê Consultivo, deverão ser encaminhados também aos Membros do Conselho Administrativo;

b) As agências executoras que sejam também organizações do Sistema das Nações Unidas deverão encaminhar ao Administrador, para submissão ao Conselho Administrativo, contas anuais demonstrando a situação dos fundos a elas alocados pelo Administrador para a execução de atividades do PNUD.  Tais contas devem conter certificados de auditoria emitidos pelos Auditores Externos da organização, e deverão ser acompanhadas por seus relatórios, caso existam, e por cópias de qualquer resolução relevante adotada por seus órgãos legislativos ou administrativos;

c) Ao submeter as contas anuais acima ao Conselho Administrativo, o Administrador deverá tecer comentários sobre as observações substantivas da Auditoria e sobre seu acompanhamento.

d) Não obstante (b) e (c) acima, as agências executoras que sejam também agências do sistema das Nações Unidas e que tenham adotado um período financeiro bienal, mas que não recebem certificados de auditoria cobrindo as contas do primeiro ano do biênio, poderão submeter contas interinas para aquele ano.  Tais contas interinas podem não ter sido auditadas, contanto que contas auditadas sejam submetidas cobrindo os dois anos do período financeiro bienal.

Norma 17.2  O Administrador garantirá que os Governos que são agências executoras, e outras partes selecionadas para a implementação do projeto sob a Norma 8.10(e), requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e que submetam, anualmente, relatórios de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e no Artigo XV destes Regulamentos.

Anexo Informativo

REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ARTIGO XII. AUDITORIA EXTERNA

Nomeação de uma Junta de Auditores

Norma 12.1: A Assembléia Geral nomeará uma Junta de Auditores para conduzir a auditoria das contas das Nações Unidas.  Tal Junta deverá ser composta por três membros, sendo cada um deles o Auditor Geral (ou o oficial com título equivalente) de um País Membro.

Duração do mandato dos membros da Junta de Auditores

Norma 12.2: Os membros da Junta de Auditores serão eleitos para um mandato de três anos.  O mandato deverá se iniciar em 1o de julho e expirar em 30 de junho três anos depois.  O mandato de um dos Membros deverá expirar a cada ano.  Consequentemente, a Assembléia Geral elegerá a cada ano um membro que tomará posse a partir de primeiro de julho do ano subsequente.

Norma 12.3: Se um membro da Junta de Auditores cessar de desempenhar o cargo de Auditor Geral (ou título equivalente) em seu próprio país, seu mandato será encerrado imediatamente e ele será sucedido, como membro da Junta de Auditores, por seu sucessor como Auditor Geral.  Um membro da Junta não poderá ser destituído de outra forma durante seu mandato, exceto através da Assembléia Geral.

Escopo da Auditoria

Norma 2.4: A auditoria será conduzida em conformidade com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e, sujeita a quaisquer deliberações especiais da Assembléia Geral, de acordo com os termos de referência adicionais estabelecidos no anexo a estes Regulamentos.

Norma 12.5: A Junta de Auditores poderá fazer observações com respeito à eficiência de procedimentos financeiros, do sistema contábil, dos controles financeiros internos e, em geral, sobre a administração e o gerenciamento da Organização.

Norma 12.6: A Junta de Auditores será totalmente independente e responsável, tão somente, pela condução da auditoria.

Norma 12.7: O Comitê Consultivo pode solicitar que a Junta de Auditores realize certas verificações específicas e emita relatórios separados sobre esses resultados.

Instalações

Norma 12.8: O Secretário Geral fornecerá à Junta de Auditores as instalações que possam ser requeridas para a condução da auditoria.

Norma 12.9: A fim de realizar uma verificação local ou especial, ou para efeitos de economia de custos de auditoria, a Junta de Auditores poderá contratar os serviços de qualquer Auditor Geral nacional (ou título equivalente) ou de auditores públicos comerciais de reputação reconhecida, ou de qualquer outra pessoa ou firma que, na opinião da Junta, seja tecnicamente qualificada.

Norma 12.10: A Junta de Auditores emitirá um relatório sobre a auditoria de extratos financeiros e  programas relevantes relacionados à contabilidade do período financeiro, o que deverá incluir as informações que a Junta considerar necessárias a respeito de assuntos mencionados na Norma 12.5 e nos termos de referência adicionais.

Norma 12.11: Os relatórios da Junta de Auditores deverão ser transmitidos à Assembléia Geral através do Comitê Consultivo, juntamente com os extratos financeiros auditados, de acordo com qualquer orientação dada pela Assembléia.  O Comitê Consultivo examinará os extratos financeiros e os relatórios de auditoria e os encaminhará à Assembléia com os comentários que julgar apropriados.

Distribuição das atribuições da auditoria

Norma 12.12: A Junta de Auditores, sujeita à concordância do Comitê Consultivo, poderá distribuir e alternar o trabalho de auditoria entre seus membros.

REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ANEXO

Termos de referência adicionais que regem a auditoria

das Nações Unidas

- A Junta de Auditores conduzirá, em conjunto e individualmente, e conforme julgar necessário, qualquer auditoria das contas das Nações Unidas, incluindo todos os fundos fiduciários e contas especiais, de modo a assegurar-se de que:

- Os extratos financeiros estão de acordo com os livros e registros da Organização;

- As transações financeiras refletidas nos extratos estão de acordo com as Normas e Regulamentos, as provisões orçamentárias e outras diretivas aplicáveis

- Os títulos e importâncias em depósitos ou em mãos foram conferidos mediante certificado recebido diretamente dos depositários da Organização, ou através de contagem material;

- Os controles internos, incluindo a auditoria interna, são adequados à luz da extensão da confiança ali depositada;

- Os procedimentos considerados satisfatórios para a Junta de Auditoria foram aplicados ao registro de todos os ativos, passivos, excedentes e deficits.

- A Junta de Auditoria será o único juiz da aceitação, em parte ou no todo, das certificações e declarações emitidas pelo Secretário Geral, e poderá proceder, a seu critério,  ao exame e verificação detalhados de todos os registros financeiros, incluindo aqueles relativos a suprimentos e equipamentos.

- A qualquer momento conveniente, a Junta de Auditores e sua equipe terão acesso irrestrito a todos os livros, registros e outros documento que, na opinião da Junta de Auditores, sejam necessários para a realização da auditoria.  Informações classificadas como privilegiadas consideradas pelo Secretário Geral (ou os oficiais superiores por ele designados) como necessárias à Junta para fins da auditoria, bem como informações classificadas como confidenciais, devem ser disponibilizadas  A Junta de Auditores e sua equipe respeitarão a natureza privilegiada e confidencial de qualquer informação assim classificada que lhes tenha sido disponibilizada, e não farão uso da mesma exceto se diretamente ligado à realização da auditoria.   A Junta poderá levar ao conhecimento do Secretário Geral qualquer recusa de informação classificada como privilegiada que, em sua opinião, fosse requerida para fins da auditoria.

- A Junta de Auditores não terá poder para desautorizar itens nas contas, mas levará ao conhecimento do Secretário Geral, para a ação apropriada, qualquer transação que levante dúvidas sobre sua legalidade ou conveniência.  Objeções da auditoria a estas ou quaisquer outras transações, que surjam durante o exame das contas, deverão ser imediatamente comunicadas ao Secretário Geral.

- A Junta de Auditores (ou os oficiais que a mesma queira designar) emitirá e firmará um parecer sobre os extratos financeiros, nos seguintes termos:

“Nós examinamos os seguintes extratos financeiros anexos, numerados de ... a ..., devidamente identificados, e as tabelas relevantes de (nome do órgão) correspondentes ao período financeiro encerrado em 31 de dezembro de 19...  Nosso exame incluiu uma revisão geral dos procedimentos contábeis e tantos testes dos registros contábeis e outros documentos comprobatórios quantos consideramos necessários nestas circunstâncias.”

E que declare, quando apropriado, se:

- os extratos financeiros representam fielmente a posição financeira conforme assentado ao final do período e os resultados de suas operações no período então encerrado;

- os extratos financeiros foram preparados de acordo com os princípios contábeis declarados;

- Os princípios contábeis foram aplicados em base consistente com aqueles do período fiscal precedente;

- As transações estavam de acordo com os Regulamentos Financeiros e com a autoridade legislativa.

- O relatório da Junta de Auditoria à Assembléia Geral sobre as operações financeiras no período devem mencionar:

- O tipo e a abrangência de seu exame;

- Assuntos que comprometam a integridade ou a acuidade das contas, incluindo, caso apropriado:

- Informações necessárias para a correta interpretação das contas;

- Quaisquer importâncias que deveriam ter sido recebidas, mas que não foram incluídas nas contas;

- Quaisquer importâncias com obrigações legais ou contingentes que não tenham sido registradas ou refletidas nos extratos financeiros;

- Gastos não substanciados adequadamente;

- Se livros contábeis adequados foram ou não mantidos – caso haja, na apresentação dos extratos, desvios de natureza material com relação aos princípios contábeis geralmente aceitos e aplicados de modo consistente, tais desvios devem ser revelados.

- Outros assuntos que devam ser levados ao conhecimento da Assembléia Geral, tais como:

- Casos de fraude ou fraude presumível;

- Gasto perdulário ou impróprio dos fundos ou outros bens da Organização (não obstante o fato de que a contabilidade referente à transação possa estar correta);

- Gastos que possam comprometer a Organização a assumir dispêndios monetários futuros em larga escala;

- Qualquer deficiência no sistema geral de regulamentações detalhadas que regem o controle de recebimentos e gastos ou de suprimentos e equipamentos;

- Gastos em desacordo com a intenção da Assembléia Geral após a provisão de transferências devidamente autorizadas no orçamento;

- Gastos em excesso ou verbas alteradas por transferências devidamente autorizadas no orçamento;

- Gastos em desacordo com a autoridade que os rege;

d) A acuidade ou não dos registros de suprimentos e equipamentos, conforme determinado através de inventário e de exame dos registros;

e) Se apropriado, transações justificadas em anos anteriores, a respeito das quais outras informações tenham sido obtidas, ou transações a serem efetuadas em anos seguintes, e sobre as quais é conveniente que a Assembléia Geral tenha conhecimento antecipado;

- A Junta de Auditores poderá fazer tantas observações com respeito às constatações resultantes da auditoria, e tantos comentários sobre o relatório financeiro do Secretário Geral quantos julgue necessários à Assembléia Geral ou ao Secretário Geral.

- Quando o escopo da auditoria realizada pela Junta de Auditores for restrita, ou quando a Junta não puder obter documentação suficiente, ela se referirá ao assunto em seu parecer e em seu relatório, esclarecendo no relatório as razões para seus comentários e seu efeito sobre a posição financeira e as transações financeiras registradas.

- Em nenhum caso, a Junta de Auditoria incluirá críticas em seu relatório sem primeiramente proporcionar ao Secretário Geral uma oportunidade adequada de explicação sobre o assunto em observação.

10. Não será exigido da Junta menção a qualquer tópico referido anteriormente caso, em sua opinião, tal tópico seja insignificante sob todos os aspectos.

# Footnotes

Pode também ser denominado Coordenador do Projeto ou Assessor Técnico Principal, como apropriado.

É necessário um extrato separado para cada moeda adiantada pelo PNUD.

Estas quantias devem ser  iguais.

Total equivalente em dólares americanos mostrado em cada Apêndice 2.

Inclui itens de equipamento de valor igual ou superior a US$ 400, com vida útil mínima de 5 anos, além dos itens de equipamento que, embora de valor inferior a US$ 400, sejam móveis de escritório, arquivos, maquinário de escritório ou objetos atraentes (tais como câmeras, projetores, cronômetros, pastas) ou outros itens similares como determinado pelo Governo.

Valor equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

A ser incluído no documento do projeto imediatamente apóso orçamento da contribuição do PNUD (Parte IV).  Os adiantamentos devem cobrir somente as necessidades estimadas de fundos para um período máximo de três meses.

O período contemplado deve corresponder aos 12 meses subsequentes à data da aprovação da revisão do projeto.

# Text boxes

Ações Estratégicas de Políticas Públicas

Comitê Gestor

Apoio ao Desenvolvimento de Produtos Extrativistas

Gerência de Projeto

Secretaria de Coordenação da Amazônia - MMA