ÍNDICE

A. CONTEXTO	1

A.1 - Problema de Desenvolvimento	1

A.2 - Experiência com Parcerias Internacionais	2

A.3 - Objetivo de Desenvolvimento	3

A.4 - Estratégias para Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento	3

A.5 - Resultados Esperados e Beneficiários	4

A.6 - Marco Regulatório	5

A.7 - Recursos Nacionais Comprometidos com o Projeto	5

A.8 - Nota sobre Metodologia Básica de Zoneamento Ecológico-Econômico	5

A.9 - Justificativa Final	6

B. RAZÕES PARA A COOPERAÇÃO PNUD	7

B.1 - Marco de Cooperação	7

B.2 - Portfólio do PNUD	7

C. OBJETIVOS DOS SUBPROJETOS, RESULTADOS, ATIVIDADES	15

C.1 - OBJETIVO DO SUBPROJETO 1 - Metodologias de Zoneamento Ecológico-Econômico	15

C.2 - OBJETIVO DO SUBPROJETO 2 - Instrumentos Econômicos e de Mercado	16

C.3 - OBJETIVO DO SUBPROJETO 3 - Instrumentos de Informação e Comunicação	17

C.4 - OBJETIVO DO SUBPROJETO 4  - Instrumentos de Planejamento	18

D. INSUMOS	19

D.1 - Insumos da Agência Executora	19

D.2. - Insumos do PNUD	20

D.3 - Detalhamento dos Insumos por Produto	21

E. RISCOS E OBRIGAÇÕES PRÉVIAS	24

E.1 - RISCOS	24

E.2. - OBRIGAÇÕES E PRÉ-REQUISITOS	25

F. GESTÃO	35

F.1 - Supervisão Geral	35

F.2 - Direção Nacional do Projeto	35

F.3 - Coordenadores de Subprojeto	35

F.4 - Procedimentos Administrativos e Financeiros	36

F.5 Mecanismos de Coordenação	36

G. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	37

H. CONTEXTO LEGAL	37

I. PLANO DE TRABALHO NOS PRÓXIMOS 12 MESES	38

J. ORÇAMENTO	38

K. ANEXOS	44

# A. CONTEXTO

## A.1 - Problema de Desenvolvimento

O presente projeto insere-se no conjunto de esforços do Governo brasileiro por implementar a opção pelo desenvolvimento sustentável, formalmente assumido durante e após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD (Rio de Janeiro, junho de 1992), mediante a subscrição da Declaração do Rio para o Meio Ambiente e Desenvolvimento e a adesão a uma série de Convenções e Acordos Internacionais conseqüentes desse evento fundador (Agenda 21, Convenção do Clima, Convenção da Biodiversidade, Declaração de Princípios para Florestas, etc.).

De forma consistente com esses compromissos, o Governo Federal estabeleceu, a partir de outubro de 1998, uma nova sistemática para o planejamento do desenvolvimento nacional. Por meio do Plano Plurianual - PPA, já no que abrange o período 2000-2003, promoveu-se a reestruturação de toda a ação do Governo, que passará a ser desenvolvida  mediante a execução de um conjunto de programas, entendidos estes como unidades de gestão, com definição explícita dos objetivos e resultados, em função das carências sociais e das expectativas da população brasileira relativas à ação governamental.

Através da Orientação Estratégica do Presidente da República, são estabelecidas diretrizes para organizar, concentrar e concertar a atuação do Governo no período. A Orientação Estratégica objetiva a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros e está organizada em torno de quatro grandes opções estratégicas:

( Consolidar a estabilidade econômica com o crescimento sustentado;

( Promover o desenvolvimento sustentável voltado para geração de emprego e oportunidade de renda;

( Combater a pobreza e promover a inclusão social;

( Consolidar a democracia e os direitos humanos.

Cada uma das opções estratégicas desdobra-se em um conjunto de macro-objetivos, para cujo atingimento são definidas diretrizes específicas. As opções estratégicas, os macro-objetivos e suas respectivas diretrizes são complementadas por cinco agendas, que constituem princípios a serem seguidos pelos órgãos setoriais na busca desses objetivos:

( os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento;

( a Gestão do Estado;

( a Gestão Ambiental;

( o Emprego e as Oportunidades de Renda;

( a Informação e o Conhecimento.

Nesse marco, e tendo por base os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, cada Ministério define seus objetivos setoriais os quais, integrados, conformam o Plano Plurianual de Ação para os anos 2000-2003. O Plano Plurianual de Ação dá origem, por sua vez, ao Orçamento Plurianual para o mesmo período. Estes dois documentos,  e mais o Orçamento Anual  conseqüente são concebidos, assim,  como instrumentos de apoio por excelência ao esforço do Estado em favor da modernização do País.

Sob  essa nova sistemática, o Ministério do Meio Ambiente definiu como prioritários, e comuns a todos os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, os seguintes objetivos:

( Proteger e melhorar a qualidade ambiental;

( Promover o gerenciamento ambiental territorial;

( Promover a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios de sua utilização;

( Promover o uso sustentável dos recursos florestais e a recuperação de áreas degradadas, incorporando valores econômicos, sociais e ambientais;

( Promover a implantação, consolidação e gestão de áreas protegidas e do Sistema Nacional de Unidades de Conservação;

( Promover a gestão integrada dos recursos hídricos;

( Promover a adoção de abordagens sustentáveis em atividades produtivas, assim como promover a utilização de instrumentos econômicos para o desenvolvimento sustentável;

( Promover o fortalecimento institucional e a descentralização da gestão ambiental no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

( Promover a conscientização e a participação da cidadania na conservação e gestão dos recursos naturais e do meio ambiente, pela educação ambiental.

## A.2 - Experiência com Parcerias Internacionais

Em todas as etapas do desenvolvimento brasileiro no século XX, realizado sob a liderança do Estado, o País tem-se beneficiado da experiência de parceiros internacionais na criação dos instrumentos de planejamento e gerenciamento do crescimento. Ao optar pelo desenvolvimento econômico planejado, no imediato pós-guerra, o país carecia dos instrumentos técnicos mínimos com que operacionalizar a macro-planificação e até de métodos adequados com que desenhar projetos de desenvolvimento em escala micro. Foi decisiva a colaboração da Organização das Nações Unidas, nessa fase, especialmente através da Comissão Econômica para a América Latina - CEPAL. Graças a essa parceria, o País passou a ter sistemas de contas nacionais e censos econômicos, assimilou métodos de preparação de diagnósticos e planos de desenvolvimento nacionais e regionais, assim como as técnicas de elaboração, análise e avaliação de projetos setoriais. Os cursos de "treinamento em desenvolvimento econômico" propiciados pela CEPAL no Brasil e os centros de capacitação (ESCOLATINA, Chile) foram decisivos na formação dos quadros técnicos requeridos pelo desenvolvimento econômico brasileiro centrado na industrialização. A troca de paradigma, ou passagem do desenvolvimento econômico para o desenvolvimento sustentável, leva-nos, outra vez, a buscar os benefícios das parcerias internacionais na aquisição do know how com que dar conseqüência a essa estratégia nacional.

Com efeito, desde a introdução no País da gestão do meio ambiente em termos modernos, na década de 1970, a área ambiental dos governos federal e estaduais vêm-se beneficiando amplamente da experiência internacional dos organismos integrantes do sistema das Nações Unidas - especialmente do PNUD e do Banco Mundial - para fortalecer-se institucionalmente e construir as ferramentas com que implantar e operar, de forma planejada e sob a liderança do Estado, a gestão ambiental e o lançamento de experiências concretas de desenvolvimento sustentável em escala nacional (ver lista constante do item B).

## A.3 - Objetivo de Desenvolvimento

Não obstante a opção pelo estilo de desenvolvimento a que se convencionou chamar de sustentável carece ainda de um marco conceitual que dê transparência aos seus princípios e fundamentos, consequentemente carece ainda de ferramentas técnicas - derivadas desses princípios e fundamentos - com que operacionalizá-lo:

As linhas de trabalho que conformam este documento de projeto têm como foco, pois, criar ou reabilitar alguns dos instrumentos básicos, necessários à implementação do desenvolvimento sustentável, tal como assumido a partir da Conferência do Rio. Essas linhas de trabalho, inserem-se, sobretudo, no esforço do Ministério do Meio Ambiente para promover a adoção  do desenvolvimento sustentável e cumprir com eficiência a transição das políticas convencionais de meio ambiente - centradas no controle, ou no exercício de poder de polícia do Estado - para o espaço das novas políticas, ou seja, de convergência, em benefício do próprio ambiente, da "economia da natureza" para a economia de mercado.

As linhas de trabalho mencionadas estão focadas sobre quatro instrumentos, a saber:

( Zoneamento Ecológico-Econômico, necessário para a gestão do recurso ambiental fundamental, na medida em que é suporte de todos os demais: o território;

( Instrumentos Econômicos e de Mercado (crédito, seguros, certificação de qualidade), focados sobre os interesses dos atores sociais determinantes no mundo moderno (produtores, consumidores, governo);

( Instrumentos de Informação e Comunicação, necessários a conferir transparência ao mercado de bens e serviços sustentáveis (mercados de fatores e produtos, oportunidades, tecnologias, recursos institucionais, experiências bem sucedidas, etc.) e, além disso, apoiar o planejamento global e a aferição do desempenho das políticas de desenvolvimento sustentável (metodologia de valoração de recursos ambientais e estatísticas nacionais);

( Instrumentos de Planejamento, relativos a estudos sobre tópicos especiais de desenvolvimento sustentável e exercícios de planejamento em áreas específicas (programas de Agricultura Sustentável, Redução do Uso de Agrotóxicos, etc.).

Visto desde outra perspectiva, este projeto complementa o esforço de reestruturação e capacitação do Ministério do Meio Ambiente, determinadas pela Medida Provisória n( 1795, de 01/01/99 e 1795-2, de 18/02/99, que introduziram modificações na organização da Presidência da República e dos Ministérios.

## A.4 - Estratégias para Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento

Buscando viabilizar o projeto e alcançar os seus objetivos em condições tecnicamente adequadas, a agência executora buscará articular-se com a entidades  nacionais, qualificadas, dentre as quais a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - FIBGE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- INPE, o Instituto Brasileiro de Planejamento Econômico e Social - IPEA, a Fundação Getúlio Vargas - FGV, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, as Superintendências Regionais de Desenvolvimento, o Serviço de Assistência à Pequena e Média Empresa - SEBRAE, instituições oficiais de crédito do governo federal (BB, BNB, BASA, BNDES, CEF), entidades federais de regulamentação e fiscalização de mercados, agências especializadas de Estados e Municípios e outras que, pela sua natureza, especialização e notória capacitação possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das atividades.

## A.5 - Resultados Esperados e Beneficiários

Ao término da execução deste projeto, espera-se:

• ter dotado o Ministério do Meio Ambiente de instrumentos técnicos essenciais à coordenação do zoneamento ecológico-econômico, capazes de conferir unidade ao processo em meio à diversidade de executores descentralizados, bem como assegurar consistência e qualidade às informações geradas e economia de recursos em sua produção;

• ter, disponíveis e em aplicação, instrumentos econômicos e de mercado capazes de induzirem os setores de produção ao uso racional do meio ambiente, favorecendo, ademais, a  gestão ambiental e a rápida expansão do desenvolvimento sustentável;

• ter dotado o país de um sistema de contas nacionais que incorpore os agregados macroeconômicos correspondentes aos custos ambientais incorridos na atividade econômica e social do País, beneficiando o planejamento estratégico e a tomada de decisão nos setores públicos e privado;

• ter, montados e em funcionamento, mecanismos de processamento e transferência de informações, baseados em tecnologia avançada de comunicação capazes de conferir transparência ao esforço de desenvolvimento sustentável e revelar oportunidades de investimento e de exploração de serviços sob esse novo paradigma de produção e consumo;

• ter, realizados, estudos estratégicos de apoio à formulação de mecanismos inovadores de apoio ao desenvolvimento sustentável e ao cumprimento de agendas subscritas e compromissos internacionais relativos a esse tema.

Assim, o presente Projeto beneficiará imediatamente o Ministério do Meio Ambiente ao proporcionar-lhe ferramentas técnicas necessárias ao desenho e avaliação de programas e projetos, particularmente os relativos à implementação, no seu campo de atuação específico, da Agenda 21 brasileira e dos programas ambientais integrantes do Governo Federal. Beneficiará, igualmente, as instituições integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, ao fortalecer capacidade dessas instituições para a aplicação dos instrumentos de gestão ambiental e  identificação  de ações prioritárias de gestão integrada de ativos ambientais. Ainda na esfera institucional, contribuirá para a melhoria de qualidade do planejamento estratégico e para o refinamento no cálculo dos custos ambientais (logo, dos custos sociais) do crescimento econômico. Será beneficiada a comunidade brasileira como um todo ao conferir transparência à ação governamental e ao mercado. O fortalecimento do fluxo de informações beneficiará os consumidores - protegidos contra a incerteza, pelos mecanismos de eco-certificação -, assim como serão beneficiados os empreendedores, pela oferta de informações estratégicas que facilitarão a identificação de oportunidades de investimento, nas áreas ligadas ao desenvolvimento sustentável, e dos mecanismos de fomento disponíveis.

## A.6 - Marco Regulatório

Este Projeto se insere nas ações previstas no Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2000-2003 e está inscrito nos Programas Zoneamento Ecológico-Econômico/Desenvolvimento de Metodologias para zoneamento ecológico-econômico nacional e  Gestão da Política do Meio Ambiente/Estudo para desenvolvimento de instrumentos econômicos para a proteção e gestão ambiental, a cargo do Ministério do Meio Ambiente, sob a classificação funcional programática 18.127.0512.5444.0001 e 18.541.0511.1970.0001,  respectivamente (Lei n. 9.969, de 11/05/2000). Dentre as instituições governamentais formalmente envolvidas com os Programas mencionados, além do próprio Ministério do Meio Ambiente, que os coordena, destacam-se o Ministério da Integração Regional, as Superintendências de Desenvolvimento Regional (SUDAM e SUDENE), o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF e os governos estaduais, através dos seus órgãos especializados em ordenamento e gestão territorial.

## A.7 - Recursos Nacionais Comprometidos com o Projeto

O Governo Brasileiro tem, comprometidos com a execução deste Projeto, recursos no valor global de R$ 4.891.838,00, para aplicação no período 2.000-2003, conforme previsto no respectivo Plano Plurianual de Investimentos - PPA. Desses recursos, R$ 1.124.760,00 se referem ao desenvolvimento de metodologias para zoneamento ecológico-econômico nacional e R$ 3.767.078,00 para estudos para desenvolvimento de instrumentos econômicos para a proteção e gestão ambiental. Além desses recursos financeiros, o Ministério do Meio Ambiente colocará a serviço do projeto, tanto quanto for necessário, a capacidade instalada (pessoal e serviços) da sua Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Sustentável.

## A.8 - Nota sobre Metodologia Básica de Zoneamento Ecológico-Econômico

O Zoneamento Ecológico-Econômico é um projeto nacional, lançado pelo governo federal na década de 1990, no marco da competência da União relativa ao ordenamento territorial do País. Não obstante esse caráter nacional, o zoneamento ecológico-econômico vem sendo executado descentralizadamente por estados e entidades da administração pública descentralizada do próprio governo federal. Atualmente, cabe ao Ministério do Meio Ambiente, através da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, a coordenação nacional do zoneamento ecológico-econômico, visando conferir consistência aos produtos, preservando-se a descentralização do processo. Essa consistência visa a permitir, em qualquer momento, a síntese dos produtos em variadas escalas - do âmbito local ao estadual, ao regional, ao estadual e ao nacional - verificando-se a marcha do processo em direção à cobertura total do País. A Metodologia Básica a que se reporta este projeto não significa, de qualquer modo, uma volta do processo de zoneamento ao seu ponto inicial, mas apenas a elaboração de uma síntese das metodologias em uso nos "zoneamentos" em curso e o estabelecimento de cânones mínimos (procedimentos, temas, escalas de trabalho e de apresentação, simbologia cartográfica, etc), de modo a  permitir a agregação mencionada, o controle de qualidade dos produtos e a disponibilização ao público usuário de informação inteligível. Evidentemente, em cada projeto específico, essa Metodologia Básica poderá ser acrescida de tópicos especiais, segundo as características e as necessidades próprias  da área objeto de zoneamento.

## A.9 - Justificativa Final

A criação do Ministério do Meio Ambiente - por transformação do antigo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - se deu a partir da concepção inicial de que, quanto aos órgãos finalísticos, a estrutura do Ministério compreenderia três agendas, de cunho temático, enfocando respectivamente, os recursos hídricos (Agenda Azul),  florestas e biodiversidade (Agenda Verde) e qualidade ambiental em assentamentos urbanos (Agenda Marrom). A estas se somariam uma quarta, orientada para o trato das questões ambientais relativas à Amazônia e uma quinta, com caráter de articulação ampla, com foco em dois componentes: o econômico e o ambiental (Agenda Produção e Meio Ambiente), sob o chamado conceito ampliado de sustentabilidade. A Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, que tem o encargo de lidar com a última dessas agendas é, dentre as demais, a que conta com menor dotação  orçamentária. A escassez dos recursos, comparativamente com as demandas e o programa de trabalho da Secretaria, reclamam uma estratégia de execução flexível, com o máximo de rigor nos gastos e na busca de produtividade dos recursos aplicados. Essa estratégia justifica, ainda mais, a oportunidade do projeto de que trata este documento.

# B. RAZÕES PARA A COOPERAÇÃO PNUD

A área ambiental, e o Ministério do Meio Ambiente em particular, tem-se beneficiado nos últimos anos do instrumental de apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.  A experiência internacional desse organismo das Nações Unidas, a flexibilidade de suas normas, o rigor dos seus procedimentos de avaliação e controle têm propiciado à área ambiental desenvolver iniciativas de grande porte com elevado grau de qualidade dos resultados, agilidade na tomada e na implementação de decisões, além do alto nível de segurança na realização dos investimentos.

## B.1 - Marco de Cooperação

O projeto de que trata este documento está inserido no Marco de Cooperação Nacional (CCF) do Brasil vigente, preparado pela Agência Brasileira de Cooperação, tomando em conta Nota Consultiva apresentada pelo PNUD ao Governo Brasileiro. O CCF contempla um programa de desenvolvimento sustentável, em consonância com (i) o Plano Plurianual (PPA) do Governo Brasileiro,  (ii) o mandato do PNUD para atuar no desenvolvimento humano sustentável e (iii) a modalidade de cooperação para o desenvolvimento baseada na execução nacional e no financiamento governamental. A inserção do projeto de que trata este documento no CCF concertado confere legitimidade ao estabelecimento da parceria para a implementação do projeto "Apoio a Políticas de Desenvolvimento Sustentável", aqui prevista.

## B.2 - Portfólio do PNUD

Apresentam-se a seguir os projetos que integram atualmente o portfólio do PNUD, no que se refere à área ambiental e setores governamentais de atividade conexa:

| Projeto | Título/Objetivo | Agência Executora | Início | Término | Valor - US$ Governo PNUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRA/90/010 | Apoio à implementação e ava-liação do Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) / Instrumentalizar o Ministério do Meio Ambiente, dos Re-cursos Hídricos e da Amazô-nia Legal (MMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-váveis (IBAMA) e demais agências estaduais de meio ambiente para a implemen-tação do Programa Nacional de Meio Ambiente - PNMA | MMA | Ago 1990 | Dez 1999 | 43.895.602 | 300.000 |
| BRA/92/028 | Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS)/ Promover a modernização do setor de saneamento do Brasil e a retomada dos investimen-tos nessa área. | MPO/Secretaria de Política Urbana (SEPURB) | Jan 1993 |  | 19.600.000 |  |
| BRA/93/013 | Projeto de Assistência Técni-ca para Habitação e Sanea-mento/Apoiar a elaboração, execução e avaliação das po- |  |  |  |  |  |

| Projeto | Título/Objetivo | Agência Executora | Início | Término | Valor - US$ Governo PNUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | líticas, programas e projetos de habitação, saneamento básico e desenvolvimento urbano, de forma a promover um aumento da eficiência da Administração Pública no setor | MPO/Secreta-ria de Política Urbana (SEPURB) | Abr 1993 |  | 1.100.000 |  |
| BRA/93/033 | Desenvolvimento Florestal In-tegrado no Nordeste do Bra-sil/Implementar as bases téc-nicas, legais e creditícias do manejo florestal sustentável da caatinga, de maneira a esta-belecer as condições neces-sárias para que a produção de lenha e carvão, importante componente da matriz ener-gética da região, seja feita de forma econômica, ecológica e socialmente sustentável. | IBAMA | Nov 1994 | Mar 1999 | 1.501,549 |  |
| BRA/93/036 | Estratégias para o Combate à Desertificação/Capacitar ins-tâncias governamentais e a sociedade civil para atender os compromissos da Convenção de Combate à Desertificação |  | Out 1993 | Dez 2000 | 3.698.272 | 70.472 |
| BRA/93/042 | Fortalecimento Institucional da Secretaria Especial de Po-líticas Regionais do Ministé-rio do Planejamento e Orça-mento/Apoiar o MPO na co-ordenação e gerenciamento dos projetos de desenvolvi-mento PRODEAGRO (Mato Grosso) e PLANAFLORO (Rondônia), segundo a con-cepção do desenvolvimento sustentável e considerando o componente ambiental como variável catalisadora das de-mais ações | MPO/Secreta-ria Especial de Políticas Regionais - SEPRE | Out 1994 | Dez 1999 | 3.289.297 |  |
| Projeto | Título/Objetivo | Agência Executora | Início | Término | Valor - US$ Governo PNUD |
| BRA/93/G61 | Fortalecimento institucional da Secretaria Executiva do Grupo de Trabalho do Ozônio /Prover condições técnicas e operacionais ao Comitê Exe-cutivo Interministerial sobre o Ozônio (PROZON) para o trabalho de coordenação dos projetos e atividades financia- dos pelo Fundo do Protocolo de Montreal no Brasil | MMA | Out 1993 | Dez 1999 | 410.000 | 812.900 |
| BRA/93/044 | Projetos Demonstrativos "A" (PD/A)/ (1) Criar condições que possibilitem a implemen-tação do PD/A como forma de viabilizar a geração de co-nhecimentos sobre a con-servação, preservação ou ma-nejo sustentável dos recursos naturais, pelas populações locais, através de atividades demonstrativas; (2) Identificar experiências com maior potencial multiplicador dentro de instituições diversas e comunidades das áreas pro-grama; (3) Fortalecer a ca-pacidade de organização das populações locais, bem como a sua capacidade de elaborar e implementar projetos visando os objetivos do PD/A | MMA | Jan 1995 | : Jun 2000 |  | 3.352.000 |
| BRA/94/006 | Gerenciamento da Cooperação Técnica para os Recursos Na-turais do Estado do Mato Grosso (PRODEAGRO)/ Fornecer apoio efetivo ao gerenciamento do PRODEAGRO, bem como pro-mover mais facilmente o acesso à informação e consultorias interna-cionais | : Secretaria de Planejamento e Coordenação do Estado do Mato Grosso | Jul 1994 | Mar 1999 | 15.272.232 |  |
| BRA/94/007 | Cooperação para o Desen-volvimento no Âmbito do Pro-jeto de Manejo de Recursos Naturais de Rondônia - PLA-NAFLORO/ Assistir ao Estado de Rondônia na implantação do PLANAFLORO por meio do fortalecimento da Secreta-ria de Planejamento do Estado de Rondônia - SEPLAN e demais atores governamentais | Secretaria de Planejamento do Estado de Rondônia - |  |  |  |  |
| Projeto | Título/Objetivo | Agência Executora | Início | Término | Valor - US$ Governo PNUD |
|  | e não governamentais. | SEPLAN/RO | Ago 1994 | Mar 1999 | 11.372.077 |  |
| BRA/94/016 | Formulação e implementação de políticas públicas compatí-veis com os princípios de desenvolvimento sustentável definidos na Agenda 21/ A-poiar o Ministério do Meio |  |  |  |  |  |
|  | Ambiente, dos Recursos Hí-dricos e da Amazônia Legal - MMA na formulação e im-plementação da Agenda 21l brasileira e no processo de incorporação de seus prin-cípios à política nacional do meio ambiente. | MMA | Dez 1994 | Dez 1999 | 15.023.352 |  |
| BRA/95/001 | Projetos ambientais comple-mentares ao Programa de Despoluição da Baía de Gua-nabara/ Apoiar a execução dos projetos ambientais com-plementares ao Programa de Despoluição da Baía da Gua-nabara (PDBG). | Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro - SEMA e Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA | Nov 1995 | Jun 1999 | 3.497.410 |  |
| BRA/95/005 | Ações estratégicas para o desenvolvimento urbano no Estado do Paraná/Reverter as dificuldades de gerenciamen-to, controle e infra-estrutura advindas da abrupta urbani-zação ocorrida no Estado do Paraná nas últimas duas dé-cadas | Secretaria de Desenvolvi-mento Urbano do Estado do Paraná | Jun 1995 | Mar 1999 | 2.487.000 |  |
| BRA/95/012 | Gerenciamento da diversida-de biológica no Brasil/ For-talecer a Coordenação Geral de Diversidade Biológica – COBAIO para a gestão das ações voltadas para a conser-vação e utilização sustentável da diversidade biológica bra-sileira | MMA | Fev 1996 | Dez 2000 | 2.989.700 |  |
| BRA/95/025 | Gerenciamento e monitora-mento do Programa Piloto - PPG7/Contribuir para a elevação da qualidade de vida da população amazônica pelo suporte à gestão eficaz do PPG7 do Brasil, pela im-plementação de ações com- |  |  |  |  |  |
| Projeto | Título/Objetivo | Agência Executora | Início | Término | Valor - US$ Governo PNUD |
| BRA/95/025 | plementares que assegurem o desenvolvimento sustentado da região e pela incorporação das experiências e conheci-mentos gerados ao processo de formulação e implementação de políticas públicas integra-das para a Amazônia Legal | MMA | Nov 1995 | Nov 2000 |  | 3.382.250 |
| BRA/95/026 | Política de recursos naturais do PPG7/Facilitar a utilização sustentável dos recursos natu-rais, com ênfase na conser-vação da floresta, e contribuir para definição e implementa-ção de um modelo integrado de manejo ambiental para a Amazônia Legal | MMA | Nov 1995 | Dez 2000 |  | 3.999.900 |
| BRA/95/028 | Macro monitoramento am-biental/Fornecer subsídios pa-ra a formulação de políticas e diretrizes governamentais pa-ra o uso adequado e eficiente dos recursos naturais, por meio da implementação de uma base de dados e de um sistema de monitoramento am-biental | IBAMA | Dez 1995 | Dez 2001 | 27.354.760 | 35.348 |
| BRA/95/029 | Manejo sustentável do extrativismo da borracha na Amazônia/Implementar ações que permitam a melhoria da qualidade de vida das popu-lações seringueiras, por meio do manejo sustentável dos recursos naturais, em espe-cífico do extrativismo da bor-racha | IBAMA | Dez 1995 | Dez 1999 | 5.407.363 |  |
| BRA/95/G31 | Capacitação nacional para cumprimento dos compromis-sos assumidos junto à Con-venção Quadro de Mudanças Climáticas das Nações Uni-das/Apoiar os esforços nacio-nais pelo cumprimento dos acordos internacionais assina-dos durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, particularmente no que se refere à Convenção |  |  |  | . |  |
| Projeto | Título/Objetivo | Agência Executora | Início | Término | Valor - US$ Governo PNUD |
|  | Quadro sobre Mudanças Cli-máticas | Ministério da Ciência e Tecnologia | Jun 1996 | Jun 1999 | 700.000 | 1.500 400.000 |
| BRA/95/G52 | Programa de financiamento de pequenos projetos de uso sustentável da bio-diversidade no Cerrado brasileiro/Finan-ciar micro-projetos sobre o uso sustentável da biodiversi-dade no Cerrado, e assim en-gajar a comunidade local e atores nacionais importantes em questões e desafios que o GEF foi criado para tratar. | Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) | Ago 1997 | Ago 1999 |  | 900.000 |
| BRA/96/002 | Qualidade na gestão do Fun-do Nacional do Meio Ambien-te (FNMA)/ Desenvolver e a-primorar mecanismos geren-ciais, de modo a tornar a ges-tão do FNMA mais eficiente, maximizando a aplicação de seus recursos e a eficácia dos projetos apoiados | MMA | Fev. 1996 | Mar 2000 | 4.883.386 |  |
| BRA/96/017 | Plano de recursos hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (RJ)/ Apoiar o governo do Estado do Rio de Janeiro na definição e estabelecimento de prioridades das ações, físicas ou institucionais, a serem contempladas no âmbito do projeto “Qualidade das Águas e Controle de Poluição Hí-drica (PQA) | Secretaria de Meio Ambien-te do Estado do Rio de Ja-neiro – SEMA e Fundação Superintendência Estadual de Rios e La-goas (SERLA) | Nov 1996 | Jun 1999 | 1.983.671 |  |
| BRA/96/024 | Melhoria tecnológica para o processamento e comercializa-ção de madeira e produtos madeireiros/Proporcionar me-lhoria no modelo de apro-priação dos recursos florestais, por meio da realização de programa de apoio à cadeia de produção e comercialização de produtos de madeira, bem co mo da identificação e introdu-ção de novas espécies de ma-deiras, de modo a diminuir a pressão sobre as espécies co-merciais com maior demanda do mercado. | IBAMA | Jan 1997 | Out 2000 | 3.188.880 |  |
| Projeto | Título/Objetivo | Agência Executora | Início | Término | Valor - US$ Governo PNUD |
| BRA/96/025 | Cooperação para a geração, disseminação e utilização de informações no planejamento do desenvolvimento da Re-gião Amazônica/Apoiar a SU-DAM na sua missão de plane-jar e promover o desenvolvi mento sustentável na Ama-zônia, reduzindo os desequilí-brios intra e inter-regionais e integrando a região, de forma competitiva, ao contexto na-cional e internacional | Superintendência do Desen-volvimento da Amazônia - SUDAM | Abr 1997 | Dez 1999 | 3.090.000 |  |
| BRA/97/012 | Desenvolvimento da pesca amadora como alternativa econômica para comunidades ribeirinhas e costeiras/Contri-buir com a transformação da atividade de pesca amadora em instrumento de desenvol-vimento econômico, social e de conservação ambiental, por meio da organização da ati-vidade, da melhoria das ações de controle e fiscalização, da inserção da atividade nos planos e programas de desen-volvimento e da intensifica-ção das ações de educação ambiental | MMA, IBAMA, Empresa Brasileira de Turismo EMBRATUR | Ago 1997 | Jun 2000 | 4.717.091 |  |
| BRA/97/G31 | Estratégia Nacional de Diver-sidade Biológica e Relatório Nacional para a Nações Uni-das/ Preparar a Estratégia Na-cional de Biodiversidade Brasileira (ENBB) para a con-servação e o uso sustentável da biodiversidade e a partilha eqüitativa dos seus benefícios | MMA | Ago 1997 | Ago 1999 | 558.929 | 942.500 |
| BRA/97/G41 | Estratégia ambiental para e-nergia: viabilidade do uso de ônibus de célula combustível de hidrogênio para o Brasil/ Demonstrar a viabilidade co- | Ministério de Minas e Energia, e Agência de Aplicação de Energia do Estado de S. Paulo | Jan 1997 | Out 1999 |  | 344.124 |
|  | mercial dos ônibus movidos a célula de combustível utilizan-do tecnologias avançadas para produzir hidrogênio a partir de fontes renováveis. |  |  |  |  |  |
| Projeto | Título/Objetivo | Agência Executora | Início | Término | Valor - US$ Governo PNUD |
| BRA/97/044 | Desenvolvimento florestal sus-tentável/Apoiar a implemen tação de três programas desti-nados a ordenar e ampliar a produção nacional de produtos madeireiros e não madeirei-ros, por meio da consolidação e do incremento das áreas de manejo sustentável de flores-tas nacionais, do acompanha- |  |  |  |  |  |
|  | mento e do controle do mane-jo de áreas privadas de flores-ta nativas e da execução de plantios destinados à reposi-ção florestal | IBAMA | Jan 1998 | Dez 2000 | 5.245.742 |  |
| BRA/98/005 | Projeto de apoio ao monito-ramento e análise do PPG7 /Estabelecer sistema de mo-nitoramento integrado para o PPG7 de modo a obter e sis-tematizar informações perti-nentes ao desempenho do mesmo, bem como elaborar estudos e realizar análises que produzam "lições estratégicas" que possam ser disseminadas e propiciem novos conheci-mentos sobre a Região Ama-zônica | MMA | Dez 1998 | Dez 2001 |  | 2.600.600 |
| BRA/99/009 | Implementação da primeira fase do PROECOTUR/Viabi-lizar o desenvolvimento do turismo na Amazônia Legal, principalmente do ecoturismo, como uma das bases para o desenvolvimento sustentável da região, por meio da de-finição de modelo gerencial para execução do Programa, em articulação e com o as-sessoramento técnico aos Gru-pos Técnicos Operacionais – |  |  |  |  |  |

| Projeto | Título/Objetivo | Agência Executora | Início | Término | Valor - US$ Governo PNUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRA/99/016 | Programa Nacional de Edu-cação Ambiental, Informação e Comunicação/Fomentar a execução de ações que as-se-gurem o desenvolvimento do Programa Nacional de Educa-ção Ambiental e proporcio nem o fortalecimento da capa-cidade do MMA em questões de comunicação social e maté-ria legislativa e jurídica. | MMA | Ago 1998 | Ago 2000 | 1.739.400 |  |

# C. OBJETIVOS DOS SUBPROJETOS, RESULTADOS, ATIVIDADES

## C.1 - OBJETIVO DO SUBPROJETO 1 - Metodologias de Zoneamento Ecológico-Econômico

Desenvolvimento de instrumentos básicos para o zoneamento ecológico-econômico do País, implantação dos mecanismos de coordenação desse processo e disponibilização ao governo e à sociedade das informações geradas durante a sua  implementação e operação.

RESULTADOS

1.1 - Ter, elaborada, homologada pela agência competente, publicada, distribuída e implantada, uma Metodologia Básica para a Realização do Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados – em 8 meses.

Atividades Relativas ao Produto 1.1

1.1.1 - Levantamento documental da legislação, das normas técnicas, da literatura técnica de referência e das metodologias em uso nos diversos projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional  e dos Estados em curso;

1.1.2 - Preparação de um documento-síntese de consolidação, em versão provisória, de metodologia básica, a partir das diversas  metodologias em uso;

1.1.3 - Realização de eventos técnicos com o objetivo de discutir a versão provisória da metodologia básica de Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional  e dos Estados, e receber sugestões e contribuições a serem incorporadas à versão definitiva;

1.1.4 - Preparação da versão final, homologação,  publicação e distribuição da Metodologia Básica para Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional  e dos Estados;

1.1.5 - Apoio a projetos, no treinamento de pessoal  para adequação metodológica de Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional  e dos Estados.

1.2 - Ter, implantado e disponibilizado ao governo e à sociedade, através de rede pública (Internet), um Sistema de Bancos de Dados contendo   informações primárias e produtos geo-referenciados,  gerados pelo Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados – em 36 meses.

Atividades Relativas ao Produto 1.2

1.2.1 - Levantamento dos bancos de dados existentes no País e respectivas estruturas de dados, relativos a projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional  e dos Estados, em curso ou recém-concluídos;

1.2.2 - Preparação do projeto lógico (e implementação física em meio eletrônico, em caráter piloto) e dos manuais de manutenção e operação do Sistema de Bancos de Dados do Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados,

1.2.3 - Articulação em rede dos bancos de dados existentes, colocação do Sistema em operação corrente e disponibilização ao uso público, via Internet;

1.2.4 - Realização de eventos técnicos de treinamento para atualização, manutenção e divulgação do Sistema.

1.3 - Ter, instalados e em funcionamento, a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE) e o Consórcio Nacional para o Zoneamento Ecológico-Econômico (CNZEE) – em 40 meses.

Atividades Relativas ao Produto 1.3

1.3.1 - Levantamento e revisão da legislação que instituiu e regulamentou a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), sob a extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

1.3.2 - Preparação e encaminhamento da nova regulamentação da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE);

1.3.3 - Convocação de membros-representantes e reinstalação da Comissão Coordenadora e da respectiva Secretaria Executiva;

1.3.4 - Negociação, formalização e posta em funcionamento do Consórcio Nacional para o Zoneamento Ecológico-Econômico (CNZEE).

1.3.5 - Realização de eventos técnicos de capacitação de pessoal sobre o funcionamento da nova Comissão e coordenação do Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados.

## C.2 - OBJETIVO DO SUBPROJETO 2 - Instrumentos Econômicos e de Mercado

Desenvolvimento e implantação de mecanismos econômicos e de mercado, de estímulo e apoio ao desenvolvimento sustentável no País.

RESULTADOS

2.1 - Ter, revistas, para fins de aperfeiçoamento, as diretrizes gerais, os termos de acordo, os instrumentos operacionais e os procedimentos para aplicação do "Protocolo Verde" – 40 meses.

Atividades Relativas ao Produto 2.1

2.1.1 - Revisão do documento "Diretrizes Gerais para o Protocolo Verde";

2.1.2 - Organização e implantação de seis manuais contendo orientações claras, precisas e homogêneas para as entidades oficiais de crédito integrantes do Protocolo Verde (Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal - CEF, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Banco da Amazônia S.A. - BASA,  Banco do Nordeste do Brasil S.A.- BNB e Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP);

2.1.3 - Realização de eventos técnicos de capacitação em outras entidades de crédito e desenvolvimento aderentes ao "Protocolo Verde";

2.1.4 - Acompanhamento da aplicação e avaliação de eficácia do "Protocolo Verde" como instrumento de fomento do desenvolvimento sustentável.

2.2 - Ter, definidos e regulamentados, instrumentos de negociabilidade de commodities ambientais, de securitização de riscos ambientais e de eco-rotulação – em 16 meses.

Atividades Relativas ao Produto 2.2

2.2.1 - Regulamentação, através do instrumento normativo e da autoridade competente, do Mercado de Commodities Ambientais Brasileiro;

2.2.2 - Desenvolvimento do produto e regulamentação do Seguro Contra Riscos Ambientais para empreendimentos e atividades econômicas e sociais, potencial ou efetivamente impactantes do meio ambiente e sujeitos a licenciamento ambiental;.

2.2.3 - Desenvolvimento, regulamentação e aplicação, através de agências competentes, de um sistema brasileiro de eco-rotulação ambiental.

2.3 - Ter, elaborados e difundidos, guias de compras e de Ecoeficiência na Esfera Governamental, estabelecendo procedimentos sustentáveis e critérios de preferência, na aquisição pelo Poder Público, de bens e serviços gerados segundo padrões de produção sustentáveis – em 16 meses.

Atividades Relativas ao Produto 2.3

2.3.1  - Definição de critérios para classificação e favorecimento de produtos preferenciais, envolvendo medidas voluntárias e normas legais de aplicação obrigatória;

2.3.2  - Elaboração de um "Guia de Ecoeficiência na Esfera Governamental";

2.3.3  - Elaboração de um "Guia de Compras na Esfera Governamental ";

2.3.4  - Realização de eventos técnicos para difusão de experiências nas esferas federal, estadual e municipal.

## C.3 - OBJETIVO DO SUBPROJETO 3 - Instrumentos de Informação e Comunicação

Desenvolvimento e disponibilização à sociedade de informação e de comunicação, orientados para a difusão dos conceitos fundamentais do desenvolvimento sustentável e formulação de instrumentos operativos necessários à sua implementação.

RESULTADOS

3.1 - Ter, desenvolvido ou adaptado, implantado e em operação por instituição brasileira apropriada, um sistema de apropriação de custos ambientais ("contas-satélites") associado à contabilidade nacional do País- em 40 meses.

Atividades Relativas ao Produto 3.1

3.1.1 - Elaboração dos Termos de Referência do sistema (fundamentação técnica, definição de agregados, estrutura de contas; estratégias de coleta e processamento de informações, difusão de resultados e plano de implementação);

3.1.2 - Realização de eventos técnicos, com a participação de especialistas e instituições especializadas, para discussão dos Termos de Referência, recebimento de contribuições e sugestões e refinamento do modelo lógico do sistema;

3.1.3 - Implementação física e posta em operação do sistema de contas ambientais;

3.1.4 - Desenvolvimento e publicação de metodologias de valoração do patrimônio natural  em relação a pelo menos cinco grandes classes de recursos ambientais (água, florestas, biodiversidade, solos, conjuntos paisagísticos);

3.1.5 - Desenvolvimento, teste e disponibilização de modelos analíticos geradores de pelo menos treze macro-indicadores de sustentabilidade (pressão-estado-resultado) do sistema sócio-econômico brasileiro.

3.2 - Ter, instalado e disponibilizado para exposição e consulta, via digital (Internet), impressa ou audiovisual, um portal sobre sustentabilidade (tecnologias, legislação, acordos internacionais, normas técnicas, manuais de procedimentos, mecanismos de fomento, oportunidades de investimento, mercados de insumos e produtos, experiências bem sucedidas, etc.) – em 36 meses.

Atividades Relativas ao Produto 3.2

3.2.1 - Planejamento e implementação, em meio eletrônico e conectado à rede pública, do Portal de Sustentabilidade;

3.2.2 - Implantação e disponibilização ao uso dos atores sociais interessados, de um acervo de informações sobre tecnologias disponíveis, instrumentos creditícios e fontes de financiamento a empreendimentos de Agricultura Sustentável;

3.2.3 - Implantação e posta em operação, de um birô de informações (site) sobre oportunidades de negócios e de investimentos em indústria de bens de capital e de serviços voltados para o controle e a proteção ambiental (ecobusiness);

3.2.4 - Elaboração e disponibilização de, pelo menos, 10 guias de gestão ambiental em pequenas e médias empresas;

3.2.5 - Planejamento, edição  e posta em circulação (pelo menos cinco números) de uma Revista Brasileira de Desenvolvimento Sustentável;

3.2.6 - Produção e veiculação de 10 (dez) programas de televisão, com a duração mínima de 60 minutos cada um, sobre princípios e práticas do desenvolvimento sustentável.

## C.4 - OBJETIVO DO SUBPROJETO 4  - Instrumentos de Planejamento

Fortalecer a capacidade do Ministério do Meio Ambiente, particularmente da sua Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, para o desenvolvimento das atividades de gestão ambiental e promoção do desenvolvimento sustentável, em seu campo de atuação.

RESULTADO

4.1 - Ter, elaborados, 6 (seis) instrumentos básicos de planejamento, para fins de orientação do Ministério do Meio Ambiente em matéria de gestão ambiental participativa e promoção do desenvolvimento sustentável – 40 meses.

Atividades Relativas ao Produto  4.1

4.1.1 - Elaboração  de um documento contendo um marco conceitual e teórico, sintetizando o "estado da arte", em nível internacional,  sobre a aplicação de instrumentos econômicos à gestão ambiental e à promoção do desenvolvimento sustentável;

4.1.2 - Elaboração e encaminhamento à instância de aprovação competente, de um documento contendo diretrizes para operacionalização de políticas de desenvolvimento sustentável recomendadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 da Presidência da República;

4.1.3 - Preparação e encaminhamento do um Plano Nacional de Racionalização do Uso de Agrotóxicos; .

4.1.4 - Definição e implementação de um inventário da indústria brasileira e seus aspectos ambientais;

4.1.5 - Revisão e encaminhamento de uma política nacional de turismo sustentável;

4.1.6 - Elaboração de uma política para operacionalização da Convenção de Kyoto (Mecanismos de Desenvolvimento Limpo).

# D. INSUMOS

## D.1 - Insumos da Agência Executora

A Agência Executora colocará à disposição do Projeto pessoal técnico e administrativo, pertencente ao seu quadro de funcionários sem ônus para o projeto, exceção feita a eventuais viagens a serviço do mesmo.Para tanto serão considerados os critérios de oportunidade, capacitação específica para o desempenho das atividades e adequação às necessidades identificadas em termos de quantidade de pessoal requerido.

A Agencia Executora disponibilizará também instalações físicas, equipamentos, veículos e mobiliário adequados para a execução das atividades do projeto, inclusive aquelas a serem desempenhadas por consultores, técnicos e pessoal de apoio.

## D.2. - Insumos do PNUD

a) Apoio Técnico

O PNUD cooperará com a Agência Executora Nacional do Projeto, desenvolvendo atividades de apoio técnico ao planejamento, implementação, monitoria e avaliação do mesmo e assistência nos processos de aquisição de bens e serviços e utilização de insumos.

b) Apoio a Execução Nacional

O Governo brasileiro solicita que, para apoiar a execução de projetos administrados sob a modalidade de Execução Nacional, o PNUD coloque à disposição da Agência Executora Nacional seus mecanismos de preparação de documentos informativos, bem como efetuar pagamentos diretos a prestadores de serviços contratados no âmbito dos projetos. O PNUD envidará esforços no sentido de capacitar o Governo brasileiro na execução das atividades identificadas neste projeto.

Neste contexto, o PNUD proverá os seguintes serviços adicionais:

a) Assistência no recrutamento ou recrutamento direto de profissionais para atuar

no projeto;

b) Identificação e apoio às atividades de treinamento, concessão de bolsas de

estudo, treinamento de curto prazo e viagens de estudo;

c) Aquisição de bens e contratação de serviços;

d) Acesso aos sistemas mundiais de informação gerenciados pelo PNUD;

e) Acesso à rede internacional de escritórios do PNUD;

f) Acesso aos sistemas do PNUD sobre informações operacionais, cadastros de

consultores, fornecedores e serviços de cooperação para o desenvolvimento.

A responsabilidade do escritório local do PNUD pela prestação de serviços de apoio deverá se limitar aos itens detalhados acima. As regras e os procedimentos para contratação de serviços, aquisição de material permanente e contratação de consultores. bem como as normas pertinentes para execução do Projeto são aquelas constantes do Manual de Procedimentos de Execução Nacional de Projetos do PNUD A contratação dos profissionais não poderá exceder a duração do Projeto e não caracterizará em qualquer circunstância, vínculo empregatício com a Agência Executora ou com o PNUD.

A supracitada assistência poderá sofrer adequações sugeridas pelo Diretor Nacional do Projeto, bem como pelo Representante Residente do PNUD, à medida que sua necessidade se justifique no âmbito do documento de projeto acordado com o Governo. Os recursos financeiros para tal assistência estarão definidos no orçamento do Projeto e serão utilizadas em conformidade com as Normas Financeiras e os Regulamentos PNUD. Em termos operacionais, serão observados os Procedimentos de Execução Nacional de Projetos de Cooperação Técnica.

Para prover os serviços acima mencionados, a Agência Executora Nacional, por meio deste documento, autoriza o Representante Residente do PNUD a utilizar diretamente os recursos previstos, nas sublinhas (SBL) orçamentárias identificadas pela terminação 71 (ex. SBL 11.71, 13 71, 15.71, 16.71, 17 71, etc.), quando aplicável, dentro dos limites orçamentários aprovados e de acordo com as Normas Financeiras e os Regulamentos do PNUD.

No provimento pelo PNUD de serviços de apoio à Execução Nacional de Projetos, serão observadas as disposições dos Artigos 13, 31, 32, 33 e 34 da Seção E (2) - Obrigações e Pré-requisitos deste documento.

## D.3 - Detalhamento dos Insumos por Produto

D.3.1 RESULTADO 1.1  -  Ter, elaborada, homologada pela agência competente, publicada, distribuída e implantada, uma Metodologia Básica para a Realização do Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados – em 8 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| ( Coordenador, DAS 101.4 – 8 h/m; ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação) | ( Equipe Base: Pessoal Nacional de Projeto (técnicos de nível superior) – 16 h/m; ( Pessoal de nível administrativo – 8 h/m; ( Consultoria de curta duração - pessoa física, 8 h/m; ( Viagens nacionais; ( Serviços de terceiros (serviços gráficos, distribuição); ( Equipamentos de informática: computador pessoal e aplicativos; ( Materiais de consumo. |

D.3.2  RESULTADO 1.2 - Ter, implantado e disponibilizado ao governo e à sociedade, através de rede pública (Internet), um Sistema de Bancos de Dados contendo informações primárias e produtos geo-referenciados, gerados pelo Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados – em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| ( Coordenador, DAS 101.4 – 36 h/m; ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); | ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: (técnicos de nível superior) – 36 h/m ; ( Pessoal de nível administrativo – 36 h/m; ( Consultoria de curta duração - pessoa física, 36 h/m; ( Consultoria - pessoa jurídica; ( Viagens nacionais; ( Equipamentos de informática (computador pessoal e softwares especiais); ( Materiais de consumo. |

D.3.3  RESULTADO 1.3 - Ter, instalados e em funcionamento, a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE) e o Consórcio Nacional para o Zoneamento Ecológico-Econômico (CNZEE) – em 40 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| ( Coordenador, DAS 101.4 – 40 h/m; ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); | ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: técnicos de nível superior – 40 h/m; ( Pessoal de nível administrativo – 40 h/m; ( Viagens nacionais; ( Equipamentos de informática (computadores pessoais); ( Materiais de consumo. |

D.3.4  RESULTADO 2.1 - Ter, revistas, para fins de aperfeiçoamento, as diretrizes gerais, os termos de acordo, os instrumentos operacionais e os procedimentos para aplicação do "Protocolo Verde" – 40 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| ( Coordenador, DAS 101.4 – 40 h/m; ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação). | ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: (técnicos de nível superior) – 40 h/m; ( Consultoria de curta duração - pessoa física, 6 h/m; ( Viagens nacionais; ( Equipamentos de informática (computador pessoal); ( Materiais de consumo. |

D.3.5  RESULTADO 2.2 - Ter, definidos e regulamentados, instrumentos de negociabilidade de commodities ambientais, de securitização de riscos ambientais e de eco-rotulação – em 16 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| ( Coordenador, DAS 101.4 – 16 h/m; ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); | ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: (técnicos de nível superior) – 16 h/m; ( Consultoria de curta duração - pessoa física, 21 h/m; ( Viagens nacionais; ( Equipamentos de informática (computador pessoal); ( Materiais de consumo. |

D.3.6  RESULTADO 2.3 - Ter, elaborados e difundidos, guias de compras e de Ecoeficiência na Esfera Governamental, estabelecendo procedimentos sustentáveis e critérios de preferência, na aquisição pelo Poder Público, de bens e serviços gerados segundo padrões de produção sustentáveis – em 16 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| ( Coordenador, DAS 101.4 – 16 h/m; ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); | ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: técnicos de nível superior – 16 h/m; ( Consultoria de curta duração - pessoa física, 9 h/m;. ( Viagens nacionais: passagens (18), diárias de alimentação e pousada; ( Serviços de terceiros (serviços gráficos, distribuição); ( Equipamentos de informática (computador pessoal); ( Materiais de consumo |

D.3.7  RESULTADO 3.1 - Ter, desenvolvido ou adaptado, implantado e em operação por instituição brasileira apropriada, um sistema de apropriação de custos ambientais ("contas-satélites") associado à contabilidade nacional do País - em 40 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| ( Coordenador, DAS 101 – 40 h/m; ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); | ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: (técnicos de nível superior) – 40 h/m; ( Consultoria de curta duração - pessoa física;. ( Viagens nacionais: passagens; ( Serviços de terceiros (implementação dos sistemas de coleta de dados e processamento; impressão gráfica e distribuição); ( Equipamentos de informática (computadores pessoais); ( Materiais de consumo. |

D.3.8  RESULTADO 3.2 - Ter, instalado e disponibilizado para exposição e consulta, via digital (Internet), impressa ou audiovisual, um portal sobre sustentabilidade (tecnologias, legislação, acordos internacionais, normas técnicas, manuais de procedimentos, mecanismos de fomento, oportunidades de investimento, mercados de insumos e produtos, experiências bem sucedidas, etc.) – em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| ( Coordenador, DAS 101.4 – 36 h/m; ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); | ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: técnicos de nível superior – 108 h/m; ( Consultoria de curta duração - pessoa física (19 h/m);. ( Viagens nacionais; ( Serviços de terceiros (implementação em rede pública do portal de sustentabilidade, e do sistema de coleta de dados, produção de programas de televisão; impressão gráfica e distribuição); ( Equipamentos de informática (computadores pessoais) e softwares especiais; ( Materiais de consumo. |

D.3.9  RESULTADO 4.1 - Ter, elaborados, 6 (seis) instrumentos básicos de planejamento, para fins de orientação do Ministério do Meio Ambiente em matéria de gestão ambiental participativa e promoção do desenvolvimento sustentável – 40 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| ( Coordenador, DAS 101.4 – 40 h/m; ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação) | ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: (técnicos de nível superior) – 56 h/m; ( Consultoria de curta duração - pessoa física, 33 h/m;. ( Viagens nacionais; ( Equipamentos de informática (computadores pessoais e softwares especiais); ( Materiais de consumo. |

# E. RISCOS E OBRIGAÇÕES PRÉVIAS

## E.1 - RISCOS

Os fatores externos, situações ou acontecimentos que podem afetar adversamente a realização dos objetivos ou a geração de resultados foram devidamente identificados quando da definição da Matriz Lógica do Projeto (ver Anexo I). De um modo geral, o Projeto, não obstante a sua variedade de objetivos, não apresenta riscos significativos. Apenas, no que refere a Zoneamento Ecológico-Econômico (Subprojeto 1, pode-se contar com duas dificuldades: (i) metodologias em uso insuficientemente documentadas, prevendo-se, para essa eventualidade a coleta de informações in loco, possibilitando-se a captura de dados não registrados em meio escrito; (ii) reação adversa de técnicos e entidades executoras de projetos de zoneamento a uma uniformização mínimas das metodologias em uso. Para esta última eventualidade, a Direção Nacional do Projeto articulará a formação do Consórcio Nacional de Zoneamento Econômico-Ecológico, que contribuirá para a retomada de unidade desse programa nacional bastante fragmentado nos últimos anos. Ainda nesse Subprojeto, pode-se esperar que, circunstancialmente, os estados tenham dificuldade para financiar o deslocamento dos seus representantes para participação nas reuniões da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico. No orçamento do Subprojeto está prevista uma parcela de recursos financeiros, na rubrica "Viagens Nacionais" para superar, eventualmente, essa dificuldade.

.   No Subprojeto 2, prevê-se a possibilidade de usuários de recursos ambientais e produtores reagirem adversamente à securitização de riscos e à eco-rotulação. Por isso, prevê-se a aplicação voluntária desses mecanismos a atividades, produtos e serviços, o que torna inexistente ou irrelevante esse risco.

Nos demais casos, ou da ocorrência de riscos não previstos neste Documento de  Projeto, caberá à equipe pela gestão do mesmo tomar as medidas necessárias para mitigar ou evitar eventuais efeitos nocivos ao seu desempenho.

## E.2. - OBRIGAÇÕES E PRÉ-REQUISITOS

TÍTULO I

Do Objeto

Artigo 1(          O presente Documento de Projeto BRA/00/022 – “Apoio às Políticas Públicas de Desenvolvimento Sustentável”, feito sob a égide do "Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas e as suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica", de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III, parágrafo primeiro, e o Artigo IV, parágrafo quarto,  tem por objeto instrumentalizar o Ministério do Meio Ambiente, através do desenvolvimento de métodos e mecanismos adequados para a coordenação e o incremento do ritmo de realização do Zoneamento Ecológico-Econômico do País; definir, regulamentar e apoiar a implantação de mecanismos econômicos e de mercado (crédito e financiamento, seguros, eco-certificação, sistemas de preferência) de apoio à gestão ambiental e estímulo ao desenvolvimento sustentável; apoiar a montagem de sistema estatístico de contabilização do custo ambiental de operação do sistema sócio-econômico brasileiro, visando a formulação consistente de políticas públicas e programas nacionais de redução desses custos,  consequentemente de conservação dos recursos ambientais; montar portal de informação sobre meio ambiente e sustentabilidade (tecnologias, legislação brasileira, acordos internacionais, normas técnicas e de procedimento, mecanismos de fomento, mercados de insumos e produtos, oportunidades de investimento, experiências bem sucedidas), tirando partido das novas tecnologias de comunicação em larga escala e benefíciando a comunidade de empreendedores ligados ao desenvolvimento sustentável; elaborar estudos especiais sobre temas estratégicos relacionados com o desenvolvimento sustentável (ecobusiness, estado-da-arte dos novos mecanismos econômicos e de mercado de apoio à gestão ambiental); preparação de diretrizes e planos nacionais sobre áreas específicas do desenvolvimento sustentável (turismo ecológico, agricultura sustentável, redução do uso de agrotóxicos).

Para efetivação desse objeto, o Ministério do Meio Ambiente, neste ato representado por seu Secretário Executivo, Senhor José Carlos Carvalho, e a Agência Brasileira de Cooperação, em nome do Governo brasileiro, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, Embaixador Elim S. Dutra, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, neste ato representado por seu Representante Residente, Senhor Walter Franco, têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto que contempla atividades financiadas com recursos orçamentários do Governo Brasileiro.

Artigo 2(          O Projeto "Apoio às Políticas de Desenvolvimento Sustentável" apresenta como objetivos específicos os de fortalecer, no âmbito da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, do Ministério do Meio Ambiente, processos de definição e implementação de instrumentos de planejamento e promoção do desenvolvimento sustentável, a saber:

I. Desenvolvimento de instrumentos básicos para o zoneamento ecológico-econômico do País, implantação dos mecanismos de coordenação desse processo e disponibilização ao governo e à sociedade das informações geradas durante a sua implementação e operação;

II. Desenvolvimento e implantação de mecanismos econômicos e de mercado, de estímulo e apoio ao desenvolvimento sustentável no País;

III. Desenvolvimento e disponibilização à sociedade de informação e de comunicação, orientados para a difusão dos conceitos fundamentais do desenvolvimento sustentável e formulação de instrumentos operativos necessários à sua implementação;

IV. Fortalecer a capacidade do Ministério do Meio Ambiente, particularmente da sua Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, para o desenvolvimento das atividades de gestão ambiental e promoção do desenvolvimento sustentável, em seu campo de atuação.

Artigo 3(        Os principais resultados esperados da implementação do Projeto BRA/00/022, "Apoio às Políticas de Desenvolvimento Sustentável", são:

1.1 - Ter, elaborada, homologada pela agência competente, publicada e distribuída, e implantada uma Metodologia Básica para a Realização do Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados - em 8 meses;

1.2 - Ter, implantado e disponibilizado ao governo e à sociedade, através de rede pública (Internet), um Sistema de Bancos de Dados contendo informações primárias e produtos geo-referenciados, gerados pelo Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados - em 36 meses;

1.3 - Ter, instaladas e em funcionamento, a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE) e o Consórcio Nacional para o Zoneamento Ecológico-Econômico (CNZEE) - em 40 meses;

2.1 - Ter, revistas, para fins de aperfeiçoamento, as diretrizes gerais, os termos de acordo, os instrumentos operacionais e os procedimentos para aplicação do "Protocolo Verde" - em 40 meses;

2.2 - Ter, definidos e regulamentados, instrumentos de negociabilidade de commodities ambientais, de securitização de riscos ambientais e de eco-rotulação - em 16 meses;

2.3 - Ter, elaborados e difundidos, guias de compras e de Ecoeficiência na Esfera Governamental, estabelecendo procedimentos sustentáveis e critérios de preferência, na aquisição pelo Poder Público, de bens e serviços gerados segundo padrões de produção sustentáveis - em 16 meses;

3.1 - Ter, desenvolvido ou adaptado, implantado e em operação por instituição brasileira apropriada, um sistema de apropriação de custos ambientais ("contas-satélites") associado à contabilidade nacional do País - em 40 meses;

3.2 - Ter, instalado e disponibilizado para exposição e consulta, via digital (Internet), impressa ou audiovisual, um portal sobre sustentabilidade (tecnologias, legislação, acordos internacionais, normas técnicas, manuais de procedimentos, mecanismos de fomento, oportunidades de investimento, mercados de insumos e produtos, experiências bem sucedidas, etc.) - em 36 meses;

4.1 - Ter, elaborados, 6 (seis) instrumentos básicos de planejamento, para fins de orientação do Ministério do Meio Ambiente em matéria de gestão ambiental participativa e promoção do desenvolvimento sustentável - em 40 meses.

###### TÍTULO II

Das Instituições Participantes

Artigo 4(        O Governo da República Federativa do Brasil designa:

I.        a Agência Brasileira de Cooperação, doravante denominada ABC, como instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

II.       O Ministério do Meio Ambiente, doravante denominado "MMA", como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento de Projeto

Artigo 5(        O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado "PNUD", designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pelo desenvolvimento das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

TÍTULO III

###### Das Obrigações das Partes

Artigo 6(          Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

I - por meio da ABC:

a) acompanhar e avaliar as ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

b) monitorar o cumprimento, pelas instituições executoras, de todas as obrigações constantes de sua competência no âmbito deste Documento de Projeto;

c) disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira do projeto.

II - por meio do MMA:

a) executar as atividades previstas no Documento de Projeto, em colaboração com o PNUD;

b) garantir as contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolso refletido no Documento de Projeto e em revisões subsequentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

c) definir, em conjunto com o PNUD, os Termos de Referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores, aquisição de bens móveis e contrato de prestação de serviços;

d) propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Documento de Projeto;

e) preparar Relatórios de Progresso a serem submetidos à análise dos participantes da Reunião Tripartite Anual entre a Agência Executora, o PNUD e a ABC, com periodicidade definida no Cronograma de Monitoramento e Avaliação constante deste Documento de Projeto;

f) preparar relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigidos pelas instituições financeiras associadas ao projeto.

Artigo 7(           Em conformidade com suas políticas, normas, regulamentos e procedimentos, caberá ao PNUD:

I.  desenvolver, em conjunto com o MMA, as atividades previstas no Documento de Projeto;

II. processar, por solicitação do MMA, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Projeto, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

III. organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com o MMA;

IV. preparar, juntamente com o MMA, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto;

V. gerenciar os recursos financeiros do projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros.

TÍTULO IV

Da Operacionalização

Artigo 8(           O presente Documento de Projeto define, de maneira pormenorizada:

I - o contexto, a justificativa, a estratégia, os objetivos, os resultados esperados, as atividades, o prazo e o cronograma de execução do projeto;

II - os recursos financeiros e as respectivas fontes;

III - os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e à implementação do projeto;

IV - o cronograma de desembolsos e de elaboração de relatórios e avaliações;

V - os termos de referência para a aquisição de bens móveis e serviços.

Artigo 9(           Na implementação do Projeto BRA/00/022 – “Apoio às Políticas Públicas de Desenvolvimento Sustentável”, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos.

###### TÍTULO V

Da Direção e Coordenação

Artigo 10.            O MMA indicará ao PNUD e à ABC os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação dos Projetos.

Parágrafo Único. O MMA designará os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto a partir dos seus quadros de pessoal, ressalvados os casos em que, não existindo vínculo funcional, essa determinação seja cumprida por meio de uma nomeação específica e a título individual.

TÍTULO VI

Do Orçamento do Projeto

Artigo 11.           O valor dos recursos orçamentários deste Documento de Projeto é de R$ 4.891.838,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil oitocentos e trinta e oito reais) correspondendo a US$ 2,687,823.00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil oitocentos e vinte e três dólares norte-americanos) calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de setembro de 2000, equivalente a US$1.00 = R$ 1,82. Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

I. Os recursos financeiros citados no caput deste Artigo serão apropriados da seguinte forma:

a) Subprojeto 1 (Metodologias de Zoneamento Ecológico-Econômico): serão alocados recursos no valor de R$ 1.124.760,00 (hum milhão, cento e vinte quatro mil, setecentos e sessenta reais) referentes à Contrapartida Nacional;

b) Subprojeto 2  (Instrumentos Econômicos e de Mercado): serão alocados recursos no valor de R$ 578.399,00 (quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais) referentes à Contrapartida Nacional;

c) Subprojeto 3 (Instrumentos de Informação e Comunicação): serão alocados recursos no total de R$ 2.758.119,00 (dois milhões, setecentos e cinqüenta e oito mil, cento e dezenove reais), referentes à Contrapartida Nacional; .

d) Subprojeto 4 (Instrumentos de Planejamento): serão alocados recursos no valor total de R$  430.560,00 (quatrocentos e trinta mil, quinhentos e sessenta reais), referentes à Contrapartida Nacional.

II. Todos os recursos serão apropriados em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolso.

a) No exercício de 2000, o valor  R$ 555.859,00 (quinhentos e cinqüenta e cinco mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais) será apropriado como segue:

i) Subprojeto 1: Classificação Funcional Programática 18.127.0512.5444.0001, Natureza de Despesa 3372, no valor de R$ 139.547,00 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais);

ii) Subprojeto 2: Classificação Funcional Programática 18.541.0511.1970.0001,  Natureza de Despesa 3372, no valor de R$ 209.456,00 (duzentos e nove mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais)  referente à Contrapartida Nacional;

iii) Subprojeto 3: Classificação Funcional Programática 18.541.0511.1970.0001,  Natureza de Despesa 3372, no valor de R$ 110.760,00 (cento e dez mil, setecentos e sessenta reais) referente à Contrapartida Nacional;

iv) Subprojeto 4: Classificação Funcional Programática 18.541.0511.1970.0001,  Natureza de Despesa 3372, no valor de R$ 96.096,00 (noventa e seis mil e noventa e seis reais), referentes à Contrapartida Nacional.

b) No exercício de 2001 R$ 1.151.980,00 (hum milhão, cento e cinqüenta e um mil, novecentos e oitenta reais);

c) No exercício de 2002 R$ 1.313.104,00 (hum milhão, trezentos treze mil, cento e quatro reais);

d) No exercício de 2003 R$ 1.870.895,00 (hum milhão, oitocentos e setenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais).

e) O saldo ao final do Projeto poderá ser transferido para projeto(s) com número(s) e título(s) diferente(s) do Projeto mediante solicitação do MMA e aprovação da ABC.

III. Dentro da vigência deste Projeto, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no Orçamento do Projeto e nas suas revisões;

IV. Os valores de contribuição do MMA poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira do MMA respeitada a legislação pertinente.

TÍTULO VII

Da Administração e Execução Financeira

Artigo 12.	   A administração dos recursos financeiros de contrapartida nacional, expressos no Artigo 11, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

I. Os recursos para a execução dos projetos serão depositados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e procedimentos financeiros do PNUD;

II. O MMA transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na sua conta no Chase Manhattan Bank, UNDP/New York, Contribution Account no. 015-002284;

a) Excepcionalmente, os recursos poderão ser depositados em moeda nacional, mediante a aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte desse Programa. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência 2863-0, c/c 60743-6;

b) Eventuais variações cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ao ou deduzidas do valor correspondente em US$ (dólares americanos), a cada depósito, conforme disposto na regra 104.12 do Manual Financeiro do PNUD;

IV. O PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades do Projeto até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento de Projeto;

V. O PNUD procederá à restituição ao MMA de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da revisão final do Projeto;

VI. Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, o MMA reembolsará ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pelo MMA.

TÍTULO VIII

Dos Custos de Operação

Artigo 13.     A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de apoio à implementação do presente instrumento serão debitados 3% ao orçamento do Projeto. A título de ressarcimento de custos de serviços de gestão administrativa e financeira prestados por unidade de apoio à execução nacional dos projetos a ser designada pelo Governo Brasileiro será debitado ao orçamento do Projeto 1% (hum por cento). Estes valores serão apropriados após certificação dos gastos reais efetuados pelo Projeto e serão debitados automaticamente conforme sejam efetuados os gastos. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Projeto, sobre o qual incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitação específica do MMA.

Parágrafo Primeiro. O percentual identificado no caput deste Artigo poderá ser alterado em decorrência de modificações na natureza e volume dos serviços solicitados pelas instituições executoras para o desenvolvimento dos projetos.

Parágrafo Segundo. Em caso de o Projeto ser financiado  com recursos do Banco Mundial ou do BID, os custos de operação mencionados no caput deste Artigo serão exclusivamente pagos com recursos da contrapartida nacional.

###### TÍTULO IX

Do Pessoal a Contratar

Artigo 14.            A contratação de pessoal pelo PNUD, para executar as atividades previstas no âmbito deste Documento de Projeto observará os dispositivos normativos do referido Organismo Internacional.

###### TÍTULO X

Dos Bens Móveis

Artigo 15.		Os bens móveis adquiridos com recursos do Projeto serão transferidos ao MMA a qualquer momento durante sua vigência ou após o término de suas atividades, dependendo do que venha a ser acordado entre as instituições participantes.

Parágrafo Primeiro. A transferência dos bens imediatamente após seu recebimento e/ou instalação no Projeto está condicionada ao compromisso formal do MMA de colocá-los a serviço do Projeto até o final de suas atividades.

Parágrafo Segundo. O Diretor do Projeto será responsável pela localização e uso dos bens adquiridos no âmbito da Assistência Preparatória.

###### TÍTULO XI

Da Auditoria

Artigo 16.	    O Projeto será objeto de auditoria anual, realizada por órgão competente indicado pelo Governo brasileiro.

Artigo 17.	   Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste Documento de Projeto estarão à disposição dos auditores na ABC e/ou no PNUD. O acesso à referida documentação será franqueado às instâncias administrativas do MMA, aos signatários de acordos de empréstimos com o Governo brasileiro e também a todos os órgãos e agentes financeiros externos em consulta com a ABC e/ou PNUD, a realizar auditoria no Projeto quando solicitado.

Artigo 18.	     Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD, a título de privilégios e imunidades, cópias ficarão igualmente arquivadas no projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

###### TÍTULO XII

Da Prestação de Contas e do Relatório Final

Artigo 19.            O PNUD prestará contas ao MMA dos recursos aplicados em razão deste Documento de Projeto, mediante a apresentação periódica de relatórios de desembolso à Agência Executora.

Artigo 20.            O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após o término de vigência do presente Projeto.

###### TÍTULO XIII

Da Publicação, da Divulgação das Atividades e dos Produtos Gerados

Artigo 21.            O MMA ficará encarregado de providenciar a publicação do extrato deste Documento de Projeto e de eventuais Revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 6(, no Diário Oficial da União.

Artigo 22.	    Todos os documentos e informes produzidos durante a execução dos projetos poderão ser divulgados desde que recebida a autorização das instituições participantes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade caso solicitado por uma das Partes.

Artigo 23.          Em toda a divulgação a ser feita das atividades desenvolvidas em decorrência da execução do Projeto, o MMA obrigar-se-á a dar os créditos correspondentes à participação do PNUD. A divulgação, por meio de veículos de comunicação de massa, contendo o nome e/ou a logomarca do PNUD deverá ser objeto de consulta prévia entre as Partes.

Artigo 24.         Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento de Projeto, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Artigo 25.	  Os produtos gerados em decorrência da execução do Projeto serão de propriedade do MMA, observado o devido crédito à participação do PNUD.

###### TÍTULO XIV

Da Vigência

Artigo 26.            O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e terá duração até 31 de dezembro 2003, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

TÍTULO XV

###### Das Modificações

Artigo 27.         Mediante o consentimento mútuo entre as Partes, o presente Documento de Projeto poderá ser alterado por meio de revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias.

Artigo 28.             Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

I. Revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento; e

II. Revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva.

TÍTULO XVI

###### Da Denúncia

Artigo 29.           O presente Documento de Projeto poderá ser denunciado por qualquer uma das Partes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Artigo 30.             As partes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento de Projeto. Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até a data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

###### TÍTULO XVII

Dos Privilégios e Imunidades

Artigo 31.          Nenhuma das provisões deste Documento de Projeto deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidades dispensados ao PNUD por força dos atos internacionais celebrados com o Governo brasileiro.

###### TÍTULO XVIII

Da Solução de Controvérsias

Artigo 32.         As controvérsias surgidas na execução do presente Documento de Projeto serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das partes.

Artigo 33.       Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem devem ser conduzidos de acordo com as Regras de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas de Direito Internacional Comercial - UNCITRAL.

Artigo 34.        Para as questões não previstas no presente Documento de Projeto aplicar-se-ão as disposições do "Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a AIEA”, assinado em 29 de dezembro de 1964.

# F. GESTÃO

## F.1 - Supervisão Geral

O presente projeto deverá ser implementado sob a supervisão geral da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Sustentável- SDS, do Ministério do Meio Ambiente - MMA, que responderá pela Direção Nacional do Projeto.

## F.2 - Direção Nacional do Projeto

O Diretor Nacional do Projeto deverá ser um membro da hierarquia superior da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Sustentável- SDS e assumirá total responsabilidade administrativa, financeira e técnica da execução do Projeto. O Diretor Nacional encarregar-se-á, basicamente, de:

( assegurar a implementação tempestiva das atividades previstas e a obtenção dos resultados esperados;

( promover articulação com todas as áreas do MMA, de forma a viabilizar a consecução dos Objetivos e Resultados do Projeto, bem como assegurar sua incorporação nos Programas Ambientais do PPA, na forma apropriada;

( promover e coordenar a preparação e consolidação, mas datas previstas, de Planos Trimestrais de Trabalho, propostas orçamentárias e Relatórios de Progresso do Projeto, além de eventuais revisões do Documento do Projeto;

( planejar, programar e convocar reuniões trimestrais de coordenação;

( coordenar, no âmbito do MMA, os exercícios de avaliação do Projeto e desenvolver as ações necessárias à realização de reuniões tripartites anuais;

( apresentar os resultados do Projeto nas reuniões tripartites anuais e preparar o Relatório Final do Projeto;

( manter estreito contato com outras instituições governamentais e não-governamentais, de forma a integrar as atividades do Projeto com suas respectivas áreas de competência;

( facilitar a divulgação dos produtos e resultados do Projeto, em articulação com as áreas competentes do MMA;

( realizar quaisquer outras atividades necessárias à implementação exitosa do Projeto.

## F.3 - Coordenadores de Subprojeto

Os quatro Subprojetos que o conformam serão implementados por unidades administrativas distintas da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, que responderão pelos diferentes temas neles abordados. Assim, para fins de desenvolvimento das atividades previstas, cada Subprojeto contará com um Coordenador, diretamente responsável  pela execução das atividades planejadas. O Coordenador será basicamente responsável por:

( fornecer orientação geral e suporte técnico à equipe do Projeto e consultores, de modo a assegurar a obtenção dos resultados previstos;

( elaborar e monitorar a implementação dos Planos Trimestrais de Trabalho, nos moldes e prazos acordados com a Direção Nacional do Projeto, de modo a garantir ações de retroalimentação;

( definir perfis e elaborar termos de referência para a contratação de pessoal, bens e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade;

( analisar e aprovar documentos, relatórios técnicos e trabalhos preparados pela equipe técnica e consultores do Projeto, de maneira a assegurar níveis de desempenho adequados e estrita observância aos termos de referência acordados;

( instruir processos administrativos e financeiros necessários à emissão das SAA, SVD e SVI, pertinentes ao segmento do Projeto sob sua responsabilidade, atestar tecnicamente os produtos contratados e recomendar as respectivas liberações de pagamento;

( fornecer subsídios e participar dos exercícios de avaliação do Projeto e reuniões tripartites anuais;

( preparar e responder aos exercícios de auditoria e avaliação do Projeto, a serem realizados, respectivamente, pela Secretaria Federal de Controle e consultores independentes.

## F.4 - Procedimentos Administrativos e Financeiros

O Grupo de Apoio à Execução de Projetos - GAP, vinculado administrativamente ao Departamento de Articulação Institucional e Agenda 21 - DAI, da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente - SECEX, será responsável pela execução das ações administrativas e financeiras que o Projeto demande, de acordo com as ações previamente incluídas e aprovadas em planos trimestrais de trabalho. O GAP centralizará a execução financeira do Projeto, inclusive a preparação de orçamentos, repasses de "cost-sharing", previsões mensais, controle do fluxo de caixa, pagamentos, "petty cash", etc.

As solicitações de pagamento, relativas a quaisquer despesas previstas nos planos trimestrais de trabalho, deverão ser encaminhadas pelo Diretor Nacional do Projeto ao GAP, que se responsabilizará por sua verificação, processamento e encaminhamento ao PNUD.

## F.5 Mecanismos de Coordenação

O presente Projeto está enquadrado no Programa "11. Melhorar a Gestão Ambiental" do Programa Avança Brasil, espelhando, portanto, a nova metodologia adotada pelo Governo Federal de concertar suas ações de maneira programática. É parte intrínseca das iniciativas federais na área de gestão ambiental e observará os princípios da descentralização, transparência e formação de parcerias com os demais níveis de governo, sociedade civil e setor produtivo.

# G. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

No cronograma abaixo são estabelecidos os mecanismos  e os prazos para o monitoramento e a avaliação do projeto, durante e ao fim da sua execução. Compete à Agência Executora Nacional preparar os relatórios de progresso e convocar as Reuniões Tripartites, nos prazos aí estabelecidos. Tendo em vista que é parte das tarefas da Direção Nacional do projeto preparar os relatórios de progresso e que todas as reuniões serão realizadas em Brasília, Distrito Federal, na sede da Agência Executora Nacional, não se prevê custo adicional para o projeto nem reserva de recursos para a preparação e realização dos eventos de monitoramento e avaliação.

CRONOGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| EVENTO | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Reuniões Tripartites Anuais |  |  |  |  |
| 1. Preparar/submeter relatório de progresso | Nov/00 | Ago/02 | Ago/03 |  |
| 2. Realizar Reunião | Dez/00 | Out/01 | Out/02 |  |
| II. Término do Projeto - 31/12/2003 |  |  |  |  |
| 1. Preparar/submeter Relatório Final (projeto) |  |  |  | jun/04 |
| 2. Realizar Reunião Tripartite Final |  |  | Out/03 |  |
| 3. Realizar Revisão Financeira Final |  |  |  | Jun/04 |
| 4. Realizar Transferência de Equipamentos |  |  |  | Jun/04 |
| 5. Realizar Relatório de Encerramento do Projeto |  |  |  | Jun/04 |
| III. Avaliação |  |  |  |  |
| 1. Meio Termo |  |  |  |  |
| a. Definir metodologia |  | Ago/01 |  |  |
| b. Realizar avaliação |  | Out/01 |  |  |
| c. Disseminar resultados |  | Nov/01 |  |  |
| 2. Final - ("Closing Date" – 30/06/2004) |  |  |  |  |
| a. Definir metodologia |  |  |  | Mar/04 |
| b. Realizar avaliação |  |  |  | Jun/04 |
| c. Disseminar resultados |  |  |  | Jun/04 |

# H. CONTEXTO LEGAL

Este documento do projeto deverá ser o instrumento previsto nas Disposições Suplementares do Documento do Projeto, aqui anexadas (Anexo VII). Para os fins das Disposições Suplementares, a agência implementadora do país será a agência cooperadora do governo descrita na mesma.

# I. PLANO DE TRABALHO NOS PRÓXIMOS 12 MESES

O Plano de trabalho do projeto como um todo abrange 40 meses e está espelhado no cronograma de atividades constante do Anexo II e no Orçamento Detalhado (Anexo IV),  discriminado por ano, produto e custo dos insumos. Em tempo de execução, as atividades serão objeto de planos de trabalho trimestrais, seguindo a sistemática adotada no Ministério do Meio Ambiente.

# J. ORÇAMENTO

(páginas subseqüentes)

K. ANEXOS

| BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ANEXO I- MATRIZ LÓGICA DO PROJETO |
| --- |
| OBJETIVOS/RESULTADOS | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICAÇÃO | RISCOS E PRESSUPOSTOS |
| OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO |  |  |  |
| Fortalecer, mediante a criação dos instru-mentos apropriados, a capacidade da Secre-taria de Políticas de Desenvolvimento Sus-tentável para coordenar o processo de Zo-neamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados e promover o desenvolvimento sustentável, no marco da sua competência. | ( Disposição, pelo Ministério do Meio Ambiente, de instrumentos e mecanismos organizacionais suficientes para a coordenação do zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados. | ( Relatório de Avaliação Final do Subprojeto |  |
| OBJETIVO DO SUBPROJETO 1 |  |  |  |
| Desenvolvimento de instrumentos básicos para o zoneamento ecológico-econômico do País, implantação dos mecanismos de coor-denação desse processo e disponibilização ao governo e à sociedade das informações ge-radas durante a sua implementação e ope-ração. | ( Avanço, quantificado, do ritmo de cobertura do território nacional pelo zoneamento ecológico-econômico; ( Avanço na prática da tomada de decisão baseada em informações providas pelo zoneamento ecológico-econômico, especial-mente no que se refere à localização es-pacial de investimentos privados e públicos, inclusive, dentre esses, as intervenções ori-entadas para a proteção e a conservação do meio ambiente. | ( Relatórios de Avaliação periódica dos instrumentos |  |
| RESULTADOS |  |  |  |
| 1.1 - Ter, elaborada, homologada pela agência competente, publicada, distribuída e implantada, uma Metodologia Básica para a Realização do Zoneamento Eco-lógico-Econômico Nacional e dos Estados em 8 meses. | ( Grau de contribuição do produto al-cançado para o atingimento do objetivo imediato correspondente; ( Grau de consistência entre o custo fi-nanceiro planejado e o realizado para ob-tenção do produto. | ( Relatórios de Progresso | ( Metodologias em uso insuficientemente documentadas. |

| BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ANEXO I- MATRIZ LÓGICA DO PROJETO |
| --- |
| OBJETIVOS/ RESULTADOS | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICAÇÃO | RISCOS E PRESSUPOSTOS |
| 1.2 - Ter, implantado e disponibilizado ao governo e à sociedade, através de rede pública (Internet), um Sistema de Bancos de Dados contendo informações primárias e produtos geo-referenciados, gerados pe-lo Zoneamento Ecológico-Econômico Na-cional e dos Estados em 36 meses. | ( Grau de contribuição do produto al-cançado para o atingimento do objetivo imediato correspondente; ( Grau de consistência entre o custo financeiro planejado e o realizado para obtenção do produto; ( Incremento do volume de informações geo-referenciadas liberadas ao governo e à sociedade pelos projetos de zoneamento ecológico-econômico. | ( Relatórios de Progresso | ( Reação adversa de técnicos e entidades executoras de projetos a fornecerem informações que levem a uma uniformização das metodologias de zoneamento ecológico-econômico. |
| 1.3 - Ter, instalados e em funcionamento, a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE) e o Consórcio Nacional para Zoneamento Ecológico-Econômico (CNZEE) – em, 40 meses. | ( Número de reuniões realizadas pela Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE); ( Número de resoluções normativas to-madas durante um ciclo anual de fun-cionamento da Comissão; ( Evidência da contribuição da Comissão para o avanço do Zoneamento Ecológico-Econômico no País. | ( Relatórios de Atividades | ( Dificuldade de os Estados financiarem o deslocamento dos seus representantes para participarem das reuniões da Comissão. |
| OBJETIVO DO SUBPROJETO 2 |  |  |  |
| Desenvolvimento e implantação de meca-nismos econômicos e de mercado, de estí-mulo e apoio ao desenvolvimento sustentável no País. | ( Disponibilidade, no País, de instrumentos e mecanismos econômicos e de mercado, capazes de estimular significativamente o desenvolvimento sustentável. | ( Relatórios de Avaliação Final do Subprojeto |  |

| BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ANEXO I- MATRIZ LÓGICA DO PROJETO |
| --- |
| OBJETIVOS/RESULTADOS | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICAÇÃO | RISCOS E PRESSUPOSTOS |
| RESULTADOS |  |  |  |
| 2.1 - Ter, revistos, para fins de aper-feiçoamento, as diretrizes gerais, os termos de acordo, os instrumentos operacionais e os procedimentos para aplicação do "Pro-tocolo Verde" – em 40 meses. | ( Número e taxa de crescimento anual das operações de crédito e financiamento realizadas pelas instituições participantes do "Protocolo Verde", beneficiando pro-dutores e sistemas de produção susten-táveis. | ( Relatórios de Progresso |  |
| 2.2 - Ter, definidos e regulamentados, instrumentos de negociabilidade de com-modities ambientais, de securitização de riscos ambientais e de eco-rotulação – em 16 meses. | ( Montante anual, em valor, e taxa de crescimento anual, da negociação de tí-tulos lastreados em commodities ambien-tais; | ( Relatórios de Progresso | ( Reações adversas de usuários de recursos ambientais à securitização de riscos e de produtores à eco-certificação. |
|  | ( Montante anual, em valor, e taxa de cres-cimento anual das operações de secu-ritirização de riscos ambientais; |  |  |
|  | ( Evidência da preferência crescente, pelos consumidores em geral, por produtos e serviços eco-rotulados. |  |  |
| 2.3 - Ter, elaborados e difundidos, guias de compras e de Ecoeficiência na Esfera Governamental, estabelecendo procedi-mentos sustentáveis e critérios de prefe-rência, na aquisição pelo Poder Público de bens e serviços gerados segundo padrões de produção sustentáveis – em 16 meses. | ( Evidência da preferência crescente, pelos consumidores governamentais, por pro-dutos e serviços eco-certificados ou ge-rados segundo padrões de produção sus-tentáveis. | ( Relatórios de Progresso |  |
| OBJETIVO DO SUBPROJETO 3 |  |  |  |
| Desenvolvimento e disponibilização à sociedade de informação e de comunicação, orientadas para a difusão dos conceitos fun-damentais do desenvolvimento sustentável e formulação de instrumentos operativos ne-cessários à sua implementação. | ( Evidência de avanço na formação de uma consciência social favorável à difusão do desenvolvimento e instrumentalização dos operadores sociais para a sua imple-mentação. | ( Relatório de Avaliação Final do Subprojeto |  |

| BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ANEXO I- MATRIZ LÓGICA DO PROJETO |
| --- |
| OBJETIVOS/ RESULTADOS | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICAÇÃO | RISCOS E PRESSUPOSTOS |
| RESULTADOS |  |  |  |
| 3.1 - Ter, desenvolvido ou adaptado, implantado e em operação por instituição brasileira apropriada, um sistema de a-propriação de custos ambientais ("contas-satélites") associado à contabilidade na-cional do País em 40 meses. | ( Evidência de avanço nas práticas de mensuração, com grau de precisão aceitável, do custo ambiental de operação do sistema produtivo do País, ou, o que é a mesma coisa, do grau de susten-tabilidade desse sistema. | ( Relatórios de Progresso |  |
|  | ( Evidência de elaboração, estatisticamente fundamentada, de planos e programas de redução continuada do desgaste ambien-tal incorrido na operação do sistema produtivo, ou seja, elevação da taxa de sustentabilidade do desenvolvimento econômico. | ( Relatórios de Avaliação |  |
|  | ( Incremento da capacidade efetiva do Ministério do Meio Ambiente para reunir e transferir informação à sociedade. | ( Relatórios de Avaliação periódica dos instrumentos e mecanismos de difusão dos princípios e instrumentos operacionais do desenvolvimento sustentável |  |
| 3.2 - Ter, instalado e disponibilizado para exposição e consulta, via digital (Internet), impressa ou audiovisual, um portal sobre sustentabilidade (tecnologias, legislação, acordos internacionais, normas técnicas, manuais de procedimentos, mecanis-mos de fomento, oportunidades de investi-mento, mercados de insumos e produtos, experiências bem sucedidas, etc.) – em 36 meses. | ( Incremento da capacidade efetiva do Ministério do Meio Ambiente para reunir e transferir à sociedade informação sobre os recursos disponíveis (tecnológicos, creditícios, fiscais, institucionais, etc.) de apoio à implementação de empreendi-mentos de desenvolvimento sustentável. | ( Relatórios de Progresso |  |

| BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ANEXO I- MATRIZ LÓGICA DO PROJETO |
| --- |
| OBJETIVOS/RESULTADOS | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICAÇÃO | RISCOS E PRESSUPOSTOS |
| OBJETIVO DO SUBPROJETO 4 |  |  |  |
| Fortalecer a capacidade do Ministério do Meio Ambiente, particularmente da sua Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, para o desenvolvimento das atividade de gestão ambiental e promoção do desenvolvimento sustentável, em seu campo de atuação. |  |  |  |
| RESULTADO |  |  |  |
| 4.1 - Ter, elaborados, 6 (seis) instru-mentos básicos de planejamento, para fins de orientação do Ministério do Meio Ambiente em matéria de gestão ambiental participativa e promoção do desenvolvi-mento sustentável - em 40 meses. | ( Disponibilidade efetiva de instrumentos técnicos orientados para a ação imediata, em termos de gestão ambiental partici-pativa e promoção do desenvolvimento sustentável, em áreas de atuação espe-cífica. | ( Relatórios de Progresso |  |

| BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ANEXO I- MATRIZ LÓGICA DO PROJETO |
| --- |
| ATIVIDADES | INSUMOS |
| Atividades Relativas ao Resultado 1.1 1.1.1 - Levantamento documental da legislação, das normas técnicas, da literatura técnica de referência e das metodologias em uso nos diversos projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados em curso; | ( Coordenador, DAS 101.4 (8 h/m); |
| 1.1.2 - Preparação de um documento-síntese de consolidação, em versão provisória de metodologia básica, das diversas metodologias em uso; 1.1.3 - Realização de eventos técnicos com o objetivo de discutir a versão provisória da metodologia básica de Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados, e receber sugestões e contribuições a serem incorporadas à versão definitiva; 1.1.4 - Preparação da versão final, homologação, publicação e distribuição da Metodologia Básica para Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados. 1.1.5 – Apoio a projetos de treinamento de pessoal para adequação metodológica de Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados. | ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); ( Equipe Base (técnicos de nível superior, 16 h/m, pessoal de nível administrativo, 8 h/m); ( Consultoria de curta duração - pessoa física, 12 h/m; ( Viagens nacionais: passagens (13); diárias de alimentação e pousada (60); ( Serviços de terceiros (serviços gráficos, distribuição); ( Equipamentos de informática: computador pessoal e aplicativos; ( Materiais de consumo. |
| Atividades Relativas ao Resultado 1.2 1.2.1 - Levantamento dos bancos de dados existentes no País e respectivas estruturas de dados, relativos a projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados, em curso ou recém -concluídos; 1.2.2 - Preparação do projeto lógico (e implementação física em meio eletrônico, em caráter piloto) e dos manuais de manutenção e operação do Sistema de Bancos de Dados do Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados, 1.2.3 - Articulação em rede dos bancos de dados existentes, colocação do Sistema em operação corrente e disponibilização ao uso público, via Internet; 1.2.4 - Realização de eventos técnicos de treinamento para atualização, manutenção e divulgação do Sistema. | ( Coordenador, DAS 101.4 (36 h/m); ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: técnicos de nível superior (36 h/m); pessoal de nível administrativo (45 h/m); ( Consultoria de curta duração - pessoa física (36 h/m); ( Consultoria - pessoa jurídica; |

| BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ANEXO I- MATRIZ LÓGICA DO PROJETO |
| --- |
| ATIVIDADES | INSUMOS |
|  | ( Viagens nacionais: passagens (31), diárias de alimentação e pousada (89); ( Equipamentos de informática (computador pessoal e softwares especiais); ( Materiais de consumo. |
| Atividades Relativas ao Resultado 1.3 1.3.1 - Levantamento e revisão da legislação que instituiu e regulamentou a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), sob a extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; 1.3.2 - Preparação e encaminhamento da nova regulamentação da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE); 1.3.3 - Convocação de membros-representantes e reinstalação da Comissão Coordenadora e da respectiva Secretaria Executiva; 1.3.4 - Negociação, formalização e posta em funcionamento do Consórcio Nacional para o Zoneamento Ecológico-Econômico (CNZEE); 1.3.5 - Realização de eventos técnicos de capacitação de pessoal sobre o funcionamento da nova Comissão e coordenação do Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados. | ( Coordenador, DAS 101.4 (40 h/m); ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: técnicos de nível superior (40 h/m); pessoal de nível administrativo (45 h/m); ( Viagens nacionais: passagens (20), diárias de alimentação e pousada (80); ( Equipamentos de informática (2 computadores pessoais); ( Materiais de consumo. |
| Atividades Relativas ao Resultado 2.1 2.1.1 - Revisão do documento "Diretrizes Gerais para o Protocolo Verde"; 2.1.2 - Organização e implantação de seis manuais contendo orientações claras, precisas e homogêneas para as entidades oficiais de crédito integrantes do Protocolo Verde (Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal - CEF, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Banco da Amazônia S.A. - BASA, Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB e Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP); 2.1.3 - Realização de eventos técnicos de capacitação em outras entidades de crédito e desenvolvimento aderentes ao "Protocolo Verde"; | ( Coordenador, DAS 101.4 (40 h/m); ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: técnicos de nível superior (45 h/m); ( Consultoria de curta duração - pessoa física (6 h/m); ( Viagens nacionais: passagens (20), diárias de alimentação e pousada (80); |

| BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ANEXO I- MATRIZ LÓGICA DO PROJETO |
| --- |
| ATIVIDADES | INSUMOS |
| 2.1.4 - Acompanhamento da aplicação e avaliação de eficácia do "Protocolo Verde" como instrumento de fomento do desenvolvimento sustentável. Atividades Relativas ao Resultado 2.2 2.2.1 - Regulamentação, através do instrumento normativo e da autoridade competente, do Mercado de Commodities Ambientais Brasileiro; 2.2.2 - Desenvolvimento do produto e regulamentação do Seguro Contra Riscos Ambientais para empreendimentos e atividades econômicas e sociais, potencial ou efetivamente impactantes do meio ambiente e sujeitos a licenciamento ambiental; 2.2.3 - Desenvolvimento, regulamentação e aplicação, através de agências competentes, de um sistema brasileiro de eco-rotulação ambiental. | ( Equipamentos de informática (1 computador pessoal); ( Materiais de consumo. ( Coordenador, DAS 101.4 (16 h/m); ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: técnicos de nível superior (16 h/m); ( Consultoria de curta duração - pessoa física (21 h/m); ( Viagens nacionais: passagens (21), diárias de alimentação e pousada (82); ( Equipamentos de informática (1 computador pessoal); ( Materiais de consumo. |
| Atividades Relativas ao Resultado 2.3 2.3.1 - Definição de critérios para classificação e favorecimento de produtos preferenciais, envolvendo medidas voluntárias e normas legais de aplicação obrigatória; 2.3.2 - Elaboração de um "Guia de Ecoeficiência na Esfera Governamental"; 2.3.3 - Elaboração de um "Guia de Compras na Esfera Governamental "; 2.3.4 - Realização de eventos técnicos para difusão de experiências nas esferas federal, estadual e municipal. | ( Coordenador, DAS 101.4 (16 h/m); ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: técnicos de nível superior (16 h/m); ( Consultoria de curta duração - pessoa física (9 h/m);. ( Viagens nacionais: passagens (18), diárias de alimentação e pousada (54); ( Serviços de terceiros (serviços gráficos, distribuição); |

| BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ANEXO I- MATRIZ LÓGICA DO PROJETO |
| --- |
| ATIVIDADES | INSUMOS |
|  | ( Equipamentos de informática (1 computador pessoal); ( Materiais de consumo. |
| Atividades Relativas ao Resultado 3.1 3.1.1 - Elaboração dos Termos de Referência do sistema (fundamentação técnica, definição de agregados, estrutura de contas; estratégias de coleta e processamento de informações, difusão de resultados e plano de implementação); 3.2 - Realização de eventos técnicos, com a participação de especialistas e instituições especializadas, para discussão dos Termos de Referência, recebimento de contribuições e sugestões e refinamento do modelo lógico do sistema; 3.1.3 - Implementação física e posta em operação do sistema de contas ambientais; 3.1.4 - Desenvolvimento e publicação de metodologias de valoração do patrimônio natural em relação a pelo menos cinco grandes classes de recursos ambientais (água, florestas, biodiversidade, solos, conjuntos paisagísticos); 3.1.5 - Desenvolvimento, teste e disponibilização de modelos analíticos geradores de pelo menos treze macro-indicadores de sustentabilidade (pressão-estado-resultado) do sistema sócio-econômico brasileiro. | ( Coordenador, DAS 101.4 (40 h/m); ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: técnicos de nível superior (40 h/m); ( Consultoria de curta duração - pessoa física (27 h/m); ( Viagens nacionais: passagens (50), diárias de alimentação e pousada (150); ( Serviços de terceiros (implementação dos sistemas de coleta de dados e processamento; impressão gráfica e distribuição); ( Equipamentos de informática (3 computadores pessoais); ( Materiais de consumo. |
| Atividades Relativas ao Resultado 3.2 3.2.1 - Planejamento e implementação, em meio eletrônico e conectado à rede pública, do Portal de Sustentabilidade; 3.2.2 - Implantação e disponibilização ao uso dos atores sociais interessados de um acervo de informações sobre tecnologias disponíveis, instrumentos creditícios e fontes de financiamento a empreendimentos de Agricultura Sustentável; 3.2.3 - Implantação e posta em operação de um birô de informações (site) sobre oportunidades de negócios e de investimentos em indústria de bens de capital e de serviços voltados para o controle e a proteção ambiental (ecobusiness); | ( Coordenador, DAS 101.4 (36 h/m); ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: técnicos de nível superior (108 h/m); ( Consultoria de curta duração - pessoa física (19 h/m);. |

| BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ANEXO I- MATRIZ LÓGICA DO PROJETO |
| --- |
| ATIVIDADES | INSUMOS |
| 3.2.4 - Elaboração e disponibilização de, pelo menos, 10 guias de gestão ambiental em pequenas e médias empresas; 3.2.5 - Planejamento, edição e posta em circulação (pelo menos cinco números) de uma Revista Brasileira de Desenvolvimento Sustentável; 3.2.6 - Produção e veiculação de 10 (dez) programas de televisão, com a duração mínima de 60 minutos cada um, sobre princípios e práticas do desenvolvimento sustentável. | ( Viagens nacionais: passagens (40), diárias de alimentação e pousada (160); ( Serviços de terceiros (implementação em rede pública do portal de sustentabilidade, e do sistema de coleta de dados, produção de programas de televisão; impressão gráfica e distribuição); ( Equipamentos de informática (8 computadores pessoais) e softwares especiais; ( Materiais de consumo. |
| Atividades Relativas ao Resultado 4.1 4.1.1 - Elaboração de um documento contendo um marco conceitual e teórico, sintetizando o "estado da arte", em nível internacional, sobre a aplicação de instrumentos econômicos à gestão ambiental e à promoção do desenvolvimento sustentável; 4.1.2 - Elaboração e encaminhamento à instância de aprovação competente de um documento contendo diretrizes para operacionalização de políticas de desenvolvimento sustentável recomendadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21, da Presidência da República; 4.1.3 - Preparação e encaminhamento do um Plano Nacional de Racionalização do Uso de Agrotóxicos; 4.1.4 - Definição e implementação de um inventário da indústria brasileira e seus aspectos ambientais; 4.1.5 - Revisão, encaminhamento de uma política nacional de turismo sustentável; 4.1.6 - Elaboração de uma política para operacionalização da Convenção de Kyoto (Mecanismos de Desenvolvimento Limpo). | ( Coordenador, DAS 101.4 (36 h/m); ( Infra-estrutura (instalações, mobiliário, apoio administrativo, facilidades de comunicação); ( Equipe Base - Pessoal Nacional de Projeto: técnicos de nível superior (56 h/m); ( Consultoria de curta duração - pessoa física (33 h/m);. ( Viagens nacionais: passagens (20), diárias de alimentação e pousada (100); ( Equipamentos de informática (2 computadores pessoais) e softwares especiais; ( Materiais de consumo. |

ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

SUBPROJETO 1

Cronograma de Execução - 2000/2003

| ATIVIDADES | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre |
| RESULTADO | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULTADO 1.1 - Ter, elaborada, homologada pela agência competente, publicada, distribuída e implantada, uma Metodologia Básica para a Realização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.1.1 - Levantamento documental da legislação, das normas técnicas, da literatura técnica de referência e das metodologias em uso nos diversos projetos de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados em curso; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.1.2 - Preparação de um documento-síntese de consolidação, em versão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| provisória de Metodologia Básica, das diversas metodologias em uso; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.1.3 - Realização de eventos técnicos com o objetivo de discutir a versão provisória da Metodologia Básica de Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados, e receber sugestões e contribuições a serem incorporadas à versão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| definitiva; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.1.4 - Preparação da versão final, homologação, publicação e distribuição da Metodologia Básica para Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e dos Estados; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.1.5 - Apoio a projetos no treinamento de pessoal e adequação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metodológica de Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUBPROJETO 1

Cronograma de Execução - 2000/2003

| ATIVIDADES | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre |
| RESULTADO | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 - Ter, implantado e disponibilizado ao governo e à sociedade, através de rede pública (Internet), um Sistema de Bancos de Dados contendo informações primárias e produtos geo-referenciados, gerados pelo Zoneamento Ecológico-Eco- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nômico Nacional e dos Estados; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.2.1 - Levantamento dos bancos de dados existentes no País e respectivas estruturas de dados, relativos a projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacional e dos Estados, em curso ou recém concluídos; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.2.2 - Preparação do projeto lógico (e implementação física em meio eletrônico, em caráter piloto) e dos manuais de manutenção e operação do Sistema de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bancos de Dados do Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.2.3 - Articulação em rede dos bancos de dados existentes, colocação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do Sistema em operação corrente e disponibilização ao uso público, via Internet; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.2.4 - Realização de eventos técnicos de treinamento para atualização, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| manutenção e divulgação do Sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUBPROJETO 1

Cronograma de Execução - 2000/2003

| ATIVIDADES | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre |
| RESULTADO | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULTADO 1.3 - Ter, reinstalada e em funcionamento, a Comissão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE) e o Consórcio Nacional para o Zoneamento Ecológico-Econômico (CNZEE). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.3.1 - Levantamento e revisão da legislação que instituiu e regulamentou a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), sob a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.3.2 - Preparação e encaminhamento da nova regulamentação da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.3.3 - Convocação de membros-representantes e reinstalação da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comissão Coordenadora e da respectiva Secretaria Executiva; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.3.4 - Negociação, formalização e posta em funcionamento do Consórcio Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| para o Zoneamento Ecológico-Econômico (CNZEE). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.3.5 - Realização de eventos técnicos de capacitação de pessoal sobre o funcionamento da nova Comissão e coordenação do Zoneamento Ecológico-Econô- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mico Nacional e dos Estados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUBPROJETO 2

Cronograma de Execução - 2000/2003

| ATIVIDADES | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre |
| RESULTADO | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULTADO 2.1 - Ter, revistas, para fins de aperfeiçoamento, as diretrizes gerais, os termos de acordo, os instrumentos operacionais e os procedimentos para |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aplicação do "Protocolo Verde". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.1.1 -Revisão do documento "Diretrizes Gerais para o Protocolo Verde" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.1.2 - Organização e implantação de seis manuais contendo orientações claras, precisas e homogêneas para as entidades oficiais de crédito integrantes do Protocolo Verde (Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal - CEF, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Banco da Amazônia S.A. - BASA, Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB e Financiadora de Estudos e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projetos - FINEP ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.1.3 - Realização de eventos técnicos de capacitação em outras entidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de crédito e desenvolvimento aderentes ao "Protocolo Verde". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.1.4 - Acompanhamento da aplicação e avaliação de eficácia do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Protocolo Verde" como instrumento de fomento do desenvolvimento sustentável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUBPROJETO 2

Cronograma de Execução - 2000/2003

| ATIVIDADES | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre |
| RESULTADO | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULTADO 2.2 - Ter, definidos e regulamentados, instrumentos de negociabilidade de commodities ambientais, de securitização de riscos ambientais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e de eco-rotulação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.2.1 - Regulamentação, através do instrumento normativo e da autorida- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de competentes, do Mercado de Commodities Ambientais Brasileiro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.2.2 - Desenvolvimento do produto e regulamentação do Seguro Contra Riscos Ambientais para empreendimentos e atividades econômicas e sociais, potencial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ou efetivamente impactantes do meio ambiente e sujeitos a licenciamento ambiental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.2.3 - Desenvolvimento, regulamentação e aplicação, através de agên- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cias competentes, de um sistema brasileiro de eco-rotulação ambiental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUBPROJETO 2

Cronograma de Execução - 2000/2003

| ATIVIDADES | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre |
| RESULTADO | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULTADO 2.3 - Ter, elaborados e difundidos, guias de compras e de Ecoeficiência na Esfera Governamental, estabelecendo procedimentos sustentáveis e critérios de preferência, na aquisição pelo Poder Público, de bens e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| serviços gerados segundo padrões de produção sustentáveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.3.1 - Definição de critérios para classificação e favorecimento de produtos preferenciais, envolvendo medidas voluntárias e normas legais de aplicação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrigatória. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.3.2 - Elaboração de um "Guia de Ecoeficiência na Esfera Governamen- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tal". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2. 1.3.3 - Elaboração de um "Guia de Compras na Esfera Governamental". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2. 1.3.4 - Realização de eventos técnicos para difusão de experiências nas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esferas federal, estadual e municipal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUBPROJETO 3

Cronograma de Execução - 2000/2003

| ATIVIDADES | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre |
| RESULTADO | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULTADO 3.1 - Ter, desenvolvido ou adaptado, implantado e em operação por instituição brasileira apropriada, um sistema de apropriação de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| custos ambientais ("contas-satélites") associado à contabilidade nacional do País. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.1.1 - Elaboração dos Termos de Referência do sistema (fundamentação técnica, definição de agregados, estrutura de contas, estratégias de coleta e processa- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mento de informações, difusão de resultados e plano de implementação); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.1.2 - Realização de eventos técnicos, com a participação de especialistas e instituições especializadas, para discussão dos Termos de Referência, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| recebimento de contribuições e sugestões e refinamento do modelo lógico do sistema; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.1.3 - Implementação física e posta em operação do sistema de contas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ambientais; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.1.4 - Desenvolvimento e publicação de metodologias de valoração do patrimônio natural em relação a pelo menos cinco grandes classes de recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ambientais (água, florestas, biodiversidade, solos, conjuntos paisagísticos); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.1.5 - Desenvolvimento, teste e disponibilização de modelos analíticos geradores de pelo menos treze macro-indicadores de sustentabilidade (pressão-estado- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| resultado) do sistema sócio-econômico brasileiro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUBPROJETO 3

Cronograma de Execução - 2000/2003

| ATIVIDADES | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre |
| RESULTADO | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULTADO 3.2 - Ter, instalado e disponibilizado para exposição e consulta, via digital (Internet), impressa ou audiovisual, um portal sobre sustentabilidade (tecnologias, legislação, acordos internacionais, normas técnicas, manuais de procedimentos, mecanismos de fomento, oportunidades de investimento, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mercados de insumos e produtos, experiências bem sucedidas, etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.2.1 - Planejamento e implementação, em meio eletrônico e conectado à |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rede pública, do Portal de Sustentabilidade; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.2.2 - Implantação e disponibilização ao uso dos atores sociais interessados de um acervo de informações sobre tecnologias disponíveis, instrumentos creditícios e fontes de financiamento a empreendimentos de Agricultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustentável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.2.3 - Implantação e posta em operação de um birô de informações (site) sobre oportunidades de negócios e de investimentos em indústria de bens de capital e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de serviços voltados para o controle e a proteção ambiental (ecobusiness); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.2.4 - Elaboração e disponibilização de, pelo menos, 10 guias de gestão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ambiental em pequenas e médias empresas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.2.5 - Planejamento, edição e posta em circulação (pelo menos cinco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| números) de uma Revista Brasileira de Desenvolvimento Sustentável; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.2.6 - Produção e veiculação de 10 (dez) programas de televisão, com a duração mínima de 60 minutos cada um, sobre princípios e práticas do desenvolvi- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mento sustentável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUBPROJETO 4

Cronograma de Execução - 2000/2003

| ATIVIDADES | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre |
| RESULTADO | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULTADO 4.1 - Ter, elaborados, 6 (seis) instrumentos básicos de planejamento, para fins de orientação do Ministério do Meio Ambiente em matéria de gestão ambiental participativa e promoção do desenvolvimento susten- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 4.1.1 - Elaboração de um documento contendo um marco conceitual e teórico, sintetizando o "estado da arte", em nível internacional, sobre a aplicação de instrumentos econômicos à gestão ambiental e à promoção do desenvolvimento susten- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 4.1.2 - Elaboração e encaminhamento à instância de aprovação competente de um documento contendo diretrizes para operacionalização de políticas de desenvolvimento sustentável recomendadas pela Comissão de Políticas de Desenvol- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vimento Sustentável e Agenda 21, da Presidência da República. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 4.1.3 - Preparação e encaminhamento do um Plano Nacional de Raciona- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lização do Uso de Agrotóxicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 4.1.4 - Definição e implementação de um inventário da indústria brasi- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leira e seus aspectos ambientais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 4.1.5 - Revisão, encaminhamento de uma política nacional de turismo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sustentável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 4.1.6 - Elaboração de uma política para operacionalização da Convenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de Kyoto (Mecanismos de Desenvolvimento Limpo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BRA/00/022

ANEXO III - ORGANOGRAMA DO PROJETO E POSTOS

|  | Direção Nacional Secretário de Políticas de Desenvolvimento Sustentável |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Grupo de Apoio à Execução de |
|  |  |  |  |  | Projetos - GAP** |
| Corpo Técnico - (4) Técnicos de Nível Superior (EB) - Consultores (CD) - (2)Assistentes (NM) |  | Subprojeto 1 Zoneamento Ecológico-Econômico - Coordenador* |  |  | Subprojeto 3 Instrumentos de Informação e Comunicação - Coordenador* |  | Corpo Técnico -- (3) Técnicos de Nível Superior (EB) - Consultores (CD) |
| Apoio Administrativo - Secretária (1) - Auxiliar |  |  |  |  |  |  | Apoio Administrativo - Secretárias (2)* - Auxiliares (2)* |
| Corpo Técnico - (3) Técnicos de Nível Superior (EB) - Consultores (CD) |  | Subprojeto 2 Instrumentos Econômicos e de Mercado - Coordenador* |  |  | Subprojeto 4 Instrumentos de Planejamento* - Coordenador* |  | Corpo Técnico - (2) Técnicos de Nível Superior (EB) - Consultores (CD) |
| Apoio Administrativo - Secretária* - (2) Auxiliares* |  |  |  |  |  |  | Apoio Administrativo - Secretária* - Auxiliar* |

(*) Insumos da CONTRAPARTIDA. (**) Vinculado à Secretaria-Executiva do MMA.

ANEXO IV - ORÇAMENTO DETALHADO

MMA/PNUD

PROJETO BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ESQUEMA DE PAGAMENTOS (SCHEDULE OF PAYMENTS)

| Subline | Donor | Year | Date | Budget Amount - US$ | Scheduled Amount - US$ | Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101.01 | NEX |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30/06/2000 |  |  |  |
|  |  |  | 30/08/2000 |  | 229,062.77 |  |
|  |  |  | 30/12/2000 |  | 76,354.26 |  |
|  |  | 2000 |  | 305,417.03 | 305,417.03 | 0.00 |
|  |  |  | 30/03/2001 |  | 158,239.01 |  |
|  |  |  | 30/06/2001 |  | 158,239.01 |  |
|  |  |  | 30/09/2001 |  | 158,239.01 |  |
|  |  |  | 30/12/2001 |  | 158,239.01 |  |
|  |  | 2001 |  | 632,956.04 | 632,956.04 | 0.00 |
|  |  |  | 30/03/2002 |  | 180,371.45 |  |
|  |  |  | 30/06/2002 |  | 180,371.42 |  |
|  |  |  | 30/09/2002 |  | 180,371.42 |  |
|  |  |  | 30/12/2002 |  | 180,371.42 |  |
|  |  | 2002 |  | 721,485,71 | 721,485,71 | 0.00 |
|  |  |  | 30/03/2003 |  | 256,991.20 |  |
|  |  |  | 30/06/2003 |  | 256,991.20 |  |
|  |  |  | 30/09/2003 |  | 256,991.20 |  |
|  |  |  | 30/12/2003 |  | 256,991.20 |  |
|  |  | 2003 |  | 1,027,964.80 | 1,028,250.00 | 0.00 |
| GRAND TOTAL | 2,688,108.78 | 2,688,108.78 | 0.00 |
| US1.00 = R$ 1,82 |

MMA/PNUD

PROJETO BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010 | PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.13.01 | Administrativo | 142.800 | 48 | 13.600 | 8 | 47.600 | 28 | 40.800 | 24 | 40.800 | 24 |
| 010.13.99 | SUBTOTAL | 142.800 | 48 | 13.600 | 8 | 47.600 | 28 | 40.800 | 24 | 40.800 | 24 |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 313.580 |  | 69.880 |  | 127.700 |  | 60.600 |  | 55.400 |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 313.580 |  | 69.880 |  | 127.700 |  | 60.600 |  | 55.400 |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 1.288.000 | 368 | 126.000 | 36 | 490.000 | 140 | 336.000 | 96 | 336.000 | 96 |
| 010.17.02 | Consultores (Curta Duração) | 814.000 |  | 250.000 |  | 220.000 |  | 165.000 |  | 179.000 |  |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 2.103.000 | 368 | 376.000 | 36 | 710.000 | 140 | 501.000 | 96 | 516.000 | 96 |
| 019 | TOTAL DO COMPONENTE | 2.561.380 | 416 | 459.480 | 44 | 885.300 | 168 | 602.400 | 120 | 611.200 |  |
| 020 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.21.01 | Contratação de serviços | 1.948.939 |  | 15.000 |  | 160.000 |  | 615.200 |  | 1.158.739 |  |
| 029 | TOTAL DO COMPONENTE | 1.948.939 |  | 15.000 |  | 160.000 |  | 615.200 |  | 1.158.739 |  |
| 040 | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 102.552 |  | 24.000 |  | 32.552 |  | 23.000 |  | 23.000 |  |
| 040.45.02 | Material Permanente | 76.000 |  | 32.000 |  | 18.000 |  | 21.000 |  | 5.000 |  |
| 040.45.03 | Operação e Manutenção | 13.820 |  | 3.000 |  | 10.820 |  |  |  |  |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 192.372 |  | 59.000 |  | 61.372 |  | 44.000 |  | 28.000 |  |
| 050 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050,01 | Diversos | 4.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 4.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| SUBTOTAL DO PROJETO | 4.703.691 |  | 534.480 |  | 1.107.672 |  | 1.262.600 |  | 1.798.939 |  |
| 059 | TOTAL DO COMPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 141.110 |  | 16.034 |  | 33.230 |  | 37.878 |  | 53.968 |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 47.037 |  | 5.345 |  | 11.077 |  | 12.626 |  | 17.989 |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 188.147 |  | 21.379 |  | 44.307 |  | 50.504 |  | 71.957 |  |
| TOTAL DO PROJETO | 4.891.838 | 452 | 555.859 | 88 | 1.151.980 | 168 | 1.313.104 | 120 | 1.870.896 |  |

PROJETO BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SUBPROJETO 1 - Zoneamento Econômico-Ecológico

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010 | PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.13.01 | Administrativo | 142.800 | 48 | 13.600 | 8 | 47.600 | 28 | 40.800 | 24 | 40.800 | 24 |
| 010.13.99 | SUBTOTAL | 142.800 | 48 | 13.600 | 8 | 47.600 | 28 | 40.800 | 24 | 40.800 | 24 |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 101.480 |  | 21.580 |  | 36.100 |  | 21.900 |  | 21.900 |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 101.480 |  | 21.580 |  | 36.100 |  | 21.900 |  | 21.900 |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 322.000 | 92 | 42.000 | 12 | 112.000 | 32 | 84.000 | 24 | 84.000 | 24 |
| 010.17.02 | Consultores (Curta Duração) | 240.000 |  | 40.000 |  | 80.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 562.000 | 92 | 82.000 | 12 | 192.000 | 32 | 144.000 | 24 | 144.000 | 24 |
| 019 | TOTAL DO COMPONENTE | 806.280 | 140 | 117.180 | 20 | 275.700 | 60 | 206.700 | 48 | 206.700 | 48 |
| 020 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.21.01 | Contratação de serviços | 229.400 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 029 | TOTAL DO COMPONENTE | 229.400 |  | 5.000 |  |  |  | 106.100 |  | 118.300 |  |
| 040 | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 22.000 |  | 4.000 |  | 8.000 |  | 4.000 |  | 6.000 |  |
| 040.45.02 | Material Permanente | 10.000 |  | 5.000 |  |  |  |  |  | 5.000 |  |
| 040.45.03 | Operação e Manutenção | 13.820 |  | 3.000 |  | 10.820 |  |  |  |  |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 45.820 |  | 12.000 |  | 18.820 |  | 4.000 |  | 11.000 |  |
| SUBTOTAL DO SUBPROJETO | 1.081.500 |  | 134.180 |  | 294.520 |  | 316.800 |  | 336.000 |  |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 32.445 |  | 4.025 |  | 8.836 |  | 9.504 |  | 10.080 |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 10.815 |  | 1.342 |  | 2.945 |  | 3.168 |  | 3.360 |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 43.260 |  | 5.367 |  | 11.781 |  | 12.672 |  | 13.440 |  |
| TOTAL DO SUBPROJETO | 1.124.760 | 140 | 139.547 | 20 | 306.301 | 60 | 329.472 | 48 | 349.440 | 48 |

PROJETO BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SUBPROJETO 2 - Instrumentos Econômicos e de Mercado

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010 | PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 79.600 |  | 24.400 |  | 41.200 |  | 7.000 |  | 7.000 |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 79.600 |  | 24.400 |  | 41.200 |  | 7.000 |  | 7.000 |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 252.000 | 72 | 42.000 | 12 | 126.000 | 36 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 |
| 010.17.02 | Consultores (Curta Duração) | 180.000 |  | 120.000 |  | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 432.000 | 72 | 162.000 | 12 | 186.000 | 36 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 |
| 019 | TOTAL DO COMPONENTE | 511.600 | 72 | 186.400 | 12 | 227.200 | 36 | 49.000 | 12 | 49.000 | 12 |
| 020 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.21.01 | Contratação de Serviços | 20.000 |  |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 029 | TOTAL DO COMPONENTE | 20.000 |  |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 040 | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 15.552 |  | 6.000 |  | 5.552 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |
| 040.45.02 | Material Permanente | 9.000 |  | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 24.552 |  | 15.000 |  | 5.552 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |
| SUBTOTAL DO SUBPROJETO | 556.152 |  | 201.400 |  | 252.752 |  | 51.000 |  | 51.000 |  |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 16.685 |  | 6.042 |  | 7.583 |  | 1.530 |  | 1.530 |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 5.562 |  | 2.014 |  | 2.528 |  | 510 |  | 510 |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 22.247 |  | 8.056 |  | 10.111 |  | 2.040 |  | 2.040 |  |
| TOTAL DO SUBPROJETO | 578.399 | 72 | 209.456 | 12 | 262.863 | 36 | 53.040 | 12 | 53.040 | 12 |

PROJETO BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SUBPROJETO 3 - Instrumentos de Comunicação e Informação

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010 | PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 104.500 |  | 12.500 |  | 39.000 |  | 26.500 |  | 26.500 |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 104.500 |  | 12.500 |  | 39.000 |  | 26.500 |  | 26.500 |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 518.000 |  | 14.000 |  | 168.000 |  | 168.000 |  | 168.000 |  |
| 010.17.02 | Consultores (Curta Duração) | 230.000 |  | 45.000 |  | 50.000 |  | 105.000 |  | 30.000 |  |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 748.000 |  | 59.000 |  | 218.000 |  | 273.000 |  | 198.000 |  |
| 019 | TOTAL DO COMPONENTE | 852.500 | 148 | 71.500 |  | 257.000 |  | 299.500 |  | 224.500 |  |
| 020 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.21.01 | Contratação de Serviços | 1.699.539 |  | 10.000 |  | 140.000 |  | 509.100 |  | 1.040.439 |  |
| 029 | TOTAL DO COMPONENTE | 1.699.539 |  | 10.000 |  | 140.000 |  | 509.100 |  | 1.040.439 |  |
| 040 | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 55.000 |  | 10.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  |
| 040.45.02 | Material Permanente | 45.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 100.000 |  | 25.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 15.000 |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 100.000 |  | 25.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 15.000 |  |
| SUBTOTAL DO SUBPROJETO | 2.652.039 |  | 106.500 |  | 427.000 |  | 838.600 |  | 1.279.939 |  |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 79.560 |  | 3.195 |  | 12.810 |  | 25.158 |  | 38.397 |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 26.520 |  | 1065 |  | 4.270 |  | 8.386 |  | 12.799 |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 106.080 |  | 4.260 |  | 17.080 |  | 33.544 |  | 51.196 |  |
| TOTAL DO SUBPROJETO | 2.758.119 | 148 | 110.760 |  | 444.080 |  | 872.144 |  | 1.331.135 |  |

PROJETO BRA/00/022 - APOIO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SUBPROJETO 4 - Instrumentos Básicos de Planejamento

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010 | PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 28.000 |  | 11.400 |  | 11.400 |  | 5.200 |  |  |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 28.000 |  | 11.400 |  | 11.400 |  | 5.200 |  |  |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 196.000 | 56 | 28.000 | 8 | 84.000 | 24 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 |
| 010.17.02 | Consultores (Curta Duração) | 164.000 |  | 45.000 |  | 30.000 |  |  |  | 89.000 |  |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 361.000 | 56 | 73.000 | 8 | 114.000 | 24 | 42.000 | 12 | 132.000 | 12 |
| SUBTOTAL | TOTAL DO COMPONENTE | 391.000 | 56 | 85.400 | 8 | 126.400 | 24 | 48.200 | 12 | 131.000 | 12 |
|  | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 10.000 |  | 4.000 |  | 4.000 |  | 2.000 |  |  |  |
| 040.45.02 | Material Permanente | 12.000 |  | 3.000 |  | 3.000 |  | 6.000 |  |  |  |
| 040.45.99 | SUBTOTAL | 22.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  | 8.000 |  |  |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 22.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  | 8.000 |  |  |  |
| 050 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050.01 | Diversos | 4.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 4.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| SUBTOTAL DO SUBPROJETO | 414.000 | 56 | 92.400 | 8 | 133.400 | 24 | 56.200 | 12 | 132.000 | 12 |  |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 12.420 |  | 2.772 |  | 4.002 |  | 1.686 |  | 3.960 |  |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 4.140 |  | 924 |  | 1.334 |  | 562 |  | 1.320 |  |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 16.560 |  | 3.696 |  | 5.336 |  | 2.248 |  | 5.280 |  |
| TOTAL DO SUBPROJETO | 430.560 | 56 | 96.096 | 8 | 138.736 | 24 | 58.448 | 12 | 137.280 | 12 |  |

PROJETO BRA/00/022 - SUBPROJETO 1 - Zoneamento Econômico-Ecológico

RESULTADO 1.1 - Metodologia Básica de Zoneamento Ecológico-Econômico

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010 | PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.13.01 | Administrativo | 13.600 | 8 | 6.800 | 4 | 6.800 | 4 |  |  |  | 0 |
| 010.13.99 | SUBTOTAL | 13.600 | 8 | 6.800 | 4 | 6.800 | 4 |  |  |  | 0 |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 26.000 |  | 18.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 26.000 | 16 | 18.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 56.000 | 16 | 28.000 | 8 | 28.000 | 8 |  |  |  | 0 |
| 010.17.02 | Consultores (Curta Duração) | 60.000 |  | 40.000 |  | 20.000 |  |  |  |  | 0 |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 116.000 | 16 | 68.000 | 8 | 48.000 | 8 |  |  |  |  |
| 019 | TOTAL DO COMPONENTE | 155.600 | 24 | 92.800 | 12 | 62.800 | 12 |  |  |  | 0 |
| 020 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.21.01 | Contratação de serviços | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 029 | TOTAL DO COMPONENTE | 5.000 |  | 5.000 |  | - |  |  |  |  |  |
| 040 | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 4.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 040.45.02 | Material Permanente | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 9.000 |  | 7.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO PRODUTO | 169.600 | 24 | 104.800 |  | 64.800 | 12 |  |  |  |  |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 5.088 |  | 3.144 |  | 1.944 |  |  |  |  |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 1.696 |  | 1.048 |  | 648 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 6.784 |  | 4.192 |  | 2.592 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO PRODUTO | 176.384 | 24 | 108.992 | 12 | 67.392 | 12 |  |  |  |  |

PROJETO BRA/00/022 - SUBPROJETO 1 - Zoneamento Econômico-Ecológico

RESULTADO 1.2 - Sistema de Banco de Dados

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010 | PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.13.01 | Administrativo | 61.200 | 36 |  |  | 20.400 | 12 | 20.400 | 12 | 20.400 | 12 |
| 010.13.99 | SUBTOTAL | 61.200 | 36 |  |  | 20.400 | 12 | 20.400 | 12 | 20.400 | 12 |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 34.400 |  |  |  | 15.600 |  | 9.400 |  | 9.400 |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 34.400 |  |  |  | 15.600 |  | 9.400 |  | 9.400 |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 126.000 | 36 |  |  | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 |
| 010.17.02 | Consultores (Curta Duração) | 180.000 |  |  |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 306.000 | 36 |  |  | 102.000 | 12 | 102.000 | 12 | 102.000 | 12 |
| 019 | TOTAL DO COMPONENTE | 401.600 | 72 |  |  | 138.000 | 24 | 131.800 | 24 | 131.800 | 24 |
| 020 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.21.01 | Contratação de serviços | 224.400 |  |  |  |  |  | 106.100 |  | 118.300 |  |
| 029 | TOTAL DO COMPONENTE | 224.400 |  |  |  |  |  | 106.100 |  | 118.300 |  |
| 040 | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 10.000 |  |  |  | 4.000 |  | 2.000 |  | 4.000 |  |
| 040.45.02 | Material Permanente | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 15.000 |  |  |  | 4.000 |  | 2.000 |  | 9.000 |  |
| SUBTOTAL DO PRODUTO | 641.000 | 72 |  |  | 142.000 | 24 | 239.900 | 24 | 259.100 | 24 |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 19.230 |  |  |  | 4.260 |  | 7.197 |  | 7.773 |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 6.410 |  |  |  | 1.420 |  | 2.399 |  | 2.591 |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 25.640 |  |  |  | 5.680 |  | 9.596 |  | 10.364 |  |
| TOTAL DO PRODUTO | 666.640 | 72 |  |  | 147.680 | 24 | 249.496 | 24 | 269.464 | 24 |

PROJETO BRA/00/022 - SUBPROJETO 1 - Zoneamento Econômico-Ecológico

RESULTADO 1.3 - Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE) e Secretaria Executiva

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010 | PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.13.01 | Administrativo | 68.000 | 40 | 6.800 | 4 | 20.400 | 12 | 20.400 | 12 | 20.400 | 12 |
| 010.13.99 | SUBTOTAL | 68.000 | 40 | 6.800 | 4 | 20.400 | 12 | 20.400 | 12 | 20.400 | 12 |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 41.080 |  | 3.580 |  | 12.500 |  | 12.500 |  | 12.500 |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 41.080 |  | 3.580 |  | 12.500 |  | 12.500 |  | 12.500 |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 140.000 | 40 | 14.000 | 4 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 140.000 | 40 | 14.000 | 4 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 |
| 019 | TOTAL DO COMPONENTE | 249.080 | 80 | 24.380 | 8 | 74.900 | 24 | 74.900 | 24 | 74.900 | 24 |
| 040 | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 8.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |
| 040.45.02 | Operação e Manutenção | 13.820 |  | 3.000 |  | 10.820 |  |  |  |  |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 21.820 |  | 5.000 |  | 12.820 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |
| SUBTOTAL DO PRODUTO | 270.900 | 80 | 29.380 | 8 | 87.720 | 24 | 76.900 | 24 | 76.900 | 24 |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 8.127 |  | 881 |  | 2.632 |  | 2.307 |  | 2.307 |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 2.709 |  | 294 |  | 877 |  | 769 |  | 769 |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 10.836 |  | 1.175 |  | 3.509 |  | 3.076 |  | 3.076 |  |
| TOTAL DO PRODUTO | 281.736 | 80 | 30.555 | 8 | 91.229 | 24 | 79.976 | 24 | 79.976 | 24 |

PROJETO BRA/00/022 - SUBPROJETO 2 - Instrumentos Econômicos e de Mercado

RESULTADO 2.1  - "Protocolo Verde"

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010 | PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 28.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 28.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 140.000 | 40 | 14.000 | 4 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 |
| 010.17.02 | Consultores (Curta Duração) | 30.000 |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 170.000 | 40 | 44.000 | 4 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 |
| 019 | TOTAL DO COMPONENTE | 198.000 | 40 | 51.000 | 4 | 49.000 | 12 | 49.000 |  | 49.000 | 12 |
| 040 | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 8.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |
| 040.45.02 | Material Permanente | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.99 | SUBTOTAL | 11.000 |  | 5.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 11.000 |  | 5.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |
| SUBTOTAL DO PRODUTO | 209.000 | 40 | 56.000 | 8 | 51.000 | 12 | 51.000 | 12 | 51.000 | 12 |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 6.270 |  | 1.680 |  | 1.530 |  | 1.530 |  | 1.530 |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 2.090 |  | 560 |  | 510 |  | 510 |  | 510 |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 8.360 |  | 2.240 |  | 2.040 |  | 2.040 |  | 2.040 |  |
| TOTAL DO PRODUTO | 217.360 | 40 | 58.240 | 8 | 53.040 | 12 | 53.040 | 12 | 53.040 | 12 |

PROJETO BRA/00/022 - SUBPROJETO 2 - Instrumentos Econômicos e de Mercado

RESULTADO 2.2  - Instrumentos de Negociabilidade de Commodities Ambientais, Securitização de Riscos e Eco-rotulação

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010 | PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 29.100 |  | 9.900 |  | 19.200 |  |  |  |  |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 29.100 |  | 9.900 |  | 19.200 |  |  |  |  |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 56.000 | 16 | 14.000 | 4 | 42.000 | 12 |  |  |  |  |
| 010.17.02 | Consultores (Curta Duração) | 105.000 |  | 45.000 |  | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 161.000 | 16 | 59.000 | 4 | 102.000 | 12 |  |  |  |  |
| 019 | TOTAL DO COMPONENTE | 190.100 | 16 | 68.900 | 4 | 121.200 | 12 |  |  |  |  |
| 040 | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 4.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 040.45.02 | Material Permanente | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.99 | SUBTOTAL | 7.000 |  | 5.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 7.000 |  | 5.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO PRODUTO | 197.100 | 16 | 73.900 |  | 123.200 |  |  |  |  |  |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 5.913 |  | 2.217 |  | 3.696 |  |  |  |  |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 1.971 |  | 739 |  | 1.232 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 7.884 |  | 2.956 |  | 4.928 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO PRODUTO | 204.984 | 16 | 76.856 | 4 | 128.128 | 12 |  |  |  |  |

PROJETO BRA/00/022 - SUBPROJETO 2 - Instrumentos Econômicos e de Mercado

RESULTADO 2.3  - Guias de Compra e de Eficiência na Esfera Governamental

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010 | PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 22.500 |  | 7.500 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 22.500 |  | 7.500 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 56.000 | 16 | 14.000 | 4 | 42.000 | 12 |  |  |  |  |
| 010.17.02 | Consultores (Curta Duração) | 45.000 |  | 45.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 101.000 |  | 59.000 | 4 | 42.000 | 12 |  |  |  |  |
| 019 | TOTAL DO COMPONENTE | 123.500 | 16 | 66.500 | 4 | 57.000 | 12 |  |  |  |  |
| 020 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.21.01 | Contratação de Serviços | 20.000 |  |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 020.021.99 | SUBTOTAL | 20.000 |  |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 040 | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 3.552 |  | 2.000 |  | 1.552 |  |  |  |  |  |
| 040.45.02 | Material Permanente | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.99 | SUBTOTAL | 6.552 |  | 5.000 |  | 1.552 |  |  |  |  |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 26.552 |  | 5.000 |  | 21.552 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO PRODUTO | 150.052 | 16 | 71.500 |  | 78.552 |  |  |  |  |  |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 4.502 |  | 2.145 |  | 2.357 |  |  |  |  |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 1.501 |  | 715 |  | 786 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 6.003 |  | 2.860 |  | 3.143 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO PRODUTO | 156.055 | 16 | 74.360 | 4 | 81.695 | 12 |  |  |  |  |

PROJETO BRA/00/022 - SUBPROJETO 3 - Instrumentos de Comunicação e Informação

RESULTADO 3.1  - Sistema de Apropriação de Custos Ambientais

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010 | PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 62.500 |  | 12.500 |  | 25.000 |  | 12.500 |  | 12.500 |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 62.500 |  | 12.500 |  | 25.000 |  | 12.500 |  | 12.500 |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 140.000 | 40 | 14.000 | 4 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 |
| 010.17.02 | Consultores (Curta Duração) | 135.000 |  | 45.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 275.000 | 40 | 59.000 | 4 | 72.000 | 12 | 72.000 | 12 | 72.000 | 12 |
| 019 | TOTAL DO COMPONENTE | 337.500 | 40 | 71.500 | 4 | 97.000 | 12 | 84.500 | 12 | 84.500 | 12 |
| 020 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.21.01 | Contratação de Serviços | 770.000 |  | 10.000 |  | 40.000 |  | 220.000 |  | 500.000 |  |
| 020.021.99 | SUBTOTAL | 770.000 |  | 10.000 |  | 40.000 |  | 220.000 |  | 500.000 |  |
| 040 | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 40.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 040.45.02 | Material Permanente | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.99 | SUBTOTAL | 55.000 |  | 25.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 825.000 |  | 35.000 |  | 50.000 |  | 230.000 |  | 510.000 |  |
| SUBTOTAL DO PRODUTO | 1.162.500 | 40 | 106.500 | 4 | 147.000 | 12 | 314.500 | 12 | 594.500 | 12 |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 34.875 |  | 3.195 |  | 4.410 |  | 9.435 |  | 17.835 |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 11.625 |  | 1.065 |  | 1.470 |  | 3.145 |  | 5.945 |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 46.500 |  | 4.260 |  | 5.880 |  | 12.580 |  | 23.780 |  |
| TOTAL DO PRODUTO | 1.209.000 | 40 | 110.760 | 4 | 152.880 | 12 | 327.080 | 12 | 618.280 | 12 |

PROJETO BRA/00/022 - SUBPROJETO 3 - Instrumentos de Comunicação e Informação

RESULTADO 3.2 - Portal de Sustentabilidade

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 42.000 |  |  |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 42.000 |  |  |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 14.000 |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 378.000 | 108 |  |  | 126.000 | 36 | 126.000 | 36 | 126.000 | 36 |
| 010.17.02 | Consultores (Curta Duração) | 95.000 |  |  |  | 20.000 |  | 75.000 |  |  |  |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 473.000 | 108 |  |  | 146.000 | 36 | 201.000 | 36 | 126.000 | 36 |
| 019 | TOTAL DO COMPONENTE | 515.000 | 108 |  |  | 160.000 | 36 | 215.000 | 36 | 140.000 | 36 |
| 020 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.21.01 | Contratação de serviços | 929.539 |  |  |  | 100.000 |  | 289.100 |  | 540.439 |  |
| 029 | TOTAL DO COMPONENTE | 929.539 |  |  |  | 100.000 |  | 289.100 |  | 540.439 |  |
| 040 | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 15.000 |  |  |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 5.000 |  |
| 040.45.02 | Material Permanente | 30.000 |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 45.000 |  |  |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 5.000 |  |
| SUBTOTAL DO PRODUTO | 1.489.539 | 108 |  |  | 280.000 | 36 | 524.100 | 36 | 685.439 | 36 |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 44.685 |  |  |  | 8.400 |  | 15.723 |  | 20.562 |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 14.895 |  |  |  | 2.800 |  | 5.241 |  | 6.854 |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 59.580 |  |  |  | 11.200 |  | 20.964 |  | 27.416 |  |
| TOTAL DO PRODUTO | 1.549.119 | 108 |  |  | 291.200 | 36 | 545.064 | 36 | 712.855 | 36 |

PROJETO BRA/00/022 - SUBPROJETO 4 - Instrumentos Básicos de Planejamento

RESULTADO 4.1 - Instrumentos Básicos de Planejamento

| ELEMENTO |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m | R$ | p/m |
| 010 | PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.15.01 | Viagens Nacionais | 28.000 |  | 11.400 |  | 11.400 |  | 5.200 |  |  |  |
| 010.15.99 | SUBTOTAL | 28.000 |  | 11.400 |  | 11.400 |  | 5.200 |  |  |  |
| 010.17.01 | Equipe Base | 196.000 | 56 | 28.000 | 8 | 84.000 | 24 | 42.000 | 12 | 42.000 | 12 |
| 010.17.02 | Consultores (Curta Duração) | 164.000 |  | 45.000 |  | 30.000 |  |  |  | 89.000 |  |
| 010.17.99 | SUBTOTAL | 361.000 | 56 | 73.000 | 8 | 114.000 | 24 | 42.000 | 12 | 132.000 | 12 |
| SUBTOTAL | TOTAL DO COMPONENTE | 391.000 | 56 | 85.400 | 8 | 126.400 | 24 | 48.200 | 12 | 131.000 | 12 |
|  | MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040.45.01 | Material de Consumo | 10.000 |  | 4.000 |  | 4.000 |  | 2.000 |  |  |  |
| 040.45.02 | Material Permanente | 12.000 |  | 3.000 |  | 3.000 |  | 6.000 |  |  |  |
| 040.45.99 | SUBTOTAL | 22.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  | 8.000 |  |  |  |
| 049 | TOTAL DO COMPONENTE | 22.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  | 8.000 |  |  |  |
| 050 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 053.01 | Diversos | 4.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 059 | TOTAL DO COMPONENTE | 4.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| SUBTOTAL DO PRODUTO | 414.000 | 56 | 92.400 | 8 | 133.400 | 24 | 56.200 | 12 | 132.000 | 12 |
| ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | 12.420 |  | 2.772 |  | 4.002 |  | 1.686 |  | 3.960 |  |
| Agência Brasileira de Cooperação - ABC | 4.140 |  | 924 |  | 1.334 |  | 562 |  | 1.320 |  |
|  | TOTAL DO COMPONENTE | 16.560 |  | 3.696 |  | 5.336 |  | 2.248 |  | 5.280 |  |
| TOTAL DO PRODUTO | 430.560 | 56 | 96.096 | 8 | 138.736 | 24 | 58.448 | 12 | 137.280 | 12 |

| TOTAL DO PRODUTO 1.1 | 176.384 | 24 | 108.992 | 12 | 67.392 | 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DO PRODUTO 1.2 | 666.640 | 72 |  | 24 | 147.680 | 24 | 249.496 | 24 | 269.464 | 24 |
| TOTAL DO PRODUTO 1.3 | 281.736 | 80 | 30.555 | 8 | 91.229 | 24 | 79.976 | 24 | 79.976 | 24 |
| TOTAL DO SUBPROJETO 1 | 1.124.760 | 176 | 139.547 | 44 | 306.301 | 60 | 329.472 | 48 | 349.440 | 48 |
| TOTAL DO PRODUTO 2.1 | 217.360 | 40 | 58.240 | 8 | 53.040 | 12 | 53.040 | 12 | 53.040 | 12 |
| TOTAL DO PRODUTO 2.2 | 204.984 | 16 | 76.856 | 4 | 128.128 | 12 |  |  |  |  |
| TOTAL DO PRODUTO 2.3 | 156.055 | 16 | 74.360 | 4 | 81.695 | 12 |  |  |  |  |
| TOTAL DO SUBPROJETO 2 | 578.399 | 72 | 209.456 | 16 | 262.863 | 36 | 53.040 | 12 | 53.040 | 12 |
| TOTAL DO PRODUTO 3.1 | 1.209.000 | 40 | 110.760 | 4 | 152.880 | 12 | 327.080 | 12 | 618.280 | 12 |
| TOTAL DO PRODUTO 3.2 | 1.549.119 | 108 |  |  | 291.200 | 36 | 545.064 | 36 | 712.855 | 36 |
| TOTAL DO SUBPROJETO 3 | 2.758.119 | 148 | 110.760 | 20 | 444.080 | 48 | 872.144 | 48 | 1.331.135 | 48 |
| TOTAL DO PRODUTO 4.1 | 430.560 | 56 | 96.096 | 8 | 138.736 | 24 | 58.448 | 12 | 137.280 | 12 |
| TOTAL DO SUBPROJETO 4 | 430.560 | 56 | 96.096 | 8 | 138.736 | 24 | 58.448 | 12 | 137.280 | 12 |
| TOTAL DO PROJETO BRA/00/022 | 4.891.858 | 452 | 555.859 | 88 | 1.151.980 | 168 | 1.313.104 | 120 | 1.870.895 | 120 |

ANEXO V - TERMOS DE REFERÊNCIA

PROJETO BRA/00/022

TERMOS DE REFERÊNCIA DA EQUIPE BASE

| SUBPROJETO | Resultado | Perfil do Profissional | Tarefas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Formação superior em engenharia, geografia ou carreiras conexas, com pós-graduação plena em ciências ambientais e habilidades em gerenciamento territorial, economia de recursos naturais e planejamento operacional | - Levantamento das metodologias em uso nos principais projetos de zoneamento ecológico-econômico concluídos ou em cursos no País, promovidos pelos governos federal e estadual; - Preparação, assistido por especialista contratado (consultor de curto prazo), de síntese das metodologias em uso e produção de versão preliminar da Metodologia Básica de Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados; - Preparação de eventos técnicos para discussão da versão preliminar, registrando e sistematizando sugestões e contribuições a serem incorporadas à versão definitiva da Metodologia Básica; - Preparação, para fins de publicação, da versão final da Metodologia Básica e elaboração de estratégia para disseminação do documento; - Preparar eventos técnicos de capacitação de pessoal para aplicação da Metodologia Básica em projetos de zoneamento ecológico-econômico em curso ou estágio de planejamento. |
|  | 1.2 | Formação superior em engenharia de sistemas de aplicação ou qualificação equivalente, com habilidades no planejamento e implementação de redes de bancos de dados via Internet | - Levantamento dos bancos de dados existentes e respectivas estruturas de dados, relativos a Zoneamento Ecológico Econômico Nacional e dos Estados; - Planejamento, implementação física e disponibikização via Internet, assistido por especialistas, do Sistema de Bancos de Dados do Zoneamento Eco;ógico-Econômico Nacional e dos Estados; - Preparação de estratégias de difusão do Sistema e realização de eventos técnicos de treinamento de pessoal para a sua manutenção e atualização. |

PROJETO BRA/00/022

TERMOS DE REFERÊNCIA DA EQUIPE BASE

| SUBPROJETO | Resultado | Perfil do Profissional | Tarefas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3 | Formação em administração, pú-blica, ciências jurídicas ou carreira equivalente, com habilidades em manejo de legislação organização administrativa | - Levantamento e revisão da legislação brasileira relativa a zoneamento, instituição e funcionamento da Comissão Coordena-dora do Zoneamento Econômico-Ecológi-co; - Preparação, para fins de encaminhamen-to, da nova regulamentação da nova Comissão Coordenadora do Zoneamento Econômico-Ecológico; - Assistência ao Secretário de Políticas de Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente na negociação, formalização e implantação do Consórcio Nacional de Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e dos Estados; - Preparação de eventos técnicos sobre o funcionamento da Comissão Coordenadora e do Consórcio Nacional de Zoneamento Ecológico-Econômico. |
| 2 | 2.1 | Formação superior em engenharia economia, administração ou car-reiras correlatas, com habilidades em engenharia econômica e meca-nismos de captação de recursos para financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável. | - Revisão do documento "Diretrizes Gerais para o Protocolo Verde"; - Organização e apoio à implantação nos agentes financeiros aderentes ao "Protocolo Verde" de manuais de aplicação do referido instrumento; - Identificação de entidades nacionais e internacionais potencialmente doadoras de recursos para aplicação em projetos sociais de desenvolvimento sustentável; - Acompanhamento da aplicação e avaliação de eficácia - em apoio à Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Sustentável - do "Protocolo Verde" como mecanismo de fomento do desenvolvimento sustentável. |
|  | 2.2 | Formação em economia, direito, administração ou carreiras correlatas, com habilidades em mercado de futuros, securitização de riscos e regulação de mercados. | - Apoio à autoridade competente na regulamentação do Mercado de Commodities Ambientais Brasileiro; - Desenvolvimento, com apoio de especialistas (consultores de curta duração), da regulamentação e do produto Seguro Contra Riscos Ambientais; - Desenvolvimento, em articulação com a agência competente, de um sistema brasileiro de eco-rotulação. |

PROJETO BRA/00/022

TERMOS DE REFERÊNCIA DA EQUIPE BASE

| SUBPROJETO | Resultado | Perfil do Profissional | Tarefas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3 | Formação em economia, engenha-ria de produção administração pú-blica ou carreiras conexas. | - Definição de critérios para classificação e favorecimento de produtos preferenciais, ecologicamente sustentáveis, envolvendo medidas voluntárias e normas legais de aplicação obrigatória; - Elaboração de guias de ecoeficiência e de compras na esfera governamental; - Preparação de eventos técnicos para difusão de experiências nas diversas esferas de governo. |
| 3 | 3.1 | Formação em engenharia, economia, estatística ou carreiras conexas, com habilidade em contabilidade nacional, economia dos recursos naturais e pesquisa operacional. | - Elaboração, com a assistência de consultores especializados, dos Termos de Referência do Sistema de Contas Ambientais; - Preparação e realização de eventos técnicos para discussão dos Termos de Referência e incorporação à versão definitiva de contribuições e sugestões pertinentes; - Apoio à agência apropriada na implementação física e operação do Sistema de Contas Ambientais; - Desenvolvimento e publicação, com apoio de especialistas contratados, de metodologias de valoração do patrimônio natural; - Desenvolvimento, com apoio de especialistas contratados, de modelos analíticos geradores de macro-indicadores de sustentabilidade. |
|  | 3.2 | Formação em engenharia de sistemas, ciências da informação ou carreiras similares, com habilidades no planejamento e implementação de sistemas de informação em larga escala. | - Planejamento e implementação física - com assistência de especialistas contratados - em mídia eletrônica e conectado a rede pública (Internet) de um "Portal de Sustentabilidade"; - Implantação e disponibilização de um acervo de informações sobre tecnologias disponíveis, instrumentos creditícios e fontes de financiamento a empreendimentos de agricultura sustentável; - Planejamento e implantação de um birô de informações (via Internet) sobre oferta instalada e, oportunidades de negócios e investimentos em indústria de bens de capital e serviços voltados para o controle e a proteção ambiental (ecobusiness). |

PROJETO BRA/00/022

TERMOS DE REFERÊNCIA DA EQUIPE BASE

| SUBPROJETO | Resultado | Perfil do Profissional | Tarefas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Elaboração e disponibilização de guias de gestão ambiental em pequenas e médias empresas; - Planejamento, com assistência de especialistas contratados, da edição e posta em circulação de uma Revista Brasileira de Desenvolvimento Sustentável; - Planejamento, com assistência de especialistas contratados, e apoio à produção e veiculação de programas de televisão sobre princípios e práticas de desenvolvimento sustentável. |
| 4 | 4.1 | Formação em engenharia, economia ou carreiras conexas, com habilidades em planificação do desenvolvimento e economia do meio ambiente | - Elaboração de documento contendo marco conceitual e teórico sobre o "estado da arte, em nível internacional, relativo à aplicação de instrumentos econômicos à gestão ambiental e à promoção do desenvolvimento sustentável; - Elaboração de documento contendo proposta de diretrizes para operacionalização das políticas de desenvolvimento sustentável recomendadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21; - Preparação, com apoio de especialistas e em articulação com as instâncias governamentais apropriadas, de uma proposta de Plano Nacional de Racionalização do Uso de Agrotóxicos; - Definição e apoio à implementação de um inventário da indústria brasileira e seus aspectos ambientais; - Elaboração de uma proposta de política para operacionalização dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, previstos na Convenção de Kyoto. |

PROJETO BRA/00/022

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA SUBCONTRATOS

| SUBPROJETO | Resultado | Perfil do Subcontratado | Tarefas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Especializado na prestação de serviços gráficos ou distribuição postal de documentos, conforme especificado no instrumento licitatório apropriado | - Impressão gráfica de documentos; - Distribuição postal de documentos. |
|  | 1.2 | Especialização no desenvolvimen-to, programação e implementação física de redes de bancos de dados | - Programação e posta em operação via Internet do Sistema de Bancos de Dados do Zoneamento Ecológico-Econômico Nacio-nal e dos Estados |
| 2 | 2.3 | Especializado na prestação de serviços gráficos ou distribuição postal de documentos, conforme especificado no instrumento licitatório apropriado | - Impressão gráfica de documentos; - Distribuição postal de documentos. |
| 3 | 3.1 | Especialização (i) em projeto e implementação física de sistemas de informação de grande porte, ou (ii) prestação de serviços gráficos ou distribuição postal de documen-tos, conforme especificado no ins-trumento licitatório apropriado | - Planejamento de coleta e implementação do processamento em meio eletrônico do Sistema de Contas Ambientais; - Impressão gráfica de documentos; - Distribuição postal de documentos. |

PROJETO BRA/00/022

###### ANEXO  VI - LISTA DE EQUIPAMENTOS

| SUBPROJETO | Resultado | Descrição | Ano/Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1 | Computador Pessoal | 1 |  |  |  |
|  |  | Impressora Laser | 1 |  |  |  |
|  | 1.2 | Computador Pessoal c/software de |  |  |  |  |
|  |  | processamento gráfico |  |  |  | 1 |
| 2 | 2.1 | Computador Pessoal | 1 |  |  |  |
|  | 2.2 | Computador Pessoal | 1 |  |  |  |
|  | 2.3 | Computador Pessoal | 1 |  |  |  |
| 3 | 3.1 | Computador Pessoal c/software de |  |  |  |  |
|  |  | processamento gráfico | 3 |  |  |  |
|  | 3.2 | Computador Pessoal c/software de |  |  |  |  |
|  |  | processamento gráfico |  | 3 | 3 |  |
| 4 | 4.1 | Computador Pessoal | 1 | 1 | 2 |  |

# Footnotes

Fundo do Protocolo de Montreal no Brasil - PROZON

Rain Forest Trust Fund - RFT, PPG7

Rain Forest Trust Fund - RFT, PPG7

Rain Forest Trust Fund - RFT, PPG7

Recursos do PNUD e Global Environmental Facility - GEF

Recursos do Governo dos Estados Unidos da América

Recursos do PNUD e Global Environmental Facility - GEF

Recursos do PNUD e Global Environmental Facility - GEF

Recursos do Global Environmental Facility - GEF

Os custos dos indumos se encontram no Orçamento detalhado por produto constante do Anexo VI deste documento.

Ver Organograma do Projeto e Postos no Anexo IV.