MATRIZ LÓGICA DO PROJETO

| OBJETIVOS/RESULTADOS | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICAÇÃO | FATORES EXTERNOS/RISCOS |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO Apoiar a implementação do controle ambiental e a introdução de mecanismos inovadores do processo de gestão, mediante a execução de programas e atividades que expressem ganhos ambientais e de qualidade de vida nas seguintes áreas: - política ambiental urbana e rural - diferentes formas de poluição, degradação e riscos ambientais - resíduos danosos à saúde e ao meio ambiente - monitoramento da qualidade do meio ambiente - ordenamento territorial - gestão integrada dos ambientes costeiro e marinho | Disponibilidade de informações precisas sobre a qualidade ambiental no País, a ser aferida ao final da execução do projeto; Número de subprojetos efetivamente implantados e operacionalizados; Taxas de melhoria da qualidade ambiental referentes às áreas temáticas contempladas no Projeto. | Consultas ao sistema de informações gerenciais do MMA; Consultas ao SiSQA; Monitoramento constante dos subprojetos junto a todas as partes envolvidas; Relatórios e outros documentos elaborados pelas equipes do MMA e de outras partes envolvidas. | Estabilidade econômica do País; Disponibilidade dos recursos financeiros necessários à realização do Projeto; Nível de envolvimento dos atores sociais, públicos e do setor produtivo nas ações e programas propostos no Projeto; Restrições financeiras dos atores privados; Redução do interesse da comunidade internacional por questões ambientais; Manutenção da prioridade ao meio ambiente pelos governos federal e estaduais; Desempenho das equipes técnicas do Projeto, do órgão de licenciamento federal (IBAMA) e demais atores sociais e produtivos envolvidos no Projeto. |
| OBJETIVO DO SUBPROJETO 1 Apoiar as ações de promoção da melhoria da qualidade do meio ambiente, aprimorando o monitoramento e o controle ambiental. | Número de atores que participam do processo de definição das políticas e da implementação e avaliação dos programas, a ser aferido regularmente em intervalos anuais, sendo a primeira aferição realizada 12 meses após o início do projeto. | Levantamentos realizados; Relatórios elaborados; Informações fornecidas pelas indústrias. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários. Desinteresse dos atores privados na participação em ações governamentais; Restrições econômicas por parte dos atores privados envolvidos. |
| OBJETIVO GERENCIAL 1.1. Promover a redução da geração de resíduos industriais e a melhoria da sua disposição final. | Redução de 20% no índice de disposição inadequada de resíduos do setor industrial de pilhas e baterias. | Relatórios semestrais de monitoramento preparados pelas indústrias ao MMA. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários. |
| OBJETIVO GERENCIAL 1.2 Promover o controle ambiental de substâncias químicas do país, relativamente ao manejo das mesmas. | Número de substâncias químicas efetivamente controladas, relativamente ao seu manejo. | Relatórios de acompanhamento junto ás empresas que manejam as substâncias sob controle. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários; Demora na aprovação de instrumentos legais de controle. |

| OBJETIVOS/RESULTADOS | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICAÇÃO | FATORES EXTERNOS/RISCOS |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GERENCIAL 1.3 Fomentar a gestão ambiental para melhoria da eficiência e do desempenho de empresas, com base nos estudos sobre cadeias produtivas e nos critérios estabelecidos na ISO 14000. | Número de atores participando do projeto a ser aferido anualmente após seu início, dando-se a primeira aferição doze meses após iniciado o projeto. | Acompanhamento do processo junto ao SBC (Sistema Brasileiro de Certificação); Relatórios anuais das indústrias; Relatórios de acompanhamento; Informações espontâneas das indústrias ao MMA. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários; Demora na aprovação dos projetos pelas diretorias das indústrias; Priorização de outras áreas por algumas indústrias; Baixo envolvimento de outras instituições parceiras, como o SEBRAE, CEBDS (Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável), o CNTL (Centro Nacional de Tecnologia Limpas) e Federações de Indústrias. |
| OBJETIVO GERENCIAL 1.4 Fomentar projetos para a implementação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em especial no que se refere à aplicação dos mecanismos e procedimentos definidos pelo Protocolo de Quioto, e a participação na Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima. | Número de atores participando do projeto, a ser aferido anualmente após o seu início, dando-se a primeira aferição 12 meses após iniciado o projeto. | Acompanhamento do processo junto aos atores envolvidos; Relatórios de monitoramento. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários. |
| OBJETIVO GERENCIAL 1.5 Promover medidas para a redução do consumo de substâncias destruidoras da Camada de Ozônio no Brasil. | Número de atores participando do projeto, a ser aferido anualmente após o seu início, dando-se a primeira aferição 12 meses após iniciado o projeto. | Acompanhamento do processo junto aos atores envolvidos; Relatórios de monitoramento. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários. |
| OBJETIVO GERENCIAL 1.6 Promover a implementação de políticas, normas e projetos para o controle da poluição visando, particularmente, a redução das emissões veiculares e industriais nas regiões metropolitanas saturadas. | Levantamento dos estudos e propostas realizadas. | Acompanhamento do processo junto aos atores envolvidos; Relatórios de monitoramento. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários. |
| OBJETIVO GERENCIAL 1.7 Fortalecer e modernizar o licenciamento ambiental no escopo federal. | Aferição da eficiência e eficácia do sistema de licenciamento federal, a ser realizada anualmente, sendo o primeiro levantamento realizado 12 meses após o início do Projeto; Incorporação dos novos procedimentos e instrumentos de gestão no processo de licenciamento federal. | Relatórios de análise e supervisão do funcionamento do sistema; Relatórios de acompanhamento do Projeto. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários; Comprometimento do Poder Público e do órgão licenciador federal com relação a um esforço continuado de atuação no licenciamento, no contexto da gestão ambiental; Falta de revisão periódica do sistema (estagnação do sistema). |
| OBJETIVO GERENCIAL 1.8 Fomentar estudos e projetos voltados para a preservação ambiental e a recuperação de danos causados pela indústria do petróleo, durante 36 meses. | Número de estudos e levantamentos disponíveis para subsidiar a tomada de decisão. | Relatórios sobre incidentes causados pela indústria petrolífera. | Cortes ou atrasos na liberação dos recursos provenientes da compensação financeira da PETROBRAS para o MMA; Dificuldades de incorporação da dimensão ambiental pelas novas concessionárias; Desarticulação interinstitucional (ANP/área ambiental). |

| OBJETIVOS/RESULTADOS | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICAÇÃO | FATORES EXTERNOS/RISCOS |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GERENCIAL 1.9 Apoiar o desenvolvimento de estudos, ferramentas e instrumentos que contribuam para a melhoria da gestão ambiental no País. | Número de estudos, ferramentas e instrumentos desenvolvidos. | Legislação estadual para incorporação de novos instrumentos e ferramentas no processo de gestão ambiental. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários. |
| objetivo do Subprojeto 2 - Programa Pantanal Fortalecer a capacidade gerencial e técnica da SQA/MMA, visando a implementação das ações previstas no Programa Pantanal, decorrente do Acordo de Empréstimo a ser firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e demais agentes financiadores. | Equipes gerenciais e técnicas da SQA fortalecidas; Ações previstas no Programa Pantanal implementadas. | Número de equipes/pessoas beneficiadas com o programa de capacitação; Número de ações previstas no projeto efetivamente executadas. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos orçamentários e financeiros necessários; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores envolvidos no Projeto. |
| OBJETIVO GERENCIAL 2.1 Apoiar a disponibilização ao MMA de serviços de coordenação, gerenciamento técnico, monitoramento e controle da execução física, visando a implementação das ações previstas no Programa Pantanal. | Nível de eficácia dos serviços de coordenação, gerenciamento, monitoramento e controle da execução física, visando a implementação das ações previstas no Programa Pantanal. | Número dos serviços implantados; Tempo de implantação dos serviços; Universo de usuários beneficiados; Relatórios de acompanhamento. | Nível de envolvimento dos atores sociais, públicos e do setor produtivo nas ações e programas propostos no Projeto; Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos orçamentários e financeiros necessários; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores envolvidos no Projeto. |
| OBJETIVO GERENCIAL 2.2 Promover a disponibilização, ao MMA, de serviços de implantação, monitoramento e controle do sistema financeiro, visando a efetivação das ações previstas no Programa Pantanal. | Serviços de implantação, monitoramento e controle do sistema financeiro disponibilizados. | Relatórios de acompanhamento | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos orçamentários e financeiros necessários; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores envolvidos no Projeto. |
| OBJETIVO GERENCIAL 2.3 Promover a disponibilização, ao MMA, de serviços de divulgação e informação, visando facilitar o monitoramento, o controle da execução e a efetivação das ações do Programa Pantanal. | Serviço de divulgação e informação implementado e operante. | Relatórios de acompanhamento. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores envolvidos no Projeto. |
| # OBJETIVO DO SUBPROJETO 3 – BRASIL JOGA LIMPO Promover a melhoria da qualidade da gestão ambiental nos assentamentos humanos por meio do incremento da capacidade de gestão ambiental urbana e rural integrada e de ações em saneamento ambiental, especialmente em resíduos sólidos. | Redução dos níveis de poluição e degradação ambiental nos assentamentos humanos urbanos e rurais. | Acompanhamento do processo; Levantamentos realizados; Relatórios elaborados; Relatórios de monitoramento. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários. Desinteresse dos atores privados na participação em ações governamentais; Restrições econômicas por parte dos atores privados envolvidos no Projeto; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores envolvidos no Projeto. |

| OBJETIVOS/RESULTADOS | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICAÇÃO | FATORES EXTERNOS/RISCOS |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GERENCIAL 3.1 Promover o aumento da capacidade da gestão ambiental urbana, por meio de instrumentos legais, institucionais, econômicos, técnicos e de planejamento ambiental, atenuando os impactos negativos decorrentes das atividades humanas, visando especialmente a gestão integrada de resíduos sólidos e o saneamento ambiental. | Aumento da taxa de reciclagem de 0,8% em 1999 para 3,0% em 2003; Aumento do percentual de disposição adequada de resíduos sólidos de 3% em 1999 para 25% em 2003. | Acompanhamento do processo; Levantamentos realizados; Relatórios elaborados; Relatórios de monitoramento. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários; Baixo envolvimento de outras instituições parceiras; Priorização de outras áreas por algumas indústrias; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores envolvidos no Projeto. |
| OBJETIVO GERENCIAL 3.2 Promover a gestão ambientalmente adequada dos transportes urbanos, por intermédio de mecanismos institucionais para o controle da poluição atmosférica emitida por fontes móveis. | Mecanismos institucionais identificados e desenvolvidos; Uso generalizado dos instrumentos para a gestão ambiental dos transportes urbanos, por parte dos estados e municípios. | Acompanhamento do processo; Levantamentos realizados; Relatórios elaborados. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários; Desinteresse dos atores privados na participação em ações governamentais; Restrições econômicas por parte dos atores públicos e privados envolvidos. |
| ## OBJETIVO GERENCIAL 3.3. Promover melhoramento significativo na situação ambiental, econômica e social dos assentamentos de reforma agrária por intermédio da implantação de projetos de validação, difusão e transferência de instrumentos tecnológicos e metodológicos de gestão ambiental rural e de conservação dos recursos naturais. | Redução dos níveis de degradação ambiental em 03 (três) assentamentos de reforma agrária em até 90%. | Acompanhamento do processo; Levantamentos realizados; Relatórios elaborados; Relatórios de monitoramento. | Atraso na liberação, redução ou corte dos recursos necessários; Desinteresse dos atores sociais na participação em ações governamentais; Restrições políticas entre atores públicos, sociais e privados envolvidos; Dificuldades de articulação institucional. |
| OBJETIVO DO SUBPROJETO 4 – GESTÃO INTEGRADA DOS AMBIENTES COSTEIRO E MARINHO Apoiar o Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico, como forma de consolidar e orientar os processos de uso e ocupação dos ambientes costeiro e marinho, de forma sustentável. | Mecanismos de uso e ocupação dos ambientes costeiro e marinho, implantados em 19 áreas, de forma sustentável. | Levantamento comparativo entre ocupação desordenada e área zoneada pela implantação do projeto; Número de zoneamentos implantados em áreas críticas de estados costeiros; Número de estudos realizados; Abrangência física dos estudos realizados: Número de instrumentos elaborados e implantados; Ações de zoneamento e monitoramento costeiro integradas com a regulamentação do uso do território; Percentual de informação produzida e de utilização pelos usuários da zona costeira. | Atrasos, redução ou corte dos recursos financeiros necessários à realização do Projeto; Nível de envolvimento dos atores sociais, públicos e do setor produtivo nas ações e programas propostos no Projeto; Restrições financeiras dos atores privados; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores sociais e produtivos envolvidos no Projeto. |

| OBJETIVOS/RESULTADOS | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICAÇÃO | FATORES EXTERNOS/RISCOS |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIV0 IMEDIATO 4.1 Apoiar o Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico com relação à gestão da zona costeira e marinha. | Mecanismos e instrumentos de gestão ambiental e de ordenamento territorial, definidos e implementados. | Percentual de informação produzida no zoneamento incorporada pelos diferentes setores produtivos; Taxa de ocupação por casas de veraneio; Taxa de ocupação por serviços (hotéis, pousadas, comércio em geral); Variação dos custos dos seguros praticados / redução das taxas de risco ambiental da atividade portuária. | Atrasos, redução ou corte dos recursos financeiros necessários à realização do Projeto; Nível de envolvimento dos atores sociais, públicos e do setor produtivo nas ações e programas propostos no Projeto; Restrições financeiras dos atores privados; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores sociais e produtivos envolvidos no Projeto. |
| OBJETIVO DO SUBPROJETO 5 – Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros Apoiar a promoção do uso sustentável dos recursos pesqueiros, de forma a conciliar os interesses de exploração comercial com a necessidade de sua gestão e conservação. | Diretrizes para a implantação de sistema e projetos de gestão integrada dos ecossistemas costeiros marinhos, elaboradas e implantadas. | Número de diretrizes elaboradas e implantadas; Número de áreas envolvidas no processo de gestão integrada dos ecossistemas costeiros e marinhos; Relatórios de acompanhamento do projeto. | Atrasos, redução ou corte dos recursos financeiros necessários à realização do Projeto; Nível de envolvimento dos atores sociais, públicos e do setor produtivo nas ações e programas propostos no Projeto; Restrições financeiras dos atores privados; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores sociais e produtivos envolvidos no Projeto. |
| OBJETIVO GERENCIAL 5.1 Apoiar o Programa de Recursos Pesqueiros Sustentáveis. | Estudos e análises realizados. | Número de avaliações de potencial sustentável de recursos vivos realizadas; Número de estudos das características ambientais de ocorrência dos recursos vivos; Informações oceanográficas, meteorológicas e biológicas levantadas; Abrangência dos estudos de zoneamento do território marinho sob jurisdição nacional. | Atrasos, redução ou corte dos recursos financeiros necessários à realização do Projeto; Nível de envolvimento dos atores sociais, públicos e do setor produtivo nas ações e programas propostos no Projeto; Restrições financeiras dos atores privados; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores sociais e produtivos envolvidos no Projeto. |
| OBJETIVO DO SUBPROJETO 6 – Sistema de Informações (SiSQA) Promover o fortalecimento da capacidade gerencial da SQA mediante a concepção e implementação do Sistema de Informações da SQA – SiSQSA, visando apoiar o processo de gestão, em tempo real, dos programas e projetos da Secretaria. | Sistema de Informações da SQA – SiSQA implantado e operante. | Tempo de implantação do Sistema; Serviços disponibilizados. | Atrasos, redução ou corte dos recursos financeiros necessários à realização do Projeto; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores envolvidos no Projeto. |

| OBJETIVOS/RESULTADOS | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICAÇÃO | FATORES EXTERNOS/RISCOS |
| --- | --- | --- | --- |
| ### OBJETIVO GERENCIAL 6.1 Promover a realização dos estudos necessários para definição da concepção lógica e estratégias de implantação do SiSQA e para o aperfeiçoamento da Home Page da SQA e seu processo de manutenção. | Estudos sobre concepção lógica e estratégias de implantação do SiSQA e aperfeiçoamento da Home Page da SQA realizados e finalizados em 08 meses. | Relatórios Técnicos; Fluxos de Informações definidos. | Atrasos, redução ou corte dos recursos financeiros necessários à realização do Projeto; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores envolvidos no Projeto. |
| OBJETIVO GERENCIAL 6.2 Promover a implementação do SiSQA e respectivo processo de manutenção, monitoramento e atualização das informações. | SiSQA e respectivo processo de manutenção, monitoramento e atualização das informações implantados e operantes em 36 meses. | Volume de informação disponibilizada; Universo de usuários beneficiados pelo Sistema; Número de visitantes à Home Page da SQA; Relatórios de acompanhamento. | Atrasos, redução ou corte dos recursos financeiros necessários à realização do Projeto; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores envolvidos no Projeto. |
| OBJETIVO GERENCIAL 6.3 Apoiar o estabelecimento de sistema geral de apoio à SQA na área da informação, visando a elaboração de estudos relativos à gestão do conhecimento, que estejam vinculados ao SiSQA, e o desenvolvimento de projetos para formatação de publicações técnicas de interesse da SQA. | Sistema geral de apoio à SQA, na área de informação, implantado em 36 meses. | Relatórios de acompanhamento. | Atrasos, redução ou corte dos recursos financeiros necessários à realização do Projeto; Desempenho das equipes técnicas do Projeto e demais atores envolvidos no Projeto. |