Ministério da Fazenda

Secretaria do Tesouro Nacional

e

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria de Investimento

Projeto de Fortalecimento do Gerenciamento

Fiscal e Financeiro

- PROGER -

DOCUMENTO DE PROJETO - BRA/01/007

ÍNDICE

A – Contexto	4

A.1 Problema de Desenvolvimento	4

A.2 Experiências e Lições Anteriores	6

A.3 Objetivo de Desenvolvimento	7

A.4 Estratégias para Alcançar o Objetivo de Desenvolvimento	8

A.5 Beneficiários	10

A.6 Marco regulatório	10

A.7 Recursos  Nacionais envolvidos na Consecução do Projeto	11

B – Razões para a Cooperação do PNUD	11

B.1 O Projeto e o Mandato do PNUD	13

B.2 Porque a Cooperação do PNUD no Setor Específico	13

B.3 Capacidade da Agência Executora para Executar o Projeto	14

C – Objetivos Imediatos, Resultados, Indicadores e Atividades	15

D – Insumos	19

D.1 Insumos da Agência Executora	19

D.2 Insumos do PNUD	19

a) Apoio Técnico	19

b) Apoio à Execução Nacional	19

E – Riscos e Obrigações Prévias	21

E.1 Riscos e como Minimizá-los	21

a) Fatores de Risco	21

b) Estratégia para minimizar os riscos	21

E.2 Obrigações e Pré-requisitos	23

F – Gestão	37

F.1 Responsabilidade das Instituições Envolvidas	39

F.2. Mecanismos de Coordenação	40

F.3 Procedimentos Aplicáveis	40

G – Monitoramento e Avaliação	41

G.1 Mecanismos para Monitoramento e Avaliação	41

G.2 Cronograma das Atividades das reuniões de Monitoramento (4 anos)	41

G.3 Recursos Alocados	41

G.4 Utilização e Atualização do Cronograma e do Plano de Trabalho	42

H – Contexto Legal	42

I – Cronograma de Atividades	42

J – Orçamento	43

Anexo 1	44

Matriz Lógica	44

Anexo 2	45

Provisões Suplementares do Documento de Projeto: Contexto Legal	45

Anexo 3	64

Requisitos de Auditoria para Execução Governamental de Projetos Implementados pelo PNUD	64

Anexo 4	87

Termos de Referência da Equipe-base	87

Anexo 5	92

Anexo 6	93

Programa de Aquisições e Programa de Treinamento	93

Anexo 7	96

Special Implementation Procedures for Cost Sharing Derived from World Bank Group Operations	96

Activity	104

Anexo 8	118

Acordo de Empréstimo	118

Anexo 9	142

Decreto 3.571/2001	142

# A – Contexto

O presente Projeto de Cooperação Técnica (PRODOC) tem como proposta básica apoiar a institucionalização, a organização e a implementação do Projeto de Fortalecimento do Gerenciamento Fiscal e Financeiro - PROGER, dotando as instituições que o compõem de uma estrutura técnica, gerencial e de recursos humanos, capazes de dar sustentação ao seu funcionamento harmônico e integrado.

O custo total do PROGER é de US$ 17.6 milhões, e 50% de seus recursos são provenientes de um Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial – BIRD, a serem desembolsados durante 4 (quatro) anos, compreendidos entre o 3o. trimestre/2001 e 2o. trimestre/2005.

O PRODOC será desenvolvido com a cooperação técnica do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, agência esta que possui competência e experiência comprovadas no desenvolvimento de projetos dessa natureza.

O investimento proposto, destina-se a apoiar o programa de reforma no gerenciamento fiscal  financeiro do Governo. Em ultima instância, o projeto tem por objetivo implantar ou modernizar os mecanismos de atuação do Governo nas áreas fiscal e financeira e a melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos.

## A.1 Problema de Desenvolvimento

Nos últimos anos, o Governo Brasileiro adotou diversas medidas que alteraram substancialmente o panorama fiscal. O novo Plano Plurianual (PPA), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e as mudanças no Gerenciamento da Dívida Pública constituíram passos importantes que demandaram enormes esforços técnicos e políticos no intuito de adequar-se às atuais regras do sistema econômico. Em reconhecimento ao conjunto de medidas já adotadas pelo Governo Brasileiro nesta área, o Banco Mundial aprovou, em 18 de janeiro de 2000, um empréstimo programático de ajuste, no valor de aproximadamente US$ 757 milhões. Essa modalidade de empréstimo se dá no contexto de um Programa de Governo que, sendo implementado, poderá viabilizar novos empréstimos. A consolidação dos avanços alcançados, até o momento, e o seu aprofundamento impõem novos desafios requerendo para sua implementação outros passos, não menos complexos, conforme destacamos a seguir:

a) Gerenciamento Fiscal - A implementação da LRF nas esferas sub-nacionais é de fundamental importância no que se refere a oportunizar aos Estados e Municípios que melhorem sua performance fiscal por meio do aprimoramento técnico no planejamento, gerenciamento e transparência na gestão de recursos. Particularmente, o planejamento fiscal propiciará a preparação dos anexos sobre metas fiscais e riscos fiscais às leis de diretrizes orçamentárias, adotados para todas as esferas de governo exceto Municípios com população inferior a 50.000 habitantes. Além disso, o gerenciamento fiscal incluirá relatórios muito freqüentes sobre os resultados do orçamento e o cumprimento das metas. O Governo Federal está tomando as medidas necessárias para promover o acompanhamento, consolidação e análise das informações que serão geradas por Estados e Municípios, compreendendo as informações sobre metas, riscos, gerenciamento e contabilidade fiscais requeridas pela lei. Ele também monitorará os níveis de endividamento sub-nacionais e providenciará, para que seja colocada à disposição do público, a informação sobre esses níveis. Os relatórios consolidados dos Estados e Municípios constituirão ferramentas importantes para avaliar a política fiscal no Brasil e a efetividade da LRF.

b) PPA - O PPA estabelece as condições para uma melhor integração dos instrumentos de planejamento disponíveis ao Governo Federal: o próprio PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. O projeto de Lei Orçamentária para 2001, apresentado ao Congresso muda uma prática de 25 anos de classificação funcional-programática e incorpora o conceito de “programas”, com suas respectivas metas e indicadores. Ele pavimentará o caminho para maior eficiência, melhor qualidade e aumento da transparência das despesas públicas. Entretanto, diversos Ministérios ainda não estão em condições de operar nesse novo ambiente, fornecendo as informações necessárias para a alimentação do SIG – Sistema de Informações Gerenciais. Adicionalmente, o novo modelo de gestão, adotado por gerentes empreendedores, requer a disponibilização de ferramentas e equipes capazes de apoiar o trabalho desenvolvido. Por outro lado, para que o processo possa se auto-ajustar na  melhoria dos programas e na sua execução, é fundamental estar(em) implantado(s) mecanismo(s) de monitoramento e avaliação dos programas, com especial atenção às definições de suas metas.

c) Gerenciamento da Dívida - O Governo está dando renovada atenção à melhoria do gerenciamento da dívida pública. Um novo arranjo institucional, consistente com as práticas da administração pública brasileira, está sendo desenvolvido em consonância às tendências mundiais. Esses novos arranjos institucionais estão sendo feitos no contexto da transferência, ao Tesouro Nacional, das atribuições desempenhadas pelo Banco Central, tais como emissões de títulos no mercado doméstico para fins de política monetária e gerenciamento de passivos externos, incluindo emissão de títulos em mercados externos. No lado doméstico, esse processo de transferência está bem avançado. As atividades do Banco Central se limitam agora a assessorar o Tesouro Nacional e a emitir títulos cambiais no mercado doméstico. Em 4 de maio de 2002, conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Banco Central não estará mais autorizado a emitir títulos no mercado interno e terá que solicitar ao Tesouro que realize qualquer emissão associada com a execução da política monetária. Ao Tesouro Nacional caberá também, a emissão de títulos nos mercados externos, relativamente às emissões no mercado internacional, atribuição, hoje ainda, a cargo do Banco Central, mas, a partir de 01/10/03, a competência para gerenciar todas as etapas relacionadas à administração do passivo externo da União, inclusive o programa de emissões de títulos da República, ficará sob a responsabilidade exclusiva da STN.

## A.2 Experiências e Lições Anteriores

Programa de Informatização da Justiça Eleitoral Brasileira em 1992/94

Na linha de atuação do fortalecimento da governabilidade no País, o PNUD Brasil atuou junto ao Tribunal Superior Eleitoral no Projeto BRA/93/035 – Programa de Informatização da Justiça Eleitoral Brasileira, obtendo excelentes resultados, os quais vêm sendo disseminados em outros países como um exemplo de “best practices”. O Projeto BRA/93/035 contribuiu para a ampliação e consolidação das redes de informáticas eleitorais no Brasil e para o desenvolvimento da  urna eletrônica de votos. O principal mérito da cooperação foi ter acompanhado um processo de fortalecimento institucional, o qual culminou com a autonomia completa do TSE.

Assim como o PRODASEN pretende, através do programa InterLegis, criar uma rede informatizada para interligar as Assembléias Legislativas ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, o Projeto BRA/93/035, gerou como estrutura básica a Rede Interligada da Justiça Eleitoral, a qual interligava o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) e outras Zonas Eleitorais (Zes).

A infiltração da tecnologia de informática possibilitou a consolidação de mecanismos democráticos, mediados pelo paradigma da modernização do Estado. Tal iniciativa veio comprovar que a utilização de procedimentos que agilizem as atividades internas e externas das referidas estruturas reduzem, substancialmente, os custos para a administração dos órgãos públicos.

Programa de Modernização Fiscal dos Estados Brasileiros - PNAFE

O PNAFE está sendo implementado em parceria com o PNUD desde fins do ano de 1997. É um projeto financiado pelo BID, com 1 bilhão de dólares no total. Os Estados da Federação têm livre adesão, mas uma vez no Programa, tendo somente que  seguir as regras estabelecidas pelo Organismo Financiador. Muitos foram os resultados positivos do PNAFE/PNUD, tais como: índice de implementação em torno de 40% contra  20% de índice de implementação do PNAFE sem a participação do PNUD. Ressalte-se  que, apesar das dificuldades encontradas na implementação do Programa, não existe dúvida quanto a validade e importância dos Projetos de Cooperação com o PNUD e é reconhecidamente comprovado que se não fosse a existência desta parceria, não seria possível o alcance dos resultados e produtos obtidos.; processo de capacitação técnica das Equipes dos Projetos e das Equipes das Secretarias Estaduais, refletido num maior conhecimento sobre implementação de Projetos e sobre as instituições de parceria envolvidas nos acordos de cooperação, o que corrobora com um dos objetivos fundamentais do PNUD que é “capacity building”.

No que tange às experiências específicas dos Estados, salientamos dois indicadores relevantes: i) referente à elevação da taxa de arrecadação, foi detectada uma elevação de 0,13% no Distrito Federal (BRA/97/018) e de 0,03% na Paraíba (BRA/97/020); ii) uma diminuição da taxa de evasão fiscal, em média de 5% em todo o Programa PNAFE, destacando-se o Estado da Paraíba (BRA/97/020), que apresentou uma redução de 12%. Estes resultados se devem principalmente ao esforço concentrado em treinamento e capacitação de pessoal em todos os projetos indistintamente.

E por último, mas não menos importante, um dos grandes ganhos deste Programa foi a realização de processos de pré-qualificação, para Serviços de Consultoria e Treinamento/Capacitação, com aproveitamento de todos os projetos indistintamente, reduzindo-se enormemente, os prazos de licitação destes Projetos. A partir do PNAFE, outros Projetos PNUD começaram a se utilizar desta sistemática de Pré-qualificação, tal como o Projeto do PRODASEN, BRA/98/010, também conhecido como “Interlegis”.

Além disso, está sendo desenhado, atualmente,  no PNUD o PNAFm “Programa de Modernização Fazendária dos Municípios Brasileiros” que é considerado tecnicamente uma “boa prática” resultante do Programa feito para os Estados, que  será também financiado com apoio do BID (e recursos nacionais), totalizando 2 bilhões de dólares, envolvendo aproximadamente 5.300 municípios de todas a regiões.

#### O Programa de Modernização Institucional do Banco Central do Brasil

O "Programa de Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central junto ao Sistema Financeiro Nacional" – PROAT, se insere no âmbito do Programa de Modernização do Estado, que vem sendo implementado pelo Governo brasileiro. O Programa é financiado quase que integralmente com recursos do Banco Mundial e de dotação orçamentária do Banco Central (apenas para custear o “over-head” do PNUD e os impostos locais não cobertos pelo BIRD).

O Programa está estruturado em duas linhas mestras:

a) aperfeiçoamento da supervisão do Sistema Financeiro Nacional -- que compreende o universo de ações que caracterizam as atividades relacionadas à normatização, fiscalização e monitoramento dos mercados financeiros e de câmbio; e

b) fortalecimento institucional do Banco Central -- que compreende as demais atividades do Banco, com ênfase em treinamento e modernização tecnológica.

O PROAT foi concebido a partir da constatação da necessidade de se definir programas específicos de modernização administrativa para o Banco Central, visando implementar uma nova filosofia de gestão, baseada em resultados, valorização e capacitação permanente de seus servidores e na revisão e informatização de seus procedimentos.

Estamos atualmente trabalhando na elaboração do PROAT II. Este projeto será a continuação das ações de modernização desenvolvidas para o BACEN, voltadas principalmente para consultorias especializadas nas áreas fins do Banco e em treinamento e capacitação dos seus especialistas.

## A.3 Objetivo de Desenvolvimento

“Apoiar o programa de reforma no gerenciamento fiscal financeiro do Governo. Em última instância, que visa a modernização  dos mecanismos de atuação do Governo nas áreas fiscal e financeira e a melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos”.

Especificamente, o PROGER visa:

- Gerenciamento Fiscal: Dotar a União dos mecanismos necessários ao acompanhamento e consolidação da situação fiscal e financeira dos Estados e Municípios, bem como apoiar a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal na esfera municipal.

- PPA: Apoiar a implementação do Plano Plurianual, pelo aperfeiçoamento dos gerentes dos programas e suas equipes, aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento e avaliação dos programas, com a melhoria dos sistemas de informações gerencias, e aumento da transparência nas informações ao público.

- Gerenciamento da Dívida: Consolidar a estrutura organizacional do Tesouro Nacional e sua capacidade para gerenciar o passivo externo da União, inclusive, o programa de emissão de títulos.

## A.4 Estratégias para Alcançar o Objetivo de Desenvolvimento

O Projeto prevê principalmente a contratação de consultorias e treinamento e, em menor escala, aquisições, especialmente de software e equipamentos de informática. Além disso, participarão da execução do Projeto como agências implementadoras, a ESAF (Escola Superior de Administração Fazendária) e a ENAP (Escola Nacional de Administração Pública) atuando nas áreas de capacitação do Programa.

As ações estão divididas em 3 componentes:

1 - Implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal

Compreende 3 sub-componentes:

- capacitação de 2 técnicos de cada prefeitura municipal  existente no país. Esse treinamento será ministrado pela ESAF, que tem tradição nesse tipo de treinamento;

- apoiar os tribunais de contas no cumprimento de seu papel de fiscais da aplicação da Lei pelos Estados e Municípios. Esse apoio, será através de fornecimento, de microcomputadores com software, capaz de realizar a conexão entre os tribunais de contas e os sistemas SIAFI e adjacentes, permitindo aos  tribunais certificarem as informações relativas às finanças Municipais  armazenadas no SIAFI bem como consultarem as informações relativas aos endividamentos, dos Estados e Municípios, armazenadas no CADIP (SISBACEN), com vistas à emissão de alertas aos jurisdicionados com relação aos respectivos níveis de endividamento. Serão realizados dois seminários: um para o treinamento dos técnicos dos Tribunais de Contas no uso dos sistemas do governo federal e o outro, para a avaliação da utilização dos sistemas pelos Tribunais de Contas.

c)	disponibilizar, via internet, critérios de apresentação das contas públicas. Será      identificada e avaliada a disseminação de informações fiscais no Brasil, por meio da Internet. Serão propostos também, outros procedimentos para ampliar a transparência fiscal na referida rede, na Federação Brasileira.

2 - Implementação do PPA

Compreende 4  sub-componentes:

- Sistema de Informações Gerenciais – SIG – Pelo Decreto 2829, os Ministérios deverão desenvolver sistemas para alimentar o SIG conforme um modelo padronizado e de utilidade gerencial.  Duas atividades já estão identificadas nesse sub-componente:

i)  estudo para identificar a capacidade e as necessidades e para definir as prioridades para       os 22 Ministérios e para estimar os custos e propor a forma de implementação; e

ii) implementação piloto em aproximadamente 4 (quatro) Ministérios das conclusões do estudo.

- Integração Planejamento e Orçamento - estudo dos procedimentos do PPA e como eles se interligam com outros ciclos e atividades, incluindo cronograma de atividades, ciclos de planejamento, conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronogramas do PPA, procedimentos no Congresso Nacional e recomendações para o aperfeiçoamento do PPA. Acompanhamento e ajuste da implementação das propostas.

c)	Treinamento - treinamento para as equipes dos programas, inclusive treinamento adicional para os gerentes e para as equipes dos Ministérios nas áreas como jurídica, comunicação, processamento de dados, planejamento etc... Este sub-componente dará ênfase ao treinamento de treinadores, desenvolvendo um conjunto de materiais básicos. A Escola Nacional de Administração Pública - ENAP deverá participar da implementação deste sub-componente.

d)	Avaliação - revisão da metodologia desenvolvida, frente aos padrões e melhores práticas internacionais, e retroalimentação dos resultados no sistema de avaliação. Como parte do estudo, deverão ocorrer visitas a centros de excelência sobre o assunto no exterior.

3 - Gerenciamento da Dívida

Compreende 3 sub-componentes:

- Estrutura Institucional e Analítica - inclui ações de apoio à atuação das unidades do Tesouro Nacional modeladas com base em uma visão integrada de ativos e passivos na administração da dívida pública, desenvolvimento de manuais e aprimoramento de procedimentos para gerenciamento da dívida, estrutura para análise de risco, política de segurança das informações, desenvolvimento da carteira de dívida e estabelecimento de marcos de referência, além do aperfeiçoamento dos controles contábil, orçamentário e de pagamentos.

- Sistemas Tecnológicos e Ferramentas de Análise - acompanhamento geral do trabalho de informação e tecnologia, incluindo mapeamento das necessidades  e formas de integração dos sistemas existentes no Tesouro Nacional envolvendo obrigações diretas, obrigações contingentes e ativos, de forma a estabelecer um sistema unificado de informações e análise.

Desenvolvimento e/ou aquisição de softwares de análise de risco, gerenciamento de carteira, avaliação de operações estruturadas e ferramentas de análises dos diversos instrumentos da dívida. Estabelecimento e Implantação da estrutura de segurança dentro de um programa de Política de Segurança da Informação, objetivando proteger e reduzir os riscos de perda, indisponibilidade e acessos aos sistemas de informações, sejam eletrônicos ou documentais, inclusive os que envolvam sigilo operacional.

- Treinamento - aprimoramento da capacidade das equipes responsáveis pelo gerenciamento da dívida pública, visando à implementação, monitoramento e interação do sistema unificado, a utilização dos instrumentos de análise e gerenciamento, o desenvolvimento de novos produtos, considerando ainda a especificidade e a dinâmica do mercado. Inclui ainda eventos destinados a introduzir e consolidar entre as equipes do Tesouro Nacional a cultura de gerenciamento de risco e de segurança das informações.

## A.5 Beneficiários

Como beneficiário direto do Projeto está o Governo Federal, os Estados e os Municípios, pela disponibilização de instrumentos mais eficazes para o desempenho das funções de responsabilidade dos diversos Ministérios, em especial os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda. Indiretamente, o projeto beneficiará toda população, permitindo a consolidação das reformas econômicas e da estabilidade fiscal e financeira, um melhor desempenho dos programas no PPA e maior transparência das informações geradas pelo governo.

## A.6 Marco regulatório

O projeto de resolução estabelecendo limites para a dívida mobiliária da União e o projeto de lei criando o Conselho de Gestão fiscal foram submetidos ao Congresso Nacional e um projeto de resolução estabelecendo os limites para a dívida pública consolidada (compreendendo os Governos Federal, dos Estados e dos municípios) foi submetido ao Senado. Já vem sendo desenvolvido, por um grupo com participantes dos ministérios do Planejamento, orçamento e Gestão, da Fazenda e do BNDES, diversas atividades de treinamento e esclarecimento sobre a LRF.

Em relação ao PPA, atualmente o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão está conduzindo uma avaliação geral dos programas e suas administrações, com informações provenientes dos gerentes dos programas e dos ministérios setoriais correspondentes. Os gerentes dos programas já receberam treinamento e já foi desenvolvida metodologia de análise do IPEA e da UNICAMP.

Para o Gerenciamento da Dívida, a primeira medida concreta foi a implantação, na estrutura do Tesouro Nacional, de três unidades modeladas com base em uma visão integrada de ativos e passivos na administração da dívida pública (front, middle and back office) com funções definidas a partir de macroprocessos, sob a coordenação da Secretaria Adjunta III, abrangendo responsabilidades pela implementação da estratégia de curto prazo relativa a emissões primárias de títulos, pelo planejamento e definição da estratégia de longo prazo da dívida pública, tendo como objetivo a redução dos custos e riscos a ela associadas e a geração de cenários macroeconômicos, além do relacionamento com investidores e, pelo registro da dívida pública, controle, programação orçamentária e financeira e dados estatísticos.

Diversas outras medidas também foram adotadas com relação ao gerenciamento da dívida:

  - iniciando em 2001, um Plano Anual de Captação, com objetivos, estratégias e expectativas para cada ano, será disponibilizado ao público;

  - estabelecimento de uma unidade no Tesouro Nacional com a finalidade específica de avaliar e quantificar passivos contingentes;

  - estabelecimento de limites anuais para empréstimos externos a serem contratados ou garantidos pelo Governo Federal; e

  - proposição de projetos de resoluções e lei, ao Senado Federal e ao Congresso Nacional, respectivamente, definindo os limites de endividamento para os Governos Federal, Estadual e Municipal, bem como para emissões de títulos Federais.

## A.7 Recursos  Nacionais envolvidos na Consecução do Projeto

Ver seção de INSUMOS

# B – Razões para a Cooperação do PNUD

Em países mais pobres que o Brasil, o PNUD atua como única fonte de recursos para o seu desenvolvimento. Os recursos são disponibilizados na condição de fundo perdido e têm origem no repasse que os estados-membros das Nações Unidas fazem anualmente, cerca de 2,3 bilhões de dólares. Esses recursos destinam-se quase que exclusivamente à contribuição para a redução da pobreza no mundo. No Brasil, o PNUD tem atuado como mobilizador de recursos de agentes financeiros, externos (BID, BIRD e outros) e internos (Tesouro Nacional), concentrando o seu trabalho em várias áreas, como por exemplo: a promoção da governabilidade, a estabilidade e a modernização das instituições democráticas, o uso sustentável dos recursos naturais e na luta contra a Aids. O objetivo principal da governabilidade é fazer com que o Governo seja mais transparente, eficiente e responda melhor à necessidade do cidadão.

Ao longo dos anos, o PNUD tem sido requisitado pelo Governo Brasileiro para apoiar a execução de projetos de fortalecimento institucional tanto em nível técnico como financeiro. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, buscam, mais uma vez, beneficiarem-se da experiência que o PNUD tem demonstrado no Brasil na área de fortalecimento institucional, bem como dos inúmeros recursos que possibilitam o aprimoramento das políticas e programas desenvolvidos pelo Governo.

Torna-se necessário o apoio do PNUD, uma vez que a preocupação maior do Governo  é com a modernização dos mecanismos de sua atuação nas áreas fiscal e financeira e a melhoria na qualidade na prestação dos serviços públicos, cuja sua especialidade entre os organismos internacionais é oferecer uma substancial e operacional assistência técnica para aumentar a eficácia dos projetos. O pressuposto para a atuação do PNUD é,  a busca da eqüidade entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social para atingir políticas públicas de assistência social que proporcionem equilíbrio na distribuição da renda, em melhores políticas de população, no meio ambiente, na democracia, na participação das comunidades,  na justiça social, na segurança humana, na dignidade para os cidadãos, nos serviços sociais satisfatórios e no respeito aos direitos humanos para todos.

Os objetivos deste Projeto estão perfeitamente afinados com os componentes do paradigma de desenvolvimento humano, que o PNUD assume no Relatório do Desenvolvimento Humano - 1995 (Relatório de Desenvolvimento Humano, 1995, p.12): produtividade, eqüidade, sustentabilidade e liberdade para fazer suas próprias escolhas.

Diversas razões credenciam o PNUD a apoiar o presente Projeto, dentre as quais destacamos:

- a neutralidade, como fator mobilizador do projeto (articulação de diversas instâncias e origens institucionais);

- a agilidade e a eficiência dos procedimentos técnicos e administrativos do PNUD, assim como a transparência das normas de operação e gestão financeira;

- o acesso a uma ampla e eficaz rede mundial de consultores de alto nível como especialistas, assim como de agências fornecedoras de equipamentos, sua experiência em licitações, contratações e assistência técnica;

- a flexibilidade de utilização de insumos físicos e humanos de diferentes origens e a possibilidade de aportar contribuições externas ao processo de desenvolvimento institucional, devido a sua cooperação multilateral, e, na dinâmica da cooperação, sua finalidade de buscar mais o desenvolvimento que os serviços;

- o compromisso com os resultados, com o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento humano e a parceria com o país e seus planos de desenvolvimento;

- a qualidade dos resultados oferecidos, as inovações tecnológicas de seus procedimentos e a criatividade nas soluções propostas;

- a produtividade do escritório do PNUD bem como a tomada de decisões estratégicas para o logro dos objetivos imediatos.

Esse apoio vem sendo comprovado por meio da preparação e execução de diversos projetos, garantindo agilidade e eficiência administrativa à sua negociação, implantação e implementação. A cooperação técnica do PNUD dar-se-á por meio de suporte técnico e administrativo às ações explicitadas, sob a coordenação/intervenção com a Direção-Geral do Projeto (UCP-MP/MF).

Ademais, o Mandato do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD visa, entre outros objetivos, fortalecer a cooperação internacional para o desenvolvimento humano sustentável, prevendo ações nas áreas de desenvolvimento, inclusão social e redução da pobreza, da modernização de infra-estruturas sócio-econômicas, da sustentabilidade do meio ambiente, governabilidade e estabelecimento de um Estado moderno e eficiente e do aprimoramento da gestão pública por meio do aporte de instrumentos de monitoramento e avaliação.

## B.1 O Projeto e o Mandato do PNUD

O Projeto será desenvolvido com a cooperação técnica do PNUD,  por possuir competência e experiência comprovadas no desenvolvimento de projetos. Por outro lado, trata-se de uma ação que dá continuidade à Assistência Preparatória desenvolvida especificamente para elaboração do presente Projeto.

A presente cooperação se assenta no programa de Cooperação entre o Brasil e o PNUD (CCF), que apresenta um programa de desenvolvimento sustentável compatível com o Plano Plurianual do Governo Brasileiro.

Além disso, os objetivos do presente Projeto são coerentes com a orientação do CCF, com especial ênfase no avanço da governabilidade, pelo suporte à reforma e modernização do Estado Brasileiro, contribuindo para o fortalecimento da capacidade de implementação de programas e projetos de desenvolvimento nacional. Com isto, o Projeto estará auxiliando a construção de um Estado mais moderno e eficiente, menos executor e implementador de ações de forma centralizada e, mais formulador de políticas e provedor de meios.

## B.2 Porque a Cooperação do PNUD no Setor Específico

Com sede em Nova Iorque, o PNUD possui  escritórios em 192 países em todas as regiões do Globo. Com 70 mil consultores, apóia atualmente,  seis mil projetos em todo o mundo. O PNUD é considerado o principal programa das Nações Unidas para financiar e estimular a cooperação técnica em países em desenvolvimento. Ademais, o mandato do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD visa, entre outros objetivos, fortalecer a cooperação internacional para o desenvolvimento humano sustentável, promovendo ações nas áreas de desenvolvimento, inclusão social e redução da pobreza, da modernização de infra-estruturas sócio-econômicas, da sustentabilidade do meio ambiente, da governabilidade e o estabelecimento de um Estado moderno e eficiente e do aprimoramento da gestão pública por meio do aporte de instrumentos de monitoramento e avaliação.

Segundo o Marco de Cooperação do País, o PNUD tem trabalhado em estratégias que visa a promoção do desenvolvimento humano, especificamente quando orientado para a melhoria da eficiência e da eqüidade da prestação de serviços públicos que é entendido como um conjunto de ações que privilegiam o desenvolvimento da capacidade institucional, prioridade crescente no PNUD/Brasil durante os últimos anos.

A experiência das Nações Unidas na implementação de Projetos similares, sua neutralidade política, o trânsito com organismos financiadores internacionais, a possibilidade de aporte de outros recursos de apoio técnico advindos de entidades nacionais e internacionais, são características conhecidas e reconhecidas que credenciam agências das Nações Unidas como parceiros adequados para implementação deste Projeto.

O PNUD possui vasta experiência na implementação de projetos, dos mais sofisticados, envolvendo tecnologia de ponta (i.e., como são os casos de implantação de tecnologia de informação, reforma do Estados e mudanças institucionais) aos mais humanos, aparentemente mais simples, como os voltados à redução da pobreza, como são os casos dos programas de desenvolvimento regional, focados na saúde, alimentação e educação rural, dentre outros.

O PNUD é composto, atualmente, de uma equipe de profissionais especialmente voltados à função de implementação de projetos, treinados nas mais diversas técnicas de gerenciamento, monitoramento, medição de impactos e procedimentos dos mais diferentes financiadores. O escritório do PNUD, no Brasil, conta em seu quadro com 59 profissionais assim distribuídos:

Finanças – 08; Especialistas em Projetos e compras – 30; Informática – 06; e Alto gerenciamento e logística – 15. Sem contar que por trás desta equipe de especialistas em projetos, há um banco de dados disponível em rede, com as melhores práticas realizadas por todos os projetos implementados no Brasil e no mundo. Isso permite a “fertilização cruzada” dos projetos, uma vez que o gerente poderá eliminar da execução, práticas que foram negativas e adotar práticas que foram positivas em outros projetos tidos como similares, economizando tempo na implementação e recursos de pesquisa.

Uma das principais vantagens em se contratar o PNUD ou outra agência de implementação, é o fato desses organismos poderem importar, com custo mais baixo, tecnologias de ponta do primeiro mundo, realizando pagamentos em dólares sem onerar o Projeto com custos de imposto de importação ou variação cambial, o que caracterizaria uma redundância visto ndo o mutuário ser o próprio Governo.

Finalmente, as agências das Nações Unidas, atuando como um agente externo permanente, possuem a autoridade institucional para garantir a execução do presente Projeto com mais agilidade e sem burocracia.

## B.3 Capacidade da Agência Executora para Executar o Projeto

A UCP será responsável pelo planejamento, coordenação, implementação e acompanhamento das atividades e ações relacionadas aos programas e projetos dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Gestão, será composta por:

Por 7 funcionários de governo ou profissionais contratados, sendo:

- um Coordenador Geral, com experiência em administração pública e em coordenação de projetos;

- um Coordenador Administrativo-financeiro, com experiência nas áreas orçamentárias, financeira e em procedimentos de desembolso e prestação de contas a organismos internacionais;

- um Especialista em processos licitatórios, eventual;

- um Contador, eventual;

- três Assistentes de Execução do Projeto (um para cada componente – PPA, LRF e Gerenciamento da Dívida).

# C – Objetivos Imediatos, Resultados, Indicadores e Atividades

OBJETIVO 1.	Apoiar  a implantação do Plano Plurianual, pelo aperfeiçoamento dos gerentes dos programas e suas equipes, aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento e avaliação dos programas, com a melhoria dos sistemas de informações gerenciais.

RESULTADO 1.1.	Consolidação do novo modelo de planejamento  e gestão, proposto pelo Plano Plurianual 2000-2003, mediante o  aperfeiçoamento dos eventos integrados do ciclo de gestão: planejamento, elaboração orçamentária, execução administração financeira e desempenho físico, avaliação, revisão do plano e dos orçamentos anuais.

Produto 1.1.1	Proposta de Projeto de Lei Complementar para a integração do planejamento e orçamento  elaborada.

Atividades:

i - 	Experiências inovadoras sobre a Integração entre, plano e orçamento, identificadas até Dez/2001;

ii -	1° Seminário Internacional realizado até Mai/2002;

iii - 	2° Seminário sobre o impacto da LRF sobre o Plano e o Orçamento realizado até Set/2002;

iv -	3° Seminário sobre propostas para o Projeto de Lei Complementar realizado até Dez/2002;

Produto 1.1.2	Sistema de avaliação dos programas de Governo Federal implementado.

Atividades:

i -	Experiências inovadoras sobre avaliação, identificadas até Dez/2001;

ii -	Workshop Internacional realizado até Out/2002;

iii -	Implementação do projeto-piloto 1 de avaliação gerencial até Nov/2001;

iv -	Implementação do projeto-piloto 2 de avaliação gerencial até Dez/2001;

v -	Implementação do projeto-piloto 3 de avaliação gerencial até Ago/2002;

Produto 1.1.3	Sistemas de informações gerenciais implantados/ Sistemas de Governo integrados ao SIG 2000.

Atividades:

i -	Implantação parcial de sistemas auxiliares ao SIG em 5 ministérios realizada até Out/2002;

Produto 1.1.4	Capacitação Gerencial dos gerentes dos programas do PPA fortalecida.

Atividades:

i -	Treinamento de 250 multiplicadores do Governo Federal e dos Governos Estaduais e difusão do Novo Modelo de Gestão para técnicos de nível superior das áreas finalísticas  realizados até Jul/2002;

ii -	Treinamento à distância de 2000 técnicos do Governo Federal e dos Governos Estaduais em curso básico sobre o Novo Modelo de Gestão até Dez/2002;

iii -	4 seminários internacionais visando a sensibilização do público alvo (dirigentes do serviço público federal e gerentes de programas) quanto ao objetivo e ao seu papel no novo modelo de gestão realizados até Abr/2003;

OBJETIVO 2.	Apoiar o processo de consolidação da estrutura organizacional do Tesouro Nacional e o aperfeiçoamento de sua capacidade para gerenciamento da dívida pública federal e a política fiscal.

RESULTADO 2.1.	Secretaria do Tesouro Nacional - STN com plena capacidade de exercer o gerenciamento da dívida pública e a política fiscal.

Produto 2.1.1.	Novo arcabouço analítico e institucional da gestão da dívida pública implantado.

Atividades:

i -	Procedimentos referentes ao gerenciamento da dívida implantados e unificados, com clara definição das responsabilidades dos agentes envolvidos, até Jul/2002;

ii -	Competências, objetivos e metas no gerenciamento da dívida pública claramente definidos, até Jul/2002;

iii -	Arcabouço analítico na avaliação de risco definido e, estratégias de médio e longo prazo para os gerenciamentos integrados de ativos e passivos,  formuladas, aprovadas e implementadas até Dez/2002;

iv -	Ações,  objetivando o aprimoramento dos mercados, primário e secundário, de títulos  públicos, claramente identificadas e implementadas, até Dez/2003;

iv -	Procedimentos de sistema de auditoria interna e controle, consolidados, com base em práticas internacionais, observadas as peculiaridades da legislação brasileira, até Ago/2002;

Produto 2.1.2.	Sistemas,  de informações tecnológicas, integrados, envolvendo ativos e passivos, com desenvolvimento e aprimoramento de ferramentas analíticas.

Atividades:

i -	Sistemas de informações existentes interligados, com estabelecimento de normas e sistemas de segurança, até Jul/2003;

ii -	Sistemas de gerenciamento de risco, identificados e desenvolvidos, até Jul/2002;

iii -	Equipamentos de hardware / software adquiridos, até Dez/2002;

Produto 2.1.3.	Aprimoramento da capacidade  analítica e operacional dos recursos humanos alocados às 03 unidades responsáveis pelo gerenciamento da dívida pública.

Atividades:

i -	Programa de Capacitação, implementado com a participação de, no mínimo 75% dos servidores das unidades envolvidas, consistindo na participação de seminários, workshops, programas formais de aperfeiçoamento, além da participação em eventos organizados por instituições financeiras, bolsas de valores e empresas especializadas, até Dez/2003;

OBJETIVO 3.	Dotar a União dos mecanismos necessários ao acompanhamento e consolidação da situação fiscal dos Estados e Municípios, bem como apoiar a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal na esfera municipal.

RESULTADO 3.1.	Tribunais de contas capacitados para cumprir seu papel de fiscais da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal nos Estados e Municípios.

Produto 3.1.1.	TCUs interligados aos sistemas SIAFI e adjacentes (Adequação Tecnológica TC's).

Atividades:

i -	Equipamentos e softwares instalados até Dez/2003;

ii -	Realização de dois seminários até Jul/2003. Um para treinamento dos técnicos dos TC's no uso dos softwares e dos sistemas do governo federal e o outro para avaliação da utilização dos sistemas pelos TC's.

RESULTADO 3.2.	Prefeituras capacitadas para assumirem suas obrigações na implementação da Lei da Responsabilidade Fiscal -  Treinamento a Municípios.

Produto 3.2.1	Dois técnicos, de cada prefeitura  treinados, sobre as normas da LRF.

Atividades:

i -	Seminários para alinhamento pedagógico dos instrutores, a serem realizados pela ESAF ou outra escola de governo;

ii -	Alinhamento pedagógico e elaboração de material didático para os cursos realizados até Fev/2002;

iii -	Número de cursos sobre as normas da LRF para 2 funcionários de cada Município do Território Nacional realizados segundo um cronograma estabelecido pelo Projeto

Produto 3.2.2	Critérios para uma apresentação padronizada das contas públicas via Internet disponibilizados

i -	Diagnóstico preliminar até Mar/2002;

ii -	Elaboração de critérios para classificação qualitativa e avaliação dos sites até Mai/2002;

iii -	Avaliação dos sites dos governos Federal, estaduais, das capitais, dos municípios com população superior a 500 mil habitantes e no caso dos demais municípios, de uma amostra de vinte cidades representativas das cinco regiões, no que tange à adequação às diretrizes impostas pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) para a divulgação dos relatórios fiscais, à prestação pública de contas em geral, à facilidade de acesso e compreensão do ponto de vista do cidadão, e elaboração de critérios adequados para a apresentação das contas públicas na Internet, realizada até Jun/2002;

iv -	Elaboração de padrão para a apresentação de informações fiscais e discussão, realizada até Jul/2002;

OBJETIVO 4.	Prover os Ministérios da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional e do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Investimento, com uma Unidade de Coordenação de Projeto para assegurar a execução eficiente do PROGER .

RESULTADO 4.1.	Mecanismos de planejamento, coordenação, controle e a avaliação  relacionadas ao programa de reforma fiscal e financeiro do Governo em funcionamento.

Produto 4.1.1. 	UCP operacional estabelecida até mar/2002

Atividades:

i -	Equipe básica para coordenação do Programa contratada até Jan/2002;

ii - 	Rotinas, normas e procedimentos de trabalho definidos até Mar/2002;

iii -	Relatórios do progresso da execução deste projeto e do Programa elaborados regularmente;

# D – Insumos

O detalhamento dos insumos encontra-se na Matriz Lógica no Anexo 1.

## D.1 Insumos da Agência Executora

Os Gestores Federais do Projeto, hoje representados pelos Ministérios do Planejamento e Orçamento – MP e da Fazenda – MF, colocarão à disposição do PROGER, pessoal técnico e administrativo necessários à execução das atividades previstas neste documento, bem como proverá equipamentos e instalações físicas adequadas às equipes técnicas permanentes e aos consultores eventuais.

## D.2 Insumos do PNUD

### a) Apoio Técnico

O PNUD cooperará com a Agência Executora do Projeto, desenvolvendo atividades de apoio técnico ao planejamento, implementação, monitoria e avaliação do mesmo e assistência nos processos de aquisição de bens e serviços e utilização de insumos.

### b) Apoio à Execução Nacional

O Governo brasileiro solicita que, para apoiar a execução de projetos administrados sob a modalidade de Unidade Executora, o PNUD coloque à sua disposição seus mecanismos de preparação de documentos informativos, bem como efetue pagamentos diretos a prestadores de serviços contratados no âmbito dos projetos. O PNUD envidará esforços no sentido de capacitar o Governo brasileiro na execução das atividades identificadas neste projeto.

Neste contexto, o PNUD proverá os seguintes serviços adicionais:

- Assistência no recrutamento ou recrutamento direto de profissionais para atuar no projeto;

- Identificação e apoio as atividades de treinamento, concessão de bolsas de estudo, treinamento de curto-prazo e viagens de estudo,

- Aquisição de bens e contratação de serviços;

- Acesso aos sistemas mundiais de informação gerenciados pelo PNUD;

- Acesso à rede internacional de escritórios do PNUD;

- Acesso aos sistemas do PNUD sobre informações operacionais, cadastros de consultores, fornecedores e serviços de cooperação para o desenvolvimento.

A responsabilidade do escritório local do PNUD pela prestação de serviços de apoio deverá se limitar aos itens detalhados acima. As regras e os procedimentos para contratação de serviços, aquisição de material permanente e contratação de consultores, bem como as normas pertinentes para execução do Projeto são aquelas constantes do Manual de Procedimentos de Execução Nacional de Projetos do PNUD. A contratação dos profissionais não poderá exceder a duração do Projeto e não caracterizará, em qualquer circunstância, vínculo empregatício com a Unidade Executora ou com o PNUD.

A supracitada assistência poderá sofrer adequações sugeridas pelo Diretor Nacional do Projeto, bem como pelo Representante Residente do PNUD, à medida que sua necessidade se justifique no âmbito do documento de projeto acordado com o Governo. Os recursos financeiros para tal assistência estarão definidos no orçamento do Projeto e serão utilizadas em conformidade com as Normas Financeiras e os Regulamentos PNUD. Em termos operacionais, serão observadas os Procedimentos de Execução Nacional de Projetos de Cooperação Técnica.

Para prover os serviços acima mencionados, a Unidade Executora, por meio deste documento, autoriza o Representante Residente do PNUD a utilizar diretamente os recursos previstos, nas sublinhas (SBL) orçamentárias identificadas pela terminação 71 (ex. SBL 11.71, 13.71, 15.71, 16.71, 17.71, etc.), quando aplicável, dentro dos limites orçamentários aprovados e de acordo com as Normas Financeiras e os Regulamentos do PNUD.

No provimento pelo PNUD de serviços de apoio à Execução Nacional de Projetos, serão observadas as disposições dos Artigos 13, 31, 32, 33 e 34 da Seção E(b) – Obrigações e Pré-requisitos deste documento.

# E – Riscos e Obrigações Prévias

## E.1 Riscos e como Minimizá-los

### a) Fatores de Risco

Na fase de elaboração do Projeto procurou-se identificar fatores ou condições que, de forma real ou potencial, poderão constituir obstáculos à implantação das linhas de ação programadas e ao alcance dos objetivos propostos. Esta identificação auxilia gestores e executores a mais facilmente buscarem estratégias contingenciais para superar possíveis obstáculos ao longo do processo de implementação.

Os principais riscos identificados são:

i) Fatores relacionados às dificuldades de integração entre órgãos  de governo especialmente devido a:

- diferentes graus de velocidade de respostas dos atores às demandas;

- insuficiência de infra-estrutura física, institucional ou de recursos;

- falta de comprometimento político para com o funcionamento do sistema proposto; e

- número e variedade dos atores envolvidos, com demandas e expectativas diferenciadas.

ii) Fatores de ordem institucional e de gestão:

- processo de licitação lento, podendo comprometer o cronograma;

- fase de transição, indefinições ou mudança de orientação da instituição gestora federal;

iii) Dificuldades relacionadas a problemas  de recursos financeiros:

- inexistência ou deficiência de recursos financeiros para sustentação do Projeto;

- atraso ou retardamento no repasse de recursos; e

- uso indevido dos recursos.

iv) Fatores relacionados a recursos humanos:

- recursos humanos em quantidade insuficiente para operar o sistema, especialmente;

- deficiente qualificação e competência do pessoal para desempenho das funções previstas; e

### b) Estratégia para minimizar os riscos

Riscos para o desenvolvimento e implementação do Projeto de Fortalecimento do Gerenciamento Fiscal e Financeiro - PROGER, os graus com que são percebidos e as estratégias para minimizá-los:

| Tipo de Risco | Grau | Estratégias de enfrentamento |
| --- | --- | --- |
| - Dificuldades de integração entre o MP e o MF | médio/alto | - Definição, de forma participativa e integrada, da missão, papel, forma de atuação e responsabilidade de cada um dos atores envolvidos no Programa; - Claro diagnóstico das deficiências, necessidades e expectativas de cada um dos participantes do Sistema. |
| - Fatores de ordem institucional e de gestão | médio/alto | - Forte conscientização e integração entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Fazenda e as autarquias envolvidas para uma clara definição de papéis e de responsabilidades na gestão e no funcionamento do Projeto de Fortalecimento do Gerenciamento Fiscal e Financeiro. - Clara definição institucional dos órgãos Gestores Federal do Projeto. - Envolvimento de pessoas-chave e de formadores de opinião na concepção e implantação do Projeto. - Concepção do Projeto com a flexibilidade e o dinamismo necessários para incorporar mudanças e correções. - Definição e compreensão do papel de todos os principais participantes do Projeto. |
| - Dificuldades relacionadas a problemas de recursos financeiros | ###### baixo/médio | - Utilização de instrumentos que assegurem a transferência de recursos, com um mínimo de burocracia; - Sistema de acompanhamento, monitoramento e auditoria que assegurem a adequada utilização dos recursos; - Ao final de um período fiscal, os recursos financeiros não gastos e disponíveis no Projeto, serão transferidos para a conta do Projeto no PNUD a fim de se resguardar ações de projeto previstas no OGU de cada ano que não foram efetivamente gastas. |
| - Fatores relacionados a recursos humanos | baixo/médio | - Diagnóstico das carências e necessidades de capacitação. - Desenvolvimento de programas de capacitação para suprir as deficiências de desempenho. |

# E.2 Obrigações e Pré-requisitos

T Í T U LO I

##### Do Objeto

Artigo 1º.		O presente Documento de Projeto BRA/01/007 – Projeto de Fortalecimento do Gerenciamento Fiscal e Financeiro - PROGER feito sob a égide do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas e suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III, parágrafo primeiro, e o Artigo IV, parágrafo quarto, tem por objeto “Apoiar o programa de reforma no gerenciamento fiscal financeiro do Governo. Em última instância, o projeto objetiva implantar ou modernizar os mecanismos de atuação do Governo nas áreas fiscal e financeira e a melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos”. Para a efetivação desse objeto, o Ministério da Fazenda – MF,  neste ato representado pelo Sr. Rubens Sardenberg, Secretário - Adjunto do Tesouro Nacional, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, neste ato representado pelo Sr. José Paulo Silveira, Secretário de Planejamento e Investimentos Estratégicos e a Agência Brasileira de Cooperação, em nome do Governo brasileiro, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, Embaixador Marco Cesar Meira Naslausky, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, neste ato representado por seu Representante Residente, Sr. Walter Franco, têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto que contempla atividades financiadas com recursos do Acordo de Empréstimo Nº 4604/BR com o Banco Mundial (BIRD) e da contrapartida nacional do Projeto de Fortalecimento do Gerenciamento Fiscal e Financeiro.

Artigo 2º.		O Projeto BRA/01/007 – PROGER apresenta como objetivos específicos:

OBJETIVO 1.	Apoiar  a implantação do Plano Plurianual, pelo aperfeiçoamento dos gerentes dos programas e suas equipes, aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento e avaliação dos programas, com a melhoria dos sistemas de informações gerenciais, e aumento da transparência nas informações ao público.

OBJETIVO 2. Apoiar a o processo de consolidação da estrutura organizacional doTesouro Nacional e o aperfeiçoamento de sua capacidade para o gerenciamento da dívida pública federal e a implementação da política fiscal.

OBJETIVO 3.	Dotar a União dos mecanismos necessários ao acompanhamento e consolidação da situação fiscal dos Estados e Municípios, bem como apoiar a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal na esfera Municipal.

OBJETIVO 4.Prover os Ministérios da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional e do Planejamento e Gestão – Secretaria de Investimentos e a Assessoria Econômica , com uma unidade de Coordenação de Projeto para assegurar a execução eficiente do PROGER .

Artigo 3º.		Principais resultados esperados pela implementação do Projeto BRA/01/007 – PROGER.

I.	RESULTADO 1.1.	Consolidação do novo modelo de planejamento  e gestão, proposto pelo Plano Plurianual 2000-2003, mediante o  aperfeiçoamento dos eventos integrados do ciclo de gestão: planejamento, elaboração orçamentária, execução administração financeira e desempenho físico, avaliação, revisão do plano e dos orçamentos anuais.

II.	RESULTADO 2.1.	Secretaria do Tesouro Nacional - STN com plena capacidade de exercer o gerenciamento da dívida pública e a implementação política fiscal.

III.	RESULTADO 3.1.	Tribunais de contas capacitados para cumprir seu papel de fiscais da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal nos Estados e Municípios

RESULTADO 3.2  Prefeituras capacitadas para assumirem suas obrigações na implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal – Treinamento a Municípios.

IV	RESULTADO 4.1  Mecanismos de planejamento, coordenação, controle e avaliação relacionados ao programa de reforma fiscal e financeira do Governo em funcionamento.

T Í T U L O II

Das Instituições Participantes

Artigo 4º.		O Governo da República Federativa do Brasil designa:

- a Agência Brasileira de Cooperação, doravante denominada “ABC”, como instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério da Fazenda, doravante denominados “MP” e “MF”, respectivamente, como unidades responsáveis pela execução das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

Artigo 5º. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado “PNUD”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pela implementação e execução das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

T Í T U L O III

Das Obrigações das Partes

Artigo 6º.		Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

I.	por meio da ABC:

- acompanhar e avaliar as ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

- monitorar o cumprimento, pelas instituições executoras, de todas as obrigações constantes de sua competência no âmbito deste Documento de Projeto;

- disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira dos projetos.

II.	por meio do MP e MF:

- executar as atividades previstas no Documento de Projeto, em colaboração com o PNUD;

- garantir as contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no Documento de Projeto e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

- definir, em conjunto com o PNUD, os Termos de Referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores, aquisição de bens móveis e contrato de prestação de serviços;

- propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Projeto;

- preparar Relatórios de Progresso a ser submetido à análise dos participantes da Reunião Tripartite Anual entre a Agência Executora, o PNUD e a ABC, com periodicidade definida no Cronograma de Monitoramento e Avaliação - Anexo nº 05.

Artigo 7º.	Em conformidade com suas normas, regulamentos, políticas e procedimentos, caberá ao PNUD:

- desenvolver, em conjunto com MP e MF, as atividades previstas no Documento de Projeto com recursos Provenientes do Tesouro Nacional e do Acordo de Empréstimo nº4604/BR do Banco Mundial;

- processar, por solicitação do MP ou MF, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Projeto, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

- organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com o MP e MF;

- preparar conjuntamente com o MP e o MF as revisões orçamentário-financeiras, assim como do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto.

T Í T U L O IV

Da Operacionalização

Artigo 8º.		O presente Documento de Projeto define, de maneira pormenorizada:

- o contexto, a justificativa, a estratégia, os objetivos, os resultados esperados, as atividades, o prazo e o cronograma de execução do Projeto BRA/01/007 - PROGER;

- os recursos financeiros e as respectivas fontes;

- os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e implementação do projeto;

- o cronograma de desembolsos e de elaboração de relatórios e avaliações;

- os termos de referência para seleção e contratação de Consultores e as especificações técnicas para aquisição de bens móveis e serviços.

Artigo 9º.		Na implementação do Projeto, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos.

Parágrafo Único.	Em caso do Projeto ser financiado com recursos do Banco Mundial, as solicitações para aquisição de bens móveis, contratação de serviços e obras, consideradas despesas elegíveis pelo Acordo de Empréstimo, estarão condicionadas aos termos do Acordo de Empréstimo firmado entre Governo brasileiro e Agente Financeiro Externo e aos Dispositivos Especiais de Implementação para Operações com Recursos de Contrapartida Provenientes do Banco Mundial (Annex I - "Special Implementation Procedures for Cost Sharing Derived from World Bank Group Operations" -  ao Projeto BRA/01/007 - PROGER.

T Í T U L O V

Da Direção e Coordenação

Artigo 10.		O MP e o MF indicarão ao PNUD e à ABC os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação dos Projetos.

Parágrafo Único.		O MP e o MF designarão os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto devendo estes ser integrantes dos seus quadros de pessoal efetivo ou ocupantes de cargos em comissão.

Artigo 11.		O valor dos recursos orçamentários deste Documento de Projeto é de R$ 26.320.513,50 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte mil, quinhentos e treze reais e cinqüenta centavos), correspondente a US$ 10,321,770.00 (dez milhões, trezentos e vinte e um mil, setecentos e setenta dólares americanos), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de dezembro/2001, 1US$/R$2,55. Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

- Os recursos financeiros citados no caput deste Artigo serão apropriados como segue: Classificação Funcional Programática do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 04122079515930001, e do Ministério da Fazenda 04123077315790001, Unidades de Despesa 350003 e 520002, no valor total de  US$ 10,321,770.00 (Dez Milhões, trezentos e vinte e um mil, setecentos e setenta dólares norte-americanos) equivalentes a R$ 26.320.513,50 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte mil, quinhentos e treze reais e cinqüenta centavos), à taxa de 1US$/R$2,55, em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolsos;

  - No exercício de 2001: R$ 487.378,95 (quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) oriundos da Contrapartida Nacional, e R$ 2.706.054,90 (dois milhões, setecentos e seis mil, cinqüenta e quatro reais e noventa centavos) oriundos do Acordo de Empréstimo n.º 4604/BR do Banco Mundial;

b) Nos exercícios de 2002 a 2005: R$ 3.393.134,55 (três milhões, trezentos e noventa e três mil, cento e trinta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos) oriundos da Contrapartida Nacional - federal e R$ 19.733.945,10 (dezenove milhões, setecentos e trinta e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) oriundos do Acordo de Empréstimo n.º 4604/BR do Banco Mundial;

c)  O saldo ao final do Documento de Projeto poderá ser transferido para projeto(s) com número(s) e título(s) diferente(s) do Documento de Projeto mediante solicitação do MP e o MF e aprovação da ABC.

II.	Dentro da vigência deste Documento de Projeto, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no Orçamento do Projeto e nas suas revisões;

III.	Os valores de contribuição do MP e do MF poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e disponibilidade financeira do MP E O MF, respeitada a legislação pertinente

T Í T U L O VII

Da Administração e Execução Financeira

Artigo 12.		A administração dos recursos financeiros, expressos no Artigo 11, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

- Os recursos transferidos para a execução dos projetos serão depositados e contabilizados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e procedimentos financeiros do PNUD;

- O MP e o MF transferirão os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na sua conta JP Morgan Chase Bank, U.S.A., denominada “UNDP Brazil Representative US Dollar Account”, ABA no. 021000021, conta no. 323137830;

- Excepcionalmente, os recursos financeiros poderão ser depositados em moeda nacional, mediante aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte do Programa. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta “UNDP Representative Real Account”, junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 2863-0, c/c 60743-6;

(a)	Eventuais ganhos ou perdas cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ou deduzidas do seu valor correspondente em US$ (dólares americanos), conforme disposto na regra 5.04 do Manual Financeiro do PNUD;

- O PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades do Documento de Projeto até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento de Projeto;

- O PNUD procederá à restituição ao MP e ao MF, de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da apresentação do relatório financeiro e da revisão final do Projeto;

- Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, o MP e/ou MF reembolsarão ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pelo MP e o MF.

T Í T U L O VIII

Dos Custos de Operação

Artigo 13.		A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de apoio à implementação do presente instrumento serão debitados 3% ao orçamento do Projeto. Estes valores serão apropriados após certificação dos gastos reais efetuados pelo projeto e serão debitados automaticamente conforme sejam efetuados os gastos ao final de cada período de 1 ano. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Projeto, sobre o qual incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Este Valor não poderá ultrapassar 5%. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitação específica do MP ou do MF.

Parágrafo Primeiro. Os percentuais identificados no caput deste Artigo poderão ser alterados em decorrência de modificações na natureza e volume dos serviços solicitados pelas instituições executoras para o desenvolvimento dos projetos.

Parágrafo Segundo. Em caso do Projeto ser financiado com recursos do Banco Mundial, os custos de operação mencionados no caput deste Artigo serão exclusivamente pagos com recursos da contrapartida nacional.

T Í T U L O IX

Do Pessoal a Contratar

Artigo 14.		É de responsabilidade da UCP (MP/ MF) observar os procedimentos dispostos no Decreto Nº 3.751, de 15 de fevereiro de 2001 (Anexo nº 9).

T Í T U L O X

Dos Bens Móveis

Artigo 15.		Os bens móveis adquiridos com recursos do Projeto serão transferidos ao MP e ao MF após seu recebimento e/ou instalação no Projeto. A transferência está condicionada ao compromisso formal do MP e do MF de colocá-los à serviço do Projeto e, após prévia autorização da ABC.

T Í T U L O XI

Da Auditoria

Artigo 16.		O Projeto será objeto de auditoria anual, realizada por órgão competente indicado pelo Governo brasileiro. O Governo deverá transmitir ao PNUD as recomendações constantes das auditorias realizadas no âmbito deste Projeto de Cooperação Técnica.

Artigo 17.		Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste Documento de Projeto estarão à disposição dos auditores na ABC e/ou PNUD. O acesso à referida documentação será franqueado às instâncias administrativas do MP e do MF, aos signatários de Acordos de Empréstimos com o Governo brasileiro e também a todos os órgãos e agente financeiro externo em consulta com a ABC e/ou PNUD, autorizados a realizar auditoria no Projeto, quando solicitado.

Artigo 18.		Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD, a título de privilégios e imunidades, cópias ficarão igualmente arquivadas no projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

T Í T U L O XII

Da Prestação de Contas e do Relatório Final

Artigo 19.		O PNUD prestará contas ao MP e ao MF dos recursos aplicados em razão deste Documento de Projeto, mediante relatórios de desembolsos mensais à agência executora.

Artigo 20.		O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após a revisão final do presente Projeto.

T Í T U L O XIII

Da Publicação, da Divulgação das Atividades e dos Produtos Gerados

Artigo 21.		O MP e o MF ficarão encarregados de providenciar a publicação do extrato deste Documento de Projeto e de eventuais Revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 8º, no Diário Oficial do Estado/União.

Artigo 22.		Todos os documentos e informes produzidos durante a execução dos projetos poderão ser divulgados quando autorizado pelas instituições participantes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade, caso solicitado por uma das instituições participantes.

Artigo 23.		Em toda divulgação que fizerem das atividades desenvolvidas em decorrência da execução do Projeto, o MP e o MF obrigam-se a dar os créditos correspondentes à participação do PNUD. A divulgação por meio de veículos de comunicação de massa contendo o nome e/ou a logomarca do PNUD deverá ser objeto de consulta prévia entre as Partes.

Artigo 24.		Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento de Projeto, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Artigo 25.		Os produtos gerados em decorrência da execução do Projeto serão de propriedade do MP e do MF, observado o devido crédito à participação do PNUD.

T Í T U L O  XIV

Da Vigência

Artigo 26.		O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e terá duração até 31/12/2005, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

T Í T U L O XV

Das Modificações

Artigo 27.		Mediante o consentimento mútuo entre as partes, o presente Documento de Projeto poderá ser alterado por meio de Revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias.

Artigo 28.		Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

I.	Revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento; e

II.	Revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva.

T Í T U L O XVI

Da Denúncia

Artigo 29.		O presente Documento de Projeto poderá ser denunciado por qualquer uma das Partes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Artigo 30.		As Partes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento de Projeto. Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até à data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

T Í T U L O  XVII

Dos Privilégios e Imunidades

Artigo 31.		Nenhuma das provisões deste Documento de Projeto deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidades dispensados ao PNUD por força dos atos internacionais celebrados com o Governo brasileiro.

T Í T U L O  XVIII

Da Solução de Controvérsias

Artigo 32.		As controvérsias surgidas na execução do presente Documento de Projeto serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das Partes.

Artigo 33.		Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem devem ser conduzidos de acordo com as Regras de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas de Direito Internacional Comercial – UNCITRAL.

Artigo 34.		Para as questões não previstas no presente Documento de Projeto aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a AIEA”, assinado em 29 de dezembro de 1964.

# F – Gestão

O presente projeto de cooperação técnica será executado na própria estrutura da UCP, formada pelos dois Ministérios envolvidos na execução do PROGER: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Fazenda, no âmbito da Secretaria de Investimentos e da Assessoria Econômica do MP e da STN do MF que serão responsáveis pela Direção Nacional do Programa, incluindo o desenvolvimento das seguintes ações:

- Elaboração de planos anuais do projeto de cooperação técnica e seu detalhamento trimestral;

- Gerenciamento da aplicação de normas e procedimentos acordados com as instituições financiadoras, quando pertinentes e de execução nacional de projetos de cooperação técnica;

- Seleção e contratação de serviços técnicos especializados para a realização de estudos, gestão e execução das atividades previstas no Projeto;

- Elaboração da documentação para licitação de bens e serviços, bem como contratação de consultorias;

- Supervisão e monitoramento da implementação dos planos de trabalho do projeto de cooperação técnica;

- Elaboração e implementação de sistema de monitoria física e financeira do Projeto;

- Elaboração de relatórios técnicos sobre a implementação do Projeto de cooperação técnica do acordo com modelos próprios do PNUD, propondo ajustes e revisões sempre que necessário;

- Participação na elaboração de propostas de revisão orçamentária do projeto;

- Monitoria e avaliação dos contratos de aquisição de bens e serviços e de consultoria;

- Participação em reuniões tripartites de acompanhamento do projeto;

- Recebimento de auditorias internas e externas do Projeto de cooperação técnica, prestação de esclarecimentos e organização e manutenção em arquivos da documentação necessária aos exercícios de auditoria;

- Monitoria e avaliação contínuas da implementação do Projeto de cooperação técnica; e

- Supervisão, controle, avaliação e certificação da entrega de bens e serviços adquiridos, zelando pela observância dos padrões de qualidade especificados.

Para o desenvolvimento e a implementação do Projeto, prevê-se uma estrutura conforme ilustrada no organograma constante do Anexo 4.

## F.1 Responsabilidade das Instituições Envolvidas

As principais Instituições envolvidas na consecução do PROGER são:

1- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/MP:

Adotar todas as providências necessárias à implementação do componente Plano Plurianual – PPA  e do componente LRF de que trata o mencionado acordo de empréstimo;

- supervisionar o processo de licitação nacional ou internacional, orientando a definição do objeto, quanto às ações dos componentes do PPA e da LRF;

- providenciar a inclusão, na proposta orçamentária anual, de dotação necessária à execução dos componentes Plano Plurianual – PPA e Lei de responsabilidade Fiscal - LRF, tanto no que se refere aos recursos externos quanto à contrapartida nacional;

- manter atualizado os dados da operação externa no Subsistema Dívida/SIAFI, no que se refere aos componentes sob sua responsabilidade;

- disponibilizar os dados relativos à execução dos componentes sob sua responsabilidade, de forma a viabilizar a elaboração de relatórios  consolidados do acordo de empréstimo, a ser encaminhado ao BIRD;

- disponibilizar todas as informações e respectiva documentação, relativa à execução dos componentes sob sua responsabilidade,  para fins de auditoria exigida na Seção 4.01 (b) do acordo de empréstimo.

2 – Secretaria do Tesouro Nacional/STN:

Adotar todas as providências necessárias à implementação dos componentes sob sua responsabilidade, na formas como definidas no respectivo acordo de empréstimo;

- estabelecer e manter a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP)  de que trata a Seção 3.03 do acordo de empréstimo, com vistas à implementação do componente Gerenciamento da Dívida;

- supervisionar o processo de licitação nacional ou internacional, orientando a definição do objeto, quanto às ações do componente do Gerenciamento da Dívida;

- providenciar a abertura e gerir a Conta Especial do Empréstimo;

- providenciar a inclusão, na proposta orçamentária anual, de dotação necessária à execução do componente Gerenciamento da Dívida, tanto no que se refere aos recursos externos quanto à contrapartida nacional;

- providenciar a inclusão, na proposta orçamentária anual, de dotação necessária ao pagamento do serviço da dívida decorrente do todo o acordo de empréstimo;

- providenciar, nas datas devidas, o pagamento do serviço da dívida decorrente de todo o acordo de empréstimo

- manter atualizado os dados da operação externa no Subsistema Dívida/SIAFI;

- encaminhar ao Banco Mundial, nas datas previstas, os relatórios de que trata a Seção 3.04 do acordo de empréstimo;

- disponibilizar os dados relativos à execução do componente Gerenciamento da Dívida de forma a viabilizar a elaboração de relatórios  consolidados do acordo de empréstimo, a ser encaminhado ao BIRD;

j) disponibilizar todas as informações e respectiva documentação, relativa à execução do componente Gerenciamento da Dívida e  à movimentação da conta especial do empréstimo,  para fins de auditoria exigida na Seção 4.01 (b) do acordo de empréstimo.

3 -  Banco Mundial/BIRD:

Caberá o repasse dos recursos ao Governo Brasileiro, através da conta especial, sempre que a UCP o requisitar e desde que as prestações de contas e os marcos contratuais estejam em dia.

4 -  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/PNUD:

Caberá agilizar todas as ações de implementação do projeto com eficiência e rapidez, respeitando-se sempre as normas do Organismo Financiador, sem contudo infringir as próprias regras,  retratadas no Manual de Execução Nacional.

## F.2. Mecanismos de Coordenação

A coordenação das ações do Programa será desempenhada pela Direção Nacional do Programa, Secretaria Executiva, e pela UCP, composta pelo seu Coordenador-Geral e seus Gerentes Financeiro e Administrativo. O documento de Projeto e o Acordo de Empréstimo servirão de orientação para a implementação das ações do Programa. Sempre que for conveniente, a UCP, sob direção da Secretaria Executiva, irá convocar os demais agentes envolvidos para fazer correções de rumo que se fizerem necessárias ao Programa.

## F.3 Procedimentos Aplicáveis

O Programa será implementado através do PNUD, obedecendo-se os princípios do Manual de Execução Nacional que regem os procedimentos de contratação, seleção, compras e aquisições do PNUD. Concomitantemente, observar-se-ão os procedimentos licitatórios do BIRD, constantes do Acordo de Empréstimo, Capítulo   – Execução do Projeto, Artigo    , em consonância com as disposições especiais descritas nas (Manual Operativo do Acordo de Empréstimo).

Os mecanismos financeiros serão os descritos no Acordo de Empréstimo, Capítulo – Normas Relativas a Desembolso – Artigos     a     , concomitantemente ao que reza o item “E – Obrigações e Pré-requisitos”, Título VIII, Artigo 13o.

A auditoria será realizada pela Secretaria Federal de Controle – SFC, anualmente e sempre no primeiro semestre de cada ano de execução do Projeto.

# G – Monitoramento e Avaliação

## G.1 Mecanismos para Monitoramento e Avaliação

Dada a complexidade e o volume de operações previstas para o Programa, o PNUD sugeriu ao Projeto que fossem feitas reuniões de monitoramento com periodicidade máxima de 3 meses, ou sempre que uma das partes envolvidas na implementação, solicitar juntamente com o Organismo Financiador. As reuniões semestrais, além do monitoramento, visam preparar o Projeto para os marcos contratuais com o BIRD e com a SFC nas questões de auditoria anual prevista no Manual de Execução Nacional. As reuniões tripartites contam com a participação da ABC.

## G.2 Cronograma das Atividades das reuniões de Monitoramento (4 anos)

Ver Cronograma das Reuniões no Anexo 5.

## G.3 Recursos Alocados

O PNUD alocará um Oficial e um Assistente de Programa , no início da sua execução, e todos os demais Profissionais, na modalidade “Produto Nacional” ou “Retainer”, que se fizerem necessários. Além disso, toda a estrutura institucional do PNUD está preparada para dar suporte técnico nos procedimentos de compras e aquisições, na seleção de firmas consultoras, na cooperação técnica para elaboração de Termos de Referência e na seleção de consultores individuais.

O Mp e MF alocará toda a equipe que comporá a UCP para executar as ações do Projeto e elaboração de  todos os relatórios que são marcos contratuais do Acordo de Empréstimo.

## G.4 Utilização e Atualização do Cronograma e do Plano de Trabalho

A utilização do Cronograma de Execução das Atividades é diária, e deverá ser seguido por todos as partes envolvidas dentro do MP/MF. Entretanto, sua atualização, ocorrerá através das reuniões trimestrais, ou sempre que for convocada, extraordinariamente, reunião de monitoramento, previstas no item G.1 anterior,  com a anuência do Organismo Financiador (BIRD).

# H – Contexto Legal

Este documento de projeto será o instrumento a que se referem as “Disposições Suplementares do Documento de Projeto” (Anexo 2). Para os fins das Disposições Suplementares, a agência implementadora do país será a agência cooperadora do governo descrita na mesma.

# I – Cronograma de Atividades

# J – Orçamento

# Anexo 1

### Matriz Lógica

# Anexo 2

### Provisões Suplementares do Documento de Projeto: Contexto Legal

DISPOSIÇÕES SUPLEMENTARES DO DOCUMENTO DE PROJETO: CONTEXTO LEGAL

RESPONSABILIDADES GERAIS DO GOVERNO, DO PNUD E DA AGÊNCIA EXECUTORA

- Todas as fases e aspectos da assistência do PNUD a este projeto serão regidos e desenvolvidos de acordo com as resoluções e decisões relevantes e aplicáveis dos órgãos componentes das Nações Unidas, e em conformidade com as políticas e procedimentos do PNUD para tais projetos, e estarão sujeitos aos requisitos do Sistema de Relatórios, Monitoramento e Avaliação do PNUD.

- O Governo será responsável pelo presente projeto de desenvolvimento apoiado pelo PNUD e pela consecução de seus objetivos, como descrito neste Documento de Projeto.

- Sendo a assistência sob o presente projeto prestada em benefício do Governo e do povo brasileiros, o Governo deverá assumir todos os riscos de operações relativas a este projeto.

- O Governo deverá prover ao projeto o pessoal nacional de contraparte, instalações de treinamento, terrenos, edificações, equipamentos e outros serviços ou instalações que venham a ser requeridos.   O Governo designará a Agência Cooperadora de Governo mencionada na folha de rosto deste documento (daqui por diante denominada “Agência Cooperadora”) que será diretamente responsável pela implementação da contribuição do Governo ao projeto.

- O PNUD se compromete a complementar e suplementar a participação do Governo e proverá, através da Agência Executora, serviços de peritos, treinamento e equipamentos necessários, além de outros serviços de acordo com os recursos disponíveis ao projeto.

- A partir do início do projeto, a Agência Executora assumirá responsabilidade primordial pela execução do projeto e, para este fim, atuará na condição de contratante independente.  No entanto, tal responsabilidade primordial será exercida em consulta com o PNUD e de acordo com a Agência Cooperadora.  Provisões com este propósito serão estipuladas no Documento de Projeto, bem como provisões para a transferência dessa responsabilidade ao Governo ou a uma entidade designada pelo Governo durante a execução do projeto.

- Parte da participação do Governo pode dar-se na forma de uma contribuição em dinheiro ao PNUD.  Nesses casos, a Agência Executora proverá os serviços e instalações relacionados e prestará contas anualmente ao PNUD e ao Governo sobre as despesas incorridas.

Participação do Governo

- O Governo fornecerá ao projeto os serviços, equipamentos e instalações nas quantidades e no período de tempo especificados no Documento de Projeto.  A dotação orçamentária da participação do Governo – em dinheiro ou em espécie – conforme especificada deverá ser estabelecida nos orçamentos dos Projetos.

- Quando oportuno, e em consulta com a Agência Executora, a Agência Cooperadora designará um diretor para o projeto com dedicação integral.  Ele desempenhará no projeto as responsabilidades que lhe forem atribuídas pela Agência Cooperadora.

- O custo estimado dos itens incluídos na contribuição do Governo, conforme detalhado no orçamento do Projeto, será baseado nas informações mais acuradas disponíveis durante a elaboração da proposta de projeto.  Fica acordado que flutuações de preços ocorridas durante o período de execução do projeto podem requerer um ajuste em termos monetários da contribuição mencionada, o qual será sempre determinado pelo valor dos serviços, equipamentos e instalações necessários à execução adequada do projeto.

- Dentro do número estabelecido de meses/trabalho de serviços de pessoal descritos no Documento de Projeto, pequenos ajustes nas nomeações individuais de pessoal de projeto cedido pelo Governo poderão ser feitos pelo Governo em consulta com a Agência Executora, caso isto seja considerado do interesse do projeto.  Em todos os casos, o PNUD será informado quando tais pequenos ajustes tenham implicações financeiras.

- O Governo continuará a pagar os salários locais e as ajudas de custo apropriadas ao pessoal nacional de contraparte durante os períodos em que estes se ausentarem do projeto com bolsas de estudos do PNUD.

- O Governo custeará quaisquer taxas aduaneiras ou outros custos relativos à liberação alfandegária de equipamentos do projeto, seu transporte, manuseio, armazenagem e outras despesas relacionadas dentro do país.  O Governo será responsável pela instalação e manutenção de tais equipamentos, bem como por seu seguro e substituição, se necessário, após a entrega no local do projeto.

- O Governo colocará à disposição do projeto – sujeito a provisões de segurança existentes – quaisquer relatórios, mapas, registros e outros dados, publicados ou não, que sejam considerados necessários à implementação do projeto.

- Direitos de patentes, direitos autorais e outros direitos similares relativos a quaisquer descobertas ou trabalhos resultantes da assistência do PNUD a este projeto serão propriedade do PNUD.  No entanto, e a menos que seja acordado de outra forma pelas partes em cada caso, o Governo terá o direito de utilizar tais descobertas ou trabalhos no país sem royalties ou qualquer taxa de natureza similar.

- O governo deverá auxiliar todo o pessoal de projeto a encontrar acomodações residenciais adequadas, com aluguéis razoáveis.

- Os serviços e instalações especificados no Documento do Projeto, e que deverão ser fornecidos ao projeto pelo Governo através de uma contribuição em dinheiro, serão estabelecidos no orçamento do Projeto.  O pagamento dessa quantia será feito ao PNUD de acordo com o Calendário de Pagamentos pelo Governo.

- O pagamento ao PNUD da contribuição mencionada acima antes ou nas datas especificadas no Calendário de Pagamentos pelo Governo constitui-se em pré-requisito para o início ou a continuação das operações do projeto.

Participação do PNUD e da Agência Executora

- O PNUD fornecerá ao projeto, através da Agência Executora, os serviços, equipamentos e instalações descritos no Documento do Projeto.  A dotação orçamentária da contribuição do PNUD, conforme especificada, será estabelecida no orçamento do Projeto.

- A Agência Executora consultará o Governo e o PNUD sobre a escolha do Gerente do Projeto que, sob a direção da Agência Executora, será responsável no país pela participação da Agência Executora no projeto.  O Gerente do Projeto supervisionará os peritos e outro pessoal da agência lotado no projeto, e o treinamento em serviço do pessoal nacional de contraparte.  Ele será responsável pelo gerenciamento e a utilização eficiente de todos os insumos financiados pelo PNUD, incluindo o equipamento fornecido ao projeto.

- A Agência Executora, em consulta com o Governo e o PNUD, deverá designar pessoal internacional e outros profissionais para o projeto, como especificado no Documento do Projeto, selecionar candidatos a bolsas de estudos, e determinar padrões para o treinamento do pessoal nacional de contraparte.

- As bolsas de estudos serão administradas de acordo com os regulamentos de bolsas da Agência Executora.

- De acordo com o Governo e com o PNUD, a Agência executora poderá executar parte do projeto ou seu todo através de subcontrato.  A seleção de subcontratados será feita de acordo com os procedimentos da Agência Executora, após consulta ao PNUD e ao Governo.

- Todo o material, equipamentos e suprimentos adquiridos com recursos do PNUD serão usados exclusivamente para a execução do projeto, e permanecerão como propriedade do PNUD, em cujo nome serão mantidos pela Agência Executora.  O equipamento fornecido pelo PNUD será identificado com a marca do PNUD e da Agência Executora.

- Caso necessário, poderão ser tomadas providências para a transferência temporária da custódia do equipamento para auditorias locais pelo período de duração do projeto, sem prejuízo para a transferência final.

- Antes do encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e a Agência Executora deverão pôr-se de acordo quanto à disposição de todos os equipamentos do projeto fornecidos pelo PNUD.  Geralmente, o direito de propriedade de tal equipamento será transferido para o Governo, ou para uma entidade designada pelo Governo, quando necessário para a operação contínua do projeto ou para atividades imediatamente subsequentes.  No entanto, o PNUD poderá, a seu critério, reter o direito de propriedade de parte ou de todos os equipamentos.

- Em um período acordado após o encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e, se necessário, a Agência Cooperadora, deverão revisar as atividades resultantes ou subsequentes ao projeto, a fim de avaliar seus resultados.

- O PNUD poderá liberar informações relativas a qualquer projeto de investimento para potenciais investidores, a não ser que ou até que o Governo tenha solicitado ao PNUD por escrito que restrinja a divulgação de informações relativas a tais projetos.

Direitos, facilidades, privilégios e imunidades

- Em conformidade com o Acordo referente à assistência do PNUD firmado entre as Nações Unidas (PNUD) e o Governo, serão concedidos ao pessoal do PNUD e de outras agências das Nações Unidas associadas ao projeto os direitos, facilidades, privilégios e imunidades especificados no Acordo mencionado.

- O Governo concederá aos Voluntários das Nações Unidas, caso seus serviços sejam necessários, os mesmos direitos, facilidades, privilégios e imunidades concedidos ao pessoal do PNUD.

- Os contratados da Agência Executora e seu quadro de pessoal (com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente) deverão:

- ser imunes a processos legais com respeito a todos os atos por eles perpetrados no exercício oficial da execução do projeto;

- ser imunes a obrigações de serviço nacional;

- ser imunes, juntamente com seus cônjuges e dependentes, a restrições de imigração;

- ter direito ao privilégio de trazer para o país quantias razoáveis em moeda estrangeira para fins do projeto ou para uso pessoal do quadro de funcionários, e de retirar quaisquer quantias trazidas para o país ou, de acordo com os regulamentos de câmbio relevantes, as quantias assim percebidas pelo pessoal na execução do projeto;

- juntamente com seus esposos e dependentes, ter direito às mesmas facilidades de repatriamento existentes nos casos de crises internacionais ou garantidos a enviados diplomáticos.

- Todo o pessoal contratado pela Agência Executora gozará da inviolabilidade de todos os papéis e documentos relativos ao projeto.

- O Governo isentará ou ainda assumirá os custos de quaisquer impostos, taxas, tributos ou taxações que possa impor sobre qualquer firma ou organização mantida pela Agência Executora, bem como sobre o quadro de pessoal de tais firmas ou organizações, com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente, com respeito a:

- salários ou  remuneração recebidos por tal pessoal na execução do projeto;

- quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos introduzidos no país para fins do projeto ou que, após terem sido trazidos para o país, possam subseqüentemente ser dali retirados;

- quaisquer quantidades substanciais de equipamentos, materiais e suprimentos adquiridos localmente para a execução do projeto, como, por exemplo, combustível e peças de reposição para a operação e manutenção dos equipamentos mencionados no item (b) acima, com a condição de que os tipos e quantidades aproximadas a serem isentados, e os procedimentos relevantes a serem seguidos sejam acordados com o Governo e, quando apropriado, registrados no Documento de Projeto; e

- como no caso dos privilégios atualmente concedidos ao pessoal do PNUD e da Agência Executora , qualquer propriedade trazida pela firma ou organização para seu pessoal para uso ou consumo pessoal, incluindo um automóvel privado para cada empregado, ou qualquer propriedade que, tendo sido trazida ao país, possa ser subseqüentemente dali retirada quando da partida de tal pessoal.

- O Governo deverá garantir: (a) a liberação imediata de peritos e outras pessoas que  desempenhem serviços relativos a este projeto e (b) a liberação alfandegária imediata de (i) equipamentos, materiais e suprimentos necessários em vinculação com este projeto e (ii) propriedades pertencentes e destinadas ao uso ou consumo pessoal do pessoal do PNUD, suas Agências Executoras, ou outras pessoas que desempenhem serviços em seu nome com respeito a este projeto, com exceção do pessoal contratado localmente.

- Os privilégios e imunidades mencionados nos parágrafos acima, a que tenham direito tal firma ou organização e seu pessoal, podem ser dispensados pela Agência Executora quando, em sua opinião ou na opinião do PNUD, a imunidade impeça o curso da justiça e possa ser dispensada sem prejuízo da execução exitosa do projeto no interesse do PNUD ou da Agência Executora.

- A Agência Executora fornecerá ao Governo, através do Representante Residente, a lista do pessoal a quem os privilégios e imunidades enumerados acima serão aplicados.

- Nada neste Documento de Projeto ou Anexo deverá ser interpretado como limitação dos direitos, facilidades, privilégios ou imunidades concedidos em qualquer outro instrumento sobre qualquer pessoa, física ou jurídica, aqui mencionada.

SUSPENSÃO OU ENCERRAMENTO DA ASSISTÊNCIA

- (a) O PNUD pode, mediante notificação escrita ao Governo e à Agência Executora em questão, suspender sua assistência a qualquer projeto caso, no entender do PNUD, surjam quaisquer circunstâncias que interfiram ou ameacem interferir na execução exitosa do projeto ou na consecução de seus objetivos.  Na mesma notificação escrita, ou em outra subsequente, o PNUD pode indicar as condições sob as quais ele se dispõe a recomeçar a assistência ao projeto.  Qualquer suspensão desse tipo continuará até que tais condições tenham sido aceitas pelo Governo e que o PNUD notifique o Governo e a Agência Executora de que está pronto a recomeçar sua assistência.

(b) Caso qualquer situação mencionada no subparágrafo (a) acima persista por um período de quatorze dias depois que a notificação de suspensão das atividades tenha sido dada pelo PNUD ao Governo e à Agência Executora, o PNUD poderá, a qualquer tempo a partir dali, e através de notificação escrita ao Governo e à Agência Executora, encerrar o projeto.

(c) As provisões deste parágrafo não trarão prejuízo a quaisquer outros direitos ou recursos que o PNUD possa Ter nessas circunstâncias, seja sob princípios gerais da lei ou sob outros aspectos.

DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

A. Geral

1. A Agência Implementadora (daqui por diante denominada “o Governo”) é responsável, perante o Administrador do PNUD, pela custódia e pelo uso adequado dos recursos a ela adiantados pelo PNUD.

2. O Governo manterá contas separadas (incluindo uma conta bancária separada) para os recursos do PNUD, e usará os recursos a ele fornecidos somente para insumos financiados pelo PNUD, de acordo com o orçamento do projeto que contempla a contribuição do PNUD (Parte IV do Documento do Projeto).

3. Adiantamentos de fundos e pagamentos feitos pelo PNUD em nome dos Governos são regidos pelas normas, regulamentos e diretivas aplicáveis do PNUD relativas à utilização de moeda corrente.

4. O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros de fundos do PNUD recebidos e dispendidos, preparados em inglês e de acordo com o ano fiscal do PNUD (de 1o de janeiro a 31 de dezembro).  A periodicidade e o conteúdo de tais extratos estão especificados abaixo.  Os extratos financeiros anuais serão examinados pelos auditores legalmente credenciados para contas do próprio Governo.  Na medida do possível, os princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas serão aplicados pelos auditores, que fornecerão relatórios de auditoria anualmente, juntamente com os relatórios especificados abaixo.

5. Para fins de relatórios para o PNUD, a equivalência ao dólar americano será calculada pelas taxas operacionais de câmbio das Nações Unidas.  O Representante Residente do PNUD informará ao Governo sobre as taxas de câmbio das Nações Unidas e sobre suas variações, quando ocorrerem.

- Adiantamento de Fundos

- A pedido do Governo, adiantamentos serão feitos pelo Representante Residente de acordo com o Documento de Projeto e na moeda solicitada, sujeitos às condições especificadas abaixo.

- O Governo indicará suas necessidades de caixa de fundos do PNUD para cada período do cronograma de adiantamentos incluído na Parte IV do Documento do Projeto, no mínimo duas semanas antes da data em que o pagamento é devido (Solicitação de Adiantamento de Fundos, apêndice 1 deste Anexo).  Os adiantamentos serão feitos pelo PNUD na data indicada no cronograma de adiantamentos, nas quantias e na moeda solicitadas pelo Governo (ver também o parágrafo 9 abaixo para solicitações de adiantamentos em moedas não disponíveis no escritório de campo do PNUD).

- Caso o cronograma de adiantamentos incluído no documento do projeto deixe de refletir as necessidades reais de fundos, um novo cronograma será preparado pelo Governo em consulta com o Representante Residente, de acordo com o formato indicado no Apêndice 5 deste Anexo: Cronograma de Adiantamentos.  Geralmente, os adiantamentos serão suficientes para cobrir as necessidades de caixa previstas para um período máximo de três meses.

- Adiantamentos em Moeda Local. Normalmente, os adiantamentos ao Governo em moeda local serão feitos pelo Representante Residente.

- Adiantamentos em Outras Moedas. Adiantamentos ao Governo em dólares americanos serão feitos pelo Representante Residente do PNUD caso esta moeda esteja disponível a ele/ela.  O Representante Residente providenciará para que adiantamentos em moedas não disponíveis a ele/ela sejam feitos pela Sede do PNUD ou por outros escritórios de campo, conforme apropriado.

- Pagamento Direto pelo PNUD

11. A pedido do Governo, o PNUD, após verificar a documentação de suporte, fará pagamentos diretos a indivíduos ou firmas fornecedores de serviços ou mercadorias financiados pelo PNUD.  Os pedidos serão dirigidos ao Representante Residente do PNUD, que providenciará para que o pagamento seja feito pelo seu escritório ou pela sede do PNUD. Os pedidos indicarão o beneficiário, as quantias e moedas requeridas, uma justificativa para a solicitação e instruções de pagamento contendo o banco, o endereço e o número da conta bancária do beneficiário.

- O Representante Residente fornecerá ao Governo extratos dos pagamentos diretos feitos pelo PNUD dentro de 15 dias a contar de 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro, para que sejam incorporados ao Project Delivery Report de acordo com o parágrafo D.13(b) abaixo.

- Extratos Financeiros Periódicos

- O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros certificados dentro de 30 dias a contar de 30 de abril e 30 de agosto, e dentro de 60 dias a contar de 31 de dezembro.  Os extratos incluirão o seguinte:

- Situação dos Fundos Adiantados pelo PNUD (Apêndice 2 deste Anexo)

O extrato será submetido para cada período indicado acima e será preparado na moeda do adiantamento. Quando moedas diferentes tiverem sido adiantadas, serão preparados extratos separados. Cada extrato refletirá, em base cumulativa anual, a quantia de fundos disponíveis no início do ano, fundos adiantados pelo PNUD, fundos despendidos pelo Governo durante o período coberto pelo relatório e o saldo resultante ao final daquele período.  O extrato também detalhará as despesas incorridas por mês em moeda local e o equivalente em dólares americanos calculado com base na taxa operacional de câmbio das Nações Unidas aplicável.

- Project Delivery Report (Apêndice 3 deste Anexo)

O relatório será submetido para cada período indicado acima e refletirá as despesas cumulativas do ano corrente, classificadas de acordo com os itens listados no orçamento aprovado do projeto, incorporando as despesas incorridas pelo Governo e, quando apropriado, o extrato de despesas da Agência Cooperadora, caso haja, e o extrato de pagamentos diretos feitos pelo PNUD.

- Relatório Anual de Equipamento Permanente Financiado pelo PNUD (Apêndice 4 deste Anexo)

O Governo fornecerá ao Representante Residente, para o ano encerrado em 31 de dezembro, e dentro de 60 dias a contar dessa data, um relatório de equipamento permanente, juntamente com outros extratos financeiros devidos na mesma data.  O relatório incluirá todos os equipamentos permanentes financiados pelo PNUD e fornecidos ao projeto durante aquele ano.

Serão também incluídos, caso existam, equipamentos permanentes adquiridos pela Agência Cooperadora e  fornecidos ao projeto.  O relatório descreverá cada item em detalhes, listando o número de identificação dado pelo Governo e o número de série ou de registro atribuído pelo fabricante, além de refletir o custo equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

- Extrato de Gastos para Projetos de Financiamento Conjunto

Em caso de financiamento conjunto de atividades do projeto pelo Governo e pelo PNUD e, conforme o caso, por outras fontes de assistência, os extratos financeiros certificados mencionados acima serão acompanhados por um extrato separado refletindo os gastos de todo o projeto, cobrindo o mesmo período contemplado pelos extratos financeiros certificados.  A esse extrato de gastos será adicionada uma indicação do rateio feito pelo Governo da despesa relatada, com respeito à contribuição do PNUD e de outros fundos disponíveis.

- Caso o Governo não possa submeter os extratos financeiros nas datas devidas, ele informará ao Representante Residente as razões para tal e indicará a data planejada para submissão.

- Extratos Financeiros da Auditoria Anual do Governo

- Como descrito no parágrafo D.13(a) acima, um extrato financeiro da situação dos fundos adiantados pelo PNUD, devidamente certificado e auditado, será colocado à disposição do Representante Residente pelo Governo dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano calendário.

- O sistema financeiro será auditado e certificado pela entidade especificada no parágrafo 4 acima.

- Extratos Financeiros Finais do Governo

- Quando do encerramento da assistência financeira do PNUD ao projeto, o Governo fornecerá extratos financeiros finais contemplando o período de 1o de janeiro até a data da conclusão financeira ou do reembolso do saldo não gasto de fundos do PNUD (a que se refere o parágrafo 18 abaixo), caso exista.  Os extratos financeiros serão auditados para fins de conformidade com os requisitos especificados no parágrafo E acima.  Será usado o formato fornecido nos Apêndices 2 e 3 deste anexo.  Os extratos serão submetidos ao Diretor da Divisão Financeira do PNUD, com cópias ao Representante Residente do PNUD, dentro de 120 dias a partir da data do encerramento da assistência financeira.

- Caso o Governo possua saldo não gasto de fundos do PNUD, tal saldo será reembolsado pelo Governo na moeda do adiantamento, não mais de 30 dias após a data da conclusão financeira.

- Auditoria pelo PNUD

- Todas as contas mantidas pelo Governo para recursos do PNUD podem ser examinadas pelos auditores internos do PNUD e/ou pela Junta de Auditoria das Nações Unidas, ou pelos auditores públicos designados pela Junta de Auditoria das Nações Unidas.

Apêndice 1

GOVERNO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTOS DE FUNDOS DO PNUD

PROJETO       N BRA/     /

Para o Período de 19      a       19

|  | Dinheiro em Caixa no Início | Gastos Estimados até o Fim do | Adiantamento Líquido | Detalhes para Pagamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moeda | do Período | Período | Solicitado | Nome e Endereço do Banco | Título da Conta | Número |

Certificado:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 2

GOVERNO DO BRASIL

SITUAÇÃO DOS FUNDOS ADIANTADOS PELO PNUD

Para o período de 1o de janeiro a       19

(em  moeda)

| A. Sumário dos Fundos Recebidos e Despendidos | Quantia (na Moeda do Adiantamento) |
| --- | --- |
| Saldo em 1o de janeiro de 19 |  |
| Adicionar: Adiantamentos recebidos do PNUD |  |
| Total de Fundos Disponíveis para Fins do Projeto |  |
| Deduzir: Despesas Totais no Ano até esta Data | 1 |
| Saldo em 19 |  |
| Representado por: |  |
| Dinheiro no Banco |  |
| Dinheiro em Caixa |  |
| Saldo em 19 |  |

B. Sumário de Despesas por Mês

|  | Despesas (na Moeda do Adiantamento) | Taxa Operacional de Câmbio das Nações Unidas | Despesas (em dólar-equivalente) |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro |  |  |  |
| Fevereiro |  |  |  |
| Março |  |  |  |
| Abril |  |  |  |
| Maio |  |  |  |
| Junho |  |  |  |
| Julho |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |
| Setembro |  |  |  |
| Outubro |  |  |  |
| Novembro |  |  |  |
| Dezembro |  |  |  |
| Total |  |  |  |
| Certificado por: |  | Aprovado por: |  |
| Nome |  | Nome |  |
| Contador Chefe |  | Cargo |  |
| Órgão Governamental (Departamento) |  | Órgão Governamental (Departamento) |  |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 3

GOVERNO DO BRASIL

TÍTULO DO PROJETO:                                                                                      PROJETO N:

PROJECT DELIVERY REPORT

FUNDOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)

PARA O PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A       DE 19

(Preparado em Dólares Americanos)

|  |  |  | GASTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linha Orçamen-tária | ##### Descrição | Orçamento anual | Governo | Pagamentos Diretos do PNUD | Agência Cooperadora | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 99.00 | TOTAL |  |  |  |  |  |

| Certificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- |
| Nome | Nome |
| Contador Chefe | Cargo |
| Órgão Governmantal (Departamento) | Órgão Governmantal (Departamento) |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 4

GOVERNO DO BRASIL

RELATÓRIO ANUAL DE MATERIAL PERMANENTE FINANCIADO  PELO PNUD

PROJETO                                                                                       N

Para o Ano Encerrado em 31 de dezembro de 19

| Descrição | Número de Identificação do Governo | Número de Série ou de Registro do Fabricante | Custo em Dólares Americanos |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |

Certificado por:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 5

NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO

CRONOGRAMA DE ADIANTAMENTOS

US$

A. FUNDOS ADIANTADOS ATÉ ESTA DATA

B. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS NOS PRÓXIMOS 12 MESES

i. Ao Governo

| DATA | QUANTIA |
| --- | --- |

TOTAL

ii. À Agência Cooperadora

C. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES

ALOCAÇÃO TOTAL DE ACORDO COM O

DOCUMENTO DO PROJETO (LINHA 99)

# Anexo 3

### Requisitos de Auditoria para Execução Governamental de Projetos Implementados pelo PNUD

PROGRAMA  DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

ESCRITÓRIO DO BRASIL

MANUAL DE PROGRAMAS E PROJETOS

REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

MPP, Seção  30503, subseção 8.0

Novembro de 1997

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

ESCRITÓRIO DO BRASIL

Requisitos de Auditoria para Execução Governamental de

Projetos Financiados pelo PNUD

ÍNDICE

1.0 GERAL

1.1	Responsabilidade dos Governos

1.2	Requisitos Gerais de Auditoria

1.3	Poder de Auditoria

2.0 FINALIDADE DAS DIRETRIZES

- PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS

  - Controles Contábeis

  - Financiamento de Projetos

  - Relatórios Financeiros dos Governos

  - Relatórios, Monitoramento e Avaliação de Projetos (MAR)

  - Equipamentos dos Projetos

4.0  OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

5.0	A AUDITORIA

5.1	Relatório de Auditoria

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

5.3	Parecer da Auditoria

6.0	RESPONSABILIDADES

6.1	Responsabilidades da Sede do PNUD

6.2	Responsabilidades dos Governos

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

6.4	A Abordagem da Auditoria

7.0 FONTE DE RECURSOS PARA AUDITORIA

ANEXO: Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

ESCRITÓRIO DO BRASIL

REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

1.0	Geral

1.1 	Responsabilidade dos Governos

Os Governos que executam projetos do PNUD são responsáveis pelo gerenciamento de todos os recursos do PNUD alocados para o projeto.  Nesta condição, um governo é responsável, perante o Administrador, pela totalidade dos recursos do PNUD sob seu controle.

A administração por um determinado governo de recursos obtidos do PNUD ou através dele deve ser conduzida sob suas respectivas normas, regras, práticas e procedimentos financeiros, na medida em que propiciem um controle adequado dos recursos.  Caso as normas financeiras de um determinado governo não contenham as diretrizes requeridas, serão aplicadas as normas do PNUD.

Cada governo deverá manter as contas e os registros necessários à elaboração dos relatórios sobre a situação financeira dos fundos obtidos do PNUD ou através dele.

A fim de garantir a existência de dados requeridos pelo PNUD para fins de gerenciamento, o Administrador está autorizado a especificar as bases, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios sobre fundos obtidos do PNUD ou através dele, os quais deverão ser submetidos pelos governos.

1.2. 	Requisito Geral de Auditoria

O Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que se refere à auditoria externa, foi anexado a estes Requisitos a título de informação e deverá, mutatis mutandis, aplicar-se à auditoria de projetos executados pelo governo.

Ao Administrador caberá garantir que os governos que executam projetos do PNUD requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e submetam relatórios anuais de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e com aqueles mencionados no item 3.3 abaixo.

1.3     Poder de Auditoria

A auditoria de projetos executados pelo governo deverá ser conduzida pelo auditor legalmente reconhecido pelo governo ou por um auditor comercial credenciado pelo governo.

2.0  	Finalidade dos Requisitos

A finalidade dos presentes Requisitos de auditoria é fornecer aos auditores (daqui por diante denominados “o Auditor”) de projetos executados pelo governo o quadro financeiro, de relatórios e de auditoria do PNUD para projetos executados pelo governo, que será discutida nas seções que se seguem.

3.0 	Procedimentos para Prestação de Contas, Relatórios e Monitoramento

3.1 	Controles Contábeis

Sistemas adequados de controle deverão ser estabelecidos dentro da estrutura de gerenciamento de um projeto.  Deverá ser conduzida uma revisão do ambiente geral de controle, bem como dos controles contábeis internos específicos que estejam sendo usados para apoiar e validar transações, a fim de determinar a existência de medidas satisfatórias e garantir que estas sejam obedecidas, para evitar perdas ou detectar riscos potenciais.

a) Revisão dos Controles Gerais

O ambiente geral de controle inclui vários fatores críticos de gerenciamento de projeto que indicam se um projeto está ou não sendo executado num ambiente conducente.  Tais fatores incluem:

- Abordagem gerencial

- Estrutura organizacional

- Manutenção de registros

- Pessoal

- Delegação de tarefas

- Comunicações

- Autoridade e responsabilidade

- Políticas e procedimentos

- Revisão de Controles Contábeis Internos

Os controles internos sobre responsabilidade, autoridade, certificação, registro, documentação e divisão de tarefas são mantidos a fim de reduzir ou eliminar riscos associados às operações financeiras de um projeto.  Para o PNUD, o processo de certificação destaca-se para o PNUD como o mais significativo.

c) Certificação

Como parte do cumprimento de sua responsabilidade fiduciária  pelo gerenciamento de recursos do PNUD, os governos concordam em seguir um processo que requer do oficial designado e autorizado pelo governo (daqui por diante denominado gerência do projeto) o fornecimento de certificação escrita, que é requerida pelo PNUD à gerência do projeto para:

- Solicitações de adiantamento de fundos do projeto;

- Solicitações ao PNUD de desembolso direto de fundos do projeto; e

- Relatórios financeiros do projeto.

A função certificadora é delegada pelo órgão executor do governo ao pessoal encarregado da administração do projeto.  Tal autoridade deve ser dada por escrito.

3.2   	Financiamento de Projetos

a) Solicitações de Adiantamento de Fundos do PNUD

O financiamento de projetos é feito através de adiantamentos diretos ao governo, por meio dos quais este recebe e desembolsa fundos de projeto diretamente.  Para receber um adiantamento, a gerência de um projeto preenche e certifica um formulário de Solicitação de Adiantamento de Fundos do PNUD.  A Solicitação é submetida ao Representante Residente.

Deve haver um sistema adequado de controles internos sobre solicitações de adiantamento.  No mínimo, os controles deverão garantir que:

- O formulário seja preparado acuradamente;

- A certificação seja dada pelo oficial designado pelo governo;

- Adiantamentos prévios estejam computados; e

- Os adiantamentos solicitados estejam razoavelmente de acordo com as provisões do documento de projeto e do plano de trabalho.

b)  Solicitações de Pagamento Direto pelo PNUD

Um segundo método de financiamento de projetos executados pelo governo é através do “Pagamento Direto”.  Por esse método, a gerência do projeto pode solicitar aos representante residentes do PNUD o desembolso direto de fundos do projeto em seu nome.  Os representantes residentes podem fazê-lo diretamente de suas próprias contas bancárias ou referir a solicitação à Sede do PNUD para que a ação seja tomada.

Ao efetuar pagamentos diretos, o PNUD confia na certificação e nos controles internos e registros mantidos pela gerência de um projeto.

Ao solicitar pagamentos diretos ao PNUD, o governo preencherá um formulário de Solicitação de Pagamento Direto.  Este formulário contém a seguinte certificação:

“Pelo presente, o oficial autorizado pelo governo abaixo assinado certifica que o pagamento solicitado não foi efetuado anteriormente e que será:

- Feito de acordo com o documento do projeto;

- Efetuado para bens ou serviços que foram entregues ao governo a contento ou serão entregues de acordo com os termos e condições do contrato; e

- Feito com base em documentação original pertinente que está, ou estará, nos arquivos do governo ou do PNUD;

Documentação Original de Suporte

A documentação original de suporte poderá ser anexada à Solicitação de Pagamento Direto pela gerência do projeto ou, de outra forma, a documentação original pertinente poderá ser gerada pelo representante residente como consequência de uma Solicitação de Pagamento Direto para aquisições que produzam faturas.  Assim, as transações de pagamento direto podem ser ações de pagamento simples ou complexas.  Em cada caso, sistemas de compra adequados devem estar estabelecidos, tais como requisições e ordens de compra, ou licitações, no caso de contratos.

Os Representantes Residentes fornecerão à gerência dos projetos cópias dos Comprovantes de Desembolso e de qualquer outra documentação pertinente para todas as transações de pagamento direto realizadas.

c)   Gastos de Agências Cooperadoras

A pedido dos governos, agências executoras das Nações Unidas podem ser chamadas a executar a totalidade ou partes de um projeto.  Quando isto ocorre, as agências são denominadas agências cooperadoras.

As agências cooperadoras recebem fundos de projeto diretamente do PNUD, devido a procedimentos específicos existentes entre as agências das Nações Unidas e o PNUD.  Isto não desmerece o fato de que, no acerto entre os governos e as agências cooperadoras, fica acordado, inter alia, que elas são responsáveis, perante o governo, por todos os insumos e atividades que implementam.

3.3 	Relatórios Financeiros dos Governos

Um governo deverá gerenciar e ser responsável por todos os recursos do PNUD alocados a um projeto executado pelo governo.  Tal gerenciamento e responsabilidades se aplicam a desembolsos feitos pelos governos através dos adiantamentos recebidos, a pagamentos diretos pelo PNUD e a gastos de agências cooperadoras.  Neste sentido, os governos devem manter registros adequados para registrar transações financeiras efetuadas por outros em seu nome.

Com relação a adiantamentos, a cada trimestre do ano calendário os governos deverão preparar, certificar e submeter aos representantes residentes do PNUD o Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos.  O relatório financeiro de final de ano, denominado Combined Delivery Report - CDR  (Relatório de Prestação Combinada) é preparado pela sede do PNUD.  O CDR é a consolidação de despesas incorridas pelos governos, pagamentos diretos efetuados pelos escritórios do PNUD ou pela Sede, e gastos de agências cooperadoras.  O CDR é encaminhado às gerências de projetos executados pelo governo através dos representantes residentes do PNUD.  O CDR, quando verificado e certificado pela gerência do projeto, deverá ser submetido aos auditores para auditoria financeira.

O Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos, preparados por projeto e tipo de moeda, deverão ser submetidos ao PNUD através do representante residente até o 15o dia após o término do trimestre  A certificação de relatórios financeiros deverá ser feita pelo oficial autorizado pelo governo.

A certificação de relatórios financeiros atesta a adequação dos gastos e os saldos de projeto mantidos pelo governo.  A certificação serve também como uma reafirmação de responsabilidade caso desembolsos feitos pelo governo sejam recusados em consequência de uma auditoria.

Além da verificação de livros e registros, serão avaliados os controles internos do processo de contabilidade e submissão de relatórios, que podem incluir os seguintes itens:

- Autorização de transações;

- Registro de transações;

- Procedimentos para classificação orçamentária de transações;

- Procedimentos de encerramento; e

- Preparação de relatórios e revisão de procedimentos.

a) Verificação do Relatório de Gastos do Governo

Este relatório objetiva fornecer ao PNUD informação específica sobre a utilização de fundos do PNUD adiantados ao governo.  O relatório também mostra a quantidade de fundos do PNUD disponível a um determinado governo, por componente e linha orçamentária.  A verificação destes relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O “Orçamento Anual” indicado no relatório corresponde ao orçamento aprovado no documento de orçamento/revisão de projeto mais recente;

- O item “Despesas Acumuladas no Ano” equivale às “Despesas no Trimestre” mais as “Despesas Acumuladas no Ano” apresentadas no relatório do trimestre anterior;

- Os "Desembolsos" para cada mês mostrados na página dois do relatório estão de acordo com os livros contábeis do projeto;

- O relatório está matematicamente correto; e

- A “Certificação” do relatório está assinada pelo oficial autorizado pelo governo.

b) Verificação do relatório Situação dos Fundos/Reconciliação de Adiantamentos Pendentes

A finalidade deste relatório é mostrar a quantidade de fundos do PNUD adiantados mas ainda não desembolsados pelo governo.  A verificação deste relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O item “Adiantamento Pendente do PNUD (início do ano)” está de acordo com o saldo de fechamento do relatório do ano anterior.

- A importância em "Adiantamentos do PNUD Recebidos Neste Trimestre” está de acordo com os registros do escritório de campo.

- A importância mostrada na linha “Adiantamentos do PNUD Recebidos em Trimestre Anteriores (acumulado no ano)” é a mesma quantia que aparece na linha “Total de Fundos Recebidos do PNUD (acumulado no ano)” do relatório correspondente ao trimestre anterior.

- A importância em “Desembolsos Totais (acumulado no ano)” equivale à quantia retirada do relatório do trimestre anterior mais os desembolsos do trimestre corrente (como mostrado no Relatório de Gastos do Governo).

- A importância mostrada na linha “Adiantamento Pendente do PNUD” no Passo 1 equivale à quantia mostrada na mesma linha do Passo 2.

- O relatório está matematicamente correto.

- O relatório está certificado pelo oficial autorizado pelo governo.

3.4	 Monitoramento, Avaliação e Relatórios de Projetos

Deve-se fazer referência aos Requisitos de monitoramento, avaliação e relatórios de projetos (MAR) que estão contidos na Seção 30600 deste MPP.  Os Requisitos se aplicam igualmente aos governos que executam projetos.  É responsabilidade dos governos planejar e cumprir corretamente todos os Requisitos de MAR para os projetos sob sua execução.  Assim, uma revisão de MAR deve ser incorporada à escopo da auditoria.  O alcance da auditoria de MAR deve-se limitar à averiguação do planejamento e execução de atividades de MAR.  O documento de referência para esse exercício é o Country Program Management Plan – CPMP (Plano de Gerenciamento de Programa Nacional).  Uma cópia desse documento deve ser obtida do representante residente do PNUD antes da auditoria.

3.5 	Equipamentos de Projeto

a) Propriedade

O tipo de equipamento, além do objetivo e da duração do projeto determinam o título de propriedade.  O PNUD se reserva a propriedade quando o equipamento é altamente especializado;  quando o projeto não alcança seus objetivos; ou quando o equipamento pode ser utilizado numa fase subsequente do projeto.  Do contrário, após a entrega, o equipamento se torna propriedade do governo assim que as formalidades de transferência tenham sido concluídas ao final de cada ano.

b) Livro de Registro de Bens Duráveis

Os governos devem manter um registro de bens duráveis com o fim de registrar a aquisição e alienação de propriedades e equipamentos financiados pelo PNUD.  Tal registro deve conter informações sobre toda propriedade ou equipamento, quer adquiridos diretamente pelos governos com fundos de adiantamentos, ou pelo PNUD ou, ainda, por uma Agência Cooperadora em nome do governo.

c)  Relatório Anual de Inventário

Os governos devem executar o inventário físico anual de equipamentos duráveis, devendo submeter ao representante residente do PNUD relatórios anuais reconciliados de bens duráveis adquiridos durante o ano, dentro de 60 dias após o dia 31 de dezembro de cada ano.

d) Transferência de Equipamento

Após a submissão e verificação do relatório anual de bens duráveis, a transferência formal do equipamento ao governo será acordada entre o representante residente e o governo.  A transferência é feita através de uma troca de cartas ou de um documento de transferência.

4.0	 Objetivos e Escopo da Auditoria

O objetivo principal da auditoria de um projeto executado pelo governo é o de obter garantias razoáveis de que os recursos do PNUD estão sendo gerenciados pelo governo de acordo com:  procedimentos, normas, regulamentos e práticas financeiras governamentais; o documento de projeto; os procedimentos de implementação, monitoramento, avaliação e submissão de relatórios de projeto; e com os procedimentos de elaboração de relatórios financeiros e contábeis previstos para a execução governamental contidos nas Seções 30500 e 30600 deste Manual.

Ao gerenciar recursos do PNUD, um governo tem responsabilidade fiduciária e de observância, incluindo a adoção de procedimentos do PNUD para a elaboração e submissão de relatórios.  Assim, a auditoria de um projeto executado pelo governo deve obedecer a um conjunto de objetivos de auditoria destinados a fornecer ao PNUD garantias razoáveis de que:

- Os desembolsos do Projeto são feitos de acordo com o documento de projeto;

- Os desembolsos do Projeto são válidos e consubstanciados com documentação adequada;

- Os relatórios financeiros do Projeto são apresentados de forma justa e acurada;

- A administração do projeto mantém uma estrutura gerencial, controles internos e sistemas de registro adequados e confiáveis;

- O monitoramento e a avaliação de projeto são efetuados e os relatórios são preparados conforme as exigências; e

- A aquisição, uso, controle e alienação dos equipamentos permanentes do projeto são feitos de acordo com os Requisitos.

Como resultado, o PNUD considera como parte do escopo da auditoria de execução governamental os seguintes itens: operações e controles financeiros; adequação da estrutura gerencial; MAR; e uso e controle de equipamentos.

A auditoria deverá ser conduzida em conformidade com padrões geralmente aceitos de auditoria comum e de acordo com o julgamento profissional do Auditor.

5.0 	A Auditoria

O PNUD espera que a auditoria de projetos executados pelo governo atenda aos padrões e termos de referência estabelecidos para a Junta de Auditores Externos das Nações Unidas, descritos no Anexo I aos presentes Requisitos, “Artigo XVII dos Regulamentos Financeiras do PNUD”.

5.1 Relatório de Auditoria

Deverá ser emitido um relatório separado para cada projeto auditado.  O CDR, que é a base para a revisão financeira, deve ser assinado e carimbado pelo Auditor e anexado ao relatório de auditoria.

Inter alia, o relatório deve cobrir, particularmente, os casos em que:

- Os desembolsos não tenham sido feitos de acordo com o documento do projeto;

- Os relatórios financeiros não sejam apresentados de forma justa ou acurada;

- Os desembolsos não sejam válidos ou não estejam substanciados por documentação adequada;

- Haja falhas materiais na administração, na estrutura e nos controles;  e

- Haja certificações impróprias por parte do governo.

Os relatórios de auditoria devem ser submetidos aos governos para revisão e liberação para os representantes residentes.

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

As observações e constatações significativas devem ser mencionadas numa seção do relatório.  Tais observações e constatações devem ser discutidas com a gerência do projeto, cujos comentários serão incluídos no relatório de auditoria.

Serão feitas recomendações específicas com relação às constatações da auditoria.

5.3	Parecer da Auditoria

Um parecer da auditoria deve ser emitido para cada item do escopo da auditoria mencionado no parágrafo 4.0 acima.

Quando a revisão de um dos itens de abrangência não apresentar constatações de natureza material, deverá ser emitido um parecer sem reservas.

Quando a revisão de um dos itens de abrangência resultar em constatações de natureza material adversa, de maneira que não possam ser fornecidas garantias razoáveis sobre o gerenciamento de recursos do PNUD por parte de um determinado governo, deverá ser emitido um parecer com ressalvas.

Responsabilidades

- O processo de auditoria de projetos de execução governamental tem o objetivo de garantir que a auditoria de projetos executados pelo governo seja conduzida em conformidade com as Normas e Regulamentos financeiros do PNUD.  O processo global de auditoria requer:

- - Ação das unidades operacionais e de monitoramento da sede do PNUD;

- Ação dos governos e dos representantes residentes do PNUD nos escritórios de campo;

- Observância da abordagem de auditoria.

6.1 Responsabilidade da Sede do PNUD

a) Os Escritórios Regionais

Os Escritórios Regionais devem fazer um acompanhamento junto aos representantes residentes de modo a garantir que os processos de relatórios, prestação de contas e auditorias, além da identidade do órgão auditor proposto e da fonte de recursos para auditoria sejam determinados no estágio de formulação do projeto e incluídos em cada documento de projeto de execução governamental.  Caso tais provisões não tenham sido ainda incluídas em documentos de projeto existentes, tais documentos serão revisados para fins de conformidade.

b)  A Divisão de Finanças (DOF)

A DOF manterá, inter alia, uma base de dados completa de todos os projetos executados pelo governo, além de dados e relatórios financeiros atualizados sobre execução governamental.

A DOF garantirá que as Normas para Relatórios Financeiros e Contábeis de execução governamental estejam disponíveis a todos os governos que executam projetos. À DOF caberá monitorar o recebimento oportuno dos relatórios financeiros trimestrais dos governos e, igualmente, fornecer aos governos os “Combined Delivery Reports (CDR)” em tempo hábil.

A DOF revisará a capacidade dos governos de gerenciar as atividades financeiras de execução governamental e, quando cabível, a DOF proverá treinamento ao pessoal de projeto do governo.

c)	 Divisão de Auditoria e Revisão de Gerenciamento (DAMR)

Há uma Seção de Auditoria de Execução Governamental dentro da DAMR.  As principais funções dessa Seção são garantir a condução efetiva das auditorias de projetos executados pelo governo; conduzir revisões da modalidade enquanto gerenciada pelos governos, pela Sede e pelos representantes residentes; monitorar, avaliar e executar auditorias de projetos executados pelo governo; e fazer recomendações dirigidas à implementação da modalidade, de acordo com seus Requisitos.

6.2	Responsabilidades dos Governos

Os governos que estejam executando projetos devem observar as provisões de auditoria contidas nos documentos de projetos.  São responsabilidades primordiais dos governos: identificar e nomear o órgão auditor, financiar os custos de auditoria com recursos do governo, e garantir que a auditoria seja realizada de acordo com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e finalizada dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano.

Os governos são os receptores dos relatórios de auditoria.  Após revisá-los e comentá-los, os governos deverão encaminhar três cópias dos relatórios de auditoria aos representantes residentes.

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

Os representantes residentes do PNUD são primordialmente responsáveis por:

- Garantir que os documentos de projeto incluam a responsabilidade do governo pela contabilidade, auditoria, e identificação do órgão auditor proposto;

- Em consulta com os governos, os representantes residentes têm um papel relevante no processo de seleção dos projetos a serem auditados.

- Garantir que os governos cumpram com os Requisitos de auditoria quando projetos de execução governamental forem selecionados para auditoria;

- Garantir que três cópias dos relatórios de auditoria sejam recebidas e encaminhadas à Sede; e

- Manter um acompanhamento adequado até que constatações adversas e recomendações contidas num relatório de auditoria tenham sido corrigidas;

Três cópias do relatório de auditoria de cada projeto devem ser submetidas à Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, Sede do PNUD, no máximo 120 dias após o encerramento do ano.

6.4	A Abordagem da Auditoria

Os principais aspectos da abordagem da auditoria são:

- Seleção de projetos para auditoria;

- Monitoramento da realização da auditoria; e

- Acompanhamento das constatações e recomendações da auditoria.

a)	Critérios de Seleção

As Normas e Regulamentos Financeiros do PNUD incluem provisão para a auditoria de cada projeto executado pelo governo.  Isto também está previsto em cada documento de projeto.  Enquanto se aguarda uma revisão de tal provisão, aceita-se que a auditoria de todos os projetos de execução governamental constantes do programa de um país pode não ser viável.  Assim, através de um acordo com a Junta de Auditores das Nações Unidas, ficou estabelecido que cada governo deverá garantir que no  mínimo 80 por cento de seus gastos anuais de execução governamental sejam auditados.  A seleção de projetos a serem auditados, cujos gastos totalizariam os 80 por cento, será decidida pelos governos em consulta com os representantes residentes e, se necessário, com a DAMR.

b)	Ligação com o Auditor

A Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, fará a ligação com os auditores, assegurando, neste processo, que os auditores disponham de todas as Diretrizes, Procedimentos, Normas e Regulamentos financeiros relevantes do PNUD, e tenham acesso aos registros administrativos e financeiros da gerência do projeto.  Em essência, essa Seção garantirá que o trabalho dos auditores seja facilitado.

c)	Acompanhamento das Constatações da Auditoria

As gerências dos projetos devem garantir a tomada de ações para corrigir constatações adversas da auditoria, e a Seção de Auditoria de Execução Governamental fará o acompanhamento do assunto junto aos representantes residentes.

7.0	Fonte dos Fundos de Auditoria

Os governos são primordialmente responsáveis pelo financiamento dos custos de auditoria.  Sob circunstâncias excepcionais o PNUD poderá aprovar o uso de fundos adicionais, caso disponíveis, para cobrir custos de auditoria.

A necessidade de fundos adicionais para auditoria deve ser determinada no estágio de formulação de novos projetos e antes da realização de revisões orçamentárias de projetos em curso.  Solicitações de fundos adicionais devem ser submetidas antecipadamente ao Diretor da Divisão de Finanças, na Sede do PNUD.

PNUD/Normas e Regulamentos Financeiros/1

I.      AUDITORIA EXTERNA

Artigo XVII. Auditoria Externa

Norma 17.1: As provisões de Auditoria Externa do Artigo IXX das Normas Financeiras das Nações Unidas foram anexadas a estes Regulamentos a título de informação e deverão, mutatis mutandis, aplicar-se ao PNUD, com as seguintes exceções:

a) Os relatórios da Junta de Auditoria, juntamente com as extratos financeiros auditados e os comentários posteriores do Comitê Consultivo, deverão ser encaminhados também aos Membros do Conselho Administrativo;

b) As agências executoras que sejam também organizações do Sistema das Nações Unidas deverão encaminhar ao Administrador, para submissão ao Conselho Administrativo, contas anuais demonstrando a situação dos fundos a elas alocados pelo Administrador para a execução de atividades do PNUD.  Tais contas devem conter certificados de auditoria emitidos pelos Auditores Externos da organização, e deverão ser acompanhadas por seus relatórios, caso existam, e por cópias de qualquer resolução relevante adotada por seus órgãos legislativos ou administrativos;

c) Ao submeter as contas anuais acima ao Conselho Administrativo, o Administrador deverá tecer comentários sobre as observações substantivas da Auditoria e sobre seu acompanhamento.

d) Não obstante (b) e (c) acima, as agências executoras que sejam também agências do sistema das Nações Unidas e que tenham adotado um período financeiro bienal, mas que não recebem certificados de auditoria cobrindo as contas do primeiro ano do biênio, poderão submeter contas interinas para aquele ano.  Tais contas interinas podem não ter sido auditadas, contanto que contas auditadas sejam submetidas cobrindo os dois anos do período financeiro bienal.

Norma 17.2  O Administrador garantirá que os Governos que são agências executoras, e outras partes selecionadas para a implementação do projeto sob a Norma 8.10(e), requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e que submetam, anualmente, relatórios de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e no Artigo XV destes Regulamentos.

Anexo Informativo

REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ARTIGO XII. AUDITORIA EXTERNA

Nomeação de uma Junta de Auditores

Norma 12.1: A Assembléia Geral nomeará uma Junta de Auditores para conduzir a auditoria das contas das Nações Unidas.  Tal Junta deverá ser composta por três membros, sendo cada um deles o Auditor Geral (ou o oficial com título equivalente) de um País Membro.

Duração do mandato dos membros da Junta de Auditores

Norma 12.2: Os membros da Junta de Auditores serão eleitos para um mandato de três anos.  O mandato deverá se iniciar em 1o de julho e expirar em 30 de junho três anos depois.  O mandato de um dos Membros deverá expirar a cada ano.  Consequentemente, a Assembléia Geral elegerá a cada ano um membro que tomará posse a partir de primeiro de julho do ano subsequente.

Norma 12.3: Se um membro da Junta de Auditores cessar de desempenhar o cargo de Auditor Geral (ou título equivalente) em seu próprio país, seu mandato será encerrado imediatamente e ele será sucedido, como membro da Junta de Auditores, por seu sucessor como Auditor Geral.  Um membro da Junta não poderá ser destituído de outra forma durante seu mandato, exceto através da Assembléia Geral.

Escopo da Auditoria

Norma 2.4: A auditoria será conduzida em conformidade com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e, sujeita a quaisquer deliberações especiais da Assembléia Geral, de acordo com os termos de referência adicionais estabelecidos no anexo a estes Regulamentos.

Norma 12.5: A Junta de Auditores poderá fazer observações com respeito à eficiência de procedimentos financeiros, do sistema contábil, dos controles financeiros internos e, em geral, sobre a administração e o gerenciamento da Organização.

Norma 12.6: A Junta de Auditores será totalmente independente e responsável, tão somente, pela condução da auditoria.

Norma 12.7: O Comitê Consultivo pode solicitar que a Junta de Auditores realize certas verificações específicas e emita relatórios separados sobre esses resultados.

Instalações

Norma 12.8: O Secretário Geral fornecerá à Junta de Auditores as instalações que possam ser requeridas para a condução da auditoria.

Norma 12.9: A fim de realizar uma verificação local ou especial, ou para efeitos de economia de custos de auditoria, a Junta de Auditores poderá contratar os serviços de qualquer Auditor Geral nacional (ou título equivalente) ou de auditores públicos comerciais de reputação reconhecida, ou de qualquer outra pessoa ou firma que, na opinião da Junta, seja tecnicamente qualificada.

Norma 12.10: A Junta de Auditores emitirá um relatório sobre a auditoria de extratos financeiros e  programas relevantes relacionados à contabilidade do período financeiro, o que deverá incluir as informações que a Junta considerar necessárias a respeito de assuntos mencionados na Norma 12.5 e nos termos de referência adicionais.

Norma 12.11: Os relatórios da Junta de Auditores deverão ser transmitidos à Assembléia Geral através do Comitê Consultivo, juntamente com os extratos financeiros auditados, de acordo com qualquer orientação dada pela Assembléia.  O Comitê Consultivo examinará os extratos financeiros e os relatórios de auditoria e os encaminhará à Assembléia com os comentários que julgar apropriados.

Distribuição das atribuições da auditoria

Norma 12.12: A Junta de Auditores, sujeita à concordância do Comitê Consultivo, poderá distribuir e alternar o trabalho de auditoria entre seus membros.

REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ANEXO

Termos de referência adicionais que regem a auditoria

das Nações Unidas

- A Junta de Auditores conduzirá, em conjunto e individualmente, e conforme julgar necessário, qualquer auditoria das contas das Nações Unidas, incluindo todos os fundos fiduciários e contas especiais, de modo a assegurar-se de que:

- Os extratos financeiros estão de acordo com os livros e registros da Organização;

- As transações financeiras refletidas nos extratos estão de acordo com as Normas e Regulamentos, as provisões orçamentárias e outras diretivas aplicáveis

- Os títulos e importâncias em depósitos ou em mãos foram conferidos mediante certificado recebido diretamente dos depositários da Organização, ou através de contagem material;

- Os controles internos, incluindo a auditoria interna, são adequados à luz da extensão da confiança ali depositada;

- Os procedimentos considerados satisfatórios para a Junta de Auditoria foram aplicados ao registro de todos os ativos, passivos, excedentes e deficits.

- A Junta de Auditoria será o único juiz da aceitação, em parte ou no todo, das certificações e declarações emitidas pelo Secretário Geral, e poderá proceder, a seu critério,  ao exame e verificação detalhados de todos os registros financeiros, incluindo aqueles relativos a suprimentos e equipamentos.

- A qualquer momento conveniente, a Junta de Auditores e sua equipe terão acesso irrestrito a todos os livros, registros e outros documento que, na opinião da Junta de Auditores, sejam necessários para a realização da auditoria.  Informações classificadas como privilegiadas consideradas pelo Secretário Geral (ou os oficiais superiores por ele designados) como necessárias à Junta para fins da auditoria, bem como informações classificadas como confidenciais, devem ser disponibilizadas  A Junta de Auditores e sua equipe respeitarão a natureza privilegiada e confidencial de qualquer informação assim classificada que lhes tenha sido disponibilizada, e não farão uso da mesma exceto se diretamente ligado à realização da auditoria.   A Junta poderá levar ao conhecimento do Secretário Geral qualquer recusa de informação classificada como privilegiada que, em sua opinião, fosse requerida para fins da auditoria.

- A Junta de Auditores não terá poder para desautorizar itens nas contas, mas levará ao conhecimento do Secretário Geral, para a ação apropriada, qualquer transação que levante dúvidas sobre sua legalidade ou conveniência.  Objeções da auditoria a estas ou quaisquer outras transações, que surjam durante o exame das contas, deverão ser imediatamente comunicadas ao Secretário Geral.

- A Junta de Auditores (ou os oficiais que a mesma queira designar) emitirá e firmará um parecer sobre os extratos financeiros, nos seguintes termos:

“Nós examinamos os seguintes extratos financeiros anexos, numerados de ... a ..., devidamente identificados, e as tabelas relevantes de (nome do órgão) correspondentes ao período financeiro encerrado em 31 de dezembro de 19...  Nosso exame incluiu uma revisão geral dos procedimentos contábeis e tantos testes dos registros contábeis e outros documentos comprobatórios quantos consideramos necessários nestas circunstâncias.”

E que declare, quando apropriado, se:

- os extratos financeiros representam fielmente a posição financeira conforme assentado ao final do período e os resultados de suas operações no período então encerrado;

- os extratos financeiros foram preparados de acordo com os princípios contábeis declarados;

- Os princípios contábeis foram aplicados em base consistente com aqueles do período fiscal precedente;

- As transações estavam de acordo com os Regulamentos Financeiros e com a autoridade legislativa.

- O relatório da Junta de Auditoria à Assembléia Geral sobre as operações financeiras no período devem mencionar:

- O tipo e a abrangência de seu exame;

- Assuntos que comprometam a integridade ou a acuidade das contas, incluindo, caso apropriado:

- Informações necessárias para a correta interpretação das contas;

- Quaisquer importâncias que deveriam ter sido recebidas, mas que não foram incluídas nas contas;

- Quaisquer importâncias com obrigações legais ou contingentes que não tenham sido registradas ou refletidas nos extratos financeiros;

- Gastos não substanciados adequadamente;

- Se livros contábeis adequados foram ou não mantidos – caso haja, na apresentação dos extratos, desvios de natureza material com relação aos princípios contábeis geralmente aceitos e aplicados de modo consistente, tais desvios devem ser revelados.

- Outros assuntos que devam ser levados ao conhecimento da Assembléia Geral, tais como:

- Casos de fraude ou fraude presumível;

- Gasto perdulário ou impróprio dos fundos ou outros bens da Organização (não obstante o fato de que a contabilidade referente à transação possa estar correta);

- Gastos que possam comprometer a Organização a assumir dispêndios monetários futuros em larga escala;

- Qualquer deficiência no sistema geral de regulamentações detalhadas que regem o controle de recebimentos e gastos ou de suprimentos e equipamentos;

- Gastos em desacordo com a intenção da Assembléia Geral após a provisão de transferências devidamente autorizadas no orçamento;

- Gastos em excesso ou verbas alteradas por transferências devidamente autorizadas no orçamento;

- Gastos em desacordo com a autoridade que os rege;

d) A acuidade ou não dos registros de suprimentos e equipamentos, conforme determinado através de inventário e de exame dos registros;

e) Se apropriado, transações justificadas em anos anteriores, a respeito das quais outras informações tenham sido obtidas, ou transações a serem efetuadas em anos seguintes, e sobre as quais é conveniente que a Assembléia Geral tenha conhecimento antecipado;

- A Junta de Auditores poderá fazer tantas observações com respeito às constatações resultantes da auditoria, e tantos comentários sobre o relatório financeiro do Secretário Geral quantos julgue necessários à Assembléia Geral ou ao Secretário Geral.

- Quando o escopo da auditoria realizada pela Junta de Auditores for restrita, ou quando a Junta não puder obter documentação suficiente, ela se referirá ao assunto em seu parecer e em seu relatório, esclarecendo no relatório as razões para seus comentários e seu efeito sobre a posição financeira e as transações financeiras registradas.

- Em nenhum caso, a Junta de Auditoria incluirá críticas em seu relatório sem primeiramente proporcionar ao Secretário Geral uma oportunidade adequada de explicação sobre o assunto em observação.

10. Não será exigido da Junta menção a qualquer tópico referido anteriormente caso, em sua opinião, tal tópico seja insignificante sob todos os aspectos.

# Anexo 4

### Termos de Referência da Equipe-base

TERMO DE REFERÊNCIA – COORDENADOR DE PROJETO

- Antecedentes

Nos últimos anos, o Governo Brasileiro adotou diversas medidas que alteraram substancialmente o panorama fiscal. O novo Plano Plurianual (PPA), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e as mudanças no gerenciamento da dívida pública constituíram passos importantes que demandaram enorme esforço técnico e político. Em reconhecimento a esse conjunto de medidas já adotadas, o Banco Mundial aprovou, em 18 de janeiro de 2000, empréstimo programático de ajuste, no valor de aproximadamente US$ 757 milhões. Essa modalidade de empréstimo (programático) se dá no contexto de um programa de governo que, sendo implementado, poderá viabilizar novos empréstimos. Genericamente, o objetivo do Programa é apoiar o fortalecimento do gerenciamento fiscal financeiro do Governo. Em última instância, o projeto objetiva implantar ou modernizar os mecanismos de atuação do Governo nas áreas fiscal e financeira e a melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos.

- Objetivo

Auxiliar o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no desenho e consecução do Projeto de Fortalecimento do Gerenciamento Fiscal e Financeiro - PROGER, de interesse dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, através da confecção do Documento de Projeto (PRODOC), inclusive confecção dos quadros de Matriz Lógica e de Atividades para o respectivo projeto, do apoio para a estruturação do sistema de acompanhamento da operação e das unidades de coordenação do Projeto na Secretaria do Tesouro Nacional (STN/MF) na Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico (SPI/MP) e na Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (ASSEC/MP)  e do apoio no processo de contratação de empréstimo com o Banco Mundial para o Projeto.

- Justificativa

O PNUD tem concentrado esforços na preparação de projetos na Unidade de Governo, direcionados especialmente para as áreas de modernização do aparelho do Estado. O Governo Brasileiro intensificou seus Programas de modernização a partir do Programa de Estabilização da Economia, iniciado em 1994. A partir deste muitos projetos têm sido concebidos e implementados com sucesso nas áreas fiscal, previdenciária e de modernização dos órgãos-chave na execução das políticas públicas. Dado o volume de solicitações de cooperação na preparação dos Documentos de Projeto. Para tanto, torna-se fundamental assistência adicional para garantir a qualidade dos PRODOCs, tanto para que os documentos sejam elaborados dentro do prazo acordado e com a qualidade requerida pelo PNUD, como para se evitar a necessidade de dilação de prazos na implementação dos objetivos do Programa. Os elementos que caracterizam a qualidade destes documentos incluem aparato lógico bem concebido, sistemas de monitoramento de resultados e indicadores de sucesso mensuráveis.

O PNUD nem sempre possui este tipo de especialista disponível em seus quadros de pessoal para que esse objetivo seja atingido eficazmente. A interface do PNUD com os quadros de pessoal do Governo é bastante intensa. Desta forma, necessita-se desenvolver um senso de parceria e compromisso com os projetos o qual se dará através de consultores pontuais, assumindo-se papel mais ativo na relação de cooperação para o desenvolvimento.

- Descrição das atividades

Nos próximos 12 meses, conforme solicitado, o Consultor irá trabalhar na execução do PROGER, balizando-se nos planejamentos aprovados pelo Banco e pelo PNUD, e fazer a articulação das atividades inerentes do Programa entre os Ministérios da fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão.

- Produtos esperados

- Coordenação da execução do PROGER e articulação das ações do Programa entre os Ministérios

- Obrigações do PNUD

- Facilitar o acesso à informação e a documentos necessários ao satisfatório andamento dos trabalhos designados;

- Qualificação Profissional

Formação superior, com pelo menos 10 anos de experiência profissional na área ca de desenho, negociação e implementação de projetos com financiamento de Bancos Multilaterais; fluência em português e inglês; experiência em desenho, monitoramento e avaliação de projetos, incluindo preferencialmente atividades desenvolvidas junto ao Governo Brasileiro.

O Consultor deverá estar familiarizado com os procedimentos para a execução de projetos financiados pelo Banco Mundial, incluindo desembolsos e licitações, e com  os arranjos administrativos  relacionadas com tal execução.

8. Duração e Pagamentos

A validade do contrato será de 12 meses, renovável por meio de aditivo, sempre que o Diretor Nacional autorizar, conforme Manual de Execução Nacional.

Valor do contrato: Tabela PNUD.

Forma de pagamento: mensal.

Contratação de Equipe Base – UCP – Unidade de Coordenação do Projeto (NPPP)

1.	Antecedentes

Nos últimos anos, o Governo Brasileiro adotou diversas medidas que alteraram substancialmente o panorama fiscal. O novo Plano Plurianual (PPA), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e as mudanças no gerenciamento da dívida pública constituíram passos importantes que demandaram enorme esforço técnico e político. Em reconhecimento a esse conjunto de medidas já adotadas, o Banco Mundial aprovou, em 18 de janeiro de 2000, empréstimo programático de ajuste, no valor de aproximadamente US$ 757 milhões. Essa modalidade de empréstimo (programático) se dá no contexto de um programa de governo que, sendo implementado, poderá viabilizar novos empréstimos. Genericamente, o objetivo do Programa é apoiar o fortalecimento do gerenciamento fiscal financeiro do Governo. Em última instância, o projeto objetiva implantar ou modernizar os mecanismos de atuação do Governo nas áreas fiscal e financeira e a melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos.

2.	Objetivo

O presente termo tem por objetivo a contratação de serviços técnicos especializados e de consultorias de pessoa física para prestar auxílio técnico à Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, no desenvolvimento de ações voltadas à sub-execução do Projeto de Fortalecimento e Gerenciamento Fiscal e Financeiro – PROGER.

3. 	Escopo dos Serviços / Descrição das Atividades (Conforme Portaria Nº 3.537 de 25 de outubro de 2001)

- Coordenar os procedimentos técnicos, operacionais, administrativos e financeiros do PROGER;

- Apoiar os dirigentes do MF e do MPOG na integração do Projeto com as diversas áreas das instituições;

- Promover a integração das ações dos diversos componentes do Projeto;

- Cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas pelo BIRD e pela UCP;

- Solicitar à UCP o pagamento de despesas pertinentes ao Projeto;

- Coordenar, sub-executar e avaliar as ações do Projeto;

- Planejar e controlar as atividades executadas pelo Projeto em suas áreas de competência;

- Divulgar, internamente, em conjunto com a área responsável pela comunicação dos ministérios MF e MPOG, as ações desenvolvidas e os resultados obtidos pelo Projeto;

- Apoiar o BIRD e a UCP na supervisão e avaliação do Projeto;

- Elaborar e encaminhar a UCP os Relatórios e Informes determinados para o PROGER;

- Acompanhar, junto à Comissão de Licitação, as compras e o fornecimento de serviços necessários às ações do Projeto;

- Indicar os representantes técnicos das comissões de licitações específicas;

- Disponibilizar, para Auditoria, documentação e relatórios financeiros de sua competência.

- Produtos Esperados

Com o desenvolvimento das atividades supra citadas espera-se que as atribuições da UCP, tenham seu desenvolvimento normal e eficiente.

- Qualificações do Consultor

Os técnicos especialistas  a serem contratados deverão possuir as seguintes qualificações:

Técnico Especialista em Administração Contábil, Financeira e Licitações - ter experiência nas áreas administrativa, orçamentária e financeira.

No apoio a Coordenação Geral, até 5 profissionais contratados, sendo:

- 1 técnico especialista da área contábil;

- 1 técnico especialista da área de finanças e administração’

- 1 técnico especialista da área de licitações;

- 3 assistentes administrativos, sendo 1 de cada componente do projeto, com experiência em procedimentos administrativos, licitatórios, arquivamento e informática básica.

6.	Custo dos Trabalhos

Tabela PNUD

7.	Forma de Pagamento

Os pagamentos dos honorários serão efetuados mensalmente.

8.	Insumos

Caso o técnico venha realizar viagens para o desenvolvimento dos trabalhos, deverá receber passagens, diárias e auxílio transporte.

# Anexo 5

Cronograma de Monitoramento e Avaliação do Programa

a) reuniões de monitoramento:

|  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Reuniões Tripartite |  |  |  |  |
| 1. Preparar/submeter relatório de progresso | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
| 2. Realizar reunião | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
| II. Término do Projeto |  |  |  |  |
| 1. Preparar/submeter relatório final (Projeto) |  |  |  | Julho |
| 2. Realizar Reunião Tripartite Final |  |  |  | Julho |
| 3. Realizar Revisão Financeira Semi-Final |  |  |  | Junho |
| 4. Realizar Transferência de Equipamento |  |  |  | Julho |
| 5. Elaborar Relatório de Encerramento de Projeto (P.O/PNUD) |  |  |  | Agosto |

b) reuniões de avaliação:

| III. Avaliação | Ano1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Final |  |  |  |  |
| a) Definir metodologia | Junho | Junho | Junho | Junho |
| b) Definir bases de dados e indicadores | Julho | Julho | Julho | Julho |
| c) Realizar avaliação | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
| d) Disseminar resultados (seminários, encontros, workshops) | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |

# Anexo 6

### Programa de Aquisições e Programa de Treinamento

# Anexo 7

### Special Implementation Procedures for Cost Sharing Derived from World Bank Group Operations

STANDARD WORLD BANK GROUP COST SHARING ANNEX

June 22, 2000 Update of the Version Approved

by the UNDP and the World Bank

on February 11, 1994

Standard Annex to be used in all UNDP Project Documents which are nationally executed and are partially or totally funded by Government Cost-Sharing resources originating in World Bank Group Loans or Credits, or Technical Cooperation Grants administered by the World Bank Group.

All such Project Documents signed between the Government and UNDP will contain standard text in the Chapter “Legal Framework” as follows:

“This UNDP Project is (partially) funded from resources made available to the Government by the World Bank Group under Loan/Credit/Technical Cooperation (TC) Agreement No. 4604/BR, (hereinafter called the World Bank Agreement), between the Government of the Federative Republic of Brazil and the World Bank Group and will be implemented in accordance with the provisions of this Project Document and the “Special Implementation Procedures” Annex 7, attached hereto, which is an integral part of this Project Document.”

ANNEX 7:  “SPECIAL IMPLEMENTATION PROCEDURES FOR COST SHARING DERIVED ROM WORLD BANK GROUP OPERATIONS”

UNDP Project Document No.: BRA/01/007

Title: PROGER

between the Government of the Federative Republic of Brazil (the Government)

And the United Nations Development Programme (UNDP)

A.	RELATIONSHIPS BETWEEN UNDP, THE GOVERNMENT AND THE WORLD BANK GROUP

1.	The Government and UNDP have agreed to cooperate in the implementation of this UNDP Project hereinafter called the UNDP Project which is (partly) funded from resources made available to the Government by the World Bank Group under the agreement specified in the “Legal Framework” section of this Project Document. The Government has agreed that these funds will be provided to UNDP on a cost-sharing basis. The sources of financing for this Project are as stated in attached budget.

2.	The Government shall maintain overall responsibility for the execution of the UNDP Project. In accordance with UNDP’s rules, applicable to this UNDP project, the Government is responsible for selecting the implementation procedures applicable thereto, which are the same as the implementation provisions set forth in the World Bank Agreement.

3.	The Government shall obtain the World Bank Group’s “no objection” before making any substantial changes in the UNDP Project, such as its objectives, activities, implementation arrangements, budget, etc. Simple annual budget rephasings need not be cleared with the World Bank Group, which will be informed of such changes by the Government.

4.	The Government and UNDP have agreed to designate a “National Executing Institution” as the executing agency for the UNDP Project, which shall be the same as the agency designated for the execution of the project under the World Bank Agreement, if applicable. The National Executing Agency shall have the overall responsibility for procuring UNDP Project inputs, including preparation of Terms of Reference, the processing of bid invitations and evaluations and selection of consultants. UNDP shall assist the National Executing Agency in the execution of the UNDP Project and may provide support services to it in accordance with the rules and regulations of UNDP.

B.	THE COST SHARING CONTRIBUTION

5.	The Cost Sharing Contribution as set forth in paragraph A1 of this Annex shall be utilized by the Government to defray the cost of inputs under this Project Document, [and the cost of support services relating thereto incurred by the UNDP field office].  The level of activities and responsibilities of UNDP as set out in this Project Document shall be dependent on receipt by UNDP of the Cost Sharing Contribution and the Government cash contribution, if any, in the amounts specified in the budget of this Project Document. All financial accounts shall be expressed in US Dollars. The category in Schedule 1 of the World Bank Loan/Credit Agreement (or the category in an analogous section of any other applicable World Bank agreement) to be drawn upon to cover the cost of each activity listed in the UNDP Project budget is also indicated either in the cost Sharing payment schedule or in the UNDP Project Budget.

6.	The systems of UNDP should have the ability to track the following:

- Cash Receipts – by funding source;

- Cash Disbursements – by category of Schedule 1 of the World Bank Loan/Credit Agreement (or the analogous section of any other applicable World Bank Agreement), project component and sub-component, funding source, type of expenditure (local vs. foreign) and geographic location (if applicable);

- Special Account (SA) – payments, replenishments, bank account statements and reconciliation;

- Actual expenditures vs. Budget;

- Contract expenditures and procurement management;

(f)	Performance monitoring indicators.

This should enable UNDP to provide the Government with all necessary information to prepare Project Management Reports (PMRs) in accordance with the World Bank’s Project Financial Management Manual (Exposure Draft, February 1999).

7.	The Government provides all appropriate World Bank Group project documents to UNDP, including but not limited to relevant sections of the following:  (a) the World Bank Agreement; (ii) the Project Appraisal Document (PAD); and (iii) the Project Implementation Plan.

8.	The Government may choose any of the following methods of payment for the Cost Sharing Contribution:

(a)	Payment by the Government from (i) its own resources or (ii) the Special Account (in the World Bank Agreement, if any); or

(b)	Direct payment by the World Bank Group upon the Government’s request (not available under PMR-based disbursement).

9.	Separate schedules of payments attached to the UNDP project budget are included for each source of cost sharing. The schedule of payments includes a realistic estimate of an appropriate amount of the advance payment for a period not exceeding six months. This estimate is based on Work Plan prepared by the Government, and agreed by the World Bank Group. This advance will be used as a revolving fund for project expenditures and will be replenished upon receipt from the Government of a request based on actual expenditures reported by UNDP. Replenishment requests should be submitted monthly, or quarterly when PMR based disbursement is used. The advance will be recovered commencing six months prior to the loan/credit/grant closing date. This information will be presented in the format set forth in the World Bank Group’s “disbursement Letter” to the World Bank Group’s borrower.

10.	UNDP shall cover it’s administrative expenses by charging the amount (stated on budget line 158) in relation to the expenditures under this Project Document originating in the Contribution.  In accordance with UNDP rules and regulations, this amount shall be utilized by UNDP in reimbursement for support services required under this Project Document. These services may include accounting, payroll, financial reporting, computer time, secretarial and other assistance.  Any increase or decrease in the amount of the administrative costs resulting from increases or decreases in the amount of the UNDP Project will be mutually agreed by the Government and UNDP

11.	If, for whatever reason, the amounts deposited by the Government shall be insufficient to defray the cost of the inputs agreed to under this Project Document, UNDP shall inform the Government with a view to securing additional financing. Should such further financing not be available, the assistance to be provided under this Project Document may be reduced, suspended or terminated by UNDP, after appropriate discussion with the Government and the World Bank Group.

12.	Any interest earned on the undisbursed funds received in accordance with paragraph 8 of this annex does not accrue to the project account. It reverts to UNDP’s Country Programme.

13.	Under nationally executed projects, it is the responsibility of the Government to carry out an independent audit of all funds under this Project Document.  UNDP shall make available to the Government all financial and other information that may be required in connection with such an audit. UNDP retains the right to carry out additional audits in accordance with its audit rules and practices.

14.	UNDP will make payments and record expenditures at the Official UN Rate of Exchange in effect on the date of the transaction.

C.	PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

15.	The Government has agreed to carry out all procurement activities required for the execution of the World Bank cost shared portion of the UNDP Project in accordance with the provisions of the World Bank Agreement, the World Bank Guidelines on the “Selection and Employment of Consultants” and “Procurement”, as applicable. World Bank standard bidding documents will be used. However, UNDP standard documents may be used in all cases where World Bank documents do not exist, subject to the World Bank Group’s Agreement. Contracting and Procurement steps are set forth in the attached tables. The contracts to be signed by UNDP will include special additional clauses agreed with the Bank to preserve UNDP special legal status.

16.	UNDP shall not provide support services with respect to the contracting of consultants, placing of goods orders or making related payments without the specific agreement of the National Executing Agency. The National Executing Agency will not request UNDP’s support without having obtained the World Bank Group’s “no objection”, when required under the World Bank Agreement.

17.	All consultants will report to and will be supervised by officials designated by the National Executing Agency. In the case of unsatisfactory performance by any consultant, the Government and UNDP shall carry out consultations on the matter. The Government is responsible to carry out consultations with the World Bank Group on the matter and on contemplated action, if any, in respect thereto.

D.	GOODS

18.	Equipment, supplies, and other property (the goods) financed from the contribution shall be adequately insured at all times and the ownership thereof shall vest in UNDP until delivery and/or installation at the Project site. Transfer of ownership to the government will be made ensuring that:  (a) all such goods shall be used exclusively in support of the Project under the World Bank Agreement during its implementation and thereafter be retained by the respective beneficiary agency; and (b) the Government assumes full responsibility of the maintenance of such goods and the provision of adequate insurance.

19.	Procurement Plan. The National Executing Agency with the assistance of UNDP will prepare a procurement plan for the project, agreed by the Government and covering as a minimum the next year. The plan will be updated every six months on a rolling basis and submitted to the World Bank Group by the Government for approval. This plan should include: a list of contracts to be procured; estimated contract costs; schedule for bidding; and method of procurement or selection of the consultants.

20.	Post-Procurement Review and Procurement Audits. Each contract for goods and services not subject to prior review by the Bank as stipulated in the World Bank Agreement will be subject to examination by sampling by auditors selected by the World Bank and by Bank Group supervision missions. The National Executing Agency, with the assistance of UNDP, shall, in a timely manner, make available to the auditors all information that may be required in connection with such an audit. To facilitate procurement supervision, review and procurement auditing, UNDP and the National Executing Agency will keep records of all procurement activities. These records will include: (i) public notices of bidding opportunities; (ii) bidding documents and addenda; (iii) bid opening information; (iv) bid evaluation reports; (v) formal appeals by bidders and outcomes; (iv) signed contract documents and addenda and amendments; (vii) records on claims and dispute resolutions; (viii) records of time taken to complete key steps in the process.

E.	REVIEW

21.	The UNDP Project shall be subject to a review process at least once a year for long-term projects. The government shall invite the World Bank Group to participate. The Government shall invite UNDP to participate in the review process of the World Bank Project of which UNDP project forms part.

F.	COMPLETION

22.	UNDP shall return to the Loan or Credit or Technical Cooperation  account, prior to the closing date specified in the World Bank Agreement, any unutilized funds out of payments that were made from the Loan/Credit Technical Cooperation account. The Government will inform UNDP of any extension to the closing date agreed to by the World Bank Group.

G.	TERMINATION

23.	This Project Document shall cease to be in force thirty days after either of the parties may have given notice in writing to the other party of the decision to terminate the agreement. The Government shall consult with the World Bank Group prior to giving any termination notice, or immediately after receiving any notice from the UNDP, as the case may be.

Introduction

UNDP Cost Sharing (CS) Project Documents shall be signed by the UNDP Resident Representative.

The respective responsibilities and average lapse times for contracting consultants and procuring equipment are set forth in the following tables.

Table 1

Individual Consultants (International)

The responsibilities of the National Executing Agency and UNDP with respect to engaging individual consultants shall be as follows [MARK THE GOVERNMENT OR UNDP COLUMN AS APPROPRIATE]:

| Government | UNDP | Activity | Average Lapse Time To Take Action (Working Days) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preparation of Terms of Reference |  |
|  |  | Review/revision of Terms of Reference |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to TOR |  |
|  |  | Preparation of proposed shortlist (if required) |  |
|  |  | Approval of shortlist |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to shortlist |  |
|  |  | Selection of consultants |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to selection |  |
|  |  | Contract Negotiation |  |
|  |  | Contract Signing |  |
|  |  | Contract administration, including travel authorization/arrangements |  |
|  |  | Technical supervision of consultants |  |
|  |  | Evaluation of work-progress |  |
|  |  | Review/approval of final report |  |
|  |  | Payment |  |
|  |  | Contract Signing |  |
|  |  | Project Management Report preparation (required under LACI) |  |

TABLE 2

Individual Consultants (National)

- The responsibilities of the National Executing Agency and UNDP with respect to engaging individual consultants shall be as follows [MARK THE GOVERNMENT OR UNDP COLUMN AS APPROPRIATE]:

| Government | #### UNDP | ### Activity | Average Lapse Time To Take Action (Working Days) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preparation of Terms of Reference |  |
|  |  | Review/revision of Terms of Reference |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to TOR |  |
|  |  | Preparation of proposed shortlist (if required) |  |
|  |  | Approval of shortlist |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to shortlist |  |
|  |  | Selection of consultants |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to selection |  |
|  |  | Contract Negotiation |  |
|  |  | Contract Signing |  |
|  |  | Contract administration, including travel authorization/arrangements |  |
|  |  | Technical supervision of consultants |  |
|  |  | Evaluation of work-progress |  |
|  |  | Review/approval of final report |  |
|  |  | Payment |  |
|  |  | Contract Signing |  |
|  |  | Project Management Report preparation (required under LACI) |  |

TABLE 3

Consulting Firms

The responsibilities of the National Executing Agency and UNDP with respect to engaging consulting firms shall be as follows [MARK THE GOVERNMENT OR UNDP COLUMN AS APPROPRIATE]:

| Government | #### UNDP | Activity | Average Lapse Time To Take Action (Working Days) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preparation of Terms of Reference |  |
|  |  | Review/revision of Terms of Reference |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to Terms of Reference |  |
|  |  | Advertising (if required) |  |
|  |  | Pre-qualification (if required) |  |
|  |  | Preparation of proposed shortlist |  |
|  |  | Approval of shortlist |  |
|  |  | Securing World Bank's "no objection" to shortlist |  |
|  |  | Preparation of RFP/ |  |
|  |  | Securing Bank’s “no objection” to RFP |  |
|  |  | Evaluation of proposals |  |
|  |  | Securing Bank’s “no objection” to evaluation report(s) and recommended award |  |
|  |  | Contract Negotiation |  |
|  |  | Securing the World Bank's "no objection" to negotiated contract |  |
|  |  | Award of contract |  |
|  |  | Contract administration |  |
|  |  | Technical supervision and evaluation |  |
|  |  | Payment to consultants |  |
|  |  | PMR Report preparation |  |

TABLE 4

##### Procurement of Goods

The responsibilities of the National Executing Agency and UNDP with respect to procuring goods shall be as follows [MARK THE GOVERNMENT OR UNDP COLUMN AS APPROPRIATE]:

| Government | UNDP | Activity | Average Lapse Time To Take Action (Working Days) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preparation of list of goods to be procured |  |
|  |  | Preparation of detailed specifications |  |
|  |  | Finalization of specifications |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to specs |  |
|  |  | Preparation of bidding documents (including specs) |  |
|  |  | Review/Revision of bidding documents |  |
|  |  | Securing the World Bank’s “no objection” to bidding documents |  |
|  |  | Advertising (if required) |  |
|  |  | Pre-qualification (if required) |  |
|  |  | If pre-qualification: preparation of proposed shortlist |  |
|  |  | If pre-qualification: approval of shortlist |  |
|  |  | If pre-qualification: concurrence with approved shortlist |  |
|  |  | If pre-qualification: securing World Bank’s “no objection” to shortlist |  |
|  |  | Issuing bidding documents |  |
|  |  | Evaluation of bids |  |
|  |  | Recommendation for award |  |
|  |  | Concurrence with recommendation |  |
|  |  | Securing World Bank’s “no objection” to award |  |
|  |  | Award of contract |  |
|  |  | Contract preparation, negotiation and signing |  |
|  |  | Placing purchase order |  |
|  |  | Inspection and shipment |  |
|  |  | Customs clearance |  |
|  |  | Receipt and acceptance of equipment |  |
|  |  | Payment to supplier |  |
|  |  | Project Management Report preparation |  |

TABLE 5

Training Activities

The responsibilities of the National Executing Agency and UNDP with respect to conducting training activities shall be as follows [MARK THE GOVERNMENT OR UNDP COLUMN AS APPROPRIATE]:

| Government | UNDP | Activity | Average Lapse Time To Take Action (Working Days) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preparation of training plan |  |
|  |  | Securing World Bank's "no objection" to plan |  |
|  |  | Designing requirements for specific training |  |
|  |  | Selection of candidates |  |
|  |  | Securing World Bank's "no objection" to candidates |  |
|  |  | Confirming language abilities of candidates (if required) |  |
|  |  | Identification of appropriate programs |  |
|  |  | Placement |  |
|  |  | Travel arrangements |  |
|  |  | Financial arrangements for trainees and institutions |  |
|  |  | Monitoring of performance |  |
|  |  | Logistical support and insurance |  |

TABLE 6

Financial Administration

The responsibilities of the National Executing Agency and UNDP with respect to accounting and financial administration of the Project shall be as follows [MARK THE GOVERNMENT OR UNDP COLUMN AS APPROPRIATE]:

| Government | UNDP | Activity | Average Lapse Time To Take Action (Working Days) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preparation of Annual Workplan on which project budget is based |  |
|  |  | Securing World Bank's "no objection" to Annual Workplan |  |
|  |  | Preparation and Issuance of Loan Withdrawal Application, with PMR (if applicable) |  |
|  |  | Maintenance of separate ledger account for project funds |  |
|  |  | Annual Review of progress against workplan and agreement on necessary budget revisions |  |
|  |  | Request World Bank's "no objection" to project document amendments including substantive budget revisions |  |
|  |  | Preparation of annual financial statements for presentation to auditors |  |
|  |  | Audited statements |  |
|  |  | Final audit report |  |
|  |  | Closure of accounts and return of unspent balance to loan account |  |

CHECKLIST

UNDP WORLD BANK LOAN

FINANCED COST SHARING ARRANGEMENTS (CSAs)

UNDER NATIONAL EXECUTION

I.	BACKGROUND

1.	The issues set forth below have required clarification during the first years of implementation of the Standard Annex to UNDP Nationally Executed Cost Sharing Project Documents agreed between the Bank and UNDP in February 1994.  This Checklist is intended to provide guidance to UNDP Country Office staff and Bank Task Managers TM(s). It has been agreed in its current form by UNDP and the Bank'.

2.	In accordance with UNDP rules, the Government is responsible for selecting the implementation procedures applicable to Nationally Executed Cost Sharing Projects. Those procedures are the same as the implementation provisions set forth in the Bank loan agreement, as indicated in paragraph 2 of the Cost Sharing Annex. This is the basis for the Standard Cost Sharing Annex and this Checklist.

II. 	APPROVAL OF CSA DOCUMENTS

3.	The Bank’s and UNDP’s policy is that the use of UNDP to support  borrowers to ensure efficiency and transparency in the management and implementation of projects should reinforce the development of  capacity in the borrower’s National Executing bodies  and, thereby, reduce the dependence on such support over time.  Consequently when UNDP’s support is requested by Government, UNDP’s intervention will include capacity development measures for the relevant National Executing bodies, including benchmarks and indicators to assess progress according to an agreed capacity monitoring plan. .

4.	CSAs are acceptable to the Bank on a sole source basis if either: (a) upon the Government’s request, the Bank agrees that provisions of paragraphs 3.9 and 3.13 of the Bank’s “Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers” (January 1997, revised September 1997, revised September 1997 and January 1999; the “Consultant Guidelines”) have been complied with; or (b;UNDP services are paid for with proceeds other than from the World Bank loan.

5.	Future Projects and Projects under Preparation: the decision to retain UNDP to support the borrower in implementing the project will be taken on a case by case basis, based on the sole source criteria set forth in the Consultant Guidelines mentioned above. The participation of UNDP in project implementation will be justified in the Bank’s appraisal document and the degree of its participation will also be described. The appraisal document should identify the reasons for using UNDP and propose how to create the local institutional capacity to avoid perpetuating such use. The actions proposed to create local institutional capacity could be included in the project or in the Country Assistance Strategy (CAS) dialog between the Bank and the Government. This would apply to future projects.

6.	Ongoing Projects: In the case of ongoing projects and projects in advanced stage of preparation, UNDP can be retained to support the borrower in implementing the project under the same conditions as set forth in para. 4 above, i.e. in cases where UNDP is the only organization that can offer the services needed for that specific case; in cases of emergencies; in cases where the assignment is very small (under $100,000); or when the borrower wishes to finance the cost associated with UNDP (their overhead).

7.	CSA Project Documents should be amended as needed to ensure consistency between the standard UNDP text and the CSA Annex. The Annex in turn assures consistency between the UNDP CSA Project Document and the Loan Agreement.

8.	When there is a possibility that the Government may wish to replace UNDP grant financing with a Government Cost Sharing Contribution from a Bank operation, Bank procurement procedures should be followed by the Government to ensure eligibility for subsequent Bank reimbursement.

9.	Borrower requests for cost sharing arrangements for the sole purpose of avoiding taxes are unacceptable to UNDP and to the Bank.

III. 	CONTRACTING OF CONSULTANTS (Cost Sharing Annex; Para 15)

10.	The Bank's applicable Standard  Request for Proposals for consultant services  is mandatory for all contracts with consulting firms whenever competitive selection procedures are used. To the extent other mandatory forms for smaller contracts with firms are developed by the Bank they too must be used with the agreement of the Bank. In the absence of such mandatory forms, UNDP or other contract forms acceptable to the Bank may be used. It is expected that non-mandatory model contract forms will be developed by the Bank for individual consultants. The contracts to be signed by UNDP will include special additional clauses agreed with the Bank to preserve UNDP special legal status.

11.	When UNDP's Standard Consultant Contract is used, most references to the UNDP Resident Representative, such as in the “Recision” clause, should be eliminated and replaced with the government executing agency, which is substantively responsible for the project implementation.

12.	The UNDP will not process contracts on behalf of the government executing agencies without a copy of the Bank's "no objection" when this is required.  The Bank will send its "no objection" to the government executing agency with a simultaneous copy to UNDP to expedite the contracting process. No additional reviews by the UNDP Country Office are needed. However, if the salary proposed for a local consultant is significantly out of line with UNDP's local fee scales, or any other issue requires clarification, the UNDP will bring this to the attention of the government and the Bank preferably by phone and preferably prior to the giving of the Bank's “no objection”.

13.	With respect to international consultants it is noted that the costs of some consulting firms and individuals may be relatively high when compared to fees normally acceptable under UNDP procurement guidelines. Such high fees do not necessarily preclude the Bank's approval, provided the consultants have been selected for an assignment on the basis of technical merit. However, if UNDP has concerns about such fees, the Bank should be consulted.

14.	Most Loan Agreements establish a threshold for the hiring of consultants below which the Bank's “no objection” need not be sought by the borrower. UNDP's role when the Bank's "no objection" is not required should be established prior to signing the Cost Sharing Document. If the borrower agrees that UNDP's usual contract review procedures will be followed, this should be explicitly stated in the table attached to the CSA Annex. UNDP approvals should be carried out as expeditiously as possible.  For contracts below the threshold for the Bank's review which the Government wishes to be processed by UNDP, the borrower remains obligated to absorb the cost from its own resources if the contract is later declared ineligible for financing by the Bank.

15.	Whenever the Bank's "no objection" has been given, in accordance with UNDP's rules applicable to national execution, it is not mandatory for the UNDP Country Office to submit the same contract for review by either the UNDP Country Office Contracts Committee (contracts between $30,000 and $100,000) or the Contracts Committee at UNDP Headquarters (contracts over $100,000).

16.	Contracts of more than one year maybe signed since UNDP's Directive

UNDP/PROG/93/5 of December 17, 1993 does not apply when the Government as Executing Agency is involved in the selection of goods and services.

- PROCUREMENT OF GOODS(Cost Sharing Annex, Para 18

17.	The method of purchase of goods, including contract value thresholds, specified in the Loan Agreement (e.g. ICB, LB, NCB) shall be followed. The Bank's standard bidding documents and standard bidding documents for national competitive bidding agreed between the Bank and Borrowers must be used where they exist. . The contracts to be signed by UNDP will include special additional clauses agreed with the Bank to preserve UNDP special legal status.

18.	When the borrower requires UNDP's assistance in drawing up technical specifications, research on alternative specifications, or verification of compatibility of various types of equipment, the UNDP Country Office may request external assistance if the technical expertise does not exist in the Country Office.

19.	Whenever the Bank's “no objection” has been given, in accordance with UNDP's rules applicable to national execution, it is not mandatory for the UNDP Country Office to submit the same proposal to the local Contracts Committee or to the Contracts Committee at UNDP Headquarters. Loan Agreements generally provide monetary contract thresholds below which Bank prior review of procurement of goods is not required. These thresholds vary widely from operation to operation. It should be determined prior to CSA signing whether the government wishes the UNDP Country Office to review such equipment purchase requests. For procurement of goods below the threshold for Bank review, the borrower remains obligated to absorb the cost from its own resources if the item purchased is later declared ineligible for financing by the Bank.

V.	WORKS

20.	The principles stated above for contracting of consultants and procurement of equipment apply equally to works.

VI. 	UNDP CSA BUDGET

21.	Relevant allocations in Schedule 1 to the Loan Agreement should be translated into the UNDP budget format covering individual consultants, consulting firms, goods and training. It is understood that the UNDP budget breakdown, particularly at the inception of the project, is an estimate that will need to be adjusted when consultants are actually identified and recruited.  UNDP will process expeditiously consultant recruitment and goods purchase at the request of the government executing agency, under advanced authorization if necessary, and will revise the budget subsequently, as required.

22.	The UNDP overhead administrative expenses (para 10 of the CSA Annex) is based on a percentage, normally 3 to 5% of the total project cost, depending on the cost to UNDP to provide the support services requested, but it may also be combined with a flat charge to cover specialized expertise added on an ad hoc basis to local Country Office staff. A detailed breakdown of the overhead is not necessary. These costs may be covered from the loan proceeds (if the World Bank Loan Agreement so allows) or from the Government's counterpart contribution to the project

VII. 	DISBURSEMENT (Cost Sharing Annex, Para 5-12)

23.	For cases where the World Bank Loan Agreement allows the use of Statements of Expenditure (SOE) current Bank procedures establish that the SOE limits normally be equal to the Bank's prior review thresholds, and both are stipulated in the Loan Agreement. For contracts requiring the Bank's prior review, disbursement should not commence until the Bank has received one  conformed copy of the signed contract and the contract information has been duly entered in the Bank's MIS.

24.	The percentages of financing stipulated in Schedule I of the Loan Agreement to be shared between the Bank loan and the Government's counterpart contribution (or third party contribution) are applicable to each individual payment. The UNDP Country Office should pay particular attention to expenditures for which loan financing is below 100% to ensure that counterpart funds are available at the time of payment. For purposes of paragraph 5 of the standard CSA Annex, the UNDP CSA Document Budget should include a table cross referencing the categories in the table in Schedule 1 to the Loan Agreement with each line in the UNDP budget.

25.	The Bank does not finance local taxes. When the Bank finances 100% of a local expenditure, it is the obligation of the borrower (with assistance of the UNDP Country Office) to net out taxes if these are identifiable. It would be helpful, in this connection, if the CSA budget or Cost Sharing Annex were to incorporate specific data on counterpart funding to facilitate the review of draft CSAs  and ensure that payments made during implementation are eligible for financing under the loan.

26.	Bank TMs, the borrower, and the UNDP Country Office staff should carefully scrutinize disbursement projections in the Project Appraisal Document  (or updated versions thereof) when preparing draft CSAs. The "up to six month" advance to UNDP mentioned in the Cost Sharing Annex has been applied in some cases regardless of the actual need for the loan funds. Since the borrower pays interest on loan funds from the time they an disbursed from the project account, it is important that the projections be realistic.

27.	Disbursements during the grace period, usually four months following the loan closing date, are permitted for goods, works and services delivered on or before the closing date. Since UNDP would operate only with the advance of funds, UNDP should ensure that no payments are made for expenditures incurred after the closing date. Special attention should be paid to the last transactions that could cause the borrower to incur expenditures inadvertently which are ineligible for financing. In those cases an extension of the closing date must be granted by the Bank before the Bank could recognize the expenditures.

VIII.	AUDIT (Cost Sharing Annex, Para. 13)

28.	CSAs are subject to UNDP's audit requirements as well as the Bank's. Until unified Audit TOR are developed covering both the Bank's and UNDP's needs, and in order to contain costs, it is recommended that the auditor selected by the government and agreed by the Bank be given the TOR covering the needs of both organizations and asked to combine them in one report. The minimum requirements of UNDP and the Bank will thus be met. It is understood that each organization will receive some information it does not need.

29.	Auditors usually require original documents (e.g. invoices). However, the UNDP Country Office is to make available copies of documentation to the Government Executing Agency. If the auditors do not accept such copies, original documents may be made available to the Government's auditors at the UNDP Country Office.  The audits should be carried out in accordance with the timing required in the World Bank loan agreement, normally four to six months following the close of the borrower's fiscal year. The cost of the audit may be covered either from the loan (if specified in the loan agreement) or from the government's counterpart funds. The source of funding should be established at the outset of the project.

30.	UNDP will retain all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing expenditures with respect to which withdrawals from the loan account were made on the basis of Statements of Expenditure (SOEs) or Project Management Reports (PMRs) until at least one year after the Bank has received the audit report for the fiscal year in which the last withdrawal from the Loan Account or payment out of the Special Account was made.

IX.	GENERAL

31.	UNDP will provide Bank staff upon reasonable request with access to all information, documents and other materials in UNDP's possession required to permit compliance with supervision obligations entered into pursuant to Article IX of the Bank's General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements which forms part of the loan agreement.

X.	RECOMMENDATIONS

32.	When the volume of CSAs warrants, UNDP Country Offices should make specific staff available to be dedicated to administration of Bank financed CSAs. Such staff should be specially trained in Bank contracting, procurement, disbursement and audit requirements, and should be familiar with Bank Loan Agreements, particularly as they relate to the UNDP CSA.

33.	In order to expedite project implementation, Bank TMs should review the UNDP project work plan and procurement planning for the next 6-12 months during supervision missions. This should be done jointly with the borrower and UNDP. To the extent possible TMs in the field should: (a) approve TOR for procurement below the established threshold; (b) comment on TOR for procurement above the threshold, consultant's CVs, short lists of firms, draft contracts etc., and include relevant recommendations in the mission's aide-memoire; and (c) arrange with the government for transmittal to UNDP of relevant mission aide memoire.

34.	UNDP Country Offices should obtain for each CSA: (a) the Loan Agreement and any amendments thereto; (b) Project Appraisal Document; and (c) the Disbursement Letter. UNDP should also have copies of the Bank's standard Disbursement Manual, Guidelines for Contracting Consultants and Procuring Equipment, Mandatory Contract Forms and Bidding Documents, Terms of Reference for the Audit of Bank Operations, and the Implementation Handbook for the Loan Administration Change Initiative (LACI) of September 1998.

# Anexo 8

### Acordo de Empréstimo

Fiscal Reform TAL

Legal Department

CONFIDENTIAL DRAFT

(Subject to Change)

JCarvalho

4/20/01 – 1pm

LOAN NUMBER 4604/BR

Loan Agreement

(Fiscal and Financial Management

Technical Assistance Project)

between

FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

and

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION

AND DEVELOPMENT

Dated ________, 2001

LOAN NUMBER 4604/BR

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT, dated __________, 2001, between the FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (the Borrower) and the INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank).

WHEREAS the Borrower, having satisfied itself as to the feasibility and priority of the project described in Schedule 2 to this Agreement (the Project), has requested the Bank to assist in the financing of the Project; and

WHEREAS the Bank has agreed, on the basis inter alia, of the foregoing, to extend the loan provided for in Article II of this Agreement (the Loan) upon the terms and conditions set forth in this Agreement;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE I

General Conditions; Definitions

Section 1.01. The “General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Single Currency Loans” of the Bank, dated May 30, 1995 (as amended through October 6, 1999) (the General Conditions), constitute an integral part of this Agreement.

Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions and in the Preamble to this Agreement have the respective meanings therein set forth and the following additional terms have the following meanings:

(a)	“Eligible Categories” means Categories (1) and (2) set forth in the table in Part A.1 of Schedule 1 to this Agreement;

(b)	“Eligible Expenditures” means the expenditures for goods, consultants' services and training activities referred to in Section 2.02 of this Agreement;

(c)	"Fiscal Responsibility Law" means the Borrower's Complementary Law (Lei Complementar) No. 101, dated May 4, 2000, which establishes public finance norms regarding fiscal management responsibility at the federal, state and municipal levels;

(d)	"MF" means Ministério da Fazenda, the Borrower's Ministry of Finance;

(e)	“MF-MP Arrangement” means the arrangement referred to in Section 5.01 (b) of this Agreement;

(f)	"MP" means Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, the Borrower's Ministry of Planning, Budget and Management;

(g)	“PCUs” means the units referred to in Section 3.03 of this Agreement;

(h)	"PPA" means Plano Plurianual, the Borrower's multi-annual expenditure plan approved by law for a four-year period, which includes, inter alia, measurable physical targets, and actions to achieve such targets, in respect of the several programs under such plan;

(i)	"Project Management Report" means any of the reports prepared in accordance with Section 4.02 of this Agreement;

(j)	"Special Account" means the account referred to in Part B of Schedule 1 to this Agreement; and

(k)	"STN" means Secretaria do Tesouro Nacional, the Borrower's Treasury Secretariat in MF.

ARTICLE II

The Loan

Section 2.01.  The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, an amount equal to eight million eight hundred eighty thousand Dollars ($8,880,000).

Section 2.02.  The amount of the Loan may be withdrawn from the Loan Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement for expenditures made (or, if the Bank shall so agree, to be made) in respect of the reasonable cost of goods, consultants' services and training activities required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan, and in respect of the front-end fee referred to in Section 2.04 of this Agreement.

Section 2.03.  The Closing Date shall be December 31, 2005 or such later date as the Bank shall establish.  The Bank shall promptly notify the Borrower of such later date.

Section 2.04.  The Borrower shall pay to the Bank a front-end fee in an amount equal to one per cent (1%) of the amount of the Loan.  On or promptly after the Effective Date, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and pay to itself the amount of said fee.

Section 2.05. The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge at the rate of three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum on the principal amount of the Loan not withdrawn from time to time.

Section 2.06. (a) The Borrower shall pay interest on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time, at a rate for each Interest Period equal to LIBOR Base Rate plus LIBOR Total Spread.

(b)	For the purposes of this Section:

(i)	“Interest Period” means the initial period from and including the date of this Agreement to, but excluding, the first Interest Payment Date occurring thereafter, and after the initial period, each period from and including an Interest Payment Date to, but excluding the next following Interest Payment Date.

(ii)	“Interest Payment Date” means any date specified in Section 2.07 of this Agreement.

(iii)	“LIBOR Base Rate” means, for each Interest Period, the London interbank offered rate for six-month deposits in single currency for value the first day of such Interest Period (or, in the case of the initial Interest Period, for value the Interest Payment Date occurring on or next preceding the first day of such Interest Period), as reasonably determined by the Bank and expressed as a percentage per annum.

(iv)	“LIBOR Total Spread” means, for each Interest Period: (A) three-fourths of one percent (3/4 of 1%); (B) minus (or plus) the weighted average margin, for such Interest Period, below (or above) the London interbank offered rates, or other reference rates, for six-month deposits, in respect of the Bank’s outstanding borrowings or portions thereof allocated by the Bank to fund single currency loans or portions thereof made by it that include the Loan; as reasonably determined by the Bank and expressed as a percentage per annum.

(c)	The Bank shall notify the Borrower of the LIBOR Base Rate and the LIBOR Total Spread for each Interest Period, promptly upon the determination thereof.

(d)	Whenever, in light of changes in market practice affecting the determination of the interest rates referred to in this Section 2.06, the Bank determines that it is in the interest of its borrowers as a whole and of the Bank to apply a basis for determining the interest rates applicable to the Loan other than as provided in said Section, the Bank may modify the basis for determining the interest rates applicable to the Loan upon not less than six (6) months’ notice to the Borrower of the new basis. The new basis shall become effective on the expiry of the notice period unless the Borrower  notifies the Bank during said period of its objection thereto, in which case said modification shall not apply to the Loan.

Section 2.07. Interest and other charges shall be payable semiannually in arrears on February 15 and August 15 in each year.

Section 2.08. The Borrower shall repay the principal amount of the Loan in accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.

Section 2.09. For purpose of taking any action required or permitted to be taken under the provisions of Section 2.02 of this Agreement and Article V of the General Conditions: (a) the Borrower’s Secretary of the National Treasury, and any person he or she may designate in writing, are designated as representatives of the Borrower with respect to any such action under Parts B and E of the Project; and (b) the Borrower’s Minister of Planning, Budget and Management, and any person he or she may designate, are designated as representatives of the Borrower with respect to any such action under Parts A, C and E of the Project.

ARTICLE III

Execution of the Project

Section 3.01.  The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project, and, to this end, shall carry out Parts A and C of the Project, through MP, Parts B and D of the Project, through MF, and Part E of the Project, through MP and MF jointly, all with due diligence and efficiency and in conformity with appropriate administrative, fiscal management and financial practices and the provisions of the MF-MP Arrangement, and shall provide, promptly as needed, the funds, facilities, services and other resources required for the Project.

Section 3.02.  Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of goods and consultants’ services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be governed by the provisions of Schedule 4 to this Agreement.

Section 3.03.  The Borrower, through MP and MF, shall establish and maintain, during Project implementation, units (the PCUs) each headed by a Project coordinator and with the necessary staffing and assistance required for: (i) managing and coordinating the carrying out of their respective Project activities; (ii) serving as liaison between such Ministries, the Bank and any other entity involved in Project implementation; and (iii) consolidating reports and information on their respective components of the Project, including Project financial management, procurement and disbursement activities.

Section 3.04.  The Borrower shall furnish to the Bank reports by an independent information technology expert or firm on the carrying out of Part D of the Project during the period preceding the date of each such report, as follows:

(a) a first report, not later than three months after the completion of such report or twelve months after the date of this Agreement;

(b) a second report, not later than 12 months after the date of delivery of the first such report to the Bank; and

(c) a third report, not later than 12 months after the date of delivery of the second such report to the Bank.

Section 3.05.  The Borrower shall:

(a)	maintain policies and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate on an ongoing basis, in accordance with indicators agreed with the Bank, the carrying out of the Project and the achievement of the objectives thereof; and

(b)	review with the Bank, on the 24th month after the Effective Date, or such later date as the Bank shall request, the progress achieved in the carrying out of the Project during the period preceding the date of such review, based on the monitoring and evaluation activities referred to in paragraph (a) above, and, thereafter, take all measures required to ensure the efficient completion of the Project and the achievement of the objective thereof, based on the conclusions and recommendations of the said review.

ARTICLE IV

Financial Covenants

Section 4.01.  (a) The Borrower shall, through MF and MP, establish and maintain a financial management system, including records and accounts, and prepare financial statements in a format acceptable to the Bank, adequate to reflect the operations, resources and expenditures of the Borrower related to the Project.

(b)	The Borrower shall:

(i)	have the records, accounts and financial statements referred to in paragraph (a) of this Section for each fiscal year audited in accordance with auditing standards acceptable to the Bank, consistently applied, by independent auditors acceptable to the Bank;

(ii)	furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the end of each such year, (A) certified copies of the financial statements referred to in paragraph (a) of this Section for such year as so audited, and (B) an opinion on such statements, records and accounts (including procurement-related records) and the report of such audit, by said auditors, of such scope and in such detail as the Bank shall have reasonably requested; and

(iii)	furnish to the Bank such other information concerning such records and accounts, and the audit thereof, and concerning said auditors, as the Bank may from time to time reasonably request.

(c)	For all expenditures with respect to which withdrawals from the Loan Account were made on the basis of Project Management Reports or statements of expenditure, the Borrower shall:

(i)	maintain or cause to be maintained, in accordance with paragraph (a) of this Section, records and separate accounts reflecting such expenditures;

(ii)	retain, until at least one year after the Bank has received the audit report for the fiscal year in which the last withdrawal from the Loan Account was made, all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing such expenditures;

(iii)	enable the Bank’s representatives to examine such records; and

(iv)	ensure that such records and accounts are included in the annual audit referred to in paragraph (b) of this Section and that the report of such audit contains a separate opinion by said auditors as to whether the Project Management Reports or statements of expenditure submitted during such year, together with the procedures and internal controls involved in their preparation, can be relied upon to support the related withdrawals.

Section 4.02.   (a)  Without limitation upon the provisions of Section 4.01 of this Agreement, the Borrower, through MF and MP, shall carry out a time-bound action plan acceptable to the Bank for the strengthening of the financial management system referred to in paragraph (a) of said Section 4.01 in order to enable the Borrower, not later than one year after the Effective Date, or such later date as the Bank shall agree, to prepare quarterly Project management reports, acceptable to the Bank, each of which to:

(i) 	(A) set forth actual sources and applications of funds for the Project, both cumulatively and for the period covered by said report, and projected sources and applications of funds for the Project for the six-month period following the period covered by said report, and (B) show separately expenditures financed out of the proceeds of the Loan during the period covered by said report and expenditures proposed to be financed out of the proceeds of the Loan during the six-month period following the period covered by said report;

(ii)	(A) describe physical progress in Project implementation, both cumulatively and for the period covered by said report, and (B) explain variances between the actual and previously forecast implementation targets; and

(iii)	set forth the status of procurement under the Project and expenditures under contracts financed out of the proceeds of the Loan, as at the end of the period covered by said report.

(b)	Upon the completion of the action plan referred to in paragraph (a) of this Section, the Borrower shall prepare, in accordance with guidelines acceptable to the Bank, and furnish to the Bank not later than 45 days after the end of each calendar quarter a Project Management Report for such period.

ARTICLE V

Effectiveness; Termination

Section 5.01. The following events are specified as additional conditions to the effectiveness of this Agreement, within the meaning of Section 12.01 (c) of the General Conditions:

(a)  the PCUs have been established as provided in Section 3.03 of this Agreement, and the Bank has been furnished with evidence that the PCUs have assistance, satisfactory to the Bank, to carry out the procurement actitivities under their respective Project components; and

(b)  an administrative arrangement (convênio), satisfactory to the Bank, has been entered into between MF and MP for purposes of defining the respective roles of MF and MP, and the procedures for cooperation between them, in the carrying out of the Project.

Section 5.02.  The following is specified as an additional matter, within the meaning of Section 12.02 (c) of the General Conditions, to be included in the opinion or opinions to be furnished to the Bank, namely, that this Agreement has been validly registered with the Central Bank of Brazil.

Section 5.03.  The date _______, 2001 is hereby specified for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions.

ARTICLE VI

Representative of the Borrower; Addresses

Section 6.01. Except as provided in Section 2.09 of this Agreement, the Minister of Finance of the Borrower is designated as representative of the Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions.

Section 6.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01 of the General Conditions:

For the Borrower:

Ministério da Fazenda

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” - 8° andar

70048-900 Brasília, D.F.

Brazil

Facsimile: (011-55-61) 412-1740

With copies to:

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria de Assuntos Internacionais

Esplanada dos Ministérios, Bloco "K" - 5 andar

70040-906 Brasília, D.F.

Brazil

Facsimile: (011-55-61) 225-4022

For the Bank:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable address:		Telex:			Facsimile:

INTBAFRAD		248423 (MCI) or	(202) 477-6391

Washington, D.C.	  64145 (MCI)

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in the District of Columbia, United States of America, as of the day and year first above written.

FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

By

Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By

Acting Regional Vice President

Latin America and the Caribbean

SCHEDULE 1

Withdrawal of the Proceeds of the Loan

A.	General

1.	The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each Category and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category:

Amount of the

Loan Allocated	% of

(Expressed in	Expenditures

Category	Dollars)	to be Financed

(1)       Goods:			100% of foreign				expenditures, 	   (a) under Parts 			100% of local

A and C of the Project		588,200	expenditures (ex-

factory-cost) and

(b) under Part B			80% of local

of the Project		2,141,800	expenditures for

other items

procured locally

(2)	Consultant’s services			100%

and training:

(a) under Parts

A and C of the Project		3,035,000

(b) under Part B

of the Project		2,744,000

(c) under Part E

of the Project		282,200

(4)	Front-end fee	  	88,800	Amount due

pursuant to

Section 2.04 of

this Agreement

________

TOTAL                 	      8,880,000

2.	For the purposes of this Schedule, the term:

(a)	“foreign expenditures” means expenditures in the currency of any country other than that of the Borrower for goods supplied from the territory of any country other than that of the Borrower;

(b)	“local expenditures” means expenditures in the currency of the Borrower or for goods supplied from the territory of the Borrower; and

(c)	"training" includes travel costs and per diems of trainees, and costs of course materials.

3.	Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no withdrawals shall be made in respect of payments made for expenditures prior to the date of this Agreement, except that withdrawals, in an aggregate amount not exceeding $100,000, may be made on account of payments made for expenditures incurred within twelve months after the date of this Agreement but not earlier than February 1, 2001.

4.	The Bank may require withdrawals from the Loan Account to be made on the basis of statements of expenditures for training, and for expenditures under contracts for the purchase of goods and consultants' services that are not subject to prior review by the Bank pursuant to Section I, Part D.2, and Section II, Part D.2, of Schedule 4 to this Agreement, all under such terms and conditions as the Bank shall specify by notice to the Borrower.

B.	Special Account

1.	The Borrower shall open and maintain in Dollars a special deposit account in a commercial bank, acceptable to the Bank, on terms and conditions satisfactory to the Bank, including appropriate protection against set-off, seizure and attachment.

2.	After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Special Account has been opened, withdrawals from the Loan Account of amounts to be deposited into the Special Account shall be made as follows:

(a)	until the Bank shall have received (i) the first Project Management Report and (ii) a request from the Borrower for withdrawal on the basis of Project Management Reports, withdrawals shall be made in accordance with the provisions of Annex A to this Schedule 1; and

(b)	upon receipt by the Bank of a Project Management Report, accompanied by a request from the Borrower for withdrawal on the basis of Project Management Reports, all further withdrawals shall be made in accordance with the provisions of Annex B to this Schedule 1.

3.	Payments out of the Special Account shall be made exclusively for Eligible Expenditures.  For each payment made by the Borrower out of the Special Account, the Borrower shall, at such time as the Bank shall reasonably request, furnish to the Bank such documents and other evidence showing that such payment was made exclusively for Eligible Expenditures.

4.	Notwithstanding the provisions of Part B.2 of this Schedule, the Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account:

(a)	if the Bank determines at any time that any Project Management Report does not adequately provide the information required pursuant to Section 4.02 of this Agreement;

(b)	if the Bank determines at any time that all further withdrawals should be made by the Borrower directly from the Loan Account; or

(c)	if the Borrower shall have failed to furnish to the Bank within the period of time specified in Section 4.01 (b) (ii) of this Agreement, any of the audit reports required to be furnished to the Bank pursuant to said Section in respect of the audit of:  (A) the records and accounts for the Special Account; or (B) the records and accounts reflecting expenditures with respect to which withdrawals were made on the basis of Project Management Reports or statements of expenditure, as the case may be.

5.	The Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account in accordance with the provisions of Part B.2 of this Schedule if, at any time, the Bank shall have notified the Borrower of its intention to suspend in whole or in part the right of the Borrower to make withdrawals from the Loan Account pursuant to Section 6.02 of the General Conditions.  Upon such notification, the Bank shall determine, in its sole discretion, whether further deposits into the Special Account may be made and what procedures should be followed for making such deposits, and shall notify the Borrower of its determination.

6.	(a)	If the Bank determines at any time that any payment out of the Special Account was made for an expenditure which is not an Eligible Expenditure, or was not justified by the evidence furnished to the Bank, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, provide such additional evidence as the Bank may request, or deposit into the Special Account (or, if the Bank shall so request, refund to the Bank) an amount equal to the amount of such payment.  Unless the Bank shall otherwise agree, no further deposit by the Bank into the Special Account shall be made until the Borrower has provided such evidence or made such deposit or refund, as the case may be.

(b)	If the Bank determines at any time that any amount outstanding in the Special Account will not be required to cover payments for Eligible Expenditures during the six-month period following such determination, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, refund to the Bank such outstanding amount.

(c)	The Borrower may, upon notice to the Bank, refund to the Bank all or any portion of the funds on deposit in the Special Account.

(d)	Refunds to the Bank made pursuant to sub-paragraph (a), (b) or (c) of this paragraph 6 shall be credited to the Loan Account for subsequent withdrawal or for cancellation in accordance with the provisions of this Agreement.

Annex A

to

SCHEDULE 1

Operation of Special Account

When Withdrawals Are Not Made

On the Basis of Project Management Reports

1.	For the purposes of this Annex, the term “Authorized Allocation” means the amount of $880,000 to be withdrawn from the Loan Account and deposited into the Special Account pursuant to paragraph 2 of this Annex.

2.	Withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Special Account shall be made as follows:

(a)	For withdrawals of the Authorized Allocation, the Borrower shall furnish to the Bank a request or requests for deposit into the Special Account of an amount or amounts which in the aggregate do not exceed the Authorized Allocation.  On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount or amounts as the Borrower shall have requested.

(b)	For replenishment of the Special Account, the Borrower shall furnish to the Bank requests for deposit into the Special Account at such intervals as the Bank shall specify. Prior to or at the time of each such request, the Borrower shall furnish to the Bank the documents and other evidence required pursuant to Part B.3 of Schedule 1 to this Agreement for the payment or payments in respect of which replenishment is requested. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount as the Borrower shall have requested and as shall have been shown by said documents and other evidence to have been paid out of the Special Account for Eligible Expenditures. Each such deposit into the Special Account shall be withdrawn by the Bank from the Loan Account under one or more of the Eligible Categories.

3.	The Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account, once the total unwithdrawn amount of the Loan minus the total amount of all outstanding special commitments entered into by the Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions shall equal the equivalent of twice the amount of the Authorized Allocation. Thereafter, withdrawal from the Loan Account of the remaining unwithdrawn amount of the Loan shall follow such procedures as the Bank shall specify by notice to the Borrower.  Such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Special Account as of the date of such notice will be utilized in making payments for Eligible Expenditures.

Annex B

to

SCHEDULE 1

Operation of Special Account

When Withdrawals Are Made

On the Basis of Project Management Reports

1.	Except as the Bank may otherwise specify by notice to the Borrower, all withdrawals from the Loan Account shall be deposited by the Bank into the Special Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement. Each such deposit into the Special Account shall be withdrawn by the Bank from the Loan Account under one or more of the Eligible Categories.

2.	Each application for withdrawal from the Loan Account for deposit into the Special Account shall be supported by a Project Management Report.

3.	Upon receipt of each application for withdrawal of an amount of the Loan, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account an amount equal to the lesser of: (a) the amount so requested; and (b) the amount which the Bank has determined, based on the Project Management Report accompanying said application, is required to be deposited in order to finance Eligible Expenditures during the six-month period following the date of such report; provided, however, that the amount so deposited, when added to the amount indicated by said Project Management Report to be remaining in the Special Account, shall not exceed $1,960,000.

SCHEDULE 2

- Description of the Project

The objective of the Project is to assist the Borrower in establishing and modernizing fiscal and financial management tools to implement the Borrower’s fiscal reform program described in the letter sent by the Borrower to the Bank on December 20, 2000, which aims to improve: (a) aggregate fiscal performance through improved public debt management, incentives, and implementation of laws and regulations concerning fiscal responsibilities at the federal, state and municipal levels; (b) the use of public resources through better allocation and technical efficiency of expenditures; and (c) the core financial systems that underpin (a) and (b) above, in order to strengthen the foundations for improved growth, poverty reduction and public service delivery.

The Project consists of the following parts, subject to such modifications thereof as the Borrower and the Bank may agree upon from time to time to achieve such objectives:

Part A:	PPA

Provision of technical assistance to strengthen the PPA processes, allocative efficiency and budget integration through: (a) strengthening of the link between planning and budgeting functions, and studies to improve existing applicable legislation; (b) improvement of PPA’s program evaluation methodologies, including feedback mechanisms for policy and program formulation and budget resource allocation; (c) identification of information needs, elaboration of action plans and systems development for selected Ministries of the Borrower and executors of actions under PPA programs to improve management of PPA programs and availability of PPA information; and (d) strengthening of the capability and commitment of PPA program managers and key government officers involved in PPA program implementation through training and dissemination of PPA best practices.

Part B:	Debt Management

Provision of technical assistance to raise STN's public debt management procedures to world's best practices through:

(a) development of a debt management institutional and analytical framework consisting of: (i) development of analytical debt management framework and unified unit procedures (ii) development of debt management objectives and guidelines; (iii) development of an analytical framework for strategic debt and risk management; (iv) development of debt funding strategies; and (v) implementation of appropriate security, control and internal audit systems and procedures; and

(b) upgrading of information technological systems and analytical tools through: (i) identification and development of new systems; (ii) establishment of a unified information system; (iii) equipping of STN's office for strategic debt analysis with requisite analytical software and hardware; (iv) identification and integration of required information available in other systems; and (v) provision of training for STN's debt management staff.

Part C:	Fiscal Responsibility Law

Provision of technical assistance to strengthen the Borrower’s public sector capability to comply with the Fiscal Responsibility Law and related regulations, including: (a) design and carrying out of a training program for, and dissemination of information to, federal, state and municipal officials responsible for providing reports required by such Law; (b) strengthening of the capacity of the federal, state and municipal entities responsible for consolidating and evaluating reports submitted pursuant to such Law, including provision of equipment, development and implementation of required software, and provision of training; and (c) development and implementation of a civil society outreach program to build support for such Law, and assure transparency of procedures.

Part D:	SIAFI 21

Development of a system to upgrade and modernize the Borrower's existing integrated core financial management system (known as SIAFI), for purposes of improving budget and cash management and accounting capabilities of the Borrower's budget spending units, and incorporating the new fiscal management framework introduced by the PPA, the Fiscal Responsibility Law and the Borrower's new public debt management practices.

Part E:	Project Management

Provision of technical assistance for Project management and coordination activities, including monitoring, evaluation, and reporting of financial, procurement, and disbursement activities.

***

The Project is expected to be completed by June 30, 2005.

SCHEDULE 3

Amortization Schedule

Payment of Principal

(Expressed in

Date Payment Due		Dollars)*

On each February 15 and August 15

beginning February 15, 2007

through February 15, 2016			445,000

on August 15, 2016				     425,000

SCHEDULE 4

Procurement

Section I.	Procurement of Goods

Part A:	General

Goods shall be procured in accordance with the provisions of Section I of the "Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" published by the Bank in January 1995 and revised in January and August 1996, September 1997 and January 1999 (the Guidelines), and the following provisions of this Section.

Part B:	International Competitive Bidding

1.	Except as provided in Part C of this Section, goods shall be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of Section II of the Guidelines and paragraph 5 of Appendix 1 thereto.

2.	In the procurement of goods pursuant to paragraph 1 of this Part B, the provisions of paragraphs 2.54 and 2.55 of the Guidelines and Appendix 2 thereto, regarding preference for domestically manufactured goods, shall apply to goods manufactured in the territory of the Borrower. For purposes of the Guidelines, the term “custom duties and other import taxes” includes the Borrower's Freight Surcharge for the Renewal of the Merchant Marine (Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante), established by Decree Law 1.142 of December 30, 1970, as amended to December 31, 1987, or any other tax, levy or charge that, in the reasonable opinion of the Bank, may substitute it, in whole or in part, after January 1, 1988.

Part C:	Shopping or Pregão

Goods estimated to cost less than $50,000 equivalent per contract, up to an aggregate amount of $300,000 equivalent, may be procured under contracts awarded on the basis of: (a) either national or international shopping procedures in accordance with the provisions of paragraphs 3.5 and 3.6 of the Guidelines, and a standard request for quotations acceptable to the Bank; or (b) the procedures known as “pregão”, set forth in the Borrower’s Decreto No. 3555, of august 8, 2000, as amended by Decreto No. 3693, of December 20, 2000.

Part D:	Review by the Bank of Procurement Decisions

- 1.	Procurement Planning

Prior to the issuance of any invitation to bid for contracts, the proposed procurement plan for the Project shall be furnished to the Bank for its review and approval, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Appendix 1 to the Guidelines. Such plan shall be updated every six months during the execution of the Project, and each such updating shall be furnished to the Bank for its review and approval.  Procurement of all goods shall be undertaken in accordance with such procurement plan (as updated from time to time) as shall have been approved by the Bank, and with the provisions of said paragraph 1.

2.	Prior Review

(a)	The procedures set forth in paragraphs 2 and 3 of Appendix 1 to the Guidelines shall apply to the contracts for goods to be awarded pursuant to the provisions of Part B above.

(b)	The following procedures shall apply to the first two contracts to be awarded pursuant to the provisions of Part C above:

(i)	prior to the selection of any supplier, the Borrower shall provide to the Bank a report on the comparison and evaluation of quotations received;

(ii)	prior to the execution of any contract, the Borrower shall provide to the Bank a copy of the specifications and the draft contract; and

(iii)	the procedures set forth in paragraphs 2 (f), 2 (g) and 3 of Appendix 1 to the Guidelines shall apply.

3.	Post Review

The procedures set forth in paragraph 4 of Appendix 1 to the Guidelines shall apply to the review by the Bank of any contract not governed by the provisions of paragraph 2 above.

Section II.	Employment of Consultants

Part A:	General

Consultants’ services shall be procured in accordance with the provisions of the Introduction and Section IV of the “Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers” published by the Bank in January 1997 and revised in September 1997 and January 1999 (the Consultant Guidelines), and the following provisions of this Section.

Part B:	Quality- and Cost-based Selection

Except as otherwise provided in Part C of this Section, consultants’ services shall be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of Section II of the Consultant Guidelines, paragraph 3 of Appendix 1 thereto, Appendix 2 thereto, and the provisions of paragraphs 3.13 through 3.18 thereof applicable to quality- and cost-based selection of consultants.

Part C:	Other Procedures for the Selection of Consultants

1.	Quality-based Selection

The services of a consulting firm to carry out a study on development of a debt management institutional and analytical framework in STN shall be procured under a contract awarded in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 through 3.4 of the Consultant Guidelines.

2.	Selection Under a Fixed Budget

Consulting firms’ services in connection with the management information systems under the PPA may be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.5 of the Consultant Guidelines.

3.	Selection Based on Consultants’ Qualifications

The services of a logistics consulting firm to organize seminars under Part A of the Project, estimated to cost less than $50,000 equivalent, may be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.7 of the Consultant Guidelines, and the provisions of paragraph 3 of Appendix 1 thereof.

4.	Single Source Selection

Consulting firms’ services under Parts C (a) and B (b) (v) of the Project may, with the Bank's prior agreement, be procured in accordance with the provisions of paragraphs 3.8 through 3.11 of the Consultant Guidelines.

5.	Individual Consultants

Consultants' services for tasks that meet the requirements set forth in paragraph 5.1 of the Consultant Guidelines, costing in the aggregate not more than $2,500,000, shall be procured under contracts awarded to individual consultants in accordance with the provisions of paragraphs 5.1 through 5.3 of the Consultant Guidelines, and the provisions of paragraph 3 of Appendix 1 thereof.

Part D:	Review by the Bank of the Selection of Consultants

- 1.	Selection Planning

Prior to the issuance to consultants of any requests for proposals, the proposed plan for the selection of consultants under the Project shall be furnished to the Bank for its review and approval, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Appendix 1 to the Consultant Guidelines.  Such plan shall be updated every six months during the execution of the Project, and each such updating shall be furnished to the Bank for its review and approval.  Selection of all consultants’ services shall be undertaken in accordance with such selection plan (as updated from time to time) as shall have been approved by the Bank, and with the provisions of said paragraph 1.

2.	Prior Review

(a)	With respect to each contract for the employment of consulting firms estimated to cost the equivalent of $100,000 or more, the procedures set forth in paragraphs 1, 2 (other than the third subparagraph of paragraph 2(a)) and 5 of Appendix 1 to the Consultant Guidelines shall apply.

(c)	With respect to each contract for the employment of individual consultants estimated to cost the equivalent of $50,000 or more, the qualifications, experience, terms of reference and terms of employment of the consultants shall be furnished to the Bank for its prior review and approval.  The contract shall be awarded only after the said approval shall have been given.

3.	Post Review

With respect to each contract not governed by paragraph 2 of this Part, the procedures set forth in paragraph 4 of Appendix 1 to the Consultant Guidelines shall apply, provided, however, that with respect to the employment of individual consultants for the PCU, costing less than $50,000 equivalent per contract, the terms of reference for their respective assignments shall be furnished to the Bank for its prior review and approval.

# Anexo 9

### Decreto 3.571/2001

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO N.º 3.751, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2001.

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de gestão de projetos, no âmbito dos acordos de cooperação técnica com organismos internacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta deverão observar os procedimentos estabelecidos neste Decreto para fins de gestão de projetos, no âmbito dos acordos e instrumentos congêneres de cooperação técnica com organismos internacionais.

Art. 2º A celebração de instrumentos de cooperação técnica internacional de que trata o artigo anterior depende de prévia aprovação do competente documento de projeto por parte da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, que deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - objetivo;

II - justificativas;

III - metas a serem atingidas;

IV - plano de trabalho;

V - orçamento.

Art. 3º Além das informações exigidas no artigo anterior, o projeto de cooperação está sujeito, ainda, às seguintes formalidades:

I - aprovação pelo Ministro de Estado setorial ou por autoridade com prerrogativa equivalente, ou dirigente máximo de autarquia, fundação ou empresa , ouvido, previamente, o respectivo órgão de assessoramento jurídico; e

II - publicação, em extrato, no Diário Oficial da União, que será providenciada pelo órgão ou entidade beneficiário da cooperação, até vinte e cinco dias a contar das assinaturas, contendo os seguintes elementos:

a) resumo do objeto do projeto de cooperação técnica;

b) crédito pelo qual correrá a despesa;

c) número e data do empenho da despesa;

d) valor pactuado;

e) valor a ser transferido no exercício corrente e em cada um dos subseqüentes, se for o caso;

f) taxa de administração aplicada;

g) prazo de vigência do instrumento;

h) data de assinatura; e

i) identificação dos signatários.

Art. 4º Os serviços técnicos especializados e consultorias somente serão contratados para execução de atividades com prazo determinado e desde que, prévia e comprovadamente, não possam ser desempenhadas por servidores do órgão ou da entidade.

§ 1º Nas contratações de que trata o caput deste artigo, deverá constar cláusula vinculando obrigatoriamente o profissional contratado às atividades direta e exclusivamente ligadas ao objeto ou pactuado no instrumento de cooperação técnica, sendo vedado o seu desvio para o exercício de outras atividades.

§ 2º Os serviços técnicos especializados e consultorias deverão ser definidos com objetividade e clareza, devendo ficar evidenciadas as qualificações específicas exigidas dos profissionais a serem contratados.

§ 3º O contrato de prestação de serviços técnicos especializados e de consultorias deverá estabelecer critérios e forma de apresentação dos trabalhos a serem desenvolvidos.

Art. 5º Os contratos de que trata este Decreto devem observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 6º As contratações de serviços técnicos especializados e de consultorias deverão ser compatíveis com as atribuições e os objetivos gerais e específicos constantes dos respectivos instrumentos de cooperação técnica e efetivadas mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, exigindo-se dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatíveis com os trabalhos a serem executados.

Parágrafo único. Os extratos dos contratos deverão conter, dentre outras informações, o objeto da contratação, o valor do contrato e a identificação dos signatários, e serão publicados no Diário Oficial da União, no prazo de até vinte e cinco dias, a contar das respectivas assinaturas, por iniciativa dos órgãos e das entidades a que se destina a prestação de serviços.

Art. 7º As tabelas de remuneração a serem observadas integrarão os respectivos acordos ou instrumentos congêneres, conterão os respectivos valores mensais, diários e por hora, relacionando os requisitos de titulação, qualificação e experiência profissional.

Parágrafo único. Para fins de aplicação das tabelas de que trata o caput, observar-se-ão as funções a serem desempenhadas e os requisitos exigidos para o seu exercício.

Art. 8º As contratações de consultoria e serviços de que trata este Decreto serão realizadas segundo as seguintes modalidades:

I - consultoria por produto;

II - serviços técnicos não continuados; e

III - serviços continuados em Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP.

§ 1º Aplica-se a modalidade de consultoria por produto à contratação de profissional especializado pelo tempo necessário à realização de trabalho técnico específico, observado o contexto e a vigência do projeto ao qual esteja vinculado.

§ 2º A modalidade de serviços técnicos não continuados refere-se à contratação de profissional especializado para suporte à consecução do projeto pelo prazo de até doze meses, improrrogável, podendo haver nova contratação do mesmo profissional, por igual período, observada carência mínima de três meses e a vigência do respectivo projeto.

§ 3º Aplica-se a modalidade de serviços continuados em UGP à contratação de profissionais para coordenação e apoio administrativo às atividades do projeto pelo prazo máximo correspondente a sua vigência.

Art. 9º Os serviços de consultoria por produto somente poderão ser pagos após aceitação do produto ou de suas etapas pelos órgãos e entidades para o qual foram prestados os serviços.

Art. 10. As contratações de consultorias para a prestação de serviços continuados em UGP obedecerão ao quantitativo de pessoal previsto para esse fim no instrumento de cooperação técnica.

§ 1º As UGP serão responsáveis pelo planejamento, coordenação, implementação e acompanhamento das atividades dos projetos de cooperação técnica internacional.

§ 2º Em caso de extensão da vigência do instrumento de cooperação técnica, admitir-se-á a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por até o mesmo período da prorrogação, observado o disposto no § 2o do art. 8o.

Art. 11. Os órgãos e as entidades executores de projetos de cooperação técnica internacional designarão os responsáveis pelo seu gerenciamento, devendo estes ser integrantes dos seus quadros de pessoal efetivo ou ocupantes de cargos em comissão.

Parágrafo único. Compete aos gerentes de que trata o caput definir a programação orçamentária e financeira do projeto, por exercício, bem assim responder pela sua execução e regularidade.

Art. 12. Os quantitativos de profissionais técnicos especializados e de apoio, a serem utilizados no projeto, serão estabelecidos por exercício, devendo essa informação ser publicada, por iniciativa do órgão ou da entidade beneficiária da cooperação no Diário Oficial da União, até trinta dias antes do início da execução e, anualmente, no mês de dezembro do exercício anterior.

Art. 13. As contratações de serviços observarão a programação orçamentária e financeira constante do instrumento de cooperação técnica.

Art. 14. É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres, ressalvadas as situações previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

Art. 15. As atividades desenvolvidas pelos contratados serão comprovadas mediante relatórios periódicos de desempenho, nos termos estabelecidos no contrato de prestação de serviços.

Art. 16. Os valores pagos aos contratados, a qualquer título, relativos ao exercício anterior, serão relacionados por natureza e beneficiários e informados pelos órgãos e entidades à qual foram prestados os serviços, até o mês de fevereiro, à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Art. 17. Fica instituída, consoante as Resoluções nos 44/211 e 53/192, da Assembléia Geral das Nações Unidas, a aplicação da modalidade de execução nacional para a gestão de projetos de cooperação técnica internacional, definida como a sistemática de implementação de projetos cuja direção técnica e coordenação operacional das atividades são de responsabilidade dos órgãos e das entidades executores, sendo sua gestão administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial realizada sob o controle do Governo brasileiro.

§ 1º A modalidade de execução nacional de que trata o caput deste artigo será implementada por unidade unificada de administração de projetos, sob responsabilidade da Agência Brasileira de Cooperação, a ser regulamentada no prazo de cento e vinte dias.

§ 2º Em casos específicos, poderá ser adotada outra modalidade de execução de projeto, desde que autorizada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Art. 18. Os órgãos ou as entidades que vierem a firmar acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres com organismos internacionais dos quais o Brasil faça parte deverão negociar, previamente, a taxa de administração a ser calculada sobre os recursos objeto de aplicação, ficando esta limitada em até cinco por cento para os projetos implementados sob a modalidade de execução nacional.

Art. 19. Compete aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal auditar e fiscalizar o cumprimento das disposições contidas neste Decreto.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de fevereiro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Celso Lafer
Pedro Malan
Martus Tavares

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.2.2001

Pode também ser denominado Coordenador do Projeto ou Assessor Técnico Principal, como apropriado.

É necessário um extrato separado para cada moeda adiantada pelo PNUD.

Estas quantias devem ser  iguais.

Total equivalente em dólares americanos mostrado em cada Apêndice 2.

Inclui itens de equipamento de valor igual ou superior a US$ 400, com vida útil mínima de 5 anos, além dos itens de equipamento que, embora de valor inferior a US$ 400, sejam móveis de escritório, arquivos, maquinário de escritório ou objetos atraentes (tais como câmeras, projetores, cronômetros, pastas) ou outros itens similares como determinado pelo Governo.

? Valor equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

A ser incluído no documento do projeto imediatamente apóso orçamento da contribuição do PNUD (Parte IV).  Os adiantamentos devem cobrir somente as necessidades estimadas de fundos para um período máximo de três meses.

? O período contemplado deve corresponder aos 12 meses subsequentes à data da aprovação da revisão do projeto.

The term project implies that the UN framework of the UNDP applies. The project is the responsibility of the Government and UNDP lends its support in accordance with this annex and the attached tables.

This term refers to the International Bank for Reconstruction and Development and/or International Development Association, as applicable.

Phrase to be added only if applicable

See the Loan Administration Change Initiative (LACI) Implementation Handbook, September 1998.

//Includes Letter of Invitation, Information to Consultants, Draft Contract.

The term World Bank Loan refers equally to IDA Credits and World Bank administered grants.

RBLAC is preparing a clause to be introduced into bidding documents and purchase orders confirming that when UNDP acts on behalf of the government for the purchase of goods and works, the Government, as the final owner, would take full possession of any warranties.

When the Bank gives its “no objection” to the UNDP Project Document, including the proposed UNDP administrative costs (overhead), no further documentation needs to be submitted by UNDP to justify subsequent overhead payments to UNDP that fall within the agreed terms of the UNDP Project Document.

UNDP Field Offices may accept local currency payments from borrowers to cover local expenditures.  The Bank account into which such funds will be deposited and the schedule of transfer of funds should be set forth in the CSA Document Budget.

A date 90 days from the date of the Agreement will be inserted here.

* The figures in this column represent the amount in Dollars to be repaid, except as provided in Section 4.04 (d) of the General Conditions.