A. CONTEXTO	1

1) Ecossistemas Amazônicos	1

2) Ecossistemas da Região dos Cerrados	2

3) Ecossistemas do Pantanal	3

4) Ecossistemas da região das Caatingas e Florestas Deciduais do Nordeste	3

5) Ecossistemas do Meio Norte	4

6) Ecossistemas da Região das Florestas Estacionais Semideciduais	4

7) Ecossistemas da Região dos Pinheirais	5

8) Ecossistemas do Extremo Sul	6

9) Ecossistemas das Áreas Costeiras e da Região da Floresta Atlântica	6

A.1. Descrição do Setor	7

A.2. Estratégia Nacional para o Setor	11

A.3. Assistência Prévia ou em Curso Dirigida ao Mesmo Setor	17

A.4. Matriz Institucional para Esforços de Desenvolvimento no Setor.	22

B. JUSTIFICATIVA DO PROJETO	23

B.1. Identificação e análise do problema a ser resolvido;	23

B.2. Situação esperada ao final do Projeto:	30

B.3. Beneficiários:	31

B.4. Impacto:	31

B.5. Estratégia do projeto	32

B.6. Arranjos de Implementação do Projeto:	39

B.6.1. Procedimentos Administrativos e Financeiros do Projeto	40

B.6.2. Direção Nacional do Projeto	41

B.6.3. Grupo de Apoio à Execução de Projetos (GAP)	41

B.6.4. Coordenadores do Projeto	41

B.8. Considerações especiais,	42

B.9. Mecanismos de coordenação:	43

B.10 Capacidade de assegurar a contrapartida:	43

C. OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO	43

D. OBJETIVOS / OBJETIVOS IMEDIATOS / RESULTADOS / ATIVIDADES	44

D.1. OBJETIVO DO SUBPROJETO 1	44

D.1.1. OBJETIVO IMEDIATO 1.1.	44

D.1.1.1. RESULTADO 1.1.1.	44

D.1.1.2. RESULTADO 1.1.2.	44

D.1.1.3. RESULTADO 1.1.3.	45

D.1.2. OBJETIVO IMEDIATO 1.2.	45

D.1.2.1. RESULTADO 1.2.1.	45

D.1.2.2. RESULTADO 1.2.2.	45

D.1.3. OBJETIVO IMEDIATO 1.3.	46

D.1.3.1. RESULTADO 1.3.1.	46

D.1.3.2. RESULTADO 1.3.2.	46

D.1.3.3. RESULTADO 1.3.3.	46

D.1.3.4. RESULTADO 1.3.4.	47

D.1.3.5. RESULTADO 1.3.5.	47

D.1.3.6. RESULTADO 1.3.6.	47

D.2. OBJETIVO DO SUBPROJETO 2	48

D.2.1. OBJETIVO IMEDIATO 2.1.	48

D.2.1.1. RESULTADO 2.1.1.	48

D.2.1.2. RESULTADO 2.1.2.	48

D.2.1.3. RESULTADO 2.1.3.	49

D.2.1.4. RESULTADO 2.1.4.	49

D.2.1.5. RESULTADO 2.1.5.	50

D.2.1.6. RESULTADO 2.1.6.	50

D.2.2. OBJETIVO IMEDIATO 2.2.	50

D.2.2.1. RESULTADO 2.2.1.	51

D.2.2.2. RESULTADO 2.2.2.	51

D.2.2.3. RESULTADO 2.2.3.	52

D.2.2.4. RESULTADO 2.2.4.	52

D.2.3. OBJETIVO IMEDIATO 2.3.	53

D.2.3.1. RESULTADO 2.3.1.	53

D.2.3.2. RESULTADO 2.3.2.	53

D.2.3.3. RESULTADO 2.3.3.	54

D.2.3.4. RESULTADO 2.3.4.	55

D.2.3.5. RESULTADO 2.3.5.	55

D.2.3.6. RESULTADO 2.3.6.	56

D.3. OBJETIVO DO SUBPROJETO 3	56

D.3.1. OBJETIVO IMEDIATO 3.1.	56

D.3.1.1. RESULTADO 3.1.1.	56

D.3.1.2. RESULTADO 3.1.2.	57

D.3.1.3. RESULTADO 3.1.3.	57

D.3.1.4. RESULTADO 3.1.4.	58

D.3.2. OBJETIVO IMEDIATO 3.2.	58

D.3.2.1. RESULTADO 3.2.1.	59

D.3.2.2. RESULTADO 3.2.2.	59

D.3.2.3. RESULTADO 3.2.3.	60

D.3.3. OBJETIVO IMEDIATO 3.3.	60

D.3.3.1. RESULTADO 3.3.1.	60

D.3.3.2. RESULTADO 3.3.2.	61

D.3.3.3. RESULTADO 3.3.3.	61

D.3.4. OBJETIVO IMEDIATO 3.4.	62

D.3.4.1. RESULTADO 3.4.1.	62

D.3.4.2. RESULTADO 3.4.2.	62

D.3.4.3. RESULTADO 3.4.3.	63

D.3.5. OBJETIVO IMEDIATO 3.5.	63

D.3.5.1. RESULTADO 3.5.1.	63

D.3.5.2. RESULTADO 3.5.2.	64

D.3.5.3. RESULTADO 3.5.3.	64

D.3.5.4. RESULTADO 3.5.4.	65

D.4. OBJETIVO DO SUBPROJETO 4.	65

D.4.1. OBJETIVO IMEDIATO 4.1.	65

D.4.1.1. RESULTADO 4.1.1.	65

D.4.1.2. RESULTADO 4.1.2.	66

D.4.1.3. RESULTADO 4.1.3.	66

D.4.2. OBJETIVO IMEDIATO 4.2.	66

D.4.2.1. RESULTADO 4.2.1.	66

D.4.2.2. RESULTADO 4.2.2.	67

D.4.2.3. RESULTADO 4.2.3.	67

D.4.2.4. RESULTADO 4.2.4.	67

D.4.2.5. RESULTADO 4.2.5.	68

D.4.3. OBJETIVO IMEDIATO 4.3.	68

D.4.3.1. RESULTADO 4.3.1.	68

D.4.3.2. RESULTADO 4.3.2.	68

D.4.3.3. RESULTADO 4.3.3.	69

D.4.3.4. RESULTADO 4.3.4.	69

D.4.3.5. RESULTADO 4.3.5.	69

D.4.4. OBJETIVO IMEDIATO 4.4.	70

D.4.4.1. RESULTADO 4.4.1.	70

D.4.4.2. RESULTADO 4.4.2.	70

D.4.4.3. RESULTADO 4.4.3.	70

D.4.4.4. RESULTADO 4.4.4.	70

D.4.5. OBJETIVO IMEDIATO 4.5.	71

D.4.5.1. RESULTADO 4.5.1.	71

D.4.5.2. RESULTADO 4.5.2.	71

D.4.5.3. RESULTADO 4.5.3.	72

D.4.5.4. RESULTADO 4.5.4.	72

E. INSUMOS	72

E.1. Insumos da Agência Executora	72

E.2. Insumos do PNUD	73

E.2.1. Apoio técnico	73

E.2.3. Apoio à Execução Nacional	73

E.2.3. Detalhamento dos Insumos por RESULTADO	74

F. RISCOS	84

G. Obrigações e Pré-requisitos DAS PARTES COOPERANTES :	84

T Í T U LO I	84

Do Objeto	84

T Í T U L O II	90

Das Instituições Participantes	90

T Í T U L O III	90

Das Obrigações das Partes	90

T Í T U L O IV	91

Da Operacionalização	91

T Í T U L O V	92

Da Direção e Coordenação	92

T Í T U L O VI	92

Do Orçamento do Projeto	92

T Í T U L O VII	94

Da Administração e Execução Financeira	94

T Í T U L O VIII	95

Dos Custos de Operação	95

T Í T U L O IX	95

Do Pessoal a Contratar	95

T Í T U L O X	96

Dos Bens Móveis	96

T Í T U L O XI	96

Da Auditoria	96

T Í T U L O XII	96

Da Prestação de Contas e do Relatório Final	96

T Í T U L O XIII	96

Da Publicação, da Divulgação das Atividades e dos Produtos Gerados	96

T Í T U L O XIV	97

Da Vigência	97

T Í T U L O XV	97

Das Modificações	97

T Í T U L O XVI	98

Da Denúncia	98

T Í T U L O XVII	98

Dos Privilégios e Imunidades	98

T Í T U L O XVIII	98

Da Solução de Controvérsias	98

H. MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E RELATÓRIOS DE PROJETO	99

I. CONTEXTO LEGAL	99

J.ORÇAMENTOS	100

K. ANEXOS	129

# A. CONTEXTO

O Brasil é o maior país da América Latina e o quinto do mundo em área territorial. Localizado a leste da América do Sul, entre as latitudes +5016'20"N e -33044'32"S e as longitudes -34047'30" e -73059'32", estende-se por 8.511.996 km2, com zonas climáticas que variam do trópico úmido às áreas temperadas e semi-áridas. É um dos países mais dotados em recursos naturais do planeta.

Para efeitos de planejamento da gestão ambiental, o espaço brasileiro foi dividido em 9 (nove) ecossistemas quais sejam:

### 1) Ecossistemas Amazônicos

Os Ecossistemas Amazônicos se estendem pelas áreas dos Estados do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá e, parcialmente, pelos Estados do Maranhão, Rondônia e Mato Grosso, ocupando uma superfície de 4.005.082 km2 ou cerca de 47% do território nacional. As águas e a vegetação nativa ainda recobrem aproximadamente 92% de sua  área. Abriga a maior extensão florestal contínua do planeta, condicionada ao clima equatorial quente úmido e superúmido, com temperaturas médias anuais acima de 25o C e umidade relativa superior a 80%.

O relevo desta unidade pode ser resumido em três grandes conjuntos: ao norte se encontra o Planalto das Guianas; ao centro predominam as terras baixas da Planície Amazônica e do Planalto Amazônico, ocupando a maior parte da região e apresentando um relevo plano; ao sul se encontra o Planalto Central.

A fisionomia vegetal da área ocupada pelos Ecossistemas Amazônicos envolve diversos tipos e fácies. De um modo geral, classificam-se as florestas que recobrem a área em dois tipos: Florestas Densas e Florestas Abertas. As Florestas Densas são sempre verdes, mas não homogêneas. Pequenas variações climáticas e topográficas produziram a diferenciação desta floresta em três tipos de associações: Florestas de Terra Firme, Florestas de Várzea e Florestas de Igapó. As Florestas de Terra Firme são mais compactas, apresentam um verde escuro e mais uniforme. Esta floresta abriga um grande número de espécies, e seus variados elementos são confundidos em um conjunto bem harmonizado. Suas árvores são altas, geralmente entre 30 e 40 metros de altura, com poucos ramos laterais, troncos grossos, e folhagem que cai durante os meses menos úmidos. São comuns o castanheiro, o guaraná e o caucho. Estas são florestas que crescem sobre um solo arenoso ou argiloso. As Florestas de Várzea têm um menor número de espécies em comparação com as Florestas de Terra Firme. Suas árvores não ultrapassam 25 metros de altura, têm troncos retos que medem, em média, 60 centímetros de diâmetro e o esgalhamento ocorre na parte superior. Este tipo de floresta é periodicamente alagada e devido ao acréscimo anual de sedimento, os solos são bastante ricos. A seringueira é uma das espécies mais típicas da Várzea. As Florestas de Igapó são menos pujantes. Suas árvores são relativamente baixas, chegando, no máximo, a 15 metros de altura, emaranhadas por cipós. O solo, permanentemente inundado, é pobre devido à erosão causada pelas correntes de água. As palmeiras são típicas desse tipo de Floresta. As Florestas Abertas, também ombrófilas, caracterizam uma transição climática menos úmida. O estrato dominante pode ser alto, sobressaindo-se do dossel descontínuo e irregular, com árvores de troncos finos e copas pouco desenvolvidas, que chegam a 20 metros de altura, onde algumas fácies são marcantes, como a floresta de palmeiras, a floresta de cipó, a floresta de bambus e a floresta da sororoca. Os Campos de Várzea apresentam espécies submersas, flutuantes, arbustivas e arbóreas. A Campinarana  apresenta vegetação campestre, arbustiva e arbórea. Há ainda algumas áreas de transição para o Cerrado e para a Floresta Semidecidual.

Esta especificidade confere à Amazônia uma importância planetária, passível de ser constatada pela predominância na localização das Unidades de Conservação Federais. De fato, a Amazônia abriga oito dos trinta e cinco Parques Nacionais, nove das vinte e cinco Reservas Biológicas, vinte e quatro das trinta e nove Florestas Nacionais, nove das trinta Estações Ecológicas, quatro das sete Reservas Ecológicas, e sete das nove Reservas Extrativistas.

O uso e a ocupação das terras são caracterizados pelo extrativismo animal e vegetal – inclusive e preponderantemente pela extração madeireira - pela pecuária e pela agricultura de subsistência, bem como pelo cultivo de espécies vegetais. A produção de grãos, localizada,  recobre parcelas contínuas expressivas. A mineração e o garimpo e a infra-estrutura regional também são responsáveis pela alteração dos ecossistemas naturais. Nos arredores de núcleos urbanos e de áreas de ocupação mais antigas, uma boa parte das terras encontra-se recoberta ora por capoeiras, ora por florestas nativas nos seus vários estágios de crescimento e/ou alteração.

### 2) Ecossistemas da Região dos Cerrados

Os Ecossistemas da Região dos Cerrados se estendem pelas áreas dos Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, grande parte  dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, sudoeste dos Estados do Maranhão, e Piauí, além da parte oeste do Estado da Bahia. Constituí-se no segundo maior bioma do País, ocupando uma superfície de 1.890.270 km2 ou cerca de 22% do território nacional. Desse total, 76% é coberta por vegetação nativa e os 24% restantes foram destruídos pela ação antrópica. Caracterizam-se pelos solos de baixa fertilidade natural, lençol freático profundo e clima tropical quente subúmido, com 3 a 6 meses de estação seca.

A interação de fatores morfoclimáticos, estruturais e litológicos resultou na compartimentação desta área em vastas superfícies baixas (menos de 200 metros), extensas chapadas sedimentares (entre 700 e 900 metros) e elevadas superfícies cristalinas (entre 900  e 1.200 metros).

A vegetação dos cerrados apresenta fisionomia variada, mas no geral é constituída por árvores tortuosas, de troncos recobertos por uma casca grossa, com galhos retorcidos e folhas largas e grossas. São árvores relativamente baixas, em média com 10 metros de altura, entremeadas por arbustos. O baixo porte deste tipo de vegetação é determinado pelo espaçamento e a não competição por luz. As raízes destas árvores são relativamente profundas, pois o lençol freático está a 15/20 metros de profundidade, o que permite a sobrevivência das espécies durante o período de estiagem. Dentre os diversos tipos de cerrado, encontramos o Cerradão, formação arbórea densa, o Cerrado típico, que apresenta dois extratos, o arbóreo e o arbustivo, os Campos Cerrados, similares ao Cerrado, mas com maior espaçamento entre as árvores, preponderando o estrato graminoso. Há ainda os Campos Limpos, que ocorrem em áreas deprimidas e mal drenadas e são desprovidas de vegetação lenhosa, as Matas Ciliares e as Veredas, que se desenvolvem ao longo dos cursos d'água.

O uso e a ocupação das terras são dominantemente agropecuários, alternando-se no espaço e/ou no tempo pastagens para a pecuária de corte, de cria e leiteira, com áreas agricultadas para a produção de grãos. A silvicultura se faz presente sob a forma de extensos reflorestamentos de coníferas e eucaliptos. Os garimpos e a mineração recobrem, pontualmente, extensões razoáveis. A infra-estrutura regional apresenta concentrações substanciais nas áreas mais urbanizadas.

### 3) Ecossistemas do Pantanal

A planície inundável ou Pantanal ocupa parte dos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A vegetação nativa cobre cerca de 97% dos 154.884 km2 de sua superfície. Seu clima tropical quente varia de subúmido úmido, a Oeste e ao Norte, a subúmido seco no Centro Sul, com estiagem variável da ordem de quatro meses secos ao ano. A estiagem se alterna com período de cheias, época em que o nível das águas recobre as terras, por vezes em vários metros. As secas, quando anômalas, podem assumir aspectos catastróficos, ao ressecar campos, matas e lagoas.

O Pantanal é uma planície embutida em uma depressão e circundada pelo Rio Paraguai, a Oeste, pela Serra da Bodoquena, ao Sul, e pelos planaltos e chapadas, à Leste e ao Norte. É considerado uma das maiores planícies de nível de base interior do globo, apresentando diversos microrrelevos com altitudes de, no máximo, 110 metros.

As inundações periódicas, provocadas pelo Rio Paraguai e seus afluentes, afetam toda a área do Pantanal e resultam em algumas áreas permanentemente alagadas e outras apenas temporariamente alagadas. Essa diversidade de ambientes implica uma considerável variedade de vegetação, que vai desde as espécies de água corrente, água parada e espécies fixas no fundo – nos terrenos permanentemente alagados – até variedades adaptadas aos terrenos temporariamente alagados e as típicas do Cerrado em suas diversas variações. Ao longo dos rios, as florestas-galeria se assemelham à Hiléia.

O Pantanal tem vocação criatória. O uso e ocupação das terras é quase exclusivamente para a cria, recria e engorda do gado. Secundariamente se destacam a pesca, a captura ilegal de animais silvestres, as atividades turísticas e de lazer e os garimpos. A mineração se faz presente, pontualmente, em Corumbá. Ressalte-se que o sistema produtivo dos pantanais mantém relações importantes de complementaridade em relação às áreas periféricas. Em contrapartida, o uso e a ocupação das terras em seu entorno rebatem negativamente sobre os Ecossistemas Pantaneiros.

### 4) Ecossistemas da região das Caatingas e Florestas Deciduais do Nordeste

Os Ecossistemas da Região das Caatingas e Florestas Deciduais do Nordeste se caracterizam pela paisagem cálida, espinhosa, seca, pedregosa e, não raro, salinizada. Abarcam a quase totalidade dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, além de parte significativa dos Estados do Piauí e Bahia e uma porção do Nordeste de Minas Gerais. Ocupam uma superfície de 939.391 km2 da qual, aproximadamente, 60% está coberta pela vegetação original. O tipo de clima é tropical quente semi-árido com 6 a 11 meses secos, passando do mediterrâneo subúmido com 4 a 5 meses secos. Suas temperaturas são elevadas, a umidade relativa do ar é baixa e as precipitações pluviométricas são, em geral, inferiores à evapotranspiração potencial, o que caracteriza, um acentuado déficit hídrico.

O variado relevo que reveste esta área é constituído por amplas planícies (baixadas litorâneas), vales baixos, inferiores a 500 metros, circundados por serras que variam entre 800 e 1.200 metros de altura. Os rios desta área, por ocasião da prolongada estação seca, sofrem uma grande diminuição de sua descarga, aflorando então os bancos de areia e de seixos. Na área sertaneja em especial, os cursos d'água costumam ser temporários ou intermitentes.

Possuindo peculiaridades próprias, as caatingas compõem uma vegetação "sui generis", identificável à primeira vista. No entanto, a heterogeneidade da aparência dos tipos e faciações e das formas biológicas é muito expressiva, tanto no decorrer das estações quanto espacialmente. Para efeito de simplificação, as caatingas podem ser classificadas como Caatinga Arbórea, Caatinga Arbustivo-Arbórea e Caatinga Arbustiva. São compostas por arvoretas e arbustos decíduos, muito ramificados e freqüentemente armados de espinhos. Cactáceas e outras plantas suculentas se fazem presentes ao lado de ervas anuais. Popularmente, as formas mais altas, sujeitas à secas menos intensas, mais próximas do litoral são conhecidas como "agreste". O "sertão", dominando o interior, constitui a vegetação mais rala do semi-árido. As Florestas Deciduais são altas, com fustes longos pouco ramificados. Encontram-se distribuídas, a partir do sul, em "arco", acompanhando os limites desta área até a sua porção central.

O uso e a ocupação das terras antropizadas são essencialmente agrícolas de ciclo curto e pecuário. As culturas de ciclo médio e longo ocorrem de forma localizada e possuem pouca expressão territorial. Destacam-se a produção de frutas e grãos nas áreas irrigadas.

### 5) Ecossistemas do Meio Norte

Os Ecossistemas do Meio Norte ocupam uma superfície de 164.201 km2. São integrados por partes dos Estados do Maranhão e Piauí, constituem área de interpenetração das floras amazônica, central e da caatinga, o que dá lugar a um complexo de ecossistemas de transição. A vegetação nativa remanescente recobre, aproximadamente, 60% da área original. O clima varia entre quente subúmido, característico dos limites do cerrado com a Amazônia, e o semi-árido, característico das caatingas.

O relevo está condicionado pelo domínio morfoestrutural da Bacia Sedimentar do Parnaíba. Dominam as formas suaves subtabulares das "cuestas", das chapadas, das colinas e dos tabuleiros. A leste desta unidade se encontra o Planalto de lbiapaba.

A vegetação natural original é a Floresta Ombrófila Densa, no vale do médio Itapecurú, e seus contatos com as Florestas Estacionais do centro da área, contato entre Cerrado e Floresta Estacional a Oeste e Caatinga e áreas de contato entre Cerrado e Caatinga à Leste.

O uso e a ocupação das terras são eminentemente extrativos, de pastoreio e agrícolas, estes últimos representados por culturas de ciclo curto e médio.

### 6) Ecossistemas da Região das Florestas Estacionais Semideciduais

Os Ecossistemas da Região das Florestas Estacionais Semideciduais se constituem em ecossistemas de transição complexos. Compreendem uma grande faixa que corre de nordeste a sudeste entre a Floresta Atlântica, os Pinheirais e os Cerrados, integrada por pequena porção do Sul da Bahia, pela região Leste do Estado de Minas Gerais, pequenas porções do Rio de Janeiro e Espirito Santo e pelos planaltos do Estado de São Paulo e do Paraná. Ocupam uma superfície de 518.834 km2. As áreas florestadas remanescentes representam 4% da cobertura vegetal original. O clima predominante é o tropical quente e subquente subúmido, com 4 a 5 meses de seca.

Há uma grande diversidade de quadros morfológicos que podem ser divididos em duas partes: o litoral, onde predomina a planície litorânea, com partes recortadas e escarpadas, ou  amplas e retilíneas, e o interior, onde alternam-se planaltos, serras e escarpas.

A vegetação original foi, no passado, quase que exclusivamente a Floresta Estacional Semidecidual. Disjunções e áreas de transição se relacionam com as Florestas Deciduais e Floresta Atlântica, bem como com o Cerrado.

A infra-estrutura urbano/industrial recobre parte da porção central desta unidade. A atividade minerária tem também papel importante. As pecuárias leiteira, de cria e recria e de corte estão presentes em boa parte destas terras. A agricultura em consórcios e a policultura ocorrem dominantemente nas áreas mais aclivosas. Reflorestamentos e agricultura com espécies de ciclo médio e curto estão representados nos terrenos aplainados.

### 7) Ecossistemas da Região dos Pinheirais

Na área dos Ecossistemas da Região dos Pinheirais coexistem representantes da flora tropical, flora afro-brasileira e  temperada e flora austro-brasileira. É a área de dispersão da araucária, ou Pinheiro do Paraná, espécie gregária de alto valor econômico e paisagístico, praticamente erradicada deste seu local de origem. Este Ecossistema ocupa o nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, grande parte do Estado de Santa Catarina e o centro e o sul do Estado do Paraná. Estes Ecossistemas ocupam uma superfície de 220.363 km2, dos quais 23% estão cobertos por vegetação nativa. Estima-se que os remanescentes da Floresta de Araucária não atinjam os 10% de sua área original. O clima é temperado mesotérmico superúmido, sem estação seca.

A maior parte do relevo da região é formada pelo Planalto Meridional, que se estende desde as escarpas da Serra Geral, a Leste, até a fronteira com a Argentina, a Oeste. O grau de dissecamento é variável, ocorrendo as áreas planas, conservadas, que representam os topos da paisagem, as áreas colinosas e as áreas dissecadas pelas principais linhas de drenagem, ocorrendo vales profundos e encostas em patamares.

A vegetação natural era dominada pela Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de Araucária. O estrato superior desta floresta era dominado pela Araucária, pinheiro cuja forma peculiar é dada por suas copas corimbiformes, que chega a uma altura média de 30 metros. A Araucária se associa com outras espécies, dependendo da microrregião ou das condições ecológicas locais. Estas espécies formavam o segundo estrato, com 20 metros de altura em média. O terceiro estrato era arbustivo-herbáceo. Havia uma riqueza de epífitas, xaxins e musgos. Há também campos gramíneo-lenhosos se desenvolvendo principalmente sobre solos rasos, representados nesta área por formações vegetais edáficas.

O uso e a ocupação das terras são principalmente agrícolas, para a produção de grãos nas áreas planas e colinosas. A policultura se desenvolve nas áreas de relevo mais movimentado. A silvicultura com coníferas tem boa representatividade espacial. A infra-estrutura regional recobre uma parcela não desprezível das terras desta unidade.

### 8) Ecossistemas do Extremo Sul

Os Ecossistemas do Extremo Sul compreendem a área anteriormente coberta pelos campos e florestas ao sul do Planalto Meridional, limitado a leste pelas áreas costeiras das planícies gaúchas. Estes Ecossistemas cobrem quase todo o Estado do Rio Grande do Sul e pequena parte de Santa Catarina, ocupando uma extensão de 203.875 km2. Estima-se que 50% da área ainda está recoberta por alguma forma de vegetação nativa. No entanto, as vegetações pioneiras e as florestas foram erradicadas e, devido ao intenso pastoreio, os campos naturais se encontram substancialmente alterados.  O clima é temperado, mesotérmico brando, superúmido, sem estação seca.

As classes de solos e as vegetações originais estão bem correlacionadas às unidades de relevo dominantes. A borda Oeste da Planície Gaúcha, fora da influência flúvio lagunar litorânea, corresponde a depósitos alúvio coluvionares, de relevo plano e suave ondulado, colonizados por espécies vegetais pioneiras campestres. No centro desta unidade estão o Planalto Sul Rio Grandense e a Depressão Central Gaúcha. O Planalto é cortado pelo Rio Camaquã, que corre para a Lagoa dos Patos. Na Depressão ocorrem as "coxilhas", relevo suave ondulado com amplas e alongadas formas de topos convexos ou planos.

A cobertura vegetal nativa era dominada pelos Campos, podendo ser classificados como Savanas. A ocorrência deste tipo de vegetação está intimamente ligada à topografia suave. A cobertura herbácea é contínua, entremeada de subarbustos e plantas adaptadas ao meio descampado. Algumas áreas no passado foram recobertas por Florestas Estacionais e, de forma localizada, por Campos.

O uso e ocupação das terras é intensamente agrícola (culturas de ciclo curto, médio e perene) e pecuário (abertura de áreas para pastagens plantadas), existindo também a utilização dos pastos naturais com animais de pequeno e grande porte. Capoeiras e pequenos talhões de reflorestamento se fazem presentes. A infra-estrutura regional, ao redor dos maiores centros urbanos, representa uma área significativa.

### 9) Ecossistemas das Áreas Costeiras e da Região da Floresta Atlântica

As dependências ecológicas entre a Floresta Atlântica, as Áreas Costeiras emersas, sob influência das marés e submersas até os rebordos da Plataforma Continental, justificam o tratamento conjunto destes compartimentos totalmente diferenciados.

Os Ecossistemas das Áreas Costeiras emersas e da Região da Floresta Atlântica ocupam uma superfície de 415.088 km², que abarca desde o leste do Rio Grande do Norte até o leste do Rio Grande do Sul. A vegetação nativa não chega a recobrir 36% da área original e, assim mesmo, está em grande parte muito alterada.

As correntes marinhas, a temperatura das águas e do ar sobre o oceano, o efeito orográfico das cadeias de montanhas, a latitude e a altitude originam uma variedade de climas, que vão desde os temperados superúmidos no extremo Sul; tropical mesotérmico e quente, superúmido e semi-úmido na porção Sudeste, Leste e Nordeste; anomalias localizadas devido à altitude; mediterrâneos e semi-áridos no Nordeste e equatorial quente e úmido e superúmido ao longo do litoral da Amazônia.

No que concerne as Áreas Costeiras, o relevo se apresenta plano no Norte, Sudeste e Sul ou irregular e rochoso no Nordeste e Leste. A manutenção dos ecossistemas bênticos relacionados a essas superfícies submersas depende dos nutrientes provenientes dos ecossistemas pelágicos de superfície, bem como dos ecossistemas estuarinos e terrestres das áreas costeiras afins. As ilhas e recifes constituem acidentes geográficos mercantes da paisagem superficial. Na zona das marés se destacam as praias e os rochedos, estes últimos colonizados por algas. Os Manguezais, de origem flúvio-marinha, representam um papel de suma importância na retenção e reciclagem de nutrientes. Ocorrem em parceria com os Campos Salinos, sendo ambos recorrentes ao longo de todo o litoral brasileiro. Logo acima da zona influenciada pelas marés nas áreas rochosas emersas das ilhas e do litoral, se desenvolvem vegetações que variam das formas litófilas e arbustivo-arbóreas, xerofiticas até as florestais, exuberantes, assim como a vegetação de Restinga, que pode apresentar a forma rastejante, arbustiva, arbustivo-arbórea e arbórea. As águas doces barradas pelas dunas e cordões litorâneos costumam formar ecossistemas flúvio-lagunares, onde se desenvolvem os Campos Costeiros sobre os Solos Gleysados ou Areias Quartzozas.

Ao longo do litoral norte-fluminense e capixaba até a Paraíba, bem como sobre a cadeia montanhosa das Serras Geral, do Mar e da Mantiqueira, se desenvolve a Floresta Ombrófila. Esta vegetação, denominada de Floresta Atlântica, é densa e alta, chegando os elementos mais altos a 30 metros de altura. Existem 2 estratos arbóreos, um arbustivo, e um grande número de lianas, epífitas e palmeiras, o que dá à floresta um caráter tropical. Sua área principal são as serras do Sul e Sudeste - floresta higrófila/nebular - onde não raro se precipitam escarpa abaixo até encontrarem o mar. Nestas áreas há uma nítida diferenciação entre as matas baixo-montanas e montarias. Estas últimas, vez por outra, dão lugar aos Campos de Altitude nos topos das cristas e picos montanhosos. Ao longo dos tabuleiros costeiros do leste e das cristas e colinas do litoral baiano, esta floresta ombrófila - a "Hylea" baiana - se desenvolve sobre solos profundos e bem drenados.  À medida que se estende para o norte, se fazem presentes aspectos de caducifólia e aparecem as faciações abertas ao norte da foz do São Francisco.

O uso e a ocupação das terras nos ecossistemas flúvio-marinhos e flúvio-lacustres, são caracterizados, de uma maneira geral, pelo extrativismo animal e vegetal, pela infra-estrutura urbana, portuária, de turismo e lazer e, de forma localizada, pela agricultura, pastagens e silvicultura.

## A.1. Descrição do Setor

A gestão do imenso patrimônio ambiental brasileiro constitui tarefa de extrema complexidade. Desde o início dos anos 70, o Governo Federal vem realizando esforços específicos, algumas vezes precedidos ou impulsionados por eventos ou posições da comunidade internacional, para implementar um arranjo institucional sistêmico e descentralizado, alicerçado na cooperação entre governos e na parceria com a sociedade, além de dispositivos legais abrangentes, capazes de disciplinar e concretizar a gestão ambiental no Pais.

De fato, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), que alertou a comunidade internacional para a necessidade da proteção ao meio ambiente e trouxe à tona preocupações com a gestão ambiental, contribuiu para o início do processo de institucionalização do setor ambiental no Brasil. Até então, a disciplina e regulamentação da exploração, ou uso, dos recursos naturais seguia a lógica interna do aproveitamento do produto principal, baseada em critérios estritamente econômicos, desconsiderando os efeitos degradantes decorrentes do processo que encerrava.

A realização da Conferência de Estocolmo ensejou, também, o início de debates nacionais regulares em torno das questões ambientais que resultaram na criação, em 1973, da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) dentro de um espírito voltado à proteção do meio ambiente latu censo.

Devido a atuação da SEMA, oito anos mais tarde, em 31 de agosto de 1981, foi editada a Lei n. 6.938, considerada como o marco legal por excelência do setor, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, incorporando a premissa de conciliação do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. Entre os instrumentos criados por esta Lei destaca-se o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), integrado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e por órgãos executivos das instâncias Federal e Estadual.

A descentralização implícita do SISNAMA induziu a criação dos conselhos e órgãos estaduais de meio ambiente (OEMAs) que, instados, desenvolvem legislação específica, complementar à federal, em matéria ambiental. Desde então, o País vem adotando continuamente instrumentos legais e estruturas institucionais para garantir a conservação dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente, com certo grau de racionalidade, na tentativa de evitar superposições e dispersão de recursos financeiros, humanos e materiais.

Nesse contexto destaca-se a edição, em 25 de julho de 1985,  da Lei n. 7.347, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente.

Retornando ao cenário internacional, temos, em 1987, a publicação do Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Conhecido como Relatório Brundtland, esse documento introduz à comunidade internacional o conceito de desenvolvimento sustentável, que mais tarde foi assim explicitado pelo Conselho de Administração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA): "O Conselho de Administração acredita ser sustentável o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Desenvolvimento sustentável tampouco implica transgressão alguma ao princípio de soberania. O Conselho de Administração considera que a consecução do desenvolvimento sustentável envolve cooperação dentro das fronteiras nacionais e através daquelas. Implica progresso na direção da eqüidade nacional e internacional, inclusive assistência aos países em desenvolvimento de acordo com seus planos de desenvolvimento, prioridades e objetivos nacionais. Implica também a existência de meio econômico internacional propício que resulte no crescimento e no desenvolvimento. Estes são elementos da maior relevância para a gestão sadia do meio ambiente. Desenvolvimento sustentável implica ainda a manutenção, o uso racional e valorização da base dos recursos naturais que sustenta a recuperação dos ecossistemas e o crescimento econômico. Desenvolvimento sustentável implica, por fim, a incorporação de critérios e considerações ambientais na definição de políticas e de planejamento do desenvolvimento e não representa uma nova forma de condicionalidade na ajuda ou no financiamento para o desenvolvimento. O Conselho de Administração está inteiramente consciente de que os próprios países são e devem ser os principais atores na reorientação de seu desenvolvimento, de forma a torná-lo sustentável. O desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio é de grande importância para todos os países, industrializados e em desenvolvimento. Os países industrializados possuem os recursos necessários para fazer os ajustes requeridos; algumas de suas atividades econômicas efetivamente têm impacto substancial no meio ambiente, não apenas no âmbito nacional, mas além de suas fronteiras. Mesmo no caso dos países em desenvolvimento, a maior parte dos recursos para o desenvolvimento provém deles mesmos. Para estes, muito embora a manutenção da base de recursos naturais para as futuras gerações seja de grande relevância, as necessidades da geração atual são de importância crítica. Ações induzidas pela pobreza e pela necessidade de sobrevivência erodem a base de recursos e assim geram mais pobreza. Em todos os países, questões de desenvolvimento e meio ambiente estão entrelaçadas em uma mútua interação. Hoje, novas questões ambientais desafiam a comunidade internacional, enquanto as velhas questões se mantém e até adquirem maior magnitude."

Ainda no cenário mundial e segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), em 1988, ao se completarem vinte anos da proposta sueca de realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Conferência de Estocolmo), a XLIII Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 43/196, pela qual decidiu realizar, até 1992, uma conferência sobre temas ambientais. O Brasil, nessa sessão, ofereceu-se para sediar o encontro.

Paralelamente, no Brasil, é promulgada, em 5 de outubro,  a Constituição de 1988, que representou um importante marco para o meio ambiente no País. A Magna Carta, no Artigo 225 do Capítulo VI - Do Meio Ambiente, dispõe que: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

O destaque conferido aos temas ambientais, por ocasião dos debates realizados ao longo do processo de elaboração da nova Constituição, ensejou ademais o surgimento de uma série de propostas de aperfeiçoamento legislativo e institucional que culminou, em princípios de 1989, com a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Este Instituto incorporou os antigos órgãos federais responsáveis pelo controle ambiental e pelo desenvolvimento setorial da pesca, borracha e florestas.

A criação do IBAMA representou, por sua vez, um avanço significativo para a gestão ambiental. Exemplos deste avanço são:

- a ampliação das restrições contidas no Código Florestal, em particular as proibições de desmatamento;

- a suspensão dos créditos oficiais e incentivos fiscais a projetos que impliquem desmatamento e afetem ecossistemas primários;

- a vinculação de outorga de concessão de lavra para garimpo ao licenciamento ambiental;

- a criação de cadastro de produtores, comerciantes e importadores de mercúrio metálico;

- a edição de dispositivos legais versando sobre o controle de todas as etapas do uso de agrotóxicos;

- o reconhecimento legal do conceito de reservas extrativistas como unidades de conservação;

- o estabelecimento do zoneamento ecológico-econômico do País.

Em março de 1989, realizou-se em Brasília a VI  Reunião Ministerial sobre Meio Ambiente na América Latina e Caribe, que contou com a presença dos Ministros de Estado responsáveis pela gestão ambiental. Nesta ocasião foi registrada a preocupação dos países participantes com a necessidade de se encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento sócio-econômico e a proteção e conservação do meio ambiente

Em maio do mesmo ano, ocorreu, em Manaus, a I Reunião dos Presidentes dos Países Amazônicos. A "Declaração da Amazônia", então adotada, inspirou-se no conceito  do "desenvolvimento sustentável", ressaltando que a exploração  apropriada dos recursos naturais de cada Estado seria definida em função de prioridades internas de seu direito soberano. Ressaltaram, ademais, que a proteção e conservação do meio ambiente da Região não poderiam ser alcançadas sem a melhoria das condições sociais e econômicas daqueles países.

No Brasil, em 10 de julho de 1989 foi criado, pela Lei n. 7.797, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente destinado a apoiar financeiramente a execução de projetos de pequeno e médio porte que visem o uso sustentável dos recursos naturais e a conservação ou a recuperação da qualidade ambiental em todo o País.

De volta ao cenário internacional, em 22 de dezembro de l989, a Assembléia Geral das Nações Unidas, reunida em sua XLIV Sessão, adotou por consenso a Resolução 44/228, pela qual decidiu convocar a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, com duração de duas semanas, em junho de 1992, aceitando o oferecimento brasileiro para sediá-la. A Resolução 44/228 especifica os objetivos da Conferência em vinte e três itens, que podem ser reunidos em quatro grandes grupos.

O primeiro, a partir do exame do estado do meio ambiente e das mudanças ocorridas nos últimos vinte anos, refere-se à identificação de estratégias regionais e globais e à recomendação de medidas em nível nacional e internacional para reestabelecer o equilíbrio do meio ambiente, bem como para evitar a continuação de sua degradação, no contexto do desenvolvimento econômico e social. Refere-se ainda à consideração do avanço do direito ambiental e à elaboração de direitos e deveres gerais dos Estados no campo do meio ambiente.

O segundo grupo refere-se a uma série de objetivos na esfera econômica. Trata-se da questão crucial da relação entre degradação ambiental e o quadro econômico internacional além das estratégias que possam levar a acordos e compromissos para promover um ambiente econômico internacional que permita um desenvolvimento sustentado e ambientalmente sadio. Incluiu-se também a questão dos recursos financeiros adicionais para resolver os graves problemas, bem como para promover projetos e programas de desenvolvimento ambientalmente adequados.

O terceiro grupo de objetivos reúne questões como formação de pessoal, educação ambiental, cooperação técnica e intercâmbio de informações.

O quarto grupo inclui aspectos institucionais como o da distribuição de responsabilidades para a execução das decisões da Conferência, no âmbito das Nações Unidas, e dos recursos financeiros para essa finalidade.

Em dezembro do mesmo ano, nova resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas, a 45/211, definiu que a Conferência teria lugar de 3 a 14 de junho e recomendou a sua realização em nível de cúpula, cabendo a Chefia das Delegações a Chefes de Estado e de Governo.

Logo a seguir, no Brasil, pela Lei n. 8.028, de 12 de abril de 1990, é criada a Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República (SEMAM/PR) como órgão de assessoramento direto e imediato ao Presidente da República, com a finalidade de: "...planejar, coordenar, supervisionar, e controlar as atividades relativas à Política Nacional do Meio Ambiente e a preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis...". Dois anos após a SEMAM/PR dá lugar ao Ministério do Meio Ambiente, com igual competência.

Em junho de 1992, tem-se a realização, no Brasil, da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD). A complexidade da combinação meio ambiente & desenvolvimento foi motivo para um longo processo de negociações que envolveu IV sessões de um Comitê Preparatório que durou 2 longos anos. Como não podia deixar de se esperar, os resultados dessa Conferência foram significativos. Nela foram produzidas a "Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento", a "Agenda 2l", a "Declaração de Princípios Sobre Florestas", a "Convenção Quadro sobre Mudanças do Clima" e a "Convenção Sobre Diversidade Biológica", além de haver estabelecido as bases para a futura negociação da "Convenção para o Combate da Desertificação e dos Efeitos da Seca" e a criação de uma comissão funcional do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC): a Comissão sobre o Desenvolvimento Sustentável (CDS), com vocação de tornar-se o organismo vital das Nações Unidas em questão de meio ambiente e desenvolvimento.

Como havia sido previsto durante a CNUMAD, a negociação da Convenção para Combater a Desertificação e os Efeitos da Seca foi concluída em 1994.

No contexto nacional, em 8 de janeiro de 1997, foi sancionada a Lei n. 9.433, que institui os princípios básicos e os instrumentos essenciais à gestão dos recursos hídricos. Esse dispositivo legal estabelece os arranjos institucionais que deverão permitir a gestão compartilhada do uso da água, define o papel da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e elege a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, facilitando o confronto entre disponibilidades e demandas hídricas, essenciais para o balanço hídrico.

Em 13 de fevereiro de 1998 foi sancionada a Lei n. 9.605, conhecida como a Lei da Natureza, que pune civil, administrativa e criminalmente as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. De acordo com este preceito legal, o agente poluidor é obrigado a promover a recuperação da degradação ambiental por ele causada, além de responder pelo pagamento de multas pecuniárias e por processo criminal.

Por último, em 27 de abril de 1999, foi sancionada a Lei n. 9.795, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Neste contexto, educação ambiental é entendida como uma série de processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constróem valores sociais, habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

## A.2. Estratégia Nacional para o Setor

No tocante à estratégia nacional para o Meio Ambiente, faz-se necessário indicar que o Governo Federal inaugurou, em outubro de 1998, nova sistemática para o planejamento do desenvolvimento nacional. A proposta é empreender, por meio de um Plano Plurianual, que abrange o período 2000 a 2003, a reestruturação de toda a ação do Governo, que passará a ser empreendida mediante a execução de um conjunto de programas, entendidos estes como unidades de gestão, com clara definição dos objetivos a serem alcançados e, sobretudo, dos resultados que a sociedade brasileira espera da ação governamental.

Os princípios que orientam esta nova forma de atuação estão consubstanciados na Orientação Estratégica do Presidente da República, que estabelece as diretrizes para organizar, concentrar e concertar a atuação do Governo no período. A Orientação Estratégica objetiva o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros e está organizada em torno de quatro grandes opções estratégicas, quais sejam:

- Consolidar a estabilidade econômica com o crescimento sustentado.

- Promover o desenvolvimento sustentável voltado para geração de emprego e oportunidade de renda.

- Combater a pobreza e promover a inclusão social.

- Consolidar a democracia e os direitos humanos.

Cada uma das opções estratégicas inclui um conjunto de macro objetivos para cuja consecução são definidas diretrizes específicas. As opções estratégicas, os macro objetivos e suas diretrizes específicas são complementadas por cinco agendas, que constituem princípios a serem seguidos pelos órgãos setoriais na perseguição de seus próprios objetivos. As cinco agendas contemplam:

- os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento;

- a Gestão do Estado;

- a Gestão Ambiental;

- o Emprego e as Oportunidades de Renda;

- a Informação e o Conhecimento.

A partir deste conjunto de parâmetros e tendo por base os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, cada Ministério define seus objetivos setoriais os quais, uma vez integrados, dão forma ao Plano Plurianual de Ação para os anos 2000 a 2003 (PPA 2000). O Plano Plurianual de Ação dá origem ao Orçamento Plurianual para o mesmo período. Estes dois documentos e a Proposta  Orçamentária Anual estão sendo concebidos e desenvolvidos como instrumentos de apoio à modernização do País.

No contexto dessa nova sistemática, o Ministério do Meio Ambiente definiu como prioritários e comuns a todos os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento os seguintes objetivos setoriais:

- Proteger e melhorar a qualidade ambiental;

- Promover o gerenciamento ambiental territorial;

- Promover a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios de sua utilização;

- Promover o uso sustentável dos recursos florestais e a recuperação de áreas degradadas, incorporando valores econômicos, sociais e ambientais;

- Promover a implantação, consolidação e gestão de áreas protegidas e do Sistema Nacional de Unidades de Conservação;

- Promover a gestão integrada dos recursos hídricos;

- Promover a adoção de abordagens sustentáveis em atividades produtivas, assim como promover a utilização de instrumentos econômicos para o desenvolvimento sustentável;

- Promover o fortalecimento institucional e a descentralização da gestão ambiental no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

- Promover a conscientização e a participação da cidadania na conservação e gestão dos recursos naturais e do meio ambiente, pela educação ambiental.

Tais objetivos uma vez consolidados às demais prioridades setoriais, deram origem ao programa Avança Brasil, ora em debate no Congresso Nacional.

Inclui-se, entre as prioridades do Avança Brasil aquela denominada BRASIL PRESERVADO, que foi assim descrita:

"O desenvolvimento sustentável exige a conservação dos recursos naturais e a melhoria das condições do meio ambiente. Os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento trazem, nesse campo, uma importante contribuição: um portfólio de investimentos para o desenvolvimento ambiental, que soma R$ 15,7 bilhões em oito anos.

Pela primeira vez no Brasil, a conservação do meio ambiente é vista não como uma restrição aos investimentos, mas sim como um amplo leque de oportunidades de negócio. Os gestores públicos e privados têm diante de si projetos que fazem da valorização do patrimônio ambiental uma fonte permanente de emprego e renda.

Não faltam alternativas para o setor privado. O ecoturismo, a reciclagem do lixo nas grandes cidades, a exploração sustentável de parques florestais, o desenvolvimento da pesca esportiva, a produção de frutas típicas do Nordeste, do Cerrado e da Amazônia, assim como a fabricação de remédios a partir de plantas nativas, são alguns exemplos de como as empresas podem se beneficiar de projetos que respeitam e valorizam o meio ambiente.

A exploração dos recursos hídricos do País, dentro do novo modelo de gestão das bacias hidrográficas, é outra alternativa que se abre para investimentos do setor público e privado. Os projetos visam assegurar água de boa qualidade para o consumo humano e a produção em todo o País, especialmente no semi-árido do Nordeste.

A preocupação ambiental está presente em todos os empreendimentos voltados para o desenvolvimento social e a infra-estrutura econômica. A idéia é incorporar a variável meio ambiente na concepção dos projetos e não apenas procurar reduzir os efeitos nocivos das obras em construção ou já implantadas.

O incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico permeia todo o portfólio de projetos ambientais. O melhor exemplo é a implantação de uma rede nacional de biotecnologia e capacitação tecnológica e empresarial, para explorar de modo sustentável os recursos naturais da Amazônia.

Os empreendimentos incluem, também, a preocupação social. Os investimentos em ecoturismo, seja no Pantanal, seja na Amazônia, vão preservar as culturas locais e gerar emprego e renda para a população, o que beneficia especialmente as comunidades mais carentes das duas regiões.

Emerge, assim, uma nova face das políticas ambientais: a promoção do desenvolvimento sustentável, tendo como base a correta exploração dos recursos naturais.".

Para consecução deste objetivo, está prevista a execução do programa "11. Melhorar a Gestão Ambiental", de responsabilidade exclusiva do MMA, que foi incluído  dentre as ações voltadas para o "Trabalho, Desenvolvimento e Prosperidade", cujo teor apresentado no Avança Brasil explicita:

O Brasil detém a maior diversidade biológica do planeta, 40% das florestas tropicais e 20% da água doce disponível no mundo. Um volume significativo de nosso Produto Interno Bruto está associado diretamente aos recursos naturais. A gestão e o uso adequado desse imenso patrimônio ambiental são fundamentais para o desenvolvimento sustentável do País e para a conseqüente melhoria da qualidade de vida do cidadão.

A gestão dos recursos naturais não é tarefa exclusiva do governo federal. É preciso uma forte parceria com o setor privado, estados, municípios e sociedade civil organizada para que se possa prevenir, reduzir ou compensar os danos causados ao meio ambiente pelo aumento das atividades socioeconômicas.

Ao mesmo tempo, é necessário estimular o desenvolvimento e criar oportunidades de negócios e investimentos voltados para a proteção e conservação do meio ambiente, uso da biodiversidade, ecoturismo, geração de energia limpa, gestão do patrimônio natural e utilização sustentável dos recursos naturais.

O sucesso do novo modelo de gestão depende de uma mudança cultural. Exige a conscientização de gestores públicos e privados e a participação direta das comunidades na conservação e uso dos recursos naturais. O programa Educação Ambiental tem essa finalidade.

O governo trabalha para melhorar a qualidade ambiental nas cidades, através do aperfeiçoamento da infra-estrutura sanitária, redução da poluição e mudanças nos padrões de produção e consumo da sociedade. É fundamental apoiar também os projetos de utilização de tecnologias limpas por parte das empresas e o uso racional dos recursos hídricos, florestais e da nossa biodiversidade.

A oferta de água para consumo humano, irrigação e indústria será um grande desafio a ser enfrentado por todas as nações no próximo século. Por isso, o governo dará prioridade à gestão dos recursos hídricos e ao fornecimento de água de boa qualidade para todos os brasileiros.

Os programas Nossos Rios - Paraíba do Sul, São Francisco e Araguaia-Tocantins - permitirão o aproveitamento racional da água para o consumo humano, irrigação e geração de energia elétrica. O programa Proágua - Gestão, em âmbito nacional, tem a mesma finalidade. Serão programas pioneiros na implantação dos princípios e métodos de gestão estabelecidos na nova Lei das Águas (Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997).

O uso sustentável de recursos florestais será o foco de dois programas: Florestar e Prevenção e Combate a Desmatamentos, Queimadas e Incêndios Florestais. O primeiro visa aumentar a oferta de madeiras de áreas plantadas, contribuindo para diminuir a exploração predatória em florestas naturais. O segundo permitirá o combate efetivo aos desmatamentos, às queimadas e aos incêndios, que devastam as florestas e prejudicam nosso patrimônio e a imagem do País no exterior.

O Pantanal é um ecossistema extremamente rico e frágil. Para incentivar a economia da região e melhorar a qualidade de vida da população, sem agredir o meio ambiente, foi criado o programa Pantanal. O trabalho vai permitir a ampliação e a melhoria dos sistemas de abastecimento de água e esgoto nas áreas urbanas, o controle preventivo das atividades poluidoras, a criação de novas áreas de conservação e o estímulo às atividades econômicas sustentáveis, como o turismo ecológico de brasileiros e estrangeiros.

O programa Zoneamento Ecológico-Econômico permitirá o mapeamento do território nacional, de forma a direcionar a ocupação e o desenvolvimento do País de forma sustentável. Paralelamente, será implantado o programa Qualidade Ambiental, que vai atacar o problema da degradação do meio ambiente nas grandes cidades.

A atuação do governo na área ambiental não se esgota nessas ações. Outros programas estão sendo adotados dentro dos preceitos da Agenda 21, proposta pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). O novo modelo de desenvolvimento econômico e social só será sustentável se as condições ambientais necessárias à vida e à qualidade de vida humana forem asseguradas para o presente e para o futuro.

A orientação e o gerenciamento das ações de governo segundo o princípio dos investimentos integrados, nos campos econômico, social, ambiental e de informação e conhecimento, de acordo com a abordagem dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, são mais um passo em direção à sustentabilidade do desenvolvimento brasileiro.

O Avança Brasil incluiu na qualidade de "Oportunidades de Investimentos Públicos e Privados para o período 2000/7 os seguintes empreendimentos nacionais da área ambiental:

- Programa Nacional de Diversidade Biológica (Pronabio)

- Programa Nacional de Educação Ambiental (PNEA)

- Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação

- Programa-Piloto de Proteção às Florestas Tropicais II (PPG-7-II)

- CDM (Clean Development Mecanism) - Convenção do Clima

- Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (Gerco)

- Programa Nacional do Meio Ambiente II (PNMA-II)

- Reciclagem e Gestão de Resíduos Sólidos

- Programa Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)

- Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva

- Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica

- Incentivo à Certificação Ambiental Voluntária e à Auto-Regulação.

No que respeita aos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, foram especificadas, no Avança Brasil, os seguintes empreendimentos que se constituem "Oportunidades de Investimentos Públicos e Privados 2000/7" na área ambiental:

- Eixos da Amazônia:  Arco Norte e Madeira Amazonas

- Fitofármacos e Cosméticos da Amazônia

- Recuperação de Áreas Degradadas da Amazônia

- Programa de Ecologia Molecular (Probem)

- Centros de Referência Ambiental para os Ecossistemas Amazônicos

- Ecoturismo Local Integrado

- Pólos Ecoturísticos em Parques Nacionais

- Turismo Verde

- Concessão de Uso de Florestas Nacionais

- Gestão Integrada de Recursos Florestais na Amazônia

- Monitoramento e Controle do Arco do Desflorestamento (Proarco)

- Gestão Integrada da Bacia do Rio Madeira

- Agenda Positiva para o Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros Marinhos

- Gestão Integrada dos Recursos Pesqueiros da Bacia Amazônica

- Pesca Esportiva

- Frutas da Amazônia

- Pólo de Difusão de Práticas Sustentáveis (Assentamentos de Reforma Agrária; Ecoturismo)

- Povos da Floresta e Reservas Extrativistas

- Utilização Sustentável de Palmeiras Nativas e Adaptadas

- Eixos do Nordeste: Transnordestino e São Francisco

- Combate à Desertificação

- Recuperação da Caatinga

- Ecoturismo Local Integrado

- Pólos Ecoturísticos em Parques Nacionais

- Expansão e Preservação da Base Florestal

- Aproveitamento de Recursos Hídricos Subterrâneos

- Gestão Integrada da Bacia do Rio Piranha-Açu

- Agenda Positiva para o Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros Marinhos

- Diversificação da Cadeia Produtiva Algodão/Têxtil: Mercado Verde

- Frutas do Nordeste

- Pólo de Difusão de Práticas Sustentáveis (Gestão de Espaços e Recursos Costeiros para o Delta do Parnaíba, Lençóis Maranhenses e Outras Áreas; Desenvolvimento Sustentável da Caatinga; Polígono do Descobrimento; Áreas Impactadas por Barragens)

- Utilização Sustentável de Palmeiras Nativas e Adaptadas

- Raças Nativas de Animais Domésticos

- Eixos do Centro Oeste: Araguaia - Tocantins e Oeste

- Fitofármacos e Cosméticos da Amazônia

- Raças Nativas de Animais Domésticos

- Ecoturismo Local Integrado

- Pólos Ecoturísticos em Parques Nacionais

- Turismo Verde

- Gestão Integrada de Recursos Florestais na Amazônia

- Monitoramento e Controle do Arco do Desflorestamento (Proarco)

- Gestão Integrada de Bacias dos Rios Araguaia e Tocantins

- Agenda Positiva para o Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros Marinhos

- Gestão dos Recursos Pesqueiros das Bacias dos Rios Araguaia e Tocantins

- Pesca Esportiva

- Frutas dos Cerrados

- Pólo de Difusão de Práticas Sustentáveis (Produtos do Cerrado, Mineração, Populações Tradicionais)

- Povos da Floresta e Reservas Extrativistas

- Utilização Sustentável de Palmeiras Nativas e Adaptadas

- Espécies da Fauna Brasileira com Potencial Positivo

- Centros de Referência Ambiental do Cerrado

- Gestão Integrada da Bacia do Alto Paraguai

- Gestão Integrada dos Recursos Pesqueiros da Bacia Amazônica

- Desenvolvimento Sustentável do Vale do Guaporé

- Desenvolvimento Sustentável do Pantanal

- Pólo de Difusão de Práticas Sustentáveis no Uso da Biodiversidade e com Base na Prevenção e Controle de Incêndios Florestais

- Eixo do Sudeste: Rede Sudeste

- Ecoturismo Local Integrado

- Pólos Ecoturísticos em Parques Nacionais

- Expansão da Base Florestal

- Redução de Emissões Veiculares e Industriais em Regiões Metropolitanas Saturadas

- Gestão Integrada da Bacia do Rio Paraíba do Sul

- Agenda Positiva para o Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros Marinhos

- Pólo de Difusão de Práticas Sustentáveis (Reconstituição da Mata Atlântica/Centro de Referência Ambiental; Mudança de Padrões de Uso Doméstico dos Recursos Hídricos)

- Eixos do Sul: Sudoeste e Sul

- Ecoturismo Local Integrado

- Pólos Ecoturísticos em Parques Nacionais

- Expansão da Base Florestal

- Gestão Integrada da Bacia dos Rios Tietê e Piracicaba

- Pólo de Difusão de Práticas Sustentáveis (Área de Influência do Parque Nacional de Foz do Iguaçu; Prevenção e Recuperação da Erosão do Solo)

- Raças Nativas de Animais Domésticos

- Recuperação de Áreas em Processo de Desertificação

- Recuperação da Floresta de Araucárias

- Gestão Integrada da Bacia do Rio Uruguai

- Agenda Positiva para o Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros Marinhos

- Pólo de Difusão de Práticas Sustentáveis (Recursos Hídricos do Sul e Noroeste Rio-Grandense e de Santa Catarina; Gestão de Espaços Costeiros e Marinhos na Região da Lagoa dos Patos e do Litoral de Santa Catarina; Agroindústrias na Região de Chapecó)

- Utilização Sustentável de Palmeiras Nativas e Adaptadas

## A.3. Assistência Prévia ou em Curso Dirigida ao Mesmo Setor

O setor ambiental brasileiro, de um modo geral, e o Ministério do Meio Ambiente, em particular, vêm contando com o instrumental apoio do PNUD para o seu desenvolvimento. A seguir são apresentados os projetos que integram o atual portfólio ambiental do PNUD:

| PROJETO: BRA/90/010 |
| --- |
| TÍTULO: Apoio à implementação e avaliação do Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) |
| OBJETIVO: Instrumentalizar o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e demais agências estaduais de meio ambiente para a implementação do PNMA |
| AGÊNCIA EXECUTORA: MMA |
| INÍCIO: agosto de 1990 | TÉRMINO: dezembro de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 43.895.602, e recursos do PNUD: US$ 300.000 |

| PROJETO: BRA/92/028 |
| --- |
| TÍTULO: Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS) |
| OBJETIVO: Promover a modernização do setor de saneamento do Brasil e a retomada dos investimentos nesta área. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: Secretaria de Política Urbana (SEPURB)/Ministério de Planejamento e Orçamento (MPO) |
| INÍCIO: janeiro de 1993 | TÉRMINO: junho de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 19.600 |

| PROJETO: BRA/93/013 |
| --- |
| TÍTULO: Projeto de Assistência Técnica para Habitação e Saneamento. |
| OBJETIVO: Apoiar a elaboração, execução e avaliação das políticas, programas e projetos de habitação, saneamento básico e desenvolvimento urbano, de forma a promover um aumento da eficiência da Administração Pública para o setor. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: SEPURB/MPO |
| INÍCIO: abril de 1993 | TÉRMINO: dezembro de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 1.100 |

| PROJETO: BRA/93/033 |
| --- |
| TÍTULO: Desenvolvimento Florestal Integrado no Nordeste do Brasil |
| OBJETIVO: Implementar as bases técnicas, legais e creditícias do manejo florestal sustentável da caatinga, de maneira a estabelecer as condições necessárias para que a produção de lenha e carvão, importante componente da matriz energética da região, seja feita de forma econômica, ecológica e socialmente sustentável. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: IBAMA |
| INÍCIO: novembro de 1994 | TÉRMINO: março de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 1.501,549 |

| PROJETO: BRA/93/036 |
| --- |
| TÍTULO: Estratégias para o Combate à Desertificação |
| OBJETIVO: Capacitar as instâncias governamentais e a sociedade civil a atender os compromissos da Convenção de Combate à Desertificação. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: Fundação Esquel no Brasil, sob coordenação do MMA |
| INÍCIO: outubro de 1993 | TÉRMINO: dezembro de 2000 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 3.698.272, e recursos do PNUD: US$ 70.472 |

| PROJETO: BRA/93/042 |
| --- |
| TÍTULO: Fortalecimento Institucional da Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento |
| OBJETIVO: Apoiar o MPO na coordenação e gerenciamento dos projetos de desenvolvimento PRODEAGRO (Mato Grosso) e PLANAFLORO (Rondônia), segundo a concepção do desenvolvimento sustentável e considerando o componente ambiental como variável catalisadora das demais ações. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: Secretaria Especial de Políticas Regionais (SEPRE)/MPO |
| INÍCIO: outubro de 1994 | TÉRMINO: dezembro de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 3.289.297 |

| PROJETO: BRA/93/G61 |
| --- |
| TÍTULO: Fortalecimento institucional da Secretaria Executiva do Grupo de Trabalho do Ozônio |
| OBJETIVO: Prover condições técnicas e operacionais ao Comitê Executivo Interministerial sobre o Ozônio (PROZON) para o trabalho de coordenação dos projetos e atividades financiados pelo Fundo do Protocolo de Montreal no Brasil. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: MMA |
| INÍCIO: outubro de 1993 | TÉRMINO: dezembro de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 410.000 e recursos do PROZON: US$ 812.900 |

| PROJETO: BRA/93/044 |
| --- |
| TÍTULO: Projetos Demonstrativos "A" (PD/A) |
| OBJETIVO: 1) Criar condições que possibilitem a implementação do PD/A como forma de viabilizar a geração de conhecimentos sobre a conservação, preservação ou manejo sustentável dos recursos naturais, pelas populações locais, através de atividades demonstrativas. 2) Identificar experiências com maior potencial multiplicador dentro de instituições diversas e comunidades das áreas programa. 3) Fortalecer a capacidade de organização das populações locais, bem como a sua capacidade de elaborar e implementar projetos visando os objetivos do PD/A |
| AGÊNCIA EXECUTORA: MMA |
| INÍCIO: janeiro de 1995 | TÉRMINO: junho de 2000 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do RFT: 3.352.000 |

| PROJETO: BRA/94/006 |
| --- |
| TÍTULO: Gerenciamento da Cooperação Técnica para os Recursos Naturais do Estado do Mato Grosso (PRODEAGRO) |
| OBJETIVO: Fornecer apoio efetivo ao gerenciamento do PRODEAGRO, bem como promover mais facilmente o acesso à informação e consultorias internacionais. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: Secretaria de Planejamento e Coordenação do Estado do Mato Grosso |
| INÍCIO: julho de 1994 | TÉRMINO: março de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 15.272.232 |

| PROJETO: BRA/94/007 |
| --- |
| TÍTULO: Cooperação para o Desenvolvimento no Âmbito do Projeto de Manejo de Recursos Naturais de Rondônia (PLANAFLORO) |
| OBJETIVO: Assistir ao Estado de Rondônia na implantação do PLANAFLORO por meio do fortalecimento da Secretaria de Planejamento do Estado de Rondônia (SEPLAN) e demais atores governamentais e não governamentais. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: SEPLAN/RO |
| INÍCIO: agosto de 1994 | TÉRMINO: março de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 11.372.077 |

| PROJETO: BRA/94/016 |
| --- |
| TÍTULO: Formulação e implementação de políticas públicas compatíveis com os princípios de desenvolvimento sustentável definidos na Agenda 21 |
| OBJETIVO: Apoiar o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - MMA na formulação e implementação da Agenda 21 brasileira e no processo de incorporação de seus princípios à política nacional do meio ambiente. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: MMA |
| INÍCIO: dezembro de 1994 | TÉRMINO: dezembro de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 15.023.352 |

| PROJETO: BRA/95/001 |
| --- |
| TÍTULO: Projetos ambientais complementares ao Programa de Despoluição da Baía de Guanabara |
| OBJETIVO: Apoiar a execução dos projetos ambientais complementares ao Programa de Despoluição da Baía da Guanabara (PDBG). |
| AGÊNCIAS EXECUTORAS: Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (SEMA) e Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) |
| INÍCIO: novembro de 1995 | TÉRMINO: junho de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 3.497.410 |

| PROJETO: BRA/95/005 |
| --- |
| TÍTULO: Ações estratégicas para o desenvolvimento urbano no Estado do Paraná |
| OBJETIVO: Reverter as dificuldades de gerenciamento, controle e infra-estrutura advindas da abrupta urbanização ocorrida no Estado do Paraná nas últimas duas décadas. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná |
| INÍCIO: junho de 1995 | TÉRMINO: março de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 2.487.000 |

| PROJETO: BRA/95/012 |
| --- |
| TÍTULO: Gerenciamento da diversidade biológica no Brasil |
| OBJETIVO: Fortalecer a Coordenação Geral de Diversidade Biológica – COBIO para a gestão das ações voltadas para a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica brasileira. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: MMA |
| INÍCIO: fevereiro de 1996 | TÉRMINO: dezembro de 2000 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 2.989.700 |

| PROJETO: BRA/95/025 |
| --- |
| TÍTULO: Gerenciamento e monitoramento do Programa Piloto - PPG7 |
| OBJETIVO: Contribuir para a elevação da qualidade de vida da população amazônica pelo suporte à gestão eficaz do PPG7 do Brasil, pela implementação de ações complementares que assegurem o desenvolvimento sustentado da região e pela incorporação das experiências e conhecimentos gerados ao processo de formulação e implementação de políticas públicas integradas para a Amazônia Legal. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: MMA |
| INÍCIO: novembro de 1995 | TÉRMINO: novembro de 2000 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do RFT: US$ 3.382.250 |

| PROJETO: BRA/95/026 |
| --- |
| TÍTULO: Política de recursos naturais do PPG7 |
| OBJETIVO: Facilitar a utilização sustentável dos recursos naturais, com ênfase na conservação da floresta, e contribuir para definição e implementação de um modelo integrado de manejo ambiental para a Amazônia Legal. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: MMA |
| INÍCIO: novembro de 1995 | TÉRMINO: dezembro de 2000 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do RFT: US$ 3.999.900 |

| PROJETO: BRA/95/028 |
| --- |
| TÍTULO: Macro monitoramento ambiental |
| OBJETIVO: Fornecer subsídios para a formulação de políticas e diretrizes governamentais para o uso adequado e eficiente dos recursos naturais, por meio da implementação de uma base de dados e de um sistema de monitoramento ambiental. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: IBAMA |
| INÍCIO: dezembro de 1995 | TÉRMINO: dezembro de 2001 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 27.354.760, e recursos do PNUD: US$ 35.348 |

| PROJETO: BRA/95/029 |
| --- |
| TÍTULO: Manejo sustentável do extrativismo da borracha na Amazônia |
| OBJETIVO: Implementar ações que permitam a melhoria da qualidade de vida das populações seringueiras, por meio do manejo sustentável dos recursos naturais, em específico do extrativismo da borracha. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: IBAMA |
| INÍCIO: dezembro de 1995 | TÉRMINO: dezembro de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 5.407.363 |

| PROJETO: BRA/95/G31 |
| --- |
| TÍTULO: Capacitação nacional para cumprimento dos compromissos assumidos junto à Convenção Quadro de Mudanças Climáticas das Nações Unidas |
| OBJETIVO: Apoiar os esforços nacionais pelo cumprimento dos acordos internacionais assinados durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, particularmente no que se refere à Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: Ministério da Ciência e Tecnologia |
| INÍCIO: junho de 1996 | TÉRMINO: junho de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 1.700.000, recursos do PNUD/GEF: US$ 1.500.00, e recursos do Governo Norte-americano: US$ 400.000 |

| PROJETO: BRA/95/G52 |
| --- |
| TÍTULO: Programa de financiamento de pequenos projetos de uso sustentável da biodiversidade no Cerrado brasileiro |
| OBJETIVO: Financiar microprojetos sobre o uso sustentável da biodiversidade no Cerrado, e assim engajar a comunidade local e atores nacionais importantes em questões e desafios que o GEF foi criado a tratar. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) |
| INÍCIO: agosto de 1997 | TÉRMINO: agosto de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do PNUD/GEF: US$ 900.000 |

| PROJETO: BRA/96/002 |
| --- |
| TÍTULO: Qualidade na gestão do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) |
| OBJETIVO: Desenvolver e aprimorar mecanismos gerenciais, de modo a tornar a gestão do FNMA mais eficiente, maximizando a aplicação de seus recursos e a eficácia dos projetos apoiados. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: MMA |
| INÍCIO: fevereiro de 1996 | TÉRMINO: março de 2000 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 4.883.386 |

| PROJETO: BRA/96/017 |
| --- |
| TÍTULO: Plano de recursos hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (RJ) |
| OBJETIVO: Apoiar o governo do Estado do Rio de Janeiro na definição e estabelecimento de prioridades das ações, físicas ou institucionais, a serem contempladas no âmbito do projeto “Qualidade das Águas e Controle de Poluição Hídrica (PQA). |
| AGÊNCIAS EXECUTORAS: Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro – SEMA, e Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) |
| INÍCIO: novembro de 1996 | TÉRMINO: junho de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 1.983.671 |

| PROJETO: BRA/96/024 |
| --- |
| TÍTULO: Melhoria tecnológica para o processamento e comercialização de madeira e produtos madeireiros |
| OBJETIVO: Proporcionar melhoria no modelo de apropriação dos recursos florestais, por meio da realização de programa de apoio à cadeia de produção e comercialização de produtos de madeira, bem como da identificação e introdução de novas espécies de madeiras, de modo a diminuir a pressão sobre as espécies comerciais com maior demanda do mercado. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: IBAMA |
| INÍCIO: janeiro de 1997 | TÉRMINO: outubro de 2000 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 3.188.880 |

| PROJETO: BRA/96/025 |
| --- |
| TÍTULO: Cooperação para a geração, disseminação e utilização de informações no planejamento do desenvolvimento da Região Amazônica |
| OBJETIVO: Apoiar a SUDAM na sua missão de planejar e promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia, reduzindo os desequilíbrios intra e inter-regionais e integrando a região, de forma competitiva, ao contexto nacional e internacional. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: Superintendência para o Desenvolvimento da Região Amazônica (SUDAM) |
| INÍCIO: abril de 1997 | TÉRMINO: dezembro de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 3.090.000 |

| PROJETO: BRA/97/012 |
| --- |
| TÍTULO: Desenvolvimento da pesca amadora como alternativa econômica para comunidades ribeirinhas e costeiras |
| OBJETIVO: Contribuir com a transformação da atividade de pesca amadora em instrumento de desenvolvimento econômico, social e de conservação ambiental, por meio da organização da atividade, da melhoria das ações de controle e fiscalização, da inserção da atividade nos planos e programas de desenvolvimento e da intensificação das ações de educação ambiental. |
| AGÊNCIAS EXECUTORAS: MMA, IBAMA, Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) |
| INÍCIO: agosto de 1997 | TÉRMINO: junho de 2000 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 4.717.091 |

| PROJETO: BRA/97/G31 |
| --- |
| TÍTULO: Estratégia Nacional de Diversidade Biológica e Relatório Nacional para a Nações Unidas |
| OBJETIVO: Preparar a Estratégia Nacional de Biodiversidade Brasileira (ENBB) para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e a partilha eqüitativa dos seus benefícios. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: MMA |
| INÍCIO: agosto de 1997 | TÉRMINO: agosto de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 558.929, e recursos do PNUD/GEF: US$ 942.500 |
| PROJETO: BRA/97/G41 |
| TÍTULO: Estratégia ambiental para energia: viabilidade do uso de ônibus de célula combustível de hidrogênio para o Brasil |
| OBJETIVO: Demonstrar a viabilidade comercial dos ônibus movidos a célula de combustível utilizando tecnologias avançadas para produzir hidrogênio a partir de fontes renováveis. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: Ministério de Minas e Energia, e Agência de Aplicação de Energia do Estado de S. Paulo |
| INÍCIO: janeiro de 1997 | TÉRMINO: outubro de 1999 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do PNUD/GEF: US$ 344.124 |

| PROJETO: BRA/97/044 |
| --- |
| TÍTULO: Desenvolvimento florestal sustentável |
| OBJETIVO: Apoiar a implementação de três programas destinados a ordenar e ampliar a produção nacional de produtos madeireiros e não madeireiros, por meio da consolidação e do incremento das áreas de manejo sustentável de florestas nacionais, do acompanhamento e do controle do manejo de áreas privadas de floresta nativas e da execução de plantios destinados à reposição florestal. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: IBAMA |
| INÍCIO: janeiro de 1998 | TÉRMINO: dezembro de 2000 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: US$ 5.245.742 |
| PROJETO: BRA/98/005 |
| TÍTULO: Projeto de apoio ao monitoramento e análise do PPG7 |
| OBJETIVO: Estabelecer sistema de monitoramento integrado para o PPG7 de modo a obter e sistematizar informações pertinentes ao desempenho do mesmo, bem como elaborar estudos e realizar análises que produzam "lições estratégicas" que possam ser disseminadas e propiciem novos conhecimentos sobre a Região Amazônica. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: MMA |
| INÍCIO: dezembro de 1998 | TÉRMINO: dezembro de 2001 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do RTF: US$ 2.600.600 |
| PROJETO: BRA/99/009 |
| TÍTULO: Implementação da primeira fase do PROECOTUR |
| OBJETIVO: Viabilizar o desenvolvimento do turismo na Amazônia Legal, principalmente do ecoturismo, como uma das bases para o desenvolvimento sustentável da região, por meio da definição de modelo gerencial para execução do Programa, em articulação e com o assessoramento técnico aos Grupos Técnicos Operacionais - GTOs dos Estados |
| AGÊNCIA EXECUTORA: MMA |
| INÍCIO: junho de 1999 | TÉRMINO: março de 2000 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do BID: US $ 65.700 |
| PROJETO: BRA/99/016 |
| TÍTULO: Programa Nacional de Educação Ambiental, Informação e Comunicação |
| OBJETIVO: Fomentar a execução de ações que assegurem o desenvolvimento do Programa Nacional de Educação Ambiental e proporcionem o fortalecimento da capacidade do MMA em questões de comunicação social e matéria legislativa e jurídica. |
| AGÊNCIA EXECUTORA: MMA |
| INÍCIO: agosto de 1998 | TÉRMINO: agosto de 2000 |
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Recursos do Governo: 1.739.400 |

## A.4. Matriz Institucional para Esforços de Desenvolvimento no Setor.

Como foi mencionado anteriormente, o setor ambiental brasileiro está organizado de forma sistêmica e descentralizada, em obediência à Lei n. 6.938/8, tendo no SISNAMA e no CONAMA, seus principais instrumentos. Este arranjo permite o envolvimento dos principais atores sociais, públicos e privados, no processo decisório, o que facilitará a implementação dos Programas Ambientais definidos no contexto do Avança Brasil (PPA 2000).

Esta estrutura será utilizada e fortalecida ao longo da execução do presente projeto, cujas principais características são a abordagem holística, a transparência a formação de parcerias e a descentralização de ações. Garante-se, assim, a plena articulação dessa iniciativas às demais em andamento na área ambiental.

De certa forma, o presente Projeto influenciará - pela determinação de políticas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - e será influenciado pelos demais projetos em andamento que subsidiam a tomada de decisão ao atuarem em subsetores específicos, como a manutenção da diversidade biológica, a gestão integrada de florestas e de recursos hídricos,  a melhoria da qualidade ambiental dos centros urbanos, para citar alguns. Além disso, o Projeto propiciará, dentro de um contexto sistematizado da cooperação internacional, o apoio na aplicação adequada dos instrumentos de gestão ambiental, no zoneamento ecológico econômico da região costeira, no planejamento da gestão integrada dos ativos ambientais e garantirá recursos financeiros para o desenvolvimento, pelas instituições e comunidades locais, de ações de conservação de recursos naturais e de melhoria da qualidade ambiental.

# B. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

## B.1. Identificação e análise do problema a ser resolvido;

O conceito de desenvolvimento sustentável, tal como introduzido pela primeira vez pelo Relatório Bruntdland e posteriormente explicitado pelo Conselho de Administração do PNUMA, embora date de 1987, ainda é pouco compreendido e menos ainda praticado pelos governos de um modo geral, quer sejam eles de países em desenvolvimento ou de países industrializados. Ao acrescer-se preocupações de caráter ambiental ao dominado conceito de desenvolvimento econômico-social, acabou-se por ensejar uma inevitável relação de prevalência com o processo de gestão ambiental, prevalência esta facilmente comprovada pela natureza do organismo internacional escolhido pela comunidade das nações para interpretá-lo: o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A realização de uma conferência mundial voltada para o trato de questões de Meio Ambiente e de Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992), serviu para tornar ainda mais indelével tal associação, a medida em que seus participantes representavam maciçamente o setor ambiental. Conseqüência de tal fenômeno têm sido a responsabilidade sem precedentes e improcedentemente atribuída ao setor ambiental de zelar pelo processo de desenvolvimento sustentável, especialmente entre os países em desenvolvimento.

No Brasil a situação não difere da dos demais países em desenvolvimento. A Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21(CPDS), criada por Decreto Presidencial em 26 de fevereiro de 1997, embora reunindo os Ministérios setoriais afetos às questões de desenvolvimento e meio ambiente e estabelecida na Casa Civil da Presidência da República, tem sua Secretaria Executiva no Ministério do Meio Ambiente. Este fato torna o MMA irremediavelmente responsável pela liderança na promoção dos princípios do desenvolvimento sustentável entre os demais setores governamentais federais, os Estados e os Municípios brasileiros.

O caráter inovador de definir políticas públicas em um contexto participativo, que reuna o maior espectro possível de atores e leve em consideração os aspectos econômicos, sociais e ambientais do local a que se destina, têm demandado o desenvolvimento de métodos e metodologias específicas para garantir sua efetivação. O PNUD vem, ao longos dos últimos quatro anos, apoiando o MMA nesta empreitada, por intermédio da execução do projeto BRA/94/016 "Formulação e implementação de políticas públicas compatíveis com os princípios de desenvolvimento sustentáveis definidos na Agenda 21".

De fato, a cooperação do PNUD facilitou os trabalhos da CPDS de escolha da metodologia de trabalho que foi adotada para o desenvolvimento da Agenda 21 Brasileira, a qual privilegiou a abordagem multisetorial da realidade nacional e procurou focalizar a interdependência entre as dimensões ambiental, econômica, social e institucional. Facilitou, igualmente, a determinação da CPDS de que ao se definir e implementar a Agenda 21 Brasileira fosse observado o princípio do estabelecimento de parcerias, por entender que a Agenda 21 não é apenas um documento de propósitos do Governo, mas antes, um programa de ação fruto do consenso governo e iniciativa privada e, portanto, também da responsabilidade dos diversos setores e agentes da sociedade brasileira.

Com base nas orientações da CPDS, o projeto BRA/94/016 tornou possível a realização de consultas à sociedade sobre temas prioritários que resultaram na elaboração de seis documentos temáticos: Cidades Sustentáveis, Agricultura Sustentável, Redução das Desigualdades Sociais, Infra-estrutura e Integração Regional, Gestão de Recursos Naturais e Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável.

A cooperação do PNUD tornou possível, ainda, a elaboração do documento da Agenda 21 Brasileira, calcada nos seis temas definidos como prioritários. Este documento está sendo analisado pela CPDS. Uma vez aprovado, o texto da Agenda 21 Brasileira precisará retornar aos atores que participaram de sua definição. Seu texto final necessitará, posteriormente, ser  divulgado, compreendido e apreendido pelo maior número possível de agentes sociais, públicos e privados. Sua implementação, em nível nacional, dependerá, ainda, do apoio que o MMA puder proporcionar às iniciativas estaduais e locais de Agenda 21 em andamento, bem como à instalação de processos semelhantes em todo o País.

A atuação da CPDS foi instrumental para a inserção das principais estratégias contempladas na Agenda 21 Brasileira na definição do Avança Brasil (PPA 2000). Com isso, provocou a incorporação definitiva do conceito de desenvolvimento sustentável nas políticas públicas do País. Este fato indica a importância de que seja assegurada a continuidade do apoio do PNUD ao trabalho da CPDS, à consolidação da Agenda 21 Brasileira e aos processos de definição de Agendas 21 Locais e Regionais.

Como foi mencionado anteriormente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, foi instituído pela Lei 6.938/81, como órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que se reporta diretamente ao Conselho de Governo, este último chefiado pelo Presidente da República.

É da competência do CONAMA:

- estabelecer diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e recursos naturais;

- baixar normas necessárias à execução e implementação da Política Nacional do Meio Ambiente;

- estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

- determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos sobre as alternativas e possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais ou municipais, bem com a entidades privadas, as informações indispensáveis à apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental;

- decidir, como última instância administrativa, em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA;

- homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental;

- estabelecer normas e padrões nacionais de controle de poluição causada por veículos automotores terrestres, aeronaves e embarcações;

- estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos;

- estabelecer normas gerais relativas às Unidades de Conservação, e às atividades que podem ser desenvolvidas em suas áreas circundantes;

- estabelecer os critérios para a declaração de áreas críticas, saturadas ou em vias de saturação.

Para exercer seu mandato, o CONAMA é composto pelo Plenário e por Câmaras Técnicas Permanentes e Temporárias e é presidido pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente. Sua Secretaria Executiva é exercida pelo Secretário-Executivo do MMA

O Plenário é integrado por um representante de cada Ministério, das demais Secretarias da Presidência da República e do IBAMA, um representante de cada uma das Unidades Federativas e por representantes das Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio e da Agricultura, das Confederações Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, do Comércio e da Agricultura, do Instituto Brasileiro de Siderurgia, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza e da Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente. Além desses, participam, também, representantes de associações legalmente constituídas para a defesa dos recursos naturais e combate à poluição - de livre escolha do Presidente da República - e de sociedades civis, uma de cada região geográfica do País, cuja atuação esteja diretamente ligada à preservação da qualidade ambiental e cadastradas no Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas.

Cada uma das Câmaras Técnicas, sejam elas permanentes ou temporárias, é integrada por 07 Conselheiros, que elegem um Presidente e um Relator. As Câmaras Técnicas Temporárias são criadas por determinação do Plenário, com prazo definido, para cumprir objetivo predeterminado.

Atualmente, fazem parte do CONAMA as seguintes Câmaras Técnicas:

- Câmaras Técnicas Permanentes:

- Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos

- Câmara Técnica de Controle Ambiental

- Câmara Técnica de Ecossistemas

- Câmara Técnica de Energia

- Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro

- Câmara Técnica de Mineração e Garimpo

- Câmara Técnica de Recursos Hídricos e Saneamento

- Câmara Técnica de Recursos Naturais Renováveis

- Câmara Técnica de Transportes

- Câmara Técnica de Uso do Solo

- Câmaras Técnicas Temporárias:

- Câmara Técnica Temporária da Amazônia: em fase de instalação, destinada a discutir e propor anteprojeto de lei regulamentando a utilização dos recursos naturais da Floresta Amazônica Brasileira;

- Câmara Técnica Temporária de Ecoturismo: destinada a contribuir com a definição da política e estrutura legal específica para área de Ecoturismo;

- Câmara Técnica Temporária de Assuntos da Mata Atlântica: destinada a discutir e propor, ao Plenário, anteprojeto de lei regulamentando a utilização dos recursos naturais da Mata Atlântica, bem como complementar a regulamentação do Decreto 750/93 e resolução 10/93 que disciplina a matéria da CF/88;

- Câmara Técnica Temporária de Educação Ambiental: destinada a discutir e propor, ao Plenário, normas de efetivação e incentivo da Educação Ambiental no ensino formal e informal, de forma a contribuir para a formação de uma consciência do desenvolvimento sustentável no País;

- Câmara Técnica Temporária de Cerrado e Caatinga: destinada a discutir e propor, ao Plenário, anteprojeto de lei disciplinando o uso dos recursos naturais do Cerrado e da Caatinga;

- Câmara Técnica Temporária de Assuntos do Pantanal: destinada a discutir e propor anteprojeto de lei regulamentando a utilização dos recursos naturais do Pantanal Mato-grossense;

- Câmara Técnica Temporária de Assuntos do MERCOSUL: destinada a analisar o posicionamento e as conseqüências das medidas adotadas pelas instituições brasileiras relativas às questões ambientais no âmbito do Mercado Comum;

- Câmara Técnica Temporária de Assuntos Econômicos;

- Câmara Técnica Temporária para atualização do Código Florestal;

O CONAMA disciplina as questões ambientais de sua competência por meio de Resoluções. Desde 1984 o Plenário aprovou mais de duzentos e cinqüenta delas, dentre as quais se destacam a que introduziu no País a obrigatoriedade da realização de Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental para o licenciamento de instalação de atividades e empreendimentos potencialmente poluidores e a que estabeleceu normas para o controle da poluição de origem veicular.

No ano em curso, o CONAMA editou dez Resoluções, algumas delas com  impacto direto na vida cotidiana dos cidadãos, no funcionamento de empresas e nas ações de governo, quais sejam:

- Resolução 248 - Determina que as atividades econômicas que envolvem a utilização sustentada de recursos florestais procedentes de áreas cobertas por floresta ombrófila densa, em estágio primário, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica no Estado da Bahia, somente poderão ser efetuadas mediante a observação das diretrizes nacionais estabelecidas para o manejo florestal sustentável, licenciamento ambiental e controle e monitoramento dos empreendimentos de base florestal;

- Resolução 249 - Aprova as Diretrizes para a Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica;

- Resolução 251 - Estabelece critérios, procedimentos e limites máximos de opacidade da emissão de escapamento para avaliação do estado de manutenção dos veículos automotores do ciclo Diesel, em uso no território nacional, a serem utilizados em programas de inspeção e manutenção;

- Resolução 254 -  Cria Câmara Técnica Temporária para atualização do Código Florestal;

- Resolução 256 - Estabelece regras e mecanismos para inspeção de veículos quanto às emissões de poluentes e ruídos, regulamentando o Art. 104 do Código Nacional de Trânsito;

- Resolução 257 - Estabelece que pilhas e baterias que contenham em sua composição chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer aparelhos, veículos ou sistemas, moveis ou fixos, bem como produtos eletro-eletrônicos que as contenham integradas em sua estrutura de forma não substituível, após seu esgotamento energético, deverão ser entregues, pelos usuários, aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias para repasse aos fabricantes e importadores, para que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada;

O ano de 1999 está sendo dedicado à definição de uma nova composição política e institucional para o Conselho. Essa tarefa se reveste de grande significado considerando que após 15 anos de funcionamento, 53 reuniões ordinárias e 23 extraordinárias, o Plenário do Conselho, por unanimidade, determinou que fossem tomadas providências para a modernização integral de seus procedimentos. Para tanto, foi constituído o Grupo de Trabalho "Repensando o Conama", cuja tarefa principal é a realização de amplo diagnóstico dos diferentes aspectos de funcionamento do Conselho, ouvidos seus membros e comunidade ambiental, para propor inovações que assegurem a eficiência e a eficácia dos seus mecanismos e procedimentos.

Até o momento, as discussões internas do Grupo apontam para a necessidade de que: i) seja promovida uma ampla revisão nos procedimentos operacionais do Conselho; ii) seja redefinida sua composição e a proporcionalidade de seus integrantes; iii) seja tornado transparente e de fácil entendimento sua competência e mecanismos de deliberação; iv)  sejam, suas Câmaras Técnicas, adequadas à nova realidade nacional e aos desafios atuais e futuros da gestão ambiental integrada.

É portanto, de fundamental importância que a cooperação do PNUD propicie suporte aos trabalhos do Conselho, de suas Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, no sentido de assegurar a rapidez, eficiência e eficácia na busca imediata por soluções às matérias sob sua responsabilidade, como requer o trato das questões ambientais no País.

De outra parte, a alteração introduzida no processo de planejamento do desenvolvimento nacional e a nova atuação programática adotada pela Administração Federal impõe, aos Gerentes de Programas do MMA, o domínio e a aplicação de um conjunto de mecanismos e instrumentos de programação, acompanhamento e avaliação até então familiares apenas aos servidores federais que atuavam nas áreas de planejamento e orçamento. Faz-se necessário, portanto, sua capacitação nesse sentido, para assegurar o sucesso dos programas ambientais planejados e o conseqüente cumprimento da diretrizes políticas definidas para o setor ambiental.

Da mesma forma, o MMA precisa incrementar sua capacidade de registrar, sistematizar e disseminar, a todos os interessados, informações e documentos, em especial aqueles pertinentes à sua atuação no contexto do Avança Brasil, em consonância com o princípio da transparência, estipulado nas Orientações Presidenciais que balizaram o estabelecimento deste programa.

A esse respeito, é preciso ressaltar que a maioria das ações de cooperação internacional de que o Ministério se beneficiou nos últimos anos, contemplou atividades relacionadas ao registro e à disseminação de informações, experiências e lições apreendidas com a execução dos diferentes projetos e programas. Em função disso, sistemas de informações e bases de dados foram sendo implementadas para atender às especificidades de cada intervenção em particular, sem que houvesse a preocupação de sua integração ou compartilhamento com os demais sistemas ou bancos de dados existentes. É preciso, portanto, que seja empreendido um esforço concentrado, com o apoio do PNUD,  no sentido de racionalizar a gestão das informações no ambiente MMA, mediante a integração das diversas bases de dados e sistemas de informação disponíveis, de forma a assegurar a desejada transparência e o pleno acesso dos servidores às informações de que necessitam para o adequado exercício de suas funções de gestores públicos dos recursos ambientais do País.

Em complemento a este esforço, torna-se imprescindível a adoção de mecanismos e instrumentos que garantam, ao público em geral, o acesso às informações e aos documentos que registram a atuação do Ministério. O PNUD, por intermédio do BRA/94/016, vem cooperando com o desenvolvimento do Centro de Informações e Documentos Ambientais "Luiz Eduardo Magalhães" - (CID Ambiental), que executa, ainda de forma incipiente, este tipo de atividade. O aumento progressivo do número de consultas e de visitas feitas pelo público externo ao Centro indica a qualidade do serviços prestados e o credencia a iniciar sua fase de consolidação.

A alteração nos procedimentos da administração federal ensejou, no MMA, o desejo de adotar o enfoque programático também para a gestão de suas ações de cooperação internacional, que no presente ocorrem de forma pontual, com o objetivo de resolver problemas específicos. Para tanto, é necessário definir um programa de cooperação internacional para a área ambiental que leve em consideração as ações em andamento e os novos desafios provocados pelo Avança Brasil.

Uma vez definido, aprovado pelas autoridades nacionais competentes e negociado com os parceiros internacionais, é imprescindível que o programa de cooperação internacional para a área do meio ambiente seja adequadamente acompanhado e avaliado, para que possa desempenhar sua função de instrumento que impulsiona, facilita e agiliza o processo de desenvolvimento setorial. Além disso, o significativo número de intervenções de cooperação internacional em andamento no MMA determina a necessidade de que sejam racionalizados os procedimentos administrativos requeridos para sua implementação, em especial no que concerne à execução dos projetos multilaterais de cooperação técnica.

O trato da cooperação internacional na área do meio ambiente se completa com a devida participação nacional nos foros internacionais, quer bilaterais ou multilaterais, onde são concertadas ações e decisões que afetam o modo como são apropriados, conservados e protegidos os recursos naturais. A convivência internacional freqüente e sadia é particularmente importante no caso do meio ambiente onde os recursos ambientais, por não se limitarem às fronteiras políticas, são compartilhados por mais de uma nação e algumas das agressões a eles imputadas têm, em alguns casos, conseqüências regionais e globais.

Tanto a gestão das atuais ações de cooperação internacional quanto a participação do MMA em foros internacionais têm sido grandemente facilitadas pelo BRA/94/016, tornando instrumental a cooperação do PNUD neste sentido .

Ainda no que tange à cooperação internacional, faz-se necessário ressaltar que nos últimos dois anos o Ministério do Meio Ambiente negociou, com o suporte técnico propiciado pelo PNUD (projetos BRA/90/010 e BRA/96/002), duas operações de crédito externo de particular importância para o setor ambiental do País. Uma delas com o Banco Mundial, diz respeito à continuidade da participação daquele organismo financeiro internacional na segunda fase do Programa Nacional do Meio Ambiente. A outra, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, garante novo ingresso de recursos para as ações apoiadas pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente.

Em ambos os casos, é de fundamental importância a continuidade do apoio do PNUD no sentido de propiciar o estabelecimento de mecanismos e instrumentos que garantam a tempestividade na aplicação dos recursos contratados, em especial aqueles que serão aplicados por instituições estaduais e municipais, de forma a que a poupança futura não seja ainda mais comprometida com o serviço da dívida externa contratada.

O Programa Nacional do Meio Ambiente II (PNMA II) - que teve seu detalhamento facilitado pelo BRA/90/010 e será objeto da cooperação financeira do Banco Mundial - visa estimular a adoção de práticas sustentáveis e de gestão ambiental pelos setores cujas atividades causam impactos sobre os recursos naturais, além de contribuir para o fortalecimento da infra-estrutura organizacional e de regulamentação do poder público para o exercício da gestão ambiental no País, melhorando efetivamente a qualidade ambiental.

Para tanto, foi concebido com três componentes: (i) Desenvolvimento Institucional; (ii) Gestão Integrada de Ativos Ambientais; (iii) Coordenação Geral e Assistência Técnica.

O componente Desenvolvimento Institucional objetiva contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento dos principais instrumentos de gestão ambiental nos níveis nacional, estadual e local, razão pela qual foi subdividido em três subcomponentes: Licenciamento Ambiental, Monitoramento da Qualidade da Água e Gerenciamento da Zona Costeira

- Licenciamento Ambiental: apoiará as iniciativas estaduais de modernizar e fortalecer procedimentos de licenciamento ambiental para torná-lo mais eficiente e efetivo e integrá-lo aos demais instrumentos de gestão ambiental;

- Monitoramento da Qualidade da Água: desenvolverá redes de monitoramento da qualidade dos corpos d'água capazes de gerar informações que subsidiem a tomada de decisão pertinente ao processo de gestão ambiental e à formulação de políticas de proteção ambiental. Estas informações estarão disponíveis ao público em geral e deverão fortalecer a capacidade de fiscalização do Estado;

- Gerenciamento da Zona Costeira: proporcionará condições de efetiva gestão integrada da zona costeira, apoiando esforços Estaduais de  zoneamento econômico e ambiental.

Por intermédio do Componente de Gestão Integrada de Ativos Ambientais, os Estados Federativos terão acesso a recursos financeiros para a elaboração e implementação de projetos que melhorem a qualidade ou protejam ativos ambientais específicos. Neste contexto, “ativos ambientais” são definidos como recursos naturais que fornecem importantes serviços para as comunidades humanas, e que requerem gestão para conservar, proteger ou melhorar sua capacidade de distribuir estes serviços.

Pelo componente Coordenação e Articulação, os governos estaduais deverão receber apoio e assistência técnica do Ministério do Meio Ambiente, a ser propiciada pela Unidade de Coordenação Geral do Programa, em atividades que os auxiliem a cumprir os critérios de elegibilidade, elaborar estudos visando identificar as prioridades ambientais e realizar processo de seleção de projetos demonstrativos.

O Programa compreenderá três fases distintas e recursos da ordem de US $ 300,0 milhões, a serem aplicados em um período de 10 anos. A primeira fase, de dois anos, envolverá aproximadamente US$ 30 milhões, 50% dos quais serão financiados pelo Banco Mundial, cabendo ao Governo Federal custear a outra metade, à título de contrapartida nacional. As segunda e terceira fases deverão ser financiadas pelo Banco Mundial, Governo brasileiro e Estados que receberem financiamento do componente Gestão de Ativos Ambientais.

O PNMA II foi planejado no formato "APL" (Programa de Empréstimo Adaptável), nova modalidade de empréstimo do BIRD que garante maior flexibilidade de implementação, por se constituir em uma seqüência de empréstimos de menor porte que apoiam diferentes fases de implementação de intervenções de médio e longo prazos. Este é o caso do PNMA II, que demanda tempo para articulação institucional e adesão dos setores que possuem interfaces com o setor ambiental. Além disto, o ambiente natural também requer tempo para reagir às intervenções de conservação ou recuperação, que resultem em melhoria da qualidade ambiental.

O Programa de Apoio ao Fundo Nacional do Meio Ambiente - Fase II, objeto do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi concebido mediante suporte técnico propiciado pelo projeto BRA/96/002 "Qualidade na gestão do Fundo Nacional do Meio Ambiente". Esta segunda fase do Programa garantirá cerca de US $ 52,0 milhões a serem diretamente aplicados no financiamento de projetos de demanda espontânea - tradicionalmente apresentados por instituições não governamentais, instituições de pesquisas e instituições públicas de municípios com menos de 200 mil habitantes - e projetos de demanda induzida - intervenções realizadas em resposta a editais que atendem às necessidades e prioridades da política nacional do meio ambiente.

À semelhança da operação com o Banco Mundial, o crédito contratado com o BID prevê a alocação de recursos externos adicionais à medida em que determinadas etapas do processo forem sendo vencidas. No caso do FNMA, a alocação de recursos adicionais estará na dependência de que seja definido e adotado mecanismo que garanta a sustentabilidade financeira do Fundo, ou seja, que lhe seja atribuído fonte alternativa de receita, que assegure fluxo constante de recursos para o financiamento das ações ambientais, independente das limitações impostas pela disponibilidade orçamentária da União.

A administração deste novo empréstimo e a mudança no perfil dos projetos até então administrados pelo Fundo requerem adaptações na estrutura de gestão do FNMA, além da definição e adoção de novos critérios e mecanismos para a seleção e julgamento de propostas e de acompanhamento e avaliação dos projetos. A manutenção da cooperação do PNUD ao FNMA ensejará que as mudanças necessárias ocorram com a rapidez e eficiência desejadas.

## B.2. Situação esperada ao final do Projeto:

Uma vez concluído o Presente projeto, espera-se que seja possível constatar a efetiva e crescente participação de agentes sociais e privados nos processos de definição de políticas públicas, bem como na concepção, execução e avaliação de programas ambientais e de desenvolvimento sustentável em todo o País.

Espera-se que o CONAMA atue de maneira tempestiva e eficaz, cumprindo, com eficiência seu papel de órgão máximo de deliberação da área ambiental.

Espera-se, também, que o MMA disponha de um programa de cooperação internacional que, com eficácia e transparência, propicie a transferência de conhecimentos e técnicas imprescindíveis à efetiva gestão ambiental, promova o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas para melhor apropriar, recuperar, conservar e proteger os recursos ambientais e garanta financiamento externo para atender as demandas de investimentos na área ambiental.

Espera-se, ainda, que as instituições ambientais federais, estaduais e municipais estejam capacitadas a aplicar, com propriedade, os instrumentos de gestão ambiental e de ordenamento territorial,b além de estarem aptas a identificar, de forma participativa e integrada, suas prioridades em termos de meio ambiente, contribuindo, assim, com a redução progressiva da poluição e a degradação ambiental do País como um todo.

Finalmente, espera-se que, ao final do Projeto, a conservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade ambiental tenha sido conseguida em um número significativo de localidades devido a execução de projetos de natureza demonstrativa e que o Fundo Nacional do Meio Ambiente, instrumento financeiro desse tipo de intervenção, disponha de mecanismos próprios que garantam sua sustentabilidade financeira.

## B.3. Beneficiários:

O presente Projeto beneficiará diretamente o Ministério do Meio Ambiente ao proporcionar às condições técnicas necessárias a que desempenhe, de forma adequada, seu papel de órgão responsável pela implementação da Agenda 21 brasileira e dos programas ambientais integrantes do Avança Brasil; de órgão central do SISNAMA; de coordenador da aplicação de recursos externos colocados à disposição de seu programa de trabalho e de órgão responsável pela implementação, no País, dos compromissos ambientais assumidos em foros internacionais.

Beneficiará, igualmente, as instituições integrantes do SISNAMA, ao promover o fortalecimento do CONAMA, ensejar o fortalecimento da capacidade das instituições ambientais estaduais na aplicação dos instrumentos de gestão ambiental e na determinação de ações prioritárias de gestão integrada de ativos ambientais, ademais de propiciar a articulação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios para o incremento da competência comum na proteção do meio ambiente, no combate à poluição e na preservação de florestas, fauna e flora e disponibilizar recursos para a implementação de projetos que atendam demandas identificadas por instituições locais.

Beneficiará, de forma indireta, instituições ambientais públicas e privadas, instituições de ensino e pesquisa  e à sociedade em geral ao tornar-se centro de referência  sobre meio ambiente em geral e ao tornar disponíveis, a todos interessados, informações pertinentes à sua atuação enquanto órgão público responsável pela gestão ambiental do Pais.

## B.4. Impacto:

No que diz respeito aos objetivos estabelecidos para o Projeto propriamente dito prevê-se que: i) haja um aumento progressivo do números de agentes sociais e privados participando do processo de definição de políticas públicas e da implementação e avaliação de programas de desenvolvimento; ii) haja disponibilidade de informações sobre o real impacto da cooperação internacional na implementação dos Programas Ambientais integrantes do PPA; iii) haja redução progressiva da poluição e da degradação ambiental em áreas prioritárias identificadas pelas Unidades Federadas para a implementação de projetos de gestão integrada de passivos ambientais; iv) haja aumento progressivo do percentual dos recursos do FNMA alocados à projetos que afetem diretamente a conservação dos recursos naturais e/ou a qualidade ambiental.

No que respeita ao Ministério do Meio Ambiente, o Projeto causará impacto no processo de definição de políticas ambientais e de desenvolvimento sustentável, ao propiciar suporte técnico ao funcionamento da CPDS e fortalecimento do CONAMA. Causará impacto, também, no gerenciamento das ações de cooperação internacional, ao proporcionar oportunidade de aplicação da metodologia de "programme approach" adotada pelo PNUD, bem como na implementação e gestão programas que contam com financiamento externo, ao possibilitar o estabelecimento mecanismo e procedimentos de gestão e controle.

Ainda no que diz respeito ao impacto institucional, o Projeto fortalecerá a capacidade de planejamento e operação dos órgãos estaduais de meio ambiente ao facilitar a aplicação de metodologias apropriadas para a identificação e estabelecimento de prioridades para o meio ambiente, além  da execução de atividades voltadas ao treinamento e aperfeiçoamento do pessoal na aplicação de instrumentos de gestão ambiental e de ordenamento territorial.

O presente Projeto deverá causar impactos positivos na sociedade em geral, a medida em que: i) contribui para a melhoria do desempenho do setor público ambiental brasileiro, em especial no processo de licenciamento ambiental, com implicações diretas na instalações de novas atividades econômicas; ii) incentiva a participação da sociedade no processo decisório; iii) torna disponível, a todos os interessados, informações sobre o meio ambiente.

Os impactos do Projetos se farão sentir à médio prazo, à proporção em que estabeleça as condições para a captação de recursos externos adicionais, em particular para o financiamento de projetos de gestão integrada de ativos ambientais.

## B.5. Estratégia do projeto

A presente proposta dá continuidade às ações iniciadas pelos projetos BRA/94/016 "Formulação e implementação de políticas públicas compatíveis com os princípios de desenvolvimento sustentáveis definidos na Agenda 21", BRA/90/010 "Apoio à implementação e avaliação do Programa Nacional do Meio Ambiente"  e BRA/96/002 "Qualidade na gestão do Fundo Nacional do Meio Ambiente" e objetiva participar dos esforços empreendidos pelo Ministério do Meio Ambiente no sentido de elevar as condições de vida na Brasil mediante a melhoria da qualidade ambiental, a ser conseguida pelo aperfeiçoamento do processo de gestão ambiental no País.

Para alcançar seu propósito, o Projeto compreende quatro subprojetos interdependentes que representam as principais linhas de atuação da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, ou seja: a formulação de políticas e diretrizes, a gestão da cooperação internacional, a promoção da gestão integrada dos recursos ambientais e o fomento às iniciativas locais que visem o uso sustentável dos recursos naturais e a melhoria ou recuperação da qualidade ambiental.

A finalidade do primeiro dos quatro subprojetos é fortalecer os processos participativos de definição e implementação de políticas nacionais do meio ambiente e de desenvolvimento sustentável. Por esta razão, deverá propiciar suporte técnico aos dois principais órgãos de deliberação coletiva afetos ao Ministério do Meio Ambiente, a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 (CPDS) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), além de garantir a transparência e a democratização de sua atuação, e do MMA como um todo, pela divulgação expedita e completa das informações ao público em geral, fazendo uso dos instrumentos de disseminação de informações existentes.

Em função disto, o primeiro subprojeto enfocará o conhecimento, absorção e aplicação dos preceitos da Agenda 21 e do conceito de desenvolvimento sustentável por intermédio do apoio aos trabalhos da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 e do incentivo à definição de Agendas 21 locais, promoverá o fortalecimento do CONAMA e de suas Câmaras Técnicas para acelerar o processo de decisão quanto a medidas a serem tomadas para assegurar a qualidade ambiental do País e incrementará a capacidade instalada do MMA de atuar por programas e de registrar, sistematizar e disseminar informações das ações ambientais do Avança Brasil para o público interno e externo.

O segundo subprojeto visa definir, acompanhar a implementação e avaliar o Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MA) para o que deverá prover o Ministério com os meios indispensáveis à aplicação da metodologia da abordagem programática às ações de cooperação internacional no âmbito do MMA, de forma a garantir sua racionalização e conseqüente maximização no processo de busca e compartilhamento de soluções mais adequadas para os problemas ambientais atuais.

Assim sendo, este segundo segmento do Projeto concentrar-se-á no fortalecimento do Departamento de Articulação Institucional e Agenda 21 (DAI), da Secretaria Executiva do Ministério (SECEX/MMA), ao incrementar sua habilidade de planejar o PCI/MMA, aumentar sua capacidade técnica de fomentar a implementação e a articulação, acompanhar e avaliar o Programa, além de instalar capacidade administrativa de suporte à execução dos projetos multilaterais de cooperação técnica do PCI/MA pelo estabelecimento do Grupo de Apoio à Execução de Projetos (GAP).

O terceiro subprojeto objetiva incrementar a capacidade das instituições ambientais federais e estaduais de monitorar a qualidade da água, de desenvolver sistemas efetivos de licenciamento, conservar os sistemas costeiros e marinho e determinar prioridades ambientais.

Para tanto, este terceiro subprojeto dedicar-se-á a proporcionar o desenvolvimento e aprimoramento do monitoramento da qualidade da água no âmbito das entidades de meio ambiente e recursos hídricos do País, a revisar os sistemas estaduais de licenciamento ambiental segundo a especificidade e as prioridades de cada entidade de meio ambiente e a promover a capacitação em gestão integrada da Zona Costeira, além de propiciar suporte à SECEX/MMA na execução de ações de capacitação técnica e institucional, das Unidades Federadas e do IBAMA, para implementar projetos de gestão integrada dos ativos ambientais e de fortalecer a capacidade gerencial e técnica da Secretaria Executiva com vistas à implementação do Componente Coordenação e Articulação do Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA II.

O quarto e último subprojeto pretende solucionar ou mitigar problemas ambientais identificados localmente mediante o aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo Nacional do Meio Ambiente para a sociedade.

Por esta razão, o quarto subprojeto aprimorará o processo de apreciação, seleção e julgamento de propostas de projetos a serem apoiados com recursos do Fundo, incrementará a capacidade de gerência do FNMA pelo aprimoramento, revisão, e consolidação de suas normas, procedimentos e instrumentos de gestão, aumentará a qualidade, a distribuição geográfica e os impactos dos projetos, bem como a disponibilidade de recursos do FNMA e otimizará a gestão contábil e financeira do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR e da cooperação técnica do PNUD ao FNMA.

Tal como mencionado no Item B.1. acima, o PNUD vem apoiando o Ministério do Meio Ambiente no desempenho de sua função de Secretaria Executiva da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 e no processo de definição da Agenda 21 Brasileira. No presente, espera-se que o PNUD continue prestigiando os trabalhos da Comissão, garantindo-lhe suporte técnico e também viabilizando a realização das  reuniões de consultas para que se possa chegar a uma versão final do documento que contemple as aspirações daqueles segmentos da sociedade que diligentemente participaram de sua elaboração. Além disso, espera-se que o Projeto facilite o processo de divulgação do documento da Agenda 21 Brasileira, bem como definição de estratégia e das ações prioritárias para a implementação da mesma.

Espera-se, ainda, o apoio do PNUD, mediante contratação de consultores para executar uma série de ações estratégicas de fomento à definição e implementação de Agendas 21 Regionais e Locais, tais como: i) desenvolver referencial conceitual e metodológico; ii) realizar treinamento em planejamento participativo e formação de lideranças; iii) assessorar no estabelecimento de instância de deliberação coletiva para a gestão dos processos regionais e municipais de desenvolvimento sustentável; iv) identificar fontes alternativas para financiar ações previstas nas Agendas 21 Regionais e Locais.

Ainda com respeito à Agenda 21, espera-se que o PNUD apoie o MMA em seus esforços de acompanhamento da implementação das iniciativas nacionais, regionais e locais, ao contratar especialistas para elaborar e aplicar indicadores de desempenho e impacto de tais processos, bem como implementar mecanismos e instrumentos que promovam o intercâmbio de experiências pertinentes à Agenda 21 e ao desenvolvimento sustentável.

No que diz respeito ao fortalecimento do CONAMA, espera-se que Projeto enseje a contratação de consultores que auxiliem e agilizem a atuação do Grupo de Trabalho "Repensando o CONAMA", ao i) efetuarem análise dos resultados da atuação do Conselho e de suas Câmaras Técnicas em relação à gestão ambiental; ii) subsidiarem a definição e adoção de medidas que assegurem o aumento do impacto das ações do Conselho e das Câmaras nos esforços de melhoria da qualidade ambiental do País; iii) elaborarem propostas de estratégias de curto, médio e longo prazos para a atuação do Conselho e das Câmaras Técnicas, em consonância com os Programas Ambientais do PPA; iv) definirem e implantarem estratégias que intensifiquem a articulação e integração do CONAMA com os Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente.

É esperado, ainda, que o Projeto proporcione suporte técnico indispensável à realização das reuniões do Conselho e das Câmaras Técnicas, ao desenvolvimento de estudos e trabalhos que subsidiem a atuação dos mesmos, à definição e implementação de estratégia de comunicação que facilite a compreensão, pelo público em geral, do mandato e das decisões do CONAMA, além da definição e implementação, em estreita articulação com o CID-Ambiental, de mecanismos para a disseminação das Resoluções emanadas do Conselho, bem como dos trabalhos por ele realizados.

Com relação ao incremento da capacidade instalada do MMA para atuar por programas e de registrar, sistematizar e disseminar informações ambientais, está previstas a capacitação de 25 Gerentes de Programas nas técnicas de planejamento, programação e orçamento. Esta capacitação se dará tanto por meio de treinamento individual, quanto por meio de processos de aperfeiçoamento em grupo. Em ambos os casos, haverá uma estreita articulação com o Ministério de Planejamento e Gestão, responsável maior pelo programa Avança Brasil.

Os processos de registro, armazenamento e disseminação de informações por meio eletrônico deverá receber grande impulso do Projeto ao prover especialistas altamente capacitados na área de análise de sistema de informações, que se incumbirão de: i) conhecer os bancos de dados existentes em cada uma das diferentes unidades administrativas do Ministério; ii) identificar as demandas por novos serviços; iii) desenvolver as interfaces para interligar os bancos de dados e sistemas disponíveis atualmente; iv) desenvolver os programas requeridos para atender a demanda identificada; v) rever e ampliar a página eletrônica do MMA na Internet de modo a satisfazer as necessidades informativas dos usuários internos e externos; vi) definir e implantar indicadores para aferir o grau de satisfação dos usuários internos e externos, tanto da rede computadorizada quanto da página eletrônica na Internet.

Pretende-se que a questão da disseminação das informações seja resolvida mediante a contratação, pelo Projeto, de especialista em documentação e informação que atuará no CID Ambiental e definirá e implementará, em conjunto com as áreas fins, a política e a estratégia a ser seguida pelo MMA para a disseminação de informações e documentos ao público externo. Em complemento, deverão ser alocados outros especialistas que, também trabalhando no CID Ambiental, desenvolverão e implementarão os instrumentos habitualmente utilizados pelos centros de documentação e informação para a disseminação de informações e documentos, quais sejam: i) catálogos de vídeos ambientais; ii) catálogos de publicações e edições disponíveis sobre temas ambientais; iii) serviços de alerta em matéria ambiental. Com o apoio proporcionado pelo Projeto pretende-se que o CID Ambiental se torne um centro de referência em temas ambientais.

Em relação ao Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MMA), prevê-se que o mesmo seja concebido por um consultor que detenha experiência no trato da matéria. O consultor deverá levar em consideração as diretrizes e programas ambientais definidos no Avança Brasil e os projetos e programas de cooperação internacional em andamento, ou em fase de negociação, no âmbito do MMA.

Ao analisar as ações de cooperação internacional e enquadrá-las no contexto do PPA, poderá verificar as lacunas e identificar as necessidades que deverão ser objeto de futuras intervenções. A partir disso, estará apto a propor critérios, diretrizes e prioridades para o atendimento às demandas identificadas, além de poder determinar as modalidades de cooperação mais apropriadas para o seu atendimento e, consequentemente, elaborar o documento do Programa, fazendo uso da metodologia e dos instrumentos adotados pelo PNUD.

O PCI/MMA, uma vez aprovado pelas autoridades nacionais competentes, constituirá marco orientador das negociações bilaterais e multilaterais a serem encetadas com os parceiros internacionais, além de instrumento básico para o acompanhamento e avaliação das ações de cooperação internacional na área ambiental.

Pretende-se que o PCI/MMA disponha de um sistema de informações específico para o gerenciamento dos projetos de cooperação financeira, uma vez que os mesmos, por fazerem uso de poupança pública futura, requerem um monitoramento acurado, particularmente nos aspectos de planejamento, orçamento, licitações e execução física e financeira. Este sistema, o SIGMA, se encontra em fase de desenvolvimento no contexto do BRA/94/016 "Formulação e implementação de políticas públicas compatíveis com os princípios de desenvolvimento sustentáveis definidos na Agenda 21", cabendo ao presente Projeto propiciar os consultores necessários à sua implementação e futura atualização, mormente nos aspectos de definição de interfaces e migração de dados e informações pertinentes à cooperação internacional disponíveis em outros bancos de dados e de treinamento de pessoal para sua operação e manutenção.

É sabido que a área ambiental pública necessita de investimentos da ordem de US $ 1,5 bilhão não disponíveis internamente. Caberá ao Projeto apropriar especialistas para identificar as fontes de crédito externo para atender tais necessidades, bem como as fontes internas que comporão a contrapartida nacional aos créditos externos requeridos. A efetivação das operações dependerá, ainda, da elaboração de cartas consulta, da realização de estudos de impacto, de viabilidade e outros, imprescindíveis ao detalhamento das propostas e dos manuais operativos que asseguram a apropriada alocação, uso e gestão dos recursos provenientes das operações de crédito externo. Pretende-se que o Projeto contribua no sentido de contratar os especialistas para a execução de tais atividades e facilite o processo de negociação com as fontes internacionais.

É intenção do MMA que o PNUD continue a prover suporte técnico no que diz respeito à gestão das ações de cooperação internacional, como vem fazendo por intermédio do BRA/94/016 "Formulação e implementação de políticas públicas compatíveis com os princípios de desenvolvimento sustentáveis definidos na Agenda 21". A grande mudança, no entanto, ocorrerá no sentido de que as ações a serem identificadas, negociadas e executadas estarão plenamente inseridas no contexto do PCI/MMA e, consequentemente, contribuirão de forma direta para a realização do preconizado no Avança Brasil.

O mesmo se espera em relação ao trato das negociações internacionais de questões afetas ao meio ambiente e aos recursos naturais renováveis. A existência de um cenário planejado e programado para as ações ambientais ensejará, em princípio, um concerto mais efetivo de posições em nível internacional. Neste caso, o  PNUD poderá cooperar colocando à disposição do MMA especialistas que preparem subsídios técnicos ao processo negociador dos atos internacionais e participem das negociações e da defesa  dos interesses brasileiros perante a comunidade internacional, emprestando ao Ministério das Relações Exteriores o apoio técnico necessário.

Como mencionado anteriormente, o PCI/MMA compreenderá projetos de cooperação financeira  que incluem ações a serem realizadas por áreas fim do MMA,  instituições estaduais e outras organizações governamentais e não governamentais. Estes executores necessitam de orientações quanto aos procedimentos adotados pelas agencias financeiras internacionais para a aquisição de bens e serviços. Pretende-se que o Projeto aloque os recursos humanos que se dediquem a elaborar manuais de execução financeira e outros procedimentos para facilitar e racionalizar os trabalhos de contratação de bens, obras e serviços de consultoria, além de promover a capacitação do pessoal envolvido na implementação das ações de cooperação financeira nas técnicas de definição de Planos Operativos Anuais e na operação do SIGMA, inclusive na utilização do mesmo para a elaboração dos Planos Operativos Anuais, Planos Anuais de Licitação e Relatório de Progresso. Será necessário, igualmente, prover assessoramento aos executores na elaboração de termos de referência e na realização das licitações e contratações, para evitar solução de continuidade nas atividades programadas.

O sucesso do PCI/MMA dependerá, também, do adequado acompanhamento que for proporcionado à implementação das ações planejadas, sejam elas de natureza financeira, técnica, científica ou tecnológica. Assim, está prevista a cooperação do Projeto no sentido de prover assessoramento ao DAI na implementação dos procedimentos e instrumentos de acompanhamento e avaliação do desempenho dos projetos integrantes do PCI/MMA. Em complemento, tenciona-se contar com o apoio do PNUD para definir e implementar estratégia de articulação e comunicação, a ser estabelecida entre todos os atores envolvidos no PCI/MMA, com o objetivo de assegurar sistemático compartilhamento de informações, conhecimentos e experiências em matéria de cooperação internacional na área do meio ambiente, a unidade e integridade do Programa e a possibilidade de identificar ações passíveis de cooperação técnica entre países em desenvolvimento.

Está previsto, ainda neste segmento do Projeto, o suporte técnico a ser propiciado para a identificação e adoção de medidas necessárias à implementação, no País, dos compromissos ambientais assumidos em foros internacionais.

O último conjunto de ações de apoio do PNUD ao PCI/MMA visa dotar o DAI de capacidade administrativa de suporte às áreas fim na execução dos projetos multilaterais de cooperação técnica mediante o estabelecimento do Grupo de Apoio a Execução de Projetos (GAP). Nesse sentido, espera-se poder contar com recursos humanos especializados, especialmente contratados pelo Projeto, para: i) garantir a eficiência na implementação dos projetos pelo cumprimento das normas e procedimentos das diferentes fontes de cooperação; ii) assegurar a otimização das ações de natureza administrativa e financeira requeridas pelos projetos de cooperação técnica multilateral; iii) preparar, atualizar e executar planos trimestrais de compras dos projetos multilaterais de cooperação técnica; iv) executar, de forma sistemática e adequada às peculiaridades das diferentes fontes multilaterais de cooperação técnica, o processo de contratação de serviços de terceiros; v) preparar, atualizar e implementar planos de eventos de treinamento, capacitação e consultas temáticas e setoriais; vi) definir e implantar mecanismos e procedimentos de gestão administrativa do próprio GAP.

Com relação ao desenvolvimento do Programa Nacional do Meio Ambiente II, que conta com a cooperação financeira proporcionada pelo Banco Mundial, espera-se que o presente projeto apoie os esforços da Secretaria Executiva do MMA no sentido de dotar as instituições ambientais federais e estaduais de capacidade para implementar ações destinadas a monitorar a qualidade da água, desenvolver sistemas efetivos de licenciamento ambiental, conservar os sistemas costeiros e marinhos, determinar suas prioridades ambientais e desenvolver projetos de gestão integrada de ativos ambientais.

A estratégia adotada neste sentido é a de que o Projeto apoie, mediante a contratação de especialistas, realização de treinamento e contratação de serviços de terceiros, o desenvolvimento de cinco conjuntos de ações que correspondem aos dois componentes e três subcomponentes do projeto de cooperação financeira acordado com o Banco Mundial.

O primeiro conjunto diz respeito ao aprimoramento do processo de monitoramento da qualidade da água em seu aspecto de instrumento orientador de tomada de decisões para a obtenção de resultados efetivos de qualidade ambiental em áreas críticas. Deverá ser conseguido mediante a: i) a execução de programa de capacitação de 135 técnicos em gestão ambiental e monitoramento da qualidade da água; ii) a assessoria às instituições ambientais no desenvolvimento de base de dados com informações atualizadas sobre as atividades e demandas de monitoramento da qualidade da água em todo o País; iii) o planejamento e a implementação de Metadados de Qualidade da Água que tornará acessíveis informações instrumentais ao processo decisório; iv) a análise, aprovação e apoio à execução de projetos estaduais que objetivam a implementação de atividades de monitoramento da qualidade de corpos d' água sob pressão significativa de atividades econômicas em que se observem conflitos de uso, prioritariamente associados ao abastecimento humano.

O segundo conjunto de ações se refere à revisão dos sistemas estaduais de licenciamento ambiental, a ser executado levando em consideração as especificidades e as prioridades de cada entidade de meio ambiente, tendo em vista a eficiência e a eficácia da aplicação deste instrumento na melhoria da qualidade ambiental no País. Deverá ser alcançado por meio da: i) realização de diagnóstico, definição de prioridades e identificação das necessidades dos sistemas estaduais de licenciamento ambiental; ii) implementação de programa de treinamento para a capacitação das equipes estaduais em análise de projetos de licenciamento ambiental, nas técnicas de preparação de termos de referência para estudos de impactos ambientais, análise de riscos, procedimentos de licenciamento e normas legais nas áreas de mineração, transportes, energia, infra-estrutura urbana, agricultura e indústria, além da identificação de outras ações de fortalecimento da capacidade estadual; iii) desenvolvimento e aplicação de instrumentos inovadores a serem utilizados nos processos de análise de projetos de gestão ambiental e no controle de atividades efetiva ou potencialmente poluentes.

O terceiro conjunto de ações enfoca a gestão integrada da Zona Costeira, prevendo a aplicação do ordenamento territorial e outros instrumentos de gestão ambiental com o objetivo de reduzir o processo desordenado de uso e ocupação dos espaços, além de incrementar a adoção de práticas sustáveis nos Estados litorâneos, devendo ser alcançada por meio da: i) implementação de ações que tornem as instituições estaduais aptas a implementar os processos metodológicos e operacionais previstos no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), para que sejam atingidos níveis desejados de qualidade ambiental em trechos selecionados na Zona Costeria; ii) provimento de assistência técnica aos Estados para o desenvolvimento e articulação de atividades e produção e difusão de informações e resultados em matéria de gestão integrada de Zonas Costeiras; iii) promoção do ordenamento do uso e ocupação das áreas consideradas Patrimônio da União na orla marítima, em particular naquelas caracterizadas como sensíveis e críticas e nas faixas de praias.

O quarto conjunto de ações do Projeto no contexto do PNMA II diz respeito ao suporte a ser proporcionado aos Estados, Distrito Federal e IBAMA, tendo em vista a implementação de projetos de gestão integrada dos ativos ambientais. Este suporte será conseguido mediante: i) a realização de diagnóstico para aferir o grau de desempenho de cada Unidade Federada em relação à gestão ambiental; ii) a definição de ações prioritárias para a gestão integrada de ativos ambientais e de avaliação da capacidade institucional dos Estados; iii) a elaboração, aprovação e execução de projetos de gestão integrada de ativos ambientais.

O quinto e último conjunto de ações pertinentes ao PNMA II objetiva fortalecer a capacidade gerencial e técnica da SECEX/MMA para implementar o Componente Coordenação e Articulação do Programa e deverá ser obtido mediante: i) o incremento da habilidade técnica da Secretaria de propiciar apoio à definição de propostas e de analisar, aprovar, acompanhar e avaliar os projetos estaduais a serem financiados pelo PNMAII; ii) a concepção, implantação e divulgação de cadastro de consultores para atender demandas por especialistas das diferentes áreas e temas abordados pelo Programa; iii) promoção da articulação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios para o incremento da competência comum na proteção do meio ambiente, no combate à poluição e na preservação de florestas, fauna e flora; iv) aferição dos impactos econômicos, sociais e ambientais do Componente Projetos de Execução Descentralizadas (PED) do PNMA I.

No que se refere à operação de crédito contratada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), espera-se que, com a cooperação do PNUD traduzida pela contratação de consultores, realização de treinamento, aquisição de material e contratação de serviços de terceiros, haja um aumento na disponibilidade de recursos colocados à disposição das instituições locais, por intermédio do Fundo Nacional do Meio Ambiente, para a execução de projetos que visem mitigar ou solucionar problemas ambientais por elas identificados.

Para a consecução deste objetivo, a atuação do PNUD compreenderá cinco vertentes independentes e correlatas que levarão ao aprimoramento do processo de apreciação, seleção e julgamento de propostas de projetos a serem apoiados pelo FNMA, ao aperfeiçoamento dos procedimentos e instrumentos de exame de solicitações e de acompanhamento de projetos, ao aprimoramento, revisão e consolidação das normas, procedimentos e instrumentos de gestão do Fundo e ao aumento da qualidade, distribuição geográfica e impactos dos projetos e da disponibilidade financeira do FNMA, além da otimização da gestão contábil e financeira do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR e da cooperação técnica do PNUD ao FNMA.

Em relação à melhoria do processo de seleção e julgamento de solicitações de apoio financeiro ao FNMA planeja-se que o Projeto apoie: i) a realização das reuniões do Grupo Assessor Técnico (GAT), incumbido de apreciar os projetos de demanda espontânea apresentados pelas instituições locais; ii) os trabalhos das Comissões Técnicas encarregadas de elaborar os editais de convocação e de analisar as propostas de projeto de demanda induzida; iii) o planejamento, a preparação e a realização das reuniões do Comitê Deliberativo do FNMA.

De outro lado, o aperfeiçoamento dos procedimentos e instrumentos de exame de solicitações e de acompanhamento de projetos será conseguido mediante: i) o exame do grau de adequabilidade, propriedade, consistência, viabilidade, sustentabilidade e aplicabilidade das solicitações de apoio financeira apresentadas pelas instituições locais; ii)  a consolidação e adoção de indicadores para aferir o desempenho dos projetos apoiados; iii) a otimização do desempenho físico e financeiro dos projetos; iv) o acompanhamento "in loco" dos projetos para comprovar seu progresso e assegurar a consecução dos seus objetivos; v) a aferição dos resultados alcançados pelos projetos concluídos.

Para o incremento da capacidade de gerência do FNMA, a ser obtido pelo aprimoramento, revisão e consolidação das normas, procedimentos e instrumentos de gestão, prevê-se: i) o refinamento das "Orientações Básicas e Formulários para a Apresentação de Projetos de Demanda Espontânea"; ii) a consolidação, organização e adoção do Regimento Interno do Fundo; iii) a disponibilidade, em tempo real, dos dados e informações relativas à carteira de projetos e à gestão do FNMA; iv) a assecibilidade, conservação e tutela dos documentos relativos aos projetos de demanda espontânea e demanda induzida, recebidos e produzidos em função da implementação do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR; v) a divulgação dos benefícios e resultados gerados pela execução dos projetos patrocinados pelo FNMA.

Planeja-se que o propósito de aumentar a qualidade, distribuição geográfica e impactos dos projetos, bem como a oferta de recursos  para o financiamento de novas ações seja conseguido por intermédio da: i) divulgação, junto às instituições proponentes, das normas e procedimentos adotados pelo Fundo para a apresentação de propostas; ii) descentralização e integração das ações pela formação de parcerias para a co-gestão dos projetos; iii) identificação e adoção de mecanismos que garantam a sustentabilidade financeira do Fundo; iv) garantia de complementaridade de ações e investimentos pela articulação com outras fontes de financiamento de projetos ambientais.

Finalmente, espera-se que a otimização da gestão contábil e financeira do contrato com o BID e da cooperação do PNUD ao FNMA seja alcançada pela: i) implementação do sistema de gerenciamento contábil e financeiro do contrato de empréstimo; ii) adoção de Plano de Contas para o acompanhamento contábil da cooperação internacional recebida; iii) consolidação de informações para a elaboração e apresentação dos Planos Operativos Anuais do empréstimo do BID e Planos Anuais de Trabalho da cooperação do PNUD; iv) estabelecimento e administração adequada do Fundo Rotativo para a cobertura de despesas do Programa de Apoio ao FNMA - Fase II.

Ressalta-se, por último, que o presente Projeto tem sua duração prevista em 36 meses.

## B.6. Arranjos de Implementação do Projeto:

A presente proposta deverá ser implementada sob a supervisão geral do Departamento de Articulação Institucional e Agenda 21 (DAI) da Secretaria Executiva (SECEX) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que responderá pela Direção Nacional do Projeto. Caberá, portanto, ao DAI consolidar a programação técnica, administrativa e financeira do mesmo e, baseada no acompanhamento e avaliação do desempenho de suas atividades, orientar a adoção de procedimentos ou ajustes necessários a garantir a consecução plena dos objetivos que se propõe.

Contudo, seus quatro Subprojetos serão implementados por unidades administrativas distintas da Secretaria Executiva, que respondem pelos diferentes temas neles abordados. Assim, para fins de desenvolvimento das atividades previstas, cada Subprojeto, ou em alguns casos Objetivos Imediatos, deverá ser considerado como um projeto específico que contará com seu próprio Coordenador, responsável direto pela execução das atividades planejadas.

O Projeto contará, ainda, com um Comitê Gestor e um Comitê Técnico, que exercerão a função de coordenadores do Projeto. O Comitê Gestor será integrado pelos dirigentes maiores das unidades administrativas às quais estão vinculadas as ações propostas e presidido pelo Diretor Nacional do Projeto. O Comitê Técnico será composto pelos Coordenadores dos diferentes segmentos compreendidos pelo Projeto e será igualmente presidido pelo Diretor Nacional. Ambos comitês serão secretariados pelo Grupo de Apoio à Execução de Projetos (GAP).

O Comitê Gestor reunir-se-á trimestralmente sob a liderança da Direção Nacional do Projeto, com o objetivo de:

- avaliar os avanços e definir estratégias pertinentes ao desenvolvimento do Projeto;

- definir prioridades e analisar os planos trimestrais de trabalho;

- estabelecer eventuais novos indicadores para aferir o progresso e o impacto das atividades, bem como verificar a execução do cronograma;

- analisar a pertinência de solicitações de inclusão de atividades não previstas no Documento do Projeto;

- determinar a adoção de medidas complementares, inclusive revisão dos objetivos do Projeto, caso necessário;

- apontar soluções para eventuais problemas concernentes ao planejamento, programação e execução administrativa e financeira do Projeto;

- promover estreita articulação entre os diversos segmentos do Projeto, assegurando sua integralidade;

- promover a avaliação, do ponto de vista político e técnico, dos resultados e impactos do Projeto, bem como sua imediata disseminação;

Cada Coordenador será responsável pela preparação e apresentação, como base no Cronograma Geral do Projeto, de Planos Trimestrais de Trabalho, que serão discutidos pelo Comitê Técnico, consolidados pelo GAP e aprovados pelo Comitê Gestor. Caberá ao GAP preparar, com base nos planos trimestrais aprovados, as previsões mensais de gastos que, a partir de então, serão gerenciadas individualmente pelos Coordenadores de cada segmento específico do Projeto. Atividades não previstas nos planos de trabalho deverão ser analisadas pelo Comitê Gestor, em reunião específica, ou aprovadas "ad referendum" pelo Diretor Nacional.

### B.6.1. Procedimentos Administrativos e Financeiros do Projeto

O GAP será responsável pela execução das ações administrativas e financeiras que o Projeto demande, de acordo com as ações previamente incluídas e aprovadas, em nível macro, nos planos trimestrais de trabalho.

O GAP centralizará a execução financeira do Projeto, inclusive a preparação de orçamentos, repasses de "cost-sharing", previsões mensais, controle do fluxo de caixa, pagamentos, "petty cash", etc.

Os Coordenadores receberão do Comitê Gestor a programação financeira relativa aos seus respectivos segmentos a qual subsidiará a elaboração dos planos de trabalho.

Solicitações de pagamento, relativas a qualquer despesa prevista nos planos trimestrais de trabalho, deverão ser encaminhadas pelos Coordenadores ao GAP, que se responsabilizará por sua verificação, processamento e encaminhamento ao PNUD

### B.6.2. Direção Nacional do Projeto

O Diretor Nacional do Projeto deverá ser um membro da hierarquia superior do DAI e assumirá total responsabilidade administrativa, financeira e técnica da execução do Projeto. O Diretor Nacional encarregar-se-á, basicamente, de:

- assegurar a implementação tempestiva das atividades previstas e a obtenção dos resultados esperados;

- promover articulação com todas as áreas do MMA, de forma a viabilizar a consecução dos Objetivos e Resultados do Projeto, bem como assegurar sua incorporação nos Programas Ambientais do PPA, na forma apropriada;

- promover e coordenar a preparação e consolidação, mas datas previstas, dos Planos Trimestrais de Trabalho, das propostas orçamentárias e Relatórios de Progresso do Projeto, além de eventuais revisões do Documento do Projeto;

- planejar, programar e convocar reuniões trimestrais de coordenação;

- coordenar, no âmbito do MMA, os exercícios de avaliação do Projeto e desenvolver as ações necessárias à realização de reuniões tripartites anuais,

- apresentar os resultados do Projeto nas reuniões tripartites anuais e preparar o Relatório Final do Projeto;

- manter estreito contato com outras instituições governamentais e não governamentais, de forma a integrar as atividades do Projeto com suas respectivas áreas de competência;

- facilitar a divulgação dos produtos e resultados do Projeto, em articulação com as áreas competentes do MMA;

- realizar quaisquer outras atividades necessárias à implementação exitosa do Projeto.

### B.6.3. Grupo de Apoio à Execução de Projetos (GAP)

Caberá ao GAP, em complemento às atribuições acima descritas, as funções de:

- assessorar e manter informados os Coordenadores sobre as normas e procedimentos administrativos e financeiros para assegurar a estrita observância do Projeto aos regulamentos de execução nacional;

- assessorar os Comitês Gestor e Técnico na preparação e realização de suas reuniões, secretariando-as e acompanhando suas deliberações;

- consolidar as previsões de gastos preparadas pelos Coordenadores, com base nos planos trimestrais aprovados pelo Comitê Gestor;

- providenciar o encaminhamento à SPOA, da documentação necessária para a execução financeira do Projeto.

### B.6.4. Coordenadores do Projeto

O Projeto terá ....... Coordenadores que trabalharão de forma articulada com a Direção Nacional. Serão basicamente responsáveis por:

- fornecer orientação geral e suporte técnico à equipe do Projeto e consultores, de modo a assegurar a obtenção dos resultados previstos;

- elaborar e monitorar a implementação dos Planos Trimestrais de Trabalho, nos moldes e prazos acordados com a Direção Nacional do Projeto, de modo a garantir ações de retroalimentação;

- definir perfis e elaborar termos de referência para a contratação de pessoal, bens e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade;

- analisar e aprovar documentos, relatórios técnicos e trabalhos preparados pela equipe técnica e consultores do Projeto, de maneira a assegurar níveis de desempenho adequados e estrita observância aos termos de referência acordados;

- instruir e encaminhar ao GAP, processos administrativos e financeiros necessários à emissão das SAA's, SVD's e SVI's, pertinentes ao segmento do Projeto sob sua responsabilidade, atestar tecnicamente os produtos contratados e autorizar as respectivas liberações de pagamento;

- participar das reuniões do Comitê Técnico do Projeto;

- fornecer subsídios e participar dos exercícios de avaliação do Projeto e reuniões tripartites anuais;

- preparar e responder aos exercícios de auditoria e avaliação do Projeto, a serem realizados, respectivamente, pela Secretaria Federal de Controle e consultores independentes;

B.7. Razões para a cooperação com o PNUD:

Como foi mencionado anteriormente, a presente iniciativa trata, basicamente, do prosseguimento da cooperação que o PNUD vem proporcionando ao MMA por intermédio da implementação dos projetos BRA/90/010, BRA/94/016 e BRA/96/002.

Além disso, sua proposta de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros mediante o aperfeiçoamento da gestão ambiental enquadra-se nos objetivos de desenvolvimento humano sustentável preconizado pelo Conselho de Administração do PNUD.

## B.8. Considerações especiais,

A presente proposta tenta melhorar a qualidade ambiental do Pais e prevê que isso seja feito em parceria com a sociedade civil e com o setor produtivo.

Entre seus objetivos estão a divulgação e aplicação dos preceitos da Agenda 21 e do desenvolvimento sustentável, o que implicará na disseminação de metodologias e técnicas que garantam a participação de um número cada vez mais crescente de atores no processo decisório de estabelecimento de políticas, determinação de diretrizes, identificação de prioridades e planejamento, implementação e avaliação da ação governamental.

As experiências adquiridas pelo MMA no trato das questões associadas à Agenda 21 e ao desenvolvimento sustentáveis são passíveis de compartimento com os demais países em desenvolvimento. O mesmo pode ser afirmado em relação à aplicação de instrumentos de gestão ambiental, muito embora cada país tenha suas especificidade em matéria de bens ambientais.

Seria desejável que algumas as experiências bem sucedidas, em especial aquelas pertinentes à gestão integrada dos ativos ambientais fossem compartilhadas com os países fronteiriços, mormente com os integrantes do MERCOSUL.

Seria igualmente desejável que as experiências acumuladas pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente fossem compartilhadas com os demais países sul americanos que podem se beneficiar da cooperação do BID.

## B.9. Mecanismos de coordenação:

O presente Projeto está enquadrado no Programa "11. Melhorar a Gestão Ambiental" do Programa Avança Brasil, espelhando, portanto, a nova metodologia adotada pelo Governo Federal de concertar suas ações de maneira programática. É parte intrínseca das iniciativas federais na área de gestão ambiental e observará os princípios da descentralização, transparência e formação de parcerias com os demais níveis de governo, sociedade civil e setor produtivo.

Ainda neste particular, faz-se necessário ressaltar que o Projeto inclui provisões para facilitar a atuação da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21, propiciando o desenvolvimento de ações que englobam, entre outras, a consolidação do documento da Agenda 21 Brasileira e sua divulgação em escala nacional, o desenvolvimento de referencias conceituais e metodológicas para subsidiar o desenvolvimento de Agendas 21 regionais e locais, além do suporte técnico para a realização de seminários e oficinas de trabalho que induzam ao planejamento participativo e estabelecimento de fóruns para a gestão das ações regionais e locais de desenvolvimento sustentável.

Atribuiu especial ênfase ao aumento do impacto da atuação do CONAMA, instância colegiada decisória maior do setor ambiental nacional, promove a articulação e a troca de experiências entre os inúmeros atores integrantes do SISNAMA e viabiliza a execução de ações instrumentais de melhoria da qualidade da gestão ambiental nos Estados e Municípios, bem como a definição de prioridades ambientais com a participação da sociedade civil e setor produtivo.

## B.10 Capacidade de assegurar a contrapartida:

Como foi esclarecido anteriormente, a presente iniciativa é parte integrante do Programa de Gestão de Políticas Públicas do PPA e será implementado segundo os critérios definidos para os projetos de cooperação técnica internacional com execução nacional. Além disso, mobiliza esforços, em seus Subprojetos 3 e 4, para a execução de ações cooperação financeira acordadas com o Banco Mundial (Programa Nacional de Meio Ambiente II) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (Programa de Apoio ao Fundo Nacional de Meio Ambiente - Fase II).

Sua concepção está baseada na capacitação institucional para a realização da gestão ambiental de forma eficaz e eficiente, contando com o envolvimento dos agentes sociais e produtivos da sociedade brasileira.

# C. OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO

Participar dos esforços empreendidos pelo Ministério do Meio Ambiente no sentido de elevar as condições de vida no Brasil mediante a melhoria da qualidade ambiental, a ser conseguida pelo aperfeiçoamento do processo de gestão ambiental no País.

# D. OBJETIVOS / OBJETIVOS IMEDIATOS / RESULTADOS / ATIVIDADES

# D.1. OBJETIVO DO SUBPROJETO 1

Fortalecer os processos participativos de definição e implementação de políticas nacionais do meio ambiente e Agenda 21.

## D.1.1. OBJETIVO IMEDIATO 1.1.

Conhecimento, absorção e aplicação dos preceitos da Agenda 21 e do conceito de desenvolvimento sustentável mediante o apoio aos trabalhos da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 e do incentivo à definição de Agendas 21 Locais.

### D.1.1.1. RESULTADO 1.1.1.

Necessidades técnicas e administrativas da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21, suprida em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 1.1.1.:

      - Propiciar o planejamento e a realização das reuniões da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21;

      - Promover, em cumprimento ao determinado pela PPDS, a realização de eventos destinados a debater a versão preliminar da Agenda 21 com os diversos segmentos da sociedade brasileira;

      - Apoiar a elaboração da versão final do documento, considerando os aperfeiçoamentos introduzidos pelos eventos e as eventuais alterações apontadas pela CPDS;

      - Definir e implementar, em estreita articulação com o CID-Ambiental, mecanismos para a disseminação dos trabalhos da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 e a versão final da Agenda 21 Brasileira;

      - Promover a definição da estratégia e de ações prioritárias de implementação da Agenda 21 Brasileira;

      - Facilitar a realização de estudos e outros trabalhos demandados pela Comissão.

### D.1.1.2. RESULTADO 1.1.2.

Ações estratégicas de fomento à definição e implementação de Agendas 21 Locais, realizadas em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 1.1.2.:

      - Facilitar o desenvolvimento de referencial conceitual e metodológico para subsidiar o desenvolvimento de Agendas 21 Regionais e Locais, em consonância com a Agenda 21 Brasileira;

      - Apoiar a realização de seminários e oficinas de trabalho que induzam o planejamento participativo das agendas locais, o estabelecimento de fóruns de acompanhamento e gestão e a identificação de fontes de financiamento para as ações de desenvolvimento sustentável dos municípios;

      - Estimular a realização, em parceria com as unidades do MMA e outras instituições, de oficinas de capacitação de lideranças comunitárias locais;

      - Apoiar tecnicamente os esforços Regionais e Locais de implementação dos princípios de sustentabilidade mediante a assistência, em articulação com as demais unidades do MMA, na formulação de projetos pilotos ou demonstrativos.

### D.1.1.3. RESULTADO 1.1.3.

Processos de implementação de Agenda 21, acompanhado e lições aprendidas, divulgadas em 36 meses;

Atividades relativas ao RESULTADO 1.1.3.:

      - Propiciar a realização de levantamento e análise de iniciativas locais e regionais de Agenda 21;

      - Facilitar a elaboração e aplicação de indicadores de desempenho e impacto pertinentes à implementação da Agenda 21 Brasileira e Agendas 21 Locais e Regionais;

      - Apoiar o estabelecimento de mecanismos e instrumentos que promovam o intercâmbio de experiências locais e regionais pertinentes à Agenda 21 e ao desenvolvimento sustentável.

## D.1.2. OBJETIVO IMEDIATO 1.2.

Promover o fortalecimento do CONAMA e de suas Câmaras Técnicas para acelerar o processo de decisão quanto a medidas a serem tomadas para assegurar a qualidade ambiental no Pais.

### D.1.2.1. RESULTADO 1.2.1.

Impacto da atuação do CONAMA e suas Câmaras Técnicas na gestão ambiental do Pais, aumentado em 36 meses

Atividades relativas ao RESULTADO 1.2.1.:

      - Propiciar a realização de análise dos resultados da atuação do CONAMA e de suas Câmaras Técnicas em relação à gestão ambiental;

      - Promover a definição e adoção de medidas que assegurem o aumento do impacto das ações do Conselho e de suas Câmaras Técnicas nos esforços de melhoria da qualidade ambiental do País;

      - Apoiar a elaboração de propostas de estratégias de curto, médio e longo prazos para a atuação do Conselho e suas Câmaras Técnicas, em consonância com os Programas Ambientais do PPA;

      - Promover a definição e implantação de estratégia para intensificar a articulação e integração do CONAMA com os Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente.

### D.1.2.2. RESULTADO 1.2.2.

Capacidade da Secretaria Executiva do CONAMA de apoiar os trabalhos do Conselho e das Câmaras Técnicas, reforçada em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 1.2.2.:

1.2.2.1.  Proporcionar suporte à programação e realização das reuniões do Conselho e de suas Câmaras Técnicas;

1.2.2.2.  Facilitar a realização de estudos e trabalhos demandados pelo Conselho e por suas Câmaras Técnicas;

1.2.2.3.  Apoiar a definição e implementação de estratégia de comunicação que facilite a compreensão, pelo público em geral, do mandato e das decisões do CONAMA;

1.2.2.4.  Definir e implementar, em estreita articulação com o CID-Ambiental, mecanismos para a disseminação das Resoluções emanadas do Conselho, bem como dos trabalhos por ele realizados.

## D.1.3. OBJETIVO IMEDIATO 1.3.

Incrementar a capacidade instalada do MMA de atuar por programas e de registrar, sistematizar e disseminar informações dos Programas Ambientais do Plano Plurianual de Ação para o público interno e externo.

### D.1.3.1. RESULTADO 1.3.1.

Capacitação de 25 funcionários das áreas fim do MMA em planejamento do desenvolvimento, concretizada em 12 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 1.3.1.:

      - Determinar a demanda por treinamento para os servidores das áreas fim do MMA, nas técnicas de planejamento, programação e orçamento, atualmente adotadas pelo Governo Federal;

      - Identificar oportunidades de treinamento individual disponíveis no País, nas áreas de planejamento e programação;

      - Promover, em estreita articulação com o MP, a definição do Programa de Treinamento para os servidores;

      - Planejar e realizar os eventos de capacitação programados.

### D.1.3.2. RESULTADO 1.3.2.

Rede computadorizada de informações do MMA, estruturada em 6 meses e funcionando adequadamente em 12 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 1.3.2.:

1.3.2.1.  Conhecer os bancos de dados existentes em cada uma das diferentes Unidades Administrativas do MMA;

      - Identificar as demandas por serviços computacionais no ambiente MMA;

      - Desenvolver interfaces para interligar os bancos de dados existentes no ambiente MMA;

      - Desenvolver os programas requeridos para atender a demanda existente no ambiente MMA;

      - Rever e ampliar a página eletrônica do MMA na Internet, de maneira a satisfazer as necessidades informativas dos seus usuários internos e externos;

      - Definir e implantar indicadores para aferir o grau de satisfação dos usuários internos e externos da rede computadorizada e da página eletrônica do MMA na Internet.

### D.1.3.3. RESULTADO 1.3.3.

Estratégia de disseminação de informações e documentos do Ministério do Meio Ambiente ao público externo, definida em 3 meses e implementada a partir do 40 mês de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 1.3.3:

      - Planejar e realizar reuniões com as áreas fim do MMA para determinar o tipo de informação e documentos passíveis de disseminação ao público externo;

      - Definir os meios mais adequados para realizar a disseminação das informações de dos documentos do MMA ao público externo;

      - Elaborar, e apresentar às áreas fim do MMA, documento contendo políticas e estratégias a serem seguidas para disseminar as informações e documentos ao público externo de forma a atingir eficiência, reunir esforços e reduzir custos;

      - Implementar a estratégia em estreita articulação com as áreas fim do MMA.

### D.1.3.4. RESULTADO 1.3.4.

Catálogo de Vídeos Ambientais para disseminar e tornar acessíveis, às demais instituições ambientais públicas e privadas, centros de documentação e informação, instituições de ensino e pesquisa e à sociedade em geral, as informações e imagens contidas nos vídeos produzidos e recebidos pelo MMA, elaborado em 6 meses e divulgado a partir do 80 mês do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 1.3.4:

      - Reunir todos os vídeos que versam sobre a temática ambiental produzidos e recebidos pelo MMA;

      - Determinar a estrutura e o conteúdo do Catálogo de Vídeos Ambientais para divulgar e  tornar acessíveis os vídeos produzidos e recebidos pelo MMA e as informações neles contidas;

      - Definir formulário para o registro das informações básicas de cada vídeo;

      - Levantar e registrar as informações básicas de cada vídeo, com vistas a sua posterior recuperação e disseminação;

      - Definir e produzir o conjunto de índices para a recuperação das informações contidas nos vídeos;

      - Editar, publicar e distribuir o catálogo;

      - Tornar o Catálogo de Vídeos Ambientais disponível na Internet.

### D.1.3.5. RESULTADO 1.3.5.

Catálogo de publicações e edições sobre temas ambientais produzidas pelo MMA para disseminar e tornar acessível este material bibliográfico à demais instituições ambientais públicas e privadas, centros de documentação e informação,  instituições de ensino e pesquisa e à sociedade em geral, elaborado em 3 meses e divulgado a partir do 70 mês do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 1.3.5:

      - Realizar levantamento dos títulos e quantidade das publicações existentes;

      - Definir a estrutura e conteúdo do Catálogo de Publicações e Edições do MMA, levando em consideração periódicas atualizações;

      - Registrar as informações básicas de cada obra, levando em conta o conteúdo definido para o Catálogo;

      - Editar e distribuir o Catálogo de Publicações e Edições do MMA;

      - Tornar o Catálogo de Publicações e Edições do MMA disponível na Internet;

      - Atender as solicitações por publicações recebidas do público interno e externo ao MMA.

### D.1.3.6. RESULTADO 1.3.6.

Serviço de Alerta para a disseminação seletiva de informações e documentos que versam sobre matéria ambiental, ao público interno e externo do MMA, implantado e funcionando adequadamente em 8 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 1.3.6:

      - Determinar o público alvo específico a ser beneficiado pelo Serviço de Alerta e implantar cadastro de endereçamento eletrônico;

      - Definir e enviar, via correio eletrônico, formulário para o registro e cadastro dos especialistas interessados em receber os boletins informativos do Serviço de Alerta;

      - Alimentar a base de dados do Thesauros com as informações cadastrais recebidas dos especialistas interessados em participar do Serviço de Alerta, para estabelecer os diferentes grupos de perfil de usuário;

      - Registrar as informações e documentos recebidos pelo CID-Ambiental, visando sua posterior disseminação entre os distintos grupos de usuários;

      - Editar e distribuir, mensalmente pelo correio eletrônico, os boletins informativos contendo as informações adequadas aos diferentes perfis de usuários;

      - Atender as solicitações por documentos e informações advindas dos usuários do Serviço de Alerta.

# D.2. OBJETIVO DO SUBPROJETO 2

Definir, acompanhar a implementação e avaliar o Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MA).

## D.2.1. OBJETIVO IMEDIATO 2.1.

Incrementar a habilidade do Departamento de Articulação Institucional e Agenda 21 da SECEX/MMA de planejar o Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MA).

### D.2.1.1. RESULTADO 2.1.1.

Fontes de cooperação internacional para suprir as demandas dos Programas Ambientais do PPA, identificadas em 4 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.1.1.

      - Proceder ao enquadramento, no contexto do PPA, dos projetos de cooperação internacional existentes no âmbito do Ministério;

      - Identificar potenciais necessidade por cooperação internacional no contexto das ações ambientais previstas no PPA;

      - Estabelecer critérios, diretrizes e prioridades para o atendimento às demandas identificadas.

### D.2.1.2. RESULTADO 2.1.2.

Documento do Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MA), elaborado em 6 meses e aprovado em 12 meses

Atividades relativas ao RESULTADO 2.1.2.

      - Determinar as modalidades de cooperação internacional mais adequadas para o atendimento às potenciais necessidade identificadas e definir estratégia para sua consecução;

      - Elaborar o documento do Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MA) levando em conta o enfoque programático do PPA,  as modalidades de cooperação identificadas e a estratégia definida para sua consecução;

      - Submeter o PCI/MA às autoridades ambientais, à Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) e às áreas competentes do MRE;

### D.2.1.3. RESULTADO 2.1.3.

Sistema de Informações (SIGMA) para apoiar o gerenciamento de projetos de cooperação financeira internacional, pela automação e integração das atividades de planejamento, orçamento, licitação, execução financeira e acompanhamento físico/financeiro, concebido, desenvolvido e implantado em 12 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.1.3.

      - Promover reuniões com a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) e com as Secretarias do MMA que coordenam a execução de projetos de cooperação financeira para assegurar o adequado desenvolvimento do Sistema de Informações (SIGMA);

      - Promover reuniões com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), para garantir a interação do SIGMA com os demais sistemas informativos utilizados pela administração federal, notadamente com o SIAFI e o Sistema de Informações Gerenciais do Plano Plurianual 2000/3;

      - Propiciar a concepção lógica do SIGMA, para apoiar o gerenciamento, em tempo real, dos projetos de cooperação financeira;

      - Promover reuniões de apresentação do SIGMA com os representantes dos organismos financeiros internacionais;

      - Promover o desenvolvimento, teste e implantação dos programas que integrarão o SIGMA;

      - Facilitar o desenvolvimento de interfaces e a migração dos dados e informações pertinentes à gestão de projetos de cooperação econômica disponíveis no ambiente MMA;

      - Apoiar a elaboração dos manuais de operação do Sistema e a capacitação do pessoal das áreas fim em sua utilização.

### D.2.1.4. RESULTADO 2.1.4.

Mobilização de, aproximadamente, US$ 1,5 bilhão em recursos adicionais para o financiamento de ações ambientais, concretizada em 24 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.1.4.

2.1.4.1.   Propiciar, às áreas fim do MMA, suporte na identificação das fontes de crédito externo para atender às necessidades de cooperação econômica expressas no PCI/MMA;

      - Facilitar o processo de identificação, pelas áreas fim, de fontes de crédito interno para compor a contrapartida nacional aos créditos externos requeridos;

      - Propiciar apoio às áreas fim na elaboração de cartas-consulta, bem como na realização de estudos de impacto, viabilidade, entre outros, imprescindíveis ao desenvolvimento das propostas de cooperação financeira;

      - Possibilitar o desenvolvimento, pelas áreas fim, de manuais operativos e demais mecanismos e instrumentos que assegurem a adequada alocação, uso e gestão dos recursos provenientes das operações de crédito externo;

      - Apoiar o processo de negociação das operações de crédito externo.

### D.2.1.5. RESULTADO 2.1.5.

Pelo menos 70% da demanda por cooperação técnica, científica e tecnológica identificada no contexto das ações do PCI/MMA, atendida em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.1.2.

2.1.5.1.  Facilitar o processo de elaboração e análise de projetos bilaterais e multilaterais de cooperação técnica, científica e tecnológica internacional definidas no PCI/MMA;

2.1.5.2.  Participar, em articulação com as áreas competentes do MRE, do processo de identificação da fonte mais apropriada para a execução dos projetos de cooperação técnica, científica e tecnológica internacional;

2.1.5.3.  Cooperar nas distintas etapas de negociação de cada projeto com as fontes bilaterais e multilaterais de cooperação técnica, científica e tecnológica internacional;

2.1.5.4.  Propiciar a revisão e ampliação da base informativa de dados (CADPROJ) dos projetos de cooperação financeira e técnica da área ambiental pelo desenvolvimento de interfaces que possibilitem a interação desta com o sistema de informações mantidos pela ABC/MRE, DECTEC/MRE e com o SIGMA;

### D.2.1.6. RESULTADO 2.1.6.

Negociações internacionais de questões afetas ao meio ambiente e aos recursos naturais renováveis, efetivamente acompanhadas ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.1.4.

2.1.6.1.   Propiciar a análise detalhada dos documentos pertinentes ao processo de negociação de atos internacionais (Tratados, Convenções, Acordos, Protocolos, etc.) que envolvem questões de meio ambiente e recursos naturais renováveis;

2.1.6.2.   Facilitar a preparação, em articulação com as áreas fim, de subsídios para orientar o processo negociador dos atos internacionais;

2.1.6.3.   Promover a participação de representantes do MMA nas negociações dos atos internacionais que envolvem questões de meio ambiente e recursos naturais renováveis;

2.1.6.4.  Propiciar a revisão e ampliação da base informativa de dados (CADATOS) dos atos  e organismos internacionais que dispõem sobre questões ambientais pelo desenvolvimento de interface que possibilite a interação desta com o sistema informativo mantido pela DAI/MRE e com o SIGMA;

2.1.6.5.  Possibilitar a gestão, tutela e conservação do acervo documental referente aos atos internacionais, mediante a definição e implantação de Plano de Classificação,  da Tabela de Temporalidade e do Plano de Destinação dos Documentos.

## D.2.2. OBJETIVO IMEDIATO 2.2.

Aumentar a capacidade técnica do Departamento de Articulação Institucional e Agenda 21 da SECEX/MMA de fomentar a implementação e a articulação, acompanhar e avaliar o Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MA).

### D.2.2.1. RESULTADO 2.2.1.

Ações de assessoramento em planejamento, orçamento, licitações e execução financeira às áreas responsáveis pela realização dos projetos intregrantes do PCI/MA, definidas e implementadas ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.2.1.

2.2.1.1. Elaborar manuais de execução financeira e de procedimentos - específicos para cada projeto de cooperação financeira contratada pelo MMA - para facilitar e racionalizar a contratação de bens, obras e serviços de consultoria pelos executores dos projetos;

2.2.1.2.  Promover a capacitação do pessoal envolvido na implementação de projetos de cooperação econômica na elaboração de Planos Operativos Anuais e quanto aos procedimentos de licitações, contratações e execução financeira adotados pelo serviço público federal e organismos financeiros internacionais, consubstanciados no manuais;

2.2.1.3. Prover assistência técnica às áreas responsáveis pela implementação dos projetos no que concerne a operação do SIGMA e sua utilização na elaboração de Planos Operativos Anuais, Planos Anuais de Licitação e Relatórios de Progresso dos Projetos;

2.2.1.4. Propiciar apoio à elaboração de Termos de Referências e à realização de licitações e contratações, buscando solucionar as dificuldades encontradas.

### D.2.2.2. RESULTADO 2.2.2.

Procedimentos e instrumentos de acompanhamento e avaliação do desempenho dos projetos intregrantes do PCI/MA, para assegurar a consecução dos objetivos do Programa,  implementados ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.2.2.

      - Propiciar a implantação e operação de sistemática de acompanhamento de informações gerenciais dos projetos financiados com recursos externos, bem como a divulgação mensal da relação entre os valores programados e realizados;

      - Promover o acompanhamento da contratação de bens, obras e serviços definidas nos Planos Anuais de Licitações dos projetos de cooperação financeira e a assistência técnica aos executores, sempre que necessário

      - Facilitar a definição e implantação de sistemática de acompanhamento de questões afetas aos projetos de cooperação financeira que requeiram prévia apreciação das fontes financiadoras internacionais (Termos de Referência, Editais, Minutas de Contratos, Relatórios de Avaliação, etc.);

      - Promover o monitoramento orçamentário e financeiro dos projetos de cooperação financeira, a ser conseguido mediante: a) o acompanhamento, junto à SPOA/MA, do processo de elaboração e execução orçamentárias dos projetos e respectivos saldos, segundo a fonte e rubricas; b) a preparação de solicitações de liberação de recursos a serem apresentadas à STN, bem como dos instrumentos de repasse dos mesmos para as instituições executoras; d) o acompanhamento da aplicação desses recursos fazendo uso da sistemática de contabilidade de custos pertinente a cada projeto, baseada na declaração de gastos apresentadas pelos executores; e) o exame das prestações de contas apresentadas pelos executores; e f) a comprovação da aplicação dos recursos junto à STN e aos organismos financeiros internacionais;

      - Proporcionar o acompanhamento do desempenho dos projetos e do próprio PCI/MA, tendo por base os indicadores de impacto e de progresso definidos previamente para tal fim no documento do Programa;

      - Propiciar o planejamento e a realização de avaliações periódicas dos projetos integrantes do PCI/MA, em conjunto com as autoridades nacionais competentes e as fontes doadoras internacionais;

      - Possibilitar o acompanhamento das questões afetas às ações de cooperação internacional na área ambiental, pela participação nas sessões das instâncias decisórias dos organismos multilaterais e reuniões de comissões mistas bilaterais de cooperação econômica, técnica, científica e tecnológica;

      - Apoiar a elaboração e apresentação de Relatórios de Progresso do PCI/MA;

      - Propiciar apoio aos trabalhos de auditorias a serem realizados nos projetos de cooperação financeira internacional.

### D.2.2.3. RESULTADO 2.2.3.

Estratégia de articulação e comunicação entre os atores participantes do PCI/MA, para assegurar a troca de conhecimentos e experiências em matéria de cooperação internacional na área ambiental, definida em 6 meses e implementada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.2.3.

2.2.3.1.  Promover a definição e implantação - em conjunto com as áreas fim do MMA responsáveis pela implementação dos projetos integrantes do PCI/MA e fazendo uso dos meios tecnológicos e da infra-estrutura disponíveis no Ministério - de mecanismos que assegurem articulação entre as mesmas para permitir sistemático compartilhamento de informações e experiências e, ao mesmo tempo, a unidade e integridade do Programa;

      - Fomentar a determinação, em conjunto com as autoridades nacionais competentes e fontes doadoras internacionais que participam da implementação do PCI/MA, de mecanismos e instrumentos que permitam a constante troca de informações e experiências, como forma de garantir o sucesso do Programa;

      - Promover, no contexto do PCI/MA, a identificação de ações passíveis de cooperação técnica entre países em desenvolvimento, bem como o planejamento de sua execução em estreita articulação com a ABC/MRE;

2.2.3.4.  Proporcionar a determinação e adoção, em conjunto com o CID-Ambiental, dos mecanismos e instrumentos mais adequados para a disseminação, ao público interno e externo, dos resultados obtidos com a execução dos projetos e implementação do Programa de Cooperação Internacional do Ministério do Meio Ambiente.

### D.2.2.4. RESULTADO 2.2.4.

Medidas necessárias à implementação, no País, dos compromissos ambientais assumidos em foros internacionais, definidas e adotadas em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.2.4.

      - Propiciar o estudo do ato internacional para identificar, dentre os compromissos nacionais, aqueles que se enquadram na competência, exclusiva ou compartilhada, do MMA;

      - Propiciar a definição, em estreita articulação com as áreas fim do MMA, das estratégia, medidas, e instrumentos necessários ao adequado cumprimento das obrigações  assumidos em atos e foros internacionais;

      - Apoiar o processo de acompanhamento da evolução do cumprimento das obrigações nacionais de competência do MMA;

      - Preparar e apresentar ao MRE, para fins de encaminhamento aos foros internacionais competentes, em atendimento às normas estabelecidas pelos respectivos atos, relatórios periódicos detalhados sobre os progressos alcançados na implementação dos compromissos assumidos;

      - Facilitar o processo de análise de documentos, coordenação de posições, elaboração de subsídios e participação em reuniões bilaterais e multilaterais de foros ambientais internacionais;

      - Proporcionar a tradução e versão da documentação relacionada aos atos e aos foros internacionais, para possibilitar seu entendimento pelos diversos setores do MMA e disseminação das informações via Internet.

## D.2.3. OBJETIVO IMEDIATO 2.3.

Instalar, no Departamento de Articulação Institucional e Agenda 21 da SECEX/MMA, capacidade administrativa de suporte à execução dos projetos multilaterais de cooperação técnica do Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MA), por meio do estabelecimento de um Grupo de Apoio à Execução de Projetos (GAP).

### D.2.3.1. RESULTADO 2.3.1.

Eficiência na implementação dos projetos integrantes do PCI/MA, pelo cumprimento das normas e procedimentos das diferentes fontes de cooperação, garantida ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.3.1.

2.3.1.1.  Reunir as normas e procedimentos para a aquisição de bens e serviços adotados  pelas fontes multilaterais de cooperação técnica e os manuais de execução financeira e de procedimentos para aquisição de bens, obras e serviços de consultoria dos projetos de cooperação financeira que integram o PCI/MA;

2.3.1.2.  Estudar as normas e procedimentos de forma a poder auxiliar as áreas fim nas ações administrativas requeridas para a execução dos projetos multilaterais de cooperação técnica;

2.3.1.3. Programar e realizar seminários internos com as áreas fim para dar conhecimento das normas e procedimentos administrativos requeridos para a aquisição de bens e serviços no contexto dos projetos multilaterais de cooperação técnica e trocar experiências adquiridas pelos participantes com a execução de outros projetos;

2.3.1.4. Manter constantemente atualizado e adaptados os procedimentos internos requeridos para a aquisição de bens e serviços e informar as áreas fim sobre qualquer alteração ocorrida nas normas e procedimentos praticadas pelas fontes multilaterais de cooperação técnica internacional.

### D.2.3.2. RESULTADO 2.3.2.

Otimização das ações de natureza administrativa e financeira dos projetos multilaterais de cooperação técnica integrantes do PCI/MA, assegurada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.3.2.:

      - Elaborar normas sobre as rotinas e procedimentos para as ações de natureza administrativa e financeira a serem observadas pelas áreas fim executoras dos projetos multilaterais de cooperação técnica integrantes do PCI/MA;

      - Assistir a áreas fim na preparação e proceder a consolidação trimestral dos planos de trabalho dos projetos multilaterais de cooperação técnica integrantes do PCI/MA, de maneira a permitir o planejamento das atividades operacionais, administrativas e financeiras dos mesmos;

      - Apoiar a implementação dos referidos planos de trabalho, de forma a garantir a oportuna obtenção dos insumos requeridos, incluindo compras, realização de eventos e contratação de serviços de terceiros, entre outros, mantendo, para este fim, cadastro de consultores e de prestadores de serviço;

      - Acompanhar previsões de gastos, pedidos de contratação, pagamentos, contratos e demais solicitações de ações de natureza administrativa e financeira emitidas pelos projetos multilaterais de cooperação técnica integrantes do PCI/MA, assegurando sua pertinência em relação aos respectivos Documentos de Projeto e a devida apropriação de despesas, de acordo com as normas aplicáveis;

      - Acompanhar fluxo de repasse de recursos de contrapartida e a adequação do orçamento ministerial aos documentos de projeto de cooperação técnica internacional;

      - Controlar os processos de viagens e missões, emissão de passagens, pagamento de diárias, etc.;

      - Administrar o "petty cash" dos projetos multilaterais de cooperação técnica;

      - Acompanhar adiantamentos e as prestações de contas tomando providências pertinentes no caso de inadimplências;

      - Manter estreito contato com a UAP/ABC e fontes multilaterais de cooperação técnica, no sentido de agilizar os procedimentos administrativos dos projetos de cooperação técnica internacional;

      - Atender aos serviços de auditoria nos projetos multilaterais de cooperação técnica, providenciando os esclarecimentos, as informações e os documentos necessários ao bom andamento dos trabalhos, inclusive demonstrações financeiras, quando solicitado.

### D.2.3.3. RESULTADO 2.3.3.

Planos de compras dos projetos multilaterais de cooperação técnica integrantes do PCI/MA e respectivos processos aquisitivos, preparados, trimestralmente atualizados e satisfatoriamente executados ao longo dos 36 meses  de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.3.3.

      - Consultar as áreas fim, no 1º, 11º e 23º meses, para determinar suas necessidades  dos projetos multilaterais de cooperação técnica em termos de material e equipamentos;

      - Compatibilizar as diferentes necessidades das áreas fim executoras dos projetos multilaterais de cooperação técnica, de maneira a promover racionalização dos procedimentos de aquisição com ganhos de escala;

      - Adequar os planos de compras às necessidades especificadas pelas áreas fim em seus respectivos documentos de projeto e planos de trabalho e à disponibilidade orçamentária de cada projeto multilateral de cooperação técnica;

      - Assistir, quando solicitado, as áreas fim na preparação de especificações técnicas, termos de referência e formulários de licitação, e/ou dispensa de licitação, para aquisição de bens no âmbito dos projetos multilaterais de cooperação técnica, definindo formulários específicos e contratando consultoria, caso necessário;

      - Executar os programas anuais de compras de material e equipamentos, de acordo com as normas e procedimentos adotados por cada uma das fontes externas patrocinadoras dos diferentes projetos multilaterais de cooperação técnica, obtendo a apropriada manifestação de "não objeção" das partes envolvidas;

      - Definir e implantar sistemática de registro e controle do estoque e de distribuição do material de consumo adquirido para os projetos;

      - Definir e implantar sistemática de registro e controle do material permanente adquirido para cada projeto multilateral de cooperação técnica;

      - Atender as necessidades das áreas fim no que diz respeito à garantia, devolução,  reparo e manutenção dos equipamentos adquiridos para cada projeto multilateral de cooperação técnica;

      - Realizar a verificação, por meio de consultas e formulários, do grau de satisfação das áreas fim em relação aos produtos adquiridos e aos serviços prestados pelo GAP e tomar as providências pertinentes.

### D.2.3.4. RESULTADO 2.3.4.

Processo de contratação de serviços de terceiros, sistematizado, adequado às peculiaridades das diferentes fontes de cooperação técnica internacional e eficientemente executado ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.3.4.

      - Assistir as áreas fim na preparação de especificações técnicas e termos de referência para contratação de serviços de consultoria para os projetos  multilaterais de cooperação técnica integrantes do PCI/MA;

      - Verificar a integralidade dos documentos, a propriedade do nível de remuneração proposto em relação às diretrizes estabelecidas pelo MMA, bem como a observância das normas e procedimentos da fonte de cooperação internacional de cooperação técnica nos processos de contratação de consultores;

      - Definir e implantar sistemática de controle de férias e seguros do pessoal que integra as equipes básicas de cada projeto multilateral de cooperação técnica;

      - Definir e implantar sistemática de acompanhamento do pagamento de parcelas e demais compromissos assumidos pelos projetos multilaterais de cooperação técnica em relação aos consultores e destes últimos em relação aos projetos, de forma a assegurar o integral cumprimento dos Termos de Referência por ambas partes.

### D.2.3.5. RESULTADO 2.3.5.

Plano de eventos de treinamento, capacitação e consultas temáticas e setoriais, preparado, trimestralmente atualizado e efetivamente implementado ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.3.5.

2.3.5.1. Consultar, em bases regulares, as áreas fim para tomar conhecimento dos encontros, seminários, treinamentos e demais eventos previstos no âmbito de cada projeto multilateral de cooperação técnica em execução do PCI/MA, de maneira a permitir sua adequada programação e realização com redução de custos;

2.3.5.2.	Elaborar planos consolidados de eventos, respeitando as estratégias de execução definidas pelas áreas fim no âmbito de cada um dos projetos multilaterais de cooperação técnica;

2.3.5.3.  Submeter, periodicamente, o plano de eventos às áreas fim e proceder os ajustes requeridos à otimização dos eventos e o provimento da infra-estrutura e apoio administrativo indispensáveis à sua apropriada execução;

2.3.5.4.  Preparar, em estreito contato com as áreas fim envolvidas, a realização de cada evento programado, propiciando a infra-estrutura e o apoio administrativo necessários;

2.3.5.5. Criar formulário para aferir, após a realização de cada evento, o grau de satisfação das áreas fim em relação aos serviços prestado pelo GAP e tomar as providências pertinentes.

### D.2.3.6. RESULTADO 2.3.6.

Mecanismos e procedimentos de gestão administrativa do GAP, definidos e implantados ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 2.3.6.

2.3.6.1.  Definir, no 30, 130 e 250 meses,  Programas Anuais de Atividades do GAP;

2.3.6.2.  Elaborar, no 120, 240, e 360 meses, Relatórios Anuais de Atividades do GAP com base nas ações previstas nos Programas Anuais apresentados;

2.3.6.3.  Realizar a gestão dos Arquivos Correntes do GAP, por intermédio da definição e implantação do Plano de Classificação, da Tabela de Temporalidade e do Plano de Destinação dos Documentos dos projetos multilaterais de cooperação técnica e do próprio GAP, contratando consultoria caso necessário;

2.3.6.4.  Realizar a gestão da rede de processamento de dados do GAP.

# D.3. OBJETIVO DO SUBPROJETO 3

Contribuir com o fortalecimento da capacidade das instituições ambientais federais e estaduais de monitorar a qualidade da água, desenvolver sistemas efetivos de licenciamento, conservar os sistemas costeiros e marinho e determinar prioridades ambientais.

## D.3.1. OBJETIVO IMEDIATO 3.1.

Proporcionar o desenvolvimento e aprimoramento do monitoramento da qualidade da água, no âmbito das entidades de meio ambiente e recursos hídricos do País, como instrumento orientador de tomada de decisões para a obtenção de resultados efetivos de qualidade ambiental em áreas críticas prioritárias.

### D.3.1.1. RESULTADO 3.1.1.

Capacitação de aproximadamente 135 técnicos estaduais e federais em gestão ambiental e monitoramento da qualidade da água, realizado em 4 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.1.1.

3.1.1.1.   Propiciar apoio à programação e realização, em Brasília, de um seminário para dirigentes das entidades estaduais de meio ambiente e de gestão de recursos hídricos para divulgar os fundamentos e a estratégia de execução do Subcomponente, promover a troca de experiências positivas de monitoramento da qualidade da água, sensibilizar os participantes quanto ao uso do monitoramento em apoio às diferentes ações de gestão ambiental, principalmente seus vínculos com o planejamento de bacias, o licenciamento ambiental e a fiscalização, esclarecer sobre a necessidade da integração dos setores de gestão ambiental e de recursos hídricos para somar esforços, realizar trabalhos complementares e evitar superposições de ações;

3.1.1.2.  Promover a definição de objetivos específicos, conteúdo programático básico, metodologia e material didático para os cursos e seminários de capacitação em gestão ambiental e monitoramento da qualidade da água a serem realizados pelo PNMA II;

3.1.1.3.  Propiciar a realização dos 5 cursos regionais (2 em Brasília, sendo o primeiro com a participação dos Estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Espírito Santo, o segundo reunirá Tocantins, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso; 1 em Recife, com a participação do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe; 1 em Porto Alegre, com a participação do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e  Santa Catarina; 1 em Manaus, com a participação do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima) de capacitação em gestão ambiental e monitoramento da qualidade da água;

3.1.1.4.  Promover a participação de representantes do MMA em eventos sobre gestão de recursos hídricos, monitoramento da qualidade da água e metadados considerados estratégicos para o bom andamento do Programa.

### D.3.1.2. RESULTADO 3.1.2.

Quadro brasileiro atual de atividades e demandas de monitoramento da qualidade da água, conhecido em 12 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.1.2.

3.1.2.1.   Proporcionar a definição da base de informações para a atualização dos dados e o desenho dos formulários para a coleta dos mesmos junto aos Estados;

3.1.2.2.   Apoiar o desenvolvimento e a implantação de projeto lógico da base de dados para as informações sobre atividades e demandas de monitoramento da qualidade da água no País;

3.1.2.3. Propiciar o levantamento das informações sobre o estado da arte do monitoramento da qualidade da água nas 27 Unidades Federativas, bem como o seu registro na base de dados;

3.1.2.4.  Facilitar a consolidação, análise e interpretação dos dados, além da elaboração e disseminação, via Internet, do "Diretório de Instituições que Realizam o Monitoramento da Qualidade da Água no Brasil";

### D.3.1.3. RESULTADO 3.1.3.

Metadados de Qualidade da Água, para tornar acessíveis, a todos os interessados, informações instrumentais ao processo decisório, planejado e implantado em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.1.3.

3.1.3.1. Propiciar a realização de levantamento, junto às Unidades Federadas, de informações sobre os equipamentos e programas utilizados para o registro das informações, com vistas ao desenvolvimento lógico do Metadados;

31.3.2.	Apoiar a realização um seminário, em Brasília, com representantes dos órgãos estaduais de meio ambiente e de recursos hídricos, para definir a base de informações do Metadados;

3.1.3.3.  Promover a definição, negociação e implantação de protocolos específicos para a troca de informações entre as bases de dados dos Estados e o MMA;

3.1.3.4.  Propiciar o desenvolvimento lógico e a implantação, em endereço específico na Internet, do Metadados;

3.1.3.5.  Proporcionar o acompanhamento do desenvolvimento e da alimentação das bases estaduais do Metadados;

### D.3.1.4. RESULTADO 3.1.4.

Pelos menos, 15 projetos estaduais objetivando a implementação de atividades de monitoramento da qualidade de corpos d'água sob pressão significativa de atividades econômicas em que se observem conflitos de uso, prioritariamente associados ao abastecimento humano, analisados, aprovados e parcialmente executados em 24 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.1.4.

3.1.4.1.  Apoiar o processo de definição e implantação de sistemática de comprovação, pelas Unidades Federadas, de pré-requisitos à apresentação de propostas de projetos para fins de financiamento;

3.1.4.2. Propiciar assistência técnica às Unidades Federadas na identificação, concepção e detalhamento de projetos estaduais de monitoramento da qualidade de corpos d'água sob pressão significativa de atividades econômicas em que se observem conflitos de uso, prioritariamente associados ao abastecimento humano;

3.1.4.3.  Apoiar o processo de análise, substantiva e de campo, das propostas de projetos estaduais, bem como sua aprovação;

3.1.4.4.  Propiciar o acompanhamento da execução dos projetos estaduais por intermédio da análise de relatórios técnicos parciais, planos operativos anuais e relatórios de desempenho físico- financeiro, além visitas de campo;

3.1.4.5.  Apoiar a elaboração, com base nas informações de acompanhamento dos projetos estaduais, da versão preliminar de Relatório Síntese de Acompanhamento e Avaliação do Subcomponente Monitoramento da Qualidade da Água.

3.1.4.6. Viabilizar a programação e realização de reunião técnica de acompanhamento e avaliação do Subcomponente, em Brasília, com a participação dos responsáveis pela implementação dos projetos, para  discutir o Relatório Síntese e promover a articulação, a troca de informações e experiências;

3.1.4.7. Propiciar a consolidação das informações geradas pela reunião técnica e a elaboração da versão final do Relatório Síntese de Acompanhamento e Avaliação do Subcomponente Monitoramento da Qualidade da Água.

## D.3.2. OBJETIVO IMEDIATO 3.2.

Propiciar promoção da revisão dos sistemas estaduais de licenciamento ambiental, segundo a especificidade e as prioridades de cada entidade de meio ambiente, visando a eficiência e eficácia da aplicação deste instrumento na melhoria da qualidade ambiental no País.

### D.3.2.1. RESULTADO 3.2.1.

Diagnóstico e definição de prioridades e necessidades dos sistemas estaduais de licenciamento ambiental, executados do 10 ao 60 mês de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.2.1.

3.2.1.1. Promover a definição de proposta de metodologia a ser adotada para a   atualização dos diagnósticos estaduais;

3.2.1.2.  Apoiar a realização de seminário para os dirigentes dos órgãos ambientais dos Estados objetivando divulgar os fundamentos e a estratégia de execução do Subcomponente Licenciamento Ambiental do PNMA II, debater a situação do licenciamento no País e obter insumos para subsidiar a elaboração da proposta metodológica para a revisão do diagnóstico dos sistemas estaduais de meio ambiente;

3.2.1.3.  Viabilizar a realização de reunião técnica com integrantes das equipes estaduais de licenciamento ambiental para definir estratégia geral de execução, discutir e validar a proposta metodológica de revisão do diagnóstico dos sistemas estaduais de licenciamento ambiental;

3.2.1.4. Apoiar os Estados na execução da revisão do diagnóstico dos sistemas de licenciamento ambiental, incluindo a caracterização das necessidades e prioridades do licenciamento e a avaliação da capacidade institucional para a descentralização do licenciamento;

3.2.1.5.  Propiciar a elaboração de macro diagnóstico sobre os sistemas estaduais de licenciamento ambiental, pela consolidação das informações provenientes dos Estados;

3.2.1.6. Apoiar a realização de seis reuniões técnicas regionais (Regiões Sul/Sudeste/Centro Oeste, Região Norte e Região Nordeste) para permitir a discussão dos resultados dos diagnósticos e a priorização de ações, direcionando os trabalhos a serem desenvolvidos e os projetos estaduais a serem executados;

3.2.1.7.   Proporcionar apoio técnico ao Estados na elaboração e apresentação de até 27 projetos de fortalecimento institucional e reestruturação dos sistemas estaduais de licenciamento, de acordo com as prioridades identificadas.

### D.3.2.2. RESULTADO 3.2.2.

Fortalecimento da capacidade técnica e operacional dos órgãos estaduais de licenciamento ambiental, realizado em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.2.2.

3.2.2.1.  Propiciar a realização de reuniões com representantes dos órgão estaduais de licenciamento para troca de informações e experiências em fortalecimento da capacidade técnica e operacional de órgão de licenciamento ambiental;

      - Apoiar a definição, programação e realização de programa de treinamento cujo conteúdo mínimo envolverá a capacitação das equipes estaduais em : analise de projetos de licenciamento ambiental, preparação de termos de referência para estudos de impactos ambientais, mediação de conflitos (audiências públicas), técnicas de previsão de impactos ambientais, análise de riscos, procedimentos de licenciamento e normas legais nas áreas de mineração, transportes, energia, infra-estrutura urbana, agricultura e indústria;

      - Propiciar o desenvolvimento de estudo visando identificar alternativas para implementar mecanismos de apoio ao processo de licenciamento nos órgãos de licenciamento ambiental;

      - Promover a automação das rotinas e procedimentos de licenciamento adotados pelos órgãos de licenciamento ambiental para assegurar a sistematização, o acesso e a disseminação das informações pertinentes ao processo de licenciamento ambiental;

      - Proporcionar a determinação de indicadores de desempenho do licenciamento (quantidade de carga poluente autorizada para determinada região, redução temporal da carga poluente, entre outros);

      - Propiciar a análise, acompanhamento e avaliação dos projetos estaduais de fortalecimento e reestruturação dos sistemas estaduais de licenciamento.

### D.3.2.3. RESULTADO 3.2.3.

Desenvolvimento e aplicação de instrumentos inovadores a serem utilizados nos processos de análise de projetos de gestão ambiental e no controle de atividades efetiva ou potencialmente poluentes, realizado em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.2.3.

      - Propiciar o desenvolvimento de estudo prospectivo, em nível nacional, sobre instrumentos que estejam sendo utilizados, no Brasil e no exterior, e contribuam com alternativas capazes de proporcionar maior eficiência e eficácia ao processo de licenciamento ambiental, identificando eventuais medidas de natureza política, legal ou econômica que demandam sua adoção;

      - Apoiar os Estados na implementação de até 10 projetos piloto objetivando a aplicação de instrumentos inovadores em seus respectivos sistemas de licenciamento ambiental;

      - Propiciar suporte à realização de 3 seminários regionais para a divulgação da aplicabilidade dos instrumentos inovadores;

      - Proporcionar a análise, o acompanhamento e a avaliação dos 10 projetos piloto.

## D.3.3. OBJETIVO IMEDIATO 3.3.

Proporcionar capacitação em gestão integrada da Zona Costeira, mediante a plena aplicação do ordenamento territorial e de outros instrumentos de gestão ambiental, para reduzir o processo desordenado de uso e ocupação dos espaços e  incrementar a adoção de práticas sustentáveis nos Estados litorâneos.

### D.3.3.1. RESULTADO 3.3.1.

Instrumentalização das instituições executoras estaduais, para que alcancem níveis desejados de qualidade ambiental em trechos selecionados na Zona Costeira, pelo domínio dos processos metodológicos e operacionais previstos no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC),  concluída em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.3.1.

      - Apoiar a realização de seminário com representantes dos Estados costeiros para a divulgar o subcomponente Gerenciamento Costeiro e apresentar o Manual de Operações;

      - Facilitar a realização, pelos Estados, de diagnósticos sócio - ambientais em áreas litorâneas selecionadas e a consolidação de diretrizes de ordenamento do uso e ocupação desses espaços por meio da implementação do zoneamento ecológico - econômico costeiro;

      - Promover a elaboração de planos de gestão costeira, com o envolvimento dos diversos segmentos de governo e sociedade, bem como a organização de grupos gestores;

      - Favorecer a identificação e definição de indicadores e parâmetros básicos para subsidiar a elaboração de plano de monitoramento da Zona Costeira;

      - Fomentar a discussão pública e a formalização das propostas de zoneamento ecológico econômico costeiro em instrumentos legais específicos, a partir da aprovação do Planos Estaduais;

      - Promover a incorporação das diretrizes dos Planos Estaduais de Gestão Costeira nos Planos Diretores ou de Ordenamento do Uso do Solo dos Municípios.

### D.3.3.2. RESULTADO 3.3.2.

Assistência técnica aos Estados para o desenvolvimento e articulação de atividades e produção e difusão de informações e resultados em matéria de gestão integrada de Zonas Costeiras, efetivada em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.3.2.

      - Prover apoio aos Estados na elaboração de propostas de projetos objetivando sua instrumentalização para o gerenciamento costeiro;

      - Prestar assistência para o intercâmbio e difusão, entre os Estados executores, dos produtos e resultados instrumentais à capacitação para o gerenciamento costeiro;

      - Propiciar apoio à ampliação da participação municipal nas ações de instrumentalização dos Estados e nos diferentes foros colegiados;

      - Promover o desenvolvimento de estudos básicos para a implementação de estratégias regionais de gestão integrada dos ambientes costeiros e marinho;

      - Propiciar a consolidação, em nível nacional, do Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro, mediante a padronização da interface de geoprocessamento, projetos de gerência da informação e interligação via Internet;

      - Auxiliar a divulgação, via Internet, das bases de dados estaduais de gerenciamento costeiro.

### D.3.3.3. RESULTADO 3.3.3.

Ordenamento do uso e ocupação das áreas de Patrimônio da União na orla marítima, em particular naquelas áreas caracterizadas como sensíveis e críticas e nas faixas de praias, implementado em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.3.3.

      - Promover suporte à realização de estudos sobre a classificação dos tipos de praias; sensibilidade dos ecossistemas associados; avaliação socioeconômica dos recursos ambientais da orla marítima; enquadramento das águas estuarinas e adjacentes; e metodologia de envolvimento da comunidade na aplicação das diretrizes de gestão ambiental integrada para a orla marítima;

      - Propiciar, com a participação de representantes dos órgãos estaduais e municipais, a seleção de áreas prioritárias representativas das tipologias identificadas;

      - Apoiar o desenvolvimento de ações piloto na áreas selecionadas e o treinamento de técnicos nos três níveis de atuação governamentais.

## D.3.4. OBJETIVO IMEDIATO 3.4.

Propiciar suporte à SECEX/MMA na execução de ações de capacitação técnica e institucional, das Unidades Federadas e do IBAMA, para a implementação de projetos de gestão integrada dos ativos ambientais.

### D.3.4.1. RESULTADO 3.4.1.

Desempenho das Unidades Federadas quanto à gestão ambiental, aferido em 12 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.4.1.

      - Reunir as informações disponíveis no MMA sobre aspectos legais, institucionais e técnicos dos Estados em relação à gestão ambiental;

      - Determinar a abrangência do diagnóstico a ser realizado sobre a gestão ambiental nos Estados, de maneira a satisfazer as necessidades informativas do PNMA II;

      - Definir a metodologia a ser utilizada para a execução do diagnóstico sobre a gestão ambiental nos Estados, que assegure rapidez, eficiência e confiabilidade dos dados e informações;

      - Programar e realizar o diagnóstico sobre a gestão ambiental nos Estados;

      - Consolidar as informações levantadas sobre desempenho dos Estados em matéria de gestão ambiental;

      - Tornar o diagnóstico disponível às demais áreas fim do MMA.

### D.3.4.2. RESULTADO 3.4.2.

Ações prioritárias de gestão integrada de ativos ambientais e capacidade institucional para sua execução relativas a, pelo menos 20 Estados da Federação, definidas e avaliadas em 12 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.4.2.

      - Apoiar a formação de equipes estaduais intersetoriais para conduzir a definição de prioridades e promover a articulação e a integração da área ambiental com os demais setores que impactam o meio ambiente;

      - Propiciar assistência aos Estados na determinação do enfoque (geográfico, setorial, fonte de poluição, etc.) a ser adotado para o estabelecimento das prioridades;

      - Cooperar com os Estados na análise, sob o ponto de vista do enfoque adotado, dos planos de desenvolvimento estaduais, planos ambientais e Agendas 21 estaduais e locais, além de diagnósticos e outros estudos disponíveis, enfatizando, principalmente, os aspectos econômicos, sociais e ambientais dos mesmos;

      - Assistir aos Estados na identificação, por meio da realização de seminários e outras formas de consulta e com base nos resultados da análise, de um conjunto de áreas potencialmente prioritárias para o desenvolvimento de ações a serem patrocinadas pelo componente Gestão Integrada de Ativos Ambientais do PNMA II;

      - Propiciar apoio aos Estados no levantamento de informações para subsidiar a avaliação da capacidade institucional existente para a gestão ambiental.

### D.3.4.3. RESULTADO 3.4.3.

Até 20 projetos de gestão integrada de ativos ambientais, elaborados e aprovados e 6 projetos parcialmente executados em 24 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.4.3.

3.4.3.1. Assistir aos Estados no planejamento e realização de seminários com a participação de potenciais parceiros (setores diversos dos governos estaduais e municipais, organizações não governamentais, instituições de ensino e pesquisa e entidades privadas em geral) para apresentar o Componente, o resultado do processo de definição de prioridades e identificar, em conjunto, linhas de ações que comporão projetos nas áreas consideradas prioritárias;

      - Apoiar os Estados na elaboração e publicação de edital de chamada e na análise e julgamento das cartas-consulta contendo propostas de projeto que contemplem as linhas ações definidas nos seminários;

      - Viabilizar a realização, pelo MMA e Estados, de verificação de campo visando avaliar o cumprimento dos critérios estabelecidos para a formulação dos projetos, dentre os quais se destacam a relevância do problema ambiental enfocado, a adequação das parcerias, a capacidade de implementação dos executores, a viabilidade da execução da proposta de projeto, bem como os indicadores de qualidade ambiental e de desempenho propostos;

      - Propiciar a condução, pelos Estados, do processo de detalhamento das propostas, envolvendo todas as partes interessadas (instituições governamentais e não governamentais locais, prefeituras municipais, setor produtivo e outros);

      - Submeter as propostas detalhadas de projeto aos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, para fins de apreciação e posterior encaminhamento à Coordenação de Geral do PNMA II;

      - Propiciar o acompanhamento da execução dos projetos estaduais por meio da análise de relatórios técnicos parciais, planos operativos anuais e relatórios de desempenho físico - financeiro, além de visitas a campo.

## D.3.5. OBJETIVO IMEDIATO 3.5.

Fortalecer a capacidade gerencial e técnica da SECEX/MMA com vistas à implementação do Componente Coordenação e Articulação do Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA II

### D.3.5.1. RESULTADO 3.5.1.

Habilidade técnica da SECEX/MMA de propiciar apoio à definição de propostas e de analisar, aprovar, acompanhar e avaliar os projetos estaduais a serem financiados pelo PNMA II, incrementada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.5.1.

      - Facilitar a instalação da Unidade de Coordenação Geral do Programa, bem como das Coordenações dos Componentes de Gestão Integrada de Ativos Ambientais e de Desenvolvimento Institucional;

      - Cooperar na elaboração dos 4 Manuais de Operação relativos aos componentes e subcomponentes "Gestão Integrada de Ativos Ambientais", "Gerenciamento Costeiro", "Licenciamento Ambiental" e "Qualidade da Água" integrantes do PNMA II

      - Promover o planejamento a realização, em Brasília, de seminário nacional reunindo os representantes dos OEMAs para apresentar o Programa e distribuir os manuais de operação de cada componente e/ou subcomponente;

      - Propiciar o planejamento e a realização, nos diferentes Estados da Federação, de seminários para apresentação e discussão do Programa com as equipes estaduais e a sociedade em geral;

      - Promover a elaboração e a capacitação das equipes técnicas estaduais no uso dos Manuais de Execução Financeira e de Procedimentos para a aquisição de bens, obras e serviços de consultoria dos projetos integrantes do PNMA II;

      - Prover a análise, emissão de parecer e apresentação das propostas de projeto à Comissão de Supervisão do Programa pelo Grupo Técnico;

      - Prover apoio à realização das reuniões da Comissão de Supervisão para aprovação dos projetos.

### D.3.5.2. RESULTADO 3.5.2.

Cadastro de consultores destinado a atender demandas por especialistas das diferentes áreas e temas abordados pelo PNMA II, concebido, implantado e tornado disponível às Unidades Federadas em 12 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.5.2.

      - Definir a abrangência e estrutura do cadastro desejado;

      - Conceber, testar e implantar o Banco de Dados do Cadastro de Consultores;

      - Elaborar e publicar edital de chamada de especialistas para integrarem o Cadastro de Consultores;

      - Apoiar o processo de análise, seleção e registro dos especialistas que integrarão o Cadastro de Consultores;

      - Tornar o Cadastro de Consultores disponível às Unidades Federadas.

### D.3.5.3. RESULTADO 3.5.3.

Articulação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios para o incremento da competência comum na proteção do meio ambiente, no combate à poluição e na preservação de florestas, fauna e flora, realizada em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.5.3.:

      - Promover a articulação interna para definir a pauta comum do MMA em relação à participação dos demais Órgãos Federais, Estados, Distrito Federal e Municípios na implementação dos Programas Ambientais do PPA;

      - Programar e realizar reuniões com as Unidades da Federação para definir formas de cooperação que assegurem o incremento da competência comum e  garantam uma  união harmônica de esforços em torno da busca por soluções aos problemas ambientais críticos, mediante a implementação dos Programas Ambientais do PPA ;

      - Determinar planos de ação conjunta para cada Unidade Federada, que consubstanciem iniciativas a serem realizadas pelas partes em relação à efetivação dos Programas Ambientais do PPA, baseadas nos princípios da cooperação, formação de parcerias e descentralização;

      - Definir e implantar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação da implementação dos planos de ação conjunta;

      - Sistematizar e determinar, junto ao CID-Ambiental, a estratégia mais apropriada para disseminar os resultados provenientes da execução dos Planos.

### D.3.5.4. RESULTADO 3.5.4.

Impactos econômicos, sociais e ambientais do Componente Projetos de Execução Descentralizada (PED) do PNMA I, mensurados em 12 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 3.5.4.

      - Propiciar o desenvolvimento de um conjunto de indicadores e metodologia  capaz de aferir o nível de integração estadual e municipal,  a sustentabilidade institucional, social econômica e ambiental, o potencial de reaplicação da experiências, a adequação das escolhas em relação às aspirações das comunidade, a consolidação das parceria e a incorporação de técnicas produtivas não predatórias geradas com a implementação dos projetos;

      - Transferir a metodologia e indicadores a serem adotados à equipe técnica do MMA;

      - Programar e realizar visitas "in loco" para avaliar os projetos aplicando a metodologia e os indicadores definidos para tal fim;

      - Programar e realizar eventos específicos para discussão dos temas abordados nos projetos;

      - Sistematizar as informações resultantes de todo o processo de avaliação;

      - Definir e implementar estratégia para a disseminação dos resultados da avaliação, utilizando-se dos meios e estrutura disponíveis no MMA, notadamente os serviços do CID-Ambiental e da Assessoria de Comunicação Social.

# D.4. OBJETIVO DO SUBPROJETO 4.

Solucionar ou mitigar problemas ambientais identificados localmente, pelo aumento da disponibilidade de recursos financeiros para a sociedade.

## D.4.1. OBJETIVO IMEDIATO 4.1.

Aprimorar o processo de apreciação, seleção e julgamento de propostas de projetos a serem apoiados com recursos do FNMA.

### D.4.1.1. RESULTADO 4.1.1.

Quatro reuniões anuais do Grupo Assessor Técnico (GAT), para apreciar os projetos de demanda espontânea, realizadas em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.1.1.

4.1.1.1.  Programar as  4 reuniões anuais do GAT;

4.1.1.2.  Selecionar os 18 especialistas para compor os 4 Grupos, de acordo com a tipologia das propostas de projeto e os perfis técnicos identificados no Banco de Dados de Pareceristas;

4.1.1.3.	Convocar os 32 especialistas, adquirir e distribuir a documentação, as 32 passagens e as 36 diárias;

      - Prover a infra-estrutura física e os esclarecimentos necessários ao sucesso das  4 Reuniões Anuais do GAT;

      - Dar conhecimento dos 200 Laudos Técnicos do GAT à Diretoria do FNMA;

      - Tomar as providências necessárias à concretização das recomendações do GAT;

      - Aperfeiçoar o roteiro do Laudo Técnico do GAT, para aumentar sua eficácia.

### D.4.1.2. RESULTADO 4.1.2.

Comissões Técnicas para selecionar os projetos de demanda induzida, constituída e funcionando adequadamente ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.1.2.

      - Consultar as áreas fim do MMA para identificar questões prioritárias para a realização de projetos de demanda induzida;

      - Selecionar, de acordo com as prioridades definidas pelo Comitê Deliberativo do FNMA, os especialistas que participarão das Comissões Técnicas;

      - Programar e fazer realizar as reuniões da Comissões Técnicas;

      - Elaborar os editais de chamada e analisar as propostas de projeto de demanda induzida resultantes da convocação.

### D.4.1.3. RESULTADO 4.1.3.

Quatro reuniões anuais do Comitê Deliberativo do FNMA, realizadas nos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.1.3.

      - Definir e submeter, ao Comitê Deliberativo, propostas de diretrizes, prioridades e critérios técnicos para alocação dos recursos do FNMA;

      - Planejar, programar e relatar, ao Comitê Deliberativo, as atividades anuais do Fundo;

      - Convocar e propiciar infra-estrutura para a realização das reuniões anuais do Comitê Deliberativo do FNMA.

## D.4.2. OBJETIVO IMEDIATO 4.2.

Aperfeiçoar os procedimentos e instrumentos de exame de solicitações e acompanhamento de projetos apoiados pelo FNMA.

### D.4.2.1. RESULTADO 4.2.1.

Adequabilidade, propriedade, consistência, viabilidade, sustentabilidade e aplicabilidade de 1.200 solicitações anuais de apoio financeiro apresentadas ao FNMA, examinadas ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.2.1.

      - Analisar 1.000 cartas consulta e 200 propostas de projeto de apoio financeiro apresentadas anualmente ao FNMA;

      - Registrar as informações pertinentes à cada solicitação apresentada na Ficha Técnica de Projetos;

      - Analisar a incidência de problemas verificados nas solicitações;

      - Apresentar, nos 12º, 24º e 32º meses, recomendações para aperfeiçoamento das Orientações Básicas e Formulários para a Apresentação de Projetos e no  Programa de Treinamento de Proponentes;

      - Apresentar, nos 12º, 24º e 32º meses, sugestões de melhorias a serem introduzidas no Regimento Interno - Rotinas e Procedimentos Internos do FNMA;

      - Apresentar sugestões nos 13º, 25º e 33º meses, para o aperfeiçoamento do Sistema de Gerenciamento do Fundo.

### D.4.2.2. RESULTADO 4.2.2.

Indicadores para aferir o desempenho dos projetos apoiados pelo FNMA, consolidados  em 3 meses e adotados a partir do 40 mês do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.2.2.

      - Proceder a consolidação da metodologia utilizada para a montagem dos indicadores de desempenho dos projetos;

      - Integrar os parâmetros de aferição do desempenho dos projetos às normas e procedimentos de análise, acompanhamento e avaliação de solicitações e de projetos apoiados pelo FNMA;

      - Introduzir aperfeiçoamentos nos indicadores de desempenho dos projetos apoiados pelo FNMA.

### D.4.2.3. RESULTADO 4.2.3.

Otimização do desempenho físico e financeiro dos projetos apoiados pelo FNMA, assegurada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.2.3.

      - Elaborar os Planos Operativos Anuais e os Planos de Trabalho dos 600 projetos aprovados pelo Comitê Deliberativo do FNMA;

      - Definir os termos e implantar os instrumentos de repasse dos recursos do FNMA, conforme os Planos de Trabalho;

      - Receber, analisar e processar 1.800 Relatórios Técnicos Bimestrais;

      - Receber, analisar e processar 1.200 relatórios parciais e 600 relatórios totais apresentados pelas instituições convenentes;

      - Registrar as informações relativas ao progresso de cada projeto no Sistema de Gerenciamento do FNMA;

      - Apresentar, no 12º, 24º e 32º meses, com base na qualidade e precisão das informações recebidas das instituições executoras, sugestões de melhorias a serem introduzidas nas Normas de Prestação de Contas;

      - Elaborar e  acompanhar a execução do Plano Plurianual de Investimentos e do orçamento do Programa  de Apoio ao FNMA – Fase II;

### D.4.2.4. RESULTADO 4.2.4.

Programas anuais de acompanhamento “in-loco” dos projetos em execução, para comprovar seu progresso e assegurar a consecução de seus objetivos, implementados ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.2.4.

4.2.4.1. Definir 3 Programas Anuais de Viagens de Acompanhamento de projetos em execução;

4.2.4.2. Realizar 200 viagens anuais de viagens de acompanhamento de projetos em execução;

4.2.4.3. Elaborar 200 Relatórios das viagens de acompanhamento de projetos em execução;

4.2.4.4. Registrar as informações pertinentes ao progresso da execução dos projetos visitados no Sistema  de Gerenciamento do FNMA;

4.2.4.5. Apresentar, no 12º, 24º e 32º meses, sugestões e recomendações de aperfeiçoamento do Roteiro para Acompanhamento Técnico dos Projetos em Andamento do Regimento Interno - Rotinas e Procedimentos Internos do FNMA;

4.2.4.6.	Apresentar nos 13º, 25º e 33º meses, sugestões de aperfeiçoamentos no Sistema de Acompanhamento de Projetos.

### D.4.2.5. RESULTADO 4.2.5.

Resultados alcançados por 200 projetos concluídos, aferidos em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.2.5.

      - Definir parâmetros e metodologia para a realização de avaliação anual de 200 projetos concluídos que receberam apoio do FNMA, de acordo com as metas estabelecidas no Programa de Apoio ao FNMA - Fase II e no Plano Plurianual de Investimentos 2000/03;

      - Definir Programa Anual de Avaliação de Projeto Concluídos;

      - Executar o Programa Anual de Avaliação de Projetos Concluídos;

      - Submeter os Relatórios, conclusões e recomendações relativas às avaliações realizadas nos projetos concluídos, que foram objeto de apoio do Fundo, à Direção do FMNA;

      - Registrar as informações relativas à avaliação dos projetos concluídos que foram objeto de apoio do Fundo, no Sistema de Gerenciamento de Projetos.

## D.4.3. OBJETIVO IMEDIATO 4.3.

Incrementar a capacidade de gerência do FNMA pelo aprimoramento, revisão, e consolidação de suas normas, procedimentos e instrumentos de gestão.

### D.4.3.1. RESULTADO 4.3.1.

Orientações Básicas e Formulários para Apresentação de Projetos de Demanda Espontânea, aprimorado ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.3.1.

      - Reunir e analisar, nos 12º, 24º e 32º meses, as sugestões e recomendações de alterações/aperfeiçoamento emanadas da equipe básica que realiza a análise técnica das solicitações de apoio financeiro do FNMA;

      - Extrair e analisar, dos 200 Laudos Técnicos do GAT, as eventuais conclusões e recomendações relativos às Orientações Básicas e Formulários para Apresentação de Projetos;

      - Proceder, nos 13º, 25º e 33º meses, às alterações pertinentes nas Orientações Básicas e Formulários para Apresentação de Projetos;

      - Reeditar e distribuir, nos 14º, 26º e 34º meses, a versão revisada das Orientações Básicas e Formulários para Apresentação de Projetos.

### D.4.3.2. RESULTADO 4.3.2.

Regimento Interno do FNMA, organizado e adotado em 2 meses e revisado anualmente.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.3.2.

      - Reunir, analisar e consolidar todas as normas e procedimentos internos utilizados pelas distintas unidades do FNMA em um Regimento Interno;

      - Programar e realizar reunião interna para debater as disposições do Regimento com as equipes técnicas do FNMA;

      - Proceder às alterações necessárias ao aprimoramento do Regimento e submeter a minuta à Direção do FNMA;

      - Reunir e analisar, nos 12º, 24º e 32º meses, as sugestões e recomendações de aperfeiçoamento do Regimento Interno feitas pelas equipes técnicas do FNMA;

      - Introduzir, nos 13º, 25º e 33º meses, as alterações consideradas pertinentes no Regimento Interno do FNMA;

      - Reproduzir e redistribuir, nos  14º, 26º e 34º meses, as edições aperfeiçoadas do Regimento Interno do FNMA à equipe técnica, para fins de imediata adoção.

### D.4.3.3. RESULTADO 4.3.3.

Disponibilidade, em tempo real, dos dados e informações relativas à carteira de projetos e à gestão do FNMA, assegurada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.3.3.

4.3.3.1. Automatizar a gestão dos projetos e dos recursos do FNMA, de forma a satisfazer as normas e procedimentos da Administração Federal e do BID;

4.3.3.2.	Reunir, nos 13º, 25º e 33º meses, as sugestões e recomendações de alterações, aperfeiçoamento e ampliação do Sistema de Gerenciamento do FNMA;

4.3.3.3.  Realizar os ajustes necessários à adequação dos bancos de dados existentes no FNMA ao Sistema Computadorizado de Informações do MMA;

4.3.3.4.  Revisar e ampliar a página do FNMA na Internet.

### D.4.3.4. RESULTADO 4.3.4.

Acessibilidade, conservação e tutela dos documentos relativos aos projetos de demanda espontânea e demanda induzida, recebidos e produzidos em função da implementação do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR, assegurada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.3.4.

      - Constituir e ordenar 1.200 dossiês relativos às solicitações de apoio financeiro apresentadas ao FNMA;

      - Definir Plano de Classificação para os documentos do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR;

      - Analisar os valores administrativos e legais dos documentos constantes dos diferentes dossiês;

      - Definir a Tabela de Temporalidade dos Documentos do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR;

      - Definir o Plano de Destinação dos Documentos do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR;

      - Elaborar o Manual do Arquivo do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR.

### D.4.3.5. RESULTADO 4.3.5.

Benefícios e resultados gerados pela execução dos projetos patrocinados pelo FNMA, divulgados ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.3.5.

4.3.5.1.	Identificar soluções e práticas inéditas obtidas pelos projetos executados com o apoio do Fundo;

4.3.5.2.	Registrar, para posterior recuperação e disseminação, as informações sobre as soluções e práticas inéditas obtidas pelos projetos;

4.3.5.3. Definir estratégia de divulgação, das informações registradas no contexto da rede computadorizada de informações do MMA;

4.3.5.4.	Editar e programar, com o apoio do CID-Ambiental, a distribuição dos documentos contendo informações sobre os resultados dos projetos patrocinados pelo FNMA.

## D.4.4. OBJETIVO IMEDIATO 4.4.

Aumentar a qualidade, a distribuição geográfica e os impactos dos projetos, bem como a disponibilidade de recursos do FNMA.

### D.4.4.1. RESULTADO 4.4.1.

Melhoria da qualidade das propostas e maior equilíbrio na distribuição geográfica dos projetos apoiados, pela divulgação das normas e procedimentos de apresentação de projetos ao FNMA junto às instituições proponentes, garantida em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.4.1.

      - Definir estratégia de execução de 45 seminários de divulgação das "Orientações Básicas  e Formulários para a Apresentação de Projetos"  junto a potenciais proponentes;

      - Preparar o material didático a ser utilizado nos seminários de divulgação;

      - Programar a realizar os 45 seminários de divulgação das "Orientações Básicas  e Formulários para a Apresentação de Projetos"  junto a potenciais proponentes;

      - Reunir, analisar e incorporar, nos 13º, 25º e 33º meses, as melhorias no conteúdo do treinamento sugeridas pela equipe técnica que examina as solicitações de apoio apresentadas ao FNMA.

### D.4.4.2. RESULTADO 4.4.2.

Descentralização e integração de ações pela formação de parcerias para a co-gestão dos projetos apoiados pelo FNMA, concretizadas em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.4.2.

      - Identificar as instituições co-gestoras;

      - Planejar, programar e realizar os 81 encontros de capacitação de co-gestores;

      - Definir e aplicar indicadores de desempenho dos co-gestores.

### D.4.4.3. RESULTADO 4.4.3.

Sustentabilidade financeira do FNMA, assegurada em 36 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.4.3.

      - Identificar mecanismos capazes de assegurar fluxo contínuo de recursos para o FNMA;

      - Definir estratégia para sua implementação;

      - Propor os mecanismos legais e operacionais indispensáveis à sua concretização.

### D.4.4.4. RESULTADO 4.4.4.

Complementaridade de ações e investimentos pela articulação com fontes similares de financiamento, assegurada em 8 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.4.4.

      - Definir o escopo de estudo a ser realizado sobre fontes similares de financiamento de ações ambientais;

      - Programar e realizar as entrevistas com os responsáveis pelas fontes de financiamento de ações ambientais;

      - Determinar estratégia de atuação conjunta para assegurar a complementaridade das ações e investimentos.

## D.4.5. OBJETIVO IMEDIATO 4.5.

Otimizar a gestão contábil e financeira do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR e da cooperação técnica do PNUD ao FNMA.

### D.4.5.1. RESULTADO 4.5.1.

Sistema de gerenciamento contábil e financeiro do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR do BID definido em 5 meses e implementado ao longo de 31 meses.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.5.1.

4.5.1.1.  Realizar, com base na Cláusula 3.02 do Contrato de Empréstimo firmado com o BID, estudos e levantamentos das rotinas e procedimentos adotados pelo FNMA;

      - Desenvolver sistema automatizado que atenda as necessidades de gerenciamento contábil e financeiro da Administração Federal, do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR e da Cooperação do PNUD ao FNMA;

      - Introduzir, nas normas e procedimentos em vigor no FNMA, as modificações requeridas, fixando competências e atribuições para a operação do novo sistema;

      - Elaborar o Manual de Licitações do Contrato de Empréstimo do BID;

      - Elaborar o Manual de Procedimentos Financeiros do Contrato de Empréstimo;

      - Controlar os saldos orçamentários e financeiros do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR e da Cooperação do PNUD ao FNMA;

      - Acompanhar o pagamento de juros previstos no Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR;

      - Acompanhar, junto ao Banco Central, as matéria relativas ao Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR, cuidando do atendimento de prazos e informações pertinentes;

      - Preparar relatórios consolidados, semestral e anual, da execução do Programa;

      - Preparar relatórios anuais de execução da cooperação do PNUD ao FNMA;

### D.4.5.2. RESULTADO 4.5.2.

Plano de Contas para o acompanhamento contábil do Programa de Apoio ao FNMA - Fase II e da Cooperação do PNUD, definido no 20 mês e adotado ao longo da execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.5.2.

4.5.2.1.  Definir, com base nas orientações da contabilidade pública estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e em consonância com a estrutura programática do Programa de Apoio ao FNMA - Fase II e do projeto de cooperação com o PNUD, o Plano de Contas para o Contrato 1013/SF-BR;

      - Introduzir, nas rotinas e procedimentos praticados pelo FNMA, as adaptações necessárias à adoção do novo Plano de Contas;

      - Realizar os controles contábeis do Empréstimo e da cooperação prestada pelo PNUD;

### D.4.5.3. RESULTADO 4.5.3.

Informações para a elaboração dos Planos Operativos Anuais do Acordo de Empréstimo do BID e Planos Anuais de Trabalho da Cooperação do PNUD ao FNMA, consolidadas e apresentadas ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.5.3.

      - Proceder à consolidação dos Planos Operativos Anuais de todos os projetos que contam com recursos do componente Investimentos em Projetos do Programa de Apoio ao FNMA - Fase II;

      - Agregar as informações pertinentes às ações previstas nos componentes Fortalecimento Institucional e Licenciamento Ambiental do Programa de Apoio ao FNMA - Fase II e produzir os Planos Operativos Anuais referentes ao Contrato 1013/SF-BR;

      - Elaborar os Planos Anuais de Trabalho pertinentes à cooperação do PNUD ao FNMA e encaminha-lo ao DAI, de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos para este fim;

### D.4.5.4. RESULTADO 4.5.4.

Fundo Rotativo para a cobertura de despesas do Programa de Apoio ao FNMA - Fase II, estabelecido e adequadamente administrado ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

Atividades relativas ao RESULTADO 4.5.3.

4.5.4.1.  Elaborar a previsão de gastos do Programa de Apoio ao FNMA - Fase II;

4.5.4.2.  Promover a solicitação de Pedidos de Desembolsos e Justificativas de Gastos do Programa de Apoio ao FNMA - Fase II;

      - Verificar as transações e demonstrar, de forma analítica, as despesas efetuadas;

      - Enviar, periodicamente, ao BID as comprovações de gastos efetivados pelos executores de ações financiadas pelo Programa de Apoio ao FNMA - Fase II;

      - Manter acompanhamento da comprovação dos gastos de contrapartida local, conforme limites estabelecidos no Acordo de Empréstimo 1013/SF-BR;

      - Atender aos serviços de auditoria interna, inclusive na elaboração das demonstrações financeiras eventualmente solicitadas.

# E. INSUMOS

## E.1. Insumos da Agência Executora

A Agência Executora colocará à disposição do Projeto pessoal técnico e administrativo pertencente ao seu quadro de funcionários, para a execução de tarefas previstas neste documento, sem ônus para o Projeto, exceção feita para eventuais gastos de viagem a serviço do mesmo.

A Agência Executora  proverá instalações adequadas para consultores, técnicos e equipe técnica ligados ao Projeto. A execução do Projeto deverá contar com serviços de telefone, fax, computador,  serviço postal e outros de apoio.

## E.2. Insumos do PNUD

### E.2.1. Apoio técnico

O PNUD desenvolverá, juntamente com a Agência Executora Nacional do Projeto,  atividades de apoio à programação, bem como assessoria ao planejamento e à implementação, missões técnicas, substantivas, de monitoria e avaliação no decorrer da execução do projeto (utilizando os recursos alocados para estes fins na linha 16.71 do orçamento).

O PNUD colaborará na identificação e seleção dos profissionais do Projeto que, uma vez aprovados pela Coordenação do Projeto, serão contratados pelo PNUD.

### E.2.3. Apoio à Execução Nacional

Por solicitação da Agência Executora Nacional, o PNUD colocará à disposição seus mecanismos para a aquisição de bens e serviços em benefício do projeto, de acordo com o correspondente orçamento aprovado (e nas sublinhas orçamentárias apropriadas).

A provisão dos referidos insumos físico-humanos será providenciada segundo a sistemática de Execução Nacional de projetos de cooperação técnica, acordada entre o Governo brasileiro e o PNUD, e poderá incluir:

- Recrutamento e contratação de consultores e peritos nacionais e internacionais incluindo administração dos respectivos contratos;

- Revisões de termos de referência para pessoal;

- Subcontratação de setores de serviços públicos e privados;

- Revisões de termos de referência para subcontratos;

- Revisão de especificações de equipamento;

- Apoio na condução de procedimentos para licitações;

- Avaliação e adjudicação de licitações;

- Acompanhamento financeiro dos projetos.

A contratação dos profissionais do projeto não poderá exceder a duração do mesmo e não caracterizará, em qualquer circunstância, vínculo empregatício com a Agência Executora.

As regras e os procedimentos para a contratação de serviços, aquisição de material permanente e contratação de consultores, bem como as normas pertinentes à execução do Projeto estão descritas em Anexo específico ao presente documento. Essas regras, procedimentos e normas são compatíveis com aquelas constantes do Manual de Execução de Projetos Nacionais do PNUD.

A supracitada assistência, tanto para o apoio técnico como para o apoio à execução nacional,  poderá ser solicitada pelo Diretor Nacional do Projeto, bem como proposta pelo Representante Residente do PNUD, na medida em que sua necessidade se justifique no âmbito do documento de projeto acordado com o Governo. Os recursos financeiros para tal assistência deverão ser fornecidos pelo Projeto e sua implementação igualmente deverá seguir Regulamentos e Normas financeiras do PNUD, assim como, em termos operacionais, a sistemática da Execução Nacional.

### E.2.3. Detalhamento dos Insumos por RESULTADO

#### E.2.3.1 RESULTADO 1.1.1.

Necessidades técnicas e administrativas da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21, suprida em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 12 p/m Comissão de Política de Desenvolvimento Sustentável | 12 p/m de apoio administrativo |
| 6 p/m Subgrupo da Comissão | 36 p/m equipe base |
| Infra-estrutura | consultores de curto prazo |
|  | viagens nacionais |
|  | realização do seminário de lançamento da Agenda 21 Brasileira |
|  | serviços gráficos |
|  | material de consumo e permanente |
|  | custos diversos |

#### E.2.3.2. RESULTADO 1.1.2.

Ações estratégicas de fomento à definição e implementação de Agendas 21 Locais, realizadas em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 18 p/m DAS 101.4 | 12 p/m de apoio administrativo |
| Infra-estrutura | 36 p/m equipe base |
| Pessoal local (Estados e Municípios) | consultores de curta duração |
| Infra-estrutura local (Estados e Municípios) | viagens nacionais |
|  | realização de 30 eventos locais |
|  | serviços gráficos |
|  | custos diversos |

#### E.2.3.3.  RESULTADO 1.1.3.

Processos de implementação de Agenda 21, acompanhado e lições aprendidas, divulgadas em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 18 p/m DAS 101.4 | 12 p/m de apoio administrativo |
| Infra-estrutura | 36 p/m equipe base |
|  | consultor de curta duração |
|  | viagens nacionais |
|  | serviços gráficos |
|  | custos diversos |

#### E.2.3.4. RESULTADO 1.2.1.

Impacto da atuação do CONAMA e suas Câmaras Técnicas na gestão ambiental do Pais, aumentado em 36 meses

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 18 p/m DAS 101.5 | Contratação de consultoria para realização de 12 estudos |
| 18 p/m DAS 101.4 |  |
| 18 p/m DAS 101.2 |  |
| 18 p/m DAS 102.1 |  |

#### E.2.3.5. RESULTADO 1.2.2.

Capacidade da Secretaria Executiva do CONAMA de apoiar os trabalhos do Conselho e das Câmaras Técnicas, reforçada em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 18 p/m DAS 101.5 | 36 p/m de apoio administrativo |
| 18 p/m DAS 101.4 | 180 p/m equipe básica |
| 18 p/m DAS 101.2 | viagens nacionais |
| 18 p/m DAS 102.1 | consultores de curto prazo |
| 4 p/m integrantes CONAMA | produção de CD-R CONAMA |
| Infra-estrutura | produção de vídeo CONAMA |
|  | material permanente |
|  | serviços gráficos |

#### E.2.3.6. RESULTADO 1.3.1.

Capacitação de 25 funcionários das áreas fim do MMA em planejamento do desenvolvimento, concretizada em 12 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 36 p/m DAS 101.2 | 24 p/m equipe base |
| 24 p/m DAS 102.3 | consultores de curta duração |
| 12 p/m apoio administrativo | treinamento individual |
| infra-estrutura | treinamento em grupo |

#### E.2.3.7. RESULTADO 1.3.2.

Rede computadorizada de informações do MMA, estruturada em 6 meses e funcionando adequadamente em 12 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 12 p/m DAS 101.4 | 48 p/m de apoio administrativo |
| 36 p/m DAS 101.2 | 24 p/m equipe base |
| 36 p/m Analista O&M | consultoria de curta duração |
| 24 p/m Analista de Suporte de Rede | material de consumo |
| 120 p/m Técnico de Suporte | material permanente (equipamento de informática) |
| 24 p/m Analista de sistemas |  |
| 12 p/m Técnico Processamento de Dados |  |
| 12 p/m Auxiliar Processamento de Dados |  |
| 12 p/m Especialista WEB |  |
| 12 p/m Programador de WEB |  |
| 12 p/m Desenhador de WEB |  |
| Infra-estrutura |  |

#### E.2.3.8. RESULTADO 1.3.3.

Estratégia de disseminação de informações e documentos do Ministério do Meio Ambiente ao público externo, definida em 3 meses e implementada a partir do 40 mês de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| Infra-estrutura | 36 p/m equipe base |

#### E.2.3.9. RESULTADO 1.3.4.

Catálogo de Vídeos Ambientais para disseminar e tornar acessíveis, às demais instituições ambientais públicas e privadas, centros de documentação e informação, instituições de ensino e pesquisa e à sociedade em geral, as informações e imagens contidas nos vídeos produzidos e recebidos pelo MMA, elaborado em 6 meses e divulgado a partir do 80 mês do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| Acervo de vídeos | 36 p/m equipe base |
| Programas específicos para bibliotecas |  |
| Infra-estrutura |  |

#### E.2.3.10. RESULTADO 1.3.5.

Catálogo de publicações e edições sobre temas ambientais produzidas pelo MMA para disseminar e tornar acessível este material bibliográfico à demais instituições ambientais públicas e privadas, centros de documentação e informação,  instituições de ensino e pesquisa e à sociedade em geral, elaborado em 3 meses e divulgado a partir do 70 mês do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| Acervo documental | 108 p/m equipe base |
| Programas específicos para bibliotecas | material permanente |
| Infra-estrutura |  |

#### E.2.3.11. RESULTADO 1.3.6.

Serviço de Alerta para a disseminação seletiva de informações e documentos que versam sobre matéria ambiental, ao público interno e externo do MMA, implantado e funcionando adequadamente em 8 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| Acervo documental | 36 p/m de apoio administrativo |
| Programas específicos para bibliotecas | 54 p/m equipe base |
| Infra-estrutura | material de consumo e permanente |
| 36 p/m bibliotecária | manutenção de equipamentos e escritório |
|  | custos diversos |

#### E.2.3.12. RESULTADO 2.1.1.

Fontes de cooperação internacional para suprir as demandas dos Programas Ambientais do PPA, identificadas em 4 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | 4 p/m equipe base |

#### E.2.3.13. RESULTADO 2.1.2.

Documento do Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MA), elaborado em 6 meses e aprovado em 12 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | consultoria de curta duração |

#### E.2.3.14. RESULTADO 2.1.3.

Sistema de Informações (SIGMA) para apoiar o gerenciamento de projetos de cooperação financeira internacional, pela automação e integração das atividades de planejamento, orçamento, licitação, execução financeira e acompanhamento físico/financeiro, concebido, desenvolvido e implantado em 12 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 36 p/m DAS 101.4 | consultoria de curta duração |
| infra-estrutura | material permanente |

#### E.2.3.15. RESULTADO 2.1.4.

Mobilização de, aproximadamente, US$ 1,5 bilhão em recursos adicionais para o financiamento de ações ambientais, concretizada em 24 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | viagens internacionais |

#### E.2.3.16. RESULTADO 2.1.5.

Pelo menos 70% da demanda por cooperação técnica, científica e tecnológica identificada no contexto das ações do PCI/MMA, atendida em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 36 p/m DAS 102.3 | 36 p/m de apoio administrativo |
| infra-estrutura | 68 p/m equipe base |
|  | material de consumo e permanente |
|  | manutenção de equipamento e escritório |
|  | custos diversos |

#### E.2.3.17. RESULTADO 2.1.6.

Negociações internacionais de questões afetas ao meio ambiente e aos recursos naturais renováveis, efetivamente acompanhadas ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 36 p/m DAS 101.5 | 72 p/m pessoal administrativo |
| Infra-estrutura | 108 p/m equipe base |
|  | viagens nacionais e internacionais |
|  | material de consumo e permanente |
|  | manutenção de equipamento e escritório |
|  | custos diversos |

#### E.2.3.18. RESULTADO 2.2.1.

Ações de assessoramento em planejamento, orçamento, licitações e execução financeira às áreas responsáveis pela realização dos projetos intregrantes do PCI/MA, definidas e implementadas ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 36 p/m DAS 102.2 | 72 p/m de apoio administrativo |
|  | 144 p/m equipe base |
|  | viagens nacionais |

#### E.2.3.19. RESULTADO 2.2.2.

Procedimentos e instrumentos de acompanhamento e avaliação do desempenho dos projetos intregrantes do PCI/MA, para assegurar a consecução dos objetivos do Programa,  implementados ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| Infra-estrutura | viagens nacionais |
|  | viagens internacionais |

#### E.2.3.20. RESULTADO 2.2.3.

Estratégia de articulação e comunicação entre os atores participantes do PCI/MA, para assegurar a troca de conhecimentos e experiências em matéria de cooperação internacional na área ambiental, definida em 6 meses e implementada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| Infra-estrutura | 72 p/m equipe base |
|  | viagens nacionais |

#### E.2.3.21. RESULTADO 2.2.4.

Medidas necessárias à implementação, no País, dos compromissos ambientais assumidos em foros internacionais, definidas e adotadas em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 36 p/m DAS 101.5 | 108 p/m equipe base |
|  | viagens nacionais |
|  | material permanente |

#### E.2.3.22. RESULTADO 2.3.1.

Eficiência na implementação dos projetos integrantes do PCI/MA, pelo cumprimento das normas e procedimentos das diferentes fontes de cooperação, garantida ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | 36 p/m de pessoal administrativo |
|  | 36 p/m equipe base |

#### E.2.3.23. RESULTADO 2.3.2.

Otimização das ações de natureza administrativa e financeira dos projetos multilaterais de cooperação técnica integrantes do PCI/MA, assegurada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | 144 p/m de apoio administrativo |
|  | 72 p/m equipe base |

#### E.2.3.24. RESULTADO 2.3.3.

Planos de compras dos projetos multilaterais de cooperação técnica integrantes do PCI/MA e respectivos processos aquisitivos, preparados, trimestralmente atualizados e satisfatoriamente executados ao longo dos 36 meses  de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | 108 p/m de apoio administrativo |
|  | material de consumo e permanente |
|  | manutenção de equipamento e escritório |
|  | serviços gráficos |

#### E.2.3.25. RESULTADO 2.3.4.

Processo de contratação de serviços de terceiros, sistematizado, adequado às peculiaridades das diferentes fontes de cooperação técnica internacional e eficientemente executado ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | 36 p/m de apoio administrativo |

#### E.2.3.26. RESULTADO 2.3.5.

Plano de eventos de treinamento, capacitação e consultas temáticas e setoriais, preparado, trimestralmente atualizado e efetivamente implementado ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | 36 p/m equipe base |
|  | viagens nacionais |

#### E.2.3.27. RESULTADO 2.3.6.

Mecanismos e procedimentos de gestão administrativa do GAP, definidos e implantados ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | 72 p/m de apoio administrativo |
|  | 72 p/m equipe base |
|  | consultor (retainer) |

#### E.2.1.28. RESULTADO 3.1.1.

Capacitação de aproximadamente 135 técnicos estaduais e federais em gestão ambiental e monitoramento da qualidade da água, realizado em 4 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 1 p/m DAS 101.5 | consultoria |
| 1 p/m DAS 101.4 | viagens nacionais |
| 1 p/m DAS 102.2 | realização de seminários |
|  | realização de cursos |

#### E.2.3.29. RESULTADO 3.1.2.

Quadro brasileiro atual de atividades e demandas de monitoramento da qualidade da água, conhecido em 12 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 2 p/m DAS 101.5 | consultoria |
| 3 p/m DAS 101.4 | edição e impressão do Diretório |
| 4 p/m DAS 102.2 |  |

#### E.2.3.30. RESULTADO 3.1.3.

Metadados de Qualidade da Água, para tornar acessíveis, a todos os interessados, informações instrumentais ao processo decisório, planejado e implantado em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 6 p/m DAS 101.5 | consultoria |
| 10 p/m DAS 101.4 | viagens nacionais |
| 6 p/m DAS 102.2 | realização de seminários |
|  | material de consumo e permanente |

#### E.2.3.31. RESULTADO 3.1.4.

Pelos menos, 15 projetos estaduais objetivando a implementação de atividades de monitoramento da qualidade de corpos d'água sob pressão significativa de atividades econômicas em que se observem conflitos de uso, prioritariamente associados ao abastecimento humano, analisados, aprovados e parcialmente executados em 24 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 3 p/m DAS 101.5 | 84 p/m equipe base |
| 10 p/m DAS 101.4 | consultoria |
| 12 p/m DAS 102.2 | viagens nacionais |
|  | realização de seminários |
|  | material de consumo e permanente |
|  | relatórios |

#### E.2.3.32. RESULTADO 3.2.1.

Diagnóstico e definição de prioridades e necessidades dos sistemas estaduais de licenciamento ambiental, executados do 10 ao 60 mês de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 1 p/m DAS 101.4 | viagens nacionais |
| 3 p/m DAS 102.3 | consultores |
| 3 p/m DAS 102.2 | realização de seminários |
|  | realização de cursos |

#### E.2.3.33. RESULTADO 3.2.2.

Fortalecimento da capacidade técnica e operacional dos órgãos estaduais de licenciamento ambiental, realizado em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 5 p/m DAS 101.5 | 21 p/m de apoio administrativo |
| 9 p/m DAS 101.4 | 72 p/m equipe base |
| 12 p/m DAS 102.2 | consultoria |
|  | viagens nacionais |
|  | realização de treinamento |
|  | material de consumo e permanente |
|  | manutenção de escritório |

#### E.2.3.34. RESULTADO 3.2.3.

Desenvolvimento e aplicação de instrumentos inovadores a serem utilizados nos processos de análise de projetos e gestão ambiental e no controle de atividades efetiva ou potencialmente poluentes, realizado em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 4 p/m DAS 101.5 | consultoria |
| 6 p/m DAS 101.4 | viagens nacionais |
| 3 p/m DAS 102.2 | realização de seminários |

#### E.2.3.35. RESULTADO 3.3.1.

Instrumentalização das instituições executoras estaduais, para que alcancem níveis desejados de qualidade ambiental em trechos selecionados na Zona Costeira, pelo domínio dos processos metodológicos e operacionais previstos no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC),  concluída em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 4 p/m DAS 101.5 | Insumos incluídos no Resultado 3.5.1. |
| 8 p/m DAS 101.4 |  |
| 10 p/m DAS 102.3 |  |

#### E.2.3.36. RESULTADO 3.3.2.

Assistência técnica aos Estados para o desenvolvimento e articulação de atividades e produção e difusão de informações e resultados em matéria de gestão integrada de Zonas Costeiras, efetivada em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 4 p/m DAS 101.5 | 24 p/m apoio administrativo |
| 8 p/m DAS 101.4 | 72 p/m equipe base |
| 10 p/m DAS 102.3 | viagens nacionais |
|  | consultores de curta duração e retainers |
|  | consultoria para a consolidação do SIGERCO |
|  | realização ENCOGERCO |
|  | reunião técnica dos projetos regionais |
|  | treinamento em serviço |
|  | material de consumo e permanente |
|  | manutenção de equipamento e escritório |

#### E.2.3.37. RESULTADO 3.3.3.

Ordenamento do uso e ocupação das áreas de Patrimônio da União na orla marítima, em particular naquelas áreas caracterizadas como sensíveis e críticas e nas faixas de praias, implementado em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 4 p/m DAS 101.5 | 6 p/m de apoio administrativo |
| 8 p/m DAS 101.4 | viagens nacionais |
| 10 p/m DAS 102.3 | consultores de curta duração e retainers |
|  | Consultoria para a validação Orla (?) |
|  | realização de reunião técnica |
|  | material de consumo |
|  | serviços gráficos |

#### E.2.3.38. RESULTADO 3.4.1.

Desempenho das Unidades Federadas quanto à gestão ambiental, aferido em 12 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | consultoria |

#### E.2.3.39. RESULTADO 3.4.2.

Ações prioritárias de gestão integrada de ativos ambientais e capacidade institucional para sua execução relativas a, pelo menos 20 Estados da Federação, definidas e avaliadas em 12 meses.

- Não há insumos associados a este resultado.

#### E.2.3.40. RESULTADO 3.4.3.

Até 20 projetos de gestão integrada de ativos ambientais, elaborados e aprovados e 6 projetos parcialmente executados em 24 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | 24 p/m de apoio administrativo |
|  | 144 p/m equipe base |
|  | consultores de curta duração |
|  | viagens nacionais |
|  | material de consumo e permanente |
|  | custos diversos |

#### E.2.3.41. RESULTADO 3.5.1.

Habilidade técnica da SECEX/MMA de propiciar apoio à definição de propostas e de analisar, aprovar, acompanhar e avaliar os projetos estaduais a serem financiados pelo PNMA II, incrementada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | 60 p/m de apoio administrativo |
|  | 84 p/m equipe base |
|  | viagens nacionais |
|  | material de consumo e permanente |
|  | manutenção de equipamentos |
|  | relatórios |
|  | custos diversos |

#### E.2.3.42. RESULTADO 3.5.2.

Cadastro de consultores destinado a atender demandas por especialistas das diferentes áreas e temas abordados pelo PNMA II, concebido, implantado e tornado disponível às Unidades Federadas em 12 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | consultoria de curta duração |

#### E.2.3.43. RESULTADO 3.5.3.

Articulação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios para o incremento da competência comum na proteção do meio ambiente, no combate à poluição e na preservação de florestas, fauna e flora, realizada em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | consultoria de curta duração |
|  | viagens nacionais |
|  | realização de seminários |

#### E.2.3.44. RESULTADO 3.5.4.

Impactos econômicos, sociais e ambientais do Componente Projetos de Execução Descentralizada (PED) do PNMA I, mensurados em 12 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | consultores de curta duração |
|  | viagens nacionais |
|  | custos diversos |

#### E.2.3.45. RESULTADO 4.1.1.

Quatro reuniões anuais do Grupo Assessor Técnico (GAT), para apreciar os projetos de demanda espontânea, realizadas em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| Infra-estrutura | consultoria |
|  | viagens nacionais |

#### E.2.3.46. RESULTADO 4.1.2.

Comissões Técnicas para selecionar os projetos de demanda induzida, constituída e funcionando adequadamente ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| Infra-estrutura | consultoria |
|  | viagens nacionais |

#### E.2.3.47. RESULTADO 4.1.3.

Quatro reuniões anuais do Comitê Deliberativo do FNMA, realizadas nos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 36 p/m DAS 102.3 | 36 p/m equipe base |
|  | viagens nacionais |

#### E.2.3.48. RESULTADO 4.2.1.

Adequabilidade, propriedade, consistência, viabilidade, sustentabilidade e aplicabilidade de 1.200 solicitações anuais de apoio financeiro apresentadas ao FNMA, examinadas ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 10 p/m DAS 102.3 | 36 p/m de apoio administrativo |
|  | 528 p/m equipe base |
|  | material de consumo e permanente |
|  | manutenção de equipamento |

#### E.2.3.49. RESULTADO 4.2.2.

Indicadores para aferir o desempenho dos projetos apoiados pelo FNMA, consolidados em 3 meses e adotados a partir do 40 mês do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | consultoria |

#### E.2.3.50. RESULTADO 4.2.3.

Otimização do desempenho físico e financeiro dos projetos apoiados pelo FNMA, assegurada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 12 p/m DAS 101.5 | 432 p/m equipe base |

#### E.2.3.51. RESULTADO 4.2.4.

Programas anuais de acompanhamento “in-loco” dos projetos em execução, para comprovar seu progresso e assegurar a consecução de seus objetivos, implementados ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | viagens nacionais |

#### E.2.3.52. RESULTADO 4.2.5.

Resultados alcançados por 200 projetos concluídos, aferidos em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 36 p/m Gestor de Políticas Públicas | insumos incluídos no Resultado 4.2.4. |

#### E.2.3.53. RESULTADO 4.3.1.

Orientações Básicas e Formulários para Apresentação de Projetos de Demanda Espontânea, aprimorado ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| Infra-estrutura | consultoria |

#### E.2.3.54. RESULTADO 4.3.2.

Regimento Interno do FNMA, organizado e adotado em 2 meses e revisado anualmente.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | 72 p/m de apoio administrativo |
|  | 36 p/m equipe base |

#### E.2.3.55. RESULTADO 4.3.3.

Disponibilidade, em tempo real, dos dados e informações relativas à carteira de projetos e à gestão do FNMA, assegurada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | 108 p/m de apoio administrativo |
|  | 72 p/m equipe base |
|  | consultoria manutenção sistema |
|  | consultoria Web Page |
|  | material de consumo e permanente |
|  | manutenção de equipamento |

#### E.2.3.56. RESULTADO 4.3.4.

Acessibilidade, conservação e tutela dos documentos relativos aos projetos de demanda espontânea e demanda induzida, recebidos e produzidos em função da implementação do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR, assegurada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | 72 p/m de apoio administrativo |
|  | 72 p/m equipe base |
|  | material de consumo e permanente |
|  | custos diversos |

#### E.2.3.57. RESULTADO 4.3.5.

Benefícios e resultados gerados pela execução dos projetos patrocinados pelo FNMA, divulgados ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| infra-estrutura | consultoria |
|  | produção de vídeo |
|  | relatórios |

#### E.2.3.58. RESULTADO 4.4.1.

Melhoria da qualidade das propostas e maior equilíbrio na distribuição geográfica dos projetos apoiados, pela divulgação das normas e procedimentos de apresentação de projetos ao FNMA junto às instituições proponentes, garantida em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 10 p/m DAS 102.3 | viagens nacionais |
| Pessoal local | realização de 45 seminários |
| infra-estrutura local | material de consumo |

#### E.2.3.59. RESULTADO 4.4.2.

Descentralização e integração de ações pela formação de parcerias para a co-gestão dos projetos apoiados pelo FNMA, concretizadas em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| Pessoal local | viagens |
| infra-estrutura local | realização de treinamento |

#### E.2.3.60. RESULTADO 4.4.3.

Sustentabilidade financeira do FNMA, assegurada em 36 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 11 p/m DAS 102.3 | 24 p/m equipe base |
| 12 p/m DAS 101.5 | viagens nacionais |
|  | consultoria |

#### E.2.3.61. RESULTADO 4.4.4.

Complementaridade de ações e investimentos pela articulação com fontes similares de financiamento, assegurada em 8 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 12 p/m DAS 101.5 | consultoria |
|  | viagens nacionais |

#### E.2.3.62. RESULTADO 4.5.1.

Sistema de gerenciamento contábil e financeiro do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR do BID definido em 5 meses e implementado ao longo de 31 meses.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| 5 p/m DAS 102.3 | 72 p/m de apoio administrativo |
| infra-estrutura | 144 p/m equipe base |
|  | material de consumo |
|  | equipamento |
|  | manutenção de equipamento |

#### E.2.3.63. RESULTADO 4.5.2.

Plano de Contas para o acompanhamento contábil do Programa de Apoio ao FNMA - Fase II e da Cooperação do PNUD, definido no 20 mês e adotado ao longo da execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| Incluídos no Resultado 4.5.1. | Incluídos no Resultado 4.5.1. |

#### E.2.3.64. RESULTADO 4.5.3.

Informações para a elaboração dos Planos Operativos Anuais do Acordo de Empréstimo do BID e Planos Anuais de Trabalho da Cooperação do PNUD ao FNMA, consolidadas e apresentadas ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| Incluídos no Resultado 4.5.1. | Incluídos no Resultado 4.5.1. |

#### E.2.3.65. RESULTADO 4.5.4.

Fundo Rotativo para a cobertura de despesas do Programa de Apoio ao FNMA - Fase II, estabelecido e adequadamente administrado ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

| CONTRAPARTIDA | PNUD |
| --- | --- |
| Incluídos no Resultado 4.5.1. | Incluídos no Resultado 4.5.1. |

# F. RISCOS

Os fatores externos, situações ou acontecimentos que estão além do controle do Projeto, mas que podem afetar a realização dos objetivos ou a geração de resultados foram devidamente identificados quando da definição da Matriz Lógica do Projeto (ver item K Anexo 1). Caberá à equipe responsável pela gestão do Projeto tomar as medidas necessárias para mitigar ou evitar eventuais efeitos nocivos em relação à execução do mesmo.

# G. Obrigações e Pré-requisitos DAS PARTES COOPERANTES :

## T Í T U LO I

## Do Objeto

Artigo 1º.		O presente Documento de BRA/00/010 feito sob a égide do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas e suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III, parágrafo primeiro, e o Artigo IV, parágrafo quarto, tem por objeto fortalecer os processos participativos de definição e implementação de políticas nacionais do meio ambiente e Agenda 21; definir, acompanhar a implementação e avaliar o Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MA); contribuir com o fortalecimento da capacidade das instituições ambientais federais e estaduais de monitorar a qualidade da água, desenvolver sistemas efetivos de licenciamento, conservar os sistemas costeiros e marinho e determinar prioridades ambientais; e solucionar ou mitigar problemas ambientais identificados localmente, pelo aumento da disponibilidade de recursos financeiros para a sociedade. Para a efetivação desse objeto, o Ministério do Meio Ambiente, neste ato representado por seu Secretário Executivo, Senhor José Carlos Carvalho, e a Agência Brasileira de Cooperação, em nome do Governo brasileiro, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, Embaixador Elim. S. Dutra, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, neste ato representado por seu Representante Residente, Senhor Walter Franco, têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto que contempla atividades financiadas com recursos orçamentários provenientes do Tesouro Nacional, do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID e do Banco Mundial .

Artigo 2º.		O Projeto BRA/00/010 - ”Apoio às Políticas Públicas na Área Ambiental” apresenta como objetivos específicos:

- Fortalecer os processos participativos de definição e implementação de políticas nacionais do meio ambiente;

- Promover o fortalecimento do CONAMA e de suas Câmaras Técnicas para acelerar o processo de decisão quanto a medidas a serem tomadas para assegurar a qualidade ambiental no País;

- Incrementar a capacidade instalada do MMA de atuar por programas e de registrar, sistematizar e disseminar informações dos Programas Ambientais do Plano Plurianal de Ação para o público interno e externo;

- Incrementar a habilidade do Departamento de Articulação Institucional e Agenda 21 da SECEX/MMA de planejar o Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MA);

- Aumentar a capacidade técnica do Departamento de Articulação Institucional e Agenda 21 da SECEX/MMA de fomentar a implementação e a articulação, acompanhar e avaliar o Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MA);

- Instalar, no Departamento de Articulação Institucional e Agenda 21da SECEX/MMA, capacidade administrativa de suporte à execução dos projetos multilaterais de cooperação técnica do Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MA), por meio do estabelecimento de um Grupo de Apoio à Execução de Projetos (GAP);

- Proporcionar o desenvolvimento e aprimoramento do monitoramento da qualidade da água, no âmbito das entidades de meio ambiente e recursos hídricos do País, como instrumento orientador de tomada de decisões para a obtenção de resultados efetivos de qualidade ambiental em áreas críticas prioritárias;

- Propiciar promoção da revisão dos sistemas estaduais de licenciamento ambiental, segundo a especificidade e as prioridades de cada entidade de meio ambiente, visando à eficácia da aplicação deste instrumento na melhoria da qualidade ambiental no País;

- Proporcionar capacitação em gestão integradas da Zona Costeira, mediante a plena aplicação do ordenamento territorial e de outros instrumentos de gestão ambiental, para reduzir o processo desordenado de usos e ocupação dos espaços e incrementar a adoção de práticas sustentáveis nos Estados litorâneos;

- Propiciar suporte à SECEX/MMA na execução de ações de capacitação técnica e institucional, das Unidades Federadas e do IBAMA, para a implementação de projetos de gestão integradas dos ativos ambientais;

- Fortalecer a capacidade gerencial e técnica da SECEX/MMA com vistas à implementação do Componente Coordenação e Articulação do Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA II;

- Aprimorar o processo de apreciação, seleção e julgamento de propostas de projetos a serem apoiados com recursos do FNMA;

- Aperfeiçoar os procedimentos e instrumentos de exame de solicitações e acompanhamento de projetos apoiados pelo FNMA;

- Incrementar a capacidade de gerência do FNMA pelo aprimoramento, revisão e consolidação de suas normas, procedimentos e instrumentos de gestão;

- Aumentar a qualidade, a distribuição geográfica e os impactos dos projetos, bem como a disponibilidade de recursos do FNMA;

- Otimizar a gestão contábil e financeira do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR e da cooperação técnica do PNUD ao FNMA.

Artigo 3º.		Principais resultados esperados da implementação do Projeto BRA/00/010, Apoio às políticas públicas na área ambiental” são:

1.1.1 - Necessidades técnicas e administrativas da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21, suprida em 36 meses;

1.1.2 - Ações estratégicas de fomento à definição e implementação de Agendas 21 Locais, realizadas em 36 meses;

1.1.3 - Processos de implementação de Agenda 21, acompanhados e lições aprendidas, divulgadas em 36 meses;

1.2.1 - Impacto da atuação do CONAMA e suas Câmaras Técnicas na gestão ambiental do País, aumentado em 36 meses;

1.2.2 - Capacidade da Secretaria Executiva do CONAMA de apoiar os trabalhos do Conselho e das Câmaras Técnicas, reforçada em 36 meses;

1.3.1 - Capacitação de 25 funcionários das áreas fim do MMA em planejamento do desenvolvimento, concretizada em 12 meses;

1.3.2 - Rede computadorizada de informações do MMA, estruturada em 6 meses e funcionando adequadamente em 12 meses;

1.3.3 - Estratégia de disseminação de informações e documentos do Ministério do Meio Ambiente ao público externo, definida em 3 meses e implementada a partir do 4º mês de execução do Projeto;

1.3.4 - Catálogo de Vídeos Ambientais para disseminar e tornar acessíveis, às demais instituições ambientais públicas e privadas, centros de documentação e informação, instituições de ensino e pesquisa e à sociedade em geral, as informações e imagens contidas nos vídeos produzidos e recebidos pelo MMA, elaborado em 6 meses e divulgado a partir do 8º mês do Projeto;

1.3.5 - Catálogo de publicações e edições sobre temas ambientais produzidas pelo MMA para disseminar e tornar acessível este material bibliográfico às demais instituições ambientais públicas e privadas, centros de documentação e informação, instituições de ensino e pesquisa e à sociedade em geral, elaborado em 3 meses e divulgado a partir do 7º mês do Projeto;

1.3.6 - Serviço de Alerta para a disseminação seletiva de informações e documentos que versam sobre matéria ambiental, ao público interno e externo do MMA, implantado e funcionando adequadamente em 8 meses;

2.1.1 - Fontes de cooperação internacional para suprir as demandas dos Programas Ambientais do PPA, identificadas em 4 meses;

2.1.2 - Documento do Programa de Cooperação Internacional do Meio Ambiente (PCI/MA), elaborado em 6 meses e aprovado em 12 meses;

2.1.3- Sistema de Informações (SIGMA) para apoiar o gerenciamento de projetos de cooperação financeira internacional, pela automação e integração das atividades de planejamento, orçamento, licitação, execução financeira e acompanhamento físico/financeiro, concebido, desenvolvido e implantado em 12 meses;

2.1.4 - Mobilização de, aproximadamente, US$1,5 bilhão em recursos adicionais para o financiamento de ações ambientais, concretizadas em 24 meses;		2.1.5 - Pelo menos 70% da demanda por cooperação técnica, científica e tecnológica identificada no contexto das ações do PCI/MA, atendida em 36 meses;		2.1.6 - Negociações internacionais de questões afetas ao meio ambiente e aos recursos naturais renováveis, efetivamente acompanhadas ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

2.2.1 - Ações de assessoramento em planejamento, orçamento, licitações e execução financeira às áreas responsáveis pela realização dos projetos integrantes do PCI/MA, definidas e implementadas ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

2.2.2 - Procedimentos e instrumentos de acompanhamento e avaliação do desempenho dos projetos integrantes do PCI/MA, para assegurar a consecução dos objetivos do Programa, implementados ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

2.2.3 - Estratégia de articulação e comunicação entre os atores participantes do PCI/MA, para assegurar a troca de conhecimentos e experiências em matéria de cooperação internacional na área ambiental, definida em 6 meses e implementada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

2.2.4 - Medidas necessárias à implementação, no País, dos compromissos ambientais assumidos em foros internacionais, definidas e adotadas em 36 meses;

2.3.1 - Eficiência na implementação dos projetos integrantes do PCI/MA, pelo cumprimento das normas e procedimentos das diferentes fontes de cooperação, garantida ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

2.3.2 - Otimização das ações de natureza administrativa e financeira dos projetos multilaterais de cooperação técnica integrantes do PCI/MA, assegurada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

2.3.3 - Planos de compras dos projetos multilaterais de cooperação técnica integrantes do PCI/MA e respectivos processos aquisitivos, preparados, trimestralmente atualizados e satisfatoriamente executados ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

2.3.4 - Processo de contratação de serviços de terceiros, sistematizado, adequado às peculiaridades das diferentes fontes de cooperação técnica internacional e eficientemente executado ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

2.3.5 - Plano de eventos de treinamento, capacitação e consultas temáticas e setoriais, preparado, trimestralmente atualizado e efetivamente implementado ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

2.3.6 - Mecanismos e procedimentos de gestão administrativa do GAP, definidos e implantados ao longo	 dos 36 meses de execução do Projeto;

3.1.1 - Capacitação de aproximadamente 135 técnicos estaduais e federais em gestão ambiental e monitoramento da qualidade da água, realizado em 4 meses;

3.1.2 - Quadro brasileiro atual de atividades e demandas de monitoramento da qualidade da água, conhecido em 12 meses;

3.1.3 - Metadados de Qualidade da Água, para tornar acessíveis, a todos os interessados, informações instrumentais ao processo decisório, planejado e implantado em 36 meses;

3.1.4 - Pelo menos, 15 projetos estaduais objetivando a implementação de atividades de monitoramento da qualidade de corpos d’água sob pressão significativa de atividades econômicas em que se observem conflitos de uso, prioritariamente associados ao abastecimento humano, analisados, aprovados e parcialmente executados em 24 meses;

3.2.1 - Diagnóstico e definição de prioridades e necessidades dos sistemas estaduais de licenciamento ambiental, executados do 1º ao 6º mês de execução do Projeto;

3.2.2 - Fortalecimento da capacidade técnica e operacional dos órgãos estaduais de licenciamento ambiental, realizado em 36 meses;

3.2.3 - Desenvolvimento e aplicação de instrumentos inovadores a serem utilizados nos processos de análises de projetos e gestão ambiental e no controle de atividades efetiva ou potencialmente poluentes, realizado em 36 meses;

3.3.1 - Instrumentalização das instituições executoras estaduais, para que alcancem níveis desejados de qualidade ambiental em trechos selecionados na Zona Costeira, pelo domínio dos processos metodológicos e operacionais previstos no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), concluída em 36 meses;

3.3.2 - Assistência técnica aos Estados para o desenvolvimento e articulação de atividades e produção e difusão de informações e resultados em matéria de gestão integrada de Zonas Costeiras, efetivada em 36 meses;

3.3.3 - Ordenamento do uso e ocupação das áreas de Patrimônio da União na orla marítima, em particular naquelas áreas caracterizadas como sensíveis e críticas e nas faixas de praias, implementado em 36 meses;

3.4.1 - Desempenho das Unidades Federadas quanto à gestão ambiental, aferido em 12 meses;

3.4.2 - Ações prioritárias de gestão integrada de ativos ambientais e capacidade institucional para sua execução relativas a, pelo menos 20 Estados da Federação, definidas e avaliadas em 12 meses;

3.4.3 - Até 20 projetos de gestão integrada de ativos ambientais, elaborados e aprovados e 6 projetos parcialmente executados em 24 meses;

3.5.1 - Habilidade técnica da SECEX/MMA de propiciar apoio à definição de propostas e de analisar, aprovar, acompanhar e avaliar os projetos estaduais a serem financiados pelo PNMA II, incrementada ao longo de 36 meses de execução do Projeto;

3.5.2 - Cadastro de consultores destinado a atender demandas por especialistas das diferentes áreas e temas abordados pelo PNMA II, concebido, implantado e tornado disponível às Unidades Federadas em 12 meses;

3.5.3 - Articulação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios para o incremento da competência comum na proteção do meio ambiente, no combate à poluição e na preservação de florestas, fauna e flora realizada em 36 meses;

3.5.4 - Impactos econômicos, sociais e ambientais do Componente Projetos de Execução Descentralizada (PED) do PNUMA I, mensurados em 12 meses;

4.1.1 - Quatro reuniões anuais do Grupo Assessor Técnico (GAT), para apreciar os projetos de demanda espontânea, realizadas em 36 meses;

4.1.2 - Comissões Técnicas para selecionar os projetos de demanda induzida, constituída e funcionando adequadamente ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

4.1.3 - Quatro reuniões anuais do Comitê Deliberativo do FNMA, realizadas nos 36 meses de execução do Projeto;

4.2.1 - Adequabilidade, propriedade, consistência, viabilidade, sustentabilidade e aplicabilidade de 1.200 solicitações anuais de apoio financeiro apresentadas ao FNMA, examinadas ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

4.2.2 - Indicadores para aferir o desempenho dos projetos apoiados pelo FNMA, consolidados em 3 meses e adotados a partir do 4º mês do Projeto;

4.2.3 - Otimização do desempenho físico e financeiro dos projetos apoiados pelo FNMA, assegurada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

4.2.4 - Programas anuais de acompanhamento “in loco” dos projetos em execução, para comprovar seu progresso e assegurar a consecução de seus objetivos, implementados ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

4.2.5 - Resultados alcançados por 200 projetos concluídos, aferidos em 36 meses;

4.3.1 - Orientações Básicas e Formulários para Apresentação de Projetos de Demanda Espontâneas, aprimorado ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

4.3.2 - Regimento Interno do FNMA, organizado e adotado em 2 meses e revisado anualmente;

4.3.3 - Disponibilidade, em tempo real, dos dados e informações relativas à carteira de projetos e à gestão do FNMA, assegurada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

4.3.4 - Acessibilidade, conservação e tutela dos documentos relativos aos projetos de demanda espontânea e demanda induzida, recebidos e produzidos em função da implementação do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR, assegurada ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

4.3.5 - Benefícios e resultados gerados pela execução dos projetos patrocinados pelo FNMA, divulgados ao longo dos 36 meses de execução do Projeto;

4.4.1 - Melhoria da qualidade das propostas e maior equilíbrio na distribuição geográfica dos projetos apoiados, pela divulgação das normas e procedimentos de apresentação de projetos ao FNMA junto às instituições proponentes, garantida em 36 meses;

4.4.2 - Descentralização e integração de ações pela formação de parcerias para a co-gestão dos projetos apoiados pelo FNMA, concretizada em 36 meses;

4.4.3 - Sustentabilidade financeira do FNMA, assegurada em 36 meses;

4.4.4 - Complementaridade de ações e investimentos pela articulação com fontes similares de financiamento, assegurada em 8 meses;

4.5.1 - Sistema de gerenciamento contábil e financeiro do Contrato de Empréstimo 1013/SF-BR do BID definido em 5 meses e implementado ao longo de 31 meses;

4.5.2 - Plano de Contas para o acompanhamento contábil do Programa de Apoio ao FNMA - Fase II e da Cooperação do PNUD, definido no 2º mês e adotado ao longo da execução do Projeto;

4.5.3 - Informações para a elaboração dos Planos Operativos Anuais do Acordo de Empréstimo do BID e Planos Anuais de Trabalho de Cooperação do PNUD ao FNMA, consolidadas e apresentadas ao longos dos 36 meses de execução do Projeto;

4.5.4 - Fundo Rotativo para a cobertura de despesas do Programa de Apoio ao FNMA - Fase II, estabelecido e adequadamente administrado ao longo dos 36 meses de execução do Projeto.

## T Í T U L O II

## Das Instituições Participantes

Artigo 4º.		O Governo da República Federativa do Brasil designa:

- a Agência Brasileira de Cooperação, doravante denominada “ABC”, como instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações decorrentes do presente Documento de Projeto; e

- O Ministério do Meio Ambiente doravante denominado ”MMA”, como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

Artigo 5º. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado “PNUD”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

## T Í T U L O III

## Das Obrigações das Partes

Artigo 6º.		Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

I - por meio da ABC:

- acompanhar e avaliar as ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

- monitorar o cumprimento, pelas instituições executoras, de todas as obrigações constantes de sua competência no âmbito deste Documento de Projeto;

- disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira do projeto.

II - por meio do MMA:

- executar as atividades previstas no Documento de Projeto, em colaboração com o PNUD;

- garantir as contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no Documento de Projeto e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

- definir, em conjunto com o PNUD, os Termos de Referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores, aquisição de bens móveis e contrato de prestação de serviços;

- propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Documento de Projeto;

- preparar Relatórios de Progresso a serem submetidos à análise dos participantes da Reunião Tripartite Anual entre a Agência Executora, o PNUD e a ABC, com periodicidade definida no Anexo – Cronograma de Monitoramento e Avaliação;

- preparar relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigidos pelas instituições financeiras associadas ao projeto.

Artigo 7º.	Em conformidade com suas políticas, normas, regulamentos e procedimentos, caberá ao PNUD:

- desenvolver, em conjunto como MMA, as atividades previstas no Documento de Projeto com recursos provenientes do Tesouro Nacional, do Acordo de Empréstimo Nr. LN 4524-BR, do Banco Mundial, e do  Acordo de Empréstimo Nr. 1013/SF-BR, do Banco Interamericano de Desenvolvimento;

- processar, por solicitação MMA, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Projeto, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

- organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com o MMA;

- preparar, juntamente com o MMA, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto;

## T Í T U L O IV

## Da Operacionalização

Artigo 8º.		O presente Documento de Projeto define, de maneira pormenorizada:

- o contexto, a justificativa, a estratégia, os objetivos, os resultados esperados, as atividades, o prazo e o cronograma de execução do projeto.

- os recursos financeiros e as respectivas fontes;

- os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e implementação do projeto;

- o cronograma de desembolsos e de elaboração de relatórios e avaliações;

- os termos de referência para a seleção e contratação de consultores e as especificações  técnicas para aquisição de bens móveis e serviços;

Artigo 9º.		Na implementação do Projeto BRA/00/010, Apoio às Políticas Públicas na Área Ambiental, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos:

- Em caso do Projeto ser financiado com recursos do Banco Mundial, as solicitações para aquisição de bens móveis, contratação de serviços e obras, consideradas despesas elegíveis pelo Acordo de Empréstimo, estarão condicionadas aos termos do Acordo de Empréstimo firmado entre o Governo brasileiro e Agente Financeiro Externo e aos Dispositivos Especiais de Implementação para Operações com Recursos de Contrapartida Provenientes do Banco Mundial (Anexo I – “Special Implementation Procedures for Cost Sharing Derived from World Bank Group Operations” - ao Projeto BRA/00/010).

- Em caso do Projeto ser financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, as solicitações para aquisição de bens móveis, contratação de serviços, consideradas despesas elegíveis pelo Acordo de Empréstimo, estarão condicionadas aos termos do Acordo de Empréstimo firmado entre o Governo brasileiro e aquele Agente Financeiro Externo.

## T Í T U L O V

## Da Direção e Coordenação

Artigo 10.		O MMA indicará ao PNUD e à ABC os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação dos Projetos.

Parágrafo Único. O MMA designará os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto a partir do seus quadros de pessoal, ressalvados os casos em que, não existindo vínculo funcional, essa determinação seja cumprida por meio de uma nomeação específica e a título individual.

## T Í T U L O VI

## Do Orçamento do Projeto

Artigo 11.		O valor dos recursos orçamentários deste Documento de Projeto é de R$ 40.720.002,00 (quarenta milhões, setecentos e vinte mil e dois reais) correspondendo à US$ 23,005,650.84 (vinte e três milhões, cinco mil, seiscentos e cinqüenta dólares americanos e oitenta e quatro cents) calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de fevereiro de 2000, equivalente a 1.00 US$ = R$ 1,77. Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

I. Os recursos financeiros citados no caput deste Artigo serão apropriados da seguinte forma:

- Subprojeto 1 (Definição e Implementação de Políticas Nacionais e Agenda 21): serão alocados recursos no valor de R$ 5.717.777,00 (Cinco milhões, setecentos e dezessete mil, setecentos e setenta e sete reais) referente à Contrapartida Nacional;

- Subprojeto 2 (Programa de Cooperação Internacional): serão alocados recursos no valor de R$ 5.980.839,00 (Cinco milhões, novecentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e nove reais) referente à Contrapartida Nacional;

- Subprojeto 3 (PNMA-II): serão alocados recursos no total de R$ 19.982.200,00 (Dezenove milhões, novecentos e oitenta e dois mil e duzentos reais), sendo R$ 9.991.100,00 (Nove milhões, novecentos e noventa e um mil e cem reais) referentes à Contrapartida Nacional e R$ 9.991.100,00 (Nove milhões, novecentos e noventa e um mil e cem reais) oriundos do Acordo de Empréstimo a ser firmado em fevereiro de 2000 com o Banco Mundial;

- Subprojeto 4 (FNMA): serão alocados recursos no valor total de R$ 9.039.184,00 (Nove milhões, trinta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais), sendo valor de R$ 3.615.673,00 (Três milhões, seiscentos e quinze mil, seiscentos e setenta e três reais), referentes à Contrapartida Nacional e R$ 5.423.511,00 (Cinco milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e onze reais) oriundos do Acordo de Empréstimo nº 1013/SF-BR firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

II. Todos os recursos serão apropriados em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolsos.

- No exercício de 2000, o valor  R$ 12.326.485,00 (Doze milhões, trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais) será apropriado como segue:

- Subprojeto 1: Classificação Funcional Programática 44101.18.541.0511.2930.0001 Unidade de Despesa: 3372, no valor de R$ 1.851.569,00 (Um milhão, oitocentos e cinqüenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais); Classificação Funcional Programática: 44101.18.126.0750.2003.0105 Unidade de Despesa 3372, no valor de R$ 62.006,00 (Sessenta e dois mil e seis reais); Classificação Funcional Programática 44101.18.126.0104.1992.0001 Unidade de Despesa: 3372 no valor de R$ 31.106,00 (Trinta e um mil, cento e seis reais); Classificação Funcional Programática 44101.18.542.0501.3001.0001 Unidade de Despesa: 3372 no valor de R$ 37.595,00 (Trinta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais); Classificação Funcional Programática 44101.18.544.0497.2939.0001 Unidade de Despesa: 3372 no valor de R$ 326.613,00 (Trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e treze reais); e Classificação Funcional Programática 44101.18.544.0497.1996.0001 Unidade de Despesa: 3372 no valor de R$ 373.272,00 (Trezentos e setenta e três mil, duzentos e setenta e dois reais) referentes à Contrapartida Nacional;

- Subprojeto 2: Classificação Funcional Programática 44101.18.541.0511.2930.0001, Unidade de Despesa: 3372, no valor de R$ 2.384.738,00 (Dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais)  referente à Contrapartida Nacional;

- Subprojeto 3: Classificação Funcional Programática 44101.18.541.0501.2984.0001, Unidade de Despesa: 3372, no valor de R$ 2.136.035,00 (Dois milhões, cento e trinta e seis mil e trinta e cinco reais) referente à Contrapartida Nacional e R$ 2.136.035,00 (Dois milhões, cento e trinta e seis mil e trinta e cinco reais) oriundos do Acordo de Empréstimo a ser firmado com o Banco Mundial;

- Subprojeto 4: Classificação Funcional Programática 44901.18.541.0511.2956.0001, Unidade de Despesa: 3372, no valor de R$ 2.286.600,00 (Dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil e seiscentos reais)  e Unidade de Despesa: 4472 no valor de R$ 700.915,00 (Setecentos mil, novecentos e quinze reais) totalizando R$ 2.987.515,00 (Dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quinze reais), sendo R$ 1.195.006,00 (Um milhão, cento e noventa e cinco mil e seis reais) referente a Contrapartida Nacional e R$ 1.792.509,00 (Um milhão, setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e nove reais) oriundos do Acordo de Empréstimo n.º 1013/SF-BR firmado Banco Interamericano de Desenvolvimento.

- No exercício de 2001 R$ 16.557.267,00 (Dezesseis milhões, quinhentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais)

- No exercício de 2002 R$ 11.836.250,00 (onze milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e cinqüenta reais)

- O saldo ao final do Projeto poderá ser transferido para projeto(s) com número(s) e título(s) diferente(s) do Projeto mediante solicitação do MMA e aprovação da ABC.

III. Dentro da vigência deste Projeto, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no Orçamento do Projeto e nas suas revisões;

IV. Os valores de contribuição do MMA poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira do MMA respeitada a legislação pertinente.

## T Í T U L O VII

## Da Administração e Execução Financeira

- Artigo 12.		A administração dos recursos financeiros de contrapartida nacional, expressos no Artigo 11, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

- Os recursos para a execução dos projetos serão depositados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e procedimentos financeiros do PNUD;

- O MMA transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na sua conta no Chase Manhattan Bank, UNDP/New York, Contribution Account no. 015-002284;

- Excepcionalmente, os recursos poderão ser depositados em moeda nacional, mediante a aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte desse Programa. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência 2863-0, c/c 60743-6;

- Eventuais variações cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ao ou deduzidas do valor correspondente em US$ (dólares americanos), a cada depósito, conforme disposto na regra 104.12 do Manual Financeiro do PNUD;

- O PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades do Projeto até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento de Projeto;

- O PNUD procederá à restituição ao MMA de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da revisão final do Projeto;

- Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, o MMA reembolsará ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pelo MMA.

## T Í T U L O VIII

## Dos Custos de Operação

Artigo 13.		A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de apoio à implementação do presente instrumento serão debitados 3% ao orçamento do Projeto. Este valor será apropriado após certificação dos gastos reais efetuados pelo projeto e será debitado automaticamente conforme sejam efetuados os gastos. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Projeto, sobre o qual incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitação específica do MMA.

Parágrafo Primeiro. O percentual identificado no caput deste Artigo poderá ser alterado em decorrência de modificações na natureza e volume dos serviços solicitados pelas instituições executoras para o desenvolvimento dos projetos.

Parágrafo Segundo. Em caso de o Projeto ser financiado com recursos do Banco Mundial ou do BID, os custos de operação mencionados no caput deste Artigo serão exclusivamente pagos com recursos da contrapartida nacional.

## T Í T U L O IX

## Do Pessoal a Contratar

Artigo 14.		A contratação de pessoal pelo PNUD, para executar as atividades previstas no âmbito deste Documento de Projeto observará os dispositivos normativos do referido Organismo Internacional.

## T Í T U L O X

## Dos Bens Móveis

Artigo 15.		Os bens móveis adquiridos com recursos do Projeto serão transferidos ao MMA após seu recebimento e/ou instalação no Projeto. A transferência está condicionada ao compromisso formal do MMA de colocá-los à serviço do Projeto e, após prévia autorização da ABC.

## T Í T U L O XI

## Da Auditoria

Artigo 16.		O Projeto será objeto de auditoria anual, realizada por órgão competente indicado pelo Governo brasileiro.

Artigo 17.		Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste Documento de Projeto estarão à disposição dos auditores na ABC e/ou PNUD.   O acesso à referida documentação será franqueado às instâncias administrativas do MMA, aos signatários de Acordos de Empréstimos com o Governo brasileiro e também a todos os órgãos e agentes financeiros externos em consulta com a ABC e/ou PNUD, a realizar auditoria no Projeto, quando solicitado.

Artigo 18.		Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD, a título de privilégios e imunidades, cópias ficarão igualmente arquivadas no projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

## T Í T U L O XII

## Da Prestação de Contas e do Relatório Final

Artigo 19.		O PNUD prestará contas ao MMA dos recursos aplicados em razão deste Documento de Projeto, mediante a apresentação periódica de relatórios de desembolsos à Agência Executora.

Artigo 20.		O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após o término de vigência da presente Projeto.

## T Í T U L O XIII

## Da Publicação, da Divulgação das Atividades e dos Produtos Gerados

Artigo 21.		O MMA ficará encarregado de providenciar a publicação do extrato deste Documento de Projeto e de eventuais Revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 6º, no Diário Oficial da União.

Artigo 22.		Todos os documentos e informes produzidos durante a execução dos projetos poderão ser divulgados desde que recebida a autorização das instituições participantes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade caso solicitado por uma das Partes.

Artigo 23.		Em toda a divulgação a ser feita das atividades desenvolvidas em decorrência da execução do Projeto, o MMA obrigar-se-á a dar os créditos correspondentes à participação do PNUD. A divulgação, por meio de veículos de comunicação de massa, contendo o nome e/ou a logomarca do PNUD deverá ser objeto de consulta prévia entre as Partes.

Artigo 24.		Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento de Projeto, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Artigo 25.		Os produtos gerados em decorrência da execução do Projeto serão de propriedade do MMA, observado o devido crédito à participação do PNUD.

## T Í T U L O XIV

## Da Vigência

Artigo 26.		O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e terá duração de três anos, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

## T Í T U L O XV

## Das Modificações

Artigo 27.		Mediante o consentimento mútuo entre as Partes, o presente Documento de Projeto poderá ser alterado por meio de revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias.

Artigo 28.		Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

I.	Revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento; e

II.	Revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva.

## T Í T U L O XVI

## Da Denúncia

Artigo 29.		O presente Documento de Projeto poderá ser denunciado por qualquer uma das Partes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Artigo 30.		As Partes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento de Projeto . Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até a data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

## T Í T U L O XVII

## Dos Privilégios e Imunidades

Artigo 31.		Nenhuma das provisões deste Documento de Projeto deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidades dispensados ao PNUD por força dos atos internacionais celebrados com o Governo brasileiro.

## T Í T U L O XVIII

## Da Solução de Controvérsias

Artigo 32.		As controvérsias surgidas na execução do presente Documento de Projeto serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das Partes.

Artigo 33.		Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem devem ser conduzidos de acordo com as Regras de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas de Direito Internacional Comercial – UNCITRAL.

Artigo 34.		Para as questões não previstas no presente Documento de Projeto aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a AIEA”, assinado em 29 de dezembro de 1964.

# H. MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E RELATÓRIOS DE PROJETO

| MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Tripartite |  |  |  |
| 1. Relatório de Progresso | Setembro de 2000 | Setembro de 2001 | Setembro de 2002 |
| Reunião | Outubro de 2000 | Outubro de 2001 | Outubro de 2002 |
| 2. Relatório Final | ---------- | ---------- | Março de 2003 |
| Transferência de equipa- mento |  |  | Abril de 2003 |
| Revisão Financeira | Dezembro de 2000 | Dezembro de 2001 | Dezembro de 2002 |
| Relatório de Encerramen- to do Projeto |  |  | Março de 2003 |
| II. Avaliação |  |  |  |
| Definição da metodologia |  | Agosto de 2001 | Março de 2004 |
| Definição da base de dados e indicadores |  | Agosto de 2001 | Março de 2004 |
| Disseminação dos resul-tados da avaliação (semi -nários, encontros, work shops, etc.) |  | Novembro 2002 | Abril de 2004 |
| Do Projeto em si | Processo contínuo | Processo contínuo | Processo contínuo |
| Do Impacto do Projeto (a+b+c) |  |  | Abril de 2004 |

# I. CONTEXTO LEGAL

Este documento de projeto será o instrumento a que se referem as Disposições Suplementares do Documento de Projeto, Anexo V deste documento. Para os fins das Disposições Suplementares, a agência implementadora do país será a agência cooperadora do governo descrita na mesma.”

J.ORÇAMENTOS

# K. ANEXOS

ANEXO I

PROCEDIMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO MUNDIAL

ANEXO II

MATRIZ LÓGICA

ANEXO III

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ANEXO IV

ORGANOGRAMA

ANEXO V

DISPOSIÇÕES SUPLEMENTARES

ANEXO VI

REQUISITOS DE AUDITORIA

ANEXO VII

ORÇAMENTO DETALHADO