## PRRF
Intended Outcome (SRF): | Fortalecimento do sistema financeiro brasileiro.
Outcome Indicator (SRF, including baseline and target):
SAS anf TTF Service Line (if applicable):
Partnership Strategy:
Project Title and Number: | BRA/04/008- Strenghtening and Modernization of CVM
MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS DO PROJETO
(Project Results and Resources Framework - PRRF)
Resultados do Projeto (outcome statement) | Indicadores de Resultados | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas dos Produtos (output targets) | Insumos |  | Recursos
|  |  |  | Descrição dos Insumos | Componente Orçamentário | Fonte 1 (BID) | Fonte 2 (GOV) | Fonte 3 (TRAC) | Valor (US$) | Total por Produto (US$)
1. Resultado - Marco regulatório do mercado de capitais, atualizado e consolidado. | (i) Proposta de minutas de regulação do MVM (especialmente referentes aos mercados organizados de derivativos) aprovada pelo Colegiado; | 1.1 Produto - Elaboração e emissão de novas normas e/ou modificação de normas existentes, na medida do necessário, para contemplar a jurisdição da CVM sobre o mercado de derivativos, realizada até Junho 2004. | Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório preliminar contendo análise das adaptações necessárias, em termos de normas da CVM existentes ou novas, para contemplar a jurisdição da CVM sobre o mercado de derivativos, e definição dos procedimentos para sua atualização. | contratação pessoa jurídica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123798
[5 empty] | 20 | 50000 | 5000 | 0 | 55000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 1.1 ( meta ano 1) |  |  | 50000 | 5000 | 0 | 55000
|  |  | Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório final contendo propostas de minutas de normas da CVM existentes ou novas, para contemplar a jurisdição da CVM sobre o mercado de derivativos. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 57106 | 5000 | 0 | 62106
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 6692 | 0 | 6692
|  |  | Subtotal - Produto 1.1 ( meta ano 1) |  |  | 57106 | 11692 | 0 | 68798
|  |  | Subtotal - Produto 1.1 |  |  | 107106 | 16692 | 0 | 123798
|  | 1.2 Produto - Proposta de consolidação das normas da CVM, a partir da atualização normativa em curso, apresentada até Fevereiro 2006. | Ano 2 (2005) - Apresentação de relatório preliminar, contendo análise das normas CVM atualizadas. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189798
[5 empty] | 20 | 0 | 84000 | 0 | 84000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 4000 | 0 | 4000
|  |  | Subtotal - Produto 1.2 (meta ano 2) |  |  | 0 | 88000 | 0 | 88000
|  |  | Ano 3 (2006) - Apresentação de relatório final, contendo a consolidação das normas CVM atualizadas. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 7106 | 88000 | 0 | 95106
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 6692 | 0 | 6692
|  |  | Subtotal - Produto 1.2 (meta ano 3) |  |  | 7106 | 94692 | 0 | 101798
|  |  | Subtotal - Produto 1.2 |  |  | 7106 | 182692 | 0 | 189798
Total do Resultado 1 | [5 empty] | 114212 | 199384 | 0 | 313596 | 313596
2. Resultado - Processo de integração regional (principalmente no Mercosul e Chile), analisado e facilitado. | (i) Recomendações de alterações na legislação e nos serviços ofertados no mercado de valores mobiliários brasileiro, em caso de integração regional, aprovadas pelo Colegiado; | 2.1 Produto - Análise comparativa das legislações sobre os mercados de valores mobiliários dos países do Mercosul e Chile, no âmbito das decisões do Conselho do Mercado Comum do Mercosul que forem aplicáveis, realizada até Julho 2004. | Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório parcial contendo análise comparativa das legislações sobre os mercados de valores mobiliários dos países do Mercosul e Chile, no âmbito das decisões do Conselho do Mercado Comum do Mercosul que forem aplicáveis. | contratação pessoa jurídica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57798
[5 empty] | 20 | 11000 | 11000 | 0 | 22000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.1 ( meta ano 1) |  |  | 11000 | 11000 | 0 | 22000
|  |  | Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório final contendo análise comparativa das legislações sobre os mercados de valores mobiliários dos países do Mercosul e Chile, no âmbito das decisões do Conselho do Mercado Comum do Mercosul que forem aplicáveis. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 18106 | 11000 | 0 | 29106
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 6692 | 0 | 6692
|  |  | Subtotal - Produto 2.1 ( meta ano 1) |  |  | 18106 | 17692 | 0 | 35798
|  |  | Subtotal - Produto 2.1 |  |  | 29106 | 28692 | 0 | 57798
|  | 2.2 Produto - Quadros comparativos sobre os serviços existentes nos mercados de capitais de países do Mercosul e Chile, elaborados até Julho 2004. | Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório parcial contendo Quadros Comparativos dos serviços existentes nos mercados de valores mobiliários do Mercosul e Chile. | contratação pessoa jurídica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57798
[5 empty] | 20 | 11000 | 11000 | 0 | 22000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.2 (meta ano 1) |  |  | 11000 | 11000 | 0 | 22000
|  |  | Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório final contendo Quadros Comparativos dos serviços existentes nos mercados de valores mobiliários do Mercosul e Chile, e recomendações aplicáveis ao Brasil. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 18106 | 11000 | 0 | 29106
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 6692 | 0 | 6692
|  |  | Subtotal - Produto 2.2 (meta ano 1) |  |  | 18106 | 17692 | 0 | 35798
|  |  | Subtotal - Produto 2.2 |  |  | 29106 | 28692 | 0 | 57798
Total do Resultado 2 | [5 empty] | 58212 | 57384 | 0 | 115596 | 115596
3. Resultado - Competitividade da CVM frente aos órgãos reguladores dos países do Mercosul e do Chile, relativamente às estruturas e mecanismos de supervisão adotados em mercados internacionais mais desenvolvidos, conhecida e fortalecida. | (i) Recomendações de Melhores Práticas de mercados internacionais, a serem aplicadas ao mercado brasileiro, aprovadas pelo Colegiado; | 3.1 Produto - Quadro de referência sobre as melhores práticas internacionais em mercados competitivos, elaborado até Dezembro 2003. | Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório contendo: seleção dos mercados competitivos a serem analisados; seleção das práticas a serem comparadas; e Quadro de Referência sobre as melhores práticas existentes em mercados competitivos. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66598
[5 empty] | 20 | 59906 | 0 | 0 | 59906
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 6692 | 0 | 6692
|  |  | Subtotal - Produto 3.1 ( meta ano 1) |  |  | 59906 | 6692 | 0 | 66598
|  |  | Subtotal - Produto 3.1 |  |  | 59906 | 6692 | 0 | 66598
|  | 3.2 Produto - Comparação das melhores práticas internacionais com a situação atual do Brasil, Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai, inclusive com elaboração de recomendações a serem aplicadas ao mercado brasileiro, efetuada até Outubro 2004. | Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório parcial contendo comparação das Melhores Práticas de mercados de valores mobiliários internacionais com as práticas existentes nos MVMs de países do Mercosul e Chile. | contratação pessoa jurídica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172198
[5 empty] | 20 | 50000 | 25000 | 0 | 75000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 3.2 (meta ano 1) |  |  | 50000 | 25000 | 0 | 75000
|  |  | Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório contendo recomendações de Melhores Práticas a serem adaptadas ao MVM brasileiro. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 57106 | 33400 | 0 | 90506
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 6692 | 0 | 6692
|  |  | Subtotal - Produto 3.2 (meta ano 1) |  |  | 57106 | 40092 | 0 | 97198
|  |  | Subtotal - Produto 3.2 |  |  | 107106 | 65092 | 0 | 172198
Total do Resultado 3 | [5 empty] | 167012 | 71784 | 0 | 238796 | 238796
4. Resultado - Processos de registro de informações sobre valores mobiliários, modernizados. | (i) 100% dos registros de emissões sendo realizados eletronicamente;(ii) redução no prazo de registro de emissões de valores mobiliários, de 30 para 21 dias; (iii) mínimo de 75% de índice de satisfação, por parte dos usuários investidores, com a disponibilidade de documentos no Website CVM, obtido através de pesquisa online; | 4.1 Produto - Sistema eletrônico de registro de emissões de valores mobiliários, desenvolvido e implantado até Julho 2004. | Ano 1 (2004) - Desenvolvimento de especificações de um sistema eletrônico de registro de emissões de valores mobiliários que atenda as necessidades do emissor brasileiro e da CVM. | contratação pessoa física; diárias e passagens; aquisição de equipamentos | 10 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 609542.57
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 61888.43 | 0 | 61888.43
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 4.1 ( meta ano 1) |  |  | 0 | 151888.43 | 0 | 151888.43
|  |  | Ano 1 (2004) - Desenvolvimento e implantação, na CVM, de um sistema de registro de emissão de valores mobiliários. | contratação pessoa jurídica; aquisição de equipamentos; miscelânia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 188606.14 | 125925 | 0 | 314531.14
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 136431 | 0 | 136431
[5 empty] | 50 | 0 | 6692 | 0 | 6692
|  |  | Subtotal - Produto 4.1 ( meta ano 1) |  |  | 188606.14 | 269048 | 0 | 457654.14
|  |  | Subtotal - Produto 4.1 |  |  | 188606.14 | 420936.43 | 0 | 609542.57
|  | 4.2 Produto - Aproximadamente 4 milhões de documentos prioritários, do acervo de 13,5 milhões existentes na CVM, digitalizados e disponibilizados aos investidores e demais interessados, via o Website da CVM, até Junho 2005. | Ano 1 (2004) - Desenho das especificações técnicas de um sistema GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos - para armazenagem, classificação e consulta de documentos prioritários do acervo da CVM. | contratação pessoa jurídica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626446.84
[5 empty] | 20 | 100000 | 0 | 0 | 100000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 4.2 (meta ano 1) |  |  | 100000 | 0 | 0 | 100000
|  |  | Ano 1 (2004) - Desenvolvimento do GED e digitalização de 30% dos documentos prioritários. | contratação pessoa jurídica; aquisição de equipamentos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 100000 | 150000 | 0 | 250000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 262648 | 0 | 262648
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 4.2 (meta ano 1) |  |  | 100000 | 412648 | 0 | 512648
|  |  | Ano 2 (2005) - Digitalização dos 70% restantes dos documentos prioritários, disponibilização do GED no Website da CVM, e treinamento dos usuários internos. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 7106 | 0 | 0 | 7106
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 6692.84 | 0 | 6692.84
|  |  | Subtotal - Produto 4.2 (meta ano 2) |  |  | 7106 | 6692.84 | 0 | 13798.84
|  |  | Subtotal - Produto 4.2 |  |  | 207106 | 419340.84 | 0 | 626446.84
Total do Resultado 4 | [5 empty] | 395712.14 | 840277.27 | 0 | 1235989.41 | 1235989.41
5. Resultado - Mecanismos de supervisão da CVM sobre contratos derivativos, principalmente aqueles negociados através da BM&F e da CETIP, fortalecidos. | (i) redução de 24 horas para 1 hora no tempo gasto na atividade de detecção de anomalias nas operações de mercado. | 5.1 Produto - Módulos complementares do sistema para acompanhamento das operações realizadas em mercados organizados, desenvolvido e implantado até março 2006. | Ano 1 (2004) - Design das especificações técnicas dos módulos complementares ao sistema de acompanhamento das operações realizadas em mercados organizados. | contratação pessoa física; diárias e passagens; contratação pessoa jurídica; aquisição de equipamentos | 10 | 72226.92 | 0 | 0 | 72226.92 | 925596
[5 empty] | 20 | 148151.28 | 83319.24 | 0 | 231470.52
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 78000 | 0 | 78000
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 5.1 ( meta ano 1) |  |  | 220378.2 | 161319.24 | 0 | 381697.44
|  |  | Ano 2 (2005) - Desenvolvimento dos módulos complementares do sistema de acompanhamento das operações realizadas em mercados organizados. | contratação pessoa jurídica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 250000 | 110000 | 0 | 360000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 5.1 (meta ano 2) |  |  | 250000 | 110000 | 0 | 360000
|  |  | Ano 3 (2006) - Testes e implantação dos módulos complementares do sistema de acompanhamento das operações realizadas em mercados organizados. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 60514.56 | 110000 | 0 | 170514.56
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 13384 | 0 | 13384
|  |  | Subtotal - Produto 5.1 (meta ano 3) |  |  | 60514.56 | 123384 | 0 | 183898.56
|  |  | Subtotal - Produto 5.1 |  |  | 530892.76 | 394703.24 | 0 | 925596
Total do Resultado 5 | [5 empty] | 530892.76 | 394703.24 | 0 | 925596 | 925596
6. Resultado - Sistema de Certificação da Qualidade Profissional no Mercado de Valores Mobiliários, distinguindo-se entre analistas e consultores de valores mobiliários, administradores de carteiras, agentes autônomos de investimento, e empregados de instituições que trabalham com o público investidor, institucionalizado e implantado. | (i) 100% dos agentes atuantes no MVM avaliados e certificados. | 6.1 Produto - Programa de Certificação da Qualidade Profissional no Mercado de Valores, contemplando metodologia para certificação, elaboração de normas ocupacionais e perfis profissionais, processo de avaliação e orientações de aprendizagem, criado e implantado até Dezembro 2004. | Ano 1 (2004) - Análise dos requerimentos de qualidade profissional no MVM. | contratação pessoa física; miscelânia | 10 | 121700 | 0 | 0 | 121700 | 198041.21
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 1005.8 | 0 | 1005.8
|  |  | Subtotal - Produto 6.1 (meta ano 1) |  |  | 121700 | 1005.8 | 0 | 122705.8
|  |  | Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório final contendo propostas de metodologia de certificação, normas ocupacionais e perfis profissionais, processo de avaliação e orientações de aprendizagem para agentes do MVM. | contratação pessoa física; diárias e passagens; miscelânia | 10 | 12253.1 | 56390.31 | 0 | 68643.41
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 6692 | 0 | 6692
|  |  | Subtotal - Produto 6.1 (meta ano 1) |  |  | 12253.1 | 63082.31 | 0 | 75335.41
|  |  | Subtotal - Produto 6.1 |  |  | 133953.1 | 64088.11 | 0 | 198041.21
|  | 6.2 Produto - Conselho Nacional do Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade Profissional no Mercado de Valores, institucionalizado e operacional até Março 2006. | Ano 2 (2005) - Apresentação de relatório contendo propostas de funcionamento de um Conselho Nacional do Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade Profissional no Mercado de Valores. | contratação pessoa física; diárias e passagens | 10 | 271450 | 40800 | 0 | 312250 | 638298
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 6.2 (meta ano 2) |  |  | 271450 | 40800 | 0 | 312250
|  |  | Ano 3 (2006) - Implantação do Conselho Nacional do Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade Profissional no Mercado de Valores. | contratação pessoa física; diárias e passagens; miscelânia | 10 | 278556 | 40800 | 0 | 319356
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 6692 | 0 | 6692
|  |  | Subtotal - Produto 6.2 (meta ano 3) |  |  | 278556 | 47492 | 0 | 326048
|  |  | Subtotal - Produto 6.2 |  |  | 550006 | 88292 | 0 | 638298
Total do Resultado 6 | [5 empty] | 683959.1 | 152380.11 | 0 | 836339.21 | 836339.21
7. Resultado - Resultados do Projeto avaliados e "lições aprendidas"compartilhadas. | (i) resultados parciais do Projeto avaliados, e "lições aprendidas" divulgadas, compartilhadas e incorporadas (início da avaliação: 18 meses após início do Projeto, ou após 50% dos desembolsos, o que ocorrer primeiro); (ii) resultados finais do Projeto avaliados, e "lições aprendidas" divulgadas e compartilhadas com parceiros (início da avaliação: após 3 meses do término da execução do Projeto e antes do último desembolso). | 7.1 Produto - Avaliação independente do Projeto a ser executada até Setembro de 2006. | Ano 1 (2004) - Avaliação parcial, considerando os seguintes aspectos: (a) a capacidade executora da CVM; (b) a implantação dos serviços previstos no Projeto; (c) a necessidade de novos serviços; (d) a qualidade dos serviços oferecidos através das atividades de capacitação e assistência técnica; (v) o grau de cumprimento e qualidade dos serviços oferecidos; e (f) a satisfação dos usuários. | contratação pessoa física; diárias e passagens | 10 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 50000
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto7.1 (meta ano 1) |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000
|  |  | Ano 3 (2006) - Avaliação Final, considerando os seguintes aspectos: (a) o grau de cumprimento dos objetivos específicos do Projeto; (b) a qualidade dos serviços oferecidos; (c) a satisfação dos beneficiários, por meio da realização de pesquisas; e (d) a sustentabilidade do Projeto. | contratação pessoa física; miscelânia | 10 | 25000 | 0 | 0 | 25000
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 5000 | 0 | 0 | 5000
|  |  | Subtotal - Produto 7.1 (meta ano 3) |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000
|  |  | Subtotal - Produto 7.1 |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000
Total do Resultado 7 | [5 empty] | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
TOTAL DO PROJETO
[9 empty] | 3715912.62 | 3715912.62
[9 empty] | 3% PNUD | 111477.3786
[9 empty] | Valor TOTAL do Projeto | 3827389.9986

## produto 1.1 - ano 1
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
1.1 Produto - Elaboração e emissão de novas normas e/ou modificação de normas existentes, na medida do necessário, para contemplar a jurisdição da CVM sobre o mercado de derivativos, realizada até Junho 2004.
Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório preliminar contendo análise das adaptações necessárias, em termos de normas da CVM existentes ou novas, para contemplar a jurisdição da CVM sobre o mercado de derivativos, e definição dos procedimentos para sua atualização.
Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório final contendo propostas de minutas de normas da CVM existentes ou novas, para contemplar a jurisdição da CVM sobre o mercado de derivativos.
Plano de Trabalho para o 1º Ano - 2004
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.1.1 Analisar as normas CVM existentes, propondo alterações e/ou emissão de novas normas, para contemplar a jurisdição da CVM sobre o mercado de derivativos. | 0 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 21.11 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 50000 | 5000 | 0 | 55000
1.1.2 Elaborar minutas de novas normas, ou de alterações a normas existentes, para contemplar a jurisdição da CVM sobre o mercado de derivativos, bem como definir os procedimentos para atualização do quadro normativo vigente. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 57106 | 0 | 0 | 57106 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 6
|  | 21.11 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 6
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 6692 | 0 | 6692 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 6
|  | Subtotal | 57106 | 11692 | 0 | 68798
Total para Produto 1.1 Ano 1 |  |  | 57106 | 11692 | 0 | 123798

## produto 1.2 - ano 2
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
1.2 Produto - Proposta de consolidação das normas da CVM, a partir da atualização normativa em curso, apresentada até Fevereiro 2006.
Ano 2 (2005) - Apresentação de relatório preliminar, contendo análise das normas CVM atualizadas.
Plano de Trabalho para o 2º Ano - 2005
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.2.1 Analisar as normas existentes na CVM, com vistas à sua consolidação. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.11 | 0 | 84000 | 0 | 84000
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 4000 | 0 | 4000
|  | Subtotal | 0 | 88000 | 0 | 88000
Total para Produto 1.2 Ano 2 |  |  | 0 | 88000 | 0 | 88000

## produto 1.2 - ano 3
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
1.2 Produto - Proposta de consolidação das normas da CVM, a partir da atualização normativa em curso, apresentada até Fevereiro 2006.
Ano 3 (2006) - Apresentação de relatório final, contendo a consolidação das normas CVM atualizadas.
Plano de Trabalho para o 3º Ano - 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.2.2 Elaborar proposta de consolidação das normas vigentes na CVM. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 7106 | 0 | 0 | 7106 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 2
|  | 21.11 | 0 | 88000 | 0 | 88000 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 2
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 6692 | 0 | 6692 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 2
|  | Subtotal | 7106 | 94692 | 0 | 101798
Total para Produto 1.2 Ano 3 |  |  | 7106 | 94692 | 0 | 101798

## produto 2.1 - ano 1
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
2.1 Produto - Análise comparativa das legislações sobre os mercados de valores mobiliários dos países do Mercosul e Chile, no âmbito das decisões do Conselho do Mercado Comum do Mercosul que forem aplicáveis, realizada até Julho 2004.
Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório final contendo análise comparativa das legislações sobre os mercados de valores mobiliários dos países do Mercosul e Chile, no âmbito das decisões do Conselho do Mercado Comum do Mercosul que forem aplicáveis.
Plano de Trabalho para o 1º Ano - 2004
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
2.1.1 Compilar as legislações sobre MVMs de países do Mercosul e do Chile, identificando as que se relacionam a decisões do Conselho do Mercado Comum do Mercosul. | contratação pessoa jurídica | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | bar: Realização das Atividades Mês 8 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 21.11 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | bar: Realização das Atividades Mês 8 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 11000 | 11000 | 0 | 22000
2.1.2 Realizar análise comparativa das legislações de MVM de países do Mercosul e do Chile. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 18106 | 0 | 0 | 18106 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 7
|  | 21.11 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 7
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 6692 | 0 | 6692 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 7
|  | Subtotal | 18106 | 17692 | 0 | 35798
Total para Produto 2.1 Ano 1 |  |  | 18106 | 17692 | 0 | 57798

## produto 2.2 - ano 1
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
2.2 Produto - Quadros comparativos sobre os serviços existentes nos mercados de capitais de países do Mercosul e Chile, elaborados até Julho 2004.
Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório final contendo Quadros Comparativos dos serviços existentes nos mercados de valores mobiliários do Mercosul e Chile, e recomendações aplicáveis ao Brasil.
Plano de Trabalho para o 1º Ano - 2004
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
2.2.1 Mapear e descrever os serviços existentes nos MVMs de países do Mercosul e do Chile. | contratação pessoa jurídica | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | bar: Realização das Atividades Mês 8 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 21.11 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | bar: Realização das Atividades Mês 8 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 11000 | 11000 | 0 | 22000
2.2.2 Elaborar Quadros Comparativos dos serviços existentes nos MVMs dos países do Mercosul e do Chile. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 18106 | 0 | 0 | 18106 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 7
|  | 21.11 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 7
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 6692 | 0 | 6692 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 7
|  | Subtotal | 18106 | 17692 | 0 | 35798
Total para Produto 2.2 Ano 1 |  |  | 18106 | 17692 | 0 | 35798

## produto 3.1 - ano 1
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
Plano de Trabalho para o 1º Ano - 2004
3.1 Produto - Quadro de referência sobre as melhores práticas internacionais em mercados competitivos, elaborado até Dezembro 2003.
Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório contendo: seleção dos mercados competitivos a serem analisados; seleção das práticas a serem comparadas; e Quadro de Referência sobre as melhores práticas existentes em mercados competitivos.
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
3.1.1 Identificar mercados competitivos internacionais a serem analisados, e as práticas vigentes a serem comparadas. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 29953 | 0 | 0 | 29953 | bar: Realização das Atividades Mês 8 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 3346 | 0 | 3346 | bar: Realização das Atividades Mês 8 to Realização das Atividades Mês 12
|  | Subtotal | 29953 | 3346 | 0 | 33299
3.1.2 Selecionar e descrever as melhores práticas vigentes em mercados competitivos internacionais, elaborando Quadro de Referência para uso da CVM. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 29953 | 0 | 0 | 29953 | bar: Realização das Atividades Mês 8 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 3346 | 0 | 3346 | bar: Realização das Atividades Mês 8 to Realização das Atividades Mês 12
|  | Subtotal | 29953 | 3346 | 0 | 33299
Total para Produto 3.1 Ano 1 |  |  | 59906 | 6692 | 0 | 66598

## produto 3.2 - ano 1
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
Plano de Trabalho para o 1º Ano - 2004
3.2 Produto - Comparação das melhores práticas internacionais com a situação atual do Brasil, Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai, inclusive com elaboração de recomendações a serem aplicadas ao mercado brasileiro, efetuada até Outubro 2004.
Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório parcial contendo comparação das Melhores Práticas de mercados de valores mobiliários internacionais com as práticas existentes nos MVMs de países do Mercosul e Chile.
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
3.2.1 Comparar as melhores práticas vigentes em mercados competitivos internacionais com as práticas vigentes nos MVMs de países do Mercosul e Chile. | contratação pessoa jurídica | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | bar: Realização das Atividades Mês 10 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 21.11 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | bar: Realização das Atividades Mês 10 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 50000 | 25000 | 0 | 75000
3.2.2 Relacionar e recomendar as Melhores Práticas vigentes em mercados competitivos internacionais, passíveis de serem introduzidas no MVM brasileiro. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 57106 | 0 | 0 | 57106 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 10
|  | 21.11 | 0 | 33400 | 0 | 33400 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 10
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 6692 | 0 | 6692 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 10
|  | Subtotal | 57106 | 40092 | 0 | 97198
Total para Produto 3.2 Ano 1 |  |  | 50000 | 25000 | 0 | 172198

## produto 4.1 - ano 1
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
4.1 Produto - Sistema eletrônico de registro de emissões de valores mobiliários, desenvolvido e implantado até Julho 2004.
Ano 1 (2004) - Desenvolvimento de especificações de um sistema eletrônico de registro de emissões de valores mobiliários que atenda as necessidades do emissor brasileiro e da CVM.
Ano 1 (2004) - Desenvolvimento e implantação, na CVM, de um sistema de registro de emissão de valores mobiliários.
Plano de Trabalho para o 1º Ano - 2004
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
4.1.1 Especificar e iniciar desenvolvimento de sistema eletrônico de registro de emissões de valores mobiliários para o MVM brasileiro. | contratação pessoa física; diárias e passagens; aquisição de equipamentos | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | bar: Realização das Atividades Mês 10 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 80000 | 0 | 80000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 10 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 61888.43 | 0 | 61888.43 | bar: Realização das Atividades Mês 10 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 0 | 151888.43 | 0 | 151888.43
4.1.2 Finalizar o desenvolvimento e implantar, na CVM, o sistema de registro de emissões de valores mobiliários. | 0 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 188606.14 | 0 | 0 | 188606.14 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 7
|  | 21.11 | 0 | 125925 | 0 | 125925 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 7
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 136431 | 0 | 136431 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 7
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 6692 | 0 | 6692 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 7
|  | Subtotal | 188606.14 | 269048 | 0 | 457654.14
Total para Produto 4.1 Ano 1 |  |  | 0 | 151888.43 | 0 | 609542.57

## produto 4.2 - ano 1
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
4.2 Produto - Aproximadamente 4 milhões de documentos prioritários, do acervo de 13,5 milhões existentes na CVM, digitalizados e disponibilizados aos investidores e demais interessados, via o Website da CVM, até Junho 2005.
Ano 1 (2004) - Desenho das especificações técnicas de um sistema GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos - para armazenagem, classificação e consulta de documentos prioritários do acervo da CVM.
Ano 1 (2004) - Desenvolvimento do GED e digitalização de 30% dos documentos prioritários.
Plano de Trabalho para o 1º Ano - 2004
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
4.2.1 Desenhar especificações e iniciar desenvolvimento de sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos para a CVM. | contratação pessoa jurídica | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | bar: Realização das Atividades Mês 10 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 100000 | 0 | 0 | 100000
4.2.2 Finalizar desenvolvimento e implantar o sistema GED (software de gerenciamento e hardware). | contratação pessoa jurídica; aquisição de equipamentos | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 50000 | 0 | 0 | 50000
|  | 21.11 | 0 | 75000 | 0 | 75000
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 131324 | 0 | 131324
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 50000 | 206324 | 0 | 256324
4.2.3 Digitalizar 1,2 milhão de documentos do acervo prioritário da CVM. | contratação pessoa jurídica; aquisição de equipamentos | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 50000 | 0 | 0 | 50000
|  | 21.11 | 0 | 75000 | 0 | 75000
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 131324 | 0 | 131324
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 50000 | 206324 | 0 | 256324
Total para Produto 4.2 Ano 1 |  |  | 100000 | 0 | 0 | 612648

## produto 4.2 - ano 2
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
4.2 Produto - Aproximadamente 4 milhões de documentos prioritários, do acervo de 13,5 milhões existentes na CVM, digitalizados e disponibilizados aos investidores e demais interessados, via o Website da CVM, até Junho 2005.
Ano 2 (2005) - Digitalização dos 70% restantes dos documentos prioritários, disponibilização do GED no Website da CVM, e treinamento dos usuários internos.
Plano de Trabalho para o 2º Ano - 2005
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
4.2.4 Digitalizar 2,8 milhões de documentos do acervo prioritário da CVM. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 7106 | 0 | 0 | 7106 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 6
|  | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 6692.84 | 0 | 6692.84 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 6
|  | Subtotal | 7106 | 6692.84 | 0 | 13798.84
Total para Produto 4.2 Ano 2 |  |  | 7106 | 6692.84 | 0 | 13798.84

## produto 5.1 - ano 1
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
5.1 Produto - Módulos complementares do sistema para acompanhamento das operações realizadas em mercados organizados, desenvolvido e implantado até março 2006.
Ano 1 (2004) - Design das especificações técnicas dos módulos complementares ao sistema de acompanhamento das operações realizadas em mercados organizados.
Plano de Trabalho para o 1º Ano - 2004
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
5.1.1 Desenhar e iniciar desenvolvimento dos módulos complementares ao sistema de acompanhamento das operações em mercados organizados. | contratação pessoa física; diárias e passagens; contratação pessoa jurídica; aquisição de equipamentos | 15.01 | 10000 | 0 | 0 | 10000
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 62226.92 | 0 | 0 | 62226.92
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 148151.28 | 0 | 0 | 148151.28
|  | 21.11 | 0 | 83319.24 | 0 | 83319.24
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 78000 | 0 | 78000
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 220378.2 | 161319.24 | 0 | 381697.44
Total para Produto 5.1 Ano 1 |  |  | 220378.2 | 161319.24 | 0 | 381697.44

## produto 5.1 - ano 2
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
5.1 Produto - Módulos complementares do sistema para acompanhamento das operações realizadas em mercados organizados, desenvolvido e implantado até março 2006.
Ano 2 (2005) - Desenvolvimento dos módulos complementares do sistema de acompanhamento das operações realizadas em mercados organizados.
Plano de Trabalho para o 2º Ano - 2005
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
5.1.2 Finalizar desenvolvimento dos módulos complementares ao sistema de acompanhamento das operações em mercados organizados. | contratação pessoa jurídica | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 250000 | 0 | 0 | 250000
|  | 21.11 | 0 | 110000 | 0 | 110000
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 250000 | 110000 | 0 | 360000
Total para Produto 5.1 Ano 2 |  |  | 250000 | 110000 | 0 | 360000

## produto 5.1 - ano 3
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
5.1 Produto - Módulos complementares do sistema para acompanhamento das operações realizadas em mercados organizados, desenvolvido e implantado até março 2006.
Ano 3 (2006) - Testes e implantação dos módulos complementares do sistema de acompanhamento das operações realizadas em mercados organizados.
Plano de Trabalho para o 3º Ano - 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
5.1.3 Testar e implantar, na CVM, os módulos complementares do sistema de acompanhamento das operações em mercados organizados. | contratação pessoa jurídica; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 60514.56 | 0 | 0 | 60514.56 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 3
|  | 21.11 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 3
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 13384 | 0 | 13384 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 3
|  | Subtotal | 60514.56 | 123384 | 0 | 183898.56
Total para Produto 5.1 ano 3 |  |  | 60514.56 | 123384 | 0 | 183898.56

## produto 6.1 - ano 1
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
6.1 Produto - Programa de Certificação da Qualidade Profissional no Mercado de Valores, contemplando metodologia para certificação, elaboração de normas ocupacionais e perfis profissionais, processo de avaliação e orientações de aprendizagem, criado e implantado até Dezembro 2004.
Ano 1 (2004) - Análise dos requerimentos de qualidade profissional no MVM.
Ano 1 (2004) - Apresentação de relatório final contendo propostas de metodologia de certificação, normas ocupacionais e perfis profissionais, processo de avaliação e orientações de aprendizagem para agentes do MVM.
Plano de Trabalho para o 1º Ano - 2004
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
6.1.1 Identificar e analisar requisitos de qualificação profissional no MVM brasileiro. | contratação pessoa física; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 121700 | 0 | 0 | 121700 | bar: Realização das Atividades Mês 10 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 1005.8 | 0 | 1005.8 | bar: Realização das Atividades Mês 10 to Realização das Atividades Mês 12
|  | Subtotal | 121700 | 1005.8 | 0 | 122705.8
6.1.2 Elaborar propostas de metodologia de certificação profissional, normas ocupacionais e perfis profissionais, processo de avaliação e orientações ao aprendizado, para agentes atuantes no MVM brasileiro. | contratação pessoa física; diárias e passagens; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 51243.21 | 0 | 51243.21
|  | 17.01 | 12253.1 | 0 | 0 | 12253.1
|  | 17.11 | 0 | 5147.1 | 0 | 5147.1
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 6692 | 0 | 6692
|  | Subtotal | 12253.1 | 63082.31 | 0 | 75335.41
Total para Produto 6.1 Ano 1 |  |  | 121700 | 1005.8 | 0 | 198041.21

## produto 6.2 - ano 2
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
6.2 Produto - Conselho Nacional do Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade Profissional no Mercado de Valores, institucionalizado e operacional até Março 2006.
Ano 2 (2005) - Apresentação de relatório contendo propostas de funcionamento de um Conselho Nacional do Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade Profissional no Mercado de Valores.
Plano de Trabalho para o 2º Ano - 2005
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
6.2.1 Desenvolver proposta de funcionamento de um Conselho Nacional para o Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade Profissional no MVM. | contratação pessoa física; diárias e passagens | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 40800 | 0 | 40800
|  | 17.01 | 271450 | 0 | 0 | 271450
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 271450 | 40800 | 0 | 312250
Total para Produto 6.2 Ano 2 |  |  | 271450 | 40800 | 0 | 312250

## produto 6.2 - ano 3
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
6.2 Produto - Conselho Nacional do Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade Profissional no Mercado de Valores, institucionalizado e operacional até Março 2006.
Ano 3 (2006) - Implantação do Conselho Nacional do Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade Profissional no Mercado de Valores.
Plano de Trabalho para o 3º Ano - 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
6.2.2 Implantar o Conselho Nacional para o Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade Profissional no MVM. | contratação pessoa física; diárias e passagens; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 40800 | 0 | 40800 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 3
|  | 17.01 | 278556 | 0 | 0 | 278556 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 3
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 6692 | 0 | 6692 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 3
|  | Subtotal | 278556 | 47492 | 0 | 326048
Total para Produto 6.2 Ano 3 |  |  | 278556 | 47492 | 0 | 326048

## produto 7.1 - ano 1
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
7.1 Produto - Avaliação independente do Projeto a ser executada até Setembro de 2006.
Ano 1 (2004) - Avaliação parcial, considerando os seguintes aspectos: (a) a capacidade executora da CVM; (b) a implantação dos serviços previstos no Projeto; (c) a necessidade de novos serviços; (d) a qualidade dos serviços oferecidos através das atividades de capacitação e assistência técnica; (v) o grau de cumprimento e qualidade dos serviços oferecidos; e (f) a satisfação dos usuários.
Plano de Trabalho para o 1º Ano - 2004
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
7.1.1 - Elaborar e apresentar relatório parcial de avaliação do projeto, divulgando, compartilhando e incorporando as lições aprendidas. | contratação pessoa física; diárias e passagens | 15.01 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | bar: Realização das Atividades Mês 10 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | bar: Realização das Atividades Mês 10 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 20000 | 0 | 0 | 20000
Total para Produto7.1 ano 1 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000

## produto 7.1 - ano 3
ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual
7.1 Produto - Avaliação independente do Projeto a ser executada até Setembro de 2006.
Ano 3 (2006) - Avaliação Final, considerando os seguintes aspectos: (a) o grau de cumprimento dos objetivos específicos do Projeto; (b) a qualidade dos serviços oferecidos; (c) a satisfação dos beneficiários, por meio da realização de pesquisas; e (d) a sustentabilidade do Projeto.
Plano de Trabalho para o 3º Ano - 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
7.1.2 - Elaborar avaliação final do projeto, divulgando e compartilhando as lições aprendidas com parceiros. | contratação pessoa física; miscelânia | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.01 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | bar: Realização das Atividades Mês 7 to Realização das Atividades Mês 9
|  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | bar: Realização das Atividades Mês 7 to Realização das Atividades Mês 9
|  | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 30000 | 0 | 0 | 30000
Total para Produto 7.1 Ano 3 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000

## Somatório Sublinhas
Sublinhas Orçamentárias | Ano 1 - Fonte 1 | Ano 1 - Fonte 2 | Subtotal Ano 1 | Ano 2 - Fonte 1 | Ano 2 - Fonte 2 | Subtotal Ano 2 | Ano 3 - Fonte 1 | Ano 3 - Fonte 2 | Subtotal Ano 3 | Total - Fonte 1 | Total - Fonte 2 | Total | Total + 3%
15.01 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20600
15.11 | 0 | 61243.21 | 61243.21 | 0 | 40800 | 40800 | 0 | 40800 | 40800 | 0 | 142843.21 | 142843.21 | 147128.5063
17.01 | 206180.02 | 0 | 206180.02 | 271450 | 0 | 271450 | 303556 | 0 | 303556 | 781186.02 | 0 | 781186.02 | 804621.6006
17.11 | 0 | 85147.1 | 85147.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85147.1 | 85147.1 | 87701.513
21.01 | 869087.42 | 0 | 869087.42 | 257106 | 0 | 257106 | 67620.56 | 0 | 67620.56 | 1193813.98 | 0 | 1193813.98 | 1229628.3994
21.11 | 0 | 471644.24 | 471644.24 | 0 | 194000 | 194000 | 0 | 198000 | 198000 | 0 | 863644.24 | 863644.24 | 889553.5672
45.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.12 | 0 | 538967.43 | 538967.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538967.43 | 538967.43 | 555136.4529
45.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5150
53.11 | 0 | 47849.8 | 47849.8 | 0 | 10692.84 | 10692.84 | 0 | 26768 | 26768 | 0 | 85310.64 | 85310.64 | 87869.9592
Total | 1095267.44 | 1244943.78 | 2340211.22 | 528556 | 245492.84 | 774048.84 | 376176.56 | 265568 | 641744.56 | 2000000 | 1715912.62 | 3715912.62 | 3827389.9986
[11 empty] | 3% PNUD | 111477.3786
[11 empty] | Valor TOTAL do Projeto | 3827389.9986