Assistência Preparatória

Projeto de Assistência à Implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável

BRA/04/016

Maio de 2004

1. 	Antecedentes e Esboço do Programa PACE

A manutenção de uma política macroeconômica alicerçada no câmbio flutuante, no sistema de metas de inflação e na disciplina fiscal foi decisiva para que, ao longo de 2003, o governo pudesse superar a grave crise de confiança que afetou a economia brasileira no segundo semestre de 2002. O êxito da política macroeconômica é comprovado pela situação favorável das contas externas do País, cuja balança comercial acumulou superávit de US$ 24,8 bilhões em 2003; pelo arrefecimento das pressões inflacionárias a partir do mês de maio, quando vários índices chegaram a registrar deflação; e pela queda do risco Brasil, que tem estado em torno de 500 pontos – média em 2004, contra 800 pontos – média em 2003. Além disso, a Reforma da Previdência e a Reforma Tributária, aprovadas pelo Congresso Nacional, completam o rol das principais realizações do governo no ano de 2003.

Tendo logrado êxito na manutenção do equilíbrio macroeconômico e na promoção da sustentabilidade fiscal, cabe agora ao governo voltar as atenções para a retomada do crescimento econômico em bases sustentáveis. A queda das taxas de juros, embora seja uma condição necessária para permitir o reaquecimento da economia, não é uma condição suficiente para assegurar o crescimento sustentado no longo prazo com inclusão social. É nesse sentido que o Governo brasileiro pretende complementar o ajuste macroeconômico com uma agenda de reformas microeconômicas destinadas a promover o crescimento eqüitativo e sustentável.

O objetivo da agenda de reformas microeconômicas é promover o aumento da produtividade total dos fatores na economia brasileira. Para isso, as principais ações estarão concentradas nas seguintes áreas: (i) logística, onde a prioridade é reduzir o custo do despacho aduaneiro, dos serviços portuários e do transporte rodoviário, bem como estimular o desenvolvimento do transporte multi-modal; (ii) clima de negócios, cujo foco está no aperfeiçoamento do marco regulatório para os setores de infra-estrutura, no controle de abuso do poder econômico (defesa da concorrência), na simplificação dos procedimentos de registro e legalização de empresas e na reforma do arcabouço legal que rege os processos falimentares; (iii) sistema financeiro, cujo objetivo é promover o aumento da competição no setor bancário, aprimorar os mecanismos de controle do risco sistêmico, favorecer a mobilização de recursos de longo prazo no setor de seguros e criar mecanismos eficientes de ampliação do acesso ao crédito e aos serviços financeiros para os pobres e para as pequenas e médias empresas; e (iv) inovação, cujo objetivo é aumentar a efetividade dos recursos públicos aplicados em P&D, estimular a inovação no setor privado e incentivar os processos de inovação atrelados ao mercado de crédito de carbono previsto pelo Protocolo de Kioto.

Para tanto, foi aprovado pela Diretoria Executiva do Banco Mundial, em 19 de fevereiro de 2004, o Empréstimo Programático de Ajuste (PSAL): First Programmatic Loan for Sustainable and Equitable Growth, no valor de US$ 505,5 milhões, aprovado pela Diretoria Executiva do Banco Mundial em 19 de fevereiro de 2004 e encaminhado ao Congresso Nacional, via Mensagem n° 33, de 15 de março de 2004.

A esta operação seguiu uma segunda, denominada Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico e Sustentável – PACE, cujo valor monta em US$ 14,4 milhões, US$ 12,1 milhões de fonte externa e US$ 2,3 milhões de contrapartida, estando vinculada ao referido Empréstimo e já submetida à COFIEX, que retrata a agenda de reformas do Governo brasileiro, destinada a promover o aumento da produtividade da economia brasileira, por meio de medidas microeconômicas ou reformas institucionais nas áreas de logística, clima de negócios, inovação e intermediação financeira.

Tendo em vista que o tema do desenvolvimento sustentável envolve a participação do Governo como um todo, esta operação foi concebida para permitir flexibilidade para acomodar novos executores e novos objetivos/atividades, possibilitando ajustar a assistência técnica às necessidades que a agenda de desenvolvimento do Governo impuser durante a sua execução.

O ambiente institucional para a execução do Programa é complexo e envolve, a princípio, 20 entidades governamentais, sendo 4 ministérios e 16 outros entes que compreendem secretarias ministeriais, autarquias e agências reguladoras, além de agência de cooperação técnica.

A supervisão geral do Programa ficará a cargo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e o acompanhamento técnico da execução se dará pela verificação do cumprimento de metas, a serem avaliadas segundo os critérios e indicadores a serem definidos em conjunto com o Banco Mundial. Esse acompanhamento será sistematizado em relatórios periódicos e em constantes reuniões de avaliação.

2. 	Avanços Recentes nas Áreas de Atuação do PACE

- O Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável (Primeira Operação) compreende um amplo espectro de ações consideradas prioritárias pelo Governo. Em muitos casos, as ações previstas buscam dar continuidade a projetos e ações implementados em um passado recente. Segue abaixo um breve resumo dos principais avanços obtidos recentemente nas áreas de logística, climas de negócios, sistema financeiro e inovação.

- a. Logística

Na área aduaneira, apesar dos avanços obtidos ao longo dos anos 90 com a implantação do Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex, o desempenho do despacho aduaneiro permanece abaixo dos padrões internacionais, dificultando o aumento da participação do país no comércio internacional. Nesse contexto, o aumento da eficiência do despacho aduaneiro é uma prioridade para o Governo brasileiro, motivo pelo qual foi elaborado, no segundo semestre de 2003, um documento apresentando a visão estratégica do Governo para as aduanas, cujo eixo central está na promoção do binômio “facilitação comercial e segurança aduaneira”.

Na área rodoviária, como parte do esforço para recuperar e manter as estradas brasileiras em boas condições de tráfego, já foram transferidos para a administração dos Estados 13% da malha rodoviária federal. A administração no setor de transporte rodoviário também passou por uma profunda reestruturação com a aprovação e implementação da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, que extinguiu o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), substituído pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT), e criou também a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A fim de viabilizar o incremento do transporte multimodal, o Governo tem se empenhado em promover a reestruturação geográfica das concessões ferroviárias, e os trabalhos com esse objetivo já se encontram em andamento.

b. Clima de Negócios

Uma importante conquista para o aperfeiçoamento do marco regulatório nos setores de infra-estrutura foi o início das atividades da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Agência Nacional de Transportes Aqüaviários (ANTAQ), ambas criadas pela Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001.

Em outubro de 2003, foi concluído o relatório do Grupo de Trabalho Interministerial criado com a finalidade de analisar, discutir a organização e propor medidas para o aperfeiçoamento do modelo de agências reguladoras. Nesse relatório, reconheceu-se que o modelo de agências reguladoras independentes é essencial para o adequado funcionamento dos setores encarregados da provisão de serviços públicos. Também reafirmou-se que a existência de agências reguladoras autônomas e independentes é indispensável para a criação de um ambiente favorável ao investimento privado em setores de infra-estrutura. Além disso, a presença das agências colabora para uma maior estabilidade do marco regulatório, o que reduz o custo do capital nestes setores, com importantes reflexos nas tarifas finais e na ampliação do acesso a esses serviços.

Em termos das medidas para simplificar o registro e legalização de empresas, cumpre destacar a iniciativa das Centrais FÁCIL, que hoje funcionam em algumas capitais do País. Esse iniciativa promoveu uma significativa redução no tempo necessário para o registro de empresas: segundo informações da Junta Comercial do Estado de Alagoas, o registro de empresas, que chegava a levar 80 dias no Município de Maceió, hoje pode ser completado em um prazo que varia de 1 a 10 dias devido à implementação da Central FÁCIL em Maceió. Naturalmente, o modelo das Centrais FÁCIL carece ainda de maior densidade tecnológica e, uma vez que atende apenas ao processo de registro, necessita ser complementado com um esforço de desburocratização dos procedimentos de legalização de empresas.

Com o intuito de facilitar a operação das micro e pequenas empresas, a Reforma Tributária recém aprovada pelo Congresso Nacional prevê a unificação, em uma única guia de recolhimento, de todos os impostos federais, estaduais e municipais. Tal determinação será ainda regulamentada por Lei Complementar, que criará um sistema simplificado para o pagamento dos impostos por parte das micro e pequenas empresas.

A participação das empresas brasileiras no comércio internacional também está sendo facilitada. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com o objetivo de promover a desburocratização das exportações, consolidou 54 portarias da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) em uma única Portaria (Portaria no 12, de 3 de setembro de 2003 – Portaria Consolidada de Exportação), tendo revogado outras 29 portarias do MDIC.

Outro esforço importante feito pelo Governo no ano de 2003 foi de promover a reforma do arcabouço legal que rege os processos falimentares. O arcabouço falimentar em vigor remonta da primeira metade do século passado e, não obstante tenha sido uma regulamentação adequada para a época em que foi instituída, é notório que ela já não mais atende aos objetivos inerentes a um processo falimentar moderno. Aliás, esse diagnóstico de que a legislação falimentar se encontra defasada não é recente, tendo em vista que uma primeira proposta de reformulação do arcabouço legal dos processos falimentares foi encaminhada ao Congresso Nacional, pelo Executivo Federal, no ano de 1993.

Reconhecendo a urgência de dotar o País de uma nova Lei de Falências, o atual Governo colocou como uma de suas prioridades a aprovação da mesma. Contudo, diante da evolução do debate econômico e jurídico referente aos princípios que devem nortear a instituição de um arcabouço falimentar moderno, o Executivo Federal se viu no dever de revisitar a proposta original, de modo a incorporar avanços observados nos últimos anos, naturalmente, adaptados à cultura jurídica e empresarial brasileira. Neste contexto, montou-se, no início de 2003, um grupo de trabalho com técnicos de várias áreas do Governo que, com a colaboração de agentes privados, como advogados falimentares e acadêmicos, elaborou um conjunto de sugestões de alteração ao projeto então em exame na Câmara dos Deputados, bem como uma proposta de modificação do Código Tributário Nacional, as quais foram apresentadas e discutidas em detalhes com os parlamentares envolvidos com o tema. A nova Lei de Falências, bem como as alterações no Código Tributário Nacional, foram aprovadas pela Câmara dos Deputados, no mês de outubro, e encontram-se agora em análise no Senado Federal.

c. Sistema Financeiro

Ciente da necessidade de promover o aumento da competição entre as instituições financeiras, o Governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que estende a aplicação da legislação antitruste para o setor bancário. Com isso, o Banco Central ficará encarregado de determinar, dentre os casos de fusões e aquisições no âmbito do sistema financeiro, aqueles que envolvem risco sistêmico, e cuja análise do ato de concentração caberá ao Banco Central. Todos os demais casos que não apresentem risco sistêmico serão enviados para a análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão judicante do SBDC. A expectativa do Governo é que em breve o projeto de lei seja aprovado pelo Congresso Nacional.

Ciente de que o sistema financeiro necessita de aperfeiçoamentos que envolvem mudanças legais, o Governo aprovou no primeiro semestre do ano a Emenda Constitucional no 40, que alterou o Art. 192 da Constituição, possibilitando que a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional seja feita a partir de várias leis complementares e eliminando o teto de juros previsto na Constituição.

Na área de controle de risco sistêmico, o grande avanço verificado recentemente ficou por conta da introdução do Sistema de Pagamentos Brasileiro. Com esse sistema, as transferências de fundos entre os bancos passaram a ser liquidadas em tempo real, em caráter irrevogável e incondicional. Esse fato colaborou para a redução do risco de crédito de liquidez nas operações interbancárias, reduzindo assim o risco sistêmico. A liquidação em tempo real, operação por operação, passou a ser utilizada também nas operações com títulos públicos federais realizadas no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Apesar dos avanços, o Governo brasileiro tem consciência da necessidade de completar a avaliação dos riscos residuais ainda presentes no sistema de pagamentos, bem como avançar para uma segunda fase da reforma que contemple as operações de varejo.

Na área de seguros, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) emitiu normas para: a) esclarecer os critérios de elegibilidade e alocação dos ativos das empresas do setor de seguros, conforme a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) no 98, de 30 de setembro de 2002, e a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n0 3.034, de 29 de outubro de 2002; b) aprimorar os procedimentos de registro e custódia de ativos das empresas do setor de seguros, conforme a Circular da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) no 220, de 13 de dezembro de 2002; e c) estabelecer normas contábeis e de procedimentos de auditoria para as empresas do setor de seguros, conforme a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) no 86, de 19 de agosto de 2002.

A fim de ampliar o acesso dos mais pobres aos serviços financeiros, o Conselho Monetário Nacional (CMN) editou a Resolução no 3.104, de 25.06.2003, para regulamentar a abertura das contas especiais de depósitos, sem fornecimento de talonário de cheques e movimentáveis somente por cartão ou outro meio eletrônico, não podendo o seu saldo médio mensal, incluindo todas as aplicações, ultrapassar R$ 1.000,00. A abertura de conta é simplificada e sem custo ao cliente, sendo admitida o uso do número de identificação do beneficio social (N1S). Também não incide tarifa nessas contas, à exceção em casos de: (i) realização de mais de 4 saques por mês; (ii) fornecimento de mais de 4 extratos por mês; (iii) realização de mais de 4 depósitos por mês; e (iv) fornecimento de folha de cheque avulso. Para efeito de controle, caso o saldo da conta ultrapasse R$ 1.000,00 por mais de 2 vezes no período de um ano ou R$ 3.000,00 a qualquer tempo, a mesma será bloqueada para verificação do motivo da ocorrência.

d. Inovação

Em novembro de 2002, foi enviado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei no 7.282, conhecido como Lei de Inovações. Diante da importância desta lei, o Governo iniciado em janeiro de 2003 decidiu analisar e propor modificações de forma a aperfeiçoar o Projeto de Lei no 7.282. A questão central a ser resolvida pela Lei de Inovações diz respeito à criação de condições para que o conhecimento gerado nas universidades públicas e institutos públicos de pesquisa – referidas no Projeto de Lei pelo nome de instituições científicas e tecnológicas (ICTs) – possa ser transferido, mediante licenciamento, para o setor produtivo. Essa transferência é essencial para que a sociedade possa se beneficiar dos resultados das pesquisas financiadas com recursos públicos.

Outro importante avanço recente na área de inovação, com o objetivo de estimular os gastos em P&D pelo setor privado e a interação universidade-empresa, foi a criação do Fundo Verde e Amarelo, cuja regulamentação foi estabelecida por meio do Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002.

3.	Objetivos e Detalhamento dos Resultados e Produtos da Assistência Preparatória BRA/04/016

A Assistência Preparatória é, por definição, um documento que estabelece atividades anteriores àquelas que serão estabelecidas no Documento de Projeto (PRODOC). A Assistência Preparatória deve ser considerada uma parte do projeto para o qual é aprovada e suas atividades que não estejam ainda completas devem ser incorporadas ao PRODOC aprovado pelas partes.

Tendo isso em mente, o objetivo da presente Assistência Preparatória BRA/04/016 (na condição de parte integral do futuro Projeto BRA/04/016), cuja execução será coordenada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (SPE/MF), é o de prover assistência à Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda na preparação e implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável (PACE), destinado a promover o aumento da produtividade total dos fatores na economia brasileira, por meio de medidas microeconômicas ou reformas institucionais nas áreas de logística, clima de negócios, inovação e intermediação financeira.

As atividades a serem executadas no âmbito da Assistência Preparatória permitirão a disponibilização dos insumos técnicos, estudos e diagnósticos necessários à adequada execução da Fase Principal do Projeto, assim como ações de treinamento do corpo técnico de instituições envolvidas no Programa PACE e a elaboração e dos Termos de Referência referentes às atividades do projeto, além da própria preparação do Documento de Projeto da Fase Principal.

Ao fim do período de execução do Projeto BRA/04/016 (Assistência Preparatória e Fase Principal), espera-se ter reunido condições ideais para a plena e efetiva implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável – PACE, descrito no item 1 acima (Antecedentes e Esboço do Programa PACE).

A Assistência Preparatória BRA/04/016 envolverá, além da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (responsável por sua coordenação), também a Secretaria da Receita Federal (SRF/MF), a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE/MF) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), inseridas na estrutura do Ministério; a Secretaria de Direito Econômico (SDE/MJ), a Secretaria da Reforma do Judiciário (SRJ/MJ) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), no âmbito do Ministério da Justiça; e a Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Todas as instituições envolvidas estarão contempladas por ações a serem executadas no âmbito do projeto, sejam relativas a treinamento ou à disponibilização de insumos técnicos.

Cinco Resultados compõem a Assistência Preparatória BRA/04/016. O Resultado 1, no âmbito do qual serão desenvolvidos quatro Produtos, diz respeito à elaboração, por especialistas, de Termos de Referência (TORs) necessários à execução da Assistência Preparatória e da Fase Principal do Projeto BRA/04/016, e beneficiarão diretamente o MCT, a SEAE, a SRF, a SUSEP e a SPE; o Resultado 2 prevê a elaboração de uma série de estudos, relatórios e diagnósticos, além da realização de workshop, para a disponibilização aos órgãos envolvidos no Programa PACE dos insumos técnicos exigidos para sua futura implementação; o Resultado 3 envolve ações de capacitação e treinamento de profissionais do Ministério da Ciêcia e Tecnologia (especialmente os membros e da UCP/MCT, mas também profissionais das Secretarias, da Coordenação de Orçamento e da Área de Logística da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração) e da UEP/SUSEP para a execução futura do Programa PACE; o Resultado 4 prevê a elaboração e aprovação pela ABC/MRE e a assinatura pelas partes envolvidas do Documento de Projeto (PRODOC) referente à Fase Principal do Projeto de Assistência à Implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável – PACE (BRA/04/016); por fim, o Resultado 5 envolve ações de apoio à UCP/MF no tocante à coordenação, execução e gerenciamento das atividades afetas ao Programa PACE, entre as quais as de natureza administrativa e financeira e as atividades relativas à aquisição de bens e a contratação de serviços.

Os Resultados e Produtos do projeto encontram-se delineados abaixo:

Resultado 1.	Elaboração e revisão dos Termos de Referência necessários para a execução da Assistência Preparatória e da Fase Principal do Projeto BRA/04/016.

Produto 1.1.	Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito do MCT elaborados e/ou revisados por especialista;

Produto 1.2.	Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da SEAE/MF elaborados e/ou revisados por especialista na área de comércio exterior e defesa da concorrência;

Produto 1.3.	Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal elaborados e/ou revisados por especialista;

Produto 1.4. 	Termos de Referências para as atividades a serem executadas no âmbito da SUSEP durante o segundo ano de execução do Programa, elaborados;

Produto 1.5. 	Termos de Referências para as atividades a serem executadas no âmbito da SPE durante o período de execução do Programa, elaborados.

Resultado 2.	Disponibilização de insumos técnicos, estudos e diagnósticos necessários à adequada execução da Fase Principal do PACE – Projeto de Assistência à Implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável.

Produto 2.1. 	Diagnóstico sobre os procedimentos de abertura e fechamento de empresas no Brasil e propostas para formalização de microeempredores, elaborado (SPE);

Produto 2.2. 	Diagnóstico sobre segurança jurídica do arrendamento mercantil (leasing), com vistas ao futuro aperfeiçoamento dos aspectos de concorrência no setor bancário, custo do capital e intermediação financeira, elaborado (SPE);

Produto 2.3. 	Workshop para discussão dos diagnóstico a que se refere o Produto 2.2, realizado (SPE);

Produto 2.4.	Desenho do Fluxo Processual do DPDE/MJ, com vistas à implantação de Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento Processual do setor, elaborado (SDE);

Produto 2.5. 	Relatório contendo o diagnóstico da situação e a proposta de Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento Processual do DPDE/MJ, elaborado (SDE);

Produto 2.6. 	Documento composto de diagnósticos, recomendações de ações, resultados a serem alcançados e indicação da assistência técnica necessários à preparação do Plano de Desenvolvimento Institucional da SUSEP, elaborado;

Produto 2.7. 	Inventário de Nanotecnologia, elaborado (MCT);

Produto 2.8.	Sistema de Dados do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo modelado (MCT);

Produto 2.9.	Metodologia de Extensionismo elaborada (MCT);

Produto 2.10.	Diagnóstico Social local elaborado e localidades dos CIDs determinadas (MCT);

Produto 2.11.	Relatório do fluxo processual de instrução de processos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE, elaborado;

Produto 2.12.	Relatório do fluxo de decisão de processos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE, elaborado;

Produto 2.13.	Relatório sobre gargalos e pontos críticos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE, elaborado;

Produto 2.14. 	Categorias de documentos a serem inseridos no banco de dados com volumes respectivos, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE, definidas;

Produto 2.15.	Processos de coleta dos documentos/digitalização de arquivos, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE, definidos;

Produto 2.16.	Equipamentos necessários para a implantação do banco de dados, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE, definidos;

Produto 2.17.	Programas escolhidos para suporte do banco de dados, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE, definidos;

Produto 2.18.	Procedimentos e metodologia para futura realização de diagnóstico qualitativo e quantitativo sobre a resolução de litígios particulares através do Poder Judiciário, especificados (SRJ);

Produto 2.19.	Procedimentos e metodologia para futura realização de diagnóstico qualitativo e quantitativo sobre a resolução de litígios envolvendo o Poder Público através do Poder Judiciário, especificados (SRJ);

Produto 2.20.	Estudo para desenvolvimento do Plano Estratégico das Aduanas, elaborado (SRF);

Produto 2.21.	Estudo para modernização dos procedimentos de aduana, elaborado (SRF).

Resultado 3.	Instrumentalização da Unidade de Execução de Programa (UEP) da SUSEP e da Unidade de Coordenação de Projeto (UCP) do MCT para a adequada e eficiente execução do Programa.

Produto 3.1.	Integrantes da UEP/SUSEP capacitados e treinados nas regras de execução de Programas do BIRD e do PNUD;

Produto 3.2.	Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados nas regras de execução de Programas do BIRD;

Produto 3.3.	Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados nas regras de execução de Programas implementados pelo PNUD;

Produto 3.4.	Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados no Sistema Operacional do MF, em procedimentos administrativos financeiros e em elaboração de planilhas e relatórios;

Produto 3.5.	Integrantes do MCT – das Secretarias, da Coordenação de Orçamento e da Área de Logística da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – capacitados e treinados para os procedimentos de execução de desembolso e licitações.

Resultado 4.	Elaboração e aprovação do Documento de Projeto (PRODOC) de Cooperação Técnica.

Produto 4.1.	Proposta do Projeto de Cooperação Técnica com o PNUD, elaborada.

Resultado 5. 	Apoio à UCP/MF para a adequada coordenação, execução e gerenciamento do Programa BRA/04/016 – PACE

Produto 5.1.	Atividades administrativas e financeiras do Programa PACE devidamente executadas e acompanhadas;

Produto 5.2.	Execução das atividades administrativas e financeiras do Programa PACE devidamente supervisionada;

Produto 5.3.	Atividades de aquisições de bens e contratação de serviços no âmbito do Programa PACE, relativas aos componentes dos Ministérios da Fazenda e da Justiça, devidamente apoiadas.

- 5. 	Matriz Lógica (Project Results and Resources Framework)

- 6. 	Insumos Necessários:

- A Assistência Preparatória BRA/04/016 está orçada em US$ 379,761, divididos do seguinte modo:

| - Sublinha Orçamentária | - Descrição | - 2004 - (US$) |
| --- | --- | --- |
| - 15.01 | - Diárias e passagens | - 36,300 |
| - 17.01 | - Contratação de consultoria – pessoa física | - 200,000 |
| - 21.01 | - Contratação de consultoria – pessoa jurídica | - 129,400 |
| - 53.01 | - Miscelânea | - 3,000 |
| - 099 | - Total líquido | - 368,700 |
|  | - Taxa de Administração PNUD (3%) | - 11,061 |
| - 109 | - Total do Projeto | - 379,761 |

- Entre os recursos necessários ao financiamento das atividades da Assistência Preparatória BRA/04/016, US$ 50 mil serão disponibilizados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, aos quais se somarão outros US$ 50 mil oriundos da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE/MF). Os recursos restantes serão disponibilizados, a título de adiantamento, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e serão ressarcidos ao organismo após firmado Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial (vide item 1, Antecedentes e Esboço do Programa PACE), conforme recomendação da COFIEX no 748, de 25 de junho de 2004, objeto do Anexo VIII ao presente documento.

- Para a consecução dos Resultados e Produtos previstos na Assistência Preparatória BRA/04/016, está prevista, basicamente, a contratação de consultores individuais (sublinha orçamentária 17.01), os quais serão responsáveis pela elaboração dos estudos e diagnósticos necessários para a adequada execução da Fase Principal do Projeto e pelas atividades de treinamento de profissionais das instituições governamentais envolvidas na execução do mesmo, entre outras. Ademais, está prevista a contratação de profissionais para a preparação do próprio Documento de Projeto da Fase Principal e de Termos de Referência referentes às ações a serem implementadas ao longo da execução do projeto.

Cumpre ressaltar que não está prevista, no âmbito da presente Assistência Preparatória, a aquisição de equipamentos permanentes (sublinha orçamentária 45.02).

7.	Arranjos de Implementação

A supervisão geral do Projeto BRA/04/016 ficará a cargo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (SPE/MF), e o acompanhamento técnico de sua execução se dará por meio da verificação do cumprimento das metas dos Produtos definidos, apresentadas na Matriz Lógica (Project Results and Resources Framework), cujos dados de acompanhamento serão fornecidos pelos órgãos e entidades públicos envolvidos no projeto. Este acompanhamento será sistematizado em um Relatório Final da Assistência Preparatória (vide o item 10 abaixo, “Princípios de Monitoramento e Avaliação”) e em constantes reuniões de avaliação.

A Unidade de Coordenação de Programas do Ministério da Fazenda – UCP/MF coordenará a execução financeira e orçamentária do projeto, em parceria com a UCP (Unidade de Coordenação de Projeto) do Ministério da Ciência e Tecnologia e a UEP (Unidade de Execução de Programa) da SUSEP. O Ministério da Justiça e a SUSEP firmarão convênio com o Ministério da Fazenda para se utilizar da UCP/MF nos aspectos administrativos e financeiros da execução.

A execução orçamentária do Programa se dará por meio de Unidades de Gestão – UG´s, a serem criadas tantas quantas forem necessárias, de acordo com o detalhamento dos arranjos institucional e operacional a serem definidos no âmbito de cada Ministério. Em princípio, três UG´s se verificam necessárias: uma no Ministério da Fazenda, uma no Ministério da Justiça e uma no Ministério da Ciência e Tecnologia, às quais se somará pelo menos mais uma em momento futuro (Ministério dos Transportes), quando da execução da Fase Principal do Projeto.

No caso do Ministério da Justiça, que utilizará a UCP do Ministério da Fazenda, o acordo de cooperação técnica e operacional a ser firmado, oportunamente, possibilitará, ainda, a transferência de recursos orçamentários, seja por intermédio de convênio ou por destaque de crédito. Da mesma forma, deverão ser ajustados os mecanismos de execução orçamentária no âmbito de cada Ministério em relação a suas entidades subordinadas.

8.	Beneficiários

A sociedade como um todo será beneficiada pelas ações previstas no presente documento, uma vez que se destinam, em última instância, a remover entraves ao crescimento econômico sustentável no longo prazo, com inclusão social. Como o projeto diz respeito a uma ampla agenda de reformas microeconômicas, o alcance do mesmo se estende a todo o território nacional. As atividades, no entanto, ficarão concentradas nas sedes das instituições participantes, as quais se beneficiarão de maior eficácia no atendimento dos respectivos objetivos de cada instituição.

9.	Razões para Cooperação com o PNUD

O Mandato do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD visa, entre outros objetivos, fortalecer a cooperação internacional para o desenvolvimento humano sustentável, prevendo ações nas áreas de desenvolvimento, inclusão social e redução da pobreza, da modernização de infra-estruturas sócio-econômicas, da sustentabilidade do meio ambiente, governabilidade e estabelecimento de um Estado moderno e eficiente e do aprimoramento da gestão pública por meio do aporte de instrumentos de monitoramento e avaliação.

A presente cooperação se assenta no Marco de Cooperação entre o Brasil e o PNUD (CCF) para o período 2002-2006, que apresenta um programa de desenvolvimento sustentável compatível com o Plano Plurianual do Governo Brasileiro. Portanto, os objetivos do presente Projeto são coerentes com a orientação do CCF – que tem como metas expandir esforços no sentido de incrementar o “e-governance”, aumentar a transparência na administração pública e a integração de estratégias de desenvolvimento, bem como fortalecer as estratégias produtivas e comerciais – com especial ênfase no avanço da governabilidade, pelo suporte à reforma e modernização do Estado Brasileiro, contribuindo para o fortalecimento da capacidade de implementação de programas e projetos de desenvolvimento nacional. Com isto, o Projeto estará auxiliando a construção de um Estado mais moderno e eficiente, menos executor e implementador de ações de forma centralizada e, mais formulador de políticas e provedor de meios.

Além dos objetivos do programa estarem intimamente relacionados às prioridades e ao foco de atuação do PNUD, a parceria entre este e o Ministério da Fazenda assegurará maior agilidade e eficiência à implantação da Assistência Preparatória, em função da ampla e comprovada experiência do organismo em programas de alta complexidade, particularmente quanto ao desenvolvimento institucional e à formação e desenvolvimento sustentado de recursos humanos, além de que o Ministério da Fazenda se beneficiará da ampla e eficaz rede mundial de consultores especializados do PNUD e da sua presença horizontal e em todos os níveis de Governo (que propiciará o compartilhamento de experiências multisetoriais, intergovernamentais e de outros países); de seu comprovado êxito em programas nacionais que levam ao crescimento econômico, com benefícios a todos os setores da sociedade; e de seu comprovado empenho em prol da modernização do setor público e constante preocupação com administração eficaz e eficiente do setor.

A experiência do PNUD no apoio à formulação e implementação de projetos para o desenvolvimento será crucial para a obtenção dos resultados pretendidos com a implantação da Assistência Preparatória. A flexibilização de utilização de insumos físicos e humanos de diferentes origens, a possibilidade de aportar contribuições externas ao processo de desenvolvimento institucional, a neutralidade como fator mobilizador para articulação de diversas instâncias e origens institucionais, agilidade e eficiência dos procedimentos técnicos e administrativos do PNUD – assim como a transparência das normas de operação e gestão financeira (accountability) – e a experiência do organismo em licitações, contratações e assistência técnica justificam, por fim, a necessidade de estabelecimento do presente projeto de cooperação.

10.	Princípios de Monitoramento e Avaliação

A Assistência Preparatória BRA/04/016 será objeto de visita de monitoramento um mês antes do encerramento de sua vigência. Para tanto, será preparado e submetido à ABC/MRE e ao PNUD, com a necessária antecedência, Relatório Final referente à implementação das ações previstas no documento aprovado, o qual servirá de base para a realização da Reunião Tripartite Final e abrangerá os resultados e impactos alcançados pela Assistência Preparatória por meio de sua implementação e finalização.

Caso necessário, serão realizadas reuniões tripartites durante a vigência da Assistência Preparatória, as quais contarão com a presença de representantes dos órgãos executores (MF, MCT e MJ), da ABC/MRE e do PNUD. Previamente à realização de cada reunião tripartite, deverá ser preparado e submetido à ABC/MRE e ao PNUD relatório de progresso sucinto, no qual estejam especificadas as ações já implementadas e as dificuldades encontradas ao longo do período de execução.

A avaliação final do Projeto será decidida de acordo com o Plano Anual de Avaliação do Escritório PNUD e/ou de acordo com as necessidades do Projeto.

11.	Contexto Legal

A presente Assistência Preparatória será o instrumento a que se referem as Disposições Suplementares do Documento de Projeto, Anexo I ao presente documento. Para os fins das Disposições Suplementares, a agência implementadora do País será a agência cooperadora do Governo descrita nas Responsabilidades Gerais do Governo, do PNUD e da Agência Executora.

12. 	Obrigações e Pré-requisitos:

T Í T U LO I

Do Objeto

Artigo 1º.	O presente Documento de Assistência Preparatória BRA/04/016 – Projeto de Assistência à Implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável (daqui por diante denominado “BRA/04/016”), firmado sob a égide do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1964, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo IV, tem por objeto apoiar a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda na preparação e implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável, destinado a promover o aumento da produtividade total dos fatores na economia brasileira, por meio de medidas microeconômicas ou reformas institucionais nas áreas de logística, clima de negócios, inovação e intermediação financeira. Para a efetivação desse objeto, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, neste ato representada por seu Secretário, Sr. Marcos de Barros Lisboa, o Ministério da Ciência e Tecnologia, neste ato representado por seu Secretário Executivo, Sr. Luís Manuel Rebelo Fernandes, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, em nome do Governo brasileiro, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, Embaixador Lauro Barbosa da Silva Moreira, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, neste ato representado por seu Representante Residente, Sr. Carlos Lopes, têm ajustado entre si o presente Documento de Assistência Preparatória, que contempla atividades financiadas com recursos oriundos de contrapartida nacional (Tesouro Nacional) e de Acordo de Empréstimo a ser firmado com o Banco Mundial, conforme recomendação da COFIEX no 748, de 25 de junho de 2004, objeto do Anexo VIII ao presente documento.

Artigo 2º.	A Assistência Preparatória BRA/04/016 apresenta como objetivos específicos (outcomes):

Resultado 1.	Elaboração e revisão dos Termos de Referência necessários para a execução da Assistência Preparatória e da Fase Principal do Projeto BRA/04/016;

Resultado 2.	Disponibilização de insumos técnicos, estudos e diagnósticos necessários à adequada execução da Fase Principal do PACE – Projeto de Assistência à Implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável;

Resultado 3.	Instrumentalização da Unidade de Execução de Programa (UEP) da SUSEP e da Unidade de Coordenação de Projeto (UCP) do MCT para a adequada e eficiente execução do Programa;

Resultado 4.	Elaboração e aprovação do Documento de Projeto (PRODOC) de Cooperação Técnica;

Resultado 5. 	Apoio à UCP/MF para a adequada coordenação, execução e gerenciamento do Programa BRA/04/016 – PACE.

Artigo 3º.	Principais resultados (outputs) esperados pela implementação da Assistência Preparatória BRA/04/016:

Produto 1.1.	Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito do MCT elaborados e/ou revisados por especialista;

Produto 1.2.	Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da SEAE/MF elaborados e/ou revisados por especialista na área de comércio exterior e defesa da concorrência;

Produto 1.3.	Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal elaborados e/ou revisados por especialista;

Produto 1.4. 	Termos de Referências para as atividades a serem executadas no âmbito da SUSEP durante o segundo ano de execução do Programa, elaborados;

Produto 1.5. 	Termos de Referências para as atividades a serem executadas no âmbito da SPE durante o período de execução do Programa, elaborados;

Produto 2.1. 	Diagnóstico sobre os procedimentos de abertura e fechamento de empresas no Brasil e propostas para formalização de microeempredores, elaborado (SPE);

Produto 2.2. 	Diagnóstico sobre segurança jurídica do arrendamento mercantil (leasing), com vistas ao futuro aperfeiçoamento dos aspectos de concorrência no setor bancário, custo do capital e intermediação financeira, elaborado (SPE);

Produto 2.3. 	Workshop para discussão dos diagnóstico a que se refere o Produto 2.2, realizado (SPE);

Produto 2.4.	Desenho do Fluxo Processual do DPDE/MJ, com vistas à implantação de Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento Processual do setor, elaborado (SDE);

Produto 2.5. 	Relatório contendo o diagnóstico da situação e a proposta de Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento Processual do DPDE/MJ, elaborado (SDE);

Produto 2.6. 	Documento composto de diagnósticos, recomendações de ações, resultados a serem alcançados e indicação da assistência técnica necessários à preparação do Plano de Desenvolvimento Institucional da SUSEP, elaborado;

Produto 2.7. 	Inventário de Nanotecnologia, elaborado (MCT);

Produto 2.8.	Sistema de Dados do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo modelado (MCT);

Produto 2.9.	Metodologia de Extensionismo elaborada (MCT);

Produto 2.10.	Diagnóstico Social local elaborado e localidades dos CIDs determinadas (MCT);

Produto 2.11.	Relatório do fluxo processual de instrução de processos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE, elaborado;

Produto 2.12.	Relatório do fluxo de decisão de processos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE, elaborado;

Produto 2.13.	Relatório sobre gargalos e pontos críticos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE, elaborado;

Produto 2.14. 	Categorias de documentos a serem inseridos no banco de dados com volumes respectivos, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE, definidas;

Produto 2.15.	Processos de coleta dos documentos/digitalização de arquivos, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE, definidos;

Produto 2.16.	Equipamentos necessários para a implantação do banco de dados, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE, definidos;

Produto 2.17.	Programas escolhidos para suporte do banco de dados, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE, definidos;

Produto 2.18.	Procedimentos e metodologia para futura realização de diagnóstico qualitativo e quantitativo sobre a resolução de litígios particulares através do Poder Judiciário, especificados (SRJ);

Produto 2.19.	Procedimentos e metodologia para futura realização de diagnóstico qualitativo e quantitativo sobre a resolução de litígios envolvendo o Poder Público através do Poder Judiciário, especificados (SRJ);

Produto 2.20.	Estudo para desenvolvimento do Plano Estratégico das Aduanas, elaborado (SRF);

Produto 2.21.	Estudo para modernização dos procedimentos de aduana, elaborado (SRF);

Produto 3.1.	Integrantes da UEP/SUSEP capacitados e treinados nas regras de execução de Programas do BIRD e do PNUD;

Produto 3.2.	Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados nas regras de execução de Programas do BIRD;

Produto 3.3.	Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados nas regras de execução de Programas implementados pelo PNUD;

Produto 3.4.	Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados no Sistema Operacional do MF, em procedimentos administrativos financeiros e em elaboração de planilhas e relatórios;

Produto 3.5.	Integrantes do MCT – das Secretarias, da Coordenação de Orçamento e da Área de Logística da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – capacitados e treinados para os procedimentos de execução de desembolso e licitações;

Produto 4.1.	Proposta do Projeto de Cooperação Técnica com o PNUD, elaborada;

Produto 5.1.	Atividades administrativas e financeiras do Programa PACE devidamente executadas e acompanhadas;

Produto 5.2.	Execução das atividades administrativas e financeiras do Programa PACE devidamente supervisionada;

Produto 5.3.	Atividades de aquisições de bens e contratação de serviços no âmbito do Programa PACE, relativas aos componentes dos Ministérios da Fazenda e da Justiça, devidamente apoiadas.

T Í T U L O II

Das Instituições Participantes

Artigo 4º.	O Governo da República Federativa do Brasil designa:

- a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, doravante denominada “ABC/MRE”, como instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações decorrentes do presente Documento de Assistência Preparatória;

- a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, doravante denominada “SPE/MF”, como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento de Assistência Preparatória.

Artigo 5º.	O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado “PNUD”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pelo desenvolvimento das ações decorrentes do presente Documento de Assistência Preparatória.

T Í T U L O III

Das Obrigações das Instituições Participantes

Artigo 6º.	Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

I.	por meio da ABC/MRE:

a.	acompanhar e avaliar as ações decorrentes do presente Documento de Assistência Preparatória;

- monitorar o cumprimento, pelas instituições executoras, de todas as obrigações constantes de sua competência no âmbito deste Documento de Assistência Preparatória.

II.	por meio da SPE/MF:

- executar as atividades previstas no Documento de Assistência Preparatória, em colaboração com o PNUD;

- garantir as contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no Documento de Assistência Preparatória  e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

- definir, em conjunto com o PNUD, os termos de referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores, aquisição de bens móveis e contrato de prestação de serviços;

- propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento da Assistência Preparatória à ABC/MRE e ao PNUD;

- preparar Relatório de Progresso a ser submetido à análise dos participantes da Reunião Tripartite entre a Agência Executora, a ABC/MRE e o PNUD;

- preparar relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigidos pelas instituições financeiras associadas ao projeto.

Artigo 7º.	Em conformidade com suas políticas, normas, regulamentos e procedimentos, caberá ao PNUD:

- desenvolver, em conjunto com a SPE/MF, as atividades previstas no Documento de Assistência Preparatória;

- processar, por solicitação da SPE/MF, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Assistência Preparatória, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

- organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com a SPE/MF;

- preparar, juntamente com a SPE/MF, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Assistência Preparatória;

- gerenciar os recursos financeiros do projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros;

- disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira dos projetos.

T Í T U L O IV

Da Operacionalização

Artigo 8º.	O presente Documento de Assistência Preparatória define, de maneira pormenorizada:

- o contexto, a justificativa, a estratégia, os objetivos, os resultados esperados, as atividades, o prazo e o cronograma de execução do projeto BRA/04/016 – Projeto de Assistência à Implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável;

- os recursos financeiros e as respectivas fontes;

- os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e implementação do projeto;

- o cronograma de desembolsos e de elaboração de relatórios e avaliações;

- os termos de referência para a aquisição de bens móveis e serviços.

Artigo 9º.	Na implementação Assistência Preparatória BRA/04/016 – Projeto de Assistência à Implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos.

T Í T U L O V

Da Direção e Coordenação

Artigo 10.	A SPE/MF indicará ao PNUD e à ABC/MRE os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação dos Projetos.

Parágrafo Único. A SPE/MF designará os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto devendo estes ser integrantes dos seus quadros de pessoal efetivo ou ocupantes de cargos em comissão.

T Í T U L O VI

Do Orçamento do Projeto

Artigo 11.	O valor dos recursos orçamentários deste Documento de Assistência Preparatória é de R$ 1.105.104,51 (hum milhão, cento e cinco mil, cento e quatro reais e cinqüenta e um centavos), correspondente a US$ 379,761.00 (trezentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e um dólares norte-americanos), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de abril de 2004 (US$ 1,00 = R$ 2,91). Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

- Os recursos financeiros citados no caput deste Artigo serão apropriados como segue: Unidades de Despesa 3.38014 (Diárias) e 3.38033 (Passagens e Despesas com Locomoção), no valor de R$ 117.793,89 (cento e dezessete mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos); Unidade de Despesa 3.38036 (Serviços de Terceiros Pessoa Física), no valor de R$ 885.402,42 (oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e dois centavos); Unidade de Despesa 3.38039 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica), no valor de R$ 101.908,20 (cento e um mil, novecentos e oito reais e vinte centavos), em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolsos:

a) 	No exercício de 2004: R$ 814.104,51 (oitocentos e quatorze mil, cento e quatro reais e cinqüenta e um centavos), oriundos de adiantamento do PNUD, e R$ 291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais) oriundos de contrapartida nacional (Tesouro Nacional, Fonte 1100).

b) 	O saldo ao final da Assistência Preparatória permanecerá no projeto resultante desde que seja mantido o mesmo número e título da Assistência Preparatória durante sua fase principal, se for o caso.

c) 	O saldo ao final da Assistência Preparatória poderá ser transferido para projeto(s) com número(s) e título(s) diferente(s) do Documento de Projeto mediante solicitação da SPE/MF e aprovação da ABC/MRE.

- Dentro da vigência deste Documento de Assistência Preparatória, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no orçamento do Projeto e nas suas revisões;

- Os valores de contribuição da SPE/MF poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira da SPE/MF, respeitada a legislação pertinente.

T Í T U L O VII

Da Administração e Execução Financeira

Artigo 12.	A administração dos recursos financeiros de contrapartida nacional, expressos no Artigo 11, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

- Os recursos para a execução dos projetos serão depositados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e procedimentos financeiros do PNUD;

- A SPE/MF transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na sua conta no J.P. Morgan Chase Bank, ABA Nº. 021000021, Account Nº 323137830 UNDP Brazil Representative US Dollar Account;

- Excepcionalmente, os recursos poderão ser depositados em moeda nacional, mediante a aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte desse Programa. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência Empresarial Brasília (3382-0), c/c 60743-6, Brasília, DF;

- Eventuais variações cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ao ou deduzidas do valor correspondente em US$ (dólares americanos), a cada depósito, conforme disposto no Capítulo 5, Regulamento 5.04 do Manual Financeiro do PNUD.

- O PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades da Assistência Preparatória até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento de Assistência Preparatória;

- O PNUD procederá à restituição à SPE/MF de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da revisão final do Projeto;

- Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, a SPE/MF reembolsará ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pela SPE/MF.

T Í T U L O VIII

Dos Custos de Operação

Artigo 13.	A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de apoio à implementação do presente instrumento serão debitados 3% ao orçamento do Projeto. Este valor será apropriado após certificação dos gastos reais efetuados pelo projeto e será debitado automaticamente, conforme sejam efetuados os gastos. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Assistência Preparatória, sobre o qual incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitação específica da SPE/MF.

Parágrafo Primeiro. O percentual identificado no caput deste Artigo poderá ser alterado em decorrência de modificações na natureza e volume dos serviços solicitados pelas instituições executoras para o desenvolvimento dos projetos, não podendo ultrapassar o valor máximo de 5% (cinco por cento).

Parágrafo Segundo. Em caso da Assistência Preparatória ser financiada com recursos do Banco Mundial, os custos de operação mencionados no caput deste Artigo serão exclusivamente pagos com recursos da contrapartida nacional.

T Í T U L O IX

Do Pessoal a Contratar

Artigo 14.	É de responsabilidade da SPE/MF observar os procedimentos dispostos no Decreto Nº 3.751, de 15 de fevereiro de 2001 (Anexo nº IX) e no Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia Geral da União, homologado pela 15ª Vara do Trabalho de Brasília no dia 07 de junho de 2002.

Parágrafo Único. No caso de a Assistência Preparatória ser financiada com recursos de operações de empréstimo do Banco Mundial, as “Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores”, bem como, as disposições específicas contidas no Acordo de Empréstimo, serão também observadas.

T Í T U L O X

Dos Bens Móveis

Artigo 15.	A propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos da Assistência Preparatória será transferida anualmente à Agência Executora, após levantamento do inventário do Projeto.

Parágrafo Primeiro. O Diretor do Projeto será responsável pela guarda e conservação dos bens adquiridos no âmbito da Assistência Preparatória.

Parágrafo Segundo. Será facultada a transferência imediata dos bens após seu recebimento definitivo pela Agência Executora, quando assim solicitado.

Parágrafo Terceiro. A SPE/MF compromete-se a colocar os bens para uso exclusivo do Projeto até o final de suas atividades.

T Í T U L O XI

Da Auditoria

Artigo 16.	A Assistência Preparatória será objeto de auditoria anual, realizada por órgão competente indicado pelo Governo brasileiro.

Artigo 17.	Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste documento de Assistência Preparatória estarão à disposição dos auditores na Agencia Executora, ente responsável pela guarda dos originais desses documentos no âmbito da execução nacional descentralizada em vigor.

Artigo 18. 	Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD, a título de privilégios e imunidade, cópias ficarão igualmente arquivadas no projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

T Í T U L O XII

Da Prestação de Contas e do Relatório Final

Artigo 19.	O PNUD prestará contas à SPE/MF dos recursos aplicados em razão deste Documento de Assistência Preparatória, mediante a apresentação periódica de relatórios de desembolsos à Agência Executora.

Artigo 20.	O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após a revisão final da presente Assistência Preparatória.

T Í T U L O XIII

Da Publicação, da Divulgação das Atividades e dos Produtos Gerados

Artigo 21.	A SPE/MF ficará encarregada de providenciar a publicação do extrato deste Documento de Assistência Preparatória e de eventuais Revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 8º, no Diário Oficial da União.

Artigo 22.	Todos os documentos e informes produzidos durante a execução dos projetos poderão ser divulgados, desde que recebida a autorização das instituições participantes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade caso solicitado por uma das Instituições Participantes.

Artigo 23.	Em toda a divulgação a ser feita das atividades desenvolvidas em decorrência da execução da Assistência Preparatória, a SPE/MF obrigar-se-á a dar os créditos correspondentes à participação do PNUD. A divulgação por meio de veículos de comunicação de massa deverá conter a logomarca do PNUD, desde que realizado no âmbito desta Assistência Preparatória.

Artigo 24.	Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento de Assistência Preparatória, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Artigo 25.	Os produtos gerados em decorrência da execução da Assistência Preparatória serão de propriedade da SPE/MF, observado o devido crédito à participação do PNUD.

T Í T U L O XIV

Da Vigência

Artigo 26.	O presente Documento de Assistência Preparatória entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 15 de maio de 2005, devendo até esta data ter seu Documento de Projeto aprovado pelas partes.

T Í T U L O XV

Das Modificações

Artigo 27.	Mediante o consentimento mútuo entre as Instituições Participantes, o presente Documento de Assistência Preparatória poderá ser alterado por meio de revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias.

Artigo 28.	Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

    - Revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento;

    - Revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva; e

    - Revisões que reflitam uma prorrogação do prazo de vigência de até seis meses, mediante solicitação expressa da SPE/MF e anuência da ABC.

T Í T U L O XVI

Da Denúncia

Artigo 29.	O presente Documento de Assistência Preparatória poderá ser denunciado por qualquer uma das Instituições Participantes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Artigo 30.	As Instituições Participantes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento de Assistência Preparatória. Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até à data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

T Í T U L O XVII

Dos Privilégios e Imunidade

Artigo 31.	Nenhuma das provisões deste Documento de Assistência Preparatória deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidade dispensados ao PNUD por força dos atos internacionais celebrados com o Governo brasileiro.

T Í T U L O XVIII

Da Solução de Controvérsias

Artigo 32.	As controvérsias surgidas na execução do presente Documento de Assistência Preparatória serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das Instituições Participantes.

Artigo 33.	Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem deverão ser conduzidos em conformidade com o processo determinado no Artigo VIII, Seção 30, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.

Artigo 34.	Para as questões não previstas no presente Documento de Assistência Preparatória aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1966.

13.	Orçamento da Assistência Preparatória

| - Sublinha Orçamentária | - Descrição | - 2004 - (US$) |
| --- | --- | --- |
| - 15.01 | - Diárias e passagens | - 36,300 |
| - 17.01 | - Contratação de consultoria – pessoa física | - 200,000 |
| - 21.01 | - Contratação de consultoria – pessoa jurídica | - 129,400 |
| - 53.01 | - Miscelânea | - 3,000 |
| - 099 | - Total líquido | - 368,700 |
|  | - Taxa de Administração do PNUD (3%) | - 11,061 |
| - 109 | - Total do Projeto | - 379,761 |

Anexo I. 	Disposições Suplementares do Documento de Projeto

RESPONSABILIDADES GERAIS DO GOVERNO, DO PNUD E DA AGÊNCIA EXECUTORA

- Todas as fases e aspectos da assistência do PNUD a este projeto serão regidos e desenvolvidos de acordo com as resoluções e decisões relevantes e aplicáveis dos órgãos componentes das Nações Unidas, e em conformidade com as políticas e procedimentos do PNUD para tais projetos, e estarão sujeitos aos requisitos do Sistema de Relatórios, Monitoramento e Avaliação do PNUD.

- O Governo será responsável pelo presente projeto de desenvolvimento apoiado pelo PNUD e pela consecução de seus objetivos, como descrito neste Documento de Projeto.

- Sendo a assistência sob o presente projeto prestada em benefício do Governo e do povo brasileiros, o Governo deverá assumir todos os riscos de operações relativas a este projeto.

- O Governo deverá prover ao projeto o pessoal nacional de contraparte, instalações de treinamento, terrenos, edificações, equipamentos e outros serviços ou instalações que venham a ser requeridos.   O Governo designará a Agência Cooperadora de Governo mencionada na folha de rosto deste documento (daqui por diante denominada “Agência Cooperadora”) que será diretamente responsável pela implementação da contribuição do Governo ao projeto.

- O PNUD se compromete a complementar e suplementar a participação do Governo e proverá, através da Agência Executora, serviços de peritos, treinamento e equipamentos necessários, além de outros serviços de acordo com os recursos disponíveis ao projeto.

- A partir do início do projeto, a Agência Executora assumirá responsabilidade primordial pela execução do projeto e, para este fim, atuará na condição de contratante independente.  No entanto, tal responsabilidade primordial será exercida em consulta com o PNUD e de acordo com a Agência Cooperadora.  Provisões com este propósito serão estipuladas no Documento de Projeto, bem como provisões para a transferência dessa responsabilidade ao Governo ou a uma entidade designada pelo Governo durante a execução do projeto.

- Parte da participação do Governo pode dar-se na forma de uma contribuição em dinheiro ao PNUD.  Nesses casos, a Agência Executora proverá os serviços e instalações relacionados e prestará contas anualmente ao PNUD e ao Governo sobre as despesas incorridas.

Participação do Governo

- O Governo fornecerá ao projeto os serviços, equipamentos e instalações nas quantidades e no período de tempo especificados no Documento de Projeto.  A dotação orçamentária da participação do Governo – em dinheiro ou em espécie – conforme especificada deverá ser estabelecida nos orçamentos dos Projetos.

- Quando oportuno, e em consulta com a Agência Executora, a Agência Cooperadora designará um diretor para o projeto com dedicação integral.  Ele desempenhará no projeto as responsabilidades que lhe forem atribuídas pela Agência Cooperadora.

- O custo estimado dos itens incluídos na contribuição do Governo, conforme detalhado no orçamento do Projeto, será baseado nas informações mais acuradas disponíveis durante a elaboração da proposta de projeto.  Fica acordado que flutuações de preços ocorridas durante o período de execução do projeto podem requerer um ajuste em termos monetários da contribuição mencionada, o qual será sempre determinado pelo valor dos serviços, equipamentos e instalações necessários à execução adequada do projeto.

- Dentro do número estabelecido de meses/trabalho de serviços de pessoal descritos no Documento de Projeto, pequenos ajustes nas nomeações individuais de pessoal de projeto cedido pelo Governo poderão ser feitos pelo Governo em consulta com a Agência Executora, caso isto seja considerado do interesse do projeto.  Em todos os casos, o PNUD será informado quando tais pequenos ajustes tenham implicações financeiras.

- O Governo continuará a pagar os salários locais e as ajudas de custo apropriadas ao pessoal nacional de contraparte durante os períodos em que estes se ausentarem do projeto com bolsas de estudos do PNUD.

- O Governo custeará quaisquer taxas aduaneiras ou outros custos relativos à liberação alfandegária de equipamentos do projeto, seu transporte, manuseio, armazenagem e outras despesas relacionadas dentro do país.  O Governo será responsável pela instalação e manutenção de tais equipamentos, bem como por seu seguro e substituição, se necessário, após a entrega no local do projeto.

- O Governo colocará à disposição do projeto – sujeito a provisões de segurança existentes – quaisquer relatórios, mapas, registros e outros dados, publicados ou não, que sejam considerados necessários à implementação do projeto.

- Direitos de patentes, direitos autorais e outros direitos similares relativos a quaisquer descobertas ou trabalhos resultantes da assistência do PNUD a este projeto serão propriedade do PNUD.  No entanto, e a menos que seja acordado de outra forma pelas partes em cada caso, o Governo terá o direito de utilizar tais descobertas ou trabalhos no país sem royalties ou qualquer taxa de natureza similar.

- O governo deverá auxiliar todo o pessoal de projeto a encontrar acomodações residenciais adequadas, com aluguéis razoáveis.

- Os serviços e instalações especificados no Documento do Projeto, e que deverão ser fornecidos ao projeto pelo Governo através de uma contribuição em dinheiro, serão estabelecidos no orçamento do Projeto.  O pagamento dessa quantia será feito ao PNUD de acordo com o Calendário de Pagamentos pelo Governo.

- O pagamento ao PNUD da contribuição mencionada acima antes ou nas datas especificadas no Calendário de Pagamentos pelo Governo constitui-se em pré-requisito para o início ou a continuação das operações do projeto.

Participação do PNUD e da Agência Executora

- O PNUD fornecerá ao projeto, através da Agência Executora, os serviços, equipamentos e instalações descritos no Documento do Projeto.  A dotação orçamentária da contribuição do PNUD, conforme especificada, será estabelecida no orçamento do Projeto.

- A Agência Executora consultará o Governo e o PNUD sobre a escolha do Gerente do Projeto que, sob a direção da Agência Executora, será responsável no país pela participação da Agência Executora no projeto.  O Gerente do Projeto supervisionará os peritos e outro pessoal da agência lotado no projeto, e o treinamento em serviço do pessoal nacional de contraparte.  Ele será responsável pelo gerenciamento e a utilização eficiente de todos os insumos financiados pelo PNUD, incluindo o equipamento fornecido ao projeto.

- A Agência Executora, em consulta com o Governo e o PNUD, deverá designar pessoal internacional e outros profissionais para o projeto, como especificado no Documento do Projeto, selecionar candidatos a bolsas de estudos, e determinar padrões para o treinamento do pessoal nacional de contraparte.

- As bolsas de estudos serão administradas de acordo com os regulamentos de bolsas da Agência Executora.

- De acordo com o Governo e com o PNUD, a Agência executora poderá executar parte do projeto ou seu todo através de subcontrato.  A seleção de sub-contratados será feita de acordo com os procedimentos da Agência Executora, após consulta ao PNUD e ao Governo.

- Todo o material, equipamentos e suprimentos adquiridos com recursos do PNUD serão usados exclusivamente para a execução do projeto, e permanecerão como propriedade do PNUD, em cujo nome serão mantidos pela Agência Executora.  O equipamento fornecido pelo PNUD será identificado com a marca do PNUD e da Agência Executora.

- Caso necessário, poderão ser tomadas providências para a transferência temporária da custódia do equipamento para autoridades locais pelo período de duração do projeto, sem prejuízo para a transferência final.

- Antes do encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e a Agência Executora deverão pôr-se de acordo quanto à disposição de todos os equipamentos do projeto fornecidos pelo PNUD.  Geralmente, o direito de propriedade de tal equipamento será transferido para o Governo, ou para uma entidade designada pelo Governo, quando necessário para a operação contínua do projeto ou para atividades imediatamente subsequentes.  No entanto, o PNUD poderá, a seu critério, reter o direito de propriedade de parte ou de todos os equipamentos.

- Em um período acordado após o encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e, se necessário, a Agência Cooperadora, deverão revisar as atividades resultantes ou subsequentes ao projeto, a fim de avaliar seus resultados.

- O PNUD poderá liberar informações relativas a qualquer projeto de investimento para potenciais investidores, a não ser que ou até que o Governo tenha solicitado ao PNUD por escrito que restrinja a divulgação de informações relativas a tais projetos.

#### Direitos, facilidades, privilégios e imunidades

- Em conformidade com o Acordo referente à assistência do PNUD firmado entre as Nações Unidas (PNUD) e o Governo, serão concedidos ao pessoal do PNUD e de outras agências das Nações Unidas associadas ao projeto os direitos, facilidades, privilégios e imunidades especificados no Acordo mencionado.

- O Governo concederá aos Voluntários das Nações Unidas, caso seus serviços sejam necessários, os mesmos direitos, facilidades, privilégios e imunidades concedidos ao pessoal do PNUD.

- Os contratados da Agência Executora e seu quadro de pessoal (com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente) deverão:

- ser imunes a processos legais com respeito a todos os atos por eles perpetrados no exercício oficial da execução do projeto;

- ser imunes a obrigações de serviço nacional;

- ser imunes, juntamente com seus cônjuges e dependentes, a restrições de imigração;

- ter direito ao privilégio de trazer para o país quantias razoáveis em moeda estrangeira para fins do projeto ou para uso pessoal do quadro de funcionários, e de retirar quaisquer quantias trazidas para o país ou, de acordo com os regulamentos de câmbio relevantes, as quantias assim percebidas pelo pessoal na execução do projeto;

- juntamente com seus esposos e dependentes, ter direito às mesmas facilidades de repatriamento existentes nos casos de crises internacionais ou garantidos a enviados diplomáticos.

- Todo o pessoal contratado pela Agência Executora gozará da inviolabilidade de todos os papéis e documentos relativos ao projeto.

- O Governo isentará ou ainda assumirá os custos de quaisquer impostos, taxas, tributos ou taxações que possa impor sobre qualquer firma ou organização mantida pela Agência Executora, bem como sobre o quadro de pessoal de tais firmas ou organizações, com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente, com respeito a:

- salários ou  remuneração recebidos por tal pessoal na execução do projeto;

- quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos introduzidos no país para fins do projeto ou que, após terem sido trazidos para o país, possam subseqüentemente ser dali retirados;

- quaisquer quantidades substanciais de equipamentos, materiais e suprimentos adquiridos localmente para a execução do projeto, como, por exemplo, combustível e peças de reposição para a operação e manutenção dos equipamentos mencionados no item (b) acima, com a condição de que os tipos e quantidades aproximadas a serem isentados, e os procedimentos relevantes a serem seguidos sejam acordados com o Governo e, quando apropriado, registrados no Documento de Projeto; e

- como no caso dos privilégios atualmente concedidos ao pessoal do PNUD e da Agência Executora , qualquer propriedade trazida pela firma ou organização para seu pessoal para uso ou consumo pessoal, incluindo um automóvel privado para cada empregado, ou qualquer propriedade que, tendo sido trazida ao país, possa ser subseqüentemente dali retirada quando da partida de tal pessoal.

- O Governo deverá garantir: (a) a liberação imediata de peritos e outras pessoas que  desempenhem serviços relativos a este projeto e (b) a liberação alfandegária imediata de (i) equipamentos, materiais e suprimentos necessários em vinculação com este projeto e (ii) propriedades pertencentes e destinadas ao uso ou consumo pessoal do pessoal do PNUD, suas Agências Executoras, ou outras pessoas que desempenhem serviços em seu nome com respeito a este projeto, com exceção do pessoal contratado localmente.

- Os privilégios e imunidades mencionados nos parágrafos acima, a que tenham direito tal firma ou organização e seu pessoal, podem ser dispensados pela Agência Executora quando, em sua opinião ou na opinião do PNUD, a imunidade impeça o curso da justiça e possa ser dispensada sem prejuízo da execução exitosa do projeto no interesse do PNUD ou da Agência Executora.

- A Agência Executora fornecerá ao Governo, através do Representante Residente, a lista do pessoal a quem os privilégios e imunidades enumerados acima serão aplicados.

- Nada neste Documento de Projeto ou Anexo deverá ser interpretado como limitação dos direitos, facilidades, privilégios ou imunidades concedidos em qualquer outro instrumento sobre qualquer pessoa, física ou jurídica, aqui mencionada.

Suspensão ou Encerramento da Assistência

- (a) O PNUD pode, mediante notificação escrita ao Governo e à Agência Executora em questão, suspender sua assistência a qualquer projeto caso, no entender do PNUD, surjam quaisquer circunstâncias que interfiram ou ameacem interferir na execução exitosa do projeto ou na consecução de seus objetivos.  Na mesma notificação escrita, ou em outra subsequente, o PNUD pode indicar as condições sob as quais ele se dispõe a recomeçar a assistência ao projeto.  Qualquer suspensão desse tipo continuará até que tais condições tenham sido aceitas pelo Governo e que o PNUD notifique o Governo e a Agência Executora de que está pronto a recomeçar sua assistência.

(b) Caso qualquer situação mencionada no subparágrafo (a) acima persista por um período de quatorze dias depois que a notificação de suspensão das atividades tenha sido dada pelo PNUD ao Governo e à Agência Executora, o PNUD poderá, a qualquer tempo a partir dali, e através de notificação escrita ao Governo e à Agência Executora, encerrar o projeto.

(c) As provisões deste parágrafo não trarão prejuízo a quaisquer outros direitos ou recursos que o PNUD possa Ter nessas circunstâncias, seja sob princípios gerais da lei ou sob outros aspectos.

DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

#### A. Geral

  - A Agência Implementadora (daqui por diante denominada “o Governo”) é responsável, perante o Administrador do PNUD, pela custódia e pelo uso adequado dos recursos a ela adiantados pelo PNUD.

  - O Governo manterá contas separadas (incluindo uma conta bancária separada) para os recursos do PNUD, e usará os recursos a ele fornecidos somente para insumos financiados pelo PNUD, de acordo com o orçamento do projeto que contempla a contribuição do PNUD (Parte IV do Documento do Projeto).

  - Adiantamentos de fundos e pagamentos feitos pelo PNUD em nome dos Governos são regidos pelas normas, regulamentos e diretivas aplicáveis do PNUD relativas à utilização de moeda corrente.

  - O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros de fundos do PNUD recebidos e dispendidos, preparados em inglês e de acordo com o ano fiscal do PNUD (de 1o de janeiro a 31 de dezembro).  A periodicidade e o conteúdo de tais extratos estão especificados abaixo.  Os extratos financeiros anuais serão examinados pelos auditores legalmente credenciados para contas do próprio Governo.  Na medida do possível, os princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas serão aplicados pelos auditores, que fornecerão relatórios de auditoria anualmente, juntamente com os relatórios especificados abaixo.

  - Para fins de relatórios para o PNUD, a equivalência ao dólar americano será calculada pelas taxas operacionais de câmbio das Nações Unidas.  O Representante Residente do PNUD informará ao Governo sobre as taxas de câmbio das Nações Unidas e sobre suas variações, quando ocorrerem.

Adiantamento de Fundos

- A pedido do Governo, adiantamentos serão feitos pelo Representante Residente de acordo com o Documento de Projeto e na moeda solicitada, sujeitos às condições especificadas abaixo.

- O Governo indicará suas necessidades de caixa de fundos do PNUD para cada período do cronograma de adiantamentos incluído na Parte IV do Documento do Projeto, no mínimo duas semanas antes da data em que o pagamento é devido (Solicitação de Adiantamento de Fundos, apêndice 1 deste Anexo).  Os adiantamentos serão feitos pelo PNUD na data indicada no cronograma de adiantamentos, nas quantias e na moeda solicitadas pelo Governo (ver também o parágrafo 9 abaixo para solicitações de adiantamentos em moedas não disponíveis no escritório de campo do PNUD).

- Caso o cronograma de adiantamentos incluído no documento do projeto deixe de refletir as necessidades reais de fundos, um novo cronograma será preparado pelo Governo em consulta com o Representante Residente, de acordo com o formato indicado no Apêndice 5 deste Anexo: Cronograma de Adiantamentos.  Geralmente, os adiantamentos serão suficientes para cobrir as necessidades de caixa previstas para um período máximo de três meses.

- Adiantamentos em Moeda Local. Normalmente, os adiantamentos ao Governo em moeda local serão feitos pelo Representante Residente.

- Adiantamentos em Outras Moedas. Adiantamentos ao Governo em dólares americanos serão feitos pelo Representante Residente do PNUD caso esta moeda esteja disponível a ele/ela.  O Representante Residente providenciará para que adiantamentos em moedas não disponíveis a ele/ela sejam feitos pela Sede do PNUD ou por outros escritórios de campo, conforme apropriado.

    - Pagamento Direto pelo PNUD

11. A pedido do Governo, o PNUD, após verificar a documentação de suporte, fará pagamentos diretos a indivíduos ou firmas fornecedores de serviços ou mercadorias financiados pelo PNUD.  Os pedidos serão dirigidos ao Representante Residente do PNUD, que providenciará para que o pagamento seja feito pelo seu escritório ou pela sede do PNUD. Os pedidos indicarão o beneficiário, as quantias e moedas requeridas, uma justificativa para a solicitação e instruções de pagamento contendo o banco, o endereço e o número da conta bancária do beneficiário.

12. O Representante Residente fornecerá ao Governo extratos dos pagamentos diretos feitos pelo PNUD dentro de 15 dias a contar de 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro, para que sejam incorporados ao Project Delivery Report de acordo com o parágrafo D.13(b) abaixo.

    - Extratos Financeiros Periódicos

13. O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros certificados dentro de 30 dias a contar de 30 de abril e 30 de agosto, e dentro de 60 dias a contar de 31 de dezembro.  Os extratos incluirão o seguinte:

- Situação dos Fundos Adiantados pelo PNUD (Apêndice 2 deste Anexo)

O extrato será submetido para cada período indicado acima e será preparado na moeda do adiantamento. Quando moedas diferentes tiverem sido adiantadas, serão preparados extratos separados.  Cada extrato refletirá, em base cumulativa anual, a quantia de fundos disponíveis no início do ano, fundos adiantados pelo PNUD, fundos dispendidos pelo Governo durante o período coberto pelo relatório e o saldo resultante ao final daquele período.  O extrato também detalhará as despesas incorridas por mês em moeda local e o equivalente em dólares americanos calculado com base na taxa operacional de câmbio das Nações Unidas aplicável.

- Project Delivery Report (Apêndice 3 deste Anexo)

O relatório será submetido para cada período indicado acima e refletirá as despesas cumulativas do ano corrente, classificadas de acordo com os itens listados no orçamento aprovado do projeto, incorporando as despesas incorridas pelo Governo e, quando apropriado, o extrato de despesas da Agência Cooperadora, caso haja, e o extrato de pagamentos diretos feitos pelo PNUD.

- Relatório Anual de Equipamento Permanente Financiado pelo PNUD (Apêndice 4 deste Anexo)

O Governo fornecerá ao Representante Residente, para o ano encerrado em 31 de dezembro, e dentro de 60 dias a contar dessa data, um relatório de equipamento permanente, juntamente com outros extratos financeiros devidos na mesma data.  O relatório incluirá todos os equipamentos permanentes financiados pelo PNUD e fornecidos ao projeto durante aquele ano.

Serão também incluídos, caso existam, equipamentos permanentes adquiridos pela Agência Cooperadora e  fornecidos ao projeto.  O relatório descreverá cada item em detalhes, listando o número de identificação dado pelo Governo e o número de série ou de registro atribuído pelo fabricante, além de refletir o custo equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

- Extrato de Gastos para Projetos de Financiamento Conjunto

Em caso de financiamento conjunto de atividades do projeto pelo Governo e pelo PNUD e, conforme o caso, por outras fontes de assistência, os extratos financeiros certificados mencionados acima serão acompanhados por um extrato separado refletindo os gastos de todo o projeto, cobrindo o mesmo período contemplado pelos extratos financeiros certificados.  A esse extrato de gastos será adicionada uma indicação do rateio feito pelo Governo da despesa relatada, com respeito à contribuição do PNUD e de outros fundos disponíveis.

14. Caso o Governo não possa submeter os extratos financeiros nas datas devidas, ele informará ao Representante Residente as razões para tal e indicará a data planejada para submissão.

    - Extratos Financeiros da Auditoria Anual do Governo

15. Como descrito no parágrafo D.13(a) acima, um extrato financeiro da situação dos fundos adiantados pelo PNUD, devidamente certificado e auditado, será colocado à disposição do Representante Residente pelo Governo dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano calendário.

16. O sistema financeiro será auditado e certificado pela entidade especificada no parágrafo 4 acima.

    - Extratos Financeiros Finais do Governo

17. Quando do encerramento da assistência financeira do PNUD ao projeto, o Governo fornecerá extratos financeiros finais contemplando o período de 1o de janeiro até a data da conclusão financeira ou do reembolso do saldo não gasto de fundos do PNUD (a que se refere o parágrafo 18 abaixo), caso exista.  Os extratos financeiros serão auditados para fins de conformidade com os requisitos especificados no parágrafo E acima.  Será usado o formato fornecido nos Apêndices 2 e 3 deste anexo.  Os extratos serão submetidos ao Diretor da Divisão Financeira do PNUD, com cópias ao Representante Residente do PNUD, dentro de 120 dias a partir da data do encerramento da assistência financeira.

18. Caso o Governo possua saldo não gasto de fundos do PNUD, tal saldo será reembolsado pelo Governo na moeda do adiantamento, não mais de 30 dias após a data da conclusão financeira.

    - Auditoria pelo PNUD

19. Todas as contas mantidas pelo Governo para recursos do PNUD podem ser examinadas pelos auditores internos do PNUD e/ou pela Junta de Auditoria das Nações Unidas, ou pelos auditores públicos designados pela Junta de Auditoria das Nações Unidas.

Apêndice 1

GOVERNO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTOS DE FUNDOS DO PNUD

PROJETO       N BRA/     /

Para o Período de 19      a       19

|  | Dinheiro em Caixa no Início | Gastos Estimados até o Fim do | Adiantamento Líquido | Detalhes para Pagamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moeda | do Período | Período | Solicitado | Nome e Endereço do Banco | Título da Conta | Número |

Certificado:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 2

GOVERNO DO BRASIL

SITUAÇÃO DOS FUNDOS ADIANTADOS PELO PNUD

Para o período de 1o de janeiro a       19      (em moeda)

| A. Sumário dos Fundos Recebidos e Dispendidos | Quantia (na Moeda do Adiantamento) |
| --- | --- |
| Saldo em 1o de janeiro de 19 |  |
| Adicionar: Adiantamentos recebidos do PNUD |  |
| Total de Fundos Disponíveis para Fins do Projeto |  |
| Deduzir: Despesas Totais no Ano até esta Data | 1 |
| Saldo em 19 |  |
| Representado por: |  |
| Dinheiro no Banco |  |
| Dinheiro em Caixa |  |
| Saldo em 19 |  |

B. Sumário de Despesas por Mês

|  | Despesas (na Moeda do Adiantamento) | Taxa Operacional de Câmbio das Nações Unidas | Despesas (em dólar-equivalente) |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro |  |  |  |
| Fevereiro |  |  |  |
| Março |  |  |  |
| Abril |  |  |  |
| Maio |  |  |  |
| Junho |  |  |  |
| Julho |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |
| Setembro |  |  |  |
| Outubro |  |  |  |
| Novembro |  |  |  |
| Dezembro |  |  |  |
| Total |  |  |  |
| Certificado por: |  | Aprovado por: |  |
| Nome |  | Nome |  |
| Contador Chefe |  | Cargo |  |
| Órgão Governamental (Departamento) |  | Órgão Governamental (Departamento) |  |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 3

GOVERNO DO BRASIL

TÍTULO DO PROJETO:                                                     PROJETO N:

PROJECT DELIVERY REPORT

FUNDOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)

PARA O PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A       DE 19

(Preparado em Dólares Americanos)

|  |  |  | GASTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linha Orçamentária | Descrição | Orçamento anual | Governo | Pagamentos Diretos do PNUD | Agência Cooperadora | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 99.00 | TOTAL |  |  |  |  |  |

| Certificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- |
| Nome | Nome |
| Contador Chefe | Cargo |
| Órgão Governmantal (Departamento) | Órgão Governmantal (Departamento) |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 4

GOVERNO DO BRASIL

RELATÓRIO ANUAL DE MATERIAL PERMANENTE FINANCIADO  PELO PNUD

PROJETO                                                                                       N

Para o Ano Encerrado em 31 de dezembro de 19

| Descrição | Número de Identificação do Governo | Número de Série ou de Registro do Fabricante | Custo em Dólares Americanos |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |

Certificado por:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 5

NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO

CRONOGRAMA DE ADIANTAMENTOS

US$

A. FUNDOS ADIANTADOS ATÉ ESTA DATA

B. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS NOS PRÓXIMOS 12 MESES

i. Ao Governo

| DATA | QUANTIA |
| --- | --- |

TOTAL

ii. À Agência Cooperadora

C. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES

ALOCAÇÃO TOTAL DE ACORDO COM O

DOCUMENTO DO PROJETO (LINHA 99)

Anexo II. 	Requisitos de Auditoria para Execução Governamental de Projetos Financiados pelo PNUD

MANUAL DE PROGRAMAS E PROJETOS

REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

MPP, Seção  30503, subseção 8.0

Requisitos de Auditoria para Execução Governamental de

Projetos Financiados pelo PNUD

ÍNDICE

1.0 GERAL

1.1	Responsabilidade dos Governos

1.2	Requisitos Gerais de Auditoria

1.3	Poder de Auditoria

2.0 FINALIDADE DAS DIRETRIZES

- PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS

  - Controles Contábeis

  - Financiamento de Projetos

  - Relatórios Financeiros dos Governos

  - Relatórios, Monitoramento e Avaliação de Projetos (MAR)

  - Equipamentos dos Projetos

4.0  OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

5.0	A AUDITORIA

5.1	Relatório de Auditoria

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

5.3	Parecer da Auditoria

6.0	RESPONSABILIDADES

6.1	Responsabilidades da Sede do PNUD

6.2	Responsabilidades dos Governos

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

6.4	A Abordagem da Auditoria

7.0 FONTE DE RECURSOS PARA AUDITORIA

ANEXO: Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

ESCRITÓRIO DO BRASIL

REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

1.0	Geral

1.1 	Responsabilidade dos Governos

Os Governos que executam projetos do PNUD são responsáveis pelo gerenciamento de todos os recursos do PNUD alocados para o projeto.  Nesta condição, um governo é responsável, perante o Administrador, pela totalidade dos recursos do PNUD sob seu controle.

A administração por um determinado governo de recursos obtidos do PNUD ou através dele deve ser conduzida sob suas respectivas normas, regras, práticas e procedimentos financeiros, na medida em que propiciem um controle adequado dos recursos.  Caso as normas financeiras de um determinado governo não contenham as diretrizes requeridas, serão aplicadas as normas do PNUD.

Cada governo deverá manter as contas e os registros necessários à elaboração dos relatórios sobre a situação financeira dos fundos obtidos do PNUD ou através dele.

A fim de garantir a existência de dados requeridos pelo PNUD para fins de gerenciamento, o Administrador está autorizado a especificar as bases, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios sobre fundos obtidos do PNUD ou através dele, os quais deverão ser submetidos pelos governos.

1.2. 	Requisito Geral de Auditoria

O Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que se refere à auditoria externa, foi anexado a estes Requisitos a título de informação e deverá, mutatis mutandis, aplicar-se à auditoria de projetos executados pelo governo.

Ao Administrador caberá garantir que os governos que executam projetos do PNUD requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e submetam relatórios anuais de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e com aqueles mencionados no item 3.3 abaixo.

1.3     Poder de Auditoria

A auditoria de projetos executados pelo governo deverá ser conduzida pelo auditor legalmente reconhecido pelo governo ou por um auditor comercial credenciado pelo governo.

2.0  	Finalidade dos Requisitos

A finalidade dos presentes Requisitos de auditoria é fornecer aos auditores (daqui por diante denominados “o Auditor”) de projetos executados pelo governo o quadro financeiro, de relatórios e de auditoria do PNUD para projetos executados pelo governo, que será discutida nas seções que se seguem.

3.0 	Procedimentos para Prestação de Contas, Relatórios e Monitoramento

3.1 	Controles Contábeis

Sistemas adequados de controle deverão ser estabelecidos dentro da estrutura de gerenciamento de um projeto.  Deverá ser conduzida uma revisão do ambiente geral de controle, bem como dos controles contábeis internos específicos que estejam sendo usados para apoiar e validar transações, a fim de determinar a existência de medidas satisfatórias e garantir que estas sejam obedecidas, para evitar perdas ou detectar riscos potenciais.

a) Revisão dos Controles Gerais

O ambiente geral de controle inclui vários fatores críticos de gerenciamento de projeto que indicam se um projeto está ou não sendo executado num ambiente conducente.  Tais fatores incluem:

- Abordagem gerencial

- Estrutura organizacional

- Manutenção de registros

- Pessoal

- Delegação de tarefas

- Comunicações

- Autoridade e responsabilidade

- Políticas e procedimentos

- Revisão de Controles Contábeis Internos

Os controles internos sobre responsabilidade, autoridade, certificação, registro, documentação e divisão de tarefas são mantidos a fim de reduzir ou eliminar riscos associados às operações financeiras de um projeto.  Para o PNUD, o processo de certificação destaca-se para o PNUD como o mais significativo.

c) Certificação

Como parte do cumprimento de sua responsabilidade fiduciária  pelo gerenciamento de recursos do PNUD, os governos concordam em seguir um processo que requer do oficial designado e autorizado pelo governo (daqui por diante denominado gerência do projeto) o fornecimento de certificação escrita, que é requerida pelo PNUD à gerência do projeto para:

- Solicitações de adiantamento de fundos do projeto;

- Solicitações ao PNUD de desembolso direto de fundos do projeto; e

- Relatórios financeiros do projeto.

A função certificadora é delegada pelo órgão executor do governo ao pessoal encarregado da administração do projeto.  Tal autoridade deve ser dada por escrito.

3.2   	Financiamento de Projetos

a)Solicitações de Adiantamento de Fundos do PNUD

O financiamento de projetos é feito através de adiantamentos diretos ao governo, por meio dos quais este recebe e desembolsa fundos de projeto diretamente.  Para receber um adiantamento, a gerência de um projeto preenche e certifica um formulário de Solicitação de Adiantamento de Fundos do PNUD.  A Solicitação é submetida ao Representante Residente.

Deve haver um sistema adequado de controles internos sobre solicitações de adiantamento.  No mínimo, os controles deverão garantir que:

- O formulário seja preparado acuradamente;

- A certificação seja dada pelo oficial designado pelo governo;

- Adiantamentos prévios estejam computados; e

- Os adiantamentos solicitados estejam razoavelmente de acordo com as provisões do documento de projeto e do plano de trabalho.

b)  Solicitações de Pagamento Direto pelo PNUD

Um segundo método de financiamento de projetos executados pelo governo é através do “Pagamento Direto”.  Por esse método, a gerência do projeto pode solicitar aos representante residentes do PNUD o desembolso direto de fundos do projeto em seu nome.  Os representantes residentes podem fazê-lo diretamente de suas próprias contas bancárias ou referir a solicitação à Sede do PNUD para que a ação seja tomada.

Ao efetuar pagamentos diretos, o PNUD confia na certificação e nos controles internos e registros mantidos pela gerência de um projeto.

Ao solicitar pagamentos diretos ao PNUD, o governo preencherá um formulário de Solicitação de Pagamento Direto.  Este formulário contém a seguinte certificação:

“Pelo presente, o oficial autorizado pelo governo abaixo assinado certifica que o pagamento solicitado não foi efetuado anteriormente e que será:

- Feito de acordo com o documento do projeto;

- Efetuado para bens ou serviços que foram entregues ao governo a contento ou serão entregues de acordo com os termos e condições do contrato; e

- Feito com base em documentação original pertinente que está, ou estará, nos arquivos do governo ou do PNUD;

Documentação Original de Suporte

A documentação original de suporte poderá ser anexada à Solicitação de Pagamento Direto pela gerência do projeto ou, de outra forma, a documentação original pertinente poderá ser gerada pelo representante residente como consequência de uma Solicitação de Pagamento Direto para aquisições que produzam faturas.  Assim, as transações de pagamento direto podem ser ações de pagamento simples ou complexas.  Em cada caso, sistemas de compra adequados devem estar estabelecidos, tais como requisições e ordens de compra, ou licitações, no caso de contratos.

Os Representantes Residentes fornecerão à gerência dos projetos cópias dos Comprovantes de Desembolso e de qualquer outra documentação pertinente para todas as transações de pagamento direto realizadas.

c)   Gastos de Agências Cooperadoras

A pedido dos governos, agências executoras das Nações Unidas podem ser chamadas a executar a totalidade ou partes de um projeto.  Quando isto ocorre, as agências são denominadas agências cooperadoras.

As agências cooperadoras recebem fundos de projeto diretamente do PNUD, devido a procedimentos específicos existentes entre as agências das Nações Unidas e o PNUD.  Isto não desmerece o fato de que, no acerto entre os governos e as agências cooperadoras, fica acordado, inter alia, que elas são responsáveis, perante o governo, por todos os insumos e atividades que implementam.

3.3 	Relatórios Financeiros dos Governos

Um governo deverá gerenciar e ser responsável por todos os recursos do PNUD alocados a um projeto executado pelo governo.  Tal gerenciamento e responsabilidades se aplicam a desembolsos feitos pelos governos através dos adiantamentos recebidos, a pagamentos diretos pelo PNUD e a gastos de agências cooperadoras.  Neste sentido, os governos devem manter registros adequados para registrar transações financeiras efetuadas por outros em seu nome.

Com relação a adiantamentos, a cada trimestre do ano calendário os governos deverão preparar, certificar e submeter aos representantes residentes do PNUD o Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos.  O relatório financeiro de final de ano, denominado Combined Delivery Report - CDR  (Relatório de Prestação Combinada) é preparado pela sede do PNUD.  O CDR é a consolidação de despesas incorridas pelos governos, pagamentos diretos efetuados pelos escritórios do PNUD ou pela Sede, e gastos de agências cooperadoras.  O CDR é encaminhado às gerências de projetos executados pelo governo através dos representantes residentes do PNUD.  O CDR, quando verificado e certificado pela gerência do projeto, deverá ser submetido aos auditores para auditoria financeira.

O Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos, preparados por projeto e tipo de moeda, deverão ser submetidos ao PNUD através do representante residente até o 15o dia após o término do trimestre  A certificação de relatórios financeiros deverá ser feita pelo oficial autorizado pelo governo.

A certificação de relatórios financeiros atesta a adequação dos gastos e os saldos de projeto mantidos pelo governo.  A certificação serve também como uma reafirmação de responsabilidade caso desembolsos feitos pelo governo sejam recusados em consequência de uma auditoria.

Além da verificação de livros e registros, serão avaliados os controles internos do processo de contabilidade e submissão de relatórios, que podem incluir os seguintes itens:

- Autorização de transações;

- Registro de transações;

- Procedimentos para classificação orçamentária de transações;

- Procedimentos de encerramento; e

- Preparação de relatórios e revisão de procedimentos.

a) Verificação do Relatório de Gastos do Governo

Este relatório objetiva fornecer ao PNUD informação específica sobre a utilização de fundos do PNUD adiantados ao governo.  O relatório também mostra a quantidade de fundos do PNUD disponível a um determinado governo, por componente e linha orçamentária.  A verificação destes relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O “Orçamento Anual” indicado no relatório corresponde ao orçamento aprovado no documento de orçamento/revisão de projeto mais recente;

- O item “Despesas Acumuladas no Ano” equivale às “Despesas no Trimestre” mais as “Despesas Acumuladas no Ano” apresentadas no relatório do trimestre anterior;

- Os "Desembolsos" para cada mês mostrados na página dois do relatório estão de acordo com os livros contábeis do projeto;

- O relatório está matematicamente correto; e

- A “Certificação” do relatório está assinada pelo oficial autorizado pelo governo.

b) Verificação do relatório Situação dos Fundos/Reconciliação de Adiantamentos Pendentes

A finalidade deste relatório é mostrar a quantidade de fundos do PNUD adiantados mas ainda não desembolsados pelo governo.  A verificação deste relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O item “Adiantamento Pendente do PNUD (início do ano)” está de acordo com o saldo de fechamento do relatório do ano anterior.

- A importância em "Adiantamentos do PNUD Recebidos Neste Trimestre” está de acordo com os registros do escritório de campo.

- A importância mostrada na linha “Adiantamentos do PNUD Recebidos em Trimestre Anteriores (acumulado no ano)” é a mesma quantia que aparece na linha “Total de Fundos Recebidos do PNUD (acumulado no ano)” do relatório correspondente ao trimestre anterior.

- A importância em “Desembolsos Totais (acumulado no ano)” equivale à quantia retirada do relatório do trimestre anterior mais os desembolsos do trimestre corrente (como mostrado no Relatório de Gastos do Governo).

- A importância mostrada na linha “Adiantamento Pendente do PNUD” no Passo 1 equivale à quantia mostrada na mesma linha do Passo 2.

- O relatório está matematicamente correto.

- O relatório está certificado pelo oficial autorizado pelo governo.

3.4	 Monitoramento, Avaliação e Relatórios de Projetos

Deve-se fazer referência aos Requisitos de monitoramento, avaliação e relatórios de projetos (MAR) que estão contidos na Seção 30600 deste MPP.  Os Requisitos se aplicam igualmente aos governos que executam projetos.  É responsabilidade dos governos planejar e cumprir corretamente todos os Requisitos de MAR para os projetos sob sua execução.  Assim, uma revisão de MAR deve ser incorporada à escopo da auditoria.  O alcance da auditoria de MAR deve-se limitar à averiguação do planejamento e execução de atividades de MAR.  O documento de referência para esse exercício é o Country Program Management Plan – CPMP (Plano de Gerenciamento de Programa Nacional).  Uma cópia desse documento deve ser obtida do representante residente do PNUD antes da auditoria.

3.5 	Equipamentos de Projeto

a) Propriedade

O tipo de equipamento, além do objetivo e da duração do projeto determinam o título de propriedade.  O PNUD se reserva a propriedade quando o equipamento é altamente especializado;  quando o projeto não alcança seus objetivos; ou quando o equipamento pode ser utilizado numa fase subsequente do projeto.  Do contrário, após a entrega, o equipamento se torna propriedade do governo assim que as formalidades de transferência tenham sido concluídas ao final de cada ano.

b) Livro de Registro de Bens Duráveis

Os governos devem manter um registro de bens duráveis com o fim de registrar a aquisição e alienação de propriedades e equipamentos financiados pelo PNUD.  Tal registro deve conter informações sobre toda propriedade ou equipamento, quer adquiridos diretamente pelos governos com fundos de adiantamentos, ou pelo PNUD ou, ainda, por uma Agência Cooperadora em nome do governo.

c)  Relatório Anual de Inventário

Os governos devem executar o inventário físico anual de equipamentos duráveis, devendo submeter ao representante residente do PNUD relatórios anuais reconciliados de bens duráveis adquiridos durante o ano, dentro de 60 dias após o dia 31 de dezembro de cada ano.

d) Transferência de Equipamento

Após a submissão e verificação do relatório anual de bens duráveis, a transferência formal do equipamento ao governo será acordada entre o representante residente e o governo.  A transferência é feita através de uma troca de cartas ou de um documento de transferência.

4.0	 Objetivos e Escopo da Auditoria

O objetivo principal da auditoria de um projeto executado pelo governo é o de obter garantias razoáveis de que os recursos do PNUD estão sendo gerenciados pelo governo de acordo com:  procedimentos, normas, regulamentos e práticas financeiras governamentais; o documento de projeto; os procedimentos de implementação, monitoramento, avaliação e submissão de relatórios de projeto; e com os procedimentos de elaboração de relatórios financeiros e contábeis previstos para a execução governamental contidos nas Seções 30500 e 30600 deste Manual.

Ao gerenciar recursos do PNUD, um governo tem responsabilidade fiduciária e de observância, incluindo a adoção de procedimentos do PNUD para a elaboração e submissão de relatórios.  Assim, a auditoria de um projeto executado pelo governo deve obedecer a um conjunto de objetivos de auditoria destinados a fornecer ao PNUD garantias razoáveis de que:

- Os desembolsos do Projeto são feitos de acordo com o documento de projeto;

- Os desembolsos do Projeto são válidos e consubstanciados com documentação adequada;

- Os relatórios financeiros do Projeto são apresentados de forma justa e acurada;

- A administração do projeto mantém uma estrutura gerencial, controles internos e sistemas de registro adequados e confiáveis;

- O monitoramento e a avaliação de projeto são efetuados e os relatórios são preparados conforme as exigências; e

- A aquisição, uso, controle e alienação dos equipamentos permanentes do projeto são feitos de acordo com os Requisitos.

Como resultado, o PNUD considera como parte do escopo da auditoria de execução governamental os seguintes itens: operações e controles financeiros; adequação da estrutura gerencial; MAR; e uso e controle de equipamentos.

A auditoria deverá ser conduzida em conformidade com padrões geralmente aceitos de auditoria comum e de acordo com o julgamento profissional do Auditor.

5.0 	A Auditoria

O PNUD espera que a auditoria de projetos executados pelo governo atenda aos padrões e termos de referência estabelecidos para a Junta de Auditores Externos das Nações Unidas, descritos no Anexo I aos presentes Requisitos, “Artigo XVII dos Regulamentos Financeiras do PNUD”.

5.1 Relatório de Auditoria

Deverá ser emitido um relatório separado para cada projeto auditado.  O CDR, que é a base para a revisão financeira, deve ser assinado e carimbado pelo Auditor e anexado ao relatório de auditoria.

Inter alia, o relatório deve cobrir, particularmente, os casos em que:

- Os desembolsos não tenham sido feitos de acordo com o documento do projeto;

- Os relatórios financeiros não sejam apresentados de forma justa ou acurada;

- Os desembolsos não sejam válidos ou não estejam substanciados por documentação adequada;

- Haja falhas materiais na administração, na estrutura e nos controles;  e

- Haja certificações impróprias por parte do governo.

Os relatórios de auditoria devem ser submetidos aos governos para revisão e liberação para os representantes residentes.

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

As observações e constatações significativas devem ser mencionadas numa seção do relatório.  Tais observações e constatações devem ser discutidas com a gerência do projeto, cujos comentários serão incluídos no relatório de auditoria.

Serão feitas recomendações específicas com relação às constatações da auditoria.

5.3	Parecer da Auditoria

Um parecer da auditoria deve ser emitido para cada item do escopo da auditoria mencionado no parágrafo 4.0 acima.

Quando a revisão de um dos itens de abrangência não apresentar constatações de natureza material, deverá ser emitido um parecer sem reservas.

Quando a revisão de um dos itens de abrangência resultar em constatações de natureza material adversa, de maneira que não possam ser fornecidas garantias razoáveis sobre o gerenciamento de recursos do PNUD por parte de um determinado governo, deverá ser emitido um parecer com ressalvas.

Responsabilidades

- O processo de auditoria de projetos de execução governamental tem o objetivo de garantir que a auditoria de projetos executados pelo governo seja conduzida em conformidade com as Normas e Regulamentos financeiros do PNUD.  O processo global de auditoria requer:

- - Ação das unidades operacionais e de monitoramento da sede do PNUD;

- Ação dos governos e dos representantes residentes do PNUD nos escritórios de campo;

- Observância da abordagem de auditoria.

6.1 Responsabilidade da Sede do PNUD

a) Os Escritórios Regionais

Os Escritórios Regionais devem fazer um acompanhamento junto aos representantes residentes de modo a garantir que os processos de relatórios, prestação de contas e auditorias, além da identidade do órgão auditor proposto e da fonte de recursos para auditoria sejam determinados no estágio de formulação do projeto e incluídos em cada documento de projeto de execução governamental.  Caso tais provisões não tenham sido ainda incluídas em documentos de projeto existentes, tais documentos serão revisados para fins de conformidade.

b)  A Divisão de Finanças (DOF)

A DOF manterá, inter alia, uma base de dados completa de todos os projetos executados pelo governo, além de dados e relatórios financeiros atualizados sobre execução governamental.

A DOF garantirá que as Normas para Relatórios Financeiros e Contábeis de execução governamental estejam disponíveis a todos os governos que executam projetos. À DOF caberá monitorar o recebimento oportuno dos relatórios financeiros trimestrais dos governos e, igualmente, fornecer aos governos os “Combined Delivery Reports (CDR)” em tempo hábil.

A DOF revisará a capacidade dos governos de gerenciar as atividades financeiras de execução governamental e, quando cabível, a DOF proverá treinamento ao pessoal de projeto do governo.

c)	 Divisão de Auditoria e Revisão de Gerenciamento (DAMR)

Há uma Seção de Auditoria de Execução Governamental dentro da DAMR.  As principais funções dessa Seção são garantir a condução efetiva das auditorias de projetos executados pelo governo; conduzir revisões da modalidade enquanto gerenciada pelos governos, pela Sede e pelos representantes residentes; monitorar, avaliar e executar auditorias de projetos executados pelo governo; e fazer recomendações dirigidas à implementação da modalidade, de acordo com seus Requisitos.

6.2	Responsabilidades dos Governos

Os governos que estejam executando projetos devem observar as provisões de auditoria contidas nos documentos de projetos.  São responsabilidades primordiais dos governos: identificar e nomear o órgão auditor, financiar os custos de auditoria com recursos do governo, e garantir que a auditoria seja realizada de acordo com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e finalizada dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano.

Os governos são os receptores dos relatórios de auditoria.  Após revisá-los e comentá-los, os governos deverão encaminhar três cópias dos relatórios de auditoria aos representantes residentes.

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

Os representantes residentes do PNUD são primordialmente responsáveis por:

- Garantir que os documentos de projeto incluam a responsabilidade do governo pela contabilidade, auditoria, e identificação do órgão auditor proposto;

- Em consulta com os governos, os representantes residentes têm um papel relevante no processo de seleção dos projetos a serem auditados.

- Garantir que os governos cumpram com os Requisitos de auditoria quando projetos de execução governamental forem selecionados para auditoria;

- Garantir que três cópias dos relatórios de auditoria sejam recebidas e encaminhadas à Sede; e

- Manter um acompanhamento adequado até que constatações adversas e recomendações contidas num relatório de auditoria tenham sido corrigidas;

Três cópias do relatório de auditoria de cada projeto devem ser submetidas à Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, Sede do PNUD, no máximo 120 dias após o encerramento do ano.

6.4	A Abordagem da Auditoria

Os principais aspectos da abordagem da auditoria são:

- Seleção de projetos para auditoria;

- Monitoramento da realização da auditoria; e

- Acompanhamento das constatações e recomendações da auditoria.

a)	Critérios de Seleção

As Normas e Regulamentos Financeiros do PNUD incluem provisão para a auditoria de cada projeto executado pelo governo.  Isto também está previsto em cada documento de projeto.  Enquanto se aguarda uma revisão de tal provisão, aceita-se que a auditoria de todos os projetos de execução governamental constantes do programa de um país pode não ser viável.  Assim, através de um acordo com a Junta de Auditores das Nações Unidas, ficou estabelecido que cada governo deverá garantir que no  mínimo 80 por cento de seus gastos anuais de execução governamental sejam auditados.  A seleção de projetos a serem auditados, cujos gastos totalizariam os 80 por cento, será decidida pelos governos em consulta com os representantes residentes e, se necessário, com a DAMR.

b)	Ligação com o Auditor

A Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, fará a ligação com os auditores, assegurando, neste processo, que os auditores disponham de todas as Diretrizes, Procedimentos, Normas e Regulamentos financeiros relevantes do PNUD, e tenham acesso aos registros administrativos e financeiros da gerência do projeto.  Em essência, essa Seção garantirá que o trabalho dos auditores seja facilitado.

c)	Acompanhamento das Constatações da Auditoria

As gerências dos projetos devem garantir a tomada de ações para corrigir constatações adversas da auditoria, e a Seção de Auditoria de Execução Governamental fará o acompanhamento do assunto junto aos representantes residentes.

7.0	Fonte dos Fundos de Auditoria

Os governos são primordialmente responsáveis pelo financiamento dos custos de auditoria.  Sob circunstâncias excepcionais o PNUD poderá aprovar o uso de fundos adicionais, caso disponíveis, para cobrir custos de auditoria.

A necessidade de fundos adicionais para auditoria deve ser determinada no estágio de formulação de novos projetos e antes da realização de revisões orçamentárias de projetos em curso.  Solicitações de fundos adicionais devem ser submetidas antecipadamente ao Diretor da Divisão de Finanças, na Sede do PNUD.

PNUD/Normas e Regulamentos Financeiros/1

I.      AUDITORIA EXTERNA

Artigo XVII. Auditoria Externa

Norma 17.1: As provisões de Auditoria Externa do Artigo IXX das Normas Financeiras das Nações Unidas foram anexadas a estes Regulamentos a título de informação e deverão, mutatis mutandis, aplicar-se ao PNUD, com as seguintes exceções:

a) Os relatórios da Junta de Auditoria, juntamente com as extratos financeiros auditados e os comentários posteriores do Comitê Consultivo, deverão ser encaminhados também aos Membros do Conselho Administrativo;

b) As agências executoras que sejam também organizações do Sistema das Nações Unidas deverão encaminhar ao Administrador, para submissão ao Conselho Administrativo, contas anuais demonstrando a situação dos fundos a elas alocados pelo Administrador para a execução de atividades do PNUD.  Tais contas devem conter certificados de auditoria emitidos pelos Auditores Externos da organização, e deverão ser acompanhadas por seus relatórios, caso existam, e por cópias de qualquer resolução relevante adotada por seus órgãos legislativos ou administrativos;

c) Ao submeter as contas anuais acima ao Conselho Administrativo, o Administrador deverá tecer comentários sobre as observações substantivas da Auditoria e sobre seu acompanhamento.

d) Não obstante (b) e (c) acima, as agências executoras que sejam também agências do sistema das Nações Unidas e que tenham adotado um período financeiro bienal, mas que não recebem certificados de auditoria cobrindo as contas do primeiro ano do biênio, poderão submeter contas interinas para aquele ano.  Tais contas interinas podem não ter sido auditadas, contanto que contas auditadas sejam submetidas cobrindo os dois anos do período financeiro bienal.

Norma 17.2  O Administrador garantirá que os Governos que são agências executoras, e outras partes selecionadas para a implementação do projeto sob a Norma 8.10(e), requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e que submetam, anualmente, relatórios de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e no Artigo XV destes Regulamentos.

Anexo Informativo

REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ARTIGO XII. AUDITORIA EXTERNA

Nomeação de uma Junta de Auditores

Norma 12.1: A Assembléia Geral nomeará uma Junta de Auditores para conduzir a auditoria das contas das Nações Unidas.  Tal Junta deverá ser composta por três membros, sendo cada um deles o Auditor Geral (ou o oficial com título equivalente) de um País Membro.

Duração do mandato dos membros da Junta de Auditores

Norma 12.2: Os membros da Junta de Auditores serão eleitos para um mandato de três anos.  O mandato deverá se iniciar em 1o de julho e expirar em 30 de junho três anos depois.  O mandato de um dos Membros deverá expirar a cada ano.  Consequentemente, a Assembléia Geral elegerá a cada ano um membro que tomará posse a partir de primeiro de julho do ano subsequente.

Norma 12.3: Se um membro da Junta de Auditores cessar de desempenhar o cargo de Auditor Geral (ou título equivalente) em seu próprio país, seu mandato será encerrado imediatamente e ele será sucedido, como membro da Junta de Auditores, por seu sucessor como Auditor Geral.  Um membro da Junta não poderá ser destituído de outra forma durante seu mandato, exceto através da Assembléia Geral.

Escopo da Auditoria

Norma 2.4: A auditoria será conduzida em conformidade com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e, sujeita a quaisquer deliberações especiais da Assembléia Geral, de acordo com os termos de referência adicionais estabelecidos no anexo a estes Regulamentos.

Norma 12.5: A Junta de Auditores poderá fazer observações com respeito à eficiência de procedimentos financeiros, do sistema contábil, dos controles financeiros internos e, em geral, sobre a administração e o gerenciamento da Organização.

Norma 12.6: A Junta de Auditores será totalmente independente e responsável, tão somente, pela condução da auditoria.

Norma 12.7: O Comitê Consultivo pode solicitar que a Junta de Auditores realize certas verificações específicas e emita relatórios separados sobre esses resultados.

Instalações

Norma 12.8: O Secretário Geral fornecerá à Junta de Auditores as instalações que possam ser requeridas para a condução da auditoria.

Norma 12.9: A fim de realizar uma verificação local ou especial, ou para efeitos de economia de custos de auditoria, a Junta de Auditores poderá contratar os serviços de qualquer Auditor Geral nacional (ou título equivalente) ou de auditores públicos comerciais de reputação reconhecida, ou de qualquer outra pessoa ou firma que, na opinião da Junta, seja tecnicamente qualificada.

Norma 12.10: A Junta de Auditores emitirá um relatório sobre a auditoria de extratos financeiros e  programas relevantes relacionados à contabilidade do período financeiro, o que deverá incluir as informações que a Junta considerar necessárias a respeito de assuntos mencionados na Norma 12.5 e nos termos de referência adicionais.

Norma 12.11: Os relatórios da Junta de Auditores deverão ser transmitidos à Assembléia Geral através do Comitê Consultivo, juntamente com os extratos financeiros auditados, de acordo com qualquer orientação dada pela Assembléia.  O Comitê Consultivo examinará os extratos financeiros e os relatórios de auditoria e os encaminhará à Assembléia com os comentários que julgar apropriados.

Distribuição das atribuições da auditoria

Norma 12.12: A Junta de Auditores, sujeita à concordância do Comitê Consultivo, poderá distribuir e alternar o trabalho de auditoria entre seus membros.

REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ANEXO

Termos de referência adicionais que regem a auditoria

das Nações Unidas

- A Junta de Auditores conduzirá, em conjunto e individualmente, e conforme julgar necessário, qualquer auditoria das contas das Nações Unidas, incluindo todos os fundos fiduciários e contas especiais, de modo a assegurar-se de que:

- Os extratos financeiros estão de acordo com os livros e registros da Organização;

- As transações financeiras refletidas nos extratos estão de acordo com as Normas e Regulamentos, as provisões orçamentárias e outras diretivas aplicáveis

- Os títulos e importâncias em depósitos ou em mãos foram conferidos mediante certificado recebido diretamente dos depositários da Organização, ou através de contagem material;

- Os controles internos, incluindo a auditoria interna, são adequados à luz da extensão da confiança ali depositada;

- Os procedimentos considerados satisfatórios para a Junta de Auditoria foram aplicados ao registro de todos os ativos, passivos, excedentes e deficits.

- A Junta de Auditoria será o único juiz da aceitação, em parte ou no todo, das certificações e declarações emitidas pelo Secretário Geral, e poderá proceder, a seu critério,  ao exame e verificação detalhados de todos os registros financeiros, incluindo aqueles relativos a suprimentos e equipamentos.

- A qualquer momento conveniente, a Junta de Auditores e sua equipe terão acesso irrestrito a todos os livros, registros e outros documento que, na opinião da Junta de Auditores, sejam necessários para a realização da auditoria.  Informações classificadas como privilegiadas consideradas pelo Secretário Geral (ou os oficiais superiores por ele designados) como necessárias à Junta para fins da auditoria, bem como informações classificadas como confidenciais, devem ser disponibilizadas  A Junta de Auditores e sua equipe respeitarão a natureza privilegiada e confidencial de qualquer informação assim classificada que lhes tenha sido disponibilizada, e não farão uso da mesma exceto se diretamente ligado à realização da auditoria.   A Junta poderá levar ao conhecimento do Secretário Geral qualquer recusa de informação classificada como privilegiada que, em sua opinião, fosse requerida para fins da auditoria.

- A Junta de Auditores não terá poder para desautorizar itens nas contas, mas levará ao conhecimento do Secretário Geral, para a ação apropriada, qualquer transação que levante dúvidas sobre sua legalidade ou conveniência.  Objeções da auditoria a estas ou quaisquer outras transações, que surjam durante o exame das contas, deverão ser imediatamente comunicadas ao Secretário Geral.

- A Junta de Auditores (ou os oficiais que a mesma queira designar) emitirá e firmará um parecer sobre os extratos financeiros, nos seguintes termos:

“Nós examinamos os seguintes extratos financeiros anexos, numerados de ... a ..., devidamente identificados, e as tabelas relevantes de (nome do órgão) correspondentes ao período financeiro encerrado em 31 de dezembro de 19...  Nosso exame incluiu uma revisão geral dos procedimentos contábeis e tantos testes dos registros contábeis e outros documentos comprobatórios quantos consideramos necessários nestas circunstâncias.”

E que declare, quando apropriado, se:

- os extratos financeiros representam fielmente a posição financeira conforme assentado ao final do período e os resultados de suas operações no período então encerrado;

- os extratos financeiros foram preparados de acordo com os princípios contábeis declarados;

- Os princípios contábeis foram aplicados em base consistente com aqueles do período fiscal precedente;

- As transações estavam de acordo com os Regulamentos Financeiros e com a autoridade legislativa.

- O relatório da Junta de Auditoria à Assembléia Geral sobre as operações financeiras no período devem mencionar:

- O tipo e a abrangência de seu exame;

- Assuntos que comprometam a integridade ou a acuidade das contas, incluindo, caso apropriado:

- Informações necessárias para a correta interpretação das contas;

- Quaisquer importâncias que deveriam ter sido recebidas, mas que não foram incluídas nas contas;

- Quaisquer importâncias com obrigações legais ou contingentes que não tenham sido registradas ou refletidas nos extratos financeiros;

- Gastos não substanciados adequadamente;

- Se livros contábeis adequados foram ou não mantidos – caso haja, na apresentação dos extratos, desvios de natureza material com relação aos princípios contábeis geralmente aceitos e aplicados de modo consistente, tais desvios devem ser revelados.

- Outros assuntos que devam ser levados ao conhecimento da Assembléia Geral, tais como:

- Casos de fraude ou fraude presumível;

- Gasto perdulário ou impróprio dos fundos ou outros bens da Organização (não obstante o fato de que a contabilidade referente à transação possa estar correta);

- Gastos que possam comprometer a Organização a assumir dispêndios monetários futuros em larga escala;

- Qualquer deficiência no sistema geral de regulamentações detalhadas que regem o controle de recebimentos e gastos ou de suprimentos e equipamentos;

- Gastos em desacordo com a intenção da Assembléia Geral após a provisão de transferências devidamente autorizadas no orçamento;

- Gastos em excesso ou verbas alteradas por transferências devidamente autorizadas no orçamento;

- Gastos em desacordo com a autoridade que os rege;

- A acuidade ou não dos registros de suprimentos e equipamentos, conforme determinado através de inventário e de exame dos registros;

e) Se apropriado, transações justificadas em anos anteriores, a respeito das quais outras informações tenham sido obtidas, ou transações a serem efetuadas em anos seguintes, e sobre as quais é conveniente que a Assembléia Geral tenha conhecimento antecipado;

- A Junta de Auditores poderá fazer tantas observações com respeito às constatações resultantes da auditoria, e tantos comentários sobre o relatório financeiro do Secretário Geral quantos julgue necessários à Assembléia Geral ou ao Secretário Geral.

- Quando o escopo da auditoria realizada pela Junta de Auditores for restrita, ou quando a Junta não puder obter documentação suficiente, ela se referirá ao assunto em seu parecer e em seu relatório, esclarecendo no relatório as razões para seus comentários e seu efeito sobre a posição financeira e as transações financeiras registradas.

- Em nenhum caso, a Junta de Auditoria incluirá críticas em seu relatório sem primeiramente proporcionar ao Secretário Geral uma oportunidade adequada de explicação sobre o assunto em observação.

- Não será exigido da Junta menção a qualquer tópico referido anteriormente caso, em sua opinião, tal tópico seja insignificante sob todos os aspectos.

Anexo III. 	Cronograma de Trabalho da Assistência Preparatória BRA/04/016

| ## Resultados / Produtos | 2004 |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M |
| Resultado 1. Elaboração e revisão dos Termos de Referência necessários para a execução da Assistência Preparatória e da Fase Principal do Projeto BRA/04/016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 1.1. Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito do MCT elaborados e/ou revisados por especialista | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 1.2. Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da SEAE/MF elaborados e/ou revisados por especialista na área de comércio exterior e defesa da concorrência | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 1.3. Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal elaborados e/ou revisados por especialista | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 1.4. Termos de Referências para as atividades a serem executadas no âmbito da SUSEP durante o segundo ano de execução do Programa, elaborados | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Produto 1.5. Termos de Referências para as atividades a serem executadas no âmbito da SPE durante o período de execução do Programa, elaborados | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2. Disponibilização de insumos técnicos, estudos e diagnósticos necessários à adequada execução da Fase Principal do PACE – Projeto de Assistência à Implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.1. Diagnóstico sobre os procedimentos de abertura e fechamento de empresas no Brasil e propostas para formalização de microeempredores, elaborado (SPE) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.2. Diagnóstico sobre segurança jurídica do arrendamento mercantil (leasing), com vistas ao futuro aperfeiçoamento dos aspectos de concorrência no setor bancário, custo do capital e intermediação financeira, elaborado (SPE) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.3. Workshop para discussão dos diagnóstico a que se refere o Produto 2.2, realizado (SPE) |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.4. Desenho do Fluxo Processual do DPDE/MJ, com vistas à implantação de Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento Processual do setor, elaborado (SDE) |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.5. Relatório contendo o diagnóstico da situação e a proposta de Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento Processual do DPDE/MJ, elaborado (SDE) |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Produto 2.6. Documento composto de diagnósticos, recomendações de ações, resultados a serem alcançados e indicação da assistência técnica necessários à preparação do Plano de Desenvolvimento Institucional da SUSEP, elaborado |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.7. Inventário de Nanotecnologia, elaborado (MCT) |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.8. Sistema de Dados do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo modelado (MCT) |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.9. Metodologia de Extensionismo elaborada (MCT) |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.10. Diagnóstico Social local elaborado e localidades dos CIDs determinadas (MCT) |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.11. Relatório do fluxo processual de instrução de processos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE, elaborado |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.12. Relatório do fluxo de decisão de processos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE, elaborado |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.13. Relatório sobre gargalos e pontos críticos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE, elaborado |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Produto 2.14. Categorias de documentos a serem inseridos no banco de dados com volumes respectivos, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE, definidas |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.15. Processos de coleta dos documentos/digitalização de arquivos, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE, definidos |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.16. Equipamentos necessários para a implantação do banco de dados, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE, definidos |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.17. Programas escolhidos para suporte do banco de dados, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE, definidos |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.18. Procedimentos e metodologia para futura realização de diagnóstico qualitativo e quantitativo sobre a resolução de litígios particulares através do Poder Judiciário, especificados (SRJ) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.19. Procedimentos e metodologia para futura realização de diagnóstico qualitativo e quantitativo sobre a resolução de litígios envolvendo o Poder Público através do Poder Judiciário, especificados (SRJ) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.20. Estudo para desenvolvimento do Plano Estratégico das Aduanas, elaborado (SRF) |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2.21. Estudo para modernização dos procedimentos de aduana, elaborado (SRF) |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 3. Instrumentalização da Unidade de Execução de Programa (UEP) da SUSEP e da Unidade de Coordenação de Projeto (UCP) do MCT para a adequada e eficiente execução do Programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 3.1. Integrantes da UEP/SUSEP capacitados e treinados nas regras de execução de Programas do BIRD e do PNUD | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 3.2. Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados nas regras de execução de Programas do BIRD | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 3.3. Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados nas regras de execução de Programas implementados pelo PNUD | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 3.4. Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados no Sistema Operacional do MF, em procedimentos administrativos financeiros e em elaboração de planilhas e relatórios | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 3.5. Integrantes do MCT – das Secretarias, da Coordenação de Orçamento e da Área de Logística da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – capacitados e treinados para os procedimentos de execução de desembolso e licitações |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 4. Elaboração e aprovação do Documento de Projeto (PRODOC) de Cooperação Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 4.1. Proposta do Projeto de Cooperação Técnica com o PNUD, elaborada | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 5. Apoio à UCP/MF para a adequada coordenação, execução e gerenciamento do Programa BRA/04/016 – PACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 5.1. Atividades administrativas e financeiras do Programa PACE devidamente executadas e acompanhadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Produto 5.2. Execução das atividades administrativas e financeiras do Programa PACE devidamente supervisionada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Produto 5.2. Execução das atividades administrativas e financeiras do Programa PACE devidamente supervisionada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

- Anexo IVa. 	Organograma do Ministério da Fazenda

- Anexo IVb. 	Organograma da UCP/MF

Unidade de Coordenação do Programa – UCP/SPE

Coordenação Geral

Área Administrativa Financeira

Área Técnica

PNUD

ABC

- Anexo V. 	Termos de Referência (TOR) dos consultores a serem contratados

- No decorrer da execução da Assistência Preparatória, e tão logo sejam definidos os perfis dos consultores necessários para a consecução dos produtos previstos, os correspondentes Termos de Referência serão elaborados, revisados e – após recebida a devida não objeção do órgão financiador – submetidos à Agência Brasileira de Cooperação para apreciação.

- Os Termos de Referência conterão as seguintes informações:

- Título e código do Projeto

- Período do trabalho a ser desenvolvido

- Antecedentes

- Linha orçamentária para remuneração do(s) profissional(is)

- Resultado/Produto relacionado à consultoria

- Função no Projeto

- Objetivos da consultoria

- Quantidade de profissionais necessários

- Descrição das atividades a serem executadas

- Produtos esperados

- Insumos

- Supervisor/Pessoa responsável pela contratação

- Vigência do contrato e prazos de entrega

- Valor de referência

- Local(is) onde serão desenvolvidas as Atividades/Produtos e duração dos trabalhos

- Qualificação profissional

- Condições de pagamento

- Anexo VI.	Special Implementation Procedures for Cost Sharing Derived from World Bank Group Operations

STANDARD WORLD BANK GROUP COST SHARING ANNEX

June 22, 2000 Update of the Version Approved

by the UNDP and the World Bank

on February 11, 1994

All such Project Documents signed between the Government and UNDP will contain standard text in the Chapter “Legal Framework” as follows:

“This UNDP Project is (partially) funded from resources made available to the Government by the World Bank Group under Loan/Credit/Technical Cooperation (TC) Agreement No.      , <Insert Date> (hereinafter called the World Bank Agreement), between the Government of the Federative Republic of Brazil and the World Bank Group and will be implemented in accordance with the provisions of this Project Document and the “Special Implementation Procedures” Annex       attached hereto, which is an integral part of this Project Document.”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANNEX X:  “SPECIAL IMPLEMENTATION PROCEDURES FOR COST SHARING DERIVED ROM WORLD BANK GROUP OPERATIONS”

UNDP Project Document No.: BRA/02/008

Title: CVM Institutional Modernization

between the Government of the Federative Republic of Brazil (the Government)

And the United Nations Development Programme (UNDP)

A.	RELATIONSHIPS BETWEEN UNDP, THE GOVERNMENT AND THE WORLD BANK GROUP

1.	The Government and UNDP have agreed to cooperate in the implementation of this UNDP Project hereinafter called the UNDP Project which is (partly) funded from resources made available to the Government by the World Bank Group under the agreement specified in the “Legal Framework” section of this Project Document. The Government has agreed that these funds will be provided to UNDP on a cost-sharing basis. The sources of financing for this Project are as follows:

| (A) The Government | US$ |
| --- | --- |
| i. From own Resources |  |
| ii. From World Bank Group |  |
| iii. In kind |  |

| (B) UNDP | US$ |
| --- | --- |
| i. From own resources |  |
| ii. From Third Party |  |
| iii. In kind |  |

2.	The Government shall maintain overall responsibility for the execution of the UNDP Project. In accordance with UNDP’s rules, applicable to this UNDP project, the Government is responsible for selecting the implementation procedures applicable thereto, which are the same as the implementation provisions set forth in the World Bank Agreement.

3.	The Government shall obtain the World Bank Group’s “no objection” before making any substantial changes in the UNDP Project, such as its objectives, activities, implementation arrangements, budget, etc. Simple annual budget rephasings need not be cleared with the World Bank Group, which will be informed of such changes by the Government.

4.	The Government and UNDP have agreed to designate a “National Executing Institution” as the executing agency for the UNDP Project, which shall be the same as the agency designated for the execution of the project under the World Bank Agreement, if applicable. The National Executing Agency shall have the overall responsibility for procuring UNDP Project inputs, including preparation of Terms of Reference, the processing of bid invitations and evaluations and selection of consultants. UNDP shall assist the National Executing Agency in the execution of the UNDP Project and may provide support services to it in accordance with the rules and regulations of UNDP.

B.	THE COST SHARING CONTRIBUTION

5.	The Cost Sharing Contribution as set forth in paragraph A1 of this Annex shall be utilized by the Government to defray the cost of inputs under this Project Document, [and the cost of support services relating thereto incurred by the UNDP field office].  The level of activities and responsibilities of UNDP as set out in this Project Document shall be dependent on receipt by UNDP of the Cost Sharing Contribution and the Government cash contribution, if any, in the amounts specified in the budget of this Project Document. All financial accounts shall be expressed in US Dollars. The category in Schedule 1 of the World Bank Loan/Credit Agreement (or the category in an analogous section of any other applicable World Bank agreement) to be drawn upon to cover the cost of each activity listed in the UNDP Project budget is also indicated either in the cost Sharing payment schedule or in the UNDP Project Budget.

6.	The systems of UNDP should have the ability to track the following:

- Cash Receipts – by funding source;

- Cash Disbursements – by category of Schedule 1 of the World Bank Loan/Credit Agreement (or the analogous section of any other applicable World Bank Agreement), project component and sub-component, funding source, type of expenditure (local vs. foreign) and geographic location (if applicable);

- Special Account (SA) – payments, replenishments, bank account statements and reconciliation;

- Actual expenditures vs. Budget;

- Contract expenditures and procurement management;

(f)	Performance monitoring indicators.

This should enable UNDP to provide the Government with all necessary information to prepare Project Management Reports (PMRs) in accordance with the World Bank’s Project Financial Management Manual (Exposure Draft, February 1999).

7.	The Government provides all appropriate World Bank Group project documents to UNDP, including but not limited to relevant sections of the following:  (a) the World Bank Agreement; (ii) the Project Appraisal Document (PAD); and (iii) the Project Implementation Plan.

8.	The Government may choose any of the following methods of payment for the Cost Sharing Contribution:

(a)	Payment by the Government from (i) its own resources or (ii) the Special Account (in the World Bank Agreement, if any); or

(b)	Direct payment by the World Bank Group upon the Government’s request (not available under PMR-based disbursement).

9.	Separate schedules of payments attached to the UNDP project budget are included for each source of cost sharing. The schedule of payments includes a realistic estimate of an appropriate amount of the advance payment for a period not exceeding six months. This estimate is based on Work Plan prepared by the Government, and agreed by the World Bank Group. This advance will be used as a revolving fund for project expenditures and will be replenished upon receipt from the Government of a request based on actual expenditures reported by UNDP. Replenishment requests should be submitted monthly, or quarterly when PMR based disbursement is used. The advance will be recovered commencing six months prior to the loan/credit/grant closing date. This information will be presented in the format set forth in the World Bank Group’s “disbursement Letter” to the World Bank Group’s borrower.

10.	UNDP shall cover it’s administrative expenses by charging the amount (stated on budget line 158) in relation to the expenditures under this Project Document originating in the Contribution.  In accordance with UNDP rules and regulations, this amount shall be utilized by UNDP in reimbursement for support services required under this Project Document. These services may include accounting, payroll, financial reporting, computer time, secretarial and other assistance.  Any increase or decrease in the amount of the administrative costs resulting from increases or decreases in the amount of the UNDP Project will be mutually agreed by the Government and UNDP

11.	If, for whatever reason, the amounts deposited by the Government shall be insufficient to defray the cost of the inputs agreed to under this Project Document, UNDP shall inform the Government with a view to securing additional financing. Should such further financing not be available, the assistance to be provided under this Project Document may be reduced, suspended or terminated by UNDP, after appropriate discussion with the Government and the World Bank Group.

12.	Any interest earned on the undisbursed funds received in accordance with paragraph 8 of this annex does not accrue to the project account. It reverts to UNDP’s Country Programme.

13.	Under nationally executed projects, it is the responsibility of the Government to carry out an independent audit of all funds under this Project Document.  UNDP shall make available to the Government all financial and other information that may be required in connection with such an audit. UNDP retains the right to carry out additional audits in accordance with its audit rules and practices.

14.	UNDP will make payments and record expenditures at the Official UN Rate of Exchange in effect on the date of the transaction.

C.	PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

15.	The Government has agreed to carry out all procurement activities required for the execution of the World Bank cost shared portion of the UNDP Project in accordance with the provisions of the World Bank Agreement, the World Bank Guidelines on the “Selection and Employment of Consultants” and “Procurement”, as applicable. World Bank standard bidding documents will be used. However, UNDP standard documents may be used in all cases where World Bank documents do not exist, subject to the World Bank Group’s Agreement. Contracting and Procurement steps are set forth in the attached tables. The contracts to be signed by UNDP will include special additional clauses agreed with the Bank to preserve UNDP special legal status.

16.	UNDP shall not provide support services with respect to the contracting of consultants, placing of goods orders or making related payments without the specific agreement of the National Executing Agency. The National Executing Agency will not request UNDP’s support without having obtained the World Bank Group’s “no objection”, when required under the World Bank Agreement.

17.	All consultants will report to and will be supervised by officials designated by the National Executing Agency. In the case of unsatisfactory performance by any consultant, the Government and UNDP shall carry out consultations on the matter. The Government is responsible to carry out consultations with the World Bank Group on the matter and on contemplated action, if any, in respect thereto.

D.	GOODS

18.	Equipment, supplies, and other property (the goods) financed from the contribution shall be adequately insured at all times and the ownership thereof shall vest in UNDP until delivery and/or installation at the Project site. Transfer of ownership to the government will be made ensuring that:  (a) all such goods shall be used exclusively in support of the Project under the World Bank Agreement during its implementation and thereafter be retained by the respective beneficiary agency; and (b) the Government assumes full responsibility of the maintenance of such goods and the provision of adequate insurance.

19.	Procurement Plan. The National Executing Agency with the assistance of UNDP will prepare a procurement plan for the project, agreed by the Government and covering as a minimum the next year. The plan will be updated every six months on a rolling basis and submitted to the World Bank Group by the Government for approval. This plan should include: a list of contracts to be procured; estimated contract costs; schedule for bidding; and method of procurement or selection of the consultants.

20.	Post-Procurement Review and Procurement Audits. Each contract for goods and services not subject to prior review by the Bank as stipulated in the World Bank Agreement will be subject to examination by sampling by auditors selected by the World Bank and by Bank Group supervision missions. The National Executing Agency, with the assistance of UNDP, shall, in a timely manner, make available to the auditors all information that may be required in connection with such an audit. To facilitate procurement supervision, review and procurement auditing, UNDP and the National Executing Agency will keep records of all procurement activities. These records will include: (i) public notices of bidding opportunities; (ii) bidding documents and addenda; (iii) bid opening information; (iv) bid evaluation reports; (v) formal appeals by bidders and outcomes; (iv) signed contract documents and addenda and amendments; (vii) records on claims and dispute resolutions; (viii) records of time taken to complete key steps in the process.

E.	REVIEW

21.	The UNDP Project shall be subject to a review process at least once a year for long-term projects. The government shall invite the World Bank Group to participate. The Government shall invite UNDP to participate in the review process of the World Bank Project of which UNDP project forms part.

F.	COMPLETION

22.	UNDP shall return to the Loan or Credit or Technical Cooperation  account, prior to the closing date specified in the World Bank Agreement, any unutilized funds out of payments that were made from the Loan/Credit Technical Cooperation account. The Government will inform UNDP of any extension to the closing date agreed to by the World Bank Group.

G.	TERMINATION

23.	This Project Document shall cease to be in force thirty days after either of the parties may have given notice in writing to the other party of the decision to terminate the agreement. The Government shall consult with the World Bank Group prior to giving any termination notice, or immediately after receiving any notice from the UNDP, as the case may be.

Introduction

UNDP Cost Sharing (CS) Project Documents shall be signed by the UNDP Resident Representative.

The respective responsibilities and average lapse times for contracting consultants and procuring equipment are set forth in the following tables.

Table 1

Individual Consultants (International)

The responsibilities of the National Executing Agency and UNDP with respect to engaging individual consultants shall be as follows [MARK THE GOVERNMENT OR UNDP COLUMN AS APPROPRIATE]:

| Government | UNDP | Activity | Average Lapse Time To Take Action (Working Days) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preparation of Terms of Reference |  |
|  |  | Review/revision of Terms of Reference |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to TOR |  |
|  |  | Preparation of proposed shortlist (if required) |  |
|  |  | Approval of shortlist |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to shortlist |  |
|  |  | Selection of consultants |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to selection |  |
|  |  | Contract Negotiation |  |
|  |  | Contract Signing |  |
|  |  | Contract administration, including travel authorization/arrangements |  |
|  |  | Technical supervision of consultants |  |
|  |  | Evaluation of work-progress |  |
|  |  | Review/approval of final report |  |
|  |  | Payment |  |
|  |  | Contract Signing |  |
|  |  | Project Management Report preparation (required under LACI) |  |

TABLE 2

Individual Consultants (National)

- The responsibilities of the National Executing Agency and UNDP with respect to engaging individual consultants shall be as follows [MARK THE GOVERNMENT OR UNDP COLUMN AS APPROPRIATE]:

| Government | #### UNDP | Activity | Average Lapse Time To Take Action (Working Days) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preparation of Terms of Reference |  |
|  |  | Review/revision of Terms of Reference |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to TOR |  |
|  |  | Preparation of proposed shortlist (if required) |  |
|  |  | Approval of shortlist |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to shortlist |  |
|  |  | Selection of consultants |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to selection |  |
|  |  | Contract Negotiation |  |
|  |  | Contract Signing |  |
|  |  | Contract administration, including travel authorization/arrangements |  |
|  |  | Technical supervision of consultants |  |
|  |  | Evaluation of work-progress |  |
|  |  | Review/approval of final report |  |
|  |  | Payment |  |
|  |  | Contract Signing |  |
|  |  | Project Management Report preparation (required under LACI) |  |

TABLE 3

##### Consulting Firms

The responsibilities of the National Executing Agency and UNDP with respect to engaging consulting firms shall be as follows [MARK THE GOVERNMENT OR UNDP COLUMN AS APPROPRIATE]:

| Government | #### UNDP | Activity | Average Lapse Time To Take Action (Working Days) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preparation of Terms of Reference |  |
|  |  | Review/revision of Terms of Reference |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to Terms of Reference |  |
|  |  | Advertising (if required) |  |
|  |  | Pre-qualification (if required) |  |
|  |  | Preparation of proposed shortlist |  |
|  |  | Approval of shortlist |  |
|  |  | Securing World Bank's "no objection" to shortlist |  |
|  |  | Preparation of RFP/ |  |
|  |  | Securing Bank’s “no objection” to RFP |  |
|  |  | Evaluation of proposals |  |
|  |  | Securing Bank’s “no objection” to evaluation report(s) and recommended award |  |
|  |  | Contract Negotiation |  |
|  |  | Securing the World Bank's "no objection" to negotiated contract |  |
|  |  | Award of contract |  |
|  |  | Contract administration |  |
|  |  | Technical supervision and evaluation |  |
|  |  | Payment to consultants |  |
|  |  | PMR Report preparation |  |

TABLE 4

##### Procurement of Goods

The responsibilities of the National Executing Agency and UNDP with respect to procuring goods shall be as follows [MARK THE GOVERNMENT OR UNDP COLUMN AS APPROPRIATE]:

| Government | UNDP | Activity | Average Lapse Time To Take Action (Working Days) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preparation of list of goods to be procured |  |
|  |  | Preparation of detailed specifications |  |
|  |  | Finalization of specifications |  |
|  |  | Secure World Bank's "no objection" to specs |  |
|  |  | Preparation of bidding documents (including specs) |  |
|  |  | Review/Revision of bidding documents |  |
|  |  | Securing the World Bank’s “no objection” to bidding documents |  |
|  |  | Advertising (if required) |  |
|  |  | Pre-qualification (if required) |  |
|  |  | If pre-qualification: preparation of proposed shortlist |  |
|  |  | If pre-qualification: approval of shortlist |  |
|  |  | If pre-qualification: concurrence with approved shortlist |  |
|  |  | If pre-qualification: securing World Bank’s “no objection” to shortlist |  |
|  |  | Issuing bidding documents |  |
|  |  | Evaluation of bids |  |
|  |  | Recommendation for award |  |
|  |  | Concurrence with recommendation |  |
|  |  | Securing World Bank’s “no objection” to award |  |
|  |  | Award of contract |  |
|  |  | Contract preparation, negotiation and signing |  |
|  |  | Placing purchase order |  |
|  |  | Inspection and shipment |  |
|  |  | Customs clearance |  |
|  |  | Receipt and acceptance of equipment |  |
|  |  | Payment to supplier |  |
|  |  | Project Management Report preparation |  |

TABLE 5

##### Training Activities

The responsibilities of the National Executing Agency and UNDP with respect to conducting training activities shall be as follows [MARK THE GOVERNMENT OR UNDP COLUMN AS APPROPRIATE]:

| Government | UNDP | Activity | Average Lapse Time To Take Action (Working Days) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preparation of training plan |  |
|  |  | Securing World Bank's "no objection" to plan |  |
|  |  | Designing requirements for specific training |  |
|  |  | Selection of candidates |  |
|  |  | Securing World Bank's "no objection" to candidates |  |
|  |  | Confirming language abilities of candidates (if required) |  |
|  |  | Identification of appropriate programs |  |
|  |  | Placement |  |
|  |  | Travel arrangements |  |
|  |  | Financial arrangements for trainees and institutions |  |
|  |  | Monitoring of performance |  |
|  |  | Logistical support and insurance |  |

TABLE 6

Financial Administration

The responsibilities of the National Executing Agency and UNDP with respect to accounting and financial administration of the Project shall be as follows [MARK THE GOVERNMENT OR UNDP COLUMN AS APPROPRIATE]:

| Government | UNDP | Activity | Average Lapse Time To Take Action (Working Days) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preparation of Annual Workplan on which project budget is based |  |
|  |  | Securing World Bank's "no objection" to Annual Workplan |  |
|  |  | Preparation and Issuance of Loan Withdrawal Application, with PMR (if applicable) |  |
|  |  | Maintenance of separate ledger account for project funds |  |
|  |  | Annual Review of progress against workplan and agreement on necessary budget revisions |  |
|  |  | Request World Bank's "no objection" to project document amendments including substantive budget revisions |  |
|  |  | Preparation of annual financial statements for presentation to auditors |  |
|  |  | Audited statements |  |
|  |  | Final audit report |  |
|  |  | Closure of accounts and return of unspent balance to loan account |  |

CHECKLIST

UNDP WORLD BANK LOAN

FINANCED COST SHARING ARRANGEMENTS (CSAs)

UNDER NATIONAL EXECUTION

I.	BACKGROUND

1.	The issues set forth below have required clarification during the first years of implementation of the Standard Annex to UNDP Nationally Executed Cost Sharing Project Documents agreed between the Bank and UNDP in February 1994.  This Checklist is intended to provide guidance to UNDP Country Office staff and Bank Task Managers TM(s). It has been agreed in its current form by UNDP and the Bank'.

2.	In accordance with UNDP rules, the Government is responsible for selecting the implementation procedures applicable to Nationally Executed Cost Sharing Projects. Those procedures are the same as the implementation provisions set forth in the Bank loan agreement, as indicated in paragraph 2 of the Cost Sharing Annex. This is the basis for the Standard Cost Sharing Annex and this Checklist.

II. 	APPROVAL OF CSA DOCUMENTS

3.	The Bank’s and UNDP’s policy is that the use of UNDP to support  borrowers to ensure efficiency and transparency in the management and implementation of projects should reinforce the development of capacity in the borrower’s National Executing bodies and, thereby, reduce the dependence on such support over time.  Consequently when UNDP’s support is requested by Government, UNDP’s intervention will include capacity development measures for the relevant National Executing bodies, including benchmarks and indicators to assess progress according to an agreed capacity monitoring plan. .

4.	CSAs are acceptable to the Bank on a sole source basis if either: (a) upon the Government’s request, the Bank agrees that provisions of paragraphs 3.9 and 3.13 of the Bank’s “Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers” (January 1997, revised September 1997, revised September 1997 and January 1999; the “Consultant Guidelines”) have been complied with; or (b;UNDP services are paid for with proceeds other than from the World Bank loan.

5.	Future Projects and Projects under Preparation: the decision to retain UNDP to support the borrower in implementing the project will be taken on a case by case basis, based on the sole source criteria set forth in the Consultant Guidelines mentioned above. The participation of UNDP in project implementation will be justified in the Bank’s appraisal document and the degree of its participation will also be described. The appraisal document should identify the reasons for using UNDP and propose how to create the local institutional capacity to avoid perpetuating such use. The actions proposed to create local institutional capacity could be included in the project or in the Country Assistance Strategy (CAS) dialog between the Bank and the Government. This would apply to future projects.

6.	Ongoing Projects: In the case of ongoing projects and projects in advanced stage of preparation, UNDP can be retained to support the borrower in implementing the project under the same conditions as set forth in para. 4 above, i.e. in cases where UNDP is the only organization that can offer the services needed for that specific case; in cases of emergencies; in cases where the assignment is very small (under $100,000); or when the borrower wishes to finance the cost associated with UNDP (their overhead).

7.	CSA Project Documents should be amended as needed to ensure consistency between the standard UNDP text and the CSA Annex. The Annex in turn assures consistency between the UNDP CSA Project Document and the Loan Agreement.

8.	When there is a possibility that the Government may wish to replace UNDP grant financing with a Government Cost Sharing Contribution from a Bank operation, Bank procurement procedures should be followed by the Government to ensure eligibility for subsequent Bank reimbursement.

9.	Borrower requests for cost sharing arrangements for the sole purpose of avoiding taxes are unacceptable to UNDP and to the Bank.

III. 	CONTRACTING OF CONSULTANTS (Cost Sharing Annex; Para 15)

10.	The Bank's applicable Standard  Request for Proposals for consultant services  is mandatory for all contracts with consulting firms whenever competitive selection procedures are used. To the extent other mandatory forms for smaller contracts with firms are developed by the Bank they too must be used with the agreement of the Bank. In the absence of such mandatory forms, UNDP or other contract forms acceptable to the Bank may be used. It is expected that non-mandatory model contract forms will be developed by the Bank for individual consultants. The contracts to be signed by UNDP will include special additional clauses agreed with the Bank to preserve UNDP special legal status.

11.	When UNDP's Standard Consultant Contract is used, most references to the UNDP Resident Representative, such as in the “Recision” clause, should be eliminated and replaced with the government executing agency, which is substantively responsible for the project implementation.

12.	The UNDP will not process contracts on behalf of the government executing agencies without a copy of the Bank's "no objection" when this is required.  The Bank will send its "no objection" to the government executing agency with a simultaneous copy to UNDP to expedite the contracting process. No additional reviews by the UNDP Country Office are needed. However, if the salary proposed for a local consultant is significantly out of line with UNDP's local fee scales, or any other issue requires clarification, the UNDP will bring this to the attention of the government and the Bank preferably by phone and preferably prior to the giving of the Bank's “no objection”.

13.	With respect to international consultants it is noted that the costs of some consulting firms and individuals may be relatively high when compared to fees normally acceptable under UNDP procurement guidelines. Such high fees do not necessarily preclude the Bank's approval, provided the consultants have been selected for an assignment on the basis of technical merit. However, if UNDP has concerns about such fees, the Bank should be consulted.

14.	Most Loan Agreements establish a threshold for the hiring of consultants below which the Bank's “no objection” need not be sought by the borrower. UNDP's role when the Bank's "no objection" is not required should be established prior to signing the Cost Sharing Document. If the borrower agrees that UNDP's usual contract review procedures will be followed, this should be explicitly stated in the table attached to the CSA Annex. UNDP approvals should be carried out as expeditiously as possible.  For contracts below the threshold for the Bank's review which the Government wishes to be processed by UNDP, the borrower remains obligated to absorb the cost from its own resources if the contract is later declared ineligible for financing by the Bank.

15.	Whenever the Bank's "no objection" has been given, in accordance with UNDP's rules applicable to national execution, it is not mandatory for the UNDP Country Office to submit the same contract for review by either the UNDP Country Office Contracts Committee (contracts between $30,000 and $100,000) or the Contracts Committee at UNDP Headquarters (contracts over $100,000).

16.	Contracts of more than one year maybe signed since UNDP's Directive

UNDP/PROG/93/5 of December 17, 1993 does not apply when the Government as Executing Agency is involved in the selection of goods and services.

- PROCUREMENT OF GOODS(Cost Sharing Annex, Para 18

17.	The method of purchase of goods, including contract value thresholds, specified in the Loan Agreement (e.g. ICB, LB, NCB) shall be followed. The Bank's standard bidding documents and standard bidding documents for national competitive bidding agreed between the Bank and Borrowers must be used where they exist. . The contracts to be signed by UNDP will include special additional clauses agreed with the Bank to preserve UNDP special legal status.

18.	When the borrower requires UNDP's assistance in drawing up technical specifications, research on alternative specifications, or verification of compatibility of various types of equipment, the UNDP Country Office may request external assistance if the technical expertise does not exist in the Country Office.

19.	Whenever the Bank's “no objection” has been given, in accordance with UNDP's rules applicable to national execution, it is not mandatory for the UNDP Country Office to submit the same proposal to the local Contracts Committee or to the Contracts Committee at UNDP Headquarters. Loan Agreements generally provide monetary contract thresholds below which Bank prior review of procurement of goods is not required. These thresholds vary widely from operation to operation. It should be determined prior to CSA signing whether the government wishes the UNDP Country Office to review such equipment purchase requests. For procurement of goods below the threshold for Bank review, the borrower remains obligated to absorb the cost from its own resources if the item purchased is later declared ineligible for financing by the Bank.

V.	WORKS

20.	The principles stated above for contracting of consultants and procurement of equipment apply equally to works.

VI. 	UNDP CSA BUDGET

21.	Relevant allocations in Schedule 1 to the Loan Agreement should be translated into the UNDP budget format covering individual consultants, consulting firms, goods and training. It is understood that the UNDP budget breakdown, particularly at the inception of the project, is an estimate that will need to be adjusted when consultants are actually identified and recruited.  UNDP will process expeditiously consultant recruitment and goods purchase at the request of the government executing agency, under advanced authorization if necessary, and will revise the budget subsequently, as required.

22.	The UNDP overhead administrative expenses (para 10 of the CSA Annex) is based on a percentage, normally 3 to 5% of the total project cost, depending on the cost to UNDP to provide the support services requested, but it may also be combined with a flat charge to cover specialized expertise added on an ad hoc basis to local Country Office staff. A detailed breakdown of the overhead is not necessary. These costs may be covered from the loan proceeds (if the World Bank Loan Agreement so allows) or from the Government's counterpart contribution to the project

VII. 	DISBURSEMENT (Cost Sharing Annex, Para 5-12)

23.	For cases where the World Bank Loan Agreement allows the use of Statements of Expenditure (SOE) current Bank procedures establish that the SOE limits normally be equal to the Bank's prior review thresholds, and both are stipulated in the Loan Agreement. For contracts requiring the Bank's prior review, disbursement should not commence until the Bank has received one  conformed copy of the signed contract and the contract information has been duly entered in the Bank's MIS.

24.	The percentages of financing stipulated in Schedule I of the Loan Agreement to be shared between the Bank loan and the Government's counterpart contribution (or third party contribution) are applicable to each individual payment. The UNDP Country Office should pay particular attention to expenditures for which loan financing is below 100% to ensure that counterpart funds are available at the time of payment. For purposes of paragraph 5 of the standard CSA Annex, the UNDP CSA Document Budget should include a table cross referencing the categories in the table in Schedule 1 to the Loan Agreement with each line in the UNDP budget.

25.	The Bank does not finance local taxes. When the Bank finances 100% of a local expenditure, it is the obligation of the borrower (with assistance of the UNDP Country Office) to net out taxes if these are identifiable. It would be helpful, in this connection, if the CSA budget or Cost Sharing Annex were to incorporate specific data on counterpart funding to facilitate the review of draft CSAs  and ensure that payments made during implementation are eligible for financing under the loan.

26.	Bank TMs, the borrower, and the UNDP Country Office staff should carefully scrutinize disbursement projections in the Project Appraisal Document  (or updated versions thereof) when preparing draft CSAs. The "up to six month" advance to UNDP mentioned in the Cost Sharing Annex has been applied in some cases regardless of the actual need for the loan funds. Since the borrower pays interest on loan funds from the time they an disbursed from the project account, it is important that the projections be realistic.

27.	Disbursements during the grace period, usually four months following the loan closing date, are permitted for goods, works and services delivered on or before the closing date. Since UNDP would operate only with the advance of funds, UNDP should ensure that no payments are made for expenditures incurred after the closing date. Special attention should be paid to the last transactions that could cause the borrower to incur expenditures inadvertently which are ineligible for financing. In those cases an extension of the closing date must be granted by the Bank before the Bank could recognize the expenditures.

VIII.	AUDIT (Cost Sharing Annex, Para. 13)

28.	CSAs are subject to UNDP's audit requirements as well as the Bank's. Until unified Audit TOR are developed covering both the Bank's and UNDP's needs, and in order to contain costs, it is recommended that the auditor selected by the government and agreed by the Bank be given the TOR covering the needs of both organizations and asked to combine them in one report. The minimum requirements of UNDP and the Bank will thus be met. It is understood that each organization will receive some information it does not need.

29.	Auditors usually require original documents (e.g. invoices). However, the UNDP Country Office is to make available copies of documentation to the Government Executing Agency. If the auditors do not accept such copies, original documents may be made available to the Government's auditors at the UNDP Country Office.  The audits should be carried out in accordance with the timing required in the World Bank loan agreement, normally four to six months following the close of the borrower's fiscal year. The cost of the audit may be covered either from the loan (if specified in the loan agreement) or from the government's counterpart funds. The source of funding should be established at the outset of the project.

30.	UNDP will retain all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing expenditures with respect to which withdrawals from the loan account were made on the basis of Statements of Expenditure (SOEs) or Project Management Reports (PMRs) until at least one year after the Bank has received the audit report for the fiscal year in which the last withdrawal from the Loan Account or payment out of the Special Account was made.

IX.	GENERAL

31.	UNDP will provide Bank staff upon reasonable request with access to all information, documents and other materials in UNDP's possession required to permit compliance with supervision obligations entered into pursuant to Article IX of the Bank's General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements which forms part of the loan agreement.

X.	RECOMMENDATIONS

32.	When the volume of CSAs warrants, UNDP Country Offices should make specific staff available to be dedicated to administration of Bank financed CSAs. Such staff should be specially trained in Bank contracting, procurement, disbursement and audit requirements, and should be familiar with Bank Loan Agreements, particularly as they relate to the UNDP CSA.

33.	In order to expedite project implementation, Bank TMs should review the UNDP project work plan and procurement planning for the next 6-12 months during supervision missions. This should be done jointly with the borrower and UNDP. To the extent possible TMs in the field should: (a) approve TOR for procurement below the established threshold; (b) comment on TOR for procurement above the threshold, consultant's CVs, short lists of firms, draft contracts etc., and include relevant recommendations in the mission's aide-memoire; and (c) arrange with the government for transmittal to UNDP of relevant mission aide memoire.

34.	UNDP Country Offices should obtain for each CSA: (a) the Loan Agreement and any amendments thereto; (b) Project Appraisal Document; and (c) the Disbursement Letter. UNDP should also have copies of the Bank's standard Disbursement Manual, Guidelines for Contracting Consultants and Procuring Equipment, Mandatory Contract Forms and Bidding Documents, Terms of Reference for the Audit of Bank Operations, and the Implementation Handbook for the Loan Administration Change Initiative (LACI) of September 1998.

- Anexo VII.	Recomendação da COFIEX nº 748, de 25 de junho de 2004

- Anexo VIII.	Decreto Nº 3.751, de 15 de fevereiro de 2001

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO N.º 3.751, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2001.

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de gestão de projetos, no âmbito dos acordos de cooperação técnica com organismos internacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta deverão observar os procedimentos estabelecidos neste Decreto para fins de gestão de projetos, no âmbito dos acordos e instrumentos congêneres de cooperação técnica com organismos internacionais.

Art. 2º A celebração de instrumentos de cooperação técnica internacional de que trata o artigo anterior depende de prévia aprovação do competente documento de projeto por parte da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, que deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - objetivo;

II - justificativas;

III - metas a serem atingidas;

IV - plano de trabalho;

V - orçamento.

Art. 3º Além das informações exigidas no artigo anterior, o projeto de cooperação está sujeito, ainda, às seguintes formalidades:

I - aprovação pelo Ministro de Estado setorial ou por autoridade com prerrogativa equivalente, ou dirigente máximo de autarquia, fundação ou empresa , ouvido, previamente, o respectivo órgão de assessoramento jurídico; e

II - publicação, em extrato, no Diário Oficial da União, que será providenciada pelo órgão ou entidade beneficiário da cooperação, até vinte e cinco dias a contar das assinaturas, contendo os seguintes elementos:

a) resumo do objeto do projeto de cooperação técnica;

b) crédito pelo qual correrá a despesa;

c) número e data do empenho da despesa;

d) valor pactuado;

e) valor a ser transferido no exercício corrente e em cada um dos subseqüentes, se for o caso;

f) taxa de administração aplicada;

g) prazo de vigência do instrumento;

h) data de assinatura; e

i) identificação dos signatários.

Art. 4º Os serviços técnicos especializados e consultorias somente serão contratados para execução de atividades com prazo determinado e desde que, prévia e comprovadamente, não possam ser desempenhadas por servidores do órgão ou da entidade.

§ 1º Nas contratações de que trata o caput deste artigo, deverá constar cláusula vinculando obrigatoriamente o profissional contratado às atividades direta e exclusivamente ligadas ao objeto ou pactuado no instrumento de cooperação técnica, sendo vedado o seu desvio para o exercício de outras atividades.

§ 2º Os serviços técnicos especializados e consultorias deverão ser definidos com objetividade e clareza, devendo ficar evidenciadas as qualificações específicas exigidas dos profissionais a serem contratados.

§ 3º O contrato de prestação de serviços técnicos especializados e de consultorias deverá estabelecer critérios e forma de apresentação dos trabalhos a serem desenvolvidos.

Art. 5º Os contratos de que trata este Decreto devem observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 6º As contratações de serviços técnicos especializados e de consultorias deverão ser compatíveis com as atribuições e os objetivos gerais e específicos constantes dos respectivos instrumentos de cooperação técnica e efetivadas mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, exigindo-se dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatíveis com os trabalhos a serem executados.

Parágrafo único. Os extratos dos contratos deverão conter, dentre outras informações, o objeto da contratação, o valor do contrato e a identificação dos signatários, e serão publicados no Diário Oficial da União, no prazo de até vinte e cinco dias, a contar das respectivas assinaturas, por iniciativa dos órgãos e das entidades a que se destina a prestação de serviços.

Art. 7º As tabelas de remuneração a serem observadas integrarão os respectivos acordos ou instrumentos congêneres, conterão os respectivos valores mensais, diários e por hora, relacionando os requisitos de titulação, qualificação e experiência profissional.

Parágrafo único. Para fins de aplicação das tabelas de que trata o caput, observar-se-ão as funções a serem desempenhadas e os requisitos exigidos para o seu exercício.

Art. 8º As contratações de consultoria e serviços de que trata este Decreto serão realizadas segundo as seguintes modalidades:

I - consultoria por produto;

II - serviços técnicos não continuados; e

III - serviços continuados em Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP.

§ 1º Aplica-se a modalidade de consultoria por produto à contratação de profissional especializado pelo tempo necessário à realização de trabalho técnico específico, observado o contexto e a vigência do projeto ao qual esteja vinculado.

§ 2º A modalidade de serviços técnicos não continuados refere-se à contratação de profissional especializado para suporte à consecução do projeto pelo prazo de até doze meses, improrrogável, podendo haver nova contratação do mesmo profissional, por igual período, observada carência mínima de três meses e a vigência do respectivo projeto.

§ 3º Aplica-se a modalidade de serviços continuados em UGP à contratação de profissionais para coordenação e apoio administrativo às atividades do projeto pelo prazo máximo correspondente a sua vigência.

Art. 9º Os serviços de consultoria por produto somente poderão ser pagos após aceitação do produto ou de suas etapas pelos órgãos e entidades para o qual foram prestados os serviços.

Art. 10. As contratações de consultorias para a prestação de serviços continuados em UGP obedecerão ao quantitativo de pessoal previsto para esse fim no instrumento de cooperação técnica.

§ 1º As UGP serão responsáveis pelo planejamento, coordenação, implementação e acompanhamento das atividades dos projetos de cooperação técnica internacional.

§ 2º Em caso de extensão da vigência do instrumento de cooperação técnica, admitir-se-á a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por até o mesmo período da prorrogação, observado o disposto no § 2o do art. 8o.

Art. 11. Os órgãos e as entidades executores de projetos de cooperação técnica internacional designarão os responsáveis pelo seu gerenciamento, devendo estes ser integrantes dos seus quadros de pessoal efetivo ou ocupantes de cargos em comissão.

Parágrafo único. Compete aos gerentes de que trata o caput definir a programação orçamentária e financeira do projeto, por exercício, bem assim responder pela sua execução e regularidade.

Art. 12. Os quantitativos de profissionais técnicos especializados e de apoio, a serem utilizados no projeto, serão estabelecidos por exercício, devendo essa informação ser publicada, por iniciativa do órgão ou da entidade beneficiária da cooperação no Diário Oficial da União, até trinta dias antes do início da execução e, anualmente, no mês de dezembro do exercício anterior.

Art. 13. As contratações de serviços observarão a programação orçamentária e financeira constante do instrumento de cooperação técnica.

Art. 14. É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres, ressalvadas as situações previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

Art. 15. As atividades desenvolvidas pelos contratados serão comprovadas mediante relatórios periódicos de desempenho, nos termos estabelecidos no contrato de prestação de serviços.

Art. 16. Os valores pagos aos contratados, a qualquer título, relativos ao exercício anterior, serão relacionados por natureza e beneficiários e informados pelos órgãos e entidades à qual foram prestados os serviços, até o mês de fevereiro, à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Art. 17. Fica instituída, consoante as Resoluções nos 44/211 e 53/192, da Assembléia Geral das Nações Unidas, a aplicação da modalidade de execução nacional para a gestão de projetos de cooperação técnica internacional, definida como a sistemática de implementação de projetos cuja direção técnica e coordenação operacional das atividades são de responsabilidade dos órgãos e das entidades executores, sendo sua gestão administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial realizada sob o controle do Governo brasileiro.

§ 1º A modalidade de execução nacional de que trata o caput deste artigo será implementada por unidade unificada de administração de projetos, sob responsabilidade da Agência Brasileira de Cooperação, a ser regulamentada no prazo de cento e vinte dias.

§ 2º Em casos específicos, poderá ser adotada outra modalidade de execução de projeto, desde que autorizada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Art. 18. Os órgãos ou as entidades que vierem a firmar acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres com organismos internacionais dos quais o Brasil faça parte deverão negociar, previamente, a taxa de administração a ser calculada sobre os recursos objeto de aplicação, ficando esta limitada em até cinco por cento para os projetos implementados sob a modalidade de execução nacional.

Art. 19. Compete aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal auditar e fiscalizar o cumprimento das disposições contidas neste Decreto.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de fevereiro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Celso Lafer
Pedro Malan
Martus Tavares

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.2.2001

Anexo IX.	Planilha Demonstrativa das Ações a serem Executadas por cada Ministério

É necessário um extrato separado para cada moeda adiantada pelo PNUD.

Estas quantias devem ser  iguais.

Total equivalente em dólares americanos mostrado em cada Apêndice 2.

Inclui itens de equipamento de valor igual ou superior a US$ 400, com vida útil mínima de 5 anos, além dos itens de equipamento que, embora de valor inferior a US$ 400, sejam móveis de escritório, arquivos, maquinário de escritório ou objetos atraentes (tais como câmeras, projetores, cronômetros, pastas) ou outros itens similares como determinado pelo Governo.

? Valor equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

A ser incluído no documento do projeto imediatamente apóso orçamento da contribuição do PNUD (Parte IV).  Os adiantamentos devem cobrir somente as necessidades estimadas de fundos para um período máximo de três meses.

? O período contemplado deve corresponder aos 12 meses subsequentes à data da aprovação da revisão do projeto.

The term project implies that the UN framework of the UNDP applies. The project is the responsibility of the Government and UNDP lends its support in accordance with this annex and the attached tables.

This term refers to the International Bank for Reconstruction and Development and/or International Development Association, as applicable.

Phrase to be added only if applicable

See the Loan Administration Change Initiative (LACI) Implementation Handbook, September 1998.

//Includes Letter of Invitation, Information to Consultants, Draft Contract.

The term World Bank Loan refers equally to IDA Credits and World Bank administered grants.

RBLAC is preparing a clause to be introduced into bidding documents and purchase orders confirming that when UNDP acts on behalf of the government for the purchase of goods and works, the Government, as the final owner, would take full possession of any warranties.

When the Bank gives its “no objection” to the UNDP Project Document, including the proposed UNDP administrative costs (overhead), no further documentation needs to be submitted by UNDP to justify subsequent overhead payments to UNDP that fall within the agreed terms of the UNDP Project Document.

UNDP Field Offices may accept local currency payments from borrowers to cover local expenditures.  The Bank account into which such funds will be deposited and the schedule of transfer of funds should be set forth in the CSA Document Budget.