## Equipamentos
Lista de Equipamentos
Produto 2.1
2004 | 20 computadores |  | 100000
| 1 data-show |  | 4000
| 5 impressoras |  | 2500
| 5 notebooks |  | 40000
| 4 scanners |  | 300
| 1 telão |  | 1000
| 2 quadros de acrílico |  | 400
Total |  |  | 148200
Produto 2.2
2004 | 3 notebooks |  | 24000
| 2 impressoras |  | 1000
| 2 câmeras filmadoras digitais |  | 6000
| 2 câmeras fotográficas digitais |  | 4000
35000
2005 | 3 notebooks |  | 24000
| 2 impressoras |  | 1000
| 2 câmeras filmadoras digitais |  | 6000
| 2 câmeras fotográficas digitais |  | 4000
35000
2006 | 3 notebooks |  | 24000
| 2 impressoras |  | 1000
| 2 câmeras filmadoras digitais |  | 6000
| 2 câmeras fotográficas digitais |  | 4000
35000
2007 | 1 notebook |  | 8000
| 1 impressora |  | 500
| 1 câmera filmadora digital |  | 3000
| 1 câmera fotográfica digital |  | 2000
13500
Produto 2.3
2005 | datashow |  | 4000
| computador |  | 5000
| impressora |  | 500
| telão |  | 1000
| notebook |  | 8000
| quadro de acrílico |  | 200
| 1 câmera filmadora digital |  | 3000
| 1 câmera fotográfica digital |  | 2000
Total |  |  | 23700
Equipamento |  | Quantidade | Valor unitário estimado | Total (R$)
Computador |  | 21 | R$ 5.000,00 | 105000
notebook |  | 16 | R$ 8.000,00 | 128000
impressora |  | 13 | R$ 500,00 | 6500
scanner |  | 4 | R$ 300,00 | 1200
quadro de acrílico |  | 3 | R$ 200,00 | 600
telão |  | 2 | R$1.000,00 | 2000
câmera filmadora dig. |  | 8 | R$3.000,00 | 24000
câmera fotográfica dig. |  | 8 | R$2.000,00 | 16000
Total |  |  |  | 283300

## Matriz Lógica
Intended Outcome (SRF):
Outcome Indicator (SRF, including baseline and target): |  | Redução dos índices de criminalidade; redução do sentimento de insegurança; melhoria na confiança nas instituições do sistema de justiça criminal
SAS anf TTF Service Line (if applicable):
Partnership Strategy:
Project Title and Number: | BRA/04/029 - Segurança Cidadã
MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS DO PROJETO
(Project Results and Resources Framework - PRRF)
Resultados do Projeto (outcome statement) | Indicadores de Resultados | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas dos Produtos (output targets) | Insumos
|  |  |  | Descrição dos Insumos | Componente Orçamentário | Fonte 3 (TAC) | Fonte 4 (Doação) | Valor (R$) | Total por Produto (R$)
1. Resultado |  | 1.1 Produto | metodologia de ensino elaborada; materiais elaborados, revisados e produzidos; 1800 pessoas capacitadas; 3 seminários/ workshops realizados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 84240 | 4220640
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 23400
Sistema Integrado de Ensino apoiado | números de estados que adotaram a matriz curricular unificada | Curso de Protagonismo Policial concebido e implantado, em conformidade com a matriz curricular integrada |  | capacitação | 30 | 0 | 0 | 678000
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 1.1 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 785640
|  |  | materais reproduzidos; 3600 pessoas capacitadas; 6 seminários/ workshops realizados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 18000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 1356000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 1.1 (meta ano 2) |  |  | 0 | 785640 | 1374000
|  |  | materais reproduzidos; 3600 pessoas capacitadas; 6 seminários/ workshops realizados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 18000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 1356000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 1.1 (meta ano 3) |  |  | 785640 | 1374000 | 1374000
|  |  | metodologia de ensino elaborada; materiais elaborados, revisados e produzidos; 1800 pessoas capacitadas; 3 seminários/ workshops realizados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 9000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 678000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 1.1 (meta ano 4) |  |  | 1374000 | 1374000 | 687000
|  | 1.2 Produto | metodologia de ensino presencial e à distância elaborada; materiais elaborados, revisados e produzidos; 2 workshops realizados |  |  | 0 | 0 |  | 2900000
|  | Cursos de intervenção operacional qualificada, em conformidade com a matriz curricular integrada |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 720000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 1.2 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 720000
|  |  | materais adquiridos/reproduzidos; 4 workshops realizados |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 920000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 1.2 (meta ano 2) |  |  | 0 | 0 | 920000
|  |  | materais adquiridos/reproduzidos; 4 workshops realizados |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 920000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 1.2 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 920000
|  |  | materais adquiridos/reproduzidos; 2 workshops realizados |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 340000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 1.2 (meta ano 4) |  |  | 0 | 0 | 340000
|  | 1.3 Produto | Portal concebido e implantado, contendo Banco Virtual de Segurança Pública, Banco Democrático de Experiências, Banco de Experiências Certificadas, Banco de Talentos, Fórum Permanente de Debate sobre Segurança Pública, Dicionário de Termos relacionados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 77160 | 681960
|  | Portal nacional de segurança humana implantado |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 4800
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 1.3 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 81960
|  |  | 500 acessos diários ao portal |  |  | 0 | 0
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 200000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 1.3 (meta ano 2) |  |  | 0 | 0 | 200000
|  |  | 500 acessos diários ao portal |  |  | 0 | 0
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 200000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 1.3 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 200000
|  |  | número de acessos diários ao portal |  |  | 0 | 0
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 200000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 1.3 (meta ano 4) |  |  | 0 | 0 | 200000
Total do Resultado 1 | [8 empty] | 7802600
Resultados do Projeto (outcome statement) | Indicadores de Resultados | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas dos Produtos (output targets) | Insumos
|  |  |  | Descrição dos Insumos | Componente Orçamentário | Fonte 3 (TAC) | Fonte 4 (Doação) | Valor (R$) | Total por Produto (R$)
2. Resultado |  | 2.1 Produto |  | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 20200 | 2205400
| (i) indicadores | Estrutura organizacional, física e administrativa da SENASP adequada às necessidades do SUSP | Projeto de acordo de empréstimo desenvolvido e estruturado; modelo de gestão desenvolvido e implantado, instrumentos de gerenciamento e fiscalização desenvolvidos e testados, equipe interna treinada, visitas técnicas internacionais e nacionais realizadas; modelo de re-estruturação e adequação física realizada; Centro Regional de Treinamento de Segurança Pública para América Latina e Caribe apoiado | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 436000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 200000
Metodologias de gestão das institutições de segurança pública modernizadas |  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0 | 148200
|  |  |  | miscelânea | 50 | 0 | 0 | 3000
satisfação da população com os serviços de segurança pública ampliada
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.1 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 807400
|  |  | modelo de gestão implantado, instrumentos de gerenciamento e fiscalização implantados, equipe interna treinada, visitas técnicas internacionais e nacionais realizadas; modelo de re-estruturação e adequação física realizada; Centro Regional de Treinamento em Segurança Pública estruturado. | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 138000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 390000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 400000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0 | 15000
|  |  |  | miscelânea | 50 | 0 | 0 | 6000
|  |  | Subtotal - Produto 2.1 (meta ano 2) |  |  | 0 | 0 | 949000
|  |  | modelo de gestão implantado, instrumentos de gerenciamento e fiscalização implantados, equipe interna treinada, visitas técnicas internacionais e nacionais realizadas; modelo de re-estruturação e adequação física realizada; Centro Regional de Treinamento em Segurança Pública em operação. | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 138000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 90000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 200000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0 | 15000
|  |  |  | miscelânea | 50 | 0 | 0 | 6000
|  |  | Subtotal - Produto 2.1 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 449000
|  |  | N/A |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.1 (meta ano 4) |  |  | 0 | 0
|  | 2.2 Produto | Modelo de gestão para aplicação do FNSP concebido e disseminado | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 250000 | 3620000
|  | Projetos de segurança pública concorrendo a recursos do FNSP elaborados segundo a lógica de integração de ações de competência estuadual com as de competência municipal |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 50000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 390000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0 | 35000
|  |  |  | miscelânea | 50 | 0 | 0 | 20000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.2 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 745000
|  |  | Estados e municípios providos de assitência técnica para gestão de recursos provinientes do FNSP; operadores de segurança pública capacitado na formulação de projetos segundo modelo de gestão do SUSP | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 200000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 400000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 555000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0 | 35000
|  |  |  | miscelânea | 50 | 0 | 0 | 20000
|  |  | Subtotal - Produto 2.2 (meta ano 2) |  |  | #REF! | #REF! | 1210000
|  |  | Estados e municípios providos assitência técnica para gestão de recursos provinientes do FNSP; operadores de segurança pública capacitado na formulação de projetos segundo modelo de gestão do SUSP | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 200000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 350000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 555000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0 | 35000
|  |  |  | miscelânea | 50 | 0 | 0 | 20000
|  |  | Subtotal - Produto 2.2 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 1160000
|  |  | Fundo Nacional de Segurança Pública executado de acordo com as diretrizes do SUSP | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 100000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 175000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 202500
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0 | 17500
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0 | 10000
50
|  |  | Subtotal - Produto 2.2 (meta ano 4) |  |  | #REF! | #REF! | 505000
|  | 2.3 Produto |  | diárias e consultoria | 10 |  |  | 43500 | 896500
|  | Gabinetes de Gestão Integrada (GGI e GGIR) estruturados nos Estados e Regiões | Diretrizes, critérios para funcionamento e composição definidos | viagens e subcontratos | 20 |  |  | 60000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.3 (meta ano 1) |  |  | #REF! | #REF! | 103500
|  |  | Funcionamento do GGI e GGIR acompanhados e reuniões de trabalho realizadas | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 48000
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0 | 640000
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.3 (meta ano 2) |  |  | 0 | 0 | 688000
|  |  | Funcionamento do GGI e GGIR acompanhados e reuniões de trabalho realizadas | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 60000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.3 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 60000
|  |  | Funcionamento do GGI e GGIR acompanhados e reuniões de trabalho realizadas | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 45000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.3 (meta ano 4) |  |  | 0 | 0 | 45000
|  | 2.4 Produto |  | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 475200 | 7730400
|  |  | Metodologia de diagnóstico da capacidade operacional das polícias e corpos de bombeiros estaduais desenvolvida | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 250000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 280000
|  | Procedimentos e padrões mínimos para as policias e os corpos de bombeiros estaduais desenvolvidos e implantados |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.4 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 1005200
|  |  | 5 produtos de desenvolvimento tecnológico operacional (padrões mínimos) e 5 produtos de desenvolvimento tecnológico na área de equipamentos concebidos para cada instituição (Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica e bombeiros) | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 850000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 1000000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.4 (meta ano 2) |  |  | 0 | 0 | 1850000
|  |  | 10 produtos de desenvolvimento tecnológico operacional (padrões mínimos) e 10 produtos de desenvolvimento tecnológico na área de equipamentos concebidos para cada instituição (Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica e bombeiros) | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 1700000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 2150000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.4 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 3850000
|  |  | produtos disseminados aos estados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 475200
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 270000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 280000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.4 (meta ano 4) |  |  | 0 | 0 | 1025200
|  | 2.5 Produto | modelos de mecanismos de controle interno e externo desenvolvidos | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 160000 | 1367000
|  | Órgãos de controle de atividades em Segurança Pública apoiados e fortalecidos na perspectiva da prevenção |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 40000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 120000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.5 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 320000
|  |  | sistema de monitoramento da operacionalização das denúncias nos estados concebido; modelos disseminados aos estados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 51000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 600000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.5 (meta ano 2) |  |  | 0 | 0 | 651000
|  |  | sistema de monitoramento revisado | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 36000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.5 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 36000
|  |  | profissionais para atuar no controle em segurança pública formados |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 360000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.5 (meta ano 4) |  |  | 0 | 0 | 360000
|  | 2.6 Produto | diagnóstico dos institutos periciais revisado | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 35400 | 1099400
|  | Sistema de gerenciamento das informações periciais fortalecido |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 168000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 60000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.6 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 263400
|  |  | sistema de informações gerenciais e periciais desenvolvido e adaptado;equipe da SENASP capacitada na operacionalização do sistema; sistema disseminado aos estados; sistema implantado e equipes treinadas em 4 estados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 9000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 280000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 60000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 2.6 (meta ano 2) |  |  | 0 | 0 | 349000
|  |  | sistema implantado e equipes treinadas em 8 estados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 18000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 310000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 60000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 2.6 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 388000
|  |  | seminário para apresentação dos sistemas implantados nos estados realizado | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 9000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 30000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 60000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.6 (meta ano 4) |  |  | 0 | 0 | 99000
|  | 2.7 Produto | diagnóstico dos sistemas de informações sobre desempenho policial realizado; | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 83600 | 1427200
|  | Sistema de planejamento e monitoramento das operações das forças policiais e guardas municipais |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 178000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.7 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 261600
|  |  | modelo de sistema de avaliação do desempenho policial elaborado; sistema implantado e equipes treinadas em 2 estados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 79800
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 216000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 60000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.7 (meta ano 2) |  |  | 0 | 0 | 355800
|  |  | sistema implantado e equipes treinadas em mais 3 estados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 114000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 280000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 60000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.7 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 454000
|  |  | sistema implantado e equipes treinadas em mais 2 estados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 79800
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 216000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 60000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.7 (meta ano 4) |  |  | 0 | 0 | 355800
|  | 2.8 Produto | padrões mínimos de funcionamento operacional da Força concebidos; Plano e metodologia de capacitação elaborados; 1500 agentes de Segurança Pública capacitados | diárias, consultoria | 10 | 0 | 0 | 55000 | 660000
|  | Modelo de funcionamento da Força Nacional de Segurança Pública concebido e implantado |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 30000
|  |  |  | capacitação | 30 | 0 | 0 | 200000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.8 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 285000
|  |  | 1000 agentes de Segurança Pública capacitados; |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 125000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.8 (meta ano 2) |  |  | 0 | 0 | 125000
|  |  | 1000 agentes de Segurança Pública capacitados; |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 125000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.8 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 125000
|  |  | 1000 agentes de Segurança Pública capacitados; |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 125000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 2.8 (meta ano 4) |  |  | 0 | 0 | 125000
Total do Resultado 2 | [8 empty] | 19005900
Resultados do Projeto (outcome statement) | Indicadores de Resultados | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas dos Produtos (output targets) | Insumos
|  |  |  | Descrição dos Insumos | Componente Orçamentário | Fonte 3 (TAC) | Fonte 4 (Doação) | Valor (R$) | Total por Produto (R$)
3. Resultado |  | 3.1 Produto |  | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 45000 | 4255000
| (i) indicadores | Unidades de segurança pública e seus profissionais preparados para atuar em comunidades | Matriz curricular para formação da policia e segurança comunitária definidas; Metodologias de avaliação de experiências em curso desenvolvidas; seminários e workshops para fomentar a difusão do modelo de polícia e segurança comunitária realizados; materiais didáticos e de divulgação produzidos |  |  | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 248000
Policia e segurança comunitária definidas como Política Pública no âmbito do SUSP | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Aumento da participação da comunidade na gestão local de segurança pública |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 3.1 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 293000
|  |  | 10 workshops estaduais promovidos e 27 cursos estaduais para capacitação de profissionais de segurança pública para atuação na comunidade realizados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 264000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 30000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 1340000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 3.1 (meta ano 2) |  |  | 0 | 0 | 1634000
|  |  | 10 workshops estaduais promovidos e 27 cursos estaduais para capacitação de profissionais de segurança pública para atuação na comunidade realizados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 624000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 120000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 1340000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 3.1 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 2084000
|  |  | avaliação das capacitações realizada | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 144000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 100000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 3.1 (meta ano 4) |  |  | 0 | 0 | 244000
|  | 3.2 Produto |  | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 45000 | 3505000
|  |  | metodologia de treinamento elaborada; materiais produzidos | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 248000
|  | comunidades preparadas para agir em parceria com os profissionais em segurança pública |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 3.2 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 293000
|  |  | 10 workshops estaduais promovidos e 27 cursos estaduais para preparação das comunidades para atuação em parceria com os profissionais de segurança pública realizados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 144000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 1340000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 3.2 (meta ano 2) |  |  | 0 | 0 | 1484000
|  |  | 10 workshops estaduais promovidos e 27 cursos estaduais para preparação das comunidades para atuação em parceria com os profissionais de segurança pública realizados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 144000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 1340000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 3.2 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 1484000
|  |  | avaliação das capacitações realizada | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 144000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 100000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 3.2 (meta ano 4) |  |  | 0 | 0 | 244000
|  | 3.3 Produto |  | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 |  | 3468000
|  | Projetos de polícia e segurança comunitária selecionados e implantados | N/A | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 3.3 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0
|  |  | critérios de seleção de experiências estabelecido; 10 experiências de polícia e segurança comunitária selecionadas; seminário de seleção e premiação de melhores experiências realizado | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 720000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 400000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 100000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 3.3 (meta ano 2) |  |  | 0 | 0 | 1220000
|  |  | 17 experiências de polícia e segurança comunitária selecionadas; seminário de seleção e premiação de melhores experiências realizado | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 1224000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 680000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 100000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 3.3 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 2004000
|  |  | avaliação das experiências selecionadas realizada e seminário de encerramento promovido | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 144000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 100000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 3.3 (meta ano 4) |  |  | 0 | 0 | 244000
Total do Resultado 3 | [8 empty] | 11228000
Resultados do Projeto (outcome statement) | Indicadores de Resultados | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas dos Produtos (output targets) | Insumos
|  |  |  | Descrição dos Insumos | Componente Orçamentário | Fonte 3 (TAC) | Fonte 4 (Doação) | Valor (R$) | Total por Produto (R$)
4. Resultado |  | 4.1 Produto |  | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 21000 | 455000
| (i) indicadores | Programas e ações do Projeto monitoradas e avaliadas | metodologia de monitoramento e avaliação definida; equipe interna da SENASP treinada em ferramentas de acompanhamento e monitoramento; conjunto de questões sobre vitimização elaboradas para inserção em pesquisas na área social | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 24000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 30000
Gestão eficiente do Projeto |  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
| 100% das regras de execução nacional de projetos cumpridas |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 4.1 (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 75000
|  |  | equipe interna da SENASP treinada em ferramentas de acompanhamento e monitoramento; estudos amostrais de vitimização realizados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 11000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 154000
|  |  |  | capacitação | 30 |  |  | 30000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 4.1 (meta ano 2) |  |  | 0 | 0 | 195000
|  |  | avaliação de meio termo realizada; estudos amostrais de vitimização realizados | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 10000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 150000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
50
|  |  | Subtotal - Produto 4.1 (meta ano 3) |  |  | 0 | 0 | 160000
|  |  | avaliação final dos produtos e do projeto realizada | diárias, consultoria e monitoramento | 10 | 0 | 0 | 21000
|  |  |  | viagens e subcontratos | 20 | 0 | 0 | 4000
|  |  |  | equipamentos e manutenção | 40 | 0 | 0
|  |  |  | miscelaneos | 50 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 4.1 (meta ano 4) |  |  | 0 | 0 | 25000
Total do Resultado 4 | [8 empty] | 455000
TOTAL | [8 empty] | 38491500

## Plano de Trabalho
[7 empty] | US$ |  |  | 3.12
Plano de Trabalho
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
1.1.1 Elaborar e discutir metodologia de ensino | [10 empty] | x | x
| diárias | 15.01 | 8640 |  |  |  | 8640 |  |  | 2769.2308
| consultoria | 17.02 | 75600 |  |  |  | 75600 |  |  | 24230.7692
1.1.2 Produzir materiais instrucionais
| subcontratos | 21.01 | 23400 | 18000 | 18000 | 9000 | 68400 |  |  | 21923.0769 | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | x
| capacitação | 32.01 | 678000 | 1356000 | 1356000 | 678000 | 4068000 |  |  | 1303846.1538
1.1.3 Oferecer sessões de capacitação a 10.800 pessoas | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
|  | Subtotal - 1.1 | 785640 | 1374000 | 1374000 | 687000 | 4220640 |  |  | 1352769.2308
Total Produto 1.1 | [6 empty] | 4220640 |  |  | 1352769.2308
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
1.2.1 Elaborar e discutir metodologia de ensino presencial e à distância | [10 empty] | x | x
| capacitação | 32.01 | 720000 | 920000 | 920000 | 340000 | 2900000 |  |  | 929487.1795
1.2.2 Produzir/adquirir materiais instrucionais | [11 empty] | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x
1.2.3 Conceber e implantar Centro Regional de Treinamento | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
1.2.4 Capacitar policiais na temática de intervenção operacional qualificada | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
|  | Subtotal - 1.2 | 720000 | 920000 | 920000 | 340000 | 2900000 |  |  | 929487.1795
Total Produto 1.2 | [6 empty] | 2900000 |  |  | 929487.1795
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
1.3.1 Conceber biblioteca virtual | [11 empty] | x | x
| diárias | 15.01 | 2160 |  |  |  | 2160 |  |  | 692.3077
| consultoria | 17.02 | 75000 |  |  |  | 75000 |  |  | 24038.4615
1.3.2 Elaborar fórum permanente de discussões sobre Segurança Pública no Portal | [11 empty] | x | x | x
| subcontratos | 21.01 | 4800 | 200000 | 200000 | 200000 | 604800 |  |  | 193846.1538
1.3.3 Conceber banco de talentos institucionais e pessoais | [12 empty] | x | x | x
1.3.4 Elaborar acervo democrático de práticas nacionais e internacionais e sistema de premiação para as boas práticas concebido (selo) | [13 empty] | x | x | x | x | x | x
1.3.5 Disseminar Portal ao público-alvo | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
|  | Subtotal - 1.3 | 81960 | 200000 | 200000 | 200000 | 681960 |  |  | 218576.9231
Total Produto 1.3 | [6 empty] | 681960 |  |  | 218576.9231
Total Resultado 1 | [6 empty] | 7802600 |  |  | 2500833.3333
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
2.1.1 Elaborar e estruturar projeto de acordo de empréstimo | consultoria internacional | 11.01 |  | 40000 | 40000 |  | 80000 |  |  | 25641.0256 |  | x | x | x
| diárias | 15.01 | 15200 | 38000 | 38000 |  | 91200 |  |  | 29230.7692
| consultoria | 17.02 | 5000 | 60000 | 60000 |  | 125000 |  |  | 40064.1026
2.1.2 Desenvolver e implantar modelo de gestão | subcontratos | 21.01 | 436000 | 390000 | 90000 |  | 916000 |  |  | 293589.7436 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
| capacitação | 32.01 | 200000 | 400000 | 200000 |  | 800000 |  |  | 256410.2564
| manutenção | 45.01 |  | 15000 | 15000 |  | 30000 |  |  | 9615.3846
2.1.3 Desenvolver e testar instrumentos de gerenciamento e fiscalização | equipamentos | 45.02 | 148200 |  |  |  | 148200 |  |  | 47500 |  | x | x | x | x | x | x
| miscelânea | 53.01 | 3000 | 6000 | 6000 |  | 15000 |  |  | 4807.6923
2.1.4 capacitar equipe interna | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
[11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
2.1.5 realizar visitas técnicas nacionais e internacionais
[11 empty] | x | x
2.1.6 .Elaborar e publicar do ato legal de formação Grupo Executivo para definição da abragência da atuação do Centro e da personalidade jurídica;
[11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
2.1.7 Elaborar e adequar materiais instrucionais para promoção de cursos;
[11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
2.1.8 construir parcerias para promoção e realização de seminários/worshops;
[11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
2.1.9 conceber interface do Centro com o Portal de Segurança Humana;
[13 empty] | x | x | x | x
2.1.10 Incentivar a troca de conhecimento internacional e nacional para imlantação de planos de segurança pública de acordo com o SUSP;
[14 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x
2.1.11 Disseminar experiência da Força Nacional junto ao demais países da América Latina e Caribe.
[11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
2.1.6 realizar re-estruturação e adequação física
|  | Subtotal - 2.1 | 807400 | 949000 | 449000 |  | 2205400 |  |  | 706858.9744
Total Produto 2.1 | [6 empty] | 2205400 |  |  | 706858.9744
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
2.2.1 Revisar e aprimorar critérios de distribuição de recursos e sistemática de financiamento | [10 empty] | x | x | x
2.2.2 Elaborar e reproduzir materiais de orientação | consultoria | 17.02 | 250000 | 200000 | 200000 | 100000 | 750000 |  |  | 240384.6154 |  | x | x | x
| subcontratos | 21.01 | 50000 | 400000 | 350000 | 175000 | 975000 |  |  | 312500
| capacitação | 32.01 | 390000 | 555000 | 555000 | 202500 | 1702500 |  |  | 545673.0769
2.2.3 Conceber e implantar cursos de orçamento, planejamento, gestão da execução de projetos e gestão de contratos | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
| equipamentos | 45.02 | 35000 | 35000 | 35000 | 17500 | 122500 |  |  | 39262.8205
| miscelânea | 53.01 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 70000 |  |  | 22435.8974
2.2.4 Capacitar 1196 pessoas nos estados | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
2.2.5 Avaliar capacidade institucional dos órgãos de Segurança Pública | [11 empty] | x | x | x
2.2.6 PROSEG adaptado e disseminado | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x
|  | Subtotal - 2.2 | 745000 | 1210000 | 1160000 | 505000 | 3620000 |  |  | 1160256.4103
Total Produto 2.2 | [6 empty] | 3620000 |  |  | 1160256.4103
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
2.3.1 realizar diagnósticos dos GGIs existentes e necessidade de GGIRs | [10 empty] | x | x | x | x
| diárias | 15.01 | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  | 5769.2308
| consultoria | 17.02 | 25500 | 48000 | 60000 | 45000 | 178500 |  |  | 57211.5385
2.3.2 definir diretrizes, critérios para funcionamento e composição dos GGIs e GGIRs | [10 empty] | x | x | x | x | x
2.3.3 elaborar normatização dos GGIRs | subcontratos | 21.01 | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  | 19230.7692 |  |  |  | x | x | x | x | x
2.3.4 Equipar os GGIs | equipamentos | 45.02 |  | 640000 |  |  | 640000 |  |  | 205128.2051 | [5 empty] | x | x | x | x |  |  |  | x | x
2.3.5 Elaborar modelo de rede de integração dos GGIs | [14 empty] | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x
|  | Subtotal - 2.3 | 103500 | 688000 | 60000 | 45000 | 896500 |  |  | 287339.7436
Total Produto 2.3 | [6 empty] | 896500 |  |  | 287339.7436
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
2.4.1 desenvolver metodologia de diagnóstico da capacidade operacional das polícias e corpos de bombeiros estaduais | [10 empty] | x | x
| diárias | 15.01 | 151200 | 150000 | 300000 | 151200 | 752400 |  |  | 241153.8462
| consultoria | 17.02 | 324000 | 700000 | 1400000 | 324000 | 2748000 |  |  | 880769.2308
2.4.2 conceber 15 produtos de desenvolvimento tecnológico operacional (padrões mínimos) | subcontratos | 21.01 | 250000 | 1000000 | 2150000 | 270000 | 3670000 |  |  | 1176282.0513 |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
2.4.3 conceber 15 produtos de desenvolvimento tecnológico na área de equipamentos para cada instituição (Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica e bombeiros) | capacitação | 32.01 | 280000 |  |  | 280000 | 560000 |  |  | 179487.1795 |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
2.4.4 disseminar os produtos aos estados | [13 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
|  | Subtotal - 2.4 | 1005200 | 1850000 | 3850000 | 1025200 | 7730400 |  |  | 2477692.3077
Total Produto 2.4 | [6 empty] | 7730400 |  |  | 2477692.3077
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
2.5.1 desenvolver modelos de mecanismos de controle interno e externo | consultoria internacional | 11.01 | 120000 |  |  |  | 120000 |  |  | 38461.5385 | x | x
| diárias | 15.01 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 3205.1282
| consultoria | 17.02 | 30000 | 51000 | 36000 |  | 117000 |  |  | 37500
2.5.2 conceber e disseminar sistema de monitoramento da operacionalização das denúncias nos estados | subcontratos | 21.01 | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  | 12820.5128 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
2.5.3 realizar avaliação de meio-termo e revisão do sistema de monitoramento | capacitação | 32.01 | 120000 | 600000 |  | 360000 | 1080000 |  |  | 346153.8462 | [6 empty] | x | x | x |  |  |  | x
2.5.4 capacitar profissionais para atuarem no controle em Segurança Pública | [17 empty] | x | x |  |  |  | x | x | x
|  | Subtotal - 2.5 | 320000 | 651000 | 36000 | 360000 | 1367000 |  |  | 438141.0256
Total Produto 2.5 | [6 empty] | 1367000 |  |  | 438141.0256
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
2.6.1 revisar diagnóstico dos institutos periciais | [10 empty] | x | x
| diárias | 15.01 | 5400 | 9000 | 18000 | 9000 | 41400 |  |  | 13269.2308
| consultoria | 17.02 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | 9615.3846
2.6.2 desenvolver e adaptar sistema de informações gerenciais e periciais | subcontratos | 21.01 | 168000 | 280000 | 310000 | 30000 | 788000 |  |  | 252564.1026 |  | x | x
2.6.3 capacitar equipe da SENASP na operacionalização do sistema | capacitação | 32.01 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 240000 |  |  | 76923.0769 |  |  | x | x | x | x | x | x
2.6.4 disseminar sistema aos estados e capacitá-los em sua utilização | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
|  | Subtotal - 2.6 | 263400 | 349000 | 388000 | 99000 | 1099400 |  |  | 352371.7949
Total Produto 2.6 | [6 empty] | 1099400 |  |  | 352371.7949
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
2.7.1 realizar levantamento dos sistemas de informações sobre desempenho policial existentes | consultoria internacional | 11.01 | 60000 | 15000 | 45000 | 15000 | 135000 |  |  | 43269.2308 | x | x
| diárias | 15.01 | 3600 | 4800 | 9000 | 4800 | 22200 |  |  | 7115.3846
| consultoria | 17.02 | 20000 | 60000 | 60000 | 60000 | 200000 |  |  | 64102.5641
2.7.2 desenhar e disseminar modelo de sistema de avaliação do desempenho policial | subcontratos | 21.01 | 178000 | 216000 | 280000 | 216000 | 890000 |  |  | 285256.4103 |  | x | x
2.7.3 Apoiar a implantação do sistema | capacitação | 32.01 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 180000 |  |  | 57692.3077 |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
2.7.4 capacitar equipes estaduais na utilização do sistema | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
|  | Subtotal - 2.7 | 261600 | 355800 | 454000 | 355800 | 1427200 |  |  | 457435.8974
Total Produto 2.7 | [6 empty] | 1427200 |  |  | 457435.8974
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
2.8.1 conceber metodologia operacional e logística da Força Nacional | [9 empty] | 0 | x | x
| diárias | 15.01 | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 4807.6923
| consultoria | 17.02 | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  | 12820.5128
2.8.2 elaborar plano e metodologia de capacitação da Força | subcontratos | 21.01 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | 9615.3846 |  | x | x
| capacitação | 32.01 | 200000 | 125000 | 125000 | 125000 | 575000 |  |  | 184294.8718
2.8.3 Oferecer treinamentos conforme previsão do plano | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
|  | Subtotal - 2.8 | 285000 | 125000 | 125000 | 125000 | 660000 |  |  | 211538.4615
Total Produto 2.8 | [6 empty] | 660000 |  |  | 211538.4615
Total Resultado 2 | [6 empty] | 19005900 |  |  | 6091634.6154
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
3.1.1 definir matriz curricular para formação da policia e segurança comunitária | [10 empty] | x | x
| diárias | 15.01 |  | 60000 | 240000 |  | 300000 |  |  | 96153.8462
| consultoria | 17.02 | 45000 | 204000 | 384000 | 144000 | 777000 |  |  | 249038.4615
3.1.2 desenvolver metodologia de avaliação de experiências em curso | subcontratos | 21.01 |  | 30000 | 120000 |  | 150000 |  |  | 48076.9231 |  | x | x | x
3.1.3 realizar seminários e workshops para fomentar a difusão do modelo de polícia e segurança comunitária | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x
3.1.4 produzir materiais didáticos e de divulgação | capacitação | 32.01 | 248000 | 1340000 | 1340000 | 100000 | 3028000 |  |  | 970512.8205 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
3.1.5 realizar cursos estaduais para capacitação de profissionais de segurança pública para atuação na comunidade | [22 empty] | x | x | x
3.1.6 avaliar capacitações realizadas | [11 empty] | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
|  | Subtotal - 3.1 | 293000 | 1634000 | 2084000 | 244000 | 4255000 |  |  | 1363782.0513
Total Produto 3.1 | [6 empty] | 4255000 |  |  | 1363782.0513
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
3.2.1 elaborar metodologia de treinamento das comunidades | [10 empty] | x | x
| consultoria | 17.02 | 45000 | 144000 | 144000 | 144000 | 477000 |  |  | 152884.6154
3.2.2 produzir materiais instrucionais | capacitação | 32.01 | 248000 | 1340000 | 1340000 | 100000 | 3028000 |  |  | 970512.8205 |  | x | x | x
3.2.3 promover workshops e cursos estaduais para preparação das comunidades para atuação em parceria com os profissionais de segurança pública | [22 empty] | x | x | x
3.2.4 avaliar capacitações realizadas | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
|  | Subtotal - 3.2 | 293000 | 1484000 | 1484000 | 244000 | 3505000 |  |  | 1123397.4359
Total Produto 3.2 | [6 empty] | 3505000 |  |  | 1123397.4359
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
3.3.1 definir critérios de seleção de experiências | [12 empty] | x | x
| consultoria | 17.02 |  | 720000 | 1224000 | 144000 | 2088000 |  |  | 669230.7692
3.3.2 selecionar experiência de polícia e segurança comunitária | subcontratos | 21.01 |  | 400000 | 680000 |  | 1080000 |  |  | 346153.8462 |  |  | x | x | x | x
3.3.3 realizar seminários de seminário de seleção e premiação de melhores experiências | capacitação | 32.01 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 |  |  | 96153.8462 |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
3.3.4 realizar avaliação das experiências selecionadas | [17 empty] | x | x |  |  |  | x | x | x
|  | Subtotal - 3.3 | 0 | 1220000 | 2004000 | 244000 | 3468000 |  |  | 1111538.4615
Total Produto 3.3 | [6 empty] | 3468000 |  |  | 1111538.4615
Total Resultado 3 | [6 empty] | 11228000 |  |  | 3598717.9487
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Orçamento Total |  |  |  | Realização das Atividades
[11 empty] | Ano 1 |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [6 empty] | Ano 4
[7 empty] | Valor (R$) | Fonte 2 | Fonte 3 | Valor (US$) | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 5 trim | 6 trim | 7 trim | 8 trim | 9 trim | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | 10 trim | 11 trim | 12 trim
4.1.1 conceber sistemática de monitoramento e avaliação do Projeto | [10 empty] | x | x | x
| diárias | 15.01 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 3000 |  |  | 961.5385
| monit e avaliação | 16.71 |  | 10000 | 10000 | 20000 | 40000 |  |  | 12820.5128
| consultoria | 17.02 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 6410.2564
4.1.2 elaborar formulários de pesquisa de vitimização, realizar coleta e análise de dados | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
4.1.3 treinar equipe interna da SENASP em ferramentas de acompanhamento e monitoramento | subcontratos | 21.01 | 24000 | 154000 | 150000 | 4000 | 332000 |  |  | 106410.2564 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
4.1.4 realizar avaliação de meio-termo de projeto | capacitação | 32.01 | 30000 | 30000 |  |  | 60000 |  |  | 19230.7692 | [5 empty] | x | x | x | x
4.1.5 realizar avaliação final do projeto | [23 empty] | x | x
|  | Subtotal - 4.1 | 75000 | 195000 | 160000 | 25000 | 455000 |  |  | 145833.3333
Total Produto 4.1 | [6 empty] | 455000 |  |  | 145833.3333
Total Resultado 4 | [6 empty] | 455000 |  |  | 145833.3333
TOTAL |  |  | 5754700 | 13079800 | 14623000 | 4374000 | 38491500 |  |  | 12337019.2308
| 11.01 | 180000 | 57692.3077 | 55000 | 17628.2051 | 85000 | 27243.5897 |  |  | 15000 | 4807.6923
| 15.01 | 230200 | 73782.0513 | 262800 | 84230.7692 | 605000 | 193910.2564 |  |  | 166000 | 53205.1282
| 16.71 | 0 | 0 | 10000 | 3205.1282 | 10000 | 3205.1282 |  |  | 20000 | 6410.2564
| 17.02 | 985100 | 315737.1795 | 2187000 | 700961.5385 | 3568000 | 1143589.7436 |  |  | 961000 | 308012.8205
| 21.01 | 1264200 | 405192.3077 | 3088000 | 989743.5897 | 4348000 | 1393589.7436 |  |  | 904000 | 289743.5897
| 32.01 | 3174000 | 1017307.6923 | 6886000 | 2207051.2821 | 6056000 | 1941025.641 |  |  | 2405500 | 770993.5897
| 45.01 | 0 | 0 | 15000 | 4807.6923 | 15000 | 4807.6923 |  |  | 0 | 0
| 45.02 | 183200 | 58717.9487 | 675000 | 216346.1538 | 35000 | 11217.9487 |  |  | 17500 | 5608.9744
| 53.01 | 23000 | 7371.7949 | 26000 | 8333.3333 | 26000 | 8333.3333 |  |  | 10000 | 3205.1282
|  | 6039700 | 1935801.2821 | 13204800 | 4232307.6923 | 14748000 | 4726923.0769 |  |  | 4499000 | 1441987.1795
38491500
12337019.2308

## Memoria de Calculo
Produto | Linha | Orçamento em Reais
1.1
2004
| 10 | 4 diárias x 3 consultores x 4 viagens (180 cada diária) | 8640
| 10 | 3 consultores (6 meses, 35 reais/hora, 120 horas/mês) | 75600
| 20 | reprodução de material instrucional (5 reais por aluno, 18 turmas) | 9000
|  | 4 passagens x 3 consultores | 14400
| 30 | 18 turmas( de 100 pessoas cada, com duração de 4 dias - inclui 2 reuniões de monit em bsb) x 26000 = | 468000
|  | 3 seminários, 70000 cada | 210000
Total |  |  | 785640
2005
| 20 | reprodução de material instrucional (5 reais por aluno, 36 turmas) | 18000
| 30 | 18 turmas módulo I + 18 turmas módulo II (idem) x 26000 = | 936000
|  | 6 seminários, 70000 cada | 420000
Total |  |  | 1374000
2006
| 20 | reprodução de material instrucional (5 reais por aluno, 36 turmas) | 18000
| 30 | 18 turmas módulo I + 18 turmas módulo II (idem) x 26000 = | 936000
|  | 6 seminários, 70000 cada | 420000
Total |  |  | 1374000
2007 | 20 | reprodução de material instrucional (5 reais por aluno, 18 turmas) | 9000
| 30 | 18 turmas( de 100 pessoas cada, com duração de 4 dias - inclui 2 reuniões de monit em bsb) x 26000 = | 468000
|  | 3 seminários, 70000 cada | 210000
Total |  |  | 687000
TOTAL |  |  | 4220640
1.2
2004
| 30 | (70000 para elaboração de materais - conteudista, animadores, etc x 6 cursos) | 420000
|  | reprodução e aquisição de materiais didáticos | 100000
|  | 2 workshops (100000 cada) | 200000
Total |  |  | 720000
2005 | 30 | (70000 para elaboração de materais - conteudista, animadores, etc x 6 cursos) | 420000
|  | reprodução e aquisição de materiais didáticos | 100000
|  | 4 workshops (100000 cada) | 400000
Total |  |  | 920000
2006 | 30 | (70000 para elaboração de materais - conteudista, animadores, etc x 6 cursos) | 420000
|  | reprodução e aquisição de materiais didáticos | 100000
|  | 4 workshops (100000 cada) | 400000
Total |  |  | 920000
2007 | 30 | (70000 para elaboração de materais - conteudista, animadores, etc x 2 cursos) | 140000
|  | reprodução e aquisição de materiais didáticos | 100000
|  | 2 workshops (100000 cada) | 100000
Total |  |  | 340000
TOTAL |  |  | 2900000
1.3
2004 | 10 | 3 diárias x 4 viagens (180 cada) | 2160
| 10 | 1 consultor senior (arquiteto portal) | 30000
|  | 2 consultores junior (12500 cada) | 25000
|  | 1 consultor informática | 20000
| 20 | 4 passagens (1200 cada) | 4800
Total |  |  | 81960
2005
| 20 | manutenção | 200000
Total |  |  | 200000
2006
| 20 | manutenção | 200000
Total |  |  | 200000
2007
| 20 | manutenção | 200000
Total |  |  | 200000
TOTAL |  |  | 681960
Total Resultado 1 |  |  | 7802600
2.1
2004 | 10 | 2 consultores nacional para desenhar termos de referência | 5000
|  | diárias internacionais | 12000
|  | diárias nacionais | 3200
| 20 | empresa para elaborar modelo de gestão e instr de gerenciamento | 300000
|  | passagens int'l (5000 por passagem - ida e volta, 4 viagens internacionais) | 20000
|  | passagens nacionais (2000 cada viagem, 8 viagens) | 16000
|  | divisórias | 30000
|  | instalações elétricas | 20000
|  | reforma do prédio | 50000
| 30 | treinamento para a equipe - 4 cursos de curta duração | 200000
| 40 | equipamentos | 148200
| 50 | miscelânea | 3000
Total |  |  | 807400
2005 | 10 | 1 consultor nacional | 60000
|  | 4 consultores internacionais (1 semana de trabalho - 10000 cada) | 40000
|  | diárias nacionais | 8000
|  | diárias internacionais | 30000
| 20 | empresa para implementação do modelo de gestão | 300000
|  | passagens internacionais (6 equipe - 4 consultores internacionais) | 50000
|  | passagens nacionais (20) | 40000
| 30 | 8 cursos | 400000
| 40 | manutenção | 15000
| 50 | miscelânea | 6000
Total |  |  | 949000
2006 | 10 | 1 consultor nacional | 60000
|  | 4 consultores internacionais (1 semana de trabalho - 10000 cada) | 40000
|  | diárias nacionais | 8000
|  | diárias internacionais | 30000
20
|  | passagens internacionais (6 equipe - 4 consultores internacionais) | 50000
|  | passagens nacionais (20) | 40000
| 30 | 4 cursos | 200000
| 40 | manutenção | 15000
| 50 | miscelânea | 6000
Total |  |  | 449000
TOTAL |  |  | 2205400
2.2
2004 | 10 | 5 consultores | 200000
|  | PROSEG | 50000
| 20 | elaborar sistemática para avaliação da capacidade institucional | 50000
| 30 | empresa para fazer os treinamentos (100 pessoas treinadas, a 3000 reais cada - 40 horas/1 semana) | 300000
|  | 30000 para material de ensino à distância prévio | 30000
|  | Seminário PROSEG | 60000
| 40 | Equipamentos (vide lista) | 35000
| 50 | cartuchos de impressora, papel, CD virgem | 20000
Total |  |  | 745000
2005 | 10 | 5 consultores para coordenação do Projeto (visitas aos estados) | 200000
| 20 | contratação de empresas para avaliação da capac. instl (regionalmente) | 400000
| 30 | treinamentos (548 pessoas treinadas, 3 instr por estado, 2000 pelo curso, mais 3000 de passag e DSA) | 405000
|  | treinamento PROSEG | 150000
| 40 | Equipamentos (vide lista) | 35000
| 50 | cartuchos de impressora, papel, CD virgem | 20000
Total |  |  | 1210000
2006 | 10 | 5 consultores para coordenação do Projeto (visitas aos estados) | 200000
| 20 | contratação de empresas para avaliação da capac. instl (regionalmente) | 350000
| 30 | treinamentos (548 pessoas treinadas, 3 instr por estado, 2000 pelo curso, mais 3000 de passag e DSA) | 405000
|  | treinamento PROSEG | 150000
| 40 | Equipamentos (vide lista) | 35000
| 50 | cartuchos de impressora, papel, CD virgem | 20000
Total |  |  | 1160000
2007 | 10 | 5 consultores para coordenação do Projeto (visitas aos estados) | 100000
| 20 | contratação de empresas para avaliação da capac. instl (regionalmente) | 175000
| 30 | treinamentos nos estados | 202500
| 40 | Equipamentos (vide lista) | 17500
| 50 | cartuchos de impressora, papel, CD virgem | 10000
505000
TOTAL |  |  | 3620000
2.3
2004 | 10 | 1 consultor senior - questionário (GGI e GGIR) | 3500
|  | 1 consultor junior - arquivos | 2000
|  | 1 consultor coordenador - diagnóstico | 10000
|  | 2 consultores diagnóstico (10 estados - GGI e necessidade de GGIR) | 10000
|  | diárias (3 dias) | 18000
| 20 | passagens (3 consultores, 10 estados, 2000 ida e volta) | 60000
Total |  |  | 103500
2005 | 10 | 1 consultor coordenador - 17 estados | 20000
|  | 2 consultores diagnóstico | 20000
|  | 1 consultor - normatização GGIRs | 8000
| 40 | equipamentos (equipar GGIs) | 640000
Total |  |  | 688000
2006 | 10 | 2 consultores - avaliação e revisão GGIs | 60000
Total |  |  | 60000
2007 | 10 | 3 consultores - desenhar e elaborar modelo de rede de integração dos GGIs | 45000
5000 por mês/por consultor, 3 meses de trabalho
Total |  |  | 45000
TOTAL |  |  | 896500
2.4
2004 | 10 | 5 equipes (de 4 consultores cada - PC,PM,bombeiros e gestão) | 324000
|  | diárias (100 reais por DAS, 14 dias cada missão) | 151200
| 20 | passagens | 270000
| 30 | 4 seminários (1PC, 1PM, 1 bombeiros e 1 integrado - 3 dias cada e 5 para o integrado) | 280000
70000 por seminário
Total |  |  | 1025200
2005 | 10 | 5 produtos de desenvolvimento tecnológico operacional (padrões mínimos) por instituição | 700000
(PC,PM, bombeiros, pol.científ) - 3 consultores por produto
|  | diárias | 150000
| 20 | 5 produtos de desenvolvimento tecnológico - equipamentos (padrões mínimos) por instituição | 1000000
(PC,PM, bombeiros, pol.científ) - 3 consultores por produto
|  | passagens | 150000
Total |  |  | 2000000
2006 | 10 | 10 produtos de desenvolvimento tecnológico operacional (padrões mínimos) por instituição | 1400000
(PC,PM, bombeiros, pol.científ) - 3 consultores por produto
|  | diárias | 300000
| 20 | 10 produtos de desenvolvimento tecnológico - equipamentos (padrões mínimos) por instituição | 2000000
(PC,PM, bombeiros, pol.científ) - 3 consultores por produto
|  | passagens | 300000
Total |  |  | 4000000
2007 | 10 | 5 equipes (de 4 consultores cada - PC,PM,bombeiros e gestão) | 324000
|  | diárias (100 reais por DAS, 14 dias cada missão) | 151200
| 20 | passagens | 270000
| 30 | 4 seminários (1PC, 1PM, 1 bombeiros e 1 integrado - 3 dias cada e 5 para o integrado) | 280000
70000 por seminário
Total |  |  | 1025200
TOTAL |  |  | 8050400
2.5
2004 | 10 | 1 consultor nacional - desenvolvimento de modelos | 20000
|  | 1 consultor internacional - desenvolvimento de modelos | 120000
|  | 1 consultor - ouvidoria (registry) SENASP | 10000
|  | diárias - desenvolvimento de modelos | 10000
| 20 | passagens - desenvolvimento de modelos | 40000
| 30 | apresentação dos modelos e consulta aos estados - 2 workshops (60000 cada) | 120000
Total |  |  | 320000
2005 | 10 | 1 consultor nacional - revisão dos modelos e elaboração de cursos | 5000
|  | 1 consultor - desenvolvimento sistema de avaliação (operacionalização resolução denúncias estados) | 10000
|  | 1 consultor - monitoramento dos estados - denúncias | 36000
| 30 | apresentação dos modelos e consulta aos estados - 4 workshops (60000 cada) | 240000
|  | 1 fórum nacional | 360000
Total |  |  | 651000
2006 | 10 | 1 consultor - avaliação de meio-termo e revisão do sistema de monitoramento | 36000
Total |  |  | 36000
2007
| 30 | 6 workshops para treinamento | 360000
Total |  |  | 360000
TOTAL |  |  | 1367000
2.6
2004 | 10 | 2 consultores para revisão do diagnóstico (perícia e sistemas) e desenho de TOR | 30000
|  | diárias | 5400
| 20 | empresa - desenvolvimento/adaptação | 150000
|  | passagens | 18000
| 30 | seminário (todos os estados em Brasília) | 60000
Total |  |  | 263400
2005 | 10 | diárias (15 viagens, 3 dias cada) | 9000
| 20 | empresa - desenvolvimento/adaptação/instalação e treinamento | 250000
a adaptação deverá ser realizada por meio de consultas aos futuros usuários (estados)
|  | passagens (15 passagens) | 30000
| 30 | seminário (apresentação do sistema pelos 4 estados aos demais interessados) | 60000
Total |  |  | 349000
2006 | 10 | diárias (30 viagens, 3 dias cada) | 18000
| 20 | empresa - instalação, manutenção e treinamento | 250000
a adaptação deverá ser realizada por meio de consultas aos futuros usuários (estados)
|  | passagens (30 passagens) | 60000
| 30 | seminário (apresentação do sistema pelos 8 estados aos demais interessados) | 60000
Total |  |  | 388000
2007 | 10 | diárias (15 viagens, 3 dias cada) | 9000
| 20 | passagens (15 passagens) | 30000
| 30 | seminário | 60000
Total |  |  | 99000
TOTAL |  |  | 1099400
2.7
2004 | 10 | 1 consultor nacional - diagnóstico e TOR | 20000
|  | 1 consultor internacional - diagnóstico e TOR | 60000
|  | diárias | 3600
| 20 | empresa - desenvolvimento modelo de sistema | 150000
|  | passagens nacionais | 18000
|  | passagens internacionais | 10000
Total |  |  | 261600
2005 | 10 | 1 consultor nacional (coordenador) | 60000
|  | 1 consultor internacional (follow-up) | 15000
|  | diárias (8 viagens, 3 dias cada) | 4800
| 20 | empresa - desenvolvimento/instalação e treinamento - pelo menos 2 municípios de 2 estados | 200000
|  | passagens (8 passagens) | 16000
| 30 | seminário (showcase) | 60000
Total |  |  | 355800
2006 | 10 | 1 consultor nacional (coordenador) | 60000
|  | 1 consultor internacional (follow-up) | 45000
|  | diárias (15 viagens, 3 dias cada) | 9000
| 20 | empresa - desenvolvimento/assistência técnica/instalação e treinamento | 250000
continuidade nas 2 cidades e adição de mais 3 municípios
|  | passagens (15 passagens) | 30000
| 30 | seminário (showcase) | 60000
Total |  |  | 454000
2007 | 10 | 1 consultor nacional (coordenador) | 60000
|  | 1 consultor internacional (follow-up) | 15000
|  | diárias (8 viagens, 3 dias cada) | 4800
| 20 | empresa - desenvolvimento/instalação e treinamento - mais 2 municípios | 200000
|  | passagens (8 passagens) | 16000
| 30 | seminário (showcase) | 60000
Total |  |  | 355800
TOTAL |  |  | 1427200
2.8
2004 | 10 | 5 consultores (elaboração padrões mínimos) | 25000
|  | 3 consultores (elaboração plano e metodologia de treinamento) | 15000
|  | diárias | 15000
| 20 | passagens | 30000
| 30 | capacitação (15 consultores - turmas de 100 +DSA e passagens) | 200000
Total |  |  | 285000
2005 | 30 | capacitação | 125000
Total |  |  | 125000
2006 | 30 | capacitação | 125000
Total |  |  | 125000
2007 | 30 | capacitação | 125000
Total |  |  | 125000
TOTAL |  |  | 660000
Total Resultado 2 |  |  | 19325900
3.1
2004 | 10 | 3 consultores - desenho matriz, discussões grupo | 45000
| 30 | 1 seminário | 90000
|  | 1 workshop | 100000
|  | 3 consultores para o workshop | 6000
|  | 8 consultores para o seminário +(passagem e hospedagem) | 32000
|  | 1 consultor internacional para o seminário | 20000
Total |  |  | 293000
2005 | 10 | 2 consultores - monitoramento cursos | 144000
|  | 3 consultores -ident melhores práticas - 1 região (Policial, administrador municipal e generalista) | 60000
|  | diárias (500 por dia, 10 dias por estado - incluindo deslocamento terrestre) | 60000
| 20 | passagens | 30000
| 30 | 2 seminários - 1 aberto e 1 temático | 200000
|  | 10 workshops estaduais | 600000
|  | 27 cursos - 1 por estado | 540000
Total |  |  | 1634000
2006 | 10 | 2 consultores - monitoramento cursos | 144000
|  | 3 consultores por região - 4 regiões | 240000
|  | diárias (500 por dia, 10 dias por estado - incluindo deslocamento terrestre) | 240000
| 20 | passagens | 120000
| 30 | 2 seminários - 1 aberto e 1 temático | 200000
|  | 10 workshops estaduais | 600000
|  | 27 cursos - 1 por estado | 540000
Total |  |  | 2084000
2007 | 10 | 4 consultores - avaliação | 144000
| 30 | 1 seminário | 100000
Total |  |  | 244000
TOTAL |  |  | 4255000
3.2
2004 | 10 | 3 consultores - elaboração de metodologia de treinamento | 45000
| 30 | 1 seminário | 90000
|  | 1 workshop | 100000
|  | 3 consultores para o workshop | 6000
|  | 8 consultores para o seminário +(passagem e hospedagem) | 32000
|  | 1 consultor internacional para o seminário | 20000
Total |  |  | 293000
2005 | 10 | 2 consultores - monitoramento cursos | 144000
| 30 | 2 seminários - 1 aberto e 1 temático | 200000
|  | 10 workshops estaduais | 600000
|  | 27 cursos - 1 por estado | 540000
Total |  |  | 1484000
2006 | 10 | 2 consultores - monitoramento cursos | 144000
| 30 | 2 seminários - 1 aberto e 1 temático | 200000
|  | 10 workshops estaduais | 600000
|  | 27 cursos - 1 por estado | 540000
Total |  |  | 1484000
2007 | 10 | 4 consultores - avaliação | 144000
| 30 | 1 seminário | 100000
Total |  |  | 244000
TOTAL |  |  | 3505000
3.3
2005 | 10 | 10 - escrever edital prêmio, monitorar seleção | 720000
10 experiências selecionadas
| 20 | reprodução de material (2000 exemplares) | 400000
| 30 | 1 seminário de seleção e premiação | 100000
Total |  |  | 1220000
2006 | 10 | 17 - escrever edital prêmio, monitorar seleção | 1224000
17 experiências selecionadas
| 20 | reprodução de material (2000 exemplares para cada experiência, 20 reais cada) | 680000
| 30 | 1 seminário de seleção e premiação | 100000
Total |  |  | 2004000
2007 | 10 | 4 consultores - avaliação | 144000
| 30 | seminário de encerramento | 100000
Total |  |  | 244000
TOTAL |  |  | 3468000
Total Resultado 3 |  |  | 11228000
4.1
2004 | 10 | 2 consultores - sistemática de monitoramento e avaliação | 20000
|  | diárias | 1000
| 20 | passagens | 4000
| 30 | treinamento SENASP - monitoramento e avaliação | 30000
Total |  |  | 55000
2005 | 10 | 2 consultores - avaliação de meio termo | 10000
|  | diárias | 1000
| 20 | passagens | 4000
| 30 | treinamento SENASP - monitoramento e avaliação | 30000
Total |  |  | 45000
2006 | 10 | 2 consultores - continuidade da avaliação de meio termo | 10000
(final de 2005/início de 2006)
Total |  |  | 10000
2007 | 10 | 2 consultores - avaliação final | 20000
|  | diárias | 1000
| 20 | passagens | 4000
Total |  |  | 25000
TOTAL |  |  | 135000
Total Resultado 4 |  |  | 135000
TOTAL GERAL |  |  | 38491500