Ministério da Integração Nacional

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

Projeto de Desenvolvimento Socioeconômico

de Sub regiões do Nordeste do Brasil

novembro/ 2004

###### Índice

SEÇÃO I - Narrativa	3

1. Análise da Situação	3

1.1. Objetivos do BRA/04/024	9

2. Estratégia	10

2.1. Importância da Cooperação Internacional	11

3. Arranjos de Implementação do Projeto BRA/04/024	12

3.1. Arranjo Institucional das Partes Envolvidas e Responsabilidades	12

4. Monitoramento e Avaliação	14

4.1. Nivel Estratégico	14

4.2. Nivel Operacional	15

4.3 Estratégias de Divulgação das Lições Aprendidas no Projeto	15

4.4. Indicadores de Resultados	15

SEÇÃO II - Matriz de Resultados e Recursos do Projeto	17

SEÇÃO III – Orçamento do Projeto	18

SEÇÃO IV – Obrigações e Pré-requisitos	19

ANEXOS	31

Anexo I - Disposições Suplementares do Documento de Projeto	32

Anexo II – Organograma do Projeto	44

Anexo III – Requerimentos de Auditoria	45

Anexo VI – Decreto 5.151	61

Anexo V – Termo de Conciliação e Aditivo	65

# SEÇÃO I - Narrativa

## 1. Análise da Situação

Desde a última metade da década de 90, dois fenômenos se intensificaram no Brasil:

- A ampliação do conjunto de iniciativas governamentais voltadas para a desconcentração e descentralização das dinâmicas de desenvolvimento; e

- A intensificação do interesse pelas experiências, ocorridas em outros países, de desenvolvimento endógeno territorialmente circunscrito, baseadas em capital social próprio.

O Ministério da Integração Nacional (MI) vem investindo ativamente em estratégias de promoção do desenvolvimento territorial sustentável desde 1998, seja diretamente, seja por intermédio de suas autarquias e organizações parceiras. Dentre estas se destacam: o programa das Meso-Regiões e o projeto-piloto para o desenvolvimento local sustentável, implementado pela SUDENE em 33 municípios da região Nordeste.

Além do MI, outras organizações governamentais vem desenvolvendo iniciativas com este foco no país. Por exemplo, entre 1999 e 2002, mais de 1000 municípios brasileiros participaram de programas e projetos de desenvolvimento local sustentável, patrocinados por programa governamentais (Comunidade Ativa, Sudene, Faz Cidadão, Banco do Nordeste, BNDES); por políticas de difusão dos princípios da RIO 92 (Agenda 21 Local); ou ainda, por projetos de desenvolvimento econômico microrregionais (Xingó, Siridó).

Todos esses esforços governamentais redundaram em uma massa de informações, aprendizagem e, principalmente, de pessoas e instituições que, em maior ou menor escala, estiveram expostos aos paradigmas da sustentabilidade do desenvolvimento.

Com maior ou menor qualidade, existem arranjos produtivos, cadeias produtivas, distritos industriais, fóruns de desenvolvimento, conselhos empresariais, comitês de bacia e outras institucionalidades por meio das quais comunidades deveriam se organizar, falar, serem ouvidas e participar ativamente dos processos locais de desenvolvimento.

Simultaneamente, técnicos dos governos nos seus três níveis também foram treinados para atuar de forma dialógica com as comunidades e com os usuários dos serviços públicos que estavam sob sua gestão. E, em alguns casos, passaram a compreender e respeitar o papel que as organizações da sociedade civil podem assumir na promoção do desenvolvimento de um bairro, de um município ou mesmo de toda uma região.

Com o advento do novo governo, tais iniciativas foram reconsideradas para incorporar de forma explícita aos seus objetivos os compromissos do novo governo por um desenvolvimento socialmente justo e inclusivo. Tais compromissos se manifestam através de qualificação do crescimento econômico desejado (não basta crescer, é preciso fazê-lo gerando mais renda e empregos), bem como através de uma visão distributiva, com equidade, dos recursos disponíveis (financeiros, técnicos, humanos, etc) e dos resultados almejados – tanto entre regiões, quanto entre pessoas.

A nova orientação do Ministério da Integração Nacional, prevista na Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, é a de superar os estágios de conhecimento e compreensão da realidade, necessários porém não suficientes para o desenvolvimento, passando para um estágio de efetiva implementação de ações em resposta às demandas e potencialidades identificadas nas várias regiões do País.

O Ministério da Integração Nacional reconhece o enorme potencial de desenvolvimento, e de ampliação da competitividade das cadeias produtivas, contido na cooperação e na sinergia de esforços entre instituições locais que se articulam e se organizam em torno de uma dada atividade produtiva, e está em plena sintonia com a estratégia de atuação do Governo Federal para o desenvolvimento do País, que se manifesta na adoção de ações integradas de políticas públicas para a dinamização econômica através do apoio a Núcleos e Arranjos Produtivos Locais (APLs).

Reconhecendo o potencial destes na contribuição efetiva à retomada do desenvolvimento, o Ministério da Integração Nacional decidiu apoiá-los de forma pró-ativa, concentrando-se inicialmente na Região Nordeste, e suas sub-regiões, como sendo a que apresenta a maior necessidade de suporte para a retomada do desenvolvimento humano sustentável. Desta feita, o presente Projeto objetiva o desenvolvimento socioeconômico das sub-regiões do Nordeste do Brasil, e adota uma estratégia de suporte as atividades econômicas ali existentes ou potenciais.

O fortalecimento desses atividades potencializa o suporte ao empreendedorismo e às empresas, substituindo a abordagem pulverizada anterior, de fomento individualizado a pequenas e médias empresas, por uma visão estratégica que orienta o fomento para a geração de sinergias, vantagens e externalidades positivas no potencial competitivo daquelas organizações que melhor se articulam, cooperam e inovam coletivamente na busca de ganhos de competitividade.

Enquanto que a formação de APLs gera enormes ganhos potenciais para as empresas, faz-se necessário ressaltar também o aspecto “local” desses arranjos: para além dos resultados econômicos (ampliação do emprego, da renda, das exportações, da competitividade, da produtividade, da base produtiva, da inovação tecnológica, e de outros sinais similares de crescimento), há um ganho extraordinário para as comunidades dos territórios onde se inserem, no sentido do fortalecimento do capital social; do sentimento de “pertencimento” gerado nas comunidades produtivas, sentimento este que cria condições de aceitação a outras iniciativas governamentais no território; da redução das desigualdades existentes; da inclusão social de grupos vulneráveis; da ampliação dos resultados e externalidades positivas (melhoria da capacitação/educação, mobilidade social positiva, etc); da autonomização e protagonismo dos atores sociais locais; e do sentimento de justificado orgulho gerado pela contribuição efetiva ao desenvolvimento do País.

O modelo de atuação proposto parte da premissa de que existem arranjos e dinâmicas produtivas territoriais que, se pudessem contar com uma melhor articulação e apoio por parte das políticas públicas, conseguiriam potencializar sua capacidade de produzir ganhos e melhorias nas condições de vida de várias localidades e sub-regiões nordestinas. O modelo inova na abordagem, visto que fomenta a articulação efetiva por parte dos próprios arranjos, valorizando o protagonismo de seus integrantes.

O programa do Ministério da Integração Nacional voltado para a dinamização econômica e fortalecimento do capital social tem como objetivo estratégico e superior promover o desenvolvimento humano sustentável da Região Nordeste por meio do apoio à expansão de cadeias produtivas agrícolas e não agrícolas, tendo como referencias a sustentabilidade e a competitividade dessas dinâmicas econômicas; a criação de condições de inovação e ampliação da produtividade, a promoção de redes produtivas, bem como a integração qualificada e competitiva de base econômica nordestina aos mercados consumidores nos níveis local, regional, nacional ou internacional, de forma a alcançar uma nítida melhoria dos índices de desenvolvimento humano sustentável, a partir da geração de emprego e renda nos setores a serem trabalhados.

Para tal fim, as linhas estratégicas de atuação do MI no Nordeste estão voltadas para:

- Aumentar o valor bruto e o valor agregado das cadeias de produtos e serviços de sub-regiões selecionadas da Região Nordeste.

- Promover a competitividade das cadeias de produtos e serviços das sub-regiões selecionadas.

- Promover uma maior integração e adensamento das intervenções e das políticas públicas como forma de consolidar as atividades produtivas apoiadas.

- Promover a integração regional por meio de redes de relações produtivas e de gestão compartilhada das atividades produtivas apoiadas.

Em consonância com o objetivo e as linhas estratégicos, decidiu estabelecer um Projeto Piloto que permita a concepção e teste de estratégias e metodologias de desenvolvimento sub-regional por meio do apoio a Núcleos e Arranjos Produtivos Locais, que promovam um crescimento econômico sustentável com geração de emprego e renda de espaços menos dinâmicos. Este Piloto deve contribuir de forma significativa para a construção de programas, em escalas regional e nacional, que incorporem as boas práticas aprendidas com experiências exitosas similares existentes em outras regiões e em outros países, nas quais a criação de conhecimento e sua disseminação constituem o eixo da estratégia de desenvolvimento, bem como as lições do que “não fazer”, aprendidas com experiências de pouco sucesso, onde a mobilização e participação não foram apropriadas pelos atores sociais da região e portanto não criaram o sentimento de compromisso e pertencimento nos parceiros envolvidos.

O presente Projeto, definido a partir desses objetivos do Ministério, utilizará os recursos financeiros remanescentes do Projeto BRA/98/017, para priorizar as seguintes intervenções:

- a sistematização de levantamentos de Núcleos e APLs existentes nas sub-regiões do Nordeste brasileiro, efetuadas por diferentes atores sociais (de governo, academia, setor privado e ONGs), num mapeamento integrado e coerente que permita o desenvolvimento de estratégias/instrumentos e implementação de ações potencializadoras das atividades econômicas do Nordeste, que possam levar às conseqüentes externalidades socioeconômicas positivas desejadas – particularmente a geração de emprego e renda; a ampliação da dinâmica competitiva meso-regional e regional; e a inclusão social.

- o levantamento das necessidades e prioridades de suporte que viabilizem as condições de consolidação ou de formação de APLs que se constituam em redes produtivas integradas e efetivas na geração de crescimento econômico e inclusão social; e

- o desenvolvimento e implementação de um modelo piloto de oferta de condições estruturantes de fortalecimento a Núcleos e APLs, selecionados a partir de seu potencial de contribuição para as externalidades desejadas

Estas ações piloto contribuirão para que, a partir de uma base ampliada de conhecimento sobre intervenções em suporte as atividades econômicas nordestinas, o Ministério da Integração Nacional possa informar e desenvolver um novo leque de estratégias, metodologias e modelos que contribuam efetivamente para alavancar as condições de desenvolvimento sustentável com justiça social, nos cenários regionais e nacionais.

A área de atuação do Projeto será toda a Região Nordeste, porém serão priorizadas as sub-regiões onde a dinâmica econômica seja baixa, visando elevar esta dinâmica, distribuir renda, e assim contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste. Na seleção dos núcleos e APLs, serão priorizados aqueles localizados nas Mesoregiões trabalhadas pelo PROMESO, núcleos identificados pelo projeto-piloto SUDENE/PNUD anterior (BRA 98/017) e núcleos convergentes com a ação do programa CONVIVER no semi-árido. Outros núcleos poderão vir a ser selecionados pelo seu caráter inovador e/ou efeito demonstração.

O Projeto incorporou, na sua concepção, lições aprendidas com iniciativas anteriores, tais como os projetos UTF/BRA/040/BRA e UTF/BRA/040/SUDENE, além, obviamente, do BRA/98/017, cujo saldo remanescente compõe o orçamento do novo projeto.

Uma destas lições é de que os projetos de desenvolvimento local sustentável, onde a vertente de organização e mobilização social eram preponderantes, demonstraram ser incapazes de alçar, por si só, as comunidades atendidas a patamares socio-econômicos mais elevados. Ficou demonstrada, portanto, a necessidade de um maior apoio à estruturação e dinamização de atividades produtivas, como forma de promover-se o aumento da renda e melhoria efetiva das condições de vida dessas populações.

O forte direcionamento deste projeto aos setores econômicos pretende corrigir as falhas identificadas nos projetos anteriores, demonstrando que a atuação produtiva/econômica das comunidades, em atividades para as quais são vocacionadas, será mais efetiva no combate às desigualdades sociais e regionais.

Além de ações de capacitação e apoio técnico será necessário incorporar e/ou articular novos instrumentos de fomento produtivo tais como pequenos investimentos em infra-estrutura física e de serviços empresariais, além do fortalecimento de instâncias representativas e de articulação dos núcleos/APLs.

Este Projeto se apresenta em consonância com as ações prioritárias definidas no Segundo Marco de Cooperação com o Brasil - 2002/2006 (CCF – Country Colaboration Framework) elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC). Este Marco estabelece áreas para execução de programas de cooperação, baseadas nos temas prioritários definidos pelas Organizações das Nações Unidas e pelo Governo Federal Brasileiro. Em uma das áreas prioritárias descritas pelo CCF, ou seja, a definição de políticas e metas no âmbito do Desenvolvimento Humano Sustentável, destaca-se o Desenvolvimento de Capacidades para a Governabilidade Sustentável, onde é mostrada a intenção de atuar junto aos atores locais para capacitá-los na gestão dos seus recursos de maneira sustentável e integrada.

### 1.1. Objetivos do BRA/04/024

O presente Projeto de cooperação para o desenvolvimento tem por objetivo geral implementar estratégias e instrumentos de apoio a Núcleos e Arranjos produtivos Locais, com vistas ao desenvolvimento produtivo endógeno de sub-regiões menos dinâmicas do Nordeste Brasileiro. As estratégias e metodologias desenvolvidas através deste Projeto constituirão um acervo de experiências piloto a serem utilizadas pelo Ministério da Integração Nacional em futuras intervenções regionais e nacionais.

Especificamente, este Projeto objetiva:

- Mapear e caracterizar Núcleos e Arranjos Produtivos Locais existentes na região, unificando os esforços, efetuados pelos diversos órgãos de governo (em diferentes níveis), academia, organizações não-governamentais e outros atores sociais, de levantamentos que presentemente se encontram dispersos.

- Definir metodologias e instrumentos de apoio convergentes com os demais Programas do MI e articulados com outras entidades de apoio ao desenvolvimento produtivo local.

- Compreender as potencialidades e os obstáculos existentes para o pleno desenvolvimento e consolidação dos Núcleos e APLs selecionados, a partir de sua relevância e viabilidade na contribuição para aceleração da dinâmica econômica das meso-regiões e localidades onde se inserem, a partir dos próprios protagonistas do desenvolvimento local e APLs, consolidando um plano de ação e organização para os APLs.

- Apoiar Núcleos e Arranjos Produtivos Locais nordestinos, para superação das dificuldades identificadas e aproveitamento de suas potencialidades de inovação, produtividade, geração de emprego e renda, elevação do capital social e humano, e outras externalidades positivas de fortalecimento do seu desempenho.

- Fortalecimento institucional da ADENE e do MI para atuar na escala sub-regional, com ênfase na ampliação de capacidades e sistema de monitoramento e avaliação de Projetos e de Programas de Desenvolvimento Regional.

O Projeto, obviamente, estará sujeito a fatores internos ou exógenos que podem vir a atrapalhar sua execução, riscos estes que deverão ser minimizados a partir do monitoramento e avaliações periódicas. Citam-se a baixa capacidade organizacional dos agentes públicos envolvidos e a fragilidade social e econômica da região como os riscos mais preocupantes.

1.2. Beneficiários do Projeto BRA/04/024

O grupo de beneficiários diretos deste Projeto é composto pelos Núcleos e Arranjos já existentes na região Nordeste do País, que auferem o suporte financeiro e técnico das iniciativas a serem implementadas.

Um segundo grupo é composto pelos técnicos e gestores do Ministério da Integração Nacional e da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – Adene ou sua sucessora e de seus parceiros, que, através do desenvolvimento, implementação e análise desta experiência piloto, ampliarão seu leque de intervenções em prol do desenvolvimento regional e nacional;

Um terceiro grupo é formado pelas comunidades nordestinas, especialmente aquelas onde se localizam as atividades que serão efetivamente apoiadas.

Finalmente, a sociedade brasileira como um todo se beneficia dos resultados das ações governamentais, através do MI, em prol de um futuro socialmente justo e sustentável para o País.

## 2. Estratégia

Espera-se o alcance do seguinte resultado, e a consecução dos seguintes produtos, através da execução deste Projeto BRA/04/024:

| Resultado 1 | Estratégias e instrumentos de apoio à Núcleos e Arranjos Produtivos Locais implementadas e testadas, com vistas ao desenvolvimento produtivo endógeno de sub-regiões menos dinâmicas do Nordeste brasileiro. |
| --- | --- |

Produtos Esperados:

| Produto 1.1 | Estudo de Mapeamento e Caracterização de Núcleos e APLs elaborado até abril 2005. |
| --- | --- |
| Produto 1.2 | Processo metodológico e instrumentos de apoio definidos e pactuados com atores institucionais até junho 2005. |
| Produto 1.3 | Análise compartilhada da situação atual dos APLs, Plano de Ação e Gestão elaborados até setembro 2005. |
| Produto 1.4 | Projetos estruturadores de 60 Núcleos/APLs contratados, sendo 30 até Dezembro 2005 e 30 até outubro 2006. |
| Produto 1.5 | Estratégias e Instrumentos de apoio ao desenvolvimento produtivo endógeno de sub-regiões monitoradas e avaliadas para eventual replicação regional e/ou nacional, até Dezembro 2006. |

### 2.1. Importância da Cooperação Internacional

O Ministério da Integração Nacional considerou oportuna a cooperação do PNUD para apoiar a execução do presente Projeto, devido:

- Ao seu patrimônio de experiências de sucesso, dentro e fora do Brasil, na temática do desenvolvimento local sustentável e propiciador de inclusão social;

- À visão inovadora proposta, que alavanca o protagonismo das atividades produtivas na busca de competitividade e de resultados;

- Ao conjunto de experiências de fortalecimento de estruturas produtivas, obtida a partir da implantação bem sucedida de projetos similares em outros paises;

- À sua capacidade mobilizadora de articular diversas instâncias e origens institucionais, em prol dos resultados desejados em seus projetos;

- À agilidade e eficiência de seus procedimentos técnicos e administrativos, assim como pela transparência das normas de operação e gestão financeira (accountability and transparency); e

- Ao seu acesso a uma ampla rede mundial de conhecimento (instituições e peritos de alto nível), que enseja o aporte de contribuições externas às metodologias e procedimentos necessários.

## 3. Arranjos de Implementação do Projeto BRA/04/024

### 3.1. Arranjo Institucional das Partes Envolvidas e Responsabilidades

As seguintes instituições colaboram na execução do presente Projeto:

- O Ministério da Integração Nacional, aqui representado pelo seu Ministro, Sr. Ciro Gomes, como Agência Executora do projeto, o qual contará como agência co- executora, com a Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) ou sua sucessora;

- a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE), aqui representada pelo seu Diretor Geral, Embaixador Lauro Barbosa, e,

- o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, como organismo internacional cooperante, representado pelo seu Representante Residente no Brasil, Sr. Carlos Lopes.

3.1.1	Quem é quem na execução do Projeto

O esquema abaixo relata sucintamente o relacionamento do Projeto com os diversos Organismos envolvidos na sua consecução, e que possuem as atribuições descritas no art. 6º, Título III, da Seção IV deste documento.

ADENE

MI

PNUD

ABC/MRE

3.1.2	Matriz de Responsabilidades

A implementação do Projeto BRA/04/024 se dará através dos seguintes arranjos:

- Caberá ao Ministério da Integração Nacional a Supervisão Geral das atividades decorrentes deste Documento de Projeto, com vistas a exercer as funções de articulação e convergência de politicas e programas no nível federal. A atribuição de supervisão geral encontra-se em plena consonância com o mandato institucional do MI, que encompassa, dentre outras, as seguintes competências relacionadas a este Projeto: formulação dos planos e programas regionais ; implementação dos Programas de Desenvolvimento Regional;estabelecimento de estratégias de integração das economias regionais; estabelecimento das diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos dos programas de financiamento de que trata a alínea "c" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal; estabelecimento das diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste; acompanhamento e avaliação dos programas integrados de desenvolvimento nacional.

Além dos recursos públicos alocados ao Projeto, por meio da transferência do saldo do projeto BRA/98/017, a estratégia de implantação impõe total articulação com a rede programática do MI/ADENE, ação esta que complementa as atividades produtivas apoiadas no sentido de sua consolidação e ampliação de competitividade.

- No nível regional, a Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE), ou sua sucessora será responsavel pela gestão técnica e operacional do Projeto, podendo recorrer a ONGs, parceiros estaduais ou regionais, institucionalidades locais e/ou rede de consultores para atuar como facilitadores,  animadores, articuladores das atividades previstas. Caberá à ADENE ou sua sucessora a gestão do Plano Operativo do Projeto, inclusive a elaboraração dos Termos de Referência e outros que se fizerem necessários, a contratação dos serviços e bens materiais necessários à execução do Projeto, monitoração dos trabalhos resultantes dos Termos de Referência.

- No nível da ADENE será designado um Coordenador Institucional para o Projeto, responsável pelo monitoramento e articulação intra institucional (no interior da ADENE) e inter institucional (com o MI e entidades estaduais), ordenamento de despesas, mediante aprovação de  plano de atividades/orçamento trimestral junto ao MI (diretor de Projeto).Dever-se-á contar também com um coordenador técnico, responsável pela metodologia, gestão de contratos e de pessoas, bem como com um coordenador de Informação e Monitoramento, responsável pelo sistema de monitoramento e avaliação e comunicação do Projeto e outros Programas da Adene/MI acordados. Com vistas a facilitar a articulação e integração entre as atividades do Projeto e as demais atividades da ADENE, será instituido um Comitê Gestor do projeto, constituido pelo Coordenador Institucional, Coordenador Técnico, Coordenador de Informação e Monitoramento e Diretor Geral da ADENE.

- No nível local além de um responsável  técnico pelas atividades de campo por parte do projeto e da atuação de organizações executoras/rede de consultores contratados, será solicitado a cada Núcleo ou APL envolvido que designe um(a) gestor(a) ou facilitador(a) para a articulação inter-institucional, a implementação, o monitoramento e a avaliação das atividades que vier a implementar em decorrência do fomento recebido no âmbito deste Projeto.

## 4. Monitoramento e Avaliação

### 4.1. Nivel Estratégico

O projeto será submetido a uma reunião tripartite final, e poderá ser submetido a reuniões tripartite durante sua execução, sempre que assim for considerado necessário. Na ocorrência de reuniões tripartite intermediárias, o Projeto deverá preparar e submeter ao Governo brasileiro e ao PNUD, com antecedência de 10 dias, um relatório de andamento do Projeto.

O Projeto poderá passar, ainda, por uma visita de monitoramento da ABC/MRE, a ser agendada em comum acordo pelas partes, se assim for considerado necessário.

Para a reunião tripartite final, o Coordenador do Projeto deverá preparar e submeter ao Governo brasileiro e ao PNUD um relatório de avaliação do desempenho do Projeto (Project Performance Evaluation Report - PPER), em que deverão ser apreciados a metodologia adotada, o processo de implementação, as dificuldades enfrentadas e os resultados alcançados. Este relatório será apresentado ao Governo brasileiro e ao PNUD com antecedência mínima de três meses da data de encerramento do Projeto.’

### 4.2. Nivel Operacional

A cada trimestre, deverá ser elaborado relatório de execução físico-financeiro, bem como plano de trabalho com previsão orçamentária para o trimestre seguinte, a ser apreciado pelo Comitê Gestor e submetido à aprovação prévia do MI (Diretor de projeto), o qual delegará à ADENE (coordenador institucional do Projeto) o ordenamento de despesas correspondentes.

### 4.3 Estratégias de Divulgação das Lições Aprendidas no Projeto

O MI-ADENE poderá abrir espaço no seu website (pode ser restrito ao âmbito interno – INTRANET) com o objetivo de fornecer o histórico e o pari-passu do projeto aos diversos atores envolvidos e interessados na sua consecução, permitindo assim que venham a acompanhar a estratégia de implementação do Projeto e suas correções de rumo.

No nível dos APLs/núcleos, o Projeto deverá desenvolver estratégia de comunicação institucional com vistas a divulgar as atividades, apoios e resultados, consolidar as parcerias institucionais, além de manter os atores dos APLs permanentemente mobilizados

### 4.4. Indicadores de Resultados

Consta como um dos produtos do presente Projeto o desenvolvimento de Sistema de Monitoramento e Avaliação do Projeto, o qual deverá retroalimentar a gestão do projeto e as articulações intra e inter-institucional. No nível dos APLs, deverão ser construídos indicadores de processo e impacto das ações apoiadas, a partir do marco zero e com o envolvimentos dos atores nos territórios. De maneira geral, espera-se obter resultados econômicos (valor agregado, nível tecnológico, ampliação de mercados) , organizacionais (nível de organização e cooperação do APL) quanto sociais (empregos e melhoria de qualidade de vida).

5. CONTEXTO LEGAL

Este documento de Projeto será o instrumento a que se referem as Disposições Suplementares do Documento de Projeto, Anexo I deste documento. Para os fins das Disposições Suplementares, a agência implementadora do País será a agência cooperadora do Governo descrita nas Responsabilidades Gerais do Governo, do PNUD e da Agência Executora.

# SEÇÃO II - Matriz de Resultados e Recursos do Projeto

# SEÇÃO III – Orçamento do Projeto

# SEÇÃO IV – Obrigações e Pré-requisitos

"OBRIGAÇÕES E PRÉ-REQUISITOS" PARA OS DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA PREPARATÓRIA E PROJETO DO PNUD Versão Geral Revisão nº 16 :09 de julho de 2003

T Í T U LO I

Do Objeto

Artigo 1º.		O presente Documento de Projeto No BRA/04/024 – Projeto de Desenvolvimento Socioeconômico de Meso-regiões do Nordeste do Brasil (daqui por diante denominado “BRA/04/024”) firmado sob a égide do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1964, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo IV, tem por objeto implementar estratégias e instrumentos de apoio a núcleos e arranjos produtivos locais, com vistas ao desenvolvimento produtivo endógeno de sub-regiões menos dinâmicas do Nordeste Brasileiro. Para a efetivação desse objeto, a/o Ministério da Integração Nacional, neste ato representada por seu Ministro, Sr. Ciro Gomes, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, em nome do Governo brasileiro, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, Embaixador Lauro Barbosa, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, neste ato representado por seu Representante Residente, Sr. Carlos Lopes, têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto, que contempla atividades financiadas com recursos de Contrapartida Nacional - federal.

Artigo 2º.		O Projeto BRA/04/024 apresenta como objetivo específico (outcome):

| Resultado 1 | Estratégias e instrumentos de apoio à Núcleos e Arranjos Produtivos Locais implementadas e testadas, com vistas ao desenvolvimento produtivo endógeno de sub-regiões menos dinâmicas do Nordeste brasileiro. |
| --- | --- |

Artigo 3º.		Principais produtos (outputs) esperados da implementação do Projeto BRA/04/024:

| Produto 1.1 | Estudo de Mapeamento e Caracterização de Núcleos e APLs elaborado até abril 2005. |
| --- | --- |
| Produto 1.2 | Processo metodológico e instrumentos de apoio definidos e pactuados com atores institucionais até junho 2005. |
| Produto 1.3 | Análise compartilhada da situação atual dos APLs/núcleos , Plano de Ação e Gestão elaborados até setembro 2005. |
| Produto 1.4 | Projetos estruturadores dos Núcleos/APLs, até Dezembro 2006. |
| Produto 1.5 | Estratégias e Instrumentos de apoio ao desenvolvimento produtivo endógeno de sub-regiões monitoradas e avaliadas para eventual replicação regional e/ou nacional, até Dezembro 2006. |

T Í T U L O II

Das Instituições Participantes

Artigo 4º.		O Governo da República Federativa do Brasil designa:

a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, doravante denominada “ABC/MRE”, como instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

o Ministério da Integração Nacional, doravante denominada/o “MI”, como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

Artigo 5º. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado “PNUD”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pelo desenvolvimento das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

T Í T U L O III

Das Obrigações das Instituições Participantes

Artigo 6º.		Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

I - por meio da ABC/MRE:

a. acompanhar e avaliar as ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

- monitorar o cumprimento, pelas instituições executoras, de todas as obrigações constantes de sua competência no âmbito deste Documento de Projeto;

II - por meio do MI:

- Supervisionar as atividades previstas no Documento do Projeto a serem executados pela ADENE, em colaboração com o PNUD;

- Garantir as contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no Documento de Projeto e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar juntamente com a ADENE infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

- Aprovar, em conjunto com o PNUD, os termos de referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores, aquisição de bens móveis e contrato de prestação de serviços a serem elaborados pela ADENE;

- Propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Projeto à ABC/MRE e ao PNUD;

- Preparar Relatório de Progresso a ser submetido à análise dos participantes da Reunião Tripartite entre a Agência Executora, a ABC/MRE e o PNUD;

- Preparar em conjunto com a ADENE relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigidos pelas instituições financeiras associadas ao projeto.

Artigo 7º.	Em conformidade com suas políticas, normas, regulamentos e procedimentos, caberá ao PNUD:

- desenvolver, em conjunto com o MI, as atividades previstas no Documento de Projeto.

- processar, por solicitação do MI e da ADENE no que lhe compete, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Projeto, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

- organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com o MI - ADENE;

- preparar, juntamente com o MI-ADENE, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto;

- gerenciar os recursos financeiros do projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros.

- disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira dos projetos.

T Í T U L O IV

Da Operacionalização

Artigo 8º.		O presente Documento de Projeto define, de maneira pormenorizada:

- o contexto, a justificativa, a estratégia, os objetivos, os resultados esperados, as atividades, o prazo e o cronograma de execução do projeto BRA/04/024;

- os recursos financeiros e as respectivas fontes;

- os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e implementação do projeto;

- o cronograma de desembolsos e de elaboração de relatórios e avaliações;

- os termos de referência para a aquisição de bens móveis e serviços;

Artigo 9º.		Na implementação do Projeto BRA/04/024, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos.

Parágrafo Único. As aquisições de bens e contratações de serviços custeados com recursos próprios nacionais, serão regidas pelas regras e procedimentos de licitação do Manual de Convergência de Normas Licitatórias do PNUD aprovado pelo Tribunal de Contas da União.

T Í T U L O V

Da Direção e Coordenação

Artigo 10.		O MI indicará ao PNUD e à ABC/MRE os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação dos Projetos.

Parágrafo Único. O MI designará os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto devendo estes ser integrantes dos seus quadros de pessoal efetivo ou ocupantes de cargos em comissão, podendo ser delegadas funções de ordenação de despesas à integrantes dos quadros da ADENE.

T Í T U L O VI

Do Orçamento do Projeto

Artigo 11.		O valor dos recursos orçamentários deste Documento de Projeto é de R$ 12.085.020,20 (doze milhões e oitenta e cinco mil e vinte reais), correspondente a US$ 4,152,928.00 (quatro milhões, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e oito dólares americanos), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de Maio/2004 (US$ 1.00 = R$ 2,91). Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

Os recursos financeiros citados no caput deste Artigo serão apropriados  mediante  transferência do saldo remanescente do Projeto BRA/98/017, no valor de US$ 4,152,928.00 (quatro milhões, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e oito dólares americanos);

- Dentro da vigência deste Documento de Projeto, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no orçamento do Projeto e nas suas revisões;

- Os valores de contribuição do MI poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira do MI, respeitada a legislação pertinente.

T Í T U L O VII

Da Administração e Execução Financeira

Artigo 12.		A administração dos recursos financeiros de contrapartida nacional, expressos no Artigo 11, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

- Os recursos para a execução dos projetos serão depositados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e procedimentos financeiros do PNUD e  em conformidade com a legislação brasileira.

- O MI transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na sua conta no J.P. Morgan Chase Bank, ABA Nº. 021000021, Account Nº 323137830 UNDP Brazil Representative US Dollar Account.

- Excepcionalmente, os recursos poderão ser depositados em moeda nacional, mediante a aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte desse Programa. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência Empresarial Brasília (3382-0), c/c 60743-6, Brasília, DF;

- Eventuais variações cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ao ou deduzidas do valor correspondente em US$ (Dólares Americanos), a cada depósito, conforme disposto no capítulo 5, regulamento 5.04 do Manual Financeiro do PNUD;

- O PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades do Projeto até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento de Projeto;

- O PNUD procederá à restituição ao MI de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da revisão final do Projeto;

- Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, o MI reembolsará ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pelo MI.

T Í T U L O VIII

Dos Custos de Operação

Artigo 13.		A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de apoio à implementação do presente instrumento serão debitados 3% ao orçamento do Projeto. Este valor será apropriado após certificação dos gastos reais efetuados pelo projeto e será debitado automaticamente conforme sejam efetuados os gastos. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Projeto, sobre o qual incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitação específica do MI.

Parágrafo Primeiro. O percentual identificado no caput deste Artigo poderá ser alterado em decorrência de modificações na natureza e volume dos serviços solicitados pelas instituições executoras para o desenvolvimento dos projetos, não podendo ultrapassar o valor máximo de 5% (cinco por cento).

Parágrafo Segundo. Em caso do Projeto ser financiado com recursos do Banco Mundial, os custos de operação mencionados no caput deste Artigo serão exclusivamente pagos com recursos da contrapartida nacional.

T Í T U L O IX

Do Pessoal a Contratar

Artigo 14.		É de responsabilidade do MI extensivo à ADENE, observar os procedimentos dispostos no Decreto Nº 5.151, de 22 de julho de 2004 (Anexo IV deste Documento de Projeto) e no Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia Geral da União, homologado pela 15ª Vara do Trabalho de Brasília no dia 07 de junho de 2002 (Anexo V do presente Documento de Projeto).

T Í T U L O X

Dos Bens Móveis

Artigo 15.		A propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto será transferida pelo PNUD ao MI imediatamente após o pagamento mediante o atesto de recebimento definitivo de tais bens pelo mesmo.

Parágrafo Primeiro.        O Diretor do Projeto será responsável pela guarda e conservação dos bens adquiridos no  âmbito do Projeto.

Parágrafo Segundo.       O MI compromete-se a colocar os bens para uso exclusivo do Projeto até o final de suas atividades.

T Í T U L O XI

Da Auditoria

Artigo 16.		O Projeto será objeto de auditoria anual, realizada por órgão competente indicado pelo Governo brasileiro.

Artigo 17.		Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste documento de Projeto estarão à disposição dos auditores na Agência Executora, ente responsável pela guarda dos originais desses documentos no âmbito da execução nacional descentralizada em vigor.

Artigo 18. 		Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD, a título de privilégios e imunidade, cópias ficarão igualmente arquivadas no Projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

T Í T U L O XII

Da Prestação de Contas e do Relatório Final

Artigo 19.		O PNUD prestará contas ao MI dos recursos aplicados em razão deste Documento de Projeto, mediante a apresentação periódica de relatórios de desembolsos à Agência Executora.

Artigo 20.		O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após a revisão final do presente Projeto.

T Í T U L O XIII

Da Publicação, da Divulgação das Atividades e dos Produtos Gerados

Artigo 21.		O MI ficará encarregada(o) de providenciar a publicação do extrato deste Documento de Projeto e de eventuais Revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 8º, no Diário Oficial da União.

Artigo 22.		Todos os documentos e informes produzidos durante a execução dos projetos poderão ser divulgados desde que recebida a autorização das instituições participantes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade caso solicitado por uma das Instituições Participantes.

Artigo 23.		Em toda a divulgação a ser feita das atividades desenvolvidas em decorrência da execução do Projeto, o MI obrigar-se-á a dar os créditos correspondentes à participação do PNUD. A divulgação, por meio de veículos de comunicação de massa, contendo o nome e/ou a logomarca do PNUD deverá ser objeto de consulta prévia entre as Instituições Participantes.

Artigo 24.		Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento de Projeto, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Artigo 25.		Os produtos gerados em decorrência da execução do Projeto serão de propriedade do MI, observado o devido crédito à participação do PNUD.

T Í T U L O  XIV

Da Vigência

Artigo 26.		O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/03/2007, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Instituições Participantes.

T Í T U L O XV

Das Modificações

Artigo 27.		Mediante o consentimento mútuo entre as Instituições Participantes, o presente Documento de Projeto poderá ser alterado por meio de revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias.

Artigo 28.		Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

    - Revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento;

    - Revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva; e

    - Revisões que reflitam uma prorrogação do prazo de vigência de até seis meses mediante solicitação expressa da Agência Executora e anuência da ABC.

T Í T U L O XVI

Da Denúncia

Artigo 29.		O presente Documento de Projeto poderá ser denunciado por qualquer uma das Instituições Participantes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Artigo 30.		As Instituições Participantes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento de Projeto. Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até à data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

T Í T U L O  XVII

Dos Privilégios e Imunidade

Artigo 31.		Nenhuma das provisões deste Documento de Projeto deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidade dispensados ao PNUD por força dos atos internacionais celebrados com o Governo brasileiro.

T Í T U L O  XVIII

Da Solução de Controvérsias

Artigo 32.		As controvérsias surgidas na execução do presente Documento de Projeto serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das Instituições Participantes.

Artigo 33.		Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem deverão ser conduzidos em conformidade com o processo determinado no Artigo VIII, Seção 30, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.

Artigo 34.		Para as questões não previstas no presente Documento de Projeto aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1964.

# ANEXOS

## Anexo I - Disposições Suplementares do Documento de Projeto

CONTEXTO LEGAL

RESPONSABILIDADES GERAIS DO GOVERNO, DO PNUD E DA AGÊNCIA EXECUTORA

- Todas as fases e aspectos da assistência do PNUD a este projeto serão regidos e desenvolvidos de acordo com as resoluções e decisões relevantes e aplicáveis dos órgãos componentes das Nações Unidas, e em conformidade com as políticas e procedimentos do PNUD para tais projetos, e estarão sujeitos aos requisitos do Sistema de Relatórios, Monitoramento e Avaliação do PNUD.

- O Governo será responsável pelo presente projeto de desenvolvimento apoiado pelo PNUD e pela consecução de seus objetivos, como descrito neste Documento de Projeto.

- Sendo a assistência sob o presente projeto prestada em benefício do Governo e do povo brasileiros, o Governo deverá assumir todos os riscos de operações relativas a este projeto.

- O Governo deverá prover ao projeto o pessoal nacional de contraparte, instalações de treinamento, terrenos, edificações, equipamentos e outros serviços ou instalações que venham a ser requeridos.   O Governo designará a Agência Cooperadora de Governo mencionada na folha de rosto deste documento (daqui por diante denominada “Agência Cooperadora”) que será diretamente responsável pela implementação da contribuição do Governo ao projeto.

- O PNUD se compromete a complementar e suplementar a participação do Governo e proverá, através da Agência Executora, serviços de peritos, treinamento e equipamentos necessários, além de outros serviços de acordo com os recursos disponíveis ao projeto.

- A partir do início do projeto, a Agência Executora assumirá responsabilidade primordial pela execução do projeto e, para este fim, atuará na condição de contratante independente.  No entanto, tal responsabilidade primordial será exercida em consulta com o PNUD e de acordo com a Agência Cooperadora.  Provisões com este propósito serão estipuladas no Documento de Projeto, bem como provisões para a transferência dessa responsabilidade ao Governo ou a uma entidade designada pelo Governo durante a execução do projeto.

- Parte da participação do Governo pode dar-se na forma de uma contribuição em dinheiro ao PNUD.  Nesses casos, a Agência Executora proverá os serviços e instalações relacionados e prestará contas anualmente ao PNUD e ao Governo sobre as despesas incorridas.

Participação do Governo

- O Governo fornecerá ao projeto os serviços, equipamentos e instalações nas quantidades e no período de tempo especificados no Documento de Projeto.  A dotação orçamentária da participação do Governo – em dinheiro ou em espécie – conforme especificada deverá ser estabelecida nos orçamentos dos Projetos.

- Quando oportuno, e em consulta com a Agência Executora, a Agência Cooperadora designará um diretor para o projeto com dedicação integral.  Ele desempenhará no projeto as responsabilidades que lhe forem atribuídas pela Agência Cooperadora.

- O custo estimado dos itens incluídos na contribuição do Governo, conforme detalhado no orçamento do Projeto, será baseado nas informações mais acuradas disponíveis durante a elaboração da proposta de projeto.  Fica acordado que flutuações de preços ocorridas durante o período de execução do projeto podem requerer um ajuste em termos monetários da contribuição mencionada, o qual será sempre determinado pelo valor dos serviços, equipamentos e instalações necessários à execução adequada do projeto.

- Dentro do número estabelecido de meses/trabalho de serviços de pessoal descritos no Documento de Projeto, pequenos ajustes nas nomeações individuais de pessoal de projeto cedido pelo Govenro poderão ser feitos pelo Governo em consulta com a Agência Executora, caso isto seja considerado do interesse do projeto.  Em todos os casos, o PNUD será informado quando tais pequenos ajustes tenham implicações financeiras.

- O Governo continuará a pagar os salários locais e as ajudas de custo apropriadas ao pessoal nacional de contraparte durante os períodos em que estes se ausentarem do projeto com bolsas de estudos do PNUD.

- O Governo custeará quaisquer taxas aduaneiras ou outros custos relativos à liberação alfandegária de equipamentos do projeto, seu transporte, manuseio, armazenagem e outras despesas relacionadas dentro do país.  O Governo será responsável pela instalação e manutenção de tais equipamentos, bem como por seu seguro e substituição, se necessário, após a entrega no local do projeto.

- O Governo colocará à disposição do projeto – sujeito a provisões de segurança existentes – quaisquer relatórios, mapas, registros e outros dados, publicados ou não, que sejam considerados necessários à implementação do projeto.

- Direitos de patentes, direitos autorais e outros direitos similares relativos a quaisquer descobertas ou trabalhos resultantes da assistência do PNUD a este projeto serão propriedade do PNUD.  No entanto, e a menos que seja acordado de outra forma pelas partes em cada caso, o Governo terá o direito de utilizar tais descobertas ou trabalhos no país sem royalties ou qualquer taxa de natureza similar.

- O governo deverá auxiliar todo o pessoal de projeto a encontrar acomodações residenciais adequadas, com aluguéis razoáveis.

- Os serviços e instalações especificados no Documento do Projeto, e que deverão ser fornecidos ao projeto pelo Governo através de uma contribuição em dinheiro, serão estabelecidos no orçamento do Projeto.  O pagamento dessa quantia será feito ao PNUD de acordo com o Calendário de Pagamentos pelo Governo.

- O pagamento ao PNUD da contribuição mencionada acima antes ou nas datas especificadas no Calendário de Pagamentos pelo Governo constitui-se em pré-requisito para o início ou a continuação das operações do projeto.

Participação do PNUD e da Agência Executora

- O PNUD fornecerá ao projeto, através da Agência Executora, os serviços, equipamentos e instalações descritos no Documento do Projeto.  A dotação orçamentária da contribuição do PNUD, conforme especificada, será estabelecida no orçamento do Projeto.

- A Agência Executora consultará o Governo e o PNUD sobre a escolha do Gerente do Projeto que, sob a direção da Agência Executora, será responsável no país pela participação da Agência Executora no projeto.  O Gerente do Projeto supervisionará os peritos e outro pessoal da agência lotado no projeto, e o treinamento em serviço do pessoal nacional de contraparte.  Ele será responsável pelo gerenciamento e a utilização eficiente de todos os insumos financiados pelo PNUD, incluindo o equipamento fornecido ao projeto.

- A Agência Executora, em consulta com o Governo e o PNUD, deverá designar pessoal internacional e outros profissionais para o projeto, como especificado no Documento do Projeto, selecionar candidatos a bolsas de estudos, e determinar padrões para o treinamento do pessoal nacional de contraparte.

- As bolsas de estudos serão administradas de acordo com os regulamentos de bolsas da Agência Executora.

- De acordo com o Governo e com o PNUD, a Agência executora poderá executar parte do projeto ou seu todo através de subcontrato.  A seleção de sub-contratados será feita de acordo com os procedimentos da Agência Executora, após consulta ao PNUD e ao Governo.

- Todo o material, equipamentos e suprimentos adquiridos com recursos do PNUD serão usados exclusivamente para a execução do projeto, e permanecerão como propriedade do PNUD, em cujo nome serão mantidos pela Agência Executora.  O equipamento fornecido pelo PNUD será identificado com a marca do PNUD e da Agência Executora.

- Caso necessário, poderão ser tomadas providências para a tranferência temporária da custódia do equipamento para auditoridades locais pelo período de duração do projeto, sem prejuízo para a transferência final.

- Antes do encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e a Agência Executora deverão por-se de acordo quanto à disposição de todos os equipamentos do projeto fornecidos pelo PNUD.  Geralmente, o direito de propriedade de tal equipamento será transferido para o Governo, ou para uma entidade designada pelo Governo, quando necessário para a operação contínua do projeto ou para atividades imediatamente subsequentes.  No entanto, o PNUD poderá, a seu critério, reter o direito de propriedade de parte ou de todos os equipamentos.

- Em um período acordado após o encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e, se necessário, a Agência Cooperadora, deverão revisar as atividades resultantes ou subsequentes ao projeto, a fim de avaliar seus resultados.

- O PNUD poderá liberar informações relativas a qualquer projeto de investimento para potenciais investidores, a não ser que ou até que o Governo tenha solicitado ao PNUD por escrito que restrinja a divulgação de informações relativas a tais projetos.

Direitos, facilidades, privilégios e imunidades

- Em conformidade com o Acordo referente à assistência do PNUD firmado entre as Nações Unidas (PNUD) e o Governo, serão concedidos ao pessoal do PNUD e de outras agências das Nações Unidas associadas ao projeto os direitos, facilidades, privilégios e imunidades especificados no Acordo mencionado.

- O Governo concederá aos Voluntários das Nações Unidas, caso seus serviços sejam necessários, os mesmos direitos, facilidades, privilégios e imunidades concedidos ao pessoal do PNUD.

- Os contratados da Agência Executora e seu quadro de pessoal (com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente) deverão:

- ser imunes a processos legais com respeito a todos os atos por eles perpetrados no exercício oficial da execução do projeto;

- ser imunes a obrigações de serviço nacional;

- ser imunes, juntamente com seus cônjuges e dependentes, a restrições de imigração;

- ter direito ao privilégio de trazer para o país quantias razoáveis em moeda estrangeira para fins do projeto ou para uso pessoal do quadro de funcionários, e de retirar quaisquer quantias trazidas para o país ou, de acordo com os regulamentos de câmbio relevantes, as quantias assim percebidas pelo pessoal na execução do projeto;

- juntamente com seus esposos e dependentes, ter direito às mesmas facilidades de repatriamento existentes nos casos de crises internacionais ou garantidos a enviados diplomáticos.

- Todo o pessoal contratado pela Agência Executora gozará da inviolabilidade de todos os papéis e documentos relativos ao projeto.

- O Governo isentará ou ainda assumirá os custos de quaisquer impostos, taxas, tributos ou taxações que possa impor sobre qualquer firma ou organização mantida pela Agência Executora, bem como sobre o quadro de pessoal de tais firmas ou organizações, com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente, com respeito a:

- salários ou  remuneração recebidos por tal pessoal na execução do projeto;

- quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos introduzidos no país para fins do projeto ou que, após terem sido trazidos para o país, possam subsequentemente ser dali retirados;

- quaisquer quantidades substanciais de equipamentos, materiais e suprimentos adquiridos localmente para a execução do projeto, como, por exemplo, combustível e peças de reposição para a operação e manutenção dos equipamentos mencionados no item (b) acima, com a condição de que os tipos e quantidades aproximadas a serem isentados, e os procedimentos relevantes a serem seguidos sejam acordados com o Governo e, quando apropriado, registrados no Documento de Projeto; e

- como no caso dos privilégios atualmente concedidos ao pessoal do PNUD e da Agência Executora , qualquer propriedade trazida pela firma ou organização para seu pessoal para uso ou consumo pessoal, incluindo um automóvel privado para cada empregado, ou qualquer propriedade que, tendo sido trazida ao país, possa ser subsequentemente dali retirada quando da partida de tal pessoal.

- O Governo deverá garantir: (a) a liberação imediata de peritos e outras pessoas que  desempenhem serviços relativos a este projeto e (b) a liberação alfandegária imediata de (i) equipamentos, materiais e suprimentos necessários em vinculação com este projeto e (ii) propriedades pertencentes e destinadas ao uso ou consumo pessoal do pessoal do PNUD, suas Agências Executoras, ou outras pessoas que desempenhem serviços em seu nome com respeito a este projeto, com exceção do pessoal contratado localmente.

- Os privilégios e imunidades mencionados nos parágrafos acima, a que tenham direito tal firma ou organização e seu pessoal, podem ser dispensados pela Agência Executora quando, em sua opinião ou na opinião do PNUD, a imunidade impeça o curso da justiça e possa ser dispensada sem prejuízo da execução exitosa do projeto no interesse do PNUD ou da Agência Executora.

- A Agência Executora fornecerá ao Governo, através do Representante Residente, a lista do pessoal a quem os privilégios e imunidades enumerados acima serão aplicados.

- Nada neste Documento de Projeto ou Anexo deverá ser interpretado como limitação dos direitos, facilidades, privilégios ou imunidades concedidos em qualquer outro instrumento sobre qualquer pessoa, física ou jurídica, aqui mencionada.

Suspensão Ou Encerramento Da Assistência

- (a) O PNUD pode, mediante notificação escrita ao Governo e à Agência Executora em questão, suspender sua assistência a qualquer projeto caso, no entender do PNUD, surjam quaisquer circunstâncias que interfiram ou ameacem interferir na execução exitosa do projeto ou na consecução de seus objetivos.  Na mesma notificação escrita, ou em outra subsequente, o PNUD pode indicar as condições sob as quais ele se dispõe a recomeçar a assistência ao projeto.  Qualquer suspensão desse tipo continuará até que tais condições tenham sido aceitas pelo Governo e que o PNUD notifique o Governo e a Agência Executora de que está pronto a recomeçar sua assistência.

(b) Caso qualquer situação mencionada no subparágrafo (a) acima persista por um perído de quatorze dias depois que a notificação de suspensão das atividades tenha sido dada pelo PNUD ao Governo e à Agência Executora, o PNUD poderá, a qualquer tempo a partir dali, e através de notificação escrita ao Governo e à Agência Executora, encerrar o projeto.

(c) As provisões deste parágrafo não trarão prejuízo a quaisquer outros direitos ou recursos que o PNUD possa Ter nessas circunstâncias, seja sob princípios gerais da lei ou sob outros aspectos.

Disposições Financeiras E Contábeis

#### A. Geral

1. A Agência Implementadora (daqui por diante denominada “o Governo”) é responsável, perante o Administrador do PNUD, pela custódia e pelo uso adequado dos recursos a ela adiantados pelo PNUD.

2. O Governo manterá contas separadas (incluindo uma conta bancária separada) para os recursos do PNUD, e usará os recursos a ele fornecidos somente para insumos financiados pelo PNUD, de acordo com o orçamento do projeto que contempla a contribuição do PNUD (Parte IV do Documento do Projeto).

3. Adiantamentos de fundos e pagamentos feitos pelo PNUD em nome dos Governos são regidos pelas normas, regulamentos e diretivas aplicáveis do PNUD relativas à utilização de moeda corrente.

4. O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros de fundos do PNUD recebidos e dispendidos, preparados em inglês e de acordo com o ano fiscal do PNUD (de 1o de janeiro a 31 de dezembro).  A periodicidade e o conteúdo de tais extratos estão especificados abaixo.  Os extratos financeiros anuais serão examinados pelos auditores legalmente credenciados para contas do próprio Governo.  Na medida do possível, os princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas serão aplicados pelos auditores, que fornecerão relatórios de auditoria anualmente, juntamente com os relatórios especificados abaixo.

5. Para fins de relatórios para o PNUD, a equivalência ao dólar americano será calculada pelas taxas operacionais de câmbio das Nações Unidas.  O Representante Residente do PNUD informará ao Governo sobre as taxas de câmbio das Nações Unidas e sobre suas variações, quando ocorrerem.

- Adiantamento de Fundos

- A pedido do Governo, adiantamentos serão feitos pelo Representante Residente de acordo com o Documento de Projeto e na moeda solicitada, sujeitos às condições especificadas abaixo.

- O Governo indicará suas necessidades de caixa de fundos do PNUD para cada período do cronograma de adiantamentos incluído na Parte IV do Documento do Projeto, no mínimo duas semanas antes da data em que o pagamento é devido (Solicitação de Adiantamento de Fundos, apêndice 1 deste Anexo).  Os adiantamentos serão feitos pelo PNUD na data indicada no cronograma de adiantamentos, nas quantias e na moeda solicitadas pelo Governo (ver também o parágrafo 9 abaixo para solicitações de adiantamentos em moedas não disponíveis no escritório de campo do PNUD).

- Caso o cronograma de adiantamentos incluído no documento do projeto deixe de refletir as necessidades reais de fundos, um novo cronograma será preparado pelo Governo em consulta com o Representante Residente, de acordo com o formato indicado no Apêndice 5 deste Anexo: Cronograma de Adiantamentos.  Geralmente, os adiantamentos serão suficientes para cobrir as necessidades de caixa previstas para um período máximo de três meses.

- Adiantamentos em Moeda Local. Normalmente, os adiantamentos ao Governo em moeda local serão feitos pelo Representante Residente.

- Adiantamentos em Outras Moedas. Adiantamentos ao Governo em dólares americanos serão feitos pelo Representante Residente do PNUD caso esta moeda esteja disponível a ele/ela.  O Representante Residente providenciará para que adiantamentos em moedas não disponíveis a ele/ela sejam feitos pela Sede do PNUD ou por outros escritórios de campo, conforme apropriado.

- Pagamento Direto pelo PNUD

11. A pedido do Governo, o PNUD, após verificar a documentação de suporte, fará pagamentos diretos a indivíduos ou firmas fornecedores de serviços ou mercadorias financiados pelo PNUD.  Os pedidos serão dirigidos ao Representante Residente do PNUD, que providenciará para que o pagamento seja feito pelo seu escritório ou pela sede do PNUD. Os pedidos indicarão o beneficiário, as quantias e moedas requeridas, uma justificativa para a solicitação e instruções de pagamento contendo o banco, o endereço e o número da conta bancária do beneficiário.

- O Representante Residente fornecerá ao Governo extratos dos pagamentos diretos feitos pelo PNUD dentro de 15 dias a contar de 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro, para que sejam incorporados ao Project Delivery Report de acordo com o parágrafo D.13(b) abaixo.

- Extratos Financeiros Periódicos

- O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros certificados dentro de 30 dias a contar de 30 de abril e 30 de agosto, e dentro de 60 dias a contar de 31 de dezembro.  Os extratos incluirão o seguinte:

- Situação dos Fundos Adiantados pelo PNUD (Apêndice 2 deste Anexo)

O extrato será submetido para cada período indicado acima e será preparado na moeda do adiantamento. Quando moedas diferentes tiverem sido adiantadas, serão preparados extratos separados.  Cada extrato refletirá, em base cumulativa anual, a quantia de fundos disponíveis no início do ano, fundos adiantados pelo PNUD, fundos dispendidos pelo Governo durante o período coberto pelo relatório e o saldo resultante ao final daquele período.  O extrato também detalhará as despesas incorridas por mês em moeda local e o equivalente em dólares americanos calculado com base na taxa operacional de câmbio das Nações Unidas aplicável.

- Project Delivery Report (Apêndice 3 deste Anexo)

O relatório será submetido para cada período indicado acima e refletirá as despesas cumulativas do ano corrente, classificadas de acordo com os itens listados no orçamento aprovado do projeto, incorporando as despesas incorridas pelo Governo e, quando apropriado, o extrato de despesas da Agência Cooperadora, caso haja, e o extrato de pagamentos diretos feitos pelo PNUD.

- Relatório Anual de Equipamento Permanente Financiado pelo PNUD (Apêndice 4 deste Anexo)

O Governo fornecerá ao Representante Residente, para o ano encerrado em 31 de dezembro, e dentro de 60 dias a contar dessa data, um relatório de equipamento permanente, juntamente com outros extratos financeiros devidos na mesma data.  O relatório incluirá todos os equipamentos permanentes financiados pelo PNUD e fornecidos ao projeto durante aquele ano.

Serão também incluídos, caso existam, equipamentos permanentes adquiridos pela Agência Cooperadora e  fornecidos ao projeto.  O relatório descreverá cada item em detalhes, listando o número de identificação dado pelo Governo e o número de série ou de registro atribuído pelo fabricante, além de refletir o custo equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

- Extrato de Gastos para Projetos de Financiamento Conjunto

Em caso de financiamento conjunto de atividades do projeto pelo Governo e pelo PNUD e, conforme o caso, por outras fontes de assistência, os extratos financeiros certificados mencionados acima serão acompanhados por um extrato separado refletindo os gastos de todo o projeto, cobrindo o mesmo período contemplado pelos extratos financeiros certificados.  A esse extrato de gastos será adicionada uma indicação do rateio feito pelo Governo da despesa relatada, com respeito à contribuição do PNUD e de outros fundos disponíveis.

- Caso o Governo não possa submeter os extratos financeiros nas datas devidas, ele informará ao Representante Residente as razões para tal e indicará a data planejada para submissão.

- Extratos Financeiros da Auditoria Anual do Governo

- Como descrito no parágrafo D.13(a) acima, um extrato financeiro da situação dos fundos adiantados pelo PNUD, devidamente certificado e auditado, será colocado à disposição do Representante Residente pelo Governo dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano calendário.

- O sistema financeiro será auditado e certificado pela entidade especificada no parágrafo 4 acima.

- Extratos Financeiros Finais do Governo

- Quando do encerramento da assistência financeira do PNUD ao projeto, o Governo fornecerá extratos financeiros finais contemplando o período de 1o de janeiro até a data da conclusão financeira ou do reembolso do saldo não gasto de fundos do PNUD (a que se refere o parágrafo 18 abaixo), caso exista.  Os extratos financeiros serão auditados para fins de conformidade com os requisitos especificados no parágrafo E acima.  Será usado o formato fornecido nos Apêndices 2 e 3 deste anexo.  Os extratos serão submetidos ao Diretor da Divisão Financeira do PNUD, com cópias ao Representante Residente do PNUD, dentro de 120 dias a partir da data do encerramento da assistência financeira.

- Caso o Governo possua saldo não gasto de fundos do PNUD, tal saldo será reembolsado pelo Governo na moeda do adiantamento, não mais de 30 dias após a data da conclusão financeira.

- Auditoria pelo PNUD

- Todas as contas mantidas pelo Governo para recursos do PNUD podem ser examinadas pelos auditores internos do PNUD e/ou pela Junta de Auditoria das Nações Unidas, ou pelos auditores públicos designados pela Junta de Auditoria das Nações Unidas.

Apêndice 1

GOVERNO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTOS DE FUNDOS DO PNUD

PROJETO       N BRA/     /

Para o Período de 19      a       19

|  | Dinheiro em Caixa no Início | Gastos Estimados até o Fim do | Adiantamento Líquido | Detalhes para Pagamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moeda | do Período | Período | Solicitado | Nome e Endereço do Banco | Título da Conta | Número |

Certificado:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 2

GOVERNO DO BRASIL

SITUAÇÃO DOS FUNDOS ADIANTADOS PELO PNUD

Para o período de 1o de janeiro a       19

(em  moeda)

| A. Sumário dos Fundos Recebidos e Dispendidos | Quantia (na Moeda do Adiantamento) |
| --- | --- |
| Saldo em 1o de janeiro de 19 |  |
| Adicionar: Adiantamentos recebidos do PNUD |  |
| Total de Fundos Disponíveis para Fins do Projeto |  |
| Deduzir: Despesas Totais no Ano até esta Data | 1 |
| Saldo em 19 |  |
| Representado por: |  |
| Dinheiro no Banco |  |
| Dinheiro em Caixa |  |
| Saldo em 19 |  |

B. Sumário de Despesas por Mês

|  | Despesas (na Moeda do Adiantamento) | Taxa Operacional de Câmbio das Nações Unidas | Despesas (em dólar-equivalente) |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro |  |  |  |
| Fevereiro |  |  |  |
| Março |  |  |  |
| Abril |  |  |  |
| Maio |  |  |  |
| Junho |  |  |  |
| Julho |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |
| Setembro |  |  |  |
| Outubro |  |  |  |
| Novembro |  |  |  |
| Dezembro |  |  |  |
| Total |  |  |  |
| Certificado por: |  | Aprovado por: |  |
| Nome |  | Nome |  |
| Contador Chefe |  | Cargo |  |
| Órgão Governamental (Departamento) |  | Órgão Governamental (Departamento) |  |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 3

GOVERNO DO BRASIL

TÍTULO DO PROJETO:                                                                                      PROJETO N:

PROJECT DELIVERY REPORT

FUNDOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)

PARA O PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A       DE 19

(Preparado em Dólares Americanos)

|  |  |  | GASTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linha Orçamen-tária | ##### Descrição | Orçamento anual | Governo | Pagamentos Diretos do PNUD | Agência Cooperadora | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 99.00 | TOTAL |  |  |  |  |  |

| Certificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- |
| Nome | Nome |
| Contador Chefe | Cargo |
| Órgão Governmantal (Departamento) | Órgão Governmantal (Departamento) |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 4

GOVERNO DO BRASIL

RELATÓRIO ANUAL DE MATERIAL PERMANENTE FINANCIADO  PELO PNUD

PROJETO                                                                                       N

Para o Ano Encerrado em 31 de dezembro de 19

| Descrição | Número de Identificação do Governo | Número de Série ou de Registro do Fabricante | Custo em Dólares Americanos |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |

Certificado por:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 5

NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO

CRONOGRAMA DE ADIANTAMENTOS

US$

A. FUNDOS ADIANTADOS ATÉ ESTA DATA

B. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS NOS PRÓXIMOS 12 MESES

i. Ao Governo

| DATA | QUANTIA |
| --- | --- |

TOTAL

ii. À Agência Cooperadora

C. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES

ALOCAÇÃO TOTAL DE ACORDO COM O

DOCUMENTO DO PROJETO (LINHA 99)

## Anexo II – Organograma do Projeto

MI – Diretor de Projeto

Comitê Gestor

Coordenador Institucional

Coordenador Técnico

Coordenador de Informação

Rede de Consultores e entidades executoras

## Anexo III – Requerimentos de Auditoria

MANUAL DE PROGRAMAS E PROJETOS

REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

MPP, Seção  30503, subseção 8.0

Requisitos de Auditoria para Execução Governamental de

Projetos Financiados pelo PNUD

ÍNDICE

1.0 GERAL

1.1	Responsabilidade dos Governos

1.2	Requisitos Gerais de Auditoria

1.3	Poder de Auditoria

2.0 FINALIDADE DAS DIRETRIZES

- PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS

  - Controles Contábeis

  - Financiamento de Projetos

  - Relatórios Financeiros dos Governos

  - Relatórios, Monitoramento e Avaliação de Projetos (MAR)

  - Equipamentos dos Projetos

4.0  OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

5.0	A AUDITORIA

5.1	Relatório de Auditoria

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

5.3	Parecer da Auditoria

6.0	RESPONSABILIDADES

6.1	Responsabilidades da Sede do PNUD

6.2	Responsabilidades dos Governos

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

6.4	A Abordagem da Auditoria

7.0 FONTE DE RECURSOS PARA AUDITORIA

ANEXO: Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

ESCRITÓRIO DO BRASIL

REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL

DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

1.0	Geral

1.1 	Responsabilidade dos Governos

Os Governos que executam projetos do PNUD são responsáveis pelo gerenciamento de todos os recursos do PNUD alocados para o projeto.  Nesta condição, um governo é responsável, perante o Administrador, pela totalidade dos recursos do PNUD sob seu controle.

A administração por um determinado governo de recursos obtidos do PNUD ou através dele deve ser conduzida sob suas respectivas normas, regras, práticas e procedimentos financeiros, na medida em que propiciem um controle adequado dos recursos.  Caso as normas financeiras de um determinado governo não contenham as diretrizes requeridas, serão aplicadas as normas do PNUD.

Cada governo deverá manter as contas e os registros necessários à elaboração dos relatórios sobre a situação financeira dos fundos obtidos do PNUD ou através dele.

A fim de garantir a existência de dados requeridos pelo PNUD para fins de gerenciamento, o Administrador está autorizado a especificar as bases, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios sobre fundos obtidos do PNUD ou através dele, os quais deverão ser submetidos pelos governos.

1.2. 	Requisito Geral de Auditoria

O Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que se refere à auditoria externa, foi anexado a estes Requisitos a título de informação e deverá, mutatis mutandis, aplicar-se à auditoria de projetos executados pelo governo.

Ao Administrador caberá garantir que os governos que executam projetos do PNUD requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e submetam relatórios anuais de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e com aqueles mencionados no item 3.3 abaixo.

1.3     Poder de Auditoria

A auditoria de projetos executados pelo governo deverá ser conduzida pelo auditor legalmente reconhecido pelo governo ou por um auditor comercial credenciado pelo governo.

2.0  	Finalidade dos Requisitos

A finalidade dos presentes Requisitos de auditoria é fornecer aos auditores (daqui por diante denominados “o Auditor”) de projetos executados pelo governo o quadro financeiro, de relatórios e de auditoria do PNUD para projetos executados pelo governo, que será discutida nas seções que se seguem.

3.0 	Procedimentos para Prestação de Contas, Relatórios e Monitoramento

3.1 	Controles Contábeis

Sistemas adequados de controle deverão ser estabelecidos dentro da estrutura de gerenciamento de um projeto.  Deverá ser conduzida uma revisão do ambiente geral de controle, bem como dos controles contábeis internos específicos que estejam sendo usados para apoiar e validar transações, a fim de determinar a existência de medidas satisfatórias e garantir que estas sejam obedecidas, para evitar perdas ou detectar riscos potenciais.

a) Revisão dos Controles Gerais

O ambiente geral de controle inclui vários fatores críticos de gerenciamento de projeto que indicam se um projeto está ou não sendo executado num ambiente conducente.  Tais fatores incluem:

- Abordagem gerencial

- Estrutura organizacional

- Manutenção de registros

- Pessoal

- Delegação de tarefas

- Comunicações

- Autoridade e responsabilidade

- Políticas e procedimentos

- Revisão de Controles Contábeis Internos

Os controles internos sobre responsabilidade, autoridade, certificação, registro, documentação e divisão de tarefas são mantidos a fim de reduzir ou eliminar riscos associados às operações financeiras de um projeto.  Para o PNUD, o processo de certificação destaca-se para o PNUD como o mais significativo.

c) Certificação

Como parte do cumprimento de sua responsabilidade fiduciária  pelo gerenciamento de recursos do PNUD, os governos concordam em seguir um processo que requer do oficial designado e autorizado pelo governo (daqui por diante denominado gerência do projeto) o fornecimento de certificação escrita, que é requerida pelo PNUD à gerência do projeto para:

- Solicitações de adiantamento de fundos do projeto;

- Solicitações ao PNUD de desembolso direto de fundos do projeto; e

- Relatórios financeiros do projeto.

A função certificadora é delegada pelo órgão executor do governo ao pessoal encarregado da administração do projeto.  Tal autoridade deve ser dada por escrito.

3.2   	Financiamento de Projetos

a)Solicitações de Adiantamento de Fundos do PNUD

O financiamento de projetos é feito através de adiantamentos diretos ao governo, por meio dos quais este recebe e desembolsa fundos de projeto diretamente.  Para receber um adiantamento, a gerência de um projeto preenche e certifica um formulário de Solicitação de Adiantamento de Fundos do PNUD.  A Solicitação é submetida ao Representante Residente.

Deve haver um sistema adequado de controles internos sobre solicitações de adiantamento.  No mínimo, os controles deverão garantir que:

- O formulário seja preparado acuradamente;

- A certificação seja dada pelo oficial designado pelo governo;

- Adiantamentos prévios estejam computados; e

- Os adiantamentos solicitados estejam razoavelmente de acordo com as provisões do documento de projeto e do plano de trabalho.

b)  Solicitações de Pagamento Direto pelo PNUD

Um segundo método de financiamento de projetos executados pelo governo é através do “Pagamento Direto”.  Por esse método, a gerência do projeto pode solicitar aos representante residentes do PNUD o desembolso direto de fundos do projeto em seu nome.  Os representantes residentes podem fazê-lo diretamente de suas próprias contas bancárias ou referir a solicitação à Sede do PNUD para que a ação seja tomada.

Ao efetuar pagamentos diretos, o PNUD confia na certificação e nos controles internos e registros mantidos pela gerência de um projeto.

Ao solicitar pagamentos diretos ao PNUD, o governo preencherá um formulário de Solicitação de Pagamento Direto.  Este formulário contém a seguinte certificação:

“Pelo presente, o oficial autorizado pelo governo abaixo assinado certifica que o pagamento solicitado não foi efetuado anteriormente e que será:

- Feito de acordo com o documento do projeto;

- Efetuado para bens ou serviços que foram entregues ao governo a contento ou serão entregues de acordo com os termos e condições do contrato; e

- Feito com base em documentação original pertinente que está, ou estará, nos arquivos do governo ou do PNUD;

Documentação Original de Suporte

A documentação original de suporte poderá ser anexada à Solicitação de Pagamento Direto pela gerência do projeto ou, de outra forma, a documentação original pertinente poderá ser gerada pelo representante residente como consequência de uma Solicitação de Pagamento Direto para aquisições que produzam faturas.  Assim, as transações de pagamento direto podem ser ações de pagamento simples ou complexas.  Em cada caso, sistemas de compra adequados devem estar estabelecidos, tais como requisições e ordens de compra, ou licitações, no caso de contratos.

Os Representantes Residentes fornecerão à gerência dos projetos cópias dos Comprovantes de Desembolso e de qualquer outra documentação pertinente para todas as transações de pagamento direto realizadas.

c)   Gastos de Agências Cooperadoras

A pedido dos governos, agências executoras das Nações Unidas podem ser chamadas a executar a totalidade ou partes de um projeto.  Quando isto ocorre, as agências são denominadas agências cooperadoras.

As agências cooperadoras recebem fundos de projeto diretamente do PNUD, devido a procedimentos específicos existentes entre as agências das Nações Unidas e o PNUD.  Isto não desmerece o fato de que, no acerto entre os governos e as agências cooperadoras, fica acordado, inter alia, que elas são responsáveis, perante o governo, por todos os insumos e atividades que implementam.

3.3 	Relatórios Financeiros dos Governos

Um governo deverá gerenciar e ser responsável por todos os recursos do PNUD alocados a um projeto executado pelo governo.  Tal gerenciamento e responsabilidades se aplicam a desembolsos feitos pelos governos através dos adiantamentos recebidos, a pagamentos diretos pelo PNUD e a gastos de agências cooperadoras.  Neste sentido, os governos devem manter registros adequados para registrar transações financeiras efetuadas por outros em seu nome.

Com relação a adiantamentos, a cada trimestre do ano calendário os governos deverão preparar, certificar e submeter aos representantes residentes do PNUD o Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos.  O relatório financeiro de final de ano, denominado Combined Delivery Report - CDR  (Relatório de Prestação Combinada) é preparado pela sede do PNUD.  O CDR é a consolidação de despesas incorridas pelos governos, pagamentos diretos efetuados pelos escritórios do PNUD ou pela Sede, e gastos de agências cooperadoras.  O CDR é encaminhado às gerências de projetos executados pelo governo através dos representantes residentes do PNUD.  O CDR, quando verificado e certificado pela gerência do projeto, deverá ser submetido aos auditores para auditoria financeira.

O Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos, preparados por projeto e tipo de moeda, deverão ser submetidos ao PNUD através do representante residente até o 15o dia após o término do trimestre  A certificação de relatórios financeiros deverá ser feita pelo oficial autorizado pelo governo.

A certificação de relatórios financeiros atesta a adequação dos gastos e os saldos de projeto mantidos pelo governo.  A certificação serve também como uma reafirmação de responsabilidade caso desembolsos feitos pelo governo sejam recusados em consequência de uma auditoria.

Além da verificação de livros e registros, serão avaliados os controles internos do processo de contabilidade e submissão de relatórios, que podem incluir os seguintes itens:

- Autorização de transações;

- Registro de transações;

- Procedimentos para classificação orçamentária de transações;

- Procedimentos de encerramento; e

- Preparação de relatórios e revisão de procedimentos.

a) Verificação do Relatório de Gastos do Governo

Este relatório objetiva fornecer ao PNUD informação específica sobre a utilização de fundos do PNUD adiantados ao governo.  O relatório também mostra a quantidade de fundos do PNUD disponível a um determinado governo, por componente e linha orçamentária.  A verificação destes relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O “Orçamento Anual” indicado no relatório corresponde ao orçamento aprovado no documento de orçamento/revisão de projeto mais recente;

- O item “Despesas Acumuladas no Ano” equivale às “Despesas no Trimestre” mais as “Despesas Acumuladas no Ano” apresentadas no relatório do trimestre anterior;

- Os "Desembolsos" para cada mês mostrados na página dois do relatório estão de acordo com os livros contábeis do projeto;

- O relatório está matematicamente correto; e

- A “Certificação” do relatório está assinada pelo oficial autorizado pelo governo.

b) Verificação do relatório Situação dos Fundos/Reconciliação de Adiantamentos Pendentes

A finalidade deste relatório é mostrar a quantidade de fundos do PNUD adiantados mas ainda não desembolsados pelo governo.  A verificação deste relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O item “Adiantamento Pendente do PNUD (início do ano)” está de acordo com o saldo de fechamento do relatório do ano anterior.

- A importância em "Adiantamentos do PNUD Recebidos Neste Trimestre” está de acordo com os registros do escritório de campo.

- A importância mostrada na linha “Adiantamentos do PNUD Recebidos em Trimestre Anteriores (acumulado no ano)” é a mesma quantia que aparece na linha “Total de Fundos Recebidos do PNUD (acumulado no ano)” do relatório correspondente ao trimestre anterior.

- A importância em “Desembolsos Totais (acumulado no ano)” equivale à quantia retirada do relatório do trimestre anterior mais os desembolsos do trimestre corrente (como mostrado no Relatório de Gastos do Governo).

- A importância mostrada na linha “Adiantamento Pendente do PNUD” no Passo 1 equivale à quantia mostrada na mesma linha do Passo 2.

- O relatório está matematicamente correto.

- O relatório está certificado pelo oficial autorizado pelo governo.

3.4	 Monitoramento, Avaliação e Relatórios de Projetos

Deve-se fazer referência aos Requisitos de monitoramento, avaliação e relatórios de projetos (MAR) que estão contidos na Seção 30600 deste MPP.  Os Requisitos se aplicam igualmente aos governos que executam projetos.  É responsabilidade dos governos planejar e cumprir corretamente todos os Requisitos de MAR para os projetos sob sua execução.  Assim, uma revisão de MAR deve ser incorporada à escopo da auditoria.  O alcance da auditoria de MAR deve-se limitar à averiguação do planejamento e execução de atividades de MAR.  O documento de referência para esse exercício é o Country Program Management Plan – CPMP (Plano de Gerenciamento de Programa Nacional).  Uma cópia desse documento deve ser obtida do representante residente do PNUD antes da auditoria.

3.5 	Equipamentos de Projeto

a) Propriedade

O tipo de equipamento, além do objetivo e da duração do projeto determinam o título de propriedade.  O PNUD se reserva a propriedade quando o equipamento é altamente especializado;  quando o projeto não alcança seus objetivos; ou quando o equipamento pode ser utilizado numa fase subsequente do projeto.  Do contrário, após a entrega, o equipamento se torna propriedade do governo assim que as formalidades de transferência tenham sido concluídas ao final de cada ano.

b) Livro de Registro de Bens Duráveis

Os governos devem manter um registro de bens duráveis com o fim de registrar a aquisição e alienação de propriedades e equipamentos financiados pelo PNUD.  Tal registro deve conter informações sobre toda propriedade ou equipamento, quer adquiridos diretamente pelos governos com fundos de adiantamentos, ou pelo PNUD ou, ainda, por uma Agência Cooperadora em nome do governo.

c)  Relatório Anual de Inventário

Os governos devem executar o inventário físico anual de equipamentos duráveis, devendo submeter ao representante residente do PNUD relatórios anuais reconciliados de bens duráveis adquiridos durante o ano, dentro de 60 dias após o dia 31 de dezembro de cada ano.

d) Transferência de Equipamento

Após a submissão e verificação do relatório anual de bens duráveis, a transferência formal do equipamento ao governo será acordada entre o representante residente e o governo.  A transferência é feita através de uma troca de cartas ou de um documento de transferência.

4.0	 Objetivos e Escopo da Auditoria

O objetivo principal da auditoria de um projeto executado pelo governo é o de obter garantias razoáveis de que os recursos do PNUD estão sendo gerenciados pelo governo de acordo com:  procedimentos, normas, regulamentos e práticas financeiras governamentais; o documento de projeto; os procedimentos de implementação, monitoramento, avaliação e submissão de relatórios de projeto; e com os procedimentos de elaboração de relatórios financeiros e contábeis previstos para a execução governamental contidos nas Seções 30500 e 30600 deste Manual.

Ao gerenciar recursos do PNUD, um governo tem responsabilidade fiduciária e de observância, incluindo a adoção de procedimentos do PNUD para a elaboração e submissão de relatórios.  Assim, a auditoria de um projeto executado pelo governo deve obedecer a um conjunto de objetivos de auditoria destinados a fornecer ao PNUD garantias razoáveis de que:

- Os desembolsos do Projeto são feitos de acordo com o documento de projeto;

- Os desembolsos do Projeto são válidos e consubstanciados com documentação adequada;

- Os relatórios financeiros do Projeto são apresentados de forma justa e acurada;

- A administração do projeto mantém uma estrutura gerencial, controles internos e sistemas de registro adequados e confiáveis;

- O monitoramento e a avaliação de projeto são efetuados e os relatórios são preparados conforme as exigências; e

- A aquisição, uso, controle e alienação dos equipamentos permanentes do projeto são feitos de acordo com os Requisitos.

Como resultado, o PNUD considera como parte do escopo da auditoria de execução governamental os seguintes itens: operações e controles financeiros; adequação da estrutura gerencial; MAR; e uso e controle de equipamentos.

A auditoria deverá ser conduzida em conformidade com padrões geralmente aceitos de auditoria comum e de acordo com o julgamento profissional do Auditor.

5.0 	A Auditoria

O PNUD espera que a auditoria de projetos executados pelo governo atenda aos padrões e termos de referência estabelecidos para a Junta de Auditores Externos das Nações Unidas, descritos no Anexo I aos presentes Requisitos, “Artigo XVII dos Regulamentos Financeiras do PNUD”.

5.1 Relatório de Auditoria

Deverá ser emitido um relatório separado para cada projeto auditado.  O CDR, que é a base para a revisão financeira, deve ser assinado e carimbado pelo Auditor e anexado ao relatório de auditoria.

Inter alia, o relatório deve cobrir, particularmente, os casos em que:

- Os desembolsos não tenham sido feitos de acordo com o documento do projeto;

- Os relatórios financeiros não sejam apresentados de forma justa ou acurada;

- Os desembolsos não sejam válidos ou não estejam substanciados por documentação adequada;

- Haja falhas materiais na administração, na estrutura e nos controles;  e

- Haja certificações impróprias por parte do governo.

Os relatórios de auditoria devem ser submetidos aos governos para revisão e liberação para os representantes residentes.

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

As observações e constatações significativas devem ser mencionadas numa seção do relatório.  Tais observações e constatações devem ser discutidas com a gerência do projeto, cujos comentários serão incluídos no relatório de auditoria.

Serão feitas recomendações específicas com relação às constatações da auditoria.

5.3	Parecer da Auditoria

Um parecer da auditoria deve ser emitido para cada item do escopo da auditoria mencionado no parágrafo 4.0 acima.

Quando a revisão de um dos itens de abrangência não apresentar constatações de natureza material, deverá ser emitido um parecer sem reservas.

Quando a revisão de um dos itens de abrangência resultar em constatações de natureza material adversa, de maneira que não possam ser fornecidas garantias razoáveis sobre o gerenciamento de recursos do PNUD por parte de um determinado governo, deverá ser emitido um parecer com ressalvas.

6. Responsabilidades

- O processo de auditoria de projetos de execução governamental tem o objetivo de garantir que a auditoria de projetos executados pelo governo seja conduzida em conformidade com as Normas e Regulamentos financeiros do PNUD.  O processo global de auditoria requer:

- - Ação das unidades operacionais e de monitoramento da sede do PNUD;

- Ação dos governos e dos representantes residentes do PNUD nos escritórios de campo;

- Observância da abordagem de auditoria.

6.1 Responsabilidade da Sede do PNUD

a) Os Escritórios Regionais

Os Escritórios Regionais devem fazer um acompanhamento junto aos representantes residentes de modo a garantir que os processos de relatórios, prestação de contas e auditorias, além da identidade do órgão auditor proposto e da fonte de recursos para auditoria sejam determinados no estágio de formulação do projeto e incluídos em cada documento de projeto de execução governamental.  Caso tais provisões não tenham sido ainda incluídas em documentos de projeto existentes, tais documentos serão revisados para fins de conformidade.

b)  A Divisão de Finanças (DOF)

A DOF manterá, inter alia, uma base de dados completa de todos os projetos executados pelo governo, além de dados e relatórios financeiros atualizados sobre execução governamental.

A DOF garantirá que as Normas para Relatórios Financeiros e Contábeis de execução governamental estejam disponíveis a todos os governos que executam projetos. À DOF caberá monitorar o recebimento oportuno dos relatórios financeiros trimestrais dos governos e, igualmente, fornecer aos governos os “Combined Delivery Reports (CDR)” em tempo hábil.

A DOF revisará a capacidade dos governos de gerenciar as atividades financeiras de execução governamental e, quando cabível, a DOF proverá treinamento ao pessoal de projeto do governo.

c)	 Divisão de Auditoria e Revisão de Gerenciamento (DAMR)

Há uma Seção de Auditoria de Execução Governamental dentro da DAMR.  As principais funções dessa Seção são garantir a condução efetiva das auditorias de projetos executados pelo governo; conduzir revisões da modalidade enquanto gerenciada pelos governos, pela Sede e pelos representantes residentes; monitorar, avaliar e executar auditorias de projetos executados pelo governo; e fazer recomendações dirigidas à implementação da modalidade, de acordo com seus Requisitos.

6.2	Responsabilidades dos Governos

Os governos que estejam executando projetos devem observar as provisões de auditoria contidas nos documentos de projetos.  São responsabilidades primordiais dos governos: identificar e nomear o órgão auditor, financiar os custos de auditoria com recursos do governo, e garantir que a auditoria seja realizada de acordo com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e finalizada dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano.

Os governos são os receptores dos relatórios de auditoria.  Após revisá-los e comentá-los, os governos deverão encaminhar três cópias dos relatórios de auditoria aos representantes residentes.

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

Os representantes residentes do PNUD são primordialmente responsáveis por:

- Garantir que os documentos de projeto incluam a responsabilidade do governo pela contabilidade, auditoria, e identificação do órgão auditor proposto;

- Em consulta com os governos, os representantes residentes têm um papel relevante no processo de seleção dos projetos a serem auditados.

- Garantir que os governos cumpram com os Requisitos de auditoria quando projetos de execução governamental forem selecionados para auditoria;

- Garantir que três cópias dos relatórios de auditoria sejam recebidas e encaminhadas à Sede; e

- Manter um acompanhamento adequado até que constatações adversas e recomendações contidas num relatório de auditoria tenham sido corrigidas;

Três cópias do relatório de auditoria de cada projeto devem ser submetidas à Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, Sede do PNUD, no máximo 120 dias após o encerramento do ano.

6.4	A Abordagem da Auditoria

Os principais aspectos da abordagem da auditoria são:

- Seleção de projetos para auditoria;

- Monitoramento da realização da auditoria; e

- Acompanhamento das constatações e recomendações da auditoria.

a)	Critérios de Seleção

As Normas e Regulamentos Financeiros do PNUD incluem provisão para a auditoria de cada projeto executado pelo governo.  Isto também está previsto em cada documento de projeto.  Enquanto se aguarda uma revisão de tal provisão, aceita-se que a auditoria de todos os projetos de execução governamental constantes do programa de um país pode não ser viável.  Assim, através de um acordo com a Junta de Auditores das Nações Unidas, ficou estabelecido que cada governo deverá garantir que no  mínimo 80 por cento de seus gastos anuais de execução governamental sejam auditados.  A seleção de projetos a serem auditados, cujos gastos totalizariam os 80 por cento, será decidida pelos governos em consulta com os representantes residentes e, se necessário, com a DAMR.

b)	Ligação com o Auditor

A Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, fará a ligação com os auditores, assegurando, neste processo, que os auditores disponham de todas as Diretrizes, Procedimentos, Normas e Regulamentos financeiros relevantes do PNUD, e tenham acesso aos registros administrativos e financeiros da gerência do projeto.  Em essência, essa Seção garantirá que o trabalho dos auditores seja facilitado.

c)	Acompanhamento das Constatações da Auditoria

As gerências dos projetos devem garantir a tomada de ações para corrigir constatações adversas da auditoria, e a Seção de Auditoria de Execução Governamental fará o acompanhamento do assunto junto aos representantes residentes.

7.0	Fonte dos Fundos de Auditoria

Os governos são primordialmente responsáveis pelo financiamento dos custos de auditoria.  Sob circunstâncias excepcionais o PNUD poderá aprovar o uso de fundos adicionais, caso disponíveis, para cobrir custos de auditoria.

A necessidade de fundos adicionais para auditoria deve ser determinada no estágio de formulação de novos projetos e antes da realização de revisões orçamentárias de projetos em curso.  Solicitações de fundos adicionais devem ser submetidas antecipadamente ao Diretor da Divisão de Finanças, na Sede do PNUD.

PNUD/Normas e Regulamentos Financeiros/1

I.      AUDITORIA EXTERNA

Artigo XVII. Auditoria Externa

Norma 17.1: As provisões de Auditoria Externa do Artigo IXX das Normas Financeiras das Nações Unidas foram anexadas a estes Regulamentos a título de informação e deverão, mutatis mutandis, aplicar-se ao PNUD, com as seguintes exceções:

a) Os relatórios da Junta de Auditoria, juntamente com as extratos financeiros auditados e os comentários posteriores do Comitê Consultivo, deverão ser encaminhados também aos Membros do Conselho Administrativo;

b) As agências executoras que sejam também organizações do Sistema das Nações Unidas deverão encaminhar ao Administrador, para submissão ao Conselho Administrativo, contas anuais demonstrando a situação dos fundos a elas alocados pelo Administrador para a execução de atividades do PNUD.  Tais contas devem conter certificados de auditoria emitidos pelos Auditores Externos da organização, e deverão ser acompanhadas por seus relatórios, caso existam, e por cópias de qualquer resolução relevante adotada por seus órgãos legislativos ou administrativos;

c) Ao submeter as contas anuais acima ao Conselho Administrativo, o Administrador deverá tecer comentários sobre as observações substantivas da Auditoria e sobre seu acompanhamento.

d) Não obstante (b) e (c) acima, as agências executoras que sejam também agências do sistema das Nações Unidas e que tenham adotado um período financeiro bienal, mas que não recebem certificados de auditoria cobrindo as contas do primeiro ano do biênio, poderão submeter contas interinas para aquele ano.  Tais contas interinas podem não ter sido auditadas, contanto que contas auditadas sejam submetidas cobrindo os dois anos do período financeiro bienal.

Norma 17.2  O Administrador garantirá que os Governos que são agências executoras, e outras partes selecionadas para a implementação do projeto sob a Norma 8.10(e), requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e que submetam, anualmente, relatórios de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e no Artigo XV destes Regulamentos.

Anexo Informativo

REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ARTIGO XII. AUDITORIA EXTERNA

Nomeação de uma Junta de Auditores

Norma 12.1: A Assembléia Geral nomeará uma Junta de Auditores para conduzir a auditoria das contas das Nações Unidas.  Tal Junta deverá ser composta por três membros, sendo cada um deles o Auditor Geral (ou o oficial com título equivalente) de um País Membro.

Duração do mandato dos membros da Junta de Auditores

Norma 12.2: Os membros da Junta de Auditores serão eleitos para um mandato de três anos.  O mandato deverá se iniciar em 1o de julho e expirar em 30 de junho três anos depois.  O mandato de um dos Membros deverá expirar a cada ano.  Consequentemente, a Assembléia Geral elegerá a cada ano um membro que tomará posse a partir de primeiro de julho do ano subsequente.

Norma 12.3: Se um membro da Junta de Auditores cessar de desempenhar o cargo de Auditor Geral (ou título equivalente) em seu próprio país, seu mandato será encerrado imediatamente e ele será sucedido, como membro da Junta de Auditores, por seu sucessor como Auditor Geral.  Um membro da Junta não poderá ser destituído de outra forma durante seu mandato, exceto através da Assembléia Geral.

Escopo da Auditoria

Norma 2.4: A auditoria será conduzida em conformidade com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e, sujeita a quaisquer deliberações especiais da Assembléia Geral, de acordo com os termos de referência adicionais estabelecidos no anexo a estes Regulamentos.

Norma 12.5: A Junta de Auditores poderá fazer observações com respeito à eficiência de procedimentos financeiros, do sistema contábil, dos controles financeiros internos e, em geral, sobre a administração e o gerenciamento da Organização.

Norma 12.6: A Junta de Auditores será totalmente independente e responsável, tão somente, pela condução da auditoria.

Norma 12.7: O Comitê Consultivo pode solicitar que a Junta de Auditores realize certas verificações específicas e emita relatórios separados sobre esses resultados.

Instalações

Norma 12.8: O Secretário Geral fornecerá à Junta de Auditores as instalações que possam ser requeridas para a condução da auditoria.

Norma 12.9: A fim de realizar uma verificação local ou especial, ou para efeitos de economia de custos de auditoria, a Junta de Auditores poderá contratar os serviços de qualquer Auditor Geral nacional (ou título equivalente) ou de auditores públicos comerciais de reputação reconhecida, ou de qualquer outra pessoa ou firma que, na opinião da Junta, seja tecnicamente qualificada.

Norma 12.10: A Junta de Auditores emitirá um relatório sobre a auditoria de extratos financeiros e  programas relevantes relacionados à contabilidade do período financeiro, o que deverá incluir as informações que a Junta considerar necessárias a respeito de assuntos mencionados na Norma 12.5 e nos termos de referência adicionais.

Norma 12.11: Os relatórios da Junta de Auditores deverão ser transmitidos à Assembléia Geral através do Comitê Consultivo, juntamente com os extratos financeiros auditados, de acordo com qualquer orientação dada pela Assembléia.  O Comitê Consultivo examinará os extratos financeiros e os relatórios de auditoria e os encaminhará à Assembléia com os comentários que julgar apropriados.

Distribuição das atribuições da auditoria

Norma 12.12: A Junta de Auditores, sujeita à concordância do Comitê Consultivo, poderá distribuir e alternar o trabalho de auditoria entre seus membros.

REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ANEXO

Termos de referência adicionais que regem a auditoria

das Nações Unidas

- A Junta de Auditores conduzirá, em conjunto e individualmente, e conforme julgar necessário, qualquer auditoria das contas das Nações Unidas, incluindo todos os fundos fiduciários e contas especiais, de modo a assegurar-se de que:

- Os extratos financeiros estão de acordo com os livros e registros da Organização;

- As transações financeiras refletidas nos extratos estão de acordo com as Normas e Regulamentos, as provisões orçamentárias e outras diretivas aplicáveis

- Os títulos e importâncias em depósitos ou em mãos foram conferidos mediante certificado recebido diretamente dos depositários da Organização, ou através de contagem material;

- Os controles internos, incluindo a auditoria interna, são adequados à luz da extensão da confiança ali depositada;

- Os procedimentos considerados satisfatórios para a Junta de Auditoria foram aplicados ao registro de todos os ativos, passivos, excedentes e deficits.

- A Junta de Auditoria será o único juiz da aceitação, em parte ou no todo, das certificações e declarações emitidas pelo Secretário Geral, e poderá proceder, a seu critério,  ao exame e verificação detalhados de todos os registros financeiros, incluindo aqueles relativos a suprimentos e equipamentos.

- A qualquer momento conveniente, a Junta de Auditores e sua equipe terão acesso irrestrito a todos os livros, registros e outros documento que, na opinião da Junta de Auditores, sejam necessários para a realização da auditoria.  Informações classificadas como privilegiadas consideradas pelo Secretário Geral (ou os oficiais superiores por ele designados) como necessárias à Junta para fins da auditoria, bem como informações classificadas como confidenciais, devem ser disponibilizadas  A Junta de Auditores e sua equipe respeitarão a natureza privilegiada e confidencial de qualquer informação assim classificada que lhes tenha sido disponibilizada, e não farão uso da mesma exceto se diretamente ligado à realização da auditoria.   A Junta poderá levar ao conhecimento do Secretário Geral qualquer recusa de informação classificada como privilegiada que, em sua opinião, fosse requerida para fins da auditoria.

- A Junta de Auditores não terá poder para desautorizar itens nas contas, mas levará ao conhecimento do Secretário Geral, para a ação apropriada, qualquer transação que levante dúvidas sobre sua legalidade ou conveniência.  Objeções da auditoria a estas ou quaisquer outras transações, que surjam durante o exame das contas, deverão ser imediatamente comunicadas ao Secretário Geral.

- A Junta de Auditores (ou os oficiais que a mesma queira designar) emitirá e firmará um parecer sobre os extratos financeiros, nos seguintes termos:

“Nós examinamos os seguintes extratos financeiros anexos, numerados de ... a ..., devidamente identificados, e as tabelas relevantes de (nome do órgão) correspondentes ao período financeiro encerrado em 31 de dezembro de 19...  Nosso exame incluiu uma revisão geral dos procedimentos contábeis e tantos testes dos registros contábeis e outros documentos comprobatórios quantos consideramos necessários nestas circunstâncias.”

E que declare, quando apropriado, se:

- os extratos financeiros representam fielmente a posição financeira conforme assentado ao final do período e os resultados de suas operações no período então encerrado;

- os extratos financeiros foram preparados de acordo com os princípios contábeis declarados;

- Os princípios contábeis foram aplicados em base consistente com aqueles do período fiscal precedente;

- As transações estavam de acordo com os Regulamentos Financeiros e com a autoridade legislativa.

- O relatório da Junta de Auditoria à Assembléia Geral sobre as operações financeiras no período devem mencionar:

- O tipo e a abrangência de seu exame;

- Assuntos que comprometam a integridade ou a acuidade das contas, incluindo, caso apropriado:

- Informações necessárias para a correta interpretação das contas;

- Quaisquer importâncias que deveriam ter sido recebidas, mas que não foram incluídas nas contas;

- Quaisquer importâncias com obrigações legais ou contingentes que não tenham sido registradas ou refletidas nos extratos financeiros;

- Gastos não substanciados adequadamente;

- Se livros contábeis adequados foram ou não mantidos – caso haja, na apresentação dos extratos, desvios de natureza material com relação aos princípios contábeis geralmente aceitos e aplicados de modo consistente, tais desvios devem ser revelados.

- Outros assuntos que devam ser levados ao conhecimento da Assembléia Geral, tais como:

- Casos de fraude ou fraude presumível;

- Gasto perdulário ou impróprio dos fundos ou outros bens da Organização (não obstante o fato de que a contabilidade referente à transação possa estar correta);

- Gastos que possam comprometer a Organização a assumir dispêndios monetários futuros em larga escala;

- Qualquer deficiência no sistema geral de regulamentações detalhadas que regem o controle de recebimentos e gastos ou de suprimentos e equipamentos;

- Gastos em desacordo com a intenção da Assembléia Geral após a provisão de transferências devidamente autorizadas no orçamento;

- Gastos em excesso ou verbas alteradas por transferências devidamente autorizadas no orçamento;

- Gastos em desacordo com a autoridade que os rege;

d) A acuidade ou não dos registros de suprimentos e equipamentos, conforme determinado através de inventário e de exame dos registros;

e) Se apropriado, transações justificadas em anos anteriores, a respeito das quais outras informações tenham sido obtidas, ou transações a serem efetuadas em anos seguintes, e sobre as quais é conveniente que a Assembléia Geral tenha conhecimento antecipado;

- A Junta de Auditores poderá fazer tantas observações com respeito às constatações resultantes da auditoria, e tantos comentários sobre o relatório financeiro do Secretário Geral quantos julgue necessários à Assembléia Geral ou ao Secretário Geral.

- Quando o escopo da auditoria realizada pela Junta de Auditores for restrita, ou quando a Junta não puder obter documentação suficiente, ela se referirá ao assunto em seu parecer e em seu relatório, esclarecendo no relatório as razões para seus comentários e seu efeito sobre a posição financeira e as transações financeiras registradas.

- Em nenhum caso, a Junta de Auditoria incluirá críticas em seu relatório sem primeiramente proporcionar ao Secretário Geral uma oportunidade adequada de explicação sobre o assunto em observação.

10. Não será exigido da Junta menção a qualquer tópico referido anteriormente caso, em sua opinião, tal tópico seja insignificante sob todos os aspectos.

## Anexo VI – Decreto 5.151

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO N.º 5.151, DE  22  DE JULHO DE 2004

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de celebração de atos complementares de cooperação técnica recebida de organismos internacionais e da aprovação e gestão de projetos vinculados aos referidos instrumentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o  Este Decreto estabelece os procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de celebração de atos complementares de cooperação técnica recebida, decorrentes de Acordos Básicos firmados entre o Governo brasileiro e organismos internacionais cooperantes, e da aprovação e gestão de projetos vinculados aos referidos instrumentos.

Parágrafo único.  A taxa de administração a ser fixada junto aos organismos internacionais cooperantes fica limitada em até cinco por cento dos recursos aportados pelos projetos a serem implementados sob a modalidade de Execução Nacional.

Art. 2o  Será adotada a modalidade de Execução Nacional para a implementação de projetos de cooperação técnica internacional custeados, no todo ou em parte, com recursos orçamentários da União.

§ 1o  A Execução Nacional define-se como a modalidade de gestão de projetos de cooperação técnica internacional acordados com organismos ou agências multilaterais pela qual a condução e direção de suas atividades estão a cargo de instituições brasileiras ainda que a parcela de recursos orçamentários de contrapartida da União esteja sob a guarda de organismo ou agência internacional cooperante.

§ 2o  Na Execução Nacional a coordenação dos projetos de cooperação técnica internacional é realizada por instituição brasileira, sob a responsabilidade de Diretor Nacional de Projeto e o acompanhamento da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, conforme se estabelecer em regulamento.

§ 3o  A critério do Ministério das Relações Exteriores, em casos específicos, poderá ser adotada outra modalidade de execução de projeto.

§ 4o  Na cooperação prestada pelo Brasil a países em desenvolvimento será adotada outra modalidade de execução de projeto.

§ 5o  No caso de o projeto de cooperação técnica internacional ser custeado totalmente com recursos orçamentários da União, a participação do organismo ou agência internacional deverá se dar mediante prestação de assessoria técnica ou transferência de conhecimentos.

§ 6o  Os produtos decorrentes da assessoria técnica ou transferência de conhecimentos deverão estar explicitados nos documentos de projeto de cooperação técnica internacional quer sejam total ou parcialmente financiados com recursos orçamentários da União.

Art. 3o  A celebração de ato complementar para a implementação de projetos de cooperação técnica internacional depende de prévia aprovação da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores.

§ 1o O ato complementar de cooperação técnica internacional estabelecerá:

I - o objeto, com a descrição clara e precisa do que se pretende realizar ou obter;

II - o órgão ou a entidade executora nacional e o organismo internacional cooperante e suas respectivas obrigações;

III - o detalhamento dos recursos financeiros envolvidos;

IV - a vigência;

V - as disposições relativas à auditoria independente, contábil e de resultados;

VI - as disposições sobre a prestação de contas;

VII - a taxa de administração, quando couber; e

VIII - as disposições acerca de sua suspensão e extinção.

§ 2o  O órgão ou a entidade executora nacional deverá encaminhar a minuta de ato complementar à Agência Brasileira de Cooperação acompanhada de pronunciamento técnico e jurídico.

§ 3o  O órgão ou a entidade executora nacional providenciará a publicação, em extrato, de ato complementar no Diário Oficial da União, até vinte e cinco dias a contar da data de assinatura.

Art. 4o  O órgão ou a entidade executora nacional poderá propor ao organismo internacional cooperante a contratação de serviços técnicos de consultoria de pessoa física ou jurídica para a implementação dos projetos de cooperação técnica internacional, observado o contexto e a vigência do projeto ao qual estejam vinculados.

§ 1o  Os serviços de que trata o caput serão realizados exclusivamente na modalidade produto.

§ 2o  O produto a que se refere o § 1º é o resultado de serviços técnicos especializados relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

§ 3o  O produto de que trata o § 2o deverá ser registrado e ficar arquivado no órgão responsável pela gestão do projeto.

§ 4o  A consultoria de que trata o caput deverá ser realizada por profissional de nível superior, graduado em área relacionada ao projeto de cooperação técnica internacional.

§ 5o  Excepcionalmente será admitida a seleção de consultor técnico que não preencha o requisito de escolaridade mínima definido no § 4o, desde que o profissional tenha notório conhecimento da matéria afeta ao projeto de cooperação técnica internacional.

§ 6o  O órgão ou a entidade executora nacional somente proporá a contratação de serviços técnicos de consultoria mediante comprovação prévia de que esses serviços não podem ser desempenhados por seus próprios servidores.

§ 7o  As atividades do profissional a ser contratado para serviços técnicos de consultoria deverão estar exclusiva e obrigatoriamente vinculadas aos objetivos constantes dos atos complementares de cooperação técnica internacional.

§ 8o  A proposta de contratação de serviços técnicos de consultoria deverá estabelecer critérios e formas de apresentação dos trabalhos a serem desenvolvidos.

§ 9o  Os consultores desempenharão suas atividades de forma temporária e sem subordinação jurídica.

§ 10.  O órgão ou a entidade executora nacional providenciará a publicação no Diário Oficial da União do extrato do contrato de consultoria até vinte e cinco dias a contar de sua assinatura.

Art. 5o  A contratação de consultoria de que trata o art. 4o deverá ser compatível com os objetivos constantes dos respectivos termos de referência contidos nos projetos de cooperação técnica e efetivada mediante seleção, sujeita a ampla divulgação, exigindo-se dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatíveis com o trabalho a ser executado.

§ 1o  A seleção observará os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, bem como a programação orçamentária e financeira constante do instrumento de cooperação técnica internacional.

§ 2o  Os serviços técnicos de consultoria deverão ser definidos com objetividade e clareza, devendo ficar evidenciadas as qualificações específicas exigidas dos profissionais a serem contratados, sendo vedado o seu desvio para o exercício de outras atividades.

§ 3o  A autorização para pagamento de serviços técnicos de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária.

§ 4o  O órgão ou a entidade executora nacional informará, até o último dia útil do mês de março, à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS os valores pagos a consultores no ano-calendário imediatamente anterior.

Art. 6o  O órgão ou a entidade executora nacional designará o Diretor Nacional de Projeto de cooperação técnica internacional, que deverá ser integrante de quadro de pessoal efetivo ou ocupante de cargo em comissão.

Parágrafo único. Compete ao Diretor Nacional de Projeto:

I - definir a programação orçamentária e financeira do projeto, por exercício;

II - responder pela execução e regularidade do projeto; e

III - indicar os responsáveis pela coordenação do projeto, quando couber.

Art. 7o  É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.

Art. 8o  Compete aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal auditar e fiscalizar o cumprimento das disposições contidas neste Decreto.

Art. 9o  O Ministério das Relações Exteriores baixará normas complementares à execução deste Decreto.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revoga-se o Decreto no 3.751, de 15 de fevereiro de 2001.

Brasília, 22 de julho de 2004; 183o da Independência e 116o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
Guido Mantega

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.7.2004

## Anexo V – Termo de Conciliação e Aditivo

Projeto BRA/98/017 - através do qual se aplicou a metodologia de desenvolvimento local integrado e sustentável (DLIS) em 33 municípios nos 11 Estados da área de atuação da SUDENE, concentrando-se na formação de capital social e humano nas comunidades participantes, inclusive através de preparação de diagnósticos participativos municipais, planos e agendas de desenvolvimento local

UNDP, Second Country Colaboration Framework (CCF) for Brazil (2002–2006). 19 July 2001. DP/CCF/BRA/2.

Pode também ser denominado Coordenador do Projeto ou Assessor Técnico Principal, como apropriado.

É necessário um extrato separado para cada moeda adiantada pelo PNUD.

Estas quantias devem ser  iguais.

Total equivalente em dólares americanos mostrado em cada Apêndice 2.

Inclui itens de equipamento de valor igual ou superior a US$ 400, com vida útil mínima de 5 anos, além dos itens de equipamento que, embora de valor inferior a US$ 400, sejam móveis de escritório, arquivos, maquinário de escritório ou objetos atraentes (tais como câmeras, projetores, cronômetros, pastas) ou outros itens similares como determinado pelo Governo.

? Valor equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

A ser incluído no documento do projeto imediatamente após o orçamento da contribuição do PNUD (Parte IV).  Os adiantamentos devem cobrir somente as necessidades estimadas de fundos para um período máximo de três meses.

? O período contemplado deve corresponder aos 12 meses subsequentes à data da aprovação da revisão do projeto.