DOCUMENTO DE PROJETO

PROJETO BRA/05/018

Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo

Governo do Estado de São Paulo

Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social

e

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD

ÍNDICE

SEÇÃO I – CONTEXTO

1. Análise da Situação Atual

1.1 – A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

1.2 – O Projeto de Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo (Projeto SEADS-BID)

1.3 – Descrição do Projeto de Cooperação Técnica Internacional ao Financiamento SEADS-BID “Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo e do Projeto de Cooperação”

1.4 – Cenário atual da Política Social no Estado de São Paulo

SEÇÃO II – MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS DO PROJETO

SEÇÃO III – ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

3.1. Razões para a Cooperação Técnica Internacional

3.2. Estrutura para a gestão do Projeto

SEÇÃO IV – PRÉ-REQUISITOS E OBRIGAÇÕES

SEÇÃO V – CONTEXTO LEGAL

SEÇÃO VI – ORÇAMENTO

ANEXOS:

I – Disposições Suplementares do Acordo de Cooperação Técnica Internacional

II – Disposições Legais Pertinente ao Escopo do Projeto

1 – Lei Estadual nº 11.554, de 25.11.2003.

2 – Resolução SEADS – 18, de 07.12.2004.

3 – Resolução SEADS – 19, de 07.12.2004.

4 – Resolução nº 6 do Senado Federal, de 25.04.2005.

5 – Regulamento Operativo e Anexos I, II e III.

III – Requisitos de Auditoria

IV – Carta de Acordo (Instrumento)

V – Organograma do Projeto SEADS-BID

VI – Programação de Contratações de Serviços de Consultoria e Aquisições

VII – Plano de Monitoramento e Avaliação do Projeto PNUD BRA/05/018

VIII – Documento de não objeção do BID

IX – Agreement for the cooperation and coordination of activities between the United Nations Development Programme and the Inter-American Development Bank.

SEÇÃO I - CONTEXTO

1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL.

  - A Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social.

A Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS é a coordenadora da Política de Assistência Social no Estado de São Paulo.

Com ação fundamentada na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988; na Constituição do Estado de São Paulo, de 1989; na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei Nº 8.742, de 07/12/1993), normatizada por Norma Operacional Básica - NOB e na Política Nacional da Assistência Social – PNAS, de 1998, tem suas bases assentadas nos princípios da sociedade democrática, pluralista, participativa e da garantia de direitos e prerrogativas do cidadão.

De acordo com o Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social, previsto na Política Nacional de Assistência Social – PNAS cabe à SEADS como gestora estadual, formular, implantar, coordenar, monitorar e avaliar o processo de descentralização do atendimento e a criação de mecanismos de participação da sociedade civil por meio de organizações representativas.

Na elaboração dos programas e projetos sociais, a SEADS direciona o atendimento aos segmentos da população residentes em regiões onde se verificam os piores índices de pobreza e violência, que se encontram em sua maioria excluídos do acesso a bens e serviços, sendo sua grande meta o aprimoramento e a consolidação da assistência social como política pública.

A Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social tem a seguinte estrutura básica:

- Gabinete do Secretário (Chefia de Gabinete e Secretário Adjunto);

- Coordenadoria de Gestão Estratégica – CGE;

- Coordenadoria de Ação Social – CAS;

- Coordenadoria de Desenvolvimento Social – CDS;

- Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios – CAFC.

Gabinete do Secretário – Secretário Adjunto – Chefia de Gabinete são responsáveis pela formulação, coordenação e avaliação geral da Política Estadual de Assistência Social e pela coordenação dos Programas e Projetos voltados para a família, criança, adolescente, jovem, idoso, portador de deficiência e população de rua, desenvolvidos pelos Municípios e Organizações Não-Governamentais por meio de co-financiamento.

Coordenadoria de Gestão Estratégica – CGE é responsável por desenvolver e implantar o sistema de monitoramento e avaliação, produzindo e divulgando informações acessíveis sobre políticas, programas e ações da área social; coordenar o sistema Cadastro Pró-Social; desenvolver, implantar e disponibilizar sistemas de coleta de informações; coletar, sistematizar e analisar dados e informações de outras fontes compatíveis ao campo funcional da Secretaria; responder às demandas externas e internas de informações técnicos e dados estatísticos relativos a políticas e programas da área social; realizar estudos e pesquisas técnicas que subsidiem as ações da SEADS.

Coordenadoria de Ação Social – CAS é responsável por promover e coordenar a descentralização da ação social por meio do fortalecimento da relação entre o Estado, os municípios e as entidades sociais; participar da implementação das políticas e dos programas de assistência e desenvolvimento social; coordenar e integrar as ações das Divisões Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social; monitorar e avaliar a ação dos Municípios, entidades e organizações sociais; apoiar os Municípios no planejamento e na execução de ações de assistência e desenvolvimento social, locais e intermunicipais; fortalecer as ações voltadas ao estabelecimento de redes sociais, acompanhando, avaliando e propondo integração técnica de Conselhos, Secretarias de Estado, Municípios, entidades empresariais e sociais; estabelecer diretrizes e orientar a formulação dos Planos Municipais de Assistência Social, em consonância com a Política Estadual de Assistência Social; formular, coordenar e executar programas de capacitação de atores sociais;

Coordenadoria de Desenvolvimento Social – CDS é responsável por interagir e apoiar a integração dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipais, Secretarias de Estado, municípios, entidades empresariais e sociais, no estabelecimento da Rede Social do Estado; realizar estudos e pesquisas propondo políticas e programas de transferência de renda e de inclusão social do jovem; interface com os órgãos do Governo Federal em assuntos de políticas, relativos a processos de transferência de renda;

Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios – CAFC é responsável por

analisar e manifestar-se sobre a instrução de processos objetivando a celebração de convênios orientando na execução e prestação de contas; gerir os recursos orçamentários e financeiros da SEADS acompanhando e avaliando a sua execução; administrar o acesso e a utilização do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM/SP; supervisionar os pagamentos de auxílios e subsídios.

  - O Projeto de Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (Projeto SEADS-BID).

O Projeto SEADS-BID busca aumentar a viabilidade técnica e institucional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS para cumprir a seu papel de integrar objetivos, metas e programas, identificando os principais público-alvos e monitorando e avaliando as ações de assistência e desenvolvimento social implementadas no Estado de São Paulo.

O Projeto de Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo – SEADS-BID vem dar suporte a um novo modelo de gestão, que tem como característica apoiar a mudança da relação entre o Estado e os Municípios, na descentralização das políticas e definições de metas sociais peculiares de cada municipalidade; propiciar o fortalecimento da capacidade técnica e financeira para que os Municípios se solidifiquem como gestores locais no planejamento e execução de suas ações e imprimindo mais qualidade à ação social. A implementação dos Planos Municipais de Assistência Social requer insumos técnicos relativamente sofisticados e processos que gerem acordos sobre financiamento de fundos e de resultado. Sua implementação permitirá racionalizar o gasto social do Estado, estabelecer critérios mais adequados de distribuição de recursos e definir parâmetros de focalização das ações, visando melhorar a eficiência das políticas de combate à pobreza.

Para assegurar a implantação desse novo modelo a SEADS está desenvolvendo um sistema de informações estratégicas que irá permitir e subsidiar a formulação de políticas, planos e ações, bem como possibilitar o acompanhamento da implementação das ações e dos resultados obtidos, além de tornar públicas essas informações. O Cadastro Pró-Social é um sistema informatizado, via Web, criado para se constituir como base única das informações referentes aos programas e ações sociais, das instituições executoras, das famílias beneficiárias e uma base única de convênios. O Cadastro Pró-Social permitirá analisar os resultados, compartilhar informações entre os vários entes participantes; possibilitará o acesso e recuperação ágeis das informações; racionalizará agilizará e desburocratizará os procedimentos administrativos e de gestão dos programas e das ações integradas.

O Projeto SEADS-BID vem fortalecer a Secretaria para realizar estudos e pesquisas que orientem o reordenamento das políticas e identifiquem as melhores práticas. O Sistema de Monitoramento e Avaliação a ser desenvolvido prevê o desenho e a estruturação, a partir de uma base de dados unificada, de um conjunto de indicadores de desempenho e avaliação de programas sociais, quantitativos e qualitativos, que estejam relacionados com as metas estabelecidas nas políticas sociais implementadas no estado de São Paulo.

A SEADS contará com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, numero 1611/OC-BR, para desenvolvimento do Projeto de Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo (Lei nº 11554 25/11/03).

O custo do Projeto SEADS-BID nº 1611/OC-BR foi estimado no equivalente a US$ 7,14 milhões, cuja distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento se indicam no quadro seguinte:

Custo e Financiamento

(US$ 1.000)

| Categorias | BID | Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. CADASTRO PRO-SOCIAL | 1.649,8 | 797,6 | 2.447,4 |
| 2. APOIO AS ACOES PRA OS MUNICIPIOS | 1.009.4 | 354,0 | 1.363,5 |
| 3. MONITORAMENTO E AVALIACAO | 1.345,4 | 256,8 | 1.602,2 |
| 4. COMUNICACAO SOCIAL | 337,9 | 461,8 | 799,7 |
| 5. AUDITORIA E AVALIACAO | 173,3 |  | 173,3 |
| 6. GERENCIAMENTO DO PROJETO | 484,1 | 262,0 | 746,1 |
| Subtotal | 5.000,0 | 2.132,2 | 7.132,2 |
| 7. Custos Financeiros |  | 10,7 | 10,7 |
| Total | 5.000 | 2.143 | 7.143 |
| Percentagem | 70% | 30% | 100% |

Objetivo do Projeto de Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo-SEAD-BID

O objetivo do Projeto SEAD-BID é melhorar a eficiência e a eficácia da Política Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social e dos programas de assistência, promoção e desenvolvimento social mediante o apoio ao desenvolvimento institucional da Rede Social do Estado de São Paulo. Para alcançar este objetivo serão executadas atividades de 4 componentes:

# Cadastro Pró-Social

Tem como objetivo apoiar a criação e a implantação do Cadastro Pró-Social que recompile e unifique as informações sobre os programas sociais federais, estaduais, municipais e privados, seus beneficiários atuais e potenciais e as instituições que os implementam. O Cadastro Pró-Social é um sistema informatizado, de caráter corporativo e acessível via Internet, composto dos seguintes módulos: (a) Base Única de Famílias e Beneficiários; (b) Base Única de Programas e Ações Sociais; (c) Base Única de Instituições; (de) Base Única de Convênios; e (e) Cruzamento e Recuperação de Informações (data warehouse).

# Apoio às Ações Municipais

Tem como objetivo apoiar uma descentralização eficaz da Política de Assistência Social de Estado mediante a implementação do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) em todos os Municípios do Estado. O desenvolvimento deste instrumento requer assistência técnica para o seguinte: (a) formulação de uma metodologia para o desenvolvimento do PMAS, incluindo mecanismos de participação da sociedade; (b) definição de critérios e mecanismos de avaliação dos planos no tocante aos requisitos de insumos e cumprimento de metas; (c) desenvolvimento da metodologia e dos instrumentos operacionais e de gestão descentralizada integrada ao Cadastro Pró-Social; e (d) desenvolvimento dos sistemas de acompanhamento gerencial dos programas. Todas estas atividades serão desenvolvidas de maneira compartilhada entre o Órgão Executor e os atores relevantes de todos os municípios. A implementação destes instrumentos será apoiada por um amplo programa de treinamento.

Monitoramento e Avaliação

Tem como objetivo fortalecer a capacidade do Órgão Executor para coordenar e desenvolver processos de avaliação, pesquisas sobre políticas sociais e criação, intercâmbio e divulgação de informações e análise que ajudem a tomada de decisões sobre programas e políticas sociais. Para alcançar estes objetivos, a operação financiará as seguintes ações: (a) avaliação abrangente do impacto da estratégia de intervenções múltiplas orientadas para a mesma população; (b) rodada especial da Pesquisa de Condições de Vida (PCV) da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP; e (c) estudos para avaliar a eficiência da focalização, os resultados e o impacto de outros programas de proteção social do Estado.

# Estratégia de Comunicação Social

Tem como objetivo financiar o desenvolvimento e a implementação de uma estratégia de comunicação social que, entre outras funções, divulgue a utilização do Cadastro Pró-Social.

# Implementação da Coordenação Geral do SEADS-BID e Auditoria

Tem como objetivo implementar a administração alinhada com as estratégias definidas pela SEADS bem como de viabilizar e acompanhar as auditorias externas.

1.3 - Descrição do Projeto de Cooperação Técnica Internacional ao financiamento SEADS-BID “Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo”

O Projeto de Cooperação Técnica Internacional – PNUD-BRA/05/018, também intitulado “Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo” tem como finalidade executar juntamente com a SEADS, as iniciativas definidas no Acordo de Empréstimo nº PO-1611/OC para que se atinjam os resultados acordados no Projeto SEADS-BID.

Por esse contrato se executarão as atividades com a devida diligência, de conformidade com eficientes normas financeiras e técnicas e de acordo com os planos, especificações, cronograma de investimentos, orçamentos, regulamentos e outros documentos com a devida aprovação do BID, bem como, em qualquer modificação substancial nos referidos procedimentos.

A SEADS e o PNUD realizarão as atividades segundo as disposições estabelecidas no referido Acordo que contém uma descrição detalhada do Projeto SEADS-BID.

O Projeto PNUD-BRA/05/018 “Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo” reproduz as atividades previstas no Acordo de Empréstimo SEADS-BID.

Beneficiários do Projeto PNUD-BRA/05/018 “Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo”

A SEADS é a beneficiária imediata dos efeitos desta iniciativa enquanto órgão público ao qual é propiciada atuação mais eficaz no cumprimento de seu objetivo fim.

São igualmente favorecidos pelo Projeto PNUD-BRA/05/018 toda a Administração Pública Estadual e as entidades políticas do Estado, dos Municípios e a Sociedade em decorrência de melhoria na distribuição de renda e a otimização do gasto público.

Constitui o público usuário da Política e dos Programas Sociais, cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidades e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos de gênero, etnia, cultura e raça; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substância psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.

Impactos do Projeto PNUD-BRA/05/018

Dentre os principais impactos que se espera com a implantação do mesmo podem ser elencados os seguintes:

1-) conhecimento da ação social dos Governos e dos Organismos Não Governamentais;

2-) redução da duplicação de ações;

3-) integração entre Governo e Sociedade Civil;

4-) aumento da capacidade do Governo do Estado de São Paulo de implantar programas de desenvolvimento econômico e social;

5-) coordenação das ações entre os níveis da Federação (Federal, Estadual e Municipal);

6-) fortalecimento da capacidade dos Municípios na formulação de Políticas, Programas e Ações;

7-) estabelecimento de critérios de qualidade e de financiamento;

8-) desburocratização e avaliação de impacto das Políticas Sociais.

Riscos

Dentre os riscos para a execução do Projeto SEADS-BID, podemos supor que, mesmo que as ações de fortalecimento institucional se implementem, podem não ser alcançados os impactos de longo prazo esperados.

Isto porque o impacto da implementação dos instrumentos dos Componentes como o Cadastro Pró Social, os Planos Municipais de Assistência Social e as Avaliações dependem da adoção de decisões políticas subsidiadas por estes instrumentos e que melhorem o desenho e a operatividade do Projeto SEADS-BID.

A diminuição desse risco está prevista pela criação do Comitê Gestor de Política Social integrado pelos Secretários da Casa Civil, Planejamento, Fazenda, Trabalho, Educação, Saúde e Assistência Social.  O objetivo do Comitê é a formulação e coordenação das Políticas e Programas Sociais do Estado, viabilizando a ação conjunta, inclusive, com outras instâncias governamentais e privadas.

Outros riscos potenciais que podem ser citados são: resistência a mudanças, não fortalecimento institucional da SEADS e não alcance de impacto a longo prazo.

1.4 – Cenário atual da Política Social no Estado de São Paulo

Uma Política Social voltada para o desenvolvimento humano supõe graus elevados de integração de objetivos, metas e programas, dirigidos a públicos-alvos adequadamente identificados. Mais do que mera fórmula administrativa de organização dos programas, tal orientação constitui desdobramento da noção complexa e integrada de desenvolvimento humano.

Contrariamente, programas fragmentados e autonomamente implementados são, por si sós, incapazes de responder à natureza complexa e integrada de desenvolvimento humano que se quer como orientação e fundamento da Política Social.

Na última década, multiplicaram-se as Políticas dirigidas a reduzir a vulnerabilidade social e promover a inclusão. Governo Federal, Estados e Municípios vêm desenvolvendo iniciativas nessa direção, por meio de inúmeros programas e ações sociais.

Contudo, não há um cadastro unificado das famílias e pessoas beneficiadas que agregue essas informações e permita uma visão integrada da população atendida.

Por outro lado, são muito raros e bastantes limitados os esforços de acompanhamento sistemático de ações, programas, políticas e de avaliação de seus resultados em termos das melhorias das condições das populações beneficiárias dessas iniciativas.

Em conseqüência, pouco se sabe sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade desse grande esforço nacional no sentido da promoção do desenvolvimento social.

Tampouco existem mecanismos disseminados que permitam aos atores públicos e privados o acesso ao conhecimento sistematizado necessário para a fundamentação da tomada de decisão política e que propiciem a avaliação situacional e apontem para a intervenção oportuna que corrige ou confirma as ações.

No Estado de São Paulo, o órgão responsável pela Política de Assistência Social é a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – SEADS.

Visando o enfrentamento da pobreza e a garantia dos mínimos sociais, a Secretaria implementa vários programas e ações específicas com foco na família, criança e adolescente, idoso, portador de necessidades especiais, migrante e morador de rua. Para sua execução são celebrados convênios e parcerias com prefeituras municipais e entidades filantrópicas. Além disso, acompanha e supervisiona os programas federais da área de assistência social.

A SEADS concede apoio técnico e financeiro aos Municípios e às entidades e organizações de assistência social, ficando a operacionalização e execução sob a responsabilidade destas instituições, cabendo-lhes, inclusive, a seleção das famílias e beneficiários, mediante critérios pré-estabelecidos, e a manutenção e atualização dos respectivos cadastros.

SEÇÃO II – MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS DO PROJETO

SEÇÃO III - ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO.

3.1. Razões para a Cooperação Técnica Internacional do PNUD.

O Mandato do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD visa, entre outros objetivos, fortalecer a cooperação internacional para o desenvolvimento humano sustentável, prevendo ações nas áreas de desenvolvimento, inclusão social e redução da pobreza, da modernização de infra-estruturas sócio-econômicas, da sustentabilidade do meio ambiente, governabilidade e estabelecimento de um Estado moderno e eficiente e do aprimoramento da gestão pública por meio do aporte de instrumentos de monitoramento e avaliação.

A presente cooperação se assenta no Quadro de Cooperação entre o Brasil e o PNUD (CCF), que apresenta uma proposta de desenvolvimento sustentável compatível com a Política de Desenvolvimento Social da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS. Portanto, os objetivos do Projeto PNUD-BRA/05/018 são coerentes com a orientação do CCF, com especial ênfase no fortalecimento da capacidade de implementação de projetos de desenvolvimento social.

O Estado de São Paulo por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Assistência Social firmou uma posição no sentido de encontrar soluções a alguns dos problemas mais urgentes do cotidiano, ao fomentar iniciativas estaduais e municipais com o objetivo de transformar a sociedade, cultivando relacionamentos com grupos da sociedade civil, do Estado, dos Municípios e da Federação, empenhados na provisão de condições favoráveis ao desenvolvimento humano sustentável.

Sustentada na concepção dos Objetivos do Milênio (ODM), lançados pela Organização das Nações Unidas no ano 2000, a proposta da criação de um projeto de Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo constitui uma contribuição para a política nacional de assistência social bem como para o atingimento das metas estabelecidas nos ODMs.

Com base na experiência e nos resultados positivamente notórios dessa colaboração, entende-se que a cooperação internacional, a ser concretizada com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD é fundamental para a adequada execução do Projeto SEADS-BID, pelas seguintes razões:

a) agilidade e eficiência dos procedimentos técnicos e administrativos do PNUD;

b) acesso a uma ampla rede mundial de consultores de alto nível e de agências fornecedoras de equipamentos;

c) larga experiência em licitações, contratações e assistência técnica, inclusive com a utilização de procedimentos do BID; e

d) flexibilidade de utilização de insumos físicos e humanos de diferentes origens e possibilidade de aportar contribuições externas ao processo de desenvolvimento institucional da SEADS.

Além disso, a cooperação técnica do PNUD é desejável em função do acúmulo de experiência que se obteve ao apoiar técnica e financeiramente diversos projetos de desenvolvimento institucional em Órgãos da Administração Pública, Federal e Estadual, com atribuições similares às da SEADS.

Espera-se, como ganho adicional da cooperação técnica, que os conhecimentos adquiridos com a parceria a ser firmada com o PNUD possam ser utilizados na atividade-fim da SEADS, propiciando um maior entendimento da operacionalização dos acordos de cooperação técnica internacional, usualmente celebrados por órgãos da Administração Pública.

3.2. Estrutura para a gestão do Projeto PNUD-BRA/05/018.

3.2.1 A Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP

Esta Unidade terá, em resumo, as seguintes atribuições para implementação do Projeto PNUD-BRA/05/018:

I – orientar a elaboração das ações;

II – desenvolver, coordenar e supervisionar a execução das ações;

III – relacionar-se com as unidades do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, nos termos do disposto nas condições do contrato de empréstimo 1611/OC-BR;

IV – administrar a aplicação dos recursos financeiros na execução do Projeto PNUD-BRA/05/018 nos termos do disposto nas condições do contrato de empréstimo 1611/OC-BR;

V – promover as licitações e contratações de bens e serviços necessários, com observância das condições e procedimentos indicados no contrato de empréstimo celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, quando for o caso, providenciando a auditoria de controle na forma preconizada pelo regulamento deste organismo internacional; bem como com observância das condições e procedimentos indicados na legislação vigente.

Competirá à Secretária Estadual de Desenvolvimento e Assistência Social – SEADS, mediante resolução, disciplinar as atribuições da Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP e fixar as demais condições para seu eficaz funcionamento, observadas as diretrizes do contrato de empréstimo celebrado pelo Estado de São Paulo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

A Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP contará com:

- um Gerente Geral (Diretor Nacional do Projeto PNUD);

- quatro Coordenadores de Componentes Técnicos – Cadastro Pró Social, Apoio aos Municípios, Monitoramento e Avaliação, e Estratégia de Comunicação Social; e

- o Grupo de Administração e Finanças – GAF será responsável pela promoção de licitações, contratação de serviços e aquisição de bens.

De acordo com a Resolução SEADS nº18, de 07/12/2004, o responsável pela UGP, que é o seu Gerente Geral para o BID (no caso do PNUD, será o Diretor Nacional), tem em sua área de atuação as seguintes competências, além de outras relativas ao seu nível hierárquico, comuns às autoridades administrativas das iniciativas SEADS-BID e PNUD-BRA/05/018:

I – coordenar e supervisionar atividades, representando-o perante: o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – SEADS, o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, autoridades estaduais e locais, bem como, perante organizações internacionais, estaduais e locais que se fizerem necessárias;

II- garantir a legalidade das decisões e dos atos praticados;

III- garantir a qualidade, eficiência e eficácia dos procedimentos administrativos;

IV- garantir a realização e a qualidade das atividades dos Projetos.

Como acentuado, o Gerente Geral da UGP, é titular de cargo em comissão na SEADS e exerce esta função sem prejuízo das atribuições e das vantagens normais do cargo que ocupa. O quadro de pessoal da UGP será composto então por servidores nela lotados, sem prejuízo da participação de outros servidores das demais unidades da SEADS envolvidos no Projeto PNUD-BRA/05/018, além dos especialistas providos pelo PNUD.

O organograma da SEADS para a realização do Projeto PNUD-BRA/05/018 está descrito no Anexo V.

3.2.2 Política de Pessoal

Para atendimento à demanda do Projeto PNUD-BRA/05/018, como esclarecido, além do contingente de servidores públicos das áreas envolvidas, que a UGP manterá, estão sendo adotadas medidas para incremento, quando for o caso, da prestação de serviços técnicos profissionais especializados, para consultoria de curto prazo, através da assistência técnica de consultores do PNUD.

De forma a dar transparência e agilidade à seleção de consultores será feito um processo de cadastramento de especialistas, amplamente divulgado em São Paulo.

3.2.3 Instalações Físicas

O Gabinete do Gerente Geral da UGP está instalado na sede da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS, situada à Rua Bela Cintra nº 1.032, 8º andar, CEP 01415-000, São Paulo – SP, telefone 3218-3025, numa área de aproximadamente 100 m² (cem metros quadrados).

A UGP está instalada também na sede da SEADS, telefones 3218-3025 e 3218-3006 e FAX 3218-3288, numa área de aproximadamente 200 m² (duzentos metros quadrados).

3.2.4 Operacionalização de contratações e aquisições de bens

A UGP promoverá a aquisição de bens e a contratação de serviços sob três regimes jurídicos: o primeiro vinculado à legislação brasileira, o segundo as normas do BID e por último às normas do PNUD, incluindo o Manual de convergências do PNUD para o caso de recursos advindos da contrapartida nacional. Neste documento de projeto PNUD-BRA/05/018, aplicam-se as normas de compras do PNUD e do BID.

O segundo regime jurídico aludido constitui o regulamento do BID inserido no Contrato de Empréstimo firmado pelo Estado de São Paulo, como seus Anexos B – Procedimentos para Licitações e C – Procedimento para seleção e contratação de Firmas Consultoras e Especialistas Individuais.

O Plano de Aquisições do Projeto Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo está contemplado no Anexo VI do Documento de Projeto.

No caso dos serviços de consultoria, cada Termo de Referência será devidamente encaminhado a ABC para conhecimento e arquivamento, contendo o período de vigência do contrato, o objeto e o resultado/produto a que o serviço de consultoria esteja relacionado.

No caso de aquisição de equipamentos, cada Termo de Referência será devidamente encaminhado a ABC para conhecimento e arquivamento, contendo valor estimado e os Produtos aos quais estarão vinculados.

De acordo com o regime jurídico pelo qual se processam as aquisições, as unidades responsáveis são: a) no caso da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, centralizadamente no Departamento de Administração da Secretaria, com o apoio da UGP, se necessário; b) na hipótese do regime do BID, de acordo com os procedimentos indicados para as aquisições e contratação de serviços do BID a serem feitas diretamente pela UGP ou indiretamente, em seu nome, por outro organismo internacional, desde que compatível com as exigências do BID.

A execução do projeto PNUD-BRA/05/018 está apoiada também no desenvolvimento de parcerias com entidades envolvidas, direta ou indiretamente, com áreas de interesse do Projeto PNUD, a ser formalizada por meio de Cartas de Acordo (ver padrão do PNUD no Anexo IV). Essa parceria se dará junto a ONG’s, instituições de pesquisa, instituições sem fins lucrativos que possam implementar atividades específicas deste Projeto, com objetivos e tempo delimitados.

As agências implementadoras previamente aprovadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID são a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE.

A PRODESP estará responsável pelo desenho e desenvolvimento do Cadastro Pró-Social e a SEADE estará responsável pelo desenho e execução da Pesquisa de Condições de Vida (PCV).

Durante a execução do presente projeto, outras instituições implementadoras poderão ser identificadas e incluídas no planejamento de atividades. Essas inclusões serão refletidas neste documento de projeto por meio de revisões substantivas.

SEÇÃO IV - PRÉ-REQUISITOS E OBRIGAÇÕES

T Í T U L O I

### Do Objeto

Artigo 1º.	O presente Documento de Projeto PNUD-BRA/05/018 - Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo, firmado sob a égide do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas e suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III, parágrafo primeiro, e o Artigo IV, parágrafo quarto, tem por objeto apoiar na aplicação de uma Política Social mais eficaz e contribuir para uma melhor distribuição de renda às comunidades carentes. Para a efetivação desse objeto, a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, neste ato representada por sua Secretária de Estado, Sra. Maria Helena Guimarães de Castro, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, em nome do Governo Brasileiro, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Embaixador Lauro Barbosa Moreira da Silva, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, neste ato representado por seu Representante Residente, Sr. Carlos Lopes, têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto que contempla atividades financiadas com recursos do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Artigo 2º.	O Projeto PNUD-BRA/05/018 – Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo, apresenta como resultados específicos:

Resultado 1 – Cadastro Pró-Social criado e implantado.

Resultado 2 – Plano Municipal de Assistência Social implantado em todos os municípios do Estado.

Resultado 3 – Sistema de Monitoramento e Avaliação sobre os Programas e Políticas Sociais desenvolvido e implementado.

Resultado 4 – Plano de Comunicação Social desenvolvido e implementado.

Resultado 5 - Coordenação Geral do Projeto e auditorias implementadas

Artigo 3º.	Principais Produtos esperados na implementação do Projeto PNUD-BRA/05/018 – Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo:

Produto 1 – Cadastro Único Pró Social implementação dos 5 (cinco) módulos do cadastro: (i) base única de famílias e beneficiários, (ii) base única de programas projetos e ações sociais; (iii) base única de instituições, (iv) base única de convênios e ( v) módulo de cruzamento e recuperação de informações (datawarehouse).

Produto 2 – Apoio às Ações Municipais: (i) desenho de uma metodologia participativa para o desenvolvimento dos Planos Municipais de Assistência Social, (ii) definição de critérios e mecanismos de avaliação dos planos, (iii) desenvolvimento de metodologia, de instrumentos e de gestão descentralizada, (iv) sistema de acompanhamento gerencial do PMAS e (v) capacitação do pessoal nos níveis estadual, regional e municipal no desenvolvimento e gestão dos PMAS.

Produto 3 – Sistema de Monitoramento e Avaliação: (i) avaliação da estratégia de integração de múltiplas intervenções orientadas a mesma população, (ii) aplicação especial da Pesquisa de Condições de Vida (PCV) na Região Metropolitana de São Paulo, (iii) estudos para avaliar a eficiência da focalização, resultados e impacto dos projetos de proteção social no estado.

Produto 4 – Estratégia de Comunicação: (i) desenvolvimento e implementação de um plano de estratégia de comunicação social, (ii) divulgação da utilização do Cadastro Pró Social, (iii) campanhas e concursos de certificação da qualidade dos projetos e ações sociais, (iv) estabelecimento de mecanismo de cooperação horizontal com outros estados na área de monitoramento e avaliação de projetos sociais.

Produto 5 - Sistematização e implantação da coordenação Geral do Projeto.

T Í T U L O II

Das Instituições Participantes

Artigo 4º.	O Governo da República Federativa do Brasil designa:

- A Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, doravante denominada “ABC/MRE”, como instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

- A Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, doravante denominado “SEADS”, como unidade responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

Artigo 5º. 	O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado “PNUD”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

T Í T U L O  III

Das Obrigações das Instituições Participantes

Artigo 6º.	Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

I.	por meio da ABC:

- acompanhar e avaliar as ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

- monitorar o cumprimento, pelas instituições executoras, de todas as obrigações constantes de sua competência no âmbito deste Documento de Projeto.

II.	por meio do SEADS:

- executar as atividades previstas no Documento de Projeto, em colaboração com o PNUD;

- garantir as contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no Documento de Projeto e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

- definir, em conjunto com o PNUD, os Termos de Referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores, aquisição de bens móveis e contrato de prestação de serviços;

- propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Projeto;

- preparar Relatórios de Progresso a ser submetido à análise dos participantes da Reunião Tripartite Anual entre a SEADS, o PNUD e a ABC, com periodicidade definida no Cronograma de Monitoramento e Avaliação - Anexo n.º VII;

- preparar relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigido pelas instituições financeiras associadas ao projeto.

Artigo 7º.	Em conformidade com suas normas, regulamentos, políticas e procedimentos, caberá ao PNUD:

- desenvolver, em conjunto com a SEADS, as atividades previstas no Documento de Projeto com recursos provenientes do Tesouro do Estado e do Acordo de Empréstimo n.º  1611/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento;

- processar, por solicitação da SEADS, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Projeto, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

- organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidos em comum acordo com a SEADS;

- preparar conjuntamente com a SEADS as revisões orçamentário-financeiras, assim como do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto;

- gerenciar os recursos financeiros do projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros;

- disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira dos projetos.

T Í T U L O  IV

Da Operacionalização

Artigo 8º.	O presente Documento de Projeto define, de maneira pormenorizada:

- o contexto, a justificativa, a estratégia, os objetivos, os resultados esperados, as atividades, o prazo e o cronograma de execução do Projeto PNUD-BRA/05/018;

- os recursos financeiros e as respectivas fontes;

- os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e implementação do projeto;

- o cronograma de desembolsos e de elaboração de relatórios e avaliações;

- os termos de referência para seleção e contratação de Consultores e as especificações técnicas para aquisição de bens móveis e serviços;

Artigo 9º.	Na implementação do Projeto PNUD-BRA/05/018, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos.

Parágrafo Primeiro. As aquisições de bens e contratações de serviços custeados com recursos próprios nacionais, serão regidas pelas regras e procedimentos de licitação do Manual de Convergência de Normas Licitatórias do PNUD aprovado pelo Tribunal de Contas da União.

Parágrafo Segundo. Em caso do Projeto ser financiado com recursos do BID, as solicitações para a aquisição de bens móveis e contratação de serviços, consideradas despesas elegíveis pelo Acordo de Empréstimo nº 1611/OC-BR, estarão condicionadas aos termos do Acordo de Empréstimo e aos dispositivos complementares de implementação.

T Í T U L O  V

Da Direção e Coordenação

Artigo 10	A SEADS indicará ao PNUD e a ABC/MRE os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação do Projeto, de acordo com o Manual de Execução Nacional.

Parágrafo Único. A SEADS designará os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto devendo estes serem integrantes dos seus quadros de pessoal efetivo ou ocupantes de cargos em comissão.

T Í T U L O  VI

Do Orçamento do Projeto

Artigo 11.	O valor dos recursos orçamentários deste Documento de Projeto é de US$ 5,697,209 (cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e nove dólares americanos), correspondentes a R$ 13.844.218 (treze milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de junho/2005 – US$1/R$ 2,43. Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

- Os recursos financeiros citados no caput deste Artigo serão apropriados em 3 (três) anos como segue, em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolsos:

- Órgão 35000 – Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, U.O. 35001 – Administração Superior da Secretaria e da Sede, U.G.E. 350101 – Gabinete do Secretário e Assessorias, Programa de Trabalho 08.126.2817.1703.0000 – Implantação do Cadastro Pró-Social, Natureza da Despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros no valor de R$ 13,184,091.36 (treze milhões, cento e oitenta e quatro mil, noventa e um Reais e trinta e seis centavos).

a) No 1º ano: US$ 1,701,555.00 (um milhão, setecentos e um mil, quinhentos e cinqüenta e cinco dólares) equivalentes a R$ 4.134.778,60 (quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) oriundos do Acordo de Empréstimo nº 1611/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento E US$ 545,294 (quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro dólares americanos) equivalentes a R$ 1.325.065 (um milhão, trezentos e vinte e cinco mil, sessenta e cinco reais) oriundos da Contrapartida do Estado.

b) Nos 2º e 3º anos: US$ 2,751,783.00 (dois milhões, setecentos e cinqüenta e um mil, setecentos e oitenta e três dólares) equivalentes a R$ 6.686.832,60 (seis milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) oriundos do Acordo de Empréstimo no. 1611/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento E US$ 698,577 (seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e sete dólares americanos) equivalentes a R$ 1.697.542 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais) oriundos da Contrapartida do Estado.

II.	Dentro da vigência deste Documento de Projeto, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no Orçamento do Projeto e nas suas revisões;

III.	Os valores de contribuição da SEADS poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e disponibilidade financeira da SEADS, respeitada a legislação pertinente.

T Í T U L O  VII

Da Administração e Execução Financeira

Artigo 12.	A administração dos recursos financeiros de contrapartida nacional, expressos no Artigo 11, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

- Os recursos transferidos para a execução dos projetos serão depositados e contabilizados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e procedimentos financeiros do PNUD.

- A SEADS transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na sua conta no JP Morgan Chase Bank, ABA Nº. 021000021, Account n.º 323137830 UNDP Brazil Representative US Dollar Account.

- Excepcionalmente, os recursos financeiros poderão ser depositados em moeda nacional, mediante aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte desse Programa. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência Empresarial Brasília (3382-0), c/c 60743-6, Brasília, DF.

(a)	Eventuais ganhos ou perdas cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ou deduzidas do seu valor correspondente em US$ (dólares americanos), conforme disposto no Capítulo 5, Regulamento 5.04 do Manual Financeiro do PNUD e em conformidade com as normas financeiras do BID incluídas no Contrato de Empréstimo 1611/OC-BR.

- O PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades do Documento de Projeto até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento.

- O PNUD procederá à restituição a SEADS de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da apresentação do relatório financeiro e da revisão final do Projeto.

Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, a SEADS reembolsará ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pela SEADS.

T Í T U L O  VIII

Dos Custos de Operação

Artigo 13.	A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de gerenciamento de projeto e de apoio à implementação do presente instrumento serão debitados 5% (cinco por cento) ao orçamento do Projeto. O valor total será apropriado após certificação dos gastos reais efetuados pelo projeto e será debitado automaticamente conforme sejam efetuados os gastos. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Projeto, sobre o qual incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitação específica da SEADS.

Parágrafo Único. O custo de administração do PNUD será de 5%, do qual US$ 108,518.26 (cento e oito mil, quinhentos e dezoito dólares e vinte e seis centavos) equivalentes a 2% será alocado em três parcelas iguais anuais a contar da data de assinatura do PRODOC, de forma a viabilizar o apoio técnico ao Projeto BRA/05/018., e 3% restante será apropriado após a efetivação dos gastos.

T Í T U L O  IX

Do Pessoal a Contratar

Artigo 14.		É de responsabilidade da SEADS, observar a legislação vigente aplicável ao Estado de São Paulo, ao PNUD e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID.

Parágrafo Único. No caso do Projeto ser financiado com recursos de operações de empréstimo do BID, as normas e procedimentos daquela Instituição Financeira Internacional, bem como, as disposições específicas contidas no Acordo de Empréstimo serão também observadas.

T Í T U L O  X

Dos Bens Móveis

Artigo 15. A propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto será transferida pelo PNUD à SEADS imediatamente após o pagamento,  mediante o atesto de recebimento definitivo de tais bens pela SEADS.

Parágrafo Primeiro. O Diretor do Projeto será responsável pela guarda e conservação dos bens adquiridos no âmbito do Projeto.

Parágrafo Segundo. A Agência Executora compromete-se a colocar os bens para uso exclusivo do Projeto até o final de suas atividades

##### T Í T U L O  XI

Da Auditoria

Artigo 16.	O Projeto será objeto de auditoria anual, realizada por órgão competente indicado pelo Governo Brasileiro e nos termos do disposto nas condições do contrato de empréstimo 1611/OC-BR.

Artigo 17.	Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste Documento de Projeto estarão à disposição dos auditores na SEADS, ente responsável pela guarda dos originais desses documentos no âmbito da execução nacional descentralizada em vigor.

Artigo 18.	Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD, a título de privilégios e imunidade, cópias ficarão igualmente arquivadas no Projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

T Í T U L O  XII

Da Prestação de Contas e do Relatório Final

Artigo 19.	O PNUD prestará contas a SEADS dos recursos aplicados em razão deste Documento de Projeto, mediante a apresentação periódica de relatórios de desembolsos.

Artigo 20.	O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após a revisão final do presente Projeto.

T Í T U L O  XIII

Da Publicação, da Divulgação das Atividades e dos Produtos Gerados.

Artigo 21.	A SEADS ficará encarregada de providenciar a publicação do extrato deste Documento de Projeto e de eventuais Revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 8º, no Diário Oficial do Estado.

Artigo 22.	Todos os documentos e informes produzidos durante a execução do Projeto poderão ser divulgados quando autorizado pelas instituições participantes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade, caso solicitado por uma das instituições participantes.

Artigo 23.	Em toda divulgação que fizerem das atividades desenvolvidas em decorrência da execução do Projeto, a SEADS obrigar-se-á a dar os créditos correspondentes à participação do PNUD. A divulgação por meio de veículos de comunicação de massa contendo o nome e/ou a logomarca do PNUD deverá ser objeto de consulta prévia entre as Instituições Participantes.

Artigo 24.	Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento de Projeto, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Artigo 25.	Os produtos gerados em decorrência da execução do Projeto serão de propriedade da SEADS, observado o devido crédito à participação do PNUD.

T Í T U L O  XIV

Da Vigência

Artigo 26.	O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 30 de dezembro de 2007, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Instituições Participantes.

T Í T U L O  XV

Das Modificações

Artigo 27.	Mediante o consentimento mútuo entre as Instituições Participantes, o presente Documento de Projeto poderá ser alterado por meio de Revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto PNUD BRA/05/018, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias nos termos do disposto nas condições do contrato de empréstimo 1611/OC-BR.

Artigo 28.	Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

I.	Revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento;

II.	Revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva; e

III.     Revisões que reflitam uma prorrogação do prazo de vigência de até seis meses mediante solicitação expressa da SEADS e anuência da ABC.

T Í T U L O  XVI

Da Denúncia

Artigo 29.	O presente Documento de Projeto poderá ser denunciado por qualquer uma das Instituições Participantes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Artigo 30.	As Instituições Participantes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento de Projeto. Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até à data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

T Í T U L O  XVII

Dos Privilégios e Imunidade

Artigo 31.	Nenhuma das provisões deste Documento de Projeto deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidade dispensados ao PNUD por força dos atos internacionais celebrados com o Governo Brasileiro.

T Í T U L O  XVIII

Da Solução de Controvérsias

Artigo 32.	As controvérsias surgidas na execução do presente Documento de Projeto serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das Instituições Participantes.

Artigo 33.	Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem deverão ser conduzidos de conformidade com o processo determinado no Artigo VIII, Seção 30, da Convenção Sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.

Artigo 34.	Para as questões não previstas no presente Documento de Projeto aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1964.

T Í T U L O  XIX

Das Disposições Gerais

Artigo 35.	Em caso de conflito entre os termos da Seção IV – “Obrigações e Pré-requisitos” e dos anexos do Documento de Projeto, deverão prevalecer, para todos os efeitos, as disposições da Seção IV deste documento.

SEÇÃO V – CONTEXTO LEGAL.

Este documento de Projeto será o instrumento a que se referem as Disposições Suplementares do Documento de Projeto, Anexo "XX" do presente documento.

Para os fins das Disposições Suplementares, a agência implementadora do País será a Agência Cooperadora do Governo descrita nas Responsabilidades Gerais do Governo, do PNUD e da Agência Executora.

DISPOSIÇÕES SUPLEMENTARES DO DOCUMENTO

DE PROJETO: CONTEXTO LEGAL

RESPONSABILIDADES GERAIS DO GOVERNO, DO PNUD

E DA AGÊNCIA EXECUTORA

- Todas as fases e aspectos da assistência do PNUD a este projeto serão regidos e desenvolvidos de acordo com as resoluções e decisões relevantes e aplicáveis dos órgãos componentes das Nações Unidas, e em conformidade com as políticas e procedimentos do PNUD para tais projetos, e estarão sujeitos aos requisitos do Sistema de Relatórios, Monitoramento e Avaliação do PNUD.

- O Governo será responsável pelo presente projeto de desenvolvimento apoiado pelo PNUD e pela consecução de seus objetivos, como descrito neste Documento de Projeto.

- Sendo a assistência sob o presente projeto prestada em benefício do Governo e do povo brasileiros, o Governo deverá assumir todos os riscos de operações relativas a este projeto.

- O Governo deverá prover ao projeto o pessoal nacional de contraparte, instalações de treinamento, terrenos, edificações, equipamentos e outros serviços ou instalações que venham a ser requeridos.   O Governo designará a Agência Cooperadora de Governo mencionada na folha de rosto deste documento (daqui por diante denominada “Agência Cooperadora”) que será diretamente responsável pela implementação da contribuição do Governo ao projeto.

- O PNUD se compromete a complementar e suplementar a participação do Governo e proverá, através da Agência Executora, serviços de peritos, treinamento e equipamentos necessários, além de outros serviços de acordo com os recursos disponíveis ao projeto.

- A partir do início do projeto, a Agência Executora assumirá responsabilidade primordial pela execução do projeto e, para este fim, atuará na condição de contratante independente.  No entanto, tal responsabilidade primordial será exercida em consulta com o PNUD e de acordo com a Agência Cooperadora.  Provisões com este propósito serão estipuladas no Documento de Projeto, bem como provisões para a transferência dessa responsabilidade ao Governo ou a uma entidade designada pelo Governo durante a execução do projeto.

- Parte da participação do Governo pode dar-se na forma de uma contribuição em dinheiro ao PNUD.  Nesses casos, a Agência Executora proverá os serviços e instalações relacionados e prestará contas anualmente ao PNUD e ao Governo sobre as despesas incorridas.

# Participação do Governo

- O Governo fornecerá ao projeto os serviços, equipamentos e instalações nas quantidades e no período de tempo especificados no Documento de Projeto.  A dotação orçamentária da participação do Governo – em dinheiro ou em espécie – conforme especificada deverá ser estabelecida nos orçamentos dos Projetos.

- Quando oportuno, e em consulta com a Agência Executora, a Agência Cooperadora designará um diretor para o projeto com dedicação integral.  Ele desempenhará no projeto as responsabilidades que lhe forem atribuídas pela Agência Cooperadora.

- O custo estimado dos itens incluídos na contribuição do Governo, conforme detalhado no orçamento do Projeto, será baseado nas informações mais acuradas disponíveis durante a elaboração da proposta de projeto.  Fica acordado que flutuações de preços ocorridas durante o período de execução do projeto podem requerer um ajuste em termos monetários da contribuição mencionada, o qual será sempre determinado pelo valor dos serviços, equipamentos e instalações necessários à execução adequada do projeto.

- Dentro do número estabelecido de meses/trabalho de serviços de pessoal descritos no Documento de Projeto, pequenos ajustes nas nomeações individuais de pessoal de projeto cedido pelo Govenro poderão ser feitos pelo Governo em consulta com a Agência Executora, caso isto seja considerado do interesse do projeto.  Em todos os casos, o PNUD será informado quando tais pequenos ajustes tenham implicações financeiras.

- O Governo continuará a pagar os salários locais e as ajudas de custo apropriadas ao pessoal nacional de contraparte durante os períodos em que estes se ausentarem do projeto com bolsas de estudos do PNUD.

- O Governo custeará quaisquer taxas aduaneiras ou outros custos relativos à liberação alfandegária de equipamentos do projeto, seu transporte, manuseio, armazenagem e outras despesas relacionadas dentro do país.  O Governo será responsável pela instalação e manutenção de tais equipamentos, bem como por seu seguro e substituição, se necessário, após a entrega no local do projeto.

- O Governo colocará à disposição do projeto – sujeito a provisões de segurança existentes – quaisquer relatórios, mapas, registros e outros dados, publicados ou não, que sejam considerados necessários à implementação do projeto.

- Direitos de patentes, direitos autorais e outros direitos similares relativos a quaisquer descobertas ou trabalhos resultantes da assistência do PNUD a este projeto serão propriedade do PNUD.  No entanto, e a menos que seja acordado de outra forma pelas partes em cada caso, o Governo terá o direito de utilizar tais descobertas ou trabalhos no país sem royalties ou qualquer taxa de natureza similar.

- O governo deverá auxiliar todo o pessoal de projeto a encontrar acomodações residenciais adequadas, com aluguéis razoáveis.

- Os serviços e instalações especificados no Documento do Projeto, e que deverão ser fornecidos ao projeto pelo Governo através de uma contribuição em dinheiro, serão estabelecidos no orçamento do Projeto.  O pagamento dessa quantia será feito ao PNUD de acordo com o Calendário de Pagamentos pelo Governo.

- O pagamento ao PNUD da contribuição mencionada acima antes ou nas datas especificadas no Calendário de Pagamentos pelo Governo constitui-se em pré-requisito para o início ou a continuação das operações do projeto.

Participação do PNUD e da Agência Executora

- O PNUD fornecerá ao projeto, através da Agência Executora, os serviços, equipamentos e instalações descritos no Documento do Projeto.  A dotação orçamentária da contribuição do PNUD, conforme especificada, será estabelecida no orçamento do Projeto.

- A Agência Executora consultará o Governo e o PNUD sobre a escolha do Gerente do Projeto que, sob a direção da Agência Executora, será responsável no país pela participação da Agência Executora no projeto.  O Gerente do Projeto supervisionará os peritos e outro pessoal da agência lotado no projeto, e o treinamento em serviço do pessoal nacional de contraparte.  Ele será responsável pelo gerenciamento e a utilização eficiente de todos os insumos financiados pelo PNUD, incluindo o equipamento fornecido ao projeto.

- A Agência Executora, em consulta com o Governo e o PNUD, deverá designar pessoal internacional e outros profissionais para o projeto, como especificado no Documento do Projeto, selecionar candidatos a bolsas de estudos, e determinar padrões para o treinamento do pessoal nacional de contraparte.

- As bolsas de estudos serão administradas de acordo com os regulamentos de bolsas da Agência Executora.

- De acordo com o Governo e com o PNUD, a Agência executora poderá executar parte do projeto ou seu todo através de subcontrato.  A seleção de sub-contratados será feita de acordo com os procedimentos da Agência Executora, após consulta ao PNUD e ao Governo.

- Todo o material, equipamentos e suprimentos adquiridos com recursos do PNUD serão usados exclusivamente para a execução do projeto, e permanecerão como propriedade do PNUD, em cujo nome serão mantidos pela Agência Executora.  O equipamento fornecido pelo PNUD será identificado com a marca do PNUD e da Agência Executora.

- Caso necessário, poderão ser tomadas providências para a tranferência temporária da custódia do equipamento para auditoridades locais pelo período de duração do projeto, sem prejuízo para a transferência final.

- Antes do encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e a Agência Executora deverão por-se de acordo quanto à disposição de todos os equipamentos do projeto fornecidos pelo PNUD.  Geralmente, o direito de propriedade de tal equipamento será transferido para o Governo, ou para uma entidade designada pelo Governo, quando necessário para a operação contínua do projeto ou para atividades imediatamente subsequentes.  No entanto, o PNUD poderá, a seu critério, reter o direito de propriedade de parte ou de todos os equipamentos.

- Em um período acordado após o encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e, se necessário, a Agência Cooperadora, deverão revisar as atividades resultantes ou subsequentes ao projeto, a fim de avaliar seus resultados.

- O PNUD poderá liberar informações relativas a qualquer projeto de investimento para potenciais investidores, a não ser que ou até que o Governo tenha solicitado ao PNUD por escrito que restrinja a divulgação de informações relativas a tais projetos.

# Direitos, facilidades, privilégios e imunidades

- Em conformidade com o Acordo referente à assistência do PNUD firmado entre as Nações Unidas (PNUD) e o Governo, serão concedidos ao pessoal do PNUD e de outras agências das Nações Unidas associadas ao projeto os direitos, facilidades, privilégios e imunidades especificados no Acordo mencionado.

- O Governo concederá aos Voluntários das Nações Unidas, caso seus serviços sejam necessários, os mesmos direitos, facilidades, privilégios e imunidades concedidos ao pessoal do PNUD.

- Os contratados da Agência Executora e seu quadro de pessoal (com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente) deverão:

- ser imunes a processos legais com respeito a todos os atos por eles perpetrados no exercício oficial da execução do projeto;

- ser imunes a obrigações de serviço nacional;

- ser imunes, juntamente com seus cônjuges e dependentes, a restrições de imigração;

- ter direito ao privilégio de trazer para o país quantias razoáveis em moeda estrangeira para fins do projeto ou para uso pessoal do quadro de funcionários, e de retirar quaisquer quantias trazidas para o país ou, de acordo com os regulamentos de câmbio relevantes, as quantias assim percebidas pelo pessoal na execução do projeto;

- juntamente com seus esposos e dependentes, ter direito às mesmas facilidades de repatriamento existentes nos casos de crises internacionais ou garantidos a enviados diplomáticos.

- Todo o pessoal contratado pela Agência Executora gozará da inviolabilidade de todos os papéis e documentos relativos ao projeto.

- O Governo isentará ou ainda assumirá os custos de quaisquer impostos, taxas, tributos ou taxações que possa impor sobre qualquer firma ou organização mantida pela Agência Executora, bem como sobre o quadro de pessoal de tais firmas ou organizações, com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente, com respeito a:

- salários ou  remuneração recebidos por tal pessoal na execução do projeto;

- quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos introduzidos no país para fins do projeto ou que, após terem sido trazidos para o país, possam subsequentemente ser dali retirados;

- quaisquer quantidades substanciais de equipamentos, materiais e suprimentos adquiridos localmente para a execução do projeto, como, por exemplo, combustível e peças de reposição para a operação e manutenção dos equipamentos mencionados no item (b) acima, com a condição de que os tipos e quantidades aproximadas a serem isentados, e os procedimentos relevantes a serem seguidos sejam acordados com o Governo e, quando apropriado, registrados no Documento de Projeto; e

- como no caso dos privilégios atualmente concedidos ao pessoal do PNUD e da Agência Executora , qualquer propriedade trazida pela firma ou organização para seu pessoal para uso ou consumo pessoal, incluindo um automóvel privado para cada empregado, ou qualquer propriedade que, tendo sido trazida ao país, possa ser subsequentemente dali retirada quando da partida de tal pessoal.

- O Governo deverá garantir: (a) a liberação imediata de peritos e outras pessoas que  desempenhem serviços relativos a este projeto e (b) a liberação alfandegária imediata de (i) equipamentos, materiais e suprimentos necessários em vinculação com este projeto e (ii) propriedades pertencentes e destinadas ao uso ou consumo pessoal do pessoal do PNUD, suas Agências Executoras, ou outras pessoas que desempenhem serviços em seu nome com respeito a este projeto, com exceção do pessoal contratado localmente.

- Os privilégios e imunidades mencionados nos parágrafos acima, a que tenham direito tal firma ou organização e seu pessoal, podem ser dispensados pela Agência Executora quando, em sua opinião ou na opinião do PNUD, a imunidade impeça o curso da justiça e possa ser dispensada sem prejuízo da execução exitosa do projeto no interesse do PNUD ou da Agência Executora.

- A Agência Executora fornecerá ao Governo, através do Representante Residente, a lista do pessoal a quem os privilégios e imunidades enumerados acima serão aplicados.

- Nada neste Documento de Projeto ou Anexo deverá ser interpretado como limitação dos direitos, facilidades, privilégios ou imunidades concedidos em qualquer outro instrumento sobre qualquer pessoa, física ou jurídica, aqui mencionada.

SUSPENSÃO OU ENCERRAMENTO DA ASSISTÊNCIA

- (a) O PNUD pode, mediante notificação escrita ao Governo e à Agência Executora em questão, suspender sua assistência a qualquer projeto caso, no entender do PNUD, surjam quaisquer circunstâncias que interfiram ou ameacem interferir na execução exitosa do projeto ou na consecução de seus objetivos.  Na mesma notificação escrita, ou em outra subsequente, o PNUD pode indicar as condições sob as quais ele se dispõe a recomeçar a assistência ao projeto.  Qualquer suspensão desse tipo continuará até que tais condições tenham sido aceitas pelo Governo e que o PNUD notifique o Governo e a Agência Executora de que está pronto a recomeçar sua assistência.

(b) Caso qualquer situação mencionada no subparágrafo (a) acima persista por um perído de quatorze dias depois que a notificação de suspensão das atividades tenha sido dada pelo PNUD ao Governo e à Agência Executora, o PNUD poderá, a qualquer tempo a partir dali, e através de notificação escrita ao Governo e à Agência Executora, encerrar o projeto.

(c) As provisões deste parágrafo não trarão prejuízo a quaisquer outros direitos ou recursos que o PNUD possa Ter nessas circunstâncias, seja sob princípios gerais da lei ou sob outros aspectos.

DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

#### A. Geral

1. A Agência Implementadora (daqui por diante denominada “o Governo”) é responsável, perante o Administrador do PNUD, pela custódia e pelo uso adequado dos recursos a ela adiantados pelo PNUD.

2. O Governo manterá contas separadas (incluindo uma conta bancária separada) para os recursos do PNUD, e usará os recursos a ele fornecidos somente para insumos financiados pelo PNUD, de acordo com o orçamento do projeto que contempla a contribuição do PNUD (Parte IV do Documento do Projeto).

3. Adiantamentos de fundos e pagamentos feitos pelo PNUD em nome dos Governos são regidos pelas normas, regulamentos e diretivas aplicáveis do PNUD relativas à utilização de moeda corrente.

4. O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros de fundos do PNUD recebidos e dispendidos, preparados em inglês e de acordo com o ano fiscal do PNUD (de 1o de janeiro a 31 de dezembro).  A periodicidade e o conteúdo de tais extratos estão especificados abaixo.  Os extratos financeiros anuais serão examinados pelos auditores legalmente credenciados para contas do próprio Governo.  Na medida do possível, os princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas serão aplicados pelos auditores, que fornecerão relatórios de auditoria anualmente, juntamente com os relatórios especificados abaixo.

5. Para fins de relatórios para o PNUD, a equivalência ao dólar americano será calculada pelas taxas operacionais de câmbio das Nações Unidas.  O Representante Residente do PNUD informará ao Governo sobre as taxas de câmbio das Nações Unidas e sobre suas variações, quando ocorrerem.

- Adiantamento de Fundos

- A pedido do Governo, adiantamentos serão feitos pelo Representante Residente de acordo com o Documento de Projeto e na moeda solicitada, sujeitos às condições especificadas abaixo.

- O Governo indicará suas necessidades de caixa de fundos do PNUD para cada período do cronograma de adiantamentos incluído na Parte IV do Documento do Projeto, no mínimo duas semanas antes da data em que o pagamento é devido (Solicitação de Adiantamento de Fundos, apêndice 1 deste Anexo).  Os adiantamentos serão feitos pelo PNUD na data indicada no cronograma de adiantamentos, nas quantias e na moeda solicitadas pelo Governo (ver também o parágrafo 9 abaixo para solicitações de adiantamentos em moedas não disponíveis no escritório de campo do PNUD).

- Caso o cronograma de adiantamentos incluído no documento do projeto deixe de refletir as necessidades reais de fundos, um novo cronograma será preparado pelo Governo em consulta com o Representante Residente, de acordo com o formato indicado no Apêndice 5 deste Anexo: Cronograma de Adiantamentos.  Geralmente, os adiantamentos serão suficientes para cobrir as necessidades de caixa previstas para um período máximo de três meses.

- Adiantamentos em Moeda Local. Normalmente, os adiantamentos ao Governo em moeda local serão feitos pelo Representante Residente.

- Adiantamentos em Outras Moedas. Adiantamentos ao Governo em dólares americanos serão feitos pelo Representante Residente do PNUD caso esta moeda esteja disponível a ele/ela.  O Representante Residente providenciará para que adiantamentos em moedas não disponíveis a ele/ela sejam feitos pela Sede do PNUD ou por outros escritórios de campo, conforme apropriado.

- Pagamento Direto pelo PNUD

11. A pedido do Governo, o PNUD, após verificar a documentação de suporte, fará pagamentos diretos a indivíduos ou firmas fornecedores de serviços ou mercadorias financiados pelo PNUD.  Os pedidos serão dirigidos ao Representante Residente do PNUD, que providenciará para que o pagamento seja feito pelo seu escritório ou pela sede do PNUD. Os pedidos indicarão o beneficiário, as quantias e moedas requeridas, uma justificativa para a solicitação e instruções de pagamento contendo o banco, o endereço e o número da conta bancária do beneficiário.

- O Representante Residente fornecerá ao Governo extratos dos pagamentos diretos feitos pelo PNUD dentro de 15 dias a contar de 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro, para que sejam incorporados ao Project Delivery Report de acordo com o parágrafo D.13(b) abaixo.

- Extratos Financeiros Periódicos

- O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros certificados dentro de 30 dias a contar de 30 de abril e 30 de agosto, e dentro de 60 dias a contar de 31 de dezembro.  Os extratos incluirão o seguinte:

- Situação dos Fundos Adiantados pelo PNUD (Apêndice 2 deste Anexo)

O extrato será submetido para cada período indicado acima e será preparado na moeda do adiantamento. Quando moedas diferentes tiverem sido adiantadas, serão preparados extratos separados.  Cada extrato refletirá, em base cumulativa anual, a quantia de fundos disponíveis no início do ano, fundos adiantados pelo PNUD, fundos dispendidos pelo Governo durante o período coberto pelo relatório e o saldo resultante ao final daquele período.  O extrato também detalhará as despesas incorridas por mês em moeda local e o equivalente em dólares americanos calculado com base na taxa operacional de câmbio das Nações Unidas aplicável.

- Project Delivery Report (Apêndice 3 deste Anexo)

O relatório será submetido para cada período indicado acima e refletirá as despesas cumulativas do ano corrente, classificadas de acordo com os itens listados no orçamento aprovado do projeto, incorporando as despesas incorridas pelo Governo e, quando apropriado, o extrato de despesas da Agência Cooperadora, caso haja, e o extrato de pagamentos diretos feitos pelo PNUD.

- Relatório Anual de Equipamento Permanente Financiado pelo PNUD (Apêndice 4 deste Anexo)

O Governo fornecerá ao Representante Residente, para o ano encerrado em 31 de dezembro, e dentro de 60 dias a contar dessa data, um relatório de equipamento permanente, juntamente com outros extratos financeiros devidos na mesma data.  O relatório incluirá todos os equipamentos permanentes financiados pelo PNUD e fornecidos ao projeto durante aquele ano.

Serão também incluídos, caso existam, equipamentos permanentes adquiridos pela Agência Cooperadora e  fornecidos ao projeto.  O relatório descreverá cada item em detalhes, listando o número de identificação dado pelo Governo e o número de série ou de registro atribuído pelo fabricante, além de refletir o custo equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

- Extrato de Gastos para Projetos de Financiamento Conjunto

Em caso de financiamento conjunto de atividades do projeto pelo Governo e pelo PNUD e, conforme o caso, por outras fontes de assistência, os extratos financeiros certificados mencionados acima serão acompanhados por um extrato separado refletindo os gastos de todo o projeto, cobrindo o mesmo período contemplado pelos extratos financeiros certificados.  A esse extrato de gastos será adicionada uma indicação do rateio feito pelo Governo da despesa relatada, com respeito à contribuição do PNUD e de outros fundos disponíveis.

- Caso o Governo não possa submeter os extratos financeiros nas datas devidas, ele informará ao Representante Residente as razões para tal e indicará a data planejada para submissão.

- Extratos Financeiros da Auditoria Anual do Governo

- Como descrito no parágrafo D.13(a) acima, um extrato financeiro da situação dos fundos adiantados pelo PNUD, devidamente certificado e auditado, será colocado à disposição do Representante Residente pelo Governo dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano calendário.

- O sistema financeiro será auditado e certificado pela entidade especificada no parágrafo 4 acima.

- Extratos Financeiros Finais do Governo

- Quando do encerramento da assistência financeira do PNUD ao projeto, o Governo fornecerá extratos financeiros finais contemplando o período de 1o de janeiro até a data da conclusão financeira ou do reembolso do saldo não gasto de fundos do PNUD (a que se refere o parágrafo 18 abaixo), caso exista.  Os extratos financeiros serão auditados para fins de conformidade com os requisitos especificados no parágrafo E acima.  Será usado o formato fornecido nos Apêndices 2 e 3 deste anexo.  Os extratos serão submetidos ao Diretor da Divisão Financeira do PNUD, com cópias ao Representante Residente do PNUD, dentro de 120 dias a partir da data do encerramento da assistência financeira.

- Caso o Governo possua saldo não gasto de fundos do PNUD, tal saldo será reembolsado pelo Governo na moeda do adiantamento, não mais de 30 dias após a data da conclusão financeira.

- Auditoria pelo PNUD

- Todas as contas mantidas pelo Governo para recursos do PNUD podem ser examinadas pelos auditores internos do PNUD e/ou pela Junta de Auditoria das Nações Unidas, ou pelos auditores públicos designados pela Junta de Auditoria das Nações Unidas.

Apêndice 1

GOVERNO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTOS DE FUNDOS DO PNUD

PROJETO       N( BRA/     /

Para o Período de 19      a       19

|  | Dinheiro em Caixa no Início | Gastos Estimados até o Fim do | Adiantamento Líquido | Detalhes para Pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moeda | do Período | Período | Solicitado | Nome e Endereço do Banco | Título da Conta | Número |

Certificado:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 2

GOVERNO DO BRASIL

SITUAÇÃO DOS FUNDOS ADIANTADOS PELO PNUD

Para o período de 1o de janeiro a       19

(em  moeda)

| A. Sumário dos Fundos Recebidos e Dispendidos | Quantia (na Moeda do Adiantamento) |
| --- | --- |
| Saldo em 1o de janeiro de 19 |  |
| Adicionar: Adiantamentos recebidos do PNUD |  |
| Total de Fundos Disponíveis para Fins do Projeto |  |
| Deduzir: Despesas Totais no Ano até esta Data | 1 |
| Saldo em 19 |  |
| Representado por: |  |
| Dinheiro no Banco |  |
| Dinheiro em Caixa |  |
| Saldo em 19 |  |

B. Sumário de Despesas por Mês

|  | Despesas (na Moeda do Adiantamento) | Taxa Operacional de Câmbio das Nações Unidas | Despesas (em dólar-equivalente) |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro |  |  |  |
| Fevereiro |  |  |  |
| Março |  |  |  |
| Abril |  |  |  |
| Maio |  |  |  |
| Junho |  |  |  |
| Julho |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |
| Setembro |  |  |  |
| Outubro |  |  |  |
| Novembro |  |  |  |
| Dezembro |  |  |  |
| Total |  |  |  |
| Certificado por: | Aprovado por: |
| Nome | Nome |
| Contador Chefe | Cargo |
| Órgão Governamental (Departamento) | Órgão Governamental (Departamento) |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 3

GOVERNO DO BRASIL

TÍTULO DO PROJETO:                                                                                      PROJETO N(:

PROJECT DELIVERY REPORT

FUNDOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)

PARA O PERÍODO DE 1( DE JANEIRO A       DE 19

(Preparado em Dólares Americanos)

|  |  |  | GASTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Linha Orçamen-tária | Descrição | Orçamento anual | Governo | Pagamentos Diretos do PNUD | Agência Cooperadora | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 99.00 | TOTAL |  |  |  |  |  |

| Certificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- |
| Nome | Nome |
| Contador Chefe | Cargo |
| Órgão Governmantal (Departamento) | Órgão Governmantal (Departamento) |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

EXTRATOS FINAIS

Apêndice 4

GOVERNO DO BRASIL

RELATÓRIO ANUAL DE MATERIAL PERMANENTE FINANCIADO  PELO PNUD

PROJETO                                                                                       N(

Para o Ano Encerrado em 31 de dezembro de 19

| Descrição | Número de Identificação do Governo | Número de Série ou de Registro do Fabricante | Custo em Dólares Americanos |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |

Certificado por:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 5

NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO

CRONOGRAMA DE ADIANTAMENTOS

US$

A. FUNDOS ADIANTADOS ATÉ ESTA DATA

B. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS NOS PRÓXIMOS 12 MESES

i. Ao Governo

| DATA | QUANTIA |
| --- | --- |

TOTAL

ii. À Agência Cooperadora

C. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES

ALOCAÇÃO TOTAL DE ACORDO COM O

DOCUMENTO DO PROJETO (LINHA 99)

SEÇÃO VI – ORÇAMENTO

*Conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo nº 1611/OC-BR.

*Além das auditorias que serão realizadas no Projeto, inclusive a da Secretaria Federal de Controle, está previsto no Contrato de Empréstimo nº 1611/OC-BR, Capítulo V – Registros, Inspeções e Relatórios, Cláusula 5.02. Auditorias, alíneas (a) e (b), in verbis:

“CAPÍTULO V

Registros, Inspeções e Relatórios.

CLÁUSULA 5.01. Registros, inspeções e relatórios. ...

CLÁUSULA 5.02. Auditorias.

(a) Com relação ao estabelecido no Artigo 7.03 das Normas Gerais, durante o período de execução do Projeto, as demonstrações financeiras do mesmo serão apresentadas anualmente, devidamente auditadas por uma firma de auditores independentes aceitáveis ao Banco.

(b) As auditorias de que trata esta cláusula serão efetuadas de acordo com os termos de referência e com os requisitos das políticas e os procedimentos do Banco sobre auditorias. Na seleção e contratação da firma de auditoria referida no inciso (a) desta Cláusula, serão utilizados os procedimentos do Banco. Os custos da auditoria deverão ser debitados ao Financiamento.” (g.n.)

# Footnotes

Pode também ser denominado Coordenador do Projeto ou Assessor Técnico Principal, como apropriado.

É necessário um extrato separado para cada moeda adiantada pelo PNUD.

Estas quantias devem ser  iguais.

Total equivalente em dólares americanos mostrado em cada Apêndice 2.

Inclui itens de equipamento de valor igual ou superior a US$ 400, com vida útil mínima de 5 anos, além dos itens de equipamento que, embora de valor inferior a US$ 400, sejam móveis de escritório, arquivos, maquinário de escritório ou objetos atraentes (tais como câmeras, projetores, cronômetros, pastas) ou outros itens similares como determinado pelo Governo.

Valor equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

A ser incluído no documento do projeto imediatamente após o orçamento da contribuição do PNUD (Parte IV).  Os adiantamentos devem cobrir somente as necessidades estimadas de fundos para um período máximo de três meses.

O período contemplado deve corresponder aos 12 meses subsequentes à data da aprovação da revisão do projeto.