AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

BRA/05/028

Programa de Promoção da Inclusão Produtiva de Jovens

Setembro de 2005

ÍNDICE

A - Análise da Situação	3

C – Matriz de Resultados e Recursos do Programa	5

D - Insumos 	9

E  - Arranjos de Implementação 	11

F - Pré-requisitos e Obrigações	17

G - Contexto Legal	24

H - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA COOPERAçÃo Técnica (PRODOC)	24

I - Orçamento	25

Anexos	26

Anexo I - Decreto  5.151  de 22 de julho de 2004	27

Anexo II - Portaria 433 de 23 de outubro de 2004	32

Anexo V – Modelo de Carta de Acordo	67

Anexo VI - Termo de Referência – Consultoria - Monitoramento e Avaliação	70

Anexo VII – Termo de Referência – Consultoria – Avaliação Das propostas de Projetos	73

- DOCUMENTO DE PROJETO -

# A - Análise da Situação

O Relatório Nacional de Acompanhamento, publicado em 2004, mostra que o Brasil tem avançado no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e que deve alcançá-las no que diz respeito a médias nacionais. Contudo, quando se desagregam as médias, os indicadores revelam discrepâncias regionais, desigualdades persistentes entre ricos e pobres, negros e brancos, zona rural e zona urbana e homem e mulher.

O Objetivo 1 – Erradicar a Extrema Pobreza e a Fome já está próximo de ser alcançado quando se considera a média nacional apenas. Em 1990, ano de referência para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 8,8% dos brasileiros viviam com menos de um dólar por dia; em 2000, já eram 4,7%. A meta de 4,4% deve, portanto, seguramente ser cumprida até 2015.Nesta perspectiva, os programas governamentais de transferência de renda podem ser apontados como fundamentais para o progresso atingido pelo país na redução da pobreza.

Apesar da aparente melhora, a desigualdade, aferida pelo coeficiente de Gini, ainda revela que o Brasil permanece um dos países mais desiguais do mundo. Também há desigualdade regional: o percentual de pessoas vivendo em condições de extrema pobreza continua cinco vezes mais elevado na região nordeste do que na região sudeste. Cerca de 65% dos 1% mais pobres são negros e/ou pardos, enquanto 86% do centil mais rico da população são brancos.

O emprego está diretamente relacionado com a geração de renda. O relatório mostra que o desemprego e a informalidade aumentaram, especialmente na zona urbana. O trabalho informal cresceu a ponto de superar o emprego formal. Entre os jovens de 15 a 24 anos, a taxa de desemprego é quase o dobro da média nacional e subiu cinco pontos percentuais em apenas uma década. Importante destacar que as ações de transferência de renda possibilitaram ao jovem aumentar seu tempo de permanência na escola. Ao término de sua vida escolar, todavia, o jovem poderá enfrentar restrições no momento de sua entrada no mercado de trabalho. Neste sentido, torna-se importante o desenvolvimento de ações, que possibilitem capacitação dos jovens para posicionamento enquanto protagonistas na definição e consolidação de um projeto de vida e de sociedade, que por sua vez permita a manutenção e ampliação das melhorias possibilitadas, a ele e sua família, pelos programas de transferência de renda e pelas ações sócio assistenciais.

B - Estratégia

No ano de 2005, cerca de 24 milhões de reais dos recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome são destinados à promoção da inclusão produtiva.

A Promoção da Inclusão Produtiva faz parte do Plano Plurianual do governo, onde está descrita como “co-financiamento de ações sócio-assistenciais complementares às políticas públicas setoriais que favoreçam a formação profissional, a capacitação e a geração de renda como estratégia básica para a conquista da autonomia pessoal e familiar, constituindo ações fundamentais para enfrentamento da pobreza na medida em que promove a inserção produtiva de pessoas, famílias e comunidades.”

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome implementará, em cooperação com o PNUD, um Programa específico de promoção e apoio ao processo de inclusão produtiva de (pessoas) em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, prioritariamente jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, residentes em municípios acometidos por altos índices de violência e, em especial, as capitais e regiões metropolitanas.  Para tanto, estão previstos recursos estimados em 08 milhões de Reais dos quais quatro milhões e cem mil Reais para investimento/capital e três milhões e novecentos mil Reais para custeio.

Na implementação do Programa, a promoção da inclusão produtiva deve ser entendida em sentido amplo, o que significa valorizar iniciativas que promovam a conscientização e a organização dos jovens, a valorização da auto-estima e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. A ação para inclusão deve abranger formação e/ou capacitação e enfatizar o desenvolvimento de habilidades para o trabalho e a qualificação profissional como estratégias para a conquista da autonomia pessoal e familiar. Deve-se, portanto, desenvolver as capacidades de agir com autonomia e de protagonizar iniciativas de caráter coletivo. São elementos constitutivos a serem abordados por todas as ações a serem planejadas e executadas: atuação com famílias e comunidades, ação solidária e coletiva e fortalecimento de vínculos.

O PNUD foi escolhido como parceiro do MDS nesta iniciativa em função de sua experiência na implementação e avaliação de projetos de desenvolvimento social junto ao governo e a expertise acumulada em projetos orientados para o combate à pobreza e promoção do desenvolvimento humano. Além disso, o PNUD desenvolveu metodologia própria para definição de indicadores de qualidade de vida e mensuração periódica desses indicadores, a exemplo do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH.

Pretende-se com a cooperação internacional, que o MDS amplie e renove sua capacidade de desenho, avaliação e implementação de Programas nas diversas áreas em que atua.

# C – Matriz de Resultados e Recursos do Programa

C1. Resultado Final Esperado:

1. Ampliação da capacidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de monitoramento e avaliação de políticas públicas e de programas de redução de pobreza.

C2. Indicadores de Resultado:

- Metodologia de monitoramento e avaliação desenvolvida no âmbito do Programa, replicada para avaliação de outras iniciativas do Ministério, bem como orientando a formulação de novos programas e políticas.

C3. Produtos:

1.1. Iniciativas descentralizadas de promoção da inclusão produtiva dos jovens implementadas em parceria com instituições de ensino superior públicas e comunitárias em todo o território nacional.

1.2. Metodologia para avaliação de estratégias e projetos de inclusão desenvolvida e disponível para subsidiar a formulação de políticas públicas mais eficientes para redução da pobreza e desigualdade.

C4. Indicadores de Produto:

- Acordos de cooperação assinados no montante total dos recursos do Programa alocados para este fim e, após sua conclusão, relatório final de cada Projeto identificando resultados específicos alcançados.

- Número de unidades	produtivas sustentáveis produzidas no âmbito do Programa; O conceito de sustentabilidade aplicado a este caso poderá ser definido posteriormente, levando-se em consideração, por exemplo, a autonomia financeira da unidade, a capacidade de inserção dos produtos gerados por ela no mercado; a quantidade de jovens empregados em cada unidade etc.

- Em relação ao total de jovens participantes/capacitados no Programa, percentual de empregados ou envolvidos em uma unidade produtiva: este indicador poderá ser calculado por meio da avaliação do Programa a ser conduzida.

- Sistema de indicadores para monitoramento e avaliação dos projetos implementados em parceria.

- Relatório de avaliação do Programa.

Quadro 1 – Matriz de Resultados e Recursos do Projeto

# D - Insumos

D1. Insumos da Agência Executora:

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome colocará à disposição do projeto pessoal técnico e administrativo pertencente ao seu quadro de funcionários sem ônus para o projeto, exceção feita a eventuais gastos de viagens a serviço do mesmo. Para tanto, serão considerados os critérios de oportunidade, capacitação específica para o desempenho das atividades e adequação às necessidades identificadas em termos de quantidade de pessoal requerido.

O MDS disponibilizará também instalações físicas, equipamentos, veículos e mobiliário adequados para a execução das atividades de coordenação do projeto, inclusive aquelas a serem desempenhadas por consultores, técnicos e pessoal de apoio.

D2. Consultores:

As regras e os procedimentos para contratação de profissionais para a elaboração de produtos, adotadas pelo Projeto, são compatíveis com as Normas Técnicas e Administrativas do PNUD e estão em conformidade com o estabelecido no Decreto 5.151, de 23/07/2004 e na Portaria MRE 433, de 22 de outubro de 2004.

A cada contratação deverá ser elaborado Termo de Referência específico, com detalhamento do propósito da contratação, descrição dos produtos esperados e das atividades a serem desenvolvidas, qualificações profissionais exigidas, entre outros quesitos.

Os produtos advindos dessas consultorias são específicos e demandam especialização apropriada. Nesse sentido, o Decreto Nº 5.151/04 determina que a consultoria deverá ser realizada por profissional de nível superior, graduado em área relacionada ao Projeto de Cooperação Técnica Internacional, ou excepcionalmente, em não preenchendo o requisito de escolaridade mínima, tenha notório conhecimento da matéria afeta ao Projeto. Os consultores contratados desempenharão suas atividades de forma temporária e sem subordinação jurídica, estando suas atividades exclusiva e obrigatoriamente vinculadas aos resultados e produtos constantes dos documentos de Projeto.

O projeto prevê, ao longo do período contemplado contratações de consultorias de pessoas físicas por Produto, as quais serão destinadas a prestação de serviços conforme quadro a seguir:

Quadro 2 – Detalhamento das Contratações de Consultorias Individuais por Produto

| Natureza da Consultoria | Resultado do projeto | Produto do projeto | Quantidade de consultores | Período previsto para a duração do contrato | Valor total estimado dos serviços, por consultor (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avaliação, em conjunto com o MDS, das propostas de projetos apresentadas pelas instituições de ensino superior qualificadas. | 1 | 1.1 | 2 | 30 dias | 4.000,00 |
| Avaliação e implementação, em conjunto com o MDS, da estratégia de monitoramento e avaliação dos Projetos. | 1 | 1.2 | 1 Consultor Senior | 12 Meses | 20.000,00 |
|  | 1 | 1.2 | 4 Consultores Pleno | 12 Meses | 16.000,00 |

D3. Insumos do PNUD

a) Apoio Técnico

O PNUD cooperará com a Agência Executora Nacional do Projeto, desenvolvendo atividades de apoio técnico ao planejamento, implementação, monitoria e avaliação do mesmo e assistência nos processos de aquisição de bens e serviços e utilização de insumos.

O PNUD apoiará o MDS na elaboração do sistema de monitoramento dos projetos, incluindo a disponibilização de consultor especialista em gênero, a fim de identificar indicadores para avaliar o impacto do Programa nesta dimensão.

b) Apoio à Execução Nacional

O Governo brasileiro solicita que, para apoiar a execução de projetos administrados sob a modalidade de Execução Nacional, o PNUD coloque à disposição da Agência Executora do Projeto seus mecanismos de preparação de documentos informativos, bem como  efetue pagamentos diretos a prestadores de serviços contratados no âmbito dos projetos. O PNUD envidará esforços no sentido de capacitar o Governo brasileiro na execução das atividades identificadas neste projeto.

Neste contexto, o PNUD proverá os seguintes serviços adicionais:

a) Assistência no recrutamento, ou recrutamento direto, de profissionais e instituições parceiras (agências implementadoras) para atuar no projeto;

b) Identificação de apoio a atividades de treinamento, treinamento de curto prazo e viagens de estudo;

c) Aquisição de bens e contratação de serviços;

d) Acesso aos sistemas mundiais de informação gerenciados pelo PNUD;

e) Acesso à rede internacional de escritórios do PNUD;

f) Acesso aos sistemas do PNUD sobre informações operacionais, cadastros de consultores, fornecedores e serviços de cooperação para o desenvolvimento.

A responsabilidade do escritório local do PNUD pela prestação de serviços de apoio deverá se limitar aos itens detalhados acima. As regras e os procedimentos para contratação de serviços, aquisição de material permanente e contratação de consultores, bem como as normas pertinentes para execução do Projeto são aquelas constantes do Manual de Procedimentos de Execução Nacional de Projetos do PNUD e do Manual de Convergência de Normas Licitatórias.

A supracitada assistência poderá sofrer adequações sugeridas pelo Diretor Nacional do Projeto, bem como pelo Representante Residente do PNUD, à medida que sua necessidade se justifique no âmbito do documento de projeto acordado com o Governo. Os recursos financeiros para tal assistência estarão definidos no orçamento do Projeto e serão utilizadas em conformidade com as Normas Financeiras e os Regulamentos PNUD. Em termos operacionais, serão observados os Procedimentos de Execução Nacional de Projetos de Cooperação Técnica.

Para prover os serviços acima mencionados, a Agência Executora Nacional, por meio deste documento, autoriza o Representante Residente do PNUD a utilizar diretamente os recursos previstos, nas sublinhas (SBL) orçamentárias identificadas pela terminação 71 (ex. SBL 11.71, 13.71, 15.71, 16.71, 17.71, etc.), quando aplicável, dentro dos limites orçamentários aprovados e de acordo com as Normas Financeiras e os Regulamentos do PNUD.

No provimento pelo PNUD de serviços de apoio à Execução Nacional de Projetos, serão observadas as disposições dos Artigos pertinentes da Seção “Obrigações e Pré-requisitos” deste documento.

# E  - Arranjos de Implementação

E1. Agências implementadoras

Na execução do Programa, o MDS coordenará os projetos executados pelas agências implementadoras. A escolha pela execução descentralizada via parceiros, a serem formalizados como agências implementadoras, se justifica pela necessidade de se alcançarem resultados dispersos em todo o território nacional. Espera-se que os parceiros selecionados, por já possuírem experiência nas áreas de atuação, consigam alcançar resultados de forma mais eficaz junto ao público-alvo. A relação de parceria também permitirá que o MDS coordene os projetos dos parceiros de forma alinhá-los às políticas adotadas pelo Governo Federal.

Os projetos serão executados por Instituições de ensino superior públicas e comunitárias (universidades, centros universitários, faculdades, centros de educação tecnológica), observado o requisito básico de que possuam uma área de extensão com capacidade para atuar de acordo com os objetivos do programa. As instituições de ensino, como parte de sua estratégia de intervenção e visando ao fomento de pessoal e instituições locais, poderão estabelecer parcerias em âmbito local para implementação dos projetos de Promoção da Inclusão Produtiva. Cabe, contudo, ressalvar que a coordenação técnica e o acompanhamento do desempenho do projeto são de responsabilidade intransferível da instituição previamente qualificada.

E2. Seleção das agências implementadoras

O MDS promoverá uma pré-seleção das agências implementadoras com o suporte do PNUD para identificar as organizações em condições de participar da iniciativa como parceiros institucionais, mediante assinatura de Carta de Acordo. Os critérios para seleção e registro como parceiras serão objeto de tratamento à parte, no documento editalício. A lista completa das instituições selecionadas será incorporada ao Documento de Projeto oportunamente.

Dentre os principais critérios a serem observados na seleção das instituições parceiras destacam-se:

- Experiência com projetos do gênero;

- Possibilidade de inovar e de agregar valor ao projeto;

- Previsão ou existência de parceria com Municípios e/ou Estados;

- Ser instituição de ensino pública ou comunitária;

- Ter área de extensão.

E3. Distribuição de recursos

Do total dos recursos orçados para o Programa, 3% serão destinados para a administração do programa, 3% para atividades de avaliação e monitoramento, e 2% para a constituição de uma reserva técnica a ser administrada pela coordenação do programa. Os recursos previstos para a reserva técnica serão distribuídos no orçamento do Programa, no item referente a viagens e diversos, nos exercícios de 2005 e 2006. A maior parte dos recursos da reserva técnica serão previstos em viagens, face à dificuldade em estimar antecipadamente o custo exato, uma vez que os projetos de execução descentralizada, objeto de monitoramento e avaliação serão selecionados posteriormente.

Os demais recursos serão disponibilizados às implementadoras para execução dos projetos e serão distribuídos da seguinte maneira:

Por organizações:

92% será canalizado para as instituições de ensino superior (engajadas em processos relacionados com a inclusão produtiva de jovens).

Por região:

- 25% Região Sudeste

- 20% Região Sul

- 25% Região Nordeste

- 15% Região Norte

- 15% Região Centro Oeste

Por tipos de cidades:

- 62% dos recursos serão alocados em regiões metropolitanas, incluindo as capitais – um universo de quatrocentos municípios.

- 30% destinam-se a municípios encontrados a partir da interseção entre:

i. os CONSADs – Conselhos de Segurança Alimentar e Nutrição (implantados no ano de 2004 – Secretaria de Segurança Alimentar – SESAN/MDS);

ii. os programas de desenvolvimento regional 2003/2004 (coordenados pelo Ministério da Integração Nacional);

iii. os 'municípios com 33% ou mais da população total abaixo da linha de pobreza (IBGE/IPEA);

iv. os municípios localizados na BR 163, tendo em vista os impactos sócio-econômicos e ambientais advindos da construção dessa rodovia.

E4. Tipologia de projetos

Os projetos a serem executados pelas implementadoras obedecerão à seguinte tipologia:

- Projetos tipo A: Propõem-se a capacitar os jovens em termos mais gerais (“desenvolvimento de capacidade para o trabalho”, de formação do “sujeito trabalhador”, incluindo conteúdos ou atividades relativas, por exemplo, ao trabalho em equipe, racionalização do tempo e de atividades, dentre outros aspectos,  que venham a contribuir para seu desenvolvimento como pessoa humana, protagonista na definição de projeto pessoal e social, que  permita vislumbrar perspectivas de melhoria de qualidade de vida ); Devem  permitir identificação de interesses, habilidades e potencialidades, e, buscar estimular o desenvolvimento das mesmas.

- Projetos tipo B: Favorecem a formação profissional prevendo além do desenvolvimento de capacidade para o trabalho ações específicas de qualificação profissional dos jovens. Devem assegurar  o desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades e potencialidades.

- Projetos tipo C: Favorecem a constituição de grupos de geração de renda além da formação profissional com vistas à inserção no mercado de trabalho. Devem viabilizar o acesso e posse dos meios de produção o desenvolvimento da capacidade de auto gestão e sintonia com as demandas e necessidades sociais e de mercado, sempre na perspectiva da melhoria da  qualidade de vida de pessoas , grupos, famílias e comunidades/ territórios.

E5. Escala financeira dos projetos

Os projetos a serem apoiados pelo programa obedecem a três grupos em termos de valores:

- até R$   24.000,00

- até R$   72.000,00

- até R$ 240.000,00

Projetos tipo A concorrem apenas na faixa de menor valor à recursos de custeio. Projetos tipo B concorrem nas duas faixas de valor menor. Projetos tipo C disputarão recursos nas duas faixas de maior escala, por serem mais caros, mais complexos e mais difíceis de produzir resultados. Projetos tipo B e C podem prever recursos de custeio e capital.

Os projetos, a serem implementados pelos parceiros, deverão ter duração máxima de um ano a partir do recebimento do recurso.

E6. Projetos Especiais

Projetos orientados para atendimento da população beneficiada pelo Bolsa Família serão considerados prioritários e objeto de acompanhamento especial pelas instâncias de monitoramento e avaliação do programa. Mães chefes de família serão consideradas público alvo prioritário. Sua implementação requer, necessariamente, parceria com os municípios.

E7. Critérios para análise dos projetos

Dentre os principais critérios a serem observados na seleção de projetos distinguem-se:

- Alcance;

- Produtividade;

- Originalidade da proposta;

- Potencial de sustentabilidade;

- Qualidade técnica da proposta (inclusive relevância, pertinência, factibilidade e consistência);

- Integração com outras iniciativas dos três níveis de governo, em especial com municípios;

- Parceria com organizações da sociedade civil.

Para permitir uma maior participação de instituições qualificadas e preservar a característica de descentralização almejada no Programa, será limitado ao máximo de 02 o número de Projetos a serem executados por uma mesma instituição.

E8. Operacionalização do Programa

A operacionalização do programa mobilizará os vários setores do Ministério, em especial, as áreas abaixo:

- O programa será coordenado do ponto de vista administrativo pela Secretaria Executiva;

- A Secretaria de Assistência Social será responsável pela coordenação técnica do programa e pela integração do mesmo com o conjunto de demais ações do Ministério na área do social;

- A Secretaria de Transferência de Renda disponibilizará todas informações de seu Cadastro relativas à população beneficiada e à população não beneficiada pelo Bolsa Família;

- A Secretaria de Segurança Alimentar apoiará os órgãos executores nos municípios onde atua diretamente e/ou indiretamente;

- A Secretaria de Avaliação cuidará da supervisão das atividades de monitoria e avaliação;

- A Secretaria de Articulação instrumentalizará as agências implementadoras disponibilizando as informações referentes às iniciativas do governo em curso no município

E9. Monitoria e Avaliação dos Projetos e do Programa de Promoção da Inclusão

O escopo das atividades de monitoria e avaliação será desenvolvido pela Secretaria de Avaliação do MDS, com a participação de consultores a serem recrutados para apoiar as duas tarefas. Serão destinados três por cento dos recursos do programa para as duas finalidades.

Paralelamente ao início da cooperação com as agências implementadoras para execução dos Projetos de inclusão, cinco consultores independentes serão selecionados e contratados pelo PNUD para trabalhar sob orientação e supervisão da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação e da Secretaria Nacional de Assistência Social.

a) Monitoramento

Reuniões de monitoramento, bem como visita aos Projetos, poderão ser realizadas a qualquer momento, em caso de necessidade, provocadas por qualquer uma das partes cooperantes.

Os consultores contratados serão encarregados de analisar os acordos de cooperação referentes a todos os projetos, desenhar os mecanismos de implementação do sistema de monitoramento e avaliação proposto pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, em conjunto com a Secretaria Nacional de Assistência Social, e detalhar os indicadores de progresso e sucesso. Os indicadores de progresso e sucesso dos projetos serão inicialmente propostos pelas agências implementadoras, em seguida revistos pelos consultores contratados e pactuados entre a Secretaria Nacional de Assistência Social e as agências implementadoras, com assessoria da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. Haverá um formulário eletrônico único para todos os projetos, cujos campos deverão conter dados comuns a todos eles. O formulário deverá ser concebido pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), preenchido regularmente pelas agências implementadoras e enviado para a SAGI/Secretaria Nacional de Assistência Social em meio eletrônico.  O envio regular deste formulário pelas agências implementadoras permitirá a aferição dos indicadores de progresso, previamente pactuados. Os consultores serão encarregados da tabulação e análise dos dados.

b) Relatórios de Progresso

Relatório de Progresso dos Projetos a serem preparados, com a periodicidade prevista no sistema de monitoramento, pelos consultores, contendo os resultados da tabulação e análise dos dados dos indicadores pactuados e informados regularmente pelas agências implementadoras. Os relatórios serão entregues ao MDS que deverá remeter cópias para o PNUD.

c) Avaliação

O modelo de avaliação dos projetos se dará em dois tempos. A equipe de consultores independentes contratada para formulação dos indicadores e análise dos dados de monitoramento será também encarregada de avaliar os projetos. A avaliação será balizada pelos  indicadores de sucesso previamente pactuados entre agências implementadoras e Secretaria Nacional de Assistência Social,  com assessoria da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação.

O primeiro tempo de avaliação terá início no segundo semestre de 2006, conforme previsto no cronograma de monitoramento e avaliação (a seguir). Esta primeira etapa poderá consistir em visitas dos consultores aos locais de implementação dos projetos. A amostra dos municípios ou projetos a serem visitados poderá ser definida de forma aleatória ou intencional. O tamanho da amostra também será definido pelos consultores, em conjunto com a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação e a Secretaria Nacional de Assistência Social. Caso se opte pela avaliação à distância, em detrimento das visitas in loco, serão aplicados questionários via telefone.

A segunda etapa da avaliação ocorrerá na fase de conclusão dos projetos. Os consultores farão avaliação dos produtos (relatórios e última remessa dos formulários de monitoramento) enviados pelas agências implementadoras, objetivando identificar o alcance dos indicadores de sucesso planejados. Também se prevê a realização de reunião com representantes das agências implementadoras para discussão conjunta e comparação dos resultados obtidos pelas diversas agências. Caso necessário, será possível proceder a visitas in loco a alguns projetos para checar a veracidade das informações relatadas, bem como para complementar a avaliação por meio da utilização de outras técnicas de coleta de dados, como entrevistas, grupos focais, etc. Deve-se ressaltar a possibilidade de que os contratos sejam aditivados nos casos em que as avaliações revelarem a existência de boas práticas.

Ao final das avaliações de todos os projetos, que utilizarão uma variedade de técnicas a serem especificadas pelos consultores, bem como pela agência nacional executora do Programa de Promoção da Inclusão Produtiva, será possível calcular os indicadores de resultado do Programa.

O produto final dos consultores será uma avaliação de todo o Programa, elaborada a partir das avaliações individuais de todos os projetos. O conteúdo desta avaliação final será especificado no termo de referência para contratação da equipe de consultores.

d) Relatório Final

Está prevista a realização de avaliação pela equipe de consultores responsáveis pelo monitoramento, conforme citado acima, cujo resultado deverá ser anexado ao Relatório Final da Cooperação Técnica.

Os resultados finais do Programa serão consolidados em publicação para divulgação da iniciativa.

e) Cronograma de Monitoramento e Avaliação dos Projetos e do Programa de Inclusão

Quadro 3 – Cronograma de Monitoramento e Avaliação

|  | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| I. Monitoramento |  |  |
| 1. Elaborar TOR para contratação de consultores externos | Primeiro mês a partir da data de assinatura do projeto |  |
| 2.Contratação de consultores | Primeiro mês |  |
| 3.Definição de indicadores de progresso/sucesso | Segundo mês |  |
| 4.Elaboração de formulário eletrônico para monitoramento | Terceiro mês |  |
| 5. Preenchimento e encaminhamento ao MDS dos formulários de monitoramento (Agências implementadoras) | Periodicidade a definir | Periodicidade a definir |
| 6. Relatórios de progresso (Consultores Externos) | Periodicidade a definir | Periodicidade a definir |
| II. Avaliação |  |  |
| 1. Primeira Etapa |  | Junho/Julho |
| 2. Segunda Etapa |  | Outubro/Novembro |
| 3. Preparar/submeter relatório final (Consultores Externos) |  | Dezembro |

# F - Pré-requisitos e Obrigações

T Í T U LO I

Do Objeto

Artigo 1º.		O presente Documento de Projeto – Programa de Promoção da Inclusão Produtiva (daqui por diante denominado “BRA/05/028”) firmado sob a égide do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1964, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo IV, tem por objeto a promoção da inclusão produtiva de jovens de 18 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social. Para a efetivação desse objeto, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, neste ato representada por seu Ministro, Senhor Patrus Ananias, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, em nome do Governo brasileiro, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, Embaixador Lauro Barbosa da Silva Moreira, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, neste ato representado por seu Representante Residente, Sr. Carlos Lopes, têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto que contempla atividades financiadas com recursos de contrapartida nacional.

Artigo 2º.		O Projeto BRA/05/028 – Programa de Promoção da Inclusão Produtiva apresenta como objetivos específicos (outcomes):

I. Ampliação da capacidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de monitoramento e avaliação de políticas públicas e de programas de redução de pobreza.

Artigo 3º.		Principais produtos (outputs) esperados da implementação do Projeto BRA/05/028 – Programa de Promoção da Inclusão Produtiva:

I. Iniciativas descentralizadas de promoção da inclusão produtiva dos jovens implementadas em parceria com Instituições de Ensino Superiores Públicas e Comunitárias em todo o território nacional.

II. Metodologia para avaliação de estratégias e projetos de inclusão desenvolvida e disponível para subsidiar a formulação de políticas públicas mais eficientes para redução da pobreza e desigualdade.

T Í T U L O II

Das Instituições Participantes

Artigo 4º.		O Governo da República Federativa do Brasil designa:

a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, doravante denominada “ABC/MRE”, como instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, doravante denominado “MDS”, como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

Artigo 5º. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado “PNUD”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pelo desenvolvimento das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

T Í T U L O III

Das Obrigações das Instituições  Participantes

Artigo 6º.		Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

I - por meio da ABC/MRE:

- acompanhar e avaliar as ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

- monitorar o cumprimento, pelas instituições executoras, de todas as obrigações constantes de sua competência no âmbito deste Documento de Projeto;

II - por meio do MDS:

- a)executar as atividades previstas no Documento de Projeto, em colaboração com o PNUD;

- garantir as contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no Documento de Projeto e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

- definir, em conjunto com o PNUD, os termos de referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores, aquisição de bens móveis e contrato de prestação de serviços;

- propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Projeto à ABC/MRE e ao PNUD;

- preparar Relatório de Progresso a ser submetido à análise dos participantes da Reunião Tripartite entre a Agência Executora, a ABC/MRE e o PNUD;

- preparar relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigidos pelas instituições financeiras associadas ao projeto.

Artigo 7º.	Em conformidade com suas políticas, normas, regulamentos e procedimentos, caberá ao PNUD:

I. desenvolver, em conjunto com o MDS, as atividades previstas no Documento de Projeto.

II. processar, por solicitação do MDS, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Projeto, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

II. organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com o MDS;

IV. preparar, juntamente com o MDS, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto

V. gerenciar os recursos financeiros do projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros.

VI. disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira dos projetos.

T Í T U L O IV

Da Operacionalização

Artigo 8º.		O presente Documento de Projeto define, de maneira pormenorizada:	I. o contexto, a justificativa, a estratégia,  os objetivos, os resultados esperados,  as atividades, o prazo e o cronograma de execução do projeto BRA/05/028 – Programa de Promoção da Inclusão Produtiva;

II. os recursos financeiros e as respectivas fontes;

III. os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e implementação do projeto;

IV. o cronograma de desembolsos e de elaboração de relatórios e avaliações;

V. os termos de referência para a aquisição de bens móveis e serviços;

Artigo 9º.		Na implementação do Projeto BRA/05/028 – Programa de Promoção da Inclusão Produtiva, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos.

Parágrafo Único. As aquisições de bens e contratações de serviços custeados com recursos próprios nacionais, serão regidas pelas regras e procedimentos de licitação do Manual de Convergência de Normas Licitatórias do PNUD aprovado pelo Tribunal de Contas da União.

T Í T U L O V

Da Direção e Coordenação

Artigo 10.		O MDS indicará ao PNUD e à ABC/MRE os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação dos Projetos.

Parágrafo Único. O MDS designará os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto devendo estes ser integrantes dos seus quadros de pessoal efetivo ou ocupantes de cargos em comissão.

T Í T U L O VI

Do Orçamento do Projeto

Artigo 11.		O valor dos recursos orçamentários deste Documento de Projeto é de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), correspondente a US$ 3,292,181.00 (três milhões, duzentos e noventa e dois mil, cento e oitenta e um dólares norte-americanos), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de agosto/2005 (US$ 1.00 = R$ 2,43). Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

I. Os recursos financeiros citados no caput deste Artigo advém do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social (Unidade 55.101) Fonte 153 e serão apropriados como segue: Classificação Funcional Programática 08.244.1133.4963.0001- Promoção de Inclusão Produtiva. Destes recursos R$3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais) estão previstos em Custeio e R$4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) em Investimento/Capital, em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolso;

a) No exercício de 2005: R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) oriundos da Contrapartida Nacional.

b) O saldo ao final do Projeto poderá ser transferido para projeto(s) com número(s) e título(s) diferente(s) do Documento de Projeto mediante solicitação do MDS e aprovação da ABC/MRE.

II. Dentro da vigência deste Documento de Projeto, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no orçamento do Projeto e nas suas revisões;

III.  Os valores de contribuição do MDS poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira do MDS, respeitada a legislação pertinente.

T Í T U L O VII

Da Administração e Execução Financeira

Artigo 12.		A administração dos recursos financeiros de contrapartida nacional, expressos no Artigo 11, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

I. Os recursos para a execução dos projetos serão depositados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e procedimentos financeiros do PNUD;

II. O MDS transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na sua conta no J.P. Morgan Chase Bank, ABA Nº. 021000021, Account Nº 323137830 UNDP Brazil Representative US Dollar Account.

III. Excepcionalmente, os recursos poderão ser depositados em moeda nacional, mediante a aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte desse Programa. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência Empresarial Brasília (3382-0), c/c 60743-6, Brasília, DF;

a) Eventuais variações cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ao ou deduzidas do valor correspondente em US$ (dólares americanos), a cada depósito, conforme disposto no Capítulo 5, Regulamento 5.04 do Manual Financeiro do PNUD;

IV. O PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades do Projeto até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento de Projeto;

V. O PNUD procederá à restituição ao MDS de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da revisão final do Projeto;

VI. Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, o MDS reembolsará ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pelo MDS.

T Í T U L O VIII

Dos Custos de Operação

Artigo 13.		A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de apoio à implementação do presente instrumento serão debitados 3% ao orçamento do Projeto. Este valor será apropriado após certificação dos gastos reais efetuados pelo projeto e será debitado automaticamente conforme sejam efetuados os gastos. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Projeto, sobre o qual incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos serão emitidos independentemente da solicitação do MDS.

Parágrafo Primeiro. O percentual identificado no caput deste Artigo poderá ser alterado em decorrência de modificações na natureza e volume dos serviços solicitados pelas instituições executoras para o desenvolvimento dos projetos, não podendo ultrapassar o valor máximo de 5% (cinco por cento).

T Í T U L O IX

Do Pessoal a Contratar

Artigo 14.		É de responsabilidade do MDS, observar os procedimentos dispostos no Decreto Nº 5.151, de 22 de julho de 2004 (Anexo nº I) e no Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia Geral da União, homologado pela 15ª Vara do Trabalho de Brasília no dia 07 de junho de 2002.

T Í T U L O X

Dos Bens Móveis

Artigo 15.		A propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto será transferida pelo PNUD à agência executora imediatamente após o pagamento mediante o atesto de recebimento definitivo de tais bens pela agência executora.

Parágrafo Primeiro.        O Diretor do Projeto será responsável pela guarda e conservação dos bens adquiridos no  âmbito do Projeto.

Parágrafo Segundo.      O MDS compromete-se a colocar os bens para uso exclusivo do Projeto até o final de suas atividades.

T Í T U L O XI

Da Auditoria

Artigo 16.		O Projeto será objeto de auditoria anual, realizada por órgão competente indicado pelo Governo brasileiro.

Artigo 17.		Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste  documento de Projeto estarão à disposição dos auditores na Agencia Executora, ente responsável pela guarda dos originais desses documentos no âmbito da execução nacional descentralizada em vigor.

Artigo 18. 		Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD, a título de privilégios e imunidade, cópias ficarão igualmente arquivadas no projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

T Í T U L O XII

Da Prestação de Contas e do Relatório Final

Artigo 19.		O PNUD prestará contas ao MDS dos recursos aplicados em razão deste Documento de Projeto, mediante a apresentação periódica de relatórios de desembolsos à Agência Executora.

Artigo 20.		O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após a revisão final do presente Projeto.

T Í T U L O XIII

Da Publicação, da Divulgação das Atividades e dos Produtos Gerados

Artigo 21.		O MDS ficará encarregada(o) de providenciar a publicação do extrato deste Documento de Projeto e de eventuais Revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 8º, no Diário Oficial da União.

Artigo 22.		Todos os documentos e informes produzidos durante a execução dos projetos poderão ser divulgados desde que recebida a autorização das instituições participantes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade caso solicitado por uma das Instituições Participantes.

Artigo 23.		Em toda a divulgação a ser feita das atividades desenvolvidas em decorrência da execução do Projeto, o MDS obrigar-se-á a dar os créditos correspondentes à participação do PNUD. A divulgação, por meio de veículos de comunicação de massa, contendo o nome e/ou a logomarca do PNUD deverá ser objeto de consulta prévia entre as Instituições Participantes.

Artigo 24.		Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento de Projeto, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Artigo 25.		Os produtos gerados em decorrência da execução do Projeto serão de propriedade do MDS, observado o devido crédito à participação do PNUD.

T Í T U L O XIV

Da Vigência

Artigo 26.		O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro de 2006, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Instituições Participantes.

T Í T U L O XV

Das Modificações

Artigo 27.		Mediante o consentimento mútuo entre as Instituições Participantes, o presente Documento de Projeto poderá ser alterado por meio de revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias.

Artigo 28.		Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

I. Revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento;

II. Revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva; e

III. Revisões que reflitam uma prorrogação do prazo de vigência de até seis meses mediante solicitação expressa da Agência Executora e anuência da ABC.

T Í T U L O XVI

Da Denúncia

Artigo 29.		O presente Documento de Projeto poderá ser denunciado por qualquer uma das Instituições Participantes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, podendo implicar em suspensão ou extinção do ato complementar.

Artigo 30.		As Instituições participantes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento de Projeto. Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até à data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

T Í T U L O XVII

Dos Privilégios e Imunidade

Artigo 31.		Nenhuma das provisões deste Documento de Projeto deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidade dispensados ao PNUD por força dos atos internacionais celebrados com o Governo brasileiro.

T Í T U L O  XVIII

Da Solução de Controvérsias

Artigo 32.		As controvérsias surgidas na execução do presente Documento de Projeto serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das Instituições Participantes.

Artigo 33.		Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem deverão ser conduzidos em conformidade com o processo determinado no Artigo VIII, Seção 30, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.

Artigo 34.		Para as questões não previstas no presente Documento de Projeto aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1964.

# G - Contexto Legal

Este documento de Projeto será o instrumento a que se referem as Disposições Suplementares do Documento de Projeto, Anexo III deste documento. Para os fins das Disposições Suplementares, a agência implementadora do País será a agência cooperadora do Governo descrita nas Responsabilidades Gerais do Governo, do PNUD e da Agência Executora.

# H - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA COOPERAçÃo Técnica (PRODOC)

H1. Monitoramento

Reuniões de monitoramento entre as partes da Cooperação Técnica, bem como visitas e reuniões à coordenação do Programa ou aos Projetos, poderão ser realizadas a qualquer momento, em caso de necessidade, provocadas por qualquer uma das partes cooperantes.

Os relatórios de progresso do Programa, consolidados pelos consultores, serão remetidos pelo MDS ao PNUD e à ABC para que seja possível o monitoramento do progresso.

H2. Relatório de Progresso

O MDS deverá preparar Relatório de Progresso da Gestão do Programa e da Cooperação Técnica, contendo em anexo os Relatórios de Progresso previstos no Sistema de Monitoramento dos Projetos. Este relatório deve ser preparado, com periodicidade anual, pela equipe de coordenação do Programa no MDS para apresentação em reunião tripartite e deverá ser entregue ao PNUD e à ABC em tempo hábil para leitura e análise antes da realização da referida.

H3. Avaliação

A avaliação da Cooperação Técnica será feita pelo MDS e consolidada em Relatório Final a ser submetido à discussão na Reunião Tripartite Final.

H4. Relatório Final

A coordenação do Programa no MDS preparará o Relatório Final da Cooperação Técnica, ao qual deve ser anexo o Relatório Final do Programa preparado pelos consultores, devendo ser apresentado ao PNUD e à ABC para discussão durante a Reunião Tripartite Final.

H5. Reuniões Tripartites

As Reuniões Tripartites de Progresso serão realizadas pelo menos uma vez por ano e serão convocadas formalmente pelo PNUD, obedecidos os prazos do Cronograma de Monitoramento e Avaliação da Cooperação Técnica abaixo.

Durante a Reunião Tripartite Final deverão ser apresentados aos participantes parceiros os Relatórios Finais do Projeto, previamente preparados pela Agência Executora e pela equipe de consultores.

Cronograma de Monitoramento e Avaliação da Cooperação Técnica

Quadro 4 – Cronograma de Monitoramento e Avaliação da Cooperação Técnica

|  | 2006 |
| --- | --- |
| I. Monitoramento |  |
| 1. Preparar/ submeter Relatório de Progresso (MDS) | Julho |
| 2. Realizar Reunião Tripartite de Progresso | Agosto |
| II. Avaliação |  |
| 1. Preparar/submeter Relatório Final (MDS) | Novembro |
| 2. Realizar Reunião Tripartite Final | Dezembro |
| III. Término do Projeto |  |
| 1. Realizar Revisão Financeira Semi-Final | Dezembro |

# I - Orçamento

| ORÇAMENTO CONSOLIDADO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linha Orçamentária | Descrição | 2005 |  | 2006 |  |
|  |  | R$ | US$ | R$ | US$ |
| 15.01 | Viagens (passagens e diárias) | $50,000.00 | $20,576.13 | $80,000.00 | $32,921.81 |
| 16.71 | Missões do PNUD | $10,000.00 | $4,115.23 | $10,000.00 | $4,115.23 |
| 17.02 | Consultores nacionais (produto) | $29,000.00 | $11,934.16 | $63,000.00 | $25,925.93 |
| 21.01 | Acordos | $736,000.00 | $302,880.66 | $6,624,000.00 | $2,725,925.93 |
| 21.01 | Subcontratos | $10,000.00 | $4,115.23 | $90,000.00 | $37,037.04 |
| 53.01 | Diversos | $20,000.00 | $8,230.45 | $38,000.00 | $15,637.86 |
| 99 | Subtotal | $855,000.00 | $351,851.85 | $6,905,000.00 | $2,841,563.79 |
| 98.01 | Taxa Administração PNUD (3%) | $40,000.00 | $16,460.91 | $200,000.00 | $82,304.53 |
| 109 | Total anual | $895,000.00 | $368,312.76 | $7,105,000.00 | $2,923,868.31 |
|  | Total do Projeto (R$) | $8,000,000.00 |  |  |  |
|  | Total do Projeto (US$) | $3,292,181.07 |  |  |  |

# Anexos

Anexo I - Decreto  5.151  de 22 de julho de 2004

Anexo II - Portaria 433 de 23 de outubro de 2004.

Anexo III - Disposições Suplementares do Documento de Projeto: Contexto Legal

Anexo IV – Requisitos de Auditoria

Anexo V – Modelo de Carta de Acordo

Anexo VI - Termo de Referência – Consultoria - Monitoramento e Avaliação

Anexo VII – Termo de Referência – Consultoria – Avaliação de Projetos

# Anexo I - Decreto  5.151  de 22 de julho de 2004

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de celebração de atos complementares de cooperação técnica recebida de organismos internacionais e da aprovação e gestão de projetos vinculados aos referidos instrumentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1 o Este Decreto estabelece os procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de celebração de atos complementares de cooperação técnica recebida, decorrentes de Acordos Básicos firmados entre o Governo brasileiro e organismos internacionais cooperantes, e da aprovação e gestão de projetos vinculados aos referidos instrumentos.

Parágrafo único. A taxa de administração a ser fixada junto aos organismos internacionais cooperantes fica limitada em até cinco por cento dos recursos aportados pelos projetos a serem implementados sob a modalidade de Execução Nacional.

Art. 2 o Será adotada a modalidade de Execução Nacional para a implementação de projetos de cooperação técnica internacional custeados, no todo ou em parte, com recursos orçamentários da União.

§ 1 o A Execução Nacional define-se como a modalidade de gestão de projetos de cooperação técnica internacional acordados com organismos ou agências multilaterais pela qual a condução e direção de suas atividades estão a cargo de instituições brasileiras ainda que a parcela de recursos orçamentários de contrapartida da União esteja sob a guarda de organismo ou agência internacional cooperante.

§ 2 o Na Execução Nacional a coordenação dos projetos de cooperação técnica internacional é realizada por instituição brasileira, sob a responsabilidade de Diretor Nacional de Projeto e o acompanhamento da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, conforme se estabelecer em regulamento.

§ 3 o A critério do Ministério das Relações Exteriores, em casos específicos, poderá ser adotada outra modalidade de execução de projeto.

§ 4 o Na cooperação prestada pelo Brasil a países em desenvolvimento será adotada outra modalidade de execução de projeto.

§ 5 o No caso de o projeto de cooperação técnica internacional ser custeado totalmente com recursos orçamentários da União, a participação do organismo ou agência internacional deverá se dar mediante prestação de assessoria técnica ou transferência de conhecimentos.

§ 6 o Os produtos decorrentes da assessoria técnica ou transferência de conhecimentos deverão estar explicitados nos documentos de projeto de cooperação técnica internacional quer sejam total ou parcialmente financiados com recursos orçamentários da União.

Art. 3 o A celebração de ato complementar para a implementação de projetos de cooperação técnica internacional depende de prévia aprovação da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores.

§ 1 o O ato complementar de cooperação técnica internacional estabelecerá:

I o objeto, com a descrição clara e precisa do que se pretende realizar ou obter;

II o órgão ou a entidade executora nacional e o organismo internacional cooperante e suas respectivas obrigações;

III o detalhamento dos recursos financeiros envolvidos;

IV a vigência;

V as disposições relativas à auditoria independente, contábil e de resultados;

VI as disposições sobre a prestação de contas;

VII a taxa de administração, quando couber; e

VIII as disposições acerca de sua suspensão e extinção.

§ 2 o O órgão ou a entidade executora nacional deverá encaminhar a minuta de ato complementar à Agência Brasileira de Cooperação acompanhada de pronunciamento técnico e jurídico.

§ 3 o O órgão ou a entidade executora nacional providenciará a publicação, em extrato, de ato complementar no Diário Oficial da União, até vinte e cinco dias a contar da data de assinatura.

Art. 4 o O órgão ou a entidade executora nacional poderá propor ao organismo internacional cooperante a contratação de serviços técnicos de consultoria de pessoa física ou jurídica para a implementação dos projetos de cooperação técnica internacional, observado o contexto e a vigência do projeto ao qual estejam vinculados.

§ 1 o Os serviços de que trata o caput serão realizados exclusivamente na modalidade produto.

§ 2 o O produto a que se refere o § 1º é o resultado de serviços técnicos especializados relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

§ 3 o O produto de que trata o § 2 o deverá ser registrado e ficar arquivado no órgão responsável pela gestão do projeto.

§ 4 o A consultoria de que trata o caput deverá ser realizada por profissional de nível superior, graduado em área relacionada ao projeto de cooperação técnica internacional.

§ 5 o Excepcionalmente será admitida a seleção de consultor técnico que não preencha o requisito de escolaridade mínima definido no § 4 o , desde que o profissional tenha notório conhecimento da matéria afeta ao projeto de cooperação técnica internacional.

§ 6 o O órgão ou a entidade executora nacional somente proporá a contratação de serviços técnicos de consultoria mediante comprovação prévia de que esses serviços não podem ser desempenhados por seus próprios servidores.

§ 7 o As atividades do profissional a ser contratado para serviços técnicos de consultoria deverão estar exclusiva e obrigatoriamente vinculadas aos objetivos constantes dos atos complementares de cooperação técnica internacional.

§ 8 o A proposta de contratação de serviços técnicos de consultoria deverá estabelecer critérios e formas de apresentação dos trabalhos a serem desenvolvidos.

§ 9 o Os consultores desempenharão suas atividades de forma temporária e sem subordinação jurídica.

§ 10. O órgão ou a entidade executora nacional providenciará a publicação no Diário Oficial da União do extrato do contrato de consultoria até vinte e cinco dias a contar de sua assinatura.

Art. 5 o A contratação de consultoria de que trata o art. 4 o deverá ser compatível com os objetivos constantes dos respectivos termos de referência contidos nos projetos de cooperação técnica e efetivada mediante seleção, sujeita a ampla divulgação, exigindo-se dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatíveis com o trabalho a ser executado.

§ 1 o A seleção observará os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, bem como a programação orçamentária e financeira constante do instrumento de cooperação técnica internacional.

§ 2 o Os serviços técnicos de consultoria deverão ser definidos com objetividade e clareza, devendo ficar evidenciadas as qualificações específicas exigidas dos profissionais a serem contratados, sendo vedado o seu desvio para o exercício de outras atividades.

§ 3 o A autorização para pagamento de serviços técnicos de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária.

§ 4 o O órgão ou a entidade executora nacional informará, até o último dia útil do mês de março, à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e ao Instituto Nacional do Seguro Social -INSS os valores pagos a consultores no ano-calendário imediatamente anterior.

Art. 6 o O órgão ou a entidade executora nacional designará o Diretor Nacional de Projeto de cooperação técnica internacional, que deverá ser integrante de quadro de pessoal efetivo ou ocupante de cargo em comissão.

Parágrafo único. Compete ao Diretor Nacional de Projeto:

I definir a programação orçamentária e financeira do projeto, por exercício;

II responder pela execução e regularidade do projeto; e

III indicar os responsáveis pela coordenação do projeto, quando couber.

Art. 7 o É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.

Art. 8 o Compete aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal auditar e fiscalizar o cumprimento das disposições contidas neste Decreto.

Art. 9 o O Ministério das Relações Exteriores baixará normas complementares à execução deste Decreto.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revoga-se o Decreto n o 3.751, de 15 de fevereiro de 2001.

Brasília, 22 de julho de 2004; 183 o da Independência e 116 o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Celso Luiz Nunes Amorim

Guido Mantega

# Anexo II - Portaria 433 de 23 de outubro de 2004

Ministério das Relações Exteriores

GABINETE DO MINISTRO

O MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art. 1º, inciso IV, do Anexo I, do Decreto nº 5.032, de 5.4.2004 e no art. 9º do Decreto nº 5.151, de 22.7.2004, resolve:

Art. 1º Aprovar normas complementares aos procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de celebração de Atos Complementares de cooperação técnica recebida, decorrentes de Acordos Básicos firmados entre o Governo brasileiro e organismos internacionais, e da aprovação e gestão de projetos vinculados aos referidos instrumentos.

TÍTULO I

DA EXECUÇÃO NACIONAL DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO

TÉCNICA INTERNACIONAL

Art. 2º Na modalidade de Execução Nacional, nos termos do art. 2º, §1º, do Decreto nº 5.151/04, a responsabilidade do Diretor Nacional do projeto compreende a sua gestão técnica, administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial.

Parágrafo único. Cabe à Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores acompanhar a execução dos projetos, nos termos do artigo 21 desta Portaria.

Art. 3º A Execução Nacional deverá ser aplicada aos projetos custeados, no todo ou em parte, com recursos orçamentários de contrapartida da União.

Art. 4º Admite-se exceção à aplicação da Execução Nacional nos casos em que os procedimentos administrativos forem realizados no exterior.

§ 1º A pedido do órgão ou entidade executora nacional, será negociada com o organismo internacional cooperante a taxa de administração do projeto, até os limites previstos nas normas dos organismos.

§ 2º O órgão ou entidade executora nacional solicitará ao organismo internacional cooperante relatório analítico das despesas efetuadas.

Art. 5º À cooperação técnica prestada pelo Brasil a países em desenvolvimento não se aplica a modalidade de Execução Nacional, devendo ser adotada outra modalidade de execução de projeto a ser ajustada com o organismo internacional cooperante ou outra instituição parceira.

TÍTULO II

DA NEGOCIAÇÃO E APROVAÇÃO DE INSTRUMENTOS

DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL

Art. 6º O projeto de cooperação técnica internacional será implementado por meio de Ato Complementar a um Acordo Básico entre o Governo brasileiro e o organismo internacional cooperante, observado o disposto no art. 3º do Decreto nº 5.151/04.

§ 1º Deverá constar no Ato Complementar cláusula que estabeleça a suspensão do projeto de cooperação técnica internacional caso ocorra o descumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas, bem como:

I - utilização dos recursos em desacordo com o objetivo constante no documento de projeto;

II - interrupção das atividades do projeto, em razão da indisponibilidade dos recursos previstos em seu orçamento;

III - não apresentação dos relatórios de progresso nos prazos estabelecidos;

IV - baixo desempenho operacional e técnico em um período superior a doze meses de implementação, atestado em relatório de desempenho aprovado pelo órgão ou instituição executora nacional, pela ABC e pelo organismo internacional cooperante;

V - interrupção das atividades do projeto sem a devida justificativa;

VI - inobservância dos dispositivos do Decreto nº 5.151/04 e da presente Portaria.

§ 2º O Ato Complementar deverá conter cláusula que:

I - estabeleça sua extinção caso as razões determinantes da suspensão não tenham sido corrigidas.

II - faculte a realização de avaliação externa, que tenha por objetivo mensurar a relevância, eficiência, impacto e sustentabilidade do projeto.

Art. 7º A negociação do projeto de cooperação técnica internacional terá início com a formalização à ABC, por parte do órgão ou entidade brasileira proponente, do interesse em desenvolver a cooperação técnica, devendo indicar o seu objetivo.

§ 1º Nos casos em que a proposta de projeto envolver a mobilização de recursos orçamentários de contrapartida da União, o órgão ou entidade brasileira proponente deverá explicitar que dispõe dos recursos necessários e identificar a sua respectiva origem orçamentária.

§ 2º A minuta de projeto que venha a utilizar recursos de acordo de empréstimo deverá ser submetida à ABC, acompanhada da garantia de que o objeto do projeto pretendido é compatível com as finalidades do referido financiamento.

Art. 8º O projeto de cooperação técnica internacional deverá estar vinculado às prioridades nacionais de desenvolvimento, assim definidas no Plano Plurianual ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 9º O projeto de cooperação técnica internacional caracteriza-se pela promoção, no País, do desenvolvimento de capacidades técnicas, por intermédio do acesso e incorporação de conhecimentos,  informações, tecnologias, experiências e práticas em bases não-comerciais e em todas as áreas do conhecimento.

§ 1º Não se caracterizam como cooperação técnica internacional:

I - atividades exclusivamente assistenciais ou humanitárias, bem como aquelas destinadas à construção de bens imóveis;

II - ações de captação e concessão de crédito reembolsável,

próprias da cooperação financeira entre o Governo brasileiro e instituições financeiras internacionais.

§ 2º A ABC indeferirá as propostas de projeto que não tenham as características enunciadas no caput deste artigo.

Art. 10. O projeto será elaborado de acordo com as orientações do Manual de Formulação de Projetos de Cooperação Técnica Internacional da ABC ou dos manuais utilizados pelos organismos internacionais cooperantes.

Art. 11. A duração do projeto será de até 5 (cinco) anos, prorrogável, mediante fundamentação, desde que sua vigência não ultrapasse o total de 10 (dez) anos.

Art. 12. O projeto deverá especificar a contrapartida do órgão ou entidade brasileira proponente e do organismo internacional cooperante.

Art. 13. A assessoria técnica do organismo internacional, nos termos do art. 2º, §§ 5º e 6º, do Decreto nº 5.151/04, poderá compreender atividades de treinamento, prestação de consultoria, bem como aquisição de bens e contratação de serviços, desde que vinculados ao desenvolvimento das ações de cooperação técnica internacional que não possam ser executadas pelo próprio órgão ou entidade executora no âmbito de suas atribuições.

Art. 14. O Ato Complementar deverá especificar, nos termos do art. 3º, § 1º, II, do Decreto nº 5.151/04, dentre as obrigações do organismo internacional cooperante, as de:

I - prestar todas as informações necessárias às atividades de acompanhamento da ABC;

II - possibilitar o acesso aos documentos relacionados à gestão administrativa e financeira do projeto aos órgãos de fiscalização e controle e à ABC;

III - realizar a transferência imediata da titularidade dos bens adquiridos, com recursos nacionais, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, ao órgão ou entidade executora nacional.

Art. 15. Aprovada a proposta de projeto, a ABC providenciará comunicação formal ao organismo internacional cooperante, para celebração do respectivo Ato Complementar.

TÍTULO III

DA GESTÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

INTERNACIONAL

Art. 16. Compete ao órgão ou entidade executora nacional:

I - designar, nos termos do art. 6o do Decreto 5.151/04, do Diretor Nacional do Projeto;

II - planejar e implementar o plano de trabalho do projeto, dentro do cronograma estabelecido;

III - gerenciar as atividades desenvolvidas;

IV - programar e cumprir os compromissos de contrapartida;

V - elaborar os termos de referência para aquisição de bens e contratação de serviços necessários à implementação das atividades  do projeto;

VI - elaborar os relatórios de progresso a intervalos de 12 meses, a partir do início da execução, e encaminhá-los à ABC e ao organismo internacional cooperante;

VII - observar os procedimentos a serem estabelecidos pela ABC, com vistas a contribuir para o acompanhamento do projeto.

Art. 17. Compete ao Diretor Nacional do projeto, nos termos do art. 6º, parágrafo único, II, do Decreto nº 5.151/04:

I - representar formalmente o órgão ou entidade executora nacional perante a ABC, o organismo internacional cooperante e os órgãos de controle, responsabilizando-se pelas atividades desenvolvidas no âmbito do projeto;

II - ordenar as despesas do projeto;

III - designar o Coordenador do Projeto, observado o Art. 19 desta Portaria;

IV - aprovar os relatórios de progresso elaborados pelo Coordenador e encaminhá-los à ABC e ao organismo internacional cooperante.

Art. 18. Compete ao Coordenador do projeto:

I - substituir o Diretor Nacional em suas ausências e impedimentos;

II - coordenar a elaboração e a execução dos planos de trabalho do projeto;

III- zelar pelo cumprimento do cronograma de implementação do projeto;

IV - elaborar os relatórios de progresso com as informações técnicas e administrativas e financeiras do projeto;

V - manter os arquivos organizados com a documentação do projeto;

VI - promover articulações com outras instituições para o desenvolvimento do projeto;

VII - auxiliar o Diretor Nacional na gestão do projeto.

Parágrafo único. O Coordenador do projeto poderá, por delegação do Diretor Nacional, ordenar as despesas do projeto, desde que seja servidor público ou ocupante de cargo em comissão.

TÍTULO IV

DOS RECURSOS HUMANOS E DA CONTRATAÇÃO DE

SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NOS PROJETOS DE

COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL

Art. 19. As atividades de execução do projeto serão atribuídas a:

I - servidores públicos;

II - contratados por tempo determinado, nos termos do art. 2º, VI, h, da Lei nº 8.745, de 9.12.93;

III - ocupantes de cargo em comissão.

Art. 20. A seleção dos serviços técnicos de consultoria referidas nos arts. 4º e 5º, do Decreto nº 5.151/04, a ser realizada pelo órgão ou entidade executora nacional, deverá se pautar por critérios objetivos, previamente publicados, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas pelo Diretor Nacional do projeto.

§ 1º Para fins de seleção, deverá ser previamente elaborado termo de referência que contemplará o produto e eventuais etapas, bem como os valores estimados da consultoria.

§ 2º Concluída a seleção a que se refere o caput, o órgão ou entidade executora nacional proporá ao organismo internacional cooperante a contratação da consultoria selecionada.

§ 3º A autorização do Diretor Nacional do projeto ao organismo internacional cooperante para o pagamento dos serviços de que trata o caput dependerá, nos termos do art. 5º, § 3º, do Decreto nº 5.151/04, da entrega e aceitação do produto ou de suas etapas.

§ 4º A autorização para nova contratação do mesmo consultor, mediante nova seleção, nos termos do art. 5º do Decreto 5.151/04, somente será concedida após decorridos três meses do encerramento do contrato anterior.

§ 5º Eventuais custos com deslocamentos e hospedagem dos profissionais contratados para a execução dos serviços técnicos de que trata o caput poderão constar da proposta de serviços apresentada em observância ao termo de referência.

TÍTULO V

DO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE COOPERAÇÃO

TÉCNICA INTERNACIONAL

Art. 21. Compete à Agência Brasileira de Cooperação:

I - acompanhar o desenvolvimento dos projetos sob os aspectos técnicos e administrativos, mediante análise dos relatórios anuais recebidos dos projetos, visitas aos órgãos ou entidades executoras e reuniões com seus responsáveis, para fins de verificação do cumprimento dos seus objetivos, metas e resultados;

II - orientar os órgãos ou entidades executoras quanto aos procedimentos técnicos e administrativos da cooperação técnica internacional;

III - efetuar reuniões periódicas com os órgãos ou entidades executoras e os organismos internacionais cooperantes;

IV - promover a constituição de banco de dados para armazenar as informações sobre a execução técnica, administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial dos projetos;

V - colocar à disposição dos órgãos de controle nacionais os relatórios de progresso recebidos dos projetos;

VI - divulgar informações sobre a cooperação técnica internacional;

VII - promover, na medida de sua disponibilidade técnica e financeira, a capacitação do pessoal envolvido na execução dos projetos.

§ 1º A periodicidade das visitas previstas no inciso I observará os seguintes critérios:

a) amostragem, devendo cobrir, anualmente, pelo menos 15% (quinze por cento) dos projetos de cooperação técnica internacional;

b) solicitação do órgão ou entidade executora, bem como do organismo internacional cooperante, em função de motivo relevante, assim reconhecido pela ABC;

c) fato relevante indicado na análise dos relatórios.

§ 2º A periodicidade das reuniões previstas no inciso I observará os critérios assinalados nas alíneas b e c do § 1º.

TÍTULO VI

DIPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. O projeto que se encontrar em execução à data de publicação desta Portaria deverá ser ajustado, de modo a contemplar tanto as suas disposições quanto as do Decreto nº 5.151/04.

Art. 23. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 24. Revoga-se a Portaria MRE Nº 12, de 8 de outubro

de 2001.

SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES NETO

Anexo III - Disposições Suplementares do Documento de Projeto: Contexto Legal

RESPONSABILIDADES GERAIS DO GOVERNO, DO PNUD E DA AGÊNCIA EXECUTORA

- Todas as fases e aspectos da assistência do PNUD a este projeto serão regidos e desenvolvidos de acordo com as resoluções e decisões relevantes e aplicáveis dos órgãos componentes das Nações Unidas, e em conformidade com as políticas e procedimentos do PNUD para tais projetos, e estarão sujeitos aos requisitos do Sistema de Relatórios, Monitoramento e Avaliação do PNUD.

- O Governo será responsável pelo presente projeto de desenvolvimento apoiado pelo PNUD e pela consecução de seus objetivos, como descrito neste Documento de Projeto.

- Sendo a assistência sob o presente projeto prestada em benefício do Governo e do povo brasileiros, o Governo deverá assumir todos os riscos de operações relativas a este projeto.

- O Governo deverá prover ao projeto o pessoal nacional de contraparte, instalações de treinamento, terrenos, edificações, equipamentos e outros serviços ou instalações que venham a ser requeridos.   O Governo designará a Agência Cooperadora de Governo mencionada na folha de rosto deste documento (daqui por diante denominada “Agência Cooperadora”) que será diretamente responsável pela implementação da contribuição do Governo ao projeto.

- O PNUD se compromete a complementar e suplementar a participação do Governo e proverá, através da Agência Executora, serviços de peritos, treinamento e equipamentos necessários, além de outros serviços de acordo com os recursos disponíveis ao projeto.

- A partir do início do projeto, a Agência Executora assumirá responsabilidade primordial pela execução do projeto e, para este fim, atuará na condição de contratante independente.  No entanto, tal responsabilidade primordial será exercida em consulta com o PNUD e de acordo com a Agência Cooperadora.  Provisões com este propósito serão estipuladas no Documento de Projeto, bem como provisões para a transferência dessa responsabilidade ao Governo ou a uma entidade designada pelo Governo durante a execução do projeto.

- Parte da participação do Governo pode dar-se na forma de uma contribuição em dinheiro ao PNUD.  Nesses casos, a Agência Executora proverá os serviços e instalações relacionados e prestará contas anualmente ao PNUD e ao Governo sobre as despesas incorridas.

Participação do Governo

8. O Governo fornecerá ao projeto os serviços, equipamentos e instalações nas quantidades e no período de tempo especificados no Documento de Projeto.  A dotação orçamentária da participação do Governo – em dinheiro ou em espécie – conforme especificada deverá ser estabelecida nos orçamentos dos Projetos.

9.Quando oportuno, e em consulta com a Agência Executora, a Agência Cooperadora designará um diretor para o projeto com dedicação integral.  Ele desempenhará no projeto as responsabilidades que lhe forem atribuídas pela Agência Cooperadora.

10.O custo estimado dos ítens incluídos na contribuição do Governo, conforme detalhado no orçamento do Projeto, será baseado nas informações mais acuradas disponíveis durante a elaboração da proposta de projeto.  Fica acordado que flutuações de preços ocorridas durante o período de execução do projeto podem requerer um ajuste em termos monetários da contribuição mencionada, o qual será sempre determinado pelo valor dos serviços, equipamentos e instalações necessários à execução adequada do projeto.

11.Dentro do número estabelecido de meses/trabalho de serviços de pessoal descritos no Documento de Projeto, pequenos ajustes nas nomeações individuais de pessoal de projeto cedido pelo Governo poderão ser feitos pelo Governo em consulta com a Agência Executora, caso isto seja considerado do interesse do projeto.  Em todos os casos, o PNUD será informado quando tais pequenos ajustes tenham implicações financeiras.

12.O Governo continuará a pagar os salários locais e as ajudas de custo apropriadas ao pessoal nacional de contraparte durante os períodos em que estes se ausentarem do projeto com bolsas de estudos do PNUD.

13.Governo custeará quaisquer taxas aduaneiras ou outros custos relativos à liberação alfandegária de equipamentos do projeto, seu transporte, manuseio, armazenagem e outras despesas relacionadas dentro do país.  O Governo será responsável pela instalação e manutenção de tais equipamentos, bem como por seu seguro e substituição, se necessário, após a entrega no local do projeto.

14.O Governo colocará à disposição do projeto – sujeito a provisões de segurança existentes – quaisquer relatórios, mapas, registros e outros dados, publicados ou não, que sejam considerados necessários à implementação do projeto.

15.Direitos de patentes, direitos autorais e outros direitos similares relativos a quaisquer descobertas ou trabalhos resultantes da assistência do PNUD a este projeto serão propriedade do PNUD.  No entanto, e a menos que seja acordado de outra forma pelas partes em cada caso, o Governo terá o direito de utilizar tais descobertas ou trabalhos no país sem royalties ou qualquer taxa de natureza similar.

16.O governo deverá auxiliar todo o pessoal de projeto a encontrar acomodações residenciais adequadas, com aluguéis razoáveis.

17.Os serviços e instalações especificados no Documento do Projeto, e que deverão ser fornecidos ao projeto pelo Governo através de uma contribuição em dinheiro, serão estabelecidos no orçamento do Projeto.  O pagamento dessa quantia será feito ao PNUD de acordo com o Calendário de Pagamentos pelo Governo.

18.O pagamento ao PNUD da contribuição mencionada acima antes ou nas datas especificadas no Calendário de Pagamentos pelo Governo constitui-se em pré-requisito para o início ou a continuação das operações do projeto.

Participação do PNUD e da Agência Executora

19.O PNUD fornecerá ao projeto, através da Agência Executora, os serviços, equipamentos e instalações descritos no Documento do Projeto.  A dotação orçamentária da contribuição do PNUD, conforme especificada, será estabelecida no orçamento do Projeto.

20.A Agência Executora consultará o Governo e o PNUD sobre a escolha do Gerente do Projeto que, sob a direção da Agência Executora, será responsável no país pela participação da Agência Executora no projeto.  O Gerente do Projeto supervisionará os peritos e outro pessoal da agência lotado no projeto, e o treinamento em serviço do pessoal nacional de contraparte.  Ele será responsável pelo gerenciamento e a utilização eficiente de todos os insumos financiados pelo PNUD, incluindo o equipamento fornecido ao projeto.

21.A Agência Executora, em consulta com o Governo e o PNUD, deverá designar pessoal internacional e outros profissionais para o projeto, como especificado no Documento do Projeto, selecionar candidatos a bolsas de estudos, e determinar padrões para o treinamento do pessoal nacional de contraparte.

22.As bolsas de estudos serão administradas de acordo com os regulamentos de bolsas da Agência Executora.

23.De acordo com o Governo e com o PNUD, a Agência executora poderá executar parte do projeto ou seu todo através de subcontrato.  A seleção de sub-contratados será feita de acordo com os procedimentos da Agência Executora, após consulta ao PNUD e ao Governo.

24.Todo o material, equipamentos e suprimentos adquiridos com recursos do PNUD serão usados exclusivamente para a execução do projeto, e permanecerão como propriedade do PNUD, em cujo nome serão mantidos pela Agência Executora.  O equipamento fornecido pelo PNUD será identificado com a marca do PNUD e da Agência Executora.

25.Caso necessário, poderão ser tomadas providências para a tranferência temporária da custódia do equipamento para au locais pelo período de duração do projeto, sem prejuízo para a transferência final.

26.Antes do encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e a Agência Executora deverão por-se de acordo quanto à disposição de todos os equipamentos do projeto fornecidos pelo PNUD.  Geralmente, o direito de propriedade de tal equipamento será transferido para o Governo, ou para uma entidade designada pelo Governo, quando necessário para a operação contínua do projeto ou para atividades imediatamente subseqüentes.  No entanto, o PNUD poderá, a seu critério, reter o direito de propriedade de parte ou de todos os equipamentos.

27.Em um período acordado após o encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e, se necessário, a Agência Cooperadora, deverão revisar as atividades resultantes ou subseqüentes ao projeto, a fim de avaliar seus resultados.

28.O PNUD poderá liberar informações relativas a qualquer projeto de investimento para potenciais investidores, a não ser que ou até que o Governo tenha solicitado ao PNUD por escrito que restrinja a divulgação de informações relativas a tais projetos.

Direitos, facilidades, privilégios e imunidades

29.Em conformidade com o Acordo referente à assistência do PNUD firmado entre as Nações Unidas (PNUD) e o Governo, serão concedidos ao pessoal do PNUD e de outras agências das Nações Unidas associadas ao projeto os direitos, facilidades, privilégios e imunidades especificados no Acordo mencionado.

30.O Governo concederá aos Voluntários das Nações Unidas, caso seus serviços sejam necessários, os mesmos direitos, facilidades, privilégios e imunidades concedidos ao pessoal do PNUD.

31.Os contratados da Agência Executora e seu quadro de pessoal (com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente) deverão:

- ser imunes a processos legais com respeito a todos os atos por eles perpetrados no exercício oficial da execução do projeto;

- ser imunes a obrigações de serviço nacional;

- ser imunes, juntamente com seus cônjuges e dependentes, a restrições de imigração;

- ter direito ao privilégio de trazer para o país quantias razoáveis em moeda estrangeira para fins do projeto ou para uso pessoal do quadro de funcionários, e de retirar quaisquer quantias trazidas para o país ou, de acordo com os regulamentos de câmbio relevantes, as quantias assim percebidas pelo pessoal na execução do projeto;

- juntamente com seus esposos e dependentes, ter direito às mesmas facilidades de repatriamento existentes nos casos de crises internacionais ou garantidos a enviados diplomáticos.

32.Todo o pessoal contratado pela Agência Executora gozará da inviolabilidade de todos os papéis e documentos relativos ao projeto.

33.O Governo isentará ou ainda assumirá os custos de quaisquer impostos, taxas, tributos ou taxações que possa impor sobre qualquer firma ou organização mantida pela Agência Executora, bem como sobre o quadro de pessoal de tais firmas ou organizações, com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente, com respeito a:

- salários ou  remuneração recebidos por tal pessoal na execução do projeto;

- quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos introduzidos no país para fins do projeto ou que, após terem sido trazidos para o país, possam subseqüentemente ser dali retirados;

- quaisquer quantidades substanciais de equipamentos, materiais e suprimentos adquiridos localmente para a execução do projeto, como, por exemplo, combustível e peças de reposição para a operação e manutenção dos equipamentos mencionados no ítem (b) acima, com a condição de que os tipos e quantidades aproximadas a serem isentados, e os procedimentos relevantes a serem seguidos sejam acordados com o Governo e, quando apropriado, registrados no Documento de Projeto; e

- como no caso dos privilégios atualmente concedidos ao pessoal do PNUD e da Agência Executora , qualquer propriedade trazida pela firma ou organização para seu pessoal para uso ou consumo pessoal, incluindo um automóvel privado para cada empregado, ou qualquer propriedade que, tendo sido trazida ao país, possa ser subseqüentemente dali retirada quando da partida de tal pessoal.

34.O Governo deverá garantir: (a) a liberação imediata de peritos e outras pessoas que  desempenhem serviços relativos a este projeto e (b) a liberação alfandegária imediata de (i) equipamentos, materiais e suprimentos necessários em vinculação com este projeto e (ii) propriedades pertencentes e destinadas ao uso ou consumo pessoal do pessoal do PNUD, suas Agências Executoras, ou outras pessoas que desempenhem serviços em seu nome com respeito a este projeto, com exceção do pessoal contratado localmente.

35.Os privilégios e imunidades mencionados nos parágrafos acima, a que tenham direito tal firma ou organização e seu pessoal, podem ser dispensados pela Agência Executora quando, em sua opinião ou na opinião do PNUD, a imunidade impeça o curso da justiça e possa ser dispensada sem prejuízo da execução exitosa do projeto no interesse do PNUD ou da Agência Executora.

36.A Agência Executora fornecerá ao Governo, através do Representante Residente, a lista do pessoal a quem os privilégios e imunidades enumerados acima serão aplicados.

37.Nada neste Documento de Projeto ou Anexo deverá ser interpretado como limitação dos direitos, facilidades, privilégios ou imunidades concedidos em qualquer outro instrumento sobre qualquer pessoa, física ou jurídica, aqui mencionada.

SUSPENSÃO OU ENCERRAMENTO DA ASSISTÊNCIA

38. (a) O PNUD pode, mediante notificação escrita ao Governo e à Agência Executora em questão, suspender sua assistência a qualquer projeto caso, no entender do PNUD, surjam quaisquer circunstâncias que interfiram ou ameacem interferir na execução exitosa do projeto ou na consecução de seus objetivos.  Na mesma notificação escrita, ou em outra subseqüente, o PNUD pode indicar as condições sob as quais ele se dispõe a recomeçar a assistência ao projeto.  Qualquer suspensão desse tipo continuará até que tais condições tenham sido aceitas pelo Governo e que o PNUD notifique o Governo e a Agência Executora de que está pronto a recomeçar sua assistência.

(b) Caso qualquer situação mencionada no sub parágrafo (a) acima persista por um período de quatorze dias depois que a notificação de suspensão das atividades tenha sido dada pelo PNUD ao Governo e à Agência Executora, o PNUD poderá, a qualquer tempo a partir dali, e através de notificação escrita ao Governo e à Agência Executora, encerrar o projeto.

(c) As provisões deste parágrafo não trarão prejuízo a quaisquer outros direitos ou recursos que o PNUD possa Ter nessas circunstâncias, seja sob princípios gerais da lei ou sob outros aspectos.

DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

A. Geral

1. A Agência Implementadora (daqui por diante denominada “o Governo”) é responsável, perante o Administrador do PNUD, pela custódia e pelo uso adequado dos recursos a ela adiantados pelo PNUD.

2. O Governo manterá contas separadas (incluindo uma conta bancária separada) para os recursos do PNUD, e usará os recursos a ele fornecidos somente para insumos financiados pelo PNUD, de acordo com o orçamento do projeto que contempla a contribuição do PNUD (Parte IV do Documento do Projeto).

3. Adiantamentos de fundos e pagamentos feitos pelo PNUD em nome dos Governos são regidos pelas normas, regulamentos e diretivas aplicáveis do PNUD relativas à utilização de moeda corrente.

4. O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros de fundos do PNUD recebidos e dispendidos, preparados em inglês e de acordo com o ano fiscal do PNUD (de 1o de janeiro a 31 de dezembro).  A periodicidade e o conteúdo de tais extratos estão especificados abaixo.  Os extratos financeiros anuais serão examinados pelos auditores legalmente credenciados para contas do próprio Governo.  Na medida do possível, os princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas serão aplicados pelos auditores, que fornecerão relatórios de auditoria anualmente, juntamente com os relatórios especificados abaixo.

5. Para fins de relatórios para o PNUD, a equivalência ao dólar americano será calculada pelas taxas operacionais de câmbio das Nações Unidas.  O Representante Residente do PNUD informará ao Governo sobre as taxas de câmbio das Nações Unidas e sobre suas variações, quando ocorrerem.

B. Adiantamento de Fundos

6. A pedido do Governo, adiantamentos serão feitos pelo Representante Residente de acordo com o Documento de Projeto e na moeda solicitada, sujeitos às condições especificadas abaixo.

7. O Governo indicará suas necessidades de caixa de fundos do PNUD para cada período do cronograma de adiantamentos incluído na Parte IV do Documento do Projeto, no mínimo duas semanas antes da data em que o pagamento é devido (Solicitação de Adiantamento de Fundos, apêndice 1 deste Anexo).  Os adiantamentos serão feitos pelo PNUD na data indicada no cronograma de adiantamentos, nas quantias e na moeda solicitadas pelo Governo (ver também o parágrafo 9 abaixo para solicitações de adiantamentos em moedas não disponíveis no escritório de campo do PNUD).

8. Caso o cronograma de adiantamentos incluído no documento do projeto deixe de refletir as necessidades reais de fundos, um novo cronograma será preparado pelo Governo em consulta com o Representante Residente, de acordo com o formato indicado no Apêndice 5 deste Anexo: Cronograma de Adiantamentos.  Geralmente, os adiantamentos serão suficientes para cobrir as necessidades de caixa previstas para um período máximo de três meses.

9. Adiantamentos em Moeda Local. Normalmente, os adiantamentos ao Governo em moeda local serão feitos pelo Representante Residente.

10.Adiantamentos em Outras Moedas. Adiantamentos ao Governo em dólares americanos serão feitos pelo Representante Residente do PNUD caso esta moeda esteja disponível a ele/ela.  O Representante Residente providenciará para que adiantamentos em moedas não disponíveis a ele/ela sejam feitos pela Sede do PNUD ou por outros escritórios de campo, conforme apropriado.

C. Pagamento Direto pelo PNUD

11. A pedido do Governo, o PNUD, após verificar a documentação de suporte, fará pagamentos diretos a indivíduos ou firmas fornecedores de serviços ou mercadorias financiados pelo PNUD.  Os pedidos serão dirigidos ao Representante Residente do PNUD, que providenciará para que o pagamento seja feito pelo seu escritório ou pela sede do PNUD. Os pedidos indicarão o beneficiário, as quantias e moedas requeridas, uma justificativa para a solicitação e instruções de pagamento contendo o banco, o endereço e o número da conta bancária do beneficiário.

12. O Representante Residente fornecerá ao Governo extratos dos pagamentos diretos feitos pelo PNUD dentro de 15 dias a contar de 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro, para que sejam incorporados ao Project Delivery Report de acordo com o parágrafo D.13(b) abaixo.

D. Extratos Financeiros Periódicos

13. O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros certificados dentro de 30 dias a contar de 30 de abril e 30 de agosto, e dentro de 60 dias a contar de 31 de dezembro.  Os extratos incluirão o seguinte:

a) Situação dos Fundos Adiantados pelo PNUD (Apêndice 2 deste Anexo)

O extrato será submetido para cada período indicado acima e será preparado na moeda do adiantamento. Quando moedas diferentes tiverem sido adiantadas, serão preparados extratos separados.  Cada extrato refletirá, em base cumulativa anual, a quantia de fundos disponíveis no início do ano, fundos adiantados pelo PNUD, fundos dispendidos pelo Governo durante o período coberto pelo relatório e o saldo resultante ao final daquele período.  O extrato também detalhará as despesas incorridas por mês em moeda local e o equivalente em dólares americanos calculado com base na taxa operacional de câmbio das Nações Unidas aplicável.

b) Project Delivery Report (Apêndice 3 deste Anexo)

O relatório será submetido para cada período indicado acima e refletirá as despesas cumulativas do ano corrente, classificadas de acordo com os ítens listados no orçamento aprovado do projeto, incorporando as despesas incorridas pelo Governo e, quando apropriado, o extrato de despesas da Agência Cooperadora, caso haja, e o extrato de pagamentos diretos feitos pelo PNUD.

c) Relatório Anual de Equipamento Permanente Financiado pelo PNUD (Apêndice 4 deste Anexo)

O Governo fornecerá ao Representante Residente, para o ano encerrado em 31 de dezembro, e dentro de 60 dias a contar dessa data, um relatório de equipamento permanente, juntamente com outros extratos financeiros devidos na mesma data.  O relatório incluirá todos os equipamentos permanentes financiados pelo PNUD e fornecidos ao projeto durante aquele ano.

Serão também incluídos, caso existam, equipamentos permanentes adquiridos pela Agência Cooperadora e  fornecidos ao projeto.  O relatório descreverá cada ítem em detalhes, listando o número de identificação dado pelo Governo e o número de série ou de registro atribuído pelo fabricante, além de refletir o custo equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

d) Extrato de Gastos para Projetos de Financiamento Conjunto

Em caso de financiamento conjunto de atividades do projeto pelo Governo e pelo PNUD e, conforme o caso, por outras fontes de assistência, os extratos financeiros certificados mencionados acima serão acompanhados por um extrato separado refletindo os gastos de todo o projeto, cobrindo o mesmo período contemplado pelos extratos financeiros certificados.  A esse extrato de gastos será adicionada uma indicação do rateio feito pelo Governo da despesa relatada, com respeito à contribuição do PNUD e de outros fundos disponíveis.

14. Caso o Governo não possa submeter os extratos financeiros nas datas devidas, ele informará ao Representante Residente as razões para tal e indicará a data planejada para submissão.

E. Extratos Financeiros da Auditoria Anual do Governo

15. Como descrito no parágrafo D.13(a) acima, um extrato financeiro da situação dos fundos adiantados pelo PNUD, devidamente certificado e auditado, será colocado à disposição do Representante Residente pelo Governo dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano calendário.

16. O sistema financeiro será auditado e certificado pela entidade especificada no parágrafo 4 acima.

F. Extratos Financeiros Finais do Governo

17. Quando do encerramento da assistência financeira do PNUD ao projeto, o Governo fornecerá extratos financeiros finais contemplando o período de 1o de janeiro até a data da conclusão financeira ou do reembolso do saldo não gasto de fundos do PNUD (a que se refere o parágrafo 18 abaixo), caso exista.  Os extratos financeiros serão auditados para fins de conformidade com os requisitos especificados no parágrafo E acima.  Será usado o formato fornecido nos Apêndices 2 e 3 deste anexo.  Os extratos serão submetidos ao Diretor da Divisão Financeira do PNUD, com cópias ao Representante Residente do PNUD, dentro de 120 dias a partir da data do encerramento da assistência financeira.

18. Caso o Governo possua saldo não gasto de fundos do PNUD, tal saldo será reembolsado pelo Governo na moeda do adiantamento, não mais de 30 dias após a data da conclusão financeira.

G. Auditoria pelo PNUD

19. Todas as contas mantidas pelo Governo para recursos do PNUD podem ser examinadas pelos auditores internos do PNUD e/ou pela Junta de Auditoria das Nações Unidas, ou pelos auditores públicos designados pela Junta de Auditoria das Nações Unidas.

Apêndice 1

GOVERNO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTOS DE FUNDOS DO PNUD

PROJETO            N BRA/          /

Para o Período de 19           a            19

|  | Dinheiro em Caixa no Início | Gastos Estimados até o Fim do | Adiantamento Líquido | Detalhes para Pagamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moeda | do Período | Período | Solicitado | Nome e Endereço do Banco | Título da Conta | Número |

Certificado:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 2

GOVERNO DO BRASIL

SITUAÇÃO DOS FUNDOS ADIANTADOS PELO PNUD

Para o período de 1o de janeiro a            19

(em  moeda)

| A. Sumário dos Fundos Recebidos e Dispendidos | Quantia (na Moeda do Adiantamento) |
| --- | --- |
| Saldo em 1o de janeiro de 19 |  |
| Adicionar: Adiantamentos recebidos do PNUD |  |
| Total de Fundos Disponíveis para Fins do Projeto |  |
| Deduzir: Despesas Totais no Ano até esta Data |  |
| Saldo em 19 |  |
| Representado por: |  |
| Dinheiro no Banco |  |
| Dinheiro em Caixa |  |
| Saldo em 19 |  |

B. Sumário de Despesas por Mês

|  | Despesas (na Moeda do Adiantamento) | Taxa Operacional de Câmbio das Nações Unidas | Despesas (em dólar-equivalente) |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro |  |  |  |
| Fevereiro |  |  |  |
| Março |  |  |  |
| Abril |  |  |  |
| Maio |  |  |  |
| Junho |  |  |  |
| Julho |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |
| Setembro |  |  |  |
| Outubro |  |  |  |
| Novembro |  |  |  |
| Dezembro |  |  |  |
| Total |  |  |  |
| Certificado por: |  | Aprovado por: |  |
| Nome |  | Nome |  |
| Contador Chefe |  | Cargo |  |
| Órgão Governamental (Departamento) |  | Órgão Governamental (Departamento) |  |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 3

GOVERNO DO BRASIL

TÍTULO DO PROJETO:

PROJETO N:

PROJECT DELIVERY REPORT

FUNDOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)

PARA O PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A            DE 19

(Preparado em Dólares Americanos)

|  |  |  | GASTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linha Orçamen-tária | Descrição | Orçamento anual | Governo | Pagamentos Diretos do PNUD | Agência Cooperadora | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 99.00 | TOTAL |  |  |  |  |  |

| Certificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- |
| Nome | Nome |
| Contador Chefe | Cargo |
| Órgão Governmantal (Departamento) | Órgão Governmantal (Departamento) |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 4

GOVERNO DO BRASIL

RELATÓRIO ANUAL DE MATERIAL PERMANENTE FINANCIADO  PELO PNUD

PROJETO N

Para o Ano Encerrado em 31 de dezembro de 19

| Descrição | Número de Identificação do Governo | Número de Série ou de Registro do Fabricante | Custo em Dólares Americanos |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |

Certificado por:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 5

NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO

CRONOGRAMA DE ADIANTAMENTOS

US$

A. FUNDOS ADIANTADOS ATÉ ESTA DATA

B. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS NOS PRÓXIMOS 12 MESES

i. Ao Governo

| DATA | QUANTIA |
| --- | --- |

TOTAL

ii. À Agência Cooperadora

C. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES

ALOCAÇÃO TOTAL DE ACORDO COM O

DOCUMENTO DO PROJETO (LINHA 99)

Anexo IV – Requisitos de Auditoria

MANUAL DE PROGRAMAS E PROJETOS

REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

MPP, Seção  30503, subseção 8.0

Requisitos de Auditoria para Execução Governamental de

Projetos Financiados pelo PNUD

ÍNDICE

1.0 GERAL

1.1	Responsabilidade dos Governos

1.2	Requisitos Gerais de Auditoria

1.3	Poder de Auditoria

2.0 FINALIDADE DAS DIRETRIZES

3.0	PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS

3.1	Controles Contábeis

3.2	Financiamento de Projetos

3.3	Relatórios Financeiros dos Governos

3.4	Relatórios, Monitoramento e Avaliação de Projetos (MAR)

3.5	Equipamentos dos Projetos

4.0  OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

5.0	A AUDITORIA

5.1	Relatório de Auditoria

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

5.3	Parecer da Auditoria

6.0	RESPONSABILIDADES

6.1	Responsabilidades da Sede do PNUD

6.2	Responsabilidades dos Governos

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

6.4	A Abordagem da Auditoria

7.0 FONTE DE RECURSOS PARA AUDITORIA

ANEXO: Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

ESCRITÓRIO DO BRASIL

REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

1.0	Geral

1.1 	Responsabilidade dos Governos

Os Governos que executam projetos do PNUD são responsáveis pelo gerenciamento de todos os recursos do PNUD alocados para o projeto.  Nesta condição, um governo é responsável, perante o Administrador, pela totalidade dos recursos do PNUD sob seu controle.

A administração por um determinado governo de recursos obtidos do PNUD ou através dele deve ser conduzida sob suas respectivas normas, regras, práticas e procedimentos financeiros, na medida em que propiciem um controle adequado dos recursos.  Caso as normas financeiras de um determinado governo não contenham as diretrizes requeridas, serão aplicadas as normas do PNUD.

Cada governo deverá manter as contas e os registros necessários à elaboração dos relatórios sobre a situação financeira dos fundos obtidos do PNUD ou através dele.

A fim de garantir a existência de dados requeridos pelo PNUD para fins de gerenciamento, o Administrador está autorizado a especificar as bases, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios sobre fundos obtidos do PNUD ou através dele, os quais deverão ser submetidos pelos governos.

1.2. 	Requisito Geral de Auditoria

O Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que se refere à auditoria externa, foi anexado a estes Requisitos a título de informação e deverá, mutatis mutandis, aplicar-se à auditoria de projetos executados pelo governo.

Ao Administrador caberá garantir que os governos que executam projetos do PNUD requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e submetam relatórios anuais de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e com aqueles mencionados no ítem 3.3 abaixo.

1.3     Poder de Auditoria

A auditoria de projetos executados pelo governo deverá ser conduzida pelo auditor legalmente reconhecido pelo governo ou por um auditor comercial credenciado pelo governo.

2.0  	Finalidade dos Requisitos

A finalidade dos presentes Requisitos de auditoria é fornecer aos auditores (daqui por diante denominados “o Auditor”) de projetos executados pelo governo o quadro financeiro, de relatórios e de auditoria do PNUD para projetos executados pelo governo, que será discutida nas seções que se seguem.

3.0 	Procedimentos para Prestação de Contas, Relatórios e Monitoramento

3.1 	Controles Contábeis

Sistemas adequados de controle deverão ser estabelecidos dentro da estrutura de gerenciamento de um projeto.  Deverá ser conduzida uma revisão do ambiente geral de controle, bem como dos controles contábeis internos específicos que estejam sendo usados para apoiar e validar transações, a fim de determinar a existência de medidas satisfatórias e garantir que estas sejam obedecidas, para evitar perdas ou detectar riscos potenciais.

a) Revisão dos Controles Gerais

O ambiente geral de controle inclui vários fatores críticos de gerenciamento de projeto que indicam se um projeto está ou não sendo executado num ambiente conducente.  Tais fatores incluem:

- Abordagem gerencial

- Estrutura organizacional

- Manutenção de registros

- Pessoal

- Delegação de tarefas

- Comunicações

- Autoridade e responsabilidade

- Políticas e procedimentos

b)  Revisão de Controles Contábeis Internos

Os controles internos sobre responsabilidade, autoridade, certificação, registro, documentação e divisão de tarefas são mantidos a fim de reduzir ou eliminar riscos associados às operações financeiras de um projeto.  Para o PNUD, o processo de certificação destaca-se para o PNUD como o mais significativo.

c) Certificação

Como parte do cumprimento de sua responsabilidade fiduciária  pelo gerenciamento de recursos do PNUD, os governos concordam em seguir um processo que requer do oficial designado e autorizado pelo governo (daqui por diante denominado gerência do projeto) o fornecimento de certificação escrita, que é requerida pelo PNUD à gerência do projeto para:

- Solicitações de adiantamento de fundos do projeto;

- Solicitações ao PNUD de desembolso direto de fundos do projeto; e

- Relatórios financeiros do projeto.

A função certificadora é delegada pelo órgão executor do governo ao pessoal encarregado da administração do projeto.  Tal autoridade deve ser dada por escrito.

3.2   	Financiamento de Projetos

a)Solicitações de Adiantamento de Fundos do PNUD

O financiamento de projetos é feito através de adiantamentos diretos ao governo, por meio dos quais este recebe e desembolsa fundos de projeto diretamente.  Para receber um adiantamento, a gerência de um projeto preenche e certifica um formulário de Solicitação de Adiantamento de Fundos do PNUD.  A Solicitação é submetida ao Representante Residente.

Deve haver um sistema adequado de controles internos sobre solicitações de adiantamento.  No mínimo, os controles deverão garantir que:

- O formulário seja preparado acuradamente;

- A certificação seja dada pelo oficial designado pelo governo;

- Adiantamentos prévios estejam computados; e

- Os adiantamentos solicitados estejam razoavelmente de acordo com as provisões do documento de projeto e do plano de trabalho.

b)  Solicitações de Pagamento Direto pelo PNUD

Um segundo método de financiamento de projetos executados pelo governo é através do “Pagamento Direto”.  Por esse método, a gerência do projeto pode solicitar aos representante residentes do PNUD o desembolso direto de fundos do projeto em seu nome.  Os representantes residentes podem fazê-lo diretamente de suas próprias contas bancárias ou referir a solicitação à Sede do PNUD para que a ação seja tomada.

Ao efetuar pagamentos diretos, o PNUD confia na certificação e nos controles internos e registros mantidos pela gerência de um projeto.

Ao solicitar pagamentos diretos ao PNUD, o governo preencherá um formulário de Solicitação de Pagamento Direto.  Este formulário contém a seguinte certificação:

“Pelo presente, o oficial autorizado pelo governo abaixo assinado certifica que o pagamento solicitado não foi efetuado anteriormente e que será:

- Feito de acordo com o documento do projeto;

- Efetuado para bens ou serviços que foram entregues ao governo a contento ou serão entregues de acordo com os termos e condições do contrato; e

- Feito com base em documentação original pertinente que está, ou estará, nos arquivos do governo ou do PNUD;

Documentação Original de Suporte

A documentação original de suporte poderá ser anexada à Solicitação de Pagamento Direto pela gerência do projeto ou, de outra forma, a documentação original pertinente poderá ser gerada pelo representante residente como conseqüência de uma Solicitação de Pagamento Direto para aquisições que produzam faturas.  Assim, as transações de pagamento direto podem ser ações de pagamento simples ou complexas.  Em cada caso, sistemas de compra adequados devem estar estabelecidos, tais como requisições e ordens de compra, ou licitações, no caso de contratos.

Os Representantes Residentes fornecerão à gerência dos projetos cópias dos Comprovantes de Desembolso e de qualquer outra documentação pertinente para todas as transações de pagamento direto realizadas.

c)   Gastos de Agências Cooperadoras

A pedido dos governos, agências executoras das Nações Unidas podem ser chamadas a executar a totalidade ou partes de um projeto.  Quando isto ocorre, as agências são denominadas agências cooperadoras.

As agências cooperadoras recebem fundos de projeto diretamente do PNUD, devido a procedimentos específicos existentes entre as agências das Nações Unidas e o PNUD.  Isto não desmerece o fato de que, no acerto entre os governos e as agências cooperadoras, fica acordado, inter alia, que elas são responsáveis, perante o governo, por todos os insumos e atividades que implementam.

3.3 	Relatórios Financeiros dos Governos

Um governo deverá gerenciar e ser responsável por todos os recursos do PNUD alocados a um projeto executado pelo governo.  Tal gerenciamento e responsabilidades se aplicam a desembolsos feitos pelos governos através dos adiantamentos recebidos, a pagamentos diretos pelo PNUD e a gastos de agências cooperadoras.  Neste sentido, os governos devem manter registros adequados para registrar transações financeiras efetuadas por outros em seu nome.

Com relação a adiantamentos, a cada trimestre do ano calendário os governos deverão preparar, certificar e submeter aos representantes residentes do PNUD o Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos.  O relatório financeiro de final de ano, denominado Combined Delivery Report - CDR  (Relatório de Prestação Combinada) é preparado pela sede do PNUD.  O CDR é a consolidação de despesas incorridas pelos governos, pagamentos diretos efetuados pelos escritórios do PNUD ou pela Sede, e gastos de agências cooperadoras.  O CDR é encaminhado às gerências de projetos executados pelo governo através dos representantes residentes do PNUD.  O CDR, quando verificado e certificado pela gerência do projeto, deverá ser submetido aos auditores para auditoria financeira.

O Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos, preparados por projeto e tipo de moeda, deverão ser submetidos ao PNUD através do representante residente até o 15o dia após o término do trimestre  A certificação de relatórios financeiros deverá ser feita pelo oficial autorizado pelo governo.

A certificação de relatórios financeiros atesta a adequação dos gastos e os saldos de projeto mantidos pelo governo.  A certificação serve também como uma reafirmação de responsabilidade caso desembolsos feitos pelo governo sejam recusados em conseqüência de uma auditoria.

Além da verificação de livros e registros, serão avaliados os controles internos do processo de contabilidade e submissão de relatórios, que podem incluir os seguintes ítens:

- Autorização de transações;

- Registro de transações;

- Procedimentos para classificação orçamentária de transações;

- Procedimentos de encerramento; e

- Preparação de relatórios e revisão de procedimentos.

a) Verificação do Relatório de Gastos do Governo

Este relatório objetiva fornecer ao PNUD informação específica sobre a utilização de fundos do PNUD adiantados ao governo.  O relatório também mostra a quantidade de fundos do PNUD disponível a um determinado governo, por componente e linha orçamentária.  A verificação destes relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O “Orçamento Anual” indicado no relatório corresponde ao orçamento aprovado no documento de orçamento/revisão de projeto mais recente;

- O ítem “Despesas Acumuladas no Ano” equivale às “Despesas no Trimestre” mais as “Despesas Acumuladas no Ano” apresentadas no relatório do trimestre anterior;

- Os "Desembolsos" para cada mês mostrados na página dois do relatório estão de acordo com os livros contábeis do projeto;

- O relatório está matematicamente correto; e

- A “Certificação” do relatório está assinada pelo oficial autorizado pelo governo.

b) Verificação do relatório Situação dos Fundos/Reconciliação de Adiantamentos Pendentes

A finalidade deste relatório é mostrar a quantidade de fundos do PNUD adiantados mas ainda não desembolsados pelo governo.  A verificação deste relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O ítem “Adiantamento Pendente do PNUD (início do ano)” está de acordo com o saldo de fechamento do relatório do ano anterior.

- A importância em "Adiantamentos do PNUD Recebidos Neste Trimestre” está de acordo com os registros do escritório de campo.

- A importância mostrada na linha “Adiantamentos do PNUD Recebidos em Trimestre Anteriores (acumulado no ano)” é a mesma quantia que aparece na linha “Total de Fundos Recebidos do PNUD (acumulado no ano)” do relatório correspondente ao trimestre anterior.

- A importância em “Desembolsos Totais (acumulado no ano)” equivale à quantia retirada do relatório do trimestre anterior mais os desembolsos do trimestre corrente (como mostrado no Relatório de Gastos do Governo).

- A importância mostrada na linha “Adiantamento Pendente do PNUD” no Passo 1 equivale à quantia mostrada na mesma linha do Passo 2.

- O relatório está matematicamente correto.

- O relatório está certificado pelo oficial autorizado pelo governo.

3.4	 Monitoramento, Avaliação e Relatórios de Projetos

Deve-se fazer referência aos Requisitos de monitoramento, avaliação e relatórios de projetos (MAR) que estão contidos na Seção 30600 deste MPP.  Os Requisitos se aplicam igualmente aos governos que executam projetos.  É responsabilidade dos governos planejar e cumprir corretamente todos os Requisitos de MAR para os projetos sob sua execução.  Assim, uma revisão de MAR deve ser incorporada à escopo da auditoria.  O alcance da auditoria de MAR deve-se limitar à averiguação do planejamento e execução de atividades de MAR.  O documento de referência para esse exercício é o Country Program Management Plan – CPMP (Plano de Gerenciamento de Programa Nacional).  Uma cópia desse documento deve ser obtida do representante residente do PNUD antes da auditoria.

3.5 	Equipamentos de Projeto

a) Propriedade

O tipo de equipamento, além do objetivo e da duração do projeto determinam o título de propriedade.  O PNUD se reserva a propriedade quando o equipamento é altamente especializado;  quando o projeto não alcança seus objetivos; ou quando o equipamento pode ser utilizado numa fase subseqüente do projeto.  Do contrário, após a entrega, o equipamento se torna propriedade do governo assim que as formalidades de transferência tenham sido concluídas ao final de cada ano.

b) Livro de Registro de Bens Duráveis

Os governos devem manter um registro de bens duráveis com o fim de registrar a aquisição e alienação de propriedades e equipamentos financiados pelo PNUD.  Tal registro deve conter informações sobre toda propriedade ou equipamento, quer adquiridos diretamente pelos governos com fundos de adiantamentos, ou pelo PNUD ou, ainda, por uma Agência Cooperadora em nome do governo.

c)  Relatório Anual de Inventário

Os governos devem executar o inventário físico anual de equipamentos duráveis, devendo submeter ao representante residente do PNUD relatórios anuais reconciliados de bens duráveis adquiridos durante o ano, dentro de 60 dias após o dia 31 de dezembro de cada ano.

d) Transferência de Equipamento

Após a submissão e verificação do relatório anual de bens duráveis, a transferência formal do equipamento ao governo será acordada entre o representante residente e o governo.  A transferência é feita através de uma troca de cartas ou de um documento de transferência.

4.0	 Objetivos e Escopo da Auditoria

O objetivo principal da auditoria de um projeto executado pelo governo é o de obter garantias razoáveis de que os recursos do PNUD estão sendo gerenciados pelo governo de acordo com:  procedimentos, normas, regulamentos e práticas financeiras governamentais; o documento de projeto; os procedimentos de implementação, monitoramento, avaliação e submissão de relatórios de projeto; e com os procedimentos de elaboração de relatórios financeiros e contábeis previstos para a execução governamental contidos nas Seções 30500 e 30600 deste Manual.

Ao gerenciar recursos do PNUD, um governo tem responsabilidade fiduciária e de observância, incluindo a adoção de procedimentos do PNUD para a elaboração e submissão de relatórios.  Assim, a auditoria de um projeto executado pelo governo deve obedecer a um conjunto de objetivos de auditoria destinados a fornecer ao PNUD garantias razoáveis de que:

- Os desembolsos do Projeto são feitos de acordo com o documento de projeto;

- Os desembolsos do Projeto são válidos e consubstanciados com documentação    adequada;

- Os relatórios financeiros do Projeto são apresentados de forma justa e acurada;

- A administração do projeto mantém uma estrutura gerencial, controles internos e sistemas de registro adequados e confiáveis;

-O monitoramento e a avaliação de projeto são efetuados e os relatórios são preparados conforme as exigências; e

- A aquisição, uso, controle e alienação dos equipamentos permanentes do projeto são feitos de acordo com os Requisitos.

Como resultado, o PNUD considera como parte do escopo da auditoria de execução governamental os seguintes ítens: operações e controles financeiros; adequação da estrutura gerencial; MAR; e uso e controle de equipamentos.

A auditoria deverá ser conduzida em conformidade com padrões geralmente aceitos de auditoria comum e de acordo com o julgamento profissional do Auditor.

5.0 	A Auditoria

O PNUD espera que a auditoria de projetos executados pelo governo atenda aos padrões e termos de referência estabelecidos para a Junta de Auditores Externos das Nações Unidas, descritos no Anexo I aos presentes Requisitos, “Artigo XVII dos Regulamentos Financeiras do PNUD”.

5.1 Relatório de Auditoria

Deverá ser emitido um relatório separado para cada projeto auditado.  O CDR, que é a base para a revisão financeira, deve ser assinado e carimbado pelo Auditor e anexado ao relatório de auditoria.

Inter alia, o relatório deve cobrir, particularmente, os casos em que:

- Os desembolsos não tenham sido feitos de acordo com o documento do projeto;

- Os relatórios financeiros não sejam apresentados de forma justa ou acurada;

- Os desembolsos não sejam válidos ou não estejam substanciados por documentação adequada;

- Haja falhas materiais na administração, na estrutura e nos controles;  e

- Haja certificações impróprias por parte do governo.

Os relatórios de auditoria devem ser submetidos aos governos para revisão e liberação para os representantes residentes.

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

As observações e constatações significativas devem ser mencionadas numa seção do relatório.  Tais observações e constatações devem ser discutidas com a gerência do projeto, cujos comentários serão incluídos no relatório de auditoria.

Serão feitas recomendações específicas com relação às constatações da auditoria.

5.3	Parecer da Auditoria

Um parecer da auditoria deve ser emitido para cada ítem do escopo da auditoria mencionado no parágrafo 4.0 acima.

Quando a revisão de um dos ítens de abrangência não apresentar constatações de natureza material, deverá ser emitido um parecer sem reservas.

Quando a revisão de um dos ítens de abrangência resultar em constatações de natureza material adversa, de maneira que não possam ser fornecidas garantias razoáveis sobre o gerenciamento de recursos do PNUD por parte de um determinado governo, deverá ser emitido um parecer com ressalvas.

Responsabilidades

O processo de auditoria de projetos de execução governamental tem o objetivo de garantir que a auditoria de projetos executados pelo governo seja conduzida em conformidade com as Normas e Regulamentos financeiros do PNUD.  O processo global de auditoria requer:

- Ação das unidades operacionais e de monitoramento da sede do PNUD;

- Ação dos governos e dos representantes residentes do PNUD nos escritórios de campo;

- Observância da abordagem de auditoria.

6.1 Responsabilidade da Sede do PNUD

a) Os Escritórios Regionais

Os Escritórios Regionais devem fazer um acompanhamento junto aos representantes residentes de modo a garantir que os processos de relatórios, prestação de contas e auditorias, além da identidade do órgão auditor proposto e da fonte de recursos para auditoria sejam determinados no estágio de formulação do projeto e incluídos em cada documento de projeto de execução governamental.  Caso tais provisões não tenham sido ainda incluídas em documentos de projeto existentes, tais documentos serão revisados para fins de conformidade.

b)  A Divisão de Finanças (DOF)

A DOF manterá, inter alia, uma base de dados completa de todos os projetos executados pelo governo, além de dados e relatórios financeiros atualizados sobre execução governamental.

A DOF garantirá que as Normas para Relatórios Financeiros e Contábeis de execução governamental estejam disponíveis a todos os governos que executam projetos. À DOF caberá monitorar o recebimento oportuno dos relatórios financeiros trimestrais dos governos e, igualmente, fornecer aos governos os “Combined Delivery Reports (CDR)” em tempo hábil.

A DOF revisará a capacidade dos governos de gerenciar as atividades financeiras de execução governamental e, quando cabível, a DOF proverá treinamento ao pessoal de projeto do governo.

c)	 Divisão de Auditoria e Revisão de Gerenciamento (DAMR)

Há uma Seção de Auditoria de Execução Governamental dentro da DAMR.  As principais funções dessa Seção são garantir a condução efetiva das auditorias de projetos executados pelo governo; conduzir revisões da modalidade enquanto gerenciada pelos governos, pela Sede e pelos representantes residentes; monitorar, avaliar e executar auditorias de projetos executados pelo governo; e fazer recomendações dirigidas à implementação da modalidade, de acordo com seus Requisitos.

6.2	Responsabilidades dos Governos

Os governos que estejam executando projetos devem observar as provisões de auditoria contidas nos documentos de projetos.  São responsabilidades primordiais dos governos: identificar e nomear o órgão auditor, financiar os custos de auditoria com recursos do governo, e garantir que a auditoria seja realizada de acordo com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e finalizada dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano.

Os governos são os receptores dos relatórios de auditoria.  Após revisá-los e comentá-los, os governos deverão encaminhar três cópias dos relatórios de auditoria aos representantes residentes.

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

Os representantes residentes do PNUD são primordialmente responsáveis por:

- Garantir que os documentos de projeto incluam a responsabilidade do governo pela contabilidade, auditoria, e identificação do órgão auditor proposto;

- Em consulta com os governos, os representantes residentes têm um papel relevante no processo de seleção dos projetos a serem auditados.

- Garantir que os governos cumpram com os Requisitos de auditoria quando projetos de execução governamental forem selecionados para auditoria;

- Garantir que três cópias dos relatórios de auditoria sejam recebidas e encaminhadas à Sede; e

- Manter um acompanhamento adequado até que constatações adversas e recomendações contidas num relatório de auditoria tenham sido corrigidas;

Três cópias do relatório de auditoria de cada projeto devem ser submetidas à Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, Sede do PNUD, no máximo 120 dias após o encerramento do ano.

6.4	A Abordagem da Auditoria

Os principais aspectos da abordagem da auditoria são:

- Seleção de projetos para auditoria;

- Monitoramento da realização da auditoria; e

- Acompanhamento das constatações e recomendações da auditoria.

a)	Critérios de Seleção

As Normas e Regulamentos Financeiros do PNUD incluem provisão para a auditoria de cada projeto executado pelo governo.  Isto também está previsto em cada documento de projeto.  Enquanto se aguarda uma revisão de tal provisão, aceita-se que a auditoria de todos os projetos de execução governamental constantes do programa de um país pode não ser viável.  Assim, através de um acordo com a Junta de Auditores das Nações Unidas, ficou estabelecido que cada governo deverá garantir que no  mínimo 80 por cento de seus gastos anuais de execução governamental sejam auditados.  A seleção de projetos a serem auditados, cujos gastos totalizariam os 80 por cento, será decidida pelos governos em consulta com os representantes residentes e, se necessário, com a DAMR.

b)	Ligação com o Auditor

A Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, fará a ligação com os auditores, assegurando, neste processo, que os auditores disponham de todas as Diretrizes, Procedimentos, Normas e Regulamentos financeiros relevantes do PNUD, e tenham acesso aos registros administrativos e financeiros da gerência do projeto.  Em essência, essa Seção garantirá que o trabalho dos auditores seja facilitado.

c)	Acompanhamento das Constatações da Auditoria

As gerências dos projetos devem garantir a tomada de ações para corrigir constatações adversas da auditoria, e a Seção de Auditoria de Execução Governamental fará o acompanhamento do assunto junto aos representantes residentes.

7.0	Fonte dos Fundos de Auditoria

Os governos são primordialmente responsáveis pelo financiamento dos custos de auditoria.  Sob circunstâncias excepcionais o PNUD poderá aprovar o uso de fundos adicionais, caso disponíveis, para cobrir custos de auditoria.

A necessidade de fundos adicionais para auditoria deve ser determinada no estágio de formulação de novos projetos e antes da realização de revisões orçamentárias de projetos em curso.  Solicitações de fundos adicionais devem ser submetidas antecipadamente ao Diretor da Divisão de Finanças, na Sede do PNUD.

PNUD/Normas e Regulamentos Financeiros/1

I.      AUDITORIA EXTERNA

Artigo XVII. Auditoria Externa

Norma 17.1: As provisões de Auditoria Externa do Artigo IXX das Normas Financeiras das Nações Unidas foram anexadas a estes Regulamentos a título de informação e deverão, mutatis mutandis, aplicar-se ao PNUD, com as seguintes exceções:

a) Os relatórios da Junta de Auditoria, juntamente com as extratos financeiros auditados e os comentários posteriores do Comitê Consultivo, deverão ser encaminhados também aos Membros do Conselho Administrativo;

b) As agências executoras que sejam também organizações do Sistema das Nações Unidas deverão encaminhar ao Administrador, para submissão ao Conselho Administrativo, contas anuais demonstrando a situação dos fundos a elas alocados pelo Administrador para a execução de atividades do PNUD.  Tais contas devem conter certificados de auditoria emitidos pelos Auditores Externos da organização, e deverão ser acompanhadas por seus relatórios, caso existam, e por cópias de qualquer resolução relevante adotada por seus órgãos legislativos ou administrativos;

c) Ao submeter as contas anuais acima ao Conselho Administrativo, o Administrador deverá tecer comentários sobre as observações substantivas da Auditoria e sobre seu acompanhamento.

d) Não obstante (b) e (c) acima, as agências executoras que sejam também agências do sistema das Nações Unidas e que tenham adotado um período financeiro bienal, mas que não recebem certificados de auditoria cobrindo as contas do primeiro ano do biênio, poderão submeter contas interinas para aquele ano.  Tais contas interinas podem não ter sido auditadas, contanto que contas auditadas sejam submetidas cobrindo os dois anos do período financeiro bienal.

Norma 17.2  O Administrador garantirá que os Governos que são agências executoras, e outras partes selecionadas para a implementação do projeto sob a Norma 8.10(e), requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e que submetam, anualmente, relatórios de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e no Artigo XV destes Regulamentos. Anexo Informativo

REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ARTIGO XII. AUDITORIA EXTERNA

Nomeação de uma Junta de Auditores

Norma 12.1: A Assembléia Geral nomeará uma Junta de Auditores para conduzir a auditoria das contas das Nações Unidas.  Tal Junta deverá ser composta por três membros, sendo cada um deles o Auditor Geral (ou o oficial com título equivalente) de um País Membro.

Duração do mandato dos membros da Junta de Auditores

Norma 12.2: Os membros da Junta de Auditores serão eleitos para um mandato de três anos.  O mandato deverá se iniciar em 1o de julho e expirar em 30 de junho três anos depois.  O mandato de um dos Membros deverá expirar a cada ano.  Conseqüentemente, a Assembléia Geral elegerá a cada ano um membro que tomará posse a partir de primeiro de julho do ano subseqüente.

Norma 12.3: Se um membro da Junta de Auditores cessar de desempenhar o cargo de Auditor Geral (ou título equivalente) em seu próprio país, seu mandato será encerrado imediatamente e ele será sucedido, como membro da Junta de Auditores, por seu sucessor como Auditor Geral.  Um membro da Junta não poderá ser destituído de outra forma durante seu mandato, exceto através da Assembléia Geral.

Escopo da Auditoria

Norma 2.4: A auditoria será conduzida em conformidade com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e, sujeita a quaisquer deliberações especiais da Assembléia Geral, de acordo com os termos de referência adicionais estabelecidos no anexo a estes Regulamentos.

Norma 12.5: A Junta de Auditores poderá fazer observações com respeito à eficiência de procedimentos financeiros, do sistema contábil, dos controles financeiros internos e, em geral, sobre a administração e o gerenciamento da Organização.

Norma 12.6: A Junta de Auditores será totalmente independente e responsável, tão somente, pela condução da auditoria.

Norma 12.7: O Comitê Consultivo pode solicitar que a Junta de Auditores realize certas verificações específicas e emita relatórios separados sobre esses resultados.

Instalações

Norma 12.8: O Secretário Geral fornecerá à Junta de Auditores as instalações que possam ser requeridas para a condução da auditoria.

Norma 12.9: A fim de realizar uma verificação local ou especial, ou para efeitos de economia de custos de auditoria, a Junta de Auditores poderá contratar os serviços de qualquer Auditor Geral nacional (ou título equivalente) ou de auditores públicos comerciais de reputação reconhecida, ou de qualquer outra pessoa ou firma que, na opinião da Junta, seja tecnicamente qualificada.

Norma 12.10: A Junta de Auditores emitirá um relatório sobre a auditoria de extratos financeiros e  programas relevantes relacionados à contabilidade do período financeiro, o que deverá incluir as informações que a Junta considerar necessárias a respeito de assuntos mencionados na Norma 12.5 e nos termos de referência adicionais.

Norma 12.11: Os relatórios da Junta de Auditores deverão ser transmitidos à Assembléia Geral através do Comitê Consultivo, juntamente com os extratos financeiros auditados, de acordo com qualquer orientação dada pela Assembléia.  O Comitê Consultivo examinará os extratos financeiros e os relatórios de auditoria e os encaminhará à Assembléia com os comentários que julgar apropriados.

Distribuição das atribuições da auditoria

Norma 12.12: A Junta de Auditores, sujeita à concordância do Comitê Consultivo, poderá distribuir e alternar o trabalho de auditoria entre seus membros. REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ANEXO

Termos de referência adicionais que regem a auditoria

das Nações Unidas

- A Junta de Auditores conduzirá, em conjunto e individualmente, e conforme julgar necessário, qualquer auditoria das contas das Nações Unidas, incluindo todos os fundos fiduciários e contas especiais, de modo a assegurar-se de que:

a) Os extratos financeiros estão de acordo com os livros e registros da Organização;

b) As transações financeiras refletidas nos extratos estão de acordo com as Normas e Regulamentos, as provisões orçamentárias e outras diretivas aplicáveis

c) Os títulos e importâncias em depósitos ou em mãos foram conferidos mediante certificado recebido diretamente dos depositários da Organização, ou através de contagem material;

d) Os controles internos, incluindo a auditoria interna, são adequados à luz da extensão da confiança ali depositada;

e) Os procedimentos considerados satisfatórios para a Junta de Auditoria foram aplicados ao registro de todos os ativos, passivos, excedentes e deficits.

2. A Junta de Auditoria será o único juiz da aceitação, em parte ou no todo, das certificações e declarações emitidas pelo Secretário Geral, e poderá proceder, a seu critério,  ao exame e verificação detalhados de todos os registros financeiros, incluindo aqueles relativos a suprimentos e equipamentos.

3. A qualquer momento conveniente, a Junta de Auditores e sua equipe terão acesso irrestrito a todos os livros, registros e outros documento que, na opinião da Junta de Auditores, sejam necessários para a realização da auditoria.  Informações classificadas como privilegiadas consideradas pelo Secretário Geral (ou os oficiais superiores por ele designados) como necessárias à Junta para fins da auditoria, bem como informações classificadas como confidenciais, devem ser disponibilizadas  A Junta de Auditores e sua equipe respeitarão a natureza privilegiada e confidencial de qualquer informação assim classificada que lhes tenha sido disponibilizada, e não farão uso da mesma exceto se diretamente ligado à realização da auditoria.   A Junta poderá levar ao conhecimento do Secretário Geral qualquer recusa de informação classificada como privilegiada que, em sua opinião, fosse requerida para fins da auditoria.

4. A Junta de Auditores não terá poder para desautorizar ítens nas contas, mas levará ao conhecimento do Secretário Geral, para a ação apropriada, qualquer transação que levante dúvidas sobre sua legalidade ou conveniência.  Objeções da auditoria a estas ou quaisquer outras transações, que surjam durante o exame das contas, deverão ser imediatamente comunicadas ao Secretário Geral.

5. A Junta de Auditores (ou os oficiais que a mesma queira designar) emitirá e firmará um parecer sobre os extratos financeiros, nos seguintes termos:

“Nós examinamos os seguintes extratos financeiros anexos, numerados de ... a ..., devidamente identificados, e as tabelas relevantes de (nome do órgão) correspondentes ao período financeiro encerrado em 31 de dezembro de 19...  Nosso exame incluiu uma revisão geral dos procedimentos contábeis e tantos testes dos registros contábeis e outros documentos comprobatórios quantos consideramos necessários nestas circunstâncias.”

E que declare, quando apropriado, se:

a) os extratos financeiros representam fielmente a posição financeira conforme assentado ao final do período e os resultados de suas operações no período então encerrado;

b) os extratos financeiros foram preparados de acordo com os princípios contábeis declarados;

c) os princípios contábeis foram aplicados em base consistente com aqueles do período fiscal precedente;

d) as transações estavam de acordo com os Regulamentos Financeiros e com a autoridade legislativa.

6. O relatório da Junta de Auditoria à Assembléia Geral sobre as operações financeiras no período devem mencionar:

a) O tipo e a abrangência de seu exame;

b) Assuntos que comprometam a integridade ou a acuidade das contas, incluindo, caso apropriado:

(i)Informações necessárias para a correta interpretação das contas;

(ii)Quaisquer importâncias que deveriam ter sido recebidas, mas que não foram incluídas nas contas;

(iii)Quaisquer importâncias com obrigações legais ou contingentes que não tenham sido registradas ou refletidas nos extratos financeiros;

(iv)Gastos não substanciados adequadamente;

(v)Se livros contábeis adequados foram ou não mantidos – caso haja, na apresentação dos extratos, desvios de natureza material com relação aos princípios contábeis geralmente aceitos e aplicados de modo consistente, tais desvios devem ser revelados.

c)Outros assuntos que devam ser levados ao conhecimento da Assembléia Geral, tais como:

(i)Casos de fraude ou fraude presumível;

(ii) Gasto perdulário ou impróprio dos fundos ou outros bens da Organização (não obstante o fato de que a contabilidade referente à transação possa estar correta);

(iii)Gastos que possam comprometer a Organização a assumir dispêndios monetários futuros em larga escala;

(iv)Qualquer deficiência no sistema geral de regulamentações detalhadas que regem o controle de recebimentos e gastos ou de suprimentos e equipamentos;

(v)Gastos em desacordo com a intenção da Assembléia Geral após a provisão de transferências devidamente autorizadas no orçamento;

(vi)Gastos em excesso ou verbas alteradas por transferências devidamente autorizadas no orçamento;

(vii)Gastos em desacordo com a autoridade que os rege;

d) A acuidade ou não dos registros de suprimentos e equipamentos, conforme determinado através de inventário e de exame dos registros;

e) Se apropriado, transações justificadas em anos anteriores, a respeito das quais outras informações tenham sido obtidas, ou transações a serem efetuadas em anos seguintes, e sobre as quais é conveniente que a Assembléia Geral tenha conhecimento antecipado;

7. A Junta de Auditores poderá fazer tantas observações com respeito às constatações resultantes da auditoria, e tantos comentários sobre o relatório financeiro do Secretário Geral quantos julgue necessários à Assembléia Geral ou ao Secretário Geral.

8. Quando o escopo da auditoria realizada pela Junta de Auditores for restrita, ou quando a Junta não puder obter documentação suficiente, ela se referirá ao assunto em seu parecer e em seu relatório, esclarecendo no relatório as razões para seus comentários e seu efeito sobre a posição financeira e as transações financeiras registradas.

9. Em nenhum caso, a Junta de Auditoria incluirá críticas em seu relatório sem primeiramente proporcionar ao Secretário Geral uma oportunidade adequada de explicação sobre o assunto em observação.

10. Não será exigido da Junta menção a qualquer tópico referido anteriormente caso, em sua opinião, tal tópico seja insignificante sob todos os aspectos.

# Anexo V – Modelo de Carta de Acordo

ACORDO ENTRE O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO E o (NOME DO PARCEIRO), NO ÂMBITO DO PROJETO BRA/05/028 – Programa de promoção da INCLUSÃO PRODUTIVA

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Organismo Internacional da Organização das Nações Unidas, com sede em Nova Iorque e escritório regional no SCN – Q. 02 – Bloco A - 7º andar, CEP: 70712-901, Brasília-DF, doravante denominado "PNUD", e o (Nome do Parceiro), doravante denominado “(Sigla do Parceiro)”, concordam em cooperar em (Descrição do objeto do acordo), a qual é descrita mais detalhadamente no Termo de Referência em Anexo e amparada no Documento do Projeto BRA/05/028 - “Programa de Promoção da Inclusão Produtiva”, executado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, doravante denominado “MDS”.

1 - DO OBJETO

1.1 O objeto da presente Carta de Acordo é a implementação do Projeto (título).

2 – DA IMPLEMENTAÇÃO

2.1 Referido objeto será implementado de acordo com os anexos que constituem parte integrante do presente instrumento, a saber:

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Cronograma de Atividades/Plano de Trabalho

Anexo III –Cronograma de Desembolsos

3 – DOS RECURSOS FINANCEIROS ALOCADOS

3.1 Para a implementação do referido objeto, o MDS, no âmbito do Projeto BRA/05/028, aportará recursos financeiros no montante de R$ (valor).

3.2 O PNUD, mediante solicitação da Agência Executora e em conformidade com o Cronograma de Desembolsos, fará a transferência de recursos financeiros do Projeto BRA/05/028 ao agente implementador, em conta bancária a ser informada ao PNUD.

3.3 Os recursos financeiros transferidos à Agência Implementadora serão utilizados exclusivamente para despesas relacionadas às atividades de elaboração do projeto objeto deste instrumento de acordo.

4 – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente acordo entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até (data), podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA IMPLEMENTADORA

5.1 Caberá à Agência Implementadora:

a)receber os recursos financeiros transferidos para implementação das atividades descritas neste instrumento, aplicando as normas, procedimentos e regulamentos administrativos e financeiros das Nações Unidas;

b) assegurar que os recursos financeiros recebidos no âmbito deste acordo sejam aplicados exclusivamente nas despesas relacionadas à implementação das atividades aqui previstas;

c) implementar as atividades previstas no Termo de Referência e nos prazos acordados no Plano de Trabalho;

d) apresentar à Agência Executora, nos prazos previstos no Plano de Trabalho, os relatórios detalhados das atividades desenvolvidas. Esse relatório especificará as movimentações financeiras, as aquisições de bens e serviços e os produtos da cooperação.

6 - DAS OBRIGAÇOES DA AGÊNCIA EXECUTORA

6.1 Caberá à Agência Executora:

a) comprometer os recursos financeiros para a implementação dos serviços objeto do presente instrumento;

b) autorizar o PNUD a proceder ao respectivo desembolso à Agência Implementadora;

c) acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos trabalhos, solicitando relatórios de progresso e de gastos, quando necessário;

d) analisar e aprovar os relatórios de gastos encaminhados;

e) manter o PNUD devidamente informado de todas as ações empreendidas no âmbito da presente carta de acordo.

7 - DO PESSOAL CONTRATADO

7.1 A contratação de consultores pela agência implementadora, para executar as atividades previstas neste Convênio, obedecerá às disposições dos regulamentos administrativos e financeiros e de pessoal das Nações Unidas, bem como à legislação nacional pertinente, e será regida pelos dispositivos normativos pertinentes à matéria.

7.2 No âmbito da presente carta de acordo não se estabelece nenhum vínculo entre a Agência Executora, o PNUD e o pessoal designado pela Agência Implementadora.

8 – DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE BENS

8.1 A contratação de serviços no âmbito deste Acordo observará as políticas, normas e procedimentos do PNUD.

9 – DOS DIREITOS AUTORAIS

9.1 Os direitos autorais ou quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre materiais produzidos no âmbito deste Acordo devem reverter exclusivamente à Agência Executora e sua reprodução total ou parcial requer autorização prévia.

9.2 Os nomes da Agência Executora, do PNUD e da Agência Implementadora e seus logotipos ou suas logomarcas deverão constar de todos os materiais e documentação que vierem a serem produzidos no âmbito do presente Acordo.

10 – DA RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

10.1 As controvérsias surgidas na execução da presente Carta de Acordo serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das Partes. Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem devem ser conduzidos de acordo com as Regras de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas de Direito Internacional Comercial – UNCITRAL.

11 - DOS PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES

11.1  A Agência Executora e a Agência Implementadora reconhecem que o PNUD goza dos privilégios e imunidades a ele dispensados por força da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas de 1946 ratificada pelo Governo Brasileiro e nada do que está contido no presente instrumento deverá ser interpretado como renúncia, tácita ou expressa, pelo PNUD a tais privilégios e imunidades.

12 - DAS QUESTÕES OMISSAS

12.1 Para as questões não previstas na presente Carta de Acordo aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a AIEA”, assinado em 29 de dezembro de 1964.

(Identificação e Assinaturas)

# Anexo VI - Termo de Referência – Consultoria - Monitoramento e Avaliação

I. Contexto

A Promoção da Inclusão produtiva faz parte do Plano Plurianual do Governo, onde está descrita como “co-financiamento  de ações sócio assistenciais complementares às políticas públicas setoriais que favorecem a formação profissional, a capacitação e a geração de renda como estratégia básica para a conquista da autonomia pessoal e familiar, constituindo ações fundamentais para enfrentamento da pobreza na medida em que promove a inserção produtiva de pessoas, famílias e comunidades.”

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome implementará, em cooperação com o PNUD, um Programa específico de promoção e apoio ao processo de inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica prioritariamente jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, residentes em municípios acometidos por altos índices de violência e,  em especial,  as capitais  e regiões metropolitanas.

O Projeto BRA/05/028 foi concebido para implementar ações relacionadas com o Programa de Promoção da Inclusão produtiva.   A execução do Programa far-se-á de forma descentralizada, mediante  parceria com Instituições de ensino superior públicas , comunitárias, confessionais, beneficentes de assistência social e Instituições Públicas de pesquisa e extensão - agencias implementadoras.

II.   Objetivos da Avaliação

O objetivo da avaliação é analisar o desempenho do  Programa de Promoção da Inclusão Produtiva, a partir das avaliações individuais de projetos descentralizados, implementados em parceria com Instituições de Ensino Superior Públicas e Comunitárias, que possuam atividade de extensão e experiência efetiva no desenvolvimento de ações de promoção de inclusão produtiva.

A avaliação terá por foco a relevância, efetividade das estratégias adotadas e das ações implementadas, sustentabilidade e relação custo-benefício, dentre outros aspectos que corroborem para identificação do alcance de resultados esperados em relação aos projetos e ao programa.

III.  Escopo da avaliação

O processo de avaliação a ser realizado incidirá sobre toda a vida do projeto e compreenderá a análise e implementação de estratégias de monitoramento e avaliação dos projetos de promoção da inclusão produtiva, que resulte na avaliação de todo o programa.

Os consultores selecionados desempenharão as seguintes atividades:

- Coordenação do planejamento e do desenvolvimento das atividades de consultoria (Consultor Senior).

- Avaliação dos acordos de cooperação referentes a todos os projetos.

- Revisão dos indicadores de progresso e sucesso dos projetos.

- Tabulação e análise de dados dos indicadores pactuados com as agências implementadoras.

- Visita aos locais de implementação dos projetos

- Avaliação dos produtos encaminhados pelas agências implementadoras, para identificação do alcance dos indicadores de sucesso planejados.

- Realização de reunião com representantes das agências implementadoras, para discussão e comparação dos resultados obtidos pelas diversas agencias.

- Elaboração de Relatório de Progresso dos Projetos.

- Elaboração de Relatório de Avaliação de impacto, tendo por referência os indicadores de resultado e os produtos esperados.

IV. Produto esperado das avaliações

Relatório contendo a avaliação de todo programa, elaborado a partir das avaliações individuais de todos os projetos, incluindo os seguintes ítens:

1 - Sumário executivo;

2 - Metodologias utilizadas para realização da avaliação e obtenção dos dados e informações necessárias a elaboração das conclusões e recomendações;

3 - Avaliação das estratégias utilizadas para resolver os problemas inicialmente identificados e definidos no documento de projeto;

4 - Desempenho da implementação e do gerenciamento do projeto, identificando capacidades a serem desenvolvidas ou fortalecidas;

5 - Avaliação das estratégias de parcerias utilizadas, boas práticas ou ineficazes, obstáculos, nível de participação dos beneficiários;

6 - Identificação de insumos para futuros projetos e ajustes necessários a revisão dos mesmos;

7 - Anexos de documentos gerados e utilizados durante a avaliação (lista dos entrevistados, relatório de visitas in loco, registro de reuniões dentre outros).

Toda documentação, bem como os produtos resultantes da  consultoria somente poderão ser acessados por representantes do projeto e do PNUD ou outros autorizados  por essas instituições.

V. Metodologia

1 - Avaliação de documentos (PRODOC, projetos descentralizados e outros);

2 - Entrevistas com principais parceiros e beneficiários;

3 - Visitas in loco (a serem definidas);

4 - Envio e análise de questionários/formulários e outros meios de coleta de dados;

5 - Reuniões com a coordenação nacional do projeto, equipe do PNUD e representação das agências implementadoras;

6 - Apresentação de relatório de progresso dos projetos;

7 - Apresentação de relatório final dos projetos em reunião tripartite (MDS/ABC/PNUD) com a participação de representantes das agências implementadoras e dos beneficiários.

VI. Perfil do Consultor

1- Consultor Senior - a)Pós Graduação em Ciências Sociais e Políticas Públicas; b) ter no mínimo 10 anos de experiência em projetos de cooperação internacional incluindo formulação e avaliação de projetos; c)disponibilidade para viagens durante o período de avaliação; d)experiência comprovada em coordenação de equipe de consultoria.

2 – Consultor Pleno - a) Pós Graduação em Ciências Sociais e Políticas Públicas; b) ter no mínimo 10 anos de experiência em formulação e avaliação de projetos, incluindo projetos relacionados a Enfrentamento de Pobreza/Inclusão Produtiva; c) disponibilidade para viagens durante o período de avaliação.

Requisitos básicos a todos os consultores

1 - capacidade de trabalho atual compatível com as atividades a serem desenvolvidas;

2 - boa reputação ética e profissional mediante referências;

3 - conhecimento e domínio do idioma português/inglês;

4 - inexistência de vínculos que possam suscitar possível conflito de interesses;

5 - não exercer função na administração pública federal, estadual e municipal;

6 - não pertencer ao quadro funcional das instituições de ensino superior qualificadas para atuar enquanto agências implementadoras.

VII. Duração

12 meses a partir da assinatura do contrato

VIII. Remuneração

Consultor Senior R$5.000,00 por cada etapa concluída (4)

Consultor Pleno R$4.000,00 por cada etapa concluída (4)

Passagens e diárias serão pagas de acordo com as necessidades do processo de avaliação (visitas in loco, reuniões a serem decididas junto com a coordenação nacional do projeto).

Serão selecionados 1 Consultor Senior e 4 Consultores Plenos

IX. Etapas a serem desenvolvidas:

1ª - Etapa - Definição de indicadores de progresso e sucesso; elaboração de formulários eletrônicos para monitoramento e análise de projeto;

2ª - Etapa - Avaliação dos projetos a partir dos indicadores pactuados;

3ª - Etapa - Elaboração e apresentação do relatório de progresso;

4ª - Etapa - Elaboração e apresentação do relatório final dos projetos e do programa.

# ANEXO VII – Termo de Referência – Consultoria – Avaliação Das propostas de Projetos

I. Contexto

A Promoção da Inclusão produtiva faz parte do Plano Plurianual do Governo, onde está descrita como “co-financiamento de ações sócio assistenciais complementares às políticas públicas setoriais que favorecem a formação profissional, a capacitação e a geração de renda como estratégia básica para a conquista da autonomia pessoal e familiar, constituindo ações fundamentais para enfrentamento da pobreza na medida em que promove a inserção produtiva de pessoas, famílias e comunidades.”

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome implementará, em cooperação com o PNUD, um Programa específico de promoção e apoio ao processo de inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica prioritariamente jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, residentes em municípios acometidos por altos índices de violência e,  em especial,  as capitais  e regiões metropolitanas.

O Projeto BRA/05/028 foi concebido para implementar ações relacionadas com o Programa de Promoção da Inclusão produtiva.   A execução do Programa far-se-á de forma descentralizada , mediante  parceria com Instituições de ensino superior públicas e comunitárias (agências implementadoras), que possuam área de extensão e experiência na implementação de projetos de inclusão produtiva.

Essa forma de parceria requer a identificação de projetos para cooperação técnica e financeira, observada a disponibilidade de recursos e a possibilidade de desenvolver ações que constituam referência enquanto projeto de enfrentamento de pobreza e base para consolidação da metodologia de monitoramento e avaliação  que subsidie o processo de planejamento de políticas públicas.

Para tanto, faz-se necessária a contribuição de especialistas em planejamento, monitoramento e avaliação de projetos sociais, em especial projetos de inclusão produtiva, buscando assegurar a    otimização da aplicação de recursos para alcance dos resultados pretendidos, o que far-se-á mediante consultores que procederão análise de projetos apresentados por instituições de ensino superior pré-qualificadas.

II .   Objetivos da Avaliação

O objetivo da avaliação é identificar projetos a serem implementados em parceria com Instituições de Ensino Superior Públicas e Comunitárias, previamente qualificadas, que possuam atividade de extensão e experiência comprovada no desenvolvimento de ações de promoção de inclusão produtiva, com vistas a apoio técnico e financeiro pelo PNUD e MDS.

III.  Escopo da Avaliação dos Projetos

O processo de avaliação das propostas de projetos para apoio técnico e financeiro observará a relevância, efetividade das estratégias adotadas e das ações a serem implementadas, sustentabilidade e relação custo-benefício, dentre outros aspectos que corroborem para identificação do alcance de resultados esperados em relação aos projetos e ao programa.

Os consultores selecionados desempenharão as seguintes atividades:

- Avaliação de todos os projetos apresentados por Instituições de Ensino Superior previamente qualificadas e identificadas como agências implementadoras;

- Tabulação e análise de dados com aplicação de pontuação para classificação dos projetos;

- Visita aos locais de implementação dos projetos, quando necessário para confirmar informações apresentadas nos projetos;

- Realização de contato ou reunião com representantes das agências implementadoras, para esclarecimentos ou complementação de informações necessárias à análise dos projetos;

- Identificação dos projetos avaliados, com a respectiva classificação, por região de referência e por agência implementadora;

- Elaboração de relatório final, com a relação de projetos selecionados para cooperação técnica e financeira.

IV. Produto esperado das avaliações

Relatório contendo a relação de projetos objeto de cooperação técnica e financeira, elaborado a partir das avaliações individuais de todos os projetos, incluindo os seguintes ítens:

1 - Sumário executivo;

2 - Metodologias utilizadas para realização da análise e obtenção dos dados e informações necessárias à identificação de projetos para cooperação técnica e financeira;

3 - Avaliação das estratégias de parcerias utilizadas, obstáculos, nível de participação dos beneficiários;

4 - Identificação de ajustes necessários a revisão dos projetos;

5 - Anexos de documentos gerados e utilizados durante o processo de análise e seleção de projetos (lista dos entrevistados, relatório de visitas in loco, registro de reuniões dentre outros).

Toda documentação, bem como os produtos resultantes da consultoria somente poderão ser acessados por representantes do projeto e do PNUD ou outros autorizados por essas instituições.

V. Metodologia

1 - Análise de documentos (PRODOC, projetos descentralizados e outros);

2 - Visitas in loco (a serem definidas);

3 - Envio e análise de questionários/formulários e outros meios de coleta de dados;

5 - Reuniões com a coordenação nacional do projeto, equipe do PNUD e representação das agências implementadoras;

6 - Apresentação de relatório final.

VI. Perfil dos Consultores

a) Profissionais de nível superior com Pós Graduação em Políticas Públicas; b) experiência mínima de 05 anos em formulação e avaliação de projetos, incluindo projetos relacionados a Enfrentamento de Pobreza/Inclusão Produtiva; c) experiência com capacitação profissional e implementação de projetos de inclusão produtiva, cooperativas e/ou incubadoras; d) disponibilidade para viagens durante o período de análise e seleção dos projetos.

Requisitos básicos a todos os consultores

1 - capacidade de trabalho atual compatível com as atividades a serem desenvolvidas;

2 - boa reputação ética e profissional mediante referências;

3 - conhecimento e domínio do idioma português/inglês;

4 - inexistência de vínculos que possam suscitar possível conflito de interesses;

5 - não exercer função na administração pública federal, estadual e municipal;

6 - não pertencer ao quadro funcional das instituições de ensino superior qualificadas para atuar enquanto agências implementadoras.

VII. Duração

30 dias a partir da assinatura do contrato

VIII. Remuneração

Consultor R$2.000,00 por cada etapa concluída (2)

Passagens e diárias serão pagas de acordo com as necessidades do processo de avaliação e seleção dos projetos (visitas in loco, reuniões a serem decididas junto com a coordenação nacional do projeto).

Serão selecionados 02 (dois) consultores.

IX. Etapas a serem desenvolvidas:

1 – Etapa -  Elaboração de indicadores, avaliação e seleção dos projetos

2-   Etapa -  Elaboração e apresentação do relatório final de avaliação dos projetos

PNUD, IPEA, IBGE – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Relatório Nacional de Acompanhamento – Brasília, setembro/2004.

Em conformidade com os parâmetros adotados pela OMS e pelo Programa PROJOVEM do Governo Federal.

Os resultados e indicadores indicados nesta seção se referem ao conjunto da intervenção proporcionada pelo Programa e não aos projetos implementados pelos parceiros, como será detalhado adiante no documento. Faz parte do escopo do Programa o desenvolvimento de metodologia de avaliação dos projetos em parceria, individualmente.

Conforme indicado no Quadro 1 - Matriz de Resultados e Recursos do Projeto (PRRF)

Conforme indicado no Quadro 1 - Matriz de Resultados e Recuros do Projeto (PRRF)

Caso após análise dos Projetos apresentados em primeira chamada, os recursos disponíveis não sejam comprometidos em sua totalidade, os percentuais de distribuição de recursos por tipo de cidade poderão ser ajustados sem, contudo, que essa alteração impacte sobre a distribuição regional. Caso, ainda assim, os recursos não sejam comprometidos em sua totalidade, os percentuais de distribuição de recursos por região poderão ser reajustados, procedendo-se à segunda chamada que terá por referência os projetos apresentados que obtiveram pontuação mais alta no processo de seleção e não foram contemplados por insuficiência de recursos.

Estes são projetos que apresentam possibilidades de formar unidades produtivas, ou que têm características de organização produtiva propriamente dita, ou que têm como meta promover a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Este projetos devem buscar estratégias para a sustentabilidade da ação proposta (por meio de acesso ao crédito, ou de financiamento a fundo perdido, por exemplo). São projetos que devem prever diferentes estratégias sendo, portanto, mais caros.

Caso após análise dos Projetos apresentados em primeira chamada, os recursos disponíveis não sejam comprometidos em sua totalidade, a distribuição de recursos por tipo de projeto poderá ser ajustada sem, contudo, que essa alteração impacte sobre a distribuição regional. .Caso, ainda assim, os recursos não sejam comprometidos em sua totalidade, os percentuais de distribuição de recursos por região poderão ser reajustados, procedendo-se à segunda chamada que terá por referência os projetos apresentados que obtiveram pontuação mais alta no processo de seleção e não foram contemplados por insuficiência de recursos.

Pode também ser denomidado Coordenador do Projeto ou Assessor Técnico Principal, como apropriado.

É necessário um extrato separado para cada moeda adiantada pelo PNUD.

Estas quantias devem ser iguais

Total equivalente em dólares americanos mostrados em cada Apèndice 2.

Inclui ítens de equipamento de valor igual ou superior a US$400, com vida útil mínima de 5 anos, além dos ítens de equipamento que, embora d valor  inferior a US$ 400, sejam móveis de escritório, arquivos, maquinário de escritório ou objetos atraentes (tais como câmeras, projetos, cronômetros, pastas) ou outros ítens similares como determinado pelo Governo.

Valor equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câqmbio das Nações Unidas.

A ser incluído no documento do projeto imediatamente após o orçamento da contribuição do PNUD (PARTE IV). Os adiantamentos devem cobrir somente as necessidades estimadas de fundos para um período máximo de três meses.

O período contemplado deve corresponder aos 12 meses subsequentes à data da aprovação da revisão do projeto.