## PRRF
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
Matriz de Resultados e Recursos do Projeto
(Project Results and Resources Framework - PRRF)
Resultados do Projeto (outcome statement) | Indicadores de Resultados | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas dos Produtos (output targets) | Descrição dos Insumos | Componente Orçamentário | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$)
Resultado 1. Diagnóstico inicial dos projetos a serem monitorados (Relatório de “Marco Zero”). | 100% dos Termos de Referência necessários para a execução do Programa elaborados e revisados em conformidade com as regras dos Organismos Internacionais de Financiamento e aprovados pelo Banco Mundial. 100% dos contratos de consultoria necessários à elaboração do Diagnóstico dos Projetos realizado. Diagnóstico dos projetos ("Marco Zero") elaborado e revisado. | Produto 1.1. Avaliação das informações constantes dos projetos básicos e executivos dos projetos; estudos de viabilidade e de impactos; estudos técnicos relacionados aos projetos; relatórios de acompanhamento e outros documentos relacionados ao projeto realizada. | Ano 1 (2006) Termos de Referência elaborados e revisados e consultores contratados. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 105400 | 105400
[5 empty] | 20 | 0 | 49000 | 49000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 3000 | 3000
|  |  | Subtotal - Produto 1.1. (meta ano 1) |  |  | 0 | 157400 | 157400
|  |  | Ano 2 (2007) Relatório de avaliação das análises dos projetos apresentados elaborados e revisados. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 109400 | 109400
[5 empty] | 20 | 0 | 55000 | 55000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Subtotal - Produto 1.1. (meta ano 2) |  |  | 0 | 169400 | 169400
|  | Total Produto 1.1. |  |  |  | 0 | 326800 | 326800
|  | Produto 1.2. Avaliação das informações relacionadas aos contratos já firmados no âmbito do projeto, envolvendo os papéis de gerenciamento, execução, supervisão e outros dos empreendimentos / projetos realizado. | Ano 1 (2006) Termos de Referência elaborados e revisados e consultores contratados. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 85000 | 85000
[5 empty] | 20 | 0 | 15000 | 15000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 3000 | 3000
|  |  | Subtotal - Produto 1.2. (meta ano 1) |  |  | 0 | 103000 | 103000
|  |  | Ano 2 (2007) Relatório das informações relacionadas aos contratos já firmados elaborado e revisado. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 72400 | 72400
[5 empty] | 20 | 0 | 23000 | 23000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Subtotal - Produto 1.2. (meta ano 2) |  |  | 0 | 100400 | 100400
|  | Total Produto 1.2. |  |  |  | 0 | 203400 | 203400
|  | Produto 1.3. Avaliação da situação da execução dos projetos em termos físicos, quantitativos e qualitativos realizada. | Ano 1 (2006) Termos de Referência elaborados e revisados e consultores contratados. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 59500 | 59500
[5 empty] | 20 | 0 | 12500 | 12500
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 3000 | 3000
|  |  | Subtotal - Produto 1.3. (meta ano 1) |  |  | 0 | 75000 | 75000
|  |  | Ano 2 (2007) Relatório de avaliação da situação da execução dos projetos elaborado e revisado. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 112900 | 112900
[5 empty] | 20 | 0 | 131000 | 131000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Subtotal - Produto 1.3. (meta ano 2) |  |  | 0 | 248900 | 248900
|  | Total Produto 1.3. |  |  |  | 0 | 323900 | 323900
|  | Produto 1.4. Avaliação da situação orçamentária e financeira dos projetos realizada. | Ano 1 (2006) Termos de Referência elaborados e revisados e consultores contratados. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 58500 | 58500
[5 empty] | 20 | 0 | 24500 | 24500
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 3000 | 3000
|  |  | Subtotal - Produto 1.4. (meta ano 1) |  |  | 0 | 86000 | 86000
|  |  | Ano 2 (2007) Relatório de avaliação da situação orçamentária e financeira dos projetos elaborado e revisado. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 92400 | 92400
[5 empty] | 20 | 0 | 55000 | 55000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Subtotal - Produto 1.4. (meta ano 2) |  |  | 0 | 152400 | 152400
|  | Total Produto 1.4. |  |  |  | 0 | 238400 | 238400
|  | Produto 1.5. Avaliação das atribuições atuais dos órgãos envolvidos com a execução (conflitos e lacunas) elaborada. | Ano 1 (2006) Termos de Referência elaborados e revisados e consultores contratados. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 53500 | 53500
[5 empty] | 20 | 0 | 12500 | 12500
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 3000 | 3000
|  |  | Subtotal - Produto 1.5. (meta ano 1) |  |  | 0 | 69000 | 69000
|  |  | Ano 2 (2007) Relatório de avaliação das atribuições dos atuais órgãos envolvidos com a execução elaborado e revisado. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 42400 | 42400
[5 empty] | 20 | 0 | 23000 | 23000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Subtotal - Produto 1.5. (meta ano 2) |  |  | 0 | 70400 | 70400
|  | Total Produto 1.5. |  |  |  | 0 | 139400 | 139400
|  | Produto 1.6. Avaliação das estratégias de implantação (pacotes de contratação, estratégias gerenciais, etc.) elaborada. | Ano 1 (2006) Termos de Referência elaborados e revisados e consultores contratados. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 85500 | 85500
[5 empty] | 20 | 0 | 12500 | 12500
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 3000 | 3000
|  |  | Subtotal - Produto 1.6. (meta ano 1) |  |  | 0 | 101000 | 101000
|  |  | Ano 2 (2007) Relatório de avaliação das estratégias de implantação elaborado e revisado. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 302400 | 302400
[5 empty] | 20 | 0 | 23000 | 23000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Subtotal - Produto 1.6. (meta ano 2) |  |  | 0 | 330400 | 330400
|  | Total Produto 1.6. |  |  |  | 0 | 431400 | 431400
|  | Produto 1.7. Criação de um protótipo semifuncional das telas, relatórios e bancos de dados que farão parte integrante do sistema realizada. | Ano 1 (2006) Termos de Referência elaborados e revisados e consultores contratados. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 40000 | 40000
[5 empty] | 20 | 0 | 46500 | 46500
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 3000 | 3000
|  |  | Subtotal - Produto 1.7. (meta ano 1) |  |  | 0 | 89500 | 89500
|  |  | Ano 2 (2007) Protótipo semifuncional das telas e relatórios e bancos de dados elaborado e implantado. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 40000 | 40000
[5 empty] | 20 | 0 | 90500 | 90500
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Subtotal - Produto 1.7. (meta ano 2) |  |  | 0 | 135500 | 135500
|  | Total Produto 1.7. |  |  |  | 0 | 225000 | 225000
|  | Produto 1.8. Diagnóstico da situação atual dos projetos que compõem o PPI discutido e consolidado, por meio de workshops e seminários internacionais. | Ano 1 (2006) Termos de Referência elaborados e revisados e consultores contratados. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 40000 | 40000
[5 empty] | 20 | 0 | 2500 | 2500
[5 empty] | 30 | 0 | 40000 | 40000
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 3000 | 3000
|  |  | Subtotal - Produto 1.8. (meta ano 1) |  |  | 0 | 85500 | 85500
|  |  | Ano 2 (2007) Especificação do Sistema de Monitoramento da STN elaborado e disponibilizado. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 80000 | 80000
[5 empty] | 20 | 0 | 2500 | 2500
[5 empty] | 30 | 0 | 240000 | 240000
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Subtotal - Produto 1.8. (meta ano 2) |  |  | 0 | 327500 | 327500
|  | Total Produto 1.8. |  |  |  | 0 | 413000 | 413000
|  | Produto 1.9. Publicação consolidada das melhores práticas identificadas. | Ano 1 (2006) Termos de Referência elaborados e revisados e consultores contratados. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 133500 | 133500
[5 empty] | 20 | 0 | 10000 | 10000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 3000 | 3000
|  |  | Subtotal - Produto 2.2. (meta ano 1) |  |  | 0 | 146500 | 146500
|  |  | Ano 2 (2007) Publicações das melhores práticas identificadas elaboradas e disponibilizadas. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 261600 | 261600
[5 empty] | 20 | 0 | 164500 | 164500
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Subtotal - Produto 2.2. (meta ano 2) |  |  | 0 | 431100 | 431100
|  | Total Produto 2.2. |  |  |  | 0 | 577600 | 577600
Total - Resultado 1 | [5 empty] | 0 | 2878900 | 2878900
Resultado 2. Especificação do Sistema de Monitoramento da STN e Plano de Implementação. | Especificação do Sistema de Monitorameto elaborada até agosto de 2007. Plano de implemantação do Sistema de Monitoramento elaborado até agosto de 2007. | Produto 2.1. Termo de Referência do Sistema de Monitoramento da STN elaborado. | Ano 1 (2006) Termos de Referência elaborados e revisados e consultores contratados. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 53500 | 53500
[5 empty] | 20 | 0 | 10000 | 10000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 3000 | 3000
|  |  | Subtotal - Produto 2.1. (meta ano 1) |  |  | 0 | 66500 | 66500
|  |  | Ano 2 (2007) Plano de Implementação Assistid para o Sistema de Monitoramento da STN elaborado e disponibilizado. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 101600 | 101600
[5 empty] | 20 | 0 | 14500 | 14500
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Subtotal - Produto 2.1. (meta ano 2) |  |  | 0 | 121100 | 121100
|  | Total Produto 2.1. |  |  |  | 0 | 187600 | 187600
|  | Produto 2.2. Plano de Implementação Assistida para o Sistema de Monitoramento da STN elaborado. | Ano 1 (2006) Termos de Referência elaborados e revisados e consultores contratados. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 53500 | 53500
[5 empty] | 20 | 0 | 10000 | 10000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 3000 | 3000
|  |  | Subtotal - Produto 2.2. (meta ano 1) |  |  | 0 | 66500 | 66500
|  |  | Ano 2 (2007) Plano de Implementação Assistid para o Sistema de Monitoramento da STN elaborado e disponibilizado. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 41600 | 41600
[5 empty] | 20 | 0 | 14500 | 14500
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Subtotal - Produto 2.2. (meta ano 2) |  |  | 0 | 61100 | 61100
|  | Total Produto 2.2. |  |  |  | 0 | 127600 | 127600
Total - Resultado 2 | [5 empty] | 0 | 315200 | 315200
Resultado 3. Contratação das Etapas (3) Implementação Assistida do Sistema de Monitoramento, (4) Elaboração das Recomendações para o Próximo Ciclo de Orçamento, e (5) Conclusão do Monitoramento e Transferência de Conhecimento. | Sistema de Monitoramento da STN implementado | Produto 3.1. Contratação de empresas/instituições para a implementação das etapas 3, 4 e 5 do Sistema de Monitoramento da STN realizada. | Ano 1 (2006) Empresa para a implementação do Sistema de Monitoramento da STN contratada | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 0 | 5000 | 5000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 3.1. (meta ano 1) |  |  | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Ano 2 (2007) Sistema de Monitoramento da STN implementado | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 0 | 3785000 | 3785000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 5000 | 5000
|  |  | Subtotal - Produto 3.1. (meta ano 2) |  |  | 0 | 3790000 | 3790000
|  | Total Produto 3.1. |  |  |  | 0 | 3795000 | 3795000
Total - Resultado 3 | [5 empty] | 0 | 3795000 | 3795000
Resultado 4. Instrumentalização e apoio à unidade de implementação do PPI | Elaboração de relatórios gerenciais elaborados em conformidade com as regras do BIRD e do PNUD. | Produto 4.1. Infra-estrutura física, mobiliária e de equipamentos disponibilizada. | Ano 1 (2006) Escritório de trabalho para a equipe técnica do PPI organizado e disponibilizado. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 0 | 20000 | 20000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 201534 | 201534
[5 empty] | 50 | 0 | 7000 | 7000
|  |  | Subtotal - Produto 4.1. (meta ano 1) |  |  | 0 | 228534 | 228534
|  |  | Ano 2 (2007) Escritório de trabalho para a equipe técnica do PPI organizado e disponibilizado. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 72000 | 72000
[5 empty] | 50 | 0 | 10000 | 10000
|  |  | Subtotal - Produto 4.1. (meta ano 2) |  |  | 0 | 82000 | 82000
|  | Total Produto 4.1. |  |  |  | 0 | 310534 | 310534
|  | Produto 4.2. Atividades de coordenação do PPI executadas e acompanhadas. | Ano 1 (2006) Relatórios de atividades técnicas, administrativas e financeiras disponibilizados conforme exigido. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 85500 | 85500
[5 empty] | 20 | 0 | 10000 | 10000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 10000 | 10000
|  |  | Subtotal - Produto 4.2. (meta ano 1) |  |  | 0 | 105500 | 105500
|  |  | Ano 2 (2007) Relatórios de atividades técnicas, administrativas e financeiras disponibilizados conforme exigido. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 165600 | 165600
[5 empty] | 20 | 0 | 12000 | 12000
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 11116.5 | 11116.5
|  |  | Subtotal - Produto 4.2. (meta ano 2) |  |  | 0 | 188716.5 | 188716.5
|  | Total Produto 4.2. |  |  |  | 0 | 294216.5 | 294216.5
Total - Resultado 4 | [5 empty] | 0 | 604750.5 | 604750.5
Resultado 5. Elaboração e aprovação do Documento de Projeto de Cooperação Técnica (PRODOC) | Acordo de Cooperação Técnica (PRODOC) assinado. | Produto 5.1. Proposta do Projeto de Cooperação Técnica com o PNUD elaborada. | Ano 1 (2006) Documento de Projeto (PRODOC) elaborado e aprovado. | Contratação de pessoa jurídica | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 5.1. (meta ano 1) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ano 2 (2007) Documento de Projeto (PRODOC) elaborado e aprovado. | Contratação de pessoa física | 10 | 0 | 10000 | 10000
[5 empty] | 20 | 0 | 2500 | 2500
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal - Produto 5.1. (meta ano 2) |  |  | 0 | 12500 | 12500
|  | Total Produto 5.1. |  |  |  | 0 | 12500 | 12500
Total - Resultado 5 | [5 empty] | 0 | 12500 | 12500
Total da Matriz Lógica | [5 empty] | 0 | 7606350.5 | 7606350.5
Taxa de Administração (5%) | [7 empty] | 380317.525
Valor Total | [7 empty] | 7986668.025

## 1.1
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 1.1. Avaliação das informações constantes dos projetos básicos e executivos dos projetos; estudos de viabilidade e de impactos; estudos técnicos relacionados aos projetos; relatórios de acompanhamento e outros documentos relacionados ao projeto realizada.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.1.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.1.1. | 0 | 5000 | 5000
1.1.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 82000 | 82000
|  | 21.01 | 0 | 24000 | 24000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 3000 | 3000
|  | Subtotal - 1.1.2. | 0 | 109000 | 109000
1.1.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 23400 | 23400 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 20000 | 20000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.1.3. | 0 | 43400 | 43400
Total para Produto 1.1. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 157400 | 157400
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.1.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.1.1. | 0 | 5000 | 5000
1.1.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 53000 | 53000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 1.1.2. | 0 | 58000 | 58000
1.1.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 56400 | 56400 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 50000 | 50000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.1.3. | 0 | 106400 | 106400
Total para Produto 1.1. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 169400 | 169400

## 1.2
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 1.2. Avaliação das informações relacionadas aos contratos já firmados no âmbito do projeto, envolvendo os papéis de gerenciamento, execução, supervisão e outros dos empreendimentos / projetos realizado.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.2.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.21. | 0 | 5000 | 5000
1.2.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 67000 | 67000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 3000 | 3000
|  | Subtotal - 1.2.2. | 0 | 70000 | 70000
1.2.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 18000 | 18000 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 10000 | 10000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.2.3. | 0 | 28000 | 28000
Total para Produto 1.2. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 103000 | 103000
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.2.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.21. | 0 | 5000 | 5000
1.2.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 40000 | 40000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 1.2.2. | 0 | 45000 | 45000
1.2.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 32400 | 32400 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 18000 | 18000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.2.3. | 0 | 50400 | 50400
Total para Produto 1.2. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 100400 | 100400

## 1.3
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 1.3. Avaliação da situação da execução dos projetos em termos físicos, quantitativos e qualitativos realizada.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.3.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.3.1. | 0 | 5000 | 5000
1.3.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 46000 | 46000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 3000 | 3000
|  | Subtotal - 1.3.2. | 0 | 49000 | 49000
1.3.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 13500 | 13500 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 7500 | 7500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.3.3. | 0 | 21000 | 21000
Total para Produto 1.3. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 75000 | 75000
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.3.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.3.1. | 0 | 5000 | 5000
1.3.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 80500 | 80500
|  | 21.01 | 0 | 108000 | 108000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 1.3.2. | 0 | 193500 | 193500
1.3.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 32400 | 32400 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 18000 | 18000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.3.3. | 0 | 50400 | 50400
Total para Produto 1.3. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 248900 | 248900

## 1.4
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 1.4. Avaliação da situação orçamentária e financeira dos projetos realizada.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.4.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.4.1. | 0 | 5000 | 5000
1.4.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 36000 | 36000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 3000 | 3000
|  | Subtotal - 1.4.2. | 0 | 39000 | 39000
1.4.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 22500 | 22500 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 19500 | 19500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.4.3. | 0 | 42000 | 42000
Total para Produto 1.4. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 86000 | 86000
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.4.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.4.1. | 0 | 5000 | 5000
1.4.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 36000 | 36000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 1.4.2. | 0 | 41000 | 41000
1.4.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 56400 | 56400 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 50000 | 50000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.4.3. | 0 | 106400 | 106400
Total para Produto 1.4. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 152400 | 152400

## 1.5
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 1.5. Avaliação das atribuições atuais dos órgãos envolvidos com a execução (conflitos e lacunas) elaborada.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.5.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.5.1. | 0 | 5000 | 5000
1.5.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 40000 | 40000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 3000 | 3000
|  | Subtotal - 1.5.2. | 0 | 43000 | 43000
1.5.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 13500 | 13500 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 7500 | 7500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.5.3. | 0 | 21000 | 21000
Total para Produto 1.5. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 69000 | 69000
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.5.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.5.1. | 0 | 5000 | 5000
1.5.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 10000 | 10000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 1.5.2. | 0 | 15000 | 15000
1.5.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 32400 | 32400 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 18000 | 18000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.5.3. | 0 | 50400 | 50400
Total para Produto 1.5. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 70400 | 70400

## 1.6
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 1.6. Avaliação das estratégias de implantação (pacotes de contratação, estratégias gerenciais, etc.) elaborada.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.6.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.6.1. | 0 | 5000 | 5000
1.6.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 72000 | 72000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 3000 | 3000
|  | Subtotal - 1.6.2. | 0 | 75000 | 75000
1.6.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 13500 | 13500 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 7500 | 7500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.6.3. | 0 | 21000 | 21000
Total para Produto 1.6. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 101000 | 101000
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.6.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.6.1. | 0 | 5000 | 5000
1.6.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 144000 | 144000
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 126000 | 126000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 1.6.2. | 0 | 275000 | 275000
1.6.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 32400 | 32400 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 18000 | 18000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.6.3. | 0 | 50400 | 50400
Total para Produto 1.6. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 330400 | 330400

## 1.7
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 1.7. Criação de um protótipo semifuncional das telas, relatórios e bancos de dados que farão parte integrante do sistema realizada.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.7.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 2500 | 2500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.7.1. | 0 | 2500 | 2500
1.7.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 40000 | 40000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 3000 | 3000
|  | Subtotal - 1.7.2. | 0 | 43000 | 43000
1.7.3. Aquisição de bancos de dados (assinaturas e periódicos). | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 44000 | 44000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.7.3. | 0 | 44000 | 44000
Total para Produto 1.7. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 89500 | 89500
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.7.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 2500 | 2500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.7.1. | 0 | 2500 | 2500
1.7.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 40000 | 40000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 1.7.2. | 0 | 45000 | 45000
1.7.3. Aquisição de bancos de dados (assinaturas e periódicos). | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 88000 | 88000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.7.3. | 0 | 88000 | 88000
Total para Produto 1.7. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 135500 | 135500

## 1.8
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 1.8. Diagnóstico da situação atual dos projetos que compõem o PPI discutido e consolidado, por meio de workshops e seminários internacionais.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.8.1. Seleção e contratação de empresas especializadas na realização de eventos. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 2500 | 2500
|  | 32.01 | 0 | 25000 | 25000
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 3000 | 3000
|  | Subtotal - 1.8.1. | 0 | 30500 | 30500
1.8.2. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 15000 | 15000
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.8.2. | 0 | 15000 | 15000
1.8.3. Elaboração das Atas e/ou Anais dos Encontros. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 40000 | 40000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.8.3. | 0 | 40000 | 40000
Total para Produto 1.8. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 85500 | 85500
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.8.1. Seleção e contratação de empresas especializadas na realização de eventos. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 2500 | 2500
|  | 32.01 | 0 | 160000 | 160000
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.8.1. | 0 | 162500 | 162500
1.8.2. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 80000 | 80000
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.8.2. | 0 | 80000 | 80000
1.8.3. Elaboração das Atas e/ou Anais dos Encontros. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 80000 | 80000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 1.8.3. | 0 | 85000 | 85000
Total para Produto 1.8. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 327500 | 327500

## 1.9
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 1.9. Publicação consolidada das melhores práticas identificadas.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.9.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 2500 | 2500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.9.1. | 0 | 2500 | 2500
1.9.2. Desenvolvimento e publicação dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 120000 | 120000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 3000 | 3000
|  | Subtotal - 1.9.2. | 0 | 123000 | 123000
1.9.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 13500 | 13500 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 7500 | 7500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.9.3. | 0 | 21000 | 21000
Total para Produto 1.9. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 146500 | 146500
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.9.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 2500 | 2500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.9.1. | 0 | 2500 | 2500
1.9.2. Desenvolvimento e publicação dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 240000 | 240000
|  | 21.01 | 0 | 150000 | 150000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 1.9.2. | 0 | 395000 | 395000
1.9.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 21600 | 21600 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 12000 | 12000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 1.9.3. | 0 | 33600 | 33600
Total para Produto 1.9. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 431100 | 431100

## 2.1
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 2.1. Termo de Referência do Sistema de Monitoramento da STN elaborado.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
2.1.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 2500 | 2500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 2.1.1. | 0 | 2500 | 2500
2.1.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 40000 | 40000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 3000 | 3000
|  | Subtotal - 2.1.2. | 0 | 43000 | 43000
2.1.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 13500 | 13500 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 7500 | 7500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 2.1.3. | 0 | 21000 | 21000
Total para Produto 2.1. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 66500 | 66500
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
2.1.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 2500 | 2500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 2.1.1. | 0 | 2500 | 2500
2.1.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 80000 | 80000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 2.1.2. | 0 | 85000 | 85000
2.1.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 21600 | 21600 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 12000 | 12000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 2.1.3. | 0 | 33600 | 33600
Total para Produto 2.1. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 121100 | 121100

## 2.2
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 2.2. Plano de Implementação Assistida para o Sistema de Monitoramento da STN elaborado.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
2.2.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 2500 | 2500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 2.2.1. | 0 | 2500 | 2500
2.2.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 40000 | 40000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 3000 | 3000
|  | Subtotal - 2.2.2. | 0 | 43000 | 43000
2.2.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 13500 | 13500 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 7500 | 7500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 2.2.3. | 0 | 21000 | 21000
Total para Produto 2.2. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 66500 | 66500
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
2.2.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 2500 | 2500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 2.2.1. | 0 | 2500 | 2500
2.2.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 20000 | 20000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 2.2.2. | 0 | 25000 | 25000
2.2.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 21600 | 21600 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 12000 | 12000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 2.2.3. | 0 | 33600 | 33600
Total para Produto 2.2. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 61100 | 61100

## 3.1
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 3.1. Contratação de empresas/instituições para a implementação das etapas 3, 4 e 5 do Sistema de Monitoramento da STN realizada.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
3.1.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 3.1.1. | 0 | 5000 | 5000
3.1.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 3.1.2. | 0 | 0 | 0
Total para Produto 3.1. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 5000 | 5000
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
3.1.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 3.1.1. | 0 | 5000 | 5000
3.1.2. Desenvolvimento dos Produtos. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 3780000 | 3780000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 3.1.2. | 0 | 3785000 | 3785000
Total para Produto 3.1. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 3790000 | 3790000

## 4.1
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 4.1. Infra-estrutura física, mobiliária e de equipamentos disponibilizada.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
4.1.1. Disponibilização de instalações físicas e mobiliária para o projeto. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 20000 | 20000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 24000 | 24000
|  | 53.01 | 0 | 3000 | 3000
|  | Subtotal - 4.1.1. | 0 | 47000 | 47000
4.1.2. Manutenção de escritório. | Material de consumo e Miscelânea | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 20000 | 20000
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 4000 | 4000
|  | Subtotal - 4.1.2. | 0 | 24000 | 24000
4.1.3. Aquisição de bens e contratação de serviços | Contratação de pessoa jurídica, Contratação de Pessoa Física, Equipamentos | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 157534 | 157534
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 4.1.3. | 0 | 157534 | 157534
Total para Produto 4.1. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 228534 | 228534
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
4.1.1. Disponibilização de instalações físicas e mobiliária para o projeto. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 32000 | 32000
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 4.1.1. | 0 | 37000 | 37000
4.1.2. Manutenção de escritório. | Material de consumo e Miscelânea | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 40000 | 40000
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 4.1.2. | 0 | 45000 | 45000
4.1.3. Aquisição de bens e contratação de serviços | Contratação de pessoa jurídica, Contratação de Pessoa Física, Equipamentos | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 4.1.3. | 0 | 0 | 0
Total para Produto 4.1. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 82000 | 82000

## 4.2
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 4.2. Atividades de coordenação do PPI executadas e acompanhadas.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
4.2.1. Elaboração de relatórios de saques de fundos, SOEs e relatórios de acompanhamento financeiro (FMR). | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 36000 | 36000
|  | 21.01 | 0 | 2500 | 2500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 4.2.1. | 0 | 43500 | 43500
4.2.2. Elaboração de relatórios de acompanhamento e de progresso da execução. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 36000 | 36000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 4.2.2. | 0 | 41000 | 41000
4.2.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 13500 | 13500 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 7500 | 7500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 4.2.3. | 0 | 21000 | 21000
Total para Produto 4.2. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 105500 | 105500
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
4.2.1. Elaboração de relatórios de saques de fundos, SOEs e relatórios de acompanhamento financeiro (FMR). | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 72000 | 72000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 5000 | 5000
|  | Subtotal - 4.2.1. | 0 | 77000 | 77000
4.2.2. Elaboração de relatórios de acompanhamento e de progresso da execução. | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 72000 | 72000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 6116.5 | 6116.5
|  | Subtotal - 4.2.2. | 0 | 78116.5 | 78116.5
4.2.3. Realização de viagens. | Passagens Aéreas, Diárais | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 21600 | 21600 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 12000 | 12000
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 4.2.3. | 0 | 33600 | 33600
Total para Produto 4.2. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 188716.5 | 188716.5

## 5.1
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
ORÇAMENTO POR PRODUTOS
(Meta Anual)
Produto 5.1. Proposta do Projeto de Cooperação Técnica com o PNUD elaborada.
Plano de Trabalho para 2006
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
5.1.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 5.1.1. | 0 | 0 | 0
5.1.2. Elaboração do Documento de Projeto (PRODOC). | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 9 to Realização das Atividades Mês 12
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 5.1.2. | 0 | 0 | 0
Total para Produto 5.1. (Ano 1 - 2006) |  |  | 0 | 0 | 0
Plano de Trabalho para 2007
Descrição das Atividades | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Orçamento |  |  | Realização das Atividades Mês 1: Realização das Atividades
|  |  | Fonte 1 (BIRD) | Fonte 2 (GOV) | Valor (US$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
5.1.1. Seleção e contratação de consultores. | Contratação de pessoa jurídica | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.01 | 0 | 2500 | 2500
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 5.1.1. | 0 | 2500 | 2500
5.1.2. Elaboração do Documento de Projeto (PRODOC). | Contratação de pessoa física | 11.01 | 0 | 0 | 0
|  | 15.01 | 0 | 0 | 0 | bar: Realização das Atividades Mês 1 to Realização das Atividades Mês 8
|  | 17.01 | 0 | 10000 | 10000
|  | 21.01 | 0 | 0 | 0
|  | 32.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.01 | 0 | 0 | 0
|  | 45.02 | 0 | 0 | 0
|  | 45.04 | 0 | 0 | 0
|  | 53.01 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 5.1.2. | 0 | 10000 | 10000
Total para Produto 5.1. (Ano 2 - 2007) |  |  | 0 | 12500 | 12500

## OrçamResult
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
Orçamento por Resultado
Resultado 1
Produtos | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9
Linha Orçam. | 1.1: 2006; 1.4: 2007; 1.7: TOTAL
| BIRD | GOV | Total | BIRD | GOV | Total | BIRD | GOV | Total
11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 144000 | 0 | 144000 | 144000
15.01 | 0 | 117900 | 117900 | 0 | 264000 | 264000 | 0 | 381900 | 381900
17.01 | 0 | 543000 | 543000 | 0 | 705500 | 705500 | 0 | 1248500 | 1248500
21.01 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 567500 | 567500 | 0 | 752500 | 752500
32.01 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 280000 | 280000
45.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53.01 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 72000 | 72000
Soma | 0 | 912900 | 912900 | 0 | 1966000 | 1966000 | 0 | 2878900 | 2878900
Tx Adm | 0 | 45645 | 45645 | 0 | 98300 | 98300 | 0 | 143945 | 143945
Total Geral | 0 | 958545 | 958545 | 0 | 2064300 | 2064300 | 0 | 3022845 | 3022845
Resultado 2
Produtos | 1.1: 2.1; 1.2: 2.2
Linha Orçam. | 1.1: 2006; 1.4: 2007; 1.7: TOTAL
| BIRD | GOV | Total | BIRD | GOV | Total | BIRD | GOV | Total
11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.01 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 43200 | 43200 | 0 | 70200 | 70200
17.01 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 180000 | 180000
21.01 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 49000 | 49000
32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53.01 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 16000 | 16000
Soma | 0 | 133000 | 133000 | 0 | 182200 | 182200 | 0 | 315200 | 315200
Tx Adm | 0 | 6650 | 6650 | 0 | 9110 | 9110 | 0 | 15760 | 15760
Total Geral | 0 | 139650 | 139650 | 0 | 191310 | 191310 | 0 | 330960 | 330960
Resultado 3
Produtos | 1.1: 3.1
Linha Orçam. | 1.1: 2006; 1.4: 2007; 1.7: TOTAL
| BIRD | GOV | Total | BIRD | GOV | Total | BIRD | GOV | Total
11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.01 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 3785000 | 3785000 | 0 | 3790000 | 3790000
32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000
Soma | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 3790000 | 3790000 | 0 | 3795000 | 3795000
Tx Adm | 0 | 250 | 250 | 0 | 189500 | 189500 | 0 | 189750 | 189750
Total Geral | 0 | 5250 | 5250 | 0 | 3979500 | 3979500 | 0 | 3984750 | 3984750
Resultado 4
Produtos | 1.1: 4.1; 1.2: 4.2
Linha Orçam. | 1.1: 2006; 1.4: 2007; 1.7: TOTAL
| BIRD | GOV | Total | BIRD | GOV | Total | BIRD | GOV | Total
11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.01 | 0 | 13500 | 13500 | 0 | 21600 | 21600 | 0 | 35100 | 35100
17.01 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 144000 | 144000 | 0 | 216000 | 216000
21.01 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 42000 | 42000
32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.01 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 60000 | 60000
45.02 | 0 | 157534 | 157534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157534 | 157534
45.04 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 56000 | 56000
53.01 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 21116.5 | 21116.5 | 0 | 38116.5 | 38116.5
Soma | 0 | 334034 | 334034 | 0 | 270716.5 | 270716.5 | 0 | 604750.5 | 604750.5
Tx Adm | 0 | 16701.7 | 16701.7 | 0 | 13535.825 | 13535.825 | 0 | 30237.525 | 30237.525
Total Geral | 0 | 350735.7 | 350735.7 | 0 | 284252.325 | 284252.325 | 0 | 634988.025 | 634988.025
Resultado 5
Produtos | 1.1: 5.1
Linha Orçam. | 1.1: 2006; 1.4: 2007; 1.7: TOTAL
| BIRD | GOV | Total | BIRD | GOV | Total | BIRD | GOV | Total
11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000
21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500
32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 12500
Tx Adm | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 0 | 625 | 625
Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 13125 | 13125 | 0 | 13125 | 13125
Total Geral
Linha Orçam. | 1.1: 2006; 1.4: 2007; 1.7: TOTAL
| BIRD | GOV | Total | BIRD | GOV | Total | BIRD | GOV | Total
11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 144000 | 0 | 144000 | 144000 | 1.893%
15.01 | 0 | 158400 | 158400 | 0 | 328800 | 328800 | 0 | 487200 | 487200 | 6.405%
17.01 | 0 | 695000 | 695000 | 0 | 959500 | 959500 | 0 | 1654500 | 1654500 | 21.75%
21.01 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 4396000 | 4396000 | 0 | 4636000 | 4636000 | 60.95%
32.01 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 280000 | 280000 | 3.681%
45.01 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 60000 | 60000 | 0.7888%
45.02 | 0 | 157534 | 157534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157534 | 157534 | 2.071%
45.04 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 56000 | 56000 | 0.7362%
53.01 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 81116.5 | 81116.5 | 0 | 131116.5 | 131116.5 | 1.724%
Soma | 0 | 1384934 | 1384934 | 0 | 6221416.5 | 6221416.5 | 0 | 7606350.5 | 7606350.5 | 100%
Tx Adm | 0 | 69246.7 | 69246.7 | 0 | 311070.825 | 311070.825 | 0 | 380317.525 | 380317.525
Total Geral | 0 | 1454180.7 | 1454180.7 | 0 | 6532487.325 | 6532487.325 | 0 | 7986668.025 | 7986668.025

## Produtos
Ministério da Fazenda Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/06/024 - Projeto Piloto de Monitoramento de Projetos de Investimentos do Governo Federal
Produtos Previstos na Execução da Assistência Preparatória
Código do Produto | Produto
Relacionados ao Resultado 1: Diagnóstico inicial dos projetos a serem monitorados (Relatório de “Marco Zero”).
1.1 | Avaliação das informações constantes dos projetos básicos e executivos dos projetos; estudos de viabilidade e de impactos; estudos técnicos relacionados aos projetos; relatórios de acompanhamento e outros documentos relacionados ao projeto realizada.
1.2 | Avaliação das informações relacionadas aos contratos já firmados no âmbito do projeto, envolvendo os papéis de gerenciamento, execução, supervisão e outros dos empreendimentos / projetos realizado.
1.3 | Avaliação da situação da execução dos projetos em termos físicos, quantitativos e qualitativos realizada.
1.4 | Avaliação da situação orçamentária e financeira dos projetos realizada.
1.5 | Avaliação das atribuições atuais dos órgãos envolvidos com a execução (conflitos e lacunas) elaborada.
1.6 | Avaliação das estratégias de implantação (pacotes de contratação, estratégias gerenciais, etc.) elaborada.
1.7 | Criação de um protótipo semifuncional das telas, relatórios e bancos de dados que farão parte integrante do sistema realizada.
1.8 | Diagnóstico da situação atual dos projetos que compõem o PPI discutido e consolidado, por meio de workshops e seminários internacionais.
1.9 | Publicação consolidada das melhores práticas identificadas.
Relacionados ao Resultado 2: Especificação do Sistema de Monitoramento da STN e Plano de Implementação.
2.1 | Termo de Referência do Sistema de Monitoramento da STN elaborado.
2.2 | Plano de Implementação Assistida para o Sistema de Monitoramento da STN elaborado.
Relacionados ao Resultado 3: Contratação das Etapas (3) Implementação Assistida do Sistema de Monitoramento, (4) Elaboração das Recomendações para o Próximo Ciclo de Orçamento, e (5) Conclusão do Monitoramento e Transferência de Conhecimento.
3.1 | Contratação de empresas/instituições para a implementação das etapas 3, 4 e 5 do Sistema de Monitoramento da STN realizada.
Relacionados ao Resultado 4: Instrumentalização e apoio à unidade de implementação do Sistema de Monitoramento da STN.
4.1 | Infra-estrutura física, mobiliária e de equipamentos disponibilizada.
4.2 | Atividades de coordenação do PPI executadas e acompanhadas.
Relacionados ao Resultado 5: Elaboração e aprovação do Documento de Projeto de Cooperação Técnica (PRODOC)
5.1 | Proposta do Projeto de Cooperação Técnica com o PNUD elaborada.