Secretaria de Assuntos Estratégicos

Presidência da República

PROPOSTA DE REVISÃO SUBSTANTIVA AO

PROJETO “BRASIL 3 TEMPOS”

BRA 06/032

Brasília, dezembro de 2008

A. Justificativa

O Projeto BRA/06/032 – Brasil 3 Tempos foi proposto inicialmente com duas linhas fundamentais de trabalho, representadas por cada um dos seus Produtos, uma destinada ao estudo dos valores éticos e morais da civilização cristã ocidental e outra voltada à análise das complementaridades econômicas das economias latino-americanas.

Em dezembro de 2007, o Projeto passou por Revisão Substantiva, tendo por objetivo o alinhamento dos Produtos às novas linhas de ação do Núcleo de Assuntos Estratégicos, determinadas conjuntamente pelo Presidente da República e pelo Ministro de Estado Extraordinário de Assuntos Estratégicos, ao qual o Núcleo estava vinculado. Esta Revisão, aprovada tanto pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores quanto pelo PNUD, consubstanciou-se na supressão de um dos produtos originalmente previstos e na inclusão de outros dez produtos, decorrentes da mudança de orientação realizada, sendo eles:

| 1.1 – “Caderno NAE” sobre o tema “Valores Éticos e Morais da Civilização Cristã Ocidental: miscigenação racial, multiculturalismo, liberdade religios, riqueza e pobreza, público e privado”. | Suprimida na revisão substantiva de 2007. |
| --- | --- |
| 1.3 – Estratégia de longo prazo para a implementação de políticas industriais inclusivas no Brasil formulada. | Incluída na revisão substantiva de 2007. |
| 1.4 – Estratégia de longo prazo de incentivo à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico do país formulada. | Incluída na revisão substantiva de 2007. |
| 1.5 – Estratégia de longo prazo para o desenvolvimento territorial do país formulada, com ênfase na região amazônica formulada. | Incluída na revisão substantiva de 2007. |
| 1.6 – Conjunto de subsídios para a formulação e implementação de políticas públicas de longo prazo de adaptação e prevenção aos efeito das mudanças climáticas globais elaborados. | Incluída na revisão substantiva de 2007. |
| 1.7 – Estratégia de longo prazo de promoção e apoio à agricultura familiar e à inserção econômica dos agricultores familiares formulada. | Incluída na revisão substantiva de 2007. |
| 1.8 – Estratégia de longo prazo com vistas à melhoria de qualidade do ensino público e de aperfeiçoamento da gestão das políticas educacionais formulada. | Incluída na revisão substantiva de 2007. |
| 1.9 – Conjunto de subsídios para a formulação e implementação de políticas públicas nacionais de valorização do trabalho, qualificação do trabalhador e incremento da produtividade elaborados. | Incluída na revisão substantiva de 2007. |
| 1.10 – Estratégia de longo prazo de desenvolvimento necessário à promoção do crescimento econômico inclusivo formulada. | Incluída na revisão substantiva de 2007. |
| 1.11 – Conjunto de subsídios à formulação e implementação de políticas públicas que promovam a democratização do acesso e da produção de conhecimento e de bens culturais elaborados. | Incluída na revisão substantiva de 2007. |
| 1.12 – Monitoramento do projeto realizado. | Incluída na revisão substantiva de 2007. |

Com a nova orientação de objetivos da Secretaria de Assuntos Estratégicos, pautadas pelo pedido do Presidente da República, as linhas de produtos estipuladas pela Revisão Substantiva de dezembro de 2007 tornaram-se pouco proveitosas para o cumprimento desse dever institucional. O distanciamento das ações trabalhadas na SAE com o projeto acordado na Revisão Substantiva passada acabaram gerando a impossibilidade na execução completa das linhas anteriormente propostas.

Dessa forma, nessa nova proposta de Revisão Substantiva, mantivemos diversas linhas trabalhadas anteriormente, reformulamos algumas para a melhor adaptação ao que se espera do trabalho hoje com o intuito de definir objetivos estratégicos nacionais de longo prazo que possam levar à construção de um pacto entre a sociedade e o Estado brasileiros acerca de valores, caminhos e soluções para a conquista destes objetivos estratégicos – finalidade primeira do Projeto Brasil 3 Tempos – uma nova Revisão Substantiva se faz necessária.

Esta Revisão tem por objeto a implementação de ações vinculadas ao desenvolvimento includente, por meio da realização de estudos e da promoção de atividades voltadas à redução da desigualdade. Estas atividades guardam estreita complementaridade com os produtos anteriormente propostos, em particular com aqueles referentes ao desenvolvimento de uma política industrial includente, à valorização do trabalho, qualificação do trabalhador e incremento da produtividade, à promoção e apoio à agricultura familiar e à inserção econômica dos agricultores familiares, ao desenvolvimento da infra-estrutura necessária à promoção do crescimento econômico inclusivo e à melhoria da qualidade do ensino público e de aperfeiçoamento da gestão das políticas educacionais.

Aliado ao acima exposto, nesta Revisão Substantiva, pretende-se incluir o IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fundação vinculada a esta pasta, como Agência Implementadora, de forma a operacionalizar parte dos estudos e produtos em cooperação com o PNUD.

Nesse sentido, tem-se, ainda, como alteração necessária a inclusão da representação do PNUD no Brasil como agência implementadora de três linhas do produto 1, sendo elas a 1.3, 1.4 e 1.10.  O PNUD Brasil e o Centro Internacional de Pobreza celebrarão, por meio de Memorando de Entendimento, acordo para a execução das três linhas acima citadas do Resultado 1.

Dessa forma, a situação do Projeto BRA/06/032 neste momento de apresentação da Revisão Substantiva pode ser resumida da seguinte forma:

TABELA DE PROGRESSO

| Última Revisão Aprovada | # Status | REVISÃO | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |
| RESULTADO 1: Subsídios, estratégias e ações que permitam ao Governo brasileiro articular-se com os diferentes setores da sociedade civil com vistas à implementação de políticas públicas de longo prazo que promovam o crescimento econômico do país acompanhado de inclusão social, formulados e implementados. | # Parcialmente concluído. |  | O RESULTADO 1 foi objeto de alteração na Revisão Substantiva de Dezembro de 2007. |
| Produto 1.1: 1 (um) “Caderno NAE” sobre o tema “Valores Éticos e Morais da Civilização Cristã Ocidental: miscigenação racial, multiculturalismo, liberdade religiosa, riqueza e pobreza, público e privado”. | # Cancelado | . | Produto cancelado no âmbito da Revisão Substantiva de Dezembro de |
| Produto 1.2: 1 (um) “Caderno NAE” sobre o tema “Sistema Industrial Latino-Americano: complementaridades e oportunidades dos mercados nacionais frente aos mercados latino-americanos”. | # Concluído. | Produto já concluído. | Os estudos integrantes do Produto foram apresentados, divulgados e disseminados pela publicação de seus resultados junto ao website da Secretaria de Assuntos Estratégicos. As informações provenientes desses estudos serão aproveitadas no desenvolvimento dos próximos Produtos. |
| Produto 1.3 Estratégia de longo prazo para a implementação de políticas industriais inclusivas no Brasil formulada. | Reformulado: Arranjo de implementação |  | O Produto será reformulado no projeto no âmbito da Revisão Substantiva, tendo em vista a nova orientação dos trabalhos da SAE da Presidência da República apresentada no item “Justificativa”. O produto será executado pelo PNUD Brasil, respeitando a linha de pesquisa de Políticas Industriais Inclusivas. |
| Produto 1.4 Estratégia de longo prazo de incentivo à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico do país formulada. | Reformulado: Arranjo de implementação |  | O Produto será reformulado no projeto no âmbito da Revisão Substantiva, tendo em vista a nova orientação dos trabalhos da SAE da Presidência da República apresentada no item “Justificativa”. O produto será executado pelo PNUD Brasil, respeitando a linha de pesquisa de incentivo à inovação tecnológica. |
| Produto 1.5. Estratégia de longo prazo para o desenvolvimento territorial do país formulada, com ênfase na região amazônica formulada. | # mantido | - | - |
| Produto 1.6. Conjunto de subsídios para a formulação e implementação de políticas públicas de longo prazo de adaptação e prevenção aos efeitos das mudanças climáticas globais elaborados. | # cancelado | - | O Produto será excluído do projeto no âmbito da Revisão Substantiva, tendo em vista a nova orientação dos trabalhos da SAE da Presidência da República apresentada no item “Justificativa”. Os recursos financeiros destinados ao Produto serão redistribuídos atendendo o produto 1.5. |
| Produto 1.7. Estratégia de longo prazo de promoção e apoio à agricultura familiar e à inserção econômica dos agricultores familiares formulada. | # mantido | - | - |
| Produto 1.8. Estratégia de longo prazo com vistas à melhoria da qualidade do ensino público e de aperfeiçoamento da gestão das políticas educacionais formulada. | # REFORMULADO | Produto 1.8. Estratégia de longo prazo para implementação de políticas sociais formulada. | Para atender às novas demandas de trabalho estabelecidas o produto foi reformulado passando de políticas educacionais para políticas sociais. |
| Produto 1.9. Conjunto de subsídios para a formulação e implementação de políticas públicas nacionais de valorização do trabalho, qualificação do trabalhador e incremento da produtividade elaborados. | # MANTIDO |  | O produto atenderá agenda mais ampla. O enfoque será elaborar conjunto de subsídios que possam orientar a formulação de propostas para a melhoria da gestão pública e eficiência do Estado Brasileiro. |
| Produto 1.10. Estratégia de longo prazo de desenvolvimento necessário à promoção do crescimento econômico inclusivo formulada. | Reformulado: Arranjo de implementação |  | O Produto será reformulado no projeto no âmbito da Revisão Substantiva, tendo em vista a nova orientação dos trabalhos da SAE da Presidência da República apresentada no item “Justificativa”. O produto será executado pelo PNUD Brasil,para desenvolvimento de estudos que promovam a integração Sul – Sul. |
| Produto 1.11 Conjunto de subsídios à formulação e implementação de políticas públicas que promovam a democratização do acesso e da produção de conhecimento e de bens culturais elaborados. | # mantido | - | - |
| Produto 1.12 Monitoramento do Projeto realizado | # mantido | - | - |
|  | # INCLUIDO | Produto 1.13. Estratégia de longo prazo de desenvolvimento da infra-estrutura necessária à promoção do crescimento econômico inclusivo formulada. | O Produto será incluído para possibilitar a formulação de estudos de longo prazo para o desenvolvimento da infra-estrutura necessária à promoção do crescimento inclusivo. |
|  | # INCLUÍDO | Produto 1.14. Conjunto de subsídios à formulação e implementação de políticas nacionais de Gestão Pública elaborados. | Para atender às novas demandas de trabalho estabelecidas o produto incluído. |

B. Objetivos da Revisão e Mudanças Propostas

Por força da Lei nº 11.754 de 23 de julho de 2008, foi criada a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE) comandada pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, a quem se subordina também o IPEA – Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Com a criação da Secretaria e a readequação de suas atribuições, foi necessário formular e implementar estratégias nacionais nas mais diferentes áreas de políticas públicas, sendo elas definidas por:

1- Oportunidades Econômicas:

1.1. Política Industrial: GT Bancos Oficiais de Crédito

1.2 Política Industrial: Saúde e medicamentos

1.3. Política Industrial: Saúde e Biotecnologia

1.4. Política Industrial: Exploração Mineral

1.5. Política Industrial: Setor Elétrico

1.6. Política Agrícola

1.7. Valorização do Trabalho e do Trabalhador

1.8 Investimentos Estatais estratégicos - Modelos societários

1.9 Inovação - SIBRATEC

1.10 Cidades

2- Oportunidades Educativas:

2.1. Relação entre Federalismo e Educação;

2.2. Ensino médio no Brasil;

2.3. Inclusão digital;

3- Amazônia:

3.1. Projeto para o desenvolvimento sustentável da Amazônia;

4- Reforma da Gestão Pública:

4.1.  Projeto de Reforma da Gestão Pública;

5- Defesa Nacional:

5.1. Estratégia Nacional de Defesa.

Frente a essa nova realidade, propõe-se agora a Revisão Substantiva do Projeto BRA/06/032 – Brasil 3 Tempos, visando à adequação de seus objetivos às novas atribuições da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Nesse sentido, o Projeto BRA/06/032 adquire importância elevada, tendo em vista que a transição do Núcleo de Assuntos Estratégicos – NAE tornando-se Secretaria da Presidência da República deixa de limitar-se à produção de documentos de referência para o Governo Federal e passa a ser responsável pela elaboração, articulação e viabilização de estratégias nacionais.

Objetivamente, esta Revisão Substantiva propõe:

a) A reformulação do Resultado 1, adequando-o à nova realidade, com uma  ampliação do número de Produtos previstos (Produtos 1.13 e 1.14) a fim de dar conta das áreas de atuação definidas pelo Presidente da República;

b) A supressão do Produto 1.1 e 1.6 originalmente propostos, por não se enquadrarem em nenhuma das novas grandes áreas de atuação; Sendo os recursos anteriormente alocados na linha 1.6 dirigidas ao item 1.5.

c) A alteração do Produto 1.8 (políticas educacionais) para atender as necessidades dos trabalhos atuais em questões sociais uma vez que a SAE/PR vem promovendo em parceria com demais ministérios setoriais discussões substantivas sobre uma estratégia nacional que incorpore não só as políticas educacionais, mas também aquelas que garantam a proteção social, assistência social e saúde;

d) A reformulação dos arranjos de implementação dos itens 1.3, 1.4 e 1.10 no sentido de refletir os objetivos desejados na execução do produto pelo PNUD Brasil e para ampliar o escopo do resultado final;

e) A inclusão do Produto 1.13 para possibilitar estudos de longo prazo para o desenvolvimento da infra-estrutura necessária à promoção do crescimento econômico inclusivo;

f) A inclusão do Produto 1.14 para que seja possível trabalhar questões ligadas à qualidade das políticas sugeridas pela SAE/PR por intermédio da melhoria da Gestão Pública. Ao longo de mais um ano de trabalho a SAE/PR percebeu que para garantir a implementação de todas as políticas de longo prazo que venham a ser sugeridas como estratégias de governo faz-se necessário um Estado que garanta a implementação das inovações propostas.

e) A extensão da duração do projeto até 31/12/2010;

f) O acréscimo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de Reais), correspondentes a US$ 2.597.402,60 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e dois dólares estadunidenses e sessenta centavos) à taxa de cambio das Nações Unidas de dezembro/2008 (US$ 1,00 = R$ 2,31). O acréscimo de recursos se justifica pela ampliação do escopo do projeto, maior abrangência do resultado final e aumento do prazo de execução. Desta forma, com o crescimento da ambição quanto aos resultados programados no projeto, cresce também a necessidade de novo aporte de recursos para sua implementação.

h) A formalização da representação do PNUD Brasil como agente implementador das linhas 1.3, 1.4 e 1.10 do Resultado 1.

i) A definição da SAE/PR como agência executora do projeto BRA/06/032 no lugar do antigo NAE.

C. Insumos

## C.1 Insumos da Agência Executora

## A Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE da Presidência da República colocará à disposição do projeto pessoal técnico e administrativo pertencente ao seu quadro de funcionários, e de suas entidades vinculadas, sem ônus para o projeto, exceção feita a eventuais gastos de viagens a serviço do mesmo. Para tanto serão considerados os critérios de oportunidade, capacitação específica para o desempenho das atividades e adequação às necessidades identificadas em termos de quantidade de pessoal requerido.

É importante destacar que uma equipe do pessoal técnico da SAE será especialmente selecionada para o acompanhamento do desenvolvimento da metodologia de monitoramento e das ações de monitoramento do Projeto, capacitando-se para exercer tais atividades no futuro.

C.2 Contratações via PNUD:

As regras e os procedimentos para contratação de profissionais e demais recursos demandados para completa execução do Resultado 1 e para a elaboração de seus subprodutos, adotadas pelo Projeto, são compatíveis com as Normas Técnicas e Administrativas do PNUD e estão em conformidade com o estabelecido no Decreto n.º 5.151, de 23/07/2004, da Portaria MRE 717, de 09 de dezembro de 2006 e, com o Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia Geral da União, homologado pela 15ª Vara do Trabalho de Brasília no dia 07 de junho 2002 e documento de Prorrogação datado de 23/07/2004.

A cada contratação deverá ser elaborado Termo de Referência específico, com detalhamento do propósito da contratação, descrição dos produtos esperados e/ou das atividades a serem desenvolvidas, qualificações profissionais exigidas, entre outros quesitos.

Os produtos advindos dessas consultorias são específicos e demandam especialização apropriada. Nesse sentido, o Decreto Nº 5.151/04 determina que a consultoria deverá ser realizada por profissional de nível superior, graduado em área relacionada ao Projeto de Cooperação Técnica Internacional, ou excepcionalmente,  em não preenchendo o requisito de escolaridade mínima, tenha notório conhecimento da matéria afeta ao Projeto. Os consultores contratados desempenharam suas atividades de forma temporária e sem subordinação jurídica, estando suas atividades exclusiva e obrigatoriamente vinculadas aos resultados e produtos constantes dos documentos de Projeto.

O projeto prevê, ao longo do período contemplado, contratações de consultorias de pessoas físicas, jurídicas e demais serviços de acordo com a Matriz Lógica e Plano de Trabalho anexos.

| Natureza da Consultoria | Resultado Projeto | Produto do projeto | TOTAL (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboração de estratégia de longo prazo para o desenvolvimento territorial do país, com ênfase na região amazônica. | 1 | 1.5 | 922.799,25 |
| Elaboração de estratégia de longo prazo de promoção e apoio à agricultura familiar e à inserção econômica dos agricultores familiares. | 1 | 1.7 | 149.352,93 |
| Estratégia de longo prazo para implementação de políticas sociais formulada. | 1 | 1.8 | 264.044,20 |
| Elaboração de conjunto de subsídios para a formulação e implementação de políticas públicas nacionais de valorização do trabalho, qualificação do trabalhador e incremento da produtividade. | 1 | 1.9 | 168.020,75 |
| Elaboração de conjunto de subsídios à formulação e implementação de políticas públicas que promovam a democratização do acesso e da produção de conhecimento e de bens culturais. | 1 | 1.11 | 100.375,18 |
| Realização do monitoramento do Projeto. | 1 | 1.12 | 53.000,00 |
| Elaboração de estratégia de longo prazo de desenvolvimento da infra-estrutura necessária à promoção do crescimento econômico inclusivo. | 1 | 1.13 | 1.251.564,74 |
| Conjunto de subsídios à formulação e implementação de políticas nacionais de Gestão Pública elaborados. | 2 | 1.14 | 203.000,00 |

A SAE disponibilizará também instalações físicas, equipamentos, veículos e mobiliário adequados para a execução das atividades do projeto, inclusive aquelas a serem desempenhadas por consultores, técnicos e pessoal de apoio.

O quantitativo e prazos das consultorias e demais contratações estão previstas e discriminadas no Plano de Trabalho anexo e Cronograma de Execução do projeto.

C.3 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Representação no Brasil

A implementação das linhas 1.3, 1.4 e 1.10 será descentralizada ao PNUD Brasil que deverá entregar os trabalhos ao fim do prazo estipulado neste projeto. Os recursos previstos para a execução de referidas linhas do resultado 1, serão utilizados por esta instituição da seguinte forma:

| Natureza da Consultoria | Resultado projeto | Produto do projeto | TOTAL (US $) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboração de estratégia de longo prazo para a implementação de políticas industriais inclusivas no Brasil. | 1 | 1.3 | 283.073,00 |
| Elaboração de estratégia de longo prazo de incentivo à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico do país. | 1 | 1.4 | 76.121,00 |
| Elaboração de estratégia de longo prazo de desenvolvimento necessário à promoção do crescimento econômico inclusivo. | 1 | 1.10 | 157.498, |

Vale lembrar que a implementação destas linhas acima descritas estarão sob a responsabilidade do PNUD Brasil em parceria interna a ser firmada com o Centro Internacional de Pobreza, programa do PNUD Nova York.

D. Obrigações e Pré-Requisitos

Com base no Artigo 25, do Título XV, do Projeto BRA/06/032 firmado entre o Governo brasileiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, em 28/12/2006, visando à implementação do Projeto BRA/06/032 as partes concordam em modificar os Títulos I, VI e XIV do item “ Obrigações e Pré-Requisitos”, em função das modificações ao documento original propostas pela presente revisão, os quais, dessa forma, passam a vigorar com a seguinte redação:

O Artigo 1o, do TÍTULO I, passa a viger com a seguinte redação:

“Artigo 1º. O presente Documento de Projeto BRA/06/032 – Projeto Brasil 3 Tempos (daqui por diante denominado “BRA/06/032”) firmado sob a égide do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1966, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo IV, tem por objeto a realização de estudos que consubstanciem um conjunto de “Subsídios, estratégias e ações que permitam ao Governo brasileiro articular-se com os diferentes setores da sociedade civil com vistas à implementação de políticas públicas de longo prazo que promovam o crescimento econômico do país acompanhado de inclusão social”. Para a efetivação desse objeto, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República,  a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, em nome do Governo brasileiro, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto que contempla atividades financiadas com recursos do Orçamento Geral da União.

Parágrafo Primeiro. O Projeto BRA/06/032 apresenta como objetivos específicos (outcomes):

- Resultado 1: Subsídios, estratégias e ações que permitam ao Governo brasileiro articular-se com os diferentes setores da sociedade civil com vistas à implementação de políticas públicas de longo prazo que promovam o crescimento econômico do país acompanhado de inclusão social;

Parágrafo Segundo. O Projeto BRA/06/032 apresenta como seus principais resultados (outputs):

- Produto 1.1 Um “Caderno NAE” sobre o tema "Valores Éticos e Morais da Civilização Cristã Ocidental: miscigenação racial, multiculturalismo, liberdade religiosa, riqueza e pobreza, público e privado” – CANCELADO;

- Produto 1.2 Um “Caderno NAE” sobre o tema “Sistema Industrial Latino-Americano: complementaridades e oportunidades dos mercados nacionais frente aos mercados latino-americanos” – CONCLUÍDO;

- Produto 1.3 Estratégia de longo prazo para a implementação de políticas industriais inclusivas no Brasil;

- Produto 1.4 Estratégia de longo prazo de incentivo à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico internacional;

- Produto 1.5 Estratégia de longo prazo para o desenvolvimento territorial do país, com ênfase na região amazônica;

- Produto 1.6 Conjunto de subsídios para a formulação e implementação de políticas públicas de longo prazo de adaptação e prevenção aos efeitos das mudanças climáticas globais - CANCELADO;

- Produto 1.7 Estratégia de longo prazo de promoção e apoio à agricultura familiar e à inserção econômica dos agricultores familiares;

- Produto 1.8 Estratégia de longo prazo para implementação de políticas sociais formulada – REFORMULADO.

- Produto 1.9 Conjunto de subsídios para a formulação e implementação de políticas públicas nacionais de valorização do trabalho, qualificação do trabalhador e incremento da produtividade;

- Produto 1.10 Estratégia de longo prazo de desenvolvimento necessário à promoção do crescimento econômico inclusivo;

- Produto 1.11 Conjunto de subsídios à formulação e implementação de políticas públicas que promovam a democratização do acesso e da produção de conhecimento e de bens culturais;

- Produto 1.12 Monitoramento do Projeto.

- Produto 1.13 Estratégia de longo prazo de desenvolvimento da infra-estrutura necessária à promoção do crescimento econômico inclusivo - INCLUÍDO.

- Produto 1.14 Conjunto de subsídios à formulação e implementação de políticas nacionais de Gestão Pública elaborados - INCLUÍDO;

T Í T U L O II

Da Operacionalização

Artigo 2º.	O presente Documento de Projeto define de maneira pormenorizada:

- a identificação do órgão ou da entidade executora nacional e do organismo internacional cooperante e suas respectivas obrigações;

- o contexto, a justificativa, a estratégia;

- os objetivos (outcomes), seus respectivos resultados esperados (outputs) e as atividades;

- os recursos financeiros e o detalhamento das respectivas fontes;

- os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e implementação do projeto;

- o cronograma de execução do Projeto BRA/06/032;

- o cronograma de desembolsos;

- o cronograma de elaboração de relatórios e avaliações;

- a vigência;

- as disposições sobre a prestação de contas;

- as disposições relativas à auditoria independente, contábil e de resultados;

- a taxa de administração, quando couber;

- as disposições acerca de sua suspensão e extinção; e

- tabela contendo síntese dos termos de referência dos postos de consultoria requeridos para a  sua execução, os quais deverão ser encaminhados à ABC/MRE e ao PNUD quando da pretensão de início do processo seletivo dos consultores ou, anualmente,  conforme a  conveniência do projeto.

Artigo 3º.	Na implementação do Projeto BRA/06/032, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos.

Parágrafo Único.	As aquisições de bens e contratações de serviços custeados com recursos próprios nacionais serão regidas pelas regras e procedimentos de licitação do “Manual de Convergência de Normas Licitatórias do PNUD aprovado pelo Tribunal de Contas da União”, observando-se os princípios da impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

T Í T U L O III

Das Instituições Participantes

Artigo 4º.	O Governo da República Federativa do Brasil designa:

- a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, doravante denominada “ABC/MRE”, como instituição responsável pelo acompanhamento, em nível governamental, das ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

- a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, instituição executora, doravante denominado “SAE/PR”, como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

Artigo 5º. 	O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado “PNUD”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pelo apoio à SAE/PR no desenvolvimento das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

T Í T U L O IV

Das Obrigações das Instituições Participantes

Artigo 6º.	Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

I - por meio da ABC/MRE, acompanhar o desenvolvimento do projeto sob os aspectos técnicos e administrativos, mediante análise dos relatórios anuais recebidos, visitas à SAE/PR e reuniões periódicas com seus responsáveis e com o PNUD, para fins de verificação do cumprimento dos seus objetivos, metas e resultados.

II - por meio da SAE/PR:

- designar o Diretor e o Coordenador Nacional do Projeto, respectivamente;

- planejar e implementar o plano de trabalho do projeto, dentro do cronograma estabelecido, com a  colaboração do PNUD;

- executar e gerenciar as atividades necessárias à implementação do Projeto;

- providenciar, quando couber,  contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no Documento de Projeto e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

- elaborar os Termos de Referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores na modalidade “produto”, aquisição de bens e prestação de serviços necessários à implementação das atividades do Projeto;

- providenciar para que o processo de seleção e contratação de consultoria pessoa física na modalidade “produto” observe os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência,

- autorizar o pagamento dos serviços técnicos de consultoria, após a aceitação do produto ou de suas etapas conforme critérios técnicos e qualitativos;

- solicitar ao PNUD a transferência da propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto imediatamente após seu pagamento e atesto de recebimento definitivo;

- manter o inventário do projeto atualizado;

- propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Projeto à ABC/MRE e ao PNUD;

- preparar Relatório de Progresso que deverá ser submetido, anualmente,  à análise da ABC/MRE e do PNUD;

- preparar Relatório Final que deverá ser apresentado à ABC/MRE  e ao PNUD no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do Projeto;

- preparar relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigidos pelos órgãos de controle nacionais e pelas instituições financiadoras externas eventualmente associadas ao projeto;

- observar os procedimentos a serem estabelecidos pela ABC/MRE, com vistas a contribuir para  o acompanhamento da execução do projeto;

- designar os seus servidores que integrarão a Comissão Supervisora (CS) e a Comissão de Orientação e Validação (COV).

Parágrafo Único. 	A definição dos termos de referência e especificações técnicas para a aquisição de bens e contratação de serviços a que se refere a letra “e” do inciso II do presente artigo contará com a assessoria técnica do PNUD.

Artigo 7º.	Em conformidade com suas políticas, normas, regulamentos e procedimentos, caberá ao PNUD:

- prestar assessoria técnica ou transferir conhecimentos à SAE/PR em consonância com as atividades técnicas previstas no Documento de Projeto;

- participar na supervisão, no acompanhamento e na avaliação dos trabalhos executados no Projeto;

- colaborar com especialistas de seu quadro regular, segundo as suas disponibilidades, ou contratar consultores, a fim de atender às solicitações da SAE/PR, levando em conta a adequação de sua especialidade com as atividades e os recursos definidos no Projeto;

- processar, por solicitação da SAE/PR, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Projeto, inclusive a contratação de consultores na modalidade “produto”, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

- transferir à SAE/PR (instituição executora) a propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto imediatamente após o pagamento e mediante o atesto de recebimento definitivo de tais bens pela Instituição Executora;

- organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com a SAE/PR;

- preparar, conjuntamente com a SAE/PR, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto;

- gerenciar os recursos financeiros do Projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros;

- disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira do projeto;

- prestar todas as informações necessárias às atividades de acompanhamento da ABC/MRE;

- possibilitar o acesso aos documentos relacionados à gestão administrativa e financeira do Projeto aos órgãos de controle e à ABC/MRE;

- designar os seus funcionários que comporão a Comissão Supervisora (CS) e a Comissão de Orientação e Validação (COV);

T Í T U L O V

Da Direção e Coordenação

Artigo 8º.	A SAE/PR indicará ao PNUD e à ABC/MRE os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação do Projeto.

Parágrafo Único. A SAE designará os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto, devendo estes ser integrantes dos seus quadros de pessoal efetivo ou ocupantes de cargos em comissão da Presidência da República.

“Artigo 9º.	O valor dos créditos orçamentários deste Documento de Projeto é de US$ 3.843.845,60 (três milhões oitocentos e quarenta e três mil e oitocentos e quarenta e cinco dólares e sessenta centavos), calculados à diferentes taxas de câmbio das Nações Unidas. O referido montante engloba o valor inicial de US$ 222.222,00 (duzentos e vinte e dois mil e duzentos e vinte e dois dólares estadunidenses), acrescidos de R$ 1.894.808,68 (um milhão, oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oito reais e sessenta e oito centavos), correspondentes a US$ 1.024.221,00 (um milhão, vinte e quatro mil, duzentos e vinte um dólares estadunidenses e noventa e um centavos) à taxa de câmbio das Nações Unidas de outubro/2007 (R$ 1,00 = US$ 1,85). Com novo acréscimo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de Reais), correspondentes a US$ 2.597.402,60 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e dois dólares estadunidenses e sessenta centavos) à taxa de cambio das Nações Unidas de dezembro/2008 (US$ 1,00 = R$ 2,31). Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

- Os créditos orçamentários citados no caput deste Artigo serão apropriados como segue: Classificação Funcional Programática 04.121.1004.6662 – Gestão de Políticas na Área da Presidência da República / Formulação e desenvolvimento da Política de Planejamento estratégico de Longo Prazo, no valor de R$ 2.305.919,40 (dois milhões, trezentos e cinco mil, novecentos e dezenove reais e quarenta centavos), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de outubro/2007 (R$ 1,00 = US$ 1,85), com acréscimo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de Reais), correspondentes a US$ 2.597.402,60 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e dois dólares estadunidenses e sessenta centavos) à taxa de cambio das Nações Unidas de dezembro/2008 (US$ 1,00 = R$ 2,31) em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolsos:

- no exercício de 2007: R$ 2.305.919,40 (dois milhões, trezentos e cinco mil, novecentos e dezenove reais e quarenta centavos), oriundos da Contrapartida Nacional.

- Nos exercícios de 2008/2009/2010: R$ 6.000.000,00 (seis milhões de Reais) oriundos da Contrapartida Nacional.

- Dentro da vigência deste Documento de Projeto, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no orçamento do Projeto e em suas respectivas revisões;

Os valores de contribuição da SAE/PR poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira da SAE/PR, respeitada a legislação nacional pertinente.”

T Í T U L O VII

Da Administração e Execução Financeira

Artigo 10.	A administração dos recursos financeiros de contrapartida nacional, expressos no Artigo 11, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

- Os recursos para a execução do projeto serão depositados e contabilizados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e os procedimentos financeiros do PNUD;

- A SAE/PR transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na seguinte conta:  UNDP Representative in Brazil USD Account; Bank of America, 1401 Elm St., Dallas TX 75202; Account Nº.: 375 222 0643; Wire Routing Number: 026009593; SWIFT Address: BOFAUS3N;

- Excepcionalmente, os recursos poderão ser depositados em moeda nacional, mediante a aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte do referido Organismo. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência Empresarial Brasília (3382-0), c/c 60746-0, Brasília, DF;

- eventuais variações cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ao ou deduzidas do valor correspondente em US$ (dólares americanos), a cada depósito, conforme disposto no Capítulo 5, Regulamento 5.04 do Manual Financeiro do PNUD.

- O PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades do Documento de Projeto até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento de Projeto;

- O PNUD procederá à restituição à SAE/PR de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da revisão final do Projeto;

- Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, A SAE/PR reembolsará ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pela SAE/PR.

T Í T U L O VIII

Dos Custos de Operação

Artigo 11.	A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de apoio à implementação do presente instrumento, serão debitados 5% (cinco por cento) do orçamento do Projeto. Este valor será apropriado após certicamente após  dos gastos reais efetuados pelo projeto e  será debitado automaticamente conforme sejam efetuados os gastos. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Projeto, sobre as quais  incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitaçao específica da SAE/PR.

T Í T U L O IX

Do Pessoal a Contratar

Artigo 12.	A contratação de pessoal, exclusivamente na modalidade “produto”, será regida pelos dispositivos normativos pertinentes à matéria e realizada de comum acordo entre a SAE/PR e o PNUD, em consonância com os Termos de Referência previstos no Projeto.

T Í T U L O X

Dos Bens Móveis

Artigo 13.	A propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto será transferida pelo PNUD à Instituição Executora imediatamente após o pagamento, mediante o atesto de recebimento definitivo de tais bens pela Instituição Executora.

Parágrafo Primeiro.	O Diretor do Projeto será responsável pela guarda e conservação dos bens adquiridos no âmbito do Projeto, bem como pelo estabelecimento e manutenção de controle patrimonial.

Parágrafo Segundo.	A SAE/PR compromete-se a colocar os bens necessários para uso exclusivo do Projeto até o final de suas atividades.

T Í T U L O XI

Da Auditoria

Artigo 14.	O Projeto será objeto de auditoria contábil e de resultados, realizada por órgão competente do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal indicado pelo Governo brasileiro.

Artigo 15.	Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste Documento de Projeto estarão à disposição dos auditores na SAE/PR, ente responsável pela guarda dos originais desses documentos no âmbito da execução nacional descentralizada em vigor.

Artigo 16. 	Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD, a título de privilégios e imunidade, cópias ficarão igualmente arquivadas no projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

T Í T U L O XII

Da Prestação de Contas e do Relatório Final

Artigo 17.	O PNUD prestará contas à SAE/PR dos recursos aplicados em razão deste Documento de Projeto, mediante a apresentação periódica de relatórios de desembolsos à Instituição Executora.

Artigo 18.	O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após a revisão final do presente Projeto.

T Í T U L O XIII

Da Publicação, da Divulgação das Atividades e dos Produtos Gerados

Artigo 19.	A SAE/PR ficará encarregado de providenciar a publicação do extrato deste Documento de Projeto e de eventuais Revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 8º, no Diário Oficial da União, até 25 (vinte e cinco) dias a contar da data de assinatura do Projeto.

Artigo 20.	Todos os documentos e informes produzidos durante a execução do Projeto poderão ser divulgados desde que recebida a autorização das partes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade.

Artigo 21.	Em toda a divulgação a ser feita das atividades desenvolvidas em decorrência da execução do Projeto, a SAE/PR obrigar-se-á a dar os créditos correspondentes à participação das partes.

Parágrafo Único. A divulgação, por meio de veículos de comunicação de massa, contendo o nome e/ou a logomarca do PNUD, deverá ser objeto de consulta prévia entre as partes.

Artigo 22.	Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento de Projeto, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Artigo 23.	Os produtos gerados em decorrência da execução do Projeto serão de propriedade da SAE/PR, observado o devido crédito à participação do PNUD.

TÍTULO XIV

Da Vigência

Artigo 24.	O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro de 2010, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.”

T Í T U L O XV

Das Modificações

Artigo 25.	Mediante o consentimento mútuo entre as partes, o presente Documento de Projeto poderá ser alterado por meio de revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias.

Artigo 26.	Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

    - revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento;

    - revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva; e

    - revisões que reflitam uma prorrogação do prazo de vigência de até 6 (seis) meses mediante solicitação expressa da SAE/PR e anuência da ABC/MRE.

TÍTULO XVI

Da Suspensão e da Extinção

Artigo 27. 	O Projeto poderá ser suspenso caso ocorra o descumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas, bem como:

- utilização dos recursos em desacordo com o objetivo constante no Documento de Projeto;

- interrupção das atividades do Projeto, em razão da indisponibilidade dos recursos previstos em seu orçamento;

- não apresentação dos relatórios de progresso nos prazos estabelecidos;

- baixo desempenho operacional e técnico em um período superior a doze meses de implementação, atestado em relatório de desempenho aprovado pela instituição executora nacional, pela ABC/MRE e pelo organismo internacional cooperante;

- interrupção das atividades do Projeto sem a devida justificativa;

- inobservância dos dispositivos normativos pertinentes à legislação nacional em vigor.

Parágrafo Único.  	O Documento de Projeto será extinto caso as razões determinantes da suspensão aplicada em função do caput do presente artigo não tenham sido corrigidas.

T Í T U L O XVII

Da Denúncia

Artigo 28.	O presente Documento de Projeto poderá ser denunciado por qualquer uma das instituições participantes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Artigo 29.	As instituições participantes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento de Projeto. Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até à data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

TÍTULO XVIII

Da Avaliação

Art. 30. 	O Projeto poderá ser objeto de avaliação externa, conforme venha a ser estabelecido entre as partes, a qual terá por objetivo mensurar a relevância, eficiência, impacto e sustentabilidade do Projeto.

T Í T U L O  XIX

Dos Privilégios e Imunidade

Artigo 31.	Nenhuma das provisões deste Documento de Projeto deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidade dispensados ao PNUD por força dos atos internacionais celebrados com o Governo brasileiro.

T Í T U L O  XX

Da Solução de Controvérsias

Artigo 32.	As controvérsias surgidas na execução do presente Documento de Projeto serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no Direito Público Internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das instituições participantes.

Artigo 33.	Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem deverão ser conduzidos em conformidade com o processo determinado no Artigo VIII, Seção 30, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.

Artigo 34.	Para as questões não previstas no presente Documento de Projeto aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1964.

T Í T U L O  XXI

Das Disposições Gerais

Artigo 35.	Em caso de conflito entre os termos da Quarta Parte-Obrigações e Pré-requisitos e do anexo Disposições Suplementares, ambos integrantes do presente do Documento de Projeto, deverão prevalecer para todos os efeitos as disposições da Quarta Parte - Obrigações e Pré-requisitos.

E. Monitoramento e Avaliação

A proposta de Revisão Substantiva prevê o Produto 1.12 destinado ao monitoramento do Projeto, o que inclui a contratação de um consultor especializado para o desenvolvimento de metodologia de monitoramento, o acompanhamento das atividades desenvolvidas e a produção de relatórios trimestrais de monitoramento, que deverão conter os progressos identificados no período, as principais dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento do Projeto, os aprendizados alcançados ao longo do processo e indicações para a correção e o aperfeiçoamento da trajetória seguida. Cópia de todos os relatórios deverá ser encaminhada a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores.

O Projeto deverá ser monitorado segundo as atividades e o cronograma previstos no Plano de Trabalho, tendo como indicadores a efetiva conclusão dos Produtos esperados, bem como a capacidade de publicação e disseminação do seu conteúdo tanto no interior do Governo Federal, quanto junto aos atores sociais mais relevantes em cada uma das temáticas abordadas.

Com base nos relatórios de monitoramento será possível produzir um pequeno esforço de avaliação de processo em relação ao desenvolvimento do Projeto e, por oportunidade da conclusão do BRA/06/032, este deverá ser objeto de uma avaliação de resultados por parte da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e do PNUD.

Da mesma forma, ao final de cada exercício deverá ser realizada uma reunião de avaliação conjunta entre a SAE, o PNUD e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, com vistas a assegurar a mais eficiente execução do Projeto ao longo de toda a sua duração.

F. Orçamento

O valor dos créditos orçamentários deste Documento de Projeto é de US$ 3.843.845,51 (três milhões oitocentos e quarenta e três mil e oitocentos e quarenta e cinco dólares e cinquenta e um centavos), calculados à diferentes taxas de câmbio das Nações Unidas. O referido montante engloba o valor inicial de US$ 222.222,00 (duzentos e vinte e dois mil e duzentos e vinte e dois dólares estadunidenses), acrescidos de R$ 1.894.808,68 (um milhão, oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oito reais e sessenta e oito centavos), correspondentes a US$ 1.024.221,00 (um milhão, vinte e quatro mil, duzentos e vinte um dólares estadunidenses e noventa e um centavos) à taxa de câmbio das Nações Unidas de outubro/2007 (R$ 1,00 = US$ 1,85). Com novo acréscimo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de Reais), correspondentes a US$ 2.597.402,60 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e dois dólares estadunidenses e sessenta centavos) à taxa de cambio das Nações Unidas de dezembro/2008 (US$ 1,00 = R$ 2,31). Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

Tais recursos financeiros serão oriundos do Orçamento Geral da União, por meio do Programa “Gestão de Políticas na Área da Presidência da República”, Ação “Formulação e desenvolvimento da Política de Planejamento estratégico de Longo Prazo” (Classificação Funcional Programática 04.121.1004.6662).

O detalhamento do orçamento por Contas Contábeis está devidamente discriminado no Planos de Trabalho Anuais referentes aos exercícios de 2009 e 2010.

Responsible Party – Defined as partners that have been engaged by the Implementing Partner to carry out activities within a project. Responsible Parties must be reflected in Atlas in the Chartfields at the budget level, in the field “Implementing Agent” (for non harmonized programmes, here should be reflected the Implementing Agency). The Implementing Partner (Institution ID) may be the same as reflected in “Implementing Agent” at the Chartfield level in most cases. However it may occur that for some activities or the management of some inputs, another party (“Responsible Party”) is designated. This party may be either the government, UNDP, an NGO, or an Agency of the System.