## Orçamento Total
Orçamento
N.º do Projeto BRA/07/002
Título do Projeto: Modernização Institucional para Fortalecimento da Secretaria Executiva da CIMGC
SBLN | Description | Implementing | Funding |  | Total | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4
015. | Monitoring anda Evaluation
015.01 | Duty Travel | NEX | GOV | Net Amount | 152135.4884 | 41520.7442 | 36869.5814 | 36872.5814 | 36872.5814
|  |  |  | Total | 152135.4884 | 41520.7442 | 36869.5814 | 36872.5814 | 36872.5814
015.99 | Line Total |  |  | Net Amount | 152135.4884 | 41520.7442 | 36869.5814 | 36872.5814 | 36872.5814
|  |  |  | Total | 152135.4884 | 41520.7442 | 36869.5814 | 36872.5814 | 36872.5814
017. | National Consultants
017.02 | National Professionals | NEX | GOV | Net Amount | 467055.9767 | 139349.3721 | 116093.5581 | 116094.5581 | 95518.4884
|  |  |  | Total | 467055.9767 | 139349.3721 | 116093.5581 | 116094.5581 | 95518.4884
017.99 | Line Total |  |  | Net Amount | 467055.9767 | 139349.3721 | 116093.5581 | 116094.5581 | 95518.4884
|  |  |  | Total | 467055.9767 | 139349.3721 | 116093.5581 | 116094.5581 | 95518.4884
019. | PROJECT PERSONNEL TOTAL |  |  | Net Amount | 619191.4651 | 180870.1163 | 152963.1395 | 152967.1395 | 132391.0698
|  |  |  | Total | 619191.4651 | 180870.1163 | 152963.1395 | 152967.1395 | 132391.0698
020. | CONTRACTS
021. | Contract
021.01 | Subcontracts | NEX | GOV | Net Amount | 147350.0465 | 69977.1628 | 35093.4419 | 28116.6977 | 14162.7442
|  |  |  | Total | 147350.0465 | 69977.1628 | 35093.4419 | 28116.6977 | 14162.7442
021.99 | Line Total |  |  | Net Amount | 147350.0465 | 69977.1628 | 35093.4419 | 28116.6977 | 14162.7442
|  |  |  | Total | 147350.0465 | 69977.1628 | 35093.4419 | 28116.6977 | 14162.7442
029. | SUBCONTRACTS TOTAL |  |  | Net Amount | 147350.0465 | 69977.1628 | 35093.4419 | 28116.6977 | 14162.7442
|  |  |  | Total | 147350.0465 | 69977.1628 | 35093.4419 | 28116.6977 | 14162.7442
030. | TRAINING
032. | Other Training
032.01 | Training and Workshops | NEX | GOV | Net Amount | 49720.4651 | 1965 | 15918.4884 | 15918.4884 | 15918.4884
|  |  |  | Total | 49720.4651 | 1965 | 15918.4884 | 15918.4884 | 15918.4884
032.99 | Line Total |  |  | Net Amount | 49720.4651 | 1965 | 15918.4884 | 15918.4884 | 15918.4884
|  |  |  | Total | 49720.4651 | 1965 | 15918.4884 | 15918.4884 | 15918.4884
039. | TRAINING TOTAL |  |  | Net Amount | 49720.4651 | 1965 | 15918.4884 | 15918.4884 | 15918.4884
|  |  |  | Total | 49720.4651 | 1965 | 15918.4884 | 15918.4884 | 15918.4884
040. | EQUIPMENT
045. | Equipment
045.01 | Expendable Equipment | NEX | GOV | Net Amount | 7386.0465 | 1730.2326 | 3125.5814 | 1730.2326 | 800
|  |  |  | Total | 7386.0465 | 1730.2326 | 3125.5814 | 1730.2326 | 800
045.02 | Non Expendable Equipment | NEX | GOV | Net Amount | 47720.7442 | 35627.5814 | 12093.1628 | 0 | 0
|  |  |  | Total | 47720.7442 | 35627.5814 | 12093.1628 | 0 | 0
045.99 | Line Total |  |  | Net Amount | 55106.7907 | 37357.814 | 15218.7442 | 1730.2326 | 800
|  |  |  | Total | 55106.7907 | 37357.814 | 15218.7442 | 1730.2326 | 800
049. | EQUIPMENT TOTAL |  |  | Net Amount | 55106.7907 | 37357.814 | 15218.7442 | 1730.2326 | 800
|  |  |  | Total | 55106.7907 | 37357.814 | 15218.7442 | 1730.2326 | 800
050. | MISCELLANEOUS
053. | Sundries
053.01 | Miscellaneous | NEX | GOV | Net Amount | 14567.2791 | 3757.3488 | 4687.5814 | 3758.3488 | 2364
|  |  |  | Total | 14567.2791 | 3757.3488 | 4687.5814 | 3758.3488 | 2364
053.99 | Line Total |  |  | Net Amount | 14567.2791 | 3757.3488 | 4687.5814 | 3758.3488 | 2364
|  |  |  | Total | 14567.2791 | 3757.3488 | 4687.5814 | 3758.3488 | 2364
059. | MISCELLANEOUS TOTAL |  |  | Net Amount | 14567.2791 | 3757.3488 | 4687.5814 | 3758.3488 | 2364
|  |  |  | Total | 14567.2791 | 3757.3488 | 4687.5814 | 3758.3488 | 2364
099. | BUDGET TOTAL |  |  | Net Amount | 885936.0465 | 293927.4419 | 223881.3953 | 202490.907 | 165636.3023
|  |  |  | Total | 885936.0465 | 293927.4419 | 223881.3953 | 202490.907 | 165636.3023
OBS: O orçamento acima corresponde ao valor total sem os 3% do PNUD. Os 3% do PNUD ainda devem ser subtraídos desse valor, preferencialmente, da linha 17.02.

## Matriz Lógica
Número do Projeto: BRA/07/002
Título do Projeto: Modernização Institucional para Fortalecimento da Secretaria Executiva da CIMGC
Multi-Year Funding Framework(MYFF) Goal:
MYFF Service Line:
Core Result:
Country Programme Outcome:
Indicadores de Resultados do Projeto (com dados de marco zero, se possível): Resultado 1: Aumento do número de atividades de projeto MDL aprovadas pela Autoridade Nacional Designada (Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima) de 102 atividades para 350 atividades de projeto; Resultado 2: Aumento da segurança jurídica dos procedimentos adotados pela Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, de forma a evitar o surgimento ou minimizar a quantidade de eventuais processos judiciais relacionados às ações dessa Comissão; Resultado 3: Aumento das publicações contendo material informativo sobre o MDL e aumento das informações disponibilizadas nos componentes MDL e Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima do portal do MCT, de 2600 páginas/objetos para 4000 páginas/objetos; Resultado 4. Credenciamento de pelo menos 01 instituição brasileira cadastrada como Entidade Operacional Designada junto ao Conselho Executivo do MDL. Atualmente, não existem instituições brasileiras cadastradas.
|  |  | Taxa US$ | 2.15
MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS DO PROJETO
(Project Results and Resources Framework - PRRF)
Resultados do Projeto (outcome statement) | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas Anuais (output targets) | Descrição dos Insumos | Valor (US$) - (Recursos alocados para o produto, por ano)
Resultado 1. Estabelecimento operacional do painel de especialistas para avaliação técnica quanto à contribuição ao desenvolvimento sustentável dos projetos MDL submetidos à CIMGC | Produto 1.1. Painel de especialistas implantado e em funcionamento. | Ano 1: Estruturação de processo seletivo nos termos do Decreto 5151/2004. Contratação de especialistas. Painel Implantado com o atendimento de, pelo menos, 80% da necessidade de pareceres da CIMGC. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | R$ 500,00 (quinhentos) reais por cada parecer emitido. Total por consultoria a definir.
|  | Subtotal - Produto 1.1 (meta ano 1) |  | A definir
|  | Ano 2: Painel Implantado com o atendimento de, pelo menos, 80% da necessidade de pareceres da CIMGC | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | R$ 500,00 (quinhentos) reais por cada parecer emitido. Total por consultoria a definir.
|  | Subtotal - Produto 1.1 (meta ano 2) |  | A definir
|  | Ano 3: Contratação de especialistas. Painel Implantado com o atendimento de, pelo menos, 80% da necessidade de pareceres da CIMGC | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | R$ 500,00 (quinhentos) reais por cada parecer emitido. Total por consultoria a definir.
|  | Subtotal - Produto 1.1 (meta ano 3) |  | A definir
|  | Ano 4: Contratação de especialistas. Painel Implantado com o atendimento de, pelo menos, 80% da necessidade de pareceres da CIMGC | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | R$ 500,00 (quinhentos) reais por cada parecer emitido. Total por consultoria a definir.
|  | Subtotal - Produto 1.1 (meta ano 4) |  | A definir
Total do Resultado 1 (máximo de US$) |  |  |  | 306865.7907
Resultados do Projeto (outcome statement) | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas Anuais (output targets) | Descrição dos Insumos | Valor (US$) - (Recursos alocados para o produto, por ano)
Resultado 2. Estabelecimento de um mecanismo de consulta jurídica para a CIMCG | Produto 2.1. Arcabouço legal (normas, resolucões, pareceres juridicos) aprimorado e ampliado, proporcionando transparência e previsibilidade das regras relativas ao MDL no Brasil | Ano 1: Estabelecimento de um grupo técnico de advogados. Implantação do sistema de consulta. Sistema de consulta implantado e em funcionamento, com o atendimento de, pelo menos, 80% da necessidade de pareceres jurídicos da CIMGC. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | R$ 1.000,00 (um mil reais) por parecer emitido ou texto elaborado. Total por consultoria a definir.
|  | Subtotal - Produto 2.1 (meta ano 1) |  | A definir
|  | Ano 2: Sistema de consulta em funcionamento, com o atendimento de, pelo menos, 80% da necessidade de pareceres jurídicos da CIMGC | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | R$ 1.000,00 (um mil reais) por parecer emitido ou texto elaborado. Total por consultoria a definir.
|  | Subtotal - Produto 2.1 (meta ano 2) |  | A definir
|  | Ano 3: Sistema de consulta em funcionamento, com o atendimento de, pelo menos, 80% da necessidade de pareceres jurídicos da CIMGC | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | R$ 1.000,00 (um mil reais) por parecer emitido ou texto elaborado. Total por consultoria a definir.
|  | Subtotal - Produto 2.1 (meta ano 3) |  | A definir
|  | Ano 4: Sistema de consulta em funcionamento, com o atendimento de, pelo menos, 80% da necessidade de pareceres jurídicos da CIMGC | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | R$ 1.000,00 (um mil reais) por parecer emitido ou texto elaborado. Total por consultoria a definir.
|  | Subtotal - Produto 2.1 (meta ano 4) |  | A definir
Total do Resultado 2 (máximo de US$) |  |  |  | 55813.9535
Resultados do Projeto (outcome statement) | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas Anuais (output targets) | Descrição dos Insumos | Valor (US$) - (Recursos alocados para o produto, por ano)
Resultado 3. Desenvolvimento de programas de capacitação e gerenciamento de informações em relação ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Produto 3.1. Material informativo sobre o MDL (Guia de Orientação sobre o MDL elaborado e publicado) | Ano 1: Definição do termo de referência. Celebração da parceria para elaboração do Guia, envolvendo instituições, como por exemplo, o BNDES, a FGV, a FBDS e/ou outras. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 13953.4884
|  | Subtotal - Produto 3.1 (meta ano 1) |  | 13953.4884
|  | Ano 2: Elaboração, lançamento, promoção e distribuição do Guia de Orientação do MDL. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 27906.9767
|  | Subtotal - Produto 3.1 (meta ano 2) |  | 27906.9767
|  | Ano 3: Atualização técnica do Guia. Atividade de busca de parcerias e multiplicadores para novas tiragens. Avaliação sobre publicação de outros materiais informativos. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 13953.4884
|  | Subtotal - Produto 3.1 (meta ano 3) |  | 13953.4884
|  | Ano 4: Levantamento de novas necessidades de elaboração de materiais informativos sobre o MDL. Atividade de busca de parcerias e multiplicadores para novas tiragens. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 9302.3256
|  | Subtotal - Produto 3.1 (meta ano 4) |  | 9302.3256
| Produto 3.2. Guia/Manual de Submissão de Projetos à Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima elaborado e publicado | Ano 1: Definição da estrutura do Guia a ser elaborado e apresentação de uma proposta dessa estrutura. Elaboração, lançamento, promoção e distribuição do Guia de Submissão de Projetos à CIMGC. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 23255.814
|  | Subtotal - Produto 3.2 (meta ano 1) |  | 23255.814
|  | Ano 2: Atualização do Guia, se necessário, e publicação de novos exemplares | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 11627.907
|  | Subtotal - Produto 3.2 (meta ano 2) |  | 11627.907
|  | Ano 3: Atualização do Guia, se necessário, e publicação de novos exemplares | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 11627.907
|  | Subtotal - Produto 3.2 (meta ano 3) |  | 11627.907
| Produto 3.3. Portal de mudança do clima ampliado e reformulado nos componentes MDL e Comissão Interministerial | Ano 1: i) apuração do total de páginas disponibilizadas no site; ii) ampliação da quantidade de links, diretórios e demais informações nos componentes MDL e Comissão Interministerial; iii) avaliação da forma de disponibilização de informações dos componentes MDL e Comissão Interministerial,com a proposição e execução de alterações que atendam a demanda de atualização e ampliação desses componentes | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 46140
|  | Subtotal - Produto 3.3 (meta ano 1) |  | 46140
|  | Ano 2: i) preparação de projetos MDL, relatórios, decisões e demais documentos para disponibilização nos componentes MDL e Comissão Interministerial do Portal de Mudança do Clima do MCT; ii) ampliação da quantidade de links, diretórios e demais informações nos componentes MDL e Comissão Interministerial | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 34230
|  | Subtotal - Produto 3.3 (meta ano 2) |  | 34230
|  | Ano 3: i) preparação de projetos MDL, relatórios, decisões e demais documentos para disponibilização nos componentes MDL e Comissão Interministerial do Portal de Mudança do Clima do MCT; ii) ampliação da quantidade de links, diretórios e demais informações nos componentes MDL e Comissão Interministerial | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 34233
|  | Subtotal - Produto 3.3 (meta ano 3) |  | 34233
|  | Ano 4: i) preparação de projetos MDL, relatórios, decisões e demais documentos para disponibilização nos componentes MDL e Comissão Interministerial do Portal de Mudança do Clima do MCT; ii) ampliação da quantidade de links, diretórios e demais informações nos componentes MDL e Comissão Interministerial | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 34234
|  | Subtotal - Produto 3.3 (meta ano 4) |  | 34234
| Produto 3.4. Sistema implantado de gerenciamento de projetos MDL submetidos à Secretaria Executiva da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima | Ano 1: Definição do termo de referência para elaboração do sistema e contratação da empresa ou grupo de consultores responsáveis pela execução do sistema. Desenvolvimento do sistema. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 69768
|  | Subtotal - Produto 3.4 (meta ano 1) |  | 69768
|  | Ano 2: Sistema em funcionamento com agilidade no processo de gerenciamento de informações da Secretaria Executiva da CIMGC | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 16279.0698
|  | Subtotal - Produto 3.4 (meta ano 2) |  | 16279.0698
|  | Ano 3: Sistema em funcionamento. Avaliação do sistema e implantação de melhorias, se necessárias. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 16279.0698
|  | Subtotal - Produto 3.4 (meta ano 3) |  | 16279.0698
| Produto 3.5. Fortalecimento da participação brasileira nas negociações nacionais e internacionais relacionadas ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Ano 1: Participação de representantes em, pelo menos, 02 reuniões/eventos internacionais e 05 nacionais sobre o tema. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 31627
|  | Subtotal - Produto 3.4 (meta ano 1) |  | 31627
|  | Ano 2: Participação de representantes em, pelo menos, 02 reuniões/eventos internacionais e 05 nacionais sobre o tema. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 31627
|  | Subtotal - Produto 3.4 (meta ano 2) |  | 31627
|  | Ano 3: Participação de representantes em, pelo menos, 02 reuniões/eventos internacionais e 05 nacionais sobre o tema. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 24186
|  | Subtotal - Produto 3.4 (meta ano 3) |  | 24186
|  | Ano 4: Participação de representantes em, pelo menos, 02 reuniões/eventos internacionais e 05 nacionais sobre o tema. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 24188
|  | Subtotal - Produto 3.4 (meta ano 4) |  | 24188
Total do Resultado 3 (máximo de US$) |  |  |  | 474419.0465
Resultados do Projeto (outcome statement) | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas Anuais (output targets) | Descrição dos Insumos | Valor (US$) - (Recursos alocados para o produto, por ano)
Resultado 4. Implementação de um programa de apoio ao credenciamento de instituições brasileiras como Entidades Operacionais Designadas do MDL e ao estabelecimento de painéis técnicos | Produto 4.1. Instituições e Grupos de Trabalho selecionados e capacitados | Ano 1: Identificação de instituições públicas e privadas brasileiras interessadas em se tornar Entidades Operacionais Designadas (EOD) junto ao Conselho Executivo do MDL. Realização de contato/celebração de parceria com representantes do Conselho Executivo do MDL e agendamento dos cursos/seminários. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 6976.7442
|  | Subtotal - Produto 4.1 (meta ano 1) |  | 6976.7442
|  | Ano 2: Realização de, pelo menos, um Seminário/Cursos com instituições selecionadas. Grupos de Trabalho capacitados. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 13953.4884
|  | Subtotal - Produto 4.1 (meta ano 2) |  | 13953.4884
|  | Ano 3: Realização de, pelo menos, um Seminário/Cursos com instituições selecionadas. Grupos de trabalho capacitados. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 13953.4884
|  | Subtotal - Produto 4.1 (meta ano 3) |  | 13953.4884
|  | Ano 4: Realização de, pelo menos, um Seminário/Cursos com instituições selecionadas. Grupos de Trabalho capacitados. | Consultorias (pessoa jurídica e pessoa física), Equipamentos, Viagens, Etc (listar) | 13953.4884
|  | Subtotal - Produto 4.2 (meta ano 4) |  | 13953.4884
Total do Resultado 4 |  |  |  | 48837.2093
Custos Operacionais PNUD |  |  |  | 5%
Total Bruto (109) |  |  |  | 885936

## Plano de Trabalho-ANO 1
PLANO DE TRABALHO ANUAL
Número do Projeto: BRA/07/002
Título do Projeto: Modernização Institucional para Fortalecimento da Secretaria Executiva da CIMGC
ANO 1:
Com base nas metas anuais definidas na Matriz de Resultados e Recursos do Projeto (PRRF), favor detalhar no quadro abaixo as informações solicitadas.
[10 empty] | Taxa US$ | 2.15
Produto Esperado | Principais Atividades | Período |  |  |  | Parceiro Responsável | Orçamento Planejado para o Produto no Ano 1*
|  | 1o. Trim | 2o. Trim | 3o. Trim | 4o. Trim |  | Linha Orçamentária** | Descrição de Insumos | Fonte de Recurso 1/ Linha*** | Valor (US$) | Valor Total da Sublinha (US$)
Produto 1.1. Painel de especialistas implantado e em funcionamento. | 1.1.1 Estruturar processo seletivo amplo nos termos do Decreto 5151/2004 e contratar especialistas | X | X |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 9883 | 9883
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 56280 | 56280
| 1.1.2 Constituir um painel de especialistas a partir das contratações realizadas e divulgar a existência desse Painel aos Membros da Comissão | X | X |  |  | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 6140 | 6140
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 13953 | 13953
| 1.1.3 Dar suporte ao pleno e eficiente funcionamento do Painel implantado |  |  | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 2000 | 2000
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 88256 | 88256
| 1.1.4 Criar um controle interno na Secretaria Executiva da Comissão para envio dos projetos, de forma rotativa, aos especialistas selecionados, bem como definir regras que deverão ser seguidas por esses consultores em relação à prazos, confidencialidade, etc. |  |  | X | X | Agência Executora
| 1.1.5 Avaliar os pareceres emitidos por esses especialistas e emitir parecer conclusivo acerca do projeto avaliado, para submissão aos Membros da Comissão em suas reuniões |  |  | X | X | Agência Executora
SUBTOTAL PRODUTO 1.1 | [10 empty] | 88256
Produto 2.1. Arcabouço legal (normas, resolucões, pareceres juridicos) aprimorado e ampliado, proporcionando transparência e previsibilidade das regras relativas ao MDL no Brasil | 2.1.1 Estabelecer grupo técnico de advogados para emitir pareceres quando solicitado pela CIMGC | X |  |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 11627.907 | 11627.907
| 2.1.2 Avaliar todas as Resoluções e demais normas editadas pela CIMGC quanto à conformidade com o ordenamento jurídico vigente, bem como quanto à clareza e objetividade dos procedimentos |  | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 2326.0465 | 2326.0465
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 2.1.3 Elaborar sugestões de textos, normas e Resoluções em conformidade com as decisões provenientes das reuniões da CIMGC, bem como emitir pareceres sobre questões jurídicas levantadas no âmbito da CIMGC |  | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 13953.9535 | 13953.9535
SUBTOTAL PRODUTO 2.1 | [10 empty] | 13953.9535
Produto 3.1 Guia de Orientação sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | 3.1.1 Definir o termo de referência com o escopo do Guia a ser produzido | X |  |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 2325.5814 | 2325.5814
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 2325.5814 | 2325.5814
| 3.1.2 Estabelecer parceria para elaboração do Guia, envolvendo instituições, como por exemplo, o BNDES, FGV, FBDS e/ou outras, dentro do possível |  | X |  |  | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 9302.3256 | 9302.3256
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 3.1.3 Iniciar a preparação do Guia, de forma a apresentar uma primeira minuta do mesmo |  | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 13953.4884 | 13953.4884
SUBTOTAL PRODUTO 3.1 | [10 empty] | 13953.4884
Produto 3.2 Guia/Manual de Submissão de Projetos à Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) | 3.2.1 Elaborar a estrutura do Guia a ser produzido, utilizando como base o Manual existente, de forma a ampliá-lo e aprimorá-lo | X | X |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 2325.5814 | 2325.5814
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 4651.1628 | 4651.1628
| 3.2.2 Preparar e publicar o Guia/Manual de Submissão de Projetos à CIMGC |  | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 11627.907 | 11627.907
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 930.2326 | 930.2326
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 2325.5814 | 2325.5814
| 3.2.3 Promover o lançamento e distribuição de novo Guia/Manual de Submissão de Projetos à CIMGC |  |  |  | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 1395.3488 | 1395.3488
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 23255.814 | 23255.814
SUBTOTAL PRODUTO 3.2 | [10 empty] | 23255.814
Produto 3.3 Portal de mudança do clima ampliado e reformulado nos componentes MDL e Comissão Interministerial | 3.3.1 Apurar o total de páginas disponibilizadas no site para os componentes MDL e Comissão Interministerial | X |  |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 2441 | 2441
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 29581 | 29581
| 3.3.2 Ampliar a quantidade de links, diretórios e demais informações nos componentes MDL e Comissão Interministerial | X | X |  |  | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 1046 | 1046
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 800 | 800
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 11907 | 11907
| 3.3.3 Avaliar a forma de disponibilização de informações dos componentes MDL e Comissão Interministerial, propondo e executanto alterações que atendam a demanda de atualização e ampliação desses componentes |  | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 362 | 362
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 46137 | 46137
SUBTOTAL PRODUTO 3.3 | [10 empty] | 46137
Produto 3.4 Sistema implantado de disponibilização de documentos aos membros da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima | 3.4.1 Definir o termo de referência com a proposta do sistema a ser implantado, conforme necessidades da Secretaria Executiva da CIMGC | X |  |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 32558.1395 | 32558.1395
| 3.4.2 Desenvolver o sistema de gerenciamento de projetos MDL |  | X | X |  | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 37209.3023 | 37209.3023
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 3.4.3 Realizar treinamento dos técnicos responsáveis pela utilização do sistema |  |  | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 69767.4419 | 69767.4419
SUBTOTAL PRODUTO 3.4 | [10 empty] | 69767.4419
Produto 3.5 Fortalecimento da participação brasileira nas negociações nacionais e internacionais relacionadas ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | 3.5.1 Promover a participação de representantes do projeto nas reuniões das Conferências das Partes (COPs) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e nas Conferências da Partes na qualidade de Reunião das Partes (COP/MOP) do Protocolo de Quioto | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 22220 | 22220
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 0 | 0
| 3.5.2 Promover a participação de representantes do projeto nas reuniões dos Órgãos Subsidiários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 1965 | 1965
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 7442 | 7442
| 3.5.3 Promover a participação de representantes do projeto em reuniões/seminários/cursos sobre mudança do clima em âmbito nacional e internacional | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 31627 | 31627
SUBTOTAL PRODUTO 4.1 | [10 empty] | 31627
Produto 4.1 Instituições e Grupos de Trabalho selecionados e capacitados | 4.1.1 Identificar instituições que sejam interessadas em se credenciar como Entidades Operacionais Designadas (EODs) junto ao Conselho Executivo do MDL | X | X |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 2325.5814 | 2325.5814
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 2325.5814 | 2325.5814
| 4.1.2 Realizar contatos com instituições e organizar seminários/cursos |  | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 2325.5814 | 2325.5814
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 4.1.3 Celebrar parcerias com membros do Conselho Executivo do MDL e de seu painéis para ministrar cursos/seminários. Agendar realização de cursos e seminários |  |  | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 6976.7442 | 6976.7442
SUBTOTAL PRODUTO 4.1 | [10 empty] | 6976.7442
TOTAL GERAL | [10 empty] | 293927.4419
*Obs. O orçamento planejado deve ser, no mínimo, no nivel do produto.
** Obs: Indicar somente as linhas orçamentárias efetivamente incluídas no orçamento do Projeto.
*** Obs: Fontes de recurso poderão incluir TRAC (linha 099), Governo (linha 101), Instituições Financeiras Internacionais (linha 102.1 BIRD, linha 102.2 BID, etc), Contribuições de Terceiros (linha 103), Contribuições ao Programa (linha 104), Receita gerada pelas atividades do Projeto (linha 105). Favor utilizar somente o número de colunas requeridas pelo Projeto para indicação das fontes de financiamento.

## Plano de Trabalho-ANO 2
PLANO DE TRABALHO ANUAL
Número do Projeto: BRA/07/002
Título do Projeto: Modernização Institucional para Fortalecimento da Secretaria Executiva da CIMGC
ANO 2:
Com base nas metas anuais definidas na Matriz de Resultados e Recursos do Projeto (PRRF), favor detalhar no quadro abaixo as informações solicitadas.
[10 empty] | Taxa US$ | 2.15
Produto Esperado | Principais Atividades | Período |  |  |  | Parceiro Responsável | Orçamento Planejado para o Produto no Ano 1*
|  | 1o. Trim | 2o. Trim | 3o. Trim | 4o. Trim |  | Linha Orçamentária** | Descrição de Insumos | Fonte de Recurso 1/ Linha*** | Valor (US$) | Valor Total da Sublinha (US$)
Produto 1.1. Painel de especialistas implantado e em funcionamento. | 1.1.1 Estruturar processo seletivo amplo nos termos do Decreto 5151/2004 e contratar especialistas | X |  |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 9883 | 9883
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 56280 | 56280
| 1.1.2 Dar suporte ao pleno e eficiente funcionamento do Painel implantado | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 6140 | 6140
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 1.1.3 Distribuir os projetos aos especialista em conformidade com a controle interno instituído no âmbito da Secretaria Executiva da CIMGC | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 2000 | 2000
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 74303 | 74303
| 1.1.4 Acompanhar o trabalho de elaboração de pareceres com foco na qualidade e no cumprimento de prazos | X | X | X | X | Agência Executora
| 1.1.5 Avaliar os pareceres emitidos por esses especialistas e emitir parecer conclusivo acerca do projeto avaliado, para submissão aos Membros da Comissão em suas reuniões | X | X | X | X | Agência Executora
SUBTOTAL PRODUTO 1.1 | [10 empty] | 74303
Produto 2.1. Arcabouço legal (normas, resolucões, pareceres juridicos) aprimorado e ampliado, proporcionando transparência e previsibilidade das regras relativas ao MDL no Brasil | 2.1.1 Estabelecer grupo técnico de advogados para emitir pareceres quando solicitado pela CIMGC | X |  |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 11627.907 | 11627.907
| 2.1.2 Avaliar todas as Resoluções e demais normas editadas pela CIMGC quanto à conformidade com o ordenamento jurídico vigente, bem como quanto à clareza e objetividade dos procedimentos |  | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 2326.0465 | 2326.0465
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 2.1.3 Elaborar sugestões de textos, normas e Resoluções em conformidade com as decisões provenientes das reuniões da CIMGC, bem como emitir pareceres sobre questões jurídicas levantadas no âmbito da CIMGC |  | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 13953.9535 | 13953.9535
SUBTOTAL PRODUTO 2.1 | [10 empty] | 13953.9535
Produto 3.1 Guia de Orientação sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | 3.1.1 Elaborar e publicar o Guia de Orientação | X | X | X |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 2325.5814 | 2325.5814
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 2325.5814 | 2325.5814
| 3.1.2 Promover a divulgação e distribuição do Guia para os principais atores envolvidos no tema |  |  | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 13953.4884 | 13953.4884
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 2325.5814 | 2325.5814
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 4651.1628 | 4651.1628
| 3.1.3 Publicar o Guia na página de mudança do clima em português |  |  | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 2325.5814 | 2325.5814
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 27906.9767 | 27906.9767
SUBTOTAL PRODUTO 3.1 | [10 empty] | 27906.9767
Produto 3.2 Guia de Submissão de Projetos à Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) | 3.2.1 Atualizar o Guia de Submissão conforme novas regras/procedimentos estabelecidos | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 4651.1628 | 4651.1628
| 3.2.2 Preparar Guia atualizado para publicação e disponibilizar na página de mudança do clima |  |  | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 6976.7442 | 6976.7442
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 3.2.3 Identificar possíveis parcerias para apoio na publicação de novas tiragens do Guia | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 11627.907 | 11627.907
SUBTOTAL PRODUTO 3.2 | [10 empty] | 11627.907
Produto 3.3 Portal de mudança do clima ampliado e reformulado nos componentes MDL e Comissão Interministerial | 3.3.1 Preparar projetos MDL, relatórios, decisões e demais documentos para disponibilização nos componentes MDL e Comissão Interministerial do Portal de Mudança do Clima do MCT | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 2441 | 2441
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 29581 | 29581
| 3.3.2 Ampliar a quantidade de links, diretórios e demais informações nos componentes MDL e Comissão Interministerial | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 1046 | 1046
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 800 | 800
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 3.3.3 Propor alterações e melhorias nos componentes MDL e CIMGC. Implantar propostas aprovadas. | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 362 | 362
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 34230 | 34230
SUBTOTAL PRODUTO 3.3 | [10 empty] | 34230
Produto 3.4 Sistema implantado de disponibilização de documentos aos membros da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima | 3.4.1 Acompanhar a utilização do sistema de gerenciamento de projetos MDL | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 11627.907 | 11627.907
| 3.4.2 Avaliar a necessidade de implantação de melhorias no sistema | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 4651.1628 | 4651.1628
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 3.4.3 Implantar eventuais alterações/melhorias identificadas com a utilização do sistema | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 16279.0698 | 16279.0698
SUBTOTAL PRODUTO 3.4 | [10 empty] | 16279.0698
Produto 3.5 Fortalecimento da participação brasileira nas negociações nacionais e internacionais relacionadas ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | 3.5.1 Promover a participação de representantes do projeto nas reuniões das Conferências das Partes (COPs) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e nas Conferências da Partes na qualidade de Reunião das Partes (COP/MOP) do Protocolo de Quioto | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 22220 | 22220
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 0 | 0
| 3.5.2 Promover a participação de representantes do projeto nas reuniões dos Órgãos Subsidiários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 1965 | 1965
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 7442 | 7442
| 3.5.3 Promover a participação de representantes do projeto em reuniões/seminários/cursos sobre mudança do clima em âmbito nacional e internacional | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 31627 | 31627
SUBTOTAL PRODUTO 4.1 | [10 empty] | 31627
Produto 4.1 Instituições e Grupos de Trabalho selecionados e capacitados | 4.1.1 Realizar Seminários/Cursos para as instituições selecionadas e interessadas em se tornarem EODs | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 0 | 0
| 4.1.2 Apoiar a constituição de Grupos de Trabalho e Painéis | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 13953.4884 | 13953.4884
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 4.1.3 Realizar Seminários/Cursos para Grupos de Trabalho que venham a ser formados | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 13953.4884 | 13953.4884
SUBTOTAL PRODUTO 4.1 | [10 empty] | 13953.4884
TOTAL GERAL | [10 empty] | 223881.3953
*Obs. O orçamento planejado deve ser, no mínimo, no nivel do produto.
** Obs: Indicar somente as linhas orçamentárias efetivamente incluídas no orçamento do Projeto.
*** Obs: Fontes de recurso poderão incluir TRAC (linha 099), Governo (linha 101), Instituições Financeiras Internacionais (linha 102.1 BIRD, linha 102.2 BID, etc), Contribuições de Terceiros (linha 103), Contribuições ao Programa (linha 104), Receita gerada pelas atividades do Projeto (linha 105). Favor utilizar somente o número de colunas requeridas pelo Projeto para indicação das fontes de financiamento.

## Plano de Trabalho-ANO 3
PLANO DE TRABALHO ANUAL
Número do Projeto: BRA/07/002
Título do Projeto: Modernização Institucional para Fortalecimento da Secretaria Executiva da CIMGC
ANO 3:
Com base nas metas anuais definidas na Matriz de Resultados e Recursos do Projeto (PRRF), favor detalhar no quadro abaixo as informações solicitadas.
[10 empty] | Taxa US$ | 2.15
Produto Esperado | Principais Atividades | Período |  |  |  | Parceiro Responsável | Orçamento Planejado para o Produto no Ano 1*
|  | 1o. Trim | 2o. Trim | 3o. Trim | 4o. Trim |  | Linha Orçamentária** | Descrição de Insumos | Fonte de Recurso 1/ Linha*** | Valor (US$) | Valor Total da Sublinha (US$)
Produto 1.1. Painel de especialistas implantado e em funcionamento. | 1.1.1 Estruturar processo seletivo amplo nos termos do Decreto 5151/2004 e contratar especialistas | X |  |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 9884 | 9884
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 56280 | 56280
| 1.1.2 Dar suporte ao pleno e eficiente funcionamento do Painel implantado | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 6140 | 6140
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 1.1.3 Distribuir os projetos aos especialista em conformidade com a controle interno instituído no âmbito da Secretaria Executiva da CIMGC | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 2000 | 2000
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 74304 | 74304
| 1.1.4 Acompanhar o trabalho de elaboração de pareceres com foco na qualidade e no cumprimento de prazos | X | X | X | X | Agência Executora
| 1.1.5 Avaliar os pareceres emitidos por esses especialistas e emitir parecer conclusivo acerca do projeto avaliado, para submissão aos Membros da Comissão em suas reuniões | X | X | X | X | Agência Executora
SUBTOTAL PRODUTO 1.1 | [10 empty] | 74304
Produto 2.1. Arcabouço legal (normas, resolucões, pareceres juridicos) aprimorado e ampliado, proporcionando transparência e previsibilidade das regras relativas ao MDL no Brasil | 2.1.1 Estabelecer grupo técnico de advogados para emitir pareceres quando solicitado pela CIMGC | X |  |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 11627.907 | 11627.907
| 2.1.2 Avaliar todas as Resoluções e demais normas editadas pela CIMGC quanto à conformidade com o ordenamento jurídico vigente, bem como quanto à clareza e objetividade dos procedimentos |  | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 2326.0465 | 2326.0465
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 2.1.3 Elaborar sugestões de textos, normas e Resoluções em conformidade com as decisões provenientes das reuniões da CIMGC, bem como emitir pareceres sobre questões jurídicas levantadas no âmbito da CIMGC |  | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 13953.9535 | 13953.9535
SUBTOTAL PRODUTO 2.1 | [10 empty] | 13953.9535
Produto 3.1 Guia de Orientação sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | 3.1.1 Atualizar tecnicamente o Guia produzido em conformidade com as regras aplicáveis ao MDL, visando o seu aprimoramento | X | X |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 2325.5814 | 2325.5814
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 2325.5814 | 2325.5814
| 3.1.2 Identificar possíveis parcerias para financiamento da publicação de novas tiragens do Guia | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 6976.7442 | 6976.7442
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 930.2326 | 930.2326
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 3.1.3 Avaliar a necessidade de outras publicações sobre o MDL e, em caso positivo, iniciar a elaboração desses materiais, bem como a busca por parcerias para desenvolvimento e publicação desses novos materiais | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 1395.3488 | 1395.3488
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 13953.4884 | 13953.4884
SUBTOTAL PRODUTO 3.1 | [10 empty] | 13953.4884
Produto 3.2 Guia de Submissão de Projetos à Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) | 3.2.1 Atualizar o Guia de Submissão conforme novas regras/procedimentos estabelecidos | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 4651.1628 | 4651.1628
| 3.2.2 Preparar Guia atualizado para publicação e disponibilizar na página de mudança do clima |  |  | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 6976.7442 | 6976.7442
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 3.2.3 Identificar possíveis parcerias para apoio na publicação de novas tiragens do Guia | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 11627.907 | 11627.907
SUBTOTAL PRODUTO 3.2 | [10 empty] | 11627.907
Produto 3.3 Portal de mudança do clima ampliado e reformulado nos componentes MDL e Comissão Interministerial | 3.3.1 Preparar projetos MDL, relatórios, decisões e demais documentos para disponibilização nos componentes MDL e Comissão Interministerial do Portal de Mudança do Clima do MCT | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 2442 | 2442
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 29582 | 29582
| 3.3.2 Ampliar a quantidade de links, diretórios e demais informações nos componentes MDL e Comissão Interministerial | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 1046 | 1046
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 800 | 800
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 3.3.3 Propor alterações e melhorias nos componentes MDL e CIMGC. Implantar propostas aprovadas. | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 363 | 363
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 34233 | 34233
SUBTOTAL PRODUTO 3.3 | [10 empty] | 34233
Produto 3.4 Sistema implantado de disponibilização de documentos aos membros da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima | 3.4.1 Acompanhar a utilização do sistema de gerenciamento de projetos MDL | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 11627.907 | 11627.907
| 3.4.2 Avaliar a necessidade de implantação de melhorias no sistema | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 4651.1628 | 4651.1628
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 3.4.3 Implantar eventuais alterações/melhorias identificadas com a utilização do sistema | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 16279.0698 | 16279.0698
SUBTOTAL PRODUTO 3.4 | [10 empty] | 16279.0698
Produto 3.5 Fortalecimento da participação brasileira nas negociações nacionais e internacionais relacionadas ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | 3.5.1 Promover a participação de representantes do projeto nas reuniões das Conferências das Partes (COPs) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e nas Conferências da Partes na qualidade de Reunião das Partes (COP/MOP) do Protocolo de Quioto | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 22221 | 22221
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 0 | 0
| 3.5.2 Promover a participação de representantes do projeto nas reuniões dos Órgãos Subsidiários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 1965 | 1965
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 3.5.3 Promover a participação de representantes do projeto em reuniões/seminários/cursos sobre mudança do clima em âmbito nacional e internacional | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 24186 | 24186
SUBTOTAL PRODUTO 4.1 | [10 empty] | 24186
Produto 4.1 Instituições e Grupos de Trabalho selecionados e capacitados | 4.1.1 Realizar contato/estabelecer parceria com representantes do Conselho Executivo do MDL e agendar datas dos cursos/seminários a serem realizados |  |  |  | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 0 | 0
| 4.1.2 Realizar Seminários/Cursos para, no mínimo, 30 participantes |  |  |  |  | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 13953.4884 | 13953.4884
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0
| 4.1.3 Realizar Seminários/Cursos para, no mínimo, 30 participantes |  |  |  |  | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 13953.4884 | 13953.4884
SUBTOTAL PRODUTO 4.1 | [10 empty] | 13953.4884
TOTAL GERAL | [10 empty] | 202490.907
*Obs. O orçamento planejado deve ser, no mínimo, no nivel do produto.
** Obs: Indicar somente as linhas orçamentárias efetivamente incluídas no orçamento do Projeto.
*** Obs: Fontes de recurso poderão incluir TRAC (linha 099), Governo (linha 101), Instituições Financeiras Internacionais (linha 102.1 BIRD, linha 102.2 BID, etc), Contribuições de Terceiros (linha 103), Contribuições ao Programa (linha 104), Receita gerada pelas atividades do Projeto (linha 105). Favor utilizar somente o número de colunas requeridas pelo Projeto para indicação das fontes de financiamento.

## Plano de Trabalho-ANO 4
PLANO DE TRABALHO ANUAL
Número do Projeto: BRA/07/002
Título do Projeto: Modernização Institucional para Fortalecimento da Secretaria Executiva da CIMGC
ANO 4:
Com base nas metas anuais definidas na Matriz de Resultados e Recursos do Projeto (PRRF), favor detalhar no quadro abaixo as informações solicitadas.
[10 empty] | Taxa US$ | [5 empty] | 2.15
Produto Esperado | Principais Atividades | Período |  |  |  | Parceiro Responsável | Orçamento Planejado para o Produto no Ano 1*
|  | 1o. Trim | 2o. Trim | 3o. Trim | 4o. Trim |  | Linha Orçamentária** | Descrição de Insumos | Fonte de Recurso 1/ Linha*** | Valor (US$) | [5 empty] | Valor Total da Sublinha (US$)
Produto 1.1. Painel de especialistas implantado e em funcionamento. | 1.1.1 Estruturar processo seletivo amplo nos termos do Decreto 5151/2004 e contratar especialistas | X |  |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 9884 | [5 empty] | 9884
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 51983 | [5 empty] | 51983
| 1.1.2 Dar suporte ao pleno e eficiente funcionamento do Painel implantado | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 6140 | [5 empty] | 6140
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
| 1.1.3 Distribuir os projetos aos especialista em conformidade com a controle interno instituído no âmbito da Secretaria Executiva da CIMGC | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 2000 | [5 empty] | 2000
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 70007 | [5 empty] | 70007
| 1.1.4 Acompanhar o trabalho de elaboração de pareceres com foco na qualidade e no cumprimento de prazos | X | X | X | X | Agência Executora
| 1.1.5 Avaliar os pareceres emitidos por esses especialistas e emitir parecer conclusivo acerca do projeto avaliado, para submissão aos Membros da Comissão em suas reuniões | X | X | X | X | Agência Executora
SUBTOTAL PRODUTO 1.1 | [15 empty] | 70007
Produto 2.1. Arcabouço legal (normas, resolucões, pareceres juridicos) aprimorado e ampliado, proporcionando transparência e previsibilidade das regras relativas ao MDL no Brasil | 2.1.1 Estabelecer grupo técnico de advogados para emitir pareceres quando solicitado pela CIMGC | X |  |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 11627.907 | [5 empty] | 11627.907
| 2.1.2 Avaliar todas as Resoluções e demais normas editadas pela CIMGC quanto à conformidade com o ordenamento jurídico vigente, bem como quanto à clareza e objetividade dos procedimentos |  | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 2325.5814 | [5 empty] | 2325.5814
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
| 2.1.3 Elaborar sugestões de textos, normas e Resoluções em conformidade com as decisões provenientes das reuniões da CIMGC, bem como emitir pareceres sobre questões jurídicas levantadas no âmbito da CIMGC |  | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 13953.4884 | [5 empty] | 13953.4884
SUBTOTAL PRODUTO 2.1 | [15 empty] | 13953.4884
Produto 3.1 Guia de Orientação sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | 3.1.1 Atualizar tecnicamente o Guia produzido em conformidade com as regras aplicáveis ao MDL, visando o seu aprimoramento | X | X |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 2325.5814 | [5 empty] | 2325.5814
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 2325.5814 | [5 empty] | 2325.5814
| 3.1.2 Identificar possíveis parcerias para financiamento da publicação de novas tiragens do Guia | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 4651.1628 | [5 empty] | 4651.1628
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 Avaliar a necessidade de outras publicações sobre o MDL e, em caso positivo, iniciar a elaboração desses materiais, bem como a busca por parcerias para desenvolvimento e publicação desses novos materiais | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 9302.3256 | [5 empty] | 9302.3256
SUBTOTAL PRODUTO 3.1 | [15 empty] | 9302.3256
Produto 3.2 Guia de Submissão de Projetos à Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) | 3.2.1 Atualizar o Guia de Submissão conforme novas regras/procedimentos estabelecidos, desde que existam parcerias para financiamento dessa atualização | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
| 3.2.2 Preparar Guia atualizado para publicação e disponibilizar na página de mudança do clima |  |  | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
| 3.2.3 Publicar novas tiragens do Guia, desde que existam parcerias para financiamento dessa publicação | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 0 | [5 empty] | 0
SUBTOTAL PRODUTO 3.2 | [15 empty] | 0
Produto 3.3 Portal de mudança do clima ampliado e reformulado nos componentes MDL e Comissão Interministerial | 3.3.1 Preparar projetos MDL, relatórios, decisões e demais documentos para disponibilização nos componentes MDL e Comissão Interministerial do Portal de Mudança do Clima do MCT | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 2442 | [5 empty] | 2442
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 29582 | [5 empty] | 29582
| 3.3.2 Ampliar a quantidade de links, diretórios e demais informações nos componentes MDL e Comissão Interministerial | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 1046 | [5 empty] | 1046
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 800 | [5 empty] | 800
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
| 3.3.3 Propor alterações e melhorias nos componentes MDL e CIMGC. Implantar propostas aprovadas. Apurar a quantidade de informações disponibilizadas ao final do projeto. | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 364 | [5 empty] | 364
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 34234 | [5 empty] | 34234
SUBTOTAL PRODUTO 3.3 | [15 empty] | 34234
Produto 3.4 Sistema implantado de disponibilização de documentos aos membros da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima | 3.4.1 Acompanhar a utilização do sistema de gerenciamento de projetos MDL | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
| 3.4.2 Avaliar a necessidade de implantação de melhorias no sistema | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
| 3.4.3 Implantar eventuais alterações/melhorias identificadas com a utilização do sistema | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 0 | [5 empty] | 0
SUBTOTAL PRODUTO 3.4 | [15 empty] | 0
Produto 3.5 Fortalecimento da participação brasileira nas negociações nacionais e internacionais relacionadas ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | 3.5.1 Promover a participação de representantes do projeto nas reuniões das Conferências das Partes (COPs) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e nas Conferências da Partes na qualidade de Reunião das Partes (COP/MOP) do Protocolo de Quioto | X | X | X | X | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 22221 | [5 empty] | 22221
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
| 3.5.2 Promover a participação de representantes do projeto nas reuniões dos Órgãos Subsidiários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima | X | X | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 1965 | [5 empty] | 1965
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
| 3.5.3 Promover a participação de representantes do projeto em reuniões/seminários/cursos sobre mudança do clima em âmbito nacional e internacional | X | X | X | X | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 24186 | [5 empty] | 24186
SUBTOTAL PRODUTO 4.1 | [15 empty] | 24186
Produto 4.1 Instituições e Grupos de Trabalho selecionados e capacitados | 4.1.1 Realizar contato/estabelecer parceria com representantes do Conselho Executivo do MDL e agendar datas dos cursos/seminários a serem realizados |  |  |  |  | Agência Executora | 11.01 | Consultores Internacionais | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 15.01 | Viagens | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 16.01 | Missões | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 17.02 | Consultores Nacionais | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
| 4.1.2 Realizar Seminários/Cursos para, no mínimo, 30 participantes |  |  | X | X | Agência Executora | 21.01 | Contratos | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 32.01 | Treinamento | GOV - 101 | 13953.4884 | [5 empty] | 13953.4884
[7 empty] | 45.01 | Material de Consumo | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 45.02 | Material permanente | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Agência Executora | 53.01 | Diversos | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | XX.xx | (xxxxxx) | GOV - 101 | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | Subtotal Fonte 1 | 13953.4884 | [5 empty] | 13953.4884
SUBTOTAL PRODUTO 4.1 | [15 empty] | 13953.4884
TOTAL GERAL | [15 empty] | 165636.3023
*Obs. O orçamento planejado deve ser, no mínimo, no nivel do produto.
** Obs: Indicar somente as linhas orçamentárias efetivamente incluídas no orçamento do Projeto.
*** Obs: Fontes de recurso poderão incluir TRAC (linha 099), Governo (linha 101), Instituições Financeiras Internacionais (linha 102.1 BIRD, linha 102.2 BID, etc), Contribuições de Terceiros (linha 103), Contribuições ao Programa (linha 104), Receita gerada pelas atividades do Projeto (linha 105). Favor utilizar somente o número de colunas requeridas pelo Projeto para indicação das fontes de financiamento.