## Matriz Lógica
Número do Projeto:BRA/07/004
Título do Projeto: Democratização de Informações no Processo de Elaboração Normativa
Multi-Year Funding Framework(MYFF) Goal:
MYFF Service Line:
Core Result:
Country Programme Outcome:
Indicadores de Resultados do Projeto (com dados de marco zero, se possível):
1. Número de pareceres e estudos produzidos pelos grupos de pequisa temáticos
MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS DO PROJETO
(Project Results and Resources Framework - PRRF)
Resultados do Projeto (outcome statement) | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas Anuais (output targets) | Descrição dos Insumos | Valor (US$)
Resultado 1. Subsídios à elaboração de textos normativos e pareceres sobre projetos de lei produzidos e disseminados | Produto 1.1. Rede de grupos temáticos de pesquisa constituída | 1 relatório temático elaborado por cada grupo de pesquisa constituído; 5 seminários realizados; reuniões técnicas entre pesquisadores e advogados da SAL realizadas | Consultorias, viagens, subcontratos, capacitação/seminários | 352731
Subtotal - Produto 1.1 (meta)
Total do Resultado 1 |  |  |  | 352731
|  |  | Total Líquido | 352731
Custos Operacionais PNUD (5%) |  |  |  | 17636.55
Total Bruto (109) |  |  |  | 370367.55

## Plano de trabalho
PLANO DE TRABALHO ANUAL
Número do Projeto: BRA/07/004
Título do Projeto: Democratização de Informações no Processo de Elaboração Normativa
Produto Esperado | Principais Atividades | Período - 2007 |  |  |  | Orçamento Planejado para o Produto no Ano 1*
|  | 1o. Trim | 2o. Trim | 3o. Trim | 4o. Trim | Linha Orçamentária** | Descrição de Insumos | Fonte de Recurso 1/ Linha*** | Valor (R$) | Valor (US$)
1.1 Rede de grupos temáticos de pesquisa constituídos | 1.1.1 Elaborar edital de concurso público para seleção de instituições de pesquisa que atuarão como agências implementadoras do projeto | X
[6 empty] | 15.01 | Diárias |  | 2000 | 925.9259
[6 empty] | 16.71 | Monitoramento |  | 1900 | 879.6296
[6 empty] | 17.02 | Consultoria |  | 113000 | 52314.8148
[6 empty] | 21.01 | Subcontratos |  | 605000 | 280092.5926
| 1.1.2 realizar análise das propostas recebidas e selecionar instituições para constituição de grupos temáticos de pesquisa | X |  |  |  | 32.01 | Capacitação/Seminãrios |  | 40000 | 18518.5185
| 1.1.3 organizar sessões de trabalho dos grupos temáticos com a participação de órgãos de governo com atuação no tema e outros atores relevantes | X
| 1.1.4 produzir pareceres e estudos |  | X | X | X
| 1.1.5 identificar temas para a realização de seminários e temas para a realização de publicações |  | X
| 1.1.6 realizar seminários e produzir publicações |  |  | X | X
[8 empty] | Subtotal | 761900 | 352731.4815
SUBTOTAL PRODUTO 1.1 | [9 empty] | 352731.4815
Subtotal Resultado 1 | [8 empty] | 799995 | 370368.0556
TOTAL | [8 empty] | 799995 | 370368.0556
Orçamento Consolidado
15.01 | 925.9259
16.71 | 879.6296
17.02 | 52314.8148
21.01 | 280092.5926
32.01 | 18518.5185
TOTAL | 352731.4815