GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza – SEDES

AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO – ABC/MRE

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD

BRA/07/015 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DA BAHIA

Outubro de 2007

### JAQUES WAGNER

#### Governador

### VALMIR ASSUNÇÃO

#### Secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza

ANA LÚCIA TORQUATO DE LIMA

#### Superintendente de Inclusão e Assistência Alimentar

EQUIPE TÉCNICA:

ROBERTA SAMPAIO

Assessora Especial - SEDES

ARANY SANTANA

Coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional - SEDES

LUIZA TRABUCO

Técnica responsável pelo projeto - SEDES

RAIMUNDO BUJÃO

Técnico responsável pelo projeto - SEDES

AGNALDO PATAXÓ

Técnico responsável pelo projeto – SEDES

##### MARIA TERESA AMARAL FONTES

Oficial de Programa – Escritório Estadual da Bahia - PNUD

Sumário

1)Apresentação e Justificativa								05

2) Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia.					07

3) Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais como Prioridade	13

4) Objetivos											15

5) Público beneficiário									16

6) Estratégia de Implementação								17

7) Matriz de Resultados e Produtos							23

8) Cronograma de Monitoramento e Avaliação						45

9) Arranjos de implementação								46

10) Obrigações e pré-requisitos								48

11) Orçamento										64

12) Contexto Legal										65

13) Anexos											66

Anexo I.	Mapas de localização dos povos e comunidades tradicionais da Bahia.

Anexo II. 	Decreto nº 6.040 de 07 de fevereiro de 2007.

Anexo III. 	Disposições Suplementares do Documento de Projeto: Contexto Legal.

Anexo IV. 	Requerimentos de Auditoria.

Anexo V. 	Portaria 717, de 09 de dezembro de 2006.

Anexo VI. 	Decreto 5.151, de 22 de julho de 2004.

ANEXO VII.	Organograma da SEDES

ANEXO VIII.	Lista das contratações – Pessoa Física

ANEXO IX.	Lista das contratações – Pessoa Jurídica

ANEXO X.	LISTA DOS EQUIPAMENTOS

1 - Apresentação e Justificativa

Apesar da grande contribuição dos povos e comunidades tradicionais na formação da sociedade baiana _ no povoamento, na conformação da cultura, da língua, da culinária, dos costumes, alguns estudos e pesquisas demonstram que a exclusão sócio-racial a que foram submetidos ao longo da história, resultaram em indicadores sociais que comprometem a reprodução física e sóciocultural desses segmentos, requerendo ações do Estado no sentido de possibilitar condições de vida digna para que possam viver a partir do seu modo de vida tradicional.

A situação social de indígenas, quilombolas, comunidades de terreiro e fundos de pasto, entre outros povos e comunidades tradicionais residentes na Bahia, desperta preocupação do Governo Estadual por comportar um numero significativo de grupos com características tradicionais em seu território e, sobretudo, pelo reconhecimento de que a qualidade de vida de que dispõem atualmente, mais precárias do que a média dos baianos em vários aspectos, resulta da ausência de políticas públicas capazes de inserí-los no campo dos direitos _ garantindo-lhe o acesso ao território, aos recursos naturais, produtivos e aos serviços públicos, sem promover a violência do desrespeito aos seus modos de vida, preservando-lhes o direito a diferença. Pois, a luta pela igualdade é necessária, quando a diferença nos oprimi, mas a defesa da diferença é imprescindível quando a igualdade descaracteriza.

As marcas dessa exclusão sócio-racial podem ser constatadas pelo índice de insegurança alimentar grave (PNAD-IBGE, 2004) que é três vezes maior na população negra (11,5%) do que entre os brancos (4,1%). A convivência com a fome ou com a possibilidade da falta de alimentos, realidade vivida por cerca de 10 milhões de pessoas negras, ajuda a explicar as condições de desnutrição das crianças quilombolas menores de cinco anos de idade, apontadas pela Chamada Nutricional Quilombola 2007 realizada pelo MDS. Esse inquérito identificou que as crianças quilombolas apresentam situação nutricional mais desfavorável do que as crianças do semi-árido (11,6% de crianças com déficit nutricional contra 6,6% das crianças do semi-árido), estando numa situação próxima às crianças do Nordeste urbano há dez anos atrás (13% de crianças com déficit nutricional em 1996).

Além disso, este estudo apontou que 17,8% das crianças quilombolas apresentam incidência de seis episódios de diarréia por ano, decorrentes das condições de vida das suas famílias, já que 45,9% dos domicílios pesquisados tem esgoto a céu aberto/vala, 43,8% consomem água não tratada proveniente de poços e nascentes, 51,8% dos entrevistados tem menos de quatro anos de estudos e 16,6% informaram que não sabem ler.

A situação encontrada nas comunidades quilombolas só não e pior que a verificada entre as crianças indígenas: 71% delas estão em famílias em condição de pobreza contra 57% das crianças negras. Para as crianças brancas esse percentual cai para 32,7%. A ausência do Estado se confirma com o percentual de crianças indígenas analfabetas (15%) e que estão fora da escola (21%). O percentual nacional de mortalidade infantil por desnutrição que é de 24,3 por 1.000 crianças vivas, é 150% maior entre as crianças residentes nas aldeias (60,5 por 1000).

As dificuldades geográficas constituídas no percurso longo de resistências desses grupos ao avanço constante e crescente do capital sobre as suas terras, não são maiores e mais difíceis de transpor, no sentido de minimizar a dificuldade destas acessarem os serviços públicos essenciais (educação, saúde, assistência social e saneamento), como as barreiras sócio-raciais e culturais presentes no Estado Brasileiro. Isso se manifesta com a existência de uma política de atenção aos portadores de um tipo de anemia mais incidente entre os descendentes de italianos (população pequena no Brasil) e a ausência de qualquer medida mais sistemática de atendimento aos portadores de anemia falciforme que acomete os afro-descendentes, que são um contingente exponencial da população brasileira.

Outra expressão da omissão do Estado na promoção social dos povos e comunidades tradicionais é a deficiência de dados acerca das condições de vida desses segmentos. O Governo da Bahia através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (SEDES) em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) realizará este ano a inclusão das comunidades quilombolas e dos povos indígenas da Bahia no CADÚNICO (Cadastro Único de Programas Sociais), visando garantir a inserção desses grupos no Programa Bolsa Família e demais programas sociais e possibilitar à constituição de uma base mínima de informações necessárias à elaboração de políticas públicas adequadas. Além disso, tem buscado a ampliação da cobertura dos serviços de proteção social básica com a instalação de 10 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) em oito comunidades quilombolas e 02 aldeias indígenas ainda este ano, conforme proposta já aprovada pela CIB.

O Estado brasileiro, acolhendo reivindicações apresentadas pelas organizações que representam esses segmentos, vem buscado, na última década, alterar a situação de exclusão e invisibilidade econômica, social e cultural desses grupos com medidas que reconhecem o direito dos povos e comunidades ao domínio sobre os seus territórios e estabelece condições institucionais para a implantação de ações que promova o seu desenvolvimento social. Exemplo dessas medidas é a promulgação do Decreto nº 6.040 de 07 de fevereiro de 2007 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Esse Decreto pretende criar condição para a reversão da situação de exclusão social, a preservação da diferença cultural desses grupos, retirando-os da invisibilidade e trazendo-os para o campo dos direitos através do incentivo ao exercício da cidadania como instrumento para o apoderamento desses grupos.

2 - Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia.

Segundo o Art 3º do Decreto nº 6.040 de 07 de fevereiro de 2007, povos e comunidades tradicionais são “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuam formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”.

Estima-se que mais de meio milhão de baianos componham grupos assim definidos como os quilombolas, as comunidades de fundo e feixe de pasto, os extrativistas (pescadores artesanais e marisqueiras), os povos indígenas e as comunidades de terreiro.

2.1. Quilombolas

A Bahia é, fora da África, o local que apresenta maior concentração de população negra. Isso se deve a escravidão que teve o estado como um dos principais destinos, mas também ao processo de resistência negra que tem o quilombo como um símbolo da luta pela liberdade e pela preservação de um modo de vida baseado na ancestralidade e na tradição.

As comunidades remanescentes de quilombo são grupos étnicos raciais, reconhecidos segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. (Instrução Normativa nº 20 – INCRA).

Até hoje, foram identificadas no Brasil pela Fundação Palmares 743 comunidades remanescentes de quilombos, das quais foram reconhecidas 42 e tituladas 36. Outro estudo, realizado pelo Centro de Cartografia Aplicada e Informações Geográficas (CIGA) da Universidade de Brasília, identificou no país 2.842 registros de comunidades quilombolas, segundo dados coletados até fevereiro de 2005.

Organizadas inicialmente para garantir o direito humano à liberdade, as Comunidades Remanescentes de Quilombos atualmente se vem diante da luta pela vida, pelo alimento e por condições que permitam a continuidade e permanência em suas terras que carregam um valor imemorial, pois o território quilombola não é qualquer terra, mas aquela terra tradicionalmente ocupada por indivíduos ligados por relações de parentesco que se reconhecem como quilombolas e compartilham uma identidade coletiva e um sentimento de pertencimento a um território e a uma história comum.

As terras ocupadas por esses grupos destinam-se a garantia da sua reprodução física, social, econômica e cultural, compreendendo-se os recursos ambientais necessários à preservação de seus costumes, tradições, cultura e lazer, os espaços de moradia, inclusive, aqueles destinados aos cultos religiosos e os sítios que contenham reminiscências históricas dos antigos quilombos. (Instrução Normativa nº 20 – INCRA).

Essa população tem sofrido constantes ameaças de subtração e expropriação territorial, comprometendo os recursos necessários a sua sobrevivência física e cultural. Por isso, torna-se necessário dar dimensão prática aos direitos conquistados pelos povos e comunidades tradicionais através do apoderamento dessas comunidades para a exigibilidade dos seus direitos específicos que passa, sobretudo, pela identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de suas terras, mas também pela disponibilidade de infra-estrutura produtiva e social e pela expansão das políticas publicas para esse segmento.

Essas medidas são necessárias e urgentes na Bahia que é o segundo estado em concentração de comunidades remanescentes de quilombo com 396 núcleos situados em 104 municípios baianos (Anjos, 2005), vivendo em condições precárias de vida, como mostrou o documentário Quilombos da Bahia, filmado em 2004 pelo cineasta Antônio Olavo.

2.2. Indígenas

Vivem hoje no Brasil cerca de 460 mil índios, distribuídos entre 225 sociedades indígenas, que perfazem cerca de 0,25% da população brasileira. Cabe esclarecer que este dado populacional considera apenas aqueles indígenas que vivem em aldeias, havendo estimativas de que, além destes, há entre 100 e 190 mil vivendo fora das terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. Há também 63 referências de índios ainda não-contatados, além de existirem grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista (site: www.funai.gov.br).

Da enorme população indígena encontrada na época da chegada dos portugueses às terras da Bahia, restaram apenas cerca de 19 mil pessoas, residentes em 46 tribos, pertencentes a 13 povos indígenas reconhecidos pelo Estado Brasileiro. Entre eles estão os Kiriris com 1.829 membros, os Tuxás com 1.630, os Atikum Pankararé com 1.500, os Pankarus com 87, os Xukuru Kariris, os Kiriris de Passagem, os Tumbalalás com 180, os Pataxós Hã-Hã-Hãe com 1.865, os Pataxós com 2.790; os Kantarurés e Kaimbés, e mais os Tupinambás, situados na localidade de Olivença, em Ilhéus.

Os povos indígenas, apesar do reconhecimento dos direitos a terra e ao acesso diferenciado à saúde e à educação, apresentam indicadores sociais ainda críticos com precariedade das condições de saúde e com taxas de morbimortalidade superiores à média brasileira (FUNASA). Sua história é marcada pela sucessão de conflitos fundiários com “grileiros” e posseiros que avançam sobre suas terras e ameaçam seu principal elemento de reprodução sócio-cultural: o território.

Sob a ameaça de desaparecimento, a população indígena do Estado demanda ações públicas urgentes que sejam empregadas para resguardá-los da marginalização e da violência a que são submetidos e assegurar-lhes condições de vida digna, associadas a sua forma tradicional de viver.

2.3. Fundos de Pasto

Os fundos de pasto se caracterizam como um sistema de ocupação coletiva de terras por comunidades, que, além dos laços de parentesco e compadrio, tem em comum, a criação de animais de pequeno e grande porte (caprinos, ovinos e bovinos) soltos na área e roçados de pequenas dimensões onde tiram a alimentação para si e suplementos alimentares para o rebanho. Prática comum também é a realização de trabalhos e obrigações na roça como os mutirões, batalhão ou adjutórios.

Nos fundos de pasto, as propriedades coletivas têm como atividade econômica principal a pecuária extensiva ou semi-extensiva mediante o uso comum da pastagem. A posse coletiva há décadas, utilizada livremente pelos condôminos, é delimitada não por cercas, mas por variantes, rios e lagoas.  Esta atividade não só responde pela subsistência das famílias, como também constitui parte central da cultura de um povo, refletindo o modo de vida de quem vive na caatinga nordestina como as rezas, os mutirões e as roças de subsistência com cultivos de milho, feijão de corda, mandioca, melancia e outros.

Desde os anos 1970, esse sistema de exploração comunitária, que vai alem de ser somente um sistema produtivo, caracterizando uma formação social especifica com correspondentes modos culturais, vem sendo objeto de luta e elemento da discussão sobre a questão fundiária na Bahia, sendo incorporados ao parágrafo único do artigo 178 da Constituição do Estado, mediante emenda popular apresentada em 1988, que diz:

“No caso de uso e cultivo da terra sob forma comunitária, o Estado, se considerar conveniente, poderá conceder o direito real da concessão de uso, gravado de cláusula de inalienabilidade à associação legitimamente constituída e integrada por todos os seus reais ocupantes, especialmente nas áreas denominadas de fundos de pastos ou fechos e nas ilhas de propriedade do Estado, vedada a este transferência de domínio”.

Estima-se que mais de 20 mil famílias baianas vivam sob esta forma de sistema agrosilvopastoril, principalmente na região norte-nordeste do Estado e no baixo médio São Francisco. Até o momento, 3.428 famílias foram assentadas pelo INCRA em 125 assentamentos rurais localizados em 20 municípios, respondendo a uma área de 151.667,6261 ha.

Segundo a Articulação Estadual de Fundos e Feixes de Pasto, apenas 25 associações detêm o título das terras coletivas, o que dificulta o acesso delas ao crédito, necessitando de apoio para a produção, sobretudo visando garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias com o cultivo de alimentos que compõem a sua dieta básica e a suplementação alimentar das criações, através da instalação de infra-estrutura hídrica (cisternas e barragens subterrâneas) e produtiva (para produção e beneficiamento de alimentos – frutas nativas, mel), bancos de sementes, viveiro de mudas de plantas nativas e medicinais e geração de renda com confecção de artesanato.

A presença dessas comunidades pode ser verificada em 42 municípios baianos onde estão localizadas cerca de 90 comunidades que compõem a Articulação Estadual de Fundos e Feixes de Pasto (AEFFP): Andorinha, Antonio Gonçalves, Campo Formoso, Canudos, Itiúba, Jaguarari, Monte Santo, Pindobaçu, Uauá, Casa Nova, Campo Alegre de Lourdes, Remanso, Pilão Arcado, Curaçá e Oliveira dos Brejinhos. O documento da AEFFP entregue à Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza em maio de 2007, aponta a existência de 290 associações e 17.758 famílias nos municípios acima citados, além de Mirangaba, Umburanas, Chorrochó, Macururé, Sento Sé, Sobradinho e Brotas de Macaúbas.

2.4. Comunidades de Terreiros

Os povos africanos ao serem transladados para o Brasil na condição de escravos, nos mais diversos modelos de resistência ao regime escravocrata, recriaram, através das comunidades de terreiros, ordenamentos políticos vigentes na África pré-colonial. Essas formas de organização social retratam uma sociedade em que a terra é de propriedade coletiva, onde todos cuidam, cultivam, vivem e sobrevivem dela, sem cercas. Além disso, para estas comunidades, a terra é sagrada, pois pertenceu aos seus antepassados e será das gerações futuras. A terra e o território são a referência maior das comunidades de terreiro por estarem diretamente ligada ao sagrado, ao social, ao econômico, ao político, portanto, ao cultural.

As comunidades de terreiro representam, atualmente, a memória viva das sociedades tradicionais africanas e salvaguardam a afro-descendência brasileira, desde o zelo e respeito pela natureza, de onde eles retiram a sua religiosidade, até a culinária, valores, princípios, hierarquia, língua, estética, indumentárias, etc.

A Bahia conta hoje com mais de seis (seis) mil comunidades, das quais um terço se concentra em Salvador. Esses grupos viveram de forma solitária, cultivando a terra e criando pequenos animais. Contudo, com a perda do território, causada pela especulação imobiliária, dentre outros fatores, acham-se hoje impedidos de exercerem grande parte das suas atividades.

Apesar de ter assegurado os seus direitos pela Constituição Estadual, as comunidades de terreiros devem ter o apoio governamental por se tratar do mais importante modelo de quilombo vivo da contemporaneidade, guardião da história de resistência daqueles que ajudaram a construir o Brasil.

2.5. Extrativistas

O extrativismo, entendido como qualquer forma de apropriação de recursos naturais, tem sido uma constante na história econômica do Brasil, cujo nome foi herdado da extração do "Pau-brasil".  A atividade ocorre em todas as regiões mudando apenas de produto, às vezes pelas características regionais e/ou por exigências mercadológicas.

Calcula-se que no Brasil cinco milhões de pessoas vivem de tal atividade, das quais 1,5 milhões dependem do babaçu, dois milhões são pescadores artesanais, um milhão são seringueiros, castanheiros e ribeirinhos da Amazônia e 500 mil vivem da extração de palmito, carnaúba, erva-mate, plantas medicinais, óleos, resinas, sementes, palhas, cipós e frutas. Na Bahia, os extrativistas se organizam em comunidades de pescadores, marisqueiras, quebradores de coco e ribeirinhos.

A renda dos extrativistas é composta de várias atividades econômicas, a exemplo do extrativismo, da agricultura familiar, da pesca artesanal e do artesanato. Sua prática está profundamente vinculada à preservação dos recursos naturais, uma vez que os extrativistas, nos processos produtivos, não utilizam tecnologias pesadas e impactantes, usufruem da sazonalidade das espécies e coletam seus frutos com a força de trabalho familiar.

3 – Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais como prioridade;

Embora cada grupo tradicional apresente singularidades em sua formação cultural e forma de organização social, a estrutura desigual sob a qual está assentada a sociedade brasileira, os submeteu, ao longo da história, à negação das condições básicas para a sua reprodução sócio-cultural, sobretudo, pelo “imprensamento” desses grupos, provocado pela invasão das suas terras, que ameaçam aquilo que fundamenta seus modos de vida e os identificam enquanto segmento tradicional: o domínio sobre o seu território e os recursos necessários ao desenvolvimento dos usos e práticas comuns que possibilitam a construção de um sentimento de pertencimento, sociabilidade e identidade, alicerçados pelas relações de parentesco e solidariedade, enquanto fundamentos legados pela tradição e repassados aos novos por mecanismos centrados na ancestralidade.

A falta de acesso à propriedade da terra dificulta o desenvolvimento das suas atividades de reprodução social e preservação da sua identidade cultural, pois a relação desses povos com a terra e os recursos naturais ultrapassa a questão produtiva, sendo elemento fundamental na constituição e reprodução dos seus modos de vida.

O desrespeito histórico aos seus direitos sociais básicos e a falta de acesso às políticas públicas explicam a precariedade das condições de vida em que vivem atualmente e exigem medidas por parte do Estado no sentido de reparar uma dívida histórica da sociedade para com esses segmentos.

A alteração da condição de exclusão social desses grupos exige uma intervenção imediata e qualificada do Estado no sentido de articular intersetorialmente um conjunto de ações sistemáticas e integradas nas áreas de educação, saúde, assistência social, agricultura e cultura que promovam o desenvolvimento social dessas populações, reparando assim, séculos de exclusão. A primeira ação necessária é o investimento no fortalecimento institucional da máquina pública com a constituição de informações para a identificação, localização e caracterização desses segmentos e a qualificação do seu corpo funcional para o atendimento às demandas específicas apresentadas por estes.

Tendo o desenvolvimento social do Estado como eixo estratégico no Plano Plurianual 2008/2011, o Governo da Bahia aponta, através dos seus programas, formas de enfrentamento do quadro desenhado pelos indicadores sociais que colocam a Bahia em posições preocupantes no cenário nacional, no que se refere à qualidade de vida da sua população.

Nesse esforço de Governo, caberá à SEDES a tarefa de articular de forma transversal ações com incidência na redução da pobreza e na direção do desenvolvimento social, planejando, coordenando e executando diretamente as políticas de assistência social e segurança alimentar, visando à proteção e a promoção social dos segmentos em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme as atribuições apontadas em seu Regimento Interno.

Esse compromisso será concretizado através da articulação de projetos sustentáveis de geração de renda, implantação de infra-estrutura produtiva e social e ações de promoção da cidadania que terão como principal objetivo a ascensão desses grupos a um padrão de vida digno, garantindo-lhes segurança alimentar, proteção social e um desenvolvimento sustentável.

No contexto da Secretaria, a Superintendência de Inclusão e Assistência Alimentar desenvolve programas de promoção da segurança alimentar e nutricional (SAN) a partir de ações de geração de renda, na perspectiva de garantir inclusão produtiva e social às famílias em situação de insegurança alimentar. Sem deixar de lado as medidas emergenciais, necessárias ao enfrentamento da situação de insegurança alimentar grave que coloca 12,1% da população baiana na iminência cotidiana de passar fome, a Superintendência tem investido na formulação de programas estruturantes que garantam a inserção desse público no processo produtivo como eixo estratégico para a superação da pobreza. Para tanto, busca articular formas inclusivas de produção, consumo e distribuição de alimentos, numa perspectiva abrangente e intersetorial da segurança alimentar.

Com esta perspectiva, os programas da Superintendência buscam o fortalecimento da agricultura familiar com o estímulo à produção de alimentos, a geração de renda com incentivo a empreendimentos produtivos, o acesso à água potável para consumo e produção com a instalação de cisternas, o acesso à moradia digna com a construção e a recuperação de unidades habitacionais, o acesso aos alimentos através de programas e equipamentos de SAN como restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e a suplementação alimentar associada a medidas sócio-educativas de promoção de hábitos alimentares saudáveis.

A presença da segurança alimentar e nutricional como um dos princípios da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída pelo já referido Decreto, é justificada pelas inúmeras situações de violação do Direito Humano à Alimentação Adequada verificada entre indígenas, quilombolas e extrativistas. “A segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis”; (Art 1º - III – do Decreto nº 6.040 07/02/07).

A obrigação de proteger, respeitar, promover e prover uma alimentação saudável e as condições para o desenvolvimento sustentável desses povos e comunidades será assumida pelo Governo do Estado através desse programa que, com a parceria dos demais entes da federação e secretarias de estado, buscará atingir os seguintes objetivos:

4) Objetivos:

4.1 - Objetivo Geral: Desenvolver ferramentas de promoção do desenvolvimento social inclusivo no Estado da Bahia, alcançando as comunidades e povos tradicionais.

4.2 - Objetivos Específicos:

- Fortalecer institucionalmente a SEDES para o aprimoramento de políticas e ações públicas de promoção do desenvolvimento social e combate à pobreza, buscando o desenvolvimento social dos grupos mais vulneráveis;

- Identificar e desenvolver as potencialidades sócio-econômicas dos povos e comunidades tradicionais do Estado da Bahia visando garantir sua segurança alimentar e nutricional e o desenvolvimento sustentável das suas atividades produtivas;

- Empoderar povos e comunidades tradicionais para a afirmação de sua cultura e o exercício de sua cidadania;

5) Público Beneficiário:

- Serão beneficiários deste programa:

- Os povos e comunidades tradicionais residentes na Bahia, especificamente nos territórios do Recôncavo baiano, Velho Chico, Piemonte Norte do Itapicuru, Baixo Sul, Extremo Sul, Litoral Sul, Sertão do São Francisco, Itaparica, Oeste Baiano, Semi-árido Nordeste II e Região Metropolitana de Salvador, onde se concentra a maioria dos segmentos tradicionais:

  - Povos Indígenas;

  - Quilombolas;

  - Comunidades de Terreiros;

  - Comunidades de Fundos e Feixes de Pasto;

  - Extrativistas (pescadores artesanais, marisqueiras e ribeirinhos);

- Os técnicos da SEDES que serão capacitados para a elaboração e a gestão de projetos de desenvolvimento social;

- Indiretamente, toda a população baiana será beneficiada, à medida que poderá contar com uma estrutura de desenvolvimento social no Governo do Estado mais eficiente e eficaz.

6) Estratégia de implementação:

6.1 Relação Projeto/Quadro de Colaboração com o País

O mandato do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento visa, entre outros objetivos, fortalecer a cooperação internacional para o desenvolvimento humano sustentável e servir como um recurso substantivo principal para promover a inclusão social.

A presente cooperação se assenta no Quadro de Cooperação entre o Brasil e o PNUD (CCF), que apresenta uma proposta de desenvolvimento sustentável compatível com a política de desenvolvimento social da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza - SEDES. Portanto, os objetivos do Projeto são coerentes com a orientação do CCF, com especial ênfase no fortalecimento da capacidade de implementação de projetos de desenvolvimento social.

Sustentada na concepção dos Objetivos do Milênio (ODM), lançados pela Organização das Nações Unidas no ano 2000, a proposta da criação de um Programa de Desenvolvimento Social Sustentável no Estado da Bahia constitui uma contribuição para a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais bem como para o atingimento das metas estabelecidas nos ODMs.

Por vários anos o PNUD tem sido solicitado pelo Governo Brasileiro para prestar assistência e dar suporte a projetos de execução nacional, tendo em vista sua larga experiência em programas de alta complexidade voltados para o desenvolvimento humano. É nesse sentido que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza do Estado da Bahia (SEDES) vem demandar o seu apoio técnico, para fortalecer sua capacidade de oferecer treinamento e formação de alta qualidade em formulação e administração de políticas e programas de inclusão social.

Dentre das capacidades mais proeminentes do PNUD podemos citar:

- Uma profunda experiência em programas de desenvolvimento humano, particularmente em combate à pobreza e a promoção de inclusão social;

- “Know-how”, transparência, independência, flexibilidade, eficiência, compromisso com o desenvolvimento do País, além da capacidade, competência e eficácia na gestão de projetos;

- Sua neutralidade, como fator mobilizador do Projeto (articulação de diversas instâncias e origens institucionais);

- A agilidade e a eficiência dos procedimentos técnicos e administrativos do PNUD, assim como a transparência das normas de operação e gestão financeira (accountability);

- acesso a uma ampla rede mundial de consultores de alto nível, assim como de agências fornecedoras de equipamentos e sua experiência em licitações, contratações e assistência técnica;

- Seu “modus operandi” no sentido de privilegiar o desenvolvimento, o compromisso com resultados.

6.2 Implementação do Projeto

A expertise do PNUD será aplicada ao apoio à SEDES na implementação de seu Programa Desenvolvimento Social Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, concentrando-se nas ações que demandem cooperação técnica, além de fortalecer institucionalmente a estrutura de promoção do desenvolvimento social do Governo do Estado da Bahia, através da modernização da gestão, formação de banco de dados e recursos humanos e incremento da comunicação entre os órgãos da SEDES e as demais secretarias cuja matéria está diretamente vinculada ao desenvolvimento, como a Secretaria de Educação, Saúde, Planejamento, Agricultura, indústria e Comércio, entre outras.

O planejamento das ações destinadas à promoção do desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais será de responsabilidade de um Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) a ser formado pelas secretarias com afinidade com o objeto do Programa (SEC, SESAB, SEPROMI, SEMARH, SECTI, SECULT, SEAGRI, SEDIR, SAEB, SEINFRA, CASA CIVIL, SEPLAN). Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, o GTI terá ainda a participação dos representantes desses segmentos e deverá elaborar e executar o Plano Estadual de Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, conforme indicado na Matriz de Resultados e Produtos.

O Plano Estadual de Desenvolvimento Social que deverá ser elaborado coletivamente pelo GTI com a participação dos representantes dos povos e comunidades tradicionais, será o instrumento que apontará o conjunto das ações integradas de curto, médio e longo prazo a serem desenvolvidas pelas diferentes secretarias do governo com o objetivo de promover o desenvolvimento social do Estado, incluindo-se as demandas específicas dos povos e comunidades tradicionais.

O desenvolvimento de capacidades locais através do presente projeto terá como princípios fundamentais:

- O respeito às culturas e as formas de organização social;

- A valorização dos saberes tradicionais de cada povo e comunidade;

- A participação dos povos e comunidades tradicionais na elaboração, execução e avaliação do programa;

- O reconhecimento da capacidade destes definirem autonomamente os rumos do seu desenvolvimento;

- O fortalecimento da identidade cultural e dos instrumentos de luta por direitos construídos por esses segmentos (movimentos, entidades, rituais, manifestações, etc);

- O planejamento e a integração de políticas públicas;

Buscando potencializar os impactos dos produtos deste projeto, serão priorizados os territórios com maior concentração de povos e comunidades tradicionais. São eles:

- Os territórios situados às margens do Rio São Francisco, onde quilombolas formam um território quase contínuo, com a presença significativa de povos indígenas;

- Os territórios situados no litoral do Baixo Sul, Sul e Extremo Sul do Estado, onde está reunida a maior parte das aldeias indígenas da Bahia;

- A região de Itaparica e Semi-árido Nordeste II, com a presença de várias comunidades de fundos de pasto;

- A Região Metropolitana de Salvador e Recôncavo, onde se observa um grande número de extrativistas (pescadores artesanais e marisqueiros) e comunidades de terreiro;

A prioridade a ser dada para as comunidades com maior número de membros, tem a intenção de ampliar os efeitos das ações empregadas e reduzir os custos por família, possibilitando assim o alcance de um número maior de beneficiários.

Este programa tem como principais eixos de atuação: o fortalecimento institucional, sobretudo com a ampliação de conhecimento acerca dos povos e comunidades tradicionais, a inclusão produtiva e o acesso às políticas públicas por parte desses grupos.

O Programa investirá na formação de um acervo de informações destinado a três públicos diferenciados, visando potencializar a apropriação de conhecimentos que possibilitem:

- informações aos membros dos povos e comunidades tradicionais acerca dos seus direitos e mecanismos de exigibilidade. Serão realizadas oficinas de história oral como espaços para a produção de conhecimento relacionado a história e a cultura desses grupos que podem subsidiar estudos antropológicos de caracterização histórica, econômica e sócio-cultural para instruir os procedimentos de reconhecimento dessas comunidades por parte do Estado. As oficinas possibilitarão a produção de um material substancial com informações sobre a localização, a história de ocupação, as atividades econômicas e produtivas, as formas organizativas e os aspectos sócio-culturais específicos. Esse documento etnográfico, além de fornecer subsídios para a elaboração dos “Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação” para as comunidades de fundo de pasto e quilombolas e de outros requisitos necessários ao acesso desses grupos aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, servirão como elementos de afirmação étnica e fortalecimento da identidade cultural e dos vínculos comunitários;

- informações ao conjunto da sociedade baiana a partir da divulgação do material coletado nas oficinas de história oral, sistematizado num registro documental a ser distribuído nas escolas e universidade públicas, bem como por meio da veiculação na rede pública de televisão (IRDEB) e nas atividades de capacitação de servidores para atuação junto a esses segmentos. Esse esforço objetiva construir condições sociais favoráveis à convivência com a diversidade estimulando o respeito à diferença;

- informações destinadas ao corpo de funcionários do Governo da Bahia buscando possibilitar o conhecimento da legislação que estabelece os direitos desse segmento e a compreensão acerca da formação histórica e social desses grupos para facilitar o entendimento das suas demandas e qualificar a intervenção do poder público.

O apoio às atividades produtivas buscará garantir a inclusão produtiva com a promoção de tecnologias sustentáveis, respeitando o sistema de organização social dos povos e comunidades tradicionais, valorizando os recursos naturais presentes em seus territórios através das suas práticas, saberes e tecnologias tradicionais.

- Através do GTI serão planejadas ações integradas para garantir o acesso dessas comunidades às políticas públicas, visando a sua inserção nos programa de transferência de renda, eletrificação rural, proteção social básica, atenção básica em saúde, educação, programas de crédito, assistência técnica e segurança alimentar, além da instalação e  recuperação de estradas vicinais e equipamentos coletivos. Os recursos para a construção de cisternas de consumo e produção, barragens subterrâneas, construção e recuperação de unidades habitacionais e formação de núcleos produtivos já estão previstos no PPA 2008/2011 da Secretaria de Desenvolvimento Social. Este GTI terá ainda a função de elaborar projetos para a captação do volume de recursos destinados aos povos e comunidades tradicionais do Governo Federal que anualmente não são investidos pela dificuldade desses segmentos em apresentarem projetos, bem como dos financiamentos disponibilizados por ONG e organismos internacionais.

- Aplicação dos recursos: O volume de recursos destinado às ações do programa está indicado no PPA-2008/2011 e no Orçamento de 2007, totalizando R$ 18.651.811,00 (dezoito milhões, seiscentos e cinqüenta e um mil, oitocentos e onze reais) que serão aplicados a partir do cronograma abaixo:

|  | APLICAÇAO DOS RECURSOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTAL |
| Valores (R$) | 2.000.000,00 | 5.497.000,00 | 5.124.658,00 | 2.962.496,00 | 3.067.657,00 | 18.651.811,00 |

7) Matriz de Resultados e Produtos.

- Matriz de Resultados e Produtos do Programa de Desenvolvimento Social Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;

- Matriz de Resultados e Produtos do Projeto de Cooperação Técnica com o PNUD (detalhamento);

| MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTENTÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO ESTADO DA BAHIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Project Results and Resources Framework - PRRF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados do Projeto (outcome statement) | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas dos Produtos (output targets) |  | APLICAÇÃO DO RECURSO |  |  |  |  |
|  |  |  | Total por Produto (R$) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Estrutura Institucional de promoção do desenvolvimento social do Governo do Estado da Bahia fortalecida e orientada na inclusão de povos e comunidades tradicionais | 1.1. Técnicos estaduais capacitados em elaboração e gestão de projetos de desenvolvimento, monitoramento e avaliação de indicadores, mobilização de recursos extra-orçamentários, eqüidade e desenvolvimento humano | 2 Ciclos de Cursos para 240 técnicos do Governo do Estado | 299.940,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Plano Estadual de Desenvolvimento Social formulado de forma participativa, contemplando as diversidades dos excluídos que vivem no Estado. | 01 Seminário Estadual de Desenvolvimento Social; 01 Ciclo de Debates com Representantes de Povos e Comunidades Tradicionais; Elaboração do Plano Estadual de Desenvolvimento Social; Avaliação Parcial da Execução do Plano em 11 territórios de identidade | 677.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Diagnóstico das condições sócio-econômicas das comunidades tradicionais no Estado da Bahia formulado e difundido entre a sociedade baiana | Elaboração e publicação do Relatório Diagnóstico das condições sócio-econômicas das comunidades e povos tradicionais no Estado da Bahia | 265.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Grupo de Articulação Inter-Setorial criado para a elaboração, integração, monitoramento e avaliação de políticas e ações voltadas para a inclusão social de povos e comunidades tradicionais | Institucionalização do Grupo de Articulação Inter-Setorial; Elaboração de um plano de trabalho pelo Grupo de Articulação Inter-Setorial; 3 reuniões de monitoramento e avaliação das políticas e ações propostas pelo Grupo de Articulação Inter-Setorial | 17.700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Métodos de intervenção do Governo do Estado da Bahia adequados à preservação e ao fortalecimento da identidade cultural e organização social dos povos e comunidades tradicionais | 5 missões técnicas do corpo de funcionários da SEDES aos povos e comunidades tradicionais para observação "in loco" , Realização de um seminário com lideranças dos povos e comunidades tradicionais para a análise e validação de propostas de intervenção do Estado voltadas a esse segmento | 70.800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Sistemas de Informação da SEDES modernizados para o monitoramento e a avaliação do Plano Estadual de Desenvolvimento Social | Modernização dos equipamentos da SEDES; Desenvolvimento de software para o acompanhamento de programas e ações da SEDES | 88.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Resultado 1 |  |  | 1.419.440,00 |  |  |  |  |  |
| Resultados do Projeto (outcome statement) | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas dos Produtos (output targets) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total por Produto (R$) |  |  |  |  |  |
| 2. Povos e comunidades tradicionais usufruindo de condições sócio-produtivas que favoreçam sua segurança alimentar e nutricional. | 2.1. Mapa de Potencialidades econômicas das áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais | Elaboração do Mapa de Potencialidades Econômicas das áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais; | 35.400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Famílias organizadas em núcleos comunitários para a produção de alimentos | 80 núcleos formados; 10 Oficinas para a organização de núcleos produtivos; Instalação de infra-estrutura produtiva nos 80 núcleos formados; | 100.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Povos e comunidades tradicionais capacitados em técnicas de produção adequadas aos seus padrões culturais | 10 cursos em técnicas de produção para núcleos produtivos; Um curso de formação de agentes locais do desenvolvimento para 80 líderes de comunidades e povos tradicionais; | 88.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 2.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Povos e comunidades tradicionais organizados e instruídos para a inserção de seus produtos nos canais de comercialização disponíveis no Estado. | Identificação dos canais de comercialização existentes nos territórios onde estão situados os povos e comunidades tradicionais; Estudo de viabilidade de inserção dos produtos provenientes dos núcleos produtivos locais nos canais de comercialização territoriais; 10 oficinas de capacitação dos núcleos produtivos para a inserção dos produtos nos canais de comercialização identificados nos territórios; | 77.880,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Resultado 2 |  |  | 16.920.086,00 |  |  |  |  |  |
| Resultados do Projeto (outcome statement) | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas dos Produtos (output targets) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total por Produto (US$) |  |  |  |  |  |
| 3. Povos e comunidades tradicionais empoderados para o exercício de sua cidadania | 3.1. Organizações e associações dos povos e comunidades tradicionais institucionalizadas e fortalecidas | 75% das organizações e associações registradas e regularizadas; | 24.780,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal – Produto 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Povos e comunidades tradicionais instruídos quanto a seus direitos garantidos em lei e mecanismos de acesso à justiça | 5 seminários de cidadania para as comunidades e povos tradicionais; | 287.505,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Povos e comunidades tradicionais conscientes de sua história e identidade cultural | 80 ciclos de história oral nas comunidades; Realização de um registro documental sobre os povos e comunidades tradicionais a partir do olhar de seus membros; Veiculação do documentário na TVE, nas próprias comunidades e em todas as escolas e universidades estaduais. | 533.833.77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 3.4 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Resultado 3 |  |  | 312.285,00 |  |  |  |  |  |
| Total das Sublihas |  |  | 18.651.811,00 |  |  |  |  |  |
| PNUD (5% do projeto de Cooperação Técnica - R$ 2.000.000,00) |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |
| Total do Projeto |  |  | 18.651.811,00 |  |  |  |  |  |

| MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS DO PROJETO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O PNUD |  |  |  |  |  |  |
| (Project Results and Resources Framework - PRRF) |  |  |  |  |  |  |
| Resultados do Projeto (outcome statement) | Descrição dos Produtos (output statement) | Metas dos Produtos (output targets) | Insumos |  | Recursos |  |
|  |  |  | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Valor (US$) | Total por Produto (US$) |
| 1. Estrutura Institucional de promoção do desenvolvimento social do Governo do Estado da Bahia fortalecida e orientada na inclusão de povos e comunidades tradicionais | 1.1. Técnicos estaduais capacitados em elaboração e gestão de projetos de desenvolvimento, monitoramento e avaliação de indicadores, mobilização de recursos extra-orçamentários, eqüidade e desenvolvimento humano | 2 Ciclos de Cursos para 240 técnicos do Governo do Estado; (dezembro de 2008). | Consultoria Pessoa Física, Viagens, Treinamento; Contratação de Serviços; Aquisição de bens, etc | 15.01 |  | 50.000,00 |
|  |  |  |  | 16.71 |  |  |
|  |  |  |  | 17.02 | 14.000,00 |  |
|  |  |  |  | 21.01 | 36.000,00 |  |
|  |  |  |  | 32.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.02 |  |  |
|  |  |  |  | 53.01 |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 1.1 |  |  | 50.000,00 |  |
|  | 1.2. Plano Estadual de Desenvolvimento Social formulado de forma participativa, contemplando as diversidades dos excluídos que vivem no Estado. | 01 Seminário Estadual de Desenvolvimento Social; (dezembro de 2008). 01 Ciclo de Debates com Representantes de Povos e Comunidades Tradicionais; (dezembro de 2008). Elaboração do Plano Estadual de Desenvolvimento Social; (dezembro de 2008). Avaliação Parcial da Execução do Plano em 11 territórios de identidade; (dezembro de 2009). | Consultoria Pessoa Física, Viagens, Treinamento; Contratação de Serviços; Aquisição de bens, etc | 15.01 | 20.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  |  | 16.71 | 5.000,00 |  |
|  |  |  |  | 17.02 | 30.000,00 |  |
|  |  |  |  | 21.01 | 40.000,00 |  |
|  |  |  |  | 32.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.02 |  |  |
|  |  |  |  | 53.01 | 5.000,00 |  |
|  |  | Subtotal - Produto 1.2 |  |  | 100.000,00 |  |
|  | 1.3. Diagnóstico das condições sócio-econômicas das comunidades tradicionais no Estado da Bahia formulado e difundido entre a sociedade baiana | Elaboração e publicação do Relatório Diagnóstico das condições sócio-econômicas das comunidades e povos tradicionais no Estado da Bahia; (julho de 2009). | Consultoria Pessoa Física, Viagens, Treinamento; Contratação de Serviços; Aquisição de bens, etc. | 15.01 |  | 150.000,00 |
|  |  |  |  | 16.71 |  |  |
|  |  |  |  | 17.02 |  |  |
|  |  |  |  | 21.01 |  |  |
|  |  |  |  | 32.01 | 150.000,00 |  |
|  |  |  |  | 45.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.02 |  |  |
|  |  |  |  | 53.01 |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 1.3 |  |  | 150.000,00 |  |
|  | 1.4. Grupo de Articulação Inter-Setorial criado para a elaboração, integração, monitoramento e avaliação de políticas e ações voltadas para a inclusão social de povos e comunidades tradicionais | Institucionalização do Grupo de Articulação Inter-Setorial; (abril de 2008). Elaboração de um plano de trabalho pelo Grupo de Articulação Inter-Setorial; (julho de 2008). 3 reuniões de monitoramento e avaliação das políticas e ações propostas pelo Grupo de Articulação Inter-Setorial; (dezembro de 2009). | Consultoria Pessoa Física, Viagens, Treinamento; Contratação de Serviços; Aquisição de bens, etc | 15.01 |  | 10.000,00 |
|  |  |  |  | 16.71 |  |  |
|  |  |  |  | 17.02 | 10.000,00 |  |
|  |  |  |  | 21.01 |  |  |
|  |  |  |  | 32.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.02 |  |  |
|  |  |  |  | 53.01 |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 1.4 |  |  | 10.000,00 |  |
|  | 1.5. Métodos de intervenção do Governo do Estado da Bahia adequados à preservação e ao fortalecimento da identidade cultural e organização social dos povos e comunidades tradicionais | 5 missões técnicas do corpo de funcionários da SEDES aos povos e comunidades tradicionais para observação "in loco" ; (dezembro de 2008). Realização de um seminário com lideranças dos povos e comunidades tradicionais para a análise e validação de propostas de intervenção do Estado voltadas a esse segmento; (julho de 2008). | Consultoria Pessoa Física, Viagens, Treinamento; Contratação de Serviços; Aquisição de bens, etc | 15.01 | 10.000,00 | 40.000,00 |
|  |  |  |  | 16.71 |  |  |
|  |  |  |  | 17.02 | 30.000,00 |  |
|  |  |  |  | 21.01 |  |  |
|  |  |  |  | 32.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.02 |  |  |
|  |  |  |  | 53.01 |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 1.5 |  |  | 40.000,00 |  |
|  | 1.6. Sistemas de Informação da SEDES modernizados para o monitoramento e a avaliação do Plano Estadual de Desenvolvimento Social | Modernização dos equipamentos da SEDES; (julho 2008). Desenvolvimento de software para o acompanhamento de programas e ações da SEDES; (julho de 2008). | Consultoria Pessoa Física, Viagens, Treinamento; Contratação de Serviços; Aquisição de bens, etc | 15.01 |  | 50.000,00 |
|  |  |  |  | 16.71 |  |  |
|  |  |  |  | 17.02 | 10.000,00 |  |
|  |  |  |  | 21.01 |  |  |
|  |  |  |  | 32.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.01 | 5.000,00 |  |
|  |  |  |  | 45.02 | 35.000,00 |  |
|  |  |  |  | 53.01 |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 1.6 |  |  | 50.000,00 |  |
| Total do Resultado 1 |  |  |  |  |  | 400.000,00 |
| Resultados do Projeto(outcome statement) | Descrição dos Produtos(output statement) | Metas dos Produtos(output targets) | Insumos |  | Recursos |  |
|  |  |  | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Valor (US$) | Total por Produto (US$) |
| 2. Povos e comunidades tradicionais usufruindo de condições sócio-produtivas que favoreçam sua segurança alimentar e nutricional. | 2.1. Mapa de Potencialidades econômicas das áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais | Elaboração do Mapa de Potencialidades Econômicas das áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais; (dezembro de 2008). | Consultoria Pessoa Física, Viagens, Treinamento; Contratação de Serviços; Aquisição de bens, etc | 15.01 | 8.000,00 | 20.000,00 |
|  |  |  |  | 16.71 |  |  |
|  |  |  |  | 17.02 | 12.000,00 |  |
|  |  |  |  | 21.01 |  |  |
|  |  |  |  | 32.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.02 |  |  |
|  |  |  |  | 53.01 |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 2.1 |  |  | 20.000,00 |  |
|  | 2.2. Famílias organizadas em núcleos comunitários para a produção de alimentos | 10 Oficinas para a organização de núcleos produtivos; (julho de 2009). | Consultoria Pessoa Física, Viagens, Treinamento; Contratação de Serviços; Aquisição de bens, etc | 15.01 | 30.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  |  | 16.71 |  |  |
|  |  |  |  | 17.02 | 70.000,00 |  |
|  |  |  |  | 21.01 |  |  |
|  |  |  |  | 32.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.02 |  |  |
|  |  |  |  | 53.01 |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 2.2 |  |  | 100.000,00 |  |
|  | 2.3. Povos e comunidades tradicionais capacitados em técnicas de produção adequadas aos seus padrões culturais | 10 cursos em técnicas de produção para núcleos produtivos ; (dezembro de 2010). Um curso de formação de agentes locais do desenvolvimento para 80 líderes de comunidades e povos tradicionais; (dezembro de 2010). | Consultoria Pessoa Física, Viagens, Treinamento; Contratação de Serviços; Aquisição de bens, etc | 15.01 | 20.000,00 | 50.000,00 |
|  |  |  |  | 16.71 |  |  |
|  |  |  |  | 17.02 | 30.000,00 |  |
|  |  |  |  | 21.01 |  |  |
|  |  |  |  | 32.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.02 |  |  |
|  |  |  |  | 53.01 |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 2.3 |  |  | 50.000,00 |  |
|  | 2.4. Povos e comunidades tradicionais organizados e instruídos para a inserção de seus produtos nos canais de comercialização disponíveis no Estado. | Identificação dos canais de comercialização existentes nos territórios onde estão situados os povos e comunidades tradicionais; (julho de 2011). Estudo de viabilidade de inserção dos produtos provenientes dos núcleo produtivos locais nos canais de comercialização territoriais; (dezembro de 2010). 10 oficinas de capacitação dos núcleos produtivos para a inserção dos produtos nos canais de comercialização identificados nos territórios; (dezembro de 2010). | Consultoria Pessoa Física, Viagens, Treinamento; Contratação de Serviços; Aquisição de bens, etc | 15.01 | 20.000,00 | 44.000,00 |
|  |  |  |  | 16.71 |  |  |
|  |  |  |  | 17.02 | 24.000,00 |  |
|  |  |  |  | 21.01 |  |  |
|  |  |  |  | 32.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.02 |  |  |
|  |  |  |  | 53.01 |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 2.4 |  |  | 44.000,00 |  |
| Total do Resultado 2 |  |  |  |  |  | 214.000,00 |
| Resultados do Projeto(outcome statement) | Descrição dos Produtos(output statement) | Metas dos Produtos(output targets) | Insumos |  | Recursos |  |
|  |  |  | Descrição dos Insumos | Linha Orçamentária | Valor (US$) | Total por Produto (US$) |
| 3. Povos e comunidades tradicionais empoderados para o exercício de sua cidadania | 3.1. Organizações e associações dos povos e comunidades tradicionais institucionalizadas e fortalecidas | 75% das organizações e associações registradas e regularizadas; (julho de 2009). | Consultoria Pessoa Física, Viagens, Treinamento; Contratação de Serviços; Aquisição de bens, etc | 15.01 |  | 14.000,00 |
|  |  |  |  | 16.71 |  |  |
|  |  |  |  | 17.02 | 14.000,00 |  |
|  |  |  |  | 21.01 |  |  |
|  |  |  |  | 32.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.02 |  |  |
|  |  |  |  | 53.01 |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 3.1 |  |  | 14.000,00 |  |
|  | 3.2. Povos e comunidades tradicionais instruídos quanto a seus direitos garantidos em lei e mecanismos de acesso à justiça | 5 seminários de cidadania para as comunidades e povos tradicionais; (dezembro de 2010). | Consultoria Pessoa Física, Viagens, Treinamento; Contratação de Serviços; Aquisição de bens, etc | 15.01 | 20.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  |  | 16.71 |  |  |
|  |  |  |  | 17.02 |  |  |
|  |  |  |  | 21.01 | 80.000,00 |  |
|  |  |  |  | 32.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.02 |  |  |
|  |  |  |  | 53.01 |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 3.2 |  |  | 100.000,00 |  |
|  | 3.3. Povos e comunidades tradicionais conscientes de sua história e identidade cultural | 80 ciclos de história oral nas comunidades; (dezembro de 2010). Realização de um registro documental sobre os povos e comunidades tradicionais a partir do olhar de seus membros; (dezembro de 2010). Veiculação do documentário na TVE, nas próprias comunidades e em todas as escolas e universidades estaduais; (julho de 2011). | Consultoria Pessoa Física, Viagens, Treinamento; Contratação de Serviços; Aquisição de bens, etc | 15.01 | 30.000,00 | 301.601,00 |
|  |  |  |  | 16.71 |  |  |
|  |  |  |  | 17.02 | 50.000,00 |  |
|  |  |  |  | 21.01 | 221.601,00 |  |
|  |  |  |  | 32.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.01 |  |  |
|  |  |  |  | 45.02 |  |  |
|  |  |  |  | 53.01 |  |  |
|  |  | Subtotal - Produto 3.3 |  |  | 301.601,00 |  |
| Total do Resultado 3 |  |  |  |  |  | 415.601,00 |
| Total das Sublihas |  |  |  |  |  | 1.029.601,00 |
| COA (5%) |  |  |  |  |  | 51.480 |
| Total do Projeto |  |  |  |  |  | 1.081.081,00 |

| ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual (Cooperação técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Técnicos estaduais capacitados em elaboração e gestão de projetos de desenvolvimento, monitoramento e avaliação de indicadores, mobilização de recursos extra-orçamentários, eqüidade e desenvolvimento humano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metas do Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Ciclos de Cursos para 240 técnicos do Governo do Estado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das Atividades | Linha Orçamentária | Orçamento | Realização das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor (US$) | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  |
| Licitar empresa para realizar a capacitação; Contratar consultores | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.02 | 14.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.01 | 36.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total para Produto 1.1 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual (Cooperação técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Plano Estadual de Desenvolvimento Social formulado de forma participativa, contemplando as diversidades dos excluídos que vivem no Estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metas do Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 Seminário Estadual de Desenvolvimento Social; 01 Ciclo de Debates com Representantes de Povos e Comunidades Tradicionais; Elaboração do Plano Estadual de Desenvolvimento Social; Avaliação Parcial da Execução do Plano em 11 territórios de identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das Atividades | Linha Orçamentária | Orçamento | Realização das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor (US$) | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  |
| Licitar empresas de evento; Contratar consultores para construção da metodologia e elaboração do Plano | 15.01 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.71 | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.02 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.01 | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.01 | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total para Produto 1.2 |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual (Cooperação técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Diagnóstico das condições sócio-econômicas das comunidades tradicionais no Estado da Bahia formulado e difundido entre a sociedade baiana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metas do Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração e publicação do Relatório Diagnóstico das condições sócio-econômicas das comunidades e povos tradicionais no Estado da Bahia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das Atividades | Linha Orçamentária | Orçamento | Realização das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor (US$) | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  |
| Contratar empresa para elaborar o relatório; contratar empresa grafica | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.01 | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total para Produto 1.3 |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual (Cooperação técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Grupo de Articulação Inter-Setorial criado para a elaboração, integração, monitoramento e avaliação de políticas e ações voltadas para a inclusão social de povos e comunidades tradicionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metas do Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucionalização do Grupo de Articulação Inter-Setorial; Elaboração de um plano de trabalho pelo Grupo de Articulação Inter-Setorial; 3 reuniões de monitoramento e avaliação das políticas e ações propostas pelo Grupo de Articulação Inter-Setorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das Atividades | Linha Orçamentária | Orçamento | Realização das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor (US$) | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  |
| Contratar consultor | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.02 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total para Produto 1.4 |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual (Cooperação técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Métodos de intervenção do Governo do Estado da Bahia adequados à preservação e ao fortalecimento da identidade cultural e organização social dos povos e comunidades tradicionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metas do Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 missões técnicas do corpo de funcionários da SEDES aos povos e comunidades tradicionais para observação "in loco" , Realização de um seminário com lideranças dos povos e comunidades tradicionais para a análise e validação de propostas de intervenção do Estado voltadas a esse segmento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das Atividades | Linha Orçamentária | Orçamento | Realização das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor (US$) | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  |
| Contratar consultor | 15.01 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.02 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total para Produto 1.5 |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual (Cooperação técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Sistemas de Informação da SEDES modernizados para o monitoramento e a avaliação do Plano Estadual de Desenvolvimento Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metas do Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernização dos equipamentos da SEDES; Desenvolvimento de software para o acompanhamento de programas e ações da SEDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das Atividades | Linha Orçamentária | Orçamento | Realização das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor (US$) | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  |
| Aquisição de equipamentos e mobiliário; contratar consultoria para desenvolvimento do software | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.02 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.01 | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.02 | 35.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total para Produto 1.6 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual (Cooperação técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Mapa de Potencialidades econômicas das áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metas do Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração do Mapa de Potencialidades Econômicas das áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das Atividades | Linha Orçamentária | Orçamento | Realização das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor (US$) | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  |
| Contratar consultor | 15.01 | 8.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.02 | 12.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total para Produto 2.1 |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Famílias organizadas em núcleos comunitários para a produção de alimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metas do Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 núcleos formados; 10 Oficinas para a organização de núcleos produtivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das Atividades | Linha Orçamentária | Orçamento | Realização das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor (US$) | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  |
| Contratar consultores (Cooperação técnica) | 15.01 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.02 | 70.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total para Produto 2.2 |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual (Cooperação técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Povos e comunidades tradicionais capacitados em técnicas de produção adequadas aos seus padrões culturais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metas do Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 cursos em técnicas de produção para núcleos produtivos ; um curso de formação de agentes locais do desenvolvimento para 80 líderes de comunidades e povos tradicionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das Atividades | Linha Orçamentária | Orçamento | Realização das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor (US$) | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  |
| Contratar consultor | 15.01 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.02 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total para Produto 2.3 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual (Cooperação técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Povos e comunidades tradicionais organizados e instruídos para a inserção de seus produtos nos canais de comercialização disponíveis no Estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metas do Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação dos canais de comercialização existentes nos territórios onde estão situados os povos e comunidades tradicionais; Estudo de viabilidade de inserção dos produtos provenientes dos núcleo produtivos locais nos canais de comercialização territoriais; 10 oficinas de capacitação dos núcleos produtivos para a inserção dos produtos nos canais de comercialização identificados nos territórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das Atividades | Linha Orçamentária | Orçamento | Realização das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor (US$) | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  |
| Contratar consultores | 15.01 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.02 | 24.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total para Produto 2.4 |  | 44.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual (Cooperação técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Organizações e associações dos povos e comunidades tradicionais institucionalizadas e fortalecidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metas do Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75% das organizações e associações registradas e regularizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das Atividades | Linha Orçamentária | Orçamento | Realização das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor (US$) | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  |
| Contratar consultor | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.02 | 14.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total para Produto 3.1 |  | 14.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual (Cooperação técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Povos e comunidades tradicionais instruídos quanto a seus direitos garantidos em lei e mecanismos de acesso à justiça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metas do Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 seminários de cidadania para as comunidades e povos tradicionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das Atividades | Linha Orçamentária | Orçamento | Realização das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor (US$) | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  |
| Contratar empresa para realizar evento | 15.01 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.01 | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total para Produto 3.2 |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ORÇAMENTO POR PRODUTOS - Meta Anual (Cooperação técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Povos e comunidades tradicionais conscientes de sua história e identidade cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metas do Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 ciclos de história oral nas comunidades; Realização de um registro documental sobre os povos e comunidades tradicionais a partir do olhar de seus membros; Veiculação do documentário na TVE, nas próprias comunidades e em todas as escolas e universidades estaduais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das Atividades | Linha Orçamentária | Orçamento | Realização das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor (US$) | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  |
| Contratar consultores; contratar empresa para a elaboração do registro documental; reproduzir a mídia para distribuição | 15.01 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.02 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.01 | 221.601,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total para Produto 3.3 |  | 301.601,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUBLINHA | DESCRIÇÃO | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01 | Viagens | 42.000,00 | 52.000,00 | 45.000,00 | 19.000,00 | 158.000,00 |
| 16.71 | Missões | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.02 | Consultores pessoa física | 94.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 294.000,00 |
| 21.01 | Contratações Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 180.000,00 | 50.000,00 | 27.601,00 | 377.601,00 |
| 32.01 | Relatórios | 150.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| 45.01 | Material de Escritório | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 |
| 45.02 | Equipamentos Permanentes | 35.000,00 |  |  |  | 35.000,00 |
| 53.01 | Diversos | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 |
| Sub-Totais |  | 450.000,00 | 326.000,00 | 176.500,00 | 77.101,00 | 1.029.601,00 |
| COA 5% |  | 22.500,00 | 16.300,00 | 8.825,00 | 3.855,00 | 51.480 |
| Total Geral |  | 472.500,00 | 342.300,00 | 185.325,00 | 80.956,00 | 1.081.081,00 |

8) Cronograma de Monitoramento e Avaliação

O PNUD disponibiliza sistemas que possibilitam o monitoramento e acompanhamento físico-financeiro de projetos e assistências preparatórias. A presente Cooperação Técnica será monitorada e acompanhada, no nível de resultados, pelo PNUD e demais órgãos envolvidos. As informações contidas nos sistemas também serão de grande valia para o trabalho de auditoria externa e interna do Projeto. Tendo em vista que as informações sobre o desempenho do Projeto estarão automatizadas nos sistemas poderão facilmente ser disponibilizadas na Internet, imprimindo maior transparência ao Projeto, bem como ampliando a oportunidade de controle pela sociedade.

Além dos sistemas, o monitoramento do Projeto se dará por intermédio da elaboração de: relatórios de progresso físico-financeiro, com informações quantitativas e descrição detalhada dos aspectos qualitativos do Projeto. Esses relatórios serão discutidos e apresentados nas reuniões tripartites programadas conforme tabela abaixo.

No que se refere à avaliação, o Projeto deverá contar com uma avaliação externa. Esta avaliação deverá observar as diretrizes que orientam a avaliação para os resultados e produtos do Projeto, buscando no seu desenho, processos de implementação, gestão, alocação e uso de insumos, bem como no contexto político, institucional e econômico do país ou regiões, os fatores explicativos de seu desempenho. A avaliação final está prevista para o final de 2011 e deverá observar as orientações dos atores envolvidos na implementação desse Projeto: SEDES, PNUD e ABC. Segue abaixo tabela contendo o cronograma de realização de reuniões tripartite e entrega de relatórios de progresso:

| Ano/Mês | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 |  |  |  |  |  | MON |  |  |  |  | RP | TPR |
| 2009 |  |  |  |  |  | MON |  |  |  |  | RP | TPR |
| 2010 |  |  |  |  |  | MON |  |  |  |  | RP | TPR |
| 2011 |  |  |  |  |  | MON |  |  |  | AVA | RP | TPR |

Legenda:

RP - Relatório de Progresso;

TPR - Reunião Tripartite;

AVA - Realização da avaliação do projeto;

MON – Visita de Monitoramento pela ABC e PNUD

9) Arranjos de Implementação

- O presente Projeto de Cooperação Técnica tem por objetivo desenvolver ferramentas de promoção do desenvolvimento social inclusivo no Estado da Bahia, alcançando as comunidades e povos tradicionais. Com essa finalidade será constituída uma Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) ligada à Superintendência de Inclusão e Assistência Alimentar (SIAA) da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza do Estado da Bahia, com as seguintes atribuições:

- articular-se com o PNUD, ABC/MRE e outros organismos do Governo do Estado da Bahia visando ao desenvolvimento das atividades do Projeto de Cooperação Técnica Internacional;

- desenvolver os procedimentos para repasse de fundos ao projeto de acordo com cronograma de pagamentos previsto no Documento de Projeto e suas revisões;

- detalhar as intervenções propostas no Plano de Trabalho do Projeto de Cooperação Técnica, mediante a elaboração de termos de referência, especificações técnicas, em colaboração com o PNUD;

- estabelecer critérios para a seleção de consultores para as atividades previstas no Projeto, em colaboração com o PNUD;

- participar da elaboração de processos licitatórios para compra de bens e serviços técnicos, bem como da análise de propostas;

- supervisionar, controlar, avaliar e certificar a entrega de bens e serviços adquiridos, zelando pela observância dos padrões de qualidade especificados;

- monitorar a implementação física e financeira do Projeto, elaborando relatórios de progresso de acordo com modelos do PNUD;

- desenvolver, em conjunto com PNUD e ABC, exercícios de avaliação final do Projeto de Cooperação Técnica, de acordo com cronograma de monitoramento e avaliação estabelecido no Documento de Projeto;

- participar da reunião tripartite de avaliação ao final do Projeto;

- propor alterações/revisões do Projeto ao PNUD, quando necessário;

- responder a auditorias internas e externas do Projeto de Cooperação Técnica, mantendo arquivada a documentação necessária;

- articular-se com o PNUD sobre assuntos pertinentes aos aspectos técnicos da implementação do Projeto.

O PNUD cooperará com a SEDES desenvolvendo atividades de apoio técnico ao planejamento, implementação, monitoria e avaliação do Projeto e assistência nos processos de aquisição de bens e serviços e utilização de insumos. Nesse contexto, o PNUD proverá os seguintes serviços:

- Assistência no recrutamento de profissionais para atuarem no Projeto;

- Identificação e apoio às atividades de treinamento e viagens de estudo;

- Apoio às atividades de aquisição de bens e serviços;

- Acesso aos sistemas mundiais de informação gerenciados pelo PNUD, visando identificar e realizar intercâmbio de melhores práticas, experiências e expertise;

- Acesso à rede internacional de escritórios do PNUD;

- Acesso aos sistemas do PNUD sobre informações operacionais, cadastros de consultores, fornecedores e serviços de cooperação para o desenvolvimento; e

- Acesso ao Sistema de Acompanhamento de Projetos - SAP, sistema corporativo, de monitoramento e gerenciamento de projetos.

10) Obrigações e Pré-requisitos

## T Í T U LO I

## Do Objeto

Art. 1º - O presente Documento de Projeto BRA/07/015 – Programa de Desenvolvimento Social Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia, daqui por diante denominado “BRA/07/015”) firmado sob a égide do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1966, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo IV, tem por objeto a elaboração de ferramentas de promoção do desenvolvimento social inclusivo no Estado da Bahia, alcançando as comunidades e povos tradicionais. Para a efetivação desse objeto, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza do Estado da Bahia, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, em nome do Governo brasileiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto que contempla atividades financiadas com recursos nacionais.

Parágrafo Primeiro. - O Projeto BRA/07/015 apresenta como resultados (outcomes):

1. Estrutura institucional de promoção do desenvolvimento social do Governo do Estado da Bahia fortalecida e orientada na inclusão de povos e comunidades tradicionais.

2. Povos e comunidades tradicionais usufruindo de condições sócio-produtivas que favoreçam sua segurança alimentar e nutricional.

3. Povos e comunidades tradicionais apoderados para o exercício de sua cidadania.

Parágrafo Segundo. - O Projeto BRA/07/015 apresenta como seus principais produtos (outputs) :

Produto 1.1 Técnicos estaduais capacitados em elaboração e gestão de projetos de desenvolvimento, monitoramento e avaliação de indicadores, mobilização de recursos extra-orçamentários, eqüidade e desenvolvimento humano.

Produto 1.2. Plano Estadual de Desenvolvimento Social formulado, contemplando as diversidades dos excluídos que vivem no Estado.

Produto 1.3. Diagnóstico das condições sócio-econômicas das comunidades tradicionais no Estado da Bahia formulado e difundido entre a sociedade baiana.

Produto 1.4. Grupo de Articulação Inter-Setorial criado para a elaboração, integração, monitoramento e avaliação de políticas e ações voltadas para a inclusão social de povos e comunidades tradicionais.

Produto 1.5. Métodos de intervenção do Governo do Estado da Bahia adequados à preservação e ao fortalecimento da identidade cultural e organização social dos povos e comunidades tradicionais.

Produto 1.6. Sistemas de Informação da SEDES modernizados para o monitoramento e a avaliação do Plano Estadual de Desenvolvimento Social.

Produto 2.1. Mapa de Potencialidades econômicas das áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais.

Produto 2.2. Famílias organizadas em núcleos comunitários para a produção de alimentos.

Produto 2.3. Povos e comunidades tradicionais capacitados em técnicas de produção adequadas aos seus padrões culturais.

Produto 2.4. Povos e comunidades tradicionais organizados e instruídos para a inserção de seus produtos nos canais de comercialização disponíveis no Estado.

Produto 3.1. Organizações e associações dos povos e comunidades tradicionais institucionalizadas e fortalecidas.

Produto 3.2. Povos e comunidades tradicionais instruídos quanto a seus direitos garantidos em lei e mecanismos de acesso à justiça.

Produto 3.3. Povos e comunidades tradicionais conscientes de sua história e identidade cultural.

## T Í T U L O II

## Da Operacionalização

Art. 2º	O presente Documento de Projeto define de maneira pormenorizada:

- a identificação do órgão ou a entidade executora nacional e do organismo internacional cooperante e suas respectivas obrigações;

- o contexto, a justificativa, a estratégia;

- os objetivos (outcomes), seus respectivos resultados esperados (outputs) e as atividades;

- os recursos financeiros e o detalhamento das respectivas fontes;

- os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e implementação do projeto;

- o cronograma de execução do projeto BR/07/015;

- o cronograma de desembolsos;

- o cronograma de elaboração de relatórios e avaliações;

- a vigência;

- as disposições sobre a prestação de contas;

- as disposições relativas à auditoria independente, contábil e de resultados;

- a taxa de administração, quando couber;

- as disposições acerca de sua suspensão e extinção; e

- tabela contendo síntese dos termos de referência dos postos de consultoria requeridos para a  sua execução, os quais deverão ser encaminhados à ABC/MRE e ao PNUD quando da pretensão de início do processo seletivo dos consultores ou anualmente,  conforme a  conveniência do projeto.

Art. 3º	 - Na implementação do Projeto BRA/07/015, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos.

Parágrafo Único. 	As aquisições de bens e contratações de serviços custeados com recursos próprios nacionais serão regidas pelas regras e procedimentos de licitação do “Manual de Convergência de Normas Licitatórias do PNUD aprovado pelo Tribunal de Contas da União”, observando-se os princípios da impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

## T Í T U L O III

## Das Instituições Participantes

Art. 4º	 - O Governo da República Federativa do Brasil designa:

- a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, doravante denominada “ABC/MRE”, como instituição responsável pelo acompanhamento, em nível governamental, das ações decorrentes do presente Documento de Projeto,

- a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza do Estado da Bahia, doravante denominada/o “SEDES”, como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

Art. 5º  - O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado “PNUD”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pelo apoio à “SEDES” no desenvolvimento das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

T Í T U L O IV

## Das Obrigações das Instituições Participantes

Art. 6º	 - Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

I - por meio da ABC/MRE, acompanhar o desenvolvimento do projeto sob os aspectos técnicos e administrativos, mediante análise dos relatórios anuais recebidos, visitas à SEDES e reuniões periódicas com seus responsáveis e com o PNUD, para fins de verificação do cumprimento dos seus objetivos, metas e resultados.

II - por meio da SEDES:

- designar o Diretor e o Coordenador Nacional do Projeto, respectivamente;

- planejar e implementar o plano de trabalho do projeto, dentro do cronograma estabelecido, com a  colaboração do PNUD;

- executar e gerenciar as atividades necessárias à implementação do Projeto;

- providenciar, quando couber, contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no Documento de Projeto e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

- elaborar os termos de referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores na modalidade “produto”, aquisição de bens e prestação de serviços necessários à implementação das atividades do Projeto;

- Providenciar para que o processo de seleção e contratação de consultoria pessoa física na modalidade “produto” observe os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência,

- Autorizar o pagamento dos serviços técnicos de consultoria, após a aceitação do produto ou de suas etapas conforme critérios técnicos e qualitativos;

- solicitar ao PNUD a transferência da propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto imediatamente após seu pagamento e atesto de recebimento definitivo ;

- manter o inventário do projeto atualizado;

- Propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Projeto à ABC/MRE e ao PNUD;

- Preparar Relatório de Progresso que deverá ser submetido, anualmente,  à análise da ABC/MRE e do PNUD;

- Preparar Relatório Final que deverá ser apresentado à ABC/MRE  e ao PNUD no prazo máximo de 120 dias após o encerramento do Projeto;

- Preparar relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigidos pelos órgãos de controle nacionais e pelas instituições financiadoras externas eventualmente associadas ao projeto;

- observar os procedimentos a serem estabelecidos pela ABC/MRE, com vistas a contribuir para  o acompanhamento da execução do projeto.

Parágrafo Único. 		A definição dos termos de referência e especificações técnicas para a aquisição de bens e contratação de serviços a que se refere a letra “e” do inciso II do presente artigo poderá contar com a assessoria técnica do PNUD.

Art. 7º - Em conformidade com suas políticas, normas, regulamentos e procedimentos, caberá ao PNUD:

- prestar assessoria técnica ou transferir conhecimentos à SEDES em consonância com as atividades técnicas previstas no Documento de Projeto.

- participar na supervisão, no acompanhamento e na avaliação dos trabalhos executados no Projeto;

- colaborar com especialistas de seu quadro regular, segundo as suas disponibilidades, ou contratar consultores, a fim de atender às solicitações da SEDES, levando em conta a adequação de sua especialidade com as atividades e os recursos definidos no Projeto;

- processar, por solicitação da SEDES, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Projeto, inclusive a contratação de consultores na modalidade “produto”, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

- transferir à Instituição Executora a propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto imediatamente após o pagamento e mediante o atesto de recebimento definitivo de tais bens pela Instituição Executora;

- Organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com a SEDES;

- Preparar, conjuntamente com a SEDES, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto;

- Gerenciar os recursos financeiros do projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros;

- Disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira do projeto;

- Prestar todas as informações necessárias às atividades de acompanhamento da ABC/MRE;

- Possibilitar o acesso aos documentos relacionados à gestão administrativa e financeira do projeto aos órgãos de controle e à ABC/MRE.

## T Í T U L O V

## Da Direção e Coordenação

Art. 8º	 - A SEDES indicará ao PNUD e à ABC/MRE os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação do Projeto.

Parágrafo Único. A SEDES designará os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto, devendo estes ser integrantes dos seus quadros de pessoal efetivo ou ocupantes de cargos em comissão.

## T Í T U L O VI

## Do Orçamento do Projeto

Art. 9º	 - O valor dos créditos orçamentários deste Documento de Projeto é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais), correspondente a US$ 1,081,081 (hum milhão, oitenta e um mil e oitenta e um dólares americanos), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de outubro de 2007 (1,85). Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

- Os créditos orçamentários citados no caput deste Artigo serão apropriados como segue: Classificação Funcional Programática 5195 Ações de Desenvolvimento da Base de Informações sobre a Pobreza e Desigualdade Social na Bahia, Unidade de Despesa 0325004 Diretoria Geral da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolsos;

a) no exercício de 2007: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais) oriundos da Contrapartida estadual.

- Dentro da vigência deste Documento de Projeto, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no orçamento do Projeto e em suas respectivas revisões.

- Os valores de contribuição da SEDES poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira da Secretaria, respeitada a legislação nacional pertinente.

T Í T U L O VII

## Da Administração e Execução Financeira

Art. 10º - A administração dos recursos financeiros de contrapartida nacional, expressos no Artigo 11, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

- Os recursos para a execução do projeto serão depositados e contabilizados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e os procedimentos financeiros do PNUD;

- A SEDES transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na seguinte conta:  UNDP Representative in Brazil USD Account; Bank of América, 1401 Elm St., Dallas TX 75202;  Account Nº.: 375 222 0643; Wire Routing Number: 026009593; SWIFT Address: BOFAUS3N;

- Excepcionalmente, os recursos poderão ser depositados em moeda nacional, mediante a aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte do referido Organismo. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência Empresarial Brasília (3382-0), c/c 60743-6, Brasília, DF.

- eventuais variações cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ao ou deduzidas do valor correspondente em US$ (dólares americanos), a cada depósito, conforme disposto no Capítulo 5, Regulamento 5.04 do Manual Financeiro do PNUD.

- O PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades do Documento de Projeto até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento de Projeto.

- O PNUD procederá à restituição à SEDES de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da revisão final do Projeto.

- Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, a SEDES reembolsará ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pela SEDES.

T Í T U L O VIII

# DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO

Art. 11 -  A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de apoio à implementação do presente instrumento serão debitados 5% ao orçamento do projeto. Este valor será apropriado após certificação dos gastos reais efetuados pelo projeto e será debitado automaticamente conforme sejam efetuados os gastos. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Projeto, sobre as quais incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitação específica da SEDES.

T Í T U L O IX

Do Pessoal a Contratar

Art. 12 - A contratação de pessoal, exclusivamente na modalidade “produto”, será regida pelos dispositivos normativos pertinentes à matéria e realizada de comum acordo entre a SEDES e o PNUD, em consonância com os Termos de Referência previstos no Projeto.

T Í T U L O X

Dos Bens Móveis

Art. 13. - A propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto será transferida pelo PNUD à Instituição Executora imediatamente após o pagamento, mediante o atesto de recebimento definitivo de tais bens pela Instituição Executora.

Parágrafo Primeiro. - O Diretor do Projeto será responsável pela guarda e conservação dos bens adquiridos no âmbito do Projeto, bem como pelo estabelecimento e manutenção de controle patrimonial;

Parágrafo Segundo.  - A SEDES compromete-se a colocar os bens para uso exclusivo do Projeto até o final de suas atividades.

T Í T U L O XI

Da Auditoria

Art. 14. - O Projeto será objeto de auditoria contábil e de resultados, realizada por órgão competente do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal indicado pelo Governo brasileiro.

Art. 15. - Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste documento de Projeto estarão à disposição dos auditores da SEDES, ente responsável pela guarda dos originais desses documentos no âmbito da execução nacional descentralizada em vigor.

Art. 16.  - Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD, a título de privilégios e imunidade, cópias ficarão igualmente arquivadas no projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

T Í T U L O XII

# DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO RELATÓRIO FINAL

Art. 17. - O PNUD prestará contas à SEDES dos recursos aplicados em razão deste Documento de Projeto, mediante a apresentação periódica de relatórios de desembolsos à Instituição Executora.

Art. 18. - O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após a revisão final do presente Projeto.

T Í T U L O XIII

DA PUBLICAÇÃO, DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS PRODUTOS GERADOS

Art. 19. - A SEDES ficará encarregada de providenciar a publicação do extrato deste Documento de Projeto e de eventuais Revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 8º, no Diário Oficial do Estado, até 25 (vinte e cinco) dias a contar da data de assinatura do Projeto.

Art. 20. - Todos os documentos e informes produzidos durante a execução do projeto poderão ser divulgados desde que recebida a autorização das Partes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade .

Art. 21. - Em toda a divulgação a ser feita das atividades desenvolvidas em decorrência da execução do Projeto, a SEDES obrigar-se-á a dar os créditos correspondentes à participação das Partes.

Parágrafo Único. A divulgação, por meio de veículos de comunicação de massa, contendo o nome e/ou a logomarca do PNUD, deverá ser objeto de consulta prévia entre as Partes.

Art. 22. - Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento de Projeto, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Art. 23. - Os produtos gerados em decorrência da execução do Projeto serão de propriedade da SEDES, observado o devido crédito à participação do PNUD.

## T Í T U L O  XIV

# DA VIGÊNCIA

Art. 24 - O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/2011, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

###### T Í T U L O XV

Das Modificações

Art. 25. - Mediante o consentimento mútuo entre as Partes, o presente Documento de Projeto poderá ser alterado por meio de revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias.

Art. 26. - Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

    - revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento;

    - revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva; e

    - revisões que reflitam uma prorrogação do prazo de vigência de até seis meses mediante solicitação expressa da SEDES e anuência da ABC/MRE.

TÍTULO XVI

DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO

Art.  27.  - O Projeto poderá ser suspenso caso ocorra o descumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas, bem como:

- utilização dos recursos em desacordo com o objetivo constante no documento de projeto;

- interrupção das atividades do projeto, em razão da indisponibilidade dos recursos previstos em seu orçamento;

- não apresentação dos relatórios de progresso nos prazos estabelecidos;

- baixo desempenho operacional e técnico em um período superior a doze meses de implementação, atestado em relatório de desempenho aprovado pelo órgão ou instituição  executora nacional, pela ABC/MRE e pelo organismo internacional cooperante;

- interrupção das atividades do projeto sem a devida justificativa;

- inobservância dos dispositivos normativos pertinentes à legislação nacional em vigor.

Parágrafo Único.  	O Documento de Projeto será extinto caso as razões determinantes da suspensão aplicada em função do caput do presente artigo não tenham sido corrigidas.

T Í T U L O XVII

# DA DENÚNCIA

Art. 28. - O presente Documento de Projeto poderá ser denunciado por qualquer uma das Instituições Participantes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 29. - As Instituições Participantes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento de Projeto. Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até à data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

TÍTULO XVIII

DA AVALIAÇÃO

Art. 30.  - O Projeto poderá ser objeto de avaliação externa, conforme venha a ser estabelecido entre as Partes, a qual terá por objetivo mensurar a relevância, eficiência, impacto e sustentabilidade do Projeto .

## T Í T U L O  XIX

Dos Privilégios e Imunidade

Art. 31. - Nenhuma das provisões deste Documento de Projeto deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidade dispensados ao PNUD por força dos atos internacionais celebrados com o Governo brasileiro.

T Í T U L O  XX

Da Solução de Controvérsias

Art. 32. - As controvérsias surgidas na execução do presente Documento de Projeto serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das Instituições Participantes.

Art. 33. - Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem deverão ser conduzidos em conformidade com o processo determinado no Artigo VIII, Seção 30, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.

Art. 34. - Para as questões não previstas no presente Documento de Projeto aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1964.

T Í T U L O  XXI

DaS disposições gerais

Art. 35. - Em caso de conflito entre os termos da Quarta Parte- Obrigações e Pré-requisitos e do anexo Disposições Suplementares, ambos integrantes do presente do Documento de Projeto, deverão prevalecer para todos os efeitos as disposições da Quarta Parte -  Obrigações e Pré-requisitos.

11) Orçamento do Programa

| SUBLINHA | DESCRIÇÃO | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01 | Viagens | 42.000,00 | 52.000,00 | 45.000,00 | 19.000,00 | 158.000,00 |
| 16.71 | Missões | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.02 | Consultores pessoa física | 94.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 294.000,00 |
| 21.01 | Contratações Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 180.000,00 | 50.000,00 | 27.601,00 | 377.601,00 |
| 32.01 | Relatórios | 150.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| 45.01 | Material de Escritório | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 |
| 45.02 | Equipamentos Permanentes | 35.000,00 |  |  |  | 35.000,00 |
| 53.01 | Diversos | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 |
|  | Sub-Totais | 450.000,00 | 326.000,00 | 176.500,00 | 77.101,00 | 1.029.601,00 |
|  | COA 5% | 22.500,00 | 16.300,00 | 8.825,00 | 3.855,00 | 51.480 |
|  | Total Geral | 472.500,00 | 342.300,00 | 185.325,00 | 80.956,00 | 1.081.081,00 |

12) Contexto Legal

Este documento de Projeto será o instrumento a que se referem as Disposições Suplementares do Documento de Projeto, Anexo I do presente documento. Para os fins das Disposições Suplementares, a agência implementadora do País será a agência cooperadora do Governo descrita nas Responsabilidades Gerais do Governo, do PNUD e da Agência Executora.

13) Anexos

Anexo I.	Mapas de localização dos povos e comunidades tradicionais da Bahia.

Anexo II. 	Decreto nº 6.040 de 07 de fevereiro de 2007.

Anexo III. 	Disposições Suplementares do Documento de Projeto: Contexto Legal.

Anexo IV. 	Requerimentos de Auditoria.

Anexo V. 	Portaria 717, de 09 de dezembro de 2006.

Anexo VI. 	Decreto 5.151, de 22 de julho de 2004.

ANEXO VII.	Organograma da SEDES

ANEXO VIII.	Lista das contratações – Pessoa Física

ANEXO IX.	Lista das contratações – Pessoa Jurídica

ANEXO X.	LISTA DOS EQUIPAMENTOS

Anexo I – Mapas de Localização dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia

Comunidades remanescentes de quilombola certificadas, em cumprimento ao Decreto 4.887 de 20/11/2003

BAHIA

ANO 2004

- Araçá, Cariacá, Patos, Pedras e Retiro Localizados no município de Bom Jesus da Lapa – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 021 – Fl. 22, em 10/05/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 04/06/2004, Seção 1, nº. 107 – Folha 19.

- Bananeiras – Localizada no município de Salvador – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 064 – Fl. 67, em 16/08/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Cachimbo – Localizada no município de Wanderley – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 090 – Fl. 94, em 22/09/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Caimbongo Velho – Localizada no município de Cachoeira – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 043 – Fl. 45, em 20/06/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Cajá – Localizada no município de Filadélfia – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 089 – Fl. 93, em 22/09/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Dandá – Localizada no município de Simões Filho – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 032 – Fl. 34, em 14/05/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Dendê/Engenho da Praia/Engenho da Ponte/Calembá e Caonge – Localizada no município de Cachoeira – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 042 – Fl. 44, em 20/06/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Engenho da Vitória – Localizada no município de Cachoeira – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 045 – Fl. 47, em 20/06/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08. Retificação: Publicada no Diário Oficial da União em 25/04/2006, Seção 1, nº. 78 – Folha 09.

- Gavião – Localizada no município de Filadélfia – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 087 – Fl. 91, em 22/09/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Imbiara/Calolé e Tombo – Localizada no município de Cachoeira – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 044 – Fl. 46, em 20/06/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Jatobá – Localizada no município de Muquém do São Francisco – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 030 – Fl. 32, em 14/05/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Juá e Bandeira – Localizada no município de Bom Jesus da Lapa – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 050 – Fl. 53, em 30/06/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Lagoa do Peixe – Localizada no município de Bom Jesus da Lapa – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 053 – Fl. 56, em 30/06/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Mangal e Barro Vermelho – Localizada no município de Sítio do Mato – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 052 – Fl. 55, em 30/06/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Nova Batalhinha – Localizada no município de Bom Jesus da Lapa – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 01 – Registro 018 – Fl. 19, em 16/04/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 04/06/2004, Seção 1, nº 107 – Folha 19.

- Parateca e Pau D´arco – Localizada no município de Malhada – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 051 – Fl. 54, em 30/06/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Pitanga dos Palmares – Localizada no município de Simões Filho – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 057 – Fl. 60, em 19/07/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Praia Grande – Localizada no município de Salvador – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 02 – Registro 097 – Fl. 02, em 04/11/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 25/05/2005, Seção 1, nº. 99 – Folha 04.

- Riacho das Pedrinhas – Localizada no município de Filadélfia – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 088 – Fl. 92, em 22/09/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Rio das Rãs – Localizada no município de Bom Jesus da Lapa – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 034 – Fl. 36, em 19/05/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Sacutiaba e Riacho de Sacutiaba – Localizada no município de Wanderley – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 029 – Fl. 31, em 14/05/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 04/06/2004, Seção 1, nº. 107 – Folha 19.

- Salaminas – Localizada no município de Maragogipe – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 063 – Fl. 66, em 16/08/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

- Tomé Nunes – Localizada no município de Malhada – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 01 – Registro 092 – Fl. 96, em 24/09/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2004, Seção 1, nº. 237 – Folha 08.

ANO 2005

- Agreste – Localizada no município de Riacho de Santana – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 02 – Registro 126 – Fl. 31, em 02/03/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 19/04/2005, Seção 1, nº. 74 – Folha 03.

- Agreste – Localizada no município de Seabra – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 02 – Registro 126 – Fl. 31, em 02/03/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 19/04/2005, Seção 1, nº. 74 – Folha 03.

- Agrestino – Localizada no município de Riacho de Santana – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 04 – Registro 301 – Fl. 08, em 22/07/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 19/08/2005, Seção 1, nº. 160– Folha 20.

- Alagadiço de Lage dos Negros – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 435 – Fl. 43, em 17/11/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 06/12/2005, Seção 1, nº. 233 – Folha 5.

- Baixão Velho – Localizada no município de Seabra – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 04 – Registro 300 – Fl. 07, em 22/07/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/09/2005, Seção 1, nº. 1175 – Folha 22.

- Barra, Bananal e Riacho das Pedras – Localizada no município de Rio de Contas – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 281 – Fl. 87, em 13/07/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/09/2005, Seção 1, nº. 175 – Folha 22.

- Boitaraca – Localizada no município de Nilo Peçanha – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 196 – Fl. 02, em 23/03/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 19/04/2005, Seção 1, nº. 74 – Folha 03.

- Boqueirão – Localizada no município de Vitória da Conquista – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 226– Fl. 32, em 19/05/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 08/06/2005, Seção 1, nº. 108 – Folhas 15 e 16.

- Caboge – Localizada no município de Cipó – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 202 – Fl. 08, em 08/04/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 19/04/2005, Seção 1, nº. 74 – Folha 03.

- Cachoeira da Várzea e Mocambo da Cachoeira – Localizada no município de Seabra – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 418 – Fl. 26, em 25/10/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 09/11/2005, Seção 1, nº. 215 – Folha 17.

- Cândido Mariano – Localizada no município de Nova Viçosa – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 02 – Registro 131 – Fl. 36, em 02/03/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 08/06/2005, Seção 1, nº. 108 – Folhas 15 e 16.

- Capão das Gamelas – Localizada no município de Seabra – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 408 – Fl. 16, em 06/10/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 09/11/2005, Seção 1, nº. 215 – Folha 17.

- Cariacá – Localizada no município de Senhor do Bonfim – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 416 – Fl. 24, em 20/10/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 09/11/2005, Seção 1, nº. 215 – Folha 17.

- Cinzento – Localizada no município de Planalto – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 263 – Fl. 69, em 06/07/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 19/08/2005, Seção 1, nº. 160 – Folha 20.

- Duas Lagoas – Localizada no município de Riacho de Santana – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 231 – Fl. 37, em 01/06/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/07/2005, Seção 1, nº. 132 – Folha 15.

- Engenho Novo do Vale do Iguape – Localizada no município de Cachoeira – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 235 – Fl. 41, em 16/06/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/07/2005, Seção 1, nº. 132 – Folha 15.

- Fazenda Oiteiro – Localizada no Distrito de Boa União no município de Alagoinhas – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 455 – Fl. 63, em 12/12/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 20/01/2006, Seção 1, nº. 15 – Folha 17.

- Gatos Vesperina – Localizada no município de Riacho de Santana – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 402 – Fl. 10, em 19/09/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 09/11/2005, Seção 1, nº. 215 – Folha 17.

- Helvécia – Localizada no município de Nova Viçosa – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 02 – Registro 129 – Fl. 34, em 02/03/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 19/04/2005, Seção 1, nº. 74 – Folha 03.

- Ingazeira – Localizada no município de Ituberá – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 229 – Fl. 35, em 24/05/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 08/06/2005, Seção 1, nº. 108 – Folhas 15 e 16.

- Iuna – Localizada no município de Lençóis – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 428 – Fl. 36, em 16/11/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 06/12/2005, Seção 1, nº. 233 – Folha 5.

- Jatimane – Localizada no município de Nilo Peçanha – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 197 – Fl. 03, em 23/03/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 19/04/2005, Seção 1, nº. 74 – Folha 03.

- Lage dos Negros – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 02 – Registro 106 – Fl. 10, em 12/11/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 25/05/2005, Seção 1, nº. 99 – Folha 04.

- Lage e Mamoeiro – Localizada no município de Senhor do Bonfim – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 234 – Fl. 40, em 16/06/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/07/2005, Seção 1, nº. 132 – Folha 15.

- Lagoa do Baixão – Localizada no município de Seabra – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 272 – Fl. 78, em 12/07/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/09/2005, Seção 1, nº. 175 – Folha 22.

- Lagoa Santa – Localizada no Município de Ituberá – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 227 – Fl. 33, em 23/05/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 08/06/2005, Seção 1, nº. 108 – Folhas 15 e 16.

- Largo da Vitória – Localizada no município de Riacho de Santana – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 399 – Fl. 07, em 19/09/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 09/11/2005, Seção 1, nº. 215 – Folha 17.

- Mata do Sapé – Localizada no município de Riacho de Santana – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 398 – Fl. 06, em 19/09/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 09/11/2005, Seção 1, nº. 215 – Folha 17.

- Morro Redondo – Localizada no município de Seabra – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 04 – Registro 383 – Fl. 90, em 15/08/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 30/09/2005, Seção 1, nº. 189 – Folhas 12 e 13.

- Mutum – Localizada no município de Nova Viçosa – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 02 – Registro 134 – Fl. 39, em 02/03/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 08/06/2005, Seção 1, nº. 108 – Folhas 15 e 16.

- Naiá – Localizada no município de Nova Viçosa – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 02 – Registro 133 – Fl. 38, em 02/03/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 08/06/2005, Seção 1, nº. 108 – Folhas 15 e 16.

- Olho D´água do Meio – Localizada no município de Livramento de Nossa Senhora – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 04 – Registro 353 – Fl. 60, em 08/08/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/09/2005, Seção 1, nº. 175 – Folha 22.

- Olhos D´água do Basílio – Localizada no município de Seabra – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 04 – Registro 302 – Fl. 09, em 22/07/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 19/08/2005, Seção 1, nº. 160 – Folha 20.

- Papagaio – Localizada no município de Filadélfia – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 02 – Registro 113 – Fl. 18, em 25/11/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 25/05/2005, Seção 1, nº. 99 – Folha 04.

- Paus Pretos – Localizada no município de Riacho de Santana – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 400 – Fl. 08, em 19/09/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 09/11/2005, Seção 1, nº. 215 – Folha 17.

- Piranhas – Localizada no município de Bom Jesus da Lapa – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 04 – Registro 298 – Fl. 05, em 21/07/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/09/2005, Seção 1, nº. 1175 – Folha 22.

- Porto da Pedra – Localizada no município de Maragogipe – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 264 – Fl. 70, em 08/07/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 19/08/2005, Seção 1, nº. 160 – Folha 20.

- Porto dos Cavalos, Martelo e Ponta Grossa – Localizadas em Ilha de Maré município de Salvador – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 262 – Fl. 68, em 06/07/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/09/2005, Seção 1, nº. 175 – Folha 22.

- Remanso – Localizada no município de Lençóis – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 208 – Fl. 14, em 18/04/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 25/05/2005, Seção 1, nº. 99 – Folha 04.

- Rio do Sul – Localizada no município de Nova Viçosa – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 02 – Registro 130 – Fl. 35, em 02/03/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 08/06/2005, Seção 1, nº. 74 – Folha 15.

- Rio do Tanque – Localizada no município de Riacho de Santana – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 04 – Registro 385 – Fl. 92, em 23/08/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 30/09/2005, Seção 1, nº. 189 – Folhas 12 e 13.

- Rua do Jorro – Localizada no município de Cipó – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 204 – Fl. 10, em 11/04/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 25/05/2005, Seção 1, nº. 99 – Folha 04.

- Sambaíba – Localizada no município de Riacho de Santana – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 04 – Registro 386 – Fl. 93, em 23/08/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 30/09/2005, Seção 1, nº. 189 – Folhas 12 e 13.

- São Francisco do Paraguaçu – Localizada no município de Cachoeira – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 237 – Fl. 43, em 17/06/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/07/2005, Seção 1, nº. 132 – Folha 15.

- Serra do Queimadão – Localizada no município de Seabra – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 280 – Fl. 86, em 13/07/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/09/2005, Seção 1, nº. 175 – Folha 22.

- Tabatinga, Giral Grande e Guerém – Localizada no município de Maragogipe – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 269 – Fl. 75, em 11/07/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/09/2005, Seção 1, nº. 175 – Folha 22.

- Tapera, Pau Grande e Barreiros – Localizadas no município de Mata de São João – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 240 – Fl. 46, em 20/06/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/07/2005, Seção 1, nº. 132 – Folha 15.

- Tijuaçu – Localizada no município de Senhor do Bonfim – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 241 – Fl. 47, em 21/06/05 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/07/2005, Seção 1, nº. 132 – Folha 15.

- Vão das Palmeiras – Localizada no município de Seabra – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 04 – Registro 384 – Fl. 91, em 15/08/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 30/09/2005, Seção 1, nº. 189 – Folhas 12 e 13.

- Várzea Grande – Localizada no município de Cipó – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 03 – Registro 205 – Fl. 11, em 15/04/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 25/05/2005, Seção 1, nº. 99 – Folha 04.

- Velame – Localizada no município de Vitória da Conquista – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 02 – Registro 116 – Fl. 21, em 14/12/2004 – Publicada no Diário Oficial da União em 19/04/2005, Seção 1, nº. 74 – Folha 03.

- Volta Miúda – Localizada no município de Nova Viçosa – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 02 – Registro 132 – Fl. 37, em 02/03/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 08/06/2005, Seção 1, nº. 108 – Folhas 15 e 16.

ANO 2006

- Água Branca – Localizada no município de Senhor do Bonfim – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 594 – Fl. 104, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Água Vermelha – Localizada no município de Itacaré – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 516 – Fl. 25, em 27/03/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Alegre/Barreiros – Localizada no município de Itaguaçu – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 443 – Fl. 51, em 12/12/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 20/01/2006, Seção 1, nº. 15 – Folha 17.

- Alto Bonito – Localizada no município de Senhor do Bonfim – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 600 – Fl. 110, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Alto da Cabaceira – Localizada no Distrito de José Gonçalves, município de Vitória da Conquista – Registro nº 654 – Fl. 164, em 11/07/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Bananeira dos Pretos – Localizada no município de Antônio Gonçalves – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 606 – Fl. 116, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Barra do Parateca – Localizada no município de Carinhanha – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 438 – Fl. 46, em 08/12/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 20/01/2006, Seção 1, nº. 15 – Folha 17

- Barra II – localizada no município de Morro do Chapéu – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 769 – Fl. 80, em 31/10/2006– Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Barreiras – Localizada no município de Filadélfia – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 609 – Fl. 119, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Barreiro Preto – Localizada no município de Gentio do Ouro – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 630 – Fl. 140, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Barrinha – Localizada no município de Bom Jesus da Lapa – Registro nº 676 – Fl. 186, em 11/07/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Barro Vermelho – localizada no município de Maraú – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 775– Fl. 86, em 08/11/2006. A ser publicada no D.O.U.

- Barrocas – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 598 – Fl. 108, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Bebedouro – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 610 – Fl. 120, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Brejinho – Localizada no município de Canarana – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro nº 661 – Fl. 171, em 11/07/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Brejo do Engenho da Guaíba– localizada no Distrito de Iguape, município de Cachoeira – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 08 – Registro nº 820 – Fl. 32, em 27/11/2006. Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1 nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Brejo Grande – Localizada no município de Ituberá – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 629 – Fl. 139, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Buraco – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 591 – Fl. 101, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Cachoeira do Rio Pardo – localizada no município de Inhobim – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 776– Fl. 87, em 13/11/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Caldeirão – localizada no município de Uibaí – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 770 – Fl. 81, em 31/10/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Cana Brava – localizada no município de Ibitiara – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 710– Fl. 21, em 31/10/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Cana-Fista – Localizada no município de Filadélfia – Registro nº 646 – Fl. 156, em 19/06/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Casa Nova dos Amaros – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 559– Fl. 69, em 08/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Casa Nova dos Ferreira – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 557– Fl. 66, em 08/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Casa Nova dos Marinos – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 558– Fl. 67, em 08/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Catuzinho – Localizada no município de Alagoinhas – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 454 – Fl. 62, em 12/12/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 20/01/2006, Seção 1, nº. 15 – Folha 17.

- Comunidade Negra Rural de Lagoa da Salina – Localizada no município de Nordestina – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 626 – Fl. 136, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Conceição – Localizada no município de Antônio Gonçalves – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 604 – Fl. 114, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Conceição – Localizada no município de Boninal, Região da Chapada Diamantina – Registro nº 655 – Fl. 165, em 11/07/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Contendas, Guaribas, Rancho de Casca e Laginha – localizada no município de Piripá – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 06– Registro nº 647– Fl. 157, em 19/06/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Coqueiros – Localizada no município de Mirangaba – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 611 – Fl. 121, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Cordoaria – Localizada no município de Camaçari – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 437 – Fl. 45, em 25/11/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 20/01/2006, Seção 1, nº. 15 – Folha 17.

- Corta Lote, localizada no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Registro nº 633, Fl. 143, em 19/06/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Cutia – Localizada no município de Boninal – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 546– Fl. 55, em 11/04/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Empata Viagem – Localizada no município de Maraú – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 458 – Fl. 66, em 12/12/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 20/01/2006, Seção 1, nº. 15 – Folha 17.

- Engenho da Cruz - localizada no Distrito de Iguape, município de Cachoeira - Registrada no Livro de Cadastro Geral nº 08, Registro n. 836, fl. 48, em 05/12/2006. Publicada no Diário Oficial da União em 07/02/07, Seção 1 nº 27– Folha 4.

- Enseada do Paraguaçu – Localizada no município de Maragogipe – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 462 – Fl. 70, em 16/01/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 20/01/2006, Seção 1, nº. 15 – Folha 17.

- Fazenda Cangula – Localizada no município de Alagoinhas – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 456 – Fl. 64, em 12/12/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 20/01/2006, Seção 1, nº. 15 – Folha 17.

- Feitosa – localizada no município de João Dourado – Registro nº 644 – Fl. 154, em 19/06/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Fojo – Localizada no município de Itacaré – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 517 – Fl. 26, em 27/03/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Fumaça – Localizada no município de Pindobaçu – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 479 – Fl. 87, em 25/01/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2006, Seção 1, nº. 58 – Folha 23.

- Furadinho – Localizada no Distrito de Iguá, município de Vitória da Conquista – Registro nº 652 – Fl. 162, em 11/07/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Gruta dos Brejões – localizada no município de Morro do Chapéu – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 766 – Fl. 77, em 31/10/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Guaruçú – localizada no município de Maragogipe – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 08 – Registro nº 823– Fl. 35, em 27/11/2006. Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1 nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Jatobá – Localizada no município de Mirangaba – Registro nº 675 – Fl. 185, em 11/07/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Jibóia – Localizada no município de Antônio Gonçalves – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 477 – Fl. 85, em 25/01/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2006, Seção 1, nº. 58 – Folha 23.

- João Rodrigues Localizada no município de Itacaré – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 496 – Fl. 05, em 20/03/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Jurema – localizada no município de Araçás – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 702– Fl. 13, em 03/10/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Laginha – Localizada no município de Senhor do Bonfim – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 605 – Fl. 115, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Lagoa – Localizada no município de Lençóis – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 579 – Fl. 89, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Lagoa Branca – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 555– Fl. 64, em 08/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Lagoa de Vitorino – localizada no município de Vitória da Conquista – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 774– Fl. 85, em 08/11/2006. Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1 nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Lagoa do Leite - localizada no município de Livramento de Nossa Senhora, registrada no Livro de Cadastro Geral n.º 08, Registro n. 863 fl. 75. em 20/12/2006. Publicada no Diário Oficial da União em 07/02/07, Seção 1 nº 27– Folha 4.

- Lagoa do Melquíedes e Baixa Seca, localizadas no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro nº 634, Fl.144, em 19/06/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Lagoa do Zeca – Localizada no município de Canarana – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro nº 662 – Fl. 172, em 11/07/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Lagoa dos Patos – Localizada no Distrito de José, município de Vitória da Conquista – Registro nº 648 – Fl. 158, em 19/06/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Lagoa Maria Clemência, composta pelos povoados (Poço de Aninha, Caldeirão, Oiteiro, Manuel Antônio, Riacho de Teófilo, Baixão, Tábua, Muritiba e Lagoa de Maria Clemência), – Localizadas no território de Lagoa de Maria Clemência, Distrito de José Gonçalves, comarca de Vitória da Conquista - Registro no Livro de Cadastro Geral nº 06 – Registro nº 670– Fl. 180, em 11/07/2006. Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1 nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Lagoinha – localizada no município de Uibaí – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 768– Fl. 79, em 31/10/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Lagoinha e Poço – localizada no município de Livramento de Nossa Senhora, Registro no Livro de Cadastro Geral nº 06 – Registro nº 575, Fl. 85, em 19/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/06, Seção 1, nº 108 – Folha 5.

- Laje de Cima II – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 560– Fl. 70, em 08/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Laranjeiras – Localizada no município de Igrapiúna – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 511 – Fl. 20, em 20/03/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Macaco de Baixo – Localizada no município de Filadélfia – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 595 – Fl. 105, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Macaco de Cima – Localizada no município de Antônio Gonçalves – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 593 – Fl. 103, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Mandacaru – Localizada no município de Anagé – Registro nº 653 – Fl. 163, em 11/07/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Maraú – Localizada no município de Maraú – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 06 – Registro nº 545– Fl. 54, em 11 de abril de 2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Montevidinha – localizada no município de Santa Maria da Vitória – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 773– Fl. 84, em 08/11/2006 - Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Mucambo – Localizada no município de Barreiras – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 513 – Fl. 22, em 20/03/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Mulungu – Localizada no município de Boninal – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 459 – Fl. 67, em 12/12/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 20/01/2006, Seção 1, nº. 15 – Folha 17.

- Olaria – Localizada no município de Senhor do Bonfim – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 602 – Fl. 112, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Ouricuri II – localizada no município de Morro do Chapéu – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 08 – Registro nº 824– Fl. 36, em 27/11/2006. Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1 nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Palmeira – Localizada no município de Mirangaba – Registro nº 672 – Fl. 182, em 11/07/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Paquí - Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 599 – Fl. 109, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Patos I – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 607 – Fl. 117, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Patos II – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 556– Fl. 65, em 08/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Patos III – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 608 – Fl. 118, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Pé de Serra – localizada no município de Araçás – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 719– Fl. 30, em 11/10/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Pedra – localizada no município de Campo Formoso, Registro no Livro de Cadastro Geral nº 06 – Registro nº 623, Fl. 133, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/06, Seção 1, nº 108 – Folha 5.

- Pedra – Localizada no município de Itambé – Registro nº 650 – Fl. 160, em 19/06/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Poço da Pedra – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 613 – Fl. 123, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Porto do Oitizeiro – Localizada no município de Itacaré – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 515 – Fl. 24, em 27/03/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Quatis dos Fernandes, localizada no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Registro nº 635, Fl. 145, em 19/06/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Quebra Facão – Localizada no município de Senhor do Bonfim – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 603 – Fl. 113, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Queimada Grande e Capim – Localizada no município de Senhor do Bonfim – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 601 – Fl. 111, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Quenta do Sol – localizada no município de zona rural, a 20 km da sede do município de Tremedal – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 778– Fl. 89, em 13/11/2006 - Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1 nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Quizanga – localizada no município de Maragogipe – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 777– Fl. 88, em 13/11/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Ribeirão do Paneleiro, Batalha e Lagoa do Arroz – Localizadas no Distrito de José Gonçalves, município de Vitória da Conquista – Registro nº 671– Fl. 181, em 11/07/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Sabino – localizada no município de João Dourado – Registro nº 643 – Fl. 153, em 19/06/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Sangradouro I – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 596 – Fl. 106, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Sangradouro II – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 597 – Fl. 107, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Santa Cruz – Localizada no município de Mirangaba – Registro nº 674 – Fl. 184, em 11/07/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Santo Amaro – localizada no município de Itacaré – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 737– Fl. 48, em 31/10/2006. Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1 nº 238 – Folhas 59 e 60.

- São Gonçalo – Localizada no município de Contendas do Sincorá – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 06 – Registro nº 522 – Fl. 31, em 11/04/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- São João de Santa Bárbara – Localizada no município de Ituberá – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 06 – Registro nº 548– Fl. 57, em 03/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- São Joaquim de Paulo – Localizada no Distrito de Capinal, município de Vitória da Conquista – Registro nº 649 – Fl. 159, em 19/06/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- São Raimundo – Localizada no município de Maraú – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 06 – Registro nº 530– Fl. 39, em 11/04/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- São Tiago do Iguape – Localizada no município de Cachoeira – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 524 – Fl. 33, em 11/04/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- São Tomé – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 590 – Fl. 100, em 19/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Saquinho – Localizada no município de Campo Formoso – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 592 – Fl. 102, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Segredo – Localizada no município de Souto Soares – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 444 – Fl. 52, em 12/12/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 20/01/2006, Seção 1, nº. 15 – Folha 17.

- Sítio Dendê – Localizada no município de Maragogipe – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 05 – Registro 480 – Fl. 88, em 25/01/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2006, Seção 1, nº. 58 – Folha 23.

- Solidade – Localizada no município de Mirangaba – Registro nº 683 – Fl. 193, em 17/07/06 – Publicada no Diário Oficial da União em 28/07/06, Seção 1, nº. 144 – Folha 20.

- Terra Verde e Minério – Localizadas no município de Maraú – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 06 – Registro nº 531– Fl. 40, em 11/04/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Timbó – localizada no município de Esplanada – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 736– Fl. 47, em 31/10/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Torrinhas – localizada no município Cairu – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 08 – Registro nº 819 – Fl. 31, em 27/11/2006. Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1 nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Tucum – localizada no município de Tanhaçu – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 707– Fl. 18, em 11/10/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Umburana – Localizada no município de Senhor do Bonfim – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 06 – Registro 612 – Fl. 122, em 31/05/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/2006, Seção 1, nº. 108 – Folha 5.

- Vazante – localizada no município de Seabra – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 08 – Registro nº 791 – Fl. 03, em 14/11/2006. Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1 nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Veredinha – localizada no município de Morro do Chapéu – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 765 – Fl. 76, em 31/10/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Vicentes – localizada no município de Xique-Xique – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 07 – Registro nº 730 – Fl. 41, em 31/10/2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 13/12/06, Seção 1, nº 238 – Folhas 59 e 60.

- Vila Monte Alegre – situa-se na Ilha de Boipeba, município de Cairú – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 06 – Registro nº 536 – Fl. 45, em 11 de abril de 2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10.

- Vila Nova – Localizada no município de Ibitiara – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 06 – Registro nº 528 – Fl. 37, em 11 de abril de 2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 12/05/2006, Seção 1, nº. 90 – Folha 10. Retificação, Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/06, Seção 1, nº 108 – Folha 5.

- Zumbi – localiza-se no município de Maragogipe – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 06 – Registro nº 554– Fl. 63, em 04 de maio de 2006 – Publicada no Diário Oficial da União em 07/06/06, Seção 1, nº 108 – Folha 5.

ANO 2007

- Algodões, localizada no município de Jussara, Estado da Bahia, registrada no Livro de Cadastro Geral n. 10, Registro n. 949, fl. 14, em 13/03/2007. Publicada no Diário Oficial da União, em 16/04/07, Seção 1, nº 72, Folhas 15 e 16.

- Alto da Maravilha, localizada no município de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia, registrada no Livro de Cadastro Geral n.º 10, Registro n. 985, fl. 50, em 10/05/2007. Publicada no Diário Oficial da União, em 16/05/07, Seção 1, nº 24, Folhas 23 e 24.

- Barro Preto, localizada no município de Jequié, registrada no Livro de Cadastro Geral n. 09, Registro n. 919 , fl. 33, em 01/03/2007. Publicada no Diário Oficial da União em 13/03/07, Seção 1 nº 49 – Folha 06.

- Cágados, localizada no município de Ituberá, registrada no Livro de Cadastro Geral n. 09, Registro n. 923, fl. 37, em 01/03/2007. Publicada no Diário Oficial da União em 13/03/07, Seção 1 nº 49 – Folha 06.

- Cajazeiras, Prata e Rua do Fogo - localizada no município de Cairú, registrada no Livro de Cadastro Geral n.º 08, Registro n. 835, fl. 47, em 05/12/2006. Publicada no Diário Oficial da União em 07/02/07, Seção 1 nº 27– Folha 4.

- Campo Grande, localizada no município de Santa Terezinha, Estado da Bahia, registrada no Livro de Cadastro Geral n. 09, Registro n. 904, fl. 18, em 27/02/2007. Publicada no Diário Oficial da União em 13/03/07, Seção 1 nº 49 – Folha 06.

- Caraíbas, localizada no município de Ibitiara, registrada no Livro de Cadastro Geral n. 09, Registro n. 927, fl. 41, em 01/03/2007. Publicada no Diário Oficial da União em 13/03/07, Seção 1 nº 49 – Folha 06.

- Cipoal - localizada no município de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, registrada no Livro de Cadastro Geral n.º 08, Registro n. 862 fl. 74, em 20/12/06. Publicada no Diário Oficial da União em 07/02/07, Seção 1 nº 27– Folha 4.

- Fazenda Taratás / Eldorado e Adjacências, localizada no município de Abaré, registrada no Livro de Cadastro Geral n. 09, Registro n. 916 , fl. 30, em 28/02/2007. Publicada no Diário Oficial da União em 13/03/07, Seção 1 nº 49 – Folha 06.

- Fazenda Velha, localizada no município de Andaraí, registrada no Livro de Cadastro Geral n. 09, Registro n. 924, fl. 38, em 01/03/2007. Publicada no Diário Oficial da União em 13/03/07, Seção 1 nº 49 – Folha 06.

- Galeão, localizada na contra-costa da Ilha de Tinharé, município de Cairu, Estado da Bahia, registrada no Livro de Cadastro Geral n. 09, Registro n. 897 , fl. 11, em 27/02/2007. Publicada no Diário Oficial da União em 13/03/07, Seção 1 nº 49 – Folha 06.

- Jatobá, localizada no município de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, registrada no Livro de Cadastro Geral n. 09, Registro n. 900, fl. 14, em 27/02/2007. Publicada no Diário Oficial da União em 13/03/07, Seção 1 nº 49 – Folha 06.

- Jibóia - localizada no município de Livramento de Nossa Senhora, registrada no Livro de Cadastro Geral n.º 08, Registro n. 864 fl. 76, em 20/12/2006. Publicada no Diário Oficial da União em 07/02/07, Seção 1 nº 27– Folha 4.

- Lagoa Grande, localizada no município de Feira de Santana, Estado da Bahia, registrada no Livro de Cadastro Geral n.º 10, Registro n. 980, fl. 45,03/05/2007. Publicada no Diário Oficial da União, em 16/05/07, Seção 1, nº 24, Folhas 23 e 24.

- Lagoinha, localizada no município de São Gabriel, Chapada Diamantina, Estado da Bahia, registrada no Livro de Cadastro Geral n. 09, Registro n. 898, fl. 12, em 27/02/2007. Publicada no Diário Oficial da União em 13/03/07, Seção 1 nº 49 – Folha 06.

- Monte Recôncavo, localizada no município de São Francisco do Conde, registrada no Livro de Cadastro Geral n. 09, Registro n. 908 , fl. 22, em 27/02/2007. Publicada no Diário Oficial da União em 13/03/07, Seção 1 nº 49 – Folha 06.

- Mota, localizada no município de Itanhém, registrada no Livro de Cadastro Geral n. 09, Registro n. 920, fl. 34, em 01/03/2007. Publicada no Diário Oficial da União em 13/03/07, Seção 1 nº 49 – Folha 06.

- Mulungú - localizada no município de Várzea Nova - Registrada no Livro de Cadastro Geral n.º 08, Registro n. 839, fl. 51, em 05/12/2006. Publicada no Diário Oficial da União em 07/02/07, Seção 1 nº 27– Folha 4.

- Quitungo, localizada no Povoado do Tanque, município de Maraú, Estado da Bahia, registrada no Livro de Cadastro Geral n. 09, Registro n. 896 , fl. 10, em 27/02/2007. Publicada no Diário Oficial da União em 13/03/07, Seção 1 nº 49 – Folha 06.

- Sinzoca – Localizada no Distrito de José Gonçalves, município de Vitória da Conquista – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 08 – Registro nº 878– Fl. 91, em 12/02/2007. Publicada no Diário Oficial da União, em 02/03/2007, Seção 1, nº. 42 – Folha 10.

- Sítio Novo– Localizada no município de Jussara – Registro no Livro de Cadastro Geral nº 08 – Registro nº 879– Fl. 92, em 12/02/2007. Publicada no Diário Oficial da União, em 02/03/2007, Seção 1, nº. 42 – Folha 10.

- Velame, localizada no município de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, registrada no Livro de Cadastro Geral n.º 10, Registro n. 960, fl. 25, em 19/03/2007. Publicada no Diário Oficial da União, em 16/04/07, Seção 1, nº 72, Folhas 15 e 16.

ASSENTAMENTOS – RECONHECIMENTO DE FUNDO DE PASTO (BAHIA)

| Nº | MUNICÍPIO | ÁREAS | HECTARES | Nº DE FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Andorinha | 9 | 10809,9595 | 260 |
| 02 | Antônio Gonçalves | 3 | 2.528,3369 | 128 |
| 03 | Barra | 1 | 860,5645 | 9 |
| 04 | Brotas de Macaúbas | 2 | 2.171,0000 | 42 |
| 05 | Buritirama | 2 | 1.780,7654 | 41 |
| 06 | Campo Alegre de Lourdes | 3 | 4.007,0000 | 90 |
| 07 | Campo Formoso | 9 | 12.161,6862 | 299 |
| 08 | Canudos | 10 | 13609,5482 | 229 |
| 09 | Casa Nova | 12 | 17371,7850 | 314 |
| 10 | Curaçá | 7 | 5.989,3669 | 159 |
| 11 | Itiúba | 2 | 919,9000 | 74 |
| 12 | Jaguarari | 7 | 10652,1354 | 188 |
| 13 | Monte Santo | 25 | 21721,7084 | 732 |
| 14 | Oliveira dos Brejinhos | 7 | 11192,6107 | 191 |
| 15 | Pilão Arcado | 7 | 13.585,2525 | 206 |
| 16 | Pindobaçu | 1 | 950,0000 | 12 |
| 17 | Remanso | 1 | 2.485,0000 | 45 |
| 18 | Sento Sé | 1 | 3.888,0000 | 27 |
| 19 | Sobradinho | 2 | 2.615,7972 | 30 |
| 20 | Uauá | 14 | 12.367,2093 | 352 |
| TOTAL | 20 | 125 | 151667,6261 | 3.428 |

FONTE: SIPRA/INCRA (2007)

Anexo II – Decreto No. 6.040 de 7 de fevereiro de 2007

|  | Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos |
| --- | --- |

DECRETO Nº 6.040, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007.

|  | Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. |
| --- | --- |

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o  Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT, na forma do Anexo a este Decreto.

Art. 2o  Compete à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT, criada pelo Decreto de 13 de julho de 2006, coordenar a implementação da Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Art. 3o  Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por:

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; e

III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras.

Art. 4o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,  7 de  fevereiro  de 2007; 186o da Independência e 119o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Patrus Ananias
Marina Silva

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.2.2007.

ANEXO

POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

PRINCÍPIOS

Art. 1º  As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais deverão ocorrer de forma intersetorial, integrada, coordenada, sistemática e observar os seguintes princípios:

I - o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais, levando-se em conta, dentre outros aspectos, os recortes etnia, raça, gênero, idade, religiosidade, ancestralidade, orientação sexual e atividades laborais, entre outros, bem como a relação desses em cada comunidade ou povo, de modo a não desrespeitar, subsumir ou negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, comunidades ou povos ou, ainda, instaurar ou reforçar qualquer relação de desigualdade;

II - a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se expressar por meio do pleno e efetivo exercício da cidadania;

III - a segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis;

IV - o acesso em linguagem acessível à informação e ao conhecimento dos documentos produzidos e utilizados no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;

V - o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações atuais, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras e respeitando os seus modos de vida e as suas tradições;

VI - a pluralidade socioambiental, econômica e cultural das comunidades e dos povos tradicionais que interagem nos diferentes biomas e ecossistemas, sejam em áreas rurais ou urbanas;

VII - a promoção da descentralização e transversalidade das ações e da ampla participação da sociedade civil na elaboração, monitoramento e execução desta Política a ser implementada pelas instâncias governamentais;

VIII - o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais;

IX - a articulação com as demais políticas públicas relacionadas aos direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais nas diferentes esferas de governo;

X - a promoção dos meios necessários para a efetiva participação dos Povos e Comunidades Tradicionais nas instâncias de controle social e nos processos decisórios relacionados aos seus direitos e interesses;

XI - a articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;

XII - a contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva por parte dos órgãos públicos sobre a importância dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e do controle social para a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais;

XIII - a erradicação de todas as formas de discriminação, incluindo o combate à intolerância religiosa; e

XIV - a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas comunitárias, a memória cultural e a identidade racial e étnica.

OBJETIVO GERAL

Art. 2o  A PNPCT tem como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Art. 3o  São objetivos específicos da PNPCT:

I - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica;

II - solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável;

III - implantar infra-estrutura adequada às realidades sócio-culturais e demandas dos povos e comunidades tradicionais;

IV - garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados direta ou indiretamente por projetos, obras e empreendimentos;

V - garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e fortalecer processos dialógicos como contribuição ao desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, garantindo a participação e controle social tanto nos processos de formação educativos formais quanto nos não-formais;

VI - reconhecer, com celeridade, a auto-identificação dos povos e comunidades tradicionais, de modo que possam ter acesso pleno aos seus direitos civis individuais e coletivos;

VII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso aos serviços de saúde de qualidade e adequados às suas características sócio-culturais, suas necessidades e demandas, com ênfase nas concepções e práticas da medicina tradicional;

VIII - garantir no sistema público previdenciário a adequação às especificidades dos povos e comunidades tradicionais, no que diz respeito às suas atividades ocupacionais e religiosas e às doenças decorrentes destas atividades;

IX - criar e implementar, urgentemente, uma política pública de saúde voltada aos povos e comunidades tradicionais;

X - garantir o acesso às políticas públicas sociais e a participação de representantes dos povos e comunidades tradicionais nas instâncias de controle social;

XI - garantir nos programas e ações de inclusão social recortes diferenciados voltados especificamente para os povos e comunidades tradicionais;

XII - implementar e fortalecer programas e ações voltados às relações de gênero nos povos e comunidades tradicionais, assegurando a visão e a participação feminina nas ações governamentais, valorizando a importância histórica das mulheres e sua liderança ética e social;

XIII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso e a gestão facilitados aos recursos financeiros provenientes dos diferentes órgãos de governo;

XIV - assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos concernentes aos povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas situações de conflito ou ameaça à sua integridade;

XV - reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre os seus conhecimentos, práticas e usos tradicionais;

XVI - apoiar e garantir o processo de formalização institucional, quando necessário, considerando as formas tradicionais de organização e representação locais; e

XVII - apoiar e garantir a inclusão produtiva com a promoção de tecnologias sustentáveis, respeitando o sistema de organização social dos povos e comunidades tradicionais, valorizando os recursos naturais locais e práticas, saberes e tecnologias tradicionais.

DOS INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Art. 4o  São instrumentos de implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais:

I - os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;

II - a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída pelo Decreto de 13 de julho de 2006;

III - os fóruns regionais e locais; e

IV - o Plano Plurianual.

DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Art. 5o  Os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais têm por objetivo fundamentar e orientar a implementação da PNPCT e consistem no conjunto das ações de curto, médio e longo prazo, elaboradas com o fim de implementar, nas diferentes esferas de governo, os princípios e os objetivos estabelecidos por esta Política:

I - os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais poderão ser estabelecidos com base em parâmetros ambientais, regionais, temáticos, étno-sócio-culturais e deverão ser elaborados com a participação eqüitativa dos representantes de órgãos governamentais e dos povos e comunidades tradicionais envolvidos;

II - a elaboração e implementação dos Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais poderá se dar por meio de fóruns especialmente criados para esta finalidade ou de outros cuja composição, área de abrangência e finalidade sejam compatíveis com o alcance dos objetivos desta Política; e

III - o estabelecimento de Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais não é limitado, desde que respeitada a atenção equiparada aos diversos segmentos dos povos e comunidades tradicionais, de modo a não convergirem exclusivamente para um tema, região, povo ou comunidade.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6o  A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais deverá, no âmbito de suas competências e no prazo máximo de noventa dias:

I - dar publicidade aos resultados das Oficinas Regionais que subsidiaram a construção da PNPCT, realizadas no período de 13 a 23 de setembro de 2006;

II - estabelecer um Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável para os Povos e Comunidades Tradicionais, o qual deverá ter como base os resultados das Oficinas Regionais mencionados no inciso I; e

III - propor um Programa Multi-setorial destinado à implementação do Plano Nacional mencionado no inciso II no âmbito do Plano Plurianual.

ANEXO III - Disposições Suplementares do Documento de Projeto: Contexto Legal

RESPONSABILIDADES GERAIS DO GOVERNO, DO PNUD E DA AGÊNCIA EXECUTORA

- Todas as fases e aspectos da assistência do PNUD a este projeto serão regidos e desenvolvidos de acordo com as resoluções e decisões relevantes e aplicáveis dos órgãos componentes das Nações Unidas, e em conformidade com as políticas e procedimentos do PNUD para tais projetos, e estarão sujeitos aos requisitos do Sistema de Relatórios, Monitoramento e Avaliação do PNUD.

- O Governo será responsável pelo presente projeto de desenvolvimento apoiado pelo PNUD e pela consecução de seus objetivos, como descrito neste Documento de Projeto.

- Sendo a assistência sob o presente projeto prestada em benefício do Governo e do povo brasileiros, o Governo deverá assumir todos os riscos de operações relativas a este projeto.

- O Governo deverá prover ao projeto o pessoal nacional de contraparte, instalações de treinamento, terrenos, edificações, equipamentos e outros serviços ou instalações que venham a ser requeridos.   O Governo designará a Agência Cooperadora de Governo mencionada na folha de rosto deste documento (daqui por diante denominada “Agência Cooperadora”) que será diretamente responsável pela implementação da contribuição do Governo ao projeto.

- O PNUD se compromete a complementar e suplementar a participação do Governo e proverá, através da Agência Executora, serviços de peritos, treinamento e equipamentos necessários, além de outros serviços de acordo com os recursos disponíveis ao projeto.

- A partir do início do projeto, a Agência Executora assumirá responsabilidade primordial pela execução do projeto e, para este fim, atuará na condição de contratante independente.  No entanto, tal responsabilidade primordial será exercida em consulta com o PNUD e de acordo com a Agência Cooperadora.  Provisões com este propósito serão estipuladas no Documento de Projeto, bem como provisões para a transferência dessa responsabilidade ao Governo ou a uma entidade designada pelo Governo durante a execução do projeto.

- Parte da participação do Governo pode dar-se na forma de uma contribuição em dinheiro ao PNUD.  Nesses casos, a Agência Executora proverá os serviços e instalações relacionados e prestará contas anualmente ao PNUD e ao Governo sobre as despesas incorridas.

Participação do Governo

- O Governo fornecerá ao projeto os serviços, equipamentos e instalações nas quantidades e no período de tempo especificados no Documento de Projeto.  A dotação orçamentária da participação do Governo – em dinheiro ou em espécie – conforme especificada deverá ser estabelecida nos orçamentos dos Projetos.

- Quando oportuno, e em consulta com a Agência Executora, a Agência Cooperadora designará um diretor para o projeto com dedicação integral.  Ele desempenhará no projeto as responsabilidades que lhe forem atribuídas pela Agência Cooperadora.

- O custo estimado dos itens incluídos na contribuição do Governo, conforme detalhado no orçamento do Projeto, será baseado nas informações mais acuradas disponíveis durante a elaboração da proposta de projeto.  Fica acordado que flutuações de preços ocorridas durante o período de execução do projeto podem requerer um ajuste em termos monetários da contribuição mencionada, o qual será sempre determinado pelo valor dos serviços, equipamentos e instalações necessários à execução adequada do projeto.

- Dentro do número estabelecido de meses/trabalho de serviços de pessoal descritos no Documento de Projeto, pequenos ajustes nas nomeações individuais de pessoal de projeto cedido pelo Governo poderão ser feitos pelo Governo em consulta com a Agência Executora, caso isto seja considerado do interesse do projeto.  Em todos os casos, o PNUD será informado quando tais pequenos ajustes tenham implicações financeiras.

- O Governo continuará a pagar os salários locais e as ajudas de custo apropriadas ao pessoal nacional de contraparte durante os períodos em que estes se ausentarem do projeto com bolsas de estudos do PNUD.

- O Governo custeará quaisquer taxas aduaneiras ou outros custos relativos à liberação alfandegária de equipamentos do projeto, seu transporte, manuseio, armazenagem e outras despesas relacionadas dentro do país.  O Governo será responsável pela instalação e manutenção de tais equipamentos, bem como por seu seguro e substituição, se necessário, após a entrega no local do projeto.

- O Governo colocará à disposição do projeto – sujeito a provisões de segurança existentes – quaisquer relatórios, mapas, registros e outros dados, publicados ou não, que sejam considerados necessários à implementação do projeto.

- Direitos de patentes, direitos autorais e outros direitos similares relativos a quaisquer descobertas ou trabalhos resultantes da assistência do PNUD a este projeto serão propriedade do PNUD.  No entanto, e a menos que seja acordado de outra forma pelas partes em cada caso, o Governo terá o direito de utilizar tais descobertas ou trabalhos no país sem royalties ou qualquer taxa de natureza similar.

- O governo deverá auxiliar todo o pessoal de projeto a encontrar acomodações residenciais adequadas, com aluguéis razoáveis.

- Os serviços e instalações especificados no Documento do Projeto, e que deverão ser fornecidos ao projeto pelo Governo através de uma contribuição em dinheiro, serão estabelecidos no orçamento do Projeto.  O pagamento dessa quantia será feito ao PNUD de acordo com o Calendário de Pagamentos pelo Governo.

- O pagamento ao PNUD da contribuição mencionada acima antes ou nas datas especificadas no Calendário de Pagamentos pelo Governo constitui-se em pré-requisito para o início ou a continuação das operações do projeto.

Participação do PNUD e da Agência Executora

- O PNUD fornecerá ao projeto, através da Agência Executora, os serviços, equipamentos e instalações descritos no Documento do Projeto.  A dotação orçamentária da contribuição do PNUD, conforme especificada, será estabelecida no orçamento do Projeto.

- A Agência Executora consultará o Governo e o PNUD sobre a escolha do Gerente do Projeto que, sob a direção da Agência Executora, será responsável no país pela participação da Agência Executora no projeto.  O Gerente do Projeto supervisionará os peritos e outro pessoal da agência lotado no projeto, e o treinamento em serviço do pessoal nacional de contraparte.  Ele será responsável pelo gerenciamento e a utilização eficiente de todos os insumos financiados pelo PNUD, incluindo o equipamento fornecido ao projeto.

- A Agência Executora, em consulta com o Governo e o PNUD, deverá designar pessoal internacional e outros profissionais para o projeto, como especificado no Documento do Projeto, selecionar candidatos a bolsas de estudos, e determinar padrões para o treinamento do pessoal nacional de contraparte.

- As bolsas de estudos serão administradas de acordo com os regulamentos de bolsas da Agência Executora.

- De acordo com o Governo e com o PNUD, a Agência executora poderá executar parte do projeto ou seu todo através de subcontrato.  A seleção de sub-contratados será feita de acordo com os procedimentos da Agência Executora, após consulta ao PNUD e ao Governo.

- Todo o material, equipamentos e suprimentos adquiridos com recursos do PNUD serão usados exclusivamente para a execução do projeto, e permanecerão como propriedade do PNUD, em cujo nome serão mantidos pela Agência Executora.  O equipamento fornecido pelo PNUD será identificado com a marca do PNUD e da Agência Executora.

- Caso necessário, poderão ser tomadas providências para a transferência temporária da custódia do equipamento para autoridades locais pelo período de duração do projeto, sem prejuízo para a transferência final.

- Antes do encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e a Agência Executora deverão pôr-se de acordo quanto à disposição de todos os equipamentos do projeto fornecidos pelo PNUD.  Geralmente, o direito de propriedade de tal equipamento será transferido para o Governo, ou para uma entidade designada pelo Governo, quando necessário para a operação contínua do projeto ou para atividades imediatamente subsequentes.  No entanto, o PNUD poderá, a seu critério, reter o direito de propriedade de parte ou de todos os equipamentos.

- Em um período acordado após o encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e, se necessário, a Agência Cooperadora, deverão revisar as atividades resultantes ou subsequentes ao projeto, a fim de avaliar seus resultados.

- O PNUD poderá liberar informações relativas a qualquer projeto de investimento para potenciais investidores, a não ser que ou até que o Governo tenha solicitado ao PNUD por escrito que restrinja a divulgação de informações relativas a tais projetos.

#### Direitos, facilidades, privilégios e imunidades

- Em conformidade com o Acordo referente à assistência do PNUD firmado entre as Nações Unidas (PNUD) e o Governo, serão concedidos ao pessoal do PNUD e de outras agências das Nações Unidas associadas ao projeto os direitos, facilidades, privilégios e imunidades especificados no Acordo mencionado.

- O Governo concederá aos Voluntários das Nações Unidas, caso seus serviços sejam necessários, os mesmos direitos, facilidades, privilégios e imunidades concedidos ao pessoal do PNUD.

- Os contratados da Agência Executora e seu quadro de pessoal (com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente) deverão:

- ser imunes a processos legais com respeito a todos os atos por eles perpetrados no exercício oficial da execução do projeto;

- ser imunes a obrigações de serviço nacional;

- ser imunes, juntamente com seus cônjuges e dependentes, a restrições de imigração;

- ter direito ao privilégio de trazer para o país quantias razoáveis em moeda estrangeira para fins do projeto ou para uso pessoal do quadro de funcionários, e de retirar quaisquer quantias trazidas para o país ou, de acordo com os regulamentos de câmbio relevantes, as quantias assim percebidas pelo pessoal na execução do projeto;

- juntamente com seus esposos e dependentes, ter direito às mesmas facilidades de repatriamento existentes nos casos de crises internacionais ou garantidos a enviados diplomáticos.

- Todo o pessoal contratado pela Agência Executora gozará da inviolabilidade de todos os papéis e documentos relativos ao projeto.

- O Governo sentará ou ainda assumirá os custos de quaisquer impostos, taxas, tributos ou taxações que possa impor sobre qualquer firma ou organização mantida pela Agência Executora, bem como sobre o quadro de pessoal de tais firmas ou organizações, com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente, com respeito a:

- salários ou  remuneração recebidos por tal pessoal na execução do projeto;

- quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos introduzidos no país para fins do projeto ou que, após terem sido trazidos para o país, possam subseqüentemente ser dali retirados;

- quaisquer quantidades substanciais de equipamentos, materiais e suprimentos adquiridos localmente para a execução do projeto, como, por exemplo, combustível e peças de reposição para a operação e manutenção dos equipamentos mencionados no item (b) acima, com a condição de que os tipos e quantidades aproximadas a serem isentados, e os procedimentos relevantes a serem seguidos sejam acordados com o Governo e, quando apropriado, registrados no Documento de Projeto; e

- como no caso dos privilégios atualmente concedidos ao pessoal do PNUD e da Agência Executora , qualquer propriedade trazida pela firma ou organização para seu pessoal para uso ou consumo pessoal, incluindo um automóvel privado para cada empregado, ou qualquer propriedade que, tendo sido trazida ao país, possa ser subseqüentemente dali retirada quando da partida de tal pessoal.

- O Governo deverá garantir: (a) a liberação imediata de peritos e outras pessoas que  desempenhem serviços relativos a este projeto e (b) a liberação alfandegária imediata de (i) equipamentos, materiais e suprimentos necessários em vinculação com este projeto e (ii) propriedades pertencentes e destinadas ao uso ou consumo pessoal do pessoal do PNUD, suas Agências Executoras, ou outras pessoas que desempenhem serviços em seu nome com respeito a este projeto, com exceção do pessoal contratado localmente.

- Os privilégios e imunidades mencionados nos parágrafos acima, a que tenham direito tal firma ou organização e seu pessoal, podem ser dispensados pela Agência Executora quando, em sua opinião ou na opinião do PNUD, a imunidade impeça o curso da justiça e possa ser dispensada sem prejuízo da execução exitosa do projeto no interesse do PNUD ou da Agência Executora.

- A Agência Executora fornecerá ao Governo, através do Representante Residente, a lista do pessoal a quem os privilégios e imunidades enumerados acima serão aplicados.

- Nada neste Documento de Projeto ou Anexo deverá ser interpretado como limitação dos direitos, facilidades, privilégios ou imunidades concedidos em qualquer outro instrumento sobre qualquer pessoa, física ou jurídica, aqui mencionada.

Suspensão ou Encerramento da Assistência

- (a) O PNUD pode, mediante notificação escrita ao Governo e à Agência Executora em questão, suspender sua assistência a qualquer projeto caso, no entender do PNUD, surjam quaisquer circunstâncias que interfiram ou ameacem interferir na execução exitosa do projeto ou na consecução de seus objetivos.  Na mesma notificação escrita, ou em outra subsequente, o PNUD pode indicar as condições sob as quais ele se dispõe a recomeçar a assistência ao projeto.  Qualquer suspensão desse tipo continuará até que tais condições tenham sido aceitas pelo Governo e que o PNUD notifique o Governo e a Agência Executora de que está pronto a recomeçar sua assistência.

(b) Caso qualquer situação mencionada no subparágrafo (a) acima persista por um período de quatorze dias depois que a notificação de suspensão das atividades tenha sido dada pelo PNUD ao Governo e à Agência Executora, o PNUD poderá, a qualquer tempo a partir dali, e através de notificação escrita ao Governo e à Agência Executora, encerrar o projeto.

(c) As provisões deste parágrafo não trarão prejuízo a quaisquer outros direitos ou recursos que o PNUD possa Ter nessas circunstâncias, seja sob princípios gerais da lei ou sob outros aspectos.

DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

#### A. Geral

  - A Agência Implementadora (daqui por diante denominada “o Governo”) é responsável, perante o Administrador do PNUD, pela custódia e pelo uso adequado dos recursos a ela adiantados pelo PNUD.

  - O Governo manterá contas separadas (incluindo uma conta bancária separada) para os recursos do PNUD, e usará os recursos a ele fornecidos somente para insumos financiados pelo PNUD, de acordo com o orçamento do projeto que contempla a contribuição do PNUD (Parte IV do Documento do Projeto).

  - Adiantamentos de fundos e pagamentos feitos pelo PNUD em nome dos Governos são regidos pelas normas, regulamentos e diretivas aplicáveis do PNUD relativas à utilização de moeda corrente.

  - O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros de fundos do PNUD recebidos e dispendidos, preparados em inglês e de acordo com o ano fiscal do PNUD (de 1o de janeiro a 31 de dezembro).  A periodicidade e o conteúdo de tais extratos estão especificados abaixo.  Os extratos financeiros anuais serão examinados pelos auditores legalmente credenciados para contas do próprio Governo.  Na medida do possível, os princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas serão aplicados pelos auditores, que fornecerão relatórios de auditoria anualmente, juntamente com os relatórios especificados abaixo.

  - Para fins de relatórios para o PNUD, a equivalência ao dólar americano será calculada pelas taxas operacionais de câmbio das Nações Unidas.  O Representante Residente do PNUD informará ao Governo sobre as taxas de câmbio das Nações Unidas e sobre suas variações, quando ocorrerem.

B. Adiantamento de Fundos

- A pedido do Governo, adiantamentos serão feitos pelo Representante Residente de acordo com o Documento de Projeto e na moeda solicitada, sujeitos às condições especificadas abaixo.

- O Governo indicará suas necessidades de caixa de fundos do PNUD para cada período do cronograma de adiantamentos incluído na Parte IV do Documento do Projeto, no mínimo duas semanas antes da data em que o pagamento é devido (Solicitação de Adiantamento de Fundos, apêndice 1 deste Anexo).  Os adiantamentos serão feitos pelo PNUD na data indicada no cronograma de adiantamentos, nas quantias e na moeda solicitadas pelo Governo (ver também o parágrafo 9 abaixo para solicitações de adiantamentos em moedas não disponíveis no escritório de campo do PNUD).

- Caso o cronograma de adiantamentos incluído no documento do projeto deixe de refletir as necessidades reais de fundos, um novo cronograma será preparado pelo Governo em consulta com o Representante Residente, de acordo com o formato indicado no Apêndice 5 deste Anexo: Cronograma de Adiantamentos.  Geralmente, os adiantamentos serão suficientes para cobrir as necessidades de caixa previstas para um período máximo de três meses.

- Adiantamentos em Moeda Local. Normalmente, os adiantamentos ao Governo em moeda local serão feitos pelo Representante Residente.

- Adiantamentos em Outras Moedas. Adiantamentos ao Governo em dólares americanos serão feitos pelo Representante Residente do PNUD caso esta moeda esteja disponível a ele/ela.  O Representante Residente providenciará para que adiantamentos em moedas não disponíveis a ele/ela sejam feitos pela Sede do PNUD ou por outros escritórios de campo, conforme apropriado.

C. Pagamento Direto pelo PNUD

11.	A pedido do Governo, o PNUD, após verificar a documentação de suporte, fará pagamentos diretos a indivíduos ou firmas fornecedores de serviços ou mercadorias financiados pelo PNUD.  Os pedidos serão dirigidos ao Representante Residente do PNUD, que providenciará para que o pagamento seja feito pelo seu escritório ou pela sede do PNUD. Os pedidos indicarão o beneficiário, as quantias e moedas requeridas, uma justificativa para a solicitação e instruções de pagamento contendo o banco, o endereço e o número da conta bancária do beneficiário.

12.	O Representante Residente fornecerá ao Governo extratos dos pagamentos diretos feitos pelo PNUD dentro de 15 dias a contar de 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro, para que sejam incorporados ao Project Delivery Report de acordo com o parágrafo D.13(b) abaixo.

D. Extratos Financeiros Periódicos

13.	O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros certificados dentro de 30 dias a contar de 30 de abril e 30 de agosto, e dentro de 60 dias a contar de 31 de dezembro.  Os extratos incluirão o seguinte:

- Situação dos Fundos Adiantados pelo PNUD (Apêndice 2 deste Anexo)

O extrato será submetido para cada período indicado acima e será preparado na moeda do adiantamento. Quando moedas diferentes tiverem sido adiantadas, serão preparados extratos separados.  Cada extrato refletirá, em base cumulativa anual, a quantia de fundos disponíveis no início do ano, fundos adiantados pelo PNUD, fundos dispendidos pelo Governo durante o período coberto pelo relatório e o saldo resultante ao final daquele período.  O extrato também detalhará as despesas incorridas por mês em moeda local e o equivalente em dólares americanos calculado com base na taxa operacional de câmbio das Nações Unidas aplicável.

- Project Delivery Report (Apêndice 3 deste Anexo)

O relatório será submetido para cada período indicado acima e refletirá as despesas cumulativas do ano corrente, classificadas de acordo com os itens listados no orçamento aprovado do projeto, incorporando as despesas incorridas pelo Governo e, quando apropriado, o extrato de despesas da Agência Cooperadora, caso haja, e o extrato de pagamentos diretos feitos pelo PNUD.

- Relatório Anual de Equipamento Permanente Financiado pelo PNUD (Apêndice 4 deste Anexo)

O Governo fornecerá ao Representante Residente, para o ano encerrado em 31 de dezembro, e dentro de 60 dias a contar dessa data, um relatório de equipamento permanente, juntamente com outros extratos financeiros devidos na mesma data.  O relatório incluirá todos os equipamentos permanentes financiados pelo PNUD e fornecidos ao projeto durante aquele ano.

Serão também incluídos, caso existam, equipamentos permanentes adquiridos pela Agência Cooperadora e  fornecidos ao projeto.  O relatório descreverá cada item em detalhes, listando o número de identificação dado pelo Governo e o número de série ou de registro atribuído pelo fabricante, além de refletir o custo equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

- Extrato de Gastos para Projetos de Financiamento Conjunto

Em caso de financiamento conjunto de atividades do projeto pelo Governo e pelo PNUD e, conforme o caso, por outras fontes de assistência, os extratos financeiros certificados mencionados acima serão acompanhados por um extrato separado refletindo os gastos de todo o projeto, cobrindo o mesmo período contemplado pelos extratos financeiros certificados.  A esse extrato de gastos será adicionada uma indicação do rateio feito pelo Governo da despesa relatada, com respeito à contribuição do PNUD e de outros fundos disponíveis.

14. Caso o Governo não possa submeter os extratos financeiros nas datas devidas, ele informará ao Representante Residente as razões para tal e indicará a data planejada para submissão.

E. Extratos Financeiros da Auditoria Anual do Governo

15.	Como descrito no parágrafo D.13(a) acima, um extrato financeiro da situação dos fundos adiantados pelo PNUD, devidamente certificado e auditado, será colocado à disposição do Representante Residente pelo Governo dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano calendário.

16.	O sistema financeiro será auditado e certificado pela entidade especificada no parágrafo 4 acima.

F. Extratos Financeiros Finais do Governo

17.	Quando do encerramento da assistência financeira do PNUD ao projeto, o Governo fornecerá extratos financeiros finais contemplando o período de 1o de janeiro até a data da conclusão financeira ou do reembolso do saldo não gasto de fundos do PNUD (a que se refere o parágrafo 18 abaixo), caso exista.  Os extratos financeiros serão auditados para fins de conformidade com os requisitos especificados no parágrafo E acima.  Será usado o formato fornecido nos Apêndices 2 e 3 deste anexo.  Os extratos serão submetidos ao Diretor da Divisão Financeira do PNUD, com cópias ao Representante Residente do PNUD, dentro de 120 dias a partir da data do encerramento da assistência financeira.

18.	Caso o Governo possua saldo não gasto de fundos do PNUD, tal saldo será reembolsado pelo Governo na moeda do adiantamento, não mais de 30 dias após a data da conclusão financeira.

G. Auditoria pelo PNUD

19.	Todas as contas mantidas pelo Governo para recursos do PNUD podem ser examinadas pelos auditores internos do PNUD e/ou pela Junta de Auditoria das Nações Unidas, ou pelos auditores públicos designados pela Junta de Auditoria das Nações Unidas.

Apêndice 1

GOVERNO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTOS DE FUNDOS DO PNUD

PROJETO N BRA/07/0015

Para o Período de 19      a       19

|  | Dinheiro em Caixa no Início | Gastos Estimados até o Fim do | Adiantamento Líquido | Detalhes para Pagamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moeda | do Período | Período | Solicitado | Nome e Endereço do Banco | Título da Conta | Número |

Certificado:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 2

GOVERNO DO BRASIL

SITUAÇÃO DOS FUNDOS ADIANTADOS PELO PNUD

Para o período de 1o de janeiro a       19      (em moeda)

| A. Sumário dos Fundos Recebidos e Dispendidos | Quantia (na Moeda do Adiantamento) |
| --- | --- |
| Saldo em 1o de janeiro de 19 |  |
| Adicionar: Adiantamentos recebidos do PNUD |  |
| Total de Fundos Disponíveis para Fins do Projeto |  |
| Deduzir: Despesas Totais no Ano até esta Data | 1 |
| Saldo em 19 |  |
| Representado por: |  |
| Dinheiro no Banco |  |
| Dinheiro em Caixa |  |
| Saldo em 19 |  |

B. Sumário de Despesas por Mês

|  | Despesas (na Moeda do Adiantamento) | Taxa Operacional de Câmbio das Nações Unidas | Despesas (em dólar-equivalente) |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro |  |  |  |
| Fevereiro |  |  |  |
| Março |  |  |  |
| Abril |  |  |  |
| Maio |  |  |  |
| Junho |  |  |  |
| Julho |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |
| Setembro |  |  |  |
| Outubro |  |  |  |
| Novembro |  |  |  |
| Dezembro |  |  |  |
| Total |  |  |  |
| Certificado por: |  | Aprovado por: |  |
| Nome |  | Nome |  |
| Contador Chefe |  | Cargo |  |
| Órgão Governamental (Departamento) |  | Órgão Governamental (Departamento) |  |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 3

GOVERNO DO BRASIL

TÍTULO DO PROJETO:

PROJETO N: BRA/07/015

PROJECT DELIVERY REPORT

FUNDOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)

PARA O PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A       DE 19

(Preparado em Dólares Americanos)

|  |  |  | GASTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linha Orçamen-tária | ##### Descrição | Orçamento anual | Governo | Pagamentos Diretos do PNUD | Agência Cooperadora | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 99.00 | TOTAL |  |  |  |  |  |

| Certificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- |
| Nome | Nome |
| Contador Chefe | Cargo |
| Órgão Governmantal (Departamento) | Órgão Governmantal (Departamento) |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 4

GOVERNO DO BRASIL

RELATÓRIO ANUAL DE MATERIAL PERMANENTE FINANCIADO  PELO PNUD

PROJETO: BRA/xx/0xx                                                                        N BRA/xx/0xx

Para o Ano Encerrado em 31 de dezembro de 19

| Descrição | Número de Identificação do Governo | Número de Série ou de Registro do Fabricante | Custo em Dólares Americanos |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |

Certificado por:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 5

PROJETO BRA/XX/0XX

CRONOGRAMA DE ADIANTAMENTOS

US$

A. FUNDOS ADIANTADOS ATÉ ESTA DATA

B. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS NOS PRÓXIMOS 12 MESES

i. Ao Governo

| DATA | QUANTIA |
| --- | --- |

TOTAL

ii. À Agência Cooperadora

C. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES

ALOCAÇÃO TOTAL DE ACORDO COM O

DOCUMENTO DO PROJETO (LINHA 99)

Anexo IV - Requerimentos de Auditoria para Execução Governamental de Projetos Financiados pelo PNUD

MANUAL DE PROGRAMAS E PROJETOS

REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

MPP, Seção  30503, subseção 8.0

Requisitos de Auditoria para Execução Governamental de

Projetos Financiados pelo PNUD

ÍNDICE

1.0 GERAL

1.1	Responsabilidade dos Governos

1.2	Requisitos Gerais de Auditoria

1.3	Poder de Auditoria

2.0 FINALIDADE DAS DIRETRIZES

- PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS

  - Controles Contábeis

  - Financiamento de Projetos

  - Relatórios Financeiros dos Governos

  - Relatórios, Monitoramento e Avaliação de Projetos (MAR)

  - Equipamentos dos Projetos

4.0  OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

5.0	A AUDITORIA

5.1	Relatório de Auditoria

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

5.3	Parecer da Auditoria

6.0	RESPONSABILIDADES

6.1	Responsabilidades da Sede do PNUD

6.2	Responsabilidades dos Governos

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

6.4	A Abordagem da Auditoria

7.0 FONTE DE RECURSOS PARA AUDITORIA

ANEXO: Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

ESCRITÓRIO DO BRASIL

REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

1.0	Geral

1.1 	Responsabilidade dos Governos

Os Governos que executam projetos do PNUD são responsáveis pelo gerenciamento de todos os recursos do PNUD alocados para o projeto.  Nesta condição, um governo é responsável, perante o Administrador, pela totalidade dos recursos do PNUD sob seu controle.

A administração por um determinado governo de recursos obtidos do PNUD ou através dele deve ser conduzida sob suas respectivas normas, regras, práticas e procedimentos financeiros, na medida em que propiciem um controle adequado dos recursos.  Caso as normas financeiras de um determinado governo não contenham as diretrizes requeridas, serão aplicadas as normas do PNUD.

Cada governo deverá manter as contas e os registros necessários à elaboração dos relatórios sobre a situação financeira dos fundos obtidos do PNUD ou através dele.

A fim de garantir a existência de dados requeridos pelo PNUD para fins de gerenciamento, o Administrador está autorizado a especificar as bases, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios sobre fundos obtidos do PNUD ou através dele, os quais deverão ser submetidos pelos governos.

1.2. 	Requisito Geral de Auditoria

O Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que se refere à auditoria externa, foi anexado a estes Requisitos a título de informação e deverá, mutatis mutandis, aplicar-se à auditoria de projetos executados pelo governo.

Ao Administrador caberá garantir que os governos que executam projetos do PNUD requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e submetam relatórios anuais de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e com aqueles mencionados no item 3.3 abaixo.

1.3     Poder de Auditoria

A auditoria de projetos executados pelo governo deverá ser conduzida pelo auditor legalmente reconhecido pelo governo ou por um auditor comercial credenciado pelo governo.

2.0  	Finalidade dos Requisitos

A finalidade dos presentes Requisitos de auditoria é fornecer aos auditores (daqui por diante denominados “o Auditor”) de projetos executados pelo governo o quadro financeiro, de relatórios e de auditoria do PNUD para projetos executados pelo governo, que será discutida nas seções que se seguem.

3.0 	Procedimentos para Prestação de Contas, Relatórios e Monitoramento

3.1 	Controles Contábeis

Sistemas adequados de controle deverão ser estabelecidos dentro da estrutura de gerenciamento de um projeto.  Deverá ser conduzida uma revisão do ambiente geral de controle, bem como dos controles contábeis internos específicos que estejam sendo usados para apoiar e validar transações, a fim de determinar a existência de medidas satisfatórias e garantir que estas sejam obedecidas, para evitar perdas ou detectar riscos potenciais.

a)   Revisão dos Controles Gerais

O ambiente geral de controle inclui vários fatores críticos de gerenciamento de projeto que indicam se um projeto está ou não sendo executado num ambiente conducente.  Tais fatores incluem:

- Abordagem gerencial

- Estrutura organizacional

- Manutenção de registros

- Pessoal

- Delegação de tarefas

- Comunicações

- Autoridade e responsabilidade

- Políticas e procedimentos

- Revisão de Controles Contábeis Internos

Os controles internos sobre responsabilidade, autoridade, certificação, registro, documentação e divisão de tarefas são mantidos a fim de reduzir ou eliminar riscos associados às operações financeiras de um projeto.  Para o PNUD, o processo de certificação destaca-se para o PNUD como o mais significativo.

c) Certificação

Como parte do cumprimento de sua responsabilidade fiduciária  pelo gerenciamento de recursos do PNUD, os governos concordam em seguir um processo que requer do oficial designado e autorizado pelo governo (daqui por diante denominado gerência do projeto) o fornecimento de certificação escrita, que é requerida pelo PNUD à gerência do projeto para:

- Solicitações de adiantamento de fundos do projeto;

- Solicitações ao PNUD de desembolso direto de fundos do projeto; e

- Relatórios financeiros do projeto.

A função certificadora é delegada pelo órgão executor do governo ao pessoal encarregado da administração do projeto.  Tal autoridade deve ser dada por escrito.

3.2   	Financiamento de Projetos

a)  Solicitações de Adiantamento de Fundos do PNUD

O financiamento de projetos é feito através de adiantamentos diretos ao governo, por meio dos quais este recebe e desembolsa fundos de projeto diretamente.  Para receber um adiantamento, a gerência de um projeto preenche e certifica um formulário de Solicitação de Adiantamento de Fundos do PNUD.  A Solicitação é submetida ao Representante Residente.

Deve haver um sistema adequado de controles internos sobre solicitações de adiantamento.  No mínimo, os controles deverão garantir que:

- O formulário seja preparado acuradamente;

- A certificação seja dada pelo oficial designado pelo governo;

- Adiantamentos prévios estejam computados; e

- Os adiantamentos solicitados estejam razoavelmente de acordo com as provisões do documento de projeto e do plano de trabalho.

b)  Solicitações de Pagamento Direto pelo PNUD

Um segundo método de financiamento de projetos executados pelo governo é através do “Pagamento Direto”.  Por esse método, a gerência do projeto pode solicitar aos representante residentes do PNUD o desembolso direto de fundos do projeto em seu nome.  Os representantes residentes podem fazê-lo diretamente de suas próprias contas bancárias ou referir a solicitação à Sede do PNUD para que a ação seja tomada.

Ao efetuar pagamentos diretos, o PNUD confia na certificação e nos controles internos e registros mantidos pela gerência de um projeto.

Ao solicitar pagamentos diretos ao PNUD, o governo preencherá um formulário de Solicitação de Pagamento Direto.  Este formulário contém a seguinte certificação:

“Pelo presente, o oficial autorizado pelo governo abaixo assinado certifica que o pagamento solicitado não foi efetuado anteriormente e que será:

- Feito de acordo com o documento do projeto;

- Efetuado para bens ou serviços que foram entregues ao governo a contento ou serão entregues de acordo com os termos e condições do contrato; e

- Feito com base em documentação original pertinente que está, ou estará, nos arquivos do governo ou do PNUD.

Documentação Original de Suporte

A documentação original de suporte poderá ser anexada à Solicitação de Pagamento Direto pela gerência do projeto ou, de outra forma, a documentação original pertinente poderá ser gerada pelo representante residente como consequência de uma Solicitação de Pagamento Direto para aquisições que produzam faturas.  Assim, as transações de pagamento direto podem ser ações de pagamento simples ou complexas.  Em cada caso, sistemas de compra adequados devem estar estabelecidos, tais como requisições e ordens de compra, ou licitações, no caso de contratos.

Os Representantes Residentes fornecerão à gerência dos projetos cópias dos Comprovantes de Desembolso e de qualquer outra documentação pertinente para todas as transações de pagamento direto realizadas.

c)   Gastos de Agências Cooperadoras

A pedido dos governos, agências executoras das Nações Unidas podem ser chamadas a executar a totalidade ou partes de um projeto.  Quando isto ocorre, as agências são denominadas agências cooperadoras.

As agências cooperadoras recebem fundos de projeto diretamente do PNUD, devido a procedimentos específicos existentes entre as agências das Nações Unidas e o PNUD.  Isto não desmerece o fato de que, no acerto entre os governos e as agências cooperadoras, fica acordado, inter alia, que elas são responsáveis, perante o governo, por todos os insumos e atividades que implementam.

3.3 	Relatórios Financeiros dos Governos

Um governo deverá gerenciar e ser responsável por todos os recursos do PNUD alocados a um projeto executado pelo governo.  Tal gerenciamento e responsabilidades se aplicam a desembolsos feitos pelos governos através dos adiantamentos recebidos, a pagamentos diretos pelo PNUD e a gastos de agências cooperadoras.  Neste sentido, os governos devem manter registros adequados para registrar transações financeiras efetuadas por outros em seu nome.

Com relação a adiantamentos, a cada trimestre do ano calendário os governos deverão preparar, certificar e submeter aos representantes residentes do PNUD o Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos.  O relatório financeiro de final de ano, denominado Combined Delivery Report - CDR  (Relatório de Prestação Combinada) é preparado pela sede do PNUD.  O CDR é a consolidação de despesas incorridas pelos governos, pagamentos diretos efetuados pelos escritórios do PNUD ou pela Sede, e gastos de agências cooperadoras.  O CDR é encaminhado às gerências de projetos executados pelo governo através dos representantes residentes do PNUD.  O CDR, quando verificado e certificado pela gerência do projeto, deverá ser submetido aos auditores para auditoria financeira.

O Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos, preparados por projeto e tipo de moeda, deverão ser submetidos ao PNUD através do representante residente até o 15o dia após o término do trimestre  A certificação de relatórios financeiros deverá ser feita pelo oficial autorizado pelo governo.

A certificação de relatórios financeiros atesta a adequação dos gastos e os saldos de projeto mantidos pelo governo.  A certificação serve também como uma reafirmação de responsabilidade caso desembolsos feitos pelo governo sejam recusados em consequência de uma auditoria.

Além da verificação de livros e registros, serão avaliados os controles internos do processo de contabilidade e submissão de relatórios, que podem incluir os seguintes itens:

- Autorização de transações;

- Registro de transações;

- Procedimentos para classificação orçamentária de transações;

- Procedimentos de encerramento; e

- Preparação de relatórios e revisão de procedimentos.

a) Verificação do Relatório de Gastos do Governo

Este relatório objetiva fornecer ao PNUD informação específica sobre a utilização de fundos do PNUD adiantados ao governo.  O relatório também mostra a quantidade de fundos do PNUD disponível a um determinado governo, por componente e linha orçamentária.  A verificação destes relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O “Orçamento Anual” indicado no relatório corresponde ao orçamento aprovado no documento de orçamento/revisão de projeto mais recente;

- O item “Despesas Acumuladas no Ano” equivale às “Despesas no Trimestre” mais as “Despesas Acumuladas no Ano” apresentadas no relatório do trimestre anterior;

- Os "Desembolsos" para cada mês mostrados na página dois do relatório estão de acordo com os livros contábeis do projeto;

- O relatório está matematicamente correto; e

- A “Certificação” do relatório está assinada pelo oficial autorizado pelo governo.

b) Verificação do relatório Situação dos Fundos/Reconciliação de Adiantamentos Pendentes

A finalidade deste relatório é mostrar a quantidade de fundos do PNUD adiantados mas ainda não desembolsados pelo governo.  A verificação deste relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O item “Adiantamento Pendente do PNUD (início do ano)” está de acordo com o saldo de fechamento do relatório do ano anterior.

- A importância em "Adiantamentos do PNUD Recebidos Neste Trimestre” está de acordo com os registros do escritório de campo.

- A importância mostrada na linha “Adiantamentos do PNUD Recebidos em Trimestre Anteriores (acumulado no ano)” é a mesma quantia que aparece na linha “Total de Fundos Recebidos do PNUD (acumulado no ano)” do relatório correspondente ao trimestre anterior.

- A importância em “Desembolsos Totais (acumulado no ano)” equivale à quantia retirada do relatório do trimestre anterior mais os desembolsos do trimestre corrente (como mostrado no Relatório de Gastos do Governo).

- A importância mostrada na linha “Adiantamento Pendente do PNUD” no Passo 1 equivale à quantia mostrada na mesma linha do Passo 2.

- O relatório está matematicamente correto.

- O relatório está certificado pelo oficial autorizado pelo governo.

3.4	 Monitoramento, Avaliação e Relatórios de Projetos

Deve-se fazer referência aos Requisitos de monitoramento, avaliação e relatórios de projetos (MAR) que estão contidos na Seção 30600 deste MPP.  Os Requisitos se aplicam igualmente aos governos que executam projetos.  É responsabilidade dos governos planejar e cumprir corretamente todos os Requisitos de MAR para os projetos sob sua execução.  Assim, uma revisão de MAR deve ser incorporada à escopo da auditoria.  O alcance da auditoria de MAR deve-se limitar à averiguação do planejamento e execução de atividades de MAR.  O documento de referência para esse exercício é o Country Program Management Plan – CPMP (Plano de Gerenciamento de Programa Nacional).  Uma cópia desse documento deve ser obtida do representante residente do PNUD antes da auditoria.

3.5 	Equipamentos de Projeto

a) Propriedade

O tipo de equipamento, além do objetivo e da duração do projeto determinam o título de propriedade.  O PNUD se reserva a propriedade quando o equipamento é altamente especializado;  quando o projeto não alcança seus objetivos; ou quando o equipamento pode ser utilizado numa fase subsequente do projeto.  Do contrário, após a entrega, o equipamento se torna propriedade do governo assim que as formalidades de transferência tenham sido concluídas ao final de cada ano.

b) Livro de Registro de Bens Duráveis

Os governos devem manter um registro de bens duráveis com o fim de registrar a aquisição e alienação de propriedades e equipamentos financiados pelo PNUD.  Tal registro deve conter informações sobre toda propriedade ou equipamento, quer adquiridos diretamente pelos governos com fundos de adiantamentos, ou pelo PNUD ou, ainda, por uma Agência Cooperadora em nome do governo.

c)  Relatório Anual de Inventário

Os governos devem executar o inventário físico anual de equipamentos duráveis, devendo submeter ao representante residente do PNUD relatórios anuais reconciliados de bens duráveis adquiridos durante o ano, dentro de 60 dias após o dia 31 de dezembro de cada ano.

d) Transferência de Equipamento

Após a submissão e verificação do relatório anual de bens duráveis, a transferência formal do equipamento ao governo será acordada entre o representante residente e o governo.  A transferência é feita através de uma troca de cartas ou de um documento de transferência.

4.0	 Objetivos e Escopo da Auditoria

O objetivo principal da auditoria de um projeto executado pelo governo é o de obter garantias razoáveis de que os recursos do PNUD estão sendo gerenciados pelo governo de acordo com:  procedimentos, normas, regulamentos e práticas financeiras governamentais; o documento de projeto; os procedimentos de implementação, monitoramento, avaliação e submissão de relatórios de projeto; e com os procedimentos de elaboração de relatórios financeiros e contábeis previstos para a execução governamental contidos nas Seções 30500 e 30600 deste Manual.

Ao gerenciar recursos do PNUD, um governo tem responsabilidade fiduciária e de observância, incluindo a adoção de procedimentos do PNUD para a elaboração e submissão de relatórios.  Assim, a auditoria de um projeto executado pelo governo deve obedecer a um conjunto de objetivos de auditoria destinados a fornecer ao PNUD garantias razoáveis de que:

- Os desembolsos do Projeto são feitos de acordo com o documento de projeto;

- Os desembolsos do Projeto são válidos e consubstanciados com documentação adequada;

- Os relatórios financeiros do Projeto são apresentados de forma justa e acurada;

- A administração do projeto mantém uma estrutura gerencial, controles internos e sistemas de registro adequados e confiáveis;

- O monitoramento e a avaliação de projeto são efetuados e os relatórios são preparados conforme as exigências; e

- A aquisição, uso, controle e alienação dos equipamentos permanentes do projeto são feitos de acordo com os Requisitos.

Como resultado, o PNUD considera como parte do escopo da auditoria de execução governamental os seguintes itens: operações e controles financeiros; adequação da estrutura gerencial; MAR; e uso e controle de equipamentos.

A auditoria deverá ser conduzida em conformidade com padrões geralmente aceitos de auditoria comum e de acordo com o julgamento profissional do Auditor.

5.0 	A Auditoria

O PNUD espera que a auditoria de projetos executados pelo governo atenda aos padrões e termos de referência estabelecidos para a Junta de Auditores Externos das Nações Unidas, descritos no Anexo I aos presentes Requisitos, “Artigo XVII dos Regulamentos Financeiras do PNUD”.

5.1 Relatório de Auditoria

Deverá ser emitido um relatório separado para cada projeto auditado.  O CDR, que é a base para a revisão financeira, deve ser assinado e carimbado pelo Auditor e anexado ao relatório de auditoria.

Inter alia, o relatório deve cobrir, particularmente, os casos em que:

- Os desembolsos não tenham sido feitos de acordo com o documento do projeto;

- Os relatórios financeiros não sejam apresentados de forma justa ou acurada;

- Os desembolsos não sejam válidos ou não estejam substanciados por documentação adequada;

- Haja falhas materiais na administração, na estrutura e nos controles;  e

- Haja certificações impróprias por parte do governo.

Os relatórios de auditoria devem ser submetidos aos governos para revisão e liberação para os representantes residentes.

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

As observações e constatações significativas devem ser mencionadas numa seção do relatório.  Tais observações e constatações devem ser discutidas com a gerência do projeto, cujos comentários serão incluídos no relatório de auditoria.

Serão feitas recomendações específicas com relação às constatações da auditoria.

5.3	Parecer da Auditoria

Um parecer da auditoria deve ser emitido para cada item do escopo da auditoria mencionado no parágrafo 4.0 acima.

Quando a revisão de um dos itens de abrangência não apresentar constatações de natureza material, deverá ser emitido um parecer sem reservas.

Quando a revisão de um dos itens de abrangência resultar em constatações de natureza material adversa, de maneira que não possam ser fornecidas garantias razoáveis sobre o gerenciamento de recursos do PNUD por parte de um determinado governo, deverá ser emitido um parecer com ressalvas.

Responsabilidades

- O processo de auditoria de projetos de execução governamental tem o objetivo de garantir que a auditoria de projetos executados pelo governo seja conduzida em conformidade com as Normas e Regulamentos financeiros do PNUD.  O processo global de auditoria requer:

- - Ação das unidades operacionais e de monitoramento da sede do PNUD;

- Ação dos governos e dos representantes residentes do PNUD nos escritórios de campo;

- Observância da abordagem de auditoria.

6.1 Responsabilidade da Sede do PNUD

a) Os Escritórios Regionais

Os Escritórios Regionais devem fazer um acompanhamento junto aos representantes residentes de modo a garantir que os processos de relatórios, prestação de contas e auditorias, além da identidade do órgão auditor proposto e da fonte de recursos para auditoria sejam determinados no estágio de formulação do projeto e incluídos em cada documento de projeto de execução governamental.  Caso tais provisões não tenham sido ainda incluídas em documentos de projeto existentes, tais documentos serão revisados para fins de conformidade.

b)  A Divisão de Finanças (DOF)

A DOF manterá, inter alia, uma base de dados completa de todos os projetos executados pelo governo, além de dados e relatórios financeiros atualizados sobre execução governamental.

A DOF garantirá que as Normas para Relatórios Financeiros e Contábeis de execução governamental estejam disponíveis a todos os governos que executam projetos. À DOF caberá monitorar o recebimento oportuno dos relatórios financeiros trimestrais dos governos e, igualmente, fornecer aos governos os “Combined Delivery Reports (CDR)” em tempo hábil.

A DOF revisará a capacidade dos governos de gerenciar as atividades financeiras de execução governamental e, quando cabível, a DOF proverá treinamento ao pessoal de projeto do governo.

c)	 Divisão de Auditoria e Revisão de Gerenciamento (DAMR)

Há uma Seção de Auditoria de Execução Governamental dentro da DAMR.  As principais funções dessa Seção são garantir a condução efetiva das auditorias de projetos executados pelo governo; conduzir revisões da modalidade enquanto gerenciada pelos governos, pela Sede e pelos representantes residentes; monitorar, avaliar e executar auditorias de projetos executados pelo governo; e fazer recomendações dirigidas à implementação da modalidade, de acordo com seus Requisitos.

6.2	Responsabilidades dos Governos

Os governos que estejam executando projetos devem observar as provisões de auditoria contidas nos documentos de projetos.  São responsabilidades primordiais dos governos: identificar e nomear o órgão auditor, financiar os custos de auditoria com recursos do governo, e garantir que a auditoria seja realizada de acordo com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e finalizada dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano.

Os governos são os receptores dos relatórios de auditoria.  Após revisá-los e comentá-los, os governos deverão encaminhar três cópias dos relatórios de auditoria aos representantes residentes.

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

Os representantes residentes do PNUD são primordialmente responsáveis por:

- Garantir que os documentos de projeto incluam a responsabilidade do governo pela contabilidade, auditoria, e identificação do órgão auditor proposto;

- Em consulta com os governos, os representantes residentes têm um papel relevante no processo de seleção dos projetos a serem auditados.

- Garantir que os governos cumpram com os Requisitos de auditoria quando projetos de execução governamental forem selecionados para auditoria;

- Garantir que três cópias dos relatórios de auditoria sejam recebidas e encaminhadas à Sede; e

- Manter um acompanhamento adequado até que constatações adversas e recomendações contidas num relatório de auditoria tenham sido corrigidas.

Três cópias do relatório de auditoria de cada projeto devem ser submetidas à Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, Sede do PNUD, no máximo 120 dias após o encerramento do ano.

6.4	A Abordagem da Auditoria

Os principais aspectos da abordagem da auditoria são:

- Seleção de projetos para auditoria;

- Monitoramento da realização da auditoria; e

- Acompanhamento das constatações e recomendações da auditoria.

a)	Critérios de Seleção

As Normas e Regulamentos Financeiros do PNUD incluem provisão para a auditoria de cada projeto executado pelo governo.  Isto também está previsto em cada documento de projeto.  Enquanto se aguarda uma revisão de tal provisão, aceita-se que a auditoria de todos os projetos de execução governamental constantes do programa de um país pode não ser viável.  Assim, através de um acordo com a Junta de Auditores das Nações Unidas, ficou estabelecido que cada governo deverá garantir que no  mínimo 80 por cento de seus gastos anuais de execução governamental sejam auditados.  A seleção de projetos a serem auditados, cujos gastos totalizariam os 80 por cento, será decidida pelos governos em consulta com os representantes residentes e, se necessário, com a DAMR.

b)	Ligação com o Auditor

A Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, fará a ligação com os auditores, assegurando, neste processo, que os auditores disponham de todas as Diretrizes, Procedimentos, Normas e Regulamentos financeiros relevantes do PNUD, e tenham acesso aos registros administrativos e financeiros da gerência do projeto.  Em essência, essa Seção garantirá que o trabalho dos auditores seja facilitado.

c)	Acompanhamento das Constatações da Auditoria

As gerências dos projetos devem garantir a tomada de ações para corrigir constatações adversas da auditoria, e a Seção de Auditoria de Execução Governamental fará o acompanhamento do assunto junto aos representantes residentes.

7.0	Fonte dos Fundos de Auditoria

Os governos são primordialmente responsáveis pelo financiamento dos custos de auditoria.  Sob circunstâncias excepcionais o PNUD poderá aprovar o uso de fundos adicionais, caso disponíveis, para cobrir custos de auditoria.

A necessidade de fundos adicionais para auditoria deve ser determinada no estágio de formulação de novos projetos e antes da realização de revisões orçamentárias de projetos em curso.  Solicitações de fundos adicionais devem ser submetidas antecipadamente ao Diretor da Divisão de Finanças, na Sede do PNUD.

PNUD/Normas e Regulamentos Financeiros/1

I.      AUDITORIA EXTERNA

Artigo XVII. Auditoria Externa

Norma 17.1: As provisões de Auditoria Externa do Artigo IXX das Normas Financeiras das Nações Unidas foram anexadas a estes Regulamentos a título de informação e deverão, mutatis mutandis, aplicar-se ao PNUD, com as seguintes exceções:

a) Os relatórios da Junta de Auditoria, juntamente com as extratos financeiros auditados e os comentários posteriores do Comitê Consultivo, deverão ser encaminhados também aos Membros do Conselho Administrativo;

b) As agências executoras que sejam também organizações do Sistema das Nações Unidas deverão encaminhar ao Administrador, para submissão ao Conselho Administrativo, contas anuais demonstrando a situação dos fundos a elas alocados pelo Administrador para a execução de atividades do PNUD.  Tais contas devem conter certificados de auditoria emitidos pelos Auditores Externos da organização, e deverão ser acompanhadas por seus relatórios, caso existam, e por cópias de qualquer resolução relevante adotada por seus órgãos legislativos ou administrativos;

c) Ao submeter as contas anuais acima ao Conselho Administrativo, o Administrador deverá tecer comentários sobre as observações substantivas da Auditoria e sobre seu acompanhamento.

d) Não obstante (b) e (c) acima, as agências executoras que sejam também agências do sistema das Nações Unidas e que tenham adotado um período financeiro bienal, mas que não recebem certificados de auditoria cobrindo as contas do primeiro ano do biênio, poderão submeter contas interinas para aquele ano.  Tais contas interinas podem não ter sido auditadas, contanto que contas auditadas sejam submetidas cobrindo os dois anos do período financeiro bienal.

Norma 17.2  O Administrador garantirá que os Governos que são agências executoras, e outras partes selecionadas para a implementação do projeto sob a Norma 8.10(e), requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e que submetam, anualmente, relatórios de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e no Artigo XV destes Regulamentos.

Anexo Informativo

REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ARTIGO XII. AUDITORIA EXTERNA

Nomeação de uma Junta de Auditores

Norma 12.1: A Assembléia Geral nomeará uma Junta de Auditores para conduzir a auditoria das contas das Nações Unidas.  Tal Junta deverá ser composta por três membros, sendo cada um deles o Auditor Geral (ou o oficial com título equivalente) de um País Membro.

Duração do mandato dos membros da Junta de Auditores

Norma 12.2: Os membros da Junta de Auditores serão eleitos para um mandato de três anos.  O mandato deverá se iniciar em 1o de julho e expirar em 30 de junho três anos depois.  O mandato de um dos Membros deverá expirar a cada ano.  Consequentemente, a Assembléia Geral elegerá a cada ano um membro que tomará posse a partir de primeiro de julho do ano subsequente.

Norma 12.3: Se um membro da Junta de Auditores cessar de desempenhar o cargo de Auditor Geral (ou título equivalente) em seu próprio país, seu mandato será encerrado imediatamente e ele será sucedido, como membro da Junta de Auditores, por seu sucessor como Auditor Geral.  Um membro da Junta não poderá ser destituído de outra forma durante seu mandato, exceto através da Assembléia Geral.

Escopo da Auditoria

Norma 2.4: A auditoria será conduzida em conformidade com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e, sujeita a quaisquer deliberações especiais da Assembléia Geral, de acordo com os termos de referência adicionais estabelecidos no anexo a estes Regulamentos.

Norma 12.5: A Junta de Auditores poderá fazer observações com respeito à eficiência de procedimentos financeiros, do sistema contábil, dos controles financeiros internos e, em geral, sobre a administração e o gerenciamento da Organização.

Norma 12.6: A Junta de Auditores será totalmente independente e responsável, tão somente, pela condução da auditoria.

Norma 12.7: O Comitê Consultivo pode solicitar que a Junta de Auditores realize certas verificações específicas e emita relatórios separados sobre esses resultados.

Instalações

Norma 12.8: O Secretário Geral fornecerá à Junta de Auditores as instalações que possam ser requeridas para a condução da auditoria.

Norma 12.9: A fim de realizar uma verificação local ou especial, ou para efeitos de economia de custos de auditoria, a Junta de Auditores poderá contratar os serviços de qualquer Auditor Geral nacional (ou título equivalente) ou de auditores públicos comerciais de reputação reconhecida, ou de qualquer outra pessoa ou firma que, na opinião da Junta, seja tecnicamente qualificada.

Norma 12.10: A Junta de Auditores emitirá um relatório sobre a auditoria de extratos financeiros e  programas relevantes relacionados à contabilidade do período financeiro, o que deverá incluir as informações que a Junta considerar necessárias a respeito de assuntos mencionados na Norma 12.5 e nos termos de referência adicionais.

Norma 12.11: Os relatórios da Junta de Auditores deverão ser transmitidos à Assembléia Geral através do Comitê Consultivo, juntamente com os extratos financeiros auditados, de acordo com qualquer orientação dada pela Assembléia.  O Comitê Consultivo examinará os extratos financeiros e os relatórios de auditoria e os encaminhará à Assembléia com os comentários que julgar apropriados.

Distribuição das atribuições da auditoria

Norma 12.12: A Junta de Auditores, sujeita à concordância do Comitê Consultivo, poderá distribuir e alternar o trabalho de auditoria entre seus membros.

REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ANEXO

Termos de referência adicionais que regem a auditoria

das Nações Unidas

- A Junta de Auditores conduzirá, em conjunto e individualmente, e conforme julgar necessário, qualquer auditoria das contas das Nações Unidas, incluindo todos os fundos fiduciários e contas especiais, de modo a assegurar-se de que:

- Os extratos financeiros estão de acordo com os livros e registros da Organização;

- As transações financeiras refletidas nos extratos estão de acordo com as Normas e Regulamentos, as provisões orçamentárias e outras diretivas aplicáveis

- Os títulos e importâncias em depósitos ou em mãos foram conferidos mediante certificado recebido diretamente dos depositários da Organização, ou através de contagem material;

- Os controles internos, incluindo a auditoria interna, são adequados à luz da extensão da confiança ali depositada;

- Os procedimentos considerados satisfatórios para a Junta de Auditoria foram aplicados ao registro de todos os ativos, passivos, excedentes e deficits.

- A Junta de Auditoria será o único juiz da aceitação, em parte ou no todo, das certificações e declarações emitidas pelo Secretário Geral, e poderá proceder, a seu critério,  ao exame e verificação detalhados de todos os registros financeiros, incluindo aqueles relativos a suprimentos e equipamentos.

- A qualquer momento conveniente, a Junta de Auditores e sua equipe terão acesso irrestrito a todos os livros, registros e outros documento que, na opinião da Junta de Auditores, sejam necessários para a realização da auditoria.  Informações classificadas como privilegiadas consideradas pelo Secretário Geral (ou os oficiais superiores por ele designados) como necessárias à Junta para fins da auditoria, bem como informações classificadas como confidenciais, devem ser disponibilizadas  A Junta de Auditores e sua equipe respeitarão a natureza privilegiada e confidencial de qualquer informação assim classificada que lhes tenha sido disponibilizada, e não farão uso da mesma exceto se diretamente ligado à realização da auditoria.   A Junta poderá levar ao conhecimento do Secretário Geral qualquer recusa de informação classificada como privilegiada que, em sua opinião, fosse requerida para fins da auditoria.

- A Junta de Auditores não terá poder para desautorizar itens nas contas, mas levará ao conhecimento do Secretário Geral, para a ação apropriada, qualquer transação que levante dúvidas sobre sua legalidade ou conveniência.  Objeções da auditoria a estas ou quaisquer outras transações, que surjam durante o exame das contas, deverão ser imediatamente comunicadas ao Secretário Geral.

- A Junta de Auditores (ou os oficiais que a mesma queira designar) emitirá e firmará um parecer sobre os extratos financeiros, nos seguintes termos:

“Nós examinamos os seguintes extratos financeiros anexos, numerados de ... a ..., devidamente identificados, e as tabelas relevantes de (nome do órgão) correspondentes ao período financeiro encerrado em 31 de dezembro de 19...  Nosso exame incluiu uma revisão geral dos procedimentos contábeis e tantos testes dos registros contábeis e outros documentos comprobatórios quantos consideramos necessários nestas circunstâncias.”

E que declare, quando apropriado, se:

- os extratos financeiros representam fielmente a posição financeira conforme assentado ao final do período e os resultados de suas operações no período então encerrado;

- os extratos financeiros foram preparados de acordo com os princípios contábeis declarados;

- Os princípios contábeis foram aplicados em base consistente com aqueles do período fiscal precedente;

- As transações estavam de acordo com os Regulamentos Financeiros e com a autoridade legislativa.

- O relatório da Junta de Auditoria à Assembléia Geral sobre as operações financeiras no período devem mencionar:

- O tipo e a abrangência de seu exame;

- Assuntos que comprometam a integridade ou a acuidade das contas, incluindo, caso apropriado:

- Informações necessárias para a correta interpretação das contas;

- Quaisquer importâncias que deveriam ter sido recebidas, mas que não foram incluídas nas contas;

- Quaisquer importâncias com obrigações legais ou contingentes que não tenham sido registradas ou refletidas nos extratos financeiros;

- Gastos não substanciados adequadamente;

- Se livros contábeis adequados foram ou não mantidos – caso haja, na apresentação dos extratos, desvios de natureza material com relação aos princípios contábeis geralmente aceitos e aplicados de modo consistente, tais desvios devem ser revelados.

- Outros assuntos que devam ser levados ao conhecimento da Assembléia Geral, tais como:

- Casos de fraude ou fraude presumível;

- Gasto perdulário ou impróprio dos fundos ou outros bens da Organização (não obstante o fato de que a contabilidade referente à transação possa estar correta);

- Gastos que possam comprometer a Organização a assumir dispêndios monetários futuros em larga escala;

- Qualquer deficiência no sistema geral de regulamentações detalhadas que regem o controle de recebimentos e gastos ou de suprimentos e equipamentos;

- Gastos em desacordo com a intenção da Assembléia Geral após a provisão de transferências devidamente autorizadas no orçamento;

- Gastos em excesso ou verbas alteradas por transferências devidamente autorizadas no orçamento;

- Gastos em desacordo com a autoridade que os rege;

- A acuidade ou não dos registros de suprimentos e equipamentos, conforme determinado através de inventário e de exame dos registros;

e) Se apropriado, transações justificadas em anos anteriores, a respeito das quais outras informações tenham sido obtidas, ou transações a serem efetuadas em anos seguintes, e sobre as quais é conveniente que a Assembléia Geral tenha conhecimento antecipado;

- A Junta de Auditores poderá fazer tantas observações com respeito às constatações resultantes da auditoria, e tantos comentários sobre o relatório financeiro do Secretário Geral quantos julgue necessários à Assembléia Geral ou ao Secretário Geral.

- Quando o escopo da auditoria realizada pela Junta de Auditores for restrita, ou quando a Junta não puder obter documentação suficiente, ela se referirá ao assunto em seu parecer e em seu relatório, esclarecendo no relatório as razões para seus comentários e seu efeito sobre a posição financeira e as transações financeiras registradas.

- Em nenhum caso, a Junta de Auditoria incluirá críticas em seu relatório sem primeiramente proporcionar ao Secretário Geral uma oportunidade adequada de explicação sobre o assunto em observação.

- Não será exigido da Junta menção a qualquer tópico referido anteriormente caso, em sua opinião, tal tópico seja insignificante sob todos os aspectos.

Anexo V - DECRETO N o 5.151, DE 22 DE JULHO DE 2004

Edição Número 141 de 23/07/2004

DECRETO N o 5.151, DE 22 DE JULHO DE 2004

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de celebração de atos complementares de cooperação técnica recebida de organismos internacionais e da aprovação e gestão de projetos vinculados aos referidos instrumentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1 o Este Decreto estabelece os procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de celebração de atos complementares de cooperação técnica recebida, decorrentes de Acordos Básicos firmados entre o Governo brasileiro e organismos internacionais cooperantes, e da aprovação e gestão de projetos vinculados aos referidos instrumentos.

Parágrafo único. A taxa de administração a ser fixada junto aos organismos internacionais cooperantes fica limitada em até cinco por cento dos recursos aportados pelos projetos a serem implementados sob a modalidade de Execução Nacional.

Art. 2 o Será adotada a modalidade de Execução Nacional para a implementação de projetos de cooperação técnica internacional custeados, no todo ou em parte, com recursos orçamentários da União.

§ 1 o A Execução Nacional define-se como a modalidade de gestão de projetos de cooperação técnica internacional acordados com organismos ou agências multilaterais pela qual a condução e direção de suas atividades estão a cargo de instituições brasileiras ainda que a parcela de recursos orçamentários de contrapartida da União esteja sob a guarda de organismo ou agência internacional cooperante.

§ 2 o Na Execução Nacional a coordenação dos projetos de cooperação técnica internacional é realizada por instituição brasileira, sob a responsabilidade de Diretor Nacional de Projeto e o acompanhamento da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, conforme se estabelecer em regulamento.

§ 3 o A critério do Ministério das Relações Exteriores, em casos específicos, poderá ser adotada outra modalidade de execução de projeto.

§ 4 o Na cooperação prestada pelo Brasil a países em desenvolvimento será adotada outra modalidade de execução de projeto.

§ 5 o No caso de o projeto de cooperação técnica internacional ser custeado totalmente com recursos orçamentários da União, a participação do organismo ou agência internacional deverá se dar mediante prestação de assessoria técnica ou transferência de conhecimentos.

§ 6 o Os produtos decorrentes da assessoria técnica ou transferência de conhecimentos deverão estar explicitados nos documentos de projeto de cooperação técnica internacional quer sejam total ou parcialmente financiados com recursos orçamentários da União.

Art. 3 o A celebração de ato complementar para a implementação de projetos de cooperação técnica internacional depende de prévia aprovação da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores.

§ 1 o ato complementar de cooperação técnica internacional estabelecerá:

I o objeto, com a descrição clara e precisa do que se pretende realizar ou obter;

II o órgão ou a entidade executora nacional e o organismo internacional cooperante e suas respectivas obrigações;

III o detalhamento dos recursos financeiros envolvidos;

IV a vigência;

V as disposições relativas à auditoria independente, contábil e de resultados;

VI as disposições sobre a prestação de contas;

VII a taxa de administração, quando couber; e

VIII as disposições acerca de sua suspensão e extinção.

§ 2 o O órgão ou a entidade executora nacional deverá encaminhar a minuta de ato complementar à Agência Brasileira de Cooperação acompanhada de pronunciamento técnico e jurídico.

§ 3 o O órgão ou a entidade executora nacional providenciará a publicação, em extrato, de ato complementar no Diário Oficial da União, até vinte e cinco dias a contar da data de assinatura.

Art. 4 o O órgão ou a entidade executora nacional poderá propor ao organismo internacional cooperante a contratação de serviços técnicos de consultoria de pessoa física ou jurídica para a implementação dos projetos de cooperação técnica internacional, observado o contexto e a vigência do projeto ao qual estejam vinculados.

§ 1 o Os serviços de que trata o caput serão realizados exclusivamente na modalidade produto.

§ 2 o O produto a que se refere o § 1º é o resultado de serviços técnicos especializados relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

§ 3 o O produto de que trata o § 2 o deverá ser registrado e ficar arquivado no órgão responsável pela gestão do projeto.

§ 4 o A consultoria de que trata o caput deverá ser realizada por profissional de nível superior, graduado em área relacionada ao projeto de cooperação técnica internacional.

§ 5 o Excepcionalmente será admitida a seleção de consultor técnico que não preencha o requisito de escolaridade mínima definido no § 4 o , desde que o profissional tenha notório conhecimento da matéria afeta ao projeto de cooperação técnica internacional.

§ 6 o O órgão ou a entidade executora nacional somente proporá a contratação de serviços técnicos de consultoria mediante comprovação prévia de que esses serviços não podem ser desempenhados por seus próprios servidores.

§ 7 o As atividades do profissional a ser contratado para serviços técnicos de consultoria deverão estar exclusiva e obrigatoriamente vinculadas aos objetivos constantes dos atos complementares de cooperação técnica internacional.

§ 8 o A proposta de contratação de serviços técnicos de consultoria deverá estabelecer critérios e formas de apresentação dos trabalhos a serem desenvolvidos.

§ 9 o Os consultores desempenharão suas atividades de forma temporária e sem subordinação jurídica.

§ 10. O órgão ou a entidade executora nacional providenciará a publicação no Diário Oficial da União do extrato do contrato de consultoria até vinte e cinco dias a contar de sua assinatura.

Art. 5 o A contratação de consultoria de que trata o art. 4 o deverá ser compatível com os objetivos constantes dos respectivos termos de referência contidos nos projetos de cooperação técnica e efetivada mediante seleção, sujeita a ampla divulgação, exigindo-se dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatíveis com o trabalho a ser executado.

§ 1 o A seleção observará os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, bem como a programação orçamentária e financeira constante do instrumento de cooperação técnica internacional.

§ 2 o Os serviços técnicos de consultoria deverão ser definidos com objetividade e clareza, devendo ficar evidenciadas as qualificações específicas exigidas dos profissionais a serem contratados, sendo vedado o seu desvio para o exercício de outras atividades.

§ 3 o A autorização para pagamento de serviços técnicos de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária.

§ 4 o O órgão ou a entidade executora nacional informará, até o último dia útil do mês de março, à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e ao Instituto Nacional do Seguro Social -INSS os valores pagos a consultores no ano-calendário imediatamente anterior.

Art. 6 o O órgão ou a entidade executora nacional designará o Diretor Nacional de Projeto de cooperação técnica internacional, que deverá ser integrante de quadro de pessoal efetivo ou ocupante de cargo em comissão.

Parágrafo único. Compete ao Diretor Nacional de Projeto:

I definir a programação orçamentária e financeira do projeto, por exercício;

II responder pela execução e regularidade do projeto; e

III indicar os responsáveis pela coordenação do projeto, quando couber.

Art. 7 o É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.

Art. 8 o Compete aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal auditar e fiscalizar o cumprimento das disposições contidas neste Decreto.

Art. 9 o O Ministério das Relações Exteriores baixará normas complementares à execução deste Decreto.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revoga-se o Decreto n o 3.751, de 15 de fevereiro de 2001.

Brasília, 22 de julho de 2004; 183 o da Independência e 116 o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Celso Luiz Nunes Amorim

Guido Mantega

Anexo VI - PORTARIA No- 717, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DAS RELAÇÕES EXTERIORES, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art. 1o- , inciso IV, do Anexo I, do Decreto no- 5.032, de

5.4.2004 e no art. 9o- do Decreto no- 5.151, de 22.7.2004, resolve:

Art. 1o- . Aprovar normas complementares aos procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de celebração de Atos Complementares de cooperação técnica recebida, decorrentes de Acordos Básicos firmados entre o Governo brasileiro e organismos internacionais, e da aprovação e gestão de projetos vinculados aos referidos instrumentos.

TÍTULO I

Da Execução Nacional de Projetos de Cooperação Técnica Internacional

Art. 2o- . Na modalidade de Execução Nacional, nos termos do art. 2o- , §1o- , do Decreto no- 5.151/04, a responsabilidade do Diretor Nacional do projeto compreende a sua gestão técnica, administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial.

Parágrafo único. Cabe à Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores acompanhar a execução dos projetos, nos termos do art. 23 desta Portaria.

Art. 3o- . A Execução Nacional deverá ser aplicada aos projetos custeados, no todo ou em parte, com recursos orçamentários de contrapartida da União.

Art. 4o- . Admite-se exceção à aplicação da Execução Nacional nos casos em que os procedimentos administrativos forem realizados no exterior.

§ 1o- A pedido do órgão ou entidade executora nacional, será negociada com o organismo internacional cooperante a taxa de administração do projeto, até os limites previstos nas normas dos organismos.

§ 2o- O órgão ou entidade executora nacional solicitará ao organismo internacional cooperante relatório analítico das despesas efetuadas.

Art. 5o- . À cooperação técnica prestada pelo Brasil a países em desenvolvimento não se aplica a modalidade de Execução Nacional, devendo ser adotada outra modalidade de execução de projeto a ser ajustada com o organismo internacional cooperante ou outra instituição parceira.

TÍTULO II

Da Negociação e Aprovação de Instrumentos de Cooperação Técnica Internacional

Art. 6o- . O projeto de cooperação técnica internacional será implementado por meio de Ato Complementar a um Acordo Básico entre o Governo brasileiro e o organismo internacional cooperante, observado o disposto no art. 3o- do Decreto no- 5.151/04.

§ 1o- Deverá constar no Ato Complementar cláusula que estabeleça a suspensão do projeto de cooperação técnica internacional caso ocorra o descumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas, bem como:

I - utilização dos recursos em desacordo com o objetivo constante no documento de projeto;

II - interrupção das atividades do projeto, em razão da indisponibilidade dos recursos previstos em seu orçamento;

III - não apresentação dos relatórios de progresso nos prazos estabelecidos;

IV - baixo desempenho operacional e técnico em um período superior a doze meses de implementação, atestado em relatório de desempenho aprovado pelo órgão ou instituição executora nacional, pela ABC e pelo organismo internacional cooperante;

V - interrupção das atividades do projeto sem a devida justificativa;

VI - inobservância dos dispositivos do Decreto no- 5.151/04 e da presente Portaria.

§ 2o- O Ato Complementar deverá conter cláusula que:

I - estabeleça sua extinção caso as razões determinantes da suspensão não tenham sido corrigidas.

II - faculte a realização de avaliação externa, que tenha por objetivo mensurar a relevância, eficiência, impacto e sustentabilidade do projeto.

Art. 7o- . A negociação do projeto de cooperação técnica internacional terá início com a formalização à ABC, por parte do órgão ou entidade brasileira proponente, do interesse em desenvolver a cooperação técnica, devendo indicar o seu objetivo.

§ 1o- Nos casos em que a proposta de projeto envolver a mobilização de recursos orçamentários de contrapartida da União, o órgão ou entidade brasileira proponente deverá explicitar que dispõe dos recursos necessários e identificar a sua respectiva origem orçamentária.

§ 2o- A minuta de projeto que venha a utilizar recursos de acordo de empréstimo deverá ser submetida à ABC, acompanhada da garantia de que o objeto do projeto pretendido é compatível com as finalidades do referido financiamento.

Art. 8o- . O projeto de cooperação técnica internacional deverá estar vinculado às prioridades nacionais de desenvolvimento, assim definidas no Plano Plurianual ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 9o- . O projeto de cooperação técnica internacional caracteriza-se pela promoção, no País, do desenvolvimento de capacidades técnicas, por intermédio do acesso e incorporação de conhecimentos, informações, tecnologias, experiências e práticas em

bases não-comerciais e em todas as áreas do conhecimento.

§ 1o- Não se caracterizam como cooperação técnica internacional:

I - atividades exclusivamente assistenciais ou humanitárias, bem como aquelas destinadas à construção de bens imóveis;

II - ações de captação e concessão de crédito reembolsável, próprias da cooperação financeira entre o Governo brasileiro e instituições financeiras internacionais.

§ 2o- A ABC indeferirá as propostas de projeto que não tenham as características enunciadas no caput deste artigo.

Art. 10. O projeto será elaborado de acordo com as orientações do Manual de Formulação de Projetos de Cooperação Técnica Internacional da ABC ou dos manuais utilizados pelos organismos internacionais cooperantes.

Art. 11. A duração do projeto será de até 5 (cinco) anos, prorrogável, mediante fundamentação, desde que sua vigência não ultrapasse o total de 10 (dez) anos.

]

Art. 12. O projeto deverá especificar a contrapartida do órgão ou entidade brasileira proponente e do organismo internacional cooperante.

Art. 13. A assessoria técnica do organismo internacional, nos termos do art. 2o- , §§ 5o- e 6o- , do Decreto no- 5.151/04, poderá compreender atividades de treinamento, prestação de consultoria, bem como aquisição de bens e contratação de serviços, desde que vinculados ao desenvolvimento das ações de cooperação técnica internacional que não possam ser executadas pelo próprio órgão ou entidade executora no âmbito de suas atribuições.

Art. 14. O Ato Complementar deverá especificar, nos termos do art. 3o- , § 1o- , II, do Decreto no- 5.151/04, dentre as obrigações do organismo internacional cooperante, as de:

I - prestar todas as informações necessárias às atividades de acompanhamento da ABC;

II - possibilitar o acesso aos documentos relacionados à gestão administrativa e financeira do projeto aos órgãos de fiscalização e controle e à ABC;

III - realizar a transferência imediata da titularidade dos bens adquiridos, com recursos nacionais, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, ao órgão ou entidade executora nacional.

Art. 15. Aprovada a proposta de projeto, a ABC providenciará comunicação formal ao organismo internacional cooperante, para celebração do respectivo Ato Complementar.

TÍTULO III

Da Gestão de Projetos de Cooperação Técnica Internacional

Art. 16. Compete ao órgão ou entidade executora nacional:

I - designar e exonerar, nos termos do art. 6o- do Decreto 5.151/04, o Diretor Nacional do Projeto por meio de ato a ser publicado no Diário Oficial da União assinado pelo dirigente do órgão ou entidade executora;

II - planejar e implementar o plano de trabalho do projeto, dentro do cronograma estabelecido;

III - gerenciar as atividades desenvolvidas;

IV - programar e cumprir os compromissos de contrapartida;

V - elaborar os termos de referência para aquisição de bens e contratação de serviços necessários à implementação das atividades do projeto;

VI - informar a ABC, por via eletrônica, a efetivação das contratações de consultoria no âmbito de seus projetos;

VII - elaborar os relatórios de progresso a intervalos de 12 meses, a partir do início da execução, e encaminhá-los à ABC e ao organismo internacional cooperante;

VIII - observar os procedimentos a serem estabelecidos pela ABC, com vistas a contribuir para o acompanhamento do projeto.

Art. 17. Compete ao Diretor Nacional do projeto, nos termos do art. 6o- , parágrafo único, II, do Decreto no- 5.151/04:

I - representar formalmente o órgão ou entidade executora nacional perante a ABC, o organismo internacional cooperante e os órgãos de controle, responsabilizando-se pelas atividades desenvolvidas no âmbito do projeto;

II - ordenar as despesas do projeto;

III - designar e exonerar o Coordenador do Projeto, observado o art. 20 desta Portaria por meio de ato a ser publicado no Diário Oficial da União;

IV - aprovar os relatórios de progresso elaborados pelo Coordenador e encaminhá-los à ABC e ao organismo internacional cooperante.

Art. 18. Compete ao Coordenador do projeto:

I - substituir o Diretor Nacional em suas ausências e impedimentos;

II - coordenar a elaboração e a execução dos planos de trabalho do projeto;

III - zelar pelo cumprimento do cronograma de implementação do projeto;

IV - elaborar os relatórios de progresso com as informações técnicas e administrativas e financeiras do projeto;

V - manter os arquivos organizados com a documentação do projeto;

VI - promover articulações com outras instituições para o desenvolvimento do projeto;

VII - auxiliar o Diretor Nacional na gestão do projeto.

Parágrafo único. O Coordenador do projeto poderá, por delegação do Diretor Nacional, ordenar as despesas do projeto, desde que seja servidor público ou ocupante de cargo em comissão.

Art. 19. Agência Implementadora é o órgão público, entidade da sociedade civil sem fins lucrativos ou organismo internacional que participam da implementação de um projeto de cooperação técnica internacional, de forma complementar às atividades desempenhadas pelo órgão ou entidade executora nacional.

Parágrafo único. As modalidades de atuação da Agência Implementadora serão posteriormente regulamentadas por Portaria do Ministério das Relações Exteriores.

TÍTULO IV

Dos Recursos Humanos e da Contratação de Serviços Técnicos de Consultoria nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional

Art. 20. As atividades de execução do projeto serão atribuídas a:

I - servidores públicos;

II - contratados por tempo determinado, nos termos do art. 2o-, VI, h, da Lei no- 8.745, de 9.12.93;

III - ocupantes de cargo em comissão.

Art. 21. A seleção dos serviços técnicos de consultoria referidas nos arts. 4o- e 5o- , do Decreto no- 5.151/04, a ser realizada pelo órgão ou entidade executora nacional, deverá se pautar por critérios objetivos, previamente publicados, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas pelo Diretor Nacional do projeto.

§ 1o- Para fins de seleção, deverá ser previamente elaborado termo de referência que contemplará o produto e eventuais etapas, bem como os valores estimados da consultoria.

§ 2o- Concluída a seleção a que se refere o caput, o órgão ou entidade executora nacional proporá ao organismo internacional cooperante a contratação da consultoria selecionada.

§ 3o- A autorização do Diretor Nacional do projeto ao organismo internacional cooperante para o pagamento dos serviços de que trata o caput dependerá, nos termos do art. 5o- , § 3o- , do Decreto no- 5.151/04, da entrega e aceitação do produto ou de suas etapas.

§ 4o- É vedada a contratação de consultor que já esteja cumprindo contrato de consultoria por produto vinculado a projeto de cooperação técnica internacional.

§ 5o- A autorização para nova contratação do mesmo consultor, mediante nova seleção, nos termos do art. 5o- do Decreto 5.151/04, somente será concedida após decorridos os seguintes prazos, contados a partir do encerramento do contrato anterior:

I - noventa dias para contratação no mesmo projeto;

II - quarenta e cinco dias para contratação em projetos diferentes, executados pelo mesmo órgão ou entidade executora;

III - trinta dias para contratação para projetos executados em diferentes órgãos ou entidades executoras.

§ 6o- Caberá ao órgão ou entidade executora exigir do consultor declaração de que observou o disposto no parágrafo anterior, bem como consultar o banco de dados da ABC quanto à contratação do consultor;

§ 7o- Eventuais custos com deslocamentos e hospedagem dos profissionais contratados para a execução dos serviços técnicos de que trata o caput poderão constar da proposta de serviços apresentada em observância ao termo de referência.

Art. 22. Admite-se a execução de pequenas tarefas, desde que observados os seguintes critérios:

I - baixa complexidade técnica;

II - caráter não recorrente;

III - valor global da tarefa até o limite de R$500,00;

IV - curto prazo, não devendo exceder trinta dias;

V - contrato prévio.

Parágrafo único. Não serão contratadas como pequenas tarefas às atividades previstas no Decreto no- 2.271, de 07 de julho de 1997, na Lei no- 8.745, de 09 de dezembro de 1993, no Decreto no-4.748, de 16 de junho de 2003, nos arts. 4o- e 5o- do Decreto no-

5.151/04, e com outras que exijam a realização de processo licitatório.

TÍTULO V

Do Acompanhamento dos Projetos de Cooperação Técnica Internacional

Art. 23. Compete à Agência Brasileira de Cooperação:

I - acompanhar o desenvolvimento dos projetos sob os aspectos técnicos e administrativos, mediante análise dos relatórios anuais recebidos dos projetos, visitas aos órgãos ou entidades executoras e reuniões com seus responsáveis, para fins de verificação do cumprimento dos seus objetivos, metas e resultados;

II - orientar os órgãos ou entidades executoras quanto aos procedimentos técnicos e administrativos da cooperação técnica internacional;

III - efetuar reuniões periódicas com os órgãos ou entidades executoras e os organismos internacionais cooperantes;

IV - promover a constituição de banco de dados para armazenar as informações sobre a execução técnica, administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial dos projetos;

V - colocar à disposição dos órgãos de controle nacionais os relatórios de progresso recebidos dos projetos;

VI - divulgar informações sobre a cooperação técnica internacional;

VII - promover, na medida de sua disponibilidade técnica e financeira, a capacitação do pessoal envolvido na execução dos projetos.

§ 1o- A periodicidade das visitas previstas no inciso I observará os seguintes critérios:

a) amostragem, devendo cobrir, anualmente, pelo menos 15% (quinze por cento) dos projetos de cooperação técnica internacional;

b) solicitação do órgão ou entidade executora, bem como do organismo internacional cooperante, em função de motivo relevante, assim reconhecido pela ABC;

c) fato relevante indicado na análise dos relatórios.

§ 2o- A periodicidade das reuniões previstas no inciso I observará os critérios assinalados nas alíneas b e c do § 1o- .

Art. 24. Nos relatórios de progresso a que se refere o art. 16, VI, devem constar as seguintes informações administrativas:

I - Relação dos consultores contratados no período coberto pelo relatório, assim como dos produtos elaborados pelos mesmos e dos valores e prazos estipulados nos contratos;

II - Inventário dos bens adquiridos e patrimoniados pelo projeto no período coberto pelo relatório;

III - Relatório financeiro por fonte orçamentária e elemento de despesa.

TÍTULO VI

Disposições Gerais

Art. 25. O projeto que se encontrar em execução à data de publicação desta Portaria deverá ser ajustado, de modo a contemplar tanto as suas disposições quanto as do Decreto no- 5.151/04.

Art. 26. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 27. Revoga-se a Portaria MRE no- 433, de 22 de outubro de 2004.

RUY NUNES PINTO NOGUEIRA

Anexo VII – Organograma da SEDES

- O quadro abaixo apresenta o organograma da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. O presente Projeto será executado no âmbito da SIAA – Superintendência de Inclusão e Assistência Alimentar.

Anexo VIII – Lista de Contratações Pessoa Física

| Produto | Objeto da Contratação | Número de consultores | Valor (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Elaborar termos de referência e organizar os ciclos de capacitação dos técnicos do Governo do Estado em elaboração e gestão de projetos de desenvolvimento, monitoramento e avaliação de indicadores, mobilização de recursos extra-orçamentários, eqüidade e desenvolvimento humano | 1 | 14.000,00 |
| 1.2 | Construção da metodologia e elaboração do Plano Estadual de Desenvolvimento Social | 2 | 30.000,00 |
| 1.4 | Elaboração do plano de trabalho do Grupo de Articulação Inter-Setorial e monitoramento e avaliação das políticas e ações propostas pelo Grupo | 1 | 10.000,00 |
| 1.5 | Elaboração de plano de trabalho das missões técnicas do corpo de funcionários da SEDES aos povos e comunidades tradicionais para observação "in loco" e organização de um seminário com lideranças dos povos e comunidades tradicionais para a análise e validação de propostas de intervenção do Estado voltadas a esse segmento | 1 | 30.000,00 |
| 1.6 | Desenvolvimento de software para o acompanhamento de programas e ações da SEDES | 1 | 10.000,00 |
| 2.1 | Elaboração do Mapa de Potencialidades Econômicas das áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais | 1 | 12.000,00 |
| 2.2 | Elaboração de cartilha para a organização de núcleos comunitários e realização de oficinas para a orientação acerca da fomaçao dos núcleos | 2 | 70.000,00 |
| 2.3 | Capacitação em técnicas de produção adequadas aos padrões culturais dos povos e comunidades tradicionais | 1 | 30.000,00 |
| 2.4 | Estudo de viabilidade de inserção dos produtos provenientes dos núcleo produtivos locais nos canais de comercialização territoriais | 2 | 24.000,00 |
| 3.1 | Levantamento das organizações e associações registradas e regularizadas | 1 | 14.000,00 |
| 3.3 | Realização dos ciclos de história oral nas comunidades | 4 | 50.000,00 |
| TOTAL |  |  | 294.000,00 |

Obs: As consultorias terão um prazo máximo de 12 meses, sendo que sua duração será definida quando da elaboração dos termos de referência que serão encaminhados a ABC e ao PNUD antes de sua publicação.

Anexo IX – Lista de Contratações Pessoa Jurídica

| Produto | Objeto da Contratação | Valor do contrato (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Capacitação dos técnicos do Governo do Estado em elaboração e gestão de projetos de desenvolvimento, monitoramento e avaliação de indicadores, mobilização de recursos extra-orçamentários, eqüidade e desenvolvimento humano | 36.000,00 |
| 1.2 | Organização do Seminário Estadual de Desenvolvimento Social e dos Ciclo de Debates com Representantes de Povos e Comunidades Tradicionais | 40.000,00 |
| 3.2 | Organização dos seminários de cidadania para as comunidades e povos tradicionais | 80.000,00 |
| 3.3 | Realização de um registro documental sobre os povos e comunidades tradicionais a partir do olhar de seus membros | 201.601,00 |
| 3.3 | Reprodução do registro documental sobre os povos e comunidades tradicionais a partir do olhar de seus membros | 20.000,00 |
| TOTAL |  | 377.601,00 |

Anexo X – Lista de Equipamentos

Seguem abaixo listados os bens permanentes que serão adquiridos no âmbito do Projeto BRA/07/015. Todos os itens relacionados estão diretamente vinculados à execução do Projeto e serão utilizados para o seu fim.

| Tipo | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (USD) | (USD) |
| Computador | 5 | 1.500,00 | 7.500,00 |
| Impressora | 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Scanner | 1 | 500,00 | 500,00 |
| Datashow | 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| Notebook | 5 | 2.500,00 | 12.500,00 |
| Copiadora | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Fax | 1 | 200,00 | 200,00 |
| Mesa | 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| Cadeira | 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| Armário | 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| Telão | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Total |  |  | 35.000,00 |

- Obs:  Os materiais de escritório e equipamentos permanentes, serão adquiridos para ações finalísticas de capacitação e treinamento da equipe técnica responsável pela implementação do projeto, das oficinas de cidadania e das oficinas de capacitação.

Comissão Intergestora Bipartite da Assistência Social.

Os desafios do INCRA para demarcação de terras quilombolas. Página 162

ANJOS, Rafael Sanzio Araújo dos. Territórios das comunidades remanescentes de antigos quilombos no Brasil. Brasília: Mapas, 2005.

As ações previstas pelo Governo do Estado para este segmento incluem: implantação de núcleos produtivos, instalação de infra-estrutura social (escolas, postos de saúde da família - PSF e centros de referência de assistência social – CRAS), instalação de infra-estrutura produtiva, construção de cisternas e barragens subterrâneas, construção e recuperação de unidades habitacionais, realização de eventos de promoção dos direitos e valorização cultural dos povos e comunidades tradicionais.

É necessário um extrato separado para cada moeda adiantada pelo PNUD.

Estas quantias devem ser  iguais.

Total equivalente em dólares americanos mostrado em cada Apêndice 2.

Inclui itens de equipamento de valor igual ou superior a US$ 400, com vida útil mínima de 5 anos, além dos itens de equipamento que, embora de valor inferior a US$ 400, sejam móveis de escritório, arquivos, maquinário de escritório ou objetos atraentes (tais como câmeras, projetores, cronômetros, pastas) ou outros itens similares como determinado pelo Governo.

? Valor equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

A ser incluído no documento do projeto imediatamente apóso orçamento da contribuição do PNUD (Parte IV).  Os adiantamentos devem cobrir somente as necessidades estimadas de fundos para um período máximo de três meses.

? O período contemplado deve corresponder aos 12 meses subsequentes à data da aprovação da revisão do projeto.