## Sheet1
PLANO DE TRABALHO ANUAL
Número do Projeto: BRA/08/021
Título do Projeto: Cooperação para o Intercâmbio Internacional, Desenvolvimento e Ampliação das Políticas de Justiça Transicional do Brasil
Produto Esperado | Principais Atividades | Orçamento (U$ 1.00 = R$ 2,25)
|  | Linha Orçamentária |  | Descrição de Insumos |  | Valor (R$) | Valor (US$) | Valor (R$) | Valor (US$) | TOTAL (R$) | TOTAL (US$) | 2009 |  | 2010
[6 empty] | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 |  |  | Activity 1 | USD | Activity 1 | USD
| 1.1.1. Promoção e publicação de pesquisas de perfis. | 71300 |  | Consultoria |  | 900.000,00 | 400000 | - x - | - x - | 900.000,00 | 400,000.00 | 71200 |  | 71200 | 0
Produto 1.1. |  | 72100 |  | Serviço Contratado Pessoa Jurídica |  | - x - | - x - | 270.000,00 | 120,000.00 | 270.000,00 | 120,000.00 | 71300 | 526666.66 | 71300 | 99555.56
|  | 71600 |  | Viagem |  | 32.400,00 | 14,400.00 | 32.400,00 | 14,400.00 | 64.800,00 | 28,800.00 | 71600 | 14400 | 71600 | 14400
Mapeamento qualitativo, avaliação de políticas, resgate de memória e comparação internacional das atividades da Comissão de Anistia | 1.1.2. . Promoção e publicação de pesquisas específicas. | 71300 |  | Consultoria |  | 280.000,00 | 124444.44 | 224.000,00 | 99,555.56 | 504.000,00 | 224,000.00 | 72100 | 266666.66 | 72100 | 120000
| 1.1.3. Formulação e Publicação de materiais infantis e infanto-juvenis. | 71300 |  | Consultoria |  | 5.000,00 | 2,222.22 | - x - | - x - | 5.000,00 | 2,222.22 | 72200 |  | 72200
|  | 72100 |  | Serviço Contratado Pessoa Jurídica |  | 120.000,00 | 53,333.33 | - x - | - x - | 120.000,00 | 53,333.33 | 73300 |  | 73300
| 1.1.4. Planejamento, concepção e execução de marcos simbólicos. | 72100 |  | Serviço Contratado Pessoa Jurídica |  | 480.000,00 | 213,333.33 | - x - | - x - | 480.000,00 | 213,333.33 | 74500 |  | 74500
TOTAL RESULTADO 1 | [5 empty] | 1.817.400,00 | 807,733.32 | 526.400,00 | 233,955.56 | 2.343.800,00 | 1,041,688.88 | Subtotal | 807733.32 | Subtotal | 233955.56
[12 empty] | 75100 | 40386.666 | 75100 | 11697.778
Produto Esperado | Principais Atividades | Orçamento | [9 empty] | Total | 848119.986 | Total | 245653.338
|  | Linha Orçamentária | Descrição de Insumos |  | Valor (R$) |  | Valor (US$) | Valor (R$) | Valor (US$) | TOTAL (R$) | TOTAL (US$)
[5 empty] | 2009 |  | 2009 | 2010 | 2010 |  |  | TOTAL |  |  | 1093773.324
| 2.1.1. Seminários bi-nacional e multinacional. | 72100 | Serviço Contratado Pessoa Jurídica |  | 40.000,00 |  | 17,777.77 | 40.000,00 | 17,777.77 | 80.000,00 | 35,555.54
Produto 2.1 |  | 71600 | Viagem |  | 60.000,00 |  | 26,666.66 | 60.000,00 | 26,666.66 | 120.000,00 | 53,333.32 | 2009 |  | 2010
| 2.1.2. Formação de rede e intercâmbio acadêmico internacional. | 71300 | Consultoria |  | 160.000,00 |  | 71,111.11 | - x - | - x - | 160.000,00 | 71,111.11 | Activity 2 | USD | Activity 2 | USD
Estabelecimento de processo de cooperação internacional na área de Justiça de Transição, desenvolvendo a cooperação recebida e a cooperação prestada, ensejando a transferência de conhecimentos e técnicas de outros países e de organismos internacionais. |  | 71600 | Viagem |  | - x - |  | - x - | 60.000,00 | 26,666.66 | 60.000,00 | 26,666.66 | 71200 |  | 71200
| 2.1.3. Cursos de formação em justiça de transição. | 71600 | Viagem |  | 400.000,00 |  | 177,777.77 | 400.000,00 | 177,777.77 | 800.000,00 | 355,555.55 | 71300 | 183111.1 | 71300 | 130666.66
| 2.1.4. Formulação de Observatório Internacional. | 71300 | Consultoria |  | 84.000,00 |  | 37,333.33 | 84.000,00 | 37,333.33 | 168.000,00 | 74,666.66 | 71600 | 264444.42 | 71600 | 264444.46
|  | 71600 | Viagem |  | 15.000,00 |  | 6,666.66 | 15.000,00 | 6,666.66 | 30.000,00 | 13,333.32 | 72100 | 17777.8 | 72100 | 17777.77
| 2.1.5. Pesquisas temáticas internacionais. | 71300 | Consultoria |  | 168.000,00 |  | 74,666.66 | 210.000,00 | 93,333.33 | 378.000,00 | 168,000.00 | 72200 |  | 72200
|  | 71600 | Viagem |  | 120.000,00 |  | 53,333.33 | 60.000,00 | 26,666.66 | 180.000,00 | 80,000.00 | 73300 |  | 73300
TOTAL RESULTADO 2 |  |  |  |  | 1.047.000,00 |  | 465,333.33 | 929.000,00 | 412,888.88 | 1.976.000,00 | 878,222.21 | 74500 |  | 74500
[12 empty] | Subtotal | 465333.32 | Subtotal | 412888.89
Produto Esperado | Principais Atividades | Orçamento | [9 empty] | 75100 | 23266.666 | 75100 | 20644.4445
|  | Linha Orçamentária | Descrição de Insumos |  | Valor (R$) |  | Valor (US$) | Valor (R$) | Valor (US$) | TOTAL (R$) | TOTAL (US$) | Total | 488599.986 | Total | 433533.3345
[5 empty] | 2009 |  | 2009 | 2010 | 2010
| 3.1.1. Mobilização Nacional e Internacional para o Fomento de Caravanas da Anistia. | 71300 | Consultoria |  | 672.000,00 |  | 298,666.66 | 672.000,00 | 298,666.67 | 1.344.000,00 | 597,333.33 | TOTAL |  |  | 922133.3205
Produto 3.1.
|  | 71600 | Viagem |  | 73.200,00 |  | 35,533.33 | 73.200,00 | 32,533.33 | 146.400,00 | 65,066.66 | 2009 |  | 2010
Mobilização, difusão e comunicação das ações com vista a apropiação pública. | 3.1.2. Construção do Portal da Anistia. | 71300 | Consultoria |  | 200.000,00 |  | 88,888.88 | - x - | - x - | 200.000,00 | 88,888.88 | Activity 3 | USD | Activity 3 | USD
| 3.1.3. Concepção Museológica e arquivística para o Memorial da Anistia. | 71300 | Consultoria |  | 180.000,00 |  | 80,000.00 | - x - | - x - | 180.000,00 | 80,000.00 | 71200 |  | 71200
TOTAL RESULTADO 3 |  |  |  |  | 1.125.200,00 |  | 503,088.87 | 745.200,00 | 331,200,00 | 1,870,400.00 | 834,288.87 | 71300 | 467555.54 | 71300 | 297666.67
Produto Esperado | Principais Atividades | Orçamento | [9 empty] | 71600 | 35533.33 | 71600 | 30533.37
|  | Linha Orçamentária | Descrição de Insumos |  | Valor (R$) |  | Valor (US$) | Valor (R$) | Valor (US$) | TOTAL (R$) | TOTAL (US$) | 72100 |  | 72100
[5 empty] | 2009 |  | 2009 | 2010 | 2010 |  |  | 72200 |  | 72200
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3.989.600,00 |  | 1,773,155.55 | 2.200.600,00 | 978,044.44 | 6.190.200,00 | 2,751,200.00 | 73300 |  | 73300
TAXA ADM (5%) |  |  |  |  | 199.480,00 |  | 88,657.77 | 110.030,00 | 48,902.22 | 309.510,00 | 137,560.00 | 74500 |  | 74500
TOTAL |  |  |  |  | 4.189.080,00 |  | 1,861,813.33 | 2.310.630,00 | 1,026,946.66 | 6.499.710,00 | 2,888,760.00 | Subtotal | 503088.87 | Subtotal | 328200.04
[12 empty] | 75100 | 25154.4435 | 75100 | 16410.002
[12 empty] | Total | 528243.3135 | Total | 344610.042
[12 empty] | TOTAL |  |  | 872853.3555
[12 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 2888760
[12 empty] | GMS | 137560