Projeto “Informações em Direitos Humanos: Identificando Potenciais e Construindo Indicadores”

Revisão Substantiva

1. Objetivo da Revisão e Mudanças Propostas

O objetivo da presente revisão substantiva é:

- Alterar os arranjos de gestão do projeto, incluindo a participação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD);

- Atualizar a matriz de resultados e recursos do projeto, visando refletir a sistemática de gestão por resultados adotada pelo PNUD;

- Ajustar a estratégia de recuperação de custos do projeto, refletindo a inclusão do PNUD como agência cooperante.

2. Justificativa

Por meio dessa revisão substantiva, este projeto passa a receber a cooperação tanto do Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA) como do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O UNFPA continuará prestando assessoria técnica à agência executora do projeto e o PNUD passará a realizar o suporte à gestão administrativa e financeira desse acordo de cooperação. Em virtude desta revisão, o cronograma do plano de trabalho foi atualizado para iniciar em 2011. Essa atualização manteve inalteradas a ordem e a dependências entre as atividades, alterando as previsões de execução anual sem, contudo, modificar o valor do orçamento.

Esse novo procedimento possibilitará maior coordenação, intercâmbio e trabalho conjunto entre o UNFPA e o PNUD, beneficiando o parceiro nacional, que passará a contar com a cooperação de duas agências da ONU com mandato relacionado ao objeto desse projeto.

Essa mudança está alinhada ainda com a busca de maior integração entre as atividades das agências do Sistema ONU no país, facilitando a coordenação inter-agencial. Dessa forma, a experiência piloto de atuação interagencial desenvolvida nesse projeto poderá contribuir para o desenvolvimento de novos modelos de atuação conjunto das agências da ONU no contexto nacional.

3. Matriz de Resultados e Recursos do Projeto

Anexo I

4. Plano de Trabalho

Anexo II

5. Arranjos de gestão do projeto

A partir dessa revisão substantiva, este documento de projeto passa a diretamente vincular a ação de quatro instituições: a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, agência executora das atividades do projeto; o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), que garantirá a qualidade da implementação das ações do projeto, bem como colaborará tecnicamente com a Secretaria no acompanhamento do projeto; o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), responsável pelo apoio à gestão administrativa e financeira do projeto; e a Agência Brasileira de Cooperação, que acompanha as ações decorrentes do projeto.

Em conformidade com o arcabouço de gerenciamento por resultados adotado pelo PNUD, aplicável a projetos na modalidade de execução nacional, o projeto passa a contar com a seguinte estrutura organizacional:

Comitê de Acompanhamento do Projeto

ABC/MRE

Agência Executora – Diretor do Projeto

UNFPA e PNUD

Estrutura Organizacional do Projeto

Grupo Operativo do Projeto

UNFPA

Agência Executora – Gerente do Projeto

PNUD

1. Comitê de Acompanhamento do Projeto (Project Board): tem por objetivo representar a função da orientação estratégica para o projeto. Serão incluídos na CP de projetos conjuntos UNFPA/PNUD, no mínimo quatro membros, representantes da agência executora, da ABC, do UNFPA e do PNUD. Se for necessário, e diante contextos específicos, outros membros oficiais podem ser incluídos neste grupo. O comitê é responsável por tomar as decisões de gestão executiva para o projeto, quando a tal orientação é solicitada pelo Diretor do Projeto, incluindo a aprovação do plano do trabalho e revisões do projeto.

2. Comitê Operativo do Projeto: como as execuções técnica e administrativa/financeira dos projetos possuem forte vínculo, o projeto contará com um grupo operativo, visando garantir a adequada articulação das ações necessárias à plena implementação do projeto. Esse grupo será composto por técnicos do UNFPA, do PNUD e da agência executora, diretamente envolvidos no cotidiano do projeto. Os representantes do grupo operativo possuem as seguintes funções:

a) Gerente do Projeto (project manager)/ Coordenador do Projeto: pessoa designada pelo diretor do projeto na agência executora, responsável pelo gerenciamento do dia-a-da e pela tomada de decisão sobre o projeto no escopo do plano de trabalho aprovado pelo Comitê de Acompanhamento do Projeto. O gerente de projeto atua ainda como ordenador de despesas no sistema Atlas do PNUD.

b) Garantia de Qualidade do Projeto (quality assurance): é de responsabilidade de cada membro do Comitê Gestor do projeto, mas o papel pode ser delegado. Neste projeto, o UNFPA atuará nas funções de garantia de qualidade do projeto, sendo responsável pelo acompanhamento técnico e monitoramento das atividades desenvolvidas no âmbito dos projetos.

c) Suporte à gestão financeira e administrativa do projeto: o PNUD será responsável pelo suporte à gestão financeira e administrativa do projeto.

Para o acompanhamento e gestão do projeto, a SDH/PR disponibilizará sua equipe de profissionais, além da estrutura física e operacional (espaço físico, mobiliário, equipamentos, sistemas e demais facilidades). Ademais, caberá à SDH/PR:

- Designar o Diretor Nacional do Projeto, bem como o Gerente de Projeto;

- planejar e implementar, o plano de trabalho do projeto, dentro do cronograma estabelecido, com a colaboração do UNFPA e em articulação com o PNUD;

- executar e gerenciar,  as atividades necessárias à implementação do Projeto;

- providenciar, quando couber, contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no Documento de Projeto e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

- elaborar os termos de referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores na modalidade “produto”, aquisição de bens e prestação de serviços necessários à implementação das atividades do Projeto;

- providenciar para que o processo de seleção e contratação de consultoria pessoa física na modalidade “produto” observe os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência,

- autorizar o pagamento dos serviços técnicos de consultoria, após a aceitação do produto e revisão técnica prévia pelo UNFPA;

- solicitar ao PNUD a transferência da propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto imediatamente após seu pagamento e atesto de recebimento definitivo ;

- manter o inventário do projeto atualizado;

- propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Projeto à ABC/MRE, ao UNFPA e ao PNUD;

- preparar Relatório de Progresso que deverá ser submetido, anualmente, à análise da ABC/MRE, do UNFPA e do PNUD;

- preparar Relatório Final que deverá ser apresentado à ABC/MRE, ao UNFPA e ao PNUD no prazo máximo de 120 dias após o encerramento do Projeto;

- preparar relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigidos pelos órgãos de controle nacionais e pelas instituições financiadoras externas eventualmente associadas ao projeto;

- observar os procedimentos a serem estabelecidos pela ABC/MRE, com vistas a contribuir para o acompanhamento da execução do projeto.

- garantir os recursos financeiros necessários à implementação do projeto.

Caberá à ABC/MRE, em conformidade com suas diretrizes, normas e regulamentos, acompanhar o desenvolvimento do projeto sob os aspectos técnicos e administrativos, mediante análise dos relatórios anuais recebidos, visitas à SDH/PR e reuniões periódicas com seus responsáveis e com o UNFPA e o PNUD, para fins de verificação do cumprimento dos seus objetivos, metas e resultados.

Caberá ao UNFPA, em conformidade com suas diretrizes, normas e regulamentos:

- prestar assessoria técnica ou transferir conhecimentos à SDH/PR em consonância com as atividades técnicas previstas no Documento de Projeto.

- participar na supervisão, no acompanhamento e na avaliação dos trabalhos executados no Projeto;

- colaborar com especialistas de seu quadro regular, segundo as suas disponibilidades, ou contratar consultores, a fim de atender às solicitações da SDH/PR, levando em conta a adequação de sua especialidade com as atividades e os recursos definidos no Projeto;

- organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com a SDH/PR;

- preparar, conjuntamente com a SDH/PR e com o PNUD, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto;

- prestar as informações necessárias às atividades de acompanhamento da ABC/MRE;

Caberá ao PNUD, em conformidade com suas diretrizes, normas e regulamentos:

- participar no acompanhamento dos trabalhos executados no Projeto;

- processar, por solicitação da SDH/PR e aprovação técnica prévia do UNFPA, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Projeto, inclusive a contratação de consultores na modalidade “produto”, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

- apoiar as atividades de aquisição de bens e serviços;

- viabilizar à agência executora acesso aos sistemas de Atlas e Extranet do PNUD;

- transferir à Instituição Executora a propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto imediatamente após o pagamento e mediante o atesto de recebimento definitivo de tais bens pela Instituição Executora;

- preparar, conjuntamente com a SDH/PR e com o UNFPA, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto;

- gerenciar os recursos financeiros do projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros;

- disponibilizar relatórios de execução financeira do projeto;

- prestar as informações necessárias às atividades de acompanhamento da ABC/MRE;

- possibilitar o acesso aos documentos relacionados à gestão administrativa e financeira do projeto aos órgãos de controle e à ABC/MRE.

A responsabilidade do PNUD pela prestação de serviços de apoio, deverá se limitar aos itens detalhados acima. Quando necessário, para prover os serviços acima mencionados, a Agência Executora Nacional, por meio deste documento, autoriza o Representante Residente do PNUD a utilizar diretamente os recursos identificados no orçamento com o código de agente implementador “1981”, dentro dos limites orçamentários aprovados e de acordo com as Normas Financeiras e os Regulamentos do PNUD.

Como o PNUD passará a ser responsável pela gestão financeira e administrativa dos projetos, a recuperação dos custos indiretos de 5% sobre a execução financeira anteriormente aplicada pelo UNFPA passa a ser destinada ao PNUD. Se necessário, o PNUD efetuará ainda a cobrança de ISS (custos diretos) aos projetos, conforme previsto na sua política de recuperação de custos. Estes custos devem estar inequivocadamente relacionados a atividades específicas e serviços transacionais claramente identificáveis. Os custos diretos estimados deverão ser submetidos à aprovação prévia do projeto. Eventuais cobranças de custos diretos (ISS) somente poderão ser feitas após regulamentação pelo Governo brasileiro.

As regras e os procedimentos para contratação de serviços, aquisição de material permanente e contratação de consultores, bem como as normas pertinentes para execução do projeto são as do PNUD. Os recursos financeiros estarão definidos no orçamento e serão utilizados em conformidade com as Normas Financeiras e os Regulamentos do PNUD. Em temos operacionais, serão observados os Procedimentos de Execução Nacional de Projetos de Cooperação. O Projeto poderá sofrer adequações sugeridas pelo Comitê de Acompanhamento do Projeto, bem como pelos Representantes Residentes do UNFPA e do PNUD, à medida que sua necessidade se justifique no âmbito do Documento de Projeto acordado.

5. Sistemática de Recuperação de Custos

De acordo com as decisões e diretrizes do Conselho Executivo do PNUD incorporadas na Política de Recuperação de Custos sobre Outros Recursos, a contribuição estará sujeita a recuperação de custos pelo PNUD por duas categorias de custos distintas, aplicáveis conforme o caso, quais sejam:

a)    Custos Indiretos incorridos pelas estruturas da sede e do escritório local do PNUD a título de provisão de serviços de Apoio de Gerenciamento (GMS). Para cobrir tais custos, será cobrada sobre a contribuição uma taxa de 5%.

b)   Custos Diretos incorridos a título de provisão de serviços de Apoio à Implementação (ISS) pelo PNUD. Estes custos devem estar inequivocadamente relacionados a atividades específicas e serviços transacionais claramente identificáveis. Os custos diretos estimados deverão ser submetidos à aprovação prévia do projeto.

6. Obrigações e Pré-requisitos

## T Í T U LO I

## Do Objeto

Artigo 1º		O presente Documento de Projeto “Informações em Direitos Humanos: Identificando Potenciais e Construindo Indicadores” (daqui por diante denominado “Projeto”) firmado sob a égide do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1966, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo IV, tem por objeto o desenvolvimento de um marco referencial nacional de informações e indicadores de Direitos Humanos. Para a efetivação desse objeto, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, em nome do Governo brasileiro, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto que contempla atividades financiadas com recursos do Orçamento Geral da União.

Parágrafo Primeiro. 		O Projeto apresenta como resultados (outcomes):

Resultado 1. Conceber, disseminar e implantar o Marco Referencial Nacional de Informações e Indicadores de Direitos Humanos a partir da identificação e sistematização de informações e indicadores existentes na área de direitos humanos no Brasil e no mundo ou da criação de novos indicadores.

Resultado 2. Subsidiar a construção da Plataforma Institucional para gestão e acompanhamento da criação do Marco Referencial Nacional de Informações e Indicadores de Direitos Humanos.

Resultado 3. Discutir, desenvolver, implantar e disseminar metodologia de análise espacial de indicadores específicos que permita análise de comparabilidade de indicadores relacionados a Direitos Humanos.

Parágrafo Segundo. 		O Projeto  apresenta como seus principais produtos (outputs):

Produto 1.1. Parâmetros de construção do Marco Referencial Nacional de Informações e Indicadores de Direitos Humanos concebidos;

Produto 1.2. Identificação e avaliação de estudos, pesquisas, experiências e técnicas sobre Indicadores de Direitos Humanos no Brasil e em outros países realizada e seus resultados aplicados como subsídio para criação do Marco Referencial Nacional de Informações e Indicadores de Direitos Humanos.;

Produto 1.3. Trabalho analítico sobre as informações, pesquisas, estudos, projetos e indicadores existentes de cada órgão de governo com atuação direta em políticas públicas de Direitos Humanos constante do mapeamento do Marco Referencial Nacional de Informações e Indicadores de Direitos Humanos realizado;

Produto 1.4. Mapeamento e identificação das lacunas de informações necessárias para o amplo desenvolvimento do Marco Referencial Nacional de Informações e Indicadores de Direitos Humanos realizados, em especial para grupos em situação de vulnerabilidade;

Produto 1.5. Marco Referencial Nacional de Informações e Indicadores de Direitos Humanos disseminado;

Produto 2.1. Desenvolver metodologia para determinar a delimitação de competências e atribuições, planejamento estratégico e escopo de atuação para as ações da Plataforma Institucional da criação do Sistema Nacional de Indicadores de Direitos Humanos definidos e elaborados;

Produto 2.2. Marcos teórico e normativo de fundamentação das informações que subsidiarão a criação do Marco Referencial Nacional de Informações e Indicadores de Direitos Humanos discutidos e delimitados;

Produto 3.1. Metodologia de análise de indicadores específicos que irão permitir a realização de análises e comparabilidade da realidade dos Direitos Humanos discutida e desenvolvida;

Produto 3.2. Metodologia de análise de indicadores específicos para análises de comparabilidade da realidade de Direitos Humanos implantada;

Produto 3.3. Disseminação dos resultados do Projeto de Espacialização de informações em Direitos Humanos realizada.

## T Í T U L O II

## Da Operacionalização

Artigo 2º.		O presente Documento de Projeto define de maneira pormenorizada:

- a identificação do órgão ou a entidade executora nacional e do organismo internacional cooperante e suas respectivas obrigações;

- o contexto, a justificativa, a estratégia;

- os objetivos (outcomes), seus respectivos resultados esperados (outputs) e as atividades;

- os recursos financeiros e o detalhamento das respectivas fontes;

- os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e implementação do projeto;

- o cronograma de execução do projeto;

- o cronograma de desembolsos;

- o cronograma de elaboração de relatórios e avaliações;

- a vigência;

- as disposições sobre a prestação de contas;

- as disposições relativas à auditoria independente, contábil e de resultados;

- a taxa de administração, quando couber;

- as disposições acerca de sua suspensão e extinção; e

- tabela contendo síntese dos termos de referência dos postos de consultoria requeridos para a  sua execução, os quais deverão ser encaminhados à ABC/MRE, ao UNFPA e ao PNUD quando da pretensão de início do processo seletivo dos consultores ou anualmente,  conforme a  conveniência do projeto.

Artigo 3º.		Na implementação do Projeto, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos.

Parágrafo Único. 	As aquisições de bens e contratações de serviços custeados com recursos próprios nacionais serão regidas pelas regras e procedimentos de licitação do “Manual de Convergência de Normas Licitatórias do PNUD aprovado pelo Tribunal de Contas da União”, observando-se os princípios da impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

## T Í T U L O III

## Das Instituições Participantes

Artigo 4º.		O Governo da República Federativa do Brasil designa:

- a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, doravante denominada “ABC/MRE”, como instituição responsável pelo acompanhamento, em nível governamental, das ações decorrentes do presente Documento de Projeto,

- a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, doravante denominada “SDH/PR”, como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

Artigo 5º. 		O Fundo de População das Nações Unidas, doravante denominado “UNFPA”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pelo apoio à SDH/PR no desenvolvimento das ações técnicas decorrentes do presente Documento de Projeto. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado “PNUD”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pelo apoio à SDH/PR no desenvolvimento das ações administrativas decorrentes do presente Documento de Projeto.

- T Í T U L O IV

## Das Obrigações das Instituições Participantes

Artigo 6º.		Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

- I - por meio da ABC/MRE, acompanhar o desenvolvimento do projeto sob os aspectos técnicos e administrativos, mediante análise dos relatórios anuais recebidos, visitas à SDH/PR e reuniões periódicas com seus responsáveis e com o UNFPA e o PNUD, para fins de verificação do cumprimento dos seus objetivos, metas e resultados.

- II - por meio da SDH/PR:

a.	designar o Diretor e o Coordenador Nacional do Projeto, respectivamente;

- planejar e implementar o plano de trabalho do projeto, dentro do cronograma estabelecido, com a  colaboração do UNFPA e do PNUD;

- executar e gerenciar as atividades necessárias à implementação do Projeto

- providenciar, quando couber, contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no Documento de Projeto e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

- elaborar os termos de referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores na modalidade “produto”, aquisição de bens e prestação de serviços necessários à implementação das atividades do Projeto;

- providenciar para que o processo de seleção e contratação de consultoria pessoa física na modalidade “produto” observe os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência,

- autorizar o pagamento dos serviços técnicos de consultoria, após a aceitação do produto ou de suas etapas conforme critérios técnicos e qualitativos;

- solicitar ao PNUD a transferência da propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto imediatamente após seu pagamento e atesto de recebimento definitivo ;

- manter o inventário do projeto atualizado;

- propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Projeto à ABC/MRE e ao PNUD;

- preparar Relatório de Progresso que deverá ser submetido, anualmente, à análise da ABC/MRE, do UNFPA e do PNUD;

- preparar Relatório Final que deverá ser apresentado à ABC/MRE, ao UNFPA  e ao PNUD no prazo máximo de 120 dias após o encerramento do Projeto;

- preparar relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigidos pelos órgãos de controle nacionais e pelas instituições financiadoras externas eventualmente associadas ao projeto;

- observar os procedimentos a serem estabelecidos pela ABC/MRE, com vistas a contribuir para  o acompanhamento da execução do projeto.

Parágrafo Único. 		A definição dos termos de referência e especificações técnicas para a aquisição de bens e contratação de serviços a que se refere a letra “e” do inciso II do presente artigo poderá contar com a assessoria técnica do UNFPA.

Artigo 7º.	Em conformidade com suas políticas, normas, regulamentos e procedimentos, caberá ao PNUD:

- participar no acompanhamento dos trabalhos executados no Projeto;

- processar, por solicitação da SDH/PR e aprovação técnica prévia do UNFPA, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Projeto, inclusive a contratação de consultores na modalidade “produto”, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

- apoiar as atividades de aquisição de bens e serviços;

- viabilizar à agência executora acesso aos sistemas de Atlas e Extranet do PNUD;

- transferir à Instituição Executora a propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto imediatamente após o pagamento e mediante o atesto de recebimento definitivo de tais bens pela Instituição Executora;

- preparar, conjuntamente com a SDH/PR e com o UNFPA, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto;

- gerenciar os recursos financeiros do projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros;

- disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira do projeto;

- prestar as informações necessárias às atividades de acompanhamento da ABC/MRE;

- possibilitar o acesso aos documentos relacionados à gestão administrativa e financeira do projeto aos órgãos de controle e à ABC/MRE.

Artigo 8º.	Em conformidade com suas políticas, normas, regulamentos e procedimentos, caberá ao UNFPA:

- prestar assessoria técnica ou transferir conhecimentos à SDH/PR em consonância com as atividades técnicas previstas no Documento de Projeto.

- participar na supervisão, no acompanhamento e na avaliação dos trabalhos executados no Projeto;

- colaborar com especialistas de seu quadro regular, segundo as suas disponibilidades, ou contratar consultores, a fim de atender às solicitações da SDH/PR, levando em conta a adequação de sua especialidade com as atividades e os recursos definidos no Projeto;

- organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com a SDH/PR;

- preparar, conjuntamente com a SDH/PR e com o PNUD, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto;

- prestar as informações necessárias às atividades de acompanhamento da ABC/MRE;

## T Í T U L O V

## Da Direção e Coordenação

Artigo 9.		A SDH/PR  indicará ao UNFPA, ao PNUD e à ABC/MRE os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação do Projeto.

Parágrafo Único. A SDH/PR designará os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto, devendo estes ser integrantes dos seus quadros de pessoal efetivo ou ocupantes de cargos em comissão.

## T Í T U L O VI

## Do Orçamento do Projeto

Artigo 10.		O valor dos créditos orçamentários deste Documento de Projeto é de R$ 2.940.000,00 (dois milhões, novecentos e quarenta mil reais), correspondente a US$ 	1.729.411,76, (um milhão, setecentos e vinte nove mil, quatrocentos e onze dólares americanos e setenta e seis centavos de dólares americanos) calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de 1.70 (hum dólar e setenta centavos) de novembro de 2010. Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

- Os créditos orçamentários citados no caput deste Artigo serão apropriados como segue: Classificação Funcional Programática Programa de Trabalho: 14571015589420001, Elemento de Despesa: 338041, no valor de R$ 2.940.000,00 (dois milhões, novecentos e quarenta mil reais), em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolsos;

a) no exercício de 2010: R$ 775.480,00 (setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais);

b) no exercício de 2011: R$ 153.770,00 (cento e cinqueta e três mil, setecentos e setenta mil reais);

c) no exercício de 2012: R$ 572.250,00 (quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais);

d) no exercício de 2013: R$ 693.000,00 (seiscentos e noventa e três mil reais);

e) no exercício de 2014: R$ 425.250,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinqüenta reais);

f) no exercício de 2015: R$ 320.250,00 (trezentos e vinte mil, duzentos cinquenta reais);

g) o saldo de Projeto poderá ser transferido para o projeto que a suceda, desde que  mantido o mesmo objeto e respeitada a legislação nacional pertinente.

- Dentro da vigência deste Documento de Projeto, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no orçamento do Projeto e em suas respectivas revisões.

- Os valores de contribuição da SDH/PR poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira da SDH/PR respeitada a legislação nacional pertinente.

## T Í T U L O VII

## Da Administração e Execução Financeira

Artigo 11.		A administração dos recursos financeiros de contrapartida nacional, expressos no Artigo 10, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

- Os recursos para a execução do projeto serão depositados e contabilizados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e os procedimentos financeiros do PNUD;

- A SDH/PR transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na seguinte conta:  UNDP Representative in Brazil USD Account; Bank of America, 1401 Elm St., Dallas TX 75202;  Account Nº.: 375 222 0643; Wire Routing Number: 026009593; SWIFT Address: BOFAUS3N;

- Excepcionalmente, os recursos poderão ser depositados em moeda nacional, mediante a aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte do referido Organismo. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência Empresarial Brasília (3382-0), c/c 60746-0, Brasília, DF.

- eventuais variações cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ao ou deduzidas do valor correspondente em US$ (dólares americanos), a cada depósito, conforme disposto no Capítulo 5, Regulamento 5.04 do Manual Financeiro do PNUD.

- O PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades do Projeto até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento de Projeto.

- O PNUD procederá à restituição à SDH/PR  de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da revisão final do Projeto.

- Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, a SDH/PR  reembolsará ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pela SDH/PR .

## T Í T U L O VIII

## DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO

Artigo 12.		A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de apoio à implementação do presente instrumento serão debitados 5% ao orçamento do projeto. Este valor será apropriado após certificação dos gastos reais efetuados pelo projeto e será debitado automaticamente conforme sejam efetuados os gastos. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Projeto, sobre as quais incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitação específica da SDH/PR .

## T Í T U L O IX

## DO PESSOAL A CONTRATAR

Artigo 13.		A contratação de pessoal, exclusivamente na modalidade “produto”, será regida pelos dispositivos normativos pertinentes à matéria e realizada de comum acordo entre a SDH/PR, o UNFPA  e o PNUD, em consonância com os Termos de Referência previstos no Projeto.

## T Í T U L O X

## DOS BENS MÓVEIS

Artigo 14.		A propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto será transferida pelo PNUD à Instituição Executora imediatamente após o pagamento, mediante o atesto de recebimento definitivo de tais bens pela Instituição Executora.

Parágrafo Primeiro. 		O Diretor do Projeto será responsável pela guarda e conservação dos bens adquiridos no  âmbito do Projeto, bem como pelo estabelecimento e manutenção de controle patrimonial;

Parágrafo Segundo. 		A SDH/PR compromete-se a colocar os bens para uso exclusivo do Projeto até o final de suas atividades.

## T Í T U L O XI

## DA AUDITORIA

Artigo 15.		O Projeto será objeto de auditoria contábil e de resultados, realizada por órgão competente do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal indicado pelo Governo brasileiro.

Artigo 16.		Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste  documento de Projeto estarão à disposição dos auditores da SDH/PR, ente responsável pela guarda dos originais desses documentos no âmbito da execução nacional descentralizada em vigor.

Artigo 17. 		Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD ou do UNFPA, a título de privilégios e imunidade, cópias ficarão igualmente arquivadas no projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

## T Í T U L O XII

## DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO RELATÓRIO FINAL

Artigo 18.		O PNUD prestará contas a SDH/PR dos recursos aplicados em razão deste Documento de Projeto, mediante a apresentação periódica de relatórios de desembolsos à Instituição Executora.

Artigo 19.		O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após a revisão final do presente Projeto.

## T Í T U L O XIII

## DA PUBLICAÇÃO, DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS PRODUTOS GERADOS

Artigo 20.		A SDH/PR ficará encarregada(o) de providenciar a publicação do extrato deste Documento de Projeto e de eventuais Revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 8º, no Diário Oficial da União, até 25 (vinte e cinco) dias a contar da data de assinatura do Projeto

Artigo 21.		Todos os documentos e informes produzidos durante a execução do projeto poderão ser divulgados desde que recebida a autorização das Partes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade .

Artigo 22.		Em toda a divulgação a ser feita das atividades desenvolvidas em decorrência da execução do Projeto, a SDH/PR  obrigar-se-á a dar os créditos correspondentes à participação das Partes.

Parágrafo Único.	A divulgação, por meio de veículos de comunicação de massa, contendo o nome e/ou a logomarca do UNFPA e do PNUD, deverá ser objeto de consulta prévia entre as Partes.

Artigo 23.		Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento de Projeto, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Artigo 24.		Os produtos gerados em decorrência da execução do Projeto serão de propriedade da SDH/PR , observado o devido crédito à participação do UNFPA e do PNUD.

## T Í T U L O  XIV

## DA VIGÊNCIA

Artigo 25.		O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 17 de setembro de 2015, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

## T Í T U L O XV

## DAS MODIFICAÇÕES

Artigo 26.		Mediante o consentimento mútuo entre as Partes, o presente Documento de Projeto poderá ser alterado por meio de revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias.

Artigo 27.		Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

- revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento;

- revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva; e

- revisões que reflitam uma prorrogação do prazo de vigência de até seis meses mediante solicitação expressa da SDH/PR e anuência da ABC/MRE.

## TÍTULO XVI

## DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO

Artigo 28. 	O Projeto poderá ser suspenso caso ocorra o descumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas, bem como:

- utilização dos recursos em desacordo com o objetivo constante no documento de projeto;

- interrupção das atividades do projeto, em razão da indisponibilidade dos recursos previstos em seu orçamento;

- não apresentação dos relatórios de progresso nos prazos estabelecidos;

- baixo desempenho operacional e técnico em um período superior a doze meses de implementação, atestado em relatório de desempenho aprovado pelo órgão ou instituição executora nacional, pela ABC/MRE e pelo organismo internacional cooperante;

- interrupção das atividades do projeto sem a devida justificativa;

- inobservância dos dispositivos normativos pertinentes à legislação nacional em vigor.

Parágrafo Único. 	O Documento de Projeto será extinto caso as razões determinantes da suspensão aplicada em função do caput do presente artigo não tenham sido corrigidas.

## T Í T U L O XVII

## DA DENÚNCIA

Artigo 29.		O presente Documento de Projeto poderá ser denunciado por qualquer uma das Instituições Participantes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Artigo 30.		As Instituições Participantes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento de Projeto. Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até à data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

## T Í T U L O XVIII

## DA AVALIAÇÃO

Artigo 31. 	O Projeto poderá ser objeto de avaliação externa, conforme venha a ser estabelecido entre as Partes, a qual terá por objetivo mensurar a relevância, eficiência, impacto e sustentabilidade do Projeto .

## T Í T U L O  XIX

## DOS PRIVILÉGIOS E IMUNIDADE

Artigo 32.		Nenhuma das provisões deste Documento de Projeto deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidade dispensados ao PNUD e ao UNFPA por força dos atos internacionais celebrados com o Governo brasileiro.

## T Í T U L O  XX

## DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Artigo 33.		As controvérsias surgidas na execução do presente Documento de Projeto serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das Instituições Participantes.

Artigo 34.		Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem deverão ser conduzidos em conformidade com o processo determinado no Artigo VIII, Seção 30, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.

Artigo 35.		Para as questões não previstas no presente Documento de Projeto aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1964.

T Í T U L O  XXI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 36.		Em caso de conflito entre os termos da Quarta Parte- Obrigações e Pré-requisitos e do anexo Disposições Suplementares, ambos integrantes do presente do Documento de Projeto, deverão prevalecer para todos os efeitos as disposições da Quarta Parte -  Obrigações e Pré-requisitos.