#### Agência Brasileira de Cooperação – ABC

#### Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

# RELATÓRIO DE PROGRESSO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Sigla e Título do Projeto: BRA 12/017 Agência Executora Nacional: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

Áreas geográficas beneficiadas Região, Estado(s), Município(s): Região Sul – Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul; Região Sudeste – Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro; Região Nordeste – Pernambuco, Alagoas e Bahia.

Endereço/Telefone/Fax da Agência Executora Nacional: (61) 2034-5536

Início do Projeto: outubro de 2012 Duração do Projeto (em meses/anos):_2 anos___________________________ Período coberto pelo Relatório: 01/10/2012 a 01/08/2014

Orçamento do Projeto (valores equivalentes em US$): US$ 7,117,950.00 Contribuição da Fonte Externa........................: Contrapartida financeira nacional...................: Contrapartida nacional em insumos................: Contribuição da Fonte Externa em insumos...: Orçamento Total do Projeto. US$ 7,117,950.00

Local e data do relatório: Brasília, 20/10/2014 Autor do relatório: Anderson Chagas da Silva, e revisão de Giselle Paes Gouveia Assinatura: _________________________________________ (Armin Augusto Braun) Coordenador do projeto

| 2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA |
| --- |
| Resultados do projeto | Análise de progresso | Produtos do projeto | Status atual de alcance dos produtos e metas estabelecidas | Análise de progresso dos produtos |
| RESULTADO 1: Capacitação e pesquisa na área de Gestão de Riscos de Desastres fortalecidas no país. | Resultado que possui maior número de produtos sendo produzidos, com foco na capacitação | PRODUTO 1.1: Rede de referência em pesquisa e capacitação estruturada, com foco no fortalecimento de capacidades das instituições de ensino nacionais para atuação na área de gestão de riscos. | Em andamento, cerca de 30% do produto executado | No âmbito deste produto foi desenvolvido, em parceria com o Centro Regional do PNUD no Panamá e com a UNISDR: Mapeamento da produção acadêmica; Desenvolvimento de um panorama das áreas prioritárias de pesquisa; Análise e mapeamento das tendências e experiências internacionais; Proposta para o estabelecimento de uma rede de pesquisadores. |
|  |  | PRODUTO 1.2: Estratégia de formação em gestão de riscos desenvolvida e implementada | Em andamento, cerca de 35% do produto executado | No âmbito deste produto foi desenvolvido, em parceria com o Centro Regional do PNUD no Panamá: Diagnóstico Nacional de capacidades e necessidades de formação; Estratégia de Desenvolvimento de Capacidades; Desenvolvimento de conteúdo e metodologia para curso de atualização em GRD; Realização de 34 turmas de capacitação em GRD, em todas as regiões do País, ofertando 1600 vagas. |
|  |  | PRODUTO 1.3: Rede de profissionais em defesa civil / gestão de riscos - formados e formadores – estabelecida | Não iniciado | A estratégia ainda não implementada intensamente devido a relação direta com a implementação da rede de referência (item 1.1) e da estratégia de formação (item 1.2). No entanto, foi realizado 01 curso de formação de instrutores para o curso de “Atualização em Gestão de Riscos de Desastres-GRD”, formando 9 instrutores no tema. |
|  |  | PRODUTO 1.4: Metodologia de coordenação, acompanhamento e avaliação da estratégia de formação desenvolvida e implantada | Em andamento | O acompanhamento tem sido realizado nas atividades de capacitação do primeiro módulo, totalizando 15 relatórios. |
| RESULTADO 2: Integração e articulação entre os três níveis federativos para o desenvolvimento de ações na área de gestão de riscos promovida | Resultado ainda não implementado na fase inicial de execução do projeto, podendo sofrer ajustes para melhor se adequar aos objetivos da unidade executora. | PRODUTO 2.1: Estratégia de fomento à elaboração de planos locais de gestão de riscos desenvolvida | Não iniciado | A estratégia de fomento ainda não foi implementada pelos seguintes motivos: A legislação está em fase de regulamentação; Estabelecimento do novo Marco de Ação Global e Plataforma Nacional para RRD Readequação das atribuições do SINPDEC Mapeamento de risco em andamento |
|  |  | PRODUTO 2.2: Propostas de mecanismos voltados ao fortalecimento da articulação federativa no tema de gestão de riscos e defesa civil desenvolvidas | Não iniciado | Já foi realizada fortalecimento dos municípios (KIT’s), sem vinculação direta com esta projeto. No entanto, as ações previstas neste PRODOC ainda não foram executadas pelos seguintes motivos: Mudança de focos para os estados Definição dos novos municípios prioritários Readequação das atribuições do SINPDEC |
| RESULTADO 3: Sensibilização e mobilização social para o tema "gestão de riscos" promovida no Brasil | Resultado possui boa evolução na execução do produto referente à conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil | PRODUTO 3.1: Plano de sensibilização e mobilização de atores políticos para o tema "gestão de riscos" desenvolvido | Não iniciado | As ações previstas neste PRODOC ainda não foram executadas em função de 2014 ser um ano político inadequado para tal atividade. |
|  |  | PRODUTO 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos | Em andamento. cerca de 70% do produto executado, restando a finalização da etapa nacional da II CNPDC | Os 24 consultores contratados até então desenvolveram as seguintes atividades relacionadas à conferência: Texto de Referencia; Portal da Conferência; Mobilização municipal e estadual; Sistemática de acompanhamento; Desenvolvimento de serviço de suporte e atendimento ao cidadão; Sistematização das propostas estaduais. Até o momento a Conferência teve o seguinte alcance: 460 Conferências municipais, incluindo 2.359 municípios em todos os Estados, com a participação de 28.293 pessoas e resultando em 10.711 propostas de princípios e diretrizes. 25 Conferências Estaduais , envolvendo 6.624 pessoas, chegando a 965 propostas de princípios e diretrizes e 1.342 delegados eleitos para a Etapa Nacional. 18 Conferências Livres com 434 propostas de princípios e diretrizes. 1ª Conferência Virtual de Proteção e Defesa Civil, com a participação de 426 pessoas de 23 Unidades da Federação e 40 propostas. A etapa nacional será realizada em novembro de 2014 e tem a previsão de participação de 1.500 pessoas, quando serão preparados os produtos relacionados à mesma. |
| RESULTADO 4: Gestão do Conhecimento e intercâmbio de experiências em gestão de riscos promovidos | Resultado ainda não implementado na fase inicial de execução do projeto, podendo sofrer ajustes para melhor se adequar aos objetivos da unidade executora. | PRODUTO 4.1: Boas práticas, estudos e pesquisas em gestão de riscos identificados, sistematizados e disseminados | Não iniciado | As ações previstas neste PRODOC ainda não foram executadas em função deste produto ter forte vínculo com o produto 1.1. No entanto, esta prevista para 2014, na conferência, o lançamento do prêmio “Boas Práticas”. |
|  |  | PRODUTO 4.2: Intercâmbio internacional em gestão de riscos fortalecido | Não iniciado | As ações previstas neste PRODOC ainda não foram executadas em função da falta de estrutura para gerenciamento da cooperação internacional, a qual está sendo estabelecida, e portanto, será implementado nas próximas fases do projeto. |
| RESULTADO 5: Gestão Eficiente do projeto | Resultado em andamento, | PRODUTO 5.1: Projeto Monitorado e avaliado | Em andamento | Até o momento foram elaborados 06 relatórios de monitoramento (financeiro) do projeto; A equipe da SEDEC já foi objeto de 03 capacitações sobre o sistema de gestão financeira e contratatual do PNUD; Os aspectos técnicos do projeto tem sido permanentemente discutidos entre a equipe da SEDEC e PNUD, por meio de reuniões. |

RESULTADOS DO PROJETO - AVALIAÇÃO GERAL

3.1 - Que desafios previstos ou imprevistos, positivos e negativos, afetaram o desenvolvimento do Projeto (incluindo questões relativas à atuação da ABC e do PNUD)? Um dos desafios a se destacar aqui é o caráter inédito dessa iniciativa para a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ou seja, trata-se da primeira experiência da SEDEC com Projeto de Cooperação Internacional, necessitando de um tempo de aprendizado institucional. Este tempo de aprendizado gerou efeitos como o a implementação apenas dos produtos previstos para o ano. Um aspecto que também limitou o andamento deste projeto foram as dificuldades no aporte de recursos, em função de contingenciamento; Outra questão importante a ser citada foi a mudança completa da equipe de gestão do projeto (secretario, diretor, coordenador e gestor do projeto) em menos de 01 ano, tornando o aprendizado institucional mais moroso.

3.2 - Que medidas já foram tomadas ou seriam recomendadas pela Instituição Nacional Executora para melhorar a implementação do projeto? Uma sugestão para melhorar o andamento do projeto é a constituição de reuniões periódicas com a Agência de Cooperação Internacional e a Agência Executora Nacional para a atualização do andamento das ações e resolução de pontos críticos que dificultam o andamento das atividades.

3.3- Indique as melhores práticas identificadas e lições aprendidas durante o período da execução: Um ponto a se destacar está na qualidade dos produtos entregues, todos eles possuíam um elevado padrão de qualidade de entrega dos produtos. Um ponto considerado crítico está no acompanhamento da produção desses produtos pela Agência Executora Nacional, pois apesar da qualidade citada aqui, em função do acompanhamento sobre a produção de tais produtos não ter sido efetuado com a intensidade desejada por essa Secretaria, ocorreram alguns pequenos equívocos quanto ao conteúdo produzido. Todavia não foram gerados graves erros de desabonassem a produção na totalidade.

3.4 – Considerando os beneficiários diretos e indiretos do Projeto, favor indicar: se o projeto tem se mostrado adequado as necessidades dos beneficiários; e sobre quem impactaram os Resultados/Produtos gerados até o momento? Os produtos desenvolvidos pelo projeto tem se mostrado adequados à demanda dos beneficiários, em todas as produções entregues pelo projeto o retorno por parte dos favorecidos pela ação tem sido largamente positivos. Os beneficiários dos produtos entregues até o momento foram as pessoas e entidades diretamente envolvidas com o tema de Proteção e Defesa Civil, e consequentemente a população se beneficiou indiretamente dessa ação, pois contou com agentes melhor preparados em seus munícipios.

CONTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO PARA OPROGRAMA DO PNUD PARA O BRASIL

4.1 – Quanto à contribuição para o desenvolvimento, o que se pode observar como ganhos construídos no âmbito do projeto? a) Desenvolvimento de capacidades (individuais, institucionais, sociais): O projeto BRA 12/017 trouxe avanços no que se refere ao desenvolvimento de capacidades para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, já que já ofereceu 34 turmas com 1.600 vagas para o curso de “atualização em gestão de risco”. Observou-se uma melhora na compreensão dos diversos conceitos e papeis referentes à proteção e Defesa Civil, além da identificação de lacunas a serem trabalhadas para que o SINPDEC atue de forma coordenada e eficiente. b) Promoção de ambiente que conduz ao diálogo político para garantir desenvolvimento: As ações do projeto contribuíram para o diálogo político de maneira positiva, pois para a efetivação das atividades propostas houve um diálogo que envolveu as três esferas administrativas, contribuindo para a constituição de um espaço de interlocução entre os níveis federal, estadual e municipal, fortalecendo assim o SINPDEC e a Federação como um todo. c) Promoção da igualdade de gênero em ações já realizadas ou potencial do projeto na área: A questão de gênero permeia todas as ações de proteção e defesa civil, principalmente por meio do Protocolo Nacional Conjunto para a Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres. Tal protocolo é tratado nas capacitações oferecidas por meio deste projeto. No entanto, entendemos que estas temáticas não guardam relação direta com a estrutura lógica do projeto. d) Promoção da igualdade de raça em ações já realizadas ou potencial do projeto na área: O projeto tem potencial para trabalhar com as questões de raça por meio da valorização da diversidade racial em contexto de desastres, aos moldes do que ocorre com o tratamento dado à questão da Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres. e) Potencialidades de cooperação sul-sul (boas práticas e capacidades desenvolvidas no âmbito do projeto que possam ser replicadas nacional e internacionalmente): O projeto pode contribuir para a cooperação sul-sul no sentido de produzir e divulgar as experiências exitosas na gestão de riscos de desastres (GRD) no Brasil, tais como o a produção da rede de pesquisas em GRD, a Conferência Nacional como ferramenta de participação social, a divulgação de boas práticas e a capacitação de agentes de Proteção e Defesa Civil, servindo assim como modelo a ser divulgado nacional e internacionalmente, especialmente entre os países considerados em desenvolvimento. f) Construção de parcerias para obtenção de resultados: Como citado, para a consolidação de boa parte das ações foi necessária uma articulação entre as esferas municipais, estaduais e federal para a realização das atividades do projeto, envolvendo uma intensa troca de informações entre os participantes do processo, integrando cada vez mais as relações entre os entes federativos. Para as próximas atividades previstas no projeto essa cooperação deve estar cada vez mais fortalecida, pois na quase totalidade das atividade será necessário algum tipo de interação entre os entes, seja o estado e o munícipio como recebedores da ação, seja com parceiro na concretização da atividade.

SEGUIMENTO DE RECOMENDAÇÕES ANTERIORES SOBRE O PROJETO

5.1 – Citar recomendações da última auditoria do projeto e o seguimento dado por parte da Agência Executora; Ainda ocorreu nenhuma auditoria no âmbito desse projeto. 5.2- Citar recomendações da última reunião tripartite e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis. A reunião tripartite que ocorreu em 16/10/2014 não se aplica a esta etapa do Projeto. 5.3 – Citar recomendações de avaliações formais (de meio-termo ou finais) e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis: Ainda não ocorreram avaliações formais para o projeto.

INSUMOS MOBILIZADOS E PRODUTOS DO PROJETO NO PERÍODO

6.1 - Consultores contratados: NOME PRODUTOS ELABORADOS VALOR DO CONTRATO PERIODO PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA Consultor de metodologia para a 2ª CNPDC Estratégias e soluções organizativas para realizar as atividades de mobilização, divulgação, acompanhamento e organização das ações executadas na 2ª Conferência Nacional de proteção e Defesa Civil - CNPDC. R$ 140.000,00 15/07/2013 a 15/07/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de logística para a 2ª CNPDC Desenvolvimento de estratégias e soluções de administração e logística, de mobilização e articulação, de divulgação e organização para a 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. R$ 140.000,00 02/09/2013 a 15/07/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor - texto de referência 2ª CNPDC Texto de referência que servirá de subsídio e orientação aos debates e às deliberações das etapas municipais, estaduais e nacional da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC R$ 30.000,00 25/09/2013 a 23/12/2013 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. R$ 35.000,00 31/10/2013 a 30/04/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. R$ 35.000,00 07/10/2013 a 30/04/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. R$ 35.000,00 13/09/2013 a 30/04/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. R$ 35.000,00 07/09/2013 a 30/04/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. R$ 35.000,00 13/09/2013 a 30/04/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. R$ 35.000,00 13/09/2013 a 30/04/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. R$ 35.000,00 13/09/2013 a 30/04/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. R$ 35.000,00 13/09/2013 a 30/04/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. R$ 35.000,00 07/10/2013 a 30/04/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. R$ 35.000,00 07/10/2013 a 30/04/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. R$ 35.000,00 07/10/2013 a 30/04/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de mapeamento de atores relevantes para o tema da 2ª CNPDC, desenvolvimento de atividades de sensibilização e mobilização, articulação e divulgação junto aos estados, municípios e DF Mapeamento de atores relevantes para o tema da 2ª CNPDC, desenvolvimento de atividades de sensibilização e mobilização, articulação e divulgação junto aos estados, municípios e DF R$ 128.000,00 23/08/2013 a 25/07/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Comunicador 1 - Jornalista - 2ª CNPDC Cobertura jornalística e assessoria de imprensa da 2ª CNPDC R$ 40.000,00 20/11/2013 a 14/07/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Comunicador 2 - Jornalista - 2ª CNPDC Cobertura jornalística e assessoria de imprensa da 2ª CNPDC R$ 30.000,00 20/11/2013 a 14/07/2014 P Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Comunicador 3 - Design - 2ª CNPDC Design Gráfico para a 2ª CNPDC R$ 40.000,00 24/10/2013 a 30/06/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de coordenação de Sistematização - 2ª CNPDC Assessoria técnica, orientação e acompanhamento do processo de sistematização e relatoria das propostas (princípios e diretrizes) das Etapas da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. R$ 60.000,00 14/03/2014 a 19/09/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de Sistematização - 2ª CNPDC Apoio à sistematização das propostas da 2ª CNPDC R$ 10.000,00 16/06/2014 a 29/08/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de Sistematização - 2ª CNPDC Apoio à sistematização das propostas da 2ª CNPDC R$ 10.000,00 16/06/2014 a 29/08/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de Sistematização - 2ª CNPDC Apoio à sistematização das propostas da 2ª CNPDC R$ 10.000,00 16/06/2014 a 29/08/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de Sistematização - 2ª CNPDC Apoio à sistematização das propostas da 2ª CNPDC R$ 10.000,00 16/06/2014 a 29/08/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos Consultor de Portal e conferências virtuais A assessoria técnica, orientação e administração do Portal da 2ª CNPDC e implementação da etapa virtual da 2ª CNPDC. R$ 30.000,00 20/03/2014 a 15/08/2014 Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos 6.2- Equipamentos/bens adquiridos pelo projeto no período coberto pelo relatório – anexar a este relatório lista de inventário atualizada: ITEM QUANTIDADES VALORES PAGOS PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 6.3 - Subcontratos firmados: INSTITUIÇÃO CONTRATADA OBJETO DO CONTRATO VALOR DO CONTRATO PERIODO PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 6.4 - Treinamentos realizados: DESCRIÇÃO FINALIDADE DURAÇÃO N. DE BENEFICIADOS CUSTOS 01 Capacitação dos formadores do curso de “atualização em gestão de Riscos de Desastres” Formar instrutores do Curso de “Atualização em Riscos de Desastres” 40 horas 9 instrutores USD 925.825,40 34 Cursos em Atualização de Gestão de Riscos de Desastres Capacitara os agentes de proteção e defesa civil em todo território nacional em gestão de riscos 40 horas cada Cerca de 1.200 alunos 03 capacitações sobre o sistema de gestão financeira e contratual do PNUD Capacitar os servidores do Ministério da integração envolvidos com os processos burocráticos do projeto 04 horas cada 5 servidores públicos Sem custos 6.5 - Publicações editadas (Título, Referências Bibliográficas): Não ocorrem ainda publicações no âmbito do projeto.

- EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANO 2013

| ATIVIDADE | FUNDO | DOADOR | AGENTE IMPLEMENTADOR | CONTA CONTÁBIL | ORÇAMENTO | GASTOS | COMPROMISSO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71300-Local Consultants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71600-Travel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 72100-Contractual Services-Companies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75100-Facilities & Administration | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 001981-UNDP | 75100-Facilities & Administration | 30.002,81 | 29.526,62 | 0,00 | 476,19 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 001981-UNDP | 75700-Training, Workshops and Confer | 600.056,29 | 590.532,48 | 0,00 | 9.523,81 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75700-Training, Workshops and Confer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 630.059,10 | 620.059,10 | 0,00 | 10.000,00 |
| ACTIVITY2 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71300-Local Consultants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY2 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75100-Facilities & Administration | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY2 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75700-Training, Workshops and Confer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY3 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71300-Local Consultants | 126.166,90 | 126.166,90 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY3 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71600-Travel | 19.660,35 | 18.651,05 | 0,00 | 1.009,30 |
| ACTIVITY3 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 72100-Contractual Services-Companies | 285.666,22 | 0,00 | 0,00 | 285.666,22 |
| ACTIVITY3 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 74200-Audio Visual&Print Prod Costs | 10.633,46 | 10.633,46 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY3 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75100-Facilities & Administration | 22.106,35 | 7.772,57 | 0,00 | 14.333,78 |
| ACTIVITY3 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75700-Training, Workshops and Confer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY3 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 76100-Foreign Exchange Currency Loss | 0,00 | -238,27 | 0,00 | 238,27 |
| SUBTOTAL | 464.233,28 | 162.985,71 | 0,00 | 301.247,57 |
| ACTIVITY4 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71300-Local Consultants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY4 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71600-Travel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY4 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 72100-Contractual Services-Companies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY4 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75100-Facilities & Administration | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY5 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 001981-UNDP | 71300-Local Consultants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY5 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 001981-UNDP | 71600-Travel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVITY5 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 001981-UNDP | 75100-Facilities & Administration | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.094.292,38 | 783.044,81 | 0,00 | 311.247,57 |

ANO 2014

| ATIVIDADE | FUNDO | DOADOR | AGENTE IMPLEMENTADOR | CONTA CONTÁBIL | ORÇAMENTO | GASTOS | COMPROMISSO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71300-Local Consultants | 606.902,45 | 30.217,42 | 35.266,18 | 541.418,85 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71600-Travel | 158.000,00 | 0 | 0 | 158.000,00 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 72100-Contractual Services-Companies | 130.000,00 | 0 | 0 | 130.000,00 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75100-Facilities & Administration | 123.495,12 | 681,21 | 0 | 122.813,91 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75700-Training, Workshops and Confer | 1.575.000,00 | 0 | 0 | 1.575.000,00 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 76100-Foreign Exchange Currency Loss | 0 | 97,94 | 0 | -97,94 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 001981-UNDP | 72400-Communic & Audio Visual Equip | 0 | 209,81 | 0 | -209,81 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 001981-UNDP | 75100-Facilities & Administration | 33.053,04 | 17.384,18 | 0 | 15.668,86 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 001981-UNDP | 75700-Training, Workshops and Confer | 661.060,86 | 586.886,98 | 0 | 74.173,88 |
| ACTIVITY1 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 001981-UNDP | 76100-Foreign Exchange Currency Loss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SubTotal | 3.287.511,47 | 635.477,54 | 35.266,18 | 2.616.767,75 |
| ACTIVITY2 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71300-Local Consultants | 55.000,00 | 0 | 0 | 55.000,00 |
| ACTIVITY2 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75100-Facilities & Administration | 12.750,00 | 0 | 0 | 12.750,00 |
| ACTIVITY2 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75700-Training, Workshops and Confer | 200.000,00 | 0 | 0 | 200.000,00 |
| SubTotal | 267.750,00 | 0 | 0 | 267.750,00 |
| ACTIVITY3 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71300-Local Consultants | 863.587,35 | 219.339,70 | 78.853,19 | 565.394,46 |
| ACTIVITY3 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71600-Travel | 281.192,38 | 18.850,34 | 0 | 262.342,04 |
| ACTIVITY3 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 72400-Communic & Audio Visual Equip | 200.000,00 | 3.389,15 | 9.262,38 | 187.348,47 |
| ACTIVITY3 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75100-Facilities & Administration | 122.238,99 | 3.077,04 | 0 | 119.161,95 |
| ACTIVITY3 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75700-Training, Workshops and Confer | 1.100.000,00 | 0 | 0 | 1.100.000,00 |
| ACTIVITY3 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 76100-Foreign Exchange Currency Loss | 0 | 19,76 | 0 | -19,76 |
| SubTotal | 2.567.018,72 | 244.675,99 | 88.115,57 | 2.234.227,16 |
| ACTIVITY4 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71300-Local Consultants | 50.000,00 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| ACTIVITY4 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 71600-Travel | 20.000,00 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| ACTIVITY4 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 72100-Contractual Services-Companies | 120.000,00 | 0 | 0 | 120.000,00 |
| ACTIVITY4 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 75100-Facilities & Administration | 9.500,00 | 0 | 0 | 9.500,00 |
| SubTotal | 199.500,00 | 0 | 0 | 199.500,00 |
| ACTIVITY5 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 001981-UNDP | 71300-Local Consultants | 10.000,00 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| ACTIVITY5 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 001981-UNDP | 71600-Travel | 2.000,00 | 0 | 0 | 2.000,00 |
| ACTIVITY5 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil | 73500-Reimbursement Costs | 500 | 400 | 0 | 100 |
| ACTIVITY5 | 30071-Programme cost sharing - GOV1 | 11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil | 001981-UNDP | 75100-Facilities & Administration | 625 | 0 | 0 | 625 |
| SubTotal | 13.125,00 | 400 | 0 | 12.725,00 |
| Total | 6.334.905,19 | 880.553,53 | 123.381,75 | 5.330.969,91 |

PRÓXIMOS PASSOS E CONCLUSÕES

8.1 – Citar brevemente os principais pontos do plano de trabalho para o próximo ano, propondo inclusive possíveis elementos para melhorar a cooperação ou pontos que demandem maior atenção por parte do PNUD, da ABC e de outros parceiros envolvidos: Um dos pontos mais relevantes para o trabalho no próximo ano será a capacitação como forma de fortalecer todo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), procurando ofertar ao SINPDEC as qualificações necessárias para o bom funcionamento do Sistema. Outro ponto importante será o auxílio na construção de rede de pesquisas em gestão de riscos de desastres, importante ferramenta de discussão e divulgação dos trabalhos produzidos no Brasil na temática. Além disso, outro ponto a ser levando em conta será o trabalho junto à Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, que irá acontecer em novembro de 2014 e será de grande relevância a parceria do projeto para a concretização dessa ação. 8.3- Conclusões/outras observações: Apesar das dificuldades de implementação iniciais, para o próximo ano o projeto pretende se utilizar da amplitude do acordo de cooperação técnica para realizar ações com cada vez efetividade, buscando fortalecer o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil onde existem as fraquezas mais aparentes. Pretende-se iniciar ações que estão previstas no documento do projeto que ainda não foram iniciadas, além de dar continuidade às boas ações que foram produzidas nesse primeiro ano de implantação do acordo.