- DOCUMENTO DE REVISÃO SUBSTANTIVA “F”

- PROJETO PNUD - BRA/04/016

PROGRAMA DE APOIO À AGENDA DE CRESCIMENTO ECONÔMICO EQÜITATIVO E SUSTENTÁVEL (PACE)

Outubro 2006

- ÍNDICE

| A |  | ANTECEDENTES | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| B |  | JUSTIFICATIVA | 3 |
| B.1 |  | Arranjos de Implementação do Projeto | 6 |
|  |  | Quadro 1: Comparativo do progresso de implementação do Projeto | 7 |
| C |  | OBJETIVO DA REVISÃO E MUDANÇAS DA PROPOSTA | 32 |
|  |  | Status dos Produtos Previstos na Execução do Projeto | 35 |
|  |  | Quadro 2: Matriz Lógica (PRRF) | 40 |
|  |  | Quadro 3: Plano de Trabalho | 65 |
| D |  | INSUMOS | 177 |
|  |  | Contratação de Consultores | 177 |
|  |  | Plano de Aquisições – Lista de Equipamentos | 178 |
|  |  | Passagens e Diárias | 179 |
| E |  | OBRIGAÇÕES E PRÉ-REQUISITOS | 180 |
| F |  | MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 203 |
| G |  | ORÇAMENTO POR ENTIDADE ENVOLVIDA | 204 |
| H |  | ANEXOS | 212 |
|  | I | Decreto 5151 de 22/07/2004 | 213 |
|  | II | Portaria 433 de 22/10/2004 | 217 |
|  | III | Termo de Conciliação Judicial | 221 |
|  | IV | Termos de Referência | 224 |
|  | 1 | Organização e Operação da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), para a implementação do PACE. (relativo aos PRODUTOS 1.6; 4.1 e 5.4) | 225 |
|  | 2 | Estruturação e Execução do Programa de Formação e Capacitação Virtual de Lideranças Regionais em Mudanças Climáticas e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. (relativo ao PRODUTO 6.16) | 236 |
|  | 3 | Estudo sobre Biomassa e Potencialidades do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) na Amazônia. (relativo ao PRODUTO 6.17) | 244 |
|  | 4 | Extensão e Aperfeiçoamento do Portal Inovação. (relativo a parte do PRODUTO 6.18) | 254 |
|  | 5 | Inventário sobre Políticas do Governo Federal em Ciência e Tecnologia - C&T. (relativo a parte do PRODUTO 6.18) | 271 |
|  | 6 | Estudo do Banco de Dados de Ofertas e Demandas do Portal Inovação. (relativo a parte do PRODUTO 6.18) | 277 |
|  | 7 | Avaliação da Situação Atual do Extensionismo Tecnológico no Brasil. (relativo a parte do PRODUTO 6.19) | 283 |
|  | 8 | Estudo das Experiências Internacionais sobre Extensionismo Tecnológico. (relativo a parte do PRODUTO 6.19) | 288 |
|  | 9 | Planejamento e Formatação de Workshop sobre Experiências na Aplicação de Leis de Inovação. (relativo a parte do PRODUTO 6.20) | 293 |
|  | 10 | Realização de Workshop Sobre Experiências na Aplicação de Leis de Inovação. (relativo a parte do PRODUTO 6.20) | 298 |
|  | 11 | Preparação de Seminários Sobre Serviços de Extensão Tecnológica Estratégica. (relativo a parte do PRODUTO 6.21) | 303 |
|  | 12 | Realização de Seminários Sobre Serviços de Extensão Tecnológica Estratégica. (relativo a parte do PRODUTO 6.21) | 309 |
|  | 13 | Avaliação dos Fundos Setoriais: a perspectiva da descentralização. (relativo a parte do PRODUTO 6.22) | 315 |
|  | 14 | Seminário Internacional sobre Avaliação de Políticas de Ciência, Tecnologia & Inovação. (relativo a parte do PRODUTO 6.22) | 323 |
|  | 15 | Diagnóstico dos estudos e projetos sobre mudanças climáticas e suas relações com o mercado de carbono no Brasil. (relativo ao PRODUTO 6.28) | 328 |
|  | 16 | Portal do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas - Interação entre a Sociedade Civil e Governo. (relativo ao PRODUTO 6.29) | 336 |
|  | 17 | Estudo de Projetos Inovadores e de Pequeno Porte em Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). (relativo ao PRODUTO 6.30) | 344 |

A. Antecedentes

O Projeto de Assistência à Implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável – PACE tem por objetivo, apoiar ações de naturezas diversas voltadas para o aumento da produtividade total dos fatores na economia brasileira, focalizando medidas microeconômicas ou reformas institucionais nas áreas de logística, clima de negócios, inovação e intermediação financeira permitindo ao país alcançar um patamar de desenvolvimento mais eqüitativo, sustentável e competitivo, a partir de uma base adequada de governança e de estabilidade macroeconômica.

Nesse sentido, o Projeto BRA/04/016 contribui para a implementação e aperfeiçoamento de políticas, processos, mecanismos e instrumentos legais necessários para a obtenção de ganhos de competitividade do setor produtivo e o crescimento econômico eqüitativo e sustentável do país.

Em setembro de 2004 foi firmada sua Assistência Preparatória, que disponibilizou insumos técnicos, estudos e diagnósticos com vistas a subsidiar o início da fase principal do Projeto. Nesta etapa também foi elaborado o Documento de Projeto, formalizado em dezembro do mesmo ano. Em outubro de 2005, os vários atores do PACE sentiram a necessidade de alterar e complementar o Documento de Projeto e procedeu-se à Revisão Substantiva “D”.

O PACE foi concebido envolvendo 20 (vinte) entidades governamentais, dos quais 4 (quatro) são entidades do Executivo, e dentre estes, o Ministério de Ciência e Tecnologia, a quem cabe promover e supervisionar a realização de estudos e pesquisas destinados a criar insumos destinados ao fortalecimento institucional das entidades atuantes no setor e criar instrumentos para a implementação dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL).

B. JUSTIFICATIVA

Após a última revisão do Projeto, uma análise mais acurada do MCT no âmbito do PACE concluiu que as atividades previstas na Revisão Substantiva “D” redundavam em ações dispersas, que não iriam produzir resultados satisfatórios e produtivos. Com o intuito de melhor focar suas ações, o MCT definiu dois eixos de atuação: O Portal Inovação e o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas.

O Portal Inovação

Uma das questões mais relevantes relacionadas à participação da empresa brasileira no esforço de C, T & I – Ciência, Tecnologia e Inovação – diz respeito à inexistência de uma ferramenta de Estado que facilite a aproximação entre os geradores de conhecimento e os geradores de riqueza, ou seja, entre as universidades e o setor produtivo. Mais ainda, embora a relação exista em dimensões aquém daquela desejada, tem sido observado que somente as grandes empresas participam de forma significativa do processo. Estudos realizados pelo PINTEC-IBGE, em 2002, mostraram que, no universo estudado, somente 15% das empresas buscam as universidades para parceria nos seus desenvolvimentos. Neste contexto, as pequenas e médias empresas consideram a aquisição de bens de capital como processo inovador. Esse quadro precisa ser modificado de tal maneira a ampliar as bases de produtividade e competitividade da empresa brasileira, num cenário mundial cada vez mais voltado à participação do conhecimento como elemento essencial da competitividade. Como uma das etapas para ampliação da interação universidade-empresa, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), no contexto do contrato de gestão mantido com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), autorizou o desenvolvimento de um portal que atendesse à necessidade observada. O desenvolvimento deste portal, denominado Portal Inovação, encontra-se em andamento e as suas principais funcionalidades já estão desenvolvidas. Entretanto, uma ferramenta de tal magnitude e sofisticação, necessita de construções auxiliares para que possa responder de forma eficaz aos objetivos propostos.

No contexto da implantação do Portal Inovação, haja vista o patamar de realizações consolidadas até o momento e a gama de novas demandas dos atores ligados ao sistema nacional de inovação, observa-se que alguns ambientes e sistemas deverão ser ampliados, visando atender de forma eficiente à totalidade do processo de integração universidade/empresa e, por conseguinte, promover inovação. As informações geradas na utilização do Portal Inovação permitirão, por sua vez, análises que subsidiem a elaboração e aplicação de políticas públicas nos campos da ciência, tecnologia e inovação.

O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas

O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas – FBMC foi criado por meio do Decreto Presidencial nº 3.515 de 20 de junho de 2000, complementado pelos Decretos de 28 de agosto de 2000 e de 14 de novembro de 2000, tendo como objetivo “conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de decisão” sobre os problemas das emissões, por atividades humanas, de gases que intensificam o efeito estufa.

Para a consecução desses objetivos, a Secretaria Executiva do Fórum vem procurando sistematizar as discussões referentes às potencialidades e restrições do Mecanismo do Desenvolvimento Limpo no país, que hoje é o 2º no mundo em número de projetos de MDL.

Para poder atender ao novo foco dado pelo MCT, no âmbito do PACE, algumas alterações e complementações se fazem necessárias nos produtos relativos a este órgão, e estão expressas no quadro apresentado a seguir: Quadro Comparativo do Progresso de Implementação do Projeto.

Esta Revisão Substantiva tem também o intuito de:

1 - Alocar para o componente MCT do Projeto, US$ 1.602.403,30 (um milhão seiscentos e dois mil quatrocentos e três dólares americanos e trinta centavos), que somado  ao valor orçamentário do componente MCT na Rev. “D”, de US$ 897,596.89 (oitocentos noventa sete mil quinhentos noventa seis e oitenta nove centavos de dólares norte-americanos), totalizam os recursos previstos para o componente MCT do Projeto, que somam US$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil dólares americanos);

2 - Esclarecer o motivo que levou o MCT a reinscrever este valor, apresentando a seguir, um resumo dos recursos disponíveis a este ministério ao longo do desenvolvimento do PACE.

Histórico das Revisões do Documento de Projeto (ProDoc):

No primeiro documento relativo ao PACE, a Revisão “A” – Assistência Preparatória, firmada em setembro de 2004, bem como na Revisão “B” – PRODOC, o total de recursos somam um montante de US$ 9,406,635.00 (nove milhões, quatrocentos e seis mil e seiscentos e trinta e cinco dólares norte-americanos). A partir da aprovação do PRODOC, foi assinado em 4 de outubro de 2005, um Acordo de Empréstimo n° 7253-BR, com o Banco Mundial. Neste Acordo, que estabelece os recursos de cada entidade participante no Projeto, US$ 2,500,000.00 (dois milhões e quinhentos mil dólares americanos) foram destinados ao atendimento das necessidades do MCT.

A Revisão “C” do Projeto foi uma Revisão Mandatária e não alterou os recursos de nenhuma das instituições participantes.

A Revisão Substantiva “D”, assinada em dezembro de 2005, apresenta alterações que contemplaram a inclusão de atividades cuja coordenação é da STN do MF alem da exclusão das atividades anteriormente atribuídas ao CADE do MJ. Referidas alterações, objeto de negociação entre as entidades envolvidas, foram devidamente aprovadas pelo Banco Mundial. Na Revisão Substantiva “D”, o valor total dos recursos orçamentários do ProDoc foi ajustado para US$ 6.666.500,00 (seis milhões seiscentos e sessenta e seis mil e quinhentos dólares norte-americanos), apropriados como se segue: Componentes do Ministério da Fazenda US$ 4,758,902.00 (quatro milhões setecentos cinqüenta oito mil novecentos e dois dólares norte-americanos), componentes do Ministério da Justiça US$ 1,010,001.00 (um milhão, dez mil e um dólares norte-americanos) e componentes do Ministério da Ciência e Tecnologia US$ 897,596.89 (oitocentos noventa sete mil quinhentos noventa seis e oitenta nove centavos de dólares norte-americanos).

A revisão seguinte foi elaborada pelo PNUD, Revisão Mandatária “E” sem alterações de valores orçamentários e, nesta Revisão Substantiva “F”, o Ministério da Ciência e Tecnologia pleiteia incluir novamente US$ 1.602.403,30 (um milhão seiscentos e dois mil quatrocentos e três dólares americanos e trinta centavos) que, como citado, foram retirados na Revisão Substantiva”D”, para poder levar a cabo ações inerentes às suas responsabilidades no âmbito do PACE.

Dessa forma nesta Rev. “F”, o valor total dos recursos orçamentários do PACE será ajustado para R$ 18.522.344,29 (dezoito milhões quinhentos e vinte e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), correspondentes a US$ 8,268,903.00 (oito milhões, duzentos sessenta oito mil novecentos e três dólares norte-americanos), calculados à taxa das Nações Unidas de US$ = R$ 2,24 referente ao mês de julho de 2006 e apropriados como se segue: Componentes do Ministério da Fazenda US$ 4,758,902.00 (quatro milhões setecentos cinqüenta oito mil novecentos e dois dólares norte-americanos), componentes do Ministério da Justiça US$ 1,010,001.00 (um milhão, dez mil e um dólares norte-americanos) e componentes do Ministério da Ciência e Tecnologia US$ 2,500,000.00 (dois milhões e quinhentos mil de dólares norte-americanos).

Além do componente MCT, esta Revisão Substantiva “F” irá atender a algumas alterações nas ações a cargo da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP do Ministério da Fazenda. Sem modificação em relação ao montante de recursos alocados neste órgão, dos Produtos a cargo desta Superintendência, dois foram alterados, dois cancelados, um deles teve seu escopo detalhado e Meta de identificada e, por fim, um deles já se encontra concluído. Dessa forma, o orçamento deste componente sofreu os ajustes inerentes às alterações mencionadas acima e, que também estão detalhadas no Quadro Comparativo do Progresso de Implementação do Projeto.

## B.1 - Arranjos de Implementação do Projeto

O Projeto BRA/04/016 envolve, além da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (responsável por sua coordenação), a Secretaria da Receita Federal (SRF/MF), a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE/MF) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), inseridas na estrutura do Ministério; a Secretaria de Direito Econômico (SDE/MJ), a Secretaria da Reforma do Judiciário (SRJ/MJ) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), no âmbito do Ministério da Justiça; e a Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Todas as instituições envolvidas estarão contempladas por ações a serem executadas no âmbito do projeto, sejam relativas a treinamento ou à disponibilização de insumos técnicos.

As estruturas operacionais e de gestão do componente MCT do Programa PACE, com a anuência do BIRD estão sob a responsabilidade da direção Nacional do Projeto e as funções administrativas e gerenciais de cada componente contam com o suporte técnico e operacional para execução de uma Unidade de Coordenação do Projeto – UCP/MCT, compostas pelos respectivos Coordenador-Geral e equipe técnica e administrativo-financeira.

À Direção Nacional do Projeto cabem as funções de coordenação e articulação das ações, além de zelar pelo relacionamento da UGP com o PNUD e a ABC (além do BIRD) garantindo a uniformidade do programa no âmbito de um Projeto de Cooperação único.

A presente Revisão Substantiva “F” e no que couber o Documento de Projeto e o Acordo de Empréstimo, servirão de orientação para a implementação das ações do Programa.

A equipe de gerenciamento alocada na UCP será composta por profissionais capacitados, a quem cabem as funções de caráter técnico e operacional de planejamento, implementação e acompanhamento das ações e atividades, assim como a coordenação administrativa e financeira dos projetos relacionadas ao componente sob responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT. O organograma bem como as funções UCP são apresentadas no Anexo 4 – TDR 12.

| Resultado 1 Elaboração e revisão dos Termos de Referência necessários para a execução da Assistência Preparatória e da Fase Principal do Projeto BRA 04/016. | # Em andamento | Resultado 1 Elaboração e revisão dos Termos de Referência necessários para a execução da Assistência Preparatória e da Fase Principal do Projeto BRA 04/016. | Indicadores de Resultado: 100% dos Termos de Referência necessários para o terceiro ano de execução do Programa elaborados e revisados em conformidade com as regras dos Organismos Internacionais de Financiamento e aprovados pelo Banco Mundial |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 1.1 Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito do MCT elaborados e/ou revisados por especialista. | # Cancelado |  | O cancelamento deste produto se deu em função do MCT ter elaborado os termos de referência previstos na Assistência Preparatória utilizando técnicos da própria instituição. |
| Produto 1.2 Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da SEAE/MF elaborados e/ou revisados por especialista na área de comércio exterior e defesa da concorrência. | # Cancelado |  | A SEAE decidiu cancelar a execução deste produto para direcionar os recursos na implementação dos produtos 2.28, 2.29, 2.30 e 6.6. |
| Produto 1.3 Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal elaborados e/ou revisados por especialista. | # Em Andamento | Produto 1.3 Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal elaborados e/ou revisados por especialista. | Meta do Produto: Termos de Referência elaborados e revisados. |

| Produto 1.4 Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da SUSEP durante o segundo ano de execução do Programa, elaborados. | # Cancelado |  | Os TDR estão sendo feitos pelos técnicos da própria instituição. Não há nenhum produto no componente SUSEP que demande a contratação de especialistas para a elaboração de termos de referência. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 1.5 Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da SPE durante o período de execução do Programa, elaborados. | # Cancelado |  | A SPE decidiu focar suas atividades no objetivo de ampliação do acesso ao crédito e redução dos spreads bancários. Para tanto, cancelou a execução dos produtos 1.5, 2.1, 2.2 e 2.3 para direcionar os recursos na implementação dos produtos 6.23 a 6.26. |
|  | # Incluído | Produto 1.6 (MCT) Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, elaborados ou revisados por especialista. | 100% dos Termos de Referência necessários para o terceiro ano de execução do Programa elaborados ou revisados em conformidade com as regras dos Organismos Internacionais de Financiamento e aprovados pelo Banco Mundial até o final do contrato. |

| Resultado 2 Disponibilização de insumos técnicos, estudos e diagnósticos necessários à adequada execução da Fase Principal do PACE. | Em Andamento | Resultado 2 Disponibilização de insumos técnicos, estudos e diagnósticos necessários à adequada execução da Fase Principal do PACE. | Revisão, aprovação e adoção, pelas instâncias ministeriais pertinentes, dos diagnósticos elaborados. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.1 Diagnóstico sobre os procedimentos de abertura e fechamento de empresas no Brasil e propostas para formalização de microempreendedores elaborado (SPE). | # Cancelado |  | A SPE decidiu focar suas atividades no objetivo de ampliação do acesso ao crédito e redução dos spreads bancários. Para tanto, cancelou a execução dos produtos 1.5, 2.1, 2.2 e 2.3 para direcionar os recursos na implementação dos produtos 6.23 a 6.26. |
| Produto 2.2 Diagnóstico sobre segurança jurídica do arrendamento mercantil (leasing), com vistas ao futuro aperfeiçoamento dos aspectos de concorrência no setor bancário, custo do capital e intermediação financeira elaborado (SPE). | # Cancelado |  | A SPE decidiu focar suas atividades no objetivo de ampliação do acesso ao crédito e redução dos spreads bancários. Para tanto, cancelou a execução dos produtos 1.5, 2.1, 2.2 e 2.3 para direcionar os recursos na implementação dos produtos 6.23 a 6.26. |

| Produto 2.3 Workshop para discussão do diagnóstico a que se refere o Produto 2.2 realizado (SPE). | # Cancelado |  | A SPE decidiu focar suas atividades no objetivo de ampliação do acesso ao crédito e redução dos spreads bancários. Para tanto, cancelou a execução dos produtos 1.5, 2.1, 2.2 e 2.3 para direcionar os recursos na implementação dos produtos 6.23 a 6.26. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.4 Desenho do fluxo processual do DPDE/MJ, com vistas à implantação de Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento Processual do setor elaborado (SDE). | # Em Andamento | Produto 2.4 Desenho do fluxo processual do DPDE/MJ, com vistas à implantação de Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento Processual do setor elaborado (SDE). | Meta do Produto: Mapeamento de todo o fluxo processual do DPDE, com vistas à subsidiar o trabalho de diagnóstico de situação e de proposição do sistema de acompanhamento e de gerenciamento processual a ser implantado no Departamento |
| Produto 2.5 Relatório contendo o diagnóstico da situação e a proposta de Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento Processual do DPDE/MJ elaborado (SDE). | # Em Andamento | Produto 2.5 Relatório contendo o diagnóstico da situação e a proposta de Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento Processual do DPDE/MJ elaborado (SDE). | Meta do Produto: Elaboração de diagnóstico da atual situação do gerencia-mento processual do DPDE, seguido de uma proposta de sistema que permita o gerencia-mento e o acompanha-mento do fluxo processual do Departa-mento, bem como a otimização desse fluxo. |

| Produto 2.6 Documento composto de diagnósticos, recomendações de ações, resultados a serem alcançados e indicação da assistência técnica necessários à preparação do Plano de Desenvolvimento Institucional da SUSEP elaborado. (SUSEP) | # Concluído | Produto 2.6 Documento composto de diagnósticos, recomendações de ações, resultados a serem alcançados e indicação da assistência técnica necessários à preparação do Plano de Desenvolvimento Institucional da SUSEP elaborado. (SUSEP) | Trabalho de campo concluído; Relatório concluído. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.7 Inventário de Nanotecnologia elaborado (MCT). | # Cancelado |  | O produto foi cancelado em virtude de existência de ações voltadas aos temas de Nanotecnologia e Nanociência, com recursos no próprio orçamento do ministério. |
| Produto 2.8 Sistema de Dados do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo modelado (MCT). | # Cancelado |  | Os produtos iniciais foram alterados para integrarem o Forum Brasileiro de Mudanças Climáticas. |
| Produto 2.9 Metodologia de Extensionismo elaborada (MCT). | # Cancelado |  | Este produto foi substituído pelo produto 6.19. |
| Produto 2.10 Diagnóstico Social local elaborado e localidades dos CIDs determinadas (MCT). | # Cancelado |  | O produto foi cancelado em virtude de existência de ações voltadas à inclusão digital, com recursos no próprio orçamento do ministério. |

| Produto 2.11 Relatório do fluxo processual de instrução de processos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE elaborado. | # Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.12 Relatório do fluxo de decisão de processos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE elaborado. | # Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |
| Produto 2.13 Relatório sobre gargalos e pontos críticos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE elaborado. | # Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |
| Produto 2.14 Categorias de documentos a serem inseridos no banco de dados com volumes respectivos, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE definidas. | # Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |
| Produto 2.15 Processos de coleta dos documentos/ digitalização de arquivos, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE definidos. | # Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |

| Produto 2.16 Equipamentos necessários para a implantação do banco de dados, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE definidos. | # Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.17 Programas escolhidos para suporte do banco de dados, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE definidos. | # Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |
| Produto 2.18 Procedimentos e metodologia para futura realização de diagnóstico qualitativo e quantitativo sobre a resolução de litígios particulares através do Poder Judiciário especificados (SRJ). | # Em Andamento | Produto 2.18 Procedimentos e metodologia para futura realização de diagnóstico qualitativo e quantitativo sobre a resolução de litígios particulares através do Poder Judiciário especificados (SRJ). | Meta do Produto: Documento elaborado até julho/2004. |
| Produto 2.19 Procedimentos e metodologia para futura realização de diagnóstico qualitativo e quantitativo sobre a resolução de litígios envolvendo o Poder Público através do Poder Judiciário especificados (SRJ). | # Em Andamento | Produto 2.19 Procedimentos e metodologia para futura realização de diagnóstico qualitativo e quantitativo sobre a resolução de litígios envolvendo o Poder Público através do Poder Judiciário especificados (SRJ). | Meta do Produto: Documento elaborado até julho/2004. |
| Produto 2.20 Estudo para desenvolvimento do Plano Estratégico das Aduanas elaborado (SRF). | # Em andamento | Produto 2.20 Estudo para desenvolvimento do Plano Estratégico das Aduanas elaborado (SRF). | Meta do Produto: Estudo elaborado até dezembro de 2004. |

| Produto 2.21 Estudo para modernização dos procedimentos de aduana elaborado (SRF). | # Em Andamento | Produto 2.21 Estudo para modernização dos procedimentos de aduana elaborado (SRF). | Meta do Produto: Estudo elaborado até dezembro de 2004. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.22 Modelo de estrutura a termo da taxa de juros (SUSEP). | Cancelado |  | Produto cancelado por ter sido realizado diretamente pela SUSEP. |
| Produto 2.23 Documento contendo os perfis funcionais atual e ideal, as necessidades de capacitação profissional e proposta de modelo de educação continuada para os servidores da SUSEP, elaborado. | # Em Andamento | Produto 2.23 Documento contendo os perfis funcionais atual e ideal, as necessidades de capacitação profissional e proposta de modelo de educação continuada para os servidores da SUSEP, elaborado. | Meta do Novo Produto: Diagnóstico dos perfis funcionais atual e ideal, das necessidades de capacitação técnica e proposta de modelo de educação continuada definidos até. o 2º semestre de 2006. |
| Produto 2.24 Documento contendo diagnóstico do grau de concentração dos mercados supervisionados, considerando o impacto dessa concentração no poder de mercado das empresas participantes; análise da medida em que o aparato legal e regulador interfere nessa concentração; recomendação de ações que possam estimular a competição nos referidos mercados, elaborado (SUSEP). | # Em Andamento | Produto 2.24 Documento contendo diagnóstico do grau de concentração dos mercados supervisionados, considerando o impacto dessa concentração no poder de mercado das empresas participantes; análise da medida em que o aparato legal e regulador interfere nessa concentração; recomendação de ações que possam estimular a competição nos referidos mercados, elaborado (SUSEP). | Meta do Produto: Diagnóstico do grau de concentração dos mercados supervisionados, análise da medida em que o aparato legal e regulador interfere nessa concentração e recomendação de medidas que possam estimular a competição nos referidos mercados, definidos até dezembro de 2006. |

| Produto 2.25 Documento contendo diagnóstico das necessidades da SUSEP em tecnologia da informação (hardware e software), e proposta de plano de ação para suprir tais necessidades, elaborados e equipamentos e softwares necessários adquiridos. | # Alterado | Produto 2.25 Documento contendo desenho de sistema em Java dentro da filosofia workflow elaborado e equipamentos adquiridos.(SUSEP) | Meta do Produto: Desenho de sistema em Java dentro da filosofia workflow até junho de 2008. Aquisição de equipamentos até dezembro de 2007. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.26 Documento contendo estudo de viabilidade técnica e operacional de um banco de dados de segurados, elaborado (SUSEP). | # Alterado | Produto 2.26 Documento contendo estudo de viabilidade técnica e operacional de banco de dados elaborado (SUSEP). | Meta do Produto: Estudo de viabilidade técnica e operacional de banco de dados elaborado até junho de 2007. |
| Produto 2.27 Documento contendo estudo de viabilidade técnica e operacional de um sistema de monitoramento do planejamento estratégico, elaborado (SUSEP). | # Em andamento | Produto 2.27 Documento contendo estudo de viabilidade técnica e operacional de um sistema de monitoramento do planejamento estratégico, elaborado (SUSEP). | Meta do Produto: Estudo de viabilidade técnica e operacional de um sistema de monitoramento do planejamento estratégico elaborado até dezembro/2006. |
| Produto 2.28 Relatório e seminário sobre a alocação de slotes (o caso de aeroportos e terminais rodoviários), elaborado e realizado (SEAE). | # Em andamento | Produto 2.28 Relatório e seminário sobre a alocação de slotes (o caso de aeroportos e terminais rodoviários), elaborado e realizado (SEAE). | Meta do Produto: Documento elaborado e seminário realizado até junho de 2006. |
| Produto 2.29 Relatório e seminário sobre políticas públicas no setor de medicamentos (identificação das medidas para a implementação de políticas de reembolso), elaborado e realizado (SEAE). | # Em andamento | Produto 2.29 Relatório e seminário sobre políticas públicas no setor de medicamentos (identificação das medidas para a implementação de políticas de reembolso), elaborado e realizado (SEAE). | Meta do Produto: Documento elaborado e seminário realizado até junho de 2006. |

| Produto 2.30 Relatório e seminário sobre a regulação do setor portuário (avaliação, estimativas e medidas a serem implementadas), elaborado e realizado (SEAE). | # Em andamento | Produto 2.30 Relatório e seminário sobre a regulação do setor portuário (avaliação, estimativas e medidas a serem implementadas), elaborado e realizado (SEAE). | Meta do Novo Produto: Documento elaborado e seminário realizado até junho de 2006. |
| --- | --- | --- | --- |

| Resultado 3 Instrumentalização da Unidade de Execução de Programa (UEP) da SUSEP e da Unidade de Coordenação de Projeto (UCP) do MCT para a adequada e eficiente execução do Programa. | # Cancelado |  | Resultado cancelado devido à reprogramação de seus produtos |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 3.1 Integrantes da UEP/SUSEP capacitados e treinados nas regras de execução de Programas do BIRD e do PNUD. | # Cancelado |  | As atividades previstas neste produto foram re-alocadas para o produto 5.2. |
| Produto 3.2 Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados nas regras de execução de Programas do BIRD. | # Cancelado |  | Este produto foi cancelado em função da realização das atividades previstas terem sido realizadas com recursos próprios e de forma direta pelo Ministério. |
| Produto 3.3 Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados nas regras de execução de Programas implementados pelo PNUD. | # Cancelado |  | Este produto foi cancelado em função da realização das atividades previstas terem sido realizadas com recursos próprios e de forma direta pelo Ministério. |
| Produto 3.4 Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados no Sistema Operacional do MF, em procedimentos administrativos financeiros e em elaboração de planilhas e relatórios. | # Cancelado |  | Este produto foi cancelado em função da realização das atividades previstas terem sido realizadas com recursos próprios e de forma direta pelo Ministério. |

| Produto 3.5 Integrantes do MCT – das Secretarias, da Coordenação de Orçamento e da Área de Logística da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – capacitados e treinados para os procedimentos de execução de desembolso e licitações. | # Cancelado |  | Este produto foi cancelado em função da realização das atividades previstas terem sido realizadas com recursos próprios e de forma direta pelo Ministério. |
| --- | --- | --- | --- |

| Resultado 4 Elaboração e aprovação do Documento de Projeto (PRODOC) de Cooperação Técnica. | # Alterado | Resultado 4 Elaboração e aprovação do Documento de Projeto (PRODOC) e de suas respectivas Revisões. | Documento de Projeto (PRODOC) assinado em março de 2005. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 4.1 Projeto de Cooperação Técnica com o PNUD, elaborado e revisado ao longo do período de execução (SPE). | # Alterado | Produto 4.1 Revisões do Projeto de Cooperação Técnica com o PNUD, elaboradas e aprovadas ao longo do período de execução. | Meta do Novo Produto: Revisões do PRODOC elaboradas e aprovadas até o final do contrato. |

| Resultado 5 Unidades de execução e coordenação (UEPs e UCPs) adequadamente organizadas para a implementação do Programa PACE | # Alterado | Resultado 5 Unidades de execução e coordenação (UEPs e UCPs) adequadamente organizadas para a implementação do Programa PACE | Indicador de Resultado: 100% das Unidades de Execução e Coordenação (UEPs e UCPs) organizadas em funcionamento. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 5.1 UCP/MF adequada para a coordenação da execução e gerenciamento do Programa, inclusive para o suporte à implementação dos componentes do Ministério da Fazenda (SPE, SEAE, SRF e STN) e do Ministério da Justiça (SDE e SRJ) | Alterado | Produto 5.1 UCP/MF adequada para a coordenação da execução e gerenciamento do Programa, inclusive para o suporte à implementação dos componentes do Ministério da Fazenda (SPE, SEAE, SRF e STN) e do Ministério da Justiça (SDE e SRJ) | Meta do Produto: Atividades administrativas e financeiras do Programa PACE executadas e relatórios de acompanhamento concluídos até dezembro de 2008. |
| Produto 5.2 UEP/SUSEP adequada para a implementação dos seus respectivos componentes do Programa. | # Alterado | Produto 5.2 UEP/SUSEP adequada para a implementação dos seus respectivos componentes do Programa. | Meta do Produto: Atividades administrativas e financeiras do Programa PACE concluídas até dezembro de 2008. |
| Produto 5.3 Atividades de aquisições de bens e contratação de serviços no âmbito do Programa PACE, relativas aos componentes dos Ministérios da Fazenda e da Justiça, devidamente apoiadas. | # Cancelado |  | As atividades previstas neste produto foram re-alocadas para o produto 5.1. |
|  | # Incluído | Produto 5.4 Organização e Operação da UCP/MCT para a implementação do PACE (MCT) | Meta do Novo Produto: Atividades administrativas e financeiras do Programa PACE, UCP/MCT, concluídas até o final do contrato. |

| Resultado 6 Adoção e/ou aperfeiçoamento, por parte dos poderes Executivo e Legislativo, de políticas, processos, mecanismos e peças de legislação necessários para se propiciar ganhos de competitividade do setor produtivo e o crescimento econômico eqüitativo e sustentável do país. | # Em Andamento | Resultado 6 Adoção e/ou aperfeiçoamento, por parte dos poderes Executivo e Legislativo, de políticas, processos, mecanismos e peças de legislação necessários para se propiciar ganhos de competitividade do setor produtivo e o crescimento econômico eqüitativo e sustentável do país. | Indicador de Resultado: Políticas, processos, mecanismos e peças de legislação elaborados até dezembro de 2008. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.1 Plano estratégico das aduanas desenvolvido (SRF). | # Em Andamento | Produto 6.1 Plano estratégico das aduanas desenvolvido (SRF). | Meta do Produto: Plano elaborado até dezembro de 2005 |
| Produto 6.2 Procedimentos de aduana aperfeiçoados e implementados (SRF). | # Em Andamento | Produto 6.2 Procedimentos de aduana aperfeiçoados e implementados (SRF). | Meta do Produto: Procedimentos implementados até dezembro de 2005 |
| Produto 6.3 Procedimentos relacionados à automação do despacho revistos e aperfeiçoados (SRF). | # Em Andamento | Produto 6.3 Procedimentos relacionados à automação do despacho revistos e aperfeiçoados (SRF). | Meta do Produto: Novos procedimentos de automação implementados até dezembro de 2005 |
| Produto 6.4 Procedimentos relacionados à segurança nos postos de aduanas revistos e aperfeiçoados (SRF). | # Em Andamento | Produto 6.4 Procedimentos relacionados à segurança nos postos de aduanas revistos e aperfeiçoados (SRF). | Meta do Produto: Novos procedimentos de segurança implementados até dezembro de 2005 |

| Produto 6.5 Diagnóstico e propostas de acesso ao crédito e redução do spread bancário elaborados (SPE). | # Cancelado |  | A SPE decidiu focar suas atividades no objetivo de ampliação do acesso ao crédito e redução dos spreads bancários. Para tanto, cancelou a execução do produto 6.5 para direcionar os recursos na implementação dos produtos 6.23 a 6.26. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.6 Processos e fluxos afetos à Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda revistos, aperfeiçoados e implementados (SEAE). | # Cancelado |  | Este produto foi substituído pelo produto 6.27. |
| Produto 6.7 Processos e fluxos afetos à Superintendência de Seguro Privado revistos, aperfeiçoados e implementados (SUSEP). | # Cancelado |  | Produto lançado indevidamente no PRODOC. |

| Produto 6.8 Procedimentos processuais afetos à Secretaria de Direito Econômico revistos, aperfeiçoados e implementados (SDE). | # Em Andamento | Produto 6.8 Procedimentos processuais afetos à Secretaria de Direito Econômico revistos, aperfeiçoados e implementados (SDE). | Meta do Produto: Procedimentos analisados, revistos, aperfeiçoados e implementados até dezembro de 2005. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.9 Lei de falências implementada (SDE). | # Em andamento | Produto 6.9 Lei de falências implementada (SDE). | Meta do Produto: Campanha de divulgação da lei de falências realizada; treinamento para técnicos do Ministério da Justiça e de outros ministérios em lei de falências concebido e realizado; propostas de aperfeiçoamento da lei apresentadas |
| Produto 6.10 Proposta de melhoria da relação custo/ benefício na utilização do Poder Judiciário apresentada (SRJ). | # Em Andamento | Produto 6.10 Proposta de melhoria da relação custo/ benefício na utilização do Poder Judiciário apresentada (SRJ). | Meta do Produto: Avaliação da situação atual realizada e proposta de melhorias apresentada até dezembro de 2005. |
| Produto 6.11 Estudos, diagnósticos e sistemas necessários à reestruturação do CADE concebidos e implementados (CADE). | # Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |
| Produto 6.12 Mecanismos de desenvolvimento limpo operacionalizados (MCT). | # Cancelado |  | Integração das atividades do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ao Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. |

| Produto 6.13 Telecentros voltados às comunidades de pequenos produtores implementados (MCT). | # Cancelado |  | O produto foi cancelado em virtude de existência de ações voltadas à inclusão digital, com recursos no próprio orçamento do ministério. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.14 Procedimentos adotados pelo MCT de captação e aplicação de recursos e monitoramento e avaliação reavaliados e aperfeiçoados(MCT). | # Cancelado |  | O produto foi cancelado em virtude de existência de ações e recursos no próprio orçamento do ministério. |
| Produto 6.15 Observatório de desenvolvimento de nanotecnologia criado (MCT). | # Cancelado |  | O produto foi cancelado em virtude de existência de ações voltadas e recursos no próprio orçamento do ministério. |
| Produto 6.16 Metodologia de treinamento de validação de projetos de MDL elaborada (MCT). | Alterado | Produto 6.16 Estruturação e Execução do Programa de Formação e Capacitação Virtual de Lideranças Regionais em Mudanças Climáticas e MDL desenvolvidos e implantados (MCT). | Meta do Produto: Programa elaborado e capacitação ministrada até dezembro de 2008 |
| Produto 6.17 Estudos específicos para identificação de bases legais do MDL desenvolvidos (MCT). | # Alterado | Produto 6.17 Estudos sobre Biomassa e Potencialidades do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) na Amazônia realizado (MCT). | Meta do Produto: Publicação do Atlas de Uso do Solo na Amazônia; Realização de Seminário Internacional e Publicação de Manual de MDL até julho de 2008. |

| Produto 6.18 Estudos para implantação de sistemas de monitoramento e identificação de projetos elaborados (MCT). | # Alterado | Produto 6.18 Estudos para a extensão e aperfeiçoamento do Portal Inovação incluindo o Inventário sobre Políticas do governo Federal em Ciência e Tecnologia e o Banco de Dados de Ofertas e Demandas do Portal Inovação realizados (MCT). | Meta do Novo Produto: Extensão e Aperfeiçoamento do Portal de Inovação implantada até setembro de 2007. #### Inventário sobre Políticas em C&T concluído até setembro de 2007. Banco de dados sobre Oferta e demanda do Portal de Inovação até setembro de 2007. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.19 Modelo de Extensionismo Tecnológico estabelecido (MCT). | Alterado | Produto 6.19 Avaliação e Estudos sobre as experiências do Extensionismo Tecnológico no Brasil e no Mundo realizados (MCT). | Meta do Produto: Avaliar e Consolidar experiências no Brasil e no mundo, sobre serviços de extensão tecnológica, até setembro de 2007. |
| Produto 6.20 Conceituação da Lei de Inovação definida (MCT). | Alterado | Produto 6.20 Planejamento e realização de Workshop sobre experiências na aplicação da Lei de Inovação definida (MCT). | Meta do Produto: Workshop sobre experiências na aplicação de Leis de Inovação, realizados até junho de 2008. |
| Produto 6.21 Seminários sobre serviços de Extensão Tecnológica preparados e realizados (MCT). | Alterado | Produto 6.21 Planejamento e realização de Seminários sobre serviços de Extensão Tecnológica Estratégica preparados e realizados (MCT). | Meta do Produto: Seminários regionais e nacional sobre extensionismo tecnológico estratégico, realizados até junho de 2008. |

| Produto 6.22 Sistema para avaliação dos Fundos Setoriais elaborado e implantado (MCT). | Alterado | Produto 6.22 Estudo sobre a Avaliação dos Fundos Setoriais e sua descentralização e Seminário Internacional sobre Avaliação de Políticas de C&T e Inovação elaborados e realizados (MCT). | Meta do Produto: Estudo e Seminário para Avaliação do Sistema de Fundos Setoriais realizados e respectivo relatório concluído e publicado até setembro de 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.23 Diagnóstico e propostas de melhoria do ambiente legal e regulador para o financiamento habitacional elaborados (SPE). | # Em andamento | Produto 6.23 Diagnóstico e propostas de melhoria do ambiente legal e regulador para o financiamento habitacional elaborados (SPE). | Meta do Produto: Medidas que visem ao aprimoramento das normas legais e infralegais, com foco na eficiência istitucional, operacional e jurídica dos instrumentos existentes, e proposta de criação de novos instrumentos, juridicamente mais seguros implementadas até junho/2006. |
| Produto 6.24 Avaliação da estrutura do SBPE e dos sistemas de captação de recursos no mercado de capitais para o financiamento habitacional, no âmbito do SFI, elaborada (SPE). | # Em andamento | Produto 6.24 Avaliação da estrutura do SBPE e dos sistemas de captação de recursos no mercado de capitais para o financiamento habitacional, no âmbito do SFI, elaborada (SPE). | Meta do Produto: Medidas para racionalização do direcionamento e para fortalecimento dos sistemas de captação de recursos para o setor imobiliário implementadas até junho/2006. |

| Produto 6.25 Avaliação do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) e propostas para reestruturação de suas linhas de crédito elaboradas (SPE). | # Em andamento | Produto 6.25 Avaliação do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) e propostas para reestruturação de suas linhas de crédito elaboradas (SPE). | Meta do Produto: Propostas para reestruturar as linhas de crédito do PRONAF procurando simplificar as normas operacionais, ampliar e melhorar os mecanismos de controle e gestão e reduzir os custos per capita do programa para o governo e propostas para ampliar a participação dos agentes financeiros privados e de cooperativas de crédito na operacionalização do Programa elaboradas até março/2007. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.26 Propostas para ampliação do acesso aos serviços financeiros pela população de baixa renda, com destaque para o acesso ao crédito, elaboradas (SPE). | # Em andamento | Produto 6.26 Propostas para ampliação do acesso aos serviços financeiros pela população de baixa renda, com destaque para o acesso ao crédito, elaboradas (SPE). | Meta do Produto: Políticas de inclusão bancária e de microcrédito adotadas pelo Governo Federal nos últimos três anos avaliadas e propostas para sua ampliação e sustentabilidade elaboradas até setembro/2006. |

| Produto 6.27 Treinamento na área de regulação voltado para o corpo técnico da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda implementado e acesso a banco de dados sobre diversos setores econômicos e desenvolvimento teórico de ponta em regulação e defesa da concorrência viabilizado (SEAE). | # Em andamento | Produto 6.27 Treinamento na área de regulação voltado para o corpo técnico da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda implementado e acesso a banco de dados sobre diversos setores econômicos e desenvolvimento teórico de ponta em regulação e defesa da concorrência viabilizado (SEAE). | Meta do Produto: Realização de treinamento para o seu quadro técnico na área de regulação e viabilizando-se o acesso a banco de dados sobre diversos setores econômicos e desenvolvimento teórico de ponta em regulação e defesa da concorrência até o final do contrato. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Incluído | Produto 6.28 Inventário de estudos e projetos sobre mudanças climáticas e suas relações com o mercado de carbono no Brasil elaborado. (MCT) | Meta do Novo Produto: Diagnóstico concluído e publicado até setembro de 2007 |
|  | # Incluído | Produto 6.29 Estruturação e aperfeiçoamento do Portal do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas realizados (MCT). | Meta do Novo Produto: Portal estruturado e em operação até dezembro de 2008. |
|  | # Incluído | Produto 6.30 Estudo de Projetos Inovadores e de Pequeno Porte em Mecanismo de Desenvolvimento Limpo realizado (MCT) | Meta do Novo Produto: Estudo de Projetos Inovadores e de Pequeno Porte em MDL desenvolvidos e publicados até dezembro de 2008. |

| Resultado 7 Realização de treinamentos e desenvolvimento de manuais de procedimentos de acordo com o plano de desenvolvimento institucional da SUSEP. | Em andamento | Resultado 7 Realização de treinamentos e desenvolvimento de manuais de procedimentos de acordo com o plano de desenvolvimento institucional da SUSEP. | Indicador do Resultado: Servidores expostos a normas e práticas de supervisão de seguros adotadas em mercados de seguros relevantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 7.1 Seminários e visitas técnicas a autoridades supervisoras de seguros de outros países realizados (SUSEP). | # Em andamento | Produto 7.1 Seminários e visitas técnicas a autoridades supervisoras de seguros de outros países realizados (SUSEP). | Meta do Novo Produto: Seminários e visitas técnicas a autoridades supervisoras de seguros de outros países realizadas até dezembro/2006. |
| Produto 7.2 Seminários e visitas técnicas a autoridades supervisoras de resseguros de outros países realizados (SUSEP). | # Em andamento | Produto 7.2 Seminários e visitas técnicas a autoridades supervisoras de resseguros de outros países realizados (SUSEP). | Meta do Novo Produto: Seminários e visitas técnicas a autoridades supervisoras de resseguros de outros países realizadas até dezembro/2006. |
| Produto 7.3 Treinamento resultante do plano de desenvolvimento institucional realizado (SUSEP). | # Alterado | Produto 7.3 Treinamento, objetivando o desenvolvimento institucional e a melhoria continuada da regulamentação, supervisão e fiscalização do setor de seguros realizado (SUSEP). | Meta do Produto: Treinamento resultante do plano de desenvolvimento institucional realizado até dezembro de 2006. |
| Produto 7.4 Documento contendo manuais de procedimento para a SUSEP elaborado. | # Em andamento | Produto 7.4 Documento contendo manuais de procedimento para a SUSEP elaborado. | Meta do Produto: Manuais de procedimento definidos até junho de 2007. |

| Resultado 8 Aprimoramento da capacidade institucional do Governo Federal para o gerenciamento do ciclo de projetos de investimentos públicos, por meio da Implementação da Doação do BIRD. | Em andamento | Resultado 8 Aprimoramento da capacidade institucional do Governo Federal para o gerenciamento do ciclo de projetos de investimentos públicos, por meio da Implementação da Doação do BIRD. | Indicador do Resultado: Criação, aprovação e adoção, pelas instâncias ministeriais pertinentes, dos mecanismos de gestão dos investimentos do Governo Federal. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 8.1 Diagnóstico e propostas de melhoria dos arranjos institucionais de gestão dos investimentos do Governo Federal elaborados (STN). | # Em andamento | Produto 8.1 Diagnóstico e propostas de melhoria dos arranjos institucionais de gestão dos investimentos do Governo Federal elaborados (STN). | Metas do Novo Produto: Relatório que identifique pontos fracos e propostas de reformas sobre o processo de análise, implementação e avaliação de projetos públicos em infra-estrutura elaborado até dezembro/2005. Relatório identificando as melhores práticas internacionais de arranjos institucionais para análise, implementação e avaliação de projetos públicos em infra-estrutura elaborado até dezembro/2005. Workshop sobre análise, implementação e avaliação de projetos públicos em infra-estrutura realizado até setembro/2006. |

| Produto 8.2 Metodologias, ferramentas e treinamento para a seleção, monitoramento e avaliação de projetos aprimoradas e implementadas (STN). | # Em andamento | Produto 8.2 Metodologias, ferramentas e treinamento para a seleção, monitoramento e avaliação de projetos aprimoradas e implementadas (STN). | Meta do Produto: Estudos, seminários e treinamento de técnicos desenvolvidos e realizados até dezembro/2006 |
| --- | --- | --- | --- |