## PRRF
MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS
Resultado Geral - CPD/UNDAF
Indicadores de Resultado como estabelecido na matriz de resultados e recursos do Documento de Programa para o País - DPP, incluindo marco zero (baseline) e metas:
Linha de Serviço (service Line) aplicável do Plano Estratégico do PNUD (MYFF):
Estratégia de parcerias (escopo de atuação geográfica do projeto e articulação com seus diversos atores):
Título do Projeto e Identificação no Atlas (ATLAS ID): BRA/xx/0xx - Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | METAS DE PRODUTO | ATIVIDADES | INSUMOS | Valor estimado USD
Resultado 1. Estrutura do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ definida e apoiada politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior | Produto 1.1 Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio+ definidos | Meta (Ano 1) Minuta de documento contendo concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro | 1.1.1 Elaborar minuta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro | viagens, consultoria, subcontratos | 54891
|  | Meta (Ano 2) Plano estratégico para o Centro elaborado e aprovado | 1.1.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes
| Indicador: Planejamento conceitual final do Centro definido e validado | Meta (Ano 3) Linhas de atuação iniciais do centro detalhadas | 1.1.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro
| Produto 1.2 Arranjos de governança e de gestão do Centro Rio+ definidos | Meta (Ano 1) Minuta de documento contendo arranjos de governança e gestão do Centro | 1.2.1 Elaborar minuta de arranjos de governança e gestão do Centro | Subcontratos, consultoria, viagens | 54891
|  | Metas (Ano 2) organograma e estratégia de funcionamento elaborados | 1.2.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes
| Indicador: organograma e estratégia de funcionamento validados | Meta (Ano 3) organograma e estratégia de funcionamento validados | 1.2.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de arranjo de governança e gestão
| Produto 1.3 Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua intersecção com as dimensões econômica e ambiental | Meta (Ano 1) Pelo menos dois estudos realizados | 1.3.1 Realizar estudos sobre a dimensão social do Desenvolvimento Sustentável com ênfase na proteção social e inclusão produtiva, segurança alimentar e ambiental. | Subcontratos, consultoria, viagens | 86991
Meta (Ano 2) Pelo menos três estudos realizados
| Indicador: estudos gerados e divulgados | Meta (Ano 3) Estudos divulgados | 1.3.2 Divulgar os estudos realizados, inclusive por meio de seminário
| Produto 1.4 Estruturação física inicial do Centro Rio+ planejada e implantada pelo PNUD | Meta (Ano 1) Plano de estruturação desenvolvido | 1.4.1 Realizar levantamento de necessidades para estruturação física do Centro | Subcontratos, consultoria, equipamentos | 725460
|  | Meta (Ano 2) Plano de estruturação implementado | 1.4.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado
1.4.3 Discutir e validar plano
|  | Meta (Ano 3) Estrutura física inicial do Centro em funcionamento. | 1.4.4 elaborar termos de referência para contratação de serviços/equipamentos relacionados à estruturação do Centro
1.4.5 contratar empresas prestadoras de serviço
| Indicadores: percentual de cumprimento do planejamento de estruturação do Centro |  | 1.4.6 monitorar execução do plano de estruturação
| Produto 1.5 Estudos de alternativas para a definição futura de marco legal Centro Rio+ realizados | Meta (Ano 1) Estudos preliminares sobre futuro marco legal realizados | 1.5.1 Elaborar minuta de marco legal para o Centro | Subcontratos, consultoria | 70941
|  | Meta (Ano 2) Proposta de marco legal elaborada | 1.5.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes
|  | Meta (Ano 3) Proposta de marco legal validada | 1.5.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de marco legal
Indicador: marco legal aprovado
| Produto 1.6 Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados | Meta (Ano 1) Potenciais parceiros identificados e estudos preliminares de financiamento realizados | 1.6.1 Realizar levantamento de necessidades de financiamento do Centro, assim como de potenciais parceiros/doadores | Subcontratos, consultoria, viagens | 38841
|  | Meta (Ano 2) levantamento de necessidades de financiamento e potenciais parceiros realizado | 1.6.2 Elaborar plano de financiamento do Centro
|  | Meta (Ano 3) plano de financiamento desenvolvido; parcerias estabelecidas estratégia de sustentabilidade financeira concebida | 1.6.3 Estabelecer parcerias voltadas ao financiamento do Centro
| Indicadores: volume de recursos mobilizados para o Centro |  | 1.6.4 Desenvolver estratégia de sustentabilidade financeira do Centro
| Produto 1.7 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio+ | Meta (Ano 1) Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos elaborada | 1.7.1 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos para o Centro desenvolvida | Subcontratos, consultoria, equipamentos | 277900.4
|  | Meta (Ano 2) Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos validada | 1.7.2 Estratégia discutida e validada junto a atores relevantes
|  | Meta (Ano 3) Plano de comunicação implementado; Ferramenta de intercâmbio de conhecimento desenvolvida | 1.7.3 Plano de comunicação elaborado e implementado
| Indicadores: percentual de cumprimento do planejamento |  | 1.7.4 Ferramentas digitais relacionadas ao intercâmbio de conhecimentos desenvolvidas
| Produto 1.8 Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro Rio+ elaboradas e submetidas aos parceiros | Meta (Ano 1) N/A | 1.8.1 Realizar levantamento de necessidades relacionadas a organização, orçamento e recursos humanos | Subcontratos, consultoria | 43666.7
|  | Meta (Ano 2) Levantamento realizado; proposta elaborada e discutida junto a parceiros | 1.8.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado
|  | Meta (Ano 3) proposta validada | 1.8.3 Discutir e validar plano
Indicadores: percentual de cumprimento do planejamento relativo a orçamento e "staffing"
| Produto 1.9. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada | Meta (Ano 1) estratégia de mobilização de parceiros elaborada | 1.9.1 Elaborar estratégia de mobilização de parceiros | Subcontratos, consultoria, viagens | 44201.7
|  | Meta (Ano 2) estratégia de mobilização de parceiros validada; parcerias estabelecidas | 1.9.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir da estratégia definida
|  | Metas (Ano 3) implementação da estratégia monitorada | 1.9.3 Discutir e validar plano
| Indicadores: número de parcerias estabelecidas |  | 1.9.4 Monitorar implementação da estratégia
| Subtotal |  |  |  | 1397783.8
Resultado 2. Instrumentos e metodologias necessários para a implantação do Centro Rio+, elaborados, testados e validados | Produto 2.1 Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto | Meta (Ano 1) Avaliação da implementação do mecanismo de diálogos realizada durante a Conferência Rio +20 | 2.1.1 Realizar avaliação do desenvolvimento do mecanismo de diálogos realizado durante a Conferência Rio +20 | Viagens, Consultoria, subcontratos | 255002.4
|  | Meta (Ano 2) Proposta de continuidade da implementação do mecanismo via Centro elaborada | 2.1.2 Elaborar proposta de continuidade do mecanismo, por meio do Centro
|  | Meta (Ano 3) Atividades desenvolvida no âmbito da plataforma de diálogos monitoradas; estratégia de continuidade da implementação pós término do projeto desenvolvida | 2.1.3 Acompanhar atividades realizadas no contexto do mecanismo de diálogos, em caráter piloto
| Indicadores: número de pessoas envolvidas nas atividades realizadas por meio da plataforma de diálogos |  | 2.1.4 Elaborar proposta de sustentabilidade para o mecanismo de diálogos, mesmo após o término do projeto
| Produto 2.2 Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro Rio+, realizados | Meta (Ano 1) Metodologia participativa para detalhamento das ações iniciais do Centro desenvolvida | 2.2.1 Estabelecer mecanismos de consulta para detalhamento das atividades iniciais do Centro | Subcontratos, equipamentos, aluguel, viagens | 124441
|  | Meta (Ano 2) Processo de consulta realizado; levantamento de experiências nacionais/internacionais semelhantes realizado; planejamento de ações prioritárias realizado e validado | 2.2.2 Sistematizar resultado das consultas
|  | Meta (Ano 3) implementação do plano monitorada | 2.2.3 Realizar levantamento de experiências de outros Centros semelhantes
| Indicadores: consultas e mapeamento realizados |  | 2.2.4 Rever/detalhar planejamento inicial de ações do Centro
| Produto 2.3. Ações de geração e de disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas | Meta (Ano 1) Pelo menos dois estudos e/ou seminários realizados | 2.3.1 Definir plano de trabalho sobre as ações | Consultoria, subcontratos, equipamentos, viagens | 638059.725
|  | Meta (Ano 2) Pelo menos dois estudos e/ou seminários realizados | 2.3.2 Realizar estudos e/ou seminários para geração de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável
|  | Meta (Ano 3) Pelo menos dois estudos e/ou seminários realizados | 2.3.3 Disseminar os conhecimentos gerados
Indicadores: conhecimentos gerados e divulgados
| Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados | Meta (Ano 1) plano de trabalho e metodologia definidos; estudos iniciais realizados | 2.4.1 Plano de trabalho e metodologia para a participação do Centro na construção da agenda de desenvolvimento global pós 2015 estabelecido | Viagens, Consultoria, subcontratos | 514755.6
|  | Meta (Ano 2) consultas e estudos realizados | 2.4.2 Consultas e estudos para elaboração de subsídios à agenda global pós 2015 realizados
|  | Meta (Ano 3) subsídios produzidos pelo Centro ao processo de discussão sistematizados e disseminados | 2.4.3 Sistemática de acompanhamento das discussões sobre a agenda de desenvolvimento global desenvolvida
Indicador: número de documentos técnicos gerados e atores envolvidos no processo de discussão da agenda, por meio do Centro
| Produto 2.5. Metodologia de sistematização de conhecimentos e arquivo, bem como de divulgação, da documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada | Meta (Ano 1) Estratégia para ações de sistematização definida | 2.5.1 Estratégia para estabelecimento de processo de memória/legado da Conferência Rio +20 e Eco 92 concebida | Viagens, Consultoria, subcontratos | 96835
|  | Meta (Ano 2) Material sobre a conferência sistematizado | 2.5.2 Material referente às conferências sistematizado
|  | Meta (Ano 3) Material sobre a conferência disseminado | 2.5.3 Material sobre as Conferências disseminado
Indicador: percentual das ações desenvolvidas no âmbito da conferência Rio +20 sistematizadas e disseminadas
| Subtotal |  |  |  | 1629093.725
Resultado 3. Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | Produto 3.1 Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada | Meta (Ano 1) N/A | 3.1.1 Realizar avaliação do desenvolvimento da metodologia durante a Conferência Rio +20 | Viagens, Consultoria, subcontratos | 49220
|  | Metas (Ano 2) termo de referência para a avaliação desenvolvido; relatório de sistematização da metodologia elaborado | 3.1.2 Disseminar e validar a avaliação junto a atores relevantes
|  | Metas (Ano 3) avaliação realizada e validada; | 3.1.3 Elaborar relatório de sistematização da metodologia aplicada durante a Conferência
Indicador: percentual de sucesso da avaliação de aplicação da metodologia durante a Rio +20
| Produto 3.2 Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados | Meta (Ano 1) Proposta de novas aplicações do mecanismo identificadas | 3.2.1 Rever resultados da avaliação da aplicação do mecanismo durante a Conferência | Viagens, Consultoria, subcontratos | 94160
|  | Meta (Ano 2) Proposta de novas aplicações do mecanismo elaborada e validada | 3.2.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em entidades públicas, privadas e grandes eventos - a partir dos resultados da avaliação
|  | Meta (Ano 3) Iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo desenvolvidas | 3.2.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes
| Indicador: número de novas aplicações da metodologia - com foco em compensação individual realizadas |  | 3.2.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo
| Produto 3.3 Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estruturados | Meta (Ano 1) N/A | 3.3.1 Rever resultados da avaliação da aplicação do mecanismo durante a Conferência | Viagens, Consultoria, subcontratos | 94160
|  | Meta (Ano 2) Proposta de novas aplicações do mecanismo elaborada e validada | 3.3.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em compensação individual - , a partir dos resultados da avaliação
|  | Meta (Ano 3) Iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo desenvolvidas | 3.3.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes
| Indicador: número de novas aplicações da metodologia - com foco em compensação individual - realizadas |  | 3.3.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo
| Subtotal |  |  |  | 237540
Resultado 4. Gestão eficiente do Projeto | Produto 4.1 Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido | Meta (Ano 1) Equipe selecionada e contratada; equipe capacitada para gestão do projeto; | 4.1.1 Selecionar e contratar equipe | Viagens, Consultoria, subcontratos | 614180
|  | Meta (Ano 2) ações de monitoramento do projeto desenvolvidas | 4.1.2 Capacitar equipe para gestão do projeto
4.1.3 Elaborar e implantar estratégia de monitoramento e avaliação
|  | Meta (Ano 3) ações de monitoramento do projeto desenvolvidas; avaliação final do projeto realizada | 4.1.4 realizar ações de monitoramento do projeto
4.1.5 elaborar relatório final do projeto
| Indicador: percentual de cumprimento do plano de trabalho do projeto |  | 4.1.6 auditoria do projeto
| Produto 4.2 Estruturação pelo PNUD de escritórios de gerenciamento do projeto estruturados em Brasília e no Rio de Janeiro | Meta (ano 1) Plano de implantação dos escritórios elaborado; escritório (sede provisoria) do Rio de Janeiro implantado | 4.2.1 Elaborar plano de implantação dos escritórios de gerenciamento | Viagens, Consultoria, subcontratos | 621402.5
|  | Meta (ano 2) escritório de Brasilia implantado e escritorio do Rio de Janeiro em funcionamento | 4.2.2 Elaborar termos de referência para implantação dos escritórios
|  | Meta (Ano 3) escritórios em funcionamento | 4.2.3 Firmar contratos relacionados à infra-estrutura dos escritórios
Indicador: escritórios em funcionamento
| Subtotal |  |  |  | 1235582.5
Subtotal Projeto |  |  |  |  | 3069004.75
GMS |  |  |  |  | 214830.3325
Total |  |  |  |  | 3283835.0825

## AWP 2013
PLANO DE TRABALHO ANUAL
Número do Projeto: BRA/
Título do Projeto: Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES | Cronograma 2013 |  |  |  | Fonte de Financiamento (Fundo) | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 1. Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior | ACTIVITY1 Produto 1.1 Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio+ definidos | 1.1.1 Elaborar minuta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro |  | X | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 15000
|  | 1.1.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes |  |  | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 2000
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 1190
| Subtotal | [9 empty] | 18190
| ACTIVITY2 Produto 1.2 Arranjo de governança e gestão do Centro Rio+ definido | 1.2.1 Elaborar minuta de arranjos de governança e implementação do Centro |  | X | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 15000
|  | 1.2.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes |  |  |  | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 2000
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 1190
| Subtotal | [9 empty] | 18190
| ACTIVITY3 Produto 1.3 Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua intersecção com as dimensões econômica e ambiental | 1.3.1 Realizar seminários e estudos sobre a dimensão social do Desenvolvimento Sustentável com ênfase na proteção social e inclusão produtiva, segurança alimentar e ambiental. |  | X | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 10000
|  | 1.3.2 Divulgar os estudos realizados, inclusive por meio de seminário |  |  | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 2000
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 20000
[10 empty] | 75100 - GMS | 2240
| Subtotal | [9 empty] | 34240
| ACTIVITY4 Produto 1.4 Estruturação física inicial do Centro Rio+ planejada e implantada pelo PNUD | 1.4.1 Realizar levantamento de necessidades de estruturação física do Centro |  | X | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 24000
|  | 1.4.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 30000
|  | 1.4.3 Discutir e validar plano |  |  | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 20000
|  | 1.4.4 Elaborar termos de referência para contratação de serviços/equipamentos relacionados à estruturação do Centro |  | X | X | X |  |  |  | 72200 - Equipamento e Mobiliário | 50000
|  | 1.4.5 Contratar empresas prestadoras de serviço |  | X | X | X |  |  |  | 72800 - Equipamentos TI | 49200
|  | 1.4.6 Monitorar execução do plano de estruturação |  | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 12124
| Subtotal | [9 empty] | 185324
| ACTIVITY5 Produto 1.5 Estudos de alternativas para a definição futura do marco legal para o Centro Rio+ realizados | 1.5.1 Elaborar minuta de marco legal para o Centro |  | X | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 15000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 2000
|  | 1.5.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes |  |  |  | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 5000
[10 empty] | 75100 - GMS | 1540
| Subtotal | [9 empty] | 23540
| ACTIVITY6 Produto 1.6 Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados | 1.6.1 Realizar levantamento de necessidades de financiamento do Centro, assim como de potenciais parceiros/doadores |  |  | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 15000
|  | 1.6.2 Elaborar plano de financiamento do Centro |  |  |  | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 2000
|  | 1.6.3 Estabelecer parcerias voltadas ao financiamento do Centro |  |  | X | X
[10 empty] | 75100 - GMS | 1190
| Subtotal | [9 empty] | 18190
| ACTIVITY7 Produto 1.7 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio+ | 1.7.1 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos para o Centro desenvolvida |  | X | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 40000
|  | 1.7.2 Estratégia discutida e validada junto a atores relevantes |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 5000
|  | 1.7.3 Plano de comunicação elaborado e implementado |  |  | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 15000
|  | 1.7.4 Ferramentas digitais relacionadas ao intercâmbio de conhecimentos desenvolvidas |  | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 4200
| Subtotal | [9 empty] | 64200
| ACTIVITY8 Produto 1.8 Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro funcionamento do Centro Rio+ elaboradas e submetidas aos parceiros | 1.8.1 Realizar levantamento de necessidades relacionadas a organização, orçamento e staffing |  | X | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 0
|  | 1.8.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado |  |  |  | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 2000
|  | 1.8.3 Discutir e validar plano |  |  |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 140
| Subtotal | [9 empty] | 2140
| ACTIVITY9 Produto 1.9. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada | 1.9.1 Elaborar estratégia de outreach |  | X | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 15000
|  | 1.9.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir da estratégia definida |  |  |  | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 2000
|  | 1.9.3 Discutir e validar plano |  |  |  | X
|  | 1.9.4 Monitorar implementação da estratégia |  |  |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 1190
| Subtotal | [9 empty] | 18190
| Subtotal Resultado 1 | [9 empty] | 382204
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2013 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 2. Ações iniciais do Centro desenvolvidas | ACTIVITY10 Produto 2.1 Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto | 2.1.1 Realizar avaliação do desenvolvimento do mecanismo de diálogos realizado durante a Conferência Rio +20 |  |  | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 30000
|  | 2.1.2 Elaborar proposta de continuidade do mecanismo, por meio do Centro |  |  | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 5000
|  | 2.1.3 Acompanhar atividades realizadas no contexto do mecanismo de diálogos |  |  | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 50000
[10 empty] | 75100 - GMS | 5950
| Subtotal | [9 empty] | 90950
| ACTIVITY11 Produto 2.2 Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro Rio+, realizados | 2.2.1 Estabelecer mecanismos de consulta para detalhamento das atividades iniciais do Centro |  | X | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 20000
|  | 2.2.2 Sistematizar resultado das consultas |  |  | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 2000
|  | 2.2.3 Realizar levantamento de experiências de outros Centros semelhantes |  | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 15000
|  | 2.2.4 Rever/detalhar planejamento inicial de ações do Centro |  |  |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 2590
| Subtotal | [9 empty] | 39590
| ACTIVITY12 Produto 2.3. Ações de geração e de disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas | 2.3.1 Definir plano de trabalho sobre as ações |  | X |  | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 42533
|  | 2.3.2 Realizar estudos e/ou seminários para geração de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 55000
|  | 2.3.3 Disseminar os conhecimentos gerados |  |  | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 50000
[10 empty] | 75100 - GMS | 10327.31
| Subtotal | [9 empty] | 157860.31
| ACTIVITY13 Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados | 2.4.1 plano de trabalho e metodologia para a participação do Centro na construção da agenda de desenvolvimento global pós 2015 estabelecido |  |  | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 50000
|  | 2.4.2 Consultas e estudos para elaboração de subsídios à agenda global pós 2015 realizados |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 12712
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 30000
|  | 2.4.3 Sistemática de acompanhamento das discussões sobre a agenda de desenvolvimento global desenvolvida |  |  | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 6489.84
| Subtotal | [9 empty] | 99201.84
| ACTIVITY14 Produto 2.5. Metodologia de sistematização de conhecimento e arquivo, bem como de divulgação, da documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada | 2.5.1 Estratégia para estabelecimento de processo de memória/legado da Conferência Rio +20 e Eco 92 concebida |  |  |  | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 15000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 2000
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 10000
[10 empty] | 75100 - GMS | 1890
| Subtotal | [9 empty] | 28890
| Subtotal Resultado 2 | [9 empty] | 416492.15
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2013 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 3. Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | ACTIVITY15 Produto 3.1 Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada | 3.1.1 Realizar avaliação do desenvolvimento da metodologia durante a Conferência Rio +20 |  |  | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 18000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 2000
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 1400
| Subtotal | [9 empty] | 21400
| ACTIVITY16 Produto 3.2 Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados | 3.2.1 Rever resultados da avaliação da aplicação do mecanismo durante a Conferência |  |  | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 36000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 2000
[10 empty] | 75100 - GMS | 2660
| Subtotal | [9 empty] | 40660
| ACTIVITY17 Produto 3.3 Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estruturados | 3.3.1 Rever resultados da avaliação da aplicação do mecanismo durante a Conferência |  |  | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 36000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 2000
[10 empty] | 75100 - GMS | 2660
| ] | [9 empty] | 40660
| Subtotal Resultado 3 | [9 empty] | 102720
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2013 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 4. Gestão eficiente do Projeto | ACTIVITY18 Produto 4.1 Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido | 4.1.1 Selecionar e contratar equipe |  | X | X | X | 11999 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 61200 - Gestão e Monitoramento do Projeto | 40100
[10 empty] | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 114000
|  | 4.1.2 Capacitar equipe para gestão do projeto |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 4250
|  | 4.1.3 Elaborar e implantar estratégia de monitoramento e avaliação |  | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
|  | 4.1.4 realizar ações de monitoramento do projeto |  | X | X | X
[10 empty] | 75100 - GMS | 11084.5
| Subtotal | [9 empty] | 169434.5
| ACTIVITY19 Produto 4.2 Estruturação pelo PNUD dos escritórios de gerenciamento do projeto em Brasília e no Rio de Janeiro | 4.2.1 Elaborar plano de implantação dos escritórios de gerenciamento |  | X | X |  | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 60000
|  | 4.2.2 Elaborar termos de referência para implantação dos escritórios |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 20700
|  | 4.2.3 Firmar contratos relacionados à infra-estrutura dos escritórios |  | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 40000
[10 empty] | 75100 - GMS | 8449
| Subtotal | [9 empty] | 129149
| Subtotal Resultado 4 | [9 empty] | 298583.5
Subtotal Projeto | [10 empty] | 1121495
GMS | [10 empty] | 78504.65
Total | [10 empty] | 1199999.65

## AWP 2014 (hidden)
PLANO DE TRABALHO ANUAL
Número do Projeto: BRA/
Título do Projeto: Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES | Cronograma 2014 |  |  |  | Fonte de Financiamento (Fundo) | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 1. Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior | Produto 1.1 Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio+ definidos | 1.1.1 Elaborar minuta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 18000
|  | 1.1.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 2520
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 1436.4
| Subtotal | [9 empty] | 21956.4
| Produto 1.2 Arranjo de governança e gestão do Centro Rio+ definido | 1.2.1 Elaborar minuta de arranjos de governança e implementação do Centro | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 18000
|  | 1.2.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 2520
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 1436.4
| Subtotal | [9 empty] | 21956.4
| Produto 1.3 Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua intersecção com as dimensões econômica e ambiental | 1.3.1 Realizar seminários e estudos sobre a dimensão social do Desenvolvimento Sustentável com ênfase na proteção social e inclusão produtiva, segurança alimentar e ambiental. | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 10000
|  | 1.3.2 Divulgar os estudos realizados, inclusive por meio de seminário | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 2520
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 20000
[10 empty] | 75100 - GMS | 2276.4
| Subtotal | [9 empty] | 34796.4
| Produto 1.4 Estruturação física inicial do Centro Rio+ planejada e implantada pelo PNUD | 1.4.1 Realizar levantamento de necessidades de estruturação física do Centro | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 24000
|  | 1.4.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 1800
|  | 1.4.3 Discutir e validar plano | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 30000
|  | 1.4.4 Elaborar termos de referência para contratação de serviços/equipamentos relacionados à estruturação do Centro | X | X | X | X |  |  |  | 72200 - Equipamento e Mobiliário | 0
|  | 1.4.5 Contratar empresas prestadoras de serviço | X | X | X | X |  |  |  | 72800 - Equipamentos TI | 0
|  | 1.4.6 Monitorar execução do plano de estruturação | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 3906
| Subtotal | [9 empty] | 59706
| Produto 1.5 Estudos de alternativas para a definição futura do marco legal para o Centro Rio+ realizados | 1.5.1 Elaborar minuta de marco legal para o Centro | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 9000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 1890
|  | 1.5.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 9000
|  | 1.5.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de marco legal |  |  |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 1392.3
| Subtotal | [9 empty] | 21282.3
| Produto 1.6 Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados | 1.6.1 Realizar levantamento de necessidades de financiamento do Centro, assim como de potenciais parceiros/doadores | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 9000
|  | 1.6.2 Elaborar plano de financiamento do Centro | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 1890
|  | 1.6.3 Estabelecer parcerias voltadas ao financiamento do Centro | X | X | X | X
|  | 1.6.4 Desenvolver estratégia de sustentabilidade financeira do Centro |  |  |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 762.3
| Subtotal | [9 empty] | 11652.3
| Produto 1.7 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio+ | 1.7.1 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos para o Centro desenvolvida | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 52800
|  | 1.7.2 Estratégia discutida e validada junto a atores relevantes | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 4896
|  | 1.7.3 Plano de comunicação elaborado e implementado | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 25500
|  | 1.7.4 Ferramentas digitais relacionadas ao intercâmbio de conhecimentos desenvolvidas | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 5823.72
| Subtotal | [9 empty] | 89019.72
| Produto 1.8 Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro Rio+ elaboradas e submetidas aos parceiros | 1.8.1 Realizar levantamento de necessidades relacionadas a organização, orçamento e staffing | X |  |  |  | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 9000
|  | 1.8.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 3243
|  | 1.8.3 Discutir e validar plano |  |  |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 857.01
| Subtotal | [9 empty] | 13100.01
| Produto 1.9. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada | 1.9.1 Elaborar estratégia de outreach |  |  |  |  | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 9000
|  | 1.9.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir da estratégia definida | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 3393
|  | 1.9.3 Discutir e validar plano | X | X | X | X
|  | 1.9.4 Monitorar implementação da estratégia | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 867.51
| Subtotal | [9 empty] | 13260.51
| Subtotal Resultado 1 | [9 empty] | 286730.04
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2014 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 2. Ações iniciais do Centro desenvolvidas | Produto 2.1 Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto | 2.1.2 Elaborar proposta de continuidade do mecanismo, por meio do Centro | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 21600
[10 empty] | 71600 - Viagens | 4896
|  | 2.1.3 Acompanhar atividades realizadas no contexto do mecanismo de diálogos | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 45000
[10 empty] | 75100 - GMS | 5004.72
| Subtotal | [9 empty] | 76500.72
| Produto 2.2 Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro Rio+, realizados | 2.2.1 Estabelecer mecanismos de consulta para detalhamento das atividades iniciais do Centro | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 18000
|  | 2.2.2 Sistematizar resultado das consultas | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 1890
|  | 2.2.3 Realizar levantamento de experiências de outros Centros semelhantes | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 15000
|  | 2.2.4 Rever/detalhar planejamento inicial de ações do Centro |  | X |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 2442.3
| Subtotal | [9 empty] | 37332.3
| Produto 2.3. Ações de geração e de disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas | 2.3.1 Definir plano de trabalho sobre as ações |  | X |  | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 36000
|  | 2.3.2 Realizar estudos e/ou seminários para geração de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 18024
|  | 2.3.3 Disseminar os conhecimentos gerados | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 124871.25
[10 empty] | 75100 - GMS | 12522.6675
| Subtotal | [9 empty] | 191417.9175
| Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados | 2.4.1 plano de trabalho e metodologia para a participação do Centro na construção da agenda de desenvolvimento global pós 2015 estabelecido |  |  | X |  | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 36000
|  | 2.4.2 Consultas e estudos para elaboração de subsídios à agenda global pós 2015 realizados | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 18324
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 90000
|  | 2.4.3 Sistemática de acompanhamento das discussões sobre a agenda de desenvolvimento global desenvolvida | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 10102.68
| Subtotal | [9 empty] | 154426.68
| Produto 2.5. Metodologias de sistematização de conhecimento e arquivo, bem como de divulgação, da documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada | 2.5.2 Material referente às conferências sistematizado | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 9000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 3150
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 15000
[10 empty] | 75100 - GMS | 1900.5
| Subtotal | [9 empty] | 29050.5
| Subtotal Resultado 2 | [9 empty] | 488728.1175
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2014 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 3. Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | Produto 3.1 Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada | 3.1.2 Disseminar e validar a avaliação junto a atores relevantes | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 10800
[10 empty] | 71600 - Viagens | 3000
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 966
| Subtotal | [9 empty] | 14766
| Produto 3.2 Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados | 3.2.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em entidades públicas, privadas e grandes eventos - a partir dos resultados da avaliação | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 21600
[10 empty] | 71600 - Viagens | 4800
|  | 3.2.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes | X | X | X | X
|  | 3.2.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo |  | X | [5 empty] | 75100 - GMS | 1848
| Subtotal | [9 empty] | 28248
| Produto 3.3 Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estruturados | 3.3.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em compensação individual - , a partir dos resultados da avaliação | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 21600
[10 empty] | 71600 - Viagens | 4800
|  | 3.3.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes | X | X | X | X
|  | 3.3.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo |  | X | [5 empty] | 75100 - GMS | 1848
| Subtotal | [9 empty] | 28248
| Subtotal Resultado 3 | [9 empty] | 71262
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2014 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 4. Gestão eficiente do Projeto | Produto 4.1 Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido | 4.1.1 Selecionar e contratar equipe | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 61200 - Gestão e Monitoramento do Projeto | 72000
[10 empty] | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 114000
|  | 4.1.2 Capacitar equipe para gestão do projeto | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 4800
|  | 4.1.3 Elaborar e implantar estratégia de monitoramento e avaliação | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
|  | 4.1.4 realizar ações de monitoramento do projeto | X | X | X | X
[10 empty] | 75100 - GMS | 13356
| Subtotal | [9 empty] | 204156
| Produto 4.2 Estruturação pelo PNUD dos escritórios de gerenciamento do projeto em Brasília e no Rio de Janeiro | 4.2.2 Elaborar termos de referência para implantação dos escritórios | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 60000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 16425
|  | 4.2.3 Firmar contratos relacionados à infra-estrutura dos escritórios | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 103800
[10 empty] | 75100 - GMS | 12615.75
| Subtotal | [9 empty] | 192840.75
| Subtotal Resultado 4 | [9 empty] | 396996.75
Subtotal Projeto | [10 empty] | 1162352.25
GMS | [10 empty] | 81364.6575
Total | [10 empty] | 1243716.9075

## AWP 2015 (hidden)
PLANO DE TRABALHO ANUAL
Número do Projeto: BRA/
Título do Projeto: Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES | Cronograma 2015 |  |  |  | Fonte de Financiamento (Fundo) | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 1. Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior | Produto 1.1 Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio+ definidos | 1.1.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 0
[10 empty] | 71600 - Viagens | 0
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 0
| Subtotal | [9 empty] | 0
| Produto 1.2 Arranjo de governança e gestão do Centro Rio+ definido | 1.2.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de arranjo de governança e implementação | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 0
[10 empty] | 71600 - Viagens | 0
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 0
| Subtotal | [9 empty] | 0
| Produto 1.3 Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua intersecção com as dimensões econômica e ambiental | 1.3.1 Realizar seminários e estudos sobre a dimensão social do Desenvolvimento Sustentável com ênfase na proteção social e inclusão produtiva, segurança alimentar e ambiental. | X | X |  |  | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 2500
|  | 1.3.2 Divulgar os estudos realizados, inclusive por meio de seminário | X | X | [5 empty] | 71600 - Viagens | 630
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 5000
[10 empty] | 75100 - GMS | 569.1
| Subtotal | [9 empty] | 8699.1
| Produto 1.4 Estruturação física inicial do Centro Rio+ planejada e implantada pelo PNUD | 1.4.1 Realizar levantamento de necessidades de estruturação física do Centro | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 24000
|  | 1.4.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 0
|  | 1.4.3 Discutir e validar plano | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
|  | 1.4.4 Elaborar termos de referência para contratação de serviços/equipamentos relacionados à estruturação do Centro | X | X | X | X |  |  |  | 72200 - Equipamento e Mobiliário | 0
|  | 1.4.5 Contratar empresas prestadoras de serviço | X | X | X | X |  |  |  | 72800 - Equipamentos TI | 0
|  | 1.4.6 Monitorar execução do plano de estruturação | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 1680
| Subtotal | [9 empty] | 25680
| Produto 1.5 Estudos de alternativas para a definição futura do marco legal para o Centro Rio+ realizados | 1.5.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de marco legal | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 0
[10 empty] | 71600 - Viagens | 0
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 0
| Subtotal | [9 empty] | 0
| Produto 1.6 Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados | 1.6.3 Estabelecer parcerias voltadas ao financiamento do Centro | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 3000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 630
|  | 1.6.4 Desenvolver estratégia de sustentabilidade financeira do Centro | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 254.1
| Subtotal | [9 empty] | 3884.1
| Produto 1.7 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio+ | 1.7.1 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos para o Centro desenvolvida | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 52800
|  | 1.7.2 Estratégia discutida e validada junto a atores relevantes | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 1632
|  | 1.7.3 Plano de comunicação elaborado e implementado | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 8500
|  | 1.7.4 Ferramentas digitais relacionadas ao intercâmbio de conhecimentos desenvolvidas | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 4405.24
| Subtotal | [9 empty] | 67337.24
| Produto 1.8 Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro Rio+ elaboradas e submetidas aos parceiros | 1.8.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado | X | X |  |  | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 3000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 1081
|  | 1.8.3 Discutir e validar plano |  | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 285.67
| Subtotal | [9 empty] | 4366.67
| Produto 1.9. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada | 1.9.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir da estratégia definida | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 3000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 1131
|  | 1.9.3 Discutir e validar plano | X | X | X | X
|  | 1.9.4 Monitorar implementação da estratégia | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 289.17
| Subtotal | [9 empty] | 4420.17
| Subtotal Resultado 1 | [9 empty] | 114387.28
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2015 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 2. Ações iniciais do Centro desenvolvidas | Produto 2.1 Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto | 2.1.2 Elaborar proposta de continuidade do mecanismo, por meio do Centro | X | X | X |  | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 14400
[10 empty] | 71600 - Viagens | 3264
|  | 2.1.3 Acompanhar atividades realizadas no contexto do mecanismo de diálogos | X | X | X |  |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 30000
|  | 2.1.4 Elaborar proposta de sustentabilidade para o mecanismo de diálogos, mesmo após o término do projeto |  | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 3336.48
| Subtotal | [9 empty] | 51000.48
| Produto 2.2 Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro Rio+, realizados | 2.2.2 Sistematizar resultado das consultas | X |  |  |  | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 12000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 1260
|  | 2.2.3 Realizar levantamento de experiências de outros Centros semelhantes | X | X | X |  |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 10000
|  | 2.2.4 Rever/detalhar planejamento inicial de ações do Centro |  | X |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 1628.2
| Subtotal | [9 empty] | 24888.2
| Produto 2.3. Ações de geração e de disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas | 2.3.1 Definir plano de trabalho sobre as ações |  | X |  |  | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 24000
|  | 2.3.2 Realizar estudos e/ou seminários para geração de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 12016
|  | 2.3.3 Disseminar os conhecimentos gerados | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 83247.5
[10 empty] | 75100 - GMS | 8348.445
| Subtotal | [9 empty] | 127611.945
| Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados | 2.4.2 Consultas e estudos para elaboração de subsídios à agenda global pós 2015 realizados | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 24000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 12216
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 60000
|  | 2.4.3 Sistemática de acompanhamento das discussões sobre a agenda de desenvolvimento global desenvolvida | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 6735.12
| Subtotal | [9 empty] | 102951.12
| Produto 2.5. Metodologia de sistematização de conhecimento e arquivo, bem como de divulgação, de documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada | 2.5.3 Material sobre as Conferências disseminado | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 6000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 2100
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 10000
[10 empty] | 75100 - GMS | 1267
| Subtotal | [9 empty] | 19367
| Subtotal Resultado 2 | [9 empty] | 325818.745
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2015 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 3. Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | Produto 3.1 Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada | 3.1.2 Disseminar e validar a avaliação junto a atores relevantes | X |  |  |  | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 7200
[10 empty] | 71600 - Viagens | 2000
|  | 3.1.3 Elaborar relatório de sistematização da metodologia aplicada durante a Conferência | X | [6 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 644
| Subtotal | [9 empty] | 9844
| Produto 3.2 Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados | 3.2.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em entidades públicas, privadas e grandes eventos - a partir dos resultados da avaliação | X | X |  |  | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 14400
[10 empty] | 71600 - Viagens | 3200
|  | 3.2.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes | X | X | X
|  | 3.2.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo |  | X | [5 empty] | 75100 - GMS | 1232
| Subtotal | [9 empty] | 18832
| Produto 3.3 Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estruturados | 3.3.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em compensação individual - , a partir dos resultados da avaliação | X | X |  |  | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 14400
[10 empty] | 71600 - Viagens | 3200
|  | 3.3.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes | X | X | X
|  | 3.3.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo |  | X | [5 empty] | 75100 - GMS | 1232
| Subtotal | [9 empty] | 18832
| Subtotal Resultado 3 | [9 empty] | 47508
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2015 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 4. Gestão eficiente do Projeto | Produto 4.1 Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido | 4.1.1 Selecionar e contratar equipe | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 61200 - Gestão e Monitoramento do Projeto | 72000
[10 empty] | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 114000
|  | 4.1.2 Capacitar equipe para gestão do projeto | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 3200
|  | 4.1.3 Elaborar e implantar estratégia de monitoramento e avaliação | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
|  | 4.1.4 realizar ações de monitoramento do projeto | X | X | X | X
|  | 4.1.5 Elaborar relatório final do projeto |  |  | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 13244
|  | 4.1.6 Auditoria do projeto |  |  |  | X
| Subtotal | [9 empty] | 202444
| Produto 4.2 Estruturação dos escritórios de gerenciamento do projeto em Brasília e no Rio de Janeiro | 4.2.2 Elaborar termos de referência para implantação dos escritórios | X | X | X | X | 11964 - PNUD | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 60000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 10950
|  | 4.2.3 Firmar contratos relacionados à infra-estrutura dos escritórios | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 69200
[10 empty] | 75100 - GMS | 9810.5
| Subtotal | [9 empty] | 149960.5
| Subtotal Resultado 4 | [9 empty] | 352404.5
Subtotal Projeto | [10 empty] | 785157.5
GMS | [10 empty] | 54961.025
Total | [10 empty] | 840118.525

## Orçamento por Resultado
Resultados do Projeto | Fonte de Financiamento | Agência Implementadora | Conta Contábil | Orçamento Total (US$)
[5 empty] | Orçamento 2013 (US$) | Orçamento 2014 (US$) | Orçamento 2015 (US$)
Resultado 1. Estrutura do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ definida e apoiada politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior |  | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 465400 | 218300 | 158800 | 88300
|  |  | 71600 - Viagens | 75940 | 46164 | 24672 | 5104
|  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 265000 | 167000 | 84500 | 13500
|  |  | 72200 - Equipamento e Mobiliário | 300000 | 300000 | 0 | 0
|  |  | 72800 - Equipamentos TI | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  |  | 75100 - GMS | 91443.8 | 65202.48 | 18758.04 | 7483.28
Subtotal - Resultado 1 |  |  |  | 1397783.8 | 996666.48 | 286730.04 | 114387.28
Resultado 2. Instrumentos e metodologias necessários para a implantação do Centro Rio+, elaborados, testados e validados |  | 001981 - PNUD | 71400 -Contratos de Serviços - Individuais | 402000 | 201000 | 120600 | 80400
|  |  | 71600 - Viagens | 154280 | 77140 | 46284 | 30856
|  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 966237.5 | 483118.75 | 289871.25 | 193247.5
|  |  | 75100 - GMS | 106576.225 | 53288.1125 | 31972.8675 | 21315.245
Subtotal - Resultado 2 |  |  |  | 1629093.725 | 814546.8625 | 488728.1175 | 325818.745
Resultado 3. Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) |  | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 180000 | 90000 | 54000 | 36000
|  |  | 71600 - Viagens | 42000 | 21000 | 12600 | 8400
|  |  | 75100 - GMS | 15540 | 7770 | 4662 | 3108
Subtotal - Resultado 3 |  |  |  | 237540 | 118770 | 71262 | 47508
Resultado 4. Gestão eficiente do Projeto |  | 001981 - PNUD | 61200 - Gestão e Monitoramento do Projeto - PF | 216000 | 72000 | 72000 | 72000
|  |  | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 522000 | 174000 | 174000 | 174000
|  |  | 71600 - Viagens | 70750 | 35375 | 21225 | 14150
|  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 346000 | 173000 | 103800 | 69200
|  |  | 75100 - GMS | 80832.5 | 31806.25 | 25971.75 | 23054.5
Subtotal - Resultado 4 |  |  |  | 1235582.5 | 486181.25 | 396996.75 | 352404.5
Total |  |  |  | 4500000.025 | 2416164.5925 | 1243716.9075 | 840118.525

## Memória de Cálculo (hidden)
Memória de Cálculo
Resultado 1 - Estrutura do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ definida e apoiada apoiada politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterio | Contas Contábeis | Insumos | Valor unitário | Quantidade | Período (meses) | Total | 2013 | 2014 | 2015
Produto 1.1. Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio+ definidos
| 71400 | Consultoria pessoa física | 5000 | 1 | 9 | 45000 | 27000 | 18000 | 0
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1800 | 1200 | 0
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1980 | 1320 | 0
| 75100 | GMS |  |  |  | 3591 | 2154.6 | 1436.4 | 0
| Subtotal Produto 1.1 |  |  |  |  | 54891 | 32934.6 | 21956.4 | 0
Produto 1.2. Arranjos de governança e de gestão do Centro Rio+ definidos
| 71400 | Consultoria pessoa física | 5000 | 1 | 9 | 45000 | 27000 | 18000 | 0
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1800 | 1200 | 0
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1980 | 1320 | 0
| 75100 | GMS |  |  |  | 3591 | 2154.6 | 1436.4 | 0
| Subtotal Produto 1.2 |  |  |  |  | 54891 | 32934.6 | 21956.4 | 0
Produto 1.3. Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua intersecção com as dimensões econômica e ambiental
| 71400 | Consultoria pessoa física | 5000 | 1 | 5 | 25000 | 12500 | 10000 | 2500
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1500 | 1200 | 300
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1650 | 1320 | 330
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 50000 | 25000 | 20000 | 5000
| 75100 | GMS |  |  |  | 5691 | 2845.5 | 2276.4 | 569.1
| Subtotal Produto 1.3 |  |  |  |  | 86991 | 43495.5 | 34796.4 | 8699.1
Produto 1.4. Estruturação física inicial do Centro Rio+ planejada e implantada pelo PNUD
| 71400 | Consultoria pessoa física | 2000 | 1 | 36 | 72000 | 24000 | 24000 | 24000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 2100 | 900 | 0
|  | Diárias nacionais | 500 | 3 | 2 | 3000 | 2100 | 900 | 0
| 72100 | Subcontratos - Empresas |  |  |  | 100000 | 70000 | 30000 | 0
| 72200 | Equipamentos e Mobiliário |  |  |  | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 72800 | Equipamentos TI |  |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 0
| 75100 | GMS |  |  |  | 47460 | 41874 | 3906 | 1680
| Subtotal Produto 1.4 |  |  |  |  | 725460 | 640074 | 59706 | 25680
Produto 1.5. Estudos de alternativas para a definição futura de marco legal Centro Rio+ realizados
| 71400 | Consultoria pessoa física (senior) | 6000 | 1 | 5 | 30000 | 21000 | 9000 | 0
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 2100 | 900 | 0
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 2310 | 990 | 0
| 72100 | Subcontratos - Empresas |  |  |  | 30000 | 21000 | 9000 | 0
| 75100 | GMS |  |  |  | 4641 | 3248.7 | 1392.3 | 0
| Subtotal Produto 1.5 |  |  |  |  | 70941 | 49658.7 | 21282.3 | 0
Produto 1.6. Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 1 | 5 | 30000 | 18000 | 9000 | 3000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1800 | 900 | 300
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1980 | 990 | 330
| 75100 | GMS |  |  |  | 2541 | 1524.6 | 762.3 | 254.1
| Subtotal Produto 1.6 |  |  |  |  | 38841 | 23304.6 | 11652.3 | 3884.1
Produto 1.7. Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio+
| 71400 | Consultoria pessoa física | 4400 | 1 | 36 | 158400 | 52800 | 52800 | 52800
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1800 | 900 | 300
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1980 | 990 | 330
|  | Passagens internacionais | 3000 | 2 | 1 | 6000 | 3600 | 1800 | 600
|  | Diárias internacionais | 670 | 2 | 3 | 4020 | 2412 | 1206 | 402
| 72100 | Subcontratos - Empresas |  |  |  | 85000 | 51000 | 25500 | 8500
| 75100 | GMS |  |  |  | 18180.4 | 7951.44 | 5823.72 | 4405.24
| Subtotal Produto 1.7 |  |  |  |  | 277900.4 | 121543.44 | 89019.72 | 67337.24
Produto 1.8. Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro Rio+ elaboradas e submetidas aos parceiros
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 1 | 5 | 30000 | 18000 | 9000 | 3000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1800 | 900 | 300
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1980 | 990 | 330
|  | Passagens internacionais | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 1500 | 750 | 250
|  | Diárias internacionais | 670 | 1 | 3 | 2010 | 1206 | 603 | 201
| 75100 | GMS |  |  |  | 2856.7 | 1714.02 | 857.01 | 285.67
| Subtotal Produto 1.8 |  |  |  |  | 43666.7 | 26200.02 | 13100.01 | 4366.67
Produto 1.9. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 1 | 5 | 30000 | 18000 | 9000 | 3000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1800 | 900 | 300
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1980 | 990 | 330
|  | Passagens internacionais | 3000 | 1 | 1 | 3000 | 1800 | 900 | 300
|  | Diárias internacionais | 670 | 1 | 3 | 2010 | 1206 | 603 | 201
| 75100 | GMS |  |  |  | 2891.7 | 1735.02 | 867.51 | 289.17
| Subtotal Produto 1.9 |  |  |  |  | 44201.7 | 26521.02 | 13260.51 | 4420.17
| Subtotal Resultado 1 |  |  |  |  | 1397783.8 | 996666.48 | 286730.04 | 114387.28
Resultado 2 - Instrumentos e metodologias necessários para a implantação do Centro Rio+, elaborados, testados e validados | Produto 2.1. Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 2 | 6 | 72000 | 36000 | 21600 | 14400
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1500 | 900 | 600
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1650 | 990 | 660
|  | Passagens internacionais | 3000 | 2 | 1 | 6000 | 3000 | 1800 | 1200
|  | Diárias internacionais | 670 | 2 | 3 | 4020 | 2010 | 1206 | 804
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 150000 | 75000 | 45000 | 30000
| 75100 | GMS |  |  |  | 16682.4 | 8341.2 | 5004.72 | 3336.48
| Subtotal Produto 2.1 |  |  |  |  | 255002.4 | 127501.2 | 76500.72 | 51000.48
Produto 2.2. Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro Rio+, realizados
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 2 | 5 | 60000 | 30000 | 18000 | 12000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1500 | 900 | 600
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1650 | 990 | 660
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 50000 | 25000 | 15000 | 10000
| 75100 | GMS |  |  |  | 8141 | 4070.5 | 2442.3 | 1628.2
| Subtotal Produto 2.2 |  |  |  |  | 124441 | 62220.5 | 37332.3 | 24888.2
Produto 2.3. Ações de geração e de disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 2 | 10 | 120000 | 60000 | 36000 | 24000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 10 | 1 | 10000 | 5000 | 3000 | 2000
|  | Diárias nacionais | 500 | 10 | 2 | 10000 | 5000 | 3000 | 2000
|  | Passagens internacionais | 3000 | 8 | 1 | 24000 | 12000 | 7200 | 4800
|  | Diárias internacionais | 670 | 8 | 3 | 16080 | 8040 | 4824 | 3216
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 416237.5 | 208118.75 | 124871.25 | 83247.5
| 75100 | GMS |  |  |  | 41742.225 | 20871.1125 | 12522.6675 | 8348.445
| Subtotal Produto 2.3 |  |  |  |  | 638059.725 | 319029.8625 | 191417.9175 | 127611.945
Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 2 | 10 | 120000 | 60000 | 36000 | 24000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 10 | 1 | 10000 | 5000 | 3000 | 2000
|  | Diárias nacionais | 550 | 10 | 2 | 11000 | 5500 | 3300 | 2200
|  | Passagens internacionais | 3000 | 8 | 1 | 24000 | 12000 | 7200 | 4800
|  | Diárias internacionais | 670 | 8 | 3 | 16080 | 8040 | 4824 | 3216
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 300000 | 150000 | 90000 | 60000
| 75100 | GMS |  |  |  | 33675.6 | 16837.8 | 10102.68 | 6735.12
| Subtotal Produto 2.4 |  |  |  |  | 514755.6 | 257377.8 | 154426.68 | 102951.12
Produto 2.5. Metodologia de sistematização de conhecimentos e arquivo, bem como de divulgação, da documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 1 | 5 | 30000 | 15000 | 9000 | 6000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 5 | 1 | 5000 | 2500 | 1500 | 1000
|  | Diárias nacionais | 550 | 5 | 2 | 5500 | 2750 | 1650 | 1100
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 50000 | 25000 | 15000 | 10000
| 75100 | GMS |  |  |  | 6335 | 3167.5 | 1900.5 | 1267
| Subtotal Produto 2.5 |  |  |  |  | 96835 | 48417.5 | 29050.5 | 19367
| Subtotal Resultado 2 |  |  |  |  | 1629093.725 | 814546.8625 | 488728.1175 | 325818.745
3. Fortalecimento da Estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa fortalecida | Produto 3.1. Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 1 | 6 | 36000 | 18000 | 10800 | 7200
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 5 | 1 | 5000 | 2500 | 1500 | 1000
|  | Diárias nacionais | 500 | 5 | 2 | 5000 | 2500 | 1500 | 1000
| 75100 | GMS |  |  |  | 3220 | 1610 | 966 | 644
| Subtotal Produto 3.1 |  |  |  |  | 49220 | 24610 | 14766 | 9844
Produto 3.2. Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 2 | 6 | 72000 | 36000 | 21600 | 14400
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 8 | 1 | 8000 | 4000 | 2400 | 1600
|  | Diárias nacionais | 500 | 8 | 2 | 8000 | 4000 | 2400 | 1600
| 75100 | GMS |  |  |  | 6160 | 3080 | 1848 | 1232
| Subtotal Produto 3.2 |  |  |  |  | 94160 | 47080 | 28248 | 18832
Produto 3.3. Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estruturados
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 2 | 6 | 72000 | 36000 | 21600 | 14400
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 8 | 1 | 8000 | 4000 | 2400 | 1600
|  | Diárias nacionais | 500 | 8 | 2 | 8000 | 4000 | 2400 | 1600
| 75100 | GMS |  |  |  | 6160 | 3080 | 1848 | 1232
| Subtotal Produto 3.3 |  |  |  |  | 94160 | 47080 | 28248 | 18832
| Subtotal Resultado 3 |  |  |  |  | 237540 | 118770 | 71262 | 47508
Resultado 4 - Gestão eficiente do Projeto | Produto 4.1. Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido
| 61200 | Gestão e Monitoramento do Projeto | 6000 | 1 | 36 | 216000 | 72000 | 72000 | 72000
| 71400 | Consultoria pessoa física | 9500 | 1 | 36 | 342000 | 114000 | 114000 | 114000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 8 | 1 | 8000 | 4000 | 2400 | 1600
|  | Diárias nacionais | 500 | 8 | 2 | 8000 | 4000 | 2400 | 1600
| 75100 | GMS |  |  |  | 40180 | 13580 | 13356 | 13244
| Subtotal Produto 4.1 |  |  |  |  | 614180 | 207580 | 204156 | 202444
Produto 4.2. Estruturação pelo PNUD dos escritórios de gerenciamento do projeto em Brasília e no Rio de Janeiro
| 71400 | Consultoria pessoa física | 5000 | 1 | 36 | 180000 | 60000 | 60000 | 60000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 15 | 1 | 15000 | 7500 | 4500 | 3000
|  | Diárias nacionais | 500 | 15 | 2 | 15000 | 7500 | 4500 | 3000
| 71600 | Passagens internacionais | 3000 | 5 | 1 | 15000 | 7500 | 4500 | 3000
|  | Diárias internacionais | 650 | 5 | 3 | 9750 | 4875 | 2925 | 1950
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 346000 | 173000 | 103800 | 69200
| 75100 | GMS |  |  |  | 40652.5 | 18226.25 | 12615.75 | 9810.5
| Subtotal Produto 4.2 |  |  |  |  | 621402.5 | 278601.25 | 192840.75 | 149960.5
| Subtotal Resultado 4 |  |  |  |  | 1235582.5 | 486181.25 | 396996.75 | 352404.5
| Total |  |  |  |  | 4500000.025 | 2416164.5925 | 1243716.9075 | 840118.525