## PRRF
MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS
Outcome UNDAF - Paradigma do Desenvolvimento Sustentável, da Economia Verde e do Trabalho Decente incorporado de maneira integrada ao Sistema de Políticas Públicas
Resultado do UNDAF/CPD - Capacidades para maior integração entre desenvolvimento sustentável e inclusão produtiva para redução da pobreza.
Indicadores de Resultado como estabelecido na matriz de resultados e recursos do Documento de Programa para o País - DPP, incluindo marco zero (baseline) e metas: Indicadores: a) Status da formulação da proposta de estratégia de baixo carbono nacional integrada com conceito DBERC; b) Número de novas iniciativas usando tecnologias sociais e de baixo carbono; c) Número de estudos sobre biodiversidade e agrobiodiversidade disseminados. Marco Zero (Baseline): a) Não há estratégia nacional integrada de baixo carbono para o Desenvolvimento com Baixa Emissão e Resiliente ao Clima (DBERC) b) 02 iniciativas usando tecnologias sociais e de baixo carbono; c) Ao menos 05 estudos sobre biodiversidade e agro-biodiversidade não amplamente disseminados. Metas: a) Apoio ao governo na elaboração da proposta de estratégia nacional de baixo carbono integrada com o conceito DBERC formulada; b) 04 iniciativas usando tecnologias sociais e de baixo carbono; c) Um total de 10 estudos sobre biodiversidade e agrobiodiversidade e amplamente disseminados.
Estratégia de parcerias (escopo de atuação geográfica do projeto e articulação com seus diversos atores): Os principais resultados do Projeto têm implementação, inicialmente, em âmbito nacional, mas considerando a vocação internacional do Centro Rio + (Resultados 1 e 2) e da Estratégia de Compensação de Emissões de Gazes de Efeito Estufa (Resultado 3) haverá desdobramentos desses resultados em âmbito internacional, inclusive com envolvimento de parceiros em outros países.
Identificação no Atlas (ATLAS ID) e Título do Projeto: DAS 00073790 - Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | METAS DE PRODUTO | ATIVIDADES | INSUMOS | Valor estimado USD
Resultado 1 (Output 1 - 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior | Produto 1.1 Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio+ definidos | Meta (Ano 1) Minuta de documento contendo concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro | 1.1.1 Elaborar minuta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro | viagens, consultoria, subcontratos | 54891
|  | Meta (Ano 2) Plano estratégico para o Centro elaborado e aprovado | 1.1.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes
| Indicador: Planejamento conceitual final do Centro definido e validado | Meta (Ano 3) Linhas de atuação iniciais do centro detalhadas | 1.1.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro
| Produto 1.2 Arranjos de governança e de gestão do Centro Rio+ definidos | Meta (Ano 1) Minuta de documento contendo arranjos de governança e gestão do Centro | 1.2.1 Elaborar minuta de arranjos de governança e gestão do Centro | Subcontratos, consultoria, viagens | 54891
|  | Metas (Ano 2) organograma e estratégia de funcionamento elaborados | 1.2.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes
| Indicador: organograma e estratégia de funcionamento validados | Meta (Ano 3) organograma e estratégia de funcionamento validados | 1.2.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de arranjo de governança e gestão
| Produto 1.3 Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua intersecção com as dimensões econômica e ambiental | Meta (Ano 1) Pelo menos dois estudos realizados | 1.3.1 Realizar estudos sobre a dimensão social do Desenvolvimento Sustentável com ênfase na proteção social e inclusão produtiva, segurança alimentar e ambiental. | Subcontratos, consultoria, viagens | 86991
Meta (Ano 2) Pelo menos três estudos realizados
| Indicador: estudos gerados e divulgados | Meta (Ano 3) Estudos divulgados | 1.3.2 Divulgar os estudos realizados, inclusive por meio de seminário
Resultado 1 (Output 1 - 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior | Produto 1.4 Estudos de alternativas para a definição futura de marco legal Centro Rio+ realizados | Meta (Ano 1) Estudos preliminares sobre futuro marco legal realizados | 1.4.1 Elaborar minuta de marco legal para o Centro | Subcontratos, consultoria | 70941
|  | Meta (Ano 2) Proposta de marco legal elaborada | 1.4.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes
|  | Meta (Ano 3) Proposta de marco legal validada | 1.4.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de marco legal
Indicador: marco legal aprovado
| Produto 1.5 Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados | Meta (Ano 1) Potenciais parceiros identificados e estudos preliminares de financiamento realizados | 1.5.1 Realizar levantamento de necessidades de financiamento do Centro, assim como de potenciais parceiros/doadores | Subcontratos, consultoria, viagens | 38841
|  | Meta (Ano 2) levantamento de necessidades de financiamento e potenciais parceiros realizado | 1.5.2 Elaborar plano de financiamento do Centro
|  | Meta (Ano 3) plano de financiamento desenvolvido; parcerias estabelecidas estratégia de sustentabilidade financeira concebida | 1.5.3 Estabelecer parcerias voltadas ao financiamento do Centro
| Indicadores: volume de recursos mobilizados para o Centro |  | 1.5.4 Desenvolver estratégia de sustentabilidade financeira do Centro
| Produto 1.6 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio+ | Meta (Ano 1) Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos elaborada | 1.6.1 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos para o Centro desenvolvida | Subcontratos, consultoria, equipamentos | 277900.4
|  | Meta (Ano 2) Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos validada | 1.6.2 Estratégia discutida e validada junto a atores relevantes
|  | Meta (Ano 3) Plano de comunicação implementado; Ferramenta de intercâmbio de conhecimento desenvolvida | 1.6.3 Plano de comunicação elaborado e implementado
| Indicadores: percentual de cumprimento do planejamento |  | 1.6.4 Ferramentas digitais relacionadas ao intercâmbio de conhecimentos desenvolvidas
| Produto 1.7 Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro Rio+ elaboradas e submetidas aos parceiros | Meta (Ano 1) N/A | 1.7.1 Realizar levantamento de necessidades relacionadas a organização, orçamento e recursos humanos | Subcontratos, consultoria | 97166.7
|  | Meta (Ano 2) Levantamento realizado; proposta elaborada e discutida junto a parceiros | 1.7.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado
|  | Meta (Ano 3) proposta validada | 1.7.3 Discutir e validar plano
Indicadores: percentual de cumprimento do planejamento relativo a orçamento e "staffing"
| Produto 1.8. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada | Meta (Ano 1) estratégia de mobilização de parceiros elaborada | 1.8.1 Elaborar estratégia de mobilização de parceiros | Subcontratos, consultoria, viagens | 44201.7
|  | Meta (Ano 2) estratégia de mobilização de parceiros validada; parcerias estabelecidas | 1.8.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir da estratégia definida
|  | Metas (Ano 3) implementação da estratégia monitorada | 1.8.3 Discutir e validar plano
| Indicadores: número de parcerias estabelecidas |  | 1.8.4 Monitorar implementação da estratégia
| Subtotal |  |  |  | 725823.8
Resultado 2 (Output 2 - 00086560). Ações iniciais do Centro desenvolvidas | Produto 2.1 Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto | Meta (Ano 1) Avaliação da implementação do mecanismo de diálogos realizada durante a Conferência Rio +20 | 2.1.1 Realizar avaliação do desenvolvimento do mecanismo de diálogos realizado durante a Conferência Rio +20 | Viagens, Consultoria, subcontratos | 201502.4
|  | Meta (Ano 2) Proposta de continuidade da implementação do mecanismo via Centro elaborada | 2.1.2 Elaborar proposta de continuidade do mecanismo, por meio do Centro
|  | Meta (Ano 3) Atividades desenvolvida no âmbito da plataforma de diálogos monitoradas; estratégia de continuidade da implementação pós término do projeto desenvolvida | 2.1.3 Acompanhar atividades realizadas no contexto do mecanismo de diálogos, em caráter piloto
| Indicadores: número de pessoas envolvidas nas atividades realizadas por meio da plataforma de diálogos |  | 2.1.4 Elaborar proposta de sustentabilidade para o mecanismo de diálogos, mesmo após o término do projeto
| Produto 2.2 Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro Rio+, realizados | Meta (Ano 1) Metodologia participativa para detalhamento das ações iniciais do Centro desenvolvida | 2.2.1 Estabelecer mecanismos de consulta para detalhamento das atividades iniciais do Centro | Subcontratos, equipamentos, aluguel, viagens | 124441
|  | Meta (Ano 2) Processo de consulta realizado; levantamento de experiências nacionais/internacionais semelhantes realizado; planejamento de ações prioritárias realizado e validado | 2.2.2 Sistematizar resultado das consultas
|  | Meta (Ano 3) implementação do plano monitorada | 2.2.3 Realizar levantamento de experiências de outros Centros semelhantes
| Indicadores: consultas e mapeamento realizados |  | 2.2.4 Rever/detalhar planejamento inicial de ações do Centro
| Produto 2.3. Ações de geração e de disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas | Meta (Ano 1) Pelo menos dois estudos e/ou seminários realizados | 2.3.1 Definir plano de trabalho sobre as ações | Consultoria, subcontratos, equipamentos, viagens | 638060.26
|  | Meta (Ano 2) Pelo menos dois estudos e/ou seminários realizados | 2.3.2 Realizar estudos e/ou seminários para geração de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável
| Indicadores: conhecimentos gerados e divulgados | Meta (Ano 3) Pelo menos dois estudos e/ou seminários realizados | 2.3.3 Disseminar os conhecimentos gerados
| Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados | Meta (Ano 1) plano de trabalho e metodologia definidos; estudos iniciais realizados | 2.4.1 Plano de trabalho e metodologia para a participação do Centro na construção da agenda de desenvolvimento global pós 2015 estabelecido | Viagens, Consultoria, subcontratos | 514755.6
|  | Meta (Ano 2) consultas e estudos realizados | 2.4.2 Consultas e estudos para elaboração de subsídios à agenda global pós 2015 realizados
| Indicador: número de documentos técnicos gerados e atores envolvidos no processo de discussão da agenda, por meio do Centro | Meta (Ano 3) subsídios produzidos pelo Centro ao processo de discussão sistematizados e disseminados | 2.4.3 Sistemática de acompanhamento das discussões sobre a agenda de desenvolvimento global desenvolvida
| Produto 2.5. Metodologia de sistematização de conhecimentos e arquivo, bem como de divulgação, da documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada | Meta (Ano 1) Estratégia para ações de sistematização definida | 2.5.1 Estratégia para estabelecimento de processo de memória/legado da Conferência Rio +20 e Eco 92 concebida | Viagens, Consultoria, subcontratos | 96835
|  | Meta (Ano 2) Material sobre a conferência sistematizado | 2.5.2 Material referente às conferências sistematizado
| Indicador: percentual das ações desenvolvidas no âmbito da conferência Rio +20 sistematizadas e disseminadas |  | 2.5.3 Material sobre as Conferências disseminado
| Subtotal |  |  |  | 1575594.26
Resultado 3 (Output 3 - 00086561). Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | Produto 3.1 Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada | Meta (Ano 1) N/A | 3.1.1 Realizar avaliação do desenvolvimento da metodologia durante a Conferência Rio +20 | Viagens, Consultoria, subcontratos | 49220
|  | Metas (Ano 2) termo de referência para a avaliação desenvolvido; relatório de sistematização da metodologia elaborado | 3.1.2 Disseminar e validar a avaliação junto a atores relevantes
|  | Metas (Ano 3) avaliação realizada e validada; | 3.1.3 Elaborar relatório de sistematização da metodologia aplicada durante a Conferência
Indicador: percentual de sucesso da avaliação de aplicação da metodologia durante a Rio +20
| Produto 3.2 Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados | Meta (Ano 1) Proposta de novas aplicações do mecanismo identificadas | 3.2.1 Rever resultados da avaliação da aplicação do mecanismo durante a Conferência | Viagens, Consultoria, subcontratos | 94160
|  | Meta (Ano 2) Proposta de novas aplicações do mecanismo elaborada e validada | 3.2.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em entidades públicas, privadas e grandes eventos - a partir dos resultados da avaliação
|  | Meta (Ano 3) Iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo desenvolvidas | 3.2.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes
| Indicador: número de novas aplicações da metodologia - com foco em compensação individual realizadas |  | 3.2.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo
| Produto 3.3 Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estruturados | Meta (Ano 1) N/A | 3.3.1 Rever resultados da avaliação da aplicação do mecanismo durante a Conferência | Viagens, Consultoria, subcontratos | 94160
|  | Meta (Ano 2) Proposta de novas aplicações do mecanismo elaborada e validada | 3.3.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em compensação individual - , a partir dos resultados da avaliação
|  | Meta (Ano 3) Iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo desenvolvidas | 3.3.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes
| Indicador: número de novas aplicações da metodologia - com foco em compensação individual - realizadas |  | 3.3.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo
| Subtotal |  |  |  | 237540
Resultado 4 (Output 4 - 00086562). Gestão eficiente do Projeto | Produto 4.1 Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido | Meta (Ano 1) Equipe selecionada e contratada; equipe capacitada para gestão do projeto; | 4.1.1 Selecionar e contratar equipe | Viagens, Consultoria, subcontratos | 614180
|  | Meta (Ano 2) ações de monitoramento do projeto desenvolvidas | 4.1.2 Capacitar equipe para gestão do projeto
4.1.3 Elaborar e implantar estratégia de monitoramento e avaliação
|  | Meta (Ano 3) ações de monitoramento do projeto desenvolvidas; avaliação final do projeto realizada | 4.1.4 Realizar ações de monitoramento do projeto
4.1.5 elaborar relatório final do projeto
| Indicador: percentual de cumprimento do plano de trabalho do projeto |  | 4.1.6 auditoria do projeto
| Produto 4.2 Estruturação pelo PNUD de escritórios de gerenciamento do projeto estruturados em Brasília e no Rio de Janeiro | Meta (ano 1) Plano de implantação dos escritórios elaborado; escritório (sede provisoria) do Rio de Janeiro implantado | 4.2.1 Elaborar plano de implantação dos escritórios de gerenciamento | Viagens, Consultoria, subcontratos | 481232.5
|  | Meta (ano 2) escritório de Brasilia implantado e escritorio do Rio de Janeiro em funcionamento | 4.2.2 Elaborar termos de referência para implantação dos escritórios
|  | Meta (Ano 3) escritórios em funcionamento | 4.2.3 Firmar contratos relacionados à infra-estrutura dos escritórios
Indicador: escritórios em funcionamento
| Produto 4.3 Estruturação física inicial do Centro Rio+ planejada e implantada pelo PNUD | Meta (Ano 1) Plano de estruturação desenvolvido | 4.3.1 Realizar levantamento de necessidades para estruturação física do Centro | Subcontratos, consultoria, equipamentos | 865630
|  | Meta (Ano 2) Plano de estruturação implementado | 4.3.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado
4.3.3 Discutir e validar plano
|  | Meta (Ano 3) Estrutura física inicial do Centro em funcionamento. | 4.3.4 elaborar termos de referência para contratação de serviços/equipamentos relacionados à estruturação do Centro
4.3.5 contratar empresas prestadoras de serviço
| Indicadores: percentual de cumprimento do planejamento de estruturação do Centro |  | 4.3.6 monitorar execução do plano de estruturação
| Subtotal |  |  |  | 1095412.5
Subtotal Projeto |  |  |  |  | 4205608
GMS |  |  |  |  | 294392.56
Total |  |  |  |  | 4500000.56

## AWP 2013
PLANO DE TRABALHO ANUAL 2013
Número do Projeto: DAS 00073790
Título do Projeto: Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES | Cronograma 2013 |  |  |  | Fonte de Financiamento (Fundo) | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 1 (Output 1 - 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior | Produto 1.1 Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio+ definidos | 1.1.1 Elaborar minuta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro |  | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 27000
|  | 1.1.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes |  |  | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 3780
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 2154.6
| Subtotal | [9 empty] | 32934.6
| Produto 1.2 Arranjo de governança e gestão do Centro Rio+ definido | 1.2.1 Elaborar minuta de arranjos de governança e implementação do Centro |  | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 27000
|  | 1.2.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes |  |  |  | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 3780
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 2154.6
| Subtotal | [9 empty] | 32934.6
| Produto 1.3 Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua intersecção com as dimensões econômica e ambiental | 1.3.1 Realizar seminários e estudos sobre a dimensão social do Desenvolvimento Sustentável com ênfase na proteção social e inclusão produtiva, segurança alimentar e ambiental. |  | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 12500
|  | 1.3.2 Divulgar os estudos realizados, inclusive por meio de seminário |  |  | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 3150
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 25000
[10 empty] | 75100 - GMS | 2845.5
| Subtotal | [9 empty] | 43495.5
| Produto 1.4 Estudos de alternativas para a definição futura do marco legal para o Centro Rio+ realizados | 1.4.1 Elaborar minuta de marco legal para o Centro |  | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 21000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 4410
|  | 1.4.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes |  |  |  | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 21000
[10 empty] | 75100 - GMS | 3248.7
| Subtotal | [9 empty] | 49658.7
| Produto 1.5 Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados | 1.5.1 Realizar levantamento de necessidades de financiamento do Centro, assim como de potenciais parceiros/doadores |  |  | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 18000
|  | 1.5.2 Elaborar plano de financiamento do Centro |  |  |  | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 3780
|  | 1.5.3 Estabelecer parcerias voltadas ao financiamento do Centro |  |  | X | X
[10 empty] | 75100 - GMS | 1524.6
| Subtotal | [9 empty] | 23304.6
Resultado 1 (Output 1 - 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior | Produto 1.6 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio+ | 1.6.1 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos para o Centro desenvolvida |  | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 52800
|  | 1.6.2 Estratégia discutida e validada junto a atores relevantes |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 9792
|  | 1.6.3 Plano de comunicação elaborado e implementado |  |  | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 51000
[10 empty] | 74200 - Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões | 30000
|  | 1.6.4 Ferramentas digitais relacionadas ao intercâmbio de conhecimentos desenvolvidas |  | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 10051.44
| Subtotal | [9 empty] | 153643.44
| Produto 1.7 Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro funcionamento do Centro Rio+ elaboradas e submetidas aos parceiros | 1.7.1 Realizar levantamento de necessidades relacionadas a organização, orçamento e staffing |  | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 18000
|  | 1.7.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado |  |  |  | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 6486
|  | 1.7.3 Discutir e validar plano |  |  |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 1714.02
| Subtotal | [9 empty] | 26200.02
| Produto 1.8. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada | 1.8.1 Elaborar estratégia de outreach |  | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 18000
|  | 1.8.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir da estratégia definida |  |  |  | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 6786
|  | 1.8.3 Discutir e validar plano |  |  |  | X
|  | 1.8.4 Monitorar implementação da estratégia |  |  |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 1735.02
| Subtotal | [9 empty] | 26521.02
| Subtotal Resultado 1 | [9 empty] | 388692.48
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2013 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 2 (Output 2 - 00086560). Ações iniciais do Centro desenvolvidas | Produto 2.1 Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto | 2.1.1 Realizar avaliação do desenvolvimento do mecanismo de diálogos realizado durante a Conferência Rio +20 |  |  | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 36000
|  | 2.1.2 Elaborar proposta de continuidade do mecanismo, por meio do Centro |  |  | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 8160
|  | 2.1.3 Acompanhar atividades realizadas no contexto do mecanismo de diálogos |  |  | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 50000
[10 empty] | 75100 - GMS | 6591.2
| Subtotal | [9 empty] | 100751.2
| Produto 2.2 Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro Rio+, realizados | 2.2.1 Estabelecer mecanismos de consulta para detalhamento das atividades iniciais do Centro |  | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 30000
|  | 2.2.2 Sistematizar resultado das consultas |  |  | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 3150
|  | 2.2.3 Realizar levantamento de experiências de outros Centros semelhantes |  | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 25000
|  | 2.2.4 Rever/detalhar planejamento inicial de ações do Centro |  |  |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 4070.5
| Subtotal | [9 empty] | 62220.5
| Produto 2.3. Ações de geração e de disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas | 2.3.1 Definir plano de trabalho sobre as ações |  | X |  | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 60000
|  | 2.3.2 Realizar estudos e/ou seminários para geração de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 50050
|  | 2.3.3 Disseminar os conhecimentos gerados |  |  | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 188109
[10 empty] | 75100 - GMS | 20871.13
| Subtotal | [9 empty] | 319030.13
| Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados | 2.4.1 plano de trabalho e metodologia para a participação do Centro na construção da agenda de desenvolvimento global pós 2015 estabelecido |  |  | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 60000
|  | 2.4.2 Consultas e estudos para elaboração de subsídios à agenda global pós 2015 realizados |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 30540
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 150000
|  | 2.4.3 Sistemática de acompanhamento das discussões sobre a agenda de desenvolvimento global desenvolvida |  |  | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 16837.8
| Subtotal | [9 empty] | 257377.8
| Produto 2.5. Metodologia de sistematização de conhecimento e arquivo, bem como de divulgação, da documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada | 2.5.1 Estratégia para estabelecimento de processo de memória/legado da Conferência Rio +20 e Eco 92 concebida |  |  |  | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 15000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 5250
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 25000
[10 empty] | 75100 - GMS | 3167.5
| Subtotal | [9 empty] | 48417.5
| Subtotal Resultado 2 | [9 empty] | 787797.13
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2013 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 3 (Output 3 - 00086561). Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | Produto 3.1 Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada | 3.1.1 Realizar avaliação do desenvolvimento da metodologia durante a Conferência Rio +20 |  |  | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 18000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 5000
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 1610
| Subtotal | [9 empty] | 24610
| Produto 3.2 Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados | 3.2.1 Rever resultados da avaliação da aplicação do mecanismo durante a Conferência |  |  | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 36000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 8000
[10 empty] | 75100 - GMS | 3080
| Subtotal | [9 empty] | 47080
| Produto 3.3 Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estruturados | 3.3.1 Rever resultados da avaliação da aplicação do mecanismo durante a Conferência |  |  | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 36000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 8000
[10 empty] | 75100 - GMS | 3080
47080
| Subtotal Resultado 3 | [9 empty] | 118770
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2013 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 4 (Output 4 - 00086562). Gestão eficiente do Projeto | Produto 4.1 Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido | 4.1.1 Selecionar e contratar equipe |  | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 61200 - Gestão e Monitoramento do Projeto | 72000
[10 empty] | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 114000
|  | 4.1.2 Capacitar equipe para gestão do projeto |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 8000
|  | 4.1.3 Elaborar e implantar estratégia de monitoramento e avaliação |  | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
|  | 4.1.4 realizar ações de monitoramento do projeto |  | X | X | X
[10 empty] | 75100 - GMS | 13580
| Subtotal | [9 empty] | 207580
| Produto 4.2 Estruturação pelo PNUD dos escritórios de gerenciamento do projeto em Brasília e no Rio de Janeiro | 4.2.1 Elaborar plano de implantação dos escritórios de gerenciamento |  | X | X |  | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 60000
|  | 4.2.2 Elaborar termos de referência para implantação dos escritórios |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 27375
|  | 4.2.3 Firmar contratos relacionados à infra-estrutura dos escritórios |  | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 107500
[10 empty] | 75100 - GMS | 13641.25
| Subtotal | [9 empty] | 208516.25
| Produto 4.3 Estruturação física inicial do Centro Rio+ planejada e implantada pelo PNUD | 4.3.1 Realizar levantamento de necessidades de estruturação física do Centro |  | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 24000
|  | 4.3.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 30000
|  | 4.3.3 Discutir e validar plano |  |  | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 70000
|  | 4.3.4 Elaborar termos de referência para contratação de serviços/equipamentos relacionados à estruturação do Centro |  | X | X | X |  |  |  | 72200 - Equipamento e Mobiliário | 100000
[10 empty] | 72300 - Materiais e Bens | 20000
[10 empty] | 72400 - Eqpm. de Comunicação e Eqpm. Audio-Visual | 40000
[10 empty] | 72500 - Suprimentos | 10000
|  | 4.3.5 Contratar empresas prestadoras de serviço |  | X | X | X |  |  |  | 72800 - Equipamentos TI | 150000
[10 empty] | 73100 - Aluguel e Manutenção – Instalações | 25000
[10 empty] | 73400 - Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos | 10000
[10 empty] | 74200 - Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões | 10000
[10 empty] | BA 004 - Veículos | 50000
|  | 4.3.6 Monitorar execução do plano de estruturação |  | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 37730
| Subtotal | [9 empty] | 576730
| Subtotal Resultado 4 | [9 empty] | 992826.25
Subtotal Projeto | [10 empty] | 2138398
GMS | [10 empty] | 149687.86
Total | [10 empty] | 2288085.86

## AWP 2014
PLANO DE TRABALHO ANUAL 2014
Número do Projeto: DAS 00073790
Título do Projeto: Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES | Cronograma 2014 |  |  |  | Fonte de Financiamento (Fundo) | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 1 (Output 1 - 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior | Produto 1.1 Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio+ definidos | 1.1.1 Elaborar minuta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 18000
|  | 1.1.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 2520
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 1436.4
| Subtotal | [9 empty] | 21956.4
| Produto 1.2 Arranjo de governança e gestão do Centro Rio+ definido | 1.2.1 Elaborar minuta de arranjos de governança e implementação do Centro | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 18000
|  | 1.2.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 2520
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 1436.4
| Subtotal | [9 empty] | 21956.4
| Produto 1.3 Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua intersecção com as dimensões econômica e ambiental | 1.3.1 Realizar seminários e estudos sobre a dimensão social do Desenvolvimento Sustentável com ênfase na proteção social e inclusão produtiva, segurança alimentar e ambiental. | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 10000
|  | 1.3.2 Divulgar os estudos realizados, inclusive por meio de seminário | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 2520
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 20000
[10 empty] | 75100 - GMS | 2276.4
| Subtotal | [9 empty] | 34796.4
| Produto 1.4 Estudos de alternativas para a definição futura do marco legal para o Centro Rio+ realizados | 1.4.1 Elaborar minuta de marco legal para o Centro | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 9000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 1890
|  | 1.4.2 Debater e validar proposta junto a atores releventes | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 9000
|  | 1.4.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de marco legal |  |  |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 1392.3
| Subtotal | [9 empty] | 21282.3
| Produto 1.5 Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados | 1.5.1 Realizar levantamento de necessidades de financiamento do Centro, assim como de potenciais parceiros/doadores | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 9000
|  | 1.5.2 Elaborar plano de financiamento do Centro | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 1890
|  | 1.5.3 Estabelecer parcerias voltadas ao financiamento do Centro | X | X | X | X
|  | 1.5.4 Desenvolver estratégia de sustentabilidade financeira do Centro |  |  |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 762.3
| Subtotal | [9 empty] | 11652.3
Resultado 1 (Output 1 - 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior | Produto 1.6 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio+ | 1.6.1 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos para o Centro desenvolvida | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 52800
|  | 1.6.2 Estratégia discutida e validada junto a atores relevantes | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 4896
|  | 1.6.3 Plano de comunicação elaborado e implementado | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 25500
[10 empty] | 74200 - Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões | 10000
|  | 1.6.4 Ferramentas digitais relacionadas ao intercâmbio de conhecimentos desenvolvidas | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 6523.72
| Subtotal | [9 empty] | 99719.72
| Produto 1.7 Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro Rio+ elaboradas e submetidas aos parceiros | 1.7.1 Realizar levantamento de necessidades relacionadas a organização, orçamento e staffing | X |  |  |  | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 9000
|  | 1.7.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 3243
|  | 1.7.3 Discutir e validar plano |  |  |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 857.01
| Subtotal | [9 empty] | 13100.01
| Produto 1.8. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada | 1.8.1 Elaborar estratégia de outreach |  |  |  |  | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 9000
|  | 1.8.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir da estratégia definida | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 3393
|  | 1.8.3 Discutir e validar plano | X | X | X | X
|  | 1.8.4 Monitorar implementação da estratégia | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 867.51
| Subtotal | [9 empty] | 13260.51
| Subtotal Resultado 1 | [9 empty] | 237724.04
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2014 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 2 (Output 2 - 00086560). Ações iniciais do Centro desenvolvidas | Produto 2.1 Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto | 2.1.2 Elaborar proposta de continuidade do mecanismo, por meio do Centro | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 21600
[10 empty] | 71600 - Viagens | 4896
|  | 2.1.3 Acompanhar atividades realizadas no contexto do mecanismo de diálogos | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 30000
[10 empty] | 75100 - GMS | 3954.72
| Subtotal | [9 empty] | 60450.72
| Produto 2.2 Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro Rio+, realizados | 2.2.1 Estabelecer mecanismos de consulta para detalhamento das atividades iniciais do Centro | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 18000
|  | 2.2.2 Sistematizar resultado das consultas | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 1890
|  | 2.2.3 Realizar levantamento de experiências de outros Centros semelhantes | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 15000
|  | 2.2.4 Rever/detalhar planejamento inicial de ações do Centro |  | X |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 2442.3
| Subtotal | [9 empty] | 37332.3
| Produto 2.3. Ações de geração e de disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas | 2.3.1 Definir plano de trabalho sobre as ações |  | X |  | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 36000
|  | 2.3.2 Realizar estudos e/ou seminários para geração de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 30030
|  | 2.3.3 Disseminar os conhecimentos gerados | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 112865.4
[10 empty] | 75100 - GMS | 12522.678
| Subtotal | [9 empty] | 191418.078
| Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados | 2.4.1 plano de trabalho e metodologia para a participação do Centro na construção da agenda de desenvolvimento global pós 2015 estabelecido |  |  | X |  | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 36000
|  | 2.4.2 Consultas e estudos para elaboração de subsídios à agenda global pós 2015 realizados | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 18324
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 90000
|  | 2.4.3 Sistemática de acompanhamento das discussões sobre a agenda de desenvolvimento global desenvolvida | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 10102.68
| Subtotal | [9 empty] | 154426.68
| Produto 2.5. Metodologias de sistematização de conhecimento e arquivo, bem como de divulgação, da documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada | 2.5.2 Material referente às conferências sistematizado | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 9000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 3150
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 15000
[10 empty] | 75100 - GMS | 1900.5
| Subtotal | [9 empty] | 29050.5
| Subtotal Resultado 2 | [9 empty] | 472678.278
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2014 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 3 (Output 3 - 00086561). Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | Produto 3.1 Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada | 3.1.2 Disseminar e validar a avaliação junto a atores relevantes | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 10800
[10 empty] | 71600 - Viagens | 3000
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 966
| Subtotal | [9 empty] | 14766
| Produto 3.2 Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados | 3.2.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em entidades públicas, privadas e grandes eventos - a partir dos resultados da avaliação | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 21600
[10 empty] | 71600 - Viagens | 4800
|  | 3.2.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes | X | X | X | X
|  | 3.2.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo |  | X | [5 empty] | 75100 - GMS | 1848
| Subtotal | [9 empty] | 28248
| Produto 3.3 Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estruturados | 3.3.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em compensação individual - , a partir dos resultados da avaliação | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 21600
[10 empty] | 71600 - Viagens | 4800
|  | 3.3.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes | X | X | X | X
|  | 3.3.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo |  | X | [5 empty] | 75100 - GMS | 1848
| Subtotal | [9 empty] | 28248
| Subtotal Resultado 3 | [9 empty] | 71262
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2014 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 4 (Output 4 - 00086562). Gestão eficiente do Projeto | Produto 4.1 Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido | 4.1.1 Selecionar e contratar equipe | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 61200 - Gestão e Monitoramento do Projeto | 72000
[10 empty] | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 114000
|  | 4.1.2 Capacitar equipe para gestão do projeto | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 4800
|  | 4.1.3 Elaborar e implantar estratégia de monitoramento e avaliação | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
|  | 4.1.4 realizar ações de monitoramento do projeto | X | X | X | X
[10 empty] | 75100 - GMS | 13356
| Subtotal | [9 empty] | 204156
| Produto 4.2 Estruturação pelo PNUD dos escritórios de gerenciamento do projeto em Brasília e no Rio de Janeiro | 4.2.2 Elaborar termos de referência para implantação dos escritórios | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 60000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 16425
|  | 4.2.3 Firmar contratos relacionados à infra-estrutura dos escritórios | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 64500
[10 empty] | 75100 - GMS | 9864.75
| Subtotal | [9 empty] | 150789.75
| Produto 4.3 Estruturação física inicial do Centro Rio+ planejada e implantada pelo PNUD | 4.3.1 Realizar levantamento de necessidades de estruturação física do Centro |  | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 24000
|  | 4.3.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 12600
|  | 4.3.3 Discutir e validar plano |  |  | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 30000
|  | 4.3.4 Elaborar termos de referência para contratação de serviços/equipamentos relacionados à estruturação do Centro |  | X | X | X |  |  |  | 72200 - Equipamento e Mobiliário | 0
[10 empty] | 72300 - Materiais e Bens | 20000
[10 empty] | 72400 - Eqpm. de Comunicação e Eqpm. Audio-Visual | 20000
[10 empty] | 72500 - Suprimentos | 10000
|  | 4.3.5 Contratar empresas prestadoras de serviço |  | X | X | X |  |  |  | 72800 - Equipamentos TI | 0
[10 empty] | 73100 - Aluguel e Manutenção – Instalações | 15000
[10 empty] | 73400 - Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos | 10000
[10 empty] | 74200 - Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões | 10000
|  | 4.3.6 Monitorar execução do plano de estruturação |  | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 10612
| Subtotal | [9 empty] | 162212
| Subtotal Resultado 4 | [9 empty] | 517157.75
Subtotal Projeto | [10 empty] | 1213852.4
GMS | [10 empty] | 84969.668
Total | [10 empty] | 1298822.068

## AWP 2015
PLANO DE TRABALHO ANUAL 2015
Número do Projeto: DAS 00073790
Título do Projeto: Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES | Cronograma 2015 |  |  |  | Fonte de Financiamento (Fundo) | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 1 (Output 1 - 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior | Produto 1.1 Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio+ definidos | 1.1.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 0
[10 empty] | 71600 - Viagens | 0
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 0
| Subtotal | [9 empty] | 0
| Produto 1.2 Arranjo de governança e gestão do Centro Rio+ definido | 1.2.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de arranjo de governança e implementação | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 0
[10 empty] | 71600 - Viagens | 0
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 0
| Subtotal | [9 empty] | 0
| Produto 1.3 Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua intersecção com as dimensões econômica e ambiental | 1.3.1 Realizar seminários e estudos sobre a dimensão social do Desenvolvimento Sustentável com ênfase na proteção social e inclusão produtiva, segurança alimentar e ambiental. | X | X |  |  | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 2500
|  | 1.3.2 Divulgar os estudos realizados, inclusive por meio de seminário | X | X | [5 empty] | 71600 - Viagens | 630
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 5000
[10 empty] | 75100 - GMS | 569.1
| Subtotal | [9 empty] | 8699.1
| Produto 1.4 Estudos de alternativas para a definição futura do marco legal para o Centro Rio+ realizados | 1.4.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de marco legal | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 0
[10 empty] | 71600 - Viagens | 0
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 0
| Subtotal | [9 empty] | 0
| Produto 1.5 Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados | 1.5.3 Estabelecer parcerias voltadas ao financiamento do Centro | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 3000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 630
|  | 1.5.4 Desenvolver estratégia de sustentabilidade financeira do Centro | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 254.1
| Subtotal | [9 empty] | 3884.1
Resultado 1 (Output 1 - 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior | Produto 1.6 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio+ | 1.6.1 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos para o Centro desenvolvida | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 52800
|  | 1.6.2 Estratégia discutida e validada junto a atores relevantes | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 1632
|  | 1.6.3 Plano de comunicação elaborado e implementado | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 8500
[10 empty] | 74200 - Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões | 10000
|  | 1.6.4 Ferramentas digitais relacionadas ao intercâmbio de conhecimentos desenvolvidas | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 5105.24
| Subtotal | [9 empty] | 78037.24
| Produto 1.7 Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro Rio+ elaboradas e submetidas aos parceiros | 1.7.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado | X | X |  |  | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 3000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 1081
|  | 1.7.3 Discutir e validar plano |  | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 285.67
| Subtotal | [9 empty] | 4366.67
| Produto 1.8. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada | 1.8.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir da estratégia definida | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 3000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 1131
|  | 1.8.3 Discutir e validar plano | X | X | X | X
|  | 1.8.4 Monitorar implementação da estratégia | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 289.17
| Subtotal | [9 empty] | 4420.17
| Subtotal Resultado 1 | [9 empty] | 99407.28
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2015 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 2 (Output 2 - 00086560). Ações iniciais do Centro desenvolvidas | Produto 2.1 Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto | 2.1.2 Elaborar proposta de continuidade do mecanismo, por meio do Centro | X | X | X |  | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 14400
[10 empty] | 71600 - Viagens | 3264
|  | 2.1.3 Acompanhar atividades realizadas no contexto do mecanismo de diálogos | X | X | X |  |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 20000
|  | 2.1.4 Elaborar proposta de sustentabilidade para o mecanismo de diálogos, mesmo após o término do projeto |  | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 2636.48
| Subtotal | [9 empty] | 40300.48
| Produto 2.2 Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro Rio+, realizados | 2.2.2 Sistematizar resultado das consultas | X |  |  |  | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 12000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 1260
|  | 2.2.3 Realizar levantamento de experiências de outros Centros semelhantes | X | X | X |  |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 10000
|  | 2.2.4 Rever/detalhar planejamento inicial de ações do Centro |  | X |  | X |  |  |  | 75100 - GMS | 1628.2
| Subtotal | [9 empty] | 24888.2
| Produto 2.3. Ações de geração e de disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas | 2.3.1 Definir plano de trabalho sobre as ações |  | X |  |  | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 24000
|  | 2.3.2 Realizar estudos e/ou seminários para geração de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 20020
|  | 2.3.3 Disseminar os conhecimentos gerados | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 75243.6
[10 empty] | 75100 - GMS | 8348.452
| Subtotal | [9 empty] | 127612.052
| Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados | 2.4.2 Consultas e estudos para elaboração de subsídios à agenda global pós 2015 realizados | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 24000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 12216
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 60000
|  | 2.4.3 Sistemática de acompanhamento das discussões sobre a agenda de desenvolvimento global desenvolvida | X | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 6735.12
| Subtotal | [9 empty] | 102951.12
| Produto 2.5. Metodologia de sistematização de conhecimento e arquivo, bem como de divulgação, de documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada | 2.5.3 Material sobre as Conferências disseminado | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 6000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 2100
[10 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 10000
[10 empty] | 75100 - GMS | 1267
| Subtotal | [9 empty] | 19367
| Subtotal Resultado 2 | [9 empty] | 315118.852
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2015 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 3 (Output 3 - 00086561). Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | Produto 3.1 Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada | 3.1.2 Disseminar e validar a avaliação junto a atores relevantes | X |  |  |  | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 7200
[10 empty] | 71600 - Viagens | 2000
|  | 3.1.3 Elaborar relatório de sistematização da metodologia aplicada durante a Conferência | X | [6 empty] | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
[10 empty] | 75100 - GMS | 644
| Subtotal | [9 empty] | 9844
| Produto 3.2 Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados | 3.2.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em entidades públicas, privadas e grandes eventos - a partir dos resultados da avaliação | X | X |  |  | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 14400
[10 empty] | 71600 - Viagens | 3200
|  | 3.2.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes | X | X | X
|  | 3.2.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo |  | X | [5 empty] | 75100 - GMS | 1232
| Subtotal | [9 empty] | 18832
| Produto 3.3 Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estruturados | 3.3.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em compensação individual - , a partir dos resultados da avaliação | X | X |  |  | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 14400
[10 empty] | 71600 - Viagens | 3200
|  | 3.3.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes | X | X | X
|  | 3.3.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo |  | X | [5 empty] | 75100 - GMS | 1232
| Subtotal | [9 empty] | 18832
| Subtotal Resultado 3 | [9 empty] | 47508
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES INDICATIVAS | Cronograma 2015 |  |  |  | Insumos | Doador | Agência Implementadora | Contas Contábeis | Orçamento USD
|  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Resultado 4 (Output 4 - 00086562). Gestão eficiente do Projeto | Produto 4.1 Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido | 4.1.1 Selecionar e contratar equipe | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 61200 - Gestão e Monitoramento do Projeto | 72000
[10 empty] | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 114000
|  | 4.1.2 Capacitar equipe para gestão do projeto | X | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 3200
|  | 4.1.3 Elaborar e implantar estratégia de monitoramento e avaliação | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
|  | 4.1.4 realizar ações de monitoramento do projeto | X | X | X | X
|  | 4.1.5 Elaborar relatório final do projeto |  |  | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 13244
|  | 4.1.6 Auditoria do projeto |  |  |  | X
| Subtotal | [9 empty] | 202444
| Produto 4.2 Estruturação dos escritórios de gerenciamento do projeto em Brasília e no Rio de Janeiro | 4.2.2 Elaborar termos de referência para implantação dos escritórios | X | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 60000
[10 empty] | 71600 - Viagens | 10950
|  | 4.2.3 Firmar contratos relacionados à infra-estrutura dos escritórios | X | X | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 43000
[10 empty] | 75100 - GMS | 7976.5
| Subtotal | [9 empty] | 121926.5
| Produto 4.3 Estruturação física inicial do Centro Rio+ planejada e implantada pelo PNUD | 4.3.1 Realizar levantamento de necessidades de estruturação física do Centro |  | X | X | X | 11999 - PNUD/DAS | 00012 - PNUD | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 24000
|  | 4.3.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado |  | X | X | X |  |  |  | 71600 - Viagens | 9400
|  | 4.3.3 Discutir e validar plano |  |  | X | X |  |  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 0
|  | 4.3.4 Elaborar termos de referência para contratação de serviços/equipamentos relacionados à estruturação do Centro |  | X | X | X |  |  |  | 72200 - Equipamento e Mobiliário | 0
[10 empty] | 72300 - Materiais e Bens | 20000
[10 empty] | 72400 - Eqpm. de Comunicação e Eqpm. Audio-Visual | 20000
[10 empty] | 72500 - Suprimentos | 10000
|  | 4.3.5 Contratar empresas prestadoras de serviço |  | X | X | X |  |  |  | 72800 - Equipamentos TI | 0
[10 empty] | 73100 - Aluguel e Manutenção – Instalações | 15000
[10 empty] | 73400 - Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos | 10000
[10 empty] | 74200 - Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões | 10000
|  | 4.3.6 Monitorar execução do plano de estruturação |  | X | X | X |  |  |  | 75100 - GMS | 8288
| Subtotal | [9 empty] | 126688
| Subtotal Resultado 4 | [9 empty] | 451058.5
Subtotal Projeto | [10 empty] | 853357.6
GMS | [10 empty] | 59735.032
Total | [10 empty] | 913092.632

## Orçamento por Resultado
Orçamento do Projeto por Resultado
Resultados do Projeto | Fonte de Financiamento | Agência Implementadora | Conta Contábil | Orçamento Total (US$) | Orçamento 2013 (US$) | Orçamento 2014 (US$) | Orçamento 2015 (US$)
Resultado 1 (Output 1 - 00086442). Estrutura do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ definida e apoiada politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior | 11999 - PNUD/DAS | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 393400 | 194300 | 134800 | 64300
|  |  | 71600 - Viagens | 69940 | 41964 | 22872 | 5104
|  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 165000 | 97000 | 54500 | 13500
|  |  | 74200 - Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões | 50000 | 30000 | 10000 | 10000
|  |  | 75100 - GMS | 47483.8 | 25428.48 | 15552.04 | 6503.28
Subtotal - Resultado 1 |  |  |  | 725823.8 | 388692.48 | 237724.04 | 99407.28
Resultado 2 (Output 2 - 00086560). Instrumentos e metodologias necessários para a implantação do Centro Rio+, elaborados, testados e validados | 11999 - PNUD/DAS | 001981 - PNUD | 71400 -Contratos de Serviços - Individuais | 402000 | 201000 | 120600 | 80400
|  |  | 71600 - Viagens | 194300 | 97150 | 58290 | 38860
|  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 876218 | 438109 | 262865.4 | 175243.6
|  |  | 75100 - GMS | 103076.26 | 51538.13 | 30922.878 | 20615.252
Subtotal - Resultado 2 |  |  |  | 1575594.26 | 787797.13 | 472678.278 | 315118.852
Resultado 3 (Output 3 - 00086561). Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | 11999 - PNUD/DAS | 001981 - PNUD | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 180000 | 90000 | 54000 | 36000
|  |  | 71600 - Viagens | 42000 | 21000 | 12600 | 8400
|  |  | 75100 - GMS | 15540 | 7770 | 4662 | 3108
Subtotal - Resultado 3 |  |  |  | 237540 | 118770 | 71262 | 47508
Resultado 4 (Output 4 - 00086562). Gestão eficiente do Projeto | 11999 - PNUD/DAS | 001981 - PNUD | 61200 - Gestão e Monitoramento do Projeto - PF | 216000 | 72000 | 72000 | 72000
|  |  | 71400 - Contratos de Serviços - Individuais | 594000 | 198000 | 198000 | 198000
|  |  | 71600 - Viagens | 122750 | 65375 | 33825 | 23550
|  |  | 72100 - Serviços Contratados - Empresas | 315000 | 177500 | 94500 | 43000
|  |  | 72200 - Equipamentos e Mobiliário | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  |  | 72300 - Materiais e Bens | 60000 | 20000 | 20000 | 20000
|  |  | 72400 - Eqpm. de Comunicação e Eqpm. Audio-Visual | 80000 | 40000 | 20000 | 20000
|  |  | 72500 - Suprimentos | 30000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | 72800 - Equipamentos TI | 150000 | 150000 | 0 | 0
|  |  | 73100 - Aluguel e Manutenção – Instalações | 55000 | 25000 | 15000 | 15000
|  |  | 73400 - Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos | 30000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | 74200 - Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões | 30000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | BA004 - Veículos | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  |  | 75100 - GMS | 128292.5 | 64951.25 | 33832.75 | 29508.5
Subtotal - Resultado 4 |  |  |  | 1961042.5 | 992826.25 | 517157.75 | 451058.5
Total |  |  |  | 4500000.56 | 2288085.86 | 1298822.068 | 913092.632

## Memória de Cálculo (hidden)
Memória de Cálculo
Resultado 1 - Estrutura do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ definida e apoiada apoiada politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterio | Contas Contábeis | Insumos | Valor unitário | Quantidade | Período (meses) | Total | 2013 | 2014 | 2015
Produto 1.1. Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio+ definidos
| 71400 | Consultoria pessoa física | 5000 | 1 | 9 | 45000 | 27000 | 18000 | 0
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1800 | 1200 | 0
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1980 | 1320 | 0
| 75100 | GMS |  |  |  | 3591 | 2154.6 | 1436.4 | 0
| Subtotal Produto 1.1 |  |  |  |  | 54891 | 32934.6 | 21956.4 | 0
Produto 1.2. Arranjos de governança e de gestão do Centro Rio+ definidos
| 71400 | Consultoria pessoa física | 5000 | 1 | 9 | 45000 | 27000 | 18000 | 0
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1800 | 1200 | 0
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1980 | 1320 | 0
| 75100 | GMS |  |  |  | 3591 | 2154.6 | 1436.4 | 0
| Subtotal Produto 1.2 |  |  |  |  | 54891 | 32934.6 | 21956.4 | 0
Produto 1.3. Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua intersecção com as dimensões econômica e ambiental
| 71400 | Consultoria pessoa física | 5000 | 1 | 5 | 25000 | 12500 | 10000 | 2500
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1500 | 1200 | 300
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1650 | 1320 | 330
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 50000 | 25000 | 20000 | 5000
| 75100 | GMS |  |  |  | 5691 | 2845.5 | 2276.4 | 569.1
| Subtotal Produto 1.3 |  |  |  |  | 86991 | 43495.5 | 34796.4 | 8699.1
Produto 1.4. Estudos de alternativas para a definição futura de marco legal Centro Rio+ realizados
| 71400 | Consultoria pessoa física (senior) | 6000 | 1 | 5 | 30000 | 21000 | 9000 | 0
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 2100 | 900 | 0
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 2310 | 990 | 0
| 72100 | Subcontratos - Empresas |  |  |  | 30000 | 21000 | 9000 | 0
| 75100 | GMS |  |  |  | 4641 | 3248.7 | 1392.3 | 0
| Subtotal Produto 1.5 |  |  |  |  | 70941 | 49658.7 | 21282.3 | 0
Produto 1.5. Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 1 | 5 | 30000 | 18000 | 9000 | 3000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1800 | 900 | 300
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1980 | 990 | 330
| 75100 | GMS |  |  |  | 2541 | 1524.6 | 762.3 | 254.1
| Subtotal Produto 1.6 |  |  |  |  | 38841 | 23304.6 | 11652.3 | 3884.1
Produto 1.6. Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio+
| 71400 | Consultoria pessoa física | 4400 | 1 | 36 | 158400 | 52800 | 52800 | 52800
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1800 | 900 | 300
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1980 | 990 | 330
|  | Passagens internacionais | 3000 | 2 | 1 | 6000 | 3600 | 1800 | 600
|  | Diárias internacionais | 670 | 2 | 3 | 4020 | 2412 | 1206 | 402
| 72100 | Subcontratos - Empresas |  |  |  | 85000 | 51000 | 25500 | 8500
| 75100 | GMS |  |  |  | 18180.4 | 7951.44 | 5823.72 | 4405.24
| Subtotal Produto 1.7 |  |  |  |  | 277900.4 | 121543.44 | 89019.72 | 67337.24
Produto 1.7. Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro Rio+ elaboradas e submetidas aos parceiros
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 1 | 5 | 30000 | 18000 | 9000 | 3000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1800 | 900 | 300
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1980 | 990 | 330
|  | Passagens internacionais | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 1500 | 750 | 250
|  | Diárias internacionais | 670 | 1 | 3 | 2010 | 1206 | 603 | 201
| 74200 | Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões |  |  |  | 50000 | 30000 | 10000 | 10000
| 75100 | GMS |  |  |  | 6356.7 | 3814.02 | 1557.01 | 985.67
| Subtotal Produto 1.8 |  |  |  |  | 97166.7 | 58300.02 | 23800.01 | 15066.67
Produto 1.8. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 1 | 5 | 30000 | 18000 | 9000 | 3000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1800 | 900 | 300
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1980 | 990 | 330
|  | Passagens internacionais | 3000 | 1 | 1 | 3000 | 1800 | 900 | 300
|  | Diárias internacionais | 670 | 1 | 3 | 2010 | 1206 | 603 | 201
| 75100 | GMS |  |  |  | 2891.7 | 1735.02 | 867.51 | 289.17
| Subtotal Produto 1.9 |  |  |  |  | 44201.7 | 26521.02 | 13260.51 | 4420.17
| Subtotal Resultado 1 |  |  |  |  | 725823.8 | 388692.48 | 237724.04 | 99407.28
Resultado 2 - Instrumentos e metodologias necessários para a implantação do Centro Rio+, elaborados, testados e validados | Produto 2.1. Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 2 | 6 | 72000 | 36000 | 21600 | 14400
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1500 | 900 | 600
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1650 | 990 | 660
|  | Passagens internacionais | 3000 | 2 | 1 | 6000 | 3000 | 1800 | 1200
|  | Diárias internacionais | 670 | 2 | 3 | 4020 | 2010 | 1206 | 804
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 100000 | 50000 | 30000 | 20000
| 75100 | GMS |  |  |  | 13182.4 | 6591.2 | 3954.72 | 2636.48
| Subtotal Produto 2.1 |  |  |  |  | 201502.4 | 100751.2 | 60450.72 | 40300.48
Produto 2.2. Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro Rio+, realizados
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 2 | 5 | 60000 | 30000 | 18000 | 12000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 3 | 1 | 3000 | 1500 | 900 | 600
|  | Diárias nacionais | 550 | 3 | 2 | 3300 | 1650 | 990 | 660
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 50000 | 25000 | 15000 | 10000
| 75100 | GMS |  |  |  | 8141 | 4070.5 | 2442.3 | 1628.2
| Subtotal Produto 2.2 |  |  |  |  | 124441 | 62220.5 | 37332.3 | 24888.2
Produto 2.3. Ações de geração e de disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 2 | 10 | 120000 | 60000 | 36000 | 24000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 25 | 1 | 25000 | 12500 | 7500 | 5000
|  | Diárias nacionais | 500 | 25 | 2 | 25000 | 12500 | 7500 | 5000
|  | Passagens internacionais | 3000 | 10 | 1 | 30000 | 15000 | 9000 | 6000
|  | Diárias internacionais | 670 | 10 | 3 | 20100 | 10050 | 6030 | 4020
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 376218 | 188109 | 112865.4 | 75243.6
| 75100 | GMS |  |  |  | 41742.26 | 20871.13 | 12522.678 | 8348.452
| Subtotal Produto 2.3 |  |  |  |  | 638060.26 | 319030.13 | 191418.078 | 127612.052
Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 2 | 10 | 120000 | 60000 | 36000 | 24000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 10 | 1 | 10000 | 5000 | 3000 | 2000
|  | Diárias nacionais | 550 | 10 | 2 | 11000 | 5500 | 3300 | 2200
|  | Passagens internacionais | 3000 | 8 | 1 | 24000 | 12000 | 7200 | 4800
|  | Diárias internacionais | 670 | 8 | 3 | 16080 | 8040 | 4824 | 3216
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 300000 | 150000 | 90000 | 60000
| 75100 | GMS |  |  |  | 33675.6 | 16837.8 | 10102.68 | 6735.12
| Subtotal Produto 2.4 |  |  |  |  | 514755.6 | 257377.8 | 154426.68 | 102951.12
Produto 2.5. Metodologia de sistematização de conhecimentos e arquivo, bem como de divulgação, da documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 1 | 5 | 30000 | 15000 | 9000 | 6000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 5 | 1 | 5000 | 2500 | 1500 | 1000
|  | Diárias nacionais | 550 | 5 | 2 | 5500 | 2750 | 1650 | 1100
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 50000 | 25000 | 15000 | 10000
| 75100 | GMS |  |  |  | 6335 | 3167.5 | 1900.5 | 1267
| Subtotal Produto 2.5 |  |  |  |  | 96835 | 48417.5 | 29050.5 | 19367
| Subtotal Resultado 2 |  |  |  |  | 1575594.26 | 787797.13 | 472678.278 | 315118.852
3. Fortalecimento da Estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa fortalecida | Produto 3.1. Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 1 | 6 | 36000 | 18000 | 10800 | 7200
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 5 | 1 | 5000 | 2500 | 1500 | 1000
|  | Diárias nacionais | 500 | 5 | 2 | 5000 | 2500 | 1500 | 1000
| 75100 | GMS |  |  |  | 3220 | 1610 | 966 | 644
| Subtotal Produto 3.1 |  |  |  |  | 49220 | 24610 | 14766 | 9844
Produto 3.2. Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 2 | 6 | 72000 | 36000 | 21600 | 14400
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 8 | 1 | 8000 | 4000 | 2400 | 1600
|  | Diárias nacionais | 500 | 8 | 2 | 8000 | 4000 | 2400 | 1600
| 75100 | GMS |  |  |  | 6160 | 3080 | 1848 | 1232
| Subtotal Produto 3.2 |  |  |  |  | 94160 | 47080 | 28248 | 18832
Produto 3.3. Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estruturados
| 71400 | Consultoria pessoa física | 6000 | 2 | 6 | 72000 | 36000 | 21600 | 14400
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 8 | 1 | 8000 | 4000 | 2400 | 1600
|  | Diárias nacionais | 500 | 8 | 2 | 8000 | 4000 | 2400 | 1600
| 75100 | GMS |  |  |  | 6160 | 3080 | 1848 | 1232
| Subtotal Produto 3.3 |  |  |  |  | 94160 | 47080 | 28248 | 18832
| Subtotal Resultado 3 |  |  |  |  | 237540 | 118770 | 71262 | 47508
Resultado 4 - Gestão eficiente do Projeto | Produto 4.1. Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido
| 61200 | Gestão e Monitoramento do Projeto | 6000 | 1 | 36 | 216000 | 72000 | 72000 | 72000
| 71400 | Consultoria pessoa física | 9500 | 1 | 36 | 342000 | 114000 | 114000 | 114000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 8 | 1 | 8000 | 4000 | 2400 | 1600
|  | Diárias nacionais | 500 | 8 | 2 | 8000 | 4000 | 2400 | 1600
| 75100 | GMS |  |  |  | 40180 | 13580 | 13356 | 13244
| Subtotal Produto 4.1 |  |  |  |  | 614180 | 207580 | 204156 | 202444
Produto 4.2. Estruturação pelo PNUD dos escritórios de gerenciamento do projeto em Brasília e no Rio de Janeiro
| 71400 | Consultoria pessoa física | 5000 | 1 | 36 | 180000 | 60000 | 60000 | 60000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 15 | 1 | 15000 | 7500 | 4500 | 3000
|  | Diárias nacionais | 500 | 15 | 2 | 15000 | 7500 | 4500 | 3000
| 71600 | Passagens internacionais | 3000 | 5 | 1 | 15000 | 7500 | 4500 | 3000
|  | Diárias internacionais | 650 | 5 | 3 | 9750 | 4875 | 2925 | 1950
| 72100 | Subcontratos |  |  |  | 215000 | 107500 | 64500 | 43000
| 75100 | GMS |  |  |  | 31482.5 | 13641.25 | 9864.75 | 7976.5
| Subtotal Produto 4.2 |  |  |  |  | 481232.5 | 208516.25 | 150789.75 | 121926.5
Produto 4.3. Estruturação física inicial do Centro Rio+ planejada e implantada pelo PNUD
| 71400 | Consultoria pessoa física | 2000 | 1 | 36 | 72000 | 24000 | 24000 | 24000
| 71600 | Passagens nacionais | 1000 | 21 | 1 | 26000 | 15000 | 6300 | 4700
|  | Diárias nacionais | 500 | 21 | 2 | 26000 | 15000 | 6300 | 4700
| 72100 | Subcontratos - Empresas |  |  |  | 100000 | 70000 | 30000 | 0
| 72200 | Equipamentos e Mobiliário |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 72300 | Materiais e Bens |  |  |  | 60000 | 20000 | 20000 | 20000
| 72400 | Eqpm. de Comunicação e Eqpm. Audio-Visual |  |  |  | 80000 | 40000 | 20000 | 20000
| 72500 | Suprimentos |  |  |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000
| 72800 | Equipamentos TI |  |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 0
| 73100 | Aluguel e Manutenção – Instalações |  |  |  | 55000 | 25000 | 15000 | 15000
| 73400 | Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos |  |  |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000
| 74200 | Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões |  |  |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000
| BA004 | Veículos |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 75100 | GMS |  |  |  | 56630 | 37730 | 10612 | 8288
| Subtotal Produto 4.3 |  |  |  |  | 865630 | 576730 | 162212 | 126688
| Subtotal Resultado 4 |  |  |  |  | 1961042.5 | 992826.25 | 517157.75 | 451058.5
| Total |  |  |  |  | 4500000.56 | 2288085.86 | 1298822.068 | 913092.632