**Informe Trimestral de Actividades FGPP N°02/2012**

**“Fortalecimiento de la Gestión Pública Participativa y Cohesión Social”**

Project ID: 00072211 - Award ID: 00058210

Fecha: 29-06-2012

Periodo: Abril 2012 - Junio 2012

Nombre: Cristián Ibarra

Cargo: Coordinador de Proyecto PNUD – MSGG

Las actividades desarrolladas en el proyecto, ID 72211, en el periodo abril 2012 - junio 2012 y sus correspondientes logros, son los siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Inicio** | **Actividad** | **Días** | **Logro** |
| 02-04-2012 | Elaboración de Respuestas a Consultas del SDP 62/2012 | 2 | Respuestas a Consultas SDP 62/2012. |
| 17-04-2012 | Apertura de Ofertas de SDP 62 /2012 para el Estudio Base de Participación Ciudadana - ID Project 72211 | 1 | Apertura de única Oferta de la Empresa Deloitte, revisión de antecedentes administrativos de la oferta. |
| 17-04-2012 | Revisión de los Antecedentes Técnicos de Oferta de SDP 62 / 2012 para el Estudio Base de Participación Ciudadana | 2 | Revisión de antecedentes técnicos de la oferta. |
| 18-04-2012 | Evaluación de la Propuesta Técnica al SDP 62/2012 | 8 | Evaluación Técnica del SDP 62/2012. |
| 02-05-2012 | Desarrollo de Propuesta de Modelo de Procesos de la Ley 20.500 y sus Reglamentos. | 30 | Modelo de Procesos de Negocio de los Reglamentos de la Ley 20.500. |
| 02-05-2012 | Apertura de Oferta Económica del SDP 62 /2012 para el Estudio Base de Participación Ciudadana - ID Project 72211. | 1 | Apertura de la Propuesta Económica del único proponente, Deloitte, cuya oferta está sobre el monto previsto para el Estudio. |
| 03-05-2012 | Emisión del Informe de Resultado de la Evaluación Técnica y Económica de la única Propuesta. | 2 | Entrega de la Propuesta Técnica y Económica al Coordinador del Proyecto, para emisión de informe del resultado final de la Evaluación dirigido al Representante Residente. |
| 03-05-2012 | Avaluación Final de la Oferta Económica del SDP 62 /2012 para el Estudio Base de Participación Ciudadana - ID Project 72211 | 2 | Decisión de no adjudicar este Estudio a Deloitte, por sobrepasar en casi 3 veces el monto estimado para el trabajo solicitado, principalmente explicado por el alto costo del equipo de trabajo propuesto. Se comunica dicha decisión a PNUD por el Coordinadora General, vía Memorandum al efecto. Paralelamente, se decide evaluar la factibilidad de ejecutar en forma directa el proyecto, previa elaboración del programa de trabajo específico que deberán abordar y productos a entregar por los consultores. |
| 08-05-2012 | Ejecución Directa del Proyecto de Participación Ciudadana - ID Project 72211, Etapa de Levantamiento. | 1 | Comunicación a PNUD la decisión de dejar desierta la licitación 62/2012, por parte de la Coordinadora General.  Se estableció la posibilidad de Contratar Servicios de Consultores Individuales a través de PNUD y se validó con la Subsecretaria.  Se acuerda desarrollar a la brevedad por parte del Coordinador de Proyecto, los TDR para 2 profesionales especialistas en políticas y tecnologías de participación ciudadana y otro para aplicación de encuestas, para su pronta implementación. |
| 08-05-2012 | Planificación y Calendarización de Proyecto para Ejecución Directa | 5 | Cronograma de Actividades Ajustad para el Proyecto de Ejecución Directa. |
| 08-05-2012 | Desarrollo de TDR para contratación de consultores para ejecución directa | 5 | TDR para contratación de consultores para ejecución directa del proyecto. |
| 15-05-2012 | Revisión de TDR para Contratación de Consultores para la Etapa de Levantamiento. | 10 | Entrega y aprobación de TDR para los concursos de consultores de: Analista de Contenidos, Tecnología Aplicadas y Encuestador WEB. |
| 17-05-2012 | Coordinación Suplencia de Representante DOS en Proyecto PNUD por Vacaciones. | 1 | Contacto con Carola Parraguez – Jefa de Estudios de la DOS por vacaciones de representante de DOS. Se interioriza del proyecto y de la contribución esperada de la DOS en los contenidos de participación ciudadana y su coordinación de los Servicios Públicos. |
| 23-05-2012 | Revisión del Sistema de Monitoreo de la Implementación de la Ley 20.500 | 1 | Observaciones al Sistema de Monitoreo de la Implementación de la Ley 20.500 y sugerencias en aspectos técnicos de la implementación y de foco en el usuario final para el desarrollador del sistema. |
| 24-05-2012 | Sondeo SIAC sobre Participación Ciudadana | 4 | Análisis de la propuesta del Equipo SIAC, para un sondeo preliminar sobre participación ciudadana, indicándose que se pretende conocer los aspectos de Backoffice implementados por las instituciones a través de SIAC, para satisfacer las exigencias de los mecanismos de participación ciudadana. |
| 29-05-2012 | Seguimiento del Concurso para Contratación de Consultores para la Etapa de Levantamiento. | 1 | Revisión y complementación de la lista de consultores propuesta a PNUD, además más los mismos invitados directamente por PNUD.  Se detecta que se cuenta con más de 20 consultores invitados. |
| 31-05-2012 | Sondeo SIAC sobre Participación Ciudadana 2 | 4 | Profundización en aspectos de Participación Ciudadana, saliendo del enfoque básico de consulta general de instrumentalización del SIAC, precisando aspectos de Calidad, Planificación y Control, e Institucionalización de normas y procedimientos, evaluados por la red de expertos, se precisan las preguntas del cuestionario propuesto. |
| 05-06-2012 | Seguimiento 2 del Concurso para Contratación de Consultores para la Etapa de Levantamiento. | 1 | Publicación de Concursos el 16-05-2012 y Presentación de propuestas para el 11-06-2012. Confirmación de la presentación de al menos: 3 consultores analistas de contenidos  3 consultores de Tecnologías aplicadas, y ninguno en encuestas WEB, por lo que incentiva otros potenciales proponentes. |
| 07-06-2012 | Revisión Final del Modelo de Sondeo SIAC sobre Participación Ciudadana | 4 | Correcciones e indicaciones finales al cuestionario propuesto para participación ciudadana, a aplicar a la red de expertos de SIAC. |
| 12-06-2012 | Designación de Representante SEGEGOB en Comité de Evaluación para la Contratación de Consultores para la Etapa de Levantamiento. | 1 | Designación a Cristian Ibarra como representante SEGEGOB ante el Comité de Evaluación PNUD, para los concursos:  138/2012: Consultor Encuestador WEB de Participación Ciudadana, 139/2012: Consultor Analista de Contenidos de Participación Ciudadana, y 140/2012: Consultor Tecnologías Aplicadas de Participación Ciudadana. |
| 12-06-2012 | Revisión de Propuesta de Modelo de Procesos de la Ley 20.500 y sus Reglamentos. | 1 | Mapa de Procesos desarrollado para la implementación de los Reglamentos de la Ley 20.500 por parte del MSGG, sobre: Nombramiento de Secretario Ejecutivo y Coordinadores Regionales, Constitución de los Consejo Nacional y Consejos Regionales de Organizaciones de Interés Público. Inscripción y Eliminación del Catastro de Organizaciones de Interés Público, Registro de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro Funcionamiento del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones sin Fines de Lucro. Entregado a la Jefa de Planificación y Control y el Jefe de Gabinete de la SEGEGOB. |
| 12-06-2012 | Preparación de materiales para la evaluación de ofertas para los Concursos de CV 138, 139 y 140 / 2012. | 2 | Matrices de evaluación de antecedentes curriculares, técnicos y económicos de los postulantes a los concursos 138, 139 y 140 / 2012. |
| 18-06-2012 | Evaluación de antecedentes y realización de Entrevistas para la contratación de consultores de los concursos 138, 139 y 149 /2012 | 10 | Antecedentes revisados y consultores preseleccionados, entrevistados y seleccionados. |

NOTA: El detalle de las actividades señaladas anteriormente se encuentra en las minutas de las reuniones y documentos de trabajo referidos en estas; los que ubican en el sitio Google DOCs y en el DropBox, habilitados en internet para el equipo de trabajo del proyecto.

Es todo cuanto puedo informar respecto a la evolución de las actividades y acciones del proyecto.

Cristian Ibarra Muñoz

Coordinador de Proyecto PNUD - MSGG

CIM/27-07-2012