

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Screen shot 2011-11-21 at 6 |  |  |

**PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titre du Projet** | Engagement Facility  |
| **Effet CPD :** | Mise en place d’un mécanisme de réponse rapide et flexible pour soutenir les résultats identifiés dans le CPD  |
| **Produits Attendus pour 2016 :**  | **Produit 1/** Le programme de recasement et de réinsertion socio-économique des populations déplacées du lac Nyos est reformulé.***Indicateurs :*** Draft formulé et validé**Produit 2/** Le CPD 2013 – 2017 révisé pour prendre en compte l’évolution du contexte dans les zones d’intervention***Indicateurs :*** CPD 2013 – 2017 révisé pour prendre en compte l’évolution du contexte dans les zones d’intervention |
| **Partenaire de réalisation :** | **PNUD** |

|  |
| --- |
| **Narratif sommaire :** Il existe un besoin reconnu au PNUD d'une façon plus simple et plus souple à utiliser les ressources pour soutenir les résultats de la politique en amont et expérimenter les innovations. Dans le cadre du Programme et de la Task Force de gestion de Projet, les membres ont conclu qu'un mécanisme d’exécution avec des coûts de transaction faibles est nécessaire pour le PNUD en vue de répondre rapidement aux demandes de soutien des politiques. Le Projet « Engagement Facility » a été identifié comme une solution possible. Ce projet couvrira les domaines ci-après : * La mise à disposition des Experts capables de fournir dans les meilleurs délais, un accompagnement stratégique aux partenaires du gouvernement dans la réalisation des objectifs fixés ;
* Le développement des connaissances/produits innovants nécessitant une expertise externe qui relève des domaines d’intervention du PNUD ;
* L'organisation des événements spéciaux liés aux questions de développement qui ne peuvent pas être couverts par un Projet/Programme existant ;
* L'expérimentation des idées nouvelles permettant un accroissement des capacités de réalisation.
 |

Budget PTA 2016 **: 90 711.34 USD**

* Fund 11999 : **90 711.34 USD**

Période du Projet :  **2013-2017**

Code Atlas du Projet : **00098771**

Date démarrage : **2016**

Date de cloture : **2017**

Modalité d’exécution **: DIM**

 **TABLEAU ACTIVITES ET BUDGET 2016 “ENGAGEMENT FACILITY “**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUITS ATTENDUS DU CP**Et les indicateurs annuels des Produits | **ACTIVITES PLANIFIEES***(Y compris le suivi et évaluation)* | **Tâches** | **PERIODE DE REALISATION** | **PARTIE RESPONSABLE** | **BUDGET PLANIFIE** |
| **Q1** | **Q2** | **Q3** | Q4 | **Source des fonds** | **Description dans budget** | **Code et description Atlas** | **Montant en FCFA** | **Montant USD** |
| **1/ Produit 1/** Le programme de recasement et de réinsertion socio-économique des populations du lac Nyos est reformuléIndicateurs :Draft formulé et validéCible : Programme formuléBaseline :  | 1.1. formuler le programme **Livrable**:document de programme respectant les critères de qualité définis | **1.1.1** recruter un consultant |  |  |  |  | PNUD | PNUD | 11999 | 74200/Audio Visual & print Costs | 1 180 000 | 2 000 |
| 71300 /Local Consultants | 10 325 000 | 17 500 |
| 74500/Misc Expenses | 295 000 | 500 |
| **S/TOTAL PRODUIT 1** |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 800 000 | **20 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUITS ATTENDUS DU CP**Et les indicateurs annuels des Produits | **ACTIVITES PLANIFIEES***(Y compris le suivi et évaluation)* | **Tâches** | **PERIODE DE REALISATION**  | **PARTIE RESPONSABLE** | **Budget planifié** |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Source of Funds | **Code et description Atlas**  | Montant (USD) |
|  **Produit 2/** **Le CPD 2013 – 2017 révisé pour prendre en compte l’évolution du contexte dans les zones d’intervention****Indicateurs :**1. *Cadre de résultat du*

*CPD révisé prenant en compte l’évolution du contexte pays et apportant des réponses aux préoccupations des populations de l’Extrême Nord en matière de relèvement précoce et de résilience*1. *Partie narrative du*

*CPD révisé disponible*Cible : CPD réviséBaseline : CPD actuel | **Act. 2.1 :** Réviser le Cadre de résultats du CPD en tenant compte de l’évolution du contexte de la zone d’intervention et des directives d'alignement au plan stratégique et aux ODDs**Livrables :**1. *Cadre de résultats du CPD prenant en compte l’évolution du contexte pays, aligné au Plan Stratégique, aux ODD et apportant des réponses aux préoccupations des populations de l’Extrême Nord en matière de relèvement précoce et de résilience*
2. *Plan pluriannuel du cadre révisé assorti de l’ancrage institutionnel*
 | 2.1.1: Organiserdes sessions de préparation de l’atelier | X | X |  |  | DGCOOPPNUD | PNUD |  | **PM** |
| 2.1.2 : organiser unatelier de révision du cadre de résultats du CPD et de formulation des PTA 2016 |  | X |  |  | DGCOOPPNUD | PNUD | 71600/Travel | **42 954.83** |
| 72500/Supplies | **336.96** |
| 72700/Hospitality/Catering | **9744.43** |
| 73100/Rental & Maintenance-Premises | **9 547.09** |
| 74200/Audio Visual&Print Prod Costs | **345.14** |
| 76100/Foreign Exchange Currency Loss | **258.89** |
| 2.1.3 : faire le suivide la finalisation du cadre de résultat révisé |  | X |  |  | DGCOOPPNUD | PNUD |  | **PM** |
| **Act : 2.2 :** Formuler la partie narrative du CPD révisé**Livrable :** *Partie narrative du CPD révisé respectant les critères de qualité* | 2.2.1 : recruter un consultant  |  |  |  |  | DGCOOPPNUD | PNUD | 74200/Audio Visual & print Costs | **524**  |
| 71300 /Local Consultants |  **5 000**  |
| 2.2.2 : Organiser des sessions de travail de rédaction de la partie narrative du CPD révisé |  |  |  |  | DGCOOPPNUD | PNUD | 72700/Hospitality/Catering | **2000** |
| 2.2.3 : échanger avec le CST pour examen et finalisation  |  |  |  |  | DGCOOPPNUD | PNUD |  | **PM** |
|  | **TOTAL PRODUIT 2** |  |  |  |  |  |  |  |  | **70 711.34** |