| UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MISSION REPORT SUMMARY Date: 15 avril 2016 |  |
| --- | --- |
| Name Freddy KIANA LOHESA | Tel No. | Travel Authorization #: |
| Approved Mission Itinerary: Kinshasa-Kalemie-Moba-Kalemie-Kinshasa | List of Annexes: Fiche synthèse de la mission. Rapport financier sur l’exécution des dépenses Quelques photos |
| (From) Inclusive Travel Dates (To) | Key counterpart (s) in each location: |
| 28 mars au 11 avril 2016 (initialement du 16 au 25 mars 2016, reportée du 28 au 06 avril 2016 sur demande de la partie nationale) | Moba : Administrateur du Territoire ainsi que son équipe, Commandant Fardc, Commandant PNC, Chef de poste ANR, Chef de poste DGM, Société Civile, Leaders communautaires, Leaders d’opinion, Organisation de la jeunesse |
| Purpose/Objective of Mission: Préparer et assurer la gestion du cash à la tenue de la mission de sensibilisation des populations civiles sur le désarmement civil volontaire initié par la CNC-ALPC dans la province du Tanganyika plus précisément dans le Territoire de Moba. |
| Brief Summary of Mission: Prévue pour démarrer le 30 mars, la mission de Moba a connu un retard de quatre jours du fait du débarquement de Chef de la délégation par la MONUSCO à Kinshasa et aussi de l’embourbement du véhicule qui conduisait la délégation à Moba entrainant cette dernière à passer la nuit sur la route. 28 mars 2016 : Arrivée du délégué du PNUD ainsi que de l’un des membres de la CNC-ALPC/Lubumbashi, 29 mars 2016 : Prospection et négociation pour l’obtention du véhicule devant conduire la délégation à Moba, 30 mars 2016 : Arrivée du Chef de la délégation CNC-ALPC en provenance de Kinshasa, 31 mars 2016 : Départ de la délégation pour Moba et passage de la nuit sur la route du fait de l’embourbement du véhicule qui conduisait la mission aux environs de Lusaka, 01 avril 2016 : Arrivée de la délégation à Moba, présentation de civilité à l’Administrateur du Territoire suivi d’une réunion de travail ; 02 avril 2016 : Réunion du comité technique de désarmement communautaire, y compris le comité de sécurité. Début de formation des sensibilisateurs ainsi que des leaders communautaires ; 03 avril 2016 : Passage du message de dcv aux églises par la délégation et l'Administrateur du Territoire dans la matinée, Poursuite de la formation des sensibilisateurs ainsi que des leaders communautaires (suite et fin), 04 avril 2016 : Adresse de l’Administrateur du Territoire ainsi que de la délégation du CNC-ALPC à la population de Moba sur le DCV à la radio communautaire, matin, midi et soir, Rassemblement des motards et sensibilisateurs devant le bureau de l’Administrateur du Territoire puis démarrage de caravane motorisée 1er round, dans les artères de Moba ainsi que les périphéries accompagnées des sensibilisateurs et des leaders communautaires, 05 avril 2016 : Caravane motorisée 2ème round, dans les artères de Moba, Animation musicale populaire avant la tenue du meeting, Meeting populaire de l’Administrateur du Territoire et lancement officiel de sensibilisation sur le DCV, Sensibilisation porte à porte par les sensibilisateurs ainsi que les leaders communautaires Sensibilisation au travers les radios communautaires AT & équipe CNC-ALPC 06 avril 2016 : Poursuite de la sensibilisation à la radio communautaire AT & équipe CNC-ALPC, Poursuite de la sensibilisation porte à porte par les sensibilisateurs et les leaders communautaires, 07 avril 2016 : Poursuite de la sensibilisation porte à porte par les sensibilisateurs Réunion de sensibilisation avec les leaders d’opinion Réunion d’évaluation avec toute l’équipe engagée dans la sensibilisation de DCV Réunion avec l’Administrateur du Territoire 08 avril : Retour de la mission pour Kalemie 11 avril 2016 Retour de la mission pour Kinshasa |
| Observations: Si la mission a connu une réussite, il sied de signaler que cette mission a été une mission à haut risque du fait de l’impraticabilité de la route. A l’aller comme au retour, la Jeep qui conduisait la mission a été embourbée 8 fois de suite obligeant même la mission à passer la nuit en route avec tout le risque que cela comporte, la zone étant réputée une zone rouge communément appelée (triangle de la mort). Recommandation : Recommandons que la mission sur Moba ne se fasse plus par route à l’état actuel mais par l’hélicoptère de la MONUSCO en tenant compte que la rotation pour Moba ne se fait qu’une seule fois la semaine et ce vol n’est pas régulier. Il faut prévoir trois jours supplémentaires pour le transit de Kalemie afin de prendre le vol le lundi à Kalemie pour Moba. | Distribution: To : - Coordonnateur/Pilier 1 Copies to : Team leader Consolidation de la Paix et de la démocratie Chef de Projet ALPC |