INFORMES TRIMESTRALES

Project ID 36433

Plan Nacional de Eliminación del consumo de SAO del Anexo A

Enero-Marzo  2012

| Resultado 2. Programa de licenciamiento de técnicos para el sector de servicios de refrigeración y aire acondicionado (Plan de manejo de Refrigerantes - UTO). Actividad 1. Plan de herramientas básicas para técnicos licenciados. El proceso de entrega de equipos y herramientas para la recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes se reinició: Número total de beneficiario por entregarles equipos: 146. Porcentaje de avance de acuerdo a lo tramitado equivalente al 55%. Actividad 2. Plan complementario de R&R. Centros de regeneración (SENA Bogotá): Dificultades: problemas en el trámite de licencia ambiental. Centro de regeneración (SENA Barranquilla): presenta las instalaciones listas y adecuadas para el montaje de los equipos. Centro de regeneración Universidad Tecnológica de Pereira: Se enviaron los equipos se presenta la novedad con el licenciamiento pendiente concepto del uso del suelo. Centro de Regeneración UPB (Medellín): en desarrollo los estudios de impacto para obtener la Licencia Ambiental. Centro de Regeneración (SENA Cali): no puede ubicar el centro en las instalaciones, se la ha solicitado mirar la posibilidad de una alianza para la ubicación del centro |
| --- |
| Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget) | (31.03%) (US $5.868,00/US $18.909,65) |
| Budgetary expenditures to date: marzo 2012 | US $5,868,00 |

PROYECTO COL 36433

DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2012

| Actividades | Cuenta presupuesto | Planeado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 2 |  |  |  |
| Licenciamiento de técnicos en refrigeración y aire acondicionado | 72100 | 13.909,65 | 5.868.00 |
|  | 72200 | 5.000,00 | 0 |
| Total 2 |  |  | 5.868.00 |
| Total general |  |  | 5.868.00 |

REGISTRO DE RIESGOS

MARZO DE 2012

| Tipo de riesgo | Descripción breve del riesgo | Severidad (decir si es o no critico para el logro de los objetivos) | Descripción de la medida de manejo o mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiero | El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna. Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto. | Alto | Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá. Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso. Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales. |
| Ambiental |  |  |  |
| Legal | Demora en los procesos de licenciamiento de los Centros de Regeneración | Medio | Acompañamiento a los procesos y buscar alternativas de alianzas estratégicas con gestores que tenga licencias ambientales. |
| Político | Cambio en la estructura del organismo ejecutor. Diferentes decisiones políticas frente a la estrategia de entrega de equipos a los beneficiarios | Medio | Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político. Búsqueda de alternativas legales para entregar de manera definitiva a los beneficiarios los equipos. |
| Organizacional | Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto. Traumatismos en la elaboración de los contratos de comodato y en el proceso de entrega de equipos de recuperación, reciclaje y regeneración. | Medio | Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado. Coordinación con el Grupo de Contratos del MADS para agilizar los procesos. |