INFORMES TRIMESTRALES

Project ID 74760

Proyecto Demostrativo de Chillers

ENERO-MARZO  2012

| Resultado 1. Inventario actualizado de los chillers existentes en el país incluyendo la caracterización de las unidades actualmente en servicio y el diagnostico de necesidades para la reconversión Se desarrollaron tareas a identificar equipos en el país de aire acondicionado que funcionaran con CFC, se encontraron dos casos que aunque no son chillers centrífugos podrían ser considerados en una eventual ampliación de la aplicación del proyecto Resultado 2. Análisis de los instrumentos financieros disponibles y selección de los más adecuados en un modelo de financiación para facilitar la inversión inicial en la conversión de chillers con CFCs a chillers más eficientes y libres de CFCs. La consultoría financiera ha terminado y presenta una propuesta de proceso de creación del fondo fiduciario para administrar los recursos para la sustitución de los equipos y propuesta de un modelo para la estructuración financiera para una propuesta general de outsourcing para el servicio de aire acondicionado en Colombia, tal como lo plantea el Prodoc. Resultado 3. Aplicación del modelo financiero en la conversión de 13 chillers demostrativos Se encuentra en formulación el proceso de implementación del modelo financiero, buscando el mecanismo más inidóneo para plantear el mecanismo fiduciario. Se adelanta proceso de selección de consultor para programa de monitoreo. Resultado 4. Diseminación de los resultados obtenidos en las conversiones de chillers Junto con el proyecto de la UPME se ha trabajo en la formulación de una cartilla que orienta a los usuarios finales en los criterios de eficiencia energética y ambientales para la selección de tecnologías de sustitución de chillers. |
| --- |
| Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget) | (1.02%) (USD $9.853,20 /US $ 960.935,01 |
| Budgetary expenditures to date: Marzo 2012 | USD$ 9.853,20 |

PROYECTO COL 74760

DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2011

| Actividades | Cuenta presupuesto | Planeado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1 Actividad: Inventario actualizado de los chillers | 71300 | 22.000.00 | 0 |
|  | 71600 | 2.100.00 | 1.810.66 |
|  | 71200 | 0 | 0 |
| Total 1 |  | 24.100.00 | 1.810.66 |
| Resultado 2 Actividad: Análisis de los instrumentos financieros | 71300 | 0 | 4.143.65 |
|  | 71600 | 4.500.00 | 0 |
| Total 2 |  | 4.500.00 | 4.143.65 |
| Resultado 3 Actividad: Aplicación del modelo financiero en la conversión de 13 chillers demostrativos | 72100 | 857.335.01 | 0 |
|  | 71300 | 25.000.00 | 3.898.89 |
| Total 3 |  | 882.335.01 | 3.898.89 |
| Resultado 4 Actividad: Diseminación de los resultados obtenidos en las conversiones de chillers | 72100 | 50.000.00 | 0 |
| Total 4 |  | 50.000.00 | 0 |
| Total general |  | 960.935.01 | 9.853.20 |

REGISTRO DE RIESGOS

MARZO  DE 2012

| Tipo de riesgo | Descripción breve del riesgo | Severidad (decir si es o no crítico para el logro de los objetivos) | Descripción de la medida de manejo o mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico | La no disponibilidad de usuarios suficientes requeridos para las actividades del proyecto | Alto. | Búsqueda de nuevos usuarios con otro tipo de equipos en el mismo sector de aire acondicionado. Solicitud al FMPM para ampliar el alcance del proyecto a otros proyectos de sustitución en el sector de aire acondicionado que usen CFC y tengan las similares barreras técnicas, financieras y legales para afrontar los procesos de sustitución. |
| Financiero | El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna. Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto. Nuevas decisiones del MADS para manejar los recursos a través de la incorporación del Presupuesto nacional atrasa el cronograma de desembolsos. | Bajo | Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso. Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales. Difusión del objetivo del proyecto a las directivas del MADS |
| Ambiental | Cumplimiento por parte de los usuarios de las normativas de Respel para los residuos resultantes de sus procesos de sustitución | Bajo | Acompañamiento técnico y solicitud por parte de la UTO de recursos al FMPM para un proyecto demostrativo de destrucción de estos residuos. |
| Legal | No se encuentra viabilidad legal a la forma de entrega de los recursos destinados como garantía financiera | Medio | Evaluación legal de diferentes alternativas para la determinación de la manera más viable de entrega de los recursos asignados a cada Chiller. |
| Político | Cambio en la estructura del organismo ejecutor. | Medio | Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político y sobre la importancia del tema y los avances al interior del MADS. |
| Organizacional | Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto. | Bajo | Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado. |