## POA 2015 aprobado
Convenio 443 de 2015 suscrito entre el Fondo - Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC – MinTIC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2015 - 2016
PRODUCTO | SUBPRODUCTO | ACTIVIDADES |  |  |  | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2016 |  |  | Responsables | Presupuesto a ejecutar en 2015 USD | Presupuesto a ejecutar en 2016 USD
|  |  |  | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q
Esquema de Gobernabilidad del Programa | Conformación de la Unidad Administrativa del Programa - UAP. | 1 | Adelantar procesos de contratación del personal en la UAP. | 2015-08-30 |  |  |  |  | Asesor Nacional ( Daly Tello) Asesor Nacional (Diana Franco) Asesor Nacional ( Edgar Forero) | 161753.44 | 185997.98
| Diseño del plan de acción, modelo de evaluación y estrategia de comunicaciones. | 2 | Elaborar el Plan de Acción detallado del Programa a cuatro años (2015-2018). | V1 31/08/15 VF 31/10/15 |  |  |  |  | IC Internacional ( Raúl Zambrano) Expertos UNU
|  | 3 | Diseñar el modelo de evaluación de las actividades del Programa para la Excelencia. |  | 2015-11-15 |  |  |  | IC Nacional ( Evaluador)
|  | 4 | Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones para divulgar servicios, actividades y resultados a nivel nacional e internacional. |  | 2015-09-15 |  |  |  | SC (Comunicador)
|  | 5 | Diseñar la oferta talleres especializados - workshops y desarrollarlos. |  | 1 taller para Experience Habrá alguno con otro evento 31 dic: diseño de otros
Oferta académica en Gobierno Electrónico para la generación de capacidades | Mapeo y levantamiento de la oferta. | 6 | Elaborar los planes de trabajo para la constitución de una Red de Universidades de GEL en el país. (Depende del mapeo listo) |  | 2015-10-31 |  |  |  | Expertos UNU SC Nacional - Profesional Esp. Académico Jefe de proyecto | 725869.76 | 130975.23
|  | 7 | Levantar la oferta educativa relacionada con Gobierno Electrónico ofrecida por las universidades y entidades de formación en el país. (Priorizar programas de postgrado o incluir pregrados) |  | 2015-09-15 |  |  |  | Asesor Nacional (Daly Tello) Asesores Territoriales conformación RED Prof. Esp. académico
|  | 8 | Estudiar las necesidades de formación relacionada con Gobierno Electrónico. |  | 2015-09-15 |  |  |  | Asesor Nacional (Daly Tello) Prof. Esp. Académico Asesores Territoriales conformación RED
| Estructuración y articulación de la oferta académica en Gobierno Electrónico. | 9 | Diseñar y articular la oferta académica pertinente en diferentes niveles de formación (cursos, diplomados, posgrados y maestrías) en coordinación con las instituciones educativas. |  |  | 2015-01-31 |  |  | Diseño: Expertos UNU Articulación: Daly Tello - Prof. Esp. Académico
|  | 10 | Adaptar para Colombia los Cursos de la "Academia GCIO" e implementarlos. |  |  | 2015-01-31 | 2015-06-30 |  | Expertos UNU
|  | 11 | Apoyar la construcción de las directrices a tener en cuenta en las convocatorias y otros mecanismos que se definan para acceso a la oferta de formación. |  | 2015-10-31 |  |  |  | Prof. Esp. Académico Asesor Nacional ( Edgar Forero ) IC Nacional - Abogado Advo.
|  | 12 | Diseñar e implementar el Modelo de Reconocimiento de los programas académicos, el Modelo de Certificación de los Líderes de TI de Gobierno y el Modelo de Incentivos para obtener el reconocimiento (el último es solo para programas). |  | Certificación de líderes - 30/11/15 Reconocimiento y modelo de incentivos - 15/12/2015 |  |  |  | Diseño: Expertos UNU Implementar: Lo hace MINTIC
|  | 13 | Habilitar y mantener en operación la plataforma de capacitación virtual para entidades públicas sobre Tecnologías de la Información (TI) y Gobierno Electrónico. |  | 15 de diciembre Entrega de informe técnico y 50% de la operación y mantenimiento de la plataforma |  |  |  | Unidad de Formación Virtual
|  | 14 | Definir el programa de formación integral en medios virtuales. | 15 de Septiembre | Entrega de docuemento, Programa de Formación Integral. |  |  |  | Unidad de Formación Virtual
|  | 15 | Crear y ejecutar cursos virtuales en Gobierno Electrónico, TSI, capacidades adicionales para la implementación de la estrategia GEL y desarrollo humano e institucional. |  | A 15 de diciembre se realizará la malla curricular (contenidos) de 4 cursos nuevos. | Para este trimestre queda el montaje y la implementación de los 4 cursos nuevos |  |  | Unidad de Formación Virtual
|  | 16 | Brindar capacitación a través de los cursos virtuales. |  | * A diciembre 15 se van a implementar 3 cursos virtuales priorizados. Redes Sociales, Recursos Tecnológicos, Gobierno en Línea * | Para este trimestre queda el montaje e implementación de 5 cursos virtuales restantes |  |  | Unidad de Formación Virtual
| Creación de redes de gestión. | 17 | Crear la Red de Universidades de Gobierno Electrónico e implementar actividades para su dinamización en el país (ofrecer modelos entre experiencias que van a sistemaizar). |  | Nov Evento de motivación 15 Dic expertos entregan Doc de estrategia | Feb - mar Evento Lanzamiento |  |  | Expertos UNU Prof. Esp. Académico Prof. Esp. Redes de Gestión Asesores Territoriales conformación RED
|  | 18 | Elaborar el Plan de Trabajo para la creación de la Comunidad de Práctica. | 15 de Septiembre | Entrega de documento, Comunidad de Práctica. |  |  |  | Unidad de Formación Virtual
|  | 19 | Poner en funcionamiento la Comunidad de Práctica e implementar actividades para su dinamización con el fin de fortalecer el desarrollo de capacidades de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. |  | 31 de Dicienmbre se van hacer dos (2) actividades de dinamización | Para este trimestre van a quedar las otras dos activiaddes de dinamización con el apoyo del Centro de Innovación de MinTic.. |  |  | Unidad de Formación Virtual
|  | 20 | Crear la Red de Gestores de Gobierno Electrónico e implementar actividades para su dinamización en el país. |  | 15 dic Diseño del plan (requieren definción de gestor público) |  |  |  | Expertos UNU Profesional Esp. Redes de Gestión Asesores territoriales
| Evaluación y actualización de la oferta. | 21 | Diseñar e implementar mecanismos de evaluación y actualización de la oferta académica pertinente en diferentes niveles de formación (cursos, diplomados, posgrados y maestrías) en coordinación con las instituciones educativas. |  | 2015-12-15 |  |  |  | Expertos UNU Porf. Esp. Académico
|  | 22 | Evaluar, ajustar y actualizar los cursos virtuales. |  | A diciembre 15 se hará la evaluación, los ajustes y las actualizaciones de los cursos virtuales | Para este trimestre van a quedar las actualizaciones de los 3 cursos restantes. |  |  | Unidad de Formación Virtual
|  | 23 | Evaluar, ajustar y actualizar la oferta académica de acuerdo con los mecanismos definidos para los diferentes niveles de formación (cursos, diplomados, posgrados y maestrías) en coordinación con las instituciones educativas. |  | Dic Col |  |  | Sep Expertos UNU | Expertos UNU Prof. Esp. Académico
Asesoría en políticas públicas y estrategias de Gobierno Electrónico | Creación de un portafolio de expertos nacionales e internacionales. | 24 | Definir las competencias requeridas para los asesores de políticas públicas y estrategias de Gobierno Electrónico. | 2015-08-31 |  |  |  |  | Min Tic - CCD | 438636.49 | 217945.41
|  | 25 | Buscar y reclutar asesores de políticas públicas y estrategias de Gobierno Electrónico. (Traer 1 o 2 expertos para el experience, uno de esos para hacer un taller que motive la red o gestores) | 2015-09-30 |  |  |  |  | Asesor Nacional ( Edgar Forero ) Asesor Nacional ( Daly Tello) IC Internacional (Raúl Zambrano) SC Adquisiciones
|  | 26 | Realizar la capacitación y lineamientos en las competencias básicas necesarias para asesorar en proyectos estratégicos. | 2015-12-15 |  |  |  |  | Expertos Seleccionados
| Implementación y asesoría de proyectos e iniciativas específicas. | 27 | Ejecutar las horas de asesorías de políticas públicas, estrategias de Gobierno Electrónico y proyectos estratégicos. | Por demanda |  |  |  |  | Expertos Seleccionados
|  | 28 | Crear la estrategia de asesoría y apoyar la implementación de los proyectos e iniciativas específicas. | 2015-09-30 |  |  |  |  | Min Tic - CCD
|  | 29 | Diseñar la oferta y ejecutar actividades de acompañamiento y mentoring. |  | 2015-10-30 |  |  |  | Expertos Seleccionados
Nota: Aprobado en Comité Técnico - 11 de Agosto de 2015 | [8 empty] | Subtotal | 1326259.69 | 534918.62
[9 empty] | Total | 1861178.31

## POA 2015 1
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Dirección de Gobierno en Línea y Dirección de Estándares y Arquitectura de TI
:::PROGRAMA PARA LA EXCELENCIA EN GOBIERNO ELECTRÓNICO Convenio PNUD - FonTIC 11 de agosto de 2015:::
|  |  | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 |  |  |  | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2016 |  |  |  | Responsables | Presupuesto a ejecutar en 2015 USD | Presupuesto a ejecutar en 2016 USD
PRODUCTO | SUBPRODUCTO | ACTIVIDADES | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
Esquema de Gobernabilidad del Programa | Conformación de la Unidad Administrativa del Programa - UAP. | Adelantar procesos de contratación del personal en la UAP. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 3Q: 2015-08-30 | Asesor Nacional ( Daly Tello) Asesor Nacional (Diana Franco) Asesor Nacional ( Edgar Forero) | 161753.44 | 185997.98
| Diseño del plan de acción, modelo de evaluación y estrategia de comunicaciones. | Elaborar el Plan de Acción detallado del Programa a cuatro años (2015-2018). | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 3Q: V1 31/08/15 VF 31/10/15 | IC Internacional ( Raúl Zambrano) Expertos UNU
|  | Diseñar el modelo de evaluación de las actividades del Programa para la Excelencia. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: 31/11/2015 | IC Nacional ( Evaluador)
|  | Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones para divulgar servicios, actividades y resultados a nivel nacional e internacional. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: 2015-09-15 | SC (Comunicador)
|  | Diseñar la oferta talleres especializados - workshops y desarrollarlos. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: 1 taller para Experience Habrá alguno con otro evento 31 dic: diseño de otros
Oferta académica en Gobierno Electrónico para la generación de capacidades | Mapeo y levantamiento de la oferta. | Elaborar los planes de trabajo para la constitución de una Red de Universidades de GEL en el país. (Depende del mapeo listo) | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: 2015-10-31 | Expertos UNU SC Nacional - Profesional Esp. Académico Jefe de proyecto | 725869.76 | 130975.23
|  | Levantar la oferta educativa relacionada con Gobierno Electrónico ofrecida por las universidades y entidades de formación en el país. (Priorizar programas de postgrado o incluir pregrados) | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: 2015-09-15 | Asesor Nacional (Daly Tello) Asesores Territoriales conformación RED Prof. Esp. académico
|  | Estudiar las necesidades de formación relacionada con Gobierno Electrónico. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: 2015-09-15 | Asesor Nacional (Daly Tello) Prof. Esp. Académico Asesores Territoriales conformación RED
| Estructuración y articulación de la oferta académica en Gobierno Electrónico. | Diseñar y articular la oferta académica pertinente en diferentes niveles de formación (cursos, diplomados, posgrados y maestrías) en coordinación con las instituciones educativas. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2016 1Q: 2015-01-31 | Diseño: Expertos UNU Articulación: Daly Tello - Prof. Esp. Académico
|  | Adaptar para Colombia los Cursos de la "Academia GCIO" e implementarlos. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: Por definir; PERIODO PARA EJECUCIÓN 2016 2Q: 2015-06-30 | Expertos UNU
|  | Apoyar la construcción de las directrices a tener en cuenta en las convocatorias y otros mecanismos que se definan para acceso a la oferta de formación. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: 2015-10-31 | Prof. Esp. Académico Asesor Nacional ( Edgar Forero ) IC Nacional - Abogado Advo.
|  | Diseñar e implementar el Modelo de Reconocimiento de los programas académicos, el Modelo de Certificación de los Líderes de TI de Gobierno y el Modelo de Incentivos para obtener el reconocimiento (el último es solo para programas). | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: Certificación de líderes - 30/11/15 Reconocimiento y modelo de incentivos - 31/12/2015 | Diseño: Expertos UNU Implementar: Lo hace MINTIC
|  | Habilitar y mantener en operación la plataforma de capacitación virtual para entidades públicas sobre Tecnologías de la Información (TI) y Gobierno Electrónico. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: 31 de diciembre Entrega de informe técnico y 50% de la operación y mantenimiento de la plataforma | Unidad de Formación Virtual
|  | Definir el programa de formación integral en medios virtuales. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 3Q: 31 de Agosto | Unidad de Formación Virtual
|  | Crear y ejecutar cursos virtuales en Gobierno Electrónico, TSI, capacidades adicionales para la implementación de la estrategia GEL y desarrollo humano e institucional. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: A diciembre 31 se van a diseñar solo dos cursos nuevos; PERIODO PARA EJECUCIÓN 2016 1Q: El diseño de los otros dos cursos más la implementación de los cursos nuevos quedan para este trimestre | Unidad de Formación Virtual
|  | Brindar capacitación a través de los cursos virtuales. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: A diciembre 31 de van a implementar 5 cursos virrtuales priorizados; PERIODO PARA EJECUCIÓN 2016 1Q: Para este trismestre se van actualizar e implementar los 4 cursos restantes | Unidad de Formación Virtual
| Creación de redes de gestión. | Crear la Red de Universidades de Gobierno Electrónico e implementar actividades para su dinamización en el país (ofrecer modelos entre experiencias que van a sistemaizar). | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: Nov Evento de motivación 31Dic expertos entregan Doc de estrategia; PERIODO PARA EJECUCIÓN 2016 1Q: Feb - mar Evento Lanzamiento | Expertos UNU Prof. Esp. Académico Prof. Esp. Redes de Gestión Asesores Territoriales conformación RED
|  | Elaborar el Plan de Trabajo para la creación de la Comunidad de Práctica. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 3Q: 31 de Agosto; PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: 31 de diciembre de 2015 | Unidad de Formación Virtual
|  | Poner en funcionamiento la Comunidad de Práctica e implementar actividades para su dinamización con el fin de fortalecer el desarrollo de capacidades de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: 31 de Dicienmbre se van hacer dos actividades de dinamización; PERIODO PARA EJECUCIÓN 2016 1Q: Para este trimestre van a quedar las otras dos activiaddes de dinamización y el portal web. | Unidad de Formación Virtual
|  | Crear la Red de Gestores de Gobierno Electrónico e implementar actividades para su dinamización en el país. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: 31 dic Diseño del plan (requieren definción de gestor público) | Expertos UNU Profesional Esp. Redes de Gestión Asesores territoriales
| Evaluación y actualización de la oferta. | Diseñar e implementar mecanismos de evaluación y actualización de la oferta académica pertinente en diferentes niveles de formación (cursos, diplomados, posgrados y maestrías) en coordinación con las instituciones educativas. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: 2015-12-31 | Expertos UNU Porf. Esp. Académico
|  | Evaluar, ajustar y actualizar los cursos virtuales. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: 31 de Diciembre se va a actualizar 5 cursos virtuales priorizados; PERIODO PARA EJECUCIÓN 2016 1Q: Para este trimestre van a quedar las actualizaciones de los cursos restantes. | Unidad de Formación Virtual
|  | Evaluar, ajustar y actualizar la oferta académica de acuerdo con los mecanismos definidos para los diferentes niveles de formación (cursos, diplomados, posgrados y maestrías) en coordinación con las instituciones educativas. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 4Q: Dic Col; PERIODO PARA EJECUCIÓN 2016 3Q: Sep Expertos UNU | Expertos UNU Prof. Esp. Académico
Asesoría en políticas públicas y estrategias de Gobierno Electrónico | Creación de un portafolio de expertos nacionales e internacionales. | Definir las competencias requeridas para los asesores de políticas públicas y estrategias de Gobierno Electrónico. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 3Q: 2015-08-31 | Min Tic - CCD | 438636.49 | 217945.41
|  | Buscar y reclutar asesores de políticas públicas y estrategias de Gobierno Electrónico. (Traer 1 o 2 expertos para el experience, uno de esos para hacer un taller que motive la red o gestores) | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 3Q: 2015-09-30 | Asesor Nacional ( Edgar Forero ) Asesor Nacional ( Daly Tello) IC Internacional (Raúl Zambrano) SC Adquisiciones
|  | Realizar la capacitación y lineamientos en las competencias básicas necesarias para asesorar en proyectos estratégicos. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 3Q: 2015-12-15 | Expertos Seleccionados
| Implementación y asesoría de proyectos e iniciativas específicas. | Ejecutar las horas de asesorías de políticas públicas, estrategias de Gobierno Electrónico y proyectos estratégicos. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 3Q: Por demanda | Expertos Seleccionados
|  | Crear la estrategia de asesoría y apoyar la implementación de los proyectos e iniciativas específicas. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 3Q: 2015-09-30 | Min Tic - CCD
|  | Diseñar la oferta y ejecutar actividades de acompañamiento y mentoring. | PERIODO PARA EJECUCIÓN 2015 3Q: 2015-10-30 | Expertos Seleccionados
[11 empty] | Subtotal | 1326259.69 | 534918.62
[11 empty] | Total | 1861178.31

## Presup x año
PRODUCTO | SUBPRODUCTO | Presupuesto a ejecutar en 2015 USD | Presupuesto a ejecutar en 2016 USD
Esquema de Gobernabilidad del Programa | Conformación de la Unidad Administrativa del Programa - UAP. | 161753.44 | 185997.98
Diseño del plan de acción, modelo de evaluación y estrategia de comunicaciones.
Oferta académica en Gobierno Electrónico para la generación de capacidades | Mapeo y levantamiento de la oferta. | 438636.49 | 217945.41
Estructuración y articulación de la oferta académica en Gobierno Electrónico.
Creación de redes de gestión.
Evaluación y actualización de la oferta.
Asesoría en políticas públicas y estrategias de Gobierno Electrónico | Creación de un portafolio de expertos nacionales e internacionales. | 725869.76 | 130975.23
Implementación y asesoría de proyectos e iniciativas específicas.
Subtotal |  | 1326259.69 | 534918.62
Total |  | 1861178.31

## Contrapartida
PRODUCTO PEGEL | PROYECTO/PRODUCTO | VALOR CONTRAPARTIDA USD
Esquema de Gobernabilidad del Programa | Fortalecimiento de la Política Nacional de Transparencia y Buen Gobierno (aporte en efectivo) | 120000
Oferta académica en Gobierno Electrónico para la generación de capacidades | Unidad de Formación Virtual | 510000
| Gestión participativa en la Admón. Pública de Chile | 103586
| Fortalecimiento de la participación ciudadana de Bolivia | 170000
| Reducing disparities using ICTs de Surinam | 45010
Asesoría en políticas públicas y estrategias de Gobierno Electrónico | Estrategia de implementación de gobierno electrónico en Argelia | 1153399
| Mejora en la calidad del gasto público de Uruguay | 1118640
| Uso de software libre en la Admón. Pública de Costa Rica | 250000
Total |  | 3470635