DOCUMENT DE PROGRAMME

Programme d’Appui à la Gouvernance Politique et à la Consolidation de la Paix en Union des Comores

PAG-PCP

Entre

Le Gouvernement de l’Union des Comores,

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

Titre du programme : Programme d’Appui à la Gouvernance Politique et à la Consolidation de la Paix

Numéro du Programme  en Union des Comores : 000102495

Partenaire de mise en œuvre : Ministère de l’Intérieur,

Partenaires de Réalisation : Ministère de l’Intérieur, Parlement, CENI, Commissariat au genre et à la Solidarité, Association des Maires, OSC

Date de démarrage : 01 Janvier 2018	 Date de fin : 31/12/2020	 Date du CLEP : xxxx

Brève Description

Les Comores, petit Etat insulaire, malgré ses potentialités et l’évolution positive du climat social, reste confronté à d’importants défis en matière de développement notamment, l’étroitesse de sa base économique, la faiblesse des capacités institutionnelles et la persistance des tensions politiques. La stabilité retrouvée depuis plus d’une dizaine d’années a permis au pays de se doter d’institutions consensuelles et d’œuvrer pour la consolidation de la cohésion sociale en atténuant les antagonismes à l’intérieur et entre les îles. Toutefois, les institutions restent encore fragiles et le pays demeure confronté à des défis majeurs en matière de consolidation de la paix et de renforcement de l’Etat, de la Faiblesses des capacités administratives politique et institutionnelle (tous les niveaux) et des mécanismes de gouvernance, des défis en matières Etat de droit, sécurité etc. Le pays a élaboré une Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCA2D) pour 2015-2019, articulé autour de quatre axes majeurs dont le dernier « renforcement de la gouvernance et des capacités de résilience institutionnelle et humaine », constitue la trame du présent programme. Cette stratégie de développement vient d’être révisé et la gouvernance demeure au cœur de l’axe 3 de la SCA2D révisé à savoir la : Consolidation de la gouvernance et promotion de l’Etat de droit et de la résilience humaine. Face à ces défis, le PNUD se propose d’apporter un appui dans un cadre intégré à travers un programme cohérent visant des actions ciblées. L’objectif du Présent Programme est de renforcer les capacités nationales de promotion d’un environnement de bonne gouvernance (indice de Gouvernance Mo Ibrahim entre 30ème et 32ème /50 2011-2014), fondée sur l’affermissement de l’Etat de droit, le renforcement des capacités d’analyse et de réponse en matière de cohésion sociale nationale, de prévention des conflits et la consolidation de la paix, en vue d’optimiser les perspectives d’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) aux Comores. Le projet comporte deux principales composantes : (i) le renforcement de la gouvernance politique et (ii) la consolidation de la paix. Six (6) principaux volets sont associés à ces deux composantes, comprenant (i) : l’Appui au parlement, (ii) l’Appui à la société civile et aux organes de contre-pouvoirs, (iii) Appui aux processus électoraux, (iv). Renforcement des capacités des partis politiques, (v) Cohésion sociale et nationale et (vi) Promotion du dialogue et de la paix. Le Programme prévoit de renforcer, les capacités et l’interaction des institutions critiques pour la promotion de l’Etat de droit en Union des Comores. Il s’agit notamment des Institutions de Gestion des Elections tels que le Ministère de l’Intérieur, la CENI et ses démembrements, la Cour Constitutionnelle et le Conseil National de la Presse et de l’Audiovisuel. Une attention sera portée aux organes en charge de la promotion des droits humains et l’égalité de genre, et des organisations de la société civile, engagées sur le terrain de la promotion de l’Etat de droit et des contre-pouvoirs notamment les associations des métiers

| Budget total en USD: | 1 000 000,00 |
| --- | --- |
| Total des ressources allouées: |  |
|  | UNDP/TRAC : | 250 000,00 |
|  | Donor (DPA) : | 200 000,00 |
|  | Gouvernement : |  |
|  | In-Kind : | 50 000,00 |
| Ressources à mobiliser | 500 000,00 |

Approuvé par (signatures):

| Gouvernement | PNUD | Partenaire de mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| Nom et titre : Fouad Goulame Commissaire Général au Plan | Nom et prénom : Matthias Naab Représentant Résident | Nom et prénom : Mohamed Daoudou, Ministre de l’Intérieur |
| Date: | Date: | Date: |

# I. contexte, défis et opportunités

L’Union des Comores s’est engagée dans un processus de consolidation de la paix et de la démocratie depuis 2001 qui a porté ses fruits : deux alternances démocratiques ont pu être assurées (2006 et 2011). Cette stabilité retrouvée a permis au Gouvernement de lancer d’importants chantiers de développement. Selon une étude pour actualiser la documentation de la fragilité du pays, dans la perspective de la révision de la SCA2D. malgré quelques progrès enregistrés dans certaines dimensions, le pays se situe encore à un niveau faible de résilience. Ils indiquent que l’Union des Comores est, comme en 2014, en phase de reconstruction et de réforme

Du point de vue de la situation macroéconomique, à la faveur du retour de la stabilité politique, et de la reprise des relations avec les principaux partenaires au développement, le pays a connu une période de stabilisation macroéconomique et un taux de croissance positif de 2,7%, sur la période 2010-2013.

Depuis 2016, le pays bénéficie d’un environnement politique et économique plus favorable à la croissance. Le PIB devrait s’élever en 2017 à 3 % du PIB, après avoir été de 2,2 % en 2016. Néanmoins, ce taux de 3 % reste faible par rapport aux taux enregistrés dans les autres pays d’Afrique de l’Est et par rapport au taux de croissance démographique qui est estimé à 2,5 %. La croissance reste également en deçà de la cible de 6,1 % fixée par la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCA2D). Une des avancées de 2016 a été l’amélioration de la fourniture en électricité, alors que les fréquentes pénuries des années précédentes avaient été un des principaux obstacles aux investissements

Toutefois, les efforts consentis, qui sont à louer, restent largement insuffisants pour réduire significativement la pauvreté. Bien que le niveau de pauvreté semble avoir diminué depuis 2004, la pauvreté touche toujours 34,5 % de la population selon le seuil national en 2016. En matière d’emploi, les taux d’inactivité et de chômage auraient augmenté entre 2003 et 2013, le taux de chômage étant de 10,6% au sens du BIT. Il touche plus particulièrement les femmes et les jeunes.

Selon les analyses, l’Union des Comores, densément peuplée (avec environ 390 habitants au km² et plus de la moitié de la population -53 %- a moins de 20 ans), malgré d’importants atouts et les opportunités notamment, un potentiel gazier et pétrolier, les atouts touristiques et ceux dans le secteur de la pêche etc fait face à de nombreux défis dont, l’étroitesse de sa base économique marquée par une faible diversification économique et une vulnérabilité aux chocs externes. Par ailleurs, la déficience des infrastructures et l’état du climat des affaires, entravent l’activité économique. Classé 153e sur 190 pays dans le dernier rapport Doing Business de la Banque Mondiale, le pays a perdu une place en 2016 ?

Dans le domaine de la gouvernance institutionnelle, la corruption reste une préoccupation majeure et la situation de la gouvernance souffre d’une très faible capacité institutionnelle, Au niveau de l’Indice de perception de la corruption de Transparency International, les Comores enregistrent une baisse continue de leur score depuis 2013. En 2016, le pays est classé à la 153ème place (sur 176 pays classés) avec un score de 24 points

Selon le rapport de l’analyse des conflits des NU et l’étude du PNUD de fragilité en Union des Comores (2017), l’administration publique est affaiblie par des conflits de compétences et des chevauchements ayant pour origine l’incohérence des textes organisant le fonctionnement de ces structures, le manque de sanctions, la faible exigence en termes de compétences, le manque d’éthique et d’engagement, l’absence de redevabilité etc. Ces dysfonctionnements ont sérieusement érodé la présence de l’Etat sur le terrain, favorisant ainsi un repli insulaire et une méfiance généralisée, exacerbée par l’instrumentalisation politique.

Sur le plan de la gouvernance démocratique, des progrès sont à noter depuis une quinzaine d’années. En effet, Le pays s’est ainsi doté progressivement d’institutions démocratiques, de consolider l’unité nationale en atténuant les antagonismes à l’intérieur et entre les îles et d’établir des normes étatiques plus respectueuses des principes universels des droits de l’homme et d’égalité des chances. La constitution comorienne attribue à chacune des îles une large autonomie portant notamment sur l'économie, les impôts, la santé et la justice. Les réformes politiques ont été approfondies avec (i) l'harmonisation du calendrier électoral afin de promouvoir la participation de la population et rationaliser les dépenses; (ii) la réalisation d'études et séminaires sur le cadre légal électoral depuis décembre 2013 et, sur cette base, (iii) la promulgation en 2014 du code électoral révisé impliquant la création d'une commission électorale nationale indépendante (CENI), pour favoriser la continuité, l’appropriation et la pérennisation des acquis électoraux, et (iv) l’adoption de la loi sur les partis politiques ; Toutefois, le pays reste fragile ce qui ne favorise pas le développement économique et social de façon durable, selon l’étude sur l’analyse des conflits, en l’espace de 40 ans, le pays a connu 5 constitutions, une vingtaine de coups d’état ou tentatives de coup d’état et une dizaine d’alternances politiques pour une population électorale d’environ 300.000 inscrits. En outre, Au regard des tensions observées lors du dernier scrutin, du nombre des candidatures et des suffrages exprimés, il apparaît clairement que le pays est politiquement fragmenté ; ce qui pourrait fragiliser la consolidation de la paix durement acquise depuis près d’une décennie.

Des progrès ont été réalisés, en dehors de l’organisation des élections de 2016, à travers notamment : (i) le respect de la Constitution révisée en 2009 qui enracine la politique légitime;  (ii) le processus engagé pour organiser des assises nationales en vue de faire le bilan des 42 ans d’indépendance du pays; (iii) la mise en œuvre de la loi portant organisation et fonctionnement  des partis et groupements politiques en Union des Comores; (iv) l’arrêté portant création d’un cadre permanent de concertation, d’échange et de suivi du processus électoral en Union des Comores; (v) la mise en application de la loi portant sur l’organisation du scrutin communal; (vi) le respect de la loi électorale nationale qui favorise le pluralisme politique; (vii) l’arrêté interministériel relatif aux conditions d’inscription sur la liste électorale pour les Comoriens établis à l’extérieur de l’Union des  Comores; (viii) loi portant sur la représentation des femmes dans des postes électifs et nominatifs.

En ce qui concerne les institutions, les législatures actuelles aussi bien au niveau national (Assemblée de l’Union) qu’insulaire (Conseils des îles) issues des législatives de 2015, , encourent jusqu’alors de grandes difficultés à remplir leur mission du fait de l’absence de majorités claires et stables mais aussi du fait de jeux politiques complexes en leur sein. Ainsi l’adoption des lois est très aléatoire et dépend de majorités de circonstance.

La cour constitutionnelle quant à elle, est inopérante depuis juin 2017, le mandat de cinq des huit conseillers qui la composent est arrivé à terme au cours des derniers mois et ils ne sont toujours pas remplacés.

La Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC) instituée par la loi N° 08-013/AU du 25 juillet 2008 relative à la transparence des activités publique, économique, financière et sociale de l’Union des Comores a été supprimée par décret présidentiel en septembre 2016.  En dépit, d’une décision de la Cour Constitutionnelle invalidant ce décret, la situation de la CNPLC reste inchangée.

De même, le mandat des membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL) a pris fin depuis le 28 juillet 2017 conformément à la loi qui l’a mise en place. Pour rappel, la CNDHL de l’Union des Comores est mise en place par le décret n°12-042/PR portant promulgation de la loi n°11-028/AU du 23 décembre 2011. La CNDHL est une institution publique de l’Union, neutre et dotée de la personnalité juridique. Et jusqu’à ce jour, la nouvelle équipe n’est toujours pas nommée et l’institution demeure totalement inopérante. Et pourtant, on observe depuis l’annonce de l’organisation des assises et la crispation du climat politique, quelques cas de violation de la liberté d’expression, de violence et d’arrestation jugées arbitraires à l’endroit de journalistes, de laders d’opnion et de religieux.

La “mise en veilleuse” de ces différents outils de contre pouvoir, prive de fait les citoyens de moyens juridiques et non les moindres, pour faire valoir leurs droits.

S’agissant des partis politiques, en dépit de leur activisme sur l’échiquier politique, les partis politiques comoriens comportent certaines défaillances majeures qui constituent l’une des causes de la fragilité de la situation politique actuelle. Parmi ces défaillances, il convient de relever notamment la faible représentativité des partis au niveau national ; la marginalisation des partis sans élus à l'Assemblée de l’Union ; une opposition moins constructive et enfin, un écart entre les lois et la pratique. La nouvelle loi citée ci-dessus, constitue ainsi une avancée dans l’assainissement du paysage politique comorien.

Ce contexte soulève des questions et pose la problématique de la Gouvernance politique tant pour les nouvelles autorités que pour les partenaires publics au développement intervenant dans ce domaine. Une évaluation du processus électoral en septembre 2016, a permis l’élaboration d’une feuille de route dont les principales recommandations ont identifié 4 axes à considérer notamment : (i) le renforcement du Cadre Juridique, (ii) la révision du cadre institutionnel, (iii) le renforcement du dialogue entre les acteurs et (iv) le rôle et la place des OSC et médias dans les processus électoraux. Des problématiques transversales telles que la promotion des droits humains, l’équité et l’égalité de genre ont été intégrées à cette feuille de route, dont la mise en œuvre, demeure une nécessité, pour mieux préparer le prochain cycle électoral de 2020 et 2021, aussi bien pour le pays, que pour les partenaires publics au développement.

En matière de genre le Gouvernement s’est doté en 2008 d’une Politique Nationale d’Egalité et d’Equité de Genre (PNEEG), élaborée avec l’appui des PTF, dont la mise en œuvre a permis de créer un environnement politique et juridique favorable à l’égalité et l’équité du genre et d’asseoir les bases des mécanismes nationaux permettant d’assurer l’inclusion de toutes les couches sociales dans le processus de développement du pays. L’union des Comores a enregistré des avancées en matière d’égalité hommes-femmes, notamment au niveau de l’éducation avec un ratio filles-garçons de 0,9 au primaire et 1,01 au secondaire. Cependant, bien que la Constitution comorienne garantisse l'égalité de sexe, la participation des femmes à la prise de décisions politiques reste limitée. En effet, malgré le dynamisme des associations féminines, les inégalités de genre restent étanches, avec une faible représentativité des femmes aux instances de décision. Le poids des femmes dans l’activité économique globale, la participation au processus de prise de décision et la représentation dans les organes législatifs et dans d’autres structures nationales (publiques et privées) sont marginaux.

En effet, bien que le pays ait ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ces dernières restent sous-représentées dans toutes les sphères d'activités socioéconomiques, dans la politique au niveau national et au niveau local, dans l'administration et dans les professions juridiques et judiciaires.

A titre d’exemple dans le domaine politique, Une analyse faite par le PNUD, des données électorales disponibles, désagrégées par sexe, pour le cycle électoral 2014-2016 montre que, alors que le taux de participation des femmes au vote est égal à celui des hommes, le nombre de représentants femmes élues, oscille autour de 3 à 5%, selon le type de scrutin. Dans ce contexte, la loi de parité votée en juin 2017, portant sur un quota d’au moins 30% pour les nominations dans l’exécutif de l’Union et des îles, et exigeant 30% de femmes parmi les candidatures de partis aux élections de représentants de la nation et de conseillers des îles, nécessite un réel effort de la part des autorités, de la société et des partenaires.

En ce qui concerne la société civile, elle se caractérise par son pluralisme ainsi que son attachement à l’autonomie vis-à-vis de l’État et tend à s’affirmer de plus en plus comme un partenaire incontournable pour la mise en œuvre et/ou le suivi-évaluation des actions publiques. En effet, elle se fait de plus en plus entendre et devient une force de proposition face aux problèmes que le pays connaît, à l’image notamment du « Mouvement du 11 août 2015 » qui a lancé un appel à un sursaut national et au dialogue à travers l’organisation des assises nationales pour faire le bilan des 42 ans d’indépendance.

Malgré ses nombreux atouts, la société civile comorienne connaît toutefois des limites, notamment  différents problèmes qui limitent ses capacités  institutionnelles et opérationnelles, au nombre desquels son émiettement, ses insuffisances organisationnelles, l’insuffisance des ressources financières et humaines et une concentration excessive de l’action des OSC sur les centres urbains et corrélativement, l’insuffisant outillage des OSC locales pour interagir efficacement avec les pouvoirs locaux nouvellement installés à travers les communes. Aussi, les associations de métiers sont peu visibles sur la scène publique et mériterait un appui dans ce sens, afin d’aider ces structures à mieux défendre les intérêts de ses adhérents et renforcer ainsi la culture de contre-pouvoir.

S’agissant des médias, ces derniers ne semblent pas jouer suffisamment leurs rôles de contre-pouvoirs notamment en période électorale. A ce propos, le rôle et les missions récemment assignés au Conseil National de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA) sont déterminants en ce sens que cette institution peut aider, aussi bien en matière de renforcement de capacités organisationnelles des organes d’informations, que le domaine de la promotion de la déontologie et de l’éthique des journalistes et de leur formation.

En matière de prévention des conflits, de cohésion sociale et de consolidation de la paix, les études menées ces dernières années, jettent un éclairage sur divers facteurs de conflits, dans les domaines politique, économique et social, dont la persistance pourrait remettre en question la relative stabilité que le pays connaît depuis quelques années. Les analyses soulignent que bien que différentes causes structurelles de ces conflits s’entremêlent, pour expliquer la difficulté à emprunter le chemin du développement et à consolider la paix, quatre principales causes se dégagent, desquelles découlent des effets, qui entretiennent l’impasse dans laquelle se trouve le pays. Il s’agit de (i) l’instrumentalisation de la question identitaire, (ii) le pouvoir politique perçu comme source d’enrichissement personnel, le (iii) caractère inachevé de l’indépendance (Mayotte encore sous occupation), et (iv) le non-respect des textes, qui semblent être les freins majeurs à l’éclosion d’un véritable projet de société et l’instauration d’une paix durable.

Bien que plusieurs mécanismes traditionnels et ceux issus de la société civile existent et ont la	 préférence de la population en général, il est nécessaire de les renforcer afin d’avoir plus d’impact dans la gestion et la résolution à plus long terme des conflits en intensifiant le plaidoyer, la formation et la médiation.

Au niveau politique, l’organisation controversée des assises nationales est considérée selon les conclusions de l’analyse des conflits (CDA) 2017, comme un déclencheur potentiel d’un conflit politique généralisé si certains éléments ne sont pas réunis, notamment la clarification des objectifs des assises, l’inclusivité, la transparence du process

En effet, l’analyse participative de conflits souligne que, malgré les aspects dominants en faveur d’une forte cohésion sociale, de multiples facteurs structurels et conjoncturels minent la cohésion nationale, au sens politique du terme, et affectent en conséquence la cohésion sociale.

Le premier de ces facteurs est, l’incapacité du pays à réaliser, d’une part, l’inventaire de la coutume pour aboutir à la codification de ses règles compatibles avec le monde d’aujourd’hui, et d’autre part, une très large adaptation du droit moderne aux réalités de la société comorienne. Une démarche opérationnelle d’identification et de classification a révélé que les conflits les plus dramatiques affectant la cohésion nationale sont les conflits politico-institutionnels. Il apparaît également que les conflits fonciers, et les conflits intercommunautaires, sont omniprésents, à l’échelle nationale, et restent le plus souvent à l’état latent, malgré leur prise en charge, par les mécanismes communautaires et étatiques.

A défaut d’une action, à la fois sociale et politique, tendant à sauvegarder, puis à unifier les mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits, la société comorienne court le risquede connaître des crises majeures, susceptibles de compromettre le vivre ensemble et la stabilité durement acquise après tant d’années de tensions.

Au niveau politique, l’organisation controversée des assises nationales est considérée selon les conclusions de l’analyse des conflits (CDA) 2017, comme un déclencheur potentiel d’un conflit politique majeur, si certains éléments ne sont pas réunis, notamment la clarification des objectifs des assises, l’inclusivité, la transparence du processus et la mise en place d’un partenariat.

En réponse à toutes ces insuffisances relevées ci-dessus, le Gouvernement, avec l'appui de la communauté des partenaires au développement vient de réviser sa Sstratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCA2D) qui met un point d’honneur à traiter les questions de la gouvernance notamment à travers l’axe 3 intitulé “le renforcement de la gouvernance et des capacités de résilience institutionnelle et humaine”.

Dans la continuité de l’appui apporté au gouvernement et dans le cadre de la coopération passée, en lien avec les autres agences du Système des Nations Unies et l’ensemble des partenaires au développement, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) apportera son accompagnement pour l’atteinte des résultats visés en matière de renforcement de la gouvernance et consolidation de la paix.

C’est dans ce cadre qu’est formulé le présent programme, qui s’appuiera sur les acquis des interventions précédentes du PNUD en matière de gouvernance et de consolidation de la paix.

Le PNUD, se propose dans le cadre de ce programme intégré, d’apporter un appui à travers des initiatives cohérentes des actions ciblées qui, à terme, devrait contribuer à relever les défis de la gouvernance en union des Comores.

# II. Stratégies

A la lumière des défis à relever, il transparait que le système de gouvernance en vigueur induit des contradictions, lesquelles sont des obstacles qu’éprouve l’Union des Comores pour son émergence et pour la légitimation substantielle de l’Etat, nécessaire pour la consolidation de la paix et le renforcement de la démocratie.

La stratégie du programme de gouvernance politique et de consolidation de la paix de l’Union des Comores, est donc de se focaliser sur les causes d’origine Juridique, institutionnelle, politique économique et sociale de ces défis. Elle est basée sur une approche de renforcement de capacités et d’accompagnement, en appuyant les parties prenantes nationales et insulaires à trouver des solutions adaptées à leurs priorités, à travers une assistance technique et un soutien à la consolidation de la cohésion sociale et la paix.

La stratégie d'intervention est l'approche-programme à travers le regroupement de l'essentiel des appuis contribuant au renforcement de la gouvernance politique et à la consolidation de la paix dans un document unique rendant ainsi plus cohérente l'assistance du PNUD dans ce domaine tout en réalisant des économies d'échelle.

Cette stratégie repose en outre sur le renforcement des capacités nationales avec un accent particulier sur les organisations de la société civile en particulier celles relatives aux jeunes et aux femmes.

Le programme sera mis en œuvre en synergie avec les interventions sectorielles des agences du SNU déclinées dans l’UNDAF ainsi qu'avec celles des autres partenaires au développement afin d'éviter les duplications dans les actions et d'optimiser l'utilisation des ressources.

Une emphase particulière sera mise à cet effet sur le développement et le renforcement des partenariats stratégiques ainsi que sur la mobilisation des ressources avec les institutions gouvernementales, les agences du SNU les partenaires bilatéraux et multilatéraux, le secteur privé et la société civile.

Enfin, le programme permettra au PNUD de mettre l'accent sur les questions transversales tettes que les droits de l'homme, la promotion de l'égalité des sexes, le renforcement des capacités comme moyens d'accélérer le développement humain et de faciliter la réalisation des ODD.

Enfin, une stratégie de sortie sera définie dès le démarrage du programme. Ainsi, le programme facilitera l'établissement avec le concours des partenaires de mise en œuvre d'un dispositif de gestion de coordination et de suivi dans un souci de pérennisation des interventions et d'appropriation, avec une participation active des partenaires de mise en œuvre et bénéficiaires ainsi que leur implication aux étapes du cycle du projet.

III. COMPOSANTES /RESULTATS DU PROGRAMME

Le programme est structuré autour des deux (2) composantes suivantes :

1)	Le renforcement de la gouvernance politique

2)	La consolidation de la paix

COMPOSANTE 1 : LE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE

A travers cette composante, le programme contribuera à la réalisation de quatre (4) volets essentiels à savoir (i) l’appui au Parlement, (ii) l’Appui à la société civile et aux organes de contre-pouvoirs, (iii) Appui aux processus électoraux et (iv) Renforcement des capacités des partis politiques.

  - Volet Appui au Parlement

Le Parlement des Comores, monocaméral, est constitué d’une Assemblée nationale composée de 33 députés dont 24 élus au suffrage universel et 9 représentants des îles autonomes désignés par les conseils insulaires en leur sein, à raison de trois (3) par île autonome. Le mandat d’une législature est de 5 ans. L’institution dispose d’une administration parlementaire. L’Assemblée de l’Union vote les lois, les lois de règlement, adopte le budget et contrôle l’action des Ministres et des autres membres du Gouvernement par voie de questions orales ou écrites et par constitution de commissions d’enquêtes. Une Commission parlementaire enquête en ce moment sur le Programme dit de la Citoyenneté économique (PCE). L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an, dont la durée totale ne peut excéder six mois. Le caractère pluraliste de la représentation nationale ainsi que le consensus des acteurs de la vie politique nationale de faire du Parlement un lieu de débat républicain ont renforcé la fonction tribunitienne du Parlement.

De nombreux problèmes restent toutefois à adresser, qui obèrent la capacité de l’Assemblée à exercer la plénitude de ses attributions. La capacité de contrôle de l’action gouvernementale par les membres des commissions financières, économiques et sociales est ainsi limitée par l’absence d’outils leur permettant d’accéder à l’information utile à l’exercice de ce contrôle. Les parlementaires et les personnels de l’Assemblée nationale sont insuffisamment formés ou sensibilisés aux thèmes substantifs de développement humain durable qui sont pourtant au cœur des politiques publiques exprimées dans les projets de lois soumis à délibération. La fonction de production normative n’est pas assise sur une connaissance fine par les députés. L’Assemblée, qui n’exerce pas de facto son pouvoir d’initiative législative est donc excessivement tributaire du pouvoir exécutif. L’insuffisante interaction entre l’Assemblée et les autres acteurs de la gouvernance que sont les pouvoirs publics locaux, la société civile et le secteur privé, ainsi que l’insuffisante prise en compte du genre dans le travail parlementaire, ne lui permettent pas de bénéficier des contributions des forces vives de la Nation. Les limites fixées par la Constitution elle-même à l’exercice de certaines initiatives du Parlement constituent enfin un frein au plein épanouissement de celui-ci.

Sur cette base, et dans la continuité des actions engagées par le passé passée, le programme aidera à la mise en œuvre des mesures et actions suivantes :

•	Faciliter l'accès des Députés et des fonctionnaires parlementaires à l'information spécialisée ;

•	Renforcer les capacités des membres des groupes

•	Renforcer les capacités des Députés et des fonctionnaires parlementaires sur des thématiques en lien avec leurs missions et les grands enjeux de développement (diplomatie parlementaire, intelligence stratégique, développement durable, évaluation des politiques publiques, gouvernance, etc en lien avec les ODD.

•	Appuyer l'instauration de plateformes d'échanges entre tes Députés et les citoyens.

  - Volet Appui à la société civile et aux organes de contre-pouvoirs

Le secteur des OSC est constitué de plusieurs dizaines d’associations s’articulant en organisations féminines, organisations syndicales, religieuses, associations de défense des droits humains et mouvements à revendication spécifique, organisations professionnelles des médias, ONG et associations de développement, mouvements et associations de jeunesse, organisations paysannes, associations sportives et culturelles. Toutes ces associations sont régies par un cadre juridique favorable s’articulant autour de la loi de 1984 relative à la liberté d’association. Sur le plan institutionnel, c’est le Ministère de l’Intérieur qui intervient dans la réglementation et la régulation de la société civile. La société civile se caractérise par son pluralisme ainsi que son attachement à l’autonomie vis-à-vis de l’État et tend à s’affirmer de plus en plus comme un partenaire incontournable pour la mise en œuvre et/ou le suivi-évaluation des actions publiques.

Dans le domaine du genre, les OSC ont fait preuve de dynamisme et d’engagement mais leurs interventions manquent de cohérence et limitent ainsi leur contribution à l’enracinement de la systématisation du genre. Simultanément, le gouvernement burkinabè montre depuis quelques temps des signes d’ouverture et d’encouragement favorables à l’émergence d’une société civile forte et responsable. Quant aux partenaires au développement, ils travaillent depuis longtemps au renforcement du partenariat avec la société civile.

Cette société civile pourrait une fois organisée, constituer une force de propositions pour une meilleure gestion des affaires publiques et un rempart contre la mauvaise gestion.

Malgré ses nombreux atouts, la société civile comorienne connaît différents problèmes qui limitent ses capacités institutionnelles, au nombre desquels son émiettement, ses insuffisances organisationnelles, l’insuffisance des ressources financières et humaines, une concentration excessive de l’action des OSC sur les centres urbains et corrélativement, l’insuffisant outillage des OSC locales pour interagir efficacement avec les pouvoirs locaux. Aussi, on constate une faiblesse des associations de métiers peu organisée et disparates ce qui ne facilite pas leur pouvoir d’action.

Le Programme pourrait aider la société civile à mieux s’organiser autour d’une plate-forme de concertation leur permettant de se retrouver et de se concerter sur des problématiques, questions et défis communs.

  - Volet Appui aux processus électoraux

En matière de Gouvernance politique, l’Union des Comores vient de connaître sa quatrième alternance politique (2002, 2006, 2010 et 2016) apaisée avec la tenue d’élections présidentielles et des Gouverneurs des îles qui ont abouti à l’élection pour la deuxième fois du Président Assoumani Azali à la tête de l’État et des 3 Gouverneurs des îles. Ce dernier a été élu le 11 mai 2016 au terme d’un scrutin complexe (25 candidats pendant les primaires de la Grande Comore et reprise des élections dans 13 bureaux de vote à Anjouan après un premier et un deuxième tour marqués par des tensions de toutes sortes). Le Président Azali est élu seulement avec 41,43 % des voix. Au regard de ce résultat, on comprend combien le pays est politiquement fragmenté et combien la consolidation de la paix durement acquise depuis près d’une décennie, est fragile. Ce qui présente des défis énormes en matière de Gouvernance politique aussi bien pour les nouvelles autorités que pour les partenaires publics au développement intervenant dans le domaine de la gouvernance. Il convient de relever que ce processus électoral a été évalué en septembre 2016 et une feuille de route contient les principales recommandations formulées sous forme de 4 axes : (i) renforcement du Cadre Juridique, (ii) révision du cadre institutionnel, (iii) renforcement du dialogue entre les acteurs et (iv) Rôle et place des OSC et médias dans les processus électoraux. Des problématiques transversales telles que la promotion des droits humains et l’équité et égalité de genre sont également à prendre compte.

La mise en œuvre de cette feuille demeure une nécessité pour mieux préparer le prochain cycle électoral de 2020 et 2021.

Pour atteindre cet objectif, une analyse globale des politiques, des réglementations et des législations sera effectuée, pour déterminer les révisions nécessaires, en vue de corriger les incohérences et les contradictions existantes. L’analyse sera inclusive et concertée (pouvoir public, partis politiques, société civile, associations, OSC etc.) et consistera à agencer les différents textes légaux et réglementaires en vue de leur cohérence, leur synergie et surtout de leur homogénéisation.

Les textes ainsi reformés, ajustés et actualisés, permettront de combler les difficultés rencontrées, d'éviter les chevauchements d'instruments juridiques et de combler les vides juridiques.

Pour ce faire, le programme va s’appuyer sur les différentes évaluations et études susmentionnées, pour remédier aux insuffisances et incohérences relevées, dont le défi final sera de bâtir un cadre juridique et institutionnel des processus électoraux, conformes aux bonnes pratiques régionales et internationales. Ceci se traduira entre autres par le développement d’un programme de formation portant sur les modules suivants :  l’organisation interne des partis politiques, la formation des leaders et des militants des partis politiques, l’amélioration des rapports entre les leaders et les militants, l’idéologie, l’éthique politique et l’éducation citoyenne.

  - Volet Renforcement des capacités des partis politiques

Après une longue période de crise sociopolitique (1997 – 2008), qui s’est soldée par les accords de Fomboni (2001) et le débarquement militaire à Anjouan en 2008, l’Union des Comores s’est engagée depuis sur le chemin de transition politique basée matérialisée par des alternances politiques apaisées à travers des élections démocratiques (2006, 2010 et 2016). L’une des conséquences de ces différentes crises, est l’éclatement et l’émiettement des partis politiques qui se sont transformés en partis régionaux, et insulaires aux dépens des partis nationaux qui caractérisèrent jusque-là le paysage politique du pays.

C’est dans ce contexte que fut votée le 21 novembre 2013 la loi 13-010/AU portant organisation et fonctionnement des partis et organisations politiques en Union des Comores. Promulguée en janvier 2014, cette loi vise à moderniser et rationaliser le paysage politique en imposant des critères stricts que doit remplir un parti ou une organisation politique pour qu’elle soit reconnue légalement. Conformément à cette loi, notamment les dispositions de son article 7, seuls six (6) partis politiques sur la quarantaine que compterait le pays, ont une reconnaissance juridique. Il s’agit des partis UPDC, JUWA, CRC, RADHI, RDC et RANGE. Évidemment, cette situation a entrainé une levée des boucliers au sein de la classe politique qui dénonce une loi antidémocratique et inconstitutionnelle. La loi est vivement contestée par certains partis politiques qui sont mis hors-jeu et qui estiment d’ailleurs que cette loi serait anticonstitutionnelle car elle limiterait la liberté d’association garantie par la loi fondamentale du pays.

De plus, la plupart de ces partis politiques, manquent l’expérience du débat démocratique et ont des faibles liens avec l’électorat.

Dans ce contexte, les partis politiques devraient être en mesure d’élaborer des plans, stratégies, et plateformes électorales qui répondent aux besoins de développement de la population ; et des systèmes pour assurer la représentation. En dehors des partis politiques ayant une expérience du pouvoir, un très petit nombre des partis ont les capacités minimales pour remplir leurs obligations. D’où la nécessité de renforcer leurs capacités organisationnelles et techniques.

COMPOSANTE 2 : CONSOLIDATION DE LA PAIX

A travers cette composante, le Programme contribuera à la réalisation de deux (2) volets que sont : (i) cohésion sociale et nationale et (ii) Promotion du dialogue et de la paix.

2.1. Volet cohésion sociale et nationale

Les dernières analyses réalisées sur cette problématique, font ressortir un certain nombre de facteurs qui minent ou fragilisent la cohésion sociale/nationale dans le pays au nombre desquels figurent :

Le renfoncement des identités primaires et leur instrumentalisation qui résultent du sentiment prononcé dans la société comorienne de l’appartenance à sa communauté, son village ou à son île, au détriment d’une loyauté à la nation comorienne et d’une vision commune sur la destinée du pays. Ce sentiment est renforcé par la discontinuité du territoire national et l’insularité qui limitent les contacts et communications entre les iles.

Le sentiment d’iniquité territoriale entre les îles, ou la perception de distribution et d’accès inéquitable aux ressources (aussi bien au niveau politique que dans le domaine du développement) dont disposent les Comores, notamment dans un contexte de pauvreté prononcée. Le pouvoir politique perçu comme source d’enrichissement personnel qui se traduit notamment par des privilèges indus aux membres de sa propre communauté (ou ressortissants de sa région), au vu du poids de l’appartenance au village, en particulier dans un contexte de chômage élevé. La faible « présence » de l’Etat à l’échelle des îles et des villages, qui renforce la prééminence des particularismes locaux et de l’identité locale sur l’identité nationale. Cette « faiblesse » de l’Etat est particulièrement perceptible dans les régions de l’archipel qui n’abritent ni les sièges ni des relais efficaces des institutions de l’Etat.

Le caractère inachevé de l’indépendance (Mayotte), et le non respect des textes, qui semblent être des freins majeurs à l’éclosion d’un véritable projet de société et l’instauration d’une paix durable.

La nouvelle configuration institutionnelle et politique induite par la constitution de 2001 – visant à renforcer la réconciliation et l’unité nationales, et accorder l’autonomie souhaitée aux îles – est ainsi perçue comme un des principaux facteurs d’affaiblissement de l’Etat et comme un écueil pour la cohésion nationale.

Enfin, le manque de perspective, et un profond sentiment de désillusion de la jeunesse comorienne. Avec un système scolaire en faillite qui frôle parfois les taux de 80% d’échec au baccalauréat et le manque de perspectives professionnelles ou de possibilités de formation ou d’apprentissage des métiers en dépit de l’existence d’une université depuis une douzaine d’années, beaucoup sont susceptibles de manipulation politique par des fauteurs de troubles.

Pour pallier à toutes ces insuffisances constatées, ce volet doit aider à l’émergence d’une capacité nationale de pilotage et de gestion de plates formes de gestion de conflit et de promotion de la cohésion sociale/nationale.

2.2. Volet Promotion du dialogue et de la paix

L’Union des Comores a lancé à l’initiative du Mouvement du 11 aout 2015 qui a longtemps été soutenu par le PNUD, les assises nationales devant faire le bilan de 42 ans d’indépendance du pays. Bien que le principe de son organisation emporte l’adhésion de l’ensemble de la population et des acteurs de la société comorienne, les conditions de son organisation, notamment ses objectifs, son agenda ainsi que la supposée trop grande implication du président de la République, des membres de son cabinet et du gouvernement ne permettent pas de bâtir un consensus national autour de ce projet des assises considéré comme salutaire pour le développement du pays au vu des insuffisances constatées par la présidence tournante et l’autonomie des iles instituées par la constitution  de l’Union des Comores du 23 décembre 2001.

Un comité de pilotage des assises nationales (CPAN) a été mis en place par décret et investi le 13 novembre 2017. Les assises sont prévues courant 2018.

L’analyse des conflits pour le développement 2017 a fait ressortir l’organisation des assises comme un potentiel déclencheur d’une violence politique généralisée.  En effet, des ressortissants d’Anjouan (et de Mohéli et Grande-Comore dans une moindre mesure) et opposants à l’actuel Président, sont les plus préoccupés par la tournure des évènements. Ils remettent en cause le format défini pour la préparation des assises au prétexte qu’il ne serait pas suffisamment inclusif et représentatif des îles. Les suspicions de manipulation du Comité de Pilotage des Assises Nationales (CPAN), ajoutées au retrait d’une partie de l’opposition dudit comité créent une atmosphère de tension qui pourrait constituer l’amorce d’un conflit si les différentes parties ne sont pas rassurées sur la transparence et la neutralité du dispositif.

L’appui du SNU à travers le PNUD et DPA a été sollicité par le CPAN. Aussi, dans le cadre du mandat qui est le sien, DPA est le bras armé des Nations Unies dans la diplomatie préventive à travers la prévention, la médiation et l’action en vue d’un processus de dialogue national, exercice démocratique par excellence.  Suite à une demande du président de la République de l’Union des Comores, le Secrétaire Général des Nations Unies a dépêché aux Comores, son Sous-Secrétaire, Représentant Spécial à l’Union Africaine, en vue de s’informer sur les conditions d’organisation de ces assises, notamment à l’effet de savoir si un consensus national avait été trouvé et si le processus était inclusif et la population au fait de ses objectifs.

Le climat politique étant toujours tendu et les membres du CPAN qui s’étaient retirés n’étant pas de retour, il convient d’intensifier les actions de médiation à travers le Groupe de l’appui à la médiation des Nations Unies en sollicitant l’appui de l’Union Africaine afin de réconcilier les positions des différentes parties prenantes.

Plus spécifiquement, il s’agira d’apporter un appui technique et financier au CPAN selon les besoins qui seront partagés par le CPAN au PNUD dans le cadre des travaux préparatoires des assises et de leur tenue.

L’imminence des assises devra faire actionner dans les brefs délais, la contribution du bureau de la Commission de la Consolidation de la Paix (PBSO) pour soutenir des actions d’appui à l’organisation des assises nationales à travers le mécanisme de financements des interventions rapides (IRF) en vue de prévenir des débordements.

La même analyse a fait apparaître un tissu religieux en décomposition, notamment au sein des pratiquants de l’islam sunnite de rite chaféite.  En effet, Depuis les années 70, la jeunesse estudiantine comorienne a commencé à fréquenter les écoles et universités de sciences musulmanes dans certains pays arabes notamment en Arabie saoudite, en Egypte, au Soudan mais aussi au Pakistan et en Iran, mouvements qui se sont amplifiés avec le durcissement des conditions d’accès aux universités françaises. L’enseignement prodigué d’influence Hambalite est différent de l’islam sunnite chaféite traditionnellement pratiqué aux Comores. Les seconds sont réputés plus tolérants tandis que les premiers pratiquent un islam très rigoriste (wahhabite) rejetant toute innovation. Une fois terminés leurs études et rentrés dans le pays, ces jeunes se trouvent en opposition avec leurs ainés et maitres dans l’interprétation de l’islam. L’opposition est d’autant plus farouche que les jeunes se targuent d’être mieux formés et donc plus habilités à expliquer le coran.

Cette situation est tellement préoccupante que les conflits sont de plus en plus récurrents et ouverts. Pour éviter qu’ils ne dégénèrent, et en vue de promouvoir la cohésion religieuse au sein des pratiquants de l’islam sunnite chaféite, il s’agira de :

- Renforcer les capacités des leaders religieux à tous les niveaux à travers la formation des formateurs entre autres en techniques de plaidoyer, de médiation, de dialogue communautaire et de gestion pacifique des conflits religieux.

- Promouvoir la création d’un cadre de dialogue inter-religieux.

La promotion du dialogue inter-religieux permettra de lutter contre la montée de l’extrémisme violent qui peut être favorisé par le niveau de chômage élevé des jeunes (63%).

Pour ce faire, le programme s’appuyer sur le Conseil national des Ulémas et travaillera en étroite collaboration avec le Mouftera au niveau central et insulaire.

Aussi, en matière de promotion des actions en faveur de la paix, le programme procèdera aux actions suivantes :

- Mettre en place et rendre opérationnelle une infrastructure nationale de paix durable

- Établir une cartographie et évaluer les capacités des structures et mécanismes existants de médiation et de résolution des conflits en vue de les renforcer.

- Identifier les médiateurs internes actifs, définir et mettre en œuvre un plan de recrutement, de formation et de renforcement de leurs capacités, y compris leur restructuration, sur la base de l’évaluation de leurs capacités ;

- Renforcer les capacités et doter les structures de médiation au niveau de l’Union, insulaire et communautaire de moyens nécessaires à leur bon fonctionnement ;

- Former les maires dans la prévention et la réduction des tensions par la médiation, le dialogue (inter) communautaire et la résolution non violente des conflits dans leurs 54 communes ;

- Relier le réseau des médiateurs et facilitateurs de dialogue à l'échelon insulaire ;

- Faciliter l’organisation de réunions et ateliers de concertations et des missions liées aux activités de réseautage des médiateurs, d’échanges d’expériences et d’harmonisation de leurs pratiques.

Lien entre le programme et les stratégies nationales de développement / le cadre de Coopération du système des Nations unies (UNDAF)

Le programme est directement corrélé aux stratégies nationales de développement institutionnel dont :

- La « Stratégie de réforme de la fonction publique de l’Union des Comores » validée en 2016, la « Politique Nationale d’Egalité et d’équité de Genre » (PNEEG) dont la mise en œuvre a été évaluée en 2016 et est en cours de mise à jour ;

- La « Stratégie de croissance accélérée et de développement durable » (SCADD 2015-2019) dont l’axe 4 ambitionne de « Renforcer la gouvernance et les capacités de résilience institutionnelles et humaines », dans ce domaine qui porte sur la gouvernance en termes de consolidation de la démocratie et de la paix, renforcement des institutions, de l’Etat de droit, de la gouvernance administrative et locale et de la promotion du développement à la base. Cette stratégie de développement vient d’être révisé et la gouvernance demeure au cœur de l’axe 3 de la SCA2D révisé à savoir la cconsolidation de la gouvernance et promotion de l’Etat de droit et de la résilience humaine.

Il est également en phase avec les orientations des Nations Unies telles que définies dans  l’Effet 3 de l’UNDAF qui cible spécifiquement : (i) les processus électoraux en vue de renforcer le cadre institutionnel et le bon déroulement des élections ; (ii) la formulation d’un cadre de référence pour doter le pays de capacités administratives plus performantes ; (iii) le renforcement de la cohésion sociale, la prévention et la gestion de conflits ; (iv) la promotion des droits de l’homme et de la justice juvénile ; (v) le renforcement de la citoyenneté et de la créativité et la promotion du tripartisme et du dialogue social ; (vi) la protection et la promotion de l’expression du patrimoine culturel ; (vii) le renforcement du cadre législatif et règlementaire favorisant l’équité et l’égalité de genre et (viii) la décentralisation incluant l’appui du système de planification au niveau sectoriel et insulaire et l’opérationnalisation des communes, le développement de l’économie locale en lien avec le renforcement des capacités de résilience des communautés et des institutions locales.

Il contribue également à la réalisation du produit CPD 2015-2019 ci-après : Produit 5 : « Le pays dispose de mécanismes de gestion des cycles électoraux et de prévention et de gestion de conflits aux niveaux national, insulaire et local, prenant en compte l’équité du genre ».

Enfin, le Programme est en parfaite adéquation avec les orientations du nouveau Plan stratégique du PNUD (2018-2021) notamment au niveau des solutions types no 2 : mettre en place une gouvernance plus efficace, plus inclusive et plus responsable. Et Solution type no 3 : renforcer les capacités nationales de prévention et de relèvement pour édifier des sociétés résilientes.

La théorie de changement

Au regard de l’histoire politique mouvementée de l’Union des Comores, le programme part de l’hypothèse que si certaines institutions ainsi que certains acteurs clés de la démocratie jouent pleinement le rôle qui leur est dévolu, que des actions de promotion de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix sont menées, la paix encore fragile aux Comores sera renforcée, les citoyens renonceront à cultiver les identités primaires (régionalisme et insularité), pour promouvoir la cohésion nationale et le pays sera politiquement stable.

Le programme dans sa globalité est fondé sur la théorie de changement suivante :

SI le parlement est renforcé dans sa fonction législative, de contrôle de l’action gouvernementale et de représentation du peuple ;

SI un cadre juridique et institutionnel relatif à la gestion des processus électoraux conformes aux bonnes pratiques régionales et internationales est mis en place ;

SI les organes de gestion des élections, les acteurs politiques, les médias et la société civile sont mieux outillés pour conduire les processus électoraux ;

Si la Société civile et les organes de contre-pouvoirs notamment les organisations professionnelles, remplissent pleinement leurs rôles de contrôle de l’action publique et veillent sur la transparence de la gestion des biens publics ;

SI les capacités des réseaux des femmes et des jeunes leaders de paix sont renforcées et leurs champs d’action s’étend du centre à la périphérie ;

Si un Observatoire des Relations Sociales (ORS) destiné à garantir la production de connaissance sur les transformations de la société et de la culture comoriennes en vue d’éclairer l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de cohésion sociale, de prévention et de gestion des conflits sociaux est opérationnelle ;

SI une architecture nationale de la paix est mise en place et est fonctionnelle ;

ALORS les populations vivront dans un Etat de droit, un pays stable et dans la cohésion sociale, car les institutions et acteurs clés seront en mesure de jouer pleinement le rôle qui est le leur dans la construction d’un état démocratique.

Tableau – Matrice de gestion des risques

| Risques | Probabilité (haute, moyenne, faible) | Gravité de l’impact sur le programme (haut, moyen, faible) | Stratégie d’atténuation (et personne/unité responsable) |
| --- | --- | --- | --- |
| La faible/absence adhésion des Organes en charge des élections dans la mise en œuvre du programme | Élevé | Haut | Des instruments tels que le leadership du Forum des partenaires au développement (AFPaD) ou encoure le forum des secrétaires généraux seront sollicités pour le plaidoyer et la sensibilisation des structures en question. |
| Le contexte sociopolitique de l’Union des Comores est instable et ne favorise pas l’émergence d’une conscience nationale sur les enjeux inhérents à la prévention des conflits, la cohésion nationale et la consolidation des acquis du processus de réconciliation nationale | Impact (Élevé) | Haut | Réalignement des activités en fonction de l’évaluation de la situation |
| Une faible mobilisation de ressources complémentaires pour accompagner le Gouvernement dans la réalisation de ses priorités, en sus de la contribution du PNUD | Moyen | Moyen | - conduire des actions conjointes PNUD/Gouvernement de mobilisation des ressources additionnelles - Engager dès le départ, les partenaires clés des secteurs concernés comme l’UE, la BM et la BAD - plaidoyer pour une contribution effective substantielle du gouvernement au budget du programme |
| L'intérêt des partenaires nationaux de mise en œuvre du projet pour la promotion de la cohésion nationale et la prévention des conflits ne se maintient pas au-delà de l’intervention du projet | Impact (Moins élevé) | Moyen | Élaboration d’un programme de sensibilisation ciblé en fonction des partenaires concernées, évaluation des résultats et ajustement de la stratégie au besoin |
| Les cadres institutionnels et opérationnels de réalisation des activités et résultats du projet ne sont pas fonctionnels, stables et autonomes pour accomplir leurs missions respectives | Effets (Moins élevé) | Moyen | Création et consolidation des cadres institutionnels et opérationnels dès le début du projet afin de maximiser leur accompagnement par le projet et le développement de leur autonomie |
| Il n’y a pas suffisamment de ressources humaines compétentes et disponibles au sein du commissariat général à la solidarité et à la promotion du genre pour appuyer les initiatives du projet et poursuivre les mesures mises en place, à la fin de l’assistance de l’ONU. | Effets (Moins élevé) | Moyen | Élaboration d’une stratégie de renforcement des capacités basée sur une évaluation préalable des besoins en capacités et promouvoir sa mise en œuvre. |
| La cohésion nationale et les enjeux s’y rapportant n’apparaissent plus comme une priorité du Gouvernement de l’Union des Comores et ceux des îles autonomes, qui n’accordent pas l’appui nécessaire au projet | Effets (moins élevé) | Moyen | Élaboration d’une Stratégie de sensibilisation, information et communication dynamique et efficace par le projet; évaluation des résultats et ajustement de la stratégie au besoin Rappel par le PNUD auprès du Gouvernement de l’Union des Comores et des Gouvernements insulaires quant à leurs obligations en vertu de leur engagement pour la concrétisation et la pérennisation des résultats du projet |
| Les partenaires du projet n’investissent pas le temps et les efforts nécessaires pour la mise en œuvre des activités comme prévu dans le plan de travail. | Extrants (faible) | Faible | Établissement d’ententes entre le projet et ses partenaires pour une meilleure responsabilisation aux activités qui leur concernent |
| Des membres du personnel formés dans le cadre du projet sont mutés à d’autres structures de travail ou fonctions. | Extrants (faible) | Faible | Adoption d’une stratégie de renforcement des capacités qui évite la formation de ressources uniques et privilégie la formation d’équipes |
| L’appui technique apporté au projet et par le projet se substitue aux capacités nationales et inhibe leur épanouissement | Extrants (faible) | Faible | Le projet pratique une approche de « partenariat » et non de substitution; Les mandats de l’assistance à long terme et des expertises ciblés sont clairs et explicites par rapport à cette approche |
| Les partenaires de mise en œuvre n’ont pas les capacités adéquates pour participer au développement de nouvelles activités. | Extrants (faible) | Faible | Élaboration du programme de développement des capacités basée sur une évaluation des besoins en capacités de manière à correspondre aux capacités d’assimilation et à la réalité des partenaires nationaux |
| Des difficultés liées à des aléas naturelles (fortes précipitations, inondations, …) | (Extrant) Faible | Faible | La cellule de gestion collaborera avec la Direction générale de la Sécurité pour parer à toute éventualité en cas de besoin. |

Engagement des parties prenantes

Les partenaires nationaux clés directement impliqués, dans la mise en œuvre du Programme à savoir : le Ministère de l’Intérieur, et la Plateforme Comorienne de Veille Citoyenne (PCVC), bénéficieront du renforcement de leurs capacités, tandis que la population comorienne en général sera le bénéficiaire final du programme, dans le sens où elle jouira des avantages inhérents aux résultats, qui seront réalisés par le programme en matière de gestion des processus électoraux et consolidation de la paix.

La stratégie développée par le Programme pour s’assurer que les partenaires clés soient engagés, dans la conception et la mise en œuvre de celui-ci, consiste à impliquer toutes les parties prenantes aussi bien en amont qu’en aval. En effet, des échanges et des réunions techniques ont été tenus, entre le PNUD et ces partenaires, afin de s’assurer de leur engagement et de leur intérêt pour les résultats envisagés dans ce Programme. La définition des résultats et activités du Programme est issue de ces différentes rencontres, qui ont permis d’apprécier les besoins réels des institutions ciblées.

Coopération sud-sud et triangulaire

Avec l’appui du PNUD, le programme initiera des actions de nature à promouvoir la coopération sud-sud, ou encore la coopération triangulaire, avec des pays ayant exécutés des Programmes similaires, et qui ont obtenu des succès. L’expertise de certains pays d’Afrique tels que le Rwanda, la Côte d’Ivoire ou encore le Burkina-Faso, qui disposent d’organes de gestion des élections et d’outils de prévention et gestion de conflits assez performants, pourraient être mobilisée.

Connaissance

En plus des évaluations classiques de Programme, qui seront produites au terme de celui-ci, d’autres actions de visibilité seront encouragées. De même, des formations ciblées, comme celles portant sur l’appui de facilitateurs BRIDGE, au bénéfice des acteurs électoraux et de la gouvernance démocratique (partis politiques et OSC), seront organisées. De même, Il n’est pas exclu qu’en matière de gestion des processus électoraux et consolidation de la paix, il soit mis en place des outils, favorisant le dialogue interactif entre différents acteurs, à travers l’intranet/Internet.

Durabilité et mise à l'échelle

En vue de garantir la durabilité et le passage à échelle, le programme visera dans sa stratégie d’intervention, à renforcer la dimension d’inclusivité et de promotion du dialogue entre les acteurs, y compris avec la société civile. Ces actions combinées avec le caractère permanent de la CENI qui n’est plus un organe ad hoc, contribueront substantiellement à la durabilité des résultats du Programme.

# IV. gestion du programme

Coût-efficacité et efficience

En vue de veiller à une efficacité et une efficience dans l’utilisation des ressources limitées,  le Programme exploitera toutes les pistes de nature à faciliter l’atteinte de maximum de résultats, à moindres coûts, en faisant recours à l’expertise nationale, lorsque celle-ci est disponible et en mobilisant autant que possible les ressources humaines du bureau de pays, et en sollicitant au besoin, les appuis des collègues d’autres Bureaux de pays du PNUD ou du Centre Régional basé à Addis-Abeba (Ethiopie). Aussi, la Division électorale du Département des Affaires Politiques (DPA) sera mobilisée chaque fois que cela sera nécessaire. En matière de cohésion sociale, prévention de conflits et consolidation de la paix, l’expertise de l'Unité de réponse aux Crises (CRU) ou encore du Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix (PBSO), peut être également mobilisée. Dans ce même ordre d’idée, le programme encouragera les initiatives de coopération sud-sud et triangulaire dans une optique de s’inspirer des expériences/leçons apprises ailleurs.

Gestion du programme

Le programme sera supervisé par un Comité National de Pilotage qui sera constitué dès le début des activités, pour superviser et veiller à son bon déroulement. La composition du comité devra assurer une représentation équitable de chaque île et des institutions concernées par le programme, y inclus les organisations de la société civile et les organismes participants. Ses membres seront identifiés dans la première phase du programme. Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an pour suivre l’avancement du programme. Lors de sa première réunion, il devra approuver le plan de travail et le plan de suivi et évaluation incluant les indicateurs de résultats qui seront établis au démarrage du programme par l’équipe du programme. Le comité fournira des conseils et un appui dans la résolution de tout problème rencontré au cours de la mise en œuvre du programme.

Schémas de pilotage

# CADREE DE RESULTATS

| Résultat attendu de l’UNDAF : l’Effet 3 de l’UNDAF : « D’ici à 2019, les institutions étatiques et non étatiques exercent une meilleure gouvernance politique, administrative, et économique, en adéquation avec les pratiques de droits de l’homme et de résilience » |
| --- |
| Indicateurs de résultats tels qu'énoncés dans le Cadre de résultats et de ressources du CPD, y compris le niveau de référence et les cibles : Produit 5 CPD : Le pays dispose de mécanismes de gestion des cycles électoraux et de prévention et de gestion de conflits aux niveaux national, insulaire et local, prenant en compte l’équité du genre Indicateur 5.1 : Existence d’une commission électorale indépendante, permanente intégrant l’équité du genre. Données de référence : 0 (2013). Cible : 1 (2019). Indicateur 5.2 : Nombre de mécanismes de prévention et de gestion de conflits fonctionnels y compris ceux gérés par des femmes. Données de référence : 2 dont 1 géré par des femmes. Cible : 10 dont 5 gérés par des femmes. Indicateur 5.3 : Mécanisme national de la paix durable établi. Données de référence : 0. Cible : 1 |
| Résultat (s) applicable (s) du plan stratégique du PNUD : Effet 2 : Répondre aux attentes des citoyens, (liberté d’expression, développement, primauté du droit et redevabilité, grâce à des systèmes plus solides de gouvernance démocratique) |
| Titre du projet et le numéro du projet dans ATLAS : Programme d’Appui à la Gouvernance Politique et à la Consolidation de la Paix |
| PRODUITS ESCOMPTES | INDICATEURS DE PRODUITS | SOURCES DE VERIFICATION | Base de référence | CIBLES (Par fréquence de collecte de données) | PROCÉDÉS DE COLLECTE DE DONNÉES & RISQUES |
|  |  |  | Valeur | Année | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 |  |  |  |
| Résultat 1. : Le Parlement exerce plus efficacement son rôle législatif et de contrôle |
| Produit 1.1. Renforcement des capacités des services concourant au processus législatif | 33 parlementaires ainsi que 10 fonctionnaires formés et se considérant comme mieux outillés pour le processus législatif | Rapport de l’AUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % des membres de la commission des Finances formés à l’analyse des données contenues dans le budget | Rapport de l’AUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2. Renforcement des capacités des mécanismes redditionnels transparents de contrôle de l'action publique | Nombre d’outils de contrôle mis en place | Rapport de l’AUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Un chek-list contenant les différentes étapes pour l’élaboration, l’adoption et l’application des lois disponible | Rapport de l’AUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 : La Société civile et les organes de contre-pouvoirs remplissent pleinement leurs rôles |
| Produit 2.1. Renforcement des capacités de la Cour des Comptes à auditer les institutions publiques | Nombre de magistrats de la Cour des comptes formés aux techniques de contrôle et d’audit de performance | Rapport de la Cour suprême |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Une base de données de gestion électronique documentaire disponible | Rapport de la Cour suprême |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2. Renforcement des capacités des OSC notamment les organisations professionnelles à opérer un contrôle citoyen sur la gestion publique | Un cadre unitaire consensuel des organisations professionnelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3. Mise en place d’une inspection générale de l’état | La loi portant mise en place de l’inspection générale de l’État adoptée par l’AUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 : Un cadre juridique et institutionnel relatif à la gestion des processus électoraux conformes aux bonnes pratiques régionales et internationales est mis en place |
| Produit 3.1. Finalisation du processus de révision du Code électoral | Document du cadre juridique et institutionnel disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de séances, consultations organisées pour vulgariser et diffuser le nouveau code électoral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2. Les organes de gestion des élections, les acteurs politiques, les médias et la société civile sont mieux outillés pour conduire les processus électoraux | Nombre de sessions de formatons BRIDGE organises |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de journalistes, femmes, OSC formés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUIVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous-total Résultat 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 : Les partis politiques sont mieux organisés et jouent pleinement leur rôle de premiers acteurs de la vie politique |
| Produit 4.1. Elaboration et mise en œuvre d’un programme de formation sur l’organisation interne et l’éthique des partis politiques | Nombre des membres des partis politiques (hommes et femmes) ayant bénéficiés des formations sur l’organisation interne et l’éthique des partis politiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2. Élaboration et signature entre les partis politiques d’un code de bonne conduite | Un code de bonne conduite entre les partis politiques disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 5 : La cohésion sociale et nationale sont renforcées |
| Produit 5.1. Tenue de “consultations citoyennes” inclusives impliquant les acteurs politiques, économiques et sociaux au sens large | Assises nationales tenues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 5.2. Renforcement des capacités de dialogue et de construction de consensus des leaders politiques, sociaux, religieux et autres partenaires clés | Nombre de réunions/rassemblements des leaders politiques, sociaux, religieux et autres partenaires tenus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 5.3. Mise en place d’un Observatoire des Relations Sociales (ORS) | Un protocole d’observation, d’alerte et d’intervention en cas de risques de conflits ou de conflits avérés disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre des publications portant sur les données et les analyses relatives à la transformation de la société et de la culture comorienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 6 : Les processus de dialogue inclusifs et de promotion de la paix sont promus |
| Produit 6.1. Emergence d’une capacité nationale de pilotage et de gestion de plates-formes de gestion de conflits et de promotion de la cohésion sociale | Nombre de structures et mécanismes existant répertoriés dans la cartographie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 6.2. Une architecture nationale de la paix est mise en place et est fonctionnelle | Mécanisme national de la paix durable établi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Suivi et évaluation

L’exécution du projet sera suivi et évaluée par le PNUD Comores sur la base des extrants du plan de suivi et évaluation du projet incluant les détaillés des activités à mener avec des indicateurs de succès en précisant la dénomination, le niveau de base et la cible. Ces extrants doivent inclure un plan de mise en œuvre détaillé, le journal des risques, le journal des problèmes, le rapport à mi-parcours (trimestriel) et le rapport final. L’objectif du journal des risques est de fournir une archive d’information sur les risques, leur analyse, les contre-mesures et leur statut. Le Journal des problèmes est utilisé pour saisir et suivre la situation de tous les problèmes du projet. Il est de la responsabilité du Conseiller national de saisir et de désigner les problèmes, et de s’assurer que tous les problèmes du projet sont abordés proprement. Un rapport annuel sur l’état d’avancement de l’ensemble des activités du projet sera établi par l’équipe technique du projet chaque 31 décembre de l’année en cours. A la fin du projet, un rapport final sur l’état d’avancement de l’ensemble du projet sera établi par l’équipe technique et soumis au PNUD vers la fin de la période d’exécution du programme. Le plan annuel de travail servira comme instrument de programmation, de coordination et de suivi.

# VI. Suivi et evaluation

Conformément aux politiques et procédures de programmation du PNUD, le programme sera suivi par les plans de suivi et d'évaluation suivants : [Note : les plans de suivi et d'évaluation devraient être adaptés au contexte du programme au besoin]

Plan de suivi

| Suivi des activités | Objectif | Fréquence | Actions à prendre | Partenaires (si c’est conjoint) | Coût (s’il y en a ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivi de la mise en œuvre des résultats | Les données obtenues à partir des indicateurs de résultats seront collectées et analysées afin d'évaluer l'avancement du programme pour l’atteinte des résultats convenus. | La fréquence sera trimestrielle, ou autre en fonction de la fréquence requise pour chaque indicateur | Lorsque des lenteurs seront constatées dans la mise en œuvre de quelques résultats, la cellule de gestion du programme apportera les réponses requises. |  |  |
| Surveiller et gérer les risques | Les risques spécifiques susceptibles de compromettre la réalisation des résultats escomptés incluant les mesures d’atténuation sont répertoriés dans un tableau (page 11 -12). Les vérifications seront effectuées conformément à la politique d'audit du PNUD pour gérer les risques financiers. | Trimestriel | Les risques sont identifiés par la cellule de gestion du programme et des mesures d’atténuation/mitigation sont prises pour mieux les gérer. Un journal des risques est activement maintenu pour suivre les risques identifiés et leurs mesures d’atténuation |  |  |
| Connaissances | Les connaissances, les bonnes pratiques et les leçons seront régulièrement enregistrées, ainsi que celles provenant d'autres programmes/projets et partenaires pour une meilleure mise en œuvre du programme. | Au moins une fois par an | Les leçons pertinentes sont notées par la cellule de gestion du programme pour aider à la prise de décision sur l’avancement du programme |  |  |
| Assurance qualité du programme | La qualité du programme sera évaluée en fonction des normes de qualité du PNUD afin d'identifier les points forts et les faiblesses du projet et d'informer les décisions de gestion pour améliorer le programme. | Annuel | Les forces et les faiblesses seront examinées et exploitées par la cellule de gestion du programme pour faciliter la prise de décisions visant à améliorer ses performances. |  |  |
| Procéder à des revues et apporter les Corrections requises | Examen interne des données et des preuves de toutes les mesures de suivi pour éclairer la prise de décision. | Au moins une fois par an | Les données relatives aux performances, les risques, les leçons apprises seront discutées par le Comité de pilotage en vue de procéder aux corrections requises |  |  |
| Rapport du programme | Un rapport d'étape sera présenté au Comité de pilotage du programme et aux principales parties prenantes et comprendra les données sur l’atteinte des résultats obtenus par rapport aux objectifs annuels prédéfinis ; Un résumé annuel sur la qualité du programme ; Une actualisation des risques et les mesures d’atténuation et les rapports d'évaluation préparés au cours de la période. | Annuellement, et à la fin du programme (rapport final) |  |  |  |
| Evaluation du programme | Le mécanisme de gouvernance du programme (c'est-à-dire le Comité de pilotage) maintiendra un examen régulier afin d'évaluer la performance de celui-ci et d'examiner le plan de travail pluriannuel en vue d'assurer une budgétisation réaliste sur la durée du programme. Au cours de la dernière année, l’Unité de gestion du programme procèdera à une évaluation de fin de programme, pour saisir les leçons apprises et discuter des opportunités et partager les leçons apprises avec le public concerné. | Au moins une fois par an | Toute mauvaise performance devrait être discutée au sein du Comité de pilotage du programme afin de résoudre les problèmes identifiés. |  |  |

Plan d’évaluation

| Titre de l’evaluation | Partners (s’il y en a) | Related Strategic Plan Output | UNDAF/CPD Outcome | Planned Completion Date | Les principales parties prenantes de l’évaluation | Coût et sources de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluation finale |  | Résultat correspondant du Plan stratégique Effet 2 : Répondre aux attentes des citoyens, (liberté d’expression, développement, primauté du droit et redevabilité, grâce à des systèmes plus solides de gouvernance démocratique) | Effet 3 (UNDAF) : Les institutions étatiques et non étatiques exercent une meilleure gouvernance politique, administrative et économique en adéquation avec les pratiques de droits de l’homme et de résilience Produit 5 (CPD) : Le pays dispose de mécanismes de gestion des cycles électoraux et de prévention et de gestion de conflits aux niveaux national, insulaire et local, prenant en compte l’équité du genre. | 31 déc. 2019 | Ministère de l’Intérieur, AUC, CENI, PNUD | 10 000 USD |

Plan de travail Multi-annuel

# Plan de travail Multi-annuel

All anticipated programmatic and operational costs to support the project, including development effectiveness and implementation support arrangements, need to be identified, estimated and fully costed in the project budget under the relevant output(s). This includes activities that directly support the project, such as communication, human resources, procurement, finance, audit, policy advisory, quality assurance, reporting, management, etc. All services which are directly related to the project need to be disclosed transparently in the project document.

| PRODUITS ATTENDUS | ACTIVITIES PLANIFIEES | BUDGET PLANIFIE PAR ANNEE | PARTIE RESP | BUDGET PLANIFIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |  | Source de fonds | Description du budget | Montant USD |
| COMPOSANTE 1 : GOUVERNANCE POLITIQUE |
| Volet 1. Appui au Parlement |
| Résultat 1. : Le Parlement exerce plus efficacement son rôle législatif et de contrôle |
| Produit 1.1. Renforcement des capacités des services concourant au processus législatif Gender marker : | 1.1.1. Réaliser une étude d’identification des besoins et formuler un programme pluriannuel de formation incluant un programme spécial de formation à l’approche de budgets de programmes et d’objectifs | - | 5 000 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300-cons nat. | 5 000 |
|  | 1.1.2. Dispenser une formation de tous les députés (33), d’assistants parlementaires et certains personnels de l’administration parlementaire sur le processus législatif | - | 5 000 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300-cons nat. | 5 000 |
|  |  | - | 5 000 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 75700-frais atelier | 5 000 |
|  | 1.1.3. Former les membres de la commission des Finances à l’analyse des données contenues dans le budget | - | 4 000 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300-cons nat (2semaines) | 4 000 |
|  |  | - | 6 000 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 75700-frais atelir | 6 000 |
| Produit 1.2. Renforcement des capacités des mécanismes redditionnels transparents de contrôle de l'action publique Gender marker : | 1.2.1. Réaliser une étude pour identifier les outils et les instruments adaptés à l’évaluation de l’application des lois | - | - | 5 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300 - Cons. Nat (2 mois) | 5 000 |
|  | 1.2.2. Définir le cadre d’élaboration et de validation technique et politique des projets de Loi | - | - | 10 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300 - Cons. Nat (2 mois) | 10 000 |
|  | 1.2.3. Élaborer un chek-list contenant les différentes étapes pour l’élaboration, l’adoption et l’application des lois | - | - | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | PM - action à intégrer dans l'activité 1.2.2 | - |
|  | 1.2.4. Doter l’AUC d’un cadre réglementaire de rédaction, présentation des propositions de loi et amendements ; | - | - | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | PM - action à intégrer dans l'activité 1.2.3 | - |
|  | 1.2.5. Instituer, au sein de l’Assemblée, un organe chargé de l’évaluation de la Loi et ses impactes pour les besoins d’une législation cohérente ; | - | - | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | PM - action à intégrer dans l'activité 1.2.4 | - |
|  | 1.2.6. Mettre en place des mécanismes garantissant la conformité de la version de la loi à promulguer avec celle votée ; | - | - | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | PM - action à intégrer dans l'activité 1.2.5 | - |
|  | 1.2.7. Editer et publier un recueil des lois (période à déterminer) et le disséminer auprès des usagers |  |  | 5 000 |  | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300 - Cons. Nat (2 mois) | 5 000 |
|  |  |  |  |  | 30 000 | PNUD/MIN INT | 4 000 | Edition& diffusion /300 exemplaires | 30 000 |
|  | SUIVI | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | PNUD/MIN | 4 000 |  | 6 000 |
|  | Sous-total Résultat 1 | - | 27 000 | 22 000 | 32 000 |  |  |  | 81 000 |
| Volet 2. Appui aux structures et organes de contre-pouvoirs |
| Résultat 2 : La Société civile et les organes de contre-pouvoirs remplissent pleinement leurs rôles |
| Produit 2.1. Renforcement des capacités de la Cour des Comptes à auditer les institutions publiques Gender marker : | 2.1.1. Former les magistrats de la Cour des comptes aux techniques de contrôle et d’audit de performance | - | - | 2 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300 - cons.Nat (2 semaines) | 2 000 |
|  |  | - | - | 5 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 75700 - Frais d'atelier | 5 000 |
|  | 2.1.2. Réaliser et publier 1 audit avec le concours de cabinets locaux/régionaux d’expertise comptable | - | - | - | 15 000 | PNUD/MIN INT | 4 000 | 74110-Frais audit | 15 000 |
|  | 2.1.3. Élaborer et éditer un vadémécum de l’auditeur | - | - | 4 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300-Cons. Nat | 4 000 |
|  | 2.1.4. Informatiser la gestion documentaire du greffe | - | - | 15 000 | 15 000 | PNUD/MIN INT | 4 000 | 72800-Frais d'équipements informatiques | 30 000 |
|  | 2.1.5 Concevoir une base de données de gestion électronique documentaire | - | - | 5 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300-cons. nat. (conception base de données) | 5 000 |
|  |  | - | - | - | 20 000 | PNUD/MIN INT | 4 000 | 72100-contrat de service | 20 000 |
| Produit 2.2. Renforcement des capacités des OSC notamment les organisations professionnelles à opérer un contrôle citoyen sur la gestion publique Gender marker : | 2.2.1. Plaidoyer en faveur de la mise en place effective d’un cadre unitaire consensuel des organisations professionnelles | - | - | - | 10 000 | PNUD/MIN INT | 4 000 | 75700-Frais de réunions/ateliers | 10 000 |
|  | 2.2.2. Promouvoir la publication d’un organe d’information (site internet/revue) qui deviendrait le lieu de l’expression de l’expertise nationale et en même temps un outil de dialogue avec l’État | - | - | 10 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 72800-développement d'un site internet | 10 000 |
|  |  | - | - | 5 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300-cons. nat. (conception du site Internet) | 5 000 |
|  | 2.2.3. Favoriser le dialogue entre les commissions spécialisées de l’AUC et les organisations professionnelles dans la préparation de la loi de finance | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | PNUD/MIN INT | 4 000 | 75700-frais de réunions | 9 000 |
|  | 2.2.4. Mettre en place un mécanisme qui permet d’informer en temps utile et pour avis, les appels d’offre publiques aux organisations professionnelles | - | - | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | PM - Un mailing liste placé sous la responsabilité de la FCC sera mis en place | - |
| Produit 2.3. Mise en place d’une inspection générale de l’état Gender marker | 2.3.1. Mobiliser l’expertise requise pour appuyer l’AUC dans l’examen et l’adoption de la loi portant mise en place de l’inspection générale de l’État | - | 3 000 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300-Consultant nat. | 3 000 |
|  | 2.3.2. Tenir un atelier de sensibilisation des élus sur l’importance et la nécessité pour le pays de disposer d’une inspection générale de l’État | - | 8 000 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 75700-frais d'atelier | 8 000 |
|  | 2.3.3. Réaliser une étude d’identification des besoins en renforcement des capacités des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l’administration publique | - | 5 000 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300-Consultant nat (1 mois). | 5 000 |
|  | SUIVI | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | PNUD/MIN |  |  | 6 000 |
|  | Sous-Total Résultat 2 | - | 21 000 | 51 000 | 65 000 |  |  |  | 137 000 |
| Volet 3 : Appui aux processus électoraux |
| Résultat 3 : Un cadre juridique et institutionnel relatif à la gestion des processus électoraux conformes aux bonnes pratiques régionales et internationales est mis en place |
| Produit 3.1. Finalisation du processus de révision du Code électoral Gender marker : | 3.1.1. Actualiser le draft de code électoral à la lumière des dernières évolutions du contexte politique | - | - | 25 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71600-Cons. Int (1 mois) | 25 000 |
|  |  | - | - | 8 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 75700-Frais d'ateliers | 8 000 |
|  | 3.1.2. Apporter l’expertise et les moyens requis à la Commission des lois de l’Assemblée de l’Union dans le processus d’analyse et d’adoption du nouveau Code électoral | - | - | 5 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300-Cons. Nat (1 mois) | 5 000 |
|  | 3.1.3. Éditer et publier la version finale du Code électoral adoptée par l’AUC | - | - | 10 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 74200-Frais d'édition et de diffusion | 10 000 |
| Produit 3.2. Les organes de gestion des élections, les acteurs politiques, les médias et la société civile sont mieux outillés pour conduire les processus électoraux Gender marker : | 3.2.1. Dispenser une formation BRIDGE aux bénéfices de 50 acteurs électoraux | - | 50 000 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71600-Frais de consultation (cabinet d'étude internationale) | 50 000 |
|  |  | - | 25 800 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 75700-Frais de 3 atelier (50 personnes) | 25 800 |
|  | 3.2.2. Mettre en place une unite de monitoring des médias avec l’appui du CNPA | - | 15 000 | - | - | CNPA | 4 000 | 72100-Sous-traitance avec CNPA | 15 000 |
|  | SUIVI | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | PNUD/MIN INT | 4 000 | Missions de terrain | 6 000 |
|  | Sous-total Résultat 3 | - | 92 800 | 50 000 | 2 000 |  |  |  | 144 800 |
| Volet 4 : Renforcement des capacités des partis politiques |
| Résultat 4 : Les partis politiques sont mieux organisés et jouent pleinement leur rôle de premiers acteurs de la vie politique |
| Produit 4.1. Elaboration et mise en œuvre d’un programme de formation sur l’organisation interne et l’éthique des partis politiques Gender marker : | 4.1.1. Elaborer et éditer un guide pratique sur l’organisation interne et l’éthique des partis politiques sensible au genre | - | - | 20 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71600-cons. Int (2 sem.) | 20 000 |
|  | 4.1.2. Organiser des formations thématiques aux bénéfices des membres des partis politiques y compris les femmes | - | - | 12 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71600-cons. Int (1 sem.) | 12 000 |
|  |  | - | - | 8 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 75700-frais d'atelier | 8 000 |
|  | 4.1.3. Mettre en place et rendre opérationnel un cadre de dialogue et de concertation des partis politiques | - | - | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | PM-Plaidoirie pour les aspects reglementaires | - |
|  | 4.1.4. Développer un programme de renforcement des capacités des femmes candidates aux élections | - | - | - | 10 000 | PNUD/MIN INT | 4 000 | 75700-formations en collaboration avec UNWOMEN | 10 000 |
| Produit 4.2. Élaboration et signature entre les partis politiques d’un code de bonne conduite Gender marker : | 4.2.1. Mobiliser l’expertise requise pour la conception du code de bonne conduite des partis politiques | - | - | - | 5 000 | PNUD/MIN INT | 4 000 | 71300-cons.nat (1 mois) | 5 000 |
|  | 4.2.2. Tenir un atelier national pour la validation du code de bonne conduite | - | - | - | 8 000 | PNUD/MIN INT | 4 000 | 75700-atelier national | 8 000 |
|  | 4.2.3. Editer et publier le code de bonne conduite | - | - | - | 15 000 | PNUD/MIN INT | 4 000 | 74200-Frais d'édition et de diffusion | 15 000 |
|  | SUIVI | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | PNUD/MIN INT | 4 000 | Mission de terrain | 6 000 |
|  | Sous-total Résultat 4 | - | 2 000 | 42 000 | 40 000 |  |  |  | 84 000 |
| COMPOSANTE 2 : COHESION SOCIALE ET CONSOLIDATION DE LA PAIX |
| Volet 5 : Cohésion sociale et nationale |
| Résultat 5 : La cohésion sociale et nationale sont renforcées |
| Produit 5.1. Tenue de “consultations citoyennes” inclusives impliquant les acteurs politiques, économiques et sociaux au sens large Gender marker : | 5.1.1. Organiser des consultations pluri-acteurs au niveau des îles et de l’Union, sur la base d’une démarche participative, et des méthodologies de dialogue (y compris le développement de scenarios). | 40 000 | - | - | - | PNUD/MIN INT | DPA | 75700-Consultations citoyennes du M11 | 40 000 |
|  | 5.1.2. Finaliser et disséminer le consensus national émergeant de ce processus (y compris avec la diaspora) à travers des initiatives de sensibilisation et de plaidoyer | - | 20 000 | - | - | UDC | DPA | 72100-Sous-traitance avec l' Unité de recherche sur la cohésion sociale (UDC) | 20 000 |
|  | 5.1.3. Renforcer les capacités opérationnelles de l’Unité de recherche sur la cohésion sociale mise en place à l’UDC | - | 60 000 | - | - | PNUD/MIN INT | DPA | 72100-Sous-traitance avec l' Unité de recherche sur la cohésion sociale (UDC) | 60 000 |
|  | 5.1.4. Appuyer l’animation d’espaces de concertation avec les autorités gouvernementales sur les implications de ce consensus pour des secteurs et politiques clés du développement | - | 39 000 | - | - | PNUD/MIN INT | DPA | 72100-Sous-traitance avec l' Unité de recherche sur la cohésion sociale (UDC) et le CNDRS | 39 000 |
|  | 5.1.5. Réaliser une analyse de conflit pour le développement (CDA) | 35 000 | - | - | - | PNUD/MIN INT | DPA | 71300 - cons. Nat et 71600 Cons.Int | 35 000 |
| Produit 5.2. Renforcement des capacités de dialogue et de construction de consensus des leaders politiques, sociaux, religieux et autres partenaires clés Gender marker : | 5.2.1. Développer et commencer la mise en œuvre d’un programme de « leadership collaboratif » adapté au contexte des Comores et ciblant les leaders politiques et civiques clés à l’échelle des îles et de l’Union | - | 25 000 | - | - | PNUD/MIN INT | DPA | 72100-Sous-traitance avec l' Unité de recherche sur la cohésion sociale (UDC) et le CNDRS | 25 000 |
|  | 5.2.2. Appuyer la formation des médias nationaux et communautaires (journalistes et éditeurs) dans le domaine de l’éthique, la déontologie, et le journalisme responsable | - | - | - | 49 770 | CNPA | 4 000 | 72100-Sous-traitance avec le CNPA | 49 770 |
|  | 5.2.3.Faciliter l'instauratuion d'un dialogue constructif entre les religieux et les associations qui militent pour l'égalité et l'équité de genre | - | - |  | 15 000 | UDC | 4 000 | 72100-Sous-traitance avec l'Unité de recherche sur la cohésion sociale (UDC) | 15 000 |
| Produit 5.3. Mise en place d’un Observatoire des Relations Sociales (ORS) Gender marker : | 5.3.1. Élaborer un protocole d’observation, d’alerte et d’intervention en cas de risques de conflits ou de conflits avérés | - | 1 270 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 72200-Fournitures diverses | 1 270 |
|  | 5.3.2. Produire et publier des données et des analyses sur les transformations de la société et de la culture comorienne | - | 27 280 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 72125-Etudes/ CNDRS | 27 280 |
|  |  | - | 11 710 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 72800-Equipements informatiques | 11 710 |
|  | 5.3.3. Publier des analyses sur les principaux leviers de la cohésion sociale et les principaux facteurs de conflits potentiels ou avérés | - | 9 980 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 74200-Frais d'édition et de publication/fonds documentaires | 9 980 |
|  | 5.3.4. Alerter les pouvoirs publics en vue de la préparation de réponses adéquates | - |  | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | PM-plaidoyers | - |
|  | 5.3.5. Informer et sensibiliser les pouvoirs publics et la population sur la cohésion sociale, la prévention et la gestion des conflits | - | 18 190 | - | - | PNUD/MIN INT | 4 000 |  | 18 190 |
|  | SUIVI |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | PNUD/MIN INT | 4 000 |  | 6 000 |
|  | Sous-total Résultat 5 | 75 000 | 214 430 | 2 000 | 66 770 |  |  |  | 358 200 |
| Volet 6 : Promotion du dialogue et de la paix |
| Résultat 6 : Les processus de dialogue inclusifs et de promotion de la paix sont promus |
| Produit 6.1. Emergence d’une capacité nationale de pilotage et de gestion de plates-formes de gestion de conflits et de promotion de la cohésion sociale Gender marker : | 6.1.1. Élaborer une cartographie des structures et des mécanismes existant et évaluer leurs capacités de médiation et de résolution des conflits | - | - | 10 000 | - | UDC/CNDRS | 4 000 | 72100-Sous-traitance avec l'Unité de recherches sur la cohésion sociale (UDC)/CNDRS | 10 000 |
|  | 6.1.2. Renforcer les capacités de médiation des réseaux des femmes et des jeunes leaders pour la paix au niveau central et insulaire | - | - | 20 000 | 15 000 | UDC/CNDRS | 4 000 | 72100-Sous-traitance avec l'Observatoire des Relations Sociales (ORS)/ CNDRS | 35 000 |
|  | 6.1.3. Organiser des formations au bénéfice des maires dans la prévention et la réduction des tensions par la médiation, le dialogue (inter) communautaire et la résolution non violente des conflits dans leurs 54 communes | - | - | 20 000 | - | UDC/CNDRS | 4 000 | 72100-Sous-traitance avec lCNDRS / UDC | 20 000 |
|  |  | - | - | 9 000 |  | PNUD/MIN INT | 4 000 | 75700-Frais d'ateliers | 9 000 |
|  | 6.1.4. Organiser dans les 3 îles, les focus groups avec les structures existantes et d’autres acteurs, pour définir le cadre de l’infrastructure nationale de la paix, en définissant les rôles, les missions des différentes entités qui la composeront, son mode de fonctionnement ainsi que ses mécanismes de financement | 45 000 | - |  | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | PM - Mission DPA | 45 000 |
|  | 6.1.5. Valider au cours d’un atelier national, le cadre de l’architecture nationale de la paix retenue | - | - | 10 000 | - | PNUD/MIN INT | 4 000 | 75700-Frais d'ateliers | 10 000 |
|  | 6.1.6. Faciliter l’élaboration et l’adoption d’une loi portant création et fonctionnement de l’architecture nationale de la paix aux Comores | - | - | 5 000 | - | UDC/CNDRS | 4 000 | 72100-Sous-traitance avec CNDRS / UDC | 5 000 |
|  | 6.1.7. Développer et mettre en œuvre un programme de formations et des échanges d’expériences spécifiques axées sur les techniques de plaidoyer, de négociation et de médiation | - | - | 15 000 | - | UDC/CNDRS | 4 000 | 72100-Sous-traitance avec CNDRS / UDC | 15 000 |
|  | 6.1.8. Lancer officiellement l’architecture nationale de la paix | - | - | 20 000 | 20 000 | UDC/CNDRS | 4 000 | 72100-Sous-traitance avec CNDRS / UDC | 40 000 |
| Evaluation (as relevant) | SUIVI | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  | 6 000 |
|  | Sous-total Résultat 6 | 45 000 | 2 000 | 111 000 | 37 000 |  |  |  | 195 000 |
| General Management Support |  |  |  |  | 70 000 |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 120 000 | 359 230 | 278 000 | 242 770 |  |  |  | 1 000 000 |

# vii. Gouvernance et arrangement de gestion

Le programme sera exécuté selon la modalité d’implémentation nationale (NIM). L’agence nationale de mise en œuvre ou partenaire de mise en œuvre (le Ministère de l’Intérieur), demeurera imputable envers le PNUD, pour la production des extrants (outputs) convenus, ainsi que pour la gestion financière, incluant la rentabilité (coûts /efficacité) des activités du programme. Les Organismes participant au programme, apporteront un soutien technique et administratif général, et feront le suivi de la mise en œuvre en conformité avec les règles et procédures du PNUD.

Agence de mise en œuvre. Le Commissaire Général au Plan sera l’agence gouvernementale de coordination.

Comité de pilotage du programme. Le programme sera supervisé, par un comité national de pilotage, qui sera constitué dès le début des activités, pour superviser le programme et veiller à son bon déroulement. Le comité de pilotage sera co-présidé, par le Ministre de l’Intérieur ou son représentant, et le Représentant Résident du PNUD (ou son représentant). La composition du comité devra assurer, une représentation équitable de chaque île, et des institutions concernées par le programme, y inclus les organisations de la société civile et les organismes participant. Ses membres seront identifiés avant le démarrage, pour approuver le Plan de Travail Annuel (PTA) et le comité de pilotage se réunira, au moins deux fois (et chaque fois que cela est jugé nécessaire) par an, pour suivre l’avancement du programme. Lors de sa première réunion, il devra approuver le plan de travail et le plan de suivi et évaluation incluant les indicateurs de résultats, qui seront établis, au démarrage du programme par l’équipe du programme. Le comité fournira des conseils et un appui dans la résolution de tout problème, rencontré au cours de la mise en œuvre du programme.

Gestion du programme

Le programme sera géré directement par la Direction nationale avec l’appui de l’Unité Gouvernance du PNUD.

# VIII. Contexte légal

Ce document de programme constitue, l’instrument visé à l’Article premier du Paragraphe 2, de l’Accord de base conclu le 27 janvier 1976, entre le Gouvernement des Comores et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Aux fins de l’accord de base, le Partenaire de mise en œuvre du programme est le Commissariat Général au Plan.

Ce programme sera mis en œuvre par le Ministère de l’Intérieur « partenaire de mise en œuvre », conformément à son règlement financier, ses règles, ses pratiques et ses procédures, dans la mesure où il ne contreviendrait pas aux principes du Règlement financier et des règles de gestion financière du PNUD. Lorsque la gouvernance financière d'un partenaire d'exécution ne fournit pas les orientations requises, pour assurer la meilleure rentabilité, l'équité, l'intégrité, la transparence et une concurrence internationale efficace, la gouvernance financière du PNUD s'applique.

Tenant compte de ce qui précède, la responsabilité de la sûreté et de la sécurité du partenaire de mise en œuvre, de son personnel et de ses biens, et des biens du PNUD gérés par le partenaire de mise en œuvre relève du partenaire de mise en œuvre.

Le partenaire de mise en œuvre devra :

- Mettre en place un plan approprié de sécurité ;

- Mettre à jour ledit plan en prenant en compte la situation sécuritaire du pays ;

- Assumer tous les risques liés à la sécurité du partenaire de mise en œuvre et la mise en œuvre intégrale du plan de sécurité.

Le PNUD se réserve le droit de vérifier la mise en place du plan de sécurité et de suggérer des modifications si nécessaires. Une défaillance dans la mise en œuvre et la mise à jour du plan approprié de sécurité tel que requis sera considérée comme une rupture du présent accord. Le partenaire de mise en œuvre s’engage à entreprendre tous les efforts raisonnables, pour s’assurer qu’aucun financement reçu du PNUD, dans le cadre du programme n’est alloué à une personne ou une entité associée au terrorisme, et qu’aucun bénéficiaire des financements du PNUD, n’apparaît sur la liste du Comité du Conseil de Sécurité établie conformément à la Résolution 1267 (1999).

Cette liste est accessible par le lien http://un.org/Docs/sc/commitees/1267/1267ListEng/htm. Cet engagement doit être inclus dans tous les sous-contrats ou sous-engagements entrant dans le cadre de ce document de programme. Les équipements et fournitures nécessaires au fonctionnement du programme bénéficieront de l’exonération des droits, taxes et impôts en vigueur en Union des Comores. Le programme bénéficiera également de l’enlèvement immédiat sous douane de tous les équipements et fournitures importés au titre du projet. La régularisation douanière devra être effectuée dans un délai de trois (3) mois.

Les modifications suivantes ne peuvent être apportées au document qu’avec la signature du Représentant Résident du PNUD, à condition que celui-ci ait l’assurance que les autres signataires du document n’ont pas d’objections à l’égard des changements proposés :

1. les révisions ou compléments apportés aux annexes du descriptif du programme ;

2. les révisions n’ayant pas d’incidences notables sur les objectifs, les produits et les activités du programme, mais qui sont dues à un réaménagement des apports déjà convenus ou à des augmentations de coûts dues à l’inflation ;

3. les révisions annuelles obligatoires ayant pour objet le rééchelonnement de la fourniture d’apports déjà prévus, l’accroissement dû à l’inflation des coûts des services d’experts ou d’autres charges et la prise en considération du traitement préférentiel accordé à l’Agence d’exécution pour le remboursement de ses dépenses.

# IX. ANNEXES

# Footnotes

. Remarque : ajuster les signatures au besoin
2 Le « Marqueur Genre » mesure le montant qu’un projet investit dans l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Sélectionnez un pour chaque résultat : GEN3 (égalité des genres en tant qu'objectif principal) ; GEN2 (l'égalité des sexes comme objectif significatif) ; GEN1 (contribution limitée à l'égalité des sexes) ; GEN0 (Aucune contribution à la qualité des genres).

. Le PNUD publie ses informations sur le projet (indicateurs, lignes de base, cibles et résultats) pour répondre aux normes de l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IATI). Assurez-vous que les indicateurs sont S.M.A.R.T. (Spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et liés au temps), fournissent des bases de références et des cibles précises basées sur des données fiables, et évitent les acronymes afin que le public externe comprenne clairement les résultats du projet.

. Il est recommandé que les projets utilisent les indicateurs de résultats du Plan stratégique IRRF, en fonction des indicateurs de résultats spécifiques aux projets. Les indicateurs doivent être désagrégés par sexe ou par d'autres groupes cibles, le cas échéant.

Facultatif, si nécessaire

Les définitions de coûts et les classifications pour les coûts d’efficacité du programme à imputer au projet, sont définies dans la décision DP / 2010/32 du Conseil d'administration

Les modifications apportées au budget d'un projet affectant la portée (résultats), la date d'achèvement ou les coûts estimatifs totaux du programme, nécessitent une révision budgétaire formelle qui doit être signée par le Comité de pilotage du programme. Dans d'autres cas, seul le Chargé de programme du PNUD peut signer la révision sous réserve que les autres signataires n'aient pas d'objections. Cette procédure peut être appliquée par exemple lorsque le but de la révision est uniquement de réaffecter certaines activités entre les années.

# Text boxes

Contribution de l’Effet (UNDAF/CPD, RPD or GPD) :

L’Effet 3 de l’UNDAF : « d’ici à 2019, les institutions étatiques et non étatiques exercent une meilleure gouvernance politique, administrative, et économique, en adéquation avec les pratiques de droits de l’homme et de résilience »

Produit 5 du CPD: Le pays dispose de mécanismes de gestion des cycles électoraux et de prévention et de gestion de conflits aux niveaux national, insulaire et local, prenant en compte l’équité du genre

Lien avec le Plan stratégique du PNUD ?

Indicateur de résultat avec évaluation Genre2 : 2