FICHE DE PRESENTATION DU PROJET APEC

- N° et titres  des  projets                 :    COI/B01/MF – COI/01/003- Appui au Processus Electoral aux Comores ( APEC)

- Agence d’Exécution                      :    PNUD ( Projets  DEX)

- Agence Associée                           :    Commission Nationale Electorale Indépendante et d’Homologation ( CNEIH.)

- Date de démarrage  du  projet        :   Juin 2001

- Date prévisionnelle de fin du projet:  Juin 2002

A. Données Générales ( 2001-2002)

| Bailleurs de Fonds | Budget par bailleur | Budget total du projet | Date de signature | Taux d’exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Union Européenne | 1 794 461 | 2,253,699 | 1/06/2001 | 98% |
| PNUD | 316,094 |  | 1/06/2001 | 94% |
| Coopération française | 143,144 |  |  | 100% |

B7. Contexte du projet

| Justificatif du projet | Contexte opérationnel | Problèmes rencontrés dans l’exécution |
| --- | --- | --- |
| Depuis le mois d’août 1997, le séparatisme de l’île d’Anjouan, doublé du coup d’Etat militaire d’avril 1999 par Azali a entraîné la signature, à partir de 1999, de plusieurs accords sous l’auspice notamment de l’OUA. Le 17 février 2001, l’«Accord Cadre de Fomboni pour la réconciliation des Comores » a créé un Comité de Suivi pour coordonner le processus démocratique, une Commission Tripartite pour les textes de loi et une CNEIH pour l’organisation de toutes les élections, homologation et la publication des résultats. Le projet «d’Appui au processus Electoral aux Comores», APEC, exécuté directement par le PNUD et financé principalement par l’Union Européenne, assure à la CNEIH et aux autres structures impliquées dans les élections une assistance technique dont les principaux volets sont : le renforcement des capacités nationales en matière électorale, le recensement des électeurs, la formation des agents électoraux, la gestion financière et l’acquisition du matériel électoral, la coordination de l’observation internationale ainsi que l’appui technique et juridique pour la centralisation et l’homologation des résultats. En dépit de quelques accusations dont le projet a été l’objet de la part de certains leaders politiques, à travers les appuis apportés par l’APEC le pays (qui n’a pas de registre d’Etat civil et dont la majorité des citoyens n’ont pas de pièces nationales d’identités) dispose d’un fichier électoral informatisé, de quatre nouvelles constitutions (dont celle de l’Union.). Toutes les élections des exécutifs prévues (3 présidents des îles et 1 de l’Union) ont été effectuées. | En août 1999 une mission de l’UE (Mme Macchiaverna) a évalué et proposé les grandes lignes du projet (3 scrutins) avec un budget de 1 950 000 Euro. Signature ensuite de la convention de financement n° 6258 COM entre la CE et les Comores ; de la Convention de subvention CE/PNUD du 30 mai 2001 ; du document de projet APEC signé entre le PNUD et le Gouvernement, le 06 octobre 2001, document n° COI/O1/BO1/MF/34 (EU 8 TF) ; et enfin de la convention entre la France et le PNUD du 12 mars 02. Une mission d’évaluation de la DAP des NU a été effectuée en juin-juillet 2001 (Nour Eddine Driss de la DAE). Le CTP, après avoir élaboré en juin-juillet 2001 le chronogramme et le budget du référendum, a pris fonction à la mi-septembre 2001. Le projet (qui a une antenne dans chacune des 3 îles) a démarré en juin, mais n’a été opérationnel qu’à partir du 06 octobre 2001, date de l’adoption par le Comité de Suivi du projet de la Constitution de l’Union. La mission d’évaluation du projet par l‘UE (Pierre Weiss du 04 au 20 avril 2002) a conclut son rapport sur une note positive. | Le dysfonctionnement de la CNEIH a été la difficulté majeure rencontrée par le projet : mauvaise structure, effectifs pléthoriques, politisation des membres qui sont pour la plupart sans compétence. Corollaires : i) recensement des électeurs avec d’énormes résistances de mentalité et de sociologie non surmontées ; ii) même entraves dans la sensibilisation des acteurs politiques et des électeurs ; iii) insuffisance notoire de la contrepartie nationale en ressources financières, matérielles et humaines ; iv) dislocation de la CNEIH et carences notamment dans les prises de décisions. Au niveau politique : anomie chronique caractérisée par l’esprit de séparatisme, la faiblesse de l’Etat et l’absence d’une institution judiciaire fonctionnelle (d’où diffamations et incendie des locaux abritant le projet en Grande Comore.) Au plan sociologique et institutionnel: conflits entre les institutions de l’Accord de Fomboni, tradition féodale encore prégnante, ONGs embryonnaires. Au plan opérationnel : chronogramme très serré (on réaliste), retard dans les financements et l’adoption des textes de loi ; exiguïté du marché intérieur pour l’acquisition du matériel électoral ; lenteur du service financière de l‘agence d’exécution (PNUD) notamment dans les paiements des fournisseurs. |

8. Analyse d’impact du projet

| Objectifs principaux | Résultats attendus | Résultats objectivement vérifiables |
| --- | --- | --- |
| Aider au recensement de tous les citoyens en âge de voter et à l’établissement du fichier électoral | - Environ 275 000 personnes sont recensées - Ces personnes ont chacune une carte d’électeur avec leur photographie d’identité - Les listes informatisées sont établies par île et par bureau de vote - Le nombre et la liste des bureaux de vote sont établis - Le fichier électoral national comportant les 3 îles est établi | Les résultats suivants sont atteints et avec une introduction des innovations méthodologiques : - 254 113 électeurs sont recensés - Tous ces électeurs ont leur carte avec photographie d’identité - 532 bureaux de vote sont formés (321 Grande Comore ; 174 Anjouan et 37 Mohéli) - Les listes de tous ces bureaux de vote sont établies - Le fichier électoral national est établi |
| Aider à la sensibilisation des électeurs et à la formation des agents électoraux | - Les électeurs participent massivement au recensement - Le taux de participation aux scrutins est supérieur à 50% - Les électeurs savent pourquoi et comment voter - Les ONGs sont impliquées - Les agents électoraux savent remplir les fiches et centraliser les résultats | 1) Résultats moyens avec 9 scrutins qui ont été tenus et 69% de taux de participation aux différentes opérations électorales : - 93 % des électeurs ont pris part au recensement - 76% taux de participation au référendum de la Constitution de l’Union (23 déc.2001) - 76% taux de participation au référendum Anjouan - 49%, référendum constitution de Mohéli - 52%, référendum constitution Grande Comore - 73%, Président de l’île d’Anjouan - 83%, 1er tour Mohéli, 82%, 2ème tour - 75%, Primaires de Union - 40%, Président de l’Union 2) Sont formés : 27 membres de la CNEIH ; 45 des îles ; 135 des préfectures/régions ; 1800 des bureaux de vote |
| Acquérir tout le matériel électoral requis pour les scrutins prévus | - Le matériel d’équipement de l’assistance technique et de la CNEIH , ainsi que de ses démembrements est acquis - Le matériel de recensement est acquis - Le matériel de vote est acquis pour tous les scrutins - Les documents électoraux sont confectionnés pour tous les scrutins - Les instructions pour les membres des bureaux de vote sont confectionnées - Les constitutions et les lois électoraux sont publiées | Résultats atteints avec dépassement des provisions en raison de la multiplication non prévue des scrutins et des reports de certains d’entre eux : - 4 engins roulants et des équipements de bureaux -156 appareils polaroid ; 34 500 pellicules ; 300 000 cartes d’électeurs ; 18 laptops ; 5 desktops ; 4 photocopieuses -1010 urnes ; 660 isoloirs avec rideaux opaques ; 1258 poubelles pour bulletins de vote ; 780 fiches récapitulatives - 9.921.500 bulletins de vote ; 11.800 PV des opérations ; 33.100 extraits de PV ; 14.150 feuilles de pointage ; 2.500 réquisitions -3.200 expl. des Instructions pour membres de BV confectionnées - 14.800 expl. des constitutions publiées (les 4 constitutions) - 4.200 expl. des lois électorales publiées |
| Contribution à la coordination de l’observation nationale et internationale | - Les observateurs nationaux et internationaux sont formés - Les grilles d’observation sont établies et les manuels d’observation sont confectionnés | - 50 observateurs nationaux sont formés - 197 observateurs internationaux ont suivi un briefing - 1035 grilles d’observations ont été utilisées - 290 manuels de l’observateur ont été confectionnés |

9. Groupes cibles et leurs points de vue

| Groupes cibles du projet | Points de vue des groupes cibles dans l’exécution des activités |
| --- | --- |
| 1) La Commission Electorale Nationale Indépendante et d’Homologation est le bénéficiaire privilégié (du bureau national aux membres des bureaux de vote). Le projet met à exécution les grandes orientations et les activités qu’elle initie : assistance technique ( presque de la substitution), opérations électorales, acquisitions de matériel etc. Il a contribué au renforcement des capacités nationales. Mais la CNEIH a fini par subir une modification structurelle en raison de sa grande politisation. | D’une façon générale, pour la CNEIH, à tous les échelons, le projet a répondu à l’essentiel des besoins en matière électorale. La réalisation des multiples scrutins dans un délai si court aurait été impossible sans le projet dont la pertinence ne fait l’objet d’aucun doute. Toutefois, quelques tiraillements et malentendus sont parfois apparus dans le paiement des indemnités des membres de la CNEIH (non prévus dans le budget du projet) et dans l’utilisation des moyens et des ressources du projet : véhicules, location d’hôtel, achat de certains matériels. |
| 2) L’Etat Comorien : outre le matériel de vote dont bénéficiera sans doute le Ministère de l’Intérieur, la Direction Générale du Plan disposera d’un fichier électoral informatisé. Le transfert des aptitudes n’a pas été suffisamment fait au niveau des agents de l’Etat en raison de la faible contribution de l’Etat au processus. | L’Etat dont la contrepartie financière dans le processus électoral n’est inscrite nulle part, a regretté d’avoir été écarté, par la CNEIH, de la gestion des listes, de la désignation des membres des BV, de la centralisation des résultats et de la gestion des ressources financières du projet (exécution en DEX par le PNUD.) |
| 3) Les partis politiques : premiers acteurs électoraux, ils ont bénéficié de la tenue des scrutins. Leur formation n’a pas été prévue dans le budget du projet. Mais les membres des partis politiques ont été présents dans les bureaux de vote pour le contrôle des opérations et le retrait des les résultats. Les bulletins individuels de tous les candidats à tous scrutins ont été fournis par le projet. La participation des partis à la sensibilisation est limitée. | Les partis politiques ont difficilement établi la différence entre le projet (technique) et le Comité de Suivi (politique) Leurs attentes ( les règlements des contentieux électoraux par exemple) ont outrepassé les objectifs du projet. Certains partis politiques de la Grande Comore ont accusé le CTP du projet de parti pris pour un des candidats. Ils en ont fait un thème de campagne et un motif de report de l’élection de l’Union du 10 mars 2002. Il est probable que ce sentiment ait été l‘une des causes de l’incendie criminel du 07/04/02 au bureau du PNUD. |
| 4) Les ONGs embryonnaires ont contribué à la sensibilisation et à l’observation des scrutins avec une performance moyenne. | Les ONGs ont apprécié l’appui du projet pour l’observation nationale. Leur point de vue est plus mitigé en ce qui concerne la sensibilisation. |
| 5) Les électeurs ont pu exercer leur devoir civique ; mais ont surtout bénéficié de cartes d’électeurs avec leur photographie | Certains électeurs voient dans le projet le ferment des élections. Par contre, d’autres y perçoivent la manifestation de l’ingérence étrangère. |

10. Recommandations de la dernière évaluation du projet et perspectives d’avenir

| Recommandations de la mission d’évaluation | Actions prises et à prendre |
| --- | --- |
| 1) Améliorer la circulation de l’information entre le Bureau de la Commission Européenne auprès de l’Union des Comores et le PNUD/APEC : tenue d’une réunion hebdomadaire entre le CTP du projet APEC et le Bureau de la Commission Européenne. | -Des contacts quasi quotidiens sont établis entre le CTP du projet et le Conseiller de la Commission Européenne depuis la venue de la mission d’évaluation. Des demandes d’autorisation ont été effectuées par le PNUD à la Commission pour toutes les dépenses non prévues (ex. prise en charge de juristes de la Commission d’Homologation). -Des réunions formelles hebdomadaires sont à initier après les résultats des différents scrutins déjà effectués ou programmés. Outre les rapports, tous les documents du projet seront remis à la Commission par le projet sur instruction du Représentant Résident du PNUD. |
| 2) Clarifier les relations entre la CNEIH, le PNUD et le gouvernement d’union nationale de transition (GUNT) pour ce qui concerne notamment les dépenses dites « de souveraineté. » | Dans le cadre d’un déplafonnement éventuel du financement de l’Union Européenne, l’APEC veillera à ce que, dans l’avenant au document du projet de convention entre le gouvernement de l’Union des Comores et le PNUD, soit indiquée la contrepartie financière de l’Etat. |
| 3) Prolonger la mission de l’assistance technique mise en place pour assurer l’exécution du projet APEC, y compris pour les antennes de Mohéli et d’Anjouan. | Cette prolongation est fonction des ressources financières qui seront disponibles (tout le budget actuel est déjà engagé) ; mais aussi d’un besoin clairement exprimé par les bénéficiaires sur la base d’un chronogramme et d’un plan d’action précis et consensuels. |
| 4) Lancer dès maintenant dans le cadre du projet APEC un débat sur les mutations institutionnelles que devra connaître la CNEIH à l’issue du processus électoral. | -La CNEIH a déjà a fait l’objet d’une modification structurelle par le Comité de Suivi en avril 2002. Elle est actuellement scindée en 2 entités distinctes : la Commission Electorale Nationale Indépendante (CNEI) composée de 18 membres ; et la CH, Commission d’Homologation, indépendante de la première et composée de 5 juristes dont 2 internationaux et 3 nationaux. -Un séminaire dévaluation, regroupant les différents acteurs électoraux pourrait se pencher sur la question de sa structure et du profil de ses membres. |
| 5) Initier une réflexion sur la stratégie permettant de préserver la mémoire institutionnelle et de garantir la pérennité du capital d’information, de connaissances et de formation produit dans le cadre du projet APEC. | Le séminaire d’évaluation post-électoral ci-dessus mentionné serait un cadre idéal pour la réflexion sur cette stratégie. |