UNION DES COMORES

Unité- Solidarité- Développement

----------

# CENTRE DES OPERATIONS DE SECOURS ET DE LA PROTECTION CIVILE

___________________________________

Project COSEP/ PNUD N° 00082816

### «Appui aux sinistrés des innondations d’avril 2012»

Rapport d’activité pour l’année  2012

Année 2012

| Texte explicatif Dans la période du 20 au 27 avril 2012, l’Union des Comores a connu de fortes intempéries qui ont causé d’énormes dégâts socio-économiques dans les trois îles. A la Grande Comore les zones les plus affectées sont le Centre et le Sud, notamment les régions de Bambao, de Hambou. Dans l’île d’Anjouan ce sont les régions de Sima et de Nioumakélé qui ont été les plus touchées. Dans l’île de Mohéli, les intempéries ont frappé presque la totalité de l’île, dans de dimensions moins importantes que dans les deux premières îles. Les évaluations réalisées sous le leadership de la Direction Générale de la Protection Civile en partenariat avec les agences des Nations Unies sur place, la mission UNDAC et le Croissant Rouge Comorien sur l’ensemble des trois iles ont permis d’évaluer l’ampleur des dégâts causés par ces intempéries. Il est ressortit que 57,323 personnes ont été affectées dont 25,000 à Anjouan, 17,323 à la Grande Comores et 15,000 à Mohéli. Plus de 4000 familles ont été déplacées et sont logées dans des familles d’accueil et que 1808 maisons sont détruites et endommagées. A cela, s’ajoutent les 80,000 personnes de l’agglomération de Moroni affectées directement du fait de la destruction du réseau d’adduction d’eau laissant sans eau potable, les exposant ainsi à tous les risques liés aux maladies hydriques. Tous les secteurs de développement économique du pays ont été affectés, notamment les infrastructures routières et de communication, la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, l’eau/assainissement et l’habitat. A cet effet, le présent projet, vise à accompagner l’Union des Comores pour le renforcement des capacités pour la coordination et la réponse à l’urgence causée par les innondations d’avril 2012. Les résultats du projet portent sur le renforcement des capacités pour la coordination des interventions d'urgence et du relèvement précoce et l’appui au gouvernement comorien dans la réalisation des interventions d’urgences visant à soulager les populations affectées. IL convient de souligner que ce projet a bénéficié de 3 sources de financement : fond TRAC3, CERF et les fonds du gouvernement Australien. |
| --- |
| Risques du projet mis à jour : -Les ressources financières nécessaires à la réponse et au relèvement précoce ne sont pas mobilisées. -Manque de leadership de la contrepartie nationale au sein des clusters | Problèmes du projet mis à jour : -Le rapport sur l’utilisation des fonds d’urgence n’est toujours pas disponible |
| Résultat 1 : Renforcement des capacités de coordination de la réponse à l’urgence ainsi que du relèvement précoce |
| Description : Il s’agit ici d’appuyer la Direction Génerale de la Sécurité Civile pour assurer la coordination des activités d’urgence des différents clusters ainsi que la mobilisation des ressources. Cible : Des réunions de coordination sont organisées régulièrement Gestion coordonnée des ressources financières |
| Activité 1.1.1. Assurer la coordination des activités de réponse des différents secteurs Description de la prestation Par rapport à cette activité, il y a eu le renforcement des capacités opérationnelles de la Direction générale de la sécurité civile, afin de leur permettre d’assurer pleinement leur rôle, l’organisation des réunions de coordination et l’organisation des missions de suivi des opérations dans les iles. Concernant le partage des informations avec les différents acteurs, la Direction Génerale de la Sécurité Civile (DGSC) a mis en place un secrétariat technique qui avait mis en place un répertoire d’adresse des différents membres des secteurs et des partenaires. Ainsi à chaque réunion de coordination sectorielle, les comptes rendus des réunions étaient envoyés aux différents partenaires. Par ce même mécanisme, la DGSC tenait informer ses partenaires de l’évolution de la situation sur le terrain. Degré (%) d’avancement à ce jour : 100% |
| Résume Financier |
| Compte | Fonds | Donateur | Partie R. | Dépenses |
| 66105 | 04120 | BCPR | DGSC | 1 030,87 |
| 71205 | 04120 | BCPR | DGSC | 9 403,80 |
| 71610 | 04120 | BCPR | DGSC | 5 701,35 |
| 71620 | 04120 | BCPR | DGSC | 15 183,80 |
| Activité 1.1.2. Appuyer la DGSC pour un engagement effectif dans les opérations sur le terrain Description de la prestation : La coordination des opérations des différents partenaires était assurée par la DGSC qui avait déployé du personnel sur le terrain afin de superviser toutes les opérations de terrain pour la réponse à l’urgence aux niveaux des 3 iles. Il s’agit notamment du curage des rivières, de la restauration des voies de communication, de la distribution des articles de première nécessité, l’hébergement des sans-abris, de l’acheminement des malades vers les centres hospitaliers fonctionnel, ainsi que le nettoyage de la boue qui envahissait les maisons et les villages. Il est important de souligner qu’au moment du démarrage des opérations de nettoyage de la boue, toutes les maisons avaient déjà évacuées la boue vers l’extérieur, ainsi l’intervention a porté uniquement sur l’enlèvement des montagnes de boue qui envahissait les villages. Cette activité a également permis le nettoyage de la boue et désinfection des villages de Vouvouni, Nioumadzaha, Selea et Boeni, et la distribution d’articles de premiers nécessités (1022 assiettes, 720 marmites, 480 draps, 480 matelas et 242 lanternes) à 480 familles réparties dans 22 villages aux niveaux des 3 iles (Anjouan, Mohéli et Grande Comore.: Degré (%) d’avancement à ce jour : 100% |
| Résumé Financier |
| Compte | Fonds | Donateur | Partie R. | Dépenses |
| 71405 | 04120 | BCPR | DGSC | 31 181,21 |
| 71625 | 04120 | BCPR | DGSC | 1 203,39 |
| 72205 | 04120 | BCPR | DGSC | 5 056,35 |
| 72305 | 04120 | BCPR | DGSC | 1 893,78 |
| 72399 | 04120 | BCPR | DGSC | 20 448,30 |
| 72410 | 04120 | BCPR | DGSC | 522,02 |
| 72425 | 04120 | BCPR | DGSC | 271,78 |
| 73410 | 04120 | BCPR | DGSC | 3 179,43 |
| 74510 | 04120 | BCPR | DGSC | 2,53 |
| 75705 | 04120 | BCPR | DGSC | 1 504,27 |
| 75708 | 04120 | BCPR | DGSC | 227,54 |
| 73300 | 30000 | CERF | DGSC | 58,233 |
| 71600 | 30000 | CERF | DGSC | 7,277 |
| 72100 | 30000 | CERF | DGSC | 49,589 |
| Activité 1.1.4. Elaborer les rapports de situation, coordonner la mise en œuvre des activités de réponse des agences du SNU Du côté du SNU, le bureau du CR, diffusait régulièrement des rapports de situation qui étaient envoyé à toutes les agences des SNU et aux partenaires de développement. Par ailleurs, le comité chargé de la gestion des urgences au niveau du Système des Nations Unies a été activé afin de pouvoir accompagner les différents secteurs dans la mise en œuvre des activités de réponse. Description de la prestation : Degré (%) d’avancement à ce jour : 100% |
| Résumé Financier |
| Compte | Fonds | Donateur | Partie R. | Dépenses |
| 77300 | 30000 | Ausaid | DGSC | 40,654 |
| Résultat 2 : Développement d’un plan de relèvement précoce et mobilisation des ressources nécessaires pour sa mise en œuvre |
| PRODUIT: 2.1 : Un plan de relèvement précoce est disponible Ce produit consistait à élaborer un plan de relèvement précoce de tous les secteurs affectés par les innondations et de mobiliser les ressources pour sa mise en œuvre. Cible : - Plan de relèvement précoce validé -10 % des ressources financières mobilisés |
| Activité 1: Réaliser des évaluations approfondies dans le domaine du early recovry Activité 2 : Elaborer et valider le plan de relèvement précoce Description de la prestation Les différents secteurs suivants : Eau/assainissement, infrastructures, sécurité alimentaire, éducation/ protection, santé/Nutrition et Hébergement ont réalisé des évaluations sommaires afin d’identifier les domaines de priorité pour le relèvement précoce. Afin d’élaborer le PRP, une expertise internationale et locale a été mobilisé pour faciliter le processus d’élaboration du Plan de relèvement. Des rencontres et séances de travail ont eu lieu avec les représentants des différents secteurs afin d’expliquer la méthodologie adoptée pour l’élaboration du PRP ainsi que les attentes de chaque secteur. Sur la base d’un canevas standard des plans de relèvement précoce les secteurs ont eu à travailler pendant 3 semaines pour fournir les éléments demandés, notamment les besoins techniques et financiers pour la reconstruction des zones sinistrées. Il convient de souligner que les travaux sectoriels ont été menés sous le leadership des Directions nationales des institutions concernées, avec l’appui des agences du Système des Nations Unies. Dans la perspective de mobilisation les ressources pour le financement du PRP, une table ronde des bailleurs a été organisée à Pretoria en Afrique du Sud. Des rencontres avec d’autres pays notamment les pays de la ligue des Etats arabe qui n’étaient pas présent à la table ronde ont eu lieu dans la perspective de la mobilisation des ressources. Malgré ces efforts, aucune promesse de mobilisation de ressources n’a été faite. Le gouvernement avec l’appui du CR continue ç faire le plaidoyer auprès des partenaires bi et multi latéraux. Degré (%) d’avancement à ce jour : 80% |
| Résume Financier |
| Compte | Fonds | Donateur | Partie R. | Dépenses |
| 71605 | 04120 | BCPR | DGSC | 8 642,06 |
| 71615 | 04120 | BCPR | DGSC | 17 214,55 |
| 71634 | 04120 | BCPR | DGSC | 3 319,53 |
| 73105 | 04120 | BCPR | DGSC | 4 532,88 |
| 73107 | 04120 | BCPR | DGSC | 124,55 |
| 74210 | 04120 | BCPR | DGSC | 124,55 |
| 74525 | 04120 | BCPR | DGSC | 587,71 |
| 74725 | 04120 | BCPR | DGSC | 1 767,53 |
| 75709 | 04120 | BCPR | DGSC | 854,41 |
| 71600 | 30000 | Ausaid | DGSC | 26,607.4 |