FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX

rapport descriptif FINAL du programme

| ## Titre du Programme & Référence du projet |  | ## Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme |
| --- | --- | --- |
| - Titre du Programme : Restructuration et renforcement des capacités de la police nationale - Réf. du Programme : PBF/COM/B-2 - Numéro de référence du Projet : RES-POL Projet N°00073446 |  | Pays/Localité : Union des Comores Domaine prioritaire 1: Sécurité & Stabilité : |
|  |  | Réforme sécuritaire: Renforcement des structures de commandement et de et de contrôle, réhabilitation des infrastructures, équipement d’une force de police nouvellement organisée, formation en droits de l’homme, soutien en matière d’infrastructure et de logistique aux initiatives nationales pour patrouiller et sécuriser les frontières maritimes. |

| Organisations participante |  | ## Partenaires de mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| - PNUD |  | - Ministère de l’Intérieur, de l’Information et de la Décentralisation chargée des relations avec les institutions - Direction Nationale, de la Sureté et de la Police Nationale |

| ## Budget du Programme/Projet (US$) |  | ## Durée du Programme (mois) |
| --- | --- | --- |
| Contribution du Fonds: 900 000 USD Gouvernement: 200.000 USD TOTAL: 1, 155,000 USD |  | Durée totale (mois): 34 mois Date de démarrage (dd.mm.yyyy): février 2010 Date de clôture : 31/12/2012 (ou date révisée): Date de clôture opérationnelle: 31/12/2012 Date prévisionnelle de clôture financière : 31/08/2013 |

| Evaluation finale du Programme/Projet |  | Soumis par: |
| --- | --- | --- |
| Evaluation accomplie Oui Non Date : dd.mm.yyyy) Rapport d’Evaluation – ci-joint Oui Non |  | - Nom: Youssouf Mbechezi - Titre: Assistant au Représentant Résident - Organisation participante: PNUD - Information de contact: youssouf.mbechezi@undp.org |

# RAPPORT FINAL DU PROGRAMME

- OBJECTIF

Les missions de maintien de l’ordre et de la sécurité intérieure aux Comores ont été au centre du conflit des compétences entre l’Union et les Îles autonomes ; ce qui a provoqué le récent conflit armé ayant fait l’objet de l’intervention militaire régionale « opération démocratie aux Comores ». Le transfert de ces compétences au gouvernement de l’Union constitue un des changements majeurs de la récente réforme constitutionnelle effectuée en 2009 et contribue à remédier à cette situation par la création d’une Police Nationale, placée sous l’autorité du Ministère de l’intérieur. De même, les dysfonctionnements antérieurs de la police, la confusion entretenue par les autorités séparatistes entre mission de police et mission de l’armée, le manque de préparation aux missions de police et la persistance de certaines pratiques se traduisent par des violations manifestes des droits humains des citoyens que la police nationale a vocation de protéger. L’absence, dans la quasi-totalité du territoire, des services de police compromet aussi la sérénité et l’efficacité de l’appareil judiciaire, alimentant ainsi les germes du conflit par le sentiment d’iniquité et d’insécurité qu’elle génère.

Le projet a pour but d’appuyer la réorganisation de la police comorienne en une force unique, disposant d’une couverture territoriale couvrant toutes les îles de l’Union, équipée et formée pour devenir une agence de protection des habitants du pays. Il vise en même temps l’adoption d’une politique nationale de sécurité, l’harmonisation des pratiques de police dans tout le territoire, le flux d’information de sécurité et le développement d’un service de police de qualité, qui deviendra un facteur d’apaisement social de première importance.

En visant la restructuration de la police nationale, aux fins de l’application de la nouvelle réforme constitutionnelle et d’asseoir les bases d’une réforme de la sécurité fondée sur la cohésion et l’unité nationale, mis à mal par dix années de crise séparatistes, le présent projet participe à la mise en place des volets essentiels de la composante « Reforme Sécuritaire et stabilité » du plan prioritaire de consolidation de la paix. Il s’agit notamment du volet renforcement des capacités des forces nationales de sécurité, y compris les aspects de gouvernance, de réhabilitation des infrastructures et dotation en équipements et de formation.

Ainsi, le projet vise à appuyer la réorganisation et le déploiement de la Police Nationale comme une agence de protection de la sécurité des Comoriennes et Comoriens d’étendu nationale, avec une couverture territoriale comprenant toutes les îles de l’Union. La consolidation d’une seule et unique force de police (au lieu de une par île autonome) facilitera l’adoption d’une politique nationale de sécurité, l’harmonisation des pratiques de police dans tout le territoire, le flux d’information de sécurité ainsi que la réduction des couts opérationnels. Un plan stratégique de développement de la Police Nationale devrait être développé, adopté en Conseil des Ministres et discuté en Parlement.

Les résultats attendus sont : le renforcement de la gouvernance et de la direction de la police nationale, la modernisation du cadre légal, la formation adéquate et appropriée du personnel afin de fournir des services de sécurité de qualité aux habitants et protéger leurs droits humains, et le renforcement de la présence et de l’efficacité de la police sur tout le territoire national.

Ressources

Ressources financières:

Contribution du FCP – Fonds de Consolidation de la Paix : 900.000 USD

| Dépenses du projet : du démarrage du projet à la date du rapport. |  |
| --- | --- |
| Cumule des décaissements | 900.000 US$ |
| Cumule des décaissements Prévus | 900.000 US$ |
| Taux d’exécution | 100 % |

Ressources humaines :

Personnel local :

Un Expert  national  en RSS

Un Assistant administratif et financier

Un Chauffeur (en cours de recrutement)

Personnel international:

Un Spécialiste en RSS et Justice.

Le projet a également bénéficié de l’appui d’une Conseillère en RSS détachée par le bureau du PNUD/RDC, au cours du dernier trimestre 2010.

Coordination nationale du projet : un Directeur National basé  à la Direction Nationale, de la Sureté et de la Police Nationale.

Mise en œuvre et mécanisme de suivi

Les principaux partenaires impliqués dans la coordination et la gestion du programme sont le Ministère l’Intérieur, de la décentralisation et de l’information, la Direction Nationale, de la Sureté et de la Police Nationale, le Comité de Pilotage du programme composé de hauts cadres des forces de sécurité, un expert international en RSS, justice et droits humains, un expert national en RSS et Justice, et le bureau de pays PNUD.

L’approche participative adoptée,  notamment au cours de la formulation du projet et pendant sa mise en œuvre, visent à assurer un leadership national effectif dans sa mise en œuvre, garantissant ainsi une appropriation nationale. Ses effets se sont faits ressentir tant sur l’appareil étatique à travers la constitution d’une véritable Police Nationale que sur l’ensemble de la population qui en bénéficie.

Quant aux capacités de mise en œuvre, il est à noter que le bureau de pays PNUD/Comores dispose d’un réseau bien consolidé et des connaissances avérées dans les champs d’action du projet. En outre, le PNUD fait appel à des compétences spécifiques disponibles au niveau de certains bureaux de pays post conflit (telle que l’appui d’une conseillère en RSS durant le dernier trimestre 2010) et à l’appui technique de Bureau pour la prévention des conflits et le relèvement (BCPR). La Direction Nationale, de la Sureté et de la Police dispose des cadres de haut niveau dans l’ensemble des domaines d’intervention du projet, formés dans les écoles spécialisées à l’étranger qui seront déployés pour l’exécution des activités du projet. En tant qu’agent gouvernemental d’exécution, la Direction Nationale, de la Sureté et de la Police, veille à la bonne gestion des ressources et à l’obtention des résultats escomptés dans les délais.

Sur le plan politique, le projet devrait être mis en œuvre en étroite coordination avec la Commission nationale de réforme de la sécurité et de la justice, qui devrait être créée dans le cadre du projet FCP portant sur la réforme du secteur de la sécurité, ainsi que l’équipe technique dudit projet. La commission ayant été créée tardivement, l’équipe du projet en collaboration avec les 2 Directeurs nationaux, respectivement du projet Police et du projet RSS ont assuré la coordination entre les 2 projets.

La gestion quotidienne s’est faite principalement par l’équipe du projet , encadré par le Secrétariat FCP, et le Comité de Pilotage du programme. En tant qu’agence récipiendaire, le bureau pays du PNUD, est responsable des transactions financières, recrutements et autres achats.

L’équipe de gestion du Programme assure la mise en œuvre du plan de suivi-évaluation élaboré dans le cadre du projet.

Des réunion régulières entre l’équipe du projet, et la Direction nationale du projet  ainsi que les membres du Comité de pilotage, ont permis de faire un suivi rapproché des activités en cours. Ce mécanisme a permis une mise en œuvre optimale du projet et l’atteinte des résultats.

- EVALUATION DU PROGRAMME/ RESULTATS DU PROJET

Lancement officiel du projet  et Tenue de la 1ere réunion du Comité Directeur (CD)

Le lancement officiel du projet ainsi que la première réunion du CD a eu lieu le 19 août 2010. Ce lancement a vu la participation du Ministre de la Défense, de l’Intérieur et de l’information, du Ministre de l’Intérieur, de l’information et de la Décentralisation, ainsi que des représentants des institutions partenaires du programme.

Apres le lancement officiel, le comité directeur du projet s’est réuni pour valider le plan de travail soumis par l’équipe du projet et approuver le budget correspondant aux activités prévues.

Les principaux résultats obtenus sont les suivants :

Dans le cadre du résultat 1 : La Gouvernance et la Direction de la Police nationale sont renforcées et le cadre légal modernisé

Activité 1 : Elaborer un plan stratégique de développement de la police nationale, le soumettre à discussion interne et externe et le faire adopter par le Président de l’Union;

Sur arrêté ministériel, la Commission Nationale pour l’Elaboration du Plan Stratégique pour le développement de la Police Nationale a été mise en place en décembre 2011.

Sur la base du rapport de la mission d’appui de l’UNREC et des directives élaborées en vue de la rédaction du Plan Stratégique de développement de la Police Nationale, un cadrage des orientations du plan stratégique a été adopté entre l’équipe du projet et la partie nationale. Ce qui a permis la tenue, à l’Ecole Nationale de Police, des assises qui ont permis de produire une première ébauche du Plan Stratégique pour le Développement de la Police Nationale. Ce document sera transmis aux autorités compétentes pour validation.

Activité 2 : Élaborer et mettre en œuvre un plan de sécurité en identifiant les objectives et les résultats à atteindre, les problèmes de sécurité à contrôler, les ressources humains et techniques nécessaires et leur déploiement dans le territoire

Au cours de la mise en œuvre du projet, un plan de déploiement de la Police a été proposé en collaboration avec la Direction Générale de la Police et le cabinet du Ministre de l’Intérieur. Ce plan de déploiement fait partie des éléments pris en compte dans le Plan stratégique de développement de la Police.

Activité 3 : Renforcer les services centraux de la Direction Générale de la Police et de la Sûreté Nationale  dans la gestion, planification stratégique, ressources humaines, communication

En vue de donner à la Direction générale les moyens pour un bon fonctionnement, une salle de conférence a été aménagée et équipée (2 Climatiseurs, 1 Vidéo projecteur + Ecran murale, 1 Ecran TV plasma, 1 Table modulable et 40 chaises). Par ailleurs, des membres de la Direction Générale devant jouer un rôle dans la gestion financière et des ressources humaines, la planification stratégique et la communication ont été formés à Anjouan en mai 2012.

Activité 4 : Développer un avant-projet de loi régissant la mission, les compétences et l’organisation de la police nationale, du Ministère de l’Intérieur et des autorités insulaires en matière de sécurité intérieure

Le processus de renforcement de la Gouvernance ainsi que la modernisation du cadre légal ont été effectuées comme prévues :

- La loi portant Création, Organisation, Fonctionnement, Missions et Attributions de la Police Nationale a été adoptée en Juillet 2010. Cette loi n° 10-015/AU du 31 juillet 2010 a été promulguée par décret le 25 août 2010. Le décret fixant les modalités d’application de la loi susmentionnée a déjà été promulgué.

- De même, suite à la mission de sensibilisation et de consolidation de la police nationale effectuée dans l’ensemble des 3 îles avec l’appui du projet Police, l’unification de la police nationale est devenue effective et une base de donné sur le profil des policiers constituant l’effectif de la nouvelle police nationale est disponible, un outil important pour le plan stratégique de développement de la police. Un Décret présidentiel a entériné l’intégration des polices des îles dans la police nationale.

- Une série d’atelier de vulgarisation du cadre légal régissant la police nationale a eu lieu à Mohéli du 15 au 17 janvier 2011, à Anjouan du 19 au 21 janvier et à Moroni du 18 au 20 octobre 2011.  Ces ateliers ont amorcé l’idée de l’intégration du control démocratique pour ce qui concerne la sécurité intérieur du pays.

Résultat attendu 2 : Le personnel policier et le staff de direction sont mieux formés pour fournir des services de sécurité de qualité aux comoriennes et comoriens et de protéger les droits humains.

Activité 1 : Garantir une formation initiale aux nouvelles recrues et une remise à niveau de l’actuel personnel de la Police nationale dans tous les domaines opérationnels (police judiciaire, police administrative, sécurité publique)

Après l’élaboration du plan de formation pour la formation des formateurs ainsi que des Termes de Références pour le recrutement de formateurs, un atelier national de formation des formateurs sur les droits de l’homme, la déontologie policière, le maintien de l’ordre, le code des procédures pénales et la consolidation de la paix est à Anjouan du 14 au 17 juin 2011 au bénéfice des officiers de police, futurs formateurs. Cet atelier a permis aux participants d’accroître significativement l’esprit républicain des policiers dans l’exercice de leurs fonctions respectives.

Dans le cadre de synergie avec Interpol, le projet a appuyé une formation de formateurs à Moroni sur la pédagogie de l’instruction au bénéfice des cadres supérieurs de la police avec l’appui technique et pédagogique de l’Interpol du 26 au 30 Octobre 2011.

A cet effet, sur 19 participants, 17 ont réussi la formation et ont reçu la certification Interpol comme formateur. 13 peuvent immédiatement être utilisés comme formateurs. Pour les 4 restants, il faudra juste un minimum de perfectionnement pour qu’ils puissent réellement être considérés comme formateurs.

Un atelier de formation sur la gestion administrative, financière et scolaire au regard de la bonne gouvernance au bénéfice des officiers des officiers de police a eu lieu à la dite école du 25 au 30 mai 2012

Activité 2 : Réhabiliter les infrastructures de l’Ecole Nationale de Police

La loi portant création de l’école de formation de la police a été adoptée.

Un premier processus d’appel d’offre relatif à la construction de l’Ecole Nationale de Police, a été lancé au cours du 3ème trimestre 2010. Une contre-expertise a été effectuée et des imperfections ont été relevées. Suite à cela, le processus a été relancé mi-avril 2011 et l’attribution du marché a été effectuée début juin 2011. Les travaux de construction de l’’Ecole Nationale de Police ont été achevés et la réception provisoire effectuée  fin mai 2012. L’inauguration officielle a eu lieu le 24 mai 2012.

L’Ecole Nationale de Police dispose des formateurs/instructeurs. Le curriculum et le calendrier scolaire sont élaborés. La première session de la première promotion a démarré en juillet 2012.

Activité 3 : Moderniser l’équipement et acquérir le matériel pédagogique

En termes d’équipement et de matériel pédagogique, 1 minibus, du matériel informatique et bureautique et un manuel pédagogique des textes régissant la police sont livrés à l’Ecole Nationale de Police.

Des tables et chaises sont livrées à la Direction Générale de la Police sur financement du gouvernement comorien.

Résultat 3 : La présence territoriale de la police est renforcée

Activité 1 : Réhabilitation des infrastructures des commissariats centraux de Moroni, Mutsamudu et Fomboni

Les travaux des chantiers des Commissariats Centraux de Moroni et de Fomboni  sont achevés. Le Président de la république a procédé à leurs inaugurations officielles. A noter que concernant Fomboni, le commissariat central est une nouvelle construction.

Les résultats ont été atteints en très grande partie par rapport à ceux initialement prévus. Les seules activités non réalisées concernent la réhabilitation du commissariat central e Mutsamudu à Anjouan.  Tenant compte du problème de budget, le comité de pilotage sur base  des priorités avait décidé d’adresser un plaidoyer auprès du Gouvernement afin qu’il prenne en charge la réhabilitation de ce commissariat.

Cet aspect a été pris en compte dans le plan de déploiement de la police nationale, et devrait être adressée dans le cadre d’un financement FCP Bis.

Activité 2 : Modernisation de l’équipement et mobilier des commissariats centraux de Moroni, Mutsamudu et Fomboni

En termes de soutien logistique, un panel de matériel roulant, informatique et bureautique est remis aux différents services de la Police : 1 Véhicule, 14 motos, 10 ordinateurs, 10 onduleurs, 14 Radios VHF répartis dans les 3 commissariats. A noter, la contribution financière du gouvernement comorien pour l’équipement des commissariats centraux de Moroni et Fomboni. Celui de Mutsamudu n’ayant pas été réhabilité, n’a pas été équipé.

.

Activité 3 : mise en place d'un service informatique central d'archivage des données

- Le matériel informatique livré sera utilisé en parti par le personnel faisant parti de la cellule Interpol qui gère aussi le service informatisé d’archivage au sein de la Direction Générale de la Police.

- Après l’harmonisation du fonctionnement de la Police Nationale consolidée, le plan de déploiement territorial est effectivement mis en œuvre aux fins du redéploiement effectif des policiers dans l’ensemble du territoire.

- Une base de donnée du personnel de la police nationale dont le profil comprend l’état civil, le parcours universitaire/scolaire, l’expérience professionnelle de chaque policier, est mise à jour.

- Les commissariats périphériques mis en place, en particulier à Anjouan (Sima et Domoni) sont opérationnels et consolident ainsi la présence territoriale de la Police nationale.

- Dans le cadre de l’ouverture internationale, la Direction générale de la Police envoie des contingents au niveau des institutions multilatérales dont les Comores sont parties.

III. EVALUATION ET LEÇONS APPRISES

La contribution de ce projet à l’objectif global du PMP se fait à travers : (1) le renforcement des capacités institutionnelles et infrastructurelles des forces de la police ; (2) l’implication effective de la partie nationale dans la mise en œuvre des activités du projet l’engagement, avec notamment, l’apport du gouvernement en ressources financières et humaines, dans le cadre des formations et réflexions en cours ; (3) le produit des consultations effectuées sera mise à contribution pour l’élaboration d’un plan stratégique de développement de la police ; et enfin (4) le processus de l’institutionnalisation d’une force de police républicaine et performante qui est actuellement engagé.

L’objectif global du projet n’a pas pu être pratiquement atteint à la date de ce rapport. Ainsi des avancées peuvent être constatées avec les actions en cours :

- La réhabilitation/construction des commissariats centraux de Moroni et Fomboni ;

- L’installation de commissariats périphériques, notamment à Anjouan : Sima et Domoni ;

- La construction de l’Ecole Nationale de Police ;

- La formation des formateurs et du personnel de la Police ;

- L’acquisition du matériel roulant et informatique ;

- Le processus de l’élaboration d’un plan stratégique de développement de la police nationale.

L’évaluation du projet qui a eu lieu en novembre 2011 a pu constater certains bons  exemples dans la mise en œuvre du projet, tel que, tels que :

- L’établissement d’un partenariat franc avec la partie nationale. Il faut souligner la contribution financière de l’ordre de 200,000 USD du  Gouvernement comorien pour compléter la réhabilitation du commissariat de Moroni et assurer son  équipement, ainsi qu’à celui du commissariat central de Fomboni et de l’Ecole de police à Anjouan ;

- La synergie d’action avec les autres projets notamment les projets RSS, APROJEC, DDR, cohésion sociale ;

- L’adoption d’une démarche participative et inclusive.

Enfin, tous les aspects hard du projet (en particulier constructions/réhabilitations) sont effectués.

Visibilité du projet

Les activités relatives à la livraison du matériel roulant et informatique, à la formation des officiers, sous-officiers et homme de rang de la Police, la formation des instructeurs et à la construction de l’Ecole Nationale de Police, des commissariats centraux de Moroni et de Fomboni, les différentes consultations effectuées auprès des institutions et corps opérant dans le domaine de la sécurité, l’arrivée de la mission d’appui de l’UNREC, la tenue de l’atelier national sur l’élaboration du Plan Stratégique du Développement de la Police Nationale, ainsi que les reportages médiatiques ont effectivement contribué à la visibilité du projet en ce sens que les autorités politiques, militaires, policières et judiciaires, les préfets, les maires, les organisations de la société civile et la presse s’impliquent davantage dans la mise en œuvre du projet et participent activement dans le processus de l’élaboration de la Politique Nationale de Sécurité, ainsi que du Plan Stratégique de Développement de la Police.

Difficultés rencontrées

Alors que le projet a été approuvé en novembre 2009 et les fonds versés en février 2010, le projet « Réforme du secteur de la sécurité en Union des Comores» a réellement démarré en avril 2010 avec la validation par le Comité Directeur du Plan de travail annuel, Ainsi que du Plan de réquisition, au cours de la première réunion du Comité de Pilotage.

En outre, (i) le retard accumulé dans le processus d’acquisition du matériel/équipement, suite au désistement de divers fournisseurs et dans l’élaboration des cahiers de charge pour les travaux de réhabilitation des infrastructures, compte tenu des faibles capacités du secteur de la construction ; (ii) le contexte politique sensible suite,  notamment au dernier processus électoral, et au changement au sein du Gouvernement, ont lourdement affecté la réalisation des activités programmées et l’atteinte de l’ensemble des résultats.

La faible capacité des entreprises locales de génie civile est un élément majeur dans les facteurs de retard à la mise en œuvre du projet.

IV. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

| Objectifs ou Effet global |  | Indicateurs de performance |  | Indicateurs de référence | Indicateurs cibles 2012 | Objectifs/ Indicateurs atteints | Raisons d’éventuel(s) écart(s) | Source de verification |  | Commentaires Éventuels |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 : La Gouvernance et la Direction de la police nationale sont renforcées et le cadre légal modernisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les Comores adopte une vision de long terme pour sa force de police et un plan de sécurité ; | Activité 1 : Plan stratégique de la Police Nationale, incluant une vision à moyen et long terme de l’institution ainsi que l’investissement nécessaire |  |  | Idem | Idem | Plan stratégique de développement de la police nationale disponible | Reste à le faire valider par les autorités compétentes | Draft du plan stratégique de développement de la police nationale |  |  |  |
|  | Activité 2 : Un plan de sécurité intérieure et un plan d’action policière Le plan de déploiement de forces Le taux de déploiement des forces de police |  |  | Idem | Idem | Plan de déploiement élaboré qui détermine le plan de sécurité intérieur et le Plan stratégique de développement de la police. Déploiement de la police nationale au niveau des différentes îles |  | Rapport annuel Ministère de l’intérieur |  |  |  |
|  | Activité 3 : Renforcer les services centraux de la Direction Générale de la Police et de la Sûreté Nationale dans la gestion, planification stratégique, ressources humaines, communication |  |  | Une unité de planification stratégique créée Des équipements (15 ordinateurs, bureautique, 1 salle de conférence aménagée) modernisés Des équipements de communications modernisées (radios) et une centrale de communication installée Des moyens de transports renforcés par 2 voitures et un minibus | 50% | Salle de conférence équipée ; matériel informatique et de communication livré ; véhicule acquis mais pas encore transféré. Unité de planification intégré dans la loi portant organisation de la Police nationale. | Contraintes budgétaires ont amené le CP a établir des priorités. | Rapport annuel Ministère de l’intérieur |  |  |  |
|  |  |  |  | 100% | 20 officiers prévus | Formation de 23 officiers de police en gestion administrative, financière et de ressources humaines |  | Rapport de l’atelier |  |  |  |
|  | Activité 4 : Développer un avant projet de loi régissant la mission, les compétences et l’organisation de la police nationale, du Ministère de l’Intérieur et des autorités insulaires en matière de sécurité intérieure |  |  | 1 | 1 | Loi adoptée |  | La loi |  |  |  |
| Résultat attendu 2 : Le personnel policier et le staff de direction sont mieux formés pour fournir des services de sécurité de qualité aux comoriennes et comoriens et de protéger les droits humains. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L’esprit républicain des officiers de police sont renforcées dans l’objectif de la consolidation de la paix Toutes les nouvelles recrues sont formées avant d’être déployées et le personnel actuel de la Police Nationale reçoit une formation de remise à niveau L’École de la Police Nationale est remise en fonctionnement |  |  | Activité 1 : Garantir une formation initiale aux nouvelles recrues et une remise à niveau de l’actuel personnel de la Police nationale dans tous les domaines opérationnels (police judiciaire, police administrative, sécurité publique) | Plan de formation initiale élaboré Plan de formation de remise à niveau élaboré Cours de formation initiale pour toutes les nouvelles recrues, y compris ceux incorporés provenant des forces de sécurité insulaire Cours de formation pour 100 actuels membres de la Police Nationale Cours de formation pour les cadres de Direction de la Police Nationale et de la Sûreté du territoire | 100% | Atelier National de formation sur les droits humains, la cohésion social et la consolidation de la paix organisé sur base des plans de formation élaborés Atelier de formation sur le développement des instructeurs Nbre d’agents formés |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Activité 2 : Réhabiliter les infrastructures de l’Ecole Nationale de Police | Au moins 3 salles de classe réhabilitées et une salle d’études et conférences Dortoirs réhabilités et en condition d’accueillir 75 étudiants | 100% | L’école est opérationnelle . Résultats au-delà de ce qui était prévu. |  | Rapport annuel Ministère de l’intérieur |  |  |  |
|  |  |  | Activité 3 : Moderniser l’équipement et acquérir le matériel pédagogique |  | Matériel didactique pour les formations + Ordinateurs et autres équipements informatiques | Seuls les ordinateurs et autres équipements informatiques sont livrés | Contraintes budgétaires | Rapport annuel Ministère de l’intérieur |  |  |  |
| Résultat 3 : La présence territoriale de la police est renforcée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activité 1 : Réhabilitation des infrastructures des commissariats centraux de Moroni, Mutsamudu et Fomboni |  | 3 | 2 | Commissariat de Moroni et de Fomboni | Contraintes budgétaires | Rapport annuel Ministère de l’intérieur |  |  |  |
|  |  | Activité 2 : Modernisation de l’équipement et mobilier des commissariats centraux de Moroni, Mutsamudu et Fomboni |  | 70% | Matériel informatique, bureautique, roulant, communication | Matériel informatique, bureautique, roulant, communication | Contrainte budgétaire |  |  |  |  |
|  |  | Activité 3 : mise en place d'un service informatique central d'archivage des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq du GNUD.

La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MPTF Office (MPTF Office GATEWAY).

Tels qu’approuvé par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage

Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en informer le MPTF Office.