Pays: Cap Vert

##### Effet(s) de l’UNDAF et indicateur(s):	Les institutions nationales veillent à l’application de politiques basées sur l’approche des droits humains et d’équité en vue de garantir la bonne gouvernance et le succès de la sortie du Cap Vert du groupe des PMA.

Effet(s) escompté(s) Indicateur(s):	 Les reformes de l’État et le renforcement des capacités     institutionnelles et de la société de l’information répondent mieux aux attentes des citoyens.

Produit(s) escompté(s) Indicateur(s) : 	Le système/processus électoral renforcé devient plus  participatif et accroît la participation des femmes.

Partenaires chargés de la mise en oeuvre: Commission Nationale des Elections (CNE)

Autres Partenaires : Direction Générale d’Appui au Processus Electoral (DGAPE)

Direction Générale de la Coopération  Internationale (DGCI)

Unité de Coordination de la Reforme de l´État (UCRE)

Le présent projet se propose, d´une manière globale, d´appuyer les efforts de la Commission Nationale des Élections dans la planification de l’organisation à moyen et long terme des élections au Cap Vert. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du C-CPD, du CPAP 2006-2010 et du Programme Commun des Agences du SNU au Cap Vert (One Programme) 2008-2011 a pour objectifs spécifiques: (i) contribuer substantiellement à la réalisation du recensement général des capverdiens et capverdiennes résidents à l´étranger ainsi qu´à leur sensibilisation sur l´importance de leur participation effective aux élections de 2011 (ii) renforcer de manière durable les capacités institutionnelles et techniques de la Commission Nationale des Élections et de la Direction Générale d´Appui au Processus Électoral en tant qu’organes chargés de l’organisation des élections iii) appuyer les efforts qui visent essentiellement à sensibiliser toutes les couches de la population du Cap Vert sur l´importance de leur participation massive et effective aux actes électoraux, à travers la réalisation d’une vaste campagne d’IEC.

Budget:	                                        $ US 500,000

Frais de services

Généraux de gestion :

Ressources allouées :

- Gouvernement

- Ressources ordinaires:

- Autres:

  - Donateur

Période du programme : 01/07/2008- 31/12/2010

Composante du programme : Gouvernance Démocratique

Titre du projet : Appui au renforcement du système électoral capverdien

Numéro du projet :

Durée du projet : 1 an

Modalité de gestion : NEX

Part I.  Analyse de la situation

Le Cap Vert est un petit Etat insulaire, d’une superficie de 4 033 km² et composé de dix îles dont neuf sont habitées. L’archipel se situe dans l’océan Atlantique, à environ 455 km au large des côtes de Afrique de l’ouest.

À l´image de plusieurs pays africains, le Cap Vert  a vécu une période de parti unique, sous le règne du « Partido Africano para Independência de Cabo Verde  - PAICV », dès son accès à l’indépendance en 1975. Au début des années 1990, le pays a connu l'avènement du multipartisme avec l’organisation des premières élections multipartites.

Depuis lors, le pays a régulièrement organisé des élections législatives et présidentielles tous les cinq ans et des élections municipales tous les quatre ans comme le stipule la constitution. Les dernières élections législatives et présidentielles ont eu lieu en 2006 et ses résultats ont fait l´objet de fortes contestations pour des raisons liées a l´occurrence d´anomalies dans les fichiers électoraux et dans l´organisation du processus électoraux proprement dit.

Ces contestations ont poussées les dirigeants et la société civile du pays a réfléchir sur la reforme du système électoral. Les efforts de  réforme du système électoral capverdien se sont concrétisés en 2007 par l’adoption du nouveau Code Électoral. Cette loi, qui a comme objectif d’harmoniser la législation en matière électorale, a révoqué toutes les lois qui prévalaient en la matière. Elle dote le pays d’un système électoral moderne qui va permettre, dorénavant, de planifier et d’organiser les élections sur la base des fichiers électoraux fiables résultant d’un nouveau recensement général de la population. Ainsi, une nouvelle Base de Données du Recensement Electoral (BDRE)  a été construite en ignorant les données de l´ancien recensement.  Cette démarche a permis de corriger les anomalies qui ont suscité des contestations à l´issue des élections de 2006. Cela constitue l’une de principales modifications introduites dans le Code Électoral actuel en adoptant un processus de recensement continu, automatisé et plus sécurisé grâce à l’utilisation des données biométriques.

Selon la Constitution du  pays, les capverdiens et capverdiennes vivant à l´étranger (Europe et reste du monde, Afrique et Amériques) peuvent exercer leurs droits de vote durant les élections législatives et présidentielles. Le nouveau Code Électoral prévoit aussi la réalisation d´un recensement général des capverdiens a l´étranger à l´instar de ce qu´a été fait au niveau du pays. Ce recensement se déroulera en 2009 et sera vérifié et contrôlé, de très près, par les membres de la CNE et de la DGAPE en étroite collaboration avec l´Institut des Communautés. Compte tenu du taux d´abstention vérifié lors des élections de 2006, ce recensement à l´étranger sera précédé d´une vaste campagne d´IEC dans le but de sensibiliser les capverdiens et les capverdiennes de la diaspora sur l´importance de leur participation effective aux futurs actes électoraux, en commençant par les élections législatives et présidentielles de 2011. Durant cette  campagne, la CNE vise aussi sensibiliser les capverdiens et les capverdiennes de la diaspora – ceux et celles qui sont habilités - à prendre part aux actes électoraux des pays de résidence afin de promouvoir une culture de citoyenneté et de participation.

Le Code Électoral actuel a établi un nouveau cadre institutionnel pour la CNE (Commission Nationale des Elections) en fixant a (5) cinq le nombre de membres, dont deux (Président et Secrétaire) travaillant a ‘’full time’’ et en régime d´exclusivité, pour un mandat de cinq ans. La présidente, une juge de Droit, ainsi que les autres membres ont été élus, séparément, à l´Assemblée Nationale par majorité de deux tiers des députés présents. Cela permet à la CNE de mieux planifier à moyen et long terme l’organisation des élections au Cap Vert.

En matière de compétences, la Commission Nationale des Elections a amplement  été renforcée par ce nouveau Code Électoral en lui attribuant un grand nombre de compétences exécutives qu´auparavant étaient du ressort de l´Administration Publique (DGAPE) telles que, le suivi et évaluation des opérations de recensement et des actes/processus électoraux y compris la réception et la distribution du matériel électoral. Elle doit aussi s´occuper de la formation des membres des Assemblées de vote et informer les citoyens du déroulement des actes électoraux.

Tous ces changements opérés au niveau législatif avec l´adoption d´un nouveau Code Électoral appellent à une CNE et à une DGAPE renforcées, aussi bien du point de vue institutionnel que technique, afin de pouvoir accomplir efficacement les taches qui leur sont attribuées. Cependant, force est de constater que la Commission Nationale des Elections ainsi que la Direction Générale d´Appui au Processus Electoral souffrent d’un déficit en ressources humaines et en équipements dont les coûts sont souvent très élevés pour le pays. Ces faiblesses peuvent compromettre sérieusement la prestation de la CNE et de la DGAPE en tant qu´organes responsables pour la planification, la préparation et la réalisation des élections.

Par ailleurs, en vue de moderniser les opérations électorales et suite à l’adoption du processus de recensement automatisé prévu dans le nouveau Code Électoral, la Commission Nationale des Elections, la Direction Générale d´Appui au Processus Electoral ainsi que leurs délégations dans toutes les îles doivent être dotées,  d’équipements informatiques permettant le traitement des informations et la publication des fichiers électoraux et des résultats partiels des élections en direct sur internet.

Part II. Stratégie

L’instauration et la consolidation de l’Etat de droit sont les défis permanents de tout Etat moderne dans l’optique d’un développement humain durable. Au Cap Vert,  les autorités ont toujours reconnu l’importance de la Gouvernance Démocratique dans la dynamique de développement et sont conscientes qu’elle constitue l’une des voies privilégiées pour atteindre le plein développement socio-économique et renforcer la démocratie et le respect des droits humains.

À cet égard, le DECRP II (Document de Stratégie de Croissance et Réduction de la Pauvreté) fait allusion à la « reconnaissance par les instances internationales de l´engagement du Cap Vert en ce qui concerne la défense et la promotion des droits, libertés et garanties, matières centrales placées au cœur  de tout Etat de droit démocratique ».

Ce document affirme encore que «  il y a des conditions pour garantir la réalisation des élections libres et transparentes. La logistique et le cadastre électoral ont été profondément réorganisés et le processus de recensement électoral a connu un nouveau dynamisme ».

Cependant, les élections municipales tenues le 18 mai 2008, les premières réalisées après l´adoption du nouveau Code Electoral,  nous ont montré qu´en dépit des mesures importantes introduites dans la nouvelle loi électorale notamment celles d´ordre organisationnel et qui visaient surtout la modernisation du système électoral capverdien, des difficultés persistent encore dans ce domaine. Certaines anomalies constatées sont d´ordre légal (contradictions dans le Code Electoral) et d´autres sont d´ordre organisationnel. Á titre d´exemple citons quelques unes, entre autres:

- La Base de Données du Recensement Electoral (BDRE) n´est  pas encore consolidée et contient des erreurs qui ont été détectées durant les élections                                   du 18/05. Ces erreurs doivent être corrigées en reprenant le recensement, qui selon le nouveau Code Electoral, est dorénavant permanent ;

- L´acte électoral du 18 mai a mis en exergue les failles du nouveau Code Electoral d´où la nécessité de sa révision, dans les meilleurs délais, en impliquant d´avantage la Commission Nationale des Elections, la DGAPE, les Commissions de Recensement, les partis politiques… enfin tous les principaux acteurs du processus électoral;

- Le processus d´identification des électeurs a été trop lent ce qui a causé des longues queues d´attentes. Cela est du, en partie, au fait que l´actuel Code Electoral a réduit considérablement le nombre d´Assemblées de vote. Il faut prendre des mesures urgentes en vue de faciliter l´exercice du vote par les citoyens sous peine de voir le taux d´abstention accroître dans les prochains actes électoraux. Il faut aussi accélérer le processus de conception des cartes d´électeurs;

- Il a été évident que la CNE doit investir dans la formation permanente des membres des Assemblées de Vote et des délègues des partis politiques. Á ce sujet, la CNE prévoit la création et la formation d´une bourse de membres d´Assemblées de vote comme le stipule le Code Electorale. Les programmes de formation doivent verser, essentiellement, sur l´interprétation et l´application des normes établies dans le Code Electoral ;

- Il faut impérativement adopter une stratégie efficace et efficiente de collecte et traitement des données qui facilitera la disponibilité, via internet, des résultats provisoires. Il s´est avérait nécessaire, aussi, de tester les applications informatiques bien avant la date des scrutins ;

Toutes ces leçons tirées de la réalisation des élections municipales de mai 2008 seront prises en compte par le présent projet. Il est évident que pour palier à ces failles il va falloir investir d´avantage dans la sensibilisation des citoyens, notamment les jeunes qui fréquentent les établissements d´enseignement secondaire et supérieur sur les questions électorales en générale et sur les droits de vote en particulier. En effet, l´initiative du Ministère de l´Education consistant à promouvoir l´introduction des matières liées aux Droits Humains et à la citoyenneté dans les cursus scolaires constitue déjà une étape importante du processus de sensibilisation des jeunes sur l´exercice de la citoyenneté et de la participation. Il faut aussi et surtout renforcer les capacités institutionnelles et techniques de la CNE et de la DGAPE, afin qu´elles soient a même de planifier et organiser convenablement les élections à moyen et long terme.

Ces leçons, notamment celles liées à la gestion de la BDRE, seront aussi très utiles pour la réalisation du recensement général des capverdiens résident à l´étranger.

La stratégie de mise en œuvre du présent projet s’appuie aussi bien sur la volonté du Gouvernement et de la CNE  d´organiser des élections libres et transparentes avec une adhésion massive des populations, que du diagnostic fait par l’ensemble du Système des Nations Unies sur les contraintes réelles au renforcement de la Gouvernance Démocratique dans le pays. En effet, le document de Programme Commun des Agences des Nations Unies au Cap Vert (One Programme) prévoit, dans son axe lié à la Gouvernance Démocratique, une importante intervention en vue de renforcer le système électoral capverdien.

Le présent projet qui fait suite au projet (DGTTF 2008) d´appui aux élections municipales de mai dernier, financé par le PNUD avec des fonds provenant de la Coopération portugaise et qui s´articule avec le projet SNIAC, financé par la Coopération espagnole, se propose, donc, de répondre, de manière efficace et durable, aux diverses préoccupations mentionnées ci-dessus en visant les objectifs suivants: a) contribuer à la réalisation du recensement général des capverdiens et capverdiennes de la diaspora et à leur sensibilisation sur leur participation effective aux élections législatives et présidentielles de 2011 ; b) renforcer les capacités institutionnelles et techniques de la CNE en vue de la rendre plus apte a planifier et a organiser les élections futures ; c) appuyer les efforts qui visent essentiellement à sensibiliser toutes les sphères de la société capverdienne sur l´importance de leur participation massive aux actes électoraux, à travers la réalisation d’une vaste campagne civique d’IEC.

Les activités qui contribueront à la concrétisation des objectifs ci-dessus, seront décrites de façon détaillée dans le « cadre des résultats et des ressources du projet », partie intégrante de ce document de projet.

Par ailleurs, il convient de souligner que durant l´exécution des activités prévues, notamment celles ayant trait à la réalisation des actions de sensibilisation, à travers les campagnes civiques d´IEC, l´approche genre sera scrupuleusement respectée.

Part III. Arrangements de gestion

La modalité retenue pour la gestion du projet est l’Exécution Nationale (NEX), à travers le processus HACT. Le projet sera exécuté par la Commission Nationale des Elections (CNE), selon les responsabilités  établies dans le plan de travail détaillé des activités du projet.

Ce service sera entre autres chargé de :

1. la mise en œuvre du plan de travail ;

2. la transmission des demandes de paiements ;

3. l’élaboration et la transmission des rapports à mi-parcours et final.

Un Comité de Pilotage composé de représentants de la Direction Générale d’Appui au Processus Electoral (DGAPE), de la Direction Générale de la Coopération Internationale (DGCI) de l’Unité de Coordination de la Reforme de l’Etat (UCRE), du Ministère de l´Education et de l´Enseignement Supérieur (MEES) et du Bureau des Fonds et Programmes des Nations Unies, assurera le suivi régulier et le monitoring du projet et veillera à l’exécution transparente des activités tel que définies dans le plan de travail détaillé.

L’appui du BFPNU se fera sous forme d’assistance financière et technique et d’appui à la mobilisation de ressources additionnelles le cas échéant. De plus, pour faciliter la mise en œuvre du programme, le BFPNU au Cap Vert fournira les services  tels que définis par le processus HACT dans une perspective de résultats.

Un partenariat sera recherché et mis en place afin de permettre la bonne exécution du projet.

La gestion du Projet se fera sur la base du tableau des résultats et des ressources et du plan de travail ci-après :

CADRE DES RÉSULTATS ET DES RESSOURCES DU PROJET

| Effet escompté : | Les reformes de l’État et le renforcement des capacités institutionnelles et de la société de l’information répondent mieux aux attentes des citoyens |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicateur d’effet : | Les capacités des structures chargées d’organiser les élections sont renforcées |  |  |
| Ligne de service du CFP : | 2.3 Processus et systèmes électoraux |  |  |
| Stratégie de partenariat : | Le BFPNU organisera des rencontres régulières avec les partenaires concernés pour les informer du développement des activités du projet en vue notamment de l’élaboration du plan de travail, de l’exécution et de l’évaluation des activités, ainsi que de la rédaction des rapports à mi-parcours et final |  |  |
| Titre et numéro du projet : Appui au renforcement du système électoral capverdien |  |  |  |
| Produits | Cible pour l’année | Activités prévues | ## Apports (USD) |
| 1. Les capverdiens et capverdiennes de la diaspora sont recensés et sensibilisés sur l´importance de leur participation effective aux élections législatives et présidentielles; 2. Les capacités institutionnelles et techniques de la CNE et de la DGAPE sont renforcées; 3. Les capverdiens sont mieux informés/sensibilisés sur leurs droits de vote | Juillet 2008 Décembre 2009 Juillet 2008 Décembre 2009 | 1.1 – Réalisation du recensement général des capverdiens vivant á l´étranger 1.1.1 – Déplacement des membres de la CNE et de la DGAPE pour suivre le processus 1.1.2 – Mise en place de la logistique pour le recensement 1.2 – Appuyer la sensibilisation des capverdiens de la diaspora sur le recensement électoral et leur participation effective au vote 1.2.1 – Elaboration d´une stratégie de sensibilisation/communication sensible au genre 1.2.2 – Conception du matériel publicitaire graphique 1.2.3 - Conception du matériel publicitaire électronique 1.2.4 - Célébration de protocole d´Accord avec les Associations d´émigrants/étudiants 2.1 – Appuyer la formation des principaux acteurs du processus électoral 2.1.1 – Formation des membres et des Délégués de la CNE et de la DGAPE 2.1.2 – Formation des membres des Assemblées de vote 2.1.3 - Formation des, journalistes, partis politiques, police nationale 2.1.4 – Formation des agents municipaux et des membres des Associations communautaires 2.2 - Contribuer a l´acquisition d´équipements pour la CNE et la DGAPE 2.2.1 – Création et équipement d´un centre de documentation moderne 2.2.2 – Acquisition du matériel informatique 2.2.3 – Acquisition du matériel mobilier de bureau 2.3 - Appuyer la production et la publication des éditions de la CNE et de la DGAPE 2.3.1 – Réalisation d´études et revues sur les élections au Cap Vert 2.3.2 – Elaboration de rapports 2.3.3 – Acquisition d´ouvrages sur les élections 2.3.4 – Conception et distribution de matériel informatif (dépliants, manuels, calendriers …) contenant des informations sur le processus électoral 3.1 – Appuyer la réalisation d´une campagne civique d´appel á la participation au vote 3.1.1– Mobilisation de l’expertise pour l’élaboration d’un plan de communication sensible au genre 3.1.1 – Conception et a la production des spots audiovisuels d’appel au vote 3.1.3 - Conception et a la production de publicité graphique d’appel au vote 3.1.4 - Diffusion des spots audiovisuels d’appel au vote 3.1.5 – Conception de matériel publicitaire électronique 3.1.6 – Impliquer les ONG et les OSC dans la sensibilisation des citoyens sur la participation au vote, a travers la célébration de Protocoles d´Accord 3.2 – Contribuer à la sensibilisation des jeunes auprès des établissements d´enseignement secondaire et supérieur 3.2.1 – Célébrer des protocoles d´accord avec les établissements d´enseignement secondaire et supérieur visant la sensibilisation des jeunes sur les questions électorales 3.2.2 – Réalisation d´une table ronde de discussion du Code Electoral 3.2.3 – Réalisation de séminaires et conférences sur le processus électoral 3.2.3 – Création de concours et institution de prix auprès des écoles et universités | 150,000 200,000 150,000 |
| TOTAL |  |  | 500,000 |

## Plan de Travail Annuel

##### Année    2008

| PRODUITS DU CP ATTENDUS ### et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE |  |  |  | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Source des fonds | Description dans le budget | Montant USD |
| 1. Les capverdiens et capverdiennes de la diaspora sont recensés et sensibilisés sur l´importance de leur participation effective aux élections législatives et présidentielles; Indicateurs : a)Nombre de capverdiens et capverdiennes de la diaspora recensés b) Au moins 50% des capverdiens et capverdiennes de la diaspora recensés participent au vote | Appuyer la réalisation du recensement général des capverdiens de la diaspora |  |  |  |  | DGAPE/CNE |  |  |  |
|  | Contribuer à la sensibilisation des capverdiens de la diaspora sur leur participation effective au vote |  |  |  |  | DGAPE/CNE |  |  |  |
| 2. Les capacités institutionnelles et techniques de la CNE et de la DGAPE sont renforcées; Indicateurs : a) CNE et autres acteurs intervenants dans le processus électoral mieux capacités pour organiser les élections b) Nombres d´hommes et de femmes formés c) Nombre de documents (études, rapports, manuels, revues…) produits et publiés par la CNE | Appuyer la réalisation d´actions de formation des membres de la CNE, des membres des Assemblées de vote y compris les délégués des partis politique et les journalistes |  |  | X | X | CNE/DGAPE |  | Assist. Technique Logistique Missions | 15,000 |
|  | Contribuer a l´acquisition d´équipements pour la CNE et ses délégations dans toutes les îles |  |  | X | X | CNE/DGAPE |  | Equipements | 25,000 |
|  | Contribuer à la production et divulgation des éditions (manuels de formation, code électoral, dépliants, études, revues, rapports…) de la CNE |  |  | X | X | CNE/DGAPE |  | Assist. Technique Logistique Missions | 10,000 |
| 3. Les capverdiens sont mieux informés/sensibilisés sur leurs droits de vote; Indicateurs : a)Plan de communication disponible sensible au genre b) Taux de participation des citoyens aux élections de 2011 c) Nombres de jeunes sensibilisés sur les questions électorales | Appuyer la mobilisation de l´expertise pour la formulation d´un plan de communication pour les campagnes IEC |  |  | X | X | CNE |  | Assist. Technique | 10,000 |
|  | Contribuer à la réalisation de la campagne civique d´appel à la participation au vote |  |  | X | X | CNE |  | Assist. Technique Logistique Missions | 20,000 |
|  | Appuyer la sensibilisation des jeunes sur les questions électorales auprès des établissements d´enseignement secondaire et supérieur |  |  | X | X | CNE |  | Logistiques Missions | 20,000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |

## Plan de Travail Annuel

##### Année    2009

| PRODUITS DU CP ATTENDUS ### et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE |  |  |  | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Source des fonds | Description dans le budget | Montant USD |
| 1. Les capverdiens et capverdiennes de la diaspora sont recensés et sensibilisés sur l´importance de leur participation effective aux élections législatives et présidentielles; Indicateurs : a)Nombre de capverdiens et capverdiennes de la diaspora recensés b) Au moins 50% des capverdiens et capverdiennes de la diaspora recensés participent au vote | Appuyer la réalisation du recensement général des capverdiens de la diaspora |  |  | X | X | DGAPE/CNE |  | Assist. Technique Logistique Missions | 75,000 |
|  | Contribuer à la sensibilisation des capverdiens de la diaspora sur leur participation effective au vote |  |  | X | X | DGAPE/CNE |  | Assist. Technique Logistique Missions | 50,000 |
| 2. Les capacités institutionnelles et techniques de la CNE et de la DGAPE sont renforcées; Indicateurs : a) CNE et autres acteurs intervenants dans le processus électoral mieux capacités pour organiser les élections b) Nombres d´hommes et femmes formés c) Nombre de documents (études, rapports, manuels, revues…) produits et publiés par la CNE | Appuyer la réalisation d´actions de formation des membres de la CNE, des membres des Assemblées de vote y compris les délégués des partis politique et les journalistes |  | X | X |  | CNE/DGAPE |  | Assist. Technique Logistique Missions | 30,000 |
|  | Contribuer a l´acquisition d´équipements pour la CNE et ses délégations dans toutes les îles |  |  |  |  | CNE/DGAPE |  | Equipements |  |
|  | Contribuer à la production et divulgation des éditions (manuels de formation, code électoral, dépliants, études, revues, rapports…) de la CNE | X | X | X | X | CNE/DGAPE |  | Assist. Technique Logistique Missions | 20,000 |
| 3. Les capverdiens sont mieux informés/sensibilisés sur leurs droits de vote Indicateurs : a)Plan de communication disponible sensible au genre b) Taux de participation des citoyens aux élections de 2011 c) Nombres de jeunes filles et garçons sensibilisés sur les questions électorales | Appuyer la mobilisation de l´expertise pour la formulation d´un plan de communication pour les campagnes IEC |  |  |  |  | CNE |  | Assist. Technique |  |
|  | Contribuer à la réalisation de la campagne civique d´appel à la participation au vote | X | X | X | X | CNE |  | Assist. Technique Logistique Missions | 15,000 |
|  | Appuyer la sensibilisation des jeunes sur les questions électorales auprès des établissements d´enseignement secondaire et supérieur | X | X | X | X | CNE |  | Logistiques Missions | 10,000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |

## Plan de Travail Annuel

##### Année    2010

| PRODUITS DU CP ATTENDUS ### et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE |  |  |  | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2Et | 3Et | 4Et |  | Source des fonds | Description dans le budget | Montant USD |
| 1. Les capverdiens de la diaspora sont recensés et sensibilisés sur l´importance de leur participation effective aux élections législatives et présidentielles; Indicateurs : a)Nombre de capverdiens et capverdiennes de la diaspora recensés b) Au moins 50% des capverdiens et capverdiennes de la diaspora recensés participent au vote | Appuyer la réalisation du recensement général des capverdiens de la diaspora |  |  |  |  | DGAPE/CNE |  |  |  |
|  | Contribuer à la sensibilisation des capverdiens de la diaspora sur leur participation effective au vote | X | X | X | X | DGAPE/CNE |  |  | 25,000 |
| 2. Les capacités institutionnelles et techniques de la CNE et de la DGAPE sont renforcées; Indicateurs : a) CNE et autres acteurs intervenants dans le processus électoral mieux capacités pour organiser les élections b) Nombres d´hommes et de femmes formés c) Nombre de documents (études, rapports, manuels, revues…) produits et publiés par la CNE | Appuyer la réalisation d´actions de formation des membres de la CNE, des membres des Assemblées de vote y compris les délégués des partis politique et les journalistes | X | X | X | X | CNE/DGAPE |  | Assist. Technique Logistique Missions | 40,000 |
|  | Contribuer a l´acquisition d´équipements pour la CNE et ses délégations dans toutes les îles |  |  | X | X | CNE/DGAPE |  | Equipements | 30,000 |
|  | Contribuer à la production et divulgation des éditions (manuels de formation, code électoral, dépliants, études, revues, rapports…) de la CNE |  |  | X | X | CNE/DGAPE |  | Assist. Technique Logistique Missions | 30,000 |
| 3. Les capverdiens sont mieux informés/sensibilisés sur leurs droits de vote Indicateurs : a)Plan de communication disponible sensible au genre b) Taux de participation des citoyens aux élections de 2011 c) Nombres de jeunes filles et garçons sensibilisés sur les questions électorales | Appuyer la mobilisation de l´expertise pour la formulation d´un plan de communication pour les campagnes IEC |  |  |  |  | CNE |  | Assist. Technique |  |
|  | Contribuer à la réalisation de la campagne civique d´appel à la participation au vote |  |  | X | X | CNE |  | Assist. Technique Logistique Missions | 60,000 |
|  | Appuyer la sensibilisation des jeunes sur les questions électorales auprès des établissements d´enseignement secondaire et supérieur |  |  | X | X | CNE |  | Logistiques Missions | 15,000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |

PLAN DE TRAVAIL

Année : 2008

Dep : Cap Vert (B0312)

Titre du Projet: Appui au renforcement du Système Electoral Capverdien

Partenaire de mise en œuvre : Commission Nationale des Elections

|  | Produit escompté | Activités clés |  | Cadre temp. |  |  |  | Partenaire resp. | ### Budget prévisionnel |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | # Fonds | # Donateur |  | # Description |  |  | Montant |
|  | 1. Les capverdiens de la diaspora sont recensés et sensibilisés sur l´importance de leur participation effective aux élections législatives et présidentielles; | 1. Réalisation du recensement général des capverdiens vivant á l´étranger 2. Appuyer la sensibilisation des capverdiens de la diaspora sur le recensement électoral et leur participation effective au vote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total partiel 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Les capacités institutionnelles et techniques de la CNE et de la DGAPE sont renforcées; | 1. Appuyer la formation des principaux acteurs du processus électoral 2. Contribuer a l´acquisition d´équipements pour la CNE et la DGAPE 3. Appuyer la production et la publication des éditions de la CNE et de la DGAPE |  |  |  |  |  | CNE/DGAPE |  |  |  | 72100 |  |  | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CNE/DGAPE |  |  |  | 71800 |  |  | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CNE/DGAPE |  |  |  | 72500 |  |  | 10,000 |
|  | 3. Les capverdiens sont mieux informés/sensibilisés sur leurs droits de vote | 1. Appuyer la réalisation d´une campagne civique d´appel á la participation au vote 2. Contribuer à la sensibilisation des jeunes auprès des établissements d´enseignement secondaire et supérieur |  |  |  |  |  | CNE/DGAPE |  |  |  |  | 71300 |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CNE/DGAPE |  |  |  |  | 72100 |  | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CNE/DGAPE |  |  |  |  | 72500 |  | 20,000 |
|  |  |  | Total partiel 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |

Part IV.   Suivi et Evaluation

Afin de garantir le succès de ce projet, le suivi et l’évaluation dans une perspective de résultats seront de rigueur dans sa mise en œuvre. Plus particulièrement, le suivi du projet se fera sur la base d’une application rigoureuse du plan de travail et de la surveillance des indicateurs associés.

L’évaluation portera sur la perception du public cible de l’efficacité du projet dans sa capacité à atteindre les objectifs visés.

Des rapports à mi-parcours et annuels seront élaborés afin de rendre compte de l’état d’avancement du projet et de procéder à d’éventuels ajustements. De même, à la fin du projet, un rapport d’évaluation finale sera effectué.

# Outil de suivi du Plan de travail annuel (AWP)							Année_______

# Composante du CP : Gouvernance Démocratique

Partenaire de réalisation : Commission Nationale des Élections

| PRODUITS DU CP ATTENDUS ET indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | ## DÉPENSES Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées | ### RÉSULTATS DES ACTIVITÉS Pour chaque activité, énoncer ses résultats | PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S’il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l’obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants : - Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgs? - Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d’autres problèmes de gestion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUIT 1: 1. Les capverdiens et capverdiennes de la diaspora sont recensés et sensibilisés sur l´importance de leur participation effective aux élections législatives et présidentielles; a)Nombre de capverdiens et capverdiennes de la diaspora recensés b) Au moins 50% des capverdiens et capverdiennes de la diaspora recensés participent au vote | 1. Réalisation du recensement général des capverdiens vivant á l´étranger |  |  |  |
|  | 2. Appuyer la sensibilisation des capverdiens de la diaspora sur le recensement électoral et leur participation effective au vote |  |  |  |
| PRODUIT 2 : 2. Les capacités institutionnelles et techniques de la CNE et de la DGAPE sont renforcées; Indicateurs : a) CNE et autres acteurs intervenants dans le processus électoral mieux capacités pour organiser les élections b) Nombres d´hommes et de femmes formés c) Nombre de documents (études, rapports, manuels, revues…) produits et publiés par la CNE | 1. Appuyer la formation des principaux acteurs du processus électoral |  |  |  |
|  | 2. Contribuer a l´acquisition d´équipements pour la CNE et la DGAPE |  |  |  |
|  | 3. Appuyer la production et la publication des éditions de la CNE et de la DGAPE |  |  |  |
| PRODUIT 3: 3. Les capverdiens sont mieux informés/sensibilisés sur leurs droits de vote Indicateurs : a)Plan de communication disponible sensible au genre b)Taux de participation des citoyens aux élections de 2011 c) Nombre de jeunes filles et garçons sensibilisés sur les questions électorales | 1. Appuyer la réalisation d´une campagne civique d´appel á la participation au vote |  |  |  |
|  | 2. Contribuer à la sensibilisation des jeunes auprès des établissements d´enseignement secondaire et supérieur |  |  |  |

Part V.   Contexte juridique

Le présent document de projet constitue l’instrument visé par l’article 1 de l’accord de base d’assistance type signé entre le Gouvernement du Cap Vert et le PNUD le 31 janvier 1976.