Titulo do Projecto : Sistema de Informação Ambiental

Parceiro de implementação : Direcção Geral do Ambiente (DGA)

Plan de Travail 2004 - 2006

| Produit escompté | Activités clés | Cadre temp. | Partenaire Resp. | Budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |  | Fonds | Donateur | Description | Montant |
| Consolidação do Sistema de Informação Ambiental | Diagnóstico às instituições parceiras do SIA Formação dos técnicos do SIA em Gestão de Bases de Dados Comunicação e funcionamento do SIA Reforço em equipamentos para as instituições parceiras do SIA |  | X | X | X | X | X | DGA |  | PNUD | Viagens do inventário, da consultoria (formação) e dos participantes em reuniões do fórum e ateliers | 10,000 |
|  |  |  | X | X | X | X |  | DGA |  | PNUD | Consultoria nacional (formação em base de dados) | 5.000 |
|  |  |  | X | X | X | X | X | DGA |  | PNUD | Despesas de comunicação | 3,000 |
|  |  |  |  | X |  |  |  | DGA |  | PNUD | Equipamentos informáticos | 22.000 |
|  |  |  | X |  |  |  |  | DGA |  | PNUD | Tradução do Portal do SIA | 2.000 |
|  |  |  | X | X | X | X | X | DGA |  | PNUD | Diversos | 8.000 |
| Total partiel | 50.000 |
| Total | 50.000 |