INFORME DE VISITA DE CAMPO

Fecha: 	_02-7-2019_____

Responsable de la Gira: Jorge Picado Barboza	                               Firma:

Acompañantes/Apoyo técnico: NA.

Fecha de la visita: 03.06.2019 / 30.06.2019

Lugar(es) Visitados: 3-6-2019 Oficinas de la Fundación de Parques Nacionales, 6-6-2019 Parque Ecológico Sinac, 14-6-2019 San Jerónimo, 15-6-2019 El Jardín de Páramo, 17-6-2019 San Gerardo de Rivas, 18-6-2019 Altamira de Biolley, 29-6-2019 Biolley-Asomobi y el 30-6-2019 San Rosa de Brunka.

Motivo de las visitas: Participación en sesiones de trabajo con el SINAC-ACLAP, reunión de planificación y seguimiento con SINAC-PRONAMEC, reunión con actores claves en las comunidades para conformar brigadas de monitoreo participativo en el área de amortiguamiento de las ASP de ACLAP.

Objetivo de las Visitas: Apoyar al SINAC en el proceso de creación de una nueva área protegida en la zona Las Tablas, actualizar los avances del proceso a las coordinaciones correspondientes de Paisajes Productivos y el SINAC-PRONAMEC, seguimiento al trabajo con las comunidades sobre el monitoreo biológico y motivación para conformar las brigadas de monitoreo biológico, inicio del proceso de capacitación en el uso de herramientas digitales para el monitoreo de la biodiversidad.

Desarrollo del Informe:

- Lugares de las reuniones

Lunes 03 de junio: Reunión en la Fundación de Parques Nacionales sobre el avance en la recopilación de información para la creación de una nueva área protegida en el sector de Las Tablas de Coto Brus.

Jueves 06 de junio: Reunión con PRONAMEC en el Parque Ecológico del SINAC sobre la presentación de un protocolo de monitoreo de aves en áreas protegidas.

Viernes 14 de junio: Reunión en San Jerónimo de San Pedro con la organización ATURENA (Asociación de turismo Ena), Introducción al proyecto de monitoreo participativo de los paisajes productivos.

Sábado 15 de junio: Reunión en el Jardín de Páramo con representantes de las organizaciones APRAPES, ADI del Jardín y personas de la comunidad. Seguimiento al proceso de consolidación de la Brigada de Monitoreo Participativo.

Lunes 17 de junio: Reunión en San Gerardo de Rivas con la organización de arrieros de Chirripó. Introducción al proyecto de monitoreo participativo de los paisajes productivos.

Martes 18 de junio: Reunión en Altamira de Biolley con miembros de la comunidad, la ADI y ASOPROLA. Seguimiento al proceso de consolidación de la Brigada de Monitoreo Participativo.

Sábado 29 de junio: Reunión en la comunidad de Biolley con la organización ASOMOBI y miembros de la comunidad. Introducción al proyecto de monitoreo participativo de los paisajes productivos.

Domingo 30 de junio: Reunión en la comunidad de Santa Rosa con miembros del comité local del Corredor Biológico Río Cañas y de las comunidades de Santa Rosa, San Rafael, Guadalajara y Santa María. Seguimiento al proceso de consolidación de la Brigada de Monitoreo Participativo.

- Asistentes (Ver Anexos)

  - Jorge Picado Barboza.

  - Miembros de las organizaciones y personas de las comunidades visitadas.

- Temas tratados o desarrollados.

  - Descripción del proyecto de Paisajes Productivos.

  - Introducción al monitoreo biológico.

  - Selección de indicadores.

  - Métodos de muestreo.

  - Introducción al uso de herramientas digitales para el monitoreo de la biodiversidad.

- Actividades desarrolladas

  - Se realizó una explicación del proyecto de Paisajes Productivos.

  - Se describió el alcance del Producto 2.5 y la hoja de ruta.

  - Se describió el alcance, objetivos y responsabilidades para participar en una Brigada de Monitoreo biológico participativo.

  - Se realizó una práctica del uso de las aplicaciones Merlin y Naturalista.

- Resultados esperados

  - Motivación y apoyo por parte de las organizaciones y personas asistentes para conformar brigadas de monitoreo biológico participativo en sus comunidades.

  - Motivación para utilizar herramientas digitales para el estudio de la biodiversidad.

- Problemas encontrados

    - En algunas comunidades no hay acceso a internet o es muy baja la señal, lo cual dificulta el uso de herramientas digitales en los teléfonos móviles.

- Lecciones aprendidas

  - Hay que buscar alternativas para la recopilación de la información a parte de las herramientas digitales.

  - Es necesario contar con equipo básico (binoculares y guías de identificación) para iniciar con el proceso de aprendizaje con prácticas de campo.

Anexos

Anexo 1. Registro fotográfico y listas de asistencia de las sesiones de trabajo con instituciones, organizaciones y comunidades.

Sesión de Trabajo con SINAC – Área Protegida en las Tablas 3-6-2019

Sesión de Trabajo con Eugenia Arguedas de SINAC-PRONAMEC 6-6-2019

Reunión con ATURENA, San Gerónimo 14-6-2019

El Jardín de Páramo 15-6-2019

Reunión de seguimiento Comisión Evaluadora ACLAP-PRONAMEC-VM Recursos Naturales 17-6-2019

Reunión con Arrieros de Chirripó 17-6-2019

Reunión Asoprola 18-6-2019

Reunión ASOMOBI 29-6-2019

Reunión CB Río Cañas 30-6-2019