INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Número de Proyecto:   CRI/00096514/2018/001

Título del Proyecto: Acciones de Mitigación en ganadería de cría y engorde en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad (PILA) – Buenos Aires y Coto Brus.

Organización: Asociación Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur.

Director del Proyecto o Responsable: Aldo Mazzero de Broi.

Dirección de la Organización:   San Vito – Coto Brus, Puntarenas - Contiguo Bodega Mayoreo B M

Asociados en la Implementación del proyecto: 48 beneficiarios

Fecha de inicio y finalización del proyecto: Inicia 09 noviembre 2018 y finaliza 31 enero 2020

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: No hay cambios

Periodo que cubre el reporte: Del 09 noviembre 2018   al   11 junio 2019

| Solicitud de desembolso | Colones |  | Cofinanciamiento Recibido: |
| --- | --- | --- | --- |
| Monto de la donación | ¢36,941,182.83 |  | Fuente | Tipo (especie o efectivo) | Monto en Colones |
| Fondos recibidos hasta la fecha | ¢22,164,709.70 |  | CGIZS | ESPECIE | 3,413,560.00 |
| Fondos gastados hasta la fecha | ¢21,681,251.45 |  | PRODUCTORES | ESPECIE | 12,423,166.00 |
| Balance | ¢ 483,458.25 |  |  |  |  |
| Desembolso Solicitado al PNUD | ¢ 14,776,473.13 |  |  | TOTAL | ¢ 15,836,726.00 |

Informe hecho por:

Nombre: Luis Navarrete Valencia           Carlo Ulcigrai Abarca

Cargo:     Encargado de crédito              Área técnica

Firma:

Fecha de entrega: 11-06-2019

I.  Informe de Avance Técnico (favor usar tanto espacio como sea necesario).

| METAS GENERALES DEL SUBSIDIO ÍNTEGRO | NIVEL DE REFERENCIA | OBJETIVOS PROPUESTOS | PRESUPUESTO | RESULTADOS REALES | GASTOS REALES | PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.275 postes. 24.55 km de cercas (alambre de púas) 2.3 hectáreas. 15 fuentes hídricas. 12 hectáreas 188 personas | -Número de postes vivos. Km de Cerca Viva. | Generar captura de carbono a través de la implementación de cercas vivas que sirvan como corredores biológicos y que permitan una maximización de los módulos de pastoreo. | 16,792,200.00 | Compra de 214 rollo de alambre de púas calibre 14 marca Cabra 283 metros Compra de 7,925 postes vivos para cercas vivas | 5,201.448.00 7,510.088.00 | 15.70 kilómetros cercas con alambre de púas. Se ha realizado un 64% de la meta. ------------------------- 2.3 hectáreas ------------------------- 10 fuentes hídricas protegidas. 12 hectáreas de pasturas mejoradas con divisiones en cercas eléctricas. -------------------------- 38 personas capacitadas en módulo de cercas eléctricas. -------------------------- |
|  | Hectáreas recuperadas. | Regenerar áreas de pasturas de los sistemas de producción que no sean aptas para pastoreo, como son: áreas erosionadas y de pendiente. | 2,623,694.72 | Compra de 18 rollo de alambre de púas calibre 14 marca Cabra 283 metros | 1,432.403.87 |  |
|  | Número de fuentes hídricas mejoradas en su Protección. | Proteger las fuentes hídricas, a través de prácticas de reforzamiento de los corredores biológicos y otras prácticas de protección. | 8,601,000.00 | Compra de 141 flotadores para regular agua. 141 mangueras de poliducto en ½ pulgada 141 estañones plásticos de 200 lts libres de pesticidas o material químico. | 4,282,595.31 |  |
|  | -Número Ha para producción forrajera | Maximizar la eficiencia de pastoreo, a través de módulos con cerca eléctrica y bancos forrajeros, lo cual permita la concentración de producción de forraje. | Cercas Electricas 6,286,951.20 Bancos Forrajeros 513,000.00 | Cercas Eléctricas Compra de 200 aisladores esquineros. 18 rollos de alambre forrado. 29 rollos de alambre triple galvanizado. 17 pararrayos. 102 varillas de cobre. 37 tecles 17 impulsadores 66 manillas para portillos. Bancos Forrajeros Compra de 80 sacos de | Cercas Electricas 3,043.748.36 Bancos Forrajeros 116,270.91 |  |
|  | Número de personas capacitadas y sensibilizadas (hombres y mujeres) | Capacitar a los beneficiados en temas de captura de carbono e incremento de biodiversidad, que permitan una mayor maximización de los resultados del proyecto |  | Capacitación cercas eléctricas Pittier y Biolley 38 personas. | 90,500.00 |  |
|  |  | TOTAL | 34,816,845.92 |  | 21,677.054.45 |  |

II. INFORME DE AVANCE FINANCIERO

INFORME DE AVANCE FINANCIERO Y DE GASTOS DURANTE EL PERIODO

(Se deben adjuntar las facturas originales y estados de cuenta bancarios)1)

REPORTE DE GASTOS

| Numero de factura o recibo | Descripción del gasto | Costo (en moneda local) |
| --- | --- | --- |
| 464297 | Compra materiales Ferretería Materiales Coto Brus | 10,644,084.45 |
| 000046 | Servicio de alimentación Capacitación y firma contratos | 50,000.00 |
| 000428 | Compra materiales Valle Fértil San Vito | 1,545,230.00 |
| 000957 | Compra materiales Agrobrus Ltda. | 1,761,732.00 |
| 002545 | Compra 87 sacos abono orgânico (Concentrados Coto Brus) | 113,100.00 |
| 10306789 | Comisiones por transferência bancaria | 615.00 |
| 00017058 | Compra materiales Ferretería Materiales Coto Brus | 12,320.00 |
| 0020302 | Compra 500 postes vivos de Guachipelin a María Quiros Artavia | 422,490.00 |
| 0419236 | Compra 500 postes vivos de Guachipelin a José Pérez González | 471,696.00 |
| 0000064 | Servicio alimentación Capacitación instalación cercas eléctricas | 40,500.00 |
| 035111 | Compra 425 postes vivos de Guachipelin a Norman Gamboa Zuñiga | 420,096.00 |
| 0123701 | Compra 500 postes vivos de Guachipelin a Jose Araya Rodriguez | 408,029.00 |
| 101358 | Compra 500 postes vivos de Guachipelin a Mario Herrera Villegas | 408,029.00 |
| 150517 | Costo de dos chequeras | 3,582.00 |
| 008602 | Compra 500 postes vivos pochote a Daniel Zumbado Concepcion | 408,029.00 |
| 008603 | Compra 500 postes madero negro a Daniel Zumbado Concepcion | 376,824.00 |
| 0201352 | Compra 500 postes madero negro a Claudino Arauz Sanchez | 420,096.00 |
| 3852604 | Compra 500 postes Guachipelin a Mario Chacon Rodriguez | 440,348.00 |
| 1858451 | Compra 500 postes Guachipelin a Robin Prendas Alvarez | 397,716.00 |
| 0027467 | Compra 500 postes Guachipelin a Carlos Luis Villegas Prendas | 471,696.00 |
| 0039901 | Compra 500 postes Guachipelin y poro a Edén Cabezas Sandi | 433,616.00 |
| 0024364 | Compra 500 postes Guachipelin a José Villegas Solórzano | 471,696.00 |
| 0021303 | Compra 500 postes Guachipelin a Lidier Herrera Molina | 471,696.00 |
| 0003207 | Compra 1250 postes Guachipelin a Elian Alejandro Araya Paniagua | 685,583.00 |
| 026833 | Compra 500 postes madero negro y Guachipelin a Albín González Solís | 420,096.00 |
| 01282251 | Compra 500 postes madero negro y Guachipelin a Bolívar Morales López | 382,352.00 |
| TOTAL EJECUTADO |  | 21,681,251.45 |

#### 2)  REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

| (1) Categoría de Presupuesto | (2) Presupuesto Aprobado | (3) Gastos I Informe de Avance | (4) Gastos II Informe de Avance | (5) Gastos Informe Final (III) | (6) Gastos Acumulados | (7) Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.- Transferencia de conocimiento en buenas prácticas. (Alimentación) | 1,400,000.00 | 90,500.00 |  |  | 90,500.00 | 1,309,500.00 |
| B-Compra de Materiales | 34,816,845.92 | 21,586,554.45 |  |  | 21,586,554.45 | 13,230,291.47 |
| C-Imprevistos (2%) | 724,336.92 | 4.197.00 |  |  | 4,197.00 | 720,139.92 |
| Total | 36,941,182.84 | 21,681,251.45 |  |  | 21,681,251.45 | 15.259,931.39 |

Anexo

Capacitación 1 del 14 de Febrero 2019

Objetivo: Reunión con beneficiarios del proyecto para entrega y firma de contrato de compromiso de actividades a realizar en cada unidad productiva.

Logros:

- Se firmaron 35 contratos de compromisos de las actividades en cada finca.

- Con un número de 36 participantes.

- Se brindó información y se evacuaron dudas del proyecto de acciones de mitigación en ganadería, ejecutado por la C.G.I.Z.S y apoyado por el P.N.U.D.

Capacitación 2 del 13 y 14 de Mayo 2019

Objetivo: Inducción con beneficiarios del proyecto de actividad de cercas eléctricas en el área de Pittier y Biolley con la Empresa suplidoras de los impulsores.

Logros:

- Participaron los 16 productores que van a implementar las cercas eléctricas.

- Se evacuaron dudas y brindaron recomendaciones al respecto en cuánto la instalación del equipo.