INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Número de Proyecto:   CRI/00096514/2018/001

Título del Proyecto: Siembra, producción y comercialización de Banano orgánico y cítrico apoyado por charlas ambientales hacia las comunidades de influencia además de siembra de especies endémicas y nativas como cercas vivas.

Organización: Asociación de Desarrollo Integral Zapotal, Asociación de Desarrollo Integral Fátima

Director del Proyecto o Responsable: Manuel Barboza Porras

Dirección de la Organización: Fátima-Zapotal de San Pedro de Pérez Zeledón

Asociados en la Implementación del proyecto: 20

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 9 de Noviembre del 2018/ octubre 2019

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: febrero 2019/ 1 noviembre 2019

Periodo que cubre el reporte: febrero 2019/ junio de 2019

| Solicitud de desembolso | Colones |  | Cofinanciamiento Recibido: |
| --- | --- | --- | --- |
| Monto de la donación | ¢23 759 000 |  | Fuente | Tipo (especie o efectivo) | Monto en Colones |
| Fondos recibidos hasta la fecha | 11 879 500 |  | ADIs Fátima Y Zapotal | Especie: mano de obra, equipos, terrenos | 12 000 000 |
| Fondos gastados hasta la fecha | 11879499,83 |  | MAG | Especie: apoyo técnico | 500 000 |
| Balance | 0.17 |  | COPEASSA | Especie: apoyo técnico | 100 000 |
| Desembolso Solicitado al PNUD | ¢ 11 879 500 |  |  | TOTAL | ¢ 12 600 000 |

Informe hecho por:

Nombre: Elías Cordero Gamboa y Johnny Segura Gamboa

Cargo: Vicepresidente de la ADI Zapotal y Presidente de la ADI Zapotal

Firma:

Fecha de entrega: 18 de junio de 2019

I.  Informe de Avance Técnico (favor usar tanto espacio como sea necesario).

| METAS GENERALES DEL SUBSIDIO ÍNTEGRO | NIVEL DE REFERENCIA | OBJETIVOS PROPUESTOS CON FINANCIAMIENTO PNUD | PRESUPUESTO | RESULTADOS REALES | GASTOS REALES | PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23010 plantas | Número de plantas de banano, cítricos y frutales sembrados | Implementar la fase de siembra de banano, cítricos y frutales en 20 fincas de asociados (as) de ADIs Fatima y Zapotal | ₡22.759.000 | Se han comprado 10 mil plantas de banano y 910 árboles de cítricos, para un total 10910 plantas. Todas estas plantas se han entregado a las 20 familias productoras y todas estas plantas se han sembrado en campo | ₡11.639.624 | Se ha comprado el 47 % de las plantas presupuestadas para la compra. Además se han comprando los primeros insumos y fertilizantes requeridos para total siembra de todo este material vegetal |
| 20 familias capacitadas | Número de familias capacitadas en agricultura orgánica | Diseñado e implementación de cinco módulos de capacitación dirigido a las y los beneficiarios directos del proyecto | ₡1.000.000 | Se han realizado tres capacitaciones en temas como generalidades de agricultura orgánica, elaboración de abonos orgánicos, buenas prácticas agrícolas y manejo de plagas y enfermedades, estas capacitaciones han sido impartidas por funcionarios del MAG. También se ha recibido una capacitación específica de manejo del cultivo del banano por parte de un técnico agrónomo de la cooperativa Coopeassa. | ₡239.876 | Se han impartido por parte del MAG tres módulos de capacitación de los cinco módulos planificados en el proyecto. |

II. INFORME DE AVANCE FINANCIERO

INFORME DE AVANCE FINANCIERO Y DE GASTOS DURANTE EL PERIODO

(Se deben adjuntar las facturas originales y estados de cuenta bancarios)1)

REPORTE DE GASTOS

| Numero de factura o recibo | Descripción del gasto | Costo (en moneda local) |
| --- | --- | --- |
| FCO00262062AS02 | COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS | 2 675 686.75 |
| FCO00186531AS01 | COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS | 299 361.47 |
| 507 | COMPRA DE ARBOLES DE CITRICO | 1 365 000 |
| 21545073 | COMPRA DE SEMILLA DE BANANO | 1 534 325 |
| 000509 | TRANSPORTE DE SEMILLA BANANO | 78 000 |
| 000511 | COMPRA DE SEMILLA DE BANANO | 4 912 250,61 |
| 520 | 1 ESTAÑON PLASTICO | 10 000 |
| 000465 | COMPRA DE 1KG SEMOLINA Y 1 PICHINGA DE MELASA | 15 000 |
| FAC001 | ALIMENTACION ( capacitación 15 de Febrero) | 40 000 |
| FAC002 | ALIMENTACION (9 de Mayo) | 20 000 |
| 0001 | ALIMETACION (30 de abril) | 60 000 |
| 040214 | ALIMENTACION (20 de Marzo) | 100 000 |
| 030401 | COMPRA ARBOLES FRUTALES Y NATIVOS | 750 000 |
| VER ESTADO DE CUENTA | TRAMITES BANCARIOS(CHEQUERA,ESTADOS DE CUENTA,REBOTE DE CHEQUE) | 19.876 |
|  | Total | 11.879.499,83 |

#### 2)  REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

| (1) Categoría de Presupuesto | (2) Presupuesto Aprobado | (3) Gastos I Informe de Avance | (4) Gastos II Informe de Avance | (5) Gastos Informe Final (III) | (6) Gastos Acumulados | (7) Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-Transferencia de conocimientos | 1,000,000 | 239,876 |  |  | 239,876 | 760.124 |
| B- Compra de Materiales | 22,759,000 | 11.639.623,83 |  |  | 11,639,623.83 | 11.119.376,17‬ |
| Total | 23,759,000 | 11.879.499,83‬ |  |  | 11.879.499,83 | 11.879.376,17‬ |

Anexo:

Capacitación 1:(15 de febrero): generalidades de la agricultura orgánica, presentación de los personeros del MAG, se explicó a grandes rasgos lo que es la agricultura orgánica, se aclararon dudas de los asistentes y se programaron las visitas pendientes.

Capacitación 2: Se inició a las 8 de la mañana con la captura de microorganismos de montaña, se procesaron y se almacenaron además de la elaboración de semolina fermentada y de lactobacillus.

Capacitación 3: se inició con una charla impartida por el señor Roberto Chacón sobre las buenas prácticas agrícolas, los diferentes tipos de plagas que se puede presentar en diferentes tipos de productos y como combatirlos de forma amigable con el ambiente.

Reunión del seguimiento del proyecto con personal del PNUD: se dio seguimiento al proyecto y se dieron recomendaciones.