INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Número de Proyecto:   CRI/00096514/2018/001

Título del Proyecto: Siembra de café con sistema agroforestal en manos de mujeres de la Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley de Buenos Aires de Puntarenas, en el límite del Parque Internacional La Amistad.

Organización: Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley.

Director del Proyecto o Responsable:         Hortensia Loría Sibaja

Dirección de la Organización:   1,6 Kms Este de la Escuela Biolley, Camino a La Puna

Asociados en la Implementación del proyecto:

Fecha de inicio y finalización del proyecto: Noviembre de 2018/ Agosto 2020

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación:

Periodo que cubre el reporte: noviembre de 2018/ abril de 2019

| Solicitud de desembolso | Colones |  | Cofinanciamiento Recibido: |
| --- | --- | --- | --- |
| Monto de la donación | ¢12.900.500 |  | Fuente | Tipo (especie o efectivo) | Monto en Colones |
| Fondos recibidos hasta la fecha | ¢ 6.460.250 |  | MAG | CAPACITACIONES | ¢300.000 |
| Fondos gastados hasta la fecha | 5.762.219,9 |  | ICAFE | CAPACITACIONES | ¢300.000 |
| Balance |  |  | SOCIAS | ASISTENCIA A TALLERES | ¢10.650.000 |
| Desembolso Solicitado al PNUD | ¢ 6.460.250 |  |  | TOTAL | ¢ 11.250.000 |

Informe hecho por:

Nombre: HORTENSIA LORIA SIBAJA

Cargo: REPRENSENTANTE LEGAL

Firma:

Fecha de entrega:

I.  Informe de Avance Técnico (favor usar tanto espacio como sea necesario).

| METAS GENERALES DEL SUBSIDIO ÍNTEGRO | NIVEL DE REFERENCIA | OBJETIVOS PROPUESTOS | PRESUPUESTO | RESULTADOS REALES | GASTOS REALES | PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 familias | Número de familias que se benefician directamente de soluciones para la gestión de recursos naturales asegurando la equidad de género. | Objetivo 1: Implementar pequeñas plantaciones de café en terrenos de las asociadas de ASOMOBI bajo esquemas LMT |  | Se seleccionaron 10 asociadas como beneficiarias de los proyectos. Se diseñó programa de capacitación sobre producción agroforestal de café y de administración de fincas. (ICAFE y MAG) Desarrollo de capacitación sobre producción sostenible de café y de administración de fincas. (Conservación de suelos, elaboración de semilleros, visita a finca, elaboración de caldo bordelés, registros de las actividades en finca) evidencias fotos de las capacitaciones. Diseño de estrategia de financiamiento, convenios y contratos en conjunto con las beneficiarias |  | Se seleccionan las familias con éxito. Se diseña el programa de capacitación para así poder implementar los objetivos. Se logra con la participación de las 10 socias beneficiarias, participando en todo el proceso de capacitación con el ICAFE, MAG. Se realizan todas las capacitaciones previstas con toda la participación de las beneficiarias. Contratos elaborados con cada una de las beneficiarias. |
|  | Recursos económicos de las familias de ASOMOBI se han incrementado producto de la incursión en la actividad cafetalera sostenible. |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad de árboles y de plantas de café desarrollándose en terrenos en manos de mujeres al finalizar el proyecto | Objetivo 2: Mejorar cobertura forestal en las fincas de asociadas de ASOMOBI mediante herramientas LMT |  | 10 socias de ASOMOBI capacitadas en conservación de suelos |  |  |

Lecciones aprendidas: Algunas de las lecciones aprendidas es que el trabajo en equipo ha sido de gran ayuda para todo el grupo.

Riesgos identificados en el proceso: Uno de los riesgos que  hemos detectado es el tema de agua, que nos puede afectar  en el tiempo  que tenemos previsto para la siembra dela café, es por esto que estamos pensando en cómo implementar un sistema de riego.

II. INFORME DE AVANCE FINANCIERO

INFORME DE AVANCE FINANCIERO Y DE GASTOS DURANTE EL PERIODO

(Se deben adjuntar las facturas originales y estados de cuenta bancarios)1)

REPORTE DE GASTOS

|  | Factura | Descripción del gasto | Costo (en moneda local) |
| --- | --- | --- | --- |
| A.-Compra de Materiales e insumos | #0054 | Pago de semilla | ¢ 24.500 |
| C. Transferencia de conocimientos | #021527 | Pago de alimentación | ¢ 66.500 |
| C. Transferencia de conocimientos | #021525 | Pago de alimentación | ¢ 22.500 |
| A.-Compra de Materiales e insumos | 0588 | Pago de insumos | ¢12.860 |
| B.-Compra de equipo y herramientas | 0706 | Compra de Chapeadoras | ¢3.907.535,03 |
| C. Transferencia de conocimientos | 032555 | Pago de alimentación | ¢ 115.000 |
| A.-Compra de Materiales e insumos | 08282 | Pago de insumos | ¢ 816.705,00 |
| A.-Compra de Materiales e insumos | 00043/0023 | Pago transporte | ¢ 380.000 |
| A.-Compra de Materiales e insumos | 024767 | Pago transporte | ¢ 15.000 |
| A.-Compra de Materiales e insumos | 011566 | Pago de insumos | ¢ 185.000 |
| A.-Compra de Materiales e insumos | 01256 | Pago de insumos | ¢ 24.520 |
| A.-Compra de Materiales e insumos | 011718 | Pago de insumos | ¢ 6.600 |
| A.-Compra de Materiales e insumos | 032585 | Pago de vivos | ¢ 70.000 |
| C. Transferencia de conocimientos | 13688452 | Pago de alimentación | ¢ 66.500 |
| C. Transferencia de conocimientos | 033253 | Pago de alimentación | ¢ 49.000 |
|  |  | Total | 5.762.219,9 |

#### 2)  REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

| (1) Categoría de Presupuesto | (2) Presupuesto Aprobado | (3) Gastos I Informe de Avance | (4) Gastos II Informe de Avance | (5) Gastos Informe Final (III) | (6) Gastos Acumulados | (7) Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.-Compra de Materiales e insumos | ₡8.450.500 | ₡1.535.185 |  |  |  |  |
| B.-Compra de equipo y herramientas | ₡3.470.000 | ₡3.907.535,03 |  |  |  |  |
| C. Transferencia de conocimientos | ₡1.000.000 | ₡319.500 |  |  |  |  |
| Total | ₡12.920.500 | ₡5.762.219.9 |  |  |  |  |